## Reporte final
|  |  |  | 13457493943.9 | [20 empty] | 12558730484.6399 | 12443698015.82 | 12203696318.13 | 12103426487.31 | 12097290826.42
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 5 | CHP190101512746 | Proyecto de inversión | 1494584.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494584.17, modificado:1487022.87}} | Pavimentación de calles y avenidas de San Andrés Duraznal (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle acceso al COBACH) | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B006118025828S33012019 | N | 0 | 0 | 2987 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:El Duraznal, San Andrés Duraznal, Chis., México, lon:-92.8047504, lat:17.1328015}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1487022.87 | 1473336.42 | 1473336.42 | 1473336.42 | 1473336.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-021 E, contratista:José Manuel Santiago Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1464844.47, importe_modificado:1464844.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.0}} | {1512746/proyecto_FIN, 1512746/proyecto_PROCESO, 1512746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101512803 | Proyecto de inversión | 11169222.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.116922233E7, modificado:1.113462241E7}} | Pavimentación de Calles y Avenidas de Venustiano Carranza (Pavimentación de la calle 1 a la 8) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B005106025828S33012019 | N | 0 | 0 | 3081 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8498.0, meta_modificada:8498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:Laja Tendida, Chis., México, lon:-92.670014, lat:16.341232}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11134622.41 | 11092958.44 | 11092958.44 | 11092958.44 | 11092958.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-017 E, contratista:Grupo Oranpa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:910740.42, importe_modificado:910740.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-013 E, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1514611.11, importe_modificado:1514611.11}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-020 E, contratista:Julio César Alias León, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1713455.63, importe_modificado:1713455.63}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-019 E, contratista:Grupo Constructivo Herrera y Altamirano, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1306970.36, importe_modificado:1306970.36}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-018 E, contratista:Grupo Oranpa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1081556.52, importe_modificado:1081556.52}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-016 E, contratista:Gibran Alfredo Velazquez Utrilla, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1352622.86, importe_modificado:1352622.86}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-015 E, contratista:ALMOST Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1443339.81, importe_modificado:1443339.81}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-014 E, contratista:PEGUSA Ingenieria y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1622603.29, importe_modificado:1622603.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8498.0}} | {1512803/proyecto_PROCESO, 1512803/proyecto_FIN, 1512803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513343 | Proyecto de inversión | 25990946.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.599094632E7, modificado:0.0}} | Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521206 | Acción | 112071.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112071.85, modificado:111874.47}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 48710 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 48710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 111874.47 | 79308.91 | 79308.91 | 79308.91 | 79308.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-032 E, contratista:Moises Garcia Cervantes, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2824701.59, importe_modificado:2824701.59}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1521206/proyecto_INICIO, 1521206/proyecto_PROCESO, 1521206/proyecto_INICIO, 1521206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521801 | Proyecto de inversión | 11380484.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.138048405E7, modificado:1.058695504E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MITZITÓN MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 63019 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63019 | S | 676 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:PUEBLO MITZITÓN, 29316 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MITZITÓN MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS , lon:-92.54402178, lat:16.64633093}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10586955.04 | 3207252.06 | 3207252.06 | 3207252.06 | 3207252.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194021-071, contratista:C. ARQ. ERICK LAZOS CASTAÑEDA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.058695504E7, importe_modificado:1.058695504E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1521801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El estatus del proyecto: Terminación Anticipada, trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529217 | Acción | 378151.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378151.26, modificado:376191.55}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 113283 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 113283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 376191.55 | 376191.54 | 376191.54 | 376191.54 | 376191.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-085 E, contratista:Operadora y Desarrolladora NAO-OQUIL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.454607308E7, importe_modificado:1.454607308E7}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529217/proyecto_INICIO, 1529217/proyecto_PROCESO, 1529217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201555183 | Proyecto de inversión | 2936038.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936038.24, modificado:2936038.24}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS ARCOS BETANIA Y SIN NOMBRE - 112371 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 112371 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS ARCOS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BETANIA Y AVENIDA AL SABINO, CALLE BETHEL LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL PUENTE DE CONTROL LA PO, lon:-93.20356347, lat:16.77735786}} | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 2936038.24 | 2936038.24 | 2906124.07 | 2906124.07 | 2906124.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-017-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES A Y C, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2936038.24, importe_modificado:2936038.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_INICIO, 1555183/proyecto_PROCESO, 1555183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560223 | Proyecto de inversión | 8553409.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8553409.81, modificado:8553409.81}} | Construcción de edificio U3C de 13 E.E. para la Facultad de Ingenieria C-I (Primera etapa) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532A00601E05B004 | N | 0 | 0 | 1533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 8553409.81 | 8553409.81 | 8553409.81 | 7262156.41 | 7262156.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560295 | Proyecto de inversión | 2346158.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346158.64, modificado:2346158.64}} | 199062.- Jardin de Niños Josefa Ortiz de Dominguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B017-5825S | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:Ocosingo, Damasco, CHIS, lon:-91.600077, lat:17.165375}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2346158.64 | 2346158.64 | 2346158.64 | 1884402.69 | 1884402.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560323 | Proyecto de inversión | 3236594.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236594.75, modificado:3236594.75}} | 199102.-Primaria Francisco Indalecio Madero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B033-5825S | S | 135 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:Ocosingo, La Reforma, CHIS, lon:-91.899341, lat:16.958822}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3236594.75 | 3236594.75 | 3236594.75 | 3173863.97 | 3173863.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560330 | Proyecto de inversión | 1487125.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487125.74, modificado:1487125.74}} | 199097.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B040-5825S | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:Aldama, Yetón, CHIS, lon:-92.694896, lat:16.921698}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1487125.74 | 1487125.73 | 1487125.73 | 1487125.73 | 1487125.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560334 | Proyecto de inversión | 526286.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526286.75, modificado:526286.75}} | 199073.- Primaria Lázaro Cárdenas del Rio. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B005-5825S | S | 173 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula De Córdova Y Ordoñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 526286.75 | 489977.06 | 489977.06 | 489977.06 | 489977.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560345 | Proyecto de inversión | 3081133.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081133.95, modificado:3081133.95}} | 199087.- Telesecundaria No. 1428 Jaime Sabines Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B010-5825S | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:506, direccion:Mapastepec, Las Palmas, CHIS, lon:-92.791316, lat:15.565051}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3081133.95 | 3081133.95 | 3081133.94 | 1970083.43 | 1970083.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560353 | Proyecto de inversión | 1928464.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928464.31, modificado:1928464.31}} | 199021.- COBACH No. 61 CHANAL. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B003-5825S | S | 208 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal, CHIS, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1928464.31 | 1928464.31 | 1928464.31 | 1596692.08 | 1596692.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560355 | Proyecto de inversión | 2000461.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000461.03, modificado:2000461.03}} | 199024.- EMSAD No. 211 CHULUM JUAREZ. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B005-5825S | S | 131 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:Tila, Chulum Juárez, CHIS, lon:-92.534103, lat:17.334565}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2000461.03 | 2000461.03 | 2000461.03 | 1365554.1 | 1365554.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201561016 | Adquisición | 11864662.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.186466212E7, modificado:1.186466212E7}} | Adquisicion de camionetas tipo van paa personas con discapacidad | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Movilidad y Transporte | 143561E05701R01B006 | S | 384 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Las Terrazas, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1260653, lat:16.7469731}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 11472991.6 | 11472991.6 | 11472991.6 | 11472991.6 | 11472991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMyT/UAA/010/2019, contratista:AUTOCAMIONES DEL SURESTE S.A. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, monto:1.14729915E7, importe_modificado:1.14729915E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:14.0}} | {1561016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201561987 | Proyecto de inversión | 8180046.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8180046.53, modificado:8180046.53}} | Construcción de mercado público de Aldama, 2a etapa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142271E06501I08B001113025828S33012019 | S | 2805 | 2584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Chis., México, lon:-92.6872046, lat:16.9168273}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1561987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto presupuestalmente cancelado. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562864 | Proyecto de inversión | 1424137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424137.93, modificado:1424137.93}} | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco I. Madero entre calle 2a. Juárez y calle 5 de mayo y calle innominada entre calle 2a. Juárez y Andador Francisco Carbajal, colonia Revolución Mexicana en la Cabecera Municipal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | S | 3034 | 2801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.45, meta_modificada:1183.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1424137.93 | 1421582.23 | 1421582.23 | 1421582.23 | 1421582.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-028 F, contratista:Alexis Roque Roque, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1399000.0, importe_modificado:1399000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.45}} | {1562864/proyecto_INICIO, 1562864/proyecto_PROCESO, 1562864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571235 | Proyecto de inversión | 995783.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995783.42, modificado:995783.42}} | 199170.- Jardin De Niños Santiago Xicotencatl. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B049-5825S | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:315, direccion:Motozintla ,La Verbena ,CHIS, lon:-92.406572, lat:15.244455}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 995783.42 | 995783.42 | 995783.41 | 915525.69 | 915525.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571249 | Proyecto de inversión | 1449393.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449393.56, modificado:1449393.56}} | 199146.- Primaria María Suarez de Velasco. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B056-5825S | S | 145 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores ,Villaflores ,CHIS, lon:-93.2732, lat:16.231126}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1449393.56 | 1449393.56 | 1449393.56 | 1096228.9 | 1096228.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571251 | Proyecto de inversión | 1741536.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741536.76, modificado:1741536.76}} | 199150.- Primaria Castillo De Chapultepec. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B058-5825S | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:601, direccion:La Trinitaria ,Nuevo Chapultepec ,CHIS, lon:-91.759462, lat:16.080597}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1741536.76 | 1741536.76 | 1741536.76 | 1609220.01 | 1609220.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571256 | Proyecto de inversión | 788621.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788621.31, modificado:788621.31}} | 199132.- Primaria Dr. Belizario Domínguez Palencia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B009-5825S | S | 227 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chicomuselo ,Chicomuselo ,CHIS, lon:-92.283786, lat:15.735858}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 788621.31 | 788621.31 | 788621.31 | 236586.39 | 236586.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576385 | Proyecto de inversión | 10050433.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.005043313E7, modificado:1.005043313E7}} | Complejo urbano de la zona sur de Tapachula de Córdova y Ordóñez (Construcción de estacionamiento) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122211E06501I12B002089025828S33012019 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.8, meta_modificada:1273.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 10050433.13 | 9967474.97 | 9967474.97 | 9967474.97 | 9967474.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-161 E, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9797060.87, importe_modificado:9797060.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576391 | Proyecto de inversión | 3005730.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005730.79, modificado:3005730.79}} | Secretaría de Bienestar (Reconstrucción de las oficinas auxiliares ubicadas en el edificio de la 2a. oriente sur entre avenida central y 1a. avenida sur) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122211E06501I12B003101025828S33012019 | S | 148 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5059.9, meta_modificada:5059.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3005730.79 | 2954786.2 | 2954786.2 | 2954786.2 | 2954786.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-159 E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2954786.2, importe_modificado:2954786.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5059.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576411 | Proyecto de inversión | 10454092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.045409242E7, modificado:1.045409242E7}} | Dren pluvial de la 16 oriente norte entre avenida Central y Río Sabinal, colonia Barrio Hidalgo en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B024101025828S33012019 | S | 1070 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.06, meta_modificada:789.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado, su recursos fue presupuestalmente reprogramado. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576631 | Proyecto de inversión | 1361268.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361268.35, modificado:1361268.35}} | Pavimentació con concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Francisco Contreras y calle Nicolás Bravo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.7, meta_modificada:911.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1361268.35 | 1343521.06 | 1343521.06 | 1343521.06 | 1343521.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-197 F, contratista:C. Andres Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1326950.66, importe_modificado:1326950.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.7}} | {1576631/proyecto_INICIO, 1576631/proyecto_PROCESO, 1576631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576639 | Proyecto de inversión | 1201891.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201891.82, modificado:1201891.82}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Innominada (Ubicada entre calle Las Palmas y calle principal), desde la calle Ponciano Rojas, del cad. Km. 0+000 al km. 0+090 del Franccionamiento San Ángel | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.96, meta_modificada:804.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1201891.82 | 1023256.06 | 1023256.06 | 1023256.06 | 1023256.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-200 F, contratista:C. Sergio Reynoso Hernandez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1171592.03, importe_modificado:1171592.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.96}} | {1576639/proyecto_INICIO, 1576639/proyecto_PROCESO, 1576639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301577068 | Proyecto de inversión | 716860.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716860.47, modificado:716860.47}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Señor Carmen Álvarez entre calle Doctor Lara y calle Santo, en la localidad de Nuevo Xochimilco | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 716860.47 | 714600.38 | 714600.38 | 714600.38 | 714600.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-029 F, contratista:Ingenieros DN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:702488.52, importe_modificado:702488.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1577068/proyecto_PROCESO, 1577068/proyecto_INICIO, 1577068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588240 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO 27 DE MARZO TRAMO DEL 00 AL KM 1800 - 172520 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 172520 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO 27 DE MARZO - JALISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 180 EJIDO 27 DE MARZO, 30187 27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO M, lon:-91.9832473, lat:16.42360294}} | 2019-10-08 | 2019-11-10 | 600000 | 599779.48 | 599779.48 | 599779.48 | 599779.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:600000.0, importe_modificado:599779.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588240/proyecto_FIN, 1588240/proyecto_PROCESO, 1588240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597854 | Proyecto de inversión | 741822.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741822.89, modificado:741822.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDA - 227773 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 227773 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:508, direccion:COLONIA SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN SUR TRAMO CARRETERA MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.59706662, lat:16.36262016}} | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 741822.89 | 741822.68 | 741822.68 | 741822.68 | 741822.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:741822.89, importe_modificado:741822.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1597854/proyecto_INICIO, 1597854/proyecto_FIN, 1597854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599694 | Proyecto de inversión | 1508174 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508174.0, modificado:1508174.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS - 242617 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 242617 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:165, direccion:EJIDO PLAN SANTO TOMAS, 30187 PLAN DE SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS SAN QUINTÍN A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.58245129, lat:16.41373001}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 1508174 | 1508173.88 | 1508173.88 | 1508173.88 | 1508173.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1508174.0, importe_modificado:1508173.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1599694/proyecto_INICIO, 1599694/proyecto_FIN, 1599694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602193 | Acción | 138655.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138655.46, modificado:138520.46}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136645 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 138520.46 | 137361.85 | 137361.85 | 137361.85 | 137361.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602193/proyecto_PROCESO, 1602193/proyecto_INICIO, 1602193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602232 | Acción | 251227.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251227.41, modificado:251072.72}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136933 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 251072.72 | 189353.34 | 189353.34 | 189353.34 | 189353.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602232/proyecto_INICIO, 1602232/proyecto_PROCESO, 1602232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602233 | Acción | 52147.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52147.42, modificado:52147.42}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136935 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52147.42 | 47036.65 | 47036.65 | 47036.65 | 47036.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602233/proyecto_INICIO, 1602233/proyecto_PROCESO, 1602233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609100 | Proyecto de inversión | 2033421.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033421.29, modificado:2033421.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR - 229294 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 229294 | S | 1283 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.0, meta_modificada:2133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CALLE segunda PONIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B01714.522N92C2B05757.322W16.287610592.9662342,3A,75Y,129.22H,75.69TD, lon:-92.96591069, lat:16.28739601}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 2033421.29 | 1971919.14 | 1971919.14 | 1971919.14 | 1971919.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-178 E, contratista:Fernando Lopez Rayon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2033421.29, importe_modificado:2033421.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.0}} | {1609100/proyecto_INICIO, 1609100/proyecto_FIN, 1609100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609771 | Acción | 26950.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26950.08, modificado:26950.08}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246488 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-08-05 | 2019-12-22 | 26950.08 | 21874.92 | 21874.92 | 21874.92 | 21874.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609771/proyecto_PROCESO, 1609771/proyecto_INICIO, 1609771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609797 | Acción | 149760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149760.5, modificado:149760.5}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246773 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-08-12 | 2019-12-15 | 149760.5 | 140524.64 | 140524.64 | 140524.64 | 140524.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609797/proyecto_INICIO, 1609797/proyecto_PROCESO, 1609797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611011 | Acción | 62068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62068.97, modificado:62068.97}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 269135 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 269135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 62068.97 | 15076.14 | 15076.14 | 15076.14 | 15076.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611011/proyecto_INICIO, 1611011/proyecto_PROCESO, 1611011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611012 | Acción | 55612.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55612.27, modificado:55612.27}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 269146 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 269146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 55612.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612798 | Proyecto de inversión | 2883670.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883670.24, modificado:2883670.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIOS BARRIOS - 159714 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 159714 | S | 139487 | 128757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TRIGESIMA SEGUNDA SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, CALLE TRIGESIMA TERCERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA TRIGÉSIMA , lon:-92.11902552, lat:16.22388515}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 2883670.24 | 2883670.24 | 2883670.24 | 2880491.94 | 2880491.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2883670.24, importe_modificado:2883670.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4400.0}} | {1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN, 1612798/proyecto_INICIO, 1612798/proyecto_PROCESO, 1612798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL $3,178.30, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619054 | Proyecto de inversión | 1123331.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123331.2, modificado:1123331.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS - 188946 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188946 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:380, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , MICRO REGIÓN VALLE PERIFERIA NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS BELLO PAISAJE, lon:-92.09571808, lat:16.50429978}} | 2019-10-25 | 2019-12-15 | 1123331.2 | 1122874.11 | 1122874.11 | 1122874.11 | 1122874.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1123331.2, importe_modificado:1122874.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1619054/proyecto_INICIO, 1619054/proyecto_FIN, 1619054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620609 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA SALVAGUARDAR LOS RECIDUAOS SALIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL - 197355 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 197355 | S | 370 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS ZARAGOZA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.94672253, lat:16.33585812}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 600000 | 599945 | 599945 | 599945 | 599945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:600000.0, importe_modificado:599945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620609/proyecto_PROCESO, 1620609/proyecto_FIN, 1620609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627757 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 231619 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 231619 | S | 292 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LLLANO LARGO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LLANO LARGO, 30503 LLANO LARGO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LLANO LARGO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO LLANO LARGO CAMINO LLANO LARGO A LA LAGUNA A , lon:-93.80326138, lat:16.0097004}} | 2019-07-26 | 2019-10-26 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/061/2019, contratista:NAPE INGENIERIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO, 1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO, 1627757/proyecto_INICIO, 1627757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631682 | Proyecto de inversión | 2500015.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500015.52, modificado:2500015.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 209452 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209452 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:EJIDO AQUILES SERDAN, 30187 AQUILES SERDÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS A SANTIAGO GELATAO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.92293321, lat:16.45625437}} | 2019-08-15 | 2019-10-30 | 2500015.52 | 2499991.29 | 2499991.29 | 2499991.29 | 2499991.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2500015.52, importe_modificado:2499991.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631682/proyecto_INICIO, 1631682/proyecto_FIN, 1631682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636841 | Proyecto de inversión | 1630428.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630428.14, modificado:1630428.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS - 242647 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 242647 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:167, direccion:EJIDO SAN VICENTE EL ENCANTO, 30187 SAN VICENTE EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETERO LAS MARGARITASSAN QUINTIN A CUATRO HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.65932254, lat:16.48298111}} | 2019-11-20 | 2019-12-27 | 1630428.14 | 1630428.03 | 1630428.03 | 1630428.03 | 1630428.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1630428.14, importe_modificado:1630428.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1636841/proyecto_INICIO, 1636841/proyecto_FIN, 1636841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401651676 | Acción | 2212443.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212443.14, modificado:2212443.14}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 261354 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2212443.14 | 2212443.14 | 2212443.14 | 1999840 | 1999840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2212443.14, importe_modificado:2212443.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1651676/proyecto_INICIO, 1651676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657782 | Proyecto de inversión | 992423.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992423.86, modificado:992423.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 134543 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 134543 | S | 113 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77097728}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 992423.86 | 992423.86 | 933961.68 | 933961.68 | 933961.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-018-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:992423.86, importe_modificado:992423.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.0}} | {1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_INICIO, 1657782/proyecto_FIN, 1657782/proyecto_PROCESO, 1657782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663643 | Proyecto de inversión | 389846.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389846.41, modificado:389846.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE - 149319 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149319 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA EL CARMEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOCOTE Y AVENIDA NANCE, CALLE FLOR DE NOCHE BUENA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ACCESANDO POR LA CALLE SAN JUAN QUE SE EN, lon:-93.11201438, lat:16.78387454}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 389846.41 | 389846.41 | 356115.87 | 356115.87 | 356115.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-031-2019, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:389846.41, importe_modificado:389846.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO, 1663643/proyecto_FIN, 1663643/proyecto_INICIO, 1663643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667304 | Proyecto de inversión | 838856.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838856.25, modificado:838856.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155940 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155940 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09976907, lat:16.79123028}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 838856.25 | 838856.25 | 820103.28 | 820103.28 | 820103.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:838856.25, importe_modificado:838856.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_INICIO, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_FIN, 1667304/proyecto_PROCESO, 1667304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667778 | Proyecto de inversión | 6746785.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6746785.82, modificado:6746785.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN IMPECSA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO - 156785 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156785 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4516.0, meta_modificada:4516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON IMPECSA COLONIA EMEJAKA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE PRIN, lon:-93.06078563, lat:16.7343496}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 6746785.82 | 6746785.82 | 6125272.31 | 6125272.31 | 6125272.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-065-2019, contratista:COYATOC GRUPO CONSULTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:6746785.82, importe_modificado:6746785.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4516.0}} | {1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_FIN, 1667778/proyecto_PROCESO, 1667778/proyecto_INICIO, 1667778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684137 | Proyecto de inversión | 123643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123643.96, modificado:123643.96}} | ENMALLADO DE CENTRO DE SALUD - 296706 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296706 | S | 293 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.55, meta_modificada:151.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TIABNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO LARRAINZAR TAIBNAL EN EL KM 2 800 ES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCA, lon:-92.72570948, lat:16.90616682}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 123543.96 | 123543.96 | 123543.96 | 123543.96 | 123543.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-745, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:123643.96, importe_modificado:123643.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.55}} | {1684137/proyecto_FIN, 1684137/proyecto_PROCESO, 1684137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685366 | Proyecto de inversión | 1285786.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285786.28, modificado:1285786.28}} | 199214.-Jardín de Niños Motozintla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B056-5825F | S | 134 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.119664, lat:16.745331}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1285786.28 | 1285786.28 | 642893.14 | 642893.14 | 642893.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685367 | Proyecto de inversión | 3251772.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251772.48, modificado:3251772.48}} | 199204.- Jardín De Niño Jose Maria Bocanegra. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B057-5825F | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:Tuxtla Chico, 2da. Sección de Medio Monte, CHIS, lon:-92.179505, lat:14.877343}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3251772.48 | 3246778.54 | 1623389.27 | 1623389.27 | 1623389.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685368 | Proyecto de inversión | 1764493.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764493.37, modificado:1764493.37}} | 199206.- Jardín De Niño Juventino Rosas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B058-5825F | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1764493.37 | 1764493.37 | 1177700.86 | 1177700.86 | 1177700.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685373 | Proyecto de inversión | 1542513.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542513.43, modificado:1542513.43}} | 199228.- Jardín De Niños Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B063-5825F | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.62634, lat:16.745967}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1542513.43 | 1542513.43 | 771256.71 | 771256.71 | 771256.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685376 | Proyecto de inversión | 2913288.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913288.44, modificado:2913288.44}} | 199242.- Jardin de Niños General Jose Joaquin Herrera. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B066-5825F | S | 72 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Huixtla, Huixtla, CHIS, lon:-92.460488, lat:15.142872}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2913288.44 | 2913288.44 | 1456644.22 | 1456644.22 | 1456644.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685382 | Proyecto de inversión | 739797.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739797.18, modificado:739797.18}} | 199261.- Jardín de Niños María Elena Zozaya | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B082-5825F | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Mezcalapa, Raudales Malpaso, CHIS, lon:-93.617429, lat:17.182087}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 739797.18 | 739797.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685386 | Proyecto de inversión | 2179426.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179426.56, modificado:2179426.56}} | 199269.-Jardin de Niños Guadalupe Victoria. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B086-5825F | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:Tenejapa, Chacoma, CHIS, lon:-92.492368, lat:16.879853}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2179426.56 | 2179426.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685465 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | 199199.- Construcción del Laboratorio de Ingenieria Electromécanica del Instituto Tecnológico de Tapachula. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022533A01001E13B004-5825S | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.85, meta_modificada:1283.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9500000 | 9493484.44 | 9493484.43 | 4459479.25 | 4459479.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690926 | Proyecto de inversión | 15810442.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.581044237E7, modificado:1.581044237E7}} | 1921007.- Reconstr. ampl. y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela Primaria Comunitaria José María Morelos y Pavón, CCT: 07EPB0348E de la localidad el Zapotal, municipio de Ocosingo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13D003-5932H | S | 223 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.5, meta_modificada:2185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15810442.37 | 14695854.12 | 4408756.24 | 4408756.24 | 4408756.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921007-0257, contratista:DIEGO ALONZO GARCIA CASILLAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.469585412E7, importe_modificado:1.469585412E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690926/proyecto_INICIO, 1690926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690954 | Proyecto de inversión | 13996064.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399606428E7, modificado:1.399606428E7}} | 1921009.-Construcción de infraestructura y equipamiento en la Escuela Secundaria General Jorge José Sabines Gutiérrez en la cabecera municipal de Salto de Agua con CCT: 07EES0195L (segunda etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D003-5932H | S | 121 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.14, meta_modificada:1597.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.3431149, lat:17.5562464}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13996064.28 | 13989936.05 | 4196980.82 | 4196980.82 | 4196980.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921009-0259, contratista:JULIO CESAR RUIZ ROBLES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.398993605E7, importe_modificado:1.398993605E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690954/proyecto_INICIO, 1690954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401691038 | Proyecto de inversión | 14182748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418274832E7, modificado:1.418274832E7}} | 1921001.- Reconstrucción, ampliación y equipamiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 154, CCT 07DST0156C de la localidad Iwiltic municipio de San Juan Cancuc. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D025-5932H | S | 173 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2639.49, meta_modificada:2639.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:San Juan Cancuc, Chis., México, lon:-92.3707846, lat:16.8919079}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14182748.32 | 14177113.99 | 4253134.2 | 4253134.2 | 4253134.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921001-0262, contratista:ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.417713399E7, importe_modificado:1.417713399E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1691038/proyecto_INICIO, 1691038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401692748 | Proyecto de inversión | 2295814.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295814.37, modificado:2295814.37}} | DESASOLVE DE DREN PLUVIAL | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | FAFM02 | S | 316 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.48554945, lat:15.06343671}} | 2019-11-15 | 2020-01-15 | 2295814.37 | 2295814.37 | 1836651.5 | 1836651.5 | 1836651.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/002/FAFM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2295814.37, importe_modificado:2295814.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1692748/proyecto_PROCESO, 1692748/proyecto_INICIO, 1692748/proyecto_PROCESO, 1692748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698497 | Proyecto de inversión | 1154219.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154219.83, modificado:1154219.83}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo y Costilla entre prolongación de la calle principal y calle Absalón Castellanos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B058088025851H23012019 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.92, meta_modificada:907.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1154219.83 | 1139670.84 | 1139670.84 | 1139670.84 | 1139670.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-292 F, contratista:Grupo Constructor Manuel Ovando, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1125121.85, importe_modificado:1125121.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.92}} | {1698497/proyecto_INICIO, 1698497/proyecto_PROCESO, 1698497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698500 | Proyecto de inversión | 2768745.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768745.47, modificado:2768745.47}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación de la calle principal entre calle principal y calle Miguel Hidalgo y Costilla, así como la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo y Costilla entre prolongación de la calle principal y calle principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B060088025851H23012019 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 2768745.47 | 2732283.41 | 2732283.41 | 2732283.41 | 2732283.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-314 F, contratista:Constructora NAKUM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2697403.19, importe_modificado:2697403.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.0}} | {1698500/proyecto_PROCESO, 1698500/proyecto_INICIO, 1698500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698575 | Proyecto de inversión | 1388415.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388415.79, modificado:1388415.79}} | Pavimentación con concreto mixto de la calle Laguna Azul | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B072062025851H23012019 | N | 0 | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1388415.79 | 1353413.71 | 1353413.71 | 1353413.71 | 1353413.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-341 F, contratista:Construcción y Supervisión Fraylescana, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1543163.59, importe_modificado:1543163.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1698575/proyecto_INICIO, 1698575/proyecto_PROCESO, 1698575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698683 | Proyecto de inversión | 29765787.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.97657872E7, modificado:2.97657872E7}} | Hospital de Especialidades "Vida Mejor" de Tuxtla Gutiérrez (Conservación y Equipamiento) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122331E01801S05B052101025828S33012019 | S | 263941 | 289433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 29765787.2 | 29511378.76 | 29511378.76 | 29511378.76 | 29511378.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-326 E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.951137876E7, importe_modificado:2.951137876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698686 | Proyecto de inversión | 31919780.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.191978071E7, modificado:3.191978071E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad denominada Antiguo Camino a La Pita entre 9ª Sur y Libramiento Sur, del cad. km. 0+000 al km. 3+950, de la localidad de Tapachula de Córdova y Ordoñez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B009089025828S33012019 | S | 4750 | 4385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31600.0, meta_modificada:31600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 31919780.71 | 31713475.98 | 31713475.98 | 31713475.98 | 31713475.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-026 E, contratista:Edico del Sureste, S.A. de C.V. Edico del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6.134676727E7, importe_modificado:6.134676727E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698721 | Proyecto de inversión | 5482892.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482892.39, modificado:5482892.39}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto asfáltico de la Calzada Mactumatzá, desde la calle Vigésima Primera Avenida Sur Pte. hasta el final de la calzada,) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B063101025828S33012019 | S | 1221 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:306.86, meta_modificada:306.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 5482892.39 | 5429149.56 | 5429149.56 | 5429149.56 | 5429149.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-320 E, contratista:Grupo Constructivo y de Servicio Navar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5389962.01, importe_modificado:5389962.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:306.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698767 | Proyecto de inversión | 8093510.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8093510.93, modificado:8093510.93}} | Construcción de redes subterráneas en la avenida 16 de Septiembre entre calle Real de Mexicanos y calle Costa Rica del Barrio Mexicanos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B044078025828S33012019 | S | 197556 | 180216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 8093510.93 | 7990131.94 | 7990131.94 | 7990131.94 | 7990131.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-280 E, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7889472.84, importe_modificado:7889472.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1629.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698806 | Proyecto de inversión | 1858945.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858945.93, modificado:1858945.93}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la tercera avenida norte entre 14 y 15 oriente sentido de oriente a poniente, Barrio Hidalgo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B048101025828S33012019 | S | 380 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1858945.93 | 1835513.84 | 1835513.84 | 1835513.84 | 1835513.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-231 E, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1812081.75, importe_modificado:1812081.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705098 | Proyecto de inversión | 597299 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597299.0, modificado:597299.0}} | FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B002-5825F | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 597299 | 597299 | 597299 | 597299 | 597299 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705131 | Proyecto de inversión | 3129853.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129853.29, modificado:3129853.29}} | 199192.- Primaría Juan Sabines Gutierréz. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B071-5825F | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:Chamula, Las Minas, CHIS, lon:-92.667698, lat:16.815457}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3129853.29 | 3129853.29 | 3129853.29 | 2190897.31 | 2190897.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705147 | Proyecto de inversión | 2176474.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176474.71, modificado:2176474.71}} | 199234.- Primaria José López Portillo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B090-5825F | S | 117 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:Chamula, Arvenza Uno, CHIS, lon:-92.719198, lat:16.778991}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2176474.71 | 2176474.71 | 1088237.36 | 1088237.36 | 1088237.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705158 | Proyecto de inversión | 4609718.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609718.8, modificado:4609718.8}} | 199263.-Primaria Benito Juarez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B101-5825F | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, Cuauhtémoc, CHIS, lon:-92.217888, lat:14.599644}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4609718.8 | 4609718.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705175 | Proyecto de inversión | 906650.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906650.52, modificado:906650.52}} | 199229.- Primaria 22 De Septiembre | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B016-5825F | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 906650.52 | 906650.52 | 815678.1 | 815678.1 | 815678.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705182 | Proyecto de inversión | 4806122.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806122.18, modificado:4806122.18}} | 199264.- Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B036-5825F | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:Aldama, Revolución Fiu, CHIS, lon:-92.676358, lat:16.898515}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4806122.18 | 4806122.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705183 | Proyecto de inversión | 1711907.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711907.72, modificado:1711907.72}} | 199282.- Telesecundaria No. 670 Paulo Freire. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B038-5825F | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:Frontera Comalapa, Veinticuatro de Febrero, CHIS, lon:-92.179777, lat:15.710049}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1711907.72 | 1711907.72 | 855953.86 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712698 | Proyecto de inversión | 12425730.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.242573071E7, modificado:1.242573071E7}} | Rehabilitación y Ampliación de la Línea de Alimentación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Kotolté | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B010 | S | 520 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16978.0, meta_modificada:16978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 12425730.71 | 6425515.98 | 6425515.98 | 6425515.98 | 6425515.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-315 F, contratista:Pomotora y Desarrolladora Clave, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.219701967E7, importe_modificado:1.219701967E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16978.0}} | {1712698/proyecto_INICIO, 1712698/proyecto_FIN, 1712698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712702 | Proyecto de inversión | 17513303.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.751330368E7, modificado:1.751330368E7}} | Rehabilitación y Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Cabecera Municipal de Huitiupán. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B011 | S | 1665 | 1601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5947.0, meta_modificada:5947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Chis., México, lon:-92.6853429, lat:17.1705587}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 17513303.68 | 7462570.97 | 7462570.97 | 7462570.97 | 7462570.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-346 F, contratista:Grupo LORANT y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.492514193E7, importe_modificado:1.492514193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5709.12}} | {1712702/proyecto_PROCESO, 1712702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101512825 | Proyecto de inversión | 4938492.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4938492.95, modificado:4938492.95}} | Pavimentación de calles y avenidas de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Román Ferrer entre calle José María Morelos y calle Constitución y calle Constitución entre calle Román Ferrer y calle 5 de Mayo, colonia centro; y de la calle 10 entre calle Principal y calle Santa Cruz, colonia Mirador) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B004068025851S23012019 | N | 0 | 0 | 14212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2341.7, meta_modificada:2341.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4938492.95 | 4641570.94 | 4641570.94 | 4641570.94 | 4641570.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-060 F, contratista:K&C Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1992174.01, importe_modificado:1992174.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2341.7}} | {1512825/proyecto_INICIO, 1512825/proyecto_PROCESO, 1512825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513333 | Proyecto de inversión | 51000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1E7, modificado:0.0}} | Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B003-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513339 | Proyecto de inversión | 54716650.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.471665068E7, modificado:0.0}} | Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B005-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537848 | Proyecto de inversión | 1502254.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502254.78, modificado:1502254.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 53996 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 53996 | S | 146 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN - NUEVA ESPERANZA Y CALLE CALLE PRINCIPAL - FRANCISCO I MADRERO, CALLE MIRADOR- FRANCISCO I MADERO SE UBICA A AUN COSTADO DEL BARRIO CENTR, lon:-93.00586489, lat:17.29239936}} | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Cambio del proyecto en monto por el anexo de nuevos conceptos de trabajo y modificación en planos y tiempo de ejecución, por petición de los beneficiarios de acuerdo a sus necesidades, el recurso se destinara a un proyecto similar en el próximo trimestre., trimestre:5.0, usuario:erivanrgarciab, fecha:2020-07-02}, obs2: {observación:Cambio del proyecto en monto por el anexo de nuevos conceptos de trabajo y modificacion en planos y tiempo de ejecucion, por peticion de los beneficiarios de acuerdo a sus nececidades, el recurso se destinara a un proyecto similar en el proximo trimestre., trimestre:5.0, usuario:erivanrgarciab, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546529 | Proyecto de inversión | 1467375.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467375.92, modificado:1467375.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO AV SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV SANTA CRUZ AV EL ROSARIO - 67585 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 67585 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA LUCIA Y AVENIDA SANTA CRUZ, AVENIDA EL ROSARIO CALLE 21 DE MARZO AV. SANTA LUCIA CALLEJON EL POZO AV. SANTA CRUZ AV. EL ROSARIO, lon:-93.74673372, lat:16.0992898}} | 2019-05-15 | 2019-09-15 | 1467375.92 | 1467375.92 | 1241395.96 | 1241395.96 | 1241395.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/031/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1467375.92, importe_modificado:1467375.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}} | {1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_PROCESO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO, 1546529/proyecto_FIN, 1546529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de Abimael Ramos Marroquín Enlace SRFT, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:a petición de Abimael Ramos Marroquín Enlace SRFT, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:a petición de Abimael Ramos Marroquín Enlace SRFT, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:a petición de Abimael Ramos Marroquín Enlace SRFT, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | CHP190201546667 | Acción | 862482.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862482.36, modificado:870000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 93437 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 862482.36 | 862482.36 | 862482.36 | 862482.36 | 862482.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:862482.36, importe_modificado:862482.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546667/proyecto_FIN, 1546667/proyecto_PROCESO, 1546667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547142 | Proyecto de inversión | 1312212.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312212.88, modificado:1312212.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68361 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 68361 | S | 165 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE LAS, lon:-93.00758686, lat:16.71474763}} | 2019-05-21 | 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN DE FOLIO, trimestre:5.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-06-10}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558366 | Proyecto de inversión | 16776453.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.677645342E7, modificado:1.677645342E7}} | 193606.- Construcción del Puente Vado Sobre El Camino: Ramal a Vista Hermosa, tramo: km. 0+000 ¿ km. 1+900; sobre el km. 1+600 con una longitud de 100 mts. en la Localidad de Vista Hermosa, Municipio de Cintal / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B062 | S | 42729 | 42213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.86873245, lat:16.58544434}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 16776453.42 | 16776453.42 | 16776453.42 | 16776453.42 | 16776453.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:193606-097, contratista:ARQ. NOE RUIZ CHONGO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.649210675E7, importe_modificado:1.649210675E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1558366/proyecto_PROCESO, 1558366/proyecto_INICIO, 1558366/proyecto_PROCESO, 1558366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560313 | Proyecto de inversión | 1618392.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618392.46, modificado:1618392.46}} | 199080.- Primaria Nicolas Bravo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B023-5825S | S | 122 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:Chamula, Kotolté, CHIS, lon:-92.554202, lat:16.819149}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1618392.46 | 1618392.46 | 1615584.74 | 1615584.74 | 1615584.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560328 | Proyecto de inversión | 730380.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730380.18, modificado:730380.18}} | 199112.-Primaria Cuauhtemoc. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B038-5825S | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:Jitotol, El Paraíso, CHIS, lon:-92.901932, lat:17.062913}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 730380.18 | 730380.18 | 730380.18 | 674913.33 | 674913.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560360 | Proyecto de inversión | 2219334.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219334.11, modificado:2219334.11}} | 199019.- CECYT BOCHIL | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B010-5825S | S | 385 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil, CHIS, lon:-92.884806, lat:16.995434}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2219334.11 | 2219334.11 | 2219334.09 | 1933163.04 | 1933163.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560362 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 199030.- Terminación de Base para soportar Estrucrtura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance de Energía Cero de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B003-5825S | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.17, meta_modificada:2184.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.122403, lat:16.774497}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 9985943.97 | 9985943.97 | 7373532.26 | 7373532.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562001 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Unidad Deportiva de Bochil | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142411E06501S03B007013025828S33012019 | S | 18001 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8963776, lat:16.9965515}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1562001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto presupuestalmente cancelado., trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201563394 | Proyecto de inversión | 3013585.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013585.96, modificado:3013585.96}} | Pavimentación de calles y avenidas de Venustiano Carranza (Calle Ocozocoautla de Espinosa entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas; Avenida Pijijiapan entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula; Avenida Jiquipilas entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula; Calle Tapachula entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B017106025828S33012019 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-082 E, contratista:Proyectos y Edificaciones Ortiz, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:738191.06, importe_modificado:738191.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-081 E, contratista:Proyectos y Edificaciones Ortiz, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:738191.06, importe_modificado:738191.06}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-083 E, contratista:Alexis Roque Roque, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:737577.18, importe_modificado:737577.18}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-080 E, contratista:Alexis Roque Roque, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:737577.18, importe_modificado:737577.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1563394/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este registro fue registrado nuevamente para su registro de avances; de acuerdo a los siguientes folios: CHP190401698774, CHP190401698778, CHP190401698779. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571217 | Proyecto de inversión | 2335029.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2335029.25, modificado:2335029.25}} | 199131- Jardin de Niños Melida Cruz Castillo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B030-5825S | S | 100 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga ,Arriaga ,CHIS, lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2335029.25 | 2335029.25 | 2335029.25 | 2046231.09 | 2046231.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571218 | Proyecto de inversión | 1490192.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490192.38, modificado:1490192.38}} | 199133- Jardin De Niños Pascual Ortiz Rubio. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B031-5825S | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:El Porvenir ,Male ,CHIS, lon:-92.250854, lat:15.453469}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1490192.38 | 1490192.37 | 1490192.37 | 1490192.37 | 1490192.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571221 | Proyecto de inversión | 2783684.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783684.05, modificado:2783684.05}} | 199138- Jardin De Niños Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B034-5825S | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Mazapa de Madero ,Mazapa de Madero ,CHIS, lon:-92.197635, lat:15.382946}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2783684.05 | 2783684.05 | 2783684.05 | 1684332.39 | 1684332.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571223 | Proyecto de inversión | 750900.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750900.32, modificado:750900.32}} | 199140- Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B036-5825S | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:Motozintla ,Belisario Domínguez ,CHIS, lon:-92.380869, lat:15.300221}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 750900.32 | 750900.32 | 750900.32 | 617844.56 | 617844.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571232 | Proyecto de inversión | 872637.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872637.99, modificado:872637.99}} | 199162.- Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B046-5825S | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Siltepec ,Siltepec ,CHIS, lon:-92.321844, lat:15.557734}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 872637.99 | 872637.99 | 872637.99 | 261791.4 | 261791.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571234 | Proyecto de inversión | 2215336.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215336.49, modificado:2215336.49}} | 199167.- Jardin De Niños Justo Sierra Mendez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B048-5825S | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:17, direccion:Tzimol ,Ochusjob ,CHIS, lon:-92.251418, lat:16.224242}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2215336.49 | 2215336.49 | 2215336.49 | 1869568.9 | 1869568.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571239 | Proyecto de inversión | 3358669.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358669.22, modificado:3358669.22}} | 199122.-Primaria Flavio Antonio Paniagua. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B046-5825S | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:Solosuchiapa ,Villaflores ,CHIS, lon:-92.960606, lat:17.357172}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3358669.22 | 3358669.22 | 3358669.22 | 3246533.32 | 3246533.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571258 | Proyecto de inversión | 2120513.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120513.08, modificado:2120513.08}} | 199164.- Primaria Cinco de Mayo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B011-5825S | S | 134 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa ,Suchiapa ,CHIS, lon:-93.093865, lat:16.634151}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2120513.08 | 2120513.08 | 2120513.08 | 1566515.94 | 1566515.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571589 | Proyecto de inversión | 6750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6750000.01, modificado:1.349938295E7}} | Producción de Plantas Maderables Sembrando Vida | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 213211G07801I09B009 | S | 221 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2700000.0, meta_modificada:2700000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Narciso Mendoza, Chis., México, lon:-92.98861, lat:16.5799999}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 13449382.95 | 13484525.07 | 13484525.07 | 13484525.07 | 13484525.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2700000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida de este proyecto es "Planta", sin embargo al no aparecer en la lista de unidad de medida del sistema, se eligió "piezas". Y se solicitó anexar la unidad de medida, pero a la fecha no se integró. , trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576448 | Proyecto de inversión | 10068694.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.006869441E7, modificado:1.006869441E7}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Juan Sabines Gutiérrez, desde la calle Pensil hasta el Boulevard La Salle) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B034101025828S33012019 | S | 530 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3787.69, meta_modificada:3787.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 10068694.41 | 10020957.28 | 10020957.28 | 10020957.28 | 10020957.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-160 E, contratista:INGENIEROS CIVILES CRUZ NATAREN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9898038.58, importe_modificado:9898038.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3787.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576463 | Proyecto de inversión | 1525862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525862.07, modificado:1525862.07}} | Programa de mantenimiento de calles y avenidas en Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122211E05801I12B003101025828S33012019 | N | 0 | 0 | 23338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19978.01, meta_modificada:19978.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1525862.07 | 1506505.82 | 1506505.82 | 1506505.82 | 1506505.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-271 E, contratista:C. Ignacio Rosa Artiaga, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19978.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576689 | Proyecto de inversión | 1543781.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543781.26, modificado:1543781.26}} | Pavimentación de calles y avenidas de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la privada del Auditorio Jorge Camacho Vidal, desde la calle Máximo Contreras Carbajal, hasta el final de la privada (Cadenamiento Km. 0+000 al km. 0+065) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B028068025851H23012019 | S | 796 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.34, meta_modificada:1524.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1543781.26 | 1523511.49 | 1523511.49 | 1523511.49 | 1523511.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-172 F, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ DIAZ, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1504062.4, importe_modificado:1504062.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.34}} | {1576689/proyecto_INICIO, 1576689/proyecto_PROCESO, 1576689/proyecto_FIN, 1576689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401596484 | Proyecto de inversión | 421704.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421704.69, modificado:421704.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS - 217439 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217439 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:808, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN NUEVO PLAN DE AYLA TRAMO CARRETERO MARGARITAS LINDA VISTA ADELANTE DEL ARROLLO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.66492603, lat:16.2587985}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 421704.69 | 421504.73 | 421504.73 | 421504.73 | 421504.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:421704.69, importe_modificado:421504.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1596484/proyecto_INICIO, 1596484/proyecto_PROCESO, 1596484/proyecto_FIN, 1596484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597853 | Proyecto de inversión | 342530.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342530.37, modificado:342530.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS - 227766 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 227766 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:846, direccion:EJIDO SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRE EN LA MICROREGION DE NUEVO PLAN DE AYALA TRAMO CARRETERO MARGARITAS RIÓ BLANCO, lon:-91.69193679, lat:16.36953456}} | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 342530.37 | 342517.42 | 342517.42 | 342517.42 | 342517.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:342530.37, importe_modificado:342517.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1597853/proyecto_FIN, 1597853/proyecto_PROCESO, 1597853/proyecto_INICIO, 1597853/proyecto_FIN, 1597853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597856 | Proyecto de inversión | 1590943.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590943.3, modificado:1590943.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS - 227783 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 227783 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:COLONIA HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.12923306, lat:16.45226582}} | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 1287561.98 | 1287561.98 | 1287561.98 | 1287561.98 | 1287561.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1287561.98, importe_modificado:1287561.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1597856/proyecto_INICIO, 1597856/proyecto_PROCESO, 1597856/proyecto_FIN, 1597856/proyecto_PROCESO, 1597856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599265 | Proyecto de inversión | 703959.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703959.28, modificado:703959.28}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES TRAMOS AISLADOS DEL KM 000 AL KM 300 - 238951 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 238951 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CANDELARIAS BIENES COMUNALES - AL CENTRO DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 300 EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE, lon:-91.77434107, lat:16.4264456}} | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 703959.28 | 703959.13 | 703959.13 | 703959.13 | 703959.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:703959.28, importe_modificado:703959.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599265/proyecto_INICIO, 1599265/proyecto_FIN, 1599265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599577 | Proyecto de inversión | 574914.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574914.4, modificado:574914.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 80 FOSAS SÉPTICAS DE 2 X2 X2 MTS - 241238 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 241238 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.78034925, lat:16.24944964}} | 2019-11-15 | 2019-12-22 | 574914.4 | 574569.43 | 574569.43 | 574569.43 | 574569.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:574914.4, importe_modificado:574569.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1599577/proyecto_INICIO, 1599577/proyecto_FIN, 1599577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602213 | Acción | 251878.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251878.9, modificado:225597.73}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136856 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 225597.73 | 199263 | 199263 | 199263 | 199263 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602213/proyecto_INICIO, 1602213/proyecto_PROCESO, 1602213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602215 | Acción | 301711.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301711.74, modificado:301711.74}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136860 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 301711.74 | 271540.57 | 271540.57 | 271540.57 | 271540.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602215/proyecto_INICIO, 1602215/proyecto_PROCESO, 1602215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602225 | Acción | 50957.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50957.14, modificado:50957.14}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136894 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 50957.14 | 37035.27 | 37035.27 | 37035.27 | 37035.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602225/proyecto_PROCESO, 1602225/proyecto_INICIO, 1602225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602240 | Proyecto de inversión | 8984587.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8984587.59, modificado:8984587.59}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN REVOLUCIÓN MEXICANA MEJORAMIENTO - 137014 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137014 | S | 14820 | 14993 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE 5A. CALLE PONIENTE SUR PUEBLO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A. SUR ORIENTE, CALLE 6A. CALLE PONIENTE SUR 5A. CALLE PONIENTE SUR S N COLONIA CE, lon:-93.07976685, lat:16.16705051}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8984587.59 | 8979526.22 | 8979526.22 | 8979526.22 | 8979526.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-108 E, contratista:JLM & Asociados Construcciones y Diseños, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7750337.96, importe_modificado:7750337.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602240/proyecto_INICIO, 1602240/proyecto_PROCESO, 1602240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602283 | Proyecto de inversión | 10248805.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024880527E7, modificado:1.024880527E7}} | HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 137579 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137579 | S | 18346 | 17626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIONARIA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA CALZADA GONZALEZ ORTEGA Y CALLE CALLE ROBERTO FLEMIG, CALLE CALLE REVOLUCIÓN CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA KM. 1 S N COLONIA REVOLUCIONARIA, C.P. 30640 HUIXTLA,, lon:-92.45740496, lat:15.14585299}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10248805.27 | 9144794 | 9144794 | 9144794 | 9144794 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-154 E, contratista:C. Dora Maria Velazquez Hernandez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9144794.0, importe_modificado:9144794.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602283/proyecto_INICIO, 1602283/proyecto_PROCESO, 1602283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602291 | Proyecto de inversión | 2151378.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151378.13, modificado:2151378.13}} | CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS AMPLIADOS DE EL BOSQUE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 137882 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137882 | S | 7625 | 7307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL HIDALGO ESQUINA CALLE JUAN PUEBLO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE NORTE Y CALLE CALLE PROGRESO ORIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA ALLENDE AVENIDA CENTRAL H, lon:-92.71960063, lat:17.06327082}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2151378.13 | 2151378.12 | 2151378.12 | 2151378.12 | 2151378.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-098 E, contratista:Grupo LOMA, Edificación, Proyectos, Mantenimiento y Servicios S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2151378.13, importe_modificado:2151378.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602291/proyecto_INICIO, 1602291/proyecto_PROCESO, 1602291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401606040 | Proyecto de inversión | 1725266.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725266.12, modificado:1725266.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 68391 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 68391 | S | 162 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE LAS MINAS COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALZADA LIBRAMIENTO NORTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CHIAPA DE CORZO A UN COSTADO DE , lon:-93.00524385, lat:16.71494292}} | 2019-05-21 | 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1606040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE REALIZO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CANCELACIÓN DE FOLIO, trimestre:5.0, usuario:hugoacruzh, fecha:2020-06-10}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609794 | Acción | 186322.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186322.22, modificado:186322.22}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246752 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-09-09 | 2019-12-17 | 186322.22 | 116152.17 | 116152.17 | 116152.17 | 116152.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609794/proyecto_PROCESO, 1609794/proyecto_INICIO, 1609794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609936 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN MEJORAMIENTO - 248597 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248597 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA , 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLEJÓN DE LA INDEPENDENCIA Y CALLEJON CALLEJÓN LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA TEMO TILA NO. 100 COLONIA SAN ANTONIO CENTRO, C.P. 29940, CHILON, CHIAPAS., lon:-92.26732096, lat:17.1032629}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 2000000 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-240 E, contratista:Chavez Morales Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609936/proyecto_PROCESO, 1609936/proyecto_INICIO, 1609936/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611010 | Acción | 77737.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77737.51, modificado:77737.51}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 269119 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 269119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 77737.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611059 | Proyecto de inversión | 7890953.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7890953.51, modificado:7890953.51}} | UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN BERRIOZÁBAL REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA - 270779 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 270779 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 2A. SUR ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA 6A. SUR ORIENTE, CALLE 6A. ORIENTE SUR 2A. NORTE ORIENTE SN LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, CHIAPAS., lon:-93.26665244, lat:16.79551455}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 7890953.51 | 7884573.5 | 7884573.5 | 7884573.5 | 7884573.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-283 E, contratista:Taller de Arquitectos TAI, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7884573.51, importe_modificado:7884573.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611059/proyecto_PROCESO, 1611059/proyecto_INICIO, 1611059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630730 | Proyecto de inversión | 484145.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484145.96, modificado:484145.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 203976 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 203976 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:140, direccion:EJIDO SAN JUAN PENANA, 30187 SAN JUAN PENANA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO A 25 MINUTOS DE LA CABECERA DE ESTA CIUDAD, lon:-91.8988926, lat:16.29583672}} | 2019-11-10 | 2019-12-25 | 484145.96 | 457265.28 | 457265.28 | 457265.28 | 457265.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:484145.96, importe_modificado:457265.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630730/proyecto_FIN, 1630730/proyecto_INICIO, 1630730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631654 | Proyecto de inversión | 577614.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577614.3, modificado:577614.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 209381 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209381 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.6913586, lat:16.41691072}} | 2019-11-05 | 2019-12-25 | 577614.3 | 577613.96 | 577613.96 | 577613.96 | 577613.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:577614.3, importe_modificado:577614.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1631654/proyecto_PROCESO, 1631654/proyecto_FIN, 1631654/proyecto_INICIO, 1631654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633083 | Proyecto de inversión | 8432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8432000.0, modificado:8432000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN AVENIDA CENTRAL SUR, ENTRE LAS CALLES AGUSTÍN DE ITURBIDE Y BELISARIO DOMÍNGUEZ - 216112 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 216112 | S | 830 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, SOBRE AV. CENTRAL SUR ENTRE CALLE ITURBIDE Y BELISARIO SE ENCUENTRA ITALIKA CENTRO DE SERVICIO Y E, lon:-92.46678415, lat:15.13684221}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 8030912.58 | 8030912.58 | 8030912.58 | 8030912.58 | 8030912.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:8432000.0, importe_modificado:8432000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1633083/proyecto_INICIO, 1633083/proyecto_PROCESO, 1633083/proyecto_INICIO, 1633083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641221 | Proyecto de inversión | 1565027.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565027.71, modificado:1565027.71}} | CONSTRUCCION DE 271 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME COBERTURA MUNICIPAL ETAPA 3 - 248146 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 248146 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COBERTURA MUNICIPAL ETAPA 3 COLONIA MATAMOROS, 30209 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE SIN NOMBRE, SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDA, lon:-92.58456461, lat:16.48072002}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 1565027.71 | 1565027.71 | 1565027.71 | 1565027.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-088/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1565027.71, importe_modificado:1565027.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1641221/proyecto_FIN, 1641221/proyecto_INICIO, 1641221/proyecto_FIN, 1641221/proyecto_PROCESO, 1641221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645492 | Proyecto de inversión | 3176378.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176378.15, modificado:3176378.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 253028 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 253028 | S | 239 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, direccion:CALLE 6 DE SEPTIEMBRE EJIDO ISLAMAPA, 00000 ISLAMAPA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ESETA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ISLAMAPA ENTRANDO POR EL CRUCERO HUIXTLATAPACHULA MANO DERECHA PASANDO , lon:-92.43688612, lat:15.06901429}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3176378.15 | 3176378.15 | 3176378.15 | 3176378.15 | 3176378.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:3176378.15, importe_modificado:3176378.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1645492/proyecto_PROCESO, 1645492/proyecto_INICIO, 1645492/proyecto_PROCESO, 1645492/proyecto_INICIO, 1645492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654589 | Proyecto de inversión | 4671699.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671699.42, modificado:4671699.42}} | REHABILITACION DE PRESA DE CONSERVACION DE AGUA PLUVIAL EN EL RIO ZANATENCO SAN ISIDRO DOS PARA APROVECHAMIENTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL - 265103 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 265103 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - SAN ISIDRO 2 KILÓMETRO 5300 KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , A 5.3 KM DEL BARRIO SAN FELIPE EN LA CABCERA MUNICIPAL SOBRE L, lon:-93.70448349, lat:16.10085861}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 4671699.42 | 4671699.4 | 4671699.4 | 4671699.4 | 4671699.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/023/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:4671699.42, importe_modificado:4671699.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654589/proyecto_INICIO, 1654589/proyecto_PROCESO, 1654589/proyecto_FIN, 1654589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659234 | Acción | 507219.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507219.4, modificado:507219.4}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 137636 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTÁN CHIAPAS | 137636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2019-03-20 | 2019-11-29 | 507219.4 | 507219.4 | 507219.39 | 507219.39 | 507219.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:507219.39, importe_modificado:507219.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1659234/proyecto_INICIO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO, 1659234/proyecto_FIN, 1659234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659373 | Proyecto de inversión | 4057534 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057534.0, modificado:4057534.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - 269700 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 269700 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4481.5, meta_modificada:4481.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN POB. VILLAFLORES SAN CARLOS CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26195989, lat:16.23273389}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 4057534 | 918084 | 918084 | 918084 | 918084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-152, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:4057534.0, importe_modificado:4057534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4481.5}} | {1659373/proyecto_FIN, 1659373/proyecto_PROCESO, 1659373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660034 | Proyecto de inversión | 4026769.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4026769.25, modificado:4026769.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABRAHAN LINCOLN - 139329 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 139329 | S | 1415 | 1558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA HUIXTLA, AVENIDA COMONFORTH SE UBICA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA RAZA. RUMBO A LA PUNTA., lon:-92.01068903, lat:17.7262376}} | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 4026769.25 | 3740810.83 | 3740810.83 | 3740810.83 | 3740810.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-PAVIMENTO-001-2019, contratista:AG DISEÑOSY OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3740810.83, importe_modificado:2532780.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}} | {1660034/proyecto_INICIO, 1660034/proyecto_FIN, 1660034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660629 | Proyecto de inversión | 977174.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977174.14, modificado:977174.14}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 141859 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 141859 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:ANDADOR BOCA DE RIO EJIDO BOCA DE RIO CHICO, 29980 BOCA DEL RÍO CHICO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL LADO DEL RIO, lon:-91.9600935, lat:17.87776004}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 977174.14 | 948043.84 | 948043.84 | 948043.84 | 948043.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-SALUD-018-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:948043.84, importe_modificado:654891.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1660629/proyecto_PROCESO, 1660629/proyecto_FIN, 1660629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661114 | Proyecto de inversión | 205894.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205894.94, modificado:205894.94}} | REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 271905 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 271905 | S | 1791 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR CARRETERA CHIS 230 A 47.7 KM , lon:-93.12760483, lat:16.45828275}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 205894 | 205894 | 205894 | 205894 | 205894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-23, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:205894.94, importe_modificado:205894.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661114/proyecto_PROCESO, 1661114/proyecto_INICIO, 1661114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665313 | Proyecto de inversión | 1601276.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601276.35, modificado:1601276.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152517 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 152517 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07471121, lat:16.75815554}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 1601276.35 | 1601276.35 | 1601276.35 | 1601276.35 | 1601276.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1323, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1601276.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}} | {1665313/proyecto_FIN, 1665313/proyecto_INICIO, 1665313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665965 | Proyecto de inversión | 295447.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295447.1, modificado:295447.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COLOSIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 153655 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 153655 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA DISTRITO FEDERAL LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A UNAS CUAD, lon:-93.10642566, lat:16.79904875}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 295447.1 | 295447.1 | 236908.02 | 236908.02 | 236908.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-055-2019, contratista:CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:295447.1, importe_modificado:295447.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1665965/proyecto_PROCESO, 1665965/proyecto_INICIO, 1665965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666364 | Proyecto de inversión | 3450449.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450449.7, modificado:3450449.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 154339 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154339 | S | 176 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA ARBOLEDAS, lon:-93.06706985, lat:16.75736269}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 3450449.7 | 3450449.7 | 3450449.69 | 3450449.69 | 3450449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2019, contratista:MARTHA BEATRIZ CARRETO GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3450449.7, importe_modificado:3450449.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0}} | {1666364/proyecto_INICIO, 1666364/proyecto_FIN, 1666364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685374 | Proyecto de inversión | 550973.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550973.77, modificado:550973.77}} | 199203.- Jardin de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B064-5825F | S | 21 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:612, direccion:Venustiano Carranza, López Hernández, CHIS, lon:-92.494221, lat:16.324721}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 550973.77 | 550973.77 | 550973.76 | 275486.88 | 275486.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685390 | Proyecto de inversión | 1566548.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566548.02, modificado:1566548.02}} | 199217.- Jardín De Niños Bruno Traven. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B006-5825F | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1566548.02 | 1566548.02 | 783274.01 | 783274.01 | 783274.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685464 | Proyecto de inversión | 1784891.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784891.33, modificado:1784891.33}} | 199174.-Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022531A01001E13B002-5825F | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.105263, lat:16.761783}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1784891.33 | 1784891.33 | 1587376.64 | 1587376.64 | 1587376.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690981 | Proyecto de inversión | 20944252.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.094425226E7, modificado:2.094425226E7}} | 1921011.-Reconst. y equipamiento de infraest. en la escuela Secundaria General Valentín Gómez Farías, con clave CCT: 07DES0022V de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (etapa 5). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D005-5932H | S | 404 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.82, meta_modificada:1609.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20944252.26 | 19919141.96 | 5975742.59 | 5975742.59 | 5975742.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921011-0267, contratista:ROGELIO TAMAYO CARBONEY, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.991914196E7, importe_modificado:1.991914196E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690981/proyecto_INICIO, 1690981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401691005 | Proyecto de inversión | 17674193.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.767419364E7, modificado:1.767419364E7}} | 1921005.- Reconstr. y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Gral. Moisés Sáenz Garza, CCT 07DES0017J en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (2da. etapa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D007-5932H | S | 537 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.56, meta_modificada:530.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 17674193.64 | 16880359.39 | 5064107.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921005-0266, contratista:IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.688035939E7, importe_modificado:1.688035939E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1691005/proyecto_INICIO, 1691005/proyecto_PROCESO, 1691005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401693901 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Estudio de factibilidad ambiental para la Construcción del Parque Lineal sobre el margen derecho del Rio Grijalva de la ciudad de Chiapa de Corzo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B012027025932H23072019 | S | 53240 | 51248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-SERV-2019-299 F, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V.,, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1693901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698487 | Proyecto de inversión | 851214.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851214.76, modificado:851214.76}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL CENTRO DEPORTIVO ¿LA CUEVA¿ | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 40030 | N | 0 | 0 | 166448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Real Chichima, Chiapas, México, lon:-92.13546753, lat:16.17774852}} | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 851214.76 | 851214.76 | 851214.76 | 255364.43 | 255364.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM/004/2019, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:851214.76, importe_modificado:851214.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1698487/proyecto_PROCESO, 1698487/proyecto_INICIO, 1698487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698494 | Proyecto de inversión | 2359208.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359208.88, modificado:2359208.88}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre Josefa Ortíz de Domínguez y puente del arroyo Chalatengo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B052068025851H23012019 | S | 1056 | 1142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 2359208.88 | 2341780.13 | 2341780.13 | 2341780.13 | 2341780.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-248 F, contratista:VIMALI Construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2294032.76, importe_modificado:2294032.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.0}} | {1698494/proyecto_INICIO, 1698494/proyecto_PROCESO, 1698494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698518 | Proyecto de inversión | 771974.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771974.72, modificado:771974.72}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platanal desde el boulevard Napana hasta el final de la calle, del cad. Km 0+000 al km. 0+096 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B062068025851H23012019 | S | 1026 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 771974.72 | 762243.59 | 762243.59 | 762243.59 | 762243.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-302 F, contratista:Consorcio Constructor HADID L2, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:752513.17, importe_modificado:752513.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1698518/proyecto_PROCESO, 1698518/proyecto_INICIO, 1698518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698593 | Proyecto de inversión | 1775079.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775079.44, modificado:1775079.44}} | Pavimentación con concreto mixto en la calle circuito deportivo del cad. Km. 0+000 al km. 0+196.69, en la localidad de Xochimilco Viejo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1775079.44 | 1730329.54 | 1730329.54 | 1730329.54 | 1730329.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-345 F, contratista:HIZA SEÑALAMIENTO VIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1721224.92, importe_modificado:1721224.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {1698593/proyecto_INICIO, 1698593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698720 | Proyecto de inversión | 1284162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284162.47, modificado:1284162.47}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Presa Novillo entre Av. Presa Peñitas y Av. Presa Expoiná, colonia Electricistas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B049101025828S33012019 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.51, meta_modificada:597.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1284162.47 | 1271491.4 | 1271491.4 | 1271491.4 | 1271491.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-255 E, contratista:RODSAN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1262397.0, importe_modificado:1262397.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698756 | Proyecto de inversión | 5918047.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5918047.07, modificado:5918047.07}} | Centro recreativo en la cabecera municipal de Reforma (Construcción 1a. etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B005074025828S33012019 | S | 23313 | 22411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.1, meta_modificada:508.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 5918047.07 | 5895389.31 | 5895389.31 | 5895389.31 | 5895389.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-188 E, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5833301.31, importe_modificado:5833301.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705124 | Proyecto de inversión | 681423.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681423.37, modificado:681423.37}} | 199190.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B063-5825S | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:Tenejapa, Los Pinos, CHIS, lon:-92.470229, lat:16.860683}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 681423.37 | 681423.37 | 681423.37 | 340711.69 | 340711.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705125 | Proyecto de inversión | 1291483.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291483.94, modificado:1291483.94}} | 199184.-Primaria José María Morelos Y Pavón. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B064-5825S | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:10, direccion:Santiago el Pinar, Santiago el Relicario, CHIS, lon:-92.722765, lat:16.968168}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1291483.94 | 1291483.94 | 1291483.94 | 896694.5 | 896694.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705127 | Proyecto de inversión | 996847.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996847.9, modificado:996847.9}} | 199185.-Primaria Jaime Tores Bodet. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B066-5825S | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:10, direccion:Santiago el Pinar, Pechultón, CHIS, lon:-92.724769, lat:16.950367}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 996847.9 | 996847.9 | 996847.9 | 743597.3 | 743597.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705133 | Proyecto de inversión | 1038597 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038597.0, modificado:1038597.0}} | 199196.- Primaria Lazaro Cardenas del Río. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B073-5825F | S | 22 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:Osumacinta, Nueva Esperanza, CHIS, lon:-93.063837, lat:16.904839}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1038597 | 1038597 | 1038597 | 691076.14 | 691076.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705144 | Proyecto de inversión | 575902.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575902.72, modificado:575902.72}} | 199232.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B087-5825F | S | 257 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:Villaflores, Villaflores, CHIS, lon:-93.2732, lat:16.231126}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 575902.72 | 575902.72 | 287951.36 | 287951.36 | 287951.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705146 | Proyecto de inversión | 571342.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571342.55, modificado:571342.55}} | 199202.- Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B089-5825F | S | 51 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:835, direccion:Venustiano Carranza, López Hernández, CHIS, lon:-92.494221, lat:16.324721}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 571342.55 | 571342.55 | 571342.55 | 285671.27 | 285671.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705148 | Proyecto de inversión | 1383519.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383519.67, modificado:1383519.67}} | 199236.- Primaria Amado Nervo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B091-5825F | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1383519.67 | 1218429.95 | 609214.98 | 609214.98 | 609214.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705153 | Proyecto de inversión | 2985151.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985151.52, modificado:2985151.52}} | 199244.- Primaria Belisario Domínguez Palencia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B096-5825F | S | 53 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:Pichucalco, Tectuapan, CHIS, lon:-93.158993, lat:17.446835}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2985151.52 | 2985151.52 | 1492575.76 | 1492575.76 | 1492575.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705159 | Proyecto de inversión | 3806326.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806326.24, modificado:3806326.24}} | 199255.- Primaria Francisco Villa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B102-5825F | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Juárez, CHIS, lon:-93.195032, lat:17.609616}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3806326.24 | 3806326.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712712 | Proyecto de inversión | 14977537.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.497753701E7, modificado:1.497753701E7}} | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Romerillo del Municipio de Chamula | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B016 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17565.08, meta_modificada:17565.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 14977537.01 | 7358332.4 | 7358332.4 | 7358332.4 | 7358332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-352 F, contratista:Construlmart Construcciones INTEL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.471666479E7, importe_modificado:1.471666479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17213.78}} | {1712712/proyecto_INICIO, 1712712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513243 | Proyecto de inversión | 3513837.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513837.59, modificado:3513837.59}} | 199055.- Jardin de Niños Tepoxina Pintado. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B009-5825S | S | 118 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3513837.59 | 3513837.59 | 3513837.59 | 3496634.09 | 3496634.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513306 | Proyecto de inversión | 1226999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226999.63, modificado:1210974.73}} | 199005.- Primaria Jacinto Canek. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B013-5825S | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:669, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1210974.73 | 1210974.73 | 1210974.73 | 1099336.81 | 1099336.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513314 | Proyecto de inversión | 300165228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.00165228E8, modificado:3.00165228E8}} | FAM Fideicomiso de Infraestrutura Básica Ramo 33-1007. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 300165228 | 300165228 | 300165228 | 300165228 | 300165228 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513328 | Proyecto de inversión | 55000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.5E7, modificado:0.0}} | Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513346 | Proyecto de inversión | 21873338 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1873338E7, modificado:2.1873338E7}} | FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21873338 | 21873338 | 21873338 | 21873338 | 21873338 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521149 | Proyecto de inversión | 3537446.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537446.5, modificado:3537446.5}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NOVENA ETAPA - 25937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25937 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS RUMBO A SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.21842019, lat:16.81990991}} | 2019-03-06 | 2019-06-06 | 25937 | 25937 | 25937 | 25937 | 25937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3537446.4, importe_modificado:3537446.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521149/proyecto_INICIO, 1521149/proyecto_PROCESO, 1521149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521202 | Acción | 61161.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61161.83, modificado:61070.09}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 48703 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 48703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 61070.09 | 56517.12 | 56517.12 | 56517.12 | 56517.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-001 E, contratista:VIES Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3542065.21, importe_modificado:3542065.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1521202/proyecto_INICIO, 1521202/proyecto_PROCESO, 1521202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529093 | Proyecto de inversión | 34841378 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5420689E7, modificado:1.0809025E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9420689E7, modificado:1.298054828E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 111512 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 111512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:COLONIA NUEVO HUEHUETÁN, 30660 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC MUNICIPIO DE HUEHUETÁN , lon:-92.39265479, lat:15.02678094}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 23179550.5 | 15940388.97 | 15940388.97 | 15926512.2 | 15926512.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192001-166, contratista:C. Arq. Jorge Francisco Serrano Castellanos, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.31795505E7, importe_modificado:2.31795505E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.59}} | {1529093/proyecto_INICIO, 1529093/proyecto_PROCESO, 1529093/proyecto_INICIO, 1529093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA., trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529132 | Proyecto de inversión | 6479852 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239926.0, modificado:3239926.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239926.0, modificado:3239926.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 111841 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 111841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NINTETIC, lon:-92.72064556, lat:16.87143568}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1529132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se ejecuto en su momento por el Municipio, por tal motivo se solicito la cancelación del proyecto., trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556555 | Proyecto de inversión | 370449.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370449.47, modificado:370449.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115546 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115546 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.33462059, lat:17.04185945}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 370449.47 | 370449.47 | 370449.47 | 74089.89 | 74089.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-034/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:370449.47, importe_modificado:370449.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO, 1556555/proyecto_INICIO, 1556555/proyecto_PROCESO, 1556555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201559275 | Adquisición | 8437600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8437600.0, modificado:1.03124284E7}} | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Publica e Impartición de Justicia ( Adquisición de Uniformes, Prendas de Protección, Vehículos y Motocicletas ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 004/2019 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.02129, lat:16.715299}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 10311768.4 | 10311768.4 | 10311768.4 | 10311768.4 | 10311768.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560302 | Proyecto de inversión | 1618254.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618254.21, modificado:1618254.21}} | 199082.- jardin De Niños Miguel Hidalgo y Costilla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B025-5825S | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:Berriozábal, Vistahermosa, CHIS, lon:-93.302133, lat:16.845383}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1618254.21 | 1618254.21 | 1618254.21 | 1593499.44 | 1593499.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560312 | Proyecto de inversión | 2304793.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304793.22, modificado:2304793.22}} | 199070.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B022-5825S | S | 127 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:Frontera Comalapa, Sabinalito, CHIS, lon:-91.985749, lat:15.701868}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2304793.22 | 2304793.22 | 2304793.22 | 1790435.29 | 1790435.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560324 | Proyecto de inversión | 4645686.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645686.13, modificado:4645686.13}} | 199105.-Primaria Ilhuicamina. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B034-5825S | S | 218 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Motozintla de Mendoza, CHIS, lon:-92.249057, lat:15.363141}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4645686.13 | 4625042.23 | 4625042.23 | 4625042.23 | 4625042.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560335 | Proyecto de inversión | 623859.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623859.62, modificado:623859.62}} | 199099.-Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B006-5825S | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:Amatenango de la Frontera, Peña Bermeja, CHIS, lon:-92.0694, lat:15.634736}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 623859.62 | 623859.62 | 623859.62 | 582353.69 | 582353.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560356 | Proyecto de inversión | 2235375.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235375.6, modificado:2235375.6}} | 199025.- EMSAD No. 202 LAGUNA DEL COFRE. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B006-5825S | S | 87 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:Motecristo de Guerrero, Laguna del Cofre, CHIS, lon:-92.641534, lat:15.627713}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2235375.6 | 2235375.59 | 2235375.59 | 1566327.77 | 1566327.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562046 | Proyecto de inversión | 8410761.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8410761.61, modificado:7945543.55}} | Cancha de fútbol en la Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) (Reconstrucción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B002101025828S33012019 | N | 0 | 0 | 21241 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5973.6, meta_modificada:5973.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 7945543.55 | 7896114.6 | 7896114.6 | 7896114.6 | 7896114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-104 E, contratista:Terracerias del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7518595.03, importe_modificado:7518595.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5973.6}} | {1562046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571222 | Proyecto de inversión | 1940850.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940850.82, modificado:1940850.82}} | 199139.- Jardin de Niños Heroes De Chapultepec. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B035-5825S | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Mazatán ,Mazatán ,CHIS, lon:-92.446451, lat:14.867096}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1940850.82 | 1940850.82 | 1940850.82 | 1411486.55 | 1411486.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571233 | Proyecto de inversión | 3472666.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472666.02, modificado:3472666.02}} | 199163.- Jardin De Niños 12 De Octubre. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B047-5825S | S | 61 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Socoltenango ,Socoltenango ,CHIS, lon:-92.35118, lat:16.244074}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3472666.02 | 3472666.02 | 3472666.02 | 2090584.09 | 2090584.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571237 | Proyecto de inversión | 4460056.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4460056.73, modificado:4460056.73}} | 199116.-Primaria 24 de Febrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B044-5825S | S | 158 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla ,Chiapilla ,CHIS, lon:-92.723108, lat:16.567199}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4460056.73 | 4460056.73 | 4460056.73 | 4452328.9 | 4452328.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571241 | Proyecto de inversión | 2715424.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715424.59, modificado:2715424.59}} | 199127.-Primaria Emiliano Zapata. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B048-5825S | S | 61 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez ,Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2715424.59 | 2715424.59 | 2715424.59 | 2132052.3 | 2132052.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571245 | Proyecto de inversión | 1838932.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838932.84, modificado:1838932.84}} | 199168.- Primaria Vicente Guerrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B052-5825S | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:Chicomuselo ,Nueva América ,CHIS, lon:-92.305309, lat:15.922926}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1838932.84 | 1838932.84 | 1838932.83 | 1351108.49 | 1351108.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571247 | Proyecto de inversión | 2915598.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915598.94, modificado:2915598.94}} | 199145.- Primaria Ignacio Zaragoza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B054-5825S | S | 129 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:Villaflores ,Doctor Domingo Chanona ,CHIS, lon:-93.416221, lat:16.346163}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2915598.94 | 2915598.94 | 2915598.94 | 2392358.91 | 2392358.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571250 | Proyecto de inversión | 1157510.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157510.93, modificado:1157510.93}} | 199149.- Primaria Lazaro Cárdenas De Río. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B057-5825S | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:Frontera Comalapa ,Huixnayal ,CHIS, lon:-92.118302, lat:15.636747}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1157510.93 | 1157510.93 | 1157510.93 | 603913.23 | 603913.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571266 | Proyecto de inversión | 1867332.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867332.72, modificado:1867332.72}} | 199125.- Telesecundaria No. 238. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B003-5825S | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:Tonalá ,Morelos (Mojarras) ,CHIS, lon:-93.6318, lat:15.865278}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1867332.72 | 1867332.72 | 1867332.72 | 1538904.22 | 1538904.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576440 | Proyecto de inversión | 2964093.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964093.68, modificado:2964093.68}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto hidráulico, calle Santana Sánchez entre Rebombeo y calzada Señor del Pozo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B026101025828S33012019 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2964093.68 | 2957043.22 | 2957043.22 | 2957043.22 | 2957043.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-184 E, contratista:NARCIA SERVICE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2913854.8, importe_modificado:2913854.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576468 | Proyecto de inversión | 5299993.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299993.79, modificado:5299993.79}} | Programa de mantenimiento de calles y avenidas en Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | v | 122211E05801I12B002101025828S33012019 | N | 0 | 0 | 149136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511960.0, meta_modificada:511960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 5299993.79 | 5295370.21 | 5295370.21 | 5295370.21 | 5295370.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-208 E, contratista:C. Ignacio Rosa Artiaga, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5210163.39, importe_modificado:5210163.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511960.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576591 | Proyecto de inversión | 1890119.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890119.31, modificado:1890119.31}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Porfirio Díaz entre calle principal, hasta el final de la calle Porfirio Díaz (Cad. Km. 0+000 al km. 0+255.56) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1890119.31 | 1858934.37 | 1858934.37 | 1858934.37 | 1858934.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-171 F, contratista:Comercializadora y Constructora Barca de America, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1835219.33, importe_modificado:1835219.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1713.0}} | {1576591/proyecto_INICIO, 1576591/proyecto_PROCESO, 1576591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576613 | Proyecto de inversión | 435833.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435833.12, modificado:435833.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 6 entre avenida Miguel Hidalgo y Costilla y calle principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 435833.12 | 429398.85 | 429398.85 | 429398.85 | 429398.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-176 F, contratista:Construcciones y urbanizaciones Marely, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:424845.73, importe_modificado:424845.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {1576613/proyecto_INICIO, 1576613/proyecto_PROCESO, 1576613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576721 | Proyecto de inversión | 657832.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657832.58, modificado:657832.58}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Sunuapa entre la calle Juspi y Andador 1 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.73, meta_modificada:557.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 657832.58 | 618788.25 | 618788.25 | 618788.25 | 618788.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-133 F, contratista:Constructora Ramos Guillen, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:641248.57, importe_modificado:641248.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.73}} | {1576721/proyecto_INICIO, 1576721/proyecto_PROCESO, 1576721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599681 | Proyecto de inversión | 845732.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845732.36, modificado:845732.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS - 242527 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 242527 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:EJIDO NUEVO ROSARIO RIO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A NUEVO HUXTAN A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.55026919, lat:16.44040278}} | 2019-11-15 | 2019-12-20 | 845732.36 | 845731.64 | 845731.64 | 845731.64 | 845731.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:845732.36, importe_modificado:845731.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1599681/proyecto_INICIO, 1599681/proyecto_FIN, 1599681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599693 | Proyecto de inversión | 866817.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866817.56, modificado:866817.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS - 242602 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 242602 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:496, direccion:EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 MATÍAS CASTELLANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL MOMON ANTES ENTRONQUE A MANO DERECHA A 1.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.77844529, lat:16.33964972}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 866817.56 | 866816.09 | 866816.09 | 866816.09 | 866816.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:866817.56, importe_modificado:866816.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1599693/proyecto_INICIO, 1599693/proyecto_PROCESO, 1599693/proyecto_FIN, 1599693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602209 | Acción | 200667.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200667.25, modificado:200471.69}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136840 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 200471.69 | 141196.81 | 141196.81 | 141196.81 | 141196.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602209/proyecto_INICIO, 1602209/proyecto_PROCESO, 1602209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602212 | Acción | 127520.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127520.42, modificado:127520.42}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136851 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 127520.42 | 63856.26 | 63856.26 | 63856.26 | 63856.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602212/proyecto_INICIO, 1602212/proyecto_PROCESO, 1602212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602236 | Acción | 162365.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162365.64, modificado:162201.35}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136947 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 162201.35 | 81182.82 | 81182.82 | 81182.82 | 81182.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602236/proyecto_INICIO, 1602236/proyecto_PROCESO, 1602236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609768 | Acción | 25968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25968.89, modificado:25968.89}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246463 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 25968.89 | 18161.07 | 18161.07 | 18161.07 | 18161.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609768/proyecto_PROCESO, 1609768/proyecto_INICIO, 1609768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609809 | Acción | 25257.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25257.12, modificado:25257.12}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246848 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 25257.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610905 | Acción | 87750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87750.0, modificado:87750.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266676 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 87750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611981 | Proyecto de inversión | 508632.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508632.72, modificado:508632.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RAFAEL PASCACIO GAMBOA ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA. - 157221 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157221 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL PASCACIO GAMBOA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA, AVENIDA COROZO LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA C, lon:-93.13817123, lat:16.7375517}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 508632.72 | 508632.72 | 495034.8 | 495034.8 | 495034.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2019, contratista:DESCONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:508632.72, importe_modificado:508632.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1611981/proyecto_INICIO, 1611981/proyecto_PROCESO, 1611981/proyecto_FIN, 1611981/proyecto_PROCESO, 1611981/proyecto_FIN, 1611981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628707 | Proyecto de inversión | 511371.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511371.82, modificado:511371.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN 12A AVENIDA PONIENTE SUR 1A ETAPA - 235358 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 235358 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 12A. AVENIDA , lon:-92.1451535, lat:16.24006965}} | 2019-10-20 | 2019-12-30 | 511371.82 | 511371.82 | 511371.82 | 420586.03 | 420586.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/070/2019, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:511371.82, importe_modificado:511371.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1628707/proyecto_PROCESO, 1628707/proyecto_INICIO, 1628707/proyecto_PROCESO, 1628707/proyecto_INICIO, 1628707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631715 | Proyecto de inversión | 1512536.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512536.45, modificado:1512536.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 209558 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209558 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11519146, lat:16.51204702}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 1512536.45 | 1511755.39 | 1511755.39 | 1511755.39 | 1511755.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1512536.45, importe_modificado:1511755.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631715/proyecto_PROCESO, 1631715/proyecto_FIN, 1631715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653412 | Proyecto de inversión | 220577.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220577.52, modificado:220577.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC LAS MARGARITAS COMITAN A SAN JUAN CHAMENTIK DEL KM 000 AL KM 1490 - 263562 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 263562 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:379, direccion:COLONIA SAN JUAN CHAMENTIK, 30187 SAN JUAN CHAMENTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO MARGARITAS COMITAN A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.02394539, lat:16.29329714}} | 2019-12-16 | 2019-12-25 | 220577.52 | 220116.64 | 220116.64 | 220116.64 | 220116.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:220577.52, importe_modificado:220116.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653412/proyecto_INICIO, 1653412/proyecto_FIN, 1653412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659202 | Proyecto de inversión | 9935746.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7451810.07, modificado:7451810.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483936.61, modificado:2483936.69}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, E.C. CARRET INTERNACIONAL-LLANO GRANDE DEL KM 4+100 AL 7+100 - 269461 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 269461 | S | 1575 | 1925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 00000 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUPAMIEL Y CAMINO LLANO GRANDE, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMANDO PO LA CARRETARA CHUPAMIEL HASTA LLEGAR AL EJIDO LLANO GRANDE, lon:-93.58447651, lat:16.82297824}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 9935746.76 | 9935746.76 | 9935746.76 | 9935746.76 | 9935746.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJCH/DOPM/FISMDF/INPI-01/2019, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:9935746.76, importe_modificado:9935746.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1659202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659357 | Proyecto de inversión | 1998216 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998216.0, modificado:1998216.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137819 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137819 | S | 766 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54800.0, meta_modificada:54800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 100 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PLACIDO FLORES Y CAMINO SAN LUIS, CAMINO PLACIDO FLORES UB, lon:-91.62340502, lat:16.91226841}} | 2019-05-01 | 2019-07-30 | 1827696 | 1827696 | 1827696 | 1827696 | 1827696 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1827696.0, importe_modificado:1827696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54800.0}} | {1659357/proyecto_INICIO, 1659357/proyecto_FIN, 1659357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659802 | Proyecto de inversión | 1005368 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005368.0, modificado:1005368.0}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTR. U-1C Y OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO - 270305 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 270305 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 ÚRSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN EJIDO URSULO GALVAN CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTR. U1C Y OBRA EXTERIOR EN TELEBACH, lon:-93.41601456, lat:16.27974095}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 1005368 | 140345 | 140345 | 140345 | 140345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-151, contratista:RYD CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1005368.0, importe_modificado:1005368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659802/proyecto_INICIO, 1659802/proyecto_FIN, 1659802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663580 | Proyecto de inversión | 292372.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292372.81, modificado:292372.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE TABASCO Y YUCATÁN Y CALLE YUCATÁN ENTRE COLIMA Y SONORA. - 149224 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149224 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE YUCATAN, AVENIDA SONORA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CU, lon:-93.09889329, lat:16.79611501}} | 2019-08-26 | 2019-12-31 | 292372.81 | 292372.81 | 236496.28 | 236496.28 | 236496.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-034-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:292372.81, importe_modificado:292372.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1663580/proyecto_PROCESO, 1663580/proyecto_FIN, 1663580/proyecto_INICIO, 1663580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664245 | Proyecto de inversión | 1504072.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504072.99, modificado:1504072.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LINDA VISTA - 150692 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150692 | S | 205 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA, PROLONGACION DOMINGUEZ ARGUELLO, AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA, AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA, lon:-92.28535384, lat:14.91725764}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1063124.37 | 1063124.37 | 1063124.37 | 1063124.37 | 1063124.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0073/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1504072.99, importe_modificado:1504072.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.0}} | {1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_PROCESO, 1664245/proyecto_INICIO, 1664245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664939 | Proyecto de inversión | 593827.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593827.64, modificado:593827.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO. - 151779 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151779 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06354294, lat:16.73556198}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 593827.64 | 593827.64 | 591422.82 | 591422.82 | 591422.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-066-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:593827.64, importe_modificado:593827.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {1664939/proyecto_FIN, 1664939/proyecto_PROCESO, 1664939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666465 | Proyecto de inversión | 309322.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309322.93, modificado:309322.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLOSIO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO - 154497 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154497 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA LIMONES LA CALLE COLOSIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LÍMITES DE LA COLONIA CO, lon:-93.10368444, lat:16.79972663}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 309322.93 | 309322.93 | 304642.31 | 304642.31 | 304642.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-046-2019, contratista:C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:309322.93, importe_modificado:309322.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_INICIO, 1666465/proyecto_FIN, 1666465/proyecto_PROCESO, 1666465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667228 | Proyecto de inversión | 356447.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.26, modificado:356447.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155763 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155763 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09980662, lat:16.79114811}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 356447.26 | 356447.26 | 266049.07 | 266049.07 | 266049.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-060-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:356447.26, importe_modificado:356447.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1667228/proyecto_FIN, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO, 1667228/proyecto_PROCESO, 1667228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667411 | Proyecto de inversión | 613158.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613158.62, modificado:613158.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE REFORMA - 156126 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 156126 | S | 234 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARRIAGA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIAGA Y AVENIDA REFORMA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LAS GRANJAS, lon:-93.09429412, lat:16.79104146}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 613158.62 | 613158.62 | 415301.65 | 415301.65 | 415301.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2019, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN , S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:613158.62, importe_modificado:613158.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1667411/proyecto_INICIO, 1667411/proyecto_PROCESO, 1667411/proyecto_FIN, 1667411/proyecto_INICIO, 1667411/proyecto_FIN, 1667411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668133 | Proyecto de inversión | 2025678.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:356102.0, modificado:356102.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669576.57, modificado:1669576.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS. - 281496 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281496 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ARBOLEDAS LADO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE OLMOS SUR, AVENIDA LAS PALMAS UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL SUBIR AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL HAST, lon:-93.07550514, lat:16.75406172}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 1669576.57 | 1669576.57 | 1669576.57 | 1669576.57 | 1669576.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1002437.79, importe_modificado:1002437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {1668133/proyecto_PROCESO, 1668133/proyecto_INICIO, 1668133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668602 | Proyecto de inversión | 443337.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443337.15, modificado:443337.15}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 22A CALLE SUR PONIENTE - 282690 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 282690 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22A SUR PONIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN 22A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.13096213, lat:16.22947775}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 443337.15 | 443337.15 | 443337.15 | 133001.15 | 133001.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/076/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:443337.15, importe_modificado:443337.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}} | {1668602/proyecto_INICIO, 1668602/proyecto_PROCESO, 1668602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685387 | Proyecto de inversión | 2728304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728304.92, modificado:2728304.92}} | 199191.- Jardin de Niños Domingo Faustino Sarmiento. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B003-5825F | S | 62 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:San Lucas, San Lucas, CHIS, lon:-92.718175, lat:16.611023}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2728304.92 | 2728304.92 | 2728304.91 | 1364152.46 | 1364152.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685388 | Proyecto de inversión | 823729.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823729.15, modificado:823729.15}} | 199230.- Jardín de Niños Mariano Arista | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B004-5825F | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixhuatán, Ixhuatán, CHIS, lon:-93.012493, lat:17.290629}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 823729.15 | 823729.15 | 411864.57 | 411864.57 | 411864.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685392 | Proyecto de inversión | 2026090.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026090.5, modificado:2026090.5}} | 199251.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B068-5825F | S | 138 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2026090.5 | 2026090.5 | 1013045.25 | 1013045.25 | 1013045.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698484 | Proyecto de inversión | 3596571.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3596571.13, modificado:3596571.13}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Belisario Domínguez entre Boulevard Gral. César A. Lara y calle César A. Lara, colonia centro | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B052068025851H23012019 | S | 1137 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 3596571.13 | 3552677.38 | 3552677.38 | 3552677.38 | 3552677.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-247 F, contratista:Construcciones VICRURO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3494553.34, importe_modificado:3494553.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1698484/proyecto_INICIO, 1698484/proyecto_PROCESO, 1698484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698734 | Proyecto de inversión | 16973200.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.697320003E7, modificado:2645283.48}} | Imagen Urbana de la localidad de Copoya | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B056101025828H33012019 | S | 360 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15855.77, meta_modificada:15855.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 2645283.48 | 2619956.15 | 2619956.15 | 2619956.15 | 2619956.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-319 E, contratista:C. Jose Eustaquio Perez Roblero, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2611513.9, importe_modificado:2611513.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15855.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698781 | Proyecto de inversión | 1106597.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106597.12, modificado:1106597.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tapachula entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172421E06501S03B002101025828S33012019 | S | 128 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1106597.12 | 1099070.62 | 1099070.62 | 1099070.62 | 1099070.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-082 E, contratista:Proyectos y Edificaciones Ortiz, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:738191.06, importe_modificado:738191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705122 | Proyecto de inversión | 3296235.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296235.93, modificado:3296235.93}} | 199179.-Primaria Ignacio Allende. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B061-5825S | S | 72 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:Villaflores, Dieciséis de Septiembre, CHIS, lon:-93.175588, lat:16.296598}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3296235.93 | 3296235.93 | 3296235.93 | 3116153.44 | 3116153.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705126 | Proyecto de inversión | 1946095.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946095.77, modificado:1946095.77}} | 199181.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B065-5825S | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:Mitontic, Tojchotic, CHIS, lon:-92.592165, lat:16.869119}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1946095.77 | 1946095.77 | 1946095.77 | 1222353.66 | 1222353.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705135 | Proyecto de inversión | 1190726.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190726.25, modificado:1190726.25}} | 199205.-Primaria General Alvaro Obregón. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B076-5825F | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:San Fernando, Álvaro Obregón, CHIS, lon:-93.192169, lat:16.847113}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1190726.25 | 1190726.25 | 595363.13 | 595363.13 | 595363.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705139 | Proyecto de inversión | 1193381 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193381.0, modificado:1193381.0}} | 199213.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B080-5825F | S | 257 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.071684, lat:16.739268}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1193381 | 1193381 | 596690.5 | 596690.5 | 596690.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705142 | Proyecto de inversión | 1911187.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911187.93, modificado:1911187.93}} | 199225.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B085-5825F | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Acapetahua, CHIS, lon:-92.69273, lat:15.278028}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1911187.93 | 1911187.93 | 955593.96 | 955593.96 | 955593.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705155 | Proyecto de inversión | 2980656.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980656.62, modificado:2980656.62}} | 199247.- Primaria Narciso Mendoza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B098-5825F | S | 81 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Las Rosas, CHIS, lon:-92.366044, lat:16.359245}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2980656.62 | 2980656.62 | 1490328.31 | 1490328.31 | 1490328.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705157 | Proyecto de inversión | 3364772.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3364772.22, modificado:3364772.22}} | 199253.-Primaria 24 de Febrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B100-5825F | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Corral Hierba, CHIS, lon:-92.422264, lat:16.347019}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3364772.22 | 3364772.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705189 | Proyecto de inversión | 3449824.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449824.31, modificado:3449824.31}} | 199257.-Telebachillerato No. 130 Manuel Velazco Suerez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022523A01001E13B002-5825F | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Corazón de María, CHIS, lon:-92.534241, lat:16.70001}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3449824.31 | 3449824.31 | 1724912.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712716 | Proyecto de inversión | 12625541.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.262554192E7, modificado:1.262554192E7}} | Construcción de Línea de Alimentación y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Santa Rosa el Copán del municipio de Las Margaritas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B017 | S | 66254 | 63439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18491.0, meta_modificada:18491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:320, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 12625541.92 | 6203291.34 | 6203291.34 | 6203291.34 | 6203291.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-350 F, contratista:Desarrolladora de Infraestructura FYT, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.240658268E7, importe_modificado:1.240658268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15162.62}} | {1712716/proyecto_PROCESO, 1712716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712733 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | Templo San José (Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122421E06501S03B004 | N | 0 | 0 | 97537 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1320000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-SERV-2019-300 F, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1712733/proyecto_FIN, 1712733/proyecto_PROCESO, 1712733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712740 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Foro Cultural Cafetalero (Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122421E06501S03B006 | N | 0 | 0 | 158027 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1800000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-SERV-2019-300 F, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1712740/proyecto_INICIO, 1712740/proyecto_FIN, 1712740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513230 | Proyecto de inversión | 1662711.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662711.61, modificado:1662711.61}} | 199013.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B006-5825S | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:Belén Nuevo San Gerón, Chis., México, lon:-92.51944, lat:16.5972199}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1662711.61 | 1662711.61 | 1662711.61 | 1584189.59 | 1584189.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513294 | Proyecto de inversión | 1607862.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607862.81, modificado:1607862.81}} | 199014.- Primaria 16 de Septiembre. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B011-5825S | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:13, direccion:Teopisca, Chis., México, lon:-92.4726212, lat:16.5414817}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1607862.81 | 1607862.81 | 1607862.81 | 1593010.56 | 1593010.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539231 | Proyecto de inversión | 507002.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507002.79, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMERA ORIENTE - 56206 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 56206 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.82, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE CIUDAD CIUDAD HIDALGO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR MEDIO CAMBIO DE TUBERÍA ELABORACIÓN DE REGISTROS, lon:-92.14969668, lat:14.68026645}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1539231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este Proyecto fue dado de baja en la plataforma MIDS 2019, debido a que no se ejecuto dicho proyecto. se cancela a petición del H. Ayuntamiento Municipal, trimestre:5.0, usuario:elizabethdiazm, fecha:2020-07-04}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546538 | Proyecto de inversión | 523187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:523187.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA - 67594 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67594 | S | 139 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS PIÑONES COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE OAXACA LA COLONIA PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA, lon:-93.18361658, lat:16.77065082}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 523187.05 | 523187.05 | 471186.91 | 471186.91 | 471186.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBEAL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, monto:523187.05, importe_modificado:523187.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_INICIO, 1546538/proyecto_PROCESO, 1546538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547394 | Proyecto de inversión | 1765372.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765372.36, modificado:1629477.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 68705 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68705 | S | 230 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1095, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO GRACIAS A DIOS, 29950 GRACIAS A DIOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE MARZO Y TERRACERIA LA POMARROSA EL CHORRO, TERRACERIA NUEVA I, lon:-92.08609669, lat:16.85511588}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 1629477.08 | 1629477.08 | 1629477.08 | 1629477.08 | 1629477.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1629477.08, importe_modificado:1629477.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1547394/proyecto_INICIO, 1547394/proyecto_PROCESO, 1547394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201555246 | Proyecto de inversión | 1066566.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066566.51, modificado:1066566.51}} | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES - 112520 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 112520 | S | 217 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MIRADOR YUQUIS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRIMAVERA Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA DEMOCRATICA Y TOMANDO LA, lon:-93.1143162, lat:16.79260423}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 1066566.51 | 1066566.51 | 841430.76 | 841430.76 | 841430.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-015-2019, contratista:C. LUIS ARMANDO MENDOZA OVANDO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1066566.51, importe_modificado:1066566.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_PROCESO, 1555246/proyecto_INICIO, 1555246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556763 | Proyecto de inversión | 776972.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776972.11, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 116038 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 116038 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A TOCOB LEGLEMAL 19 KM CAMINO CARRETERA, lon:-92.37956559, lat:17.23537778}} | 2019-03-22 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557126 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I SAN ANTONIO I - 116749 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 116749 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.32874008, lat:17.37881017}} | 2019-06-13 | 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560300 | Proyecto de inversión | 1382259.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382259.17, modificado:1382259.17}} | 199074.-Jardín de Niños Niño Artillero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B023-5825S | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:Jitotol, Rubén Jaramillo, CHIS, lon:-92.918335, lat:17.053531}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1382259.17 | 1382259.17 | 1382259.17 | 1341043.05 | 1341043.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560309 | Proyecto de inversión | 2019374.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019374.6, modificado:2019374.6}} | 199043.-Primaria Lic. Gabriel Ramos Millan. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B017-5825S | S | 311 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.258871, lat:14.904643}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019374.6 | 2019374.6 | 2019374.6 | 1567496.54 | 1567496.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560358 | Proyecto de inversión | 1709043.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709043.54, modificado:1709043.54}} | 199032.- COBACH No. 47 PUEBLO NUEVO. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B008-5825S | S | 204 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, CHIS, lon:-92.90364, lat:17.159731}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1709043.54 | 1709043.53 | 1709043.53 | 1709043.53 | 1709043.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562035 | Proyecto de inversión | 3425591.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425591.04, modificado:3425591.04}} | Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la localidad de los Pozos en el municipio de Huixtán (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Casa de Salud, desde calle principal hasta | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B019038025828S33012019 | S | 862 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:Los Pozos, Chis., México, lon:-92.3994382, lat:16.6513761}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3425591.04 | 3390714.55 | 3390714.55 | 3390714.55 | 3390714.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-142 E, contratista:VR D´CANDOX Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3367530.17, importe_modificado:3367530.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1562035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562848 | Proyecto de inversión | 3709387.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3709387.47, modificado:3709387.47}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre la prolongación de la calle 10, hasta 200 metros de la salida a Juárez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.16, meta_modificada:1567.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3709387.47 | 3567003.13 | 3567003.13 | 3567003.13 | 3567003.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-078 F, contratista:Dimen Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3634736.55, importe_modificado:3634736.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.16}} | {1562848/proyecto_INICIO, 1562848/proyecto_PROCESO, 1562848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301570316 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO SOCONUSCO) | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151S08301C08B021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:Av. Díaz Nte., Santa Ana, Tuxtla Chico, Chis., México, lon:-92.16464996, lat:14.94843365}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 5000000 | 4994487.17 | 4994487.17 | 4994487.17 | 4994487.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571224 | Proyecto de inversión | 772930.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772930.76, modificado:772930.76}} | 199141- Jardin De Niños General Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B037-5825S | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:Motozintla ,San José Ixtepec ,CHIS, lon:-92.378266, lat:15.353254}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 772930.76 | 772930.76 | 772930.76 | 689720.21 | 689720.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571229 | Proyecto de inversión | 896449.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896449.46, modificado:896449.46}} | 199158.- Jardin De Niños Mariano Matamoros. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B043-5825S | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla ,Motozintla de Mendoza ,CHIS, lon:-92.248772, lat:15.365013}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 896449.46 | 896449.46 | 896449.46 | 575705.2 | 575705.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571243 | Proyecto de inversión | 1504150.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504150.83, modificado:1504150.83}} | 199165.- Primaria Dr. Romeo Rincon Castillejos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B050-5825S | S | 216 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez ,Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1504150.83 | 1504150.83 | 1504150.83 | 1497496.5 | 1497496.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571269 | Proyecto de inversión | 2750236.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750236.39, modificado:2977399.67}} | 199173.- Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B012-5825F | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:Oxchuc ,Centro Tiakil-Santo Tomás ,CHIS, lon:-92.306368, lat:16.884217}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2977399.67 | 2977399.67 | 2163137.73 | 2163137.73 | 2163137.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571270 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | 199078.- Unidad de Docencia de 2 Niveles, Conclución de la Universidad Politécnica de Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B009-5825F | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6820.51, meta_modificada:6820.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa ,Suchiapa ,CHIS, lon:-93.090569, lat:16.615005}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20000000 | 20000000 | 19999999.99 | 5518699.72 | 5518699.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6820.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576331 | Proyecto de inversión | 2529776.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529776.89, modificado:2529776.89}} | Pavimentación de calles y avenidas del municipio de Chiapa de Corzo (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 7a. oriente sur entre la avenida 2a. sur y la Carretera Estatal No. 157) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B036027025828S33012019 | S | 1245 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2529776.89 | 2522036.99 | 2522036.99 | 2522036.99 | 2522036.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-206 E, contratista:Construcciones y Proyectos EBT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2466001.0, importe_modificado:2466001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2094.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576372 | Proyecto de inversión | 2275077.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275077.14, modificado:2275077.14}} | Cancha de usos múltiples en la localidad Juan del Grijalva (Reconstrucción de la cancha y construcción del techado) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B004062025828S33012019 | S | 797 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.86, meta_modificada:112.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:34, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2275077.14 | 2262890.55 | 2262890.55 | 2262890.55 | 2262890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-209 E, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2236516.51, importe_modificado:2236516.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576621 | Proyecto de inversión | 1336978.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336978.12, modificado:1336978.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma desde la calles Ostuacán hasta el final de la calle Reforma (Cadenamiento del km. 0+000 al km. 0+128.41), colonia Caimba | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.43, meta_modificada:895.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1336978.12 | 1314482.81 | 1314482.81 | 1314482.81 | 1314482.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-194 F, contratista:Construcciones ROHERSA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1303272.79, importe_modificado:1303272.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.43}} | {1576621/proyecto_INICIO, 1576621/proyecto_PROCESO, 1576621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576697 | Proyecto de inversión | 685952.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685952.61, modificado:685952.61}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama entre calle Guanajuato y calle 32 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.57, meta_modificada:581.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 685952.61 | 685338.92 | 685338.92 | 685338.92 | 685338.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-127 F, contratista:Desarrollo Corporativo Contexto, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:668659.69, importe_modificado:668659.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.57}} | {1576697/proyecto_INICIO, 1576697/proyecto_FIN, 1576697/proyecto_PROCESO, 1576697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589905 | Proyecto de inversión | 1483609.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483609.43, modificado:1483609.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO. - 180034 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 180034 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CANTON CANTON MESOPOTAMIA, 30870 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN MESOPOTAMIA SE ENCUENTRA UBICADO A 7.5 KILÓMETROS ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y SILVANO GATICA, lon:-92.19966891, lat:14.96358528}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/006/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1589905/proyecto_INICIO, 1589905/proyecto_FIN, 1589905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401596302 | Proyecto de inversión | 574199.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574199.71, modificado:574199.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CHANCA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 07DPB1320G - 216153 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216153 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:312, direccion:EJIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL, 30187 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.34448462, lat:16.23017146}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 574199.71 | 566654.43 | 566654.43 | 566654.43 | 566654.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:574199.71, importe_modificado:566654.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596302/proyecto_PROCESO, 1596302/proyecto_INICIO, 1596302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602196 | Acción | 50420.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50420.17, modificado:50420.17}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136649 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 50420.17 | 26073.36 | 26073.36 | 26073.36 | 26073.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602196/proyecto_INICIO, 1602196/proyecto_PROCESO, 1602196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602219 | Acción | 125960.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125960.42, modificado:125960.42}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136876 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 125960.42 | 109750.26 | 109750.26 | 109750.26 | 109750.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602219/proyecto_INICIO, 1602219/proyecto_PROCESO, 1602219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602244 | Proyecto de inversión | 9019440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9019440.0, modificado:9019440.0}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TAPILULA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 137067 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137067 | S | 6009 | 6161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PUEBLO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y , CALLE CALLE ALBORES CARRETERA TAPILULAIXHUATÁN S N CENTRO TAPILULA, CHIAPAS, lon:-93.01732954, lat:17.25598803}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9019440 | 9019439.99 | 9019439.99 | 9019439.99 | 9019439.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-150 E, contratista:Constructora ROCSE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9019440.0, importe_modificado:9019440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602244/proyecto_PROCESO, 1602244/proyecto_INICIO, 1602244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609776 | Acción | 103135.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103135.27, modificado:103135.27}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246561 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-08-05 | 2019-12-22 | 103135.27 | 100930.12 | 100930.12 | 100930.12 | 100930.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609776/proyecto_PROCESO, 1609776/proyecto_INICIO, 1609776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609789 | Acción | 100240.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100240.34, modificado:100240.34}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246711 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 100240.34 | 62975.06 | 62975.06 | 62975.06 | 62975.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609789/proyecto_INICIO, 1609789/proyecto_PROCESO, 1609789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609800 | Acción | 102310.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102310.33, modificado:102310.33}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 246788 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 102310.33 | 78779.14 | 78779.14 | 78779.14 | 78779.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609800/proyecto_INICIO, 1609800/proyecto_PROCESO, 1609800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609814 | Acción | 15902.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15902.29, modificado:15902.29}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246868 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 15902.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609878 | Proyecto de inversión | 8022916.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8022916.18, modificado:8022916.18}} | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA CARRETERA FEDERAL PAKALNÁ A PALENQUE DE LA CABEZA MAYA A LA SUBESTACIÓN DE LA CFE EN LA ACERA SUR - 247890 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 247890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 199 PALENQUE - PAKALNÁ COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA MIELERA Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, CALLE SÉPTIMA PONIENTE NORTE 17.5125459 91.9981057 1495M, lon:-91.99133851, lat:17.51174355}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 8022916.18 | 8022916.18 | 8022916.18 | 8022916.18 | 8022916.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-278 E, contratista:Construcciones, Estudios y Supervisiones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8022916.18, importe_modificado:8022916.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1609878/proyecto_INICIO, 1609878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609893 | Proyecto de inversión | 8074975.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8074975.6, modificado:8074975.6}} | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA CARRETERA FEDERAL PAKALNÁ A PALENQUE DE LA CABEZA MAYA A LA SUBESTACIÓN DE LA CFE EN LA ACERA NORTE - 248090 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 199 PALENQUE - PAKALNÁ COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA MIELERA Y BOULEVARD BENITO JUÁREZ, CALLE SÉPTIMA PONIENTE NORTE 17.5125459 91.9981057 1495M, lon:-91.99368472, lat:17.51698208}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 8074975.6 | 8074975.59 | 8074975.59 | 8074975.59 | 8074975.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-279 E, contratista:Constructora Alpes del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8074975.6, importe_modificado:8074975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1609893/proyecto_INICIO, 1609893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609954 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CENTRO DE SALUD EN SAN FRANCISCO PUJILTIC EN VENUSTIANO CARRANZA MEJORAMIENTO - 248683 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248683 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA ALELÍ Y AVENIDA AVENIDA CRISANTEMA, CALLE CALLE CENTRAL CALLE ÁLVARO OGREGÓM SN, COLONIA SANTA MARÍA LA PAZ, SAN FRANC, lon:-92.45321169, lat:16.27969769}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 999999.99 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | 999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-242 E, contratista:Grupo Mendez Consultores y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609954/proyecto_PROCESO, 1609954/proyecto_INICIO, 1609954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610623 | Acción | 204076.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204076.38, modificado:204076.38}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257426 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 204076.38 | 203911.38 | 203911.38 | 203911.38 | 203911.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610623/proyecto_INICIO, 1610623/proyecto_PROCESO, 1610623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610895 | Acción | 208835.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208835.58, modificado:208835.58}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266636 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 208835.58 | 159724.66 | 159724.66 | 159724.66 | 159724.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610895/proyecto_INICIO, 1610895/proyecto_PROCESO, 1610895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610900 | Acción | 89505 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89505.0, modificado:89505.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266649 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 89505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611050 | Proyecto de inversión | 6656520.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6656520.72, modificado:6656520.72}} | CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE TAPACHULA MEJORAMIENTO - 270612 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 270612 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CLUB DE LEONES COLONIA FRANCISCO SARABIA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE DEL CERRITO, PROLONGACION PROLONGACIÓN DE LA CALLE DEL CERRITO CLUB , lon:-92.28663679, lat:14.88750085}} | 2019-08-12 | 2019-12-15 | 6656520.72 | 6651020.72 | 6651020.72 | 6651020.72 | 6651020.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-139 E, contratista:Grupo Constructor DOGU, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5785239.5, importe_modificado:1735571.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611050/proyecto_PROCESO, 1611050/proyecto_INICIO, 1611050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618937 | Proyecto de inversión | 1204354.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204354.66, modificado:1204354.66}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 188417 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 188417 | S | 575 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO SAGRADO CORAZON, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO S, lon:-92.68862056, lat:15.28498506}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 1204354.66 | 1204354.66 | 1204354.66 | 1204351.66 | 1204351.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2019, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1204354.66, importe_modificado:1204354.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1618937/proyecto_FIN, 1618937/proyecto_PROCESO, 1618937/proyecto_FIN, 1618937/proyecto_INICIO, 1618937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620336 | Proyecto de inversión | 595221.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595221.12, modificado:595221.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 10 MIL LITROS - 195687 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 195687 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:572, direccion:COLONIA UNIÓN VICTORIA, 30187 UNIÓN VICTORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS COMITAN A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.03383876, lat:16.30179509}} | 2019-11-04 | 2019-12-15 | 595221.12 | 595201.28 | 595201.28 | 595201.28 | 595201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:595221.12, importe_modificado:595201.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1620336/proyecto_INICIO, 1620336/proyecto_PROCESO, 1620336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631457 | Proyecto de inversión | 379980.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379980.46, modificado:379980.46}} | REHABILITAN DE ESTRUCTURA DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 208421 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 208421 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN FRONTERA Y TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA A 3 HORAS, lon:-91.47872706, lat:16.17967177}} | 2019-08-19 | 2019-10-30 | 379980.46 | 373997.5 | 373997.5 | 373997.5 | 373997.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:379980.46, importe_modificado:379980.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631457/proyecto_PROCESO, 1631457/proyecto_INICIO, 1631457/proyecto_FIN, 1631457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640774 | Proyecto de inversión | 1288906.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288906.29, modificado:1288906.29}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA - 247547 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 247547 | S | 7844 | 7652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CAMINOS MONTE ZAPOTE CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE ZAPOTE Y CAMINO MONTERREY, CAMINO LA UNION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN, lon:-92.50331501, lat:16.28252218}} | 2019-07-13 | 2019-10-29 | 1288906.29 | 1288906.29 | 1147293.27 | 1147293.27 | 1147293.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1288906.29, importe_modificado:1288906.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.4}} | {1640774/proyecto_INICIO, 1640774/proyecto_FIN, 1640774/proyecto_PROCESO, 1640774/proyecto_FIN, 1640774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647251 | Proyecto de inversión | 1911343.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911343.6, modificado:1911343.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS - 255399 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 255399 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:111, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS ALTOS, 30187 SAN ANTONIO LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITASNUEVO HUIXTAN A 4 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.69347585, lat:16.2780978}} | 2019-12-10 | 2019-12-25 | 1911343.5 | 1911101.14 | 1911101.14 | 1911101.14 | 1911101.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1911343.5, importe_modificado:1911101.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1647251/proyecto_PROCESO, 1647251/proyecto_FIN, 1647251/proyecto_PROCESO, 1647251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654115 | Proyecto de inversión | 4350931.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350931.92, modificado:4350931.92}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 264570 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 264570 | S | 3689 | 3337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1089.4, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ALVARO OBREGON CIUDAD TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MADERO Y CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ABECERA MUNICIPAL INICIA EN LA , lon:-92.17129723, lat:14.93608692}} | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 4350931.92 | 4350931.92 | 4350931.92 | 4350931.92 | 4350931.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/038/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:4350931.92, importe_modificado:4350931.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.4}} | {1654115/proyecto_INICIO, 1654115/proyecto_PROCESO, 1654115/proyecto_INICIO, 1654115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655877 | Proyecto de inversión | 1237971.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237971.92, modificado:1237971.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO - 123004 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123004 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOPEZ SANCHEZ Y BOULEVARD GONZALEZ GARRIDO, AVENIDA GARCIA CÁCEREZ LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA C, lon:-93.16001951, lat:16.73806656}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 1237971.92 | 1237971.92 | 1237968.44 | 1237968.44 | 1237968.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-011-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1237971.92, importe_modificado:1237971.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {1655877/proyecto_INICIO, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_PROCESO, 1655877/proyecto_FIN, 1655877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658002 | Proyecto de inversión | 863756.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863756.1, modificado:863756.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 135001 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 135001 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, 30187 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN MARGARITAS A EJIDO CH, lon:-91.9092345, lat:16.48156721}} | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 863756.1 | 863554.08 | 863552.08 | 863552.08 | 863552.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:863756.1, importe_modificado:863554.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1658002/proyecto_INICIO, 1658002/proyecto_FIN, 1658002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659127 | Proyecto de inversión | 396264.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396264.96, modificado:396264.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137432 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137432 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 2DA. ORIENTE NORTE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-92.89007707, lat:16.99574336}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 170273.88 | 170273.88 | 170273.88 | 170273.88 | 170273.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-188/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:396264.96, importe_modificado:396264.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1659127/proyecto_INICIO, 1659127/proyecto_PROCESO, 1659127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663748 | Proyecto de inversión | 306274.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306274.24, modificado:306274.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES. - 149475 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149475 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA ACCESANDO POR EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A, lon:-93.08832927, lat:16.7751103}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 306274.24 | 306274.24 | 287367.85 | 287367.85 | 287367.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2019, contratista:ELEAZAR AGUILAR BRINDIS, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:306274.24, importe_modificado:306274.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {1663748/proyecto_INICIO, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_FIN, 1663748/proyecto_PROCESO, 1663748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663916 | Proyecto de inversión | 226020.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.46, modificado:226020.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149873 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149873 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARGARITAS Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA CATAZAJA LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRA, lon:-93.0626098, lat:16.74918744}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 226020.46 | 226020.46 | 222398.09 | 222398.09 | 222398.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2849, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226020.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1663916/proyecto_INICIO, 1663916/proyecto_PROCESO, 1663916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665018 | Proyecto de inversión | 4122369.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122369.26, modificado:4122369.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151963 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151963 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA C, lon:-93.06350002, lat:16.73556198}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4122369.26 | 4122369.26 | 4087307.08 | 4087307.08 | 4087307.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-068-2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4122369.26, importe_modificado:4122369.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3224.0}} | {1665018/proyecto_FIN, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO, 1665018/proyecto_INICIO, 1665018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666882 | Proyecto de inversión | 370322.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370322.41, modificado:370322.42}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRONQUE SAN ANTONIO-GUADALUPE VICTORIA - 279636 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 279636 | S | 157 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SAN ANTONIO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO RAYÓN, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADO , lon:-92.98851158, lat:17.18530717}} | 2019-11-15 | 2019-12-10 | 370322.41 | 370322.41 | 370322.41 | 370322.41 | 370322.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:370322.42, importe_modificado:370322.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1666882/proyecto_PROCESO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO, 1666882/proyecto_PROCESO, 1666882/proyecto_FIN, 1666882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668408 | Proyecto de inversión | 57532.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57532.58, modificado:57532.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 282237 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 282237 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 6A AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICA A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA PERIFERI, lon:-92.38521464, lat:15.02232733}} | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 57532.58 | 57532.58 | 57532.28 | 57532.28 | 57532.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/ HUEHUETAN-FISM-0006-2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:57532.58, importe_modificado:57532.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1668408/proyecto_PROCESO, 1668408/proyecto_INICIO, 1668408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683085 | Proyecto de inversión | 27547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27547.4, modificado:27547.4}} | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE TABICON EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 294665 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | 294665 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 800 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL K, lon:-92.77972793, lat:16.9591796}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 27547.4 | 27547.4 | 27547.4 | 27547.4 | 24547.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-763, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:27547.4, importe_modificado:27547.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683085/proyecto_PROCESO, 1683085/proyecto_INICIO, 1683085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685381 | Proyecto de inversión | 1845098.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845098.27, modificado:1845098.27}} | 199254.- Jardín de Niños Héroes de Chapultepec | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B081-5825F | S | 95 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1845098.27 | 1845098.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685389 | Proyecto de inversión | 631808.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631808.02, modificado:631808.02}} | 199215.- Jardín De Niños Lic. Emilio Rabasa Estebanell. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B005-5825F | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS, lon:-93.72471, lat:16.697681}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 631808.02 | 631808.02 | 315904.01 | 315904.01 | 315904.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685393 | Proyecto de inversión | 257832.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257832.39, modificado:257832.39}} | 199266.- Jardín de Niños Bertha Von Glumer y Leyva. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B084-5825F | S | 57 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:Zinacantán, La Granadilla, CHIS, lon:-92.839448, lat:16.709239}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 257832.39 | 257832.39 | 257832.38 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690814 | Proyecto de inversión | 16642407.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.66424075E7, modificado:1.66424075E7}} | 193001.- Modernización del camino Sin Nombre: Que va de Espíritu Santo - Barrio de Llano Redondo - Yalcoc; tramo: km 0+000 al km 2+347.26 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 153511E06001C03B042 | S | 66254 | 63439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.34, meta_modificada:2.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 16642407.5 | 4998669.57 | 4998669.57 | 4998669.57 | 4998669.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:193001-180, contratista:C. LIC. PEDRO SANTIAGO SALAS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.63603328E7, importe_modificado:1.63603328E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.34}} | {1690814/proyecto_PROCESO, 1690814/proyecto_INICIO, 1690814/proyecto_PROCESO, 1690814/proyecto_INICIO, 1690814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proyecto con el Programa Fondo Regional, Bianual., trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690875 | Proyecto de inversión | 12715639.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.271563914E7, modificado:1.271563914E7}} | 1921002.-Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la Escuela Primaria Enrique Rebsamen, CCT 07DPR0058Q de la cabecera municipal de Venustiano Carranza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS |  | S | 172 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3164.67, meta_modificada:3164.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12715639.14 | 12501271.29 | 3750381.39 | 3750381.39 | 3750381.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921002-0236, contratista:IGNACIO ALBERTO ACUÑATRUJILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.250127129E7, importe_modificado:1.250127129E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690875/proyecto_INICIO, 1690875/proyecto_PROCESO, 1690875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690945 | Proyecto de inversión | 16672012.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.667201236E7, modificado:1.667201236E7}} | 1921008.-Reconst., ampliación y equipamiento de infraest. en la Escuela Secundaria General José Manuel Velasco Siles, con clave CCT: 07DES0027Q de la cabecera municipal de Berriozábal (2da. etapa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D002-5932H | S | 85 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.37, meta_modificada:1296.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 16672012.36 | 15508818.53 | 4652645.56 | 4652645.56 | 4652645.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921008-0258, contratista:ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.550881853E7, importe_modificado:1.550881853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690945/proyecto_INICIO, 1690945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401691014 | Proyecto de inversión | 11831813.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183181342E7, modificado:1.183181342E7}} | 1921006.- Reconst. ampliación y equipam. de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No.51, CCT 07DST0051I, en localidad de Raudales Malpaso, municipio de Tecpatán (2a etapa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D008-5932H | S | 104 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2374.26, meta_modificada:2374.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Chis., México, lon:-93.3106911, lat:17.1360414}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11831813.42 | 11823343.67 | 3547003.1 | 3547003.1 | 3547003.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921006-0263, contratista:CESAR ANDREU ESTRADAQ ROSALES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.182334367E7, importe_modificado:1.182334367E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1691014/proyecto_INICIO, 1691014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401697497 | Proyecto de inversión | 3384310.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3384310.31, modificado:3384310.31}} | Rehabilitación de Puente Vehicular y Ampliación del Cauce de Arroyo en la 5ª Poniente Norte entre 13ª y 14ª Norte | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.1.-101-UR-29-05-64-001 | S | 3001 | 2839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:5a Pte. Nte. 1443, Niño de Atocha, 29037 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11844885, lat:16.76668472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3384310.31 | 3384310.31 | 3384310.31 | 3384310.31 | 3384310.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698535 | Proyecto de inversión | 1371485.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371485.1, modificado:1371485.1}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Principal entre la avenida del Parque Central hacia la avenida Tepeyac, cad. 0+032 al 0+150 km. en la cabecera municipal de Sunuapa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B066088025851H23012019 | S | 420 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.56, meta_modificada:880.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1371485.1 | 1354196.99 | 1354196.99 | 1354196.99 | 1354196.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-322 F, contratista:Luna y Faj Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1336909.85, importe_modificado:1336909.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.56}} | {1698535/proyecto_PROCESO, 1698535/proyecto_INICIO, 1698535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698539 | Proyecto de inversión | 173611.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173611.8, modificado:173611.8}} | Pavimentación con concreto mixto de la calle principal Campana de Oro del cadenamiento km. 0+000 al km. 0+166 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B072062025851H23012019 | S | 1306 | 1208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 173611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1698539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698684 | Proyecto de inversión | 993460.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993460.77, modificado:993460.77}} | Manatario en Playas de Catazajá (Conservación) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122421E06501S03B003016025828S33012019 | S | 7762 | 6114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.99, meta_modificada:338.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 993460.77 | 992215.94 | 992215.94 | 992215.94 | 992215.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-285 E, contratista:Consultorio Rodriguez Villareal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:968415.54, importe_modificado:968415.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698770 | Proyecto de inversión | 2811196.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811196.1, modificado:2811196.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA PROLONGACIÓN DE LA 2ª. AVENIDA ORIENTE SUR Y CALZADA AL PANTEÓN, | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 40031 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.88, meta_modificada:2765.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1345902, lat:16.2525576}} | 2019-11-15 | 2020-02-27 | 2811196.1 | 2811196.1 | 2811196.1 | 804564.32 | 804564.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM/003/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2811196.1, importe_modificado:2811196.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1698770/proyecto_INICIO, 1698770/proyecto_PROCESO, 1698770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698815 | Proyecto de inversión | 26847425.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.684742558E7, modificado:2.684742558E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo" (Reconstrucción de subestación eléctrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B007027025828S33012019 | S | 708204 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26847425.58 | 26781418.42 | 26781418.42 | 26781418.42 | 26781418.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-022 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.478127925E7, importe_modificado:2.478127925E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698829 | Proyecto de inversión | 6984634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984634.52, modificado:6984634.52}} | Conservación de imagen urbana de la avenida central entre la 1a. Oriente y 3a. Oriente (ambas aceras) en Copoya | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B056101025828H33012019 | S | 360 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 6984634.52 | 6926624.59 | 6926624.59 | 6926624.59 | 6926624.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-330 E, contratista:Constructora JASEB, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6882159.48, importe_modificado:6882159.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705100 | Proyecto de inversión | 48365201.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.836520147E7, modificado:4.836520147E7}} | FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS |  | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 48365201.47 | 48365201.47 | 48365201.47 | 48365201.47 | 48365201.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705121 | Proyecto de inversión | 910965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910965.52, modificado:910965.52}} | 199252.- Centro de Atención Múltiple No. 29 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B069-5825F | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.089733, lat:16.768763}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 910965.52 | 910965.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705123 | Proyecto de inversión | 2648813.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648813.61, modificado:2648813.61}} | 199182.-Primaria Alfonso Caso. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B062-5825S | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:San Juan Cancuc, Chancolom, CHIS, lon:-92.409656, lat:16.979825}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2648813.61 | 2648813.61 | 2648813.61 | 2579574.4 | 2579574.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705145 | Proyecto de inversión | 2397938.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397938.97, modificado:2397938.97}} | 199233.- Primaria Salvador Diaz Miron | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B088-5825F | S | 130 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:Huehuetán, Guadalupe, CHIS, lon:-92.338909, lat:14.980088}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2397938.97 | 2397938.97 | 1684595.94 | 1684595.94 | 1684595.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705150 | Proyecto de inversión | 1147805.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147805.6, modificado:1147805.6}} | 199239.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B093-5825F | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:835, direccion:Venustiano Carranza, Río Jordán, CHIS, lon:-92.600808, lat:16.183664}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1147805.6 | 1147805.6 | 573902.8 | 573902.8 | 573902.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705151 | Proyecto de inversión | 3168996.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168996.62, modificado:3168996.62}} | 199241.- Primaria Belisario Domínguez Palencia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B094-5825F | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:San Fernando, San Fernando, CHIS, lon:-93.206285, lat:16.871712}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3168996.62 | 3168996.62 | 1584498.31 | 1584498.31 | 1584498.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705169 | Proyecto de inversión | 2482686.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482686.68, modificado:2482686.68}} | 199279.- Primaria Estado de Veracruz. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B115-5825F | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Colombia, CHIS, lon:-92.658094, lat:15.234809}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2482686.68 | 2482686.68 | 1241343.34 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705184 | Proyecto de inversión | 1738119.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738119.65, modificado:1738119.65}} | 199283.- Telesecundaria No. 057 Miguel Alvarez del Toro. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B039-5825F | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:Copainalá, Benito Juárez, CHIS, lon:-93.247668, lat:17.139015}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1738119.65 | 1738119.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712709 | Proyecto de inversión | 17787426.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.778742617E7, modificado:1.778742617E7}} | Construcción de Línea de Alimentación y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Guadalupe Los Altos del municipio de Las Margaritas (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B015 | S | 290 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24232.0, meta_modificada:24232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 17787426.17 | 7751312.64 | 7751312.64 | 7751312.64 | 7751312.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-349 F, contratista:C. Edgar Ivan Marroquin Flores, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.550262528E7, importe_modificado:1.550262528E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21808.8}} | {1712709/proyecto_PROCESO, 1712709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501713163 | Proyecto de inversión | 1429568.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429568.52, modificado:1429568.52}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada del Pilar, entre la calle Lic. Benito Juárez y hasta el final de la calle privada del pilar | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B012048025851S23012019 | S | 269 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.97, meta_modificada:603.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1429568.52 | 83175.45 | 83175.45 | 83175.45 | 83175.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-134 F, contratista:CONSTRULMART Construcciones Intel, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1401774.71, importe_modificado:1401774.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1713163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513273 | Proyecto de inversión | 1547132.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547132.15, modificado:1547132.15}} | 199008.- Primaria Acamapichtli. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B008-5825S | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:Ocosocuautla, Chis., México, lon:-93.4509697, lat:16.9219598}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1547132.15 | 1547132.15 | 1547132.14 | 1505607.99 | 1505607.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513317 | Proyecto de inversión | 55000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.5E7, modificado:0.0}} | Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513354 | Proyecto de inversión | 53055300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.30553E7, modificado:5.30553E7}} | FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 53055300 | 53055300 | 53055300 | 53055300 | 53055300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546587 | Proyecto de inversión | 1768699.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768699.54, modificado:1768699.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y AVENIDA TRECE DE SEPTIEM - 67640 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67640 | S | 267 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION 2A PONIENTE NORTE SAN JUAN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS VEINTIDOS LA COLONIA 12 DE NOVIEMBRE SE UBICA AL , lon:-93.11382756, lat:16.7795605}} | 2019-03-15 | 2019-04-28 | 1768699.54 | 1768699.54 | 1677078.35 | 1677078.35 | 1677078.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2019, contratista:LAROZA INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1768699.54, importe_modificado:1768699.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {1546587/proyecto_PROCESO, 1546587/proyecto_INICIO, 1546587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552753 | Proyecto de inversión | 3468444.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468444.75, modificado:3468444.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 106865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106865 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64300.0, meta_modificada:64300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA CHAVARI, lon:-91.80677576, lat:16.9533593}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 3383153.04 | 3383153.04 | 3383153.04 | 3383153.04 | 3383153.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58246, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3383153.04, importe_modificado:3383153.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64300.0}} | {1552753/proyecto_PROCESO, 1552753/proyecto_INICIO, 1552753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560316 | Proyecto de inversión | 2372946.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372946.25, modificado:2372946.25}} | 199086.-Primaria Jose Maria Morelos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B026-5825S | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:Rayón, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-92.989162, lat:17.185159}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2372946.25 | 2372946.25 | 2372946.25 | 1670073.56 | 1670073.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560317 | Proyecto de inversión | 4513709.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4513709.71, modificado:4513709.71}} | 199089.- Primaria Antonio Caso | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B027-5825S | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:Chiapa De Corzo, Nueva Palestina (Nandayacuti), CHIS, lon:-92.974004, lat:16.663417}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4513709.71 | 4513709.71 | 4513709.7 | 4513709.7 | 4513709.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560325 | Proyecto de inversión | 977185.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977185.68, modificado:977185.68}} | 199109.-Primaria Angel Pola. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B035-5825S | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Siltepec, Siltepec, CHIS, lon:-92.321637, lat:15.550838}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 977185.68 | 977185.68 | 977185.68 | 906774.67 | 906774.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560326 | Proyecto de inversión | 2842383.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842383.96, modificado:2842383.96}} | 199110.-Primaria Venustiano Carranza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B036-5825S | S | 84 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Frontera Hidalgo, Frontera Hidalgo, CHIS, lon:-92.263054, lat:14.888478}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2842383.96 | 2842383.96 | 2842383.96 | 2607850.01 | 2607850.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560327 | Proyecto de inversión | 2270553.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270553.05, modificado:2270553.05}} | 199111.-Primaria Francisco Indalecio Madero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B037-5825S | S | 105 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:Jiquipilas, Vicente Guerrero, CHIS, lon:-93.580729, lat:16.661362}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2270553.05 | 2270553.05 | 2270553.05 | 2010037.92 | 2010037.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560348 | Proyecto de inversión | 2262556.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262556.58, modificado:2262556.58}} | 199096.- Telesecundaria 101 Nicolas Ruiz. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B013-5825S | S | 65 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Escuintla, Unión Jamaica, CHIS, lon:-92.525642, lat:15.338091}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2262556.58 | 2262556.58 | 2262556.58 | 1842535.87 | 1842535.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560363 | Proyecto de inversión | 12663844.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26638443E7, modificado:1.26638443E7}} | 199031.-Tercera Etapa del Laboratorio de Hidroterapia de la sede Venustiano Carranza de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B004-5825S | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2930.5, meta_modificada:2930.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, CHIS, lon:-92.602778, lat:16.347547}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12663844.3 | 12631561.45 | 12631561.45 | 7718956.61 | 7718956.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2930.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201561996 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de cancha de usos múltiples y techado en Punta Flor municipio de Arriaga | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142411E06501S03B002009025828S33012019 | S | 22252 | 21077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Punta Flor, Chis., México, lon:-93.9780599, lat:16.1033299}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1561996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto presupuestalmente cancelado. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562013 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de centro recreativo en la cabecera municipal de Reforma | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142411E06501S03B005074025828S33012019 | S | 24617 | 23543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 5000000 | 4964104.17 | 4964104.17 | 4964104.17 | 4964104.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-254 E, contratista:C. Carlos Daniel Rodríguez Rivas, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4873949.58, importe_modificado:4873949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1562013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562037 | Proyecto de inversión | 3671511.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3671511.01, modificado:3671511.01}} | Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la localidad de los Pozos en el municipio de Huixtán (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jardín de Niños Mariano Matamoros, del cad. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B020038025828S33012019 | S | 862 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:Los Pozos, Chis., México, lon:-92.3994382, lat:16.6513761}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3671511.01 | 3640318.09 | 3640318.09 | 3640318.09 | 3640318.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-143 E, contratista:Manuel de Jesús López Maldonado, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3609282.01, importe_modificado:3609282.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.0}} | {1562037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201563599 | Proyecto de inversión | 37079602.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.707960276E7, modificado:3.707960276E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad denominada Antiguo Camino a La Pita entre 9ª Sur y Libramiento Sur, del cad. km. 0+000 al km. 3+950, de la localidad de Tapachula de Córdova y Ordoñez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B009089025828S33012019 | S | 4750 | 4385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31600.0, meta_modificada:31600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-026 E, contratista:Edico del Sureste, S.A. de C.V. Edico del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6.134676727E7, importe_modificado:6.134676727E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1563599/proyecto_INICIO, 1563599/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este registro, se le dio seguimiento de sus avances a través de folio: CHP190401698686, trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201566517 | Acción | 4549200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4549200.0, modificado:4544942.4}} | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-SM-01-01-01-002 | S | 243 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 4544942.4 | 4544942.4 | 4528999.89 | 4528999.89 | 4528999.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301570301 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO REFORMA) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151S08301C08B020 | S | 2681187 | 2536721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2500000.0, meta_modificada:2500000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Carr. Internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.03402901, lat:16.72063166}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1250000 | 12497762.82 | 12497762.82 | 12497762.82 | 12497762.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2500000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571219 | Proyecto de inversión | 1648343.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648343.88, modificado:1648343.88}} | 199135- Jardin de Niños Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B032-5825S | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:Jiquipilas ,Tiltepec ,CHIS, lon:-93.868331, lat:16.395496}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1648343.88 | 1648343.88 | 1648343.88 | 494503.16 | 494503.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571230 | Proyecto de inversión | 728604.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728604.05, modificado:728604.05}} | 199159.- Jardin De Niños Joaquin Cruz Calvo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B044-5825S | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:130, direccion:Motozintla ,La Unión ,CHIS, lon:-92.319099, lat:15.296001}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 728604.05 | 728604.05 | 728604.05 | 412572.82 | 412572.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571231 | Proyecto de inversión | 2056221.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056221.58, modificado:2056221.58}} | 199161.- Jardin De Niños Francisco Hernandez De Cordova. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B045-5825S | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas ,San Cristóbal de las Casas ,CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2056221.58 | 2056221.58 | 2056221.58 | 1833992.31 | 1833992.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571248 | Proyecto de inversión | 1265399.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265399.42, modificado:1265399.42}} | 199172.- Primaria Juan N. Alvarez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B055-5825S | S | 87 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:Suchiate ,Miguel Alemán ,CHIS, lon:-92.215837, lat:14.561046}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1265399.42 | 1265399.42 | 1265399.42 | 1044676.05 | 1044676.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571262 | Proyecto de inversión | 1964207.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964207.32, modificado:1964207.32}} | 199147.- Telesecundaria No. 585. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B019-5825S | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Cacahoatán ,Agua Caliente ,CHIS, lon:-92.155601, lat:15.164324}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1964207.32 | 1964207.32 | 1964207.32 | 1964207.31 | 1964207.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571263 | Proyecto de inversión | 3635081.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635081.69, modificado:3635081.69}} | 199152.- Telesecundaria No. 302 Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B020-5825S | S | 65 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:Villa Comaltitlán , Lázaro Cárdenas ,CHIS, lon:-92.552621, lat:15.175866}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3635081.69 | 3635081.69 | 3635081.68 | 1679494.41 | 1679494.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301573633 | Acción | 179200.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179200.74, modificado:179200.74}} | Sistema Nacional de Información (Base de Datos) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-SM-02-03-01-006 | S | 243 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 179200.74 | 179200.74 | 178700.32 | 178700.32 | 178700.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576350 | Proyecto de inversión | 4015892.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015892.9, modificado:4015892.9}} | Auditorio municipal de Huixtán (Terminación de la construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122411E06501S03B001038025828S33012019 | S | 12335 | 12002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5328.43, meta_modificada:5328.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huixtán, Chis., México, lon:-92.4542569, lat:16.7111487}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 4015892.9 | 4004130.11 | 4004130.11 | 4004130.11 | 4004130.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-190 E, contratista:CORPORATIVO GLOBALCONST, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3947826.92, importe_modificado:3947826.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5328.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576476 | Proyecto de inversión | 11419868.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.141986846E7, modificado:1.141986846E7}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B025101025828S33012019 | N | 0 | 0 | 939 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5521.93, meta_modificada:5521.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 11419868.46 | 11324934.95 | 11324934.95 | 11324934.95 | 11324934.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-213 E, contratista:Las Palmas Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2399724.02, importe_modificado:2399724.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-215 E, contratista:ARFE Construcción y comercialización, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3503562.72, importe_modificado:3503562.72}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-207 E, contratista:Constructora Rio Grande del Sureste, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1630539.29, importe_modificado:1630539.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5521.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576599 | Proyecto de inversión | 918646.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918646.1, modificado:918646.1}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.6, meta_modificada:832.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 918646.1 | 907066.53 | 907066.53 | 907066.53 | 907066.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-193 F, contratista:TRAZARK Diseño Coorporativo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1373674.16, importe_modificado:1373674.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.6}} | {1576599/proyecto_INICIO, 1576599/proyecto_PROCESO, 1576599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576602 | Proyecto de inversión | 329777.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329777.43, modificado:329777.43}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2 entre calle Porfirio Díaz y calle principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.9, meta_modificada:298.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 329777.43 | 323740.27 | 323740.27 | 323740.27 | 323740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-173 F, contratista:Construcciones y urbanizaciones Marely, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:321463.71, importe_modificado:321463.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.9}} | {1576602/proyecto_INICIO, 1576602/proyecto_PROCESO, 1576602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576625 | Proyecto de inversión | 1744743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744743.91, modificado:1744743.91}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zapotal desde la calle Huarun cadenamiento km. 0+000 hasta el cadenamiento km. 0+170, colonia Napana | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | V | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.53, meta_modificada:1168.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1744743.91 | 1722692.06 | 1722692.06 | 1722692.06 | 1722692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-195 F, contratista:Construcciones y Electrificaciones JORMAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1700758.77, importe_modificado:1700758.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.53}} | {1576625/proyecto_INICIO, 1576625/proyecto_PROCESO, 1576625/proyecto_FIN, 1576625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576635 | Proyecto de inversión | 629664 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629664.0, modificado:629664.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal entre continuación de la calle Isabel L. M. hasta la calle Nuevo Volcán Chichonal, cad. Km. 0+017.5 al km. 0+117.5 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.71, meta_modificada:421.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 629664 | 624237.95 | 624237.95 | 624237.95 | 624237.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-198 F, contratista:Fractal Diseño Constructivo y Publicitario, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:613790.12, importe_modificado:613790.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.71}} | {1576635/proyecto_INICIO, 1576635/proyecto_PROCESO, 1576635/proyecto_FIN, 1576635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576694 | Proyecto de inversión | 879408.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879408.59, modificado:879408.59}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama entre calle 9 y calle Guanajuato | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.59, meta_modificada:745.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 879408.59 | 877493.04 | 877493.04 | 877493.04 | 877493.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-126 F, contratista:HF Ingenieria y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:857238.63, importe_modificado:857238.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.59}} | {1576694/proyecto_INICIO, 1576694/proyecto_PROCESO, 1576694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576709 | Proyecto de inversión | 770238.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770238.22, modificado:770238.22}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 9 entre avenida Aldama y retorno 9 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | V | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 770238.22 | 768509.02 | 768509.02 | 768509.02 | 768509.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-130 F, contratista:FERGUZ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:750820.45, importe_modificado:750820.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.0}} | {1576709/proyecto_INICIO, 1576709/proyecto_PROCESO, 1576709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586178 | Proyecto de inversión | 3435059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435059.72, modificado:3435059.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES - 153090 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 153090 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE REALIZA EN LA EJIDO BUENAVISTA VILLAFLORES ACCESO A LA C, lon:-92.27664848, lat:16.51746084}} | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 3435059.72 | 3435059.72 | 3435059.72 | 3433030.32 | 3433030.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3435059.72, importe_modificado:3435059.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {1586178/proyecto_INICIO, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN, 1586178/proyecto_PROCESO, 1586178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,029.40, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-08}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588296 | Proyecto de inversión | 1423032.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423032.06, modificado:1423032.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA 587 - 172864 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | 172864 | S | 299 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30870 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA SALIDA A TAPACHULA, lon:-92.21029525, lat:14.93532619}} | 2019-07-25 | 2019-08-24 | 1423032.06 | 1423032.06 | 1423032.06 | 1423032.06 | 1423032.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISM-001-2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1423032.06, importe_modificado:1423032.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1588296/proyecto_INICIO, 1588296/proyecto_PROCESO, 1588296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595257 | Proyecto de inversión | 755106.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755106.6, modificado:755106.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 209373 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209373 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:EJIDO GABRIEL LEIVA VELASQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A LEYVA 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83593668, lat:16.458428}} | 2019-11-05 | 2019-12-25 | 755106.6 | 755106.4 | 755106.4 | 745106.4 | 745106.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:755106.6, importe_modificado:755106.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1595257/proyecto_FIN, 1595257/proyecto_PROCESO, 1595257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602188 | Acción | 326861.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326861.02, modificado:325553.57}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136637 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 325553.57 | 300254 | 300254 | 300254 | 300254 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602188/proyecto_INICIO, 1602188/proyecto_PROCESO, 1602188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602220 | Acción | 326950.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326950.83, modificado:326799.23}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136880 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 326799.23 | 326799.22 | 326799.22 | 326799.22 | 326799.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602220/proyecto_PROCESO, 1602220/proyecto_FIN, 1602220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401608063 | Proyecto de inversión | 354487.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354487.36, modificado:354487.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. - 157027 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157027 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.10646857, lat:16.79874062}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 354487.36 | 354487.36 | 226097.84 | 226097.84 | 226097.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-038-2019, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:354487.36, importe_modificado:354487.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_INICIO, 1608063/proyecto_PROCESO, 1608063/proyecto_FIN, 1608063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609790 | Proyecto de inversión | 3688095.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3688095.4, modificado:3688095.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA GUNAJUATO COLONIA PLAN DE AYALA - 246716 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÓN INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE OAXACA 16.769122893.1841331,300M, lon:-93.18277709, lat:16.76849138}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 3688095.4 | 3404246.6 | 3404246.6 | 3404246.6 | 3404246.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-261 E, contratista:Constructor AREJ, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3688095.4, importe_modificado:3688095.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609790/proyecto_INICIO, 1609790/proyecto_PROCESO, 1609790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609808 | Acción | 23816.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23816.32, modificado:23816.32}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246840 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 23816.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609810 | Acción | 20412.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20412.66, modificado:20412.66}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246855 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 20412.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610346 | Acción | 75565.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75565.67, modificado:75565.67}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 252834 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 252834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 75565.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619052 | Proyecto de inversión | 359064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359064.87, modificado:359064.87}} | CONSTRUCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1309 OCTAVIO PAZ CON CLAVE 07ETV1348L - 188944 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188944 | S | 350 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:EJIDO BUENA VISTA BAWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL TRAMO MARGARITA ALTAMIRANO A 1.5 HORAS, lon:-92.11127282, lat:16.50346861}} | 2019-10-25 | 2019-11-30 | 359064.87 | 358847.29 | 358847.29 | 358847.29 | 358847.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:359064.87, importe_modificado:358847.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619052/proyecto_INICIO, 1619052/proyecto_FIN, 1619052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627257 | Proyecto de inversión | 793970.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793970.1, modificado:793970.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO POMILO - 229447 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 229447 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:EJIDO SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.91527797, lat:16.99116236}} | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 793970 | 793970 | 793970 | 793970 | 793970 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-174/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:793970.0, importe_modificado:793970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1627257/proyecto_INICIO, 1627257/proyecto_PROCESO, 1627257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630829 | Proyecto de inversión | 7972523.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7972523.78, modificado:7972523.78}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA JOSE MARÍA MORELOS - 204524 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 204524 | S | 604 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2083.0, meta_modificada:2083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑ, lon:-92.26010162, lat:14.88261594}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 6833481.61 | 6833481.61 | 6833481.61 | 6833481.61 | 6833481.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7972523.78, importe_modificado:7972523.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2083.0}} | {1630829/proyecto_INICIO, 1630829/proyecto_PROCESO, 1630829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632976 | Proyecto de inversión | 384939.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384939.37, modificado:384939.37}} | REVESTEMIENTO DE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD - 215630 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 215630 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 OQUISTÓN CANDELARIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA NEGRA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA LA RACHERIA OQUISTON CANDELARIA ENTRE CAMI, lon:-92.15924045, lat:16.30437894}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 384939.37 | 384939.37 | 384939.37 | 381262.3 | 381262.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:384939.37, importe_modificado:384939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_FIN, 1632976/proyecto_INICIO, 1632976/proyecto_PROCESO, 1632976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL $3,677.07, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634255 | Proyecto de inversión | 1790628.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790628.05, modificado:1790628.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN RED DE ATARJEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRESIDENTE ECHEVERRIA - 221268 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 221268 | S | 1548 | 1536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1239.1, meta_modificada:1239.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA RIVERA EL CHALCHI COLONIA PDTE ECHEVERRÍA, 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE BERMUDAS, CALLE COLOMBIA SE INSTALARAN 1239.05 M TUBERIA , lon:-92.66354877, lat:16.33364189}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1790628 | 1790628 | 1790628 | 1790628 | 1790628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-018/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1790628.05, importe_modificado:1790628.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1239.1}} | {1634255/proyecto_FIN, 1634255/proyecto_INICIO, 1634255/proyecto_PROCESO, 1634255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640032 | Proyecto de inversión | 10832926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9749634.12, modificado:9749634.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083292.68, modificado:1083292.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BENITO JUAREZ SOBRE EL CAMINO A AMATAN EN EL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 231449 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS Y EQUIPOS SA DE CV | 231449 | S | 399 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PUENTE BENITO - AMATAN KILÓMETRO 0 + 010 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE BENITO SE UBICARA A UN , lon:-92.97836082, lat:17.32192097}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1083292.68 | 1083292.68 | 1083292.68 | 1083292.68 | 1083292.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/INPI/PROII/FISMDF/001/2019, contratista:ARRENDAMIENTO INMOBILIARIOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1083292.68, importe_modificado:1083292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1640032/proyecto_PROCESO, 1640032/proyecto_INICIO, 1640032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647308 | Proyecto de inversión | 74069.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74069.08, modificado:74069.08}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 255474 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255474 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE IN, lon:-92.25440907, lat:16.40404025}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 74069.08 | 74069.08 | 74069.08 | 72793.08 | 72793.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:74069.08, importe_modificado:74069.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.48}} | {1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO, 1647308/proyecto_FIN, 1647308/proyecto_INICIO, 1647308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $1,276.00, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648361 | Proyecto de inversión | 927982.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927982.62, modificado:927982.62}} | MEJORAMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ESTAMPADO - 257066 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 257066 | S | 67080 | 61920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A. NORTE ORIENTE COLONIA COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE, CALLE 2A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. , lon:-92.13521762, lat:16.25395087}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 927982.62 | 927982.62 | 927982.62 | 278394.79 | 278394.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/075/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:927982.62, importe_modificado:927982.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1648361/proyecto_INICIO, 1648361/proyecto_PROCESO, 1648361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659671 | Proyecto de inversión | 753600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753600.0, modificado:753600.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 270155 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270155 | S | 8236 | 12353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8300.0, meta_modificada:8300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÓ CABECERA - VARIAS LOCALIDADES (EL PORVENIR, EL PROGRESO, PIED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CAMINO EL PROGRESO, CAMINO LA, lon:-92.47272489, lat:17.00044439}} | 2019-10-15 | 2019-12-31 | 753600 | 753600 | 753600 | 753600 | 75600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83062, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Pantelho, monto:753600.0, importe_modificado:753600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8300.0}} | {1659671/proyecto_INICIO, 1659671/proyecto_FIN, 1659671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto no ejecutado 2019, en proceso de cancelación de folio., trimestre:5.0, usuario:jaimeagonzalezl, fecha:2020-06-17}, obs2: {observación:proyecto no ejecutado 2019, en proceso de cancelación de folio., trimestre:5.0, usuario:jaimeagonzalezl, fecha:2020-06-17}, obs3: {observación:proyecto no ejecutado 2019, en proceso de cancelación de folio., trimestre:5.0, usuario:jaimeagonzalezl, fecha:2020-06-17}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665469 | Proyecto de inversión | 5387691.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387691.13, modificado:5387691.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETRO HIDRÁULICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA - 152800 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 152800 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4282.0, meta_modificada:4282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CACAO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMAROSA, LA OBRA SE UBICA A ENTRE LA ESCUELA UNICACH Y LA DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE DA ACCESO A LA, lon:-93.12306174, lat:16.77674262}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 5387691.13 | 5387691.13 | 5387691.13 | 5387691.13 | 5387691.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-083-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5387691.13, importe_modificado:5387691.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4281.7}} | {1665469/proyecto_FIN, 1665469/proyecto_PROCESO, 1665469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685364 | Proyecto de inversión | 2727886.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727886.5, modificado:2727886.5}} | 199207.-Jardín de Niño Revolución Mexicana. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B054-5825F | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Tonalá, CHIS, lon:-93.737334, lat:16.088163}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2727886.5 | 2727886.5 | 1363943.25 | 1363943.25 | 1363943.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685384 | Proyecto de inversión | 2541259.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541259.55, modificado:2541259.55}} | 199270.-Jardin de Niños Melchor Ocampo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B084-5825F | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:Frontera Comalapa, El Triunfo de las Tres Maravillas, CHIS, lon:-92.156111, lat:15.64762}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2541259.55 | 2541259.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690898 | Proyecto de inversión | 21571513.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.157151332E7, modificado:2.157151332E7}} | 1921012.-Reconst. y equipamiento de infraest. educativa en la escuela Primaria Leandro Valle, CCT 07DPR2149V, de la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13D002-5932H | S | 290 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3766.77, meta_modificada:3766.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21571513.32 | 20058935.84 | 6017680.75 | 6017680.75 | 6017680.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921012-0256, contratista:PEDRO SANTIAGO SALAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:2.005893584E7, importe_modificado:2.005893584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690898/proyecto_INICIO, 1690898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401693850 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Estudio de factibilidad legal para la Construcción del Parque Lineal sobre el margen derecho del Rio Grijalva de la ciudad de Chiapa de Corzo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B013027025932H23072019 | S | 53240 | 51248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2019-12-01 | 2020-03-31 | 700000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-SERV-2019-300 F, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1693850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698478 | Proyecto de inversión | 1819681.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819681.5, modificado:1819681.5}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación de la calle Chiapas desde avenida Tabasco de la col. Nueva Esperanza hasta la avenida Belisario Domínguez de la col. Francisco Zavala Hidalgo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B051074025851H23012019 | S | 441 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1819681.5 | 1814774.63 | 1814774.63 | 1814774.63 | 1814774.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-246 F, contratista:Construsur Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1773497.29, importe_modificado:1773497.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1698478/proyecto_PROCESO, 1698478/proyecto_FIN, 1698478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698580 | Proyecto de inversión | 1697483.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697483.09, modificado:1697483.09}} | Pavimentación con concreto mixto de la calle Benito Juárez cad. Km. 0+000 al km. 0+139.30 en la localidad Xochimilco Viejo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B072062025851H23012019 | N | 0 | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1697483.09 | 1654689.4 | 1654689.4 | 1654689.4 | 1654689.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-343 F, contratista:Alcajen, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1294954.75, importe_modificado:1294954.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1698580/proyecto_INICIO, 1698580/proyecto_FIN, 1698580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698582 | Proyecto de inversión | 1328444.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328444.96, modificado:1328444.96}} | Pavimentación con concreto mixto de la calle 14 de Septiembre entre calle Miguel Alemán y andador deportivo en la localidad Xochimilco Viejo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B072062025851H23012019 | N | 0 | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1328444.96 | 1294954.75 | 1294954.75 | 1294954.75 | 1294954.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-344 F, contratista:Edificaciones y obras civiles Cottan, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1730329.54, importe_modificado:1730329.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1698582/proyecto_INICIO, 1698582/proyecto_FIN, 1698582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698629 | Adquisición | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 90004 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1345902, lat:16.2525576}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:21000.0, importe_modificado:21000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1698629/proyecto_PROCESO, 1698629/proyecto_INICIO, 1698629/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO CON FOLIO No. CHP190401698629 SE CANCELA POR NO CORRESPONDER A DESTINO DEL GASTO, MISMO QUE FUE REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698724 | Proyecto de inversión | 1714945.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714945.38, modificado:1714945.38}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Pavimento con concreto hidráulico de la avenida Ruinas de Palenque entre el Blvd. Fidel Velázquez y la calle Ruinas de Yaxchilán | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B064101025828S33012019 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1714945.38 | 1693328.42 | 1693328.42 | 1693328.42 | 1693328.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-318 E, contratista:Cuxtepeques Construcciones, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1671711.46, importe_modificado:1671711.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698759 | Proyecto de inversión | 7804904.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7804904.48, modificado:7804904.48}} | Unidad deportiva municipal en la localidad Independencia (Construcción (1a. etapa)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B015020025828S33012019 | S | 1040 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5840.42, meta_modificada:5840.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6859623, lat:16.1148283}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 7804904.48 | 7703347.45 | 7703347.45 | 7703347.45 | 7703347.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-332 E, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7608142.18, importe_modificado:7608142.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5840.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698766 | Proyecto de inversión | 8017569.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8017569.11, modificado:8017569.11}} | Cableado subterráneo en la localidad de Copoya (Construcción del cableado subterráneo de la 1a. av. sur oriente entre carretera a Tuxtla Gutiérrez y 7a. oriente sur; av. central entre 7a. oriente sur | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B008101025828H33012019 | S | 414 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7032.0, meta_modificada:7032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 8017569.11 | 7966373.47 | 7966373.47 | 7966373.47 | 7966373.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-282 E, contratista:COMINZA S. del R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7915217.16, importe_modificado:7915217.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7032.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705097 | Proyecto de inversión | 7014749 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7014749.0, modificado:7014749.0}} | FAM Fideicomiso de Infraestrutura Básica Ramo 33-1007. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B001-5825F | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7014749 | 7014749 | 7014749 | 7014749 | 7014749 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705134 | Proyecto de inversión | 605595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605595.91, modificado:605595.91}} | 199197.- Primaria 15 de Mayo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B075-5825F | S | 263 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 605595.91 | 605595.91 | 605595.91 | 302797.96 | 302797.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705137 | Proyecto de inversión | 1872245.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872245.56, modificado:1872245.56}} | 199211.- Primaria Ezequiel A. Chavez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B078-5825F | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.989585, lat:17.543582}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1872245.56 | 1872245.56 | 936122.78 | 936122.78 | 936122.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705149 | Proyecto de inversión | 1402816.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402816.08, modificado:1402816.08}} | 199238.- Primaria Santos Degollado. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B092-5825F | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:Jitotol, Matasano, CHIS, lon:-92.909928, lat:17.048773}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1402816.08 | 1402816.08 | 701408.04 | 701408.04 | 701408.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705161 | Proyecto de inversión | 2127578.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127578.63, modificado:2127578.63}} | 199268.- Primaria Venustiano Carranza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B104-5825F | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:San Fernando, Monterrey, CHIS, lon:-93.240839, lat:16.919344}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2127578.63 | 2127578.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705170 | Proyecto de inversión | 2688645.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688645.45, modificado:2688645.45}} | 199280.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B116-5825F | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:El Bosque, San Antonio el Brillante, CHIS, lon:-92.791567, lat:16.983222}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2688645.45 | 2688645.45 | 1344322.73 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705172 | Proyecto de inversión | 149633.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149633.96, modificado:149633.96}} | 199132.- Primaria Dr. Belizario Domínguez Palencia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B009-5825F | S | 227 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:Chicomuselo, Chicomuselo , CHIS, lon:-92.283786, lat:15.735858}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 149633.96 | 149633.96 | 149633.96 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705173 | Proyecto de inversión | 2147016.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147016.39, modificado:2147016.39}} | 199194.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B014-5825F | S | 194 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, La Libertad, CHIS, lon:-92.194487, lat:14.589934}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2147016.39 | 2147016.39 | 2147016.39 | 1213252.36 | 1213252.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705174 | Proyecto de inversión | 2407773.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407773.17, modificado:2407773.17}} | 199223.- Primaria Valentin Gomez Farias | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B015-5825F | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:835, direccion:Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, CHIS, lon:-92.193604, lat:16.190448}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2407773.17 | 2407773.17 | 1203886.58 | 1203886.58 | 1203886.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705178 | Proyecto de inversión | 1433631.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433631.27, modificado:1433631.27}} | 199186.-Telesecundaria No.913 Juan Sabines Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B024-5825S | S | 89 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:Ocotepec, San Pablo Huacano, CHIS, lon:-93.207511, lat:17.196606}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1433631.27 | 1433631.27 | 1433631.27 | 992403.86 | 992403.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705185 | Proyecto de inversión | 2170575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170575.98, modificado:2170575.98}} | 199224.- Telesecundaria 121 Romeo Rincon Castillejos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B007-5825F | S | 270 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2170575.98 | 2170575.98 | 1085287.99 | 1085287.99 | 1085287.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705188 | Proyecto de inversión | 599338.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599338.43, modificado:599338.43}} | 199198.- CECYT No. 44 Natiltón. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B013-5825S | S | 122 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Natiltón, CHIS, lon:-92.205648, lat:16.524152}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 599338.43 | 547116.59 | 547116.59 | 407941.1 | 407941.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501708731 | Proyecto de inversión | 205400707.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0540070744E8, modificado:2.0540070744E8}} | Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Inversión) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0015932F122019 | S | 721262 | 669837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av Tulum 338, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.10106277, lat:16.76059803}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 205398033.86 | 205398033.86 | 205393536.57 | 205393536.57 | 205393536.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:76.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2020-07-10}}
2019 | 5 | CHP190501712704 | Proyecto de inversión | 15387931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.538793103E7, modificado:1.538793103E7}} | Rehabilitación y Ampliación de Línea de Alimentación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad de Natiltón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B013 | S | 6019 | 6023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21120.88, meta_modificada:21120.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 15387931.03 | 6655715.67 | 6655715.67 | 6655715.67 | 6655715.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-348 F, contratista:Electrificaciones y Construcciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.331143133E7, importe_modificado:1.331143133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20698.46}} | {1712704/proyecto_PROCESO, 1712704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712745 | Proyecto de inversión | 511290 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511290.0, modificado:511290.0}} | Templo de la Virgen de la Candelaria (Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122421E06501S03B0050 | N | 0 | 0 | 4863 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Socoltenango, Chis., México, lon:-92.3504194, lat:16.2439259}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 511290 | 255645 | 255645 | 255645 | 255645 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-SERV-2019-300 F, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1712745/proyecto_INICIO, 1712745/proyecto_FIN, 1712745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101512822 | Proyecto de inversión | 2204415.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204415.05, modificado:2204415.05}} | Pavimentación de calles y avenidas de Ostuacán (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza entre calle Doctor Belisario Domínguez y calle Guerrero; y calle Doctor Belisario Domínguez entre calle Ignacio Zaragoza y avenida principal) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Plan de Ayala, Chis., México, lon:-93.4870715, lat:17.474391}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2204415.05 | 2196392.44 | 2196392.44 | 2196392.44 | 2196392.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-030 F, contratista:Ingenieros DN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:603535.99, importe_modificado:603535.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-031 F, contratista:Planeacion y Supervision Soyuz, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1558980.43, importe_modificado:1558980.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.0}} | {1512822/proyecto_INICIO, 1512822/proyecto_PROCESO, 1512822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513334 | Proyecto de inversión | 51000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1E7, modificado:0.0}} | Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B004-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521832 | Proyecto de inversión | 8676365.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8676365.41, modificado:8127190.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DELICIAS MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 63140 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63140 | S | 306 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:RANCHERIA ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DELICIAS MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, lon:-90.55244342, lat:16.11719645}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8127190.1 | 2438157.03 | 2438157.03 | 2438157.03 | 2438157.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194008-056, contratista:EL C. JORGE LUIS AGUILAR GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8127190.1, importe_modificado:8127190.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {1521832/proyecto_INICIO, 1521832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTATUS DEL PROYECTO: SE SOLICITA ANTE EL ÁREA JURÍDICA EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA , trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529209 | Acción | 1008403.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008403.36, modificado:1006841.51}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 113235 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 113235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1006841.51 | 836272.12 | 836272.12 | 836272.12 | 836272.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529209/proyecto_INICIO, 1529209/proyecto_PROCESO, 1529209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536195 | Proyecto de inversión | 4999253.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999253.76, modificado:4973164.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 77512 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77512 | S | 171 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4295.4, meta_modificada:4295.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMO, lon:-92.18577444, lat:16.80762987}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 4973164.56 | 4973164.56 | 4973164.56 | 4973164.56 | 4973164.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0161/2019, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4999253.76, importe_modificado:4999253.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4295.4}} | {1536195/proyecto_INICIO, 1536195/proyecto_PROCESO, 1536195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539477 | Proyecto de inversión | 324134.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324134.4, modificado:324134.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO PISOS FIRME - 56711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56711 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:919, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVA SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA UBICADA A 11.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.33832115, lat:17.11427947}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:324134.4, importe_modificado:324134.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {1539477/proyecto_INICIO, 1539477/proyecto_FIN, 1539477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539504 | Proyecto de inversión | 450392.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450392.26, modificado:450392.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIAL DE LA COLONIA DEL VALLE - 56759 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 56759 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:193.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUITLAHUAC Y AVENIDA RAYON, CALLE TAMARINDOS CALLE MAGISTERIAL ENTRE AV. RAYON Y CUITLAHUAC EN LA COL. DEL VALLE, lon:-93.76384814, lat:16.0986028}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 450392.26 | 450392.26 | 450392.26 | 450392.26 | 450392.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/017/2019, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:450392.26, importe_modificado:450392.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.5}} | {1539504/proyecto_INICIO, 1539504/proyecto_PROCESO, 1539504/proyecto_INICIO, 1539504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550225 | Proyecto de inversión | 1050140.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050140.29, modificado:1050140.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ANEXO SANTA JULIA LAS PERLAS SUBTRAMOS VARIOS - 100560 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 100560 | S | 122 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO LAS PERLAS - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS PERLAS, 30187 LAS PERLAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION SEL DOS ADELANTE TRIN, lon:-91.42887313, lat:16.38833206}} | 2019-01-01 | 2019-03-29 | 1050140.29 | 1050114.32 | 1050114.32 | 1050114.32 | 1050114.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62204, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:1050140.29, importe_modificado:1050114.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550225/proyecto_INICIO, 1550225/proyecto_PROCESO, 1550225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560291 | Proyecto de inversión | 1220785.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220785.48, modificado:1220785.48}} | 199049.-Jardín de Niños Xochiquetzal. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B013-5825S | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, Jesús, CHIS, lon:-92.174754, lat:14.641384}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1220785.48 | 1220785.48 | 1220785.48 | 984323.01 | 984323.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560297 | Proyecto de inversión | 1371512.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371512.47, modificado:1371512.47}} | 199065.- Jardín de Niños Nicolas Bravo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B020-5825S | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:El Porvenir, Las Pilas, CHIS, lon:-92.259137, lat:15.45524}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1371512.47 | 1371512.47 | 1371512.47 | 821888 | 821888 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560331 | Proyecto de inversión | 4258731.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258731.56, modificado:4258731.56}} | 189052.-Primaria Enrique Rodriguez Cano. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B041-5825S | S | 311 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.182109, lat:16.745959}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4258731.56 | 4258731.56 | 4258731.56 | 3999431.75 | 3999431.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560342 | Proyecto de inversión | 2981201.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981201.93, modificado:2981201.93}} | 199069.- Telesecundaria No. 1058 Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B007-5825S | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:Tuxtla Chico, 1A. Seccion De Medio Monte, CHIS, lon:-92.202936, lat:14.902548}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2981201.93 | 2975054.77 | 2975054.77 | 2975054.77 | 2975054.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560343 | Proyecto de inversión | 4282384.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4282384.08, modificado:4282384.08}} | 199079.- Secundaria General Rafael Ramirez Castaneda. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B008-5825S | S | 350 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4282384.08 | 4282384.08 | 4282384.08 | 2874810.72 | 2874810.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560350 | Proyecto de inversión | 1711177.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711177.98, modificado:1711177.98}} | 199114.- Telesecundaria 1264 Amado Nervo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B015-5825S | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:110, direccion:Jitotol, Matasano, CHIS, lon:-92.909928, lat:17.048773}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1711177.98 | 1711177.98 | 1711177.97 | 1471889.38 | 1471889.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560361 | Proyecto de inversión | 1534796.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534796.09, modificado:1534796.09}} | 199115.- CECYT RICARDO FLORES MAGON | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B011-5825S | S | 214 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:Venustiano Carranza, Ricardo Flores Magón, CHIS, lon:-92.700262, lat:16.396843}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1534796.09 | 1534796.08 | 1534796.08 | 1433991.92 | 1433991.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201561917 | Proyecto de inversión | 2420738.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420738.39, modificado:2420738.39}} | Pavimentación de calles y avenidas en el municipio de Sunuapa (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Principal entre Calle Vicente Guerrero y Francisco I. Madero) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B013088025851S23012019 | S | 406 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.8, meta_modificada:1615.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2420738.39 | 2415634.05 | 2415634.05 | 2415634.05 | 2415634.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-077 F, contratista:Constructora y Arrendadora Ostuacán, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2369498.31, importe_modificado:2369498.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.8}} | {1561917/proyecto_INICIO, 1561917/proyecto_PROCESO, 1561917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562004 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | Unidad deportiva de Chenalhó | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142411E06501S03B010026025828S33012019 | S | 20930 | 20229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Chenalho, Chis., México, lon:-92.6241534, lat:16.8981342}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2750000 | 2738573.03 | 2738573.03 | 2738573.03 | 2738573.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-187 E, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2703389.83, importe_modificado:2703389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1562004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562039 | Proyecto de inversión | 18113211.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.811321115E7, modificado:1.811321115E7}} | Mercado municipal de Oxchuc (Construcción 4a. etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142271E06501I08B002064025828S33012019 | S | 23047 | 23410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-105 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial ORVA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.610103057E7, importe_modificado:1.610103057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1562039/proyecto_INICIO, 1562039/proyecto_PROCESO, 1562039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto presupuestalmente cancelado. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:Este registro, se le dio seguimiento de sus avances a través de folio: CHP190401698685 , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562041 | Proyecto de inversión | 8822153.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8822153.58, modificado:8822153.58}} | Construcción de campo de futbol rápido en el municipio de Sabanilla | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142411E06501S03B009076025828S33012019 | S | 13887 | 13955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Sabanilla, Chis., México, lon:-92.5517584, lat:17.2822829}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 8822153.58 | 8779636.82 | 8779636.82 | 8779636.82 | 8779636.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-149 E, contratista:GRUPO, MARES TRANSFORMACION INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7718739.78, importe_modificado:7718739.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1562041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562850 | Proyecto de inversión | 458944.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458944.19, modificado:458944.19}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Aurora, entre la calle Lic. Benito Juárez hasta el final de la calle privada Aurora | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B012048025851S23012019 | S | 269 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.9, meta_modificada:193.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 458944.19 | 454818.67 | 454818.67 | 454818.67 | 454818.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-064 F, contratista:R y D Construcciones y Acabados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:448080.0, importe_modificado:448080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.9}} | {1562850/proyecto_INICIO, 1562850/proyecto_PROCESO, 1562850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201563605 | Proyecto de inversión | 2568465.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568465.06, modificado:2568465.06}} | Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 19a. calle poniente sur entre 14a. sur y libramiento sur, colonia Belén | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 101 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.43, meta_modificada:1506.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2568465.06 | 2562685.54 | 2562685.54 | 2562685.54 | 2562685.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-088 E, contratista:Grupo ECA Consultores y Asesores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3386511.66, importe_modificado:3386511.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.43}} | {1563605/proyecto_INICIO, 1563605/proyecto_PROCESO, 1563605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201565054 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, FORTASEG 2019 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Estudios de Preinversión | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FOR01 | N | 0 | 0 | 282391 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1499988.51 | 1499988.51 | 1499988.51 | 1499988.51 | 1499988.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571236 | Proyecto de inversión | 1928391.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928391.27, modificado:1928391.27}} | 199129.- Primaria Vicente Guerrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B043-5825S | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Tapalapa ,Mazono ,CHIS, lon:-93.125991, lat:17.26124}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1928391.27 | 1928391.27 | 1928391.27 | 1123224.69 | 1123224.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571240 | Proyecto de inversión | 3196368.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196368.01, modificado:3196368.01}} | 199123.-Primaria Enrique Marcelin Marin. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B047-5825S | S | 146 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula ,Tapachula de Córdova y Ordóñez ,CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3196368.01 | 3196368.01 | 3196368 | 3196368 | 3196368 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571252 | Proyecto de inversión | 1979986.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979986.66, modificado:1979986.66}} | 199156.- Primaria Miguel Aleman Valdes. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B059-5825S | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:Las Margaritas ,Cruz del Rosario ,CHIS, lon:-91.710517, lat:16.356441}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1979986.66 | 1979986.66 | 1979986.65 | 1446789.52 | 1446789.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571253 | Proyecto de inversión | 2447099.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447099.84, modificado:2447099.84}} | 199160.- Primaria Hermenegildo Galeana. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B060-5825S | S | 70 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:Rayón ,El Pinabeto ,CHIS, lon:-92.958173, lat:17.206548}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2447099.84 | 2447099.84 | 2447099.84 | 1874180.03 | 1874180.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571260 | Proyecto de inversión | 2757194.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757194.4, modificado:2757194.4}} | 199118.- Telesecundaria No. 432 Josefa Ortíz de Dominguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B017-5825S | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:Huehuetán ,Plan de Ayala ,CHIS, lon:-92.476517, lat:14.984025}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2757194.4 | 2757194.4 | 2757194.39 | 1729845.99 | 1729845.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571268 | Proyecto de inversión | 809825.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809825.02, modificado:809825.02}} | 199134.- Telesecundaria No. 374 Miguel Hidalgo y Costilla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B005-5825S | S | 49 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:Huixtla , Aquiles Serdán ,CHIS, lon:-92.475729, lat:15.157925}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 809825.02 | 809825.02 | 809825.02 | 609106.83 | 609106.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571588 | Proyecto de inversión | 4999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:9995509.1}} | Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 213211G07801I09B010 | S | 450 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800000.0, meta_modificada:800000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:Guadalupe Victoria, Chis., México, lon:-92.251141, lat:14.8037241}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 9995509.1 | 9993051.88 | 9993051.88 | 9993051.88 | 9993051.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida de este proyecto es "Planta", sin embargo al no aparecer en la lista de unidad de medida del sistema, se eligió "piezas". Y se solicitó anexar la unidad de medida, pero a la fecha no se integró. , trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301573630 | Acción | 3807851.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807851.71, modificado:3807851.71}} | Sistemas de Videovigilancia | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-SM-02-03-01-005 | S | 243 | 958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 3807851.71 | 3807851.71 | 3724331.7 | 3724331.7 | 3724331.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576435 | Proyecto de inversión | 3036777.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036777.71, modificado:3661602.56}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 4a. avenida norte entre 12a. y 13a. calle poniente, colonia El Magueyito) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B010101025828S33012019 | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.54, meta_modificada:1736.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 3661602.56 | 3606707.9 | 3606707.9 | 3606707.9 | 3606707.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-185 E, contratista:COMPAÑÍA CAMINERA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2985306.9, importe_modificado:2985306.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1736.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576456 | Proyecto de inversión | 2062393.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062393.09, modificado:2062393.09}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Yaxchilán entre avenida Bonampak y avenida Palenque, Colonia San José Yeguiste) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B040101025828S33012019 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.68, meta_modificada:1003.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2062393.09 | 2061009.16 | 2061009.16 | 2061009.16 | 2061009.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-204 E, contratista:AEQUITAS Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2027437.27, importe_modificado:2027437.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576459 | Proyecto de inversión | 1871651.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871651.93, modificado:1871651.93}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Yaxchilán entre avenida Toniná y avenida Bonampak, colonia San José Yeguiste) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B041101025828S33012019 | S | 349 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.14, meta_modificada:868.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1871651.93 | 1870700.69 | 1870700.69 | 1870700.69 | 1870700.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-205 E, contratista:C. Hugo Benjamin Garcia Morales, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1839929.02, importe_modificado:1839929.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576604 | Proyecto de inversión | 392283.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392283.07, modificado:392283.07}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 3 entre calle Porfirio Díaz y calle principal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.54, meta_modificada:355.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 392283.07 | 390265.65 | 390265.65 | 390265.65 | 390265.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-174 F, contratista:Constructora y Arrendadora Rodriguez, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:382393.58, importe_modificado:382393.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.54}} | {1576604/proyecto_INICIO, 1576604/proyecto_PROCESO, 1576604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576715 | Proyecto de inversión | 840139.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840139.65, modificado:840139.65}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guanajuato entre avenida Aldama y el final de la calle retorno 5 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.29, meta_modificada:712.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 840139.65 | 837783.19 | 837783.19 | 837783.19 | 837783.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-132 F, contratista:Enrique Israel Vera Herrera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:818959.65, importe_modificado:818959.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.29}} | {1576715/proyecto_INICIO, 1576715/proyecto_PROCESO, 1576715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602190 | Acción | 100840.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100840.33, modificado:100840.33}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136640 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100840.33 | 100802.1 | 100802.1 | 100802.1 | 100802.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602190/proyecto_PROCESO, 1602190/proyecto_INICIO, 1602190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605946 | Proyecto de inversión | 718648.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718648.47, modificado:671138.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO - 64442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64442 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion: , lon:-92.20333725, lat:17.05512114}} | 2019-04-05 | 2019-07-04 | 670956.9 | 670956.9 | 670956.9 | 670956.9 | 670956.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:718648.47, importe_modificado:718648.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1605946/proyecto_PROCESO, 1605946/proyecto_INICIO, 1605946/proyecto_FIN, 1605946/proyecto_INICIO, 1605946/proyecto_FIN, 1605946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609301 | Proyecto de inversión | 12095229.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.209522956E7, modificado:1.209522956E7}} | UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL - 232308 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 232308 | S | 17014 | 16737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A PEMEX INTERIOR SN BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN, TERRACERIA SIN DENOMINACIÓN HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACE29770BOCHILCHIS.16.9963565,92, lon:-92.90731507, lat:16.99665933}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 12095229.56 | 12095229.54 | 12095229.54 | 12095229.54 | 12095229.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-191 E, contratista:Geomart Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.054704018E7, importe_modificado:1.054704018E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609301/proyecto_INICIO, 1609301/proyecto_PROCESO, 1609301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609802 | Acción | 213561.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213561.01, modificado:213561.01}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246805 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 213561.01 | 97993.34 | 97993.34 | 97993.34 | 97993.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609802/proyecto_PROCESO, 1609802/proyecto_INICIO, 1609802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609806 | Acción | 83178.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83178.58, modificado:83178.58}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246827 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 83178.58 | 39184.8 | 39184.8 | 39184.8 | 39184.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609806/proyecto_PROCESO, 1609806/proyecto_INICIO, 1609806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609816 | Acción | 35058.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35058.99, modificado:35058.99}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246875 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 35058.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609857 | Proyecto de inversión | 1919195.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919195.35, modificado:1919195.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MÉRIDA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE RIZO DE ORO COLONIA PLAN DE AYALA - 247570 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 247570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉRIDA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE NUEVO LEÓN, AVENIDA GUANAJUATO 16.7734026 93.1862908850M, lon:-93.18263388, lat:16.77291076}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 1919195.35 | 1897318.88 | 1897318.88 | 1897318.88 | 1897318.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-267 E, contratista:Construcciones y Servicios de Ingenieria Cuauhtemoc, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1919195.35, importe_modificado:1919195.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609857/proyecto_INICIO, 1609857/proyecto_PROCESO, 1609857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610625 | Acción | 203521.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203521.8, modificado:203521.8}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257442 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 203521.8 | 203355.3 | 203355.3 | 203355.3 | 203355.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610625/proyecto_INICIO, 1610625/proyecto_PROCESO, 1610625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610628 | Acción | 95381.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95381.78, modificado:95381.78}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257474 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 95381.78 | 87475.09 | 87475.09 | 87475.09 | 87475.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610628/proyecto_INICIO, 1610628/proyecto_PROCESO, 1610628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612009 | Proyecto de inversión | 395335.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395335.24, modificado:395335.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 157317 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157317 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO QUE, lon:-93.10209584, lat:16.79551928}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 395335.24 | 395335.24 | 392605.57 | 392605.57 | 392605.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2019, contratista:INGENIERÍA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:395335.24, importe_modificado:395335.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_PROCESO, 1612009/proyecto_FIN, 1612009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612252 | Proyecto de inversión | 361145.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361145.25, modificado:361145.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁ - 158140 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 158140 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUILLERMO PALACIOS Y BOULEVARD PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, CALLE JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ LA OBRA SE ENCUEN, lon:-93.16013021, lat:16.73806336}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 361145.25 | 361145.25 | 259895.42 | 259895.42 | 259895.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA TZIQUETE, S.A.DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361145.25, importe_modificado:361145.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1612252/proyecto_INICIO, 1612252/proyecto_FIN, 1612252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615880 | Proyecto de inversión | 353411.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353411.95, modificado:353411.95}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 171359 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 171359 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1679.2, meta_modificada:1679.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LA BONBA BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD A 6 MINUTOS DEL CENTRO, lon:-92.00095718, lat:16.31662231}} | 2019-08-19 | 2019-10-28 | 353411.95 | 353179.14 | 353179.14 | 353179.14 | 353179.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:353411.95, importe_modificado:353179.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1679.2}} | {1615880/proyecto_INICIO, 1615880/proyecto_FIN, 1615880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616078 | Proyecto de inversión | 1195113.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195113.74, modificado:1195113.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 172288 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 172288 | S | 430 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CALLE LAS MARGARITAS EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIZADA EN LA MICRO REGIÓN DE LA FRONTERA TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA MARAVILLA TENEJAPA A DOS HORAS DE LA CABECER, lon:-91.48746002, lat:16.13264947}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 1195113.74 | 1193766.31 | 1193766.31 | 1193766.31 | 1193766.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1195113.74, importe_modificado:1193766.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616078/proyecto_INICIO, 1616078/proyecto_FIN, 1616078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629894 | Proyecto de inversión | 165420.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165420.64, modificado:165420.64}} | REHABILITACIÓN DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 199446 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199446 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA SALIDA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL CRUCERO DE LA CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA A SIMOJOVEL CONTINUAR POR UNOS 400 MTS PARA ENCONTR, lon:-92.71746559, lat:17.06739135}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 65420.64 | 65420.64 | 65420.64 | 65420.64 | 65420.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70302, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165420.64, importe_modificado:165420.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1629894/proyecto_PROCESO, 1629894/proyecto_FIN, 1629894/proyecto_INICIO, 1629894/proyecto_PROCESO, 1629894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630231 | Proyecto de inversión | 490177.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490177.96, modificado:490177.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 201261 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 201261 | S | 225 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:243, direccion:COLONIA SAN ANTONIO VENECIA, 30187 SAN ANTONIO VENECIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I MADERO A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.88142019, lat:16.3142114}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 490177.96 | 489864.94 | 489864.94 | 489864.94 | 489864.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:490177.96, importe_modificado:489864.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630231/proyecto_INICIO, 1630231/proyecto_FIN, 1630231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630954 | Proyecto de inversión | 1997464.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997464.81, modificado:1997464.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) - 205262 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205262 | S | 431 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL RETIRO ENTRANDO EN CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDO A U, lon:-92.42521558, lat:15.20405753}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 1997464.81 | 1997464.81 | 1997464.81 | 1997464.81 | 1997464.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/017/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1997464.81, importe_modificado:1997464.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1630954/proyecto_FIN, 1630954/proyecto_INICIO, 1630954/proyecto_PROCESO, 1630954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633142 | Proyecto de inversión | 3478489.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478489.91, modificado:3478489.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN CALLE PORFIRIO DIÁZ, GUERRERO Y MORELOS ENTRE LA AV. JUÁREZ Y RAYÓN - 216297 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 216297 | S | 580 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ- MORELOS Y GUERRERO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA RAYON, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. JUAREZ Y RAYON SE ENCUENTRA CAFE MOLIDO SEN EN CALLE GUERR, lon:-92.46336873, lat:15.13953526}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 3419988.68 | 3419988.68 | 3419988.68 | 3419988.68 | 3419988.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/016/FISM2019, contratista:ING. ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3478489.91, importe_modificado:3478489.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:958.0}} | {1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO, 1633142/proyecto_INICIO, 1633142/proyecto_PROCESO, 1633142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645498 | Proyecto de inversión | 3111723.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111723.88, modificado:2977539.42}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO - 253032 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 253032 | S | 5311 | 5227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined COLONIA NUEVA PALESTINA BARRIO JALISCO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PALESTINA-PLAN DE AYUTLA Y CAMINO BARRIO JALISCO, C, lon:-91.19323078, lat:16.73977781}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 2977539.41 | 2977539.41 | 2977539.41 | 2977539.41 | 2977539.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0466/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111723.88, importe_modificado:3111723.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1645498/proyecto_INICIO, 1645498/proyecto_PROCESO, 1645498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647298 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 255464 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255464 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA INDEPENDENCIA Y CARRETERA COMITAN-LAS MARGARITAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNID, lon:-92.07259991, lat:16.24913015}} | 2019-11-06 | 2019-12-20 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/073/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1647298/proyecto_PROCESO, 1647298/proyecto_INICIO, 1647298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REFRENDADA, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-13}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650744 | Proyecto de inversión | 43030.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43030.33, modificado:43030.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA - 260051 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 260051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:75, direccion:EJIDO NUEVO HUIXTAN, 30187 NUEVO HUIXTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS A NUEVO HUIXTAN A 3 HORAS DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.41642506, lat:16.15708868}} | 2019-12-15 | 2019-12-25 | 43030.33 | 42998.32 | 42998.32 | 42998.32 | 42998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:43030.33, importe_modificado:42998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1650744/proyecto_FIN, 1650744/proyecto_PROCESO, 1650744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655890 | Proyecto de inversión | 1314789.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314789.23, modificado:1314789.23}} | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AV MANUEL VELASCO - 123051 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123051 | S | 343 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO COLONIA MIRADOR 3 DE MAYO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CI, lon:-93.06396081, lat:16.75911411}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 1314789.23 | 1314789.23 | 1076617.65 | 1076617.65 | 1076617.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1314789.23, importe_modificado:1314789.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655890/proyecto_PROCESO, 1655890/proyecto_FIN, 1655890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663960 | Proyecto de inversión | 1737183.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737183.02, modificado:1737183.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SAN ROMÁN - 150022 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150022 | S | 689 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE NEVADO DE TOLUCA INTERIOR SN COLONIA SAN ROMÁN, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANA Y AVENIDA IXTACCIHUATL, CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA 3 AV. NORTE HASTA LL, lon:-92.24757489, lat:14.92267773}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1735603.93 | 1735603.93 | 1735603.93 | 1735603.93 | 1735603.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0075/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1737183.02, importe_modificado:1737183.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {1663960/proyecto_INICIO, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN, 1663960/proyecto_PROCESO, 1663960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664982 | Proyecto de inversión | 2484421.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484421.24, modificado:2484421.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151876 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151876 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCERA ORIENTE NORTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE L, lon:-93.06353221, lat:16.73558253}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 2484421.24 | 2484421.24 | 2020262.66 | 2020262.66 | 2020262.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-067-2019, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2484421.24, importe_modificado:2484421.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO, 1664982/proyecto_FIN, 1664982/proyecto_INICIO, 1664982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665416 | Proyecto de inversión | 1586402.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586402.58, modificado:1586402.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152684 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 152684 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE ABEDUL SUR LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUIE DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA AVENIDA , lon:-93.07485848, lat:16.75979434}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 1586402.58 | 1586402.58 | 1586402.58 | 1586402.58 | 1586402.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-076-2019-1855, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3187678.93, importe_modificado:1586402.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.75}} | {1665416/proyecto_INICIO, 1665416/proyecto_FIN, 1665416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668120 | Proyecto de inversión | 1812837.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306771.6, modificado:306771.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE. - 281458 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281458 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLMOS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y CALZADA LIBRAMIENTO NORTE, CALLE EUCALIPTO SUR LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA NUEVA ALNO, lon:-93.07699645, lat:16.75340422}} | 2019-07-21 | 2019-12-31 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | 1506066.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1323, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:1506066.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1668120/proyecto_PROCESO, 1668120/proyecto_INICIO, 1668120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668145 | Proyecto de inversión | 1426494.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426494.7, modificado:1426494.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA JORGE GÓMEZ ENTRE CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE - 281531 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 281531 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA JORGE GOMEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE, CALLE JUAN MARIA HERNANDEZ DEL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA HACIA EL LADO ORIENTE HASTA LLEG, lon:-93.07999025, lat:16.72510267}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 1426494.7 | 1426494.7 | 1388582.39 | 1388582.39 | 1388582.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-054-2019, contratista:RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1426494.7, importe_modificado:1426494.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.0}} | {1668145/proyecto_INICIO, 1668145/proyecto_FIN, 1668145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685363 | Proyecto de inversión | 3105759.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105759.9, modificado:3105759.9}} | 199201.-Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B053-5825F | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:Huitiupán, José María Morelos y Pavón, CHIS, lon:-92.705182, lat:17.242347}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3105759.9 | 3105759.9 | 1552879.95 | 1552879.95 | 1552879.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685369 | Proyecto de inversión | 2201162.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201162.51, modificado:2201162.51}} | 199216.- Jardín De Niños Felipe Berriozabal. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B059-5825F | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozabal, Berriozabal, CHIS, lon:-93.270254, lat:16.800576}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2201162.51 | 2201162.51 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685371 | Proyecto de inversión | 607370.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607370.25, modificado:607370.25}} | 199219.- Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B061-5825F | S | 78 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Tonalá, CHIS, lon:-93.737334, lat:16.088163}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 607370.25 | 607370.25 | 535040.28 | 535040.28 | 535040.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685372 | Proyecto de inversión | 1999144.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999144.07, modificado:1999144.07}} | 199220.- Jardín De Niños Federico Froebel. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B062-5825F | S | 106 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.130654, lat:16.263501}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1999144.07 | 1999144.07 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685377 | Proyecto de inversión | 1848299.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848299.46, modificado:1848299.46}} | 199250.- Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B067-5825F | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:Jiquipilas, Plan de Ayala, CHIS, lon:-93.693782, lat:16.461879}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1848299.46 | 1848299.46 | 924149.73 | 924149.73 | 924149.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685391 | Proyecto de inversión | 795720.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795720.84, modificado:795720.84}} | 199231.- Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B007-5825F | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixhuatán, Ixhuatán, CHIS, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 795720.84 | 795720.84 | 397860.42 | 397860.42 | 397860.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685458 | Proyecto de inversión | 6808762.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6808762.73, modificado:6808762.73}} | 199175.- Escuela Secundaria del Estado. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B006-5825F | S | 467 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.112191, lat:16.751021}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6808762.73 | 6808405.24 | 6597205.28 | 4913703.95 | 4913703.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685466 | Proyecto de inversión | 4867900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4867900.0, modificado:4867900.0}} | 199200.- Construcción del Laboratorio de Ingenieria Civil del Instituto Tecnológico de Tapachula. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022533A01001E13B005-5825S | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.29, meta_modificada:572.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4867900 | 4867336.66 | 4867336.66 | 2433668.33 | 2433668.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690962 | Proyecto de inversión | 11319029.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.131902956E7, modificado:1.131902956E7}} | 1921010.-Reconstrucción de infraestructura en la Escuela Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento, CCT 07EES0079V, en localidad de Agustín de Iturbide, municipio de Cacahoatán. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D004-5932H | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.45, meta_modificada:1234.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cacahoatán, Chis., México, lon:-92.1671288, lat:14.9958182}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11319029.56 | 10993934.37 | 3298180.31 | 3298180.31 | 3298180.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921010-0260, contratista:DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.099393437E7, importe_modificado:1.099393437E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690962/proyecto_INICIO, 1690962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401691133 | Proyecto de inversión | 1523200.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523200.36, modificado:1523200.36}} | 199265.-Jardín de Niños Octavio Paz Lozano. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B083-5825F | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:192, direccion:San Cristóbal de las Casas, Nuevo Corral CheN el Ángel, CHIS, lon:-92.0499833, lat:16.7166583}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1523200.36 | 1523200.36 | 761600.18 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696662 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE CAMPO DE FUT 07 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19040 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Evaristo Pimienta, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0907311, lat:16.8983167}} | 2019-12-02 | 2019-12-17 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | 119999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0040/2019, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:119999.96, importe_modificado:119999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.0}} | {1696662/proyecto_PROCESO, 1696662/proyecto_INICIO, 1696662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698461 | Proyecto de inversión | 3541351.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3541351.8, modificado:3541351.8}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla entre calle Principal hasta el final de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla (Cad. Km. 0+000 al km. 0+303 y del km. 0+323 al km. 0+483) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3247.79, meta_modificada:3247.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:6, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 3541351.8 | 3489192.87 | 3489192.87 | 3489192.87 | 3489192.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-245 F, contratista:Constructora y Comercializadora GRUPIME, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3445458.61, importe_modificado:3445458.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3247.79}} | {1698461/proyecto_FIN, 1698461/proyecto_PROCESO, 1698461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698521 | Proyecto de inversión | 804164.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804164.94, modificado:804164.94}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la Privada Napayal desde el boulevard hasta el final de la calle, del km. 0+000 al km. 0+100 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B062068025851H23012019 | S | 1026 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 804164.94 | 794028.41 | 794028.41 | 794028.41 | 794028.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-301 F, contratista:Diseño, Construcciones y Suministros del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:783891.87, importe_modificado:783891.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1698521/proyecto_PROCESO, 1698521/proyecto_INICIO, 1698521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698531 | Proyecto de inversión | 1664999.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664999.37, modificado:1664999.37}} | Pavimentación con concreto hidráulico Samuel Ruiz entre Mao Tse-Tung y Lázaro Cárdenas del Río; Lázaro Cárdenas del Río entre Samuel Ruiz | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B065048025851H23012019 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.45, meta_modificada:1011.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1664999.37 | 1644010.51 | 1644010.51 | 1644010.51 | 1644010.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-321 F, contratista:Comercializadora y Constructora FAMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1623025.19, importe_modificado:1623025.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.45}} | {1698531/proyecto_INICIO, 1698531/proyecto_PROCESO, 1698531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698774 | Proyecto de inversión | 815181.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815181.66, modificado:815181.66}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ocozocoautla de Espinosa entre avenida Pijijiapan y avenida Jiquipilas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B017106025828S33012019 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 815181.66 | 812967.75 | 812967.75 | 812967.75 | 812967.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-080 E, contratista:Alexis Roque Roque, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:737577.18, importe_modificado:737577.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698778 | Proyecto de inversión | 750918.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750918.49, modificado:750918.49}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Pijijiapan entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B017106025828S33012019 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 750918.49 | 748965.4 | 748965.4 | 748965.4 | 748965.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-081 E, contratista:Proyectos y Edificaciones Ortiz, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:738191.06, importe_modificado:738191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705136 | Proyecto de inversión | 1925321.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925321.05, modificado:1925321.05}} | 199209.-Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B077-5825F | S | 29 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1925321.05 | 1925321.05 | 962660.52 | 962660.52 | 962660.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705140 | Proyecto de inversión | 1086442.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086442.67, modificado:1086442.67}} | 199221.- Primaria Presidente Juarez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B083-5825F | S | 205 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil, CHIS, lon:-92.889735, lat:16.996521}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1086442.67 | 1086442.67 | 543221.33 | 543221.33 | 543221.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705152 | Proyecto de inversión | 3377960.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3377960.34, modificado:3377960.34}} | 199243.- Primaria José maría Morelos y pavón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B095-5825F | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:835, direccion:Venustiano Carranza, Grandeza del Río Blanco, CHIS, lon:-92.501328, lat:16.386183}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3377960.34 | 3377960.34 | 1688980.17 | 1688980.17 | 1688980.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705163 | Proyecto de inversión | 2274108.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274108.61, modificado:2274108.61}} | 199273.- Primaria Ignacio López Rayón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B106-5825F | S | 49 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:Frontera Comalapa, Bellavista del Norte, CHIS, lon:-92.158036, lat:15.667746}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2274108.61 | 2274108.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705167 | Proyecto de inversión | 2643695.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643695.74, modificado:2643695.74}} | 199277.-Primaria Juan Sabines Gutiérrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B110-5825F | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:Chamula, Santa Ana, CHIS, lon:-92.737519, lat:16.807652}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2643695.74 | 2643695.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705176 | Proyecto de inversión | 1000767.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000767.12, modificado:1000767.12}} | 199256.-Primaria Benjamin Franklin. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B019-5825F | S | 274 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1518, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.079864, lat:16.905521}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1000767.12 | 1000767.12 | 500383.56 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501708767 | Proyecto de inversión | 110273720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1027372E8, modificado:1.1027372E8}} | Programa Nacional de Reconstrucción 2019 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0025932F122019 | S | 547012 | 525560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28170.87, meta_modificada:28170.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:A La Unidad Administrativa 440, Burocrática Maya, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.10110569, lat:16.76115278}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 110132699.76 | 110132699.76 | 110132699.76 | 110132699.76 | 110132699.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:28170.87}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712684 | Proyecto de inversión | 21184812.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.118481202E7, modificado:2.118481202E7}} | Rehabilitación y Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión en las Localidades de Catishtic y Bahosil | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B009023025932S23012019 | S | 1227 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32195.41, meta_modificada:32195.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 21184812.02 | 9891871.5 | 9891871.5 | 9891871.5 | 9891871.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-347 F, contratista:Consorcio Inmobiliario y Constructor ASPEN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.978374299E7, importe_modificado:1.978374299E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28975.87}} | {1712684/proyecto_INICIO, 1712684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712726 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | Escuela José María Cázares (Restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122211E06501I12B005 | N | 0 | 0 | 35319 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonala Chiapas, Chis., México, lon:-93.8728354, lat:16.1374011}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1320000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-SERV-2019-300 F, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1712726/proyecto_PROCESO, 1712726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101512814 | Proyecto de inversión | 716860.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716860.47, modificado:716860.47}} | Pavimentación de calles y avenidas de Ostuacán (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Señor Carmen Álvarez entre calle Doctor Lara y calle Santo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B003062025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1512814/proyecto_INICIO, 1512814/proyecto_FIN, 1512814/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este registro, se le dio seguimiento de sus avances a través de folio: CHP190301577068 , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513214 | Proyecto de inversión | 1124414.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124414.12, modificado:1124414.12}} | 199009.-Jardín de Niños Juan de la Barrera. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B004-5825S | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:188, direccion:Central Pte. 40, Centro, 29960 Palenque, Chis., México, lon:-91.98303223, lat:17.50917677}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1124414.12 | 1124414.12 | 1124414.12 | 1106437.74 | 1106437.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513348 | Proyecto de inversión | 40588104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0588104E7, modificado:0.0}} | Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521792 | Proyecto de inversión | 2160156.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160156.75, modificado:2160156.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE PALENQUE - 62975 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 62975 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1144, direccion:RANCHERIA PALENQUE, 29968 LA REVOLUCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE PALENQUE, lon:-91.67258482, lat:17.33200498}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2160156.75 | 1454549.1 | 1454549.1 | 1454549.1 | 1454549.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194028-028, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2160156.75, importe_modificado:2160156.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {1521792/proyecto_INICIO, 1521792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITO AL ÁREA JURÍDICA EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521875 | Proyecto de inversión | 2934200.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934200.32, modificado:2934200.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL CARMEN MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS - 63279 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63279 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:885, direccion:, 30185 PLAYAS DEL CARMEN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS DEL CARMEN MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, lon:-91.92784022, lat:16.20207587}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de terminación anticipada; Proyecto reprogramado , trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527169 | Proyecto de inversión | 13187507.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.318750727E7, modificado:1.226011989E7}} | MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS LA LINEA - 98780 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 98780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO 4+300 - 2+000 KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS ¿ LA LINEA TRAMO DEL KM. 0000 ¿ KM. , lon:-93.89168182, lat:16.23704609}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12260119.89 | 12260119.89 | 12260119.89 | 11695741.33 | 11695741.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194065-094, contratista:LIC. HECTOR DE JESUS TRUJILLO CHAVEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.226011989E7, importe_modificado:1.226011989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | {1527169/proyecto_INICIO, 1527169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE RESICIÓN, trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-10}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529219 | Acción | 14854.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14854.83, modificado:14854.83}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 113296 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 113296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 14854.83 | 7863.39 | 7863.39 | 7863.39 | 7863.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529219/proyecto_INICIO, 1529219/proyecto_PROCESO, 1529219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539427 | Proyecto de inversión | 796299.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796299.6, modificado:796299.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56631 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECHA A 15 KM, lon:-92.03212364, lat:17.12586076}} | 2019-02-25 | 2019-05-24 | 796299.6 | 796299.6 | 796299.6 | 796299.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796299.6, importe_modificado:796299.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1539427/proyecto_INICIO, 1539427/proyecto_PROCESO, 1539427/proyecto_FIN, 1539427/proyecto_PROCESO, 1539427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548677 | Proyecto de inversión | 3123180.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123180.87, modificado:3123180.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA ORIENTE SUR ENTRE QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE - 71093 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 71093 | S | 238 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.01, meta_modificada:404.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A ORIENTE SUR Y AVENIDA 2A ORIENTE SUR, CALLE 2A ORIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.17583164, lat:16.74168592}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 3123180.87 | 3123180.87 | 3093333.04 | 3093333.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-005-2019, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3123180.87, importe_modificado:3123180.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.01}} | {1548677/proyecto_INICIO, 1548677/proyecto_PROCESO, 1548677/proyecto_FIN, 1548677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560304 | Proyecto de inversión | 1121709.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121709.86, modificado:1121709.86}} | 199100.-Jardín de Niños Melchor Ocampo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B027-5825S | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Copainalá, Copainalá, CHIS, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1121709.86 | 1121709.86 | 1121709.86 | 1026821.41 | 1026821.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560319 | Proyecto de inversión | 5291332.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5291332.34, modificado:5291332.34}} | 199091.- Primaria Ignacio Ramírez Calzada | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B029-5825S | S | 293 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:La Trinitaria, Lázaro Cárdenas, CHIS, lon:-91.833764, lat:16.115946}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5291332.34 | 5291332.34 | 5291332.34 | 4919663.24 | 4919663.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560336 | Proyecto de inversión | 3394491.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394491.86, modificado:3394491.86}} | 199034.- Telesecundaria No. 1487. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B001-5825S | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:Francisco León, Nuevo Cristo Rey, CHIS, lon:-93.312819, lat:17.344212}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3394491.86 | 3394491.86 | 3394491.86 | 3207626.3 | 3207626.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560339 | Proyecto de inversión | 1602887.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602887.05, modificado:1602887.05}} | 199045.- Telesecundaria No. 301. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B004-5825S | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:46, direccion:Tonalá, La Polka, CHIS, lon:-93.664184, lat:15.95733}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1602887.05 | 1602887.05 | 1602887.05 | 868211.57 | 868211.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560344 | Proyecto de inversión | 2134957.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134957.15, modificado:2134957.15}} | 199081.- Telesecundaria No. 1426 Benito Juarez Garcia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B009-5825S | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:77, direccion:Mezcalapa, Alianza, CHIS, lon:-93.516471, lat:17.270018}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2134957.15 | 2134957.15 | 2134957.15 | 1931164.44 | 1931164.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560349 | Proyecto de inversión | 3037452.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037452.61, modificado:3037452.61}} | 199107.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Dominguez Palencia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B014-5825S | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:Chamula, Yalchitom, CHIS, lon:-92.805825, lat:16.815365}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3037452.61 | 3037452.61 | 3037452.6 | 2342594.76 | 2342594.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560354 | Proyecto de inversión | 1937365.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937365.1, modificado:1937365.1}} | 199022.- EMSAD No. 94 POJCOL CHIQUINIVAL. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B004-5825S | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:Chilón, Chiquinival, CHIS, lon:-91.958721, lat:16.993821}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1937365.1 | 1937365.09 | 1937365.09 | 1819938.81 | 1819938.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560357 | Proyecto de inversión | 2103448.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103448.39, modificado:2103448.39}} | 199027.- COBACH No. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B007-5825S | S | 171 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cacahoatán, Agustín de Iturbide, CHIS, lon:-92.198513, lat:15.075341}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2103448.39 | 2103448.39 | 1977188.17 | 1782560.59 | 1782560.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560359 | Proyecto de inversión | 4385383.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4385383.4, modificado:4385383.4}} | 199020.- CECYT HUIXTAN | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B009-5825S | S | 109 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huixtán, Huixtán, CHIS, lon:-92.453722, lat:16.713463}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4385383.4 | 4385383.39 | 4385383.39 | 4385383.39 | 4385383.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201561977 | Proyecto de inversión | 1680491.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680491.01, modificado:1680491.01}} | Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la localidad de los Pozos en el municipio de Huixtán | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 152211E05801I12B009038025828S33012019 | S | 12190 | 11874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Los Pozos, Chis., México, lon:-92.3994382, lat:16.6513761}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1561977/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto presupuestalmente cancelado. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562020 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Unidad deportiva en Tzimol (Construcción, 4a. etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142411E06501S03B006104025828S33012019 | S | 8167 | 7829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Tzimol, Chis., México, lon:-92.1845482, lat:16.1822673}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1562020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto presupuestalmente cancelado. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562838 | Proyecto de inversión | 668877.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668877.69, modificado:668877.69}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lic. Benito Juárez entre calle Dorado y calle Aurora | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3063.5, meta_modificada:3063.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 668877.69 | 660232.73 | 660232.73 | 660232.73 | 660232.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-061 F, contratista:R y D Construcciones y Acabados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:653774.0, importe_modificado:653774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3063.5}} | {1562838/proyecto_INICIO, 1562838/proyecto_PROCESO, 1562838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201562847 | Proyecto de inversión | 984382.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984382.94, modificado:810771.14}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Rafael Graham Domínguez y la calle Ensueño, entre la calle Independencia y la calle Laguna Encantada | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B012048025851S23012019 | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.89, meta_modificada:415.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 810771.14 | 75662.31 | 75662.31 | 75662.31 | 75662.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-063 F, contratista:Francisco Javier Hernández Coello, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:962542.0, importe_modificado:962542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.89}} | {1562847/proyecto_INICIO, 1562847/proyecto_FIN, 1562847/proyecto_INICIO, 1562847/proyecto_PROCESO, 1562847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201563434 | Proyecto de inversión | 50392675.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.039267566E7, modificado:4.257721398E7}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (14a. oriente entre avenida central y 4a. norte, sentido sur a norte, barrio Hidalgo; 14a. oriente A.S. entre 4a. norte y calzada Ignacio Zaragoza, barrio Hidalgo; 16a. oriente entre Ignacio Zaragoza y 5a. norte, sentido norte a sur, barrio Hidalgo; 16a. oriente entre 1a. y 5a. norte, sentido norte a sur, barrio Hidalgo; 1a. norte entre 13a. y 16a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Hidalgo; Avenida 1a. norte entre 12a. y 13a. oriente, barrio Hidalgo; avenida Presa Peñitas entre boulevard Presa Chicoasén y calle Presa Ixtapatongo, avenida Presa Peñitas entre calle Presa Ixtapatongo y calle Presa Tingambato, avenida Presa Peñitas entre calle Presa Novillo y calle Presa Mazatepec, calle Presa Novillo entre avenida Presa Peñitas y avenida Presa Malpaso, avenida Presa Expoiná entre calle Presa Tingambato y calle Presa Novillo, avenida Presa Expoiná entre calle Presa Novillo y calle Presa Mazatepec (colonia Electricistas); 3a. sur entre 11a. y 16a. oriente, sentido oriente a poniente, barrio Tzocotumbak; 17a. oriente entre 4a. av. sur y 16a. calle oriente, barrio Tzocotumbak; 15a. calle oriente entre novena sur y 17 de octubre, colonia Maldonado 2) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B011101025828S33012019 | S | 1768 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26104.0, meta_modificada:26104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1048524, lat:16.753426}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 42577213.98 | 42164313.24 | 42164313.24 | 42164313.24 | 42164313.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-066 E, contratista:Rinser Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:998607.45, importe_modificado:998607.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-055 E, contratista:Desarrollos de Ingenieria Civil Fibaco, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479933.56, importe_modificado:1479933.56}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-054 E, contratista:Constructora Yatbalam, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479155.19, importe_modificado:1479155.19}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-051 E, contratista:Julio Cesar Carballo Ancheita, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479489.47, importe_modificado:1479489.47}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-048 E, contratista:Gustavo Alonso Gordillo Castañon, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480025.2, importe_modificado:1480025.2}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-046 E, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480626.66, importe_modificado:1480626.66}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-044 E, contratista:Constructora y Comercializadora Maya-Sacrol, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479825.67, importe_modificado:1479825.67}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-042 E, contratista:Construcciones e Instalaciones Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479384.88, importe_modificado:1479384.88}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-037 E, contratista:Construcciones e Instalaciones Inmobiliarias del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479384.88, importe_modificado:1479384.88}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-050 E, contratista:Grupo de Ingenieros Constructores Jeit, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479940.28, importe_modificado:1479940.28}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-065 E, contratista:Rinser Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480802.4, importe_modificado:1480802.4}, ctto12: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-058 E, contratista:Sistema Tecnico Integral del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4998564.77, importe_modificado:4998564.77}, ctto13: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-057 E, contratista:Ingenieria Frontera Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1478888.21, importe_modificado:1478888.21}, ctto14: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-056 E, contratista:Constructora La Ceiba del Sureste de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480547.03, importe_modificado:1480547.03}, ctto15: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-053 E, contratista:Jorge Francisco Serrano Castellanos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479206.24, importe_modificado:1479206.24}, ctto16: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-052 E, contratista:Inmobiliaria y Diseño Arma, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479206.24, importe_modificado:1479206.24}, ctto17: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-049 E, contratista:GF Constantino Construcciones de La Region, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480134.33, importe_modificado:1480134.33}, ctto18: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-047 E, contratista:Limite Construcciones y Asesorias, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480007.66, importe_modificado:1480007.66}, ctto19: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-045 E, contratista:Ingenieria Integral Kairos y Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2496991.37, importe_modificado:2496991.37}, ctto20: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-043 E, contratista:Farize Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479691.12, importe_modificado:1479691.12}, ctto21: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-041 E, contratista:Lester Fabian Clemente Jimenez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480022.78, importe_modificado:1480022.78}, ctto22: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-040 E, contratista:Constructora y Comercializadora Maya-Sacrol, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479825.67, importe_modificado:1479825.67}, ctto23: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-039 E, contratista:Consultoria Construccion y Medio Ambiente, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479387.2, importe_modificado:1479387.2}, ctto24: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-038 E, contratista:Lester Fabian Clemente Jimenez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1480022.78, importe_modificado:1480022.78}, ctto25: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-036 E, contratista:Farize Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479298.17, importe_modificado:1479298.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26104.0}} | {1563434/proyecto_INICIO, 1563434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576380 | Proyecto de inversión | 319558.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319558.99, modificado:319558.99}} | Pavimentación de calles y avenidas de Venustiano Carranza (Pavimentación de la calle 7, tramo aislado de 145 metros) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122211E05801I12B004106025828S33012019 | S | 1679 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 319558.99 | 314142.74 | 314142.74 | 314142.74 | 314142.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-019 E, contratista:Grupo Constructivo Herrera y Altamirano, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1306970.36, importe_modificado:1306970.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576401 | Proyecto de inversión | 4235076.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235076.38, modificado:4235076.38}} | Dren pluvial en la avenida Juan Sabines entre calle Campeche y calzada Pensil, colonia La Salle en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B023101025828S33012019 | S | 385 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado, su recursos fue presupuestalmente reprogramado. , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576420 | Proyecto de inversión | 3917496.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917496.24, modificado:3917496.24}} | Monumento a la Bandera del Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez (Conservación del monumento y mantenimiento de plazoleta en su entorno) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172411E06501S03B007101025828S33012019 | S | 332 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3917496.24 | 3861516.63 | 3861516.63 | 3861516.63 | 3861516.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-155 E, contratista:ADAN ALBERTO VELAZQUEZ MARTINEZ, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3818735.83, importe_modificado:3818735.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576477 | Proyecto de inversión | 790428.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790428.07, modificado:790428.07}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. sur entre 11a. y 12a. oriente, sentido poniente a oriente, barrio Tzocotumbak) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B042101025828S33012019 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 790428.07 | 668013.65 | 668013.65 | 668013.65 | 668013.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-225 E, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:777030.98, importe_modificado:777030.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576597 | Proyecto de inversión | 490554.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490554.12, modificado:490554.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la callle principal entre calle Venustiano Carranza y calle Vicente Guerrero | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.6, meta_modificada:444.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 490554.12 | 482543.55 | 482543.55 | 482543.55 | 482543.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-193 F, contratista:TRAZARK Diseño Coorporativo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1373674.16, importe_modificado:1373674.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.6}} | {1576597/proyecto_INICIO, 1576597/proyecto_PROCESO, 1576597/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576637 | Proyecto de inversión | 605844.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605844.57, modificado:605844.57}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle José María Morelos y Pavón entre calle principal y calle Nuevo Volcán Chichonal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.76, meta_modificada:405.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 605844.57 | 545960.28 | 545960.28 | 545960.28 | 545960.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-199 F, contratista:Fractal Diseño Constructivo y Publicitario, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:590571.18, importe_modificado:590571.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.76}} | {1576637/proyecto_INICIO, 1576637/proyecto_FIN, 1576637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576640 | Proyecto de inversión | 1124729.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124729.86, modificado:1124729.86}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Huanacaxtle entre calle Cristóbal Colón y cad. Km. 0+000 al km. 0+060 y calle Eucalipto entre calle Huanacaxtle y cad. Km. 0+000 al km. 0+040 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.28, meta_modificada:753.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1124729.86 | 1106639.13 | 1106639.13 | 1106639.13 | 1106639.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-201 F, contratista:Grupo BAXBOL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1096375.33, importe_modificado:1096375.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.28}} | {1576640/proyecto_INICIO, 1576640/proyecto_PROCESO, 1576640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576646 | Proyecto de inversión | 1337865.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337865.98, modificado:1337865.98}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Cuauhtémoc y la calle Cristóbal Colón | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1337865.98 | 1222109.32 | 1222109.32 | 1222109.32 | 1222109.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-203 F, contratista:C. Omar Juarez Ramirez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1304138.27, importe_modificado:1304138.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1576646/proyecto_INICIO, 1576646/proyecto_PROCESO, 1576646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576700 | Proyecto de inversión | 1343211.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343211.77, modificado:1343211.77}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Rió Suchiate y Gasolinera Orsen | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.81, meta_modificada:1138.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1343211.77 | 1341482.57 | 1341482.57 | 1341482.57 | 1341482.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-128 F, contratista:Carlos Arturo Jimenez Precoma, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1309349.29, importe_modificado:1309349.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.81}} | {1576700/proyecto_INICIO, 1576700/proyecto_PROCESO, 1576700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584409 | Proyecto de inversión | 1501505.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501505.11, modificado:1501505.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC BENITO JUAREZ A SANTA TERESA DEL KM CERO AL TRES MIL CIENTO DIEZ - 136084 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 136084 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 310 EJIDO BENITO JUAREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICROREGION SELVA II A SEIS HORAS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.46349937, lat:16.38982088}} | 2019-04-15 | 2019-09-23 | 1501505.11 | 1501074.6 | 1501074.6 | 1501074.6 | 1501074.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62213, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:1501505.11, importe_modificado:1501074.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584409/proyecto_INICIO, 1584409/proyecto_FIN, 1584409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585688 | Proyecto de inversión | 293111.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293111.82, modificado:293111.82}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 149200 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 149200 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE ESCUELA COLONIA LA MERCED, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA MERCED Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO HACIA EL TRIUNFO LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED, lon:-92.67835017, lat:16.49926042}} | 2019-08-21 | 2019-09-19 | 293111.82 | 293111.82 | 293111.82 | 293111.82 | 293111.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:293111.82, importe_modificado:293111.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1585688/proyecto_INICIO, 1585688/proyecto_PROCESO, 1585688/proyecto_FIN, 1585688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588019 | Proyecto de inversión | 162767.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162767.05, modificado:162767.05}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL DE 40 MTS DE CLARO - 170008 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 170008 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:CALLEJON EL ARROLLO EJIDO SAN SEBASTIAN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA MICROREGION MOMON TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO VILLA A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.54456192, lat:16.28660183}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 162767.05 | 162767.04 | 162767.04 | 162767.04 | 162767.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:162767.05, importe_modificado:162767.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588019/proyecto_FIN, 1588019/proyecto_PROCESO, 1588019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593947 | Proyecto de inversión | 411273.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411273.38, modificado:411273.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 07KPR2438W - 201245 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 201245 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:EJIDO LA GLORIA, 30187 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN LA FRONTERA TRAMO CARRETERO GERUSALEN A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.51278447, lat:16.14138735}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 411273.38 | 411135.86 | 411135.86 | 411135.86 | 411135.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:411273.38, importe_modificado:411135.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593947/proyecto_PROCESO, 1593947/proyecto_FIN, 1593947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597878 | Proyecto de inversión | 2008739 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008739.0, modificado:2008739.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS - 227954 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 227954 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:100, direccion:EJIDO RIO COROZAL, 30187 RÍO COROZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA RION DE CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS RICO COROZAL A 4 HORAS, lon:-91.59044939, lat:16.49156493}} | 2019-11-20 | 2019-12-27 | 2008739 | 2008737.37 | 2008737.37 | 2008737.37 | 2008737.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2008739.0, importe_modificado:2008739.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1597878/proyecto_PROCESO, 1597878/proyecto_INICIO, 1597878/proyecto_FIN, 1597878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602208 | Acción | 200570.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200570.67, modificado:200570.67}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136838 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 200570.67 | 179711.93 | 179711.93 | 179711.93 | 179711.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602208/proyecto_INICIO, 1602208/proyecto_PROCESO, 1602208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602211 | Acción | 251106.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251106.36, modificado:223062.1}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136846 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 223062.1 | 180416.31 | 180416.31 | 180416.31 | 180416.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602211/proyecto_INICIO, 1602211/proyecto_PROCESO, 1602211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602298 | Proyecto de inversión | 3945559.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945559.67, modificado:3945559.67}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TILA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 137975 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137975 | S | 31899 | 30649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA LUCÍA, 29910 TILA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO ABASOLO Y , CARRETERA TEMO TILA. C.P. 29910 TILA, CHIAPAS., lon:-92.4188746, lat:17.29341457}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3945559.67 | 3945559.66 | 3945559.66 | 3945559.66 | 3945559.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-119 E, contratista:JRS Ingenieria Integral y Consultoria, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3945559.67, importe_modificado:3945559.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602298/proyecto_INICIO, 1602298/proyecto_PROCESO, 1602298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605723 | Proyecto de inversión | 1580155.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580155.2, modificado:1773769.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE PISOS FIRME - 54837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54837 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion: , lon:-92.14393425, lat:17.09286971}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59979, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1580155.2, importe_modificado:1580155.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.0}} | {1605723/proyecto_INICIO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_INICIO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_PROCESO, 1605723/proyecto_FIN, 1605723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611014 | Acción | 46396.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46396.97, modificado:46396.97}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 269169 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 269169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 46396.97 | 7906.68 | 7906.68 | 7906.68 | 7906.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611014/proyecto_INICIO, 1611014/proyecto_PROCESO, 1611014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611015 | Acción | 46396.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46396.97, modificado:46396.97}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 269178 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 269178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 5605.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611960 | Proyecto de inversión | 352207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352207.44, modificado:352207.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA. - 157143 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157143 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLIMA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA CALZADA AL SUMID, lon:-93.10608234, lat:16.7982168}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 352207.44 | 352207.44 | 351427.99 | 351427.99 | 351427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS,S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:352207.44, importe_modificado:352207.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1611960/proyecto_FIN, 1611960/proyecto_INICIO, 1611960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612189 | Proyecto de inversión | 261413.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261413.67, modificado:261413.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 8ª. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1ª. CALLE ORIENTE Y 2ª. CALLE ORIENTE. - 157919 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157919 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 8A AVENIDA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE 2A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO , lon:-93.11855247, lat:16.70774437}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 261413.67 | 261413.67 | 254142.15 | 254142.15 | 254142.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-074-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:261413.67, importe_modificado:261413.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1612189/proyecto_INICIO, 1612189/proyecto_FIN, 1612189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612240 | Proyecto de inversión | 258624.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258624.02, modificado:258624.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 1A CALLE ORIENTE Y 2A CALLE ORIENTE - 158106 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 158106 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 8A SUR LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA A VILLAFLORES, lon:-93.11900308, lat:16.70602331}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 258624.02 | 258624.02 | 258616.86 | 258616.86 | 258616.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-075-2019, contratista:NAPE INGENIERÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:258624.02, importe_modificado:258624.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1612240/proyecto_FIN, 1612240/proyecto_PROCESO, 1612240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615573 | Proyecto de inversión | 4370415.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370415.25, modificado:4370415.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIÓ - 170121 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 170121 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO BAJUCU - ROSARIO VAWUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined COLONIA BAJUCU, 30187 BAJUCÚ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJALABAL A UNA HORA DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.06852634, lat:16.47464354}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 4370415.25 | 4370012.69 | 4370012.69 | 4370012.69 | 4370012.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4370415.25, importe_modificado:4370012.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615573/proyecto_INICIO, 1615573/proyecto_PROCESO, 1615573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655881 | Proyecto de inversión | 3025507.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025507.38, modificado:3025507.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RÍO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO Y VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 123022 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123022 | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTO DOMINGO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RIO SUCHIAPA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.07617762, lat:16.77039696}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 3025507.38 | 3025507.38 | 2799890.91 | 2799890.91 | 2799890.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2019, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS MM, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3025507.38, importe_modificado:3025507.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2902.0}} | {1655881/proyecto_INICIO, 1655881/proyecto_PROCESO, 1655881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659330 | Proyecto de inversión | 1024443.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024443.55, modificado:1024443.55}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA - 137762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137762 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES BARRIO MAHANAIM, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JORDAN Y AVENIDA LAS FLORES, AVENIDA MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL PASANDO POR BARRIO SAN S, lon:-92.10575029, lat:16.91024403}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 1022223.77 | 1022223.77 | 1022223.77 | 1022223.77 | 1022223.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0299/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EBT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1024443.55, importe_modificado:1024443.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659330/proyecto_PROCESO, 1659330/proyecto_INICIO, 1659330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659780 | Proyecto de inversión | 867370.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867370.94, modificado:867370.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHA EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESC PRIMARIA BILINGUE ÁGUILA QUE CAE - 138515 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 138515 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJOLABAL CAMINO ALTAMIRANO A UNA HORA DE CAMINO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14727295, lat:16.50301058}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 867370.94 | 864847.85 | 864847.85 | 864847.85 | 864847.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:867370.94, importe_modificado:864847.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659780/proyecto_FIN, 1659780/proyecto_PROCESO, 1659780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660188 | Proyecto de inversión | 527336.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527336.14, modificado:527336.14}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 139932 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 139932 | S | 1558 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA MOTOZINTLA, AVENIDA COMONFORTH CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC., lon:-92.01067851, lat:17.72626203}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 482273.32 | 482273.32 | 482273.32 | 482273.32 | 482273.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-002-2019, contratista:AG DISEÑOSY OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:482273.32, importe_modificado:324072.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {1660188/proyecto_INICIO, 1660188/proyecto_FIN, 1660188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660711 | Proyecto de inversión | 30439.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30439.9, modificado:30439.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 SANITARIO SECOS - 271447 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 271447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA MICRO REGIÓN NUEVO PLAN DE AYALA TRAMO CARRETERO MARGARITAS RIO BLANCO A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.73185031, lat:16.29561028}} | 2019-12-15 | 2019-12-25 | 30439.4 | 30439.71 | 30439.71 | 30439.71 | 30439.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:30439.9, importe_modificado:30439.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1660711/proyecto_INICIO, 1660711/proyecto_FIN, 1660711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664189 | Proyecto de inversión | 7054075.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7054075.73, modificado:7054075.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA LA CIMA - 150651 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150651 | S | 825 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ETNA CALLE CAYAMBE CALLE VULCANO, CALLE TERCERA, AVENIDA PICO DE ORIZABA, AVENIDA KILIMANJARO, AVENIDA EVEREST, AVENIDA CHICHONAL, AVENIDA TACANÁ, AVENIDA AJUSCO, AVENIDA PARICUTIN INTERIOR SN COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHUL, lon:-92.28447408, lat:14.92038853}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 6024013.74 | 6024013.74 | 6024013.74 | 6024013.74 | 6024013.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA. CHIAPAS, monto:7054075.73, importe_modificado:7054075.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3498.0}} | {1664189/proyecto_INICIO, 1664189/proyecto_PROCESO, 1664189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667185 | Proyecto de inversión | 793392.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793392.81, modificado:793392.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRINITARIA ENTRE AVENIDA CINTALAPA Y AVENIDA OCOZOCOAUTLA - 155668 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 155668 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TRINITARIA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TRINITARIA Y AVENIDA CINTALAPA, AVENIDA OCOZOCOAUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LA, lon:-93.09148317, lat:16.79071278}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 793392.81 | 793392.81 | 669963.81 | 669963.81 | 669963.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-086-2019, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:793392.81, importe_modificado:793392.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1667185/proyecto_INICIO, 1667185/proyecto_PROCESO, 1667185/proyecto_INICIO, 1667185/proyecto_FIN, 1667185/proyecto_PROCESO, 1667185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684372 | Proyecto de inversión | 435371.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435371.94, modificado:435371.94}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA (CONAFE) BENITO JUAREZ CON CLAVE 07KPB1694E TOJTIKILVITS - 297149 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297149 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE , 00000 TOJTIKILVITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE Y EN KM 5400 A MANO DERECHA R, lon:-92.75282008, lat:16.90535128}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 435371.94 | 435371.94 | 435371.94 | 435371.94 | 435371.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/44, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:435371.94, importe_modificado:435371.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684372/proyecto_INICIO, 1684372/proyecto_FIN, 1684372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685361 | Proyecto de inversión | 1217002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217002.82, modificado:1217002.82}} | 199189.-Jardín de Niños Frida Kalho Calderon. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B051-5825S | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:Tenejapa, Las Manzanas, CHIS, lon:-92.537717, lat:16.793361}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1217002.82 | 1217002.82 | 1217002.82 | 608501.41 | 608501.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685379 | Proyecto de inversión | 920644.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920644.36, modificado:920644.36}} | 199259.- Jardín de Niños Antonio Martínez Castro | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B079-5825F | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá, Tonalá, CHIS, lon:-93.737334, lat:16.088163}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 920644.36 | 920644.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685380 | Proyecto de inversión | 2239666.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239666.11, modificado:2239666.11}} | 199258.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B080-5825F | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:Pichucalco, Napana, CHIS, lon:-93.100556, lat:17.513981}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2239666.11 | 2239666.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685475 | Proyecto de inversión | 11894211.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.189421182E7, modificado:1.189421182E7}} | 1921003- Reconst., ampliación y equipamiento de Infraest. Educativa de la Secundaria Técnica Industrial Núm. 148, CCT 07DST0151H de la localidad Miguel Utrilla (Los Chorros) del municipio de Chenalho. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D026-5932H | S | 113 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2426.82, meta_modificada:2426.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:Chenalhó, Chis., México, lon:-92.6274141, lat:16.8920655}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11894211.82 | 11893625.75 | 3568087.73 | 3568087.73 | 3568087.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921003-0261, contratista:ANTONIO TREJO PEREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.189362575E7, importe_modificado:1.189362575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.8}} | {1685475/proyecto_INICIO, 1685475/proyecto_PROCESO, 1685475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695281 | Acción | 1049984.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049984.41, modificado:1049984.41}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 268973 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | 268973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 1049984.41 | 1049984.41 | 1049984.4 | 1049984.4 | 1049984.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-03/2019, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1049984.41, importe_modificado:1049984.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695281/proyecto_INICIO, 1695281/proyecto_PROCESO, 1695281/proyecto_FIN, 1695281/proyecto_PROCESO, 1695281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698466 | Proyecto de inversión | 1116393.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116393.3, modificado:1116393.3}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Framboyanes entre calle Los Robles hasta la calle cerrada Framboyanes del cadenamiento 0+000 al 0+145, colonia Nueva Esperanza | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas |  | S | 441 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.5, meta_modificada:2347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1116393.3 | 1113673.89 | 1113673.89 | 1113673.89 | 1113673.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-232 F, contratista:Comercializadora y Constructora Milenium, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1088248.93, importe_modificado:1088248.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.5}} | {1698466/proyecto_PROCESO, 1698466/proyecto_FIN, 1698466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698513 | Proyecto de inversión | 3368974.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368974.26, modificado:3368974.26}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez entre calle Venustiano Carranza y calle Niños Héroes del Cad. Km. 0+000 al cad. Km. 0+301.64 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B061062025851H23012019 | S | 1492 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2111.48, meta_modificada:2111.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 3368974.26 | 3320381.11 | 3320381.11 | 3320381.11 | 3320381.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-327 F, contratista:Constructora y Arrendadora Ostuacan, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3277993.49, importe_modificado:3277993.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2111.48}} | {1698513/proyecto_INICIO, 1698513/proyecto_PROCESO, 1698513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698516 | Proyecto de inversión | 3010864.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010864.28, modificado:3010864.28}} | Pavimetnación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez entre calle Niños Héroes y entronque carretero (Nuevo Xochimilco - Peñitas) del Cad. Km. 0+000 al cad. Km. 0+266.66 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B061062025851H23012019 | S | 1492 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.62, meta_modificada:1866.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 3010864.28 | 2966004.62 | 2966004.62 | 2966004.62 | 2966004.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-328 F, contratista:CACSA Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2928140.73, importe_modificado:2928140.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.62}} | {1698516/proyecto_INICIO, 1698516/proyecto_FIN, 1698516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698554 | Proyecto de inversión | 1625526.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625526.77, modificado:1625526.77}} | Pavimentación con concreto mixto de la calle Laguna Verde | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B072062025851H23012019 | N | 0 | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1625526.77 | 1584547.1 | 1584547.1 | 1584547.1 | 1584547.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-340 F, contratista:Grupo Constructor Experto Fadam de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1353413.71, importe_modificado:1353413.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1698554/proyecto_INICIO, 1698554/proyecto_FIN, 1698554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698595 | Proyecto de inversión | 1765739.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765739.36, modificado:1765739.36}} | Pavimentación con concreto mixto de la calle principal Campana de Oro del cadenamiento km. 0+000 al km. 0+166 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B072062025851H23012019 | N | 0 | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1765739.36 | 1721224.92 | 1721224.92 | 1721224.92 | 1721224.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-339 F, contratista:C. Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1584547.1, importe_modificado:1584547.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1698595/proyecto_INICIO, 1698595/proyecto_PROCESO, 1698595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698650 | Adquisición | 5911172.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5911172.08, modificado:5911172.08}} | TECNOLOGIA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 90005 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, 30000 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1345902, lat:16.2525576}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 5911172.08 | 5911172.08 | 5911172.08 | 5911172.08 | 5911172.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5911172.08, importe_modificado:5911172.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1698650/proyecto_PROCESO, 1698650/proyecto_INICIO, 1698650/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO CON FOLIO No. CHP190401698650 SE CANCELA POR NO CORRESPONDER A DESTINO DEL GASTO, MISMO QUE FUE REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698675 | Proyecto de inversión | 269692.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269692.16, modificado:269692.16}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 14ª. oriente A.S. entre 4ª. norte y calzada Ignacio Zaragoza, barrio Hidalgo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122211E05801I12B005101025828S33012019 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-03-31 | 269692.16 | 265121.11 | 265121.11 | 265121.11 | 265121.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-040 E, contratista:Constructora y Comercializadora Maya-Sacrol, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1479825.67, importe_modificado:1479825.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698685 | Proyecto de inversión | 19081820.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.908182002E7, modificado:1.908182002E7}} | Mercado municipal de Oxchuc (Construcción 4a. etapa) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 142271E06501I08B002064025828S33012019 | S | 23047 | 23410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 19081820.02 | 19038711.46 | 19038711.46 | 19038711.46 | 19038711.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-105 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial ORVA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.610103057E7, importe_modificado:1.610103057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698772 | Proyecto de inversión | 8116095.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8116095.51, modificado:8116095.51}} | Reconstrucción de paramentos, banquetas y redes subterraneas del barrio Mexicanos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B044078025828S33012019 | S | 197556 | 180216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.6376186, lat:16.7370359}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 8116095.51 | 8009376.93 | 8009376.93 | 8009376.93 | 8009376.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-281 E, contratista:Grupo Constructor y Diseño de México CONALV, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7911488.06, importe_modificado:7911488.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1629.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698779 | Proyecto de inversión | 750918.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750918.49, modificado:750918.49}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Jiquipilas entre calle Ocozocoautla de Espinosa y calle Tapachula | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172421E06501S03B002101025828S33012019 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:Venustiano Carranza, Chis., México, lon:-92.5621461, lat:16.3386834}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 750918.49 | 749120.42 | 749120.42 | 749120.42 | 749120.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-082 E, contratista:Proyectos y Edificaciones Ortiz, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:738191.06, importe_modificado:738191.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698802 | Proyecto de inversión | 1837091.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837091.98, modificado:1837091.98}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la tercera avenida norte entre 14 y 15 oriente sentido de poniente a oriente, Barrio Hidalgo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B048101025828S33012019 | S | 380 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1837091.98 | 1813934.97 | 1813934.97 | 1813934.97 | 1813934.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-230 E, contratista:YURITZI AYETZA BELLOMO MONROY, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1790778.74, importe_modificado:1790778.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698817 | Proyecto de inversión | 88135051.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.813505126E7, modificado:8.813505126E7}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo" (Edificio terminal Zona A (Ampliación)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B007027025828S33012019 | S | 708204 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 88135051.26 | 82283143.75 | 82283143.75 | 82283143.75 | 82283143.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-023 E, contratista:"La Caminera del Sureste, S.A. de C.V. Grupo Lorant Asociados, S.A. de C.V. Arquitectura y Arquitectos Grupo Constructor, S.A. de C.V.", convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8.035977531E7, importe_modificado:8.035977531E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698825 | Proyecto de inversión | 108557848.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0855784816E8, modificado:1.0764499126E8}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B007027025828S33012019 | S | 708204 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2019-01-01 | 2020-01-16 | 102860842.26 | 107644991.26 | 107644991.26 | 107644991.26 | 107644991.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-025 E, contratista:"Constructora Izapa, S.A. de C.V. en Participacion Conjunta con las Empresas: Jorge Luis Flores Ozuna Constructora y Desarrollos Inmobiliarios Texcuyuapan, S.A. de C.V.", convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9.110058906E7, importe_modificado:9.110058906E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705128 | Proyecto de inversión | 6079938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6079938.94, modificado:6079938.94}} | 199176.-Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B067-5825F | S | 85 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.119232, lat:16.764538}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6079938.94 | 6062226.61 | 3031113.31 | 3031113.31 | 3031113.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705130 | Proyecto de inversión | 737101.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737101.34, modificado:737101.34}} | 199188.- Primaria Vicente Suarez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B070-5825F | S | 49 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:El Bosque, Carrizal, CHIS, lon:-92.789065, lat:17.021844}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 737101.34 | 737101.34 | 737101.33 | 368550.66 | 368550.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705162 | Proyecto de inversión | 2292721.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292721.2, modificado:2292721.2}} | 199272.- Primaria Francisco Villa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B105-5825F | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.116107, lat:16.731289}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2292721.2 | 2292721.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705164 | Proyecto de inversión | 1839750.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839750.59, modificado:1839750.59}} | 199276.- Primaria Rosario Castellanos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B107-5825F | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixhuatán, Ixhuatán, CHIS, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1839750.59 | 1839750.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705165 | Proyecto de inversión | 2727866.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727866.07, modificado:2727866.07}} | 199274.-Primaria Niños Heroes. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B108-5825F | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:Chicomuselo, La Zacualpa, CHIS, lon:-92.31055, lat:15.693687}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2727866.07 | 2727866.07 | 1363933.04 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705168 | Proyecto de inversión | 2400954.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400954.82, modificado:2400954.82}} | 199278.-Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B111-5825F | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acapetahua, Soconusco, CHIS, lon:-92.728091, lat:15.317762}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2400954.82 | 2400954.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705171 | Proyecto de inversión | 1482150.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482150.58, modificado:1482150.58}} | 199281.- Primaria Pedro Maria Anaya. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B117-5825F | S | 16 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:Larráinzar, Kaomtealhucum, CHIS, lon:-92.741968, lat:16.926312}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1482150.58 | 1482150.58 | 741075.29 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705181 | Proyecto de inversión | 4658330.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658330.19, modificado:4658330.19}} | 199237.- Secundaria General 16 de Septiembre. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B034-5825F | S | 173 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:183, direccion:Suchiate, La Libertad, CHIS, lon:-92.194487, lat:14.589934}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4658330.19 | 4658330.19 | 2329165.1 | 2329165.1 | 2329165.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501712707 | Proyecto de inversión | 12730333.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.273033397E7, modificado:1.273033397E7}} | Construcción de Línea de Alimentación y Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Las Perlas del Municipio de Las Margaritas (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173351E02901G04B014 | S | 264 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17437.0, meta_modificada:17437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:268, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2019-12-01 | 2020-11-30 | 12730333.97 | 6254726.57 | 6254726.57 | 6254726.57 | 6254726.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-351 F, contratista:Arquitectura y Arquitectos Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.250945314E7, importe_modificado:1.250945314E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13949.6}} | {1712707/proyecto_INICIO, 1712707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101512761 | Proyecto de inversión | 11358424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.135842461E7, modificado:1.131759308E7}} | Pavimentación de Calles y Avenidas de Venustiano Carranza (Pavimentación de la calle 1 a la 10) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B005106025828S33012019 | N | 0 | 0 | 3081 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8638.0, meta_modificada:8638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:Ricardo Flores Magón, Chis., México, lon:-92.6971442, lat:16.39541}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11317593.08 | 11290089.4 | 11290089.4 | 11290089.4 | 11290089.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-124 E, contratista:Marco Antonio Santiago Gonzales, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1131035.52, importe_modificado:1131035.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-011 E, contratista:Jorge Alejandro Méndez Coutiño, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1117517.34, importe_modificado:1117517.34}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-010 E, contratista:Grupo Molmac Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1126511.38, importe_modificado:1126511.38}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-009 E, contratista:Edgar Omar Ortega Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1099536.49, importe_modificado:1099536.49}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-007 E, contratista:Carlos Oswaldo Domínguez Concha, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1090549.69, importe_modificado:1090549.69}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-012 E, contratista:Comercializadora y Distribuidora de los Llanos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1117517.34, importe_modificado:1117517.34}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-008 E, contratista:Francisco Javier Cordero Bonifaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1099536.49, importe_modificado:1099536.49}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-003 E, contratista:Marco Antonio Santiago González, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1126511.38, importe_modificado:1126511.38}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-006 E, contratista:BARSAN Recubrimientos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1126511.38, importe_modificado:1126511.38}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-005 E, contratista:CIVILARQ Construcción y Diseños, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1099536.49, importe_modificado:1099536.49}, ctto11: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-004 E, contratista:Jesús Jordán Zenteno Santiago, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1117517.34, importe_modificado:1117517.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8638.0}} | {1512761/proyecto_PROCESO, 1512761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513220 | Proyecto de inversión | 1370629.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370629.37, modificado:1370629.37}} | 199012.-Jardín de Niños Andres Serra Rojas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B005-5825S | S | 46 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 1o. de Marzo 27, Barrio de la Merced, 29240 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.63946533, lat:16.73879736}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1370629.37 | 1370629.37 | 1370629.36 | 1338126.04 | 1338126.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513288 | Proyecto de inversión | 1662652.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662652.62, modificado:1662652.62}} | 199011.- Primaria Ignacio Zaragoza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B010-5825S | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.3431149, lat:17.5562464}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1662652.62 | 1662652.61 | 1662652.61 | 1662652.61 | 1662652.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519705 | Proyecto de inversión | 165305.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165305.67, modificado:165305.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22591 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 22591 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EJIDO EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 3 + 836 INTERIOR SN EJIDO , 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN RUBIO ZACUALPA Y CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAP, lon:-92.93833477, lat:17.31645652}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 165305.57 | 165305.57 | 165305.57 | 165305.57 | 165305.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT002/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:165305.57, importe_modificado:165305.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1519705/proyecto_INICIO, 1519705/proyecto_FIN, 1519705/proyecto_PROCESO, 1519705/proyecto_FIN, 1519705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521204 | Acción | 10711.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10711.14, modificado:10657.58}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 48707 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 48707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10657.58 | 8000.92 | 8000.92 | 8000.92 | 8000.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1521204/proyecto_INICIO, 1521204/proyecto_PROCESO, 1521204/proyecto_FIN, 1521204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526959 | Proyecto de inversión | 18041808.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.804180848E7, modificado:1.772291511E7}} | DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA DE LAS COLONIAS TACANÁ VILLAS DEL TACANÁ Y LOS NARANJOS - 94901 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 94901 | S | 35000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PITA FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TACANA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CONSTRUCCI, lon:-92.27762891, lat:14.86524425}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 17722915.11 | 17722915.07 | 17722915.07 | 17722915.07 | 17722915.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-075 E, contratista:Miguel Ángel Penagos Sen, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.595485612E7, importe_modificado:1.595485612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526959/proyecto_INICIO, 1526959/proyecto_PROCESO, 1526959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529433 | Proyecto de inversión | 2416500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416500.0, modificado:1000991.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ UNO CHIAPAS NUEVO - 115981 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 115981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ UNO CHIAPAS NUEVO , lon:-93.74166949, lat:16.68872429}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1000991.89 | 1000991.89 | 1000991.89 | 1000991.89 | 1000991.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192104-121, contratista:ING. MARIA DE LA PAZ VAZQUEZ ZEBADUA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4826251.54, importe_modificado:4826251.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.17}} | {1529433/proyecto_PROCESO, 1529433/proyecto_INICIO, 1529433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA AL ÁREA JURÍDICA EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, trimestre:5.0, usuario:aniballopezm, fecha:2020-07-11}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547271 | Proyecto de inversión | 648685.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648685.69, modificado:648685.69}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 94226 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 94226 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4627.0, meta_modificada:4627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-92.17318053, lat:16.81390266}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 633627.81 | 633627.81 | 633627.81 | 633627.81 | 633627.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CAM-FAISM-III-202/2019, contratista:PATRICIA GUADALUPE PEREZ ARGUETA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:633627.81, importe_modificado:633627.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4627.0}} | {1547271/proyecto_INICIO, 1547271/proyecto_PROCESO, 1547271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554998 | Proyecto de inversión | 857248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857248.96, modificado:0.0}} | REHABILITAN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 111929 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111929 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE JUAN SABINES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TERCERA NORTE ORIENTE COMO REFERENCIA SE ENC, lon:-93.00808966, lat:17.20224215}} | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556258 | Proyecto de inversión | 284961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 114890 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 114890 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.35977319, lat:17.05792876}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 56992.22 | 56992.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-028/2019, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO, 1556258/proyecto_INICIO, 1556258/proyecto_PROCESO, 1556258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201559332 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación ( Adquisición de Radios ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas |  | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.02129, lat:16.715299}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 169527.04 | 169527.04 | 169527.04 | 169527.04 | 169527.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560214 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Terminación de cámara de gesell para la Licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil en la Escuela de Humanidades, Campus IX, con sede en el municipio de Pijijiapan de la UNACH | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532A00601E05B003 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3792793.95 | 3792793.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560289 | Proyecto de inversión | 2002315.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002315.3, modificado:2002315.3}} | 199036.-Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B011-5825S | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Altamirano, CHIS, lon:-92.038309, lat:16.726677}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2002315.3 | 2002315.3 | 2002315.3 | 1410325.85 | 1410325.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560292 | Proyecto de inversión | 2097427.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097427.87, modificado:2097427.87}} | 199056.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B014-5825S | S | 109 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2097427.87 | 2097427.87 | 2097427.87 | 1602488.2 | 1602488.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560294 | Proyecto de inversión | 1538055.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538055.92, modificado:1538055.92}} | 199060.- Jardín de Niños Florentina Grajales Coutino. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B016-5825S | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:Villaflores, Calzada Larga, CHIS, lon:-93.314947, lat:16.350106}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1538055.92 | 1538055.92 | 1538055.92 | 1235474.1 | 1235474.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560296 | Proyecto de inversión | 1625686.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625686.81, modificado:1625686.81}} | 199063.- Jardín de Niños Salvador Urbina. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B018-5825S | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:Chiapa De Corzo, Salvador Urbina, CHIS, lon:-93.003528, lat:16.635288}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1625686.81 | 1625686.81 | 1625686.81 | 1534293.09 | 1534293.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560306 | Proyecto de inversión | 1481316.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481316.74, modificado:1481316.74}} | 199061.- Jardín de Niños Isolina Vazquez Zambrano de Aguilar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B001-5825S | S | 64 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa, Frontera Comalapa, CHIS, lon:-92.138105, lat:15.654443}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1481316.74 | 1481316.73 | 1481316.73 | 1481316.73 | 1481316.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560307 | Proyecto de inversión | 1785959.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785959.29, modificado:1785959.29}} | 199037.-Primaria Josefa Ortíz de Domínguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B015-5825S | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:286, direccion:Las Margaritas, Francisco Villa, CHIS, lon:-91.555789, lat:16.303689}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1785959.29 | 1785959.29 | 1785959.29 | 1687008.56 | 1687008.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560347 | Proyecto de inversión | 3852077.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852077.18, modificado:3852077.18}} | 199094.- Escuela Secundaria Técnica 26 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B012-5825S | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:Jiquipilas, Tiltepec, CHIS, lon:-93.864404, lat:16.392439}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3852077.18 | 3852077.18 | 3852077.18 | 2186732.67 | 2186732.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560351 | Proyecto de inversión | 2102298.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102298.79, modificado:2102298.79}} | 199046.- Telesecundaria No. 270 Batalla de Puebla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B001-5825S | S | 92 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:Tuxtla Chico, 2da. Sección de Medio Monte, CHIS, lon:-92.179505, lat:14.877343}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2102298.79 | 2102298.79 | 2102298.78 | 1809114.67 | 1809114.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560352 | Proyecto de inversión | 2417829.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417829.34, modificado:2417829.34}} | 199098.- Telesecundaria 425 Escuadrón 201. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B002-5825S | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:Chicomuselo, Pablo L. Sidar, CHIS, lon:-92.274399, lat:15.830156}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2417829.34 | 2417829.34 | 2417829.33 | 2040929.38 | 2040929.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201563358 | Proyecto de inversión | 321189014.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2118901472E8, modificado:3.2118901472E8}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo" (Edificio terminal Zona A (Ampliación)); (Ampliación de salas de espera); (Ampliación del área de documentación y entrega de equipaje nacional); (Reconstrucción de subestación eléctrica) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B007027025828S33012019 | S | 708204 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15297.0, meta_modificada:15297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Francisco Sarabia, Francisco I. Madero, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0053766, lat:16.705856}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-024 E, contratista:Lastre Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9.650753929E7, importe_modificado:9.650753929E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-023 E, contratista:"La Caminera del Sureste, S.A. de C.V. Grupo Lorant Asociados, S.A. de C.V. Arquitectura y Arquitectos Grupo Constructor, S.A. de C.V.", convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8.035977531E7, importe_modificado:8.035977531E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-022 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.478127925E7, importe_modificado:2.478127925E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-025 E, contratista:"Constructora Izapa, S.A. de C.V. en Participacion Conjunta con las Empresas: Jorge Luis Flores Ozuna Constructora y Desarrollos Inmobiliarios Texcuyuapan, S.A. de C.V.", convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9.110058906E7, importe_modificado:9.110058906E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1563358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este registro fue desglosado en 4 nuevos para darle seguimiento de sus avances; los cuales son los siguientes: CHP190401698815, CHP190401698817, CHP190401698819, y CHP190401698825 , trimestre:5.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2020-07-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571220 | Proyecto de inversión | 954984.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954984.7, modificado:954984.7}} | 199137- Jardin De Niños Comunitario Vasco De Quiroga. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B033-5825S | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:605, direccion:Las Margaritas ,Victoria la Paz ,CHIS, lon:-91.776233, lat:16.321837}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 954984.7 | 954984.7 | 954984.69 | 954984.69 | 954984.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571227 | Proyecto de inversión | 1135442.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135442.44, modificado:1135442.44}} | 199154.- Jardin De Niños Juan De La Barrera. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B041-5825S | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:El Porvenir ,Male Uno ,CHIS, lon:-92.246751, lat:15.432334}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1135442.44 | 1135442.44 | 1135442.44 | 700109.02 | 700109.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571238 | Proyecto de inversión | 3099673.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099673.77, modificado:3099673.77}} | 199121.-Primaria Venustiano Carranza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B045-5825S | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:Pueblo Nuevo Solistahuacán ,San Rafael ,CHIS, lon:-92.78106, lat:17.20076}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3099673.77 | 3099673.77 | 3099673.76 | 2569891.92 | 2569891.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571246 | Proyecto de inversión | 3506004.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506004.93, modificado:3506004.93}} | 199169.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B053-5825S | S | 56 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:Teopisca ,Nuevo Zinacantán ,CHIS, lon:-92.520944, lat:16.604839}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3506004.93 | 3506004.93 | 3506004.93 | 2257721.44 | 2257721.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571255 | Proyecto de inversión | 2028540.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028540.99, modificado:2028540.99}} | 199124.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B008-5825S | S | 65 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tonalá ,Tonalá ,CHIS, lon:-93.737334, lat:16.088163}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2028540.99 | 2028540.99 | 2028540.99 | 1047104.71 | 1047104.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571264 | Proyecto de inversión | 3458070.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458070.37, modificado:3458070.37}} | 199171.- Telesecundaria No. 275 Juan Sabines Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B021-5825S | S | 67 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:34, direccion:Tuzantán, Chis., México, lon:-92.4221065, lat:15.1466006}, geo2: {cve_municipio:103, localidad:34, direccion:Tuzantán ,Estación Tuzantán ,CHIS, lon:-92.451328, lat:15.106894}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3458070.37 | 3458070.37 | 3458070.37 | 1905978.46 | 1905978.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571265 | Proyecto de inversión | 613523.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613523.92, modificado:613523.92}} | 199155.- Telesecundaria No. 871 Emilio Rabasa Estebanell. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B022-5825S | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:102, direccion:Las Margaritas ,Rosario Bawitz ,CHIS, lon:-92.099603, lat:16.496259}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 613523.92 | 613523.92 | 613523.91 | 613523.91 | 613523.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576422 | Proyecto de inversión | 5651861.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651861.18, modificado:5614848.15}} | Casa Estatal de Las Artes Corazón de Jesús Borraz Moreno (Conservación y mantenimiento) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172421E06501S03B002101025828S33012019 | N | 0 | 0 | 613229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.82, meta_modificada:1329.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 5614848.15 | 5519681.23 | 5519681.23 | 5519681.23 | 5519681.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-169 E, contratista:TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5519681.23, importe_modificado:5519681.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576453 | Proyecto de inversión | 3378426.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378426.73, modificado:3378426.73}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 2a. avenida sur oriente entre 11a. y 13a. oriente sur, Barrio Tzocotumbak) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B035101025828S33012019 | S | 283 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.03, meta_modificada:1799.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3378426.73 | 3356114.86 | 3356114.86 | 3356114.86 | 3356114.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-186 E, contratista:PROMOTORA DE PROYECTOS Y EDIFACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3321165.26, importe_modificado:3321165.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576610 | Proyecto de inversión | 875255.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875255.61, modificado:875255.61}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal entre calle 4 y prolongación de la calle principal (Cad. Km. 0+000 al km. 0+120) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B027088025851H23012019 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.27, meta_modificada:793.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 875255.61 | 868744.38 | 868744.38 | 868744.38 | 868744.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-175 F, contratista:Constructora y Arrendadora Rodriguez, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:853190.34, importe_modificado:853190.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.27}} | {1576610/proyecto_INICIO, 1576610/proyecto_PROCESO, 1576610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576626 | Proyecto de inversión | 923004.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923004.36, modificado:923004.36}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre la calle Benito Juárez y la calle Cuauhtémoc | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.17, meta_modificada:618.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 923004.36 | 910023.39 | 910023.39 | 910023.39 | 910023.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-196 F, contratista:C. Ruben Ruiz Ramirez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:899735.34, importe_modificado:899735.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.17}} | {1576626/proyecto_INICIO, 1576626/proyecto_PROCESO, 1576626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576643 | Proyecto de inversión | 774552.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774552.85, modificado:774552.85}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Primo Verdad entre calle José María Morelos y Pavón y calle Benito Juárez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B029068025851H23012019 | N | 0 | 0 | 29876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.75, meta_modificada:518.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 774552.85 | 764789.55 | 764789.55 | 764789.55 | 764789.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-202 F, contratista:Tayd Arevalo Deferia, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:755026.31, importe_modificado:755026.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.75}} | {1576643/proyecto_INICIO, 1576643/proyecto_PROCESO, 1576643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595302 | Proyecto de inversión | 921009.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921009.13, modificado:921009.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 07DPB1320G - 209727 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209727 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:312, direccion:COLONIA SANTA MARGARITA AGUA AZUL, 30187 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPA 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.34396964, lat:16.22959459}} | 2019-08-15 | 2019-10-30 | 921009.13 | 919807.29 | 919807.29 | 919807.29 | 919807.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:921009.13, importe_modificado:919807.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595302/proyecto_INICIO, 1595302/proyecto_FIN, 1595302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595311 | Proyecto de inversión | 1122556.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122556.64, modificado:1122556.64}} | REHABILITACION DE CAMIKNO RURAL EC ANEXO SANTA RITA A VICTORICO GRAJALES TRAMO DEL KM 000 AL KM 19800 EN TRAMOS AISLADOS - 209794 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209794 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:CAMINO TRAMO ANEXO SANTA RITA - VICTORICO R GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 198 COLONIA VICTORICO R GRAJALES, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN CARMEN VILLA FLO, lon:-91.63662776, lat:16.56691751}} | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 1122556.64 | 1122421.17 | 1122421.17 | 1122421.17 | 1122421.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1122556.64, importe_modificado:1122421.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595311/proyecto_INICIO, 1595311/proyecto_FIN, 1595311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602191 | Acción | 50420.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50420.17, modificado:50420.17}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136642 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 50420.17 | 32274.39 | 32274.39 | 32274.39 | 32274.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602191/proyecto_PROCESO, 1602191/proyecto_INICIO, 1602191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602228 | Acción | 264015.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264015.88, modificado:264015.88}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136907 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 264015.88 | 222270.7 | 222270.7 | 222270.7 | 222270.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602228/proyecto_INICIO, 1602228/proyecto_PROCESO, 1602228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609770 | Acción | 38240.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38240.89, modificado:38240.89}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246475 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-08-14 | 2019-12-17 | 38240.89 | 36472.27 | 36472.27 | 36472.27 | 36472.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609770/proyecto_PROCESO, 1609770/proyecto_INICIO, 1609770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609778 | Acción | 277926.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277926.86, modificado:277926.86}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246599 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-09-09 | 2019-12-22 | 277926.86 | 277463.68 | 277463.68 | 277463.68 | 277463.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609778/proyecto_INICIO, 1609778/proyecto_PROCESO, 1609778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609812 | Acción | 69579.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69579.62, modificado:69579.62}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246860 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 69579.62 | 34789.81 | 34789.81 | 34789.81 | 34789.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609812/proyecto_INICIO, 1609812/proyecto_PROCESO, 1609812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609817 | Acción | 208538.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208538.44, modificado:208538.44}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246881 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-14 | 2019-12-17 | 208538.44 | 181845.52 | 181845.52 | 181845.52 | 181845.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609817/proyecto_INICIO, 1609817/proyecto_FIN, 1609817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609971 | Proyecto de inversión | 1594499.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594499.23, modificado:1594499.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA AZUCENA ENTRE LA CARRETERA HUIXTLA TUZANTÁN Y CALLE CRISANTEMOS - 248771 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248771 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:109, direccion:FRACCIONAMIENTO LA FLOR, 00000 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CRISANTEMOS Y CARRETERA CARRETERA HUIXTLA-TUZANTÁN, AVENIDA AVENIDA ALCATRACES AVENIDA AZUCENA FRACCIONAMIENTO LA FLOR TUZANTÁN, CHIAPAS., lon:-92.44370333, lat:15.14585226}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 1594499.23 | 1594499.22 | 1594499.22 | 1594499.22 | 1594499.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-257 E, contratista:Constructora GEMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1594499.23, importe_modificado:1594499.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609971/proyecto_INICIO, 1609971/proyecto_PROCESO, 1609971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609979 | Proyecto de inversión | 7869509.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7869509.51, modificado:7869509.51}} | UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN VILLA CORZO REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA - 248834 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248834 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA LA LOMITA COLONIA ETA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. CALLE ORIENTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE , AVENIDA 7A. NORTE ORIENTE AVENIDA LA LOMITA ETA C.P. 30520, VILLA CORZO, CHIAPAS., lon:-93.2622924, lat:16.18936951}} | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 7869509.51 | 7863071.51 | 7863071.51 | 7863071.51 | 7863071.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-284 E, contratista:Grupo Constructor y Arrendador Arghos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7863071.51, importe_modificado:7863071.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609979/proyecto_PROCESO, 1609979/proyecto_INICIO, 1609979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610347 | Acción | 33667.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33667.88, modificado:33667.88}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 252843 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 252843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 33667.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610626 | Acción | 77586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77586.21, modificado:77586.21}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257463 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 77586.21 | 36478.01 | 36478.01 | 36478.01 | 36478.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610626/proyecto_INICIO, 1610626/proyecto_FIN, 1610626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610908 | Acción | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266686 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 46800 | 24207.23 | 24207.23 | 24207.23 | 24207.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610908/proyecto_PROCESO, 1610908/proyecto_INICIO, 1610908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611013 | Acción | 60834.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60834.31, modificado:60834.31}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 269152 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 269152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 60834.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1611013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612308 | Proyecto de inversión | 4115522.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115522.91, modificado:4115522.91}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y CULTURAL - 158318 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 158318 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE CONSTRUIRÁ ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.79217231, lat:16.13366776}} | 2019-08-14 | 2019-11-16 | 4115522.91 | 4115522.91 | 4115522.91 | 4115522.91 | 4115522.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4115522.91, importe_modificado:4115522.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612308/proyecto_PROCESO, 1612308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613725 | Proyecto de inversión | 2400580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400580.1, modificado:2400580.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 162686 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 162686 | S | 5456 | 6577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:EJIDO BELISARIO DOMUNGUEZ SAN PEDRO, 30187 BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS EJIDO CHIAPAS A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.87849117, lat:16.40455272}} | 2019-09-15 | 2019-10-15 | 2400580.1 | 2400347.85 | 2400347.85 | 2400347.85 | 2400347.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2400580.1, importe_modificado:2400347.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613725/proyecto_PROCESO, 1613725/proyecto_FIN, 1613725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619198 | Proyecto de inversión | 850324.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850324.36, modificado:850324.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 705 CON CLAVE 07ETV0758H - 189597 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189597 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS FRANCISCO I. MADERO A 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.92570281, lat:16.30329215}} | 2019-10-28 | 2019-12-10 | 850324.36 | 847176.03 | 847176.03 | 847176.03 | 847176.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:850324.36, importe_modificado:847176.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619198/proyecto_PROCESO, 1619198/proyecto_FIN, 1619198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619639 | Proyecto de inversión | 3364325.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787668.02, modificado:787668.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2576657.34, modificado:2576657.34}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO PONIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SUPERPOSTES EN LA POCHOTA) - 192185 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 192185 | S | 1042 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ARCOS Y CALLE CASTAÑO, UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CENTRAL SENTIDO PONIENTE CONTINUAND, lon:-93.20150473, lat:16.77328092}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | 787668.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-090-2019, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3364325.36, importe_modificado:3364325.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1619639/proyecto_INICIO, 1619639/proyecto_FIN, 1619639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631766 | Proyecto de inversión | 359636.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359636.17, modificado:359636.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y DE ESPACIOS MÚLTIPLES - 209714 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 209714 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:133, direccion:EJIDO SAN JOSE ZAPOTAL, 30187 SAN JOSÉ ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN FRONTERA MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS TRAMO CARRETERO MARGARITAS MARAVILLA TENEJAPAN A 4 HORAS DELA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.49959592, lat:16.17449901}} | 2019-09-20 | 2019-12-15 | 359636.17 | 294444.17 | 294444.17 | 294444.17 | 294444.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:359636.17, importe_modificado:294444.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631766/proyecto_INICIO, 1631766/proyecto_FIN, 1631766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644176 | Proyecto de inversión | 106413.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106413.17, modificado:106413.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO. - 251666 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 251666 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE ZAFIRO, AVENIDA GLADIOLAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE, lon:-93.08872876, lat:16.77614602}} | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 106413.17 | 106413.17 | 87474.09 | 87474.09 | 87474.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-004-2019, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:106413.17, importe_modificado:106413.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1644176/proyecto_INICIO, 1644176/proyecto_FIN, 1644176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644890 | Proyecto de inversión | 972312 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972312.0, modificado:972312.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN - 252516 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252516 | S | 436 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3329.0, meta_modificada:3329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 329 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CARRIZAL, CA, lon:-92.13216466, lat:16.77452469}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 943311.84 | 943311.84 | 943311.84 | 943311.84 | 943311.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:943311.84, importe_modificado:943311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3329.0}} | {1644890/proyecto_FIN, 1644890/proyecto_PROCESO, 1644890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655884 | Proyecto de inversión | 332548.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332548.82, modificado:332548.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO ZANATENCO ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 123039 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 123039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE MAYO, CALLE RÍO SUCHIAPA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CAL, lon:-93.07517984, lat:16.77092599}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 332548.82 | 332548.82 | 300500.11 | 300500.11 | 300500.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-013-2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:332548.82, importe_modificado:332548.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_INICIO, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN, 1655884/proyecto_PROCESO, 1655884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658285 | Proyecto de inversión | 3549231.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549231.02, modificado:3549231.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA - 135621 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 135621 | S | 444 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA SINALOA, CALLE HIDALGO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DEL, lon:-93.10842166, lat:16.79456952}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 3549231.02 | 3549231.02 | 3341210.97 | 3341210.97 | 3341210.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3549231.02, importe_modificado:3549231.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_INICIO, 1658285/proyecto_FIN, 1658285/proyecto_PROCESO, 1658285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662363 | Proyecto de inversión | 599998.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.11, modificado:599998.11}} | REVESTIMIENTOS DE CALLES - 146589 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 146589 | S | 380 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCENTRA EN LA MICROREGION VALLE PERIFERIA SUR A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.93714705, lat:16.35190847}} | 2019-09-19 | 2019-10-25 | 599998.11 | 599649.79 | 599649.79 | 599649.79 | 599649.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:599998.11, importe_modificado:599649.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1662363/proyecto_PROCESO, 1662363/proyecto_INICIO, 1662363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663922 | Proyecto de inversión | 226021.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226021.54, modificado:226021.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149904 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149904 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITAS COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE OCOSINGO, AVENIDA VILLAHERMOSA LA COLONIA BUENA VISTA SE UBICA AL NORTE ORIENTE ACCESANDO FRENTE A LA CENTRAL, lon:-93.06152, lat:16.75089013}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 226021.54 | 226021.54 | 222398.09 | 222398.09 | 222398.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-080-2019-2834, contratista:GRUPO DINÁMICO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:452042.0, importe_modificado:226021.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1663922/proyecto_INICIO, 1663922/proyecto_FIN, 1663922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666967 | Proyecto de inversión | 123222.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123222.19, modificado:123222.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 155333 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 155333 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA A NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZAD, lon:-93.09982808, lat:16.79116351}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 123222.19 | 123222.19 | 116046.47 | 116046.47 | 116046.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-059-2019, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:123222.19, importe_modificado:123222.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1666967/proyecto_INICIO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO, 1666967/proyecto_FIN, 1666967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667643 | Proyecto de inversión | 8081242.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081242.45, modificado:8081242.45}} | INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BLVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELASCO, PEGASO, CENTAURO, ORIÓN, UNICORNIO - 156554 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 156554 | S | 846 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ACUARIO LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA ENTRADA , lon:-93.05483067, lat:16.74460815}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 8081242.45 | 8081242.45 | 8081242.44 | 8081242.44 | 8081242.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-044-2019, contratista:JRS INGENIERÍA INTEGRAL Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:8081242.45, importe_modificado:8081242.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO, 1667643/proyecto_FIN, 1667643/proyecto_INICIO, 1667643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685360 | Proyecto de inversión | 748160.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748160.7, modificado:748160.7}} | 199187.-Jardín de Niños Adolfo López Mateos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B050-5825S | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:El bosque , Los Ángeles, CHIS, lon:-92.751298, lat:17.047905}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 748160.7 | 748160.7 | 748160.69 | 374080.35 | 374080.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685365 | Proyecto de inversión | 1310891.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310891.14, modificado:1310891.14}} | 199208.-Jardín de Niños Sor Remedios Morellón. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B055-5825F | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.629275, lat:16.754876}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1310891.14 | 1310891.14 | 655445.57 | 655445.57 | 655445.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685370 | Proyecto de inversión | 1517030.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517030.66, modificado:1517030.66}} | 199218.- Jardín de Niños Cristobal Colon. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B060-5825F | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:835, direccion:Venustiano Carranza, Señor del Pozo, CHIS, lon:-92.559008, lat:16.332978}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1517030.66 | 1517030.66 | 1002300.83 | 1002300.83 | 1002300.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685375 | Proyecto de inversión | 1072107.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072107.84, modificado:1072107.84}} | 199235.- Jardin de Niños Enoc Cancino Casahonda. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B065-5825F | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1072107.84 | 907018.12 | 453509.06 | 453509.06 | 453509.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685385 | Proyecto de inversión | 2228349.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228349.33, modificado:2228349.33}} | 199271.- Jardin de Niños Jose Marti | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B085-5825F | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:Suchiate, Miguel Alemán, CHIS, lon:-92.215837, lat:14.561046}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2228349.33 | 2228349.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685394 | Proyecto de inversión | 237594.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237594.2, modificado:237594.2}} | 199266.- Jardín de Niños Bertha Von Glumer y Leyva. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B084-5825S | S | 57 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:Zinacantán, La Granadilla, CHIS, lon:-92.839448, lat:16.709239}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 237594.2 | 237594.2 | 237594.2 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690990 | Proyecto de inversión | 16132392.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.613239252E7, modificado:1.613239252E7}} | 1921004.-Constr. y equipam. de infraestructura educativa en la escuela telesecundaria no.1493 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13D006-5932H | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:Tenejapa, Chis., México, lon:-92.5057962, lat:16.8189794}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 16132392.52 | 15371041.42 | 4611312.43 | 4611312.43 | 4611312.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921004-0265, contratista:LETICIA CONCEPCION PASCUAL SARMIENTO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:1.537104142E7, importe_modificado:1.537104142E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1690990/proyecto_INICIO, 1690990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695308 | Acción | 279974.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279974.93, modificado:279974.93}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 272759 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 272759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16897, lat:14.94019}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 279974.93 | 279974.93 | 279974.93 | 279974.93 | 279974.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:279974.93, importe_modificado:279974.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401697665 | Proyecto de inversión | 848777.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848777.61, modificado:848777.61}} | DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EL ARENAL DEL TRAMO 0+000 AL 2+000, CATON EL ARENAL | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA |  | S | 337 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.48546362, lat:15.06342117}} | 2019-11-15 | 2020-01-15 | 763899.85 | 763899.85 | 763899.85 | 763899.85 | 763899.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/003/FAFM2019, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:848777.61, importe_modificado:848777.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {1697665/proyecto_PROCESO, 1697665/proyecto_INICIO, 1697665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698577 | Proyecto de inversión | 1583072.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583072.99, modificado:1583072.99}} | Pavimentación con concreto mixto de la calle Laguna Monte Bello | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B072062025851H23012019 | N | 0 | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 1583072.99 | 1543163.59 | 1543163.59 | 1543163.59 | 1543163.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-342 F, contratista:C. Jose Alejandro Villafuerte Bautista, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1654689.4, importe_modificado:1654689.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1698577/proyecto_INICIO, 1698577/proyecto_FIN, 1698577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698764 | Proyecto de inversión | 8194803.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8194803.75, modificado:8194803.75}} | Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Mantenimiento (1a. Etapa)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172421E06501S03B003101025828S33012019 | S | 283901 | 262062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2622.31, meta_modificada:2622.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 8194803.75 | 8091009.92 | 8091009.92 | 8091009.92 | 8091009.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-249 E, contratista:FOGO Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7988212.06, importe_modificado:7988212.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2622.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698819 | Proyecto de inversión | 101973978.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0197397876E8, modificado:1.0197397876E8}} | Ampliación del edificio terminal y obras complementarias del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo" (Edificio terminal Zona B (Ampliación de salas de espera)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B007027025828S33012019 | S | 708204 | 680502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 101973978.76 | 101069221.7 | 101069221.7 | 101069221.7 | 101069221.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-024 E, contratista:Lastre Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9.650753929E7, importe_modificado:9.650753929E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698832 | Proyecto de inversión | 7343282.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7343282.03, modificado:7343282.03}} | Conservación de imagen urbana de la av. Central entre 1a. Oriente y calle central; calle central entre av. Central y 1a. Norte, 1a. Norte entre calle central y 1a. Oriente; y 1a. Oriente entre 1a. Norte y av. Central en Copoya | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B056101025828H33012019 | S | 360 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 7343282.03 | 7284749.2 | 7284749.2 | 7284749.2 | 7284749.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-331 E, contratista:MAGUZA Obras y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7237997.02, importe_modificado:7237997.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705129 | Proyecto de inversión | 8098785.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8098785.14, modificado:8098785.14}} | 199180.-Primaria Leona Vicario. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B068-5825F | S | 152 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8098785.14 | 8088512.82 | 6483755.58 | 6483755.58 | 6483755.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705138 | Proyecto de inversión | 1848621.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848621.17, modificado:1848621.17}} | 199212.- Primaria Itzcoatl. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B079-5825F | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1848621.17 | 1848621.17 | 924310.59 | 924310.59 | 924310.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705141 | Proyecto de inversión | 1153627.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153627.08, modificado:1153627.08}} | 199222.- Primaria Carmen G. Basurto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B084-5825F | S | 201 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal, CHIS, lon:-92.256461, lat:16.658183}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1153627.08 | 1153627.08 | 576813.54 | 576813.54 | 576813.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705143 | Proyecto de inversión | 2366292.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366292.44, modificado:2366292.44}} | 199226.- Primaria Diego Rivera | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B086-5825F | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2366292.44 | 2366292.44 | 1183146.22 | 1183146.22 | 1183146.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705154 | Proyecto de inversión | 3442926.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442926.69, modificado:3442926.69}} | 199246.- Primaria Año de Juarez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B097-5825F | S | 282 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:230, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS, lon:-93.374082, lat:16.761101}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3442926.69 | 3442926.69 | 1721463.35 | 1721463.35 | 1721463.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705156 | Proyecto de inversión | 2046054.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046054.98, modificado:2046054.98}} | 199248.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B099-5825F | S | 288 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:Chiapa De Corzo, Jardínes del Grijalva, CHIS, lon:-93.033468, lat:16.730646}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2046054.98 | 2046054.98 | 1023027.49 | 1023027.49 | 1023027.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705160 | Proyecto de inversión | 2034398.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034398.87, modificado:2034398.87}} | 199262.- Primaria Juan Aldama. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B103-5825F | S | 234 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2034398.87 | 2034398.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705166 | Proyecto de inversión | 2731898.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731898.73, modificado:2731898.73}} | 199275.-Primaria Republica de Bolivia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B109-5825F | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:143, direccion:Villa Comaltitlán, Saltillo, CHIS, lon:-92.550917, lat:15.177004}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2731898.73 | 2731898.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705177 | Proyecto de inversión | 3476175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476175.63, modificado:3476175.63}} | 199178.-Secundaria General Lic. Adolfo López Mateos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B023-5825F | S | 375 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.123714, lat:16.75201}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3476175.63 | 3476175.63 | 2008141.35 | 2008141.35 | 2008141.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705179 | Proyecto de inversión | 1603909.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603909.75, modificado:1603909.75}} | 199195.- Telesecundaria No. 671 Vicente Guerrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B030-5825F | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:Huitiupán, El Ocotal, CHIS, lon:-92.750648, lat:17.207537}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1603909.75 | 1603909.75 | 1603909.75 | 801954.88 | 801954.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705180 | Proyecto de inversión | 901464.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901464.56, modificado:901464.56}} | 199227.- Secundaria General Lic. Salomon Gonzalez Blanco | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B033-5825F | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Mazatán, Mazatán, CHIS, lon:-92.446451, lat:14.867096}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 901464.56 | 901464.56 | 450732.28 | 450732.28 | 450732.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705186 | Proyecto de inversión | 1582632.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582632.98, modificado:1582632.98}} | 199267.-Telesecundaria 714 David Gemayel Ruiz Estudillo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B008-5825F | S | 186 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:Oxchuc, Yoship, CHIS, lon:-92.443874, lat:16.846923}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1582632.98 | 1582632.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501705187 | Proyecto de inversión | 2526448.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526448.7, modificado:2526448.7}} | 199249.- Secundaria General Ignacio Zaragoza | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B035-5825F | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:55, direccion:Jitotol, Jitotol, CHIS, lon:-92.862336, lat:17.067968}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2526448.7 | 2526448.7 | 1263224.35 | 1263224.35 | 1263224.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101505640 | Proyecto de inversión | 3677036.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677036.42, modificado:3677036.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO JUAN SABINES ANEXO JUAN SABINES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ - 6684 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 6684 | S | 1276 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3483.0, meta_modificada:3483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS JUAN SABINES ANEXO JUAN SABINES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DGUEZ EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES, CALLE BELISARIO DGUEZ SE PAVIMENT, lon:-92.3472735, lat:17.22810503}} | 2019-02-11 | 2019-05-11 | 3677036.42 | 3677036.42 | 3677036.42 | 3677036.42 | 3677036.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-004/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3677036.42, importe_modificado:3677036.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3483.0}} | {1505640/proyecto_INICIO, 1505640/proyecto_FIN, 1505640/proyecto_PROCESO, 1505640/proyecto_FIN, 1505640/proyecto_PROCESO, 1505640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101506030 | Proyecto de inversión | 1423562.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I YEVALCHEN PLANADA I - 7619 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7619 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA YEVALCHEN PLANADA, 00000 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A , lon:-92.32815281, lat:17.25845624}} | 2019-03-15 | 2019-05-13 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-019/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1506030/proyecto_INICIO, 1506030/proyecto_PROCESO, 1506030/proyecto_FIN, 1506030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101506329 | Proyecto de inversión | 450040.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450040.17, modificado:450040.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 8181 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 8181 | S | 85 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:193.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 350 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29750 NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.84428511, lat:17.20447259}} | 2019-02-11 | 2019-03-30 | 450040.17 | 450040.17 | 450040.17 | 450040.17 | 450040.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-008/2019, contratista:RAMÓN SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:450040.17, importe_modificado:450040.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.2}} | {1506329/proyecto_PROCESO, 1506329/proyecto_INICIO, 1506329/proyecto_PROCESO, 1506329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101508913 | Proyecto de inversión | 3226591.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226591.36, modificado:3226591.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN STENLEJZTOTZTETIC BARRIO CENTRO - 16576 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 16576 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE , lon:-92.82673452, lat:16.92864211}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 3226591.36 | 3226591.36 | 3226591.36 | 3226591.36 | 3226591.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/01, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3226591.36, importe_modificado:3226591.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1508913/proyecto_INICIO, 1508913/proyecto_PROCESO, 1508913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509081 | Proyecto de inversión | 3428253.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3428253.32, modificado:3428253.32}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO STENLEJZTOTZTETIC BARRIO NACIONAL - 16934 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 16934 | S | 66 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 21400, PASANDO , lon:-92.82774304, lat:16.92903214}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 3428253.32 | 3428253.32 | 3428253.32 | 3428253.32 | 3428253.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/03, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:3428253.32, importe_modificado:3428253.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1509081/proyecto_INICIO, 1509081/proyecto_PROCESO, 1509081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509151 | Proyecto de inversión | 3599740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 17058 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 17058 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 3 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPAKOTOLTE- CHAMU, lon:-92.52101767, lat:16.81929049}} | 2019-02-08 | 2019-07-10 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-006/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1509151/proyecto_INICIO, 1509151/proyecto_PROCESO, 1509151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509172 | Proyecto de inversión | 1832092.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832092.6, modificado:1832092.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA STENLEJZTOTZTETIC BARRIO ONTIC - 17090 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 17090 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM-SANTO DOMINGO A LA ALTURA DEL KI, lon:-92.82654141, lat:16.9291553}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 1832092.6 | 1832092.6 | 1832092.6 | 1832092.6 | 1832092.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/05, contratista:ARTURO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1832092.6, importe_modificado:1832092.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1509172/proyecto_INICIO, 1509172/proyecto_PROCESO, 1509172/proyecto_INICIO, 1509172/proyecto_PROCESO, 1509172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509203 | Proyecto de inversión | 1225262.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225262.64, modificado:1225262.64}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA VIVIENDA STENLEJZTOTETIC BARRIO NACIONAL - 17128 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 17128 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO A LA ALTU, lon:-92.82752846, lat:16.92903214}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 1225262.64 | 1225262.64 | 1225262.64 | 1225262.64 | 1225262.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/06, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1225262.64, importe_modificado:1225262.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1509203/proyecto_PROCESO, 1509203/proyecto_FIN, 1509203/proyecto_INICIO, 1509203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509314 | Proyecto de inversión | 3239766 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239766.0, modificado:3239766.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 17302 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 17302 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - JUXALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 14500 HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, lon:-92.46309249, lat:16.89835039}} | 2019-03-04 | 2019-07-15 | 3239766 | 3239766 | 3239766 | 3239766 | 3239766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-012/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:3239766.0, importe_modificado:3239766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1509314/proyecto_PROCESO, 1509314/proyecto_INICIO, 1509314/proyecto_PROCESO, 1509314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509927 | Proyecto de inversión | 1796244.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796244.01, modificado:1796244.01}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 18448 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18448 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 11 + 900 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29430 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA C, lon:-92.47644915, lat:16.45388926}} | 2019-02-27 | 2019-06-26 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | 1796244.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1796244.01, importe_modificado:1796244.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1509927/proyecto_INICIO, 1509927/proyecto_PROCESO, 1509927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510811 | Proyecto de inversión | 5594827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5594827.59, modificado:5538767.1}} | Camino: Ramal a Mapastepec - E.C. (Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 - km. 3+200 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B048 | S | 25981 | 25257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Central Pte., Anáhuac, Mapastepec, Chis., México, lon:-92.89627075, lat:15.44309082}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Juchitán de Zaragoza - Tapachula 74, 16 de Febrero, Mapastepec, Chis., México, lon:-92.89077759, lat:15.4566584}} | 2019-03-29 | 2019-06-11 | 5538767.1 | 5538767.1 | 5538767.1 | 5538767.1 | 5538767.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194114-021, contratista:C. L.A.E. SILVIA ELIZABETH BECERRA REYES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5444889.69, importe_modificado:5444889.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510839 | Proyecto de inversión | 5524528.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5524528.23, modificado:5483390.83}} | Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B050 | N | 0 | 0 | 9528 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.74, meta_modificada:38.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Segunda Ote. Sur 159, Coapilla, Chis., México, lon:-93.15908432, lat:17.13045579}} | 2019-03-12 | 2019-05-10 | 5483390.83 | 5483390.83 | 5483390.83 | 5483390.83 | 5483390.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194117-005, contratista:C. ING. MARCO ANTONIO COUTIÑO SÁNCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5390452.0, importe_modificado:5390452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510865 | Proyecto de inversión | 5294386.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5294386.14, modificado:5294386.14}} | Modernización y Ampliación del Camino: Desvió Tolbilja ¿ Paraje Tzontealja, tramo: km. 0+000 al km. 16+000 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E06001C03B030 | N | 0 | 0 | 46457 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Segunda Avenida Pte. Nte. 35, Centro, Chis., México, lon:-92.34558105, lat:16.78613513}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 5294386.14 | 5294386.14 | 5294386.14 | 5294386.14 | 5294386.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194118-024, contratista:C. ING. CIVIL. ROGELIO TAMAYO CARBONEY, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5204650.78, importe_modificado:5204650.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511449 | Proyecto de inversión | 799413.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799413.74, modificado:787446.84}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia (FGE) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalia General del Estado de Chiapas |  | N | 0 | 0 | 336256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08997603, lat:16.7622902}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 787446.84 | 787446.84 | 787446.84 | 787446.84 | 787446.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:64.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REINTEGRO $11,966.90, trimestre:5.0, usuario:oliviajimenezr, fecha:2020-06-17}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201518744 | Proyecto de inversión | 840558.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840558.62, modificado:840558.62}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO TREINTA Y UNO - 20097 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 20097 | S | 1011 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL Y CALLE CUARTA CALLE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO , lon:-92.34262383, lat:16.78112006}} | 2019-01-28 | 2019-03-15 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | 840558.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-002/2019, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:840558.62, importe_modificado:840558.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1518744/proyecto_INICIO, 1518744/proyecto_FIN, 1518744/proyecto_PROCESO, 1518744/proyecto_FIN, 1518744/proyecto_INICIO, 1518744/proyecto_FIN, 1518744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201518795 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 20244 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 20244 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CRUZ PILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA CRUZ PILAR, 29487 CRUZ PILAR, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 7100 KM HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-92.44972937, lat:16.90803426}} | 2019-03-04 | 2019-07-15 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-017/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1518795/proyecto_PROCESO, 1518795/proyecto_INICIO, 1518795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201518903 | Proyecto de inversión | 2010741.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010741.53, modificado:2010741.53}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO A EJIDO AGUA CALIENTE - 20511 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 20511 | S | 251 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO AGUA CALIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBR, lon:-92.17658258, lat:15.16244827}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 2010741.53 | 2010741.53 | 2010741.53 | 2010741.53 | 2010741.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2019, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2010741.53, importe_modificado:2010741.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1518903/proyecto_INICIO, 1518903/proyecto_PROCESO, 1518903/proyecto_INICIO, 1518903/proyecto_PROCESO, 1518903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201518929 | Proyecto de inversión | 901184.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901184.51, modificado:901184.51}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURAL RC EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ TURNO MATUTINO - 20588 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 20588 | S | 172 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 23 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 14 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIERREZ UBICADA EN EL BARRIO ALVARO O, lon:-92.16075535, lat:14.98465063}} | 2019-02-13 | 2019-05-13 | 901184.51 | 901184.51 | 901184.51 | 901184.51 | 901184.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2019, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:901184.51, importe_modificado:901184.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1518929/proyecto_PROCESO, 1518929/proyecto_INICIO, 1518929/proyecto_PROCESO, 1518929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519397 | Proyecto de inversión | 843936.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843936.7, modificado:843936.7}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO TREINTA Y UNO - 21776 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 21776 | S | 1011 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL Y CALLE CUARTA CALLE SUR S/N, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO , lon:-92.34266573, lat:16.78108827}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | 843936.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-006/2019, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:843936.7, importe_modificado:843936.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1519397/proyecto_INICIO, 1519397/proyecto_PROCESO, 1519397/proyecto_FIN, 1519397/proyecto_PROCESO, 1519397/proyecto_INICIO, 1519397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519554 | Proyecto de inversión | 440814.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440814.85, modificado:440814.85}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22204 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 22204 | S | 623 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 18 + 50 INTERIOR SN EJIDO , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- AGUSTIN RUBIO ZACUALPA Y CALLE AGUSTIN RUBIO- ENTRO, lon:-92.93996511, lat:17.29024165}} | 2019-04-01 | 2019-07-10 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | 440814.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:440814.85, importe_modificado:440814.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1519554/proyecto_INICIO, 1519554/proyecto_FIN, 1519554/proyecto_PROCESO, 1519554/proyecto_FIN, 1519554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519724 | Proyecto de inversión | 915434.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915434.2, modificado:915434.2}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE GUADALUPE VICTORIA - 22636 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 22636 | S | 614 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CRUZILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA, ESTE PROYECTO SE UBICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE GUADALUPE VICTORIA SALIDA DE LA CABECE, lon:-92.35173225, lat:16.7966265}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | 915434.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-014/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON HEFZI-BA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:915434.2, importe_modificado:915434.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1519724/proyecto_INICIO, 1519724/proyecto_PROCESO, 1519724/proyecto_INICIO, 1519724/proyecto_FIN, 1519724/proyecto_INICIO, 1519724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519783 | Proyecto de inversión | 620568.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620568.84, modificado:620568.84}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO - 22848 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 22848 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE S/N, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE S/N ESTE PROYECTO SE UBICA EN TODAS , lon:-92.34558995, lat:16.79055972}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | 620568.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59925, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:620568.84, importe_modificado:620568.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}} | {1519783/proyecto_PROCESO, 1519783/proyecto_FIN, 1519783/proyecto_INICIO, 1519783/proyecto_FIN, 1519783/proyecto_INICIO, 1519783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519860 | Proyecto de inversión | 7465308.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465308.88, modificado:7465308.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 23162 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 23162 | S | 380 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - JOYBE KILÓMETRO 18 + 350 RANCHO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EL POBLADO SE ENCUENTRA A 18.35 KMS. SOB, lon:-92.15354357, lat:17.01968232}} | 2019-01-07 | 2019-04-08 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | 7465308.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7465308.88, importe_modificado:7465308.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {1519860/proyecto_INICIO, 1519860/proyecto_PROCESO, 1519860/proyecto_FIN, 1519860/proyecto_PROCESO, 1519860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519887 | Proyecto de inversión | 66122.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66122.23, modificado:66122.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23244 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 23244 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EJIDO POJAYAL BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 380 INTERIOR SN SECCION , 29720 POJAYAL BUENAVISTA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-SIGLO XX Y CARRETERA RIBERA POJAYAL BUENA VISTA, PAR, lon:-92.97865127, lat:17.29525948}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT014/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:66122.23, importe_modificado:66122.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1519887/proyecto_INICIO, 1519887/proyecto_FIN, 1519887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519911 | Proyecto de inversión | 60815.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60815.62, modificado:60815.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23334 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 23334 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EK CARACOLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 440 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL CARACOLAR, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN - EL CARMEN Y TERRACERIA EL NARANJO, VEREDA EL CARACOLAR SE SALE DE, lon:-93.02825376, lat:17.3222792}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | 60815.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT009/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:60815.62, importe_modificado:60815.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1519911/proyecto_FIN, 1519911/proyecto_INICIO, 1519911/proyecto_FIN, 1519911/proyecto_INICIO, 1519911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519926 | Proyecto de inversión | 66122.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66122.23, modificado:66122.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23376 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 23376 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EL MAJAGUAL KILÓMETRO 8 + 880 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL MAJAGUAL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- LA CAMPANA Y TERRACERIA EL MAJAGUAL, SE TOMA LA CARRTERA FEDE, lon:-92.98711941, lat:17.33746169}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT015/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:66122.23, importe_modificado:66122.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1519926/proyecto_INICIO, 1519926/proyecto_PROCESO, 1519926/proyecto_FIN, 1519926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519934 | Proyecto de inversión | 108732.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108732.15, modificado:108732.15}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHENCHAUC - 23397 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 23397 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (BARRIO ZONA URBANA) - PARAJE CHENCHAUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 870 PARAJE CHENCHAUC, 29450 CHENCHAUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC BARRIO ZONA URBANA Y CAMINO PARAJE CHENCHAUC, ESTE PROYECTO , lon:-92.31928219, lat:16.78595239}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | 108732.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:108732.15, importe_modificado:108732.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1519934/proyecto_INICIO, 1519934/proyecto_FIN, 1519934/proyecto_INICIO, 1519934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201520162 | Proyecto de inversión | 1427801.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427801.16, modificado:1427801.16}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 24323 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24323 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERRACERIA LAS MARGARITAS, CALLEJON LA ESCOND, lon:-92.01262033, lat:16.25489464}} | 2019-03-04 | 2019-04-03 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | 1427801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0005/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1427801.16, importe_modificado:1427801.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1760.0}} | {1520162/proyecto_INICIO, 1520162/proyecto_FIN, 1520162/proyecto_PROCESO, 1520162/proyecto_FIN, 1520162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201520183 | Proyecto de inversión | 1967786.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967786.67, modificado:1967786.67}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZONTEALJA - 24385 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 24385 | S | 149 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO TZONTEALJA (CORRALITO) - PARAJE TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 850 PARAJE TZONTEALJA, 29454 TZONTEALJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO TZONTEALJA CORRALITO Y CAMINO PARAJE TZONTEALJA, PA, lon:-92.3178109, lat:16.89076714}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | 1967786.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1967786.67, importe_modificado:1967786.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}} | {1520183/proyecto_FIN, 1520183/proyecto_PROCESO, 1520183/proyecto_INICIO, 1520183/proyecto_PROCESO, 1520183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201520562 | Proyecto de inversión | 1200040.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200040.94, modificado:1200040.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO DESVIO CERRO BLANCO SHUTAL - 25102 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 25102 | S | 125 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA-SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 660 EJIDO SHUTAL, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL., lon:-92.85448471, lat:17.23986812}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 1200040.94 | 1200040.94 | 1200040.94 | 1200040.94 | 1200040.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2019, contratista:RAMÓN SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1200040.94, importe_modificado:1200040.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1520562/proyecto_INICIO, 1520562/proyecto_PROCESO, 1520562/proyecto_INICIO, 1520562/proyecto_PROCESO, 1520562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521061 | Proyecto de inversión | 120211.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120211.57, modificado:120211.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL MANANTIAL - 25804 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 25804 | S | 614 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.5, meta_modificada:133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL MANANTIAL BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA E, lon:-92.34628898, lat:16.79069246}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | 120211.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-016/2019, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120211.57, importe_modificado:120211.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.5}} | {1521061/proyecto_PROCESO, 1521061/proyecto_FIN, 1521061/proyecto_INICIO, 1521061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521129 | Proyecto de inversión | 3689575.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689575.9, modificado:3689575.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25908 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25908 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2831, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA CUEVA KILÓMETRO 65 + 200 EJIDO LA CUEVA, 29950 LA CUEVA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA NAHA, TERRACERIA ENCANTO PARA LLEGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL R, lon:-91.66063885, lat:16.95235275}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | 3689575.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0018/2019, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3689575.9, importe_modificado:3689575.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1521129/proyecto_INICIO, 1521129/proyecto_PROCESO, 1521129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521299 | Proyecto de inversión | 811371.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811371.23, modificado:808471.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CENTRAL - 50566 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50566 | S | 158 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:PUEBLO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CENTRAL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, lon:-92.80312046, lat:17.08176686}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 808471.27 | 808471.27 | 808471.27 | 808471.27 | 808471.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-033 E, contratista:Alcajen, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:808471.27, importe_modificado:808471.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521299/proyecto_INICIO, 1521299/proyecto_PROCESO, 1521299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521317 | Proyecto de inversión | 3144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144000.0, modificado:3144000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 26261 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26261 | S | 312 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM KILÓMETRO 45 + 100 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.56773027, lat:16.93986082}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | 3144000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3144000.0, importe_modificado:3144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1521317/proyecto_PROCESO, 1521317/proyecto_FIN, 1521317/proyecto_PROCESO, 1521317/proyecto_INICIO, 1521317/proyecto_FIN, 1521317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521498 | Proyecto de inversión | 37844143.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.784414311E7, modificado:3.519075095E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 54291 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 54291 | S | 5509 | 5356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL MUNICIPIO DE PARRAL , lon:-93.00602444, lat:16.36622808}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35190750.95 | 35190750.95 | 35190750.95 | 35190750.95 | 35190750.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194046-081, contratista:CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y PUENTES DEL SURESTE, S.A., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.519075095E7, importe_modificado:3.519075095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521498/proyecto_PROCESO, 1521498/proyecto_INICIO, 1521498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521632 | Proyecto de inversión | 390483.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390483.46, modificado:350463.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 26737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26737 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARCOS Y CAMINO SIBACA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SIBACÁ CO, lon:-92.20241136, lat:16.95314163}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 350463.51 | 350463.51 | 350463.51 | 350463.51 | 350463.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58235, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:350463.51, importe_modificado:350463.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1521632/proyecto_FIN, 1521632/proyecto_PROCESO, 1521632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521764 | Proyecto de inversión | 23921480.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.39214802E7, modificado:2.224699503E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALÁ - 62658 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 62658 | S | 1689 | 1724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:PUEBLO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALÁ, lon:-93.78098532, lat:15.93403358}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 22246995.03 | 22246995.03 | 22246995.03 | 22246995.03 | 22246995.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194017-054, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.224699503E7, importe_modificado:2.224699503E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521764/proyecto_INICIO, 1521764/proyecto_PROCESO, 1521764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521770 | Proyecto de inversión | 18925243.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.892524354E7, modificado:1.757622988E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ MUNICIPIO DE OXCHUC - 62703 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 62703 | S | 403 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:PUEBLO LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ MUNICIPIO DE OXCHUC , lon:-92.41433467, lat:16.84294506}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 17576229.88 | 17576229.88 | 17576229.88 | 17576229.88 | 17576229.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194023-048, contratista:CONSTRUCTORA RIO GRANDE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.757622988E7, importe_modificado:1.757622988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521770/proyecto_INICIO, 1521770/proyecto_PROCESO, 1521770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521827 | Proyecto de inversión | 1860656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860656.91, modificado:1860656.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 63130 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63130 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:149, direccion:RANCHERIA AVELLANO BUENAVISTA, 29754 AVELLANO BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, lon:-92.85033651, lat:17.19801172}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1860656.91 | 1860656.91 | 1860656.91 | 1860656.91 | 1860656.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194039-059, contratista:C. CARLOS MANUEL RICALDI COUTIÑO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1860656.91, importe_modificado:1860656.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521827/proyecto_INICIO, 1521827/proyecto_PROCESO, 1521827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521842 | Proyecto de inversión | 3921131.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921131.41, modificado:4002331.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MARZO MANUEL LAZOS MUNICIPIO DE TAPACHULA - 63163 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63163 | S | 244 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:656, direccion:EJIDO VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), 30734 VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MARZO MANUEL LAZOS MUNICIPIO D, lon:-92.24195778, lat:14.95867644}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4002331.41 | 4002331.41 | 4002331.41 | 4002331.41 | 4002331.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194032-035, contratista:C. LIC. MARIA DE LOURDES LEON CASTILLEJOS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3921131.41, importe_modificado:3921131.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521842/proyecto_INICIO, 1521842/proyecto_PROCESO, 1521842/proyecto_INICIO, 1521842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521844 | Proyecto de inversión | 1167064.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167064.71, modificado:1167064.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE - 63175 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63175 | S | 67 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL, lon:-92.35075644, lat:16.49397222}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1167064.71 | 1167064.71 | 1167064.71 | 1167064.71 | 1167064.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194051-061, contratista:C. ARQ. CARLOS HUMBERTO MONCLOVA SAENZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1167064.71, importe_modificado:1167064.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521844/proyecto_INICIO, 1521844/proyecto_PROCESO, 1521844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521858 | Proyecto de inversión | 632985.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632985.59, modificado:632985.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERMINACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL - 63214 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63214 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:PUEBLO LAS LIMAS II, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERMINACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80805888, lat:17.15279959}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 632985.59 | 632985.59 | 632985.59 | 632985.59 | 632985.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194055-046, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. TOMAS VICTORIANO MORALES GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:632985.59, importe_modificado:632985.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521858/proyecto_INICIO, 1521858/proyecto_FIN, 1521858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521871 | Proyecto de inversión | 2962361.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962361.05, modificado:2962361.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GUERRERO MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 63264 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63264 | S | 490 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:EJIDO RÍO GUERRERO, 30944 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GUERRERO MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.15753632, lat:15.58282053}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2962361.05 | 2962361.05 | 2962361.05 | 2962361.05 | 2962361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194040-045, contratista:C. M.I. CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2962361.05, importe_modificado:2962361.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521871/proyecto_INICIO, 1521871/proyecto_PROCESO, 1521871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521885 | Proyecto de inversión | 2434086.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434086.92, modificado:2434086.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORIA MUNICIPIO DE EL PORVEN - 63316 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63316 | S | 77 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:53, direccion:BARRIO REMATE, 30976 EL REMATE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORIA MUNICIPIO DE EL PORVENIR, lon:-92.30078238, lat:15.40433853}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2434086.92 | 2434086.92 | 2434086.92 | 2434086.92 | 2434086.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194031-027, contratista:C. L.C.P. ISRAEL GUTIERREZ GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2434086.92, importe_modificado:2434086.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521885/proyecto_PROCESO, 1521885/proyecto_INICIO, 1521885/proyecto_PROCESO, 1521885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201522104 | Proyecto de inversión | 649254.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649254.09, modificado:649254.09}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM FEDERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON - 27757 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 27757 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.15, meta_modificada:129.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTR, lon:-92.66014013, lat:15.32585777}} | 2019-02-25 | 2019-05-24 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | 649254.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-016/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649254.09, importe_modificado:649254.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.15}} | {1522104/proyecto_INICIO, 1522104/proyecto_PROCESO, 1522104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201522718 | Proyecto de inversión | 35123678.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.512367886E7, modificado:3.023168691E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA ENTRE NOVENA SUR Y LIBRAMIENTO SUR - 73563 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 73563 | S | 35000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PITA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ AN, lon:-92.26885898, lat:14.87788126}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30231686.91 | 30231686.91 | 30231686.91 | 30231686.91 | 30231686.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-026 E, contratista:Edico del Sureste, S.A. de C.V. Edico del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6.134676727E7, importe_modificado:6.134676727E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1522718/proyecto_INICIO, 1522718/proyecto_PROCESO, 1522718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201524765 | Proyecto de inversión | 1152748.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152748.92, modificado:1152748.92}} | REHABILITACION EXTRACCION DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN RAMON - 30967 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30967 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YAJALON AMADO NERVO - SAN RAMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SAN RAMON, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A A, lon:-92.31394642, lat:17.19330039}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | 1152748.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-005/2019, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1152748.92, importe_modificado:1152748.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}} | {1524765/proyecto_INICIO, 1524765/proyecto_PROCESO, 1524765/proyecto_FIN, 1524765/proyecto_INICIO, 1524765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201525390 | Proyecto de inversión | 1021913.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021913.08, modificado:1021913.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ FRACCIONAMIENTO NUEVO - 31985 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 31985 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE RODULFO FIGUEROA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.6583539, lat:15.3102018}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 1021913.08 | 1021913.08 | 1021913.08 | 1021913.08 | 1021913.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-010/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1021913.08, importe_modificado:1021913.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.0}} | {1525390/proyecto_INICIO, 1525390/proyecto_FIN, 1525390/proyecto_PROCESO, 1525390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201525812 | Proyecto de inversión | 813808.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813808.51, modificado:813808.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 33005 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33005 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.06, meta_modificada:836.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CAMINO A LA UNIVERSIDAD Y CALLE CALLE S/N, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CON DIRECCIÓN A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPI, lon:-93.01419476, lat:17.20550447}} | 2019-02-12 | 2019-03-29 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | 813808.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-003/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:813808.51, importe_modificado:813808.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.06}} | {1525812/proyecto_INICIO, 1525812/proyecto_PROCESO, 1525812/proyecto_INICIO, 1525812/proyecto_FIN, 1525812/proyecto_PROCESO, 1525812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201525949 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 33195 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33195 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE SANTA CECILIA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE TECHO FIRME.SE ENCUENTRA EN , lon:-93.00822876, lat:17.19599153}} | 2019-03-13 | 2019-05-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-001/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1525949/proyecto_INICIO, 1525949/proyecto_PROCESO, 1525949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526190 | Proyecto de inversión | 259896.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259896.35, modificado:259896.35}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO MUKUL KALPUL - 33570 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 33570 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO MUKUL KALPUL SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL S, lon:-92.34465233, lat:16.77990089}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | 259896.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:259896.35, importe_modificado:259896.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1526190/proyecto_INICIO, 1526190/proyecto_PROCESO, 1526190/proyecto_FIN, 1526190/proyecto_PROCESO, 1526190/proyecto_FIN, 1526190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526321 | Proyecto de inversión | 672464.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672464.76, modificado:672464.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 33785 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 33785 | S | 91 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GRIJALVA KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL 200 LA O, lon:-92.60355565, lat:15.24859611}} | 2019-02-11 | 2019-04-11 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | 672464.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:672464.76, importe_modificado:672464.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1526321/proyecto_INICIO, 1526321/proyecto_PROCESO, 1526321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526916 | Proyecto de inversión | 1892729.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892729.94, modificado:1892729.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 34603 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34603 | S | 822 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1684.7, meta_modificada:1684.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:EJIDO RAYÓN, 29740 EL PATIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARETERA FEDERAL Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN UBICADO A UN COSTADO DE LADO IZQUIERDO DE LA CARETERA FEDERAL DEL TRAMO DE RA, lon:-93.02133539, lat:17.20338675}} | 2019-02-21 | 2019-05-21 | 1892729.94 | 1892729.94 | 1892729.94 | 1892729.94 | 1892729.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-005/2019, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:1892729.94, importe_modificado:1892729.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1684.7}} | {1526916/proyecto_INICIO, 1526916/proyecto_PROCESO, 1526916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526954 | Proyecto de inversión | 114036.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114036.15, modificado:114036.15}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CERRILLO - 34658 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 34658 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE S/N BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, EL BARRIO EL CERRILLO SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL EL ARCO EN LA TERCE, lon:-92.34293531, lat:16.77831438}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:114036.15, importe_modificado:114036.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1526954/proyecto_INICIO, 1526954/proyecto_PROCESO, 1526954/proyecto_FIN, 1526954/proyecto_INICIO, 1526954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527386 | Proyecto de inversión | 4541783.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541783.74, modificado:4541783.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN MUNICIPIO DE TENEJAPA - 99412 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:PUEBLO TENEJAPA, 29480 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, MUNICIPIO DE TENEJAPA , lon:-92.48001622, lat:16.90471421}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4541783.74 | 4541783.74 | 4541783.74 | 4541783.74 | 4541783.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194071-084, contratista:C. ARQ. EDGAR ALEXIS LIEVANO ROBLES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4541783.74, importe_modificado:4541783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527386/proyecto_INICIO, 1527386/proyecto_PROCESO, 1527386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527435 | Proyecto de inversión | 2808937.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808937.67, modificado:2808937.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRES ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 99444 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:RANCHERIA PECHIQUIL, 29876 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL MUNICIPIO DE CHENALHÓ , lon:-92.54336615, lat:17.00185123}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2808937.67 | 2808937.67 | 2808937.67 | 2808937.67 | 2808937.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194093-138, contratista:C. ELDER MONTOYA CANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2808937.67, importe_modificado:2808937.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527435/proyecto_INICIO, 1527435/proyecto_PROCESO, 1527435/proyecto_INICIO, 1527435/proyecto_PROCESO, 1527435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527579 | Proyecto de inversión | 98124.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98124.13, modificado:98124.13}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SANTA CRUZ - 35692 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 35692 | S | 70 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO PARAJE SANTA CRUZ, PAR, lon:-92.30576142, lat:16.84717703}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98124.13, importe_modificado:98124.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1527579/proyecto_INICIO, 1527579/proyecto_PROCESO, 1527579/proyecto_FIN, 1527579/proyecto_PROCESO, 1527579/proyecto_FIN, 1527579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527957 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE ARROYO SECO SAN ISIDRO SUB TRAMO CERO MAS TRES CERO AL UNO MAS SEIS SEISCIENTOS - 36174 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 36174 | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:27, direccion:COLONIA , 00000 ARROYO SECO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE SAN ISIDRO Y BLANCA ROSA, lon:-93.13828962, lat:17.24841382}} | 2019-03-11 | 2019-06-11 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-D/04/2019, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527957/proyecto_INICIO, 1527957/proyecto_PROCESO, 1527957/proyecto_FIN, 1527957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201528100 | Proyecto de inversión | 84864.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84864.12, modificado:84864.12}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAN JUAN DEL VALLE - 36361 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 36361 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE SAN JUAN DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 PARAJE SAN JUAN DEL VALLE, 00000 SAN JUAN DEL VALLE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO , lon:-92.26700303, lat:16.83186396}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | 84864.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:84864.12, importe_modificado:84864.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1528100/proyecto_PROCESO, 1528100/proyecto_INICIO, 1528100/proyecto_FIN, 1528100/proyecto_INICIO, 1528100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529159 | Proyecto de inversión | 1028158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028158.45, modificado:1028158.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 37836 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 37836 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON PUBLICO COVADONGA RIVERA NANDAMBUA, 00000 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON PUBLICO COVADONGA Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA DE LA RIBERA NANDANBUA PARA LLEGAR HAY RECORRER 3.00 KM. HACIA LA , lon:-93.01996793, lat:16.73723943}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1028158.45 | 1028158.45 | 1028158.45 | 1028158.45 | 1028158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018_2021, monto:1028158.45, importe_modificado:1028158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1529159/proyecto_INICIO, 1529159/proyecto_PROCESO, 1529159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529339 | Proyecto de inversión | 2096324.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096324.29, modificado:2096324.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 38016 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 38016 | S | 168 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2575.0, meta_modificada:2575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER 13.6 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIAPA DE CORZO - AEROPU, lon:-93.02958816, lat:16.70075124}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2096324.29 | 2096324.29 | 2096324.29 | 2096324.29 | 2096324.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:Carlos Eduardo Hidalgo Gómez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2096324.29, importe_modificado:2096324.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2575.0}} | {1529339/proyecto_INICIO, 1529339/proyecto_PROCESO, 1529339/proyecto_INICIO, 1529339/proyecto_PROCESO, 1529339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529445 | Proyecto de inversión | 2275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275000.0, modificado:2267258.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS DE FERROCEMENTO - 116051 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 116051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO, lon:-92.22643188, lat:15.56759583}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2267258.9 | 2267258.9 | 2267258.9 | 2267258.9 | 2267258.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192108-125, contratista:C. JOSÉ ROBERTO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4534517.81, importe_modificado:4534517.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1529445/proyecto_PROCESO, 1529445/proyecto_INICIO, 1529445/proyecto_PROCESO, 1529445/proyecto_INICIO, 1529445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529566 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:768628.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO - 116753 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 116753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LUMIJA, lon:-92.33499344, lat:17.6218805}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 768628.36 | 768628.36 | 768628.36 | 768628.36 | 768628.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192111-146, contratista:C. EMMANUEL DE JESUS RAMOS GÓMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1921570.91, importe_modificado:1921570.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1529566/proyecto_INICIO, 1529566/proyecto_PROCESO, 1529566/proyecto_INICIO, 1529566/proyecto_PROCESO, 1529566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529850 | Proyecto de inversión | 740908.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740908.98, modificado:740908.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38912 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38912 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:CALLE DOLORES COLONIA DOLORES, 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA ESQUIPULA Y CAMINO AURORA UNION CARMEN REFORMA, CAMINO UNION CARMEN REFORMA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMINO QUE NOS LLEVA A ROBLAR , lon:-92.46312149, lat:17.11570665}} | 2019-03-04 | 2019-05-04 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | 740908.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:740908.98, importe_modificado:740908.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1529850/proyecto_INICIO, 1529850/proyecto_PROCESO, 1529850/proyecto_FIN, 1529850/proyecto_INICIO, 1529850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529899 | Proyecto de inversión | 751115.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751115.59, modificado:751115.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 39038 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 39038 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1613.0, meta_modificada:1613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUEN PASO (SHOCTIC) - EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A EL REMOLINO DESDE BUEN PASO HASTA LA LOCALIDAD DE REMOLINO, lon:-92.69550735, lat:17.28915137}} | 2019-01-24 | 2019-02-28 | 751115.59 | 751115.59 | 751115.59 | 751115.59 | 751115.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:751115.59, importe_modificado:751115.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1613.0}} | {1529899/proyecto_FIN, 1529899/proyecto_INICIO, 1529899/proyecto_PROCESO, 1529899/proyecto_FIN, 1529899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530208 | Proyecto de inversión | 26520.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26520.04, modificado:26520.04}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL YUT LUMILJA - 39861 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39861 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE YUT LUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PARAJE YUT LUMILJA, 00000 YUT LUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE YUT LUMILJA, PARA, lon:-92.35942055, lat:16.81124565}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:26520.04, importe_modificado:26520.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1530208/proyecto_INICIO, 1530208/proyecto_FIN, 1530208/proyecto_PROCESO, 1530208/proyecto_FIN, 1530208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530436 | Proyecto de inversión | 50388.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50388.07, modificado:50388.07}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL AMAYILJA - 40552 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 40552 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE AMAYILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 050 PARAJE AMAYILJA, 00000 AMAYILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE, PARA LLEGAR A ESTE PAR, lon:-92.34269579, lat:16.79378181}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | 50388.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:50388.07, importe_modificado:50388.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1530436/proyecto_PROCESO, 1530436/proyecto_INICIO, 1530436/proyecto_FIN, 1530436/proyecto_PROCESO, 1530436/proyecto_FIN, 1530436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530459 | Proyecto de inversión | 915300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915300.0, modificado:915300.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE LORENZO AQUINO ENTRE ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD - 40636 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40636 | S | 355 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.11, meta_modificada:120.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANAL-SANCRISTOBAL Y PROLONGACION BOULEVARD CHANAL, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE EL ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y L, lon:-92.26553765, lat:16.65154655}} | 2019-02-04 | 2019-05-04 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | 915300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915300.0, importe_modificado:915300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.11}} | {1530459/proyecto_PROCESO, 1530459/proyecto_FIN, 1530459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530623 | Proyecto de inversión | 469404.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469404.64, modificado:469404.64}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL BENITO JUAREZ - 41087 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41087 | S | 281 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PARAJE BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.17807405, lat:16.71078057}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | 469404.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:469404.64, importe_modificado:469404.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:177.0}} | {1530623/proyecto_INICIO, 1530623/proyecto_PROCESO, 1530623/proyecto_INICIO, 1530623/proyecto_FIN, 1530623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530710 | Proyecto de inversión | 480012.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480012.65, modificado:480012.65}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TUXAQUILJA - 41328 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41328 | S | 215 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TUXAQUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE TUXAQUILJÁ, 29460 TUXAQUILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO , lon:-92.2697786, lat:16.7526363}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | 480012.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:480012.65, importe_modificado:480012.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}} | {1530710/proyecto_FIN, 1530710/proyecto_PROCESO, 1530710/proyecto_INICIO, 1530710/proyecto_PROCESO, 1530710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530719 | Proyecto de inversión | 151164.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151164.21, modificado:151164.21}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHAONIL - 41343 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41343 | S | 220 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHAONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE CH, lon:-92.2759362, lat:16.80364909}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | 151164.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:151164.21, importe_modificado:151164.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1530719/proyecto_PROCESO, 1530719/proyecto_FIN, 1530719/proyecto_INICIO, 1530719/proyecto_FIN, 1530719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530726 | Proyecto de inversión | 673608.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673608.91, modificado:673608.91}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHULNA - 41355 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41355 | S | 289 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHULNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE CHULNA, 00000 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE CH, lon:-92.18480396, lat:16.78739148}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | 673608.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:673608.91, importe_modificado:673608.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:254.0}} | {1530726/proyecto_PROCESO, 1530726/proyecto_FIN, 1530726/proyecto_INICIO, 1530726/proyecto_FIN, 1530726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530728 | Proyecto de inversión | 23868.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23868.03, modificado:23868.03}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL PORVENIR NEJTWITS - 41357 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41357 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL PORVENIR NEJWITS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 500 PARAJE EL PORVENIR NEJWITS, 00000 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCH, lon:-92.07476573, lat:16.70604921}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | 23868.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:23868.03, importe_modificado:23868.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1530728/proyecto_PROCESO, 1530728/proyecto_FIN, 1530728/proyecto_PROCESO, 1530728/proyecto_FIN, 1530728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530913 | Proyecto de inversión | 29172.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.04, modificado:29172.04}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL POOJIL - 41925 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41925 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PO´OJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE PO´OJIL, 00000 PO-OJIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE P, lon:-92.30656952, lat:16.77482263}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | 29172.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:29172.04, importe_modificado:29172.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1530913/proyecto_INICIO, 1530913/proyecto_PROCESO, 1530913/proyecto_FIN, 1530913/proyecto_PROCESO, 1530913/proyecto_INICIO, 1530913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530951 | Proyecto de inversión | 45084.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45084.06, modificado:45084.06}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL STENLEJTUL - 42029 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 42029 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE STENLEJTUL KILÓMETRO 6 + 200 PARAJE STENLEJTUL, 00000 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL OXCHUC - SAN CRISTO, lon:-92.37267078, lat:16.7520724}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | 45084.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:45084.06, importe_modificado:45084.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1530951/proyecto_INICIO, 1530951/proyecto_FIN, 1530951/proyecto_PROCESO, 1530951/proyecto_FIN, 1530951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531503 | Proyecto de inversión | 464252.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464252.88, modificado:464252.88}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO - 43826 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 43826 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.0, meta_modificada:3331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE S/N, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE S/N PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR TODA LA, lon:-92.3454485, lat:16.79048039}} | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:464252.88, importe_modificado:464252.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.0}} | {1531503/proyecto_INICIO, 1531503/proyecto_PROCESO, 1531503/proyecto_FIN, 1531503/proyecto_INICIO, 1531503/proyecto_PROCESO, 1531503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531534 | Proyecto de inversión | 758874.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758874.9, modificado:758874.9}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL LIC BENITO JUAREZ - 43900 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 43900 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5445.0, meta_modificada:5445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO S/N BARRIO LIC. BENITO JUAREZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE CENTRAL PONIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE UBICA ENTRE AVENIDA CENTRAL S/N Y CAL, lon:-92.34446508, lat:16.7862266}} | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | 758874.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:758874.9, importe_modificado:758874.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5445.0}} | {1531534/proyecto_INICIO, 1531534/proyecto_PROCESO, 1531534/proyecto_FIN, 1531534/proyecto_INICIO, 1531534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532315 | Proyecto de inversión | 1500026.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500026.14, modificado:1500026.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PATRIA Y LIBERTAD - 71525 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 71525 | S | 40 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL AGUILA A 7.9 KM DEL EJI, lon:-92.18794877, lat:15.09432612}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | 1500026.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1500026.14, importe_modificado:1500026.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1532315/proyecto_INICIO, 1532315/proyecto_PROCESO, 1532315/proyecto_INICIO, 1532315/proyecto_PROCESO, 1532315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532485 | Proyecto de inversión | 1375941.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375941.22, modificado:1375941.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LA UNIDAD - 71740 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 71740 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION SEGUNDA NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA UNIDAD EN LA PARTE NORTE PROLONGACIÓN, lon:-92.16237544, lat:15.0045262}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | 1375941.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1375941.22, importe_modificado:1375941.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1532485/proyecto_PROCESO, 1532485/proyecto_INICIO, 1532485/proyecto_PROCESO, 1532485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532769 | Proyecto de inversión | 4497125.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497125.71, modificado:4497125.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA - 72180 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72180 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:378, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LUCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 EJIDO LUCUMILJA, 29950 LUCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA LUCUMILJA SOBRE LA CA, lon:-92.21229626, lat:16.94078549}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | 4497125.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0144/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4497125.71, importe_modificado:4497125.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3906.0}} | {1532769/proyecto_INICIO, 1532769/proyecto_PROCESO, 1532769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533201 | Proyecto de inversión | 2951870.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951870.53, modificado:2951870.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 72855 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72855 | S | 149 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:BARRIO CHIQUISBIL, 30933 CHIQUISBIL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN CHIQUISBIL SE ENTRA POR AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL APROXIMADAMENTE 12 KM HAC, lon:-92.13678083, lat:15.4427903}} | 2019-04-01 | 2019-06-07 | 2951870.53 | 2951870.53 | 2951870.53 | 2951870.53 | 2951870.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-012/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2951870.53, importe_modificado:2951870.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:855.0}} | {1533201/proyecto_INICIO, 1533201/proyecto_PROCESO, 1533201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FINANCIERA Y FÍSICAMENTE LA OBRA ESTA TERMINA AL 100% , trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533460 | Proyecto de inversión | 2722913.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722913.94, modificado:2722913.94}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 73240 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73240 | S | 231 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO AGUACATILLO, 30940 AGUACATILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A PLAN GRANDE, CAMINO A PACAYAL SE ENTRA POR CD. CUAUHTEMOC DE FRONTERA COMALAPA SE AVANZA 10 KM PASANDO POR L, lon:-92.03511845, lat:15.59949792}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 2722913.94 | 2722913.94 | 2722913.94 | 2722913.94 | 2722913.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-020/2019, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2722913.94, importe_modificado:2722913.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1533460/proyecto_PROCESO, 1533460/proyecto_FIN, 1533460/proyecto_PROCESO, 1533460/proyecto_FIN, 1533460/proyecto_INICIO, 1533460/proyecto_FIN, 1533460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FINANCIERA Y FÍSICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201534236 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74428 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74428 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:433, direccion:CALLE VARIAS COLONIA RIBERA VERACRUZ, 29140 VERACRUZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO A LA GLORIA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR AL DESVIO DE SANTA LAURA AHI TOMAR A LA DEREC, lon:-93.49752063, lat:16.52428938}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-052/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1534236/proyecto_INICIO, 1534236/proyecto_PROCESO, 1534236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535690 | Proyecto de inversión | 1785698.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785698.98, modificado:1785698.98}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 76710 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76710 | S | 271 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALGUITZ Y TERRACERIA TENUNCHAN, CALLEJON EL CANAL LA OBRA SE U, lon:-91.99326769, lat:16.22068297}} | 2019-05-07 | 2019-07-05 | 1785698.98 | 1785698.98 | 1785698.98 | 1785698.98 | 1785698.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-0P/0015/2019, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1785698.98, importe_modificado:1785698.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4050.0}} | {1535690/proyecto_INICIO, 1535690/proyecto_PROCESO, 1535690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535727 | Proyecto de inversión | 2240211.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240211.84, modificado:2240211.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 76806 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 76806 | S | 1621 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.97, meta_modificada:1751.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SIN NOMBRE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CARR, lon:-93.0132646, lat:16.94455884}} | 2019-05-15 | 2019-07-20 | 2240211.84 | 2240211.84 | 2240211.84 | 2240211.84 | 2240211.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-04/2019, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS, monto:2240211.84, importe_modificado:2240211.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.97}} | {1535727/proyecto_PROCESO, 1535727/proyecto_FIN, 1535727/proyecto_PROCESO, 1535727/proyecto_INICIO, 1535727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535776 | Proyecto de inversión | 796187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796187.0, modificado:796187.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL - 76920 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 76920 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.5, meta_modificada:227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INOCENTES BUGAMBILIAS, AZUCENAS Y CLAVEL INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A LA PITA, AVENIDA 9A SUR EL ACCESO A LA COLONIA SE LOC, lon:-92.26659477, lat:14.88414521}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 796187 | 796187 | 796187 | 796187 | 796187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0027/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:796187.0, importe_modificado:796187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.5}} | {1535776/proyecto_INICIO, 1535776/proyecto_PROCESO, 1535776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535819 | Proyecto de inversión | 1267771.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267771.69, modificado:1267771.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 50409 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50409 | S | 530 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON ZACUALPA, 30627 ZACUALPA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN SEIS TRAMOS ÍNTER-COMUNICADOS EN DIVERSAS CALLES INNOMINADAS DEL CANTÓ, lon:-92.63039616, lat:15.16552562}} | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 1267771.69 | 1267771.69 | 1267771.69 | 1267771.69 | 1267771.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1267771.69, importe_modificado:1267771.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.0}} | {1535819/proyecto_INICIO, 1535819/proyecto_PROCESO, 1535819/proyecto_INICIO, 1535819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535938 | Proyecto de inversión | 1500298.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500298.45, modificado:1500298.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO - 50589 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50589 | S | 416 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.6, meta_modificada:1710.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:44, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO VICENTE GUERRERO, 30633 VICENTE GUERRERO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO EN DOS TRAMOS CONTIGUOS , lon:-92.55525236, lat:15.26154209}} | 2019-03-25 | 2019-06-28 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | 1500298.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010-URB, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1500298.45, importe_modificado:1500298.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.6}} | {1535938/proyecto_FIN, 1535938/proyecto_PROCESO, 1535938/proyecto_INICIO, 1535938/proyecto_FIN, 1535938/proyecto_INICIO, 1535938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535977 | Proyecto de inversión | 1679539.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679539.71, modificado:1679539.71}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA - 50683 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 50683 | S | 309 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MAPASTEPEC-HUIXTLA - EJIDO NUEVO BRASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 368 EJIDO NUEVO BRASIL, 30637 NUEVO BRASIL, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL C, lon:-92.5463334, lat:15.19213351}} | 2019-04-08 | 2019-06-12 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | 1679539.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012-VIV, contratista:LEONARD MAT INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1679539.71, importe_modificado:1679539.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1535977/proyecto_INICIO, 1535977/proyecto_PROCESO, 1535977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536134 | Proyecto de inversión | 1379670.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379670.11, modificado:1379670.11}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 50987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50987 | S | 139 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3931.2, meta_modificada:3931.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SOTEEL KILÓMETRO 27 + 500 RANCHERIA SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO TUNAPAZ SE RECORREN 26.50 KMS. SOBRE CARRETERA PAVI, lon:-92.1535273, lat:17.05990661}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1379670.11 | 1379670.11 | 1379670.11 | 1379670.11 | 1379670.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1379670.11, importe_modificado:1379670.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3931.2}} | {1536134/proyecto_INICIO, 1536134/proyecto_PROCESO, 1536134/proyecto_FIN, 1536134/proyecto_INICIO, 1536134/proyecto_FIN, 1536134/proyecto_PROCESO, 1536134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536190 | Proyecto de inversión | 2998636.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998636.11, modificado:2904566.34}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 51110 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51110 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 63 + 00 PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN A CRUCERO AGUA AZUL SE RECORREN 63 KMS. SOBRE CARRETARA PAVIMENTADA Y 1.20 KM, lon:-92.09684594, lat:17.26139169}} | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 2904566.34 | 2904566.34 | 2904566.34 | 2904566.34 | 2904566.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2998636.11, importe_modificado:2998636.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:85.0}} | {1536190/proyecto_INICIO, 1536190/proyecto_FIN, 1536190/proyecto_PROCESO, 1536190/proyecto_FIN, 1536190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536205 | Proyecto de inversión | 913548.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913548.53, modificado:913548.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA MIL TREINTA Y UNO - 77551 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 77551 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL HORIZONTE, 00000 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, PARA LLEGAR A EL HORIZONTE RECORRER 47.00 KM CARRETERA INTERNACIONAL 190 CHIAPA DE CORZO-SOYALO ENTRA, lon:-92.96323194, lat:16.88285586}} | 2019-05-30 | 2019-07-31 | 913548.53 | 913548.53 | 913548.53 | 913548.53 | 913548.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:Marbel Uveimber Guzmán Velazquez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:913548.53, importe_modificado:913548.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO, 1536205/proyecto_INICIO, 1536205/proyecto_PROCESO, 1536205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536740 | Proyecto de inversión | 571143.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571143.12, modificado:571143.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA SELVA HOMBRES - 78285 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 78285 | S | 328 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PARAJE LA SELVA, 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA SELVA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN., lon:-92.69439, lat:16.75488157}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | 571143.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-04VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:571143.12, importe_modificado:571143.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1536740/proyecto_INICIO, 1536740/proyecto_FIN, 1536740/proyecto_PROCESO, 1536740/proyecto_INICIO, 1536740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537150 | Proyecto de inversión | 823187.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823187.12, modificado:823187.12}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA DE VEINTIOCHO VIVIENDAS EN REFORMA AGRARIA - 52804 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 52804 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:45, direccion:EJIDO REFORMA AGRARIA, 00000 REFORMA AGRARIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN EL TRAMO CARRETERO HUIXTAN - OXCHUC A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO DERECHO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE SE CAMINA EN, lon:-92.29437208, lat:16.68996164}} | 2019-03-18 | 2019-04-16 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | 823187.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:823187.12, importe_modificado:823187.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1537150/proyecto_FIN, 1537150/proyecto_INICIO, 1537150/proyecto_FIN, 1537150/proyecto_INICIO, 1537150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537442 | Proyecto de inversión | 800001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800001.13, modificado:800001.13}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 53221 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 53221 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.12, meta_modificada:635.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A AMATAN - GUAYABAL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRES TRAMOS AISLADOS LOCALIZADOS EN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE , lon:-92.72012013, lat:17.19213529}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 800001.13 | 800001.13 | 800001.13 | 800001.13 | 800001.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2019, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:800001.13, importe_modificado:800001.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.12}} | {1537442/proyecto_INICIO, 1537442/proyecto_PROCESO, 1537442/proyecto_FIN, 1537442/proyecto_INICIO, 1537442/proyecto_FIN, 1537442/proyecto_PROCESO, 1537442/proyecto_INICIO, 1537442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537614 | Proyecto de inversión | 2654461 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654461.0, modificado:2654461.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS - 79503 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 79503 | S | 568 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPAL - TAQUINALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 08 + 0 COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.93381312, lat:16.96717803}} | 2019-01-04 | 2019-03-04 | 2654461 | 2654461 | 2654461 | 2654461 | 2654461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:IVETH YANIN GUILLEN HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:2654461.0, importe_modificado:2654461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537614/proyecto_INICIO, 1537614/proyecto_FIN, 1537614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537746 | Acción | 5450755.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450755.8, modificado:5450755.8}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53787 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 53787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | 5450755.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:5450755.8, importe_modificado:5450755.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537746/proyecto_INICIO, 1537746/proyecto_PROCESO, 1537746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537841 | Proyecto de inversión | 287399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 79789 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 79789 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.35405515, lat:16.48333737}} | 2019-04-08 | 2019-06-06 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1537841/proyecto_INICIO, 1537841/proyecto_PROCESO, 1537841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538081 | Proyecto de inversión | 2562618.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562618.14, modificado:2562618.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 54436 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54436 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ KILÓMETRO 14 + 850 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JERUSALEN Y TERRACERIA PALMIRA, TERRACERIA BALAXTHE PARA LLEGAR SA, lon:-91.98838076, lat:16.90866294}} | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | 2562618.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0056/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2562618.14, importe_modificado:2562618.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1538081/proyecto_INICIO, 1538081/proyecto_PROCESO, 1538081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538322 | Proyecto de inversión | 1040527.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040527.98, modificado:1040527.98}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54762 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 54762 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.2, meta_modificada:1159.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CONTINUACIÓN DE LA CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA BOMBA BARRIO SAN ANTONIO YOLA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONTINUACIÓN DE LA CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA BOMBA Y , CONTINUACIÓN DE LA CALLE , lon:-92.37228532, lat:16.37778883}} | 2019-03-27 | 2019-05-25 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | 1040527.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-007/2019, contratista:JORGE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1040527.98, importe_modificado:1040527.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.2}} | {1538322/proyecto_INICIO, 1538322/proyecto_PROCESO, 1538322/proyecto_FIN, 1538322/proyecto_PROCESO, 1538322/proyecto_FIN, 1538322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538366 | Proyecto de inversión | 1773861.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773861.57, modificado:1773769.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54832 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54832 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.4, meta_modificada:5054.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-92.14395571, lat:17.09286971}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1773861.57, importe_modificado:1773861.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.4}} | {1538366/proyecto_INICIO, 1538366/proyecto_FIN, 1538366/proyecto_PROCESO, 1538366/proyecto_FIN, 1538366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538461 | Proyecto de inversión | 591287.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591287.19, modificado:591256.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54940 | S | 81 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.8, meta_modificada:1684.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 RANCHERIA MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA A 10 KM. DE BACHAJÓN SOBRE TERRACERÍA COLINDA CON SAN MARTÍN CRUZT, lon:-92.23753734, lat:16.99343038}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | 591256.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:591287.19, importe_modificado:591287.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.8}} | {1538461/proyecto_INICIO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO, 1538461/proyecto_FIN, 1538461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538719 | Proyecto de inversión | 298428.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298428.24, modificado:298428.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 81220 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81220 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1451, direccion:COLONIA SAN FELIPE BUENA VISTA, 29140 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL MILAGRO TOMAR CARRETERA APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 46 APROX ENTRAR EN EL CRUCERO , lon:-93.43698323, lat:17.0338323}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | 298428.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-058/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:298428.24, importe_modificado:298428.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1538719/proyecto_INICIO, 1538719/proyecto_PROCESO, 1538719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538872 | Proyecto de inversión | 270736.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270736.95, modificado:270736.95}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 81461 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81461 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.6, meta_modificada:768.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 RANCHERIA SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA MOISES GANDY PARA LLEGAR SALIM, lon:-92.15112205, lat:16.83485265}} | 2019-01-01 | 2019-03-15 | 270736.95 | 270736.95 | 270736.95 | 270736.95 | 270736.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58716, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:270736.95, importe_modificado:270736.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.6}} | {1538872/proyecto_INICIO, 1538872/proyecto_PROCESO, 1538872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539048 | Proyecto de inversión | 6951666.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951666.15, modificado:6951666.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 81704 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81704 | S | 525 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11161.0, meta_modificada:11161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y , lon:-92.48540542, lat:15.97082287}} | 2019-06-10 | 2019-12-14 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | 6951666.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-IR/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6951666.15, importe_modificado:6951666.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11161.0}} | {1539048/proyecto_PROCESO, 1539048/proyecto_INICIO, 1539048/proyecto_PROCESO, 1539048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539250 | Proyecto de inversión | 1293579.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293579.76, modificado:1293579.76}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE CUARENTA Y CUATRO VIVIENDAS EN SANTA ROSA - 82143 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 82143 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:63, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 29470 SANTA ROSA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDA, lon:-92.31581272, lat:16.69083478}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | 1293579.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1293579.76, importe_modificado:1293579.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1539250/proyecto_PROCESO, 1539250/proyecto_INICIO, 1539250/proyecto_FIN, 1539250/proyecto_PROCESO, 1539250/proyecto_INICIO, 1539250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539361 | Proyecto de inversión | 906645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906645.0, modificado:906645.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 56515 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56515 | S | 132 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2849.7, meta_modificada:2849.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO SHA AL CHAN, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A, lon:-92.20937578, lat:16.82495234}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 906645 | 906645 | 906645 | 906645 | 906645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57714, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:906645.0, importe_modificado:906645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2849.7}} | {1539361/proyecto_INICIO, 1539361/proyecto_PROCESO, 1539361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539378 | Proyecto de inversión | 1494036.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1476968.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 56547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56547 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 65 + 600 LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 65.60 KMS. PARA LLEGAR A CRUCERO PAMALHA ENTRA, lon:-92.0131903, lat:17.22350911}} | 2019-03-29 | 2019-06-27 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1539378/proyecto_INICIO, 1539378/proyecto_FIN, 1539378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539379 | Proyecto de inversión | 1099457.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099457.36, modificado:1099457.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 56549 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 56549 | S | 132 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.5, meta_modificada:1848.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO SHA AL CHAN KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO SHA AL CHAN, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO SHA AL CHAN, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A, lon:-92.20937578, lat:16.82493694}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1099457.36 | 1099457.36 | 1099457.36 | 1099457.36 | 1099457.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57715, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1099457.36, importe_modificado:1099457.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.5}} | {1539379/proyecto_INICIO, 1539379/proyecto_PROCESO, 1539379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539495 | Proyecto de inversión | 1892690.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892690.28, modificado:1892690.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 56741 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56741 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - NUEVO LIMONAL KILÓMETRO 11 + 650 RANCHERIA NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA LIMONAL, DE CHILÓN A LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA, lon:-92.2372693, lat:16.98723714}} | 2019-02-27 | 2019-05-24 | 1892690.28 | 1892690.28 | 1892690.28 | 1892690.28 | 1892690.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2019, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892690.28, importe_modificado:1892690.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1539495/proyecto_INICIO, 1539495/proyecto_PROCESO, 1539495/proyecto_FIN, 1539495/proyecto_PROCESO, 1539495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539744 | Proyecto de inversión | 2000078.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000078.41, modificado:2000078.41}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL MIRADOR AMATAN - 57255 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 57255 | S | 1082 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 250 EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE , lon:-92.89254683, lat:17.30405436}} | 2019-05-06 | 2019-07-13 | 2000078.41 | 2000078.41 | 2000078.41 | 2000078.41 | 2000078.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-025/2019, contratista:RAMON ADRIAN BAUTISTA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2000078.41, importe_modificado:2000078.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1539744/proyecto_INICIO, 1539744/proyecto_FIN, 1539744/proyecto_PROCESO, 1539744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539754 | Proyecto de inversión | 1873326.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873326.46, modificado:1873326.46}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 57290 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 57290 | S | 683 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5988.5, meta_modificada:5988.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA KILÓMETRO 122 + 100 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIMONAR Y CARRETERA CINTALAPA, CARRETERA LACANJA TZELTAL PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.36230734, lat:16.92537266}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | 1873326.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58701, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1873326.46, importe_modificado:1873326.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5988.5}} | {1539754/proyecto_INICIO, 1539754/proyecto_PROCESO, 1539754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539769 | Proyecto de inversión | 1025153.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025153.19, modificado:1025153.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 57341 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57341 | S | 3701 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOMA BONITA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA AL NOR-ORIENTE DE LA CABEC, lon:-92.57138155, lat:15.21654914}} | 2019-04-22 | 2019-07-27 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | 1025153.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1025153.19, importe_modificado:1025153.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {1539769/proyecto_INICIO, 1539769/proyecto_PROCESO, 1539769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540187 | Proyecto de inversión | 1350560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350560.0, modificado:1350560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN PISOS FIRME - 58077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58077 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 5 + 950 RANCHERIA CENTRO TZO OLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHILÓN - BACHAJÓN A 5.95 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TZOOLJA A 1.28 K, lon:-92.24908261, lat:17.07355871}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1350560 | 1350560 | 1350560 | 1350560 | 1350560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2019, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1350560.0, importe_modificado:1350560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1540187/proyecto_INICIO, 1540187/proyecto_FIN, 1540187/proyecto_PROCESO, 1540187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540987 | Proyecto de inversión | 431189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431189.06, modificado:431189.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO - 59377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59377 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:841, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 850 RANCHERIA TICANTELHÁ, 29940 TICANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA RANCHERÍA SE ENCUENTRA A 14.01 KMS DESVÍO EN LIBR, lon:-92.18387061, lat:17.05940018}} | 2019-04-03 | 2019-07-01 | 431189.06 | 431189.06 | 431189.06 | 431189.06 | 431189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431189.06, importe_modificado:431189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1540987/proyecto_INICIO, 1540987/proyecto_FIN, 1540987/proyecto_PROCESO, 1540987/proyecto_FIN, 1540987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541165 | Proyecto de inversión | 2548234.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548234.74, modificado:2544457.75}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 85298 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85298 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DOMINGO Y CARRETERA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA FRANCISCO VILL, lon:-91.33440624, lat:16.98548892}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 2544457.75 | 2544457.75 | 2544457.75 | 2544457.75 | 2544457.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0177/2019, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2548234.74, importe_modificado:2544457.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1541165/proyecto_INICIO, 1541165/proyecto_PROCESO, 1541165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541183 | Proyecto de inversión | 272901.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272901.78, modificado:272901.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59746 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR, lon:-91.96122089, lat:17.07377283}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272901.78, importe_modificado:272901.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1541183/proyecto_INICIO, 1541183/proyecto_FIN, 1541183/proyecto_PROCESO, 1541183/proyecto_FIN, 1541183/proyecto_PROCESO, 1541183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541201 | Proyecto de inversión | 243100.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243100.8, modificado:243100.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME - 59765 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59765 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 600 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 64.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TR, lon:-91.9611434, lat:17.07394435}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:243100.8, importe_modificado:243100.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1541201/proyecto_INICIO, 1541201/proyecto_FIN, 1541201/proyecto_PROCESO, 1541201/proyecto_FIN, 1541201/proyecto_PROCESO, 1541201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541324 | Proyecto de inversión | 333546.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333546.62, modificado:333546.62}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 60032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60032 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.4, meta_modificada:950.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - REFORMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA REFORMA KÁNAQUIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CRUCERO TZAJLÁ - LA PLANADA - REFORMA KANAQUIL, lon:-92.29393161, lat:17.10959644}} | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 333546.62 | 333546.62 | 333546.62 | 333546.62 | 333546.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:333546.62, importe_modificado:333546.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.4}} | {1541324/proyecto_INICIO, 1541324/proyecto_FIN, 1541324/proyecto_PROCESO, 1541324/proyecto_FIN, 1541324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541522 | Proyecto de inversión | 1293766.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293766.56, modificado:1293766.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 85865 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85865 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 500 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVÍO Y TERRACERIA LA LAGUNA,, lon:-91.61464436, lat:16.15878691}} | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 1293766.56 | 1293766.56 | 1293766.56 | 1293766.56 | 1293766.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65285, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1293766.56, importe_modificado:1293766.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1541522/proyecto_INICIO, 1541522/proyecto_FIN, 1541522/proyecto_PROCESO, 1541522/proyecto_FIN, 1541522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541643 | Proyecto de inversión | 398310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398310.0, modificado:398310.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86033 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86033 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1598, direccion:CALLE RIA. EL BRASILITO RANCHERIA RIA. EL BRASILITO, 30470 EL BRASILITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL BRASILITO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.13628107, lat:16.42589105}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 398310 | 398310 | 398310 | 398310 | 398310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-013, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:398310.0, importe_modificado:398310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1541643/proyecto_PROCESO, 1541643/proyecto_INICIO, 1541643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541863 | Proyecto de inversión | 1999990 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999990.0, modificado:1999990.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 86320 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86320 | S | 309 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.3, meta_modificada:1110.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:79, direccion:CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE AEROPUERTO EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30470 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.17554354, lat:16.29634876}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 1999990 | 1999990 | 1999990 | 1999990 | 1999990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-028, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1999990.0, importe_modificado:1999990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1110.3}} | {1541863/proyecto_PROCESO, 1541863/proyecto_INICIO, 1541863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542046 | Proyecto de inversión | 85671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19074.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66597.78, modificado:66597.78}} | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 86601 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86601 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LADO SUR, lon:-93.02780113, lat:17.03121526}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-039/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:66597.78, importe_modificado:66597.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542046/proyecto_INICIO, 1542046/proyecto_FIN, 1542046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542223 | Proyecto de inversión | 445684.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445684.8, modificado:445672.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 61444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61444 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A TILA ENTRONQUE CAMINO A TZAJALÁ A 6.00 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-92.31228527, lat:17.1133728}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445684.8, importe_modificado:445684.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1542223/proyecto_INICIO, 1542223/proyecto_FIN, 1542223/proyecto_PROCESO, 1542223/proyecto_FIN, 1542223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542251 | Proyecto de inversión | 1015801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015801.07, modificado:1015748.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61490 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.4, meta_modificada:1894.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 COLONIA DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE SALIDA A YAJALÓN A 100 MTS. DE LA GASOLINERA A 11.50 KMS. SOBRE, lon:-92.34220318, lat:17.11509795}} | 2019-04-09 | 2019-06-10 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60257, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1015801.07, importe_modificado:1015801.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1894.4}} | {1542251/proyecto_INICIO, 1542251/proyecto_FIN, 1542251/proyecto_PROCESO, 1542251/proyecto_FIN, 1542251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542432 | Proyecto de inversión | 1495187.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495187.68, modificado:1495187.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87087 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENT, lon:-92.81088422, lat:16.08914885}} | 2019-06-17 | 2019-09-24 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | 1495187.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1495187.68, importe_modificado:1495187.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {1542432/proyecto_INICIO, 1542432/proyecto_PROCESO, 1542432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542526 | Proyecto de inversión | 1221255.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221255.32, modificado:1221255.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO AZTECA - 87324 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 87324 | S | 138 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.45, meta_modificada:109.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AZTECA QUE SE ENCUENTRA A 2.350 KM , lon:-92.18502478, lat:15.11323997}} | 2019-04-29 | 2019-08-30 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | 1221255.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1221255.32, importe_modificado:1221255.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.45}} | {1542526/proyecto_INICIO, 1542526/proyecto_PROCESO, 1542526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542773 | Proyecto de inversión | 400628.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400628.99, modificado:400628.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JERUSALÉN ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALÉN - 87676 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 87676 | S | 215 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.7, meta_modificada:124.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y PRIVADA JERUSALEN, CALLE GAVILAN LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR, SU, lon:-93.07824626, lat:16.73482942}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 400628.99 | 400628.99 | 400628.99 | 400628.99 | 400628.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2019, contratista:C. Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:400628.99, importe_modificado:400628.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.7}} | {1542773/proyecto_INICIO, 1542773/proyecto_FIN, 1542773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543015 | Proyecto de inversión | 804447.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804447.17, modificado:804447.17}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PERIMETRO MERCADO PRIMERA SUR PONIENTE ANDADOR BOCA CHULUM - 62414 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 62414 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES PRIMERA ORIENTE N, lon:-92.55074306, lat:17.28419904}} | 2019-03-19 | 2019-04-26 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | 804447.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:804447.17, importe_modificado:804447.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1543015/proyecto_INICIO, 1543015/proyecto_FIN, 1543015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543257 | Proyecto de inversión | 579782.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452792.16, modificado:452792.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:126990.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88333 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88333 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO, lon:-92.94853896, lat:17.02210609}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 452792.16 | 452792.16 | 452792.16 | 452792.16 | 452792.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-035/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:452792.16, importe_modificado:452792.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1543257/proyecto_FIN, 1543257/proyecto_PROCESO, 1543257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543297 | Proyecto de inversión | 621638.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:134640.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486998.16, modificado:486998.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88390 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88390 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-92.94175065, lat:16.98370459}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 486998.16 | 486998.16 | 486998.16 | 486998.16 | 486998.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-049/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:486998.16, importe_modificado:486998.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1543297/proyecto_PROCESO, 1543297/proyecto_INICIO, 1543297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543434 | Proyecto de inversión | 1943191.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943191.75, modificado:1943191.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PATOSIL MUJERES - 88721 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 88721 | S | 2308 | 1731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PATOSIL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN., lon:-92.73698498, lat:16.74959991}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | 1943191.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-68VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1943191.75, importe_modificado:1943191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:577.0}} | {1543434/proyecto_FIN, 1543434/proyecto_INICIO, 1543434/proyecto_FIN, 1543434/proyecto_INICIO, 1543434/proyecto_PROCESO, 1543434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543436 | Proyecto de inversión | 353613.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353613.75, modificado:353613.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH MUJERES - 88723 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 88723 | S | 420 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECHTOCH EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN., lon:-92.71949621, lat:16.72495193}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | 353613.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-69VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:353613.75, importe_modificado:353613.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1543436/proyecto_INICIO, 1543436/proyecto_FIN, 1543436/proyecto_PROCESO, 1543436/proyecto_INICIO, 1543436/proyecto_FIN, 1543436/proyecto_PROCESO, 1543436/proyecto_INICIO, 1543436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543595 | Proyecto de inversión | 565902.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565902.14, modificado:565902.14}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63277 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.91, meta_modificada:776.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS, lon:-91.73699532, lat:16.94785913}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | 565902.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57722, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:565902.14, importe_modificado:565902.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.91}} | {1543595/proyecto_INICIO, 1543595/proyecto_PROCESO, 1543595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543931 | Proyecto de inversión | 570858.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570858.88, modificado:570858.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE MURO FIRME - 63741 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 63741 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVA, lon:-92.55400155, lat:17.23501315}} | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | 570858.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:570858.88, importe_modificado:570858.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1543931/proyecto_INICIO, 1543931/proyecto_PROCESO, 1543931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543960 | Proyecto de inversión | 829837.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829837.4, modificado:829837.4}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO TERCERA SECCION - 63784 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 63784 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALI, lon:-92.52643116, lat:17.22434534}} | 2019-03-25 | 2019-06-28 | 829837.4 | 829837.4 | 829837.4 | 829837.4 | 829837.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:829837.4, importe_modificado:829837.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1543960/proyecto_INICIO, 1543960/proyecto_PROCESO, 1543960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544174 | Proyecto de inversión | 4896470.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896470.37, modificado:4895870.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL SAN MARCOS TULIJA A SAN JERONIMO TULIJA Y RAMALES - 64190 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64190 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.12, meta_modificada:18.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - PALENQUE KILÓMETRO 75 + 00 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TULIJÁ 75 KMS. S, lon:-91.90941832, lat:17.2390835}} | 2019-04-25 | 2019-07-25 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | 4895870.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4896470.37, importe_modificado:4896470.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.12}} | {1544174/proyecto_INICIO, 1544174/proyecto_PROCESO, 1544174/proyecto_FIN, 1544174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544221 | Proyecto de inversión | 2774622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774622.32, modificado:2774622.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 64255 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64255 | S | 714 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 020 EJIDO BUENAVISTA, 30173 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA INDEPENDENCIA AL TRIUNFO Y TERRACERIA LA AGENCIA, CARRETERA LA C, lon:-91.99111649, lat:16.24495096}} | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | 2774622.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0011/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2774622.32, importe_modificado:2774622.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}} | {1544221/proyecto_INICIO, 1544221/proyecto_PROCESO, 1544221/proyecto_INICIO, 1544221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544302 | Proyecto de inversión | 645919 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645919.0, modificado:645919.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA CONDUCCION - 90164 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 90164 | S | 618 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.36, meta_modificada:300.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:PRIVADA EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS MUICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.53708348, lat:16.34314097}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 645919 | 645919 | 645919 | 645919 | 645919 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-001, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:645919.0, importe_modificado:645919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.36}} | {1544302/proyecto_INICIO, 1544302/proyecto_PROCESO, 1544302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544347 | Proyecto de inversión | 693015.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693015.85, modificado:518894.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 64420 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64420 | S | 277 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.46, meta_modificada:866.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CALLE SUSPIRO, CALLE SAN ANTONIO , CALLE ARCANGELES, CALLE VALENTIN, CALLE QUERUBINES Y CALLE SANTOS INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOM, lon:-92.27936654, lat:14.88197915}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 518894.63 | 518894.63 | 518894.63 | 518894.63 | 518894.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0012/2019, contratista:ING. LADY JANETH HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:693015.85, importe_modificado:693015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:866.46}} | {1544347/proyecto_INICIO, 1544347/proyecto_PROCESO, 1544347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544477 | Proyecto de inversión | 286414.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217870.8, modificado:217870.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68544.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90447 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 90447 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LADO SUR DEL POBLADO, lon:-93.02364844, lat:17.03130758}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 217870.8 | 217870.8 | 217870.8 | 217870.8 | 217870.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-060/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:217870.8, importe_modificado:217870.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1544477/proyecto_FIN, 1544477/proyecto_INICIO, 1544477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544500 | Proyecto de inversión | 711242.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711242.93, modificado:711242.93}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO - 90474 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 90474 | S | 1011 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARMADO OSUMACINTA, CHIAPAS., lon:-93.09249607, lat:16.93626688}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | 711242.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:711242.93, importe_modificado:711242.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544500/proyecto_INICIO, 1544500/proyecto_PROCESO, 1544500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544519 | Proyecto de inversión | 543526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543526.22, modificado:339429.73}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL SUSPIRO - 64647 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64647 | S | 219 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.69, meta_modificada:300.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA Y CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA 4ª AV. SUR PASANDO LA CALZADA DEL I, lon:-92.28017121, lat:14.88234206}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 339429.73 | 339429.73 | 339429.73 | 339429.73 | 339429.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0014/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:543526.22, importe_modificado:543526.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.69}} | {1544519/proyecto_INICIO, 1544519/proyecto_FIN, 1544519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544667 | Proyecto de inversión | 4157692.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4157692.41, modificado:4157692.41}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 64882 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64882 | S | 2549 | 2635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 261 + 500 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO PALESTINA, CARRETERA CRUCER, lon:-90.8853542, lat:16.8076257}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | 4157692.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0089/2019, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4157692.41, importe_modificado:4157692.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {1544667/proyecto_INICIO, 1544667/proyecto_PROCESO, 1544667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544699 | Proyecto de inversión | 555019.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555019.19, modificado:555019.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 64930 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 64930 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA ALTAMIRANO P, lon:-92.19730813, lat:16.88817378}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | 555019.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0092/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:555019.19, importe_modificado:555019.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1544699/proyecto_INICIO, 1544699/proyecto_PROCESO, 1544699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544831 | Proyecto de inversión | 1223400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223400.0, modificado:1223400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO AQUINO ENTRE PROLONGACION DEL BOULEVARD CHANAL Y PRIMERA AVENIDA - 65168 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65168 | S | 355 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.7, meta_modificada:148.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BOULEVARD CHANAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE INNOMINADA OBRA UBICADA EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CHANAL Y LA 1A, lon:-92.26544233, lat:16.65144208}} | 2019-03-04 | 2019-06-04 | 1223400 | 1223400 | 1223400 | 1223400 | 1223400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1223400.0, importe_modificado:1223400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.7}} | {1544831/proyecto_FIN, 1544831/proyecto_INICIO, 1544831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544956 | Proyecto de inversión | 1018171.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018171.35, modificado:1018171.35}} | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA - 65367 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65367 | S | 115 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON TOCAYOS, 30623 CANTÓN LOS TOCAYOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN SE UBICA EN EL CAMINO COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA-CANTÓN LOS TOCAYOS AL SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO., lon:-92.54668001, lat:15.13084116}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 1018171.35 | 1018171.35 | 1018171.35 | 1018171.35 | 1018171.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1018171.35, importe_modificado:1018171.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1544956/proyecto_INICIO, 1544956/proyecto_PROCESO, 1544956/proyecto_INICIO, 1544956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545323 | Proyecto de inversión | 2143690.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143690.36, modificado:2143690.36}} | REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO - 91632 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 91632 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA APETALCINGO 11 KM. CAMINO DE CARRETERA, lon:-92.41798955, lat:17.22483816}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | 2143690.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTC/DOPM/ADQ/REHAB-TECHO/FISM-001/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2143690.36, importe_modificado:2143690.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1545323/proyecto_INICIO, 1545323/proyecto_FIN, 1545323/proyecto_PROCESO, 1545323/proyecto_FIN, 1545323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545330 | Proyecto de inversión | 1258958.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258958.42, modificado:1258958.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 65926 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65926 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE SALIDA DE SABANILLA INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA SABANILLA Y CARRETERA BASHIJA, CALLE PANTEON MUNICPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A , lon:-92.55073576, lat:17.27779768}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | 1258958.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2019, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1258958.42, importe_modificado:1258958.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1545330/proyecto_INICIO, 1545330/proyecto_PROCESO, 1545330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545455 | Proyecto de inversión | 1542619.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542619.64, modificado:1542619.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 91865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91865 | S | 43 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.7, meta_modificada:4914.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BALAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 220 EJIDO BALAXTE, 29950 BALAXTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA PRIMER VALLE TONINA, TERRACERIA BALAXTE PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-91.97834619, lat:16.90175221}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1542619.64 | 1542619.64 | 1542619.64 | 1542619.64 | 1542619.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61259, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1542619.64, importe_modificado:1542619.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.7}} | {1545455/proyecto_INICIO, 1545455/proyecto_PROCESO, 1545455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545524 | Proyecto de inversión | 1755519.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755519.86, modificado:1755519.86}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91952 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91952 | S | 21777 | 20101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145144.0, meta_modificada:145144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO OCOSINGO ZONA URBANA A, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE HECTOR ALBORES Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAS MINAS SE UBICAN DIFERENTES BARRIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA URBANA A (SUBCOPLADEM A) QU, lon:-92.0926654, lat:16.92894628}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 1755519.86 | 1755519.86 | 1755519.86 | 1755519.86 | 1755519.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58245, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1755519.86, importe_modificado:1755519.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145144.0}} | {1545524/proyecto_INICIO, 1545524/proyecto_FIN, 1545524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545541 | Proyecto de inversión | 527122 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527122.0, modificado:527122.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 66285 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66285 | S | 73 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIA, lon:-92.2564645, lat:16.65602087}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 527122 | 527122 | 527122 | 527122 | 527122 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:527122.0, importe_modificado:527122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1545541/proyecto_PROCESO, 1545541/proyecto_INICIO, 1545541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545780 | Proyecto de inversión | 1015748.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015748.33, modificado:1015748.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 92365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92365 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2894.4, meta_modificada:2894.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 710 COLONIA CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 47.49 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LOS TRAMOS CHILÓN - TEM, lon:-92.01216188, lat:17.06235777}} | 2019-05-03 | 2019-06-03 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | 1015748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60553, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1015748.33, importe_modificado:1015748.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2894.4}} | {1545780/proyecto_INICIO, 1545780/proyecto_PROCESO, 1545780/proyecto_FIN, 1545780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545824 | Proyecto de inversión | 904886.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904886.19, modificado:904886.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 92415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92415 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 710 COLONIA CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 47.49 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO LOS TRAMOS CHILÓN - TEM, lon:-92.01222625, lat:17.06229623}} | 2019-05-07 | 2019-08-05 | 904886.19 | 904886.19 | 904886.19 | 904886.19 | 904886.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60558, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904886.19, importe_modificado:904886.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}} | {1545824/proyecto_INICIO, 1545824/proyecto_PROCESO, 1545824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545905 | Proyecto de inversión | 2808814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808814.91, modificado:2808814.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFASICA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 92503 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 92503 | S | 2100 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29590 TRAMO RAYA TABASCO - EJIDO LA GLORIA KILÓMETRO 38 + 38 INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LA , lon:-92.9545786, lat:17.44354906}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2808814.91 | 2808814.91 | 2808814.91 | 2808814.91 | 2808814.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/004-2019, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2808814.91, importe_modificado:2808814.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1545905/proyecto_PROCESO, 1545905/proyecto_INICIO, 1545905/proyecto_PROCESO, 1545905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545947 | Proyecto de inversión | 1052026.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052026.38, modificado:1034688.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN EL COBACH PLANTEL CIENTO CUATRO - 92558 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92558 | S | 131 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA JUÁREZ COLONIA GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-92.03296556, lat:17.11925971}} | 2019-05-03 | 2019-08-03 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | 1034688.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1052026.38, importe_modificado:1052026.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1545947/proyecto_INICIO, 1545947/proyecto_FIN, 1545947/proyecto_PROCESO, 1545947/proyecto_FIN, 1545947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546328 | Proyecto de inversión | 868486.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868486.52, modificado:868486.52}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67288 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67288 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2725.8, meta_modificada:2725.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1868, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ EL LIMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SANTA CRUZ EL LIMAR, 29950 SANTA CRUZ EL LIMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y TERRACERIA SANT CRUZ EL LIMAR, TERRACERIA ABAS, lon:-92.1781785, lat:16.8460415}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 868486.52 | 868486.52 | 868486.52 | 868486.52 | 868486.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57880, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:868486.52, importe_modificado:868486.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2725.8}} | {1546328/proyecto_INICIO, 1546328/proyecto_FIN, 1546328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546336 | Proyecto de inversión | 2700093.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700093.49, modificado:2700093.49}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67293 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67293 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8673.0, meta_modificada:8673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS D, lon:-92.17899453, lat:16.80108674}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | 2700093.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57882, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2700093.49, importe_modificado:2700093.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8673.0}} | {1546336/proyecto_INICIO, 1546336/proyecto_FIN, 1546336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546338 | Proyecto de inversión | 3916912.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916912.03, modificado:3916912.03}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67297 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67297 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5625.9, meta_modificada:5625.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA LA FLORIDA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS , lon:-92.17897308, lat:16.80108674}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 3916912.03 | 3916912.03 | 3916912.03 | 3916912.03 | 3916912.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57883, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3916912.03, importe_modificado:3916912.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5625.9}} | {1546338/proyecto_INICIO, 1546338/proyecto_FIN, 1546338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546359 | Proyecto de inversión | 1367180.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367180.41, modificado:1367180.41}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67343 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67343 | S | 23 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.9, meta_modificada:1794.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA RANCHO ALE, lon:-91.33204633, lat:16.53810106}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 1367180.41 | 1367180.41 | 1367180.41 | 1367180.41 | 1367180.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57887, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1367180.41, importe_modificado:1367180.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.9}} | {1546359/proyecto_INICIO, 1546359/proyecto_FIN, 1546359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546510 | Proyecto de inversión | 216092.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216092.22, modificado:216092.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS PISOS FIRME - 67564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67564 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA , lon:-92.31406051, lat:17.10561306}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 216092.22 | 216092.22 | 216092.22 | 216092.22 | 216092.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/146/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:216092.22, importe_modificado:216092.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1546510/proyecto_INICIO, 1546510/proyecto_FIN, 1546510/proyecto_PROCESO, 1546510/proyecto_FIN, 1546510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546607 | Proyecto de inversión | 2740095.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740095.08, modificado:2740095.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDEN - 67664 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67664 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 00 PUEBLO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO BACHAJÓN AL CRUCERO EL EDEN RUMBO A GUAQUITEPEC, PARTIENO DEL FINAL DE LA CALLE NIÑOS HÉR, lon:-92.25435888, lat:16.98076908}} | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 2740095.08 | 2740095.08 | 2740095.08 | 2740095.08 | 2740095.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2740095.08, importe_modificado:2740095.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1546607/proyecto_INICIO, 1546607/proyecto_FIN, 1546607/proyecto_PROCESO, 1546607/proyecto_FIN, 1546607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546731 | Proyecto de inversión | 2831932.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831932.07, modificado:2831932.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 67792 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67792 | S | 86 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:CONTINUACION CAMINO A SAN JOSE BOSHTIC EJIDO PANTELHÓ, 29880 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE BOSHTIC - ENTRONQUE SAN LUIS Y CAMINO SAN JOSE BOSHTIC, CAMINO SAN LUIS USIG LA LOCALIDAD SE UBICA AL CA, lon:-92.4507111, lat:17.04343855}} | 2019-04-15 | 2019-08-15 | 2831932.07 | 2831932.07 | 2831932.07 | 2831932.07 | 2831932.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-024/2019, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2831932.07, importe_modificado:2831932.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1546731/proyecto_INICIO, 1546731/proyecto_PROCESO, 1546731/proyecto_INICIO, 1546731/proyecto_PROCESO, 1546731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546898 | Proyecto de inversión | 2290855.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290855.93, modificado:2290855.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 68001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68001 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 73 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TULIJA SE RECORRE 73.80 KMS., lon:-91.87370757, lat:17.24010626}} | 2019-04-11 | 2019-07-10 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | 2290855.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2019, contratista:LEONEL LÓPEZ JIMÉNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2290855.93, importe_modificado:2290855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1546898/proyecto_INICIO, 1546898/proyecto_FIN, 1546898/proyecto_PROCESO, 1546898/proyecto_FIN, 1546898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547087 | Proyecto de inversión | 2735216.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2735216.57, modificado:2309523.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC Y RAMALES - 68273 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68273 | S | 459 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.55, meta_modificada:22.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETRA CHILÓN A TEMÓ A MANO DERECHA RUMBO A OCOSINGO EN EL CRUCERO CONTENTO GIRAR A , lon:-92.23217138, lat:16.95923356}} | 2019-04-11 | 2019-07-10 | 2309523.43 | 2309523.43 | 2309523.43 | 2309523.43 | 2309523.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2019, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2735216.57, importe_modificado:2735216.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.55}} | {1547087/proyecto_INICIO, 1547087/proyecto_PROCESO, 1547087/proyecto_FIN, 1547087/proyecto_PROCESO, 1547087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547108 | Proyecto de inversión | 199005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43605.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155400.0, modificado:155400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 68309 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68309 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:158, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , HA 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LADO NORTE, lon:-92.9926111, lat:17.0202627}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | 155400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:155400.0, importe_modificado:155400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1547108/proyecto_PROCESO, 1547108/proyecto_INICIO, 1547108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547115 | Proyecto de inversión | 410956.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:89760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321196.5, modificado:321196.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHAVARRIA - 68323 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68323 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:170, direccion:COLONIA SAN JOSÉ CHAVARRÍA, 29777 SAN JOSÉ CHAVARRÍA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.0265826, lat:17.07461327}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 321196.5 | 321196.5 | 321196.5 | 321196.5 | 321196.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:321196.5, importe_modificado:321196.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1547115/proyecto_INICIO, 1547115/proyecto_FIN, 1547115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547255 | Proyecto de inversión | 1149886.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149886.66, modificado:1149886.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68522 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68522 | S | 157 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.56, meta_modificada:714.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LA CUEVA KILÓMETRO 25 + 400 BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PARTI, lon:-92.20567219, lat:16.81748622}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | 1149886.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1149886.66, importe_modificado:1149886.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.56}} | {1547255/proyecto_INICIO, 1547255/proyecto_PROCESO, 1547255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547257 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DIECISIETE DE MARZO - 68523 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68523 | S | 128 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:722, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 0 COLONIA DIECISIETE DE MARZO, 30200 DIECISIETE DE MARZO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO EL CAS, lon:-92.42652058, lat:16.24898776}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-005/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547257/proyecto_INICIO, 1547257/proyecto_PROCESO, 1547257/proyecto_FIN, 1547257/proyecto_PROCESO, 1547257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547266 | Proyecto de inversión | 1143049.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143049.31, modificado:1143049.31}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 94141 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 94141 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ENCUENTRO - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 BARRIO , 00000 NUEVO MONTEBELLO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.22156691, lat:15.49547949}} | 2019-06-10 | 2019-09-06 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | 1143049.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-12, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA, monto:1143049.31, importe_modificado:1143049.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547266/proyecto_INICIO, 1547266/proyecto_PROCESO, 1547266/proyecto_INICIO, 1547266/proyecto_PROCESO, 1547266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547287 | Proyecto de inversión | 2547459.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547459.57, modificado:2547459.57}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68557 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68557 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8177.4, meta_modificada:8177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMO, lon:-92.07220453, lat:16.89634787}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 2547459.57 | 2547459.57 | 2547459.57 | 2547459.57 | 2547459.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2547459.57, importe_modificado:2547459.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8177.4}} | {1547287/proyecto_INICIO, 1547287/proyecto_FIN, 1547287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547297 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SANTA ROSA - 68568 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68568 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN PEDRO Y CALZADA PANTEON MUNICIPAL, AVENIDA SANTA ROSA CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFE, lon:-92.55522622, lat:16.33643705}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-008/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547297/proyecto_FIN, 1547297/proyecto_INICIO, 1547297/proyecto_FIN, 1547297/proyecto_PROCESO, 1547297/proyecto_INICIO, 1547297/proyecto_FIN, 1547297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547311 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CALVITO - 68582 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68582 | S | 1189 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:CALLE EL CALVITO BARRIO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR EL CALVITO Y CAMINO CLINICA DE CAMPO IMSS, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA EN DIFERENTES V, lon:-92.56361822, lat:16.3195806}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-009/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547311/proyecto_FIN, 1547311/proyecto_INICIO, 1547311/proyecto_FIN, 1547311/proyecto_PROCESO, 1547311/proyecto_FIN, 1547311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547406 | Proyecto de inversión | 3059779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059779.0, modificado:3059779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94509 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 94509 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - LAS MANZANAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁ A 8.8 KM DE DISTANC, lon:-92.53751376, lat:16.79333574}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:3599740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1547406/proyecto_INICIO, 1547406/proyecto_PROCESO, 1547406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547500 | Proyecto de inversión | 1016830.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016830.77, modificado:1016830.77}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 94649 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94649 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE NUEVO SAN CARLOS COLONIA PANTELHÓ, 29880 LA ALIANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLO Y NUEVA LINDA Y CAMINO NUEVA LINDA, CAMINO NUEVO SAN CARLOS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE NOS LLEVA A SANTA LU, lon:-92.44445161, lat:17.10487659}} | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 1016830.77 | 1016830.77 | 1016830.77 | 1016830.77 | 1016830.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-029/2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1016830.77, importe_modificado:1016830.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1547500/proyecto_PROCESO, 1547500/proyecto_INICIO, 1547500/proyecto_PROCESO, 1547500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547932 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 69686 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69686 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1432, direccion:COLONIA EL ROSARIO, 29140 EL ROSARIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO A FRANCISCO VILLA, TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 40 DE AHI EN EL CRUCERO TOMAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR , lon:-93.45976688, lat:17.00979538}} | 2019-04-01 | 2019-05-26 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-019/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1547932/proyecto_INICIO, 1547932/proyecto_FIN, 1547932/proyecto_PROCESO, 1547932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548159 | Proyecto de inversión | 446588.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446588.69, modificado:446588.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 70082 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 70082 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EMILIANO ZAPATA-DESV. A SAN RAFAEL-RIO COLORADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 850 EJIDO RIO COLORADO, 29750 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E, lon:-92.78154241, lat:17.18712782}} | 2019-05-13 | 2019-06-21 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | 446588.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-027/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:446588.69, importe_modificado:446588.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1548159/proyecto_INICIO, 1548159/proyecto_PROCESO, 1548159/proyecto_FIN, 1548159/proyecto_INICIO, 1548159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548975 | Proyecto de inversión | 267926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267926.8, modificado:267926.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 96853 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 96853 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE HACIA EL PANTEON BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEON, CALLE CALLE HACIA DIF LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS PARTES DEL BARRIO SANT, lon:-92.66855591, lat:16.5451254}} | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | 267926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2019, contratista:BERNARDO ROMERO CELIS DEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:267926.8, importe_modificado:267926.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {1548975/proyecto_INICIO, 1548975/proyecto_FIN, 1548975/proyecto_PROCESO, 1548975/proyecto_INICIO, 1548975/proyecto_FIN, 1548975/proyecto_INICIO, 1548975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548980 | Proyecto de inversión | 3999378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999378.5, modificado:3985667.66}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 96879 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 96879 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO CHAPULTEPEC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, PARA LLEGAR A LA OBRA PASAR POR LA ROTONDA DE LA CIBATECA DOBLAR RUMBO A LA EX HACIENDA , lon:-92.10615549, lat:16.91089753}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3985667.66 | 3985667.66 | 3985667.66 | 3985667.66 | 3985667.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0211/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999378.5, importe_modificado:3999378.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1548980/proyecto_INICIO, 1548980/proyecto_PROCESO, 1548980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549469 | Proyecto de inversión | 567131.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567131.3, modificado:567131.3}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO PISOS FIRMES - 98271 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98271 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1122.5, meta_modificada:1122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PORVENIR, 30623 CANTÓN EL PORVENIR, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTÓN EL PORVENIR AL SUR DEL MUNICIPIO A KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ACCEDE , lon:-92.60348071, lat:15.14763411}} | 2019-06-17 | 2019-08-17 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | 567131.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:567131.3, importe_modificado:567131.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1122.5}} | {1549469/proyecto_INICIO, 1549469/proyecto_FIN, 1549469/proyecto_PROCESO, 1549469/proyecto_INICIO, 1549469/proyecto_PROCESO, 1549469/proyecto_FIN, 1549469/proyecto_PROCESO, 1549469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549884 | Proyecto de inversión | 1328657.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328657.96, modificado:1328657.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I JOLJAMIL I - 99666 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 99666 | S | 9 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFICIARI, lon:-92.32258129, lat:17.26242468}} | 2019-04-09 | 2019-06-07 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | 1328657.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-039/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1328657.96, importe_modificado:1328657.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1549884/proyecto_PROCESO, 1549884/proyecto_INICIO, 1549884/proyecto_PROCESO, 1549884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550251 | Proyecto de inversión | 6419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6419000.0, modificado:6419000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO - 100638 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100638 | S | 441 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.55025935, lat:16.92798976}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 6419000 | 6419000 | 6419000 | 6419000 | 6419000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6419000.0, importe_modificado:6419000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1550251/proyecto_FIN, 1550251/proyecto_INICIO, 1550251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550382 | Proyecto de inversión | 2950373.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950373.62, modificado:2950373.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I PACTIÚN I - 100964 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 100964 | S | 33 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEFIC, lon:-92.22812839, lat:17.26631999}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | 2950373.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-051/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2950373.62, importe_modificado:2950373.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1550382/proyecto_PROCESO, 1550382/proyecto_INICIO, 1550382/proyecto_PROCESO, 1550382/proyecto_INICIO, 1550382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550439 | Proyecto de inversión | 322227.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322227.41, modificado:322227.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I NUEVO TRIUNFO I - 101138 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101138 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:60, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO TRIUNFO, 00000 NUEVO TRIUNFO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS, lon:-92.31448951, lat:17.33456179}} | 2019-04-29 | 2019-06-12 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | 322227.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-054/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:322227.41, importe_modificado:322227.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1550439/proyecto_INICIO, 1550439/proyecto_PROCESO, 1550439/proyecto_INICIO, 1550439/proyecto_PROCESO, 1550439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550602 | Proyecto de inversión | 5187600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5187600.0, modificado:5187600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101557 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101557 | S | 553 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) CENTRO TZOTZIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 BARRIO CENTRO TZOTZIL, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/, lon:-92.4795789, lat:16.9424004}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 5187600 | 5187600 | 5187600 | 5187600 | 5187600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5187600.0, importe_modificado:5187600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:198.0}} | {1550602/proyecto_INICIO, 1550602/proyecto_PROCESO, 1550602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550631 | Proyecto de inversión | 2698600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698600.0, modificado:2698600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101619 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101619 | S | 248 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO (FRACCION) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 FRACCION SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOOCALIDAD, lon:-92.56752006, lat:16.90433199}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | 2698600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2698600.0, importe_modificado:2698600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1550631/proyecto_INICIO, 1550631/proyecto_FIN, 1550631/proyecto_PROCESO, 1550631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551430 | Proyecto de inversión | 334376.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334376.62, modificado:334376.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS - 103569 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 103569 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:161.13, meta_modificada:161.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 0 COLONIA COLONIA LOS REYES CABECERA MUNICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MELCHOR Y ANDADOR 6 DE ENERO, ANDADOR SIN NOMBRE LAS GRADAS SE CONSTRUIRÁN EN DOS CALLES DE L, lon:-93.00049565, lat:17.50000835}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 334376.62 | 334376.62 | 334376.62 | 334376.62 | 334376.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61785, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:334376.62, importe_modificado:334376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:161.13}} | {1551430/proyecto_INICIO, 1551430/proyecto_PROCESO, 1551430/proyecto_INICIO, 1551430/proyecto_PROCESO, 1551430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551783 | Proyecto de inversión | 470961.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470961.7, modificado:470961.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 104476 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104476 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESAHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5540.46 MTS. DE, lon:-92.66970168, lat:16.91061878}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | 470961.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:DOMINGO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:470961.7, importe_modificado:470961.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1551783/proyecto_INICIO, 1551783/proyecto_FIN, 1551783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551866 | Proyecto de inversión | 829105.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829105.28, modificado:829105.28}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO VILLA FLORES - 104698 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104698 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO VILLAFLORES, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO VILLAFLORES, lon:-92.13354184, lat:15.66159413}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 829105.28 | 829105.28 | 829105.28 | 829105.28 | 829105.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2019, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:829105.28, importe_modificado:829105.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1551866/proyecto_INICIO, 1551866/proyecto_PROCESO, 1551866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551911 | Proyecto de inversión | 665722.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665722.34, modificado:665722.34}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS FRACCIÓN SONORA - 104820 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 104820 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION BARRIO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 FRACCION FRACCION SONORA, 30884 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SONORA QUE SE ENCUENTRA EN EL C, lon:-92.1152647, lat:15.07448504}} | 2019-03-18 | 2019-04-18 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | 665722.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:665722.34, importe_modificado:665722.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1551911/proyecto_PROCESO, 1551911/proyecto_INICIO, 1551911/proyecto_FIN, 1551911/proyecto_PROCESO, 1551911/proyecto_FIN, 1551911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552603 | Proyecto de inversión | 980195.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980195.28, modificado:980195.28}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 106437 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106437 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, BOULEVARD NORTE SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL RUMBO A LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-PALENQUE ANTES DE LA SIBALTECA, lon:-92.09969891, lat:16.91370906}} | 2019-04-01 | 2019-07-15 | 980195.28 | 980195.28 | 980195.28 | 980195.28 | 980195.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0213/2019, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:980195.28, importe_modificado:980195.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1552603/proyecto_PROCESO, 1552603/proyecto_INICIO, 1552603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552621 | Proyecto de inversión | 843047.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843047.54, modificado:843047.54}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106480 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106480 | S | 434 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2643.2, meta_modificada:2643.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.30865848, lat:16.81152881}} | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | 843047.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61285, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:843047.54, importe_modificado:843047.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2643.2}} | {1552621/proyecto_INICIO, 1552621/proyecto_FIN, 1552621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552754 | Proyecto de inversión | 514157.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514157.38, modificado:514157.38}} | REUBICACIÓN DE LINEA MEDIA DE TENSION CABECERA MUNICIPAL - 106870 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106870 | S | 7810 | 6390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO NEVELANDIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS., lon:-92.13996199, lat:15.65784052}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 514157.38 | 514157.38 | 514157.38 | 514157.38 | 514157.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0034/2019, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:514157.38, importe_modificado:514157.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1552754/proyecto_INICIO, 1552754/proyecto_PROCESO, 1552754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201553070 | Proyecto de inversión | 1535314.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535314.54, modificado:1535314.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA - 107624 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107624 | S | 74 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIA 5.540 KMS. DE LA CABE, lon:-92.70378157, lat:16.92999867}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 1535314.54 | 1535314.54 | 1535314.54 | 1535314.54 | 1535314.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/008/2019, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO ALDAMA, monto:1535314.54, importe_modificado:1535314.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1553070/proyecto_INICIO, 1553070/proyecto_PROCESO, 1553070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201553151 | Proyecto de inversión | 2112065.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112065.93, modificado:2112065.93}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA SALAZAR I JOLONIEL I - 107816 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 107816 | S | 91 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPB2502W MISMA QUE SE UBICA ENFRENTE, lon:-92.31813792, lat:17.35963381}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2112065.93 | 2112065.93 | 2112065.93 | 2112065.93 | 2112065.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2112065.93, importe_modificado:2112065.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553151/proyecto_INICIO, 1553151/proyecto_PROCESO, 1553151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201553272 | Proyecto de inversión | 1329038.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329038.2, modificado:1329038.2}} | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA BARRIO CANDELARIA - 108118 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108118 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14998434, lat:15.65658017}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 1329038.2 | 1329038.2 | 1329038.2 | 1329038.2 | 1329038.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0012/2019, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1329038.2, importe_modificado:1329038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1553272/proyecto_INICIO, 1553272/proyecto_FIN, 1553272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554204 | Proyecto de inversión | 2258950.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258950.24, modificado:2258950.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 110211 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 110211 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:413, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA , 00000 NUEVA LIBERTAD, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO Y EN KM 14 AP, lon:-92.8582472, lat:16.57911942}} | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 2258950.24 | 2258950.24 | 2258950.24 | 2258950.24 | 2258950.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-006-2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2258950.24, importe_modificado:2258950.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1554204/proyecto_INICIO, 1554204/proyecto_FIN, 1554204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554322 | Proyecto de inversión | 1406192.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406192.43, modificado:1406192.43}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁEREA I VENUSTIANO CARRANZA I - 110403 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110403 | S | 417 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVA A CABO AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD LAS CAL, lon:-92.17319365, lat:17.30261642}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | 1406192.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-052/2019, contratista:QUEBEC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1406192.43, importe_modificado:1406192.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1554322/proyecto_INICIO, 1554322/proyecto_PROCESO, 1554322/proyecto_INICIO, 1554322/proyecto_PROCESO, 1554322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554961 | Proyecto de inversión | 501760.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501760.96, modificado:501760.96}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE TRAMO ACCESO A CASA EJIDAL BARRIO GUADALUPE - 111849 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 111849 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.1, meta_modificada:395.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BARRIO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL LUGAR CONOCIDO COMO LA CASA EJIDAL SALIDA QUE A LA CARRETERA QUE COND, lon:-92.30759492, lat:17.02707132}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 501760.96 | 501760.96 | 501760.96 | 501760.96 | 501760.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/MI/FISM-EA-007/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:501760.96, importe_modificado:501760.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.1}} | {1554961/proyecto_INICIO, 1554961/proyecto_PROCESO, 1554961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554965 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDADES VARIAS - 111853 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111853 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.65, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13556478, lat:15.66007194}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0028/2019, contratista:YESENIA LISBETH GUTIÉRREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1044000.0, importe_modificado:1044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1554965/proyecto_INICIO, 1554965/proyecto_FIN, 1554965/proyecto_PROCESO, 1554965/proyecto_FIN, 1554965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201555479 | Proyecto de inversión | 177209.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177209.99, modificado:234518.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN SAN JOSÉ - 113085 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 113085 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO QUE COMPRENDE LAS RANCHERÍAS DE ALVARO OBREGON Y S, lon:-92.99588224, lat:17.40281552}} | 2019-07-08 | 2019-09-06 | 234518 | 234518 | 234518 | 234518 | 234518 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:234518.0, importe_modificado:234518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1555479/proyecto_INICIO, 1555479/proyecto_FIN, 1555479/proyecto_PROCESO, 1555479/proyecto_FIN, 1555479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556099 | Proyecto de inversión | 1858439.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858439.34, modificado:1858439.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EL CLAVEL - 114527 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 114527 | S | 1946 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1611.0, meta_modificada:1611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE EL CLAVEL, AVENIDA ALDAMA LA AVENIDA HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE EL CLAVEL EN EL BARRIO GU, lon:-92.10222951, lat:15.03137488}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 1858439.34 | 1858439.34 | 1858439.34 | 1858439.34 | 1858439.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:1858439.34, importe_modificado:1858439.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1611.0}} | {1556099/proyecto_INICIO, 1556099/proyecto_PROCESO, 1556099/proyecto_INICIO, 1556099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556309 | Proyecto de inversión | 530463.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530463.41, modificado:530463.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115018 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115018 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.9, meta_modificada:185.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SAN MARTÍN (CIRO ESTRADA), SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 12KM DE DISTANCIA DE LA CA, lon:-92.35016016, lat:17.03298241}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | 530463.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-029/2019, contratista:GRUPO CYE MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:530463.41, importe_modificado:530463.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.9}} | {1556309/proyecto_INICIO, 1556309/proyecto_PROCESO, 1556309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556575 | Proyecto de inversión | 689602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115593 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115593 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.67, meta_modificada:241.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 15KM DE DISTANCIA DE , lon:-92.35796654, lat:17.05236309}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-035/2019, contratista:BERNABÉ DAVID JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.67}} | {1556575/proyecto_INICIO, 1556575/proyecto_PROCESO, 1556575/proyecto_INICIO, 1556575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557828 | Proyecto de inversión | 3932408.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932408.22, modificado:3932408.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BAYALEMHO II BARRIO CENTRO - 118330 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 118330 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 PARAJE BAYALEMHO II, 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-PUERTO CATE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.76719037, lat:16.93302663}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/23, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3932408.22, importe_modificado:3932408.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1557828/proyecto_INICIO, 1557828/proyecto_PROCESO, 1557828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558725 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:300000.0}} | P R E V I S I O N E S.- Trabajo Social / Atención Social y Participación Comunitaria y Contraloría Social / Combustibles. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 142231E07002C01D089 | N | 0 | 0 | 1454 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560204 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción de Taller para trabajos en piezas electrónicas para la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532A00601E05B002 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560322 | Proyecto de inversión | 2578365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578365.78, modificado:2578365.78}} | 199101.-Primaria Francisco Villa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B032-5825S | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:Venustiano Carranza, Ricardo Flores Magón, CHIS, lon:-92.700262, lat:16.396843}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2578365.78 | 2578365.78 | 2578365.78 | 2578365.78 | 2578365.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201567057 | Proyecto de inversión | 74126.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74126.86, modificado:74126.86}} | SUMINISTRO DE INMOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS PARA LA ESCUELA SUPERIOR UNACH VIRTUAL | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | FA027 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 13, Centro, Chis., México, lon:-92.71362305, lat:16.87814699}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 74126.86 | 74126.86 | 74126.86 | 74126.86 | 74126.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64276, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:74126.86, importe_modificado:74126.86}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1567057/proyecto_PROCESO, 1567057/proyecto_FIN, 1567057/proyecto_PROCESO, 1567057/proyecto_INICIO, 1567057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301568549 | Proyecto de inversión | 2940008.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940008.27, modificado:954140.14}} | MANTENIMIENTO DE 13.1 KM DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | 1 | N | 0 | 0 | 828 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.19599152, lat:17.62995307}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 954140.14 | 954140.14 | 954140.14 | 954140.14 | 954140.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1093669.2, importe_modificado:1093669.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.1}} | {1568549/proyecto_PROCESO, 1568549/proyecto_INICIO, 1568549/proyecto_PROCESO, 1568549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301573213 | Adquisición | 509252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509252.27, modificado:509252.27}} | ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JAUREZ CHIAPAS | PP012 | S | 10481 | 10603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66103, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:509252.27, importe_modificado:509252.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573213/proyecto_FIN, 1573213/proyecto_INICIO, 1573213/proyecto_FIN, 1573213/proyecto_PROCESO, 1573213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301573227 | Acción | 2507900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507900.0, modificado:2507900.0}} | CONSTRUCCIÓN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNCIPAL | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTASEG-005/2019 | N | 0 | 0 | 7368 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Temo - Tila, Chiapas, Mexico, lon:-92.27874041, lat:17.1109333}} | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2507900 | 2507900 | 2507900 | 2507900 | 2507900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTASEG-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2507900.0, importe_modificado:2507900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1573227/proyecto_PROCESO, 1573227/proyecto_INICIO, 1573227/proyecto_PROCESO, 1573227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576056 | Proyecto de inversión | 602820.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602820.49, modificado:602820.49}} | PAVIMENTACION DE CRUCE EN VIA FERREA Y AVENIDA CENTRAL SUR, CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | MSC/DOPM/CAPUFE ESTADO/001/2019 | N | 0 | 0 | 14600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.16, meta_modificada:142.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Central Sur, Centro, Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.150766, lat:14.6769311}} | 2019-08-23 | 2019-10-31 | 602820.49 | 602820.49 | 602820.49 | 602820.49 | 602820.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFEESTADO/001/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:602820.49, importe_modificado:602820.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.16}} | {1576056/proyecto_INICIO, 1576056/proyecto_PROCESO, 1576056/proyecto_INICIO, 1576056/proyecto_FIN, 1576056/proyecto_PROCESO, 1576056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576282 | Proyecto de inversión | 675280.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675280.31, modificado:675280.31}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO FLORENCIA-LAS DELICIAS | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE |  | N | 0 | 0 | 1182 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.75499344, lat:17.02100504}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 675280.31 | 675280.31 | 675280.31 | 675280.31 | 675280.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401580953 | Proyecto de inversión | 163957.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163957.61, modificado:163957.61}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A RED DE DRENAJE SANITARIO - 42753 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 42753 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCIONAL Y AVENIDA INNOMINADA, PROLONGACION HIDALGO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO BUENA VISTA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-93.16353045, lat:17.22331631}} | 2019-01-21 | 2019-02-04 | 163957.61 | 163957.61 | 163957.61 | 163957.61 | 163957.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:163957.61, importe_modificado:163957.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1580953/proyecto_PROCESO, 1580953/proyecto_INICIO, 1580953/proyecto_FIN, 1580953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401581677 | Proyecto de inversión | 1011537.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011537.59, modificado:1011537.59}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA PONIENTE NORTE - 81664 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 81664 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL EN EL BARRIO SAN MIGUEN, lon:-92.89478676, lat:16.54177179}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 1011537.59 | 1011537.59 | 1011537.59 | 1011537.59 | 1011537.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1011537.59, importe_modificado:1011537.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1581677/proyecto_INICIO, 1581677/proyecto_FIN, 1581677/proyecto_PROCESO, 1581677/proyecto_INICIO, 1581677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583304 | Proyecto de inversión | 940807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940807.88, modificado:940807.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA - 122521 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122521 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:193, direccion:COLONIA LENINGRADO, 30110 LENINGRADO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE FRANCISCO J MUJICA A MANO IZQUIERDA A 25 KILOMETROS APROXIM, lon:-92.18923869, lat:15.94943643}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 940807.88 | 940807.88 | 940807.88 | 940807.88 | 940807.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-003/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:940807.88, importe_modificado:940807.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583304/proyecto_FIN, 1583304/proyecto_INICIO, 1583304/proyecto_PROCESO, 1583304/proyecto_INICIO, 1583304/proyecto_PROCESO, 1583304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583838 | Proyecto de inversión | 552692.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552692.05, modificado:552692.05}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126390 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126390 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO CON UN DESVIO A LA ALTURA DEL JUZGADO YAJALON CON RUMBO AL CAMINO DE TIERRA Y LIBERTAD, lon:-92.33397227, lat:17.20292648}} | 2019-06-27 | 2019-09-27 | 552692.05 | 552692.05 | 552692.05 | 552692.05 | 552692.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-047/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:552692.05, importe_modificado:552692.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1583838/proyecto_PROCESO, 1583838/proyecto_FIN, 1583838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584098 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296000.0, modificado:296000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE LA VENTANA - 133739 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133739 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA VENTANA EL CUAL , lon:-92.33420004, lat:16.56110038}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:296000.0, importe_modificado:296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1584098/proyecto_INICIO, 1584098/proyecto_FIN, 1584098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584440 | Proyecto de inversión | 565763.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565763.45, modificado:565763.45}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136333 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136333 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:165, direccion:EJIDO ESPERANZA PORVENIR, 29930 ESPERANZA PORVENIR, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A AMADO NERVO TENIENDO UNA DISTANCIA DE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.29562505, lat:17.19822235}} | 2019-07-05 | 2019-10-05 | 565763.45 | 565763.45 | 565763.45 | 565763.45 | 565763.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-052/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:565763.45, importe_modificado:565763.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1584440/proyecto_INICIO, 1584440/proyecto_FIN, 1584440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585157 | Proyecto de inversión | 37745.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37745.99, modificado:37745.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143353 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143353 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:213, direccion:EJIDO , 00000 LA ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LO, lon:-92.45980594, lat:17.03185041}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | 37745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-010/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:37745.99, importe_modificado:37745.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1585157/proyecto_INICIO, 1585157/proyecto_PROCESO, 1585157/proyecto_INICIO, 1585157/proyecto_FIN, 1585157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585230 | Proyecto de inversión | 22079.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144409 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144409 | S | 98 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:20, direccion:COLONIA , 00000 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ADELANTE DE MAZONO, lon:-93.11780212, lat:17.26533016}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/07/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1585230/proyecto_INICIO, 1585230/proyecto_FIN, 1585230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585281 | Proyecto de inversión | 81782.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81782.99, modificado:81782.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145029 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145029 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:71, direccion:EJIDO , 00000 SAN CLEMENTE, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES, lon:-92.5093366, lat:17.00646475}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 81782.99 | 81782.99 | 81782.99 | 81782.99 | 81782.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-015/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:81872.99, importe_modificado:81872.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1585281/proyecto_INICIO, 1585281/proyecto_PROCESO, 1585281/proyecto_INICIO, 1585281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585323 | Proyecto de inversión | 94364.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94364.99, modificado:94364.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 145414 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145414 | S | 86 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:83, direccion:EJIDO , 00000 SAN FRANCISCO EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS E, lon:-92.45097503, lat:17.04215634}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-017/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:94364.99, importe_modificado:94364.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1585323/proyecto_INICIO, 1585323/proyecto_PROCESO, 1585323/proyecto_INICIO, 1585323/proyecto_FIN, 1585323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585395 | Proyecto de inversión | 94364.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94364.99, modificado:94364.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146232 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146232 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:EJIDO , 00000 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES D, lon:-92.41413359, lat:17.07182445}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | 94364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-022/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:94364.99, importe_modificado:94364.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1585395/proyecto_FIN, 1585395/proyecto_INICIO, 1585395/proyecto_PROCESO, 1585395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585410 | Proyecto de inversión | 960618.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960618.27, modificado:960618.27}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO DESVIO LAS FLORES - EJIDO YERBA SANTA, KM 0+000 AL KM 10+150 - 146440 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 146440 | S | 580 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA DESVIO LAS FLORES, TERRACERIA EJIDO GALILEA EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21 KM DE LA CAB, lon:-93.56601267, lat:16.6927388}} | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 960618.27 | 960618.27 | 960618.27 | 960618.27 | 960618.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/005-2019, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:960618.27, importe_modificado:960618.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1585410/proyecto_FIN, 1585410/proyecto_INICIO, 1585410/proyecto_PROCESO, 1585410/proyecto_INICIO, 1585410/proyecto_PROCESO, 1585410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585529 | Proyecto de inversión | 1348820.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348820.72, modificado:1348820.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147682 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 147682 | S | 2300 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CONEXION A RED DE DISTRIBUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.88964532, lat:16.54454586}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 1348820.72 | 1348820.72 | 1348820.72 | 1348820.72 | 1348820.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-014/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1348820.72, importe_modificado:1348820.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585529/proyecto_INICIO, 1585529/proyecto_PROCESO, 1585529/proyecto_FIN, 1585529/proyecto_PROCESO, 1585529/proyecto_FIN, 1585529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585656 | Proyecto de inversión | 184823.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184823.98, modificado:184823.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA PITAHAYA - 148907 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 148907 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.97307389, lat:17.00710358}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 184823.98 | 184823.98 | 184823.98 | 184823.98 | 184823.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-128/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:184823.98, importe_modificado:184823.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1585656/proyecto_INICIO, 1585656/proyecto_PROCESO, 1585656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585700 | Proyecto de inversión | 150620.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150620.04, modificado:150620.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE 1 DE OCTUBRE Y 13 DE SEPTIEMBRE - 149389 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149389 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.11437471, lat:16.78177056}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 150620.04 | 150620.04 | 150620.04 | 150620.04 | 150620.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-027-2019-1465, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:303329.13, importe_modificado:150620.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1585700/proyecto_PROCESO, 1585700/proyecto_FIN, 1585700/proyecto_INICIO, 1585700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585763 | Proyecto de inversión | 1277421.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277421.15, modificado:1277421.15}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN RANCHERIA LAS MERCEDES - 149938 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 149938 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 500 RANCHERIA LAS MERCEDES, 30580 LAS MERCEDES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CALLEJON L, lon:-92.78028523, lat:15.24074695}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 1277421.15 | 1277421.15 | 1277421.15 | 1277421.15 | 1277421.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:C. ING. JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1277421.15, importe_modificado:1277421.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1585763/proyecto_FIN, 1585763/proyecto_PROCESO, 1585763/proyecto_INICIO, 1585763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585840 | Proyecto de inversión | 1598359.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598359.23, modificado:1598359.23}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 2 MAS 300 - 150628 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 150628 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL COCAL KILÓMETRO 58 + 200 EJIDO EL COCAL, 30160 EL COCAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA PA, lon:-91.63758608, lat:16.12625262}} | 2019-07-15 | 2019-09-27 | 1598359.23 | 1598359.23 | 1598359.23 | 1598359.23 | 1598359.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1598359.23, importe_modificado:1598359.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585840/proyecto_FIN, 1585840/proyecto_INICIO, 1585840/proyecto_PROCESO, 1585840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585976 | Proyecto de inversión | 2115460.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115460.52, modificado:2115460.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO - 151682 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 151682 | S | 100 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - BARRIO NJEVA ESPERANZA KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO , 29720 NUEVA ESPERANZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN Y CALLE NUEVA ESPERANZA, DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINUEAR PO, lon:-93.00603647, lat:17.29240346}} | 2019-08-12 | 2019-11-15 | 2115460.52 | 2115460.52 | 2115460.52 | 2115460.52 | 2115460.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-006/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2115460.52, importe_modificado:2115460.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585976/proyecto_PROCESO, 1585976/proyecto_INICIO, 1585976/proyecto_FIN, 1585976/proyecto_PROCESO, 1585976/proyecto_FIN, 1585976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586003 | Proyecto de inversión | 1007552.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007552.24, modificado:1007552.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E C PARAÍSO ANEXO EL EDÉN SAN ANTONINO LAS FLORES DEK KM 0 AL 1 - 151816 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 151816 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO PARAÍSO ANEXO EL EDEN - SAN ANTONINO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO SAN ANTONINO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA A 3 HORAS NORESTE, lon:-91.57547931, lat:16.30928456}} | 2019-08-02 | 2019-10-18 | 1007552.24 | 1007552.24 | 1007552.24 | 1007552.24 | 1007552.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0028-FISM/2019, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1007552.24, importe_modificado:1007552.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586003/proyecto_PROCESO, 1586003/proyecto_INICIO, 1586003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586064 | Proyecto de inversión | 466551.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466551.19, modificado:466551.19}} | COSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 152194 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 152194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:850, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LA NUEVA PROVIDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA E.C. EJIDO CARMELITAS Y NUEVA PROVIDEN, lon:-93.67298593, lat:16.37118121}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2019, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:466551.19, importe_modificado:466551.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1586064/proyecto_INICIO, 1586064/proyecto_FIN, 1586064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586181 | Proyecto de inversión | 418683 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418683.0, modificado:418683.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153097 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 153097 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE N.C.P. EL JARDIN RANCHERIA N.C.P. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL N.C.P. EL JARDIN MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.23738848, lat:16.22002087}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 418683 | 418683 | 418683 | 418683 | 418683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-069, contratista:CONSTRUCTORA CHICOMUSELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:418683.0, importe_modificado:418683.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1586181/proyecto_INICIO, 1586181/proyecto_PROCESO, 1586181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586235 | Proyecto de inversión | 3245877.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3245877.44, modificado:3245877.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153539 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153539 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PAJALTÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 3.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIG, lon:-92.53736253, lat:16.83756902}} | 2019-07-13 | 2019-11-03 | 3245877.44 | 3245877.44 | 3245877.44 | 3245877.44 | 3245877.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3245877.44, importe_modificado:3245877.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1586235/proyecto_INICIO, 1586235/proyecto_FIN, 1586235/proyecto_PROCESO, 1586235/proyecto_INICIO, 1586235/proyecto_FIN, 1586235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586252 | Proyecto de inversión | 842784.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842784.36, modificado:842784.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHACTOJ HOMBRES - 153704 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 153704 | S | 484 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHAJTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHACTOJ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.71921337, lat:16.71153684}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 842784.36 | 842784.36 | 842784.36 | 842784.36 | 842784.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-26VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:842784.36, importe_modificado:842784.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1586252/proyecto_FIN, 1586252/proyecto_INICIO, 1586252/proyecto_FIN, 1586252/proyecto_INICIO, 1586252/proyecto_PROCESO, 1586252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586316 | Proyecto de inversión | 1148225.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148225.52, modificado:1148225.52}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTI SEIS CUARTOS DORMITORIOS - 154355 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154355 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO(FRANCISCO I. MADERO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 000 EJIDO EJ. SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I. MADERO, 29710 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CH, lon:-92.76803569, lat:17.28308184}} | 2019-07-13 | 2019-07-19 | 1148225.52 | 1148225.52 | 1148225.52 | 1148225.52 | 1148225.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2019, contratista:MARCOS EFRAIN ANGEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1148225.52, importe_modificado:1148225.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_FIN, 1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_INICIO, 1586316/proyecto_PROCESO, 1586316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586354 | Proyecto de inversión | 2471123.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471123.04, modificado:2471123.04}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154747 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154747 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2924.1, meta_modificada:2924.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TRES MARIAS - LA PLAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 BARRIO LA PLAYA, 00000 LA PLAYA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A CHEMIC Y CAMINO A LA PUREZA, CAMINO A LA PLAYA POR EL PUENTE., lon:-92.16246638, lat:15.58037717}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 2471123.04 | 2471123.04 | 2471123.04 | 2471123.04 | 2471123.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-028/2019, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2471123.04, importe_modificado:2471123.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2924.1}} | {1586354/proyecto_FIN, 1586354/proyecto_INICIO, 1586354/proyecto_FIN, 1586354/proyecto_PROCESO, 1586354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586358 | Proyecto de inversión | 1097065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097065.96, modificado:1097065.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 154796 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 154796 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA COLONIA 24 DE JUNIO, 30350 VEINTICUATRO DE JUNIO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CARRETERA A LA PREPARATORIA, , lon:-92.38037525, lat:16.37510373}} | 2019-09-09 | 2019-11-29 | 1097065.96 | 1097065.96 | 1097065.96 | 1097065.96 | 1097065.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-021/2019, contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1097065.96, importe_modificado:1097065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:396.0}} | {1586358/proyecto_FIN, 1586358/proyecto_PROCESO, 1586358/proyecto_INICIO, 1586358/proyecto_FIN, 1586358/proyecto_INICIO, 1586358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586364 | Proyecto de inversión | 709990.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709990.17, modificado:709990.17}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 154823 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154823 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 EL PINO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO EL PINO SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA A 30 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA A EL PINO, lon:-92.19787132, lat:15.53396021}} | 2019-08-20 | 2019-11-18 | 709990.17 | 709990.17 | 709990.17 | 709990.17 | 709990.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-26, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:709990.17, importe_modificado:709990.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1586364/proyecto_INICIO, 1586364/proyecto_PROCESO, 1586364/proyecto_FIN, 1586364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586582 | Proyecto de inversión | 352022.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352022.79, modificado:352022.79}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 156411 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 156411 | S | 87 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.73, meta_modificada:57.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , A MEDIO CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SAN PABLO TUMBAC, lon:-93.26828674, lat:17.30299856}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 352022.79 | 352022.79 | 352022.79 | 352022.79 | 352022.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-001/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:352022.79, importe_modificado:352022.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.73}} | {1586582/proyecto_FIN, 1586582/proyecto_PROCESO, 1586582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586708 | Proyecto de inversión | 298041.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298041.26, modificado:298041.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS - 157559 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 157559 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.72, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS, 30580 QUINCE DE JUNIO DOS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON QUINCE DE JUNIO DOS - EL PROGRESO Y CALLEJON QUINCE DE JUNI, lon:-92.82727537, lat:15.23976324}} | 2019-09-23 | 2019-11-20 | 298041.26 | 298041.26 | 298041.26 | 298041.26 | 298041.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2019, contratista:C. ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:298041.26, importe_modificado:298041.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1586708/proyecto_FIN, 1586708/proyecto_PROCESO, 1586708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586950 | Proyecto de inversión | 1449095.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449095.84, modificado:1449095.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA QUINTA CALLE ORIENTE Y PRIMERA SUR - 159602 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159602 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR, UBICADO EN EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA SUR, lon:-93.00045623, lat:16.36481558}} | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 1449095.84 | 1449095.84 | 1449095.84 | 1449095.84 | 1449095.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/017/2019, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:1449095.84, importe_modificado:1449095.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586950/proyecto_INICIO, 1586950/proyecto_PROCESO, 1586950/proyecto_INICIO, 1586950/proyecto_FIN, 1586950/proyecto_PROCESO, 1586950/proyecto_FIN, 1586950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587014 | Proyecto de inversión | 2165569.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165569.33, modificado:2165569.33}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 160069 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160069 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:90, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARTEN DE UN LUGAR CONOCIDO EL MANANTIAL MISMO QUE SE DIRIGE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LO ALTO DE LA , lon:-92.41727745, lat:17.04070374}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 2165569.33 | 2165569.33 | 2165569.33 | 2165569.33 | 2165569.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-051/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2165569.33, importe_modificado:2165569.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2270.0}} | {1587014/proyecto_INICIO, 1587014/proyecto_FIN, 1587014/proyecto_PROCESO, 1587014/proyecto_FIN, 1587014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587202 | Proyecto de inversión | 519083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519083.9, modificado:519083.9}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 162055 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 162055 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:697, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA Y TERRACERIA CAMINO EL NARANJAL, TERRACERIA SAN ANTONIO EL BRILLANTE SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-93.4993332, lat:16.55316596}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/014-2019, contratista:JAVIER DE JESÚS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:519083.9, importe_modificado:519083.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587202/proyecto_INICIO, 1587202/proyecto_FIN, 1587202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587265 | Proyecto de inversión | 79407 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79407.0, modificado:79407.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162641 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 162641 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96162622, lat:17.0197754}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-140/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:79407.0, importe_modificado:79407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1587265/proyecto_INICIO, 1587265/proyecto_FIN, 1587265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587296 | Proyecto de inversión | 16164 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16164.0, modificado:16164.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162912 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 162912 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9324.0, meta_modificada:9324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96167987, lat:17.01978566}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 16164 | 16164 | 16164 | 16164 | 16164 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-142/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:16164.0, importe_modificado:16164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9324.0}} | {1587296/proyecto_INICIO, 1587296/proyecto_FIN, 1587296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588030 | Proyecto de inversión | 1559502.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559502.04, modificado:1559502.04}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO FELPE CARRILLO PUERTO A SANTUARIO - 170048 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 170048 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO - EL SANTUARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 734 EJIDO SANTUARIO, 30187 SANTUARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , MICROREGION LEYVA TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRINIDAD RIO COR, lon:-91.75728024, lat:16.40395532}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1559502.04 | 1559502.04 | 1559502.04 | 1559502.04 | 1559502.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1559502.04, importe_modificado:1559502.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588030/proyecto_FIN, 1588030/proyecto_PROCESO, 1588030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588130 | Proyecto de inversión | 597140.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597140.94, modificado:597140.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA I CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECC I - 171281 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 171281 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA SECC. EL CUAL SE UBICA A 13 KM DE TUMBALÁ SOBRE, lon:-92.29142488, lat:17.29901132}} | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 597140.94 | 597140.94 | 597140.94 | 597140.94 | 597140.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-102/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPO DE TUMBALA, monto:597140.94, importe_modificado:597140.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1588130/proyecto_PROCESO, 1588130/proyecto_INICIO, 1588130/proyecto_PROCESO, 1588130/proyecto_FIN, 1588130/proyecto_INICIO, 1588130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588622 | Proyecto de inversión | 795238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795238.99, modificado:795238.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 174817 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 174817 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN EL ENCANTO SE ENCUENTRA A UBICADO A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL EJIDO MANUEL LAZOS, lon:-92.20414925, lat:14.97607733}} | 2019-07-25 | 2019-09-24 | 795238.99 | 795238.99 | 795238.99 | 795238.99 | 795238.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:795238.99, importe_modificado:795238.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1588622/proyecto_PROCESO, 1588622/proyecto_INICIO, 1588622/proyecto_PROCESO, 1588622/proyecto_FIN, 1588622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589063 | Proyecto de inversión | 334229.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334229.52, modificado:334229.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 177209 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177209 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:105, direccion:EJIDO ESPERANZA TAKINUKUM, 29930 ESPERANZA TAKINUKUM, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO A LAS COMUNIDADES DE TIERRA Y LIBERTAD PROGRESO. A 3.20 KM DE PAVIMENTO Y 4 KM DE TERRACER, lon:-92.33065878, lat:17.21066101}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 334229.52 | 334229.52 | 334229.52 | 334229.52 | 334229.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-086/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:334229.52, importe_modificado:334229.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1589063/proyecto_INICIO, 1589063/proyecto_FIN, 1589063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589075 | Proyecto de inversión | 436925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436925.1, modificado:436925.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO0 MTS - 177229 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNCIPAL | 177229 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:281, direccion:EJIDO EL PEDREGAL, 29930 EL PEDREGAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA CON RUMBO A TIERRA Y LIBERTAD A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33679973, lat:17.19827704}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 436925.1 | 436925.1 | 436925.1 | 436925.1 | 436925.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-089/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:436925.1, importe_modificado:436925.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1589075/proyecto_FIN, 1589075/proyecto_PROCESO, 1589075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589151 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SANTA CRUZ - 177457 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177457 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 800 PARAJE SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC -OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO - PARAJE SANTA CR, lon:-92.30543318, lat:16.84758544}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-033/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}} | {1589151/proyecto_INICIO, 1589151/proyecto_PROCESO, 1589151/proyecto_FIN, 1589151/proyecto_PROCESO, 1589151/proyecto_FIN, 1589151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589469 | Proyecto de inversión | 2612783.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612783.86, modificado:2612783.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 178457 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTITC CHIAPAS | 178457 | S | 240 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:PARAJE TITALTETIC, 29493 TITALTETIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA MITONTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TITALTETIC, lon:-92.5561848, lat:16.87277739}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2612783.86 | 2612783.86 | 2612783.86 | 2612783.86 | 2612783.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-007-19, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2612783.86, importe_modificado:2612783.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:462.0}} | {1589469/proyecto_INICIO, 1589469/proyecto_FIN, 1589469/proyecto_PROCESO, 1589469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591102 | Proyecto de inversión | 239879.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239879.95, modificado:239879.95}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 186596 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186596 | S | 1 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITRUBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A CHULUM ITURBIDE, lon:-92.57406757, lat:17.35538523}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | 239879.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-031/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239879.95, importe_modificado:239879.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1591102/proyecto_INICIO, 1591102/proyecto_FIN, 1591102/proyecto_PROCESO, 1591102/proyecto_FIN, 1591102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591214 | Proyecto de inversión | 28410.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28410.61, modificado:18652.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RA COROZAL 2DA SECCION - 187118 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 187118 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.6, meta_modificada:113.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN KM 4.5 (COROZAL) - COROZAL 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA COROZAL 2DA SECCION, 29510 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - OSTUACA, lon:-93.2653204, lat:17.67307136}} | 2019-07-25 | 2019-09-25 | 18652.24 | 18652.24 | 18652.24 | 18652.24 | 18652.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:28410.61, importe_modificado:28410.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.6}} | {1591214/proyecto_INICIO, 1591214/proyecto_PROCESO, 1591214/proyecto_FIN, 1591214/proyecto_PROCESO, 1591214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591317 | Proyecto de inversión | 620074.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620074.74, modificado:620074.74}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 187664 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187664 | S | 472 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.22, meta_modificada:425.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE A CLINICA DE SALUD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30943 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A RIO GUERRERO Y CALLE A CLINICA DE SALUD, CALLE AL RETIRO PARA LLEGAR AL VEINTE D ENOVIEMBRE SE AVANZAN 5 , lon:-92.07798714, lat:15.56369736}} | 2019-10-07 | 2019-12-13 | 620074.74 | 620074.74 | 620074.74 | 620074.74 | 620074.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-040/2019, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:620074.74, importe_modificado:620074.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.22}} | {1591317/proyecto_INICIO, 1591317/proyecto_FIN, 1591317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra esta terminada al 100% y funcionando de manera correcta., trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:La obra financiera y físicamente ha concluido al 100%, trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591524 | Proyecto de inversión | 506087.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506087.21, modificado:506087.21}} | CONSTRUCCION 29 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE Y CUESTA - 188852 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188852 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:EJIDO LA CUMBRE Y CUESTA, 29910 LA CUMBRE Y CUESTA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A LA CUMBRE Y CUESTA, lon:-92.55209217, lat:17.31890581}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | 506087.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-058/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506087.21, importe_modificado:506087.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1591524/proyecto_FIN, 1591524/proyecto_PROCESO, 1591524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591534 | Proyecto de inversión | 558440.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558440.91, modificado:558440.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC DE 6 X 8 M EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CON CLAVE 07ETV0252S - 189051 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | 189051 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGION VALLE PERIFERIA SUR TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.12858933, lat:16.4533668}} | 2019-10-26 | 2019-12-15 | 558440.91 | 558440.91 | 558440.91 | 558440.91 | 558440.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0089-FISM/2019, contratista:LUIS HUMBERTO ROMÁN JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:558440.91, importe_modificado:558440.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591534/proyecto_PROCESO, 1591534/proyecto_INICIO, 1591534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591543 | Proyecto de inversión | 127935.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 189215 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189215 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 42 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52784841, lat:17.32418787}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-008/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1591543/proyecto_INICIO, 1591543/proyecto_FIN, 1591543/proyecto_PROCESO, 1591543/proyecto_FIN, 1591543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591560 | Proyecto de inversión | 339261.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339261.72, modificado:339261.72}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAN JUAN DEL VALLE - 189259 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189259 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2433.9, meta_modificada:2433.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SAN JUAN DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 050 PARAJE SAN JUAN DEL VALLE, 00000 SAN JUAN DEL VALLE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CORRALITO DESVIO A TOLBILJA Y CAMINO PA, lon:-92.26763604, lat:16.83159354}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-044/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:339261.72, importe_modificado:339261.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2433.9}} | {1591560/proyecto_INICIO, 1591560/proyecto_PROCESO, 1591560/proyecto_FIN, 1591560/proyecto_PROCESO, 1591560/proyecto_FIN, 1591560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591569 | Proyecto de inversión | 3160490.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160490.76, modificado:3160490.76}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZOPILJA - 189277 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189277 | S | 1168 | 956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22673.0, meta_modificada:22673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL PRINCIPAL S/N Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE S, lon:-92.31092147, lat:16.74025995}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 3160490.76 | 3160490.76 | 3160490.76 | 3160490.76 | 3160490.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-057/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3160490.76, importe_modificado:3160490.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22673.0}} | {1591569/proyecto_PROCESO, 1591569/proyecto_INICIO, 1591569/proyecto_FIN, 1591569/proyecto_INICIO, 1591569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593505 | Proyecto de inversión | 104226 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104226.0, modificado:104226.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN - 198524 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 198524 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 880 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29570 SAN SEBASTIÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , RANCHERÍA SAN SEBASTIAN SE ENCUEN, lon:-93.078042, lat:17.36737311}} | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 104226 | 104226 | 104226 | 104226 | 104226 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:104226.0, importe_modificado:104226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_INICIO, 1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_PROCESO, 1593505/proyecto_FIN, 1593505/proyecto_INICIO, 1593505/proyecto_PROCESO, 1593505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593507 | Proyecto de inversión | 919577.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919577.82, modificado:919577.82}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TZACUBILJA - 198545 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198545 | S | 340 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6597.1, meta_modificada:6597.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZACUBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 PARAJE TZACUBILJA, 00000 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO TZACUBILJA, PARA LLEGAR A E, lon:-92.19043761, lat:16.72599824}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-074/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:919577.82, importe_modificado:919577.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6597.1}} | {1593507/proyecto_INICIO, 1593507/proyecto_FIN, 1593507/proyecto_PROCESO, 1593507/proyecto_FIN, 1593507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593517 | Proyecto de inversión | 1624885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624885.08, modificado:1624885.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME GUADALUPE BACJA - 198582 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198582 | S | 601 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11657.0, meta_modificada:11657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO (OXCHUC) CABECERA MUNICIPAL - PARAJE GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 PARAJE GUADALUPE BACJA, 00000 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO BUMILJA,, lon:-92.25114916, lat:16.71418346}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1624885.08 | 1624885.08 | 1624885.08 | 1624885.08 | 1624885.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-065/2019, contratista:EROXAY FERNANDEZ MARINA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1624885.08, importe_modificado:1624885.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11657.0}} | {1593517/proyecto_PROCESO, 1593517/proyecto_FIN, 1593517/proyecto_INICIO, 1593517/proyecto_PROCESO, 1593517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593545 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LAS CAÑADAS - 198749 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198749 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LAS CAÑADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 PARAJE LAS CAÑADAS, 00000 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.25081418, lat:16.75949389}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-067/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}} | {1593545/proyecto_FIN, 1593545/proyecto_INICIO, 1593545/proyecto_FIN, 1593545/proyecto_PROCESO, 1593545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593562 | Proyecto de inversión | 2026642.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026642.38, modificado:2026642.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PAXTONTICJA - 198844 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198844 | S | 749 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14539.0, meta_modificada:14539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PAXTONTICJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 PARAJE PAXTONTICJA, 00000 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAM, lon:-92.28178253, lat:16.77215388}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 2026642.38 | 2026642.38 | 2026642.38 | 2026642.38 | 2026642.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-071/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2026642.38, importe_modificado:2026642.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14539.0}} | {1593562/proyecto_PROCESO, 1593562/proyecto_FIN, 1593562/proyecto_INICIO, 1593562/proyecto_PROCESO, 1593562/proyecto_INICIO, 1593562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593581 | Proyecto de inversión | 5329980.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329980.18, modificado:5329980.18}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME LELENCHIJ - 198980 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198980 | S | 1970 | 1612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38237.0, meta_modificada:38237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LELENCHIJ KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA PARAJE LELENCHIJ, PAR, lon:-92.41102885, lat:16.83905322}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 5329980.18 | 5329980.18 | 5329980.18 | 5329980.18 | 5329980.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-082/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5329980.18, importe_modificado:5329980.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38237.0}} | {1593581/proyecto_FIN, 1593581/proyecto_INICIO, 1593581/proyecto_PROCESO, 1593581/proyecto_INICIO, 1593581/proyecto_PROCESO, 1593581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593586 | Proyecto de inversión | 1446326.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446326.28, modificado:1446326.28}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME TEJKABALCHEN - 199031 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199031 | S | 535 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10376.0, meta_modificada:10376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 36 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TEJKABALCHEN KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE TEJKABALCHEN, 00000 TEJKABALCHEN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TEJKABALCHE, lon:-92.3910232, lat:16.84100449}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1446326.28 | 1446326.28 | 1446326.28 | 1446326.28 | 1446326.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-084/2019, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1446326.28, importe_modificado:1446326.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10376.0}} | {1593586/proyecto_INICIO, 1593586/proyecto_FIN, 1593586/proyecto_PROCESO, 1593586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593888 | Proyecto de inversión | 103009.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103009.39, modificado:103009.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CARRIZAL LA SOMBRA KM 0+000 KM 4+000 TRAMOS AISLADOS - 200813 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 200813 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190., lon:-93.12379769, lat:16.93814083}} | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 103009.39 | 103009.39 | 103009.39 | 103009.39 | 103009.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/008/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:103009.39, importe_modificado:103009.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593888/proyecto_INICIO, 1593888/proyecto_PROCESO, 1593888/proyecto_FIN, 1593888/proyecto_INICIO, 1593888/proyecto_PROCESO, 1593888/proyecto_FIN, 1593888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594807 | Proyecto de inversión | 607759.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607759.38, modificado:607759.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHAK ACOLJÁ - 205960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205960 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 4.23 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24248121, lat:17.0844554}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 607759.38 | 607759.38 | 607759.38 | 607759.38 | 607759.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:607759.38, importe_modificado:607759.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_FIN, 1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_INICIO, 1594807/proyecto_PROCESO, 1594807/proyecto_INICIO, 1594807/proyecto_FIN, 1594807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594851 | Proyecto de inversión | 1826032.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826032.32, modificado:1826032.32}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 206296 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 206296 | S | 327 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , SE PUEDE LOCALIZAR A 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA, CHIAPAS MEXICO CODIGO POSTAL 29190, lon:-93.03294083, lat:16.878799}} | 2019-08-19 | 2019-10-21 | 1826032.32 | 1826032.32 | 1826032.32 | 1826032.32 | 1826032.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1826032.32, importe_modificado:1826032.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594851/proyecto_INICIO, 1594851/proyecto_PROCESO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_INICIO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_PROCESO, 1594851/proyecto_FIN, 1594851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594939 | Proyecto de inversión | 32758.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32758.48, modificado:32758.48}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA LA SOMBRA - 207023 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 207023 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , LA SOMBRA SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN OESTE) DE LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA,CHIAPAS, MEXICO CODIGO POSTLA 29190, lon:-93.14082042, lat:16.94125519}} | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 32758.48 | 32758.48 | 32758.48 | 32758.48 | 32758.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:32758.48, importe_modificado:32758.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594939/proyecto_PROCESO, 1594939/proyecto_INICIO, 1594939/proyecto_FIN, 1594939/proyecto_PROCESO, 1594939/proyecto_FIN, 1594939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595584 | Proyecto de inversión | 438769.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438769.99, modificado:438769.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211600 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211600 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.4, meta_modificada:215.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN JUDAS TADEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 CANDELARIA, 29685 CANDELARIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE LOMAS ALTAS Y , LA OBRA ESTA UBICADO PASANDO LA LOCALIDAD SAN JUDAS TADEO A 650, lon:-93.18192968, lat:17.22670249}} | 2019-08-12 | 2019-12-18 | 438769.99 | 438769.99 | 438769.99 | 438769.99 | 438769.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:Agustin Hipolito Ballinas Diaz, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:438769.99, importe_modificado:438769.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.4}} | {1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_PROCESO, 1595584/proyecto_INICIO, 1595584/proyecto_FIN, 1595584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401596834 | Proyecto de inversión | 196388 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196388.0, modificado:196388.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 220064 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 220064 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:126, direccion:VEREDA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO- CERRO LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO CERRO LAS NUBES, 29750 CERRO LAS NUBES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , S, lon:-92.90643873, lat:17.26929448}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 196388 | 196388 | 196388 | 196388 | 196388 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPNS/DOPM/FISM-PS-019/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:196388.0, importe_modificado:196388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1596834/proyecto_INICIO, 1596834/proyecto_PROCESO, 1596834/proyecto_INICIO, 1596834/proyecto_PROCESO, 1596834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597542 | Proyecto de inversión | 323800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323800.0, modificado:323800.0}} | REHABILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226021 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226021 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL - LA SIBERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 315 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN EL CUA, lon:-92.31288981, lat:16.61541953}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 323800 | 323800 | 323800 | 323800 | 323800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:323800.0, importe_modificado:323800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597542/proyecto_INICIO, 1597542/proyecto_FIN, 1597542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597570 | Proyecto de inversión | 394700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394700.0, modificado:394700.0}} | REHBILITACION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 226162 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226162 | S | 205 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SANTA ROSA-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUI, lon:-92.16682011, lat:16.53743836}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 394700 | 394700 | 394700 | 394700 | 394700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:394700.0, importe_modificado:394700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597570/proyecto_INICIO, 1597570/proyecto_FIN, 1597570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598053 | Proyecto de inversión | 2671498.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671498.33, modificado:2671498.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 228846 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228846 | S | 80 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:EJIDO GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A GRACIAS A DIOS, lon:-92.39837469, lat:17.20393682}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2671498.33 | 2671498.33 | 2671498.33 | 2671498.33 | 2671498.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-177/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2671498.33, importe_modificado:2671498.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598053/proyecto_INICIO, 1598053/proyecto_FIN, 1598053/proyecto_PROCESO, 1598053/proyecto_FIN, 1598053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598076 | Proyecto de inversión | 727759.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727759.61, modificado:727759.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLAS PRIMERA ETAPA EN FRACCIÓN ONCE DE MARZO - 228990 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 228990 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRACCIÓN EL MADRONAL - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 FRACCION ONCE DE MARZO, 30580 ONCE DE MARZO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS Y CALLEJON ONDE MARZO - , lon:-92.70414184, lat:15.2760639}} | 2019-07-15 | 2019-10-03 | 727759.61 | 727759.61 | 727759.61 | 727759.61 | 727759.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:C. ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:727759.61, importe_modificado:727759.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598076/proyecto_FIN, 1598076/proyecto_INICIO, 1598076/proyecto_PROCESO, 1598076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598212 | Proyecto de inversión | 1100989 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100989.0, modificado:1100989.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 230110 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 230110 | S | 75 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - LOS ALPES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION LOS ALPES, 30883 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUENTE DE LA FRACCION LOS ALPES A 1.8 KM DEL EJIDO SAN RA, lon:-92.11035461, lat:15.0623357}} | 2019-11-11 | 2019-12-26 | 1100989 | 1100989 | 1100989 | 1100989 | 1100989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1100989.0, importe_modificado:1100989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598212/proyecto_INICIO, 1598212/proyecto_PROCESO, 1598212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598302 | Proyecto de inversión | 96048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96048.0, modificado:96048.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS, TRAMO MONTE SINAÍ - SAN CARALAMPIO DOS - 231130 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 231130 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA MONTE SINAÍ, 29430 MONTE SINAÍ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL , lon:-92.32768835, lat:16.48153302}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 96048 | 96048 | 96048 | 96048 | 96048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-002-001/2019, contratista:Grupo CORESU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:41760.0, importe_modificado:41760.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:54288.0, importe_modificado:54288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1598302/proyecto_PROCESO, 1598302/proyecto_INICIO, 1598302/proyecto_FIN, 1598302/proyecto_INICIO, 1598302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598309 | Proyecto de inversión | 1118927.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118927.65, modificado:1118927.65}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC - 231217 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 231217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:PARAJE TZOEPTIC, 29495 TZOEPTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA TZOEPTIC, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZOEPTIC EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC, lon:-92.57043435, lat:16.88336038}} | 2019-10-07 | 2019-12-23 | 1118927.65 | 1118927.65 | 1118927.65 | 1118927.65 | 1118927.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCH/DOPM/FISMDF-INPI/001/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1.118927651E7, importe_modificado:1.118927651E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {1598309/proyecto_INICIO, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN, 1598309/proyecto_PROCESO, 1598309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598602 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BULUSIVAC - 233764 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233764 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:848, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3.59 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN PASANDO POR LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.30548144, lat:17.12063808}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/321/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1598602/proyecto_FIN, 1598602/proyecto_PROCESO, 1598602/proyecto_FIN, 1598602/proyecto_PROCESO, 1598602/proyecto_INICIO, 1598602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598829 | Proyecto de inversión | 2076847.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076847.41, modificado:2076847.41}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL VIOLIN - 235596 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 235596 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A EL VIOLIN, lon:-92.58045826, lat:17.33649488}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2076847.41 | 2076847.41 | 2076847.41 | 2076847.41 | 2076847.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-175/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2076847.41, importe_modificado:2076847.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598829/proyecto_INICIO, 1598829/proyecto_PROCESO, 1598829/proyecto_FIN, 1598829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598911 | Proyecto de inversión | 1331248.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331248.47, modificado:1331248.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN EJIDO VEINTE DE ABRIL - 236313 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 236313 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 VEINTE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGLESIA CATOLICA Y CALLE CASA DE SALUD, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL, lon:-92.79298755, lat:15.27680609}} | 2019-07-15 | 2019-10-03 | 1331248.47 | 1331248.47 | 1331248.47 | 1331248.47 | 1331248.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:CODEPROYED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS., monto:1331248.47, importe_modificado:1331248.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598911/proyecto_PROCESO, 1598911/proyecto_FIN, 1598911/proyecto_PROCESO, 1598911/proyecto_FIN, 1598911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599021 | Proyecto de inversión | 1677996.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677996.56, modificado:1677996.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 236900 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 236900 | S | 629 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.1, meta_modificada:99.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, ESTA OBRA SE EJECUTA EN LA LOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LAS LOCALIDADESLOS NARANJOS Y , lon:-92.62876088, lat:17.29095189}} | 2019-09-01 | 2019-11-15 | 1677996.56 | 1677996.56 | 1677996.56 | 1677996.56 | 1677996.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1677996.56, importe_modificado:1677996.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.1}} | {1599021/proyecto_INICIO, 1599021/proyecto_FIN, 1599021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599069 | Proyecto de inversión | 26570 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26570.0, modificado:26570.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 237181 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237181 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MACABIL LA LIBERTAD Y CAMINO CAMINO LOS ALPES, SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A MACABIL DE LA LIBERT, lon:-93.58723896, lat:16.5198406}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 26570 | 26570 | 26570 | 26570 | 26570 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:26570.0, importe_modificado:26570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1599069/proyecto_INICIO, 1599069/proyecto_FIN, 1599069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599416 | Proyecto de inversión | 298774.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298774.44, modificado:298774.44}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 240019 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240019 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:RANCHERIA LOS ALPES, 00000 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MACABIL Y CAMINO CAMILO A LOS ALPES, SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A MACABIL DE LA LIBERTAD E INCORPORANDO, lon:-93.58723728, lat:16.51983832}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 298774.44 | 298774.44 | 298774.44 | 298774.44 | 298774.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298774.44, importe_modificado:298774.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1599416/proyecto_INICIO, 1599416/proyecto_PROCESO, 1599416/proyecto_FIN, 1599416/proyecto_INICIO, 1599416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599655 | Proyecto de inversión | 1436376.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436376.98, modificado:1436376.98}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD CHACHALACA - 242282 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242282 | S | 3 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:EJIDO CHACHALACA, 29910 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM DE TILA A CHACHALACA, lon:-92.53617872, lat:17.29296799}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1436376.98 | 1436376.98 | 1436376.98 | 1436376.98 | 1436376.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-244/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1436376.98, importe_modificado:1436376.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1599655/proyecto_INICIO, 1599655/proyecto_FIN, 1599655/proyecto_PROCESO, 1599655/proyecto_FIN, 1599655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599661 | Proyecto de inversión | 296671.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA PRECIOSA - 242324 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242324 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:EJIDO LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A LA PRECIOSA, lon:-92.54180065, lat:17.32182399}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-251/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1599661/proyecto_INICIO, 1599661/proyecto_FIN, 1599661/proyecto_PROCESO, 1599661/proyecto_FIN, 1599661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599685 | Proyecto de inversión | 299492.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299492.28, modificado:299492.28}} | CONSTRUCCION 8 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 242560 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242560 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53376731, lat:17.4163807}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 299492.28 | 299492.28 | 299492.28 | 299492.28 | 299492.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-282/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:299492.28, importe_modificado:299492.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1599685/proyecto_INICIO, 1599685/proyecto_PROCESO, 1599685/proyecto_FIN, 1599685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599776 | Proyecto de inversión | 720917.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720917.98, modificado:720917.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDA - 243438 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243438 | S | 94 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 250 PARAJE SEPELTON, 29879 SEPELTÓN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEPELTON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.25 KMS. DE L, lon:-92.70490408, lat:16.92899431}} | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 720917.98 | 720917.98 | 720917.98 | 720917.98 | 720917.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/025/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO ALDAMA, monto:720917.98, importe_modificado:720917.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1599776/proyecto_INICIO, 1599776/proyecto_PROCESO, 1599776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599814 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA - 243785 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 243785 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:978, direccion:BARRIO POBRE, 00000 BARRIO POBRE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , OBRAUBICADA EN LA COMUNIDAD SAN ANDRES BUENA VISTA BARRIO POBRE, lon:-93.59771789, lat:15.84793258}} | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.5}} | {1599814/proyecto_INICIO, 1599814/proyecto_PROCESO, 1599814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599860 | Proyecto de inversión | 1940585.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940585.31, modificado:1940585.31}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CAMINO XULUMO XUXCHEN TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 825 - 244247 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244247 | S | 827 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35212.0, meta_modificada:35212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO XULUMO - LOCALIDAD DE XUXCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 825 PARAJE XULUMO, 29879 XULUMO, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO XULUMOXUXCHEN TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 7825.00 ENTRONCA CON LA CARRETERA, lon:-92.71362519, lat:16.91095862}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 1940585.31 | 1940585.31 | 1940585.31 | 1940585.31 | 1940585.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1940585.31, importe_modificado:1940585.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35212.0}} | {1599860/proyecto_INICIO, 1599860/proyecto_FIN, 1599860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599894 | Proyecto de inversión | 462989.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462989.25, modificado:462989.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS TIPO DE 3 X 5 METROS - 244553 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 244553 | S | 21 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO MADERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL MADEROVICENTE GUERRERO AGARRAR EL DESVIÓ A MAN, lon:-92.15476596, lat:17.34604211}} | 2019-07-13 | 2019-08-18 | 462989.25 | 462989.25 | 462989.25 | 462989.25 | 462989.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-087/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:462989.25, importe_modificado:462989.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1599894/proyecto_INICIO, 1599894/proyecto_PROCESO, 1599894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599966 | Proyecto de inversión | 407140.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407140.86, modificado:407140.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 245303 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS | 245303 | S | 43 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO RACHERIA EL NARANJITO - RANCHERIA EL NARANJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL NARANJITO RANCHERIA, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE TERRACERIA RUMB, lon:-90.46268619, lat:16.41813608}} | 2019-08-04 | 2019-10-15 | 407140.86 | 407140.86 | 407140.86 | 407140.86 | 407140.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0024/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:407140.86, importe_modificado:407140.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599966/proyecto_FIN, 1599966/proyecto_PROCESO, 1599966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599988 | Proyecto de inversión | 772843.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772843.39, modificado:772843.39}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRMES EN RANCHERIA GUADALUPE - 245603 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245603 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2354.1, meta_modificada:2354.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:399, direccion:VEREDA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 300 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JORDAN Y VEREDA EL CARMEN, VEREDA EL CARMEN PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.72857985, lat:16.82029704}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 772843.39 | 772843.39 | 772843.39 | 772843.39 | 772843.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64428, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:772843.39, importe_modificado:772843.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2354.1}} | {1599988/proyecto_INICIO, 1599988/proyecto_FIN, 1599988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600037 | Proyecto de inversión | 687013.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687013.61, modificado:687013.61}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES EN EL EJIDO SAN SALVADOR - 246093 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 246093 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:632, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 90 + 400 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA BETANIA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.87665322, lat:16.97159703}} | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 687013.61 | 687013.61 | 687013.61 | 687013.61 | 687013.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64434, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:687013.61, importe_modificado:687013.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}} | {1600037/proyecto_INICIO, 1600037/proyecto_FIN, 1600037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600084 | Proyecto de inversión | 1070155.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.71, modificado:1070155.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 246636 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 246636 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CALLE GOLONCHAN VIEJOQ RANCHERIA GOLONCHAN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 16, lon:-92.38617878, lat:17.03348145}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 1070155.71 | 1070155.71 | 1070155.71 | 1070155.71 | 1070155.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-050/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.71, importe_modificado:1070155.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1600084/proyecto_INICIO, 1600084/proyecto_PROCESO, 1600084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600271 | Proyecto de inversión | 278433.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278433.73, modificado:278433.73}} | REHABILITACION DE VEINTIUN TECHOS FIRMES EN RANCHERIA EL CIPRES - 248975 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248975 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.3, meta_modificada:867.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2430, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA EL CIPRES, 29950 EL CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO ISRAEL, TERRACERIA CAMPET PARTIMOS DE LA CABEC, lon:-92.0816043, lat:16.80800895}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 278433.73 | 278433.73 | 278433.73 | 278433.73 | 278433.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65209, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:278433.73, importe_modificado:278433.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.3}} | {1600271/proyecto_PROCESO, 1600271/proyecto_INICIO, 1600271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600491 | Proyecto de inversión | 1492636.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492636.58, modificado:1492636.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA JALAPA - 252277 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252277 | S | 2239 | 2197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2673, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - JALAPA KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA JALAPA, 29950 JALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA Y CARRETERA NUEVO MEXICO, TERRACERIA JALAPA PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-91.76987164, lat:16.92431754}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1492636.58 | 1492636.58 | 1492636.58 | 1492636.58 | 1492636.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0358/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1492636.58, importe_modificado:1492636.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.0}} | {1600491/proyecto_PROCESO, 1600491/proyecto_INICIO, 1600491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602163 | Proyecto de inversión | 1949579.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949579.83, modificado:1949579.83}} | CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO MEJORAMIENTO - 136486 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136486 | S | 43663 | 41950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO 10 DIEZ INTERIOR SN COLONIA EL ASERRADERO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 Y , CALLE CALLE 20 CALLE NICOLAS BRAVO 10 COLONIA EL ASERRADERO C.P. 29520 PICHUCALCO CHIAPAS., lon:-93.12043469, lat:17.51768625}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1949579.83 | 1949579.83 | 1949579.83 | 1949579.83 | 1949579.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-091 E, contratista:TLAPILOL-LAN Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1949579.83, importe_modificado:1949579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602163/proyecto_PROCESO, 1602163/proyecto_INICIO, 1602163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602238 | Proyecto de inversión | 4805509.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805509.58, modificado:4805509.58}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 136965 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136965 | S | 13359 | 13269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE 410 CUATROCIENTOS DIEZ INTERIOR SN PUEBLO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 4A. ORIENTE NORTE Y CALLE CALL, lon:-92.71735901, lat:15.87233806}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4805509.58 | 4805509.58 | 4805509.58 | 4805509.58 | 4805509.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-100 E, contratista:JBG Constructora y Arrendadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4805509.58, importe_modificado:4805509.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602238/proyecto_INICIO, 1602238/proyecto_PROCESO, 1602238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602258 | Proyecto de inversión | 4870469.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4870469.58, modificado:4870469.58}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE PIJIJIAPAN MEJORAMIENTO - 137353 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137353 | S | 24803 | 25276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3A. ORIENTE SUR BARRIO LOS PINOS, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A. SUR ORIENTE Y , PRIVADA PRIVADA DE LA 2A. ORIENTE SUR CALLE 3A. ORIENTE SUR S N BARRIO LOS PINOS C.P. 30540 PIJIJIAPAN, CHIA, lon:-93.21211031, lat:15.67156824}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4870469.58 | 4870469.58 | 4870469.58 | 4870469.58 | 4870469.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-117 E, contratista:C. Jorge Montoya Alfaro, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4870469.58, importe_modificado:4870469.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602258/proyecto_PROCESO, 1602258/proyecto_INICIO, 1602258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602287 | Proyecto de inversión | 4964429.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964429.58, modificado:4964429.58}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 137833 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137833 | S | 15971 | 15104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. NORTE PONIENTE PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE 2A. PONIENTE NORTE, CALLE 1A. AVENIDA CENTRAL PONIENTE 1A, lon:-92.89888574, lat:17.15982816}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4964429.58 | 4964429.58 | 4964429.58 | 4964429.58 | 4964429.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-097 E, contratista:Habitad Diseño y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4964429.58, importe_modificado:4964429.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602287/proyecto_INICIO, 1602287/proyecto_PROCESO, 1602287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602307 | Proyecto de inversión | 6271785.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6271785.62, modificado:6271785.62}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 138072 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 138072 | S | 35457 | 34067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO MONTE LÍBANO, 29952 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA OCOSINGOALTAMIRANO E.C. A COLONIA NUEVO MONTE LÍBANO, C.P. 29952, MONTELIBANO, CHIAPAS, lon:-92.07234668, lat:16.90125195}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6271785.62 | 6271785.62 | 6271785.62 | 6271785.62 | 6271785.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-110 E, contratista:Las Palmas Ingenieria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6271785.62, importe_modificado:6271785.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602307/proyecto_INICIO, 1602307/proyecto_PROCESO, 1602307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605402 | Proyecto de inversión | 782655.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782655.98, modificado:782655.98}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - 39903 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MARNOP CONSTRUCCIONES SA DE CV | 39903 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA EMPIEZA EN SAN BARTOLO Y TODA LA LINEA DE CONDUCCION VIENE SOBRE LA CARRETERA FERDERAL DE S, lon:-93.03601226, lat:17.42655187}} | 2019-03-04 | 2019-05-30 | 782655.98 | 782655.98 | 782655.98 | 782655.98 | 782655.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/003-A/2019, contratista:MARNOG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:782655.98, importe_modificado:782655.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1605402/proyecto_INICIO, 1605402/proyecto_FIN, 1605402/proyecto_PROCESO, 1605402/proyecto_FIN, 1605402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605725 | Proyecto de inversión | 7465308.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465308.88, modificado:7464267.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO - 54838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54838 | S | 345 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion: , lon:-92.28674841, lat:16.98169062}} | 2019-04-03 | 2019-08-02 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | 7464267.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7465308.88, importe_modificado:7465308.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {1605725/proyecto_FIN, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_FIN, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_INICIO, 1605725/proyecto_PROCESO, 1605725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605729 | Proyecto de inversión | 4631513.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631513.07, modificado:4621233.03}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 54843 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54843 | S | 217 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion: , lon:-92.3869897, lat:17.13960772}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4631513.07, importe_modificado:4631513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:93.0}} | {1605729/proyecto_INICIO, 1605729/proyecto_PROCESO, 1605729/proyecto_FIN, 1605729/proyecto_PROCESO, 1605729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605738 | Proyecto de inversión | 727738.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727738.08, modificado:727700.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55010 | S | 112 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion: , lon:-92.02536605, lat:17.11714541}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 727700.29 | 727700.29 | 727700.29 | 727700.29 | 727700.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:727738.08, importe_modificado:727738.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2074.0}} | {1605738/proyecto_FIN, 1605738/proyecto_PROCESO, 1605738/proyecto_INICIO, 1605738/proyecto_PROCESO, 1605738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605745 | Proyecto de inversión | 606448.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606448.4, modificado:606416.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 55055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55055 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion: , lon:-92.00558066, lat:17.10459363}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:606448.4, importe_modificado:606416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_INICIO, 1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_PROCESO, 1605745/proyecto_FIN, 1605745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605766 | Proyecto de inversión | 576125.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576125.98, modificado:576096.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56590 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56590 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion: , lon:-91.94871902, lat:17.06879686}} | 2019-03-29 | 2019-04-28 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | 576096.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576125.98, importe_modificado:576125.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1605766/proyecto_FIN, 1605766/proyecto_INICIO, 1605766/proyecto_PROCESO, 1605766/proyecto_FIN, 1605766/proyecto_INICIO, 1605766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605812 | Proyecto de inversión | 3186839.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186839.65, modificado:3180008.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 58456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58456 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion: , lon:-92.16966877, lat:17.08142867}} | 2019-02-27 | 2019-05-27 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3186839.65, importe_modificado:3186839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1605812/proyecto_INICIO, 1605812/proyecto_PROCESO, 1605812/proyecto_FIN, 1605812/proyecto_PROCESO, 1605812/proyecto_INICIO, 1605812/proyecto_FIN, 1605812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605827 | Proyecto de inversión | 1257634.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257634.76, modificado:1242496.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 59335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59335 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion: , lon:-92.10435712, lat:17.08571145}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1257634.76, importe_modificado:1257634.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1605827/proyecto_INICIO, 1605827/proyecto_PROCESO, 1605827/proyecto_FIN, 1605827/proyecto_PROCESO, 1605827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605829 | Proyecto de inversión | 682716.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682716.02, modificado:654754.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO - 59347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59347 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion: , lon:-92.20218844, lat:17.04002808}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682716.02, importe_modificado:682716.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1605829/proyecto_INICIO, 1605829/proyecto_PROCESO, 1605829/proyecto_FIN, 1605829/proyecto_INICIO, 1605829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605843 | Proyecto de inversión | 272901.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272901.78, modificado:272901.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 59746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59746 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion: , lon:-91.96046744, lat:17.0732697}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | 272901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272901.78, importe_modificado:272901.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {1605843/proyecto_INICIO, 1605843/proyecto_FIN, 1605843/proyecto_PROCESO, 1605843/proyecto_FIN, 1605843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401606240 | Proyecto de inversión | 1393476.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393476.82, modificado:1393476.82}} | EMPEDRADO Y GUARNICION EN CALLE - 77628 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 77628 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.4, meta_modificada:2500.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:794, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNIÓN Y PROGRESO, 30515 UNIÓN Y PROGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO VELO DE NOVIA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMIN, lon:-93.50306635, lat:15.90082413}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 1393476.82 | 1393476.82 | 1393476.82 | 1393476.82 | 1393476.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/043/2019, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1393476.82, importe_modificado:1393476.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.5}} | {1606240/proyecto_FIN, 1606240/proyecto_PROCESO, 1606240/proyecto_INICIO, 1606240/proyecto_FIN, 1606240/proyecto_PROCESO, 1606240/proyecto_INICIO, 1606240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401607821 | Proyecto de inversión | 3187759.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187759.38, modificado:3187759.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VEINTE CINCUENTA POR TREINTA Y DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MATIAS DE CORDOVA - 119150 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119150 | S | 656 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO AMADO NERVO, 29930 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO AL LLEGA, lon:-92.24405936, lat:17.2301413}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3187759.38 | 3187759.38 | 3187759.38 | 3187759.38 | 3187759.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-009/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3187759.38, importe_modificado:3187759.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607821/proyecto_INICIO, 1607821/proyecto_PROCESO, 1607821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401607849 | Proyecto de inversión | 1071413.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071413.15, modificado:1071413.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 119199 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 119199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, lon:-93.16156426, lat:17.22598689}} | 2019-03-15 | 2019-06-14 | 1071413.15 | 1071413.15 | 1071413.15 | 1071413.15 | 1071413.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1071413.15, importe_modificado:1071413.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607849/proyecto_INICIO, 1607849/proyecto_PROCESO, 1607849/proyecto_FIN, 1607849/proyecto_PROCESO, 1607849/proyecto_FIN, 1607849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401608079 | Proyecto de inversión | 670552 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670552.0, modificado:670552.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 157057 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 157057 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26843671, lat:16.31154344}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 670552 | 670552 | 670552 | 670552 | 670552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-088, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:670552.0, importe_modificado:670552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1608079/proyecto_INICIO, 1608079/proyecto_FIN, 1608079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401608935 | Proyecto de inversión | 1003702.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003702.9, modificado:1003702.9}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JARDINES - 226411 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 226411 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA , CALLE SIN NOMBRE HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B03430.522N92C2B04257.022W16., lon:-92.71592996, lat:16.57558176}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 1003702.9 | 1003702.9 | 1003702.9 | 1003702.9 | 1003702.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-180 E, contratista:Construcciones Civiles Profecionales Monte Sinai, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:755287.11, importe_modificado:755287.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {1608935/proyecto_INICIO, 1608935/proyecto_PROCESO, 1608935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609328 | Proyecto de inversión | 11814184.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181418404E7, modificado:1.181418404E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC LAS OLLAS TZONTEHUITZ KOTOLTE - 232987 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 232987 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA KOTOLTE, 29326 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. LAS OLLAS TZONTEHUITZ KOTOLTE TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 490, lon:-92.69679233, lat:16.78746425}} | 2019-09-30 | 2019-12-23 | 11814184.04 | 11814184.04 | 11814184.04 | 11814184.04 | 11814184.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940103-169, contratista:C. ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.181418404E7, importe_modificado:1.181418404E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609328/proyecto_INICIO, 1609328/proyecto_PROCESO, 1609328/proyecto_INICIO, 1609328/proyecto_PROCESO, 1609328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609339 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797500.0, modificado:797500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797500.0, modificado:797500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO - 233638 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCUTRA HIDRÁULICA | 233638 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:PUEBLO OXCHUC, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE MUKUL WITZ, lon:-92.31946954, lat:16.80319108}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192125-151, contratista:ARQ. ERICK LAZOS CASTAÑEDA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609339/proyecto_INICIO, 1609339/proyecto_PROCESO, 1609339/proyecto_FIN, 1609339/proyecto_INICIO, 1609339/proyecto_FIN, 1609339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609340 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS - 233656 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 233656 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:86, direccion:COLONIA COSTA ALEGRE, 29636 COSTA ALEGRE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE COSTA ALEGRE, lon:-93.22075745, lat:17.18593958}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192117-153, contratista:ING. CIVIL JULIO CESAR DIAZ YAÑEZ,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609340/proyecto_INICIO, 1609340/proyecto_PROCESO, 1609340/proyecto_INICIO, 1609340/proyecto_PROCESO, 1609340/proyecto_FIN, 1609340/proyecto_PROCESO, 1609340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609342 | Proyecto de inversión | 7625583.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7625583.12, modificado:7625583.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA - 233702 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 233702 | S | 210 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, lon:-92.99427128, lat:17.31510585}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 7625583.12 | 7625583.12 | 7625583.12 | 7625583.12 | 7625583.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194095-161, contratista:ING. GUSTAVO HERNANDEZ DÍAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7625583.12, importe_modificado:7625583.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609342/proyecto_PROCESO, 1609342/proyecto_INICIO, 1609342/proyecto_PROCESO, 1609342/proyecto_INICIO, 1609342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609690 | Proyecto de inversión | 3186732.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186732.08, modificado:3186732.08}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE BERRIOZÁBAL MEJORAMIENTO - 244884 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 244884 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. PONIENTE NORTE Y CALLE CALLE GIRASOLES, AVENIDA 9A. NORTE PONIENTE A JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ NO. 719 LA PIEDAD, C.P. 29130, BERRIOZÁBAL, CHIAPAS., lon:-93.27996485, lat:16.80797147}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 3186732.08 | 3186732.08 | 3186732.08 | 3186732.08 | 3186732.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-235 E, contratista:Construcciones y Maquinaria del Sureste,S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3186732.08, importe_modificado:3186732.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609690/proyecto_INICIO, 1609690/proyecto_PROCESO, 1609690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609696 | Proyecto de inversión | 2999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.98, modificado:2999999.98}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA MEJORAMIENTO - 244981 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 244981 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, CALLE 1A. SUR PONIENTE CALLE CENTRAL PONIENTE SN, COLONIA CENTRO, C.P. 29800, SABANILLA, CHIAPAS., lon:-92.55394576, lat:17.2859614}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 2999999.98 | 2999999.98 | 2999999.98 | 2999999.98 | 2999999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-236 E, contratista:Baltazar Méndez Méndez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2999999.98, importe_modificado:2999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609696/proyecto_INICIO, 1609696/proyecto_PROCESO, 1609696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609780 | Proyecto de inversión | 2984635.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984635.98, modificado:2984635.98}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SIMOJOVEL MEJORAMIENTO - 246639 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246639 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A DURAZNAL SN SAN JOSÉ, C.P, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS., lon:-92.71930647, lat:17.13445151}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 2984635.98 | 2984635.98 | 2984635.98 | 2984635.98 | 2984635.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-237 E, contratista:Serrato Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2984635.98, importe_modificado:2984635.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609780/proyecto_PROCESO, 1609780/proyecto_INICIO, 1609780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609828 | Proyecto de inversión | 3269138.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269138.82, modificado:3269138.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA SAN AGUNTÍN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y BOLULEVARD SAN AGUNTÍN COLONIA PLAN DE AYALA - 246999 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y BOULEVARD SAN AGUSTÍN, CIRCUNVALACION SAN AGUSTÍN 16.7751863 93.1932075357M, lon:-93.19217676, lat:16.7752734}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 3269138.82 | 3269138.82 | 3269138.82 | 3269138.82 | 3269138.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-263 E, contratista:Coorporativo de Servicios de Ingenieria RLH, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3269138.82, importe_modificado:3269138.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609828/proyecto_INICIO, 1609828/proyecto_PROCESO, 1609828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609850 | Proyecto de inversión | 2363984 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363984.0, modificado:2363984.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN AGUNTÍN ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE EL CARMEN COLONIA PLAN DE AYALA - 247396 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 247396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE EL CARMEN, AVENIDA TABASCO 16.7736967 93.1907315316M, lon:-93.1896573, lat:16.77321822}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 2363984 | 2363984 | 2363984 | 2363984 | 2363984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-266 E, contratista:NAMATECUPER, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2239768.75, importe_modificado:2239768.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609850/proyecto_PROCESO, 1609850/proyecto_INICIO, 1609850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609892 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OSTUACÁN MEJORAMIENTO - 248078 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248078 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE SEGUNDA JUÁREZ, CALLE CALLE HIDALGO CALLE ZARAGOZA SN COLONIA CENTRO, C.P. 29550, OSTUACÁN, CHIAPAS., lon:-93.33548614, lat:17.40785146}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-223 E, contratista:Grupo Constructor Arocena, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609892/proyecto_INICIO, 1609892/proyecto_FIN, 1609892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609907 | Proyecto de inversión | 1107567.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107567.1, modificado:1107567.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE UNO ENTRE AVENIDA DEL FORTÍN Y CALLE TRES Y DE LA CALLE DOS ENTRE AVENIDA DEL FORTÍN - 248274 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248274 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:, 00000 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE CINCO, AVENIDA DEL FORTIN HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE17C2B00531.222N93C2B01225.322W17.092456493.2086189,445MDATA3M11E34M53M41S0X00X08M23D17.0920034D93.20704HLES, lon:-93.20708339, lat:17.09202278}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 1107567.1 | 1107567.1 | 1107567.1 | 1107567.1 | 1107567.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-297 E, contratista:C. Mauricio Ovando Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1107567.1, importe_modificado:1107567.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609907/proyecto_PROCESO, 1609907/proyecto_INICIO, 1609907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610341 | Acción | 25862.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25862.06, modificado:25862.06}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 252817 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 252817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 25862.06 | 25862.06 | 25862.06 | 25862.06 | 25862.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610341/proyecto_INICIO, 1610341/proyecto_FIN, 1610341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610342 | Acción | 25862.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25862.06, modificado:25862.06}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 252820 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 252820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 25862.06 | 25862.06 | 25862.06 | 25862.06 | 25862.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610342/proyecto_INICIO, 1610342/proyecto_FIN, 1610342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610344 | Acción | 51724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51724.14, modificado:51724.14}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 252824 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 252824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 51724.14 | 51724.14 | 51724.14 | 51724.14 | 51724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610344/proyecto_INICIO, 1610344/proyecto_FIN, 1610344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610610 | Acción | 184947.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184947.57, modificado:184947.57}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257303 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 184947.57 | 184947.57 | 184947.57 | 184947.57 | 184947.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610610/proyecto_FIN, 1610610/proyecto_INICIO, 1610610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610612 | Acción | 46043.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46043.93, modificado:46043.93}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257337 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 46043.93 | 46043.93 | 46043.93 | 46043.93 | 46043.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610612/proyecto_PROCESO, 1610612/proyecto_FIN, 1610612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610617 | Acción | 63025.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63025.21, modificado:63025.21}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257376 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 63025.21 | 63025.21 | 63025.21 | 63025.21 | 63025.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610617/proyecto_PROCESO, 1610617/proyecto_INICIO, 1610617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610630 | Acción | 85562.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85562.94, modificado:85562.94}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257487 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 85562.94 | 85562.94 | 85562.94 | 85562.94 | 85562.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610630/proyecto_INICIO, 1610630/proyecto_FIN, 1610630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610886 | Acción | 50150.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50150.62, modificado:50150.62}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266594 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 50150.62 | 50150.62 | 50150.62 | 50150.62 | 50150.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610886/proyecto_FIN, 1610886/proyecto_PROCESO, 1610886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610888 | Acción | 83739.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83739.82, modificado:83739.82}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266598 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 83739.82 | 83739.82 | 83739.82 | 83739.82 | 83739.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610888/proyecto_PROCESO, 1610888/proyecto_FIN, 1610888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610891 | Acción | 35155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35155.62, modificado:35155.62}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266623 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 35155.62 | 35155.62 | 35155.62 | 35155.62 | 35155.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610891/proyecto_INICIO, 1610891/proyecto_FIN, 1610891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610901 | Acción | 72540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72540.0, modificado:72540.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266655 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 72540 | 72540 | 72540 | 72540 | 72540 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610901/proyecto_PROCESO, 1610901/proyecto_INICIO, 1610901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610912 | Acción | 116031.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116031.62, modificado:116031.62}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266708 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 116031.62 | 116031.62 | 116031.62 | 116031.62 | 116031.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610912/proyecto_INICIO, 1610912/proyecto_FIN, 1610912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612039 | Proyecto de inversión | 163197.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163197.3, modificado:163197.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTÍZ MENA. - 157414 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157414 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA, AVENIDA SALOMON GONZALEZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10036282, lat:16.78103996}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 163197.3 | 163197.3 | 163197.3 | 163197.3 | 163197.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-040-2019, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:163197.3, importe_modificado:163197.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_INICIO, 1612039/proyecto_PROCESO, 1612039/proyecto_FIN, 1612039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612085 | Proyecto de inversión | 612930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612930.5, modificado:612930.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 3 MUJERES - 157539 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 157539 | S | 728 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 3 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73710981, lat:16.73163454}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 612930.5 | 612930.5 | 612930.5 | 612930.5 | 612930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-74VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:612930.5, importe_modificado:612930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}} | {1612085/proyecto_PROCESO, 1612085/proyecto_INICIO, 1612085/proyecto_FIN, 1612085/proyecto_PROCESO, 1612085/proyecto_INICIO, 1612085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612129 | Proyecto de inversión | 683653.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683653.25, modificado:683653.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ BAJO MUJERES - 157700 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 157700 | S | 812 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72443808, lat:16.69665295}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 683653.25 | 683653.25 | 683653.25 | 683653.25 | 683653.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-78VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:683653.25, importe_modificado:683653.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}} | {1612129/proyecto_PROCESO, 1612129/proyecto_INICIO, 1612129/proyecto_FIN, 1612129/proyecto_INICIO, 1612129/proyecto_FIN, 1612129/proyecto_PROCESO, 1612129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612312 | Proyecto de inversión | 1239798.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239798.48, modificado:1239798.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHAINATIC HOMBRES - 158327 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158327 | S | 712 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHAINATIC YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.81040215, lat:16.73032861}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1239798.48 | 1239798.48 | 1239798.48 | 1239798.48 | 1239798.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-32VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1239798.48, importe_modificado:1239798.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}} | {1612312/proyecto_FIN, 1612312/proyecto_PROCESO, 1612312/proyecto_INICIO, 1612312/proyecto_PROCESO, 1612312/proyecto_INICIO, 1612312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612355 | Proyecto de inversión | 333000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333000.0, modificado:333000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SITETIC - 158449 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 158449 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 35.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.97453153, lat:17.00993069}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | 333000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-149/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:333000.0, importe_modificado:333000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1612355/proyecto_INICIO, 1612355/proyecto_FIN, 1612355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612369 | Proyecto de inversión | 473630.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473630.88, modificado:473630.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ALTO HOMBRES - 158493 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158493 | S | 272 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83122444, lat:16.73398222}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 473630.88 | 473630.88 | 473630.88 | 473630.88 | 473630.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-36VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:473630.88, importe_modificado:473630.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1612369/proyecto_PROCESO, 1612369/proyecto_INICIO, 1612369/proyecto_FIN, 1612369/proyecto_PROCESO, 1612369/proyecto_FIN, 1612369/proyecto_PROCESO, 1612369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612382 | Proyecto de inversión | 87218.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87218.46, modificado:87218.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MAMANTIC - 158531 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 158531 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO MAMANTIC, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR Y AVENIDA DECIMA PONIENTE SUR, CARRETERA COMITAN-PUJILTIC SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA SEGUNDA SUR ORIENTE AL LLEGAR A LA CARRETERA COMITA, lon:-92.19103295, lat:16.17267974}} | 2019-08-19 | 2019-09-21 | 87218.46 | 87218.46 | 87218.46 | 87218.46 | 87218.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:87218.46, importe_modificado:87218.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612382/proyecto_INICIO, 1612382/proyecto_PROCESO, 1612382/proyecto_FIN, 1612382/proyecto_PROCESO, 1612382/proyecto_FIN, 1612382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612396 | Proyecto de inversión | 676917.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676917.75, modificado:676917.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHAINATIC MUJERES - 158578 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158578 | S | 804 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29367 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHAINATIC YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8105309, lat:16.73041081}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 676917.75 | 676917.75 | 676917.75 | 676917.75 | 676917.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-92VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:676917.75, importe_modificado:676917.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:201.0}} | {1612396/proyecto_FIN, 1612396/proyecto_PROCESO, 1612396/proyecto_INICIO, 1612396/proyecto_FIN, 1612396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612398 | Proyecto de inversión | 1062075.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062075.87, modificado:1062075.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 158580 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 158580 | S | 182 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2012.0, meta_modificada:2012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS OAXACA, CHIAPAS Y ANDADOR CHIAPAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE UBI, lon:-93.14624302, lat:17.85908992}} | 2019-07-26 | 2019-10-24 | 1062075.87 | 1062075.87 | 1062075.87 | 1062075.87 | 1062075.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-09/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1062075.86, importe_modificado:1062075.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2012.0}} | {1612398/proyecto_INICIO, 1612398/proyecto_FIN, 1612398/proyecto_PROCESO, 1612398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612406 | Proyecto de inversión | 373820.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373820.25, modificado:373820.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE MUJERES - 158609 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158609 | S | 444 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:PARAJE JOYGELITO, 29360 JOIGELITO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD.JOIGEL GRANDE, lon:-92.83199698, lat:16.73611911}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 373820.25 | 373820.25 | 373820.25 | 373820.25 | 373820.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-93VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:373820.25, importe_modificado:373820.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1612406/proyecto_FIN, 1612406/proyecto_PROCESO, 1612406/proyecto_INICIO, 1612406/proyecto_PROCESO, 1612406/proyecto_INICIO, 1612406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612449 | Proyecto de inversión | 1320158 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320158.0, modificado:1320158.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC CENTRO MUJERES - 158719 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158719 | S | 1568 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82635501, lat:16.71661532}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 1320158 | 1320158 | 1320158 | 1320158 | 1320158 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-97VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1320158.0, importe_modificado:1320158.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:392.0}} | {1612449/proyecto_FIN, 1612449/proyecto_PROCESO, 1612449/proyecto_INICIO, 1612449/proyecto_PROCESO, 1612449/proyecto_FIN, 1612449/proyecto_PROCESO, 1612449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO; EN CALLE GUERRERO ORIENTE ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. RAYON. - 158740 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 158740 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORTEGA Y AVENIDA RAYON, EN ESQUINA DE CALLE GUERRERO ENTRE AV. ORTEGA Y JAUREZ SE ENCUENTRA MODELO PLUS Y SOBRE ESA DIRECCION SE ENCUENTRA LA, lon:-92.46300186, lat:15.13914479}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/010/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {1612456/proyecto_PROCESO, 1612456/proyecto_FIN, 1612456/proyecto_PROCESO, 1612456/proyecto_INICIO, 1612456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612461 | Proyecto de inversión | 572517.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572517.5, modificado:572517.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 2 MUJERES - 158752 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158752 | S | 680 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82678416, lat:16.71982122}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 572517.5 | 572517.5 | 572517.5 | 572517.5 | 572517.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-98VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:572517.5, importe_modificado:572517.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1612461/proyecto_PROCESO, 1612461/proyecto_INICIO, 1612461/proyecto_FIN, 1612461/proyecto_PROCESO, 1612461/proyecto_INICIO, 1612461/proyecto_FIN, 1612461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612463 | Proyecto de inversión | 2007523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007523.0, modificado:2007523.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO - 158762 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 158762 | S | 341 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL RASTRO BARRIO POB. VILLAFLORES EL RASTRO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES PROLONGACION 3 ORIENTE NORTE HACIA EL PUENTE LOS AMATES DEL MARGEN DEL RIO LA, lon:-93.26696647, lat:16.23994374}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 2007523 | 2007523 | 2007523 | 2007523 | 2007523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-047, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2007523.0, importe_modificado:2007523.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.0}} | {1612463/proyecto_PROCESO, 1612463/proyecto_INICIO, 1612463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612593 | Proyecto de inversión | 265884.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265884.98, modificado:265884.98}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 159169 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 159169 | S | 142 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 52 + 700 EJIDO BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA TRINITA, lon:-91.62931483, lat:16.09845025}} | 2019-07-15 | 2019-08-31 | 265884.98 | 265884.98 | 265884.98 | 265884.98 | 265884.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81111, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:265884.98, importe_modificado:265884.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612593/proyecto_PROCESO, 1612593/proyecto_INICIO, 1612593/proyecto_PROCESO, 1612593/proyecto_FIN, 1612593/proyecto_INICIO, 1612593/proyecto_FIN, 1612593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612736 | Proyecto de inversión | 182127.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182127.4, modificado:182127.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 159577 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 159577 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA FLORIDA DOS, 29600 LA FLORIDA DOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CAMINO DE ACCESO LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO LA FLORIDA DOS, lon:-93.54389528, lat:17.38149086}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 182127.4 | 182127.4 | 182127.4 | 182127.4 | 182127.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-02/2019, contratista:APXTECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:182127.4, importe_modificado:182127.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1612736/proyecto_INICIO, 1612736/proyecto_PROCESO, 1612736/proyecto_FIN, 1612736/proyecto_PROCESO, 1612736/proyecto_INICIO, 1612736/proyecto_PROCESO, 1612736/proyecto_FIN, 1612736/proyecto_INICIO, 1612736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612743 | Proyecto de inversión | 1209405.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209405.98, modificado:1209405.98}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) - 159597 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO YAJALON | 159597 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE SELLA MEDIANTE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3330039, lat:17.17375045}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 1209405.98 | 1209405.98 | 1209405.98 | 1209405.98 | 1209405.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-079/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1209405.98, importe_modificado:1209405.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1612743/proyecto_FIN, 1612743/proyecto_PROCESO, 1612743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612787 | Proyecto de inversión | 896043 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896043.0, modificado:896043.0}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 159681 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 159681 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1214, direccion:CALLE EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS EJIDO EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS, 30470 PALENQUE DE LOS PINOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA 49.6 KM RUMBO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIER, lon:-93.1030748, lat:16.48286757}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 896043 | 896043 | 896043 | 896043 | 896043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-120, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:896043.0, importe_modificado:896043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.0}} | {1612787/proyecto_FIN, 1612787/proyecto_PROCESO, 1612787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612846 | Proyecto de inversión | 557766.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557766.8, modificado:557766.8}} | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME - 159821 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 159821 | S | 18 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:241, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN COAPANTES EL JOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 CANTON COAPANTES JOBAL, 30674 COAPANTES EL JOBAL, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE HUEHUETAN CABECERA SE DIRIGE A , lon:-92.39960918, lat:14.98901335}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 557766.8 | 557766.8 | 557766.8 | 557766.8 | 557766.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0025-2019, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:557330.04, importe_modificado:557766.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1612846/proyecto_PROCESO, 1612846/proyecto_INICIO, 1612846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612892 | Proyecto de inversión | 223803.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223803.9, modificado:223803.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159924 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 159924 | S | 8 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29608 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS COROZO, lon:-93.47811802, lat:17.2158444}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 223803.9 | 223803.9 | 223803.9 | 223803.9 | 223803.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-011/2019, contratista:RAMON ESPINOZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:223803.9, importe_modificado:223803.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1612892/proyecto_INICIO, 1612892/proyecto_PROCESO, 1612892/proyecto_INICIO, 1612892/proyecto_FIN, 1612892/proyecto_PROCESO, 1612892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612970 | Proyecto de inversión | 1991633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991633.82, modificado:1991633.82}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 160096 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160096 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.0, meta_modificada:993.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:276, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN PARTEN DE UN LUGAR CONOCIDO EL MANANTIAL MISMO QUE SE DIRIGE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LO ALTO DE LA , lon:-92.48518782, lat:17.01388908}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1991633.82 | 1991633.82 | 1991633.82 | 1991633.82 | 1991633.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-060/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1991633.82, importe_modificado:1991633.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:993.0}} | {1612970/proyecto_PROCESO, 1612970/proyecto_INICIO, 1612970/proyecto_FIN, 1612970/proyecto_PROCESO, 1612970/proyecto_FIN, 1612970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613216 | Proyecto de inversión | 49969.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49969.7, modificado:49969.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA YERBABUENA - 160982 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 160982 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 42.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-92.89659795, lat:16.93739911}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-152/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:49969.7, importe_modificado:49969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1613216/proyecto_FIN, 1613216/proyecto_PROCESO, 1613216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613294 | Proyecto de inversión | 2060056.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060056.57, modificado:2060056.57}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 161288 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 161288 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARRAL - EL PARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LAS ÁREAS DE CULTIVO DE EL PARRAL, lon:-92.97970341, lat:16.36527796}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2060056.57 | 2060056.57 | 2060056.57 | 2060056.57 | 2060056.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/002/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2060056.57, importe_modificado:2060056.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1613294/proyecto_INICIO, 1613294/proyecto_PROCESO, 1613294/proyecto_INICIO, 1613294/proyecto_FIN, 1613294/proyecto_INICIO, 1613294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613372 | Proyecto de inversión | 2966700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966700.0, modificado:2966700.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ALDAMA ENTRE QUINTA Y SEPTIMA AV NORTE DEL BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 161592 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161592 | S | 404 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA 5A Y 7A AVENIDA NORTE EN EL BARRIO PA, lon:-92.26359119, lat:16.66253479}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 2966700 | 2966700 | 2966700 | 2966700 | 2966700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2966700.0, importe_modificado:2966700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1613372/proyecto_PROCESO, 1613372/proyecto_INICIO, 1613372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613387 | Proyecto de inversión | 2066797.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066797.05, modificado:2066797.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ - 161646 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 161646 | S | 98 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30528 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RETIRO UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, lon:-93.02934362, lat:16.27339218}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 2066797.05 | 2066797.05 | 2066797.05 | 2066797.05 | 2066797.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/006/2019, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2066797.05, importe_modificado:2066797.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613387/proyecto_INICIO, 1613387/proyecto_FIN, 1613387/proyecto_INICIO, 1613387/proyecto_FIN, 1613387/proyecto_PROCESO, 1613387/proyecto_FIN, 1613387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613426 | Proyecto de inversión | 846416.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846416.55, modificado:846416.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 161758 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 161758 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:EJIDO AGUA DULCE DOS, 30528 AGUA DULCE DOS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.0537935, lat:16.28972202}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 846416.55 | 846416.55 | 846416.55 | 846416.55 | 846416.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/007/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:846416.55, importe_modificado:846416.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613426/proyecto_INICIO, 1613426/proyecto_FIN, 1613426/proyecto_INICIO, 1613426/proyecto_FIN, 1613426/proyecto_PROCESO, 1613426/proyecto_FIN, 1613426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613462 | Proyecto de inversión | 526217.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526217.6, modificado:526217.6}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H 13,200 V. - 161863 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 161863 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, SE ENCUENTRA A 500 MTRS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.65252266, lat:16.6708672}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 526217.6 | 526217.6 | 526217.6 | 526217.6 | 526217.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/017-2019, contratista:JESÚS ADIEL GARCÍA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526217.6, importe_modificado:526217.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613462/proyecto_INICIO, 1613462/proyecto_PROCESO, 1613462/proyecto_FIN, 1613462/proyecto_PROCESO, 1613462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613605 | Proyecto de inversión | 648533 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648533.0, modificado:648533.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 162290 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 162290 | S | 234 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.70377105, lat:16.23672063}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 648533 | 648533 | 648533 | 648533 | 648533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-095, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:648533.0, importe_modificado:648533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1613605/proyecto_FIN, 1613605/proyecto_INICIO, 1613605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613765 | Proyecto de inversión | 1254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254000.0, modificado:1254000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 162809 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 162809 | S | 800 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA E.C CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL DES, lon:-93.58778337, lat:16.56971094}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/031-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1254000.0, importe_modificado:1254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613765/proyecto_INICIO, 1613765/proyecto_FIN, 1613765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613795 | Proyecto de inversión | 632450.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632450.04, modificado:632450.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS TEOTIHUACAN, CLAVE: 07DJN1246Z. UBICADA EN EL EJIDO SAN JOSE EL AMATE. - 162896 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 162896 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30673 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN JOSE EL AMATE KILÓMETRO 7 + 380 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL AULA SE , lon:-92.43800517, lat:14.99507028}} | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 632450.04 | 632450.04 | 632450.04 | 632450.04 | 632450.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0029-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:632450.04, importe_modificado:632450.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1613795/proyecto_INICIO, 1613795/proyecto_PROCESO, 1613795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613865 | Proyecto de inversión | 95882.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95882.4, modificado:95882.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 163120 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 163120 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-92.96577828, lat:17.00794645}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-144/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:95882.4, importe_modificado:95882.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1613865/proyecto_INICIO, 1613865/proyecto_FIN, 1613865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613998 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 163527 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 163527 | S | 1218 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE LA MUDA - CALLE JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN BARRIO , 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMIT, lon:-93.09618915, lat:17.4327147}} | 2019-07-19 | 2019-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}} | {1613998/proyecto_PROCESO, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_FIN, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_FIN, 1613998/proyecto_INICIO, 1613998/proyecto_PROCESO, 1613998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614487 | Proyecto de inversión | 1412754.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412754.53, modificado:1412754.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 164876 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164876 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ ORDAZ Y AVENIDA SIN NOMBRE, LA ACCION SE ENCUENTRA RAMIFICADA EN DIFERENTES PUTOS DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN FELIPE., lon:-92.46630998, lat:17.00879004}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1412754.53 | 1412754.53 | 1412754.53 | 1412754.53 | 1412754.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1412754.53, importe_modificado:1412754.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {1614487/proyecto_INICIO, 1614487/proyecto_PROCESO, 1614487/proyecto_FIN, 1614487/proyecto_PROCESO, 1614487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614542 | Proyecto de inversión | 800082 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800082.0, modificado:800082.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION - 165011 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 165011 | S | 846 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA OCOZOCUAUTLA, lon:-93.36807235, lat:16.37338084}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 800082 | 800082 | 800082 | 800082 | 800082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-085, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800082.0, importe_modificado:800082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}} | {1614542/proyecto_INICIO, 1614542/proyecto_FIN, 1614542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614652 | Proyecto de inversión | 236433 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236433.0, modificado:236433.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) - 165289 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 165289 | S | 344 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SEENCUENTRAN EN DIFRENTES VIVIENDAS DEL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.70211678, lat:16.23571573}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 236433 | 236433 | 236433 | 236433 | 236433 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-05, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:236433.0, importe_modificado:236433.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1614652/proyecto_FIN, 1614652/proyecto_PROCESO, 1614652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614679 | Proyecto de inversión | 475519 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475519.0, modificado:475519.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 165362 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 165362 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2321, direccion:CALLE COL. NUEVA ESPERANZA COLONIA COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN COL. NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.28873528, lat:16.21131589}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 475519 | 475519 | 475519 | 475519 | 475519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-090, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:475519.0, importe_modificado:475519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614679/proyecto_INICIO, 1614679/proyecto_PROCESO, 1614679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614683 | Proyecto de inversión | 1055808.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055808.2, modificado:1055808.2}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME - 165367 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165367 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - EJIDO TEPEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA TEPEHUITZ SE ENCUENTRA A UNA D, lon:-92.33883649, lat:15.06332206}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1055808.2 | 1055808.2 | 1055808.2 | 1055808.2 | 1055808.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0023-2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1055808.2, importe_modificado:1055808.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1614683/proyecto_INICIO, 1614683/proyecto_FIN, 1614683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616122 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172537 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172537 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-92.44914024, lat:14.86426784}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/008/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJAIGRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO, 1616122/proyecto_PROCESO, 1616122/proyecto_INICIO, 1616122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616143 | Proyecto de inversión | 1103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103000.0, modificado:1103000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AV SUR DE BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 172632 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172632 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AVENIDA SUR DEL BARRIO L, lon:-92.25770081, lat:16.64940694}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1103000.0, importe_modificado:1103000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1616143/proyecto_FIN, 1616143/proyecto_PROCESO, 1616143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616194 | Proyecto de inversión | 1721780.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721780.02, modificado:1721780.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LÁZARO CÁRDENAS DE COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 172882 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 172882 | S | 684 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 2, lon:-92.26025182, lat:14.88189011}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1721780.02 | 1721780.02 | 1721780.02 | 1721780.02 | 1721780.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1721780.02, importe_modificado:1721780.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1616194/proyecto_INICIO, 1616194/proyecto_PROCESO, 1616194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616391 | Proyecto de inversión | 1449400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449400.0, modificado:1449400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA DECIMA AV SUR ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO SITIMILJÁ - 174090 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174090 | S | 240 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE UBICA EN LA 10A AVENIDA ENTRE CALLES MIGUEL HHIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA , lon:-92.25385989, lat:16.64928359}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1449400 | 1449400 | 1449400 | 1449400 | 1449400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1449400.0, importe_modificado:1449400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1616391/proyecto_PROCESO, 1616391/proyecto_INICIO, 1616391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616769 | Proyecto de inversión | 1706941.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706941.72, modificado:1706941.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO (MIXTO) EL ESTANQUILLO Y EL AGUACATE - 176139 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176139 | S | 1199 | 1113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.0, meta_modificada:1985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD 2A SECCION DE IZAPA SE EENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PRIMER TRAMO SE EJECUTARA ENTRANDO POR EL CAMI, lon:-92.18921697, lat:14.8962769}} | 2019-07-24 | 2019-09-22 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/009/2019, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1706941.72, importe_modificado:1706941.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.0}} | {1616769/proyecto_FIN, 1616769/proyecto_INICIO, 1616769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616779 | Proyecto de inversión | 1692003.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692003.31, modificado:1692003.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VICENTE GUERRERO - 176168 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 176168 | S | 996 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:165, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 30200 VICENTE GUERRERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE LAPIZLASULI, CALLE AMATISTA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, lon:-92.70941218, lat:16.4391846}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 1692003.31 | 1692003.31 | 1692003.31 | 1692003.31 | 1692003.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-076/2019, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692003.31, importe_modificado:1692003.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.0}} | {1616779/proyecto_INICIO, 1616779/proyecto_PROCESO, 1616779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616842 | Proyecto de inversión | 3181928.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181928.6, modificado:3181928.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES - 176538 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 176538 | S | 1829 | 1792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - BARRIO LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + undefined BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO CENTRO Y CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD, CALLE BARRIO LA LIBERTAD SE SALE DEL BAR, lon:-93.01310664, lat:17.29343509}} | 2019-10-08 | 2019-12-26 | 3181928.6 | 3181928.6 | 3181928.6 | 3181928.6 | 3181928.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:3181928.6, importe_modificado:3181928.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1616842/proyecto_INICIO, 1616842/proyecto_PROCESO, 1616842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617127 | Proyecto de inversión | 1818521.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818521.44, modificado:1818521.44}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 178689 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 178689 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PEDERNAL KILÓMETRO 47 + 800 EJIDO EL PEDERNAL, 30160 EL PEDERNAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , PARA LLEGAR ALA LOCALIDAD SE SALE D LA C, lon:-91.78318799, lat:16.00012124}} | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 1818521.44 | 1818521.44 | 1818521.44 | 1818521.44 | 1818521.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/047/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1818521.44, importe_modificado:1818521.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1617127/proyecto_PROCESO, 1617127/proyecto_INICIO, 1617127/proyecto_FIN, 1617127/proyecto_PROCESO, 1617127/proyecto_FIN, 1617127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617343 | Proyecto de inversión | 589051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589051.02, modificado:589051.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 102 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) MIGUEL HIDALGO - 180050 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO VENUSTIANIO CARRANZA | 180050 | S | 245 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30200 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLES, lon:-92.6273132, lat:16.35046889}} | 2019-09-10 | 2019-11-08 | 589051.02 | 589051.02 | 589051.02 | 589051.02 | 589051.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-058/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:589051.02, importe_modificado:589051.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1617343/proyecto_PROCESO, 1617343/proyecto_INICIO, 1617343/proyecto_FIN, 1617343/proyecto_PROCESO, 1617343/proyecto_FIN, 1617343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617528 | Proyecto de inversión | 760594.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760594.84, modificado:760594.84}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO EL ARENAL - 181025 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 181025 | S | 154 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1942.1, meta_modificada:1942.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 900 BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, TERRACERIA EL ARENAL LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.48423827, lat:15.38482043}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 760594.84 | 760594.84 | 760594.84 | 760594.84 | 760594.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-061/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:760594.84, importe_modificado:760594.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1942.1}} | {1617528/proyecto_INICIO, 1617528/proyecto_PROCESO, 1617528/proyecto_INICIO, 1617528/proyecto_PROCESO, 1617528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617613 | Proyecto de inversión | 34364.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34364.3, modificado:34364.3}} | REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA. PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ - 181468 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 181468 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.96, meta_modificada:75.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 BARRIO BOLIVIA, 30600 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, TERRACERIA BOLIVIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.48534204, lat:15.38085724}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 34364.3 | 34364.3 | 34364.3 | 34364.3 | 34364.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-006/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:34364.3, importe_modificado:34364.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.96}} | {1617613/proyecto_INICIO, 1617613/proyecto_PROCESO, 1617613/proyecto_INICIO, 1617613/proyecto_PROCESO, 1617613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618020 | Proyecto de inversión | 380884.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380884.55, modificado:380884.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 183555 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 183555 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN ( BARRIO LA PLANADA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BARRIO LA PLANADA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN , lon:-92.88688707, lat:17.15550584}} | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 380884.55 | 380884.55 | 380884.55 | 380884.55 | 380884.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2019, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:380884.55, importe_modificado:380884.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1618020/proyecto_INICIO, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_INICIO, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_FIN, 1618020/proyecto_PROCESO, 1618020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618169 | Proyecto de inversión | 1599677.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599677.77, modificado:1599677.77}} | CONSTRUCCION DE 277 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN VENUSTIANO CARRANZA - 184461 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184461 | S | 548 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ZONA URBANA Y BOULEVARD GUADALUPE, BOULEVARD SAN PEDRO SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DI, lon:-92.56515759, lat:16.33979975}} | 2019-09-16 | 2019-10-14 | 1599677.77 | 1599677.77 | 1599677.77 | 1599677.77 | 1599677.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-064/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1599677.77, importe_modificado:1599677.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:277.0}} | {1618169/proyecto_INICIO, 1618169/proyecto_PROCESO, 1618169/proyecto_FIN, 1618169/proyecto_PROCESO, 1618169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618210 | Proyecto de inversión | 987526.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987526.71, modificado:987526.71}} | CONSTRUCCION DE 171 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO EL CALVITO - 184717 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184717 | S | 443 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:BOULEVARD SAN FRANCISCO EL CALVITO COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE MONTERREY, CALLE TLAXCALA SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACI, lon:-92.56313006, lat:16.32158842}} | 2019-09-11 | 2019-11-09 | 987526.71 | 987526.71 | 987526.71 | 987526.71 | 987526.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-074/2019, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:987526.71, importe_modificado:987526.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:171.0}} | {1618210/proyecto_FIN, 1618210/proyecto_PROCESO, 1618210/proyecto_FIN, 1618210/proyecto_INICIO, 1618210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618213 | Proyecto de inversión | 2333104.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333104.04, modificado:2333104.04}} | CONSTRUCCION DE 404 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN VENUSTIANO CARRANZA - 184734 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184734 | S | 1020 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN PEDRO Y BOULEVARD ZONA URBANA, BOULEVARD EL PALMAR SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DI, lon:-92.56307878, lat:16.33732119}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 2333104.04 | 2333104.04 | 2333104.04 | 2333104.04 | 2333104.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-081/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2333104.04, importe_modificado:2333104.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:404.0}} | {1618213/proyecto_INICIO, 1618213/proyecto_FIN, 1618213/proyecto_PROCESO, 1618213/proyecto_FIN, 1618213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618214 | Proyecto de inversión | 1248235.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248235.06, modificado:1248235.06}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO SANTA ISABEL - 184735 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 184735 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:454, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 00000 SANTA ISABEL, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA ISABEL EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR POR EL CAMINO EJ.SESECAPALAS SALINAS DOBLANDO POR EL EJIDO BENIT, lon:-92.89741351, lat:15.2847036}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1248235.06 | 1248235.06 | 1248235.06 | 1248235.06 | 1248235.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1248235.06, importe_modificado:1248235.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1618214/proyecto_PROCESO, 1618214/proyecto_INICIO, 1618214/proyecto_FIN, 1618214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618304 | Proyecto de inversión | 678178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678178.83, modificado:678178.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO GUADALUPANO - 185361 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 185361 | S | 575 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPANO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.68749403, lat:15.27912726}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 678178.83 | 678178.83 | 678178.83 | 678178.83 | 678178.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2019, contratista:RAMÓN ENRIQUE SIU GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:678178.83, importe_modificado:678178.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1618304/proyecto_INICIO, 1618304/proyecto_PROCESO, 1618304/proyecto_FIN, 1618304/proyecto_INICIO, 1618304/proyecto_FIN, 1618304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618429 | Acción | 10111.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10111.63, modificado:10111.63}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 185980 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 185980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 10111.63 | 10111.63 | 10111.63 | 10111.63 | 10111.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:10111.63, importe_modificado:10111.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618429/proyecto_INICIO, 1618429/proyecto_PROCESO, 1618429/proyecto_FIN, 1618429/proyecto_INICIO, 1618429/proyecto_PROCESO, 1618429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618462 | Acción | 60483.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60483.19, modificado:60483.19}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 186121 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 186121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 60483.19 | 60483.19 | 60483.19 | 60483.19 | 60483.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:60483.19, importe_modificado:60483.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618462/proyecto_INICIO, 1618462/proyecto_PROCESO, 1618462/proyecto_FIN, 1618462/proyecto_INICIO, 1618462/proyecto_PROCESO, 1618462/proyecto_FIN, 1618462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618497 | Proyecto de inversión | 2053525.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053525.8, modificado:2053525.8}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO - 186260 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186260 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN CUNTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 CANTON CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN CUNTALAPA TIENE DOS ACCESO UNO POR LA CARRETERA COSTERA Y EL O, lon:-92.39519072, lat:15.02537248}} | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2053525.8 | 2053525.8 | 2053525.8 | 2053525.8 | 2053525.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-00032-2019, contratista:MANUEL IVAN ZEPEDA ARRIOLA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2053525.8, importe_modificado:2053525.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1618497/proyecto_INICIO, 1618497/proyecto_FIN, 1618497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618566 | Proyecto de inversión | 3100052.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100052.46, modificado:3100052.46}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 186548 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186548 | S | 440 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.35, meta_modificada:6.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A LA VICTORIA, lon:-92.4953502, lat:17.23763259}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 3100052.46 | 3100052.46 | 3100052.46 | 3100052.46 | 3100052.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-014/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3100052.46, importe_modificado:3100052.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.35}} | {1618566/proyecto_INICIO, 1618566/proyecto_FIN, 1618566/proyecto_PROCESO, 1618566/proyecto_FIN, 1618566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618578 | Proyecto de inversión | 1396102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396102.66, modificado:1396102.66}} | CONSTRUCCION DE 80 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 186579 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186579 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A LA VICTORIA, lon:-92.38662496, lat:17.20217021}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 1396102.66 | 1396102.66 | 1396102.66 | 1396102.66 | 1396102.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-021/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1396102.66, importe_modificado:1396102.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1618578/proyecto_INICIO, 1618578/proyecto_FIN, 1618578/proyecto_PROCESO, 1618578/proyecto_FIN, 1618578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618826 | Proyecto de inversión | 628246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628246.2, modificado:628246.2}} | CONSTRUCCION 36 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 187830 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187830 | S | 6 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA KM. 20 DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.56809864, lat:17.33387305}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 628246.2 | 628246.2 | 628246.2 | 628246.2 | 628246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-043/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:628246.2, importe_modificado:628246.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1618826/proyecto_INICIO, 1618826/proyecto_FIN, 1618826/proyecto_PROCESO, 1618826/proyecto_FIN, 1618826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618954 | Proyecto de inversión | 506016.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506016.91, modificado:506016.91}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE PISO FIRME SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 188502 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188502 | S | 5 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 24 KM. DE TILA VILLAFLORES, lon:-92.48813977, lat:17.29731786}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | 506016.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-063/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:506016.91, importe_modificado:506016.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1618954/proyecto_INICIO, 1618954/proyecto_FIN, 1618954/proyecto_PROCESO, 1618954/proyecto_FIN, 1618954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619005 | Proyecto de inversión | 942369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942369.29, modificado:942369.29}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 188784 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188784 | S | 3 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50397382, lat:17.28379604}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | 942369.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-060/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942369.29, importe_modificado:942369.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1619005/proyecto_INICIO, 1619005/proyecto_FIN, 1619005/proyecto_PROCESO, 1619005/proyecto_FIN, 1619005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619094 | Proyecto de inversión | 1090634.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090634.64, modificado:1090634.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS VAZQUEZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 189185 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189185 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49809011, lat:17.20384905}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 1090634.64 | 1090634.64 | 1090634.64 | 1090634.64 | 1090634.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-095/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1090634.64, importe_modificado:1090634.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1619094/proyecto_INICIO, 1619094/proyecto_PROCESO, 1619094/proyecto_INICIO, 1619094/proyecto_FIN, 1619094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619103 | Proyecto de inversión | 118038.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118038.32, modificado:118038.32}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 189211 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189211 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 32 KM DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47160067, lat:17.32417131}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | 118038.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-006/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIOI DE TILA CHIAPAS, monto:118038.32, importe_modificado:118038.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1619103/proyecto_FIN, 1619103/proyecto_PROCESO, 1619103/proyecto_INICIO, 1619103/proyecto_PROCESO, 1619103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619104 | Proyecto de inversión | 207895.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207895.96, modificado:207895.96}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 189213 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189213 | S | 1 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LA INDEPENDENCIA, lon:-92.47160067, lat:17.32429422}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-007/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207895.96, importe_modificado:207895.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1619104/proyecto_INICIO, 1619104/proyecto_FIN, 1619104/proyecto_PROCESO, 1619104/proyecto_FIN, 1619104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619201 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTEPA - 189609 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189609 | S | 2 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A JOLJA TIONTEPA, lon:-92.48219425, lat:17.31179975}} | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-067/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619201/proyecto_INICIO, 1619201/proyecto_FIN, 1619201/proyecto_PROCESO, 1619201/proyecto_FIN, 1619201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619444 | Acción | 265500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265500.0, modificado:265500.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 191130 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 191130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | 265500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-02/2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:265500.0, importe_modificado:265500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1619444/proyecto_INICIO, 1619444/proyecto_PROCESO, 1619444/proyecto_FIN, 1619444/proyecto_INICIO, 1619444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619674 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 192402 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192402 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:526, direccion:BOULEVARD VARIAS COLONIA ABSALON CASTELLANOS, 29140 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AMERICA LIBRE, CAMINO NUEVO MEZCALAPA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPÁL TOMAR , lon:-93.41831362, lat:16.97848305}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-053/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1619674/proyecto_INICIO, 1619674/proyecto_PROCESO, 1619674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620407 | Proyecto de inversión | 1411488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411488.0, modificado:1411488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 196042 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196042 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOC, lon:-92.01981227, lat:16.25250593}} | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 1411488 | 1411488 | 1411488 | 1411488 | 1411488 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69786, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1411488.0, importe_modificado:1411488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1620407/proyecto_INICIO, 1620407/proyecto_PROCESO, 1620407/proyecto_INICIO, 1620407/proyecto_PROCESO, 1620407/proyecto_FIN, 1620407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620569 | Proyecto de inversión | 3091572.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091572.71, modificado:3091572.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE - 197088 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 197088 | S | 4003 | 8662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACION, lon:-92.17966096, lat:14.77841373}} | 2019-07-13 | 2019-11-13 | 3091572.71 | 3091572.71 | 3091572.71 | 3091572.71 | 3091572.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:3091572.71, importe_modificado:3091572.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1620569/proyecto_FIN, 1620569/proyecto_INICIO, 1620569/proyecto_PROCESO, 1620569/proyecto_FIN, 1620569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620600 | Proyecto de inversión | 3336681.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336681.48, modificado:3271609.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN BARRIO LAS GOLONDRINAS - 197301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197301 | S | 156 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27974369, lat:17.10392454}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 3271609.39 | 3271609.39 | 3271609.39 | 3271609.39 | 3271609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3336681.48, importe_modificado:3336681.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:67.0}} | {1620600/proyecto_INICIO, 1620600/proyecto_PROCESO, 1620600/proyecto_FIN, 1620600/proyecto_PROCESO, 1620600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620676 | Proyecto de inversión | 91652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91652.9, modificado:91652.9}} | MEJORAMIENTO EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN BACHAJÓN - 197699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197699 | S | 199 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO BARRIO CENTRO, 29944 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARÁ AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO ENTRE CALLE ALDAMA Y MORELOS BARRIO C, lon:-92.1874715, lat:17.03722598}} | 2019-07-24 | 2019-08-24 | 91652.9 | 91652.9 | 91652.9 | 91652.9 | 91652.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:91652.9, importe_modificado:91652.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620676/proyecto_FIN, 1620676/proyecto_INICIO, 1620676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401626993 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 228555 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228555 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.4968836, lat:17.24803481}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-146/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1626993/proyecto_PROCESO, 1626993/proyecto_FIN, 1626993/proyecto_PROCESO, 1626993/proyecto_INICIO, 1626993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627397 | Proyecto de inversión | 1610432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610432.87, modificado:1610432.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07DPR4789D - 230192 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 230192 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.62, meta_modificada:626.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL DURAZNO, 30102 EL DURAZNO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLE INNOMI, lon:-92.25657312, lat:16.40824918}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1610432.87 | 1610432.87 | 1610432.87 | 1610432.87 | 1610432.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/026/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1610432.87, importe_modificado:1610432.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.62}} | {1627397/proyecto_INICIO, 1627397/proyecto_PROCESO, 1627397/proyecto_FIN, 1627397/proyecto_INICIO, 1627397/proyecto_FIN, 1627397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627403 | Proyecto de inversión | 238207.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238207.84, modificado:238207.84}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA CACERES CLAVE 07DPR0606E - 230232 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 230232 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.42, meta_modificada:38.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL INE SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV HIDALGO Y AV MATAMOROS, lon:-93.75141124, lat:16.09040917}} | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 238207.84 | 238207.84 | 238207.84 | 238207.84 | 238207.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/012/2019, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:238207.84, importe_modificado:238207.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.42}} | {1627403/proyecto_FIN, 1627403/proyecto_PROCESO, 1627403/proyecto_FIN, 1627403/proyecto_INICIO, 1627403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627614 | Proyecto de inversión | 136015.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136015.67, modificado:136015.67}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 231186 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 231186 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS EN EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COTADO DERECHO UNA TORTILLERIA, lon:-93.10478054, lat:17.18961683}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 136015.67 | 136015.67 | 136015.67 | 136015.67 | 136015.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-F/06-2/2019, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1627614/proyecto_INICIO, 1627614/proyecto_PROCESO, 1627614/proyecto_FIN, 1627614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627827 | Proyecto de inversión | 636737.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636737.76, modificado:636737.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 231898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231898 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ A 4 KMS. DEL C, lon:-92.11374817, lat:16.9954966}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 636737.76 | 636737.76 | 636737.76 | 636737.76 | 636737.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65481, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:636737.76, importe_modificado:636737.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {1627827/proyecto_INICIO, 1627827/proyecto_FIN, 1627827/proyecto_PROCESO, 1627827/proyecto_FIN, 1627827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628291 | Proyecto de inversión | 240071.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240071.41, modificado:240071.41}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ESC PRIMARIA ANEXION DE CHIAPAS A MEXICO - 233662 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 233662 | S | 218 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUERREZ AV FERROCARRIL ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-93.75145043, lat:16.08211688}} | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 240071.41 | 240071.41 | 240071.41 | 240071.41 | 240071.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/011/2019, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:240071.41, importe_modificado:240071.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_FIN, 1628291/proyecto_INICIO, 1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_INICIO, 1628291/proyecto_FIN, 1628291/proyecto_PROCESO, 1628291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628318 | Proyecto de inversión | 990940.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990940.71, modificado:990940.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 233743 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 233743 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCÓN CHAMULA - BARRIO LA TEJERIA BARRIO BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA TEJERIA EL BARRIO LA TEJERÍA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SURESTE DEL CENTRO DEL , lon:-92.92857723, lat:17.1967936}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 990940.71 | 990940.71 | 990940.71 | 990940.71 | 990940.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64696, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:990940.71, importe_modificado:990940.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1628318/proyecto_INICIO, 1628318/proyecto_PROCESO, 1628318/proyecto_FIN, 1628318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628369 | Proyecto de inversión | 272887.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272887.61, modificado:272887.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ - 233929 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233929 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.6, meta_modificada:77.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCETO TEMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 350 EJIDO NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.939573, lat:17.19434512}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 272887.61 | 272887.61 | 272887.61 | 272887.61 | 272887.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:272887.61, importe_modificado:272887.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.6}} | {1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_PROCESO, 1628369/proyecto_FIN, 1628369/proyecto_PROCESO, 1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_FIN, 1628369/proyecto_INICIO, 1628369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628429 | Proyecto de inversión | 1245655.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245655.47, modificado:1245655.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CALLE EL TULE - 234163 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 234163 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:246.0, meta_modificada:245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL TULE FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL ROBLE Y PERIFERICO SUR, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EL TULE ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y PERIFÉRICO, lon:-92.10880373, lat:16.24065636}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1245655.47 | 1245655.47 | 1245655.47 | 1245655.47 | 1245655.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/029/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1245655.47, importe_modificado:1245655.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.5}} | {1628429/proyecto_INICIO, 1628429/proyecto_FIN, 1628429/proyecto_PROCESO, 1628429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628550 | Proyecto de inversión | 2202560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202560.44, modificado:2202560.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y OCTAVA PONIENTE CABECERA MUNICIPAL - 234714 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234714 | S | 6142 | 6523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OCTAVA PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA EN LA CENTRAL SUR EN, lon:-92.17849152, lat:14.77277024}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 2202560.44 | 2202560.44 | 2202560.44 | 2202560.44 | 2202560.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:2202560.44, importe_modificado:2202560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.0}} | {1628550/proyecto_INICIO, 1628550/proyecto_FIN, 1628550/proyecto_INICIO, 1628550/proyecto_PROCESO, 1628550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628722 | Proyecto de inversión | 439993.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439993.75, modificado:439993.75}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 235425 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 235425 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:543, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SE TOMA EL CAMINO LA ETA EJ. EL CASTAÑO A LA ALTURA DEL, lon:-92.93441625, lat:15.32919683}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 439993.75 | 439993.75 | 439993.75 | 439993.75 | 439993.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:439993.75, importe_modificado:439993.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1628722/proyecto_PROCESO, 1628722/proyecto_INICIO, 1628722/proyecto_FIN, 1628722/proyecto_INICIO, 1628722/proyecto_PROCESO, 1628722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628778 | Proyecto de inversión | 846892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846892.8, modificado:846892.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA CALVARIO - 235671 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235671 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL POSO Y TERRACERIA EL EJIDO, TERRACERIA LA ORILLADA LA O, lon:-91.97374498, lat:16.22534254}} | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 846892.8 | 846892.8 | 846892.8 | 846892.8 | 846892.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70649, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:846892.8, importe_modificado:846892.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1628778/proyecto_FIN, 1628778/proyecto_PROCESO, 1628778/proyecto_INICIO, 1628778/proyecto_FIN, 1628778/proyecto_INICIO, 1628778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628911 | Acción | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 236138 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70094, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1628911/proyecto_FIN, 1628911/proyecto_INICIO, 1628911/proyecto_FIN, 1628911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629006 | Proyecto de inversión | 1576683.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576683.97, modificado:1576683.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA LOCALIDAD DE HICBATIL - 236601 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236601 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4492.8, meta_modificada:4492.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - HIC´BATIL KILÓMETRO 5 + 250 EJIDO HIC´BATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ A MANO IZQUIERDA Y A LA A, lon:-92.03243367, lat:17.14555346}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1576683.97 | 1576683.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65497, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576683.97, importe_modificado:1576683.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4492.8}} | {1629006/proyecto_INICIO, 1629006/proyecto_PROCESO, 1629006/proyecto_FIN, 1629006/proyecto_INICIO, 1629006/proyecto_PROCESO, 1629006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629097 | Proyecto de inversión | 121551.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121551.88, modificado:121551.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOL TANCHIVIL - 236904 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236904 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO TEMÓ DESVIANDOSE, lon:-91.98818591, lat:17.07608606}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 121551.88 | 121551.88 | 121551.88 | 121551.88 | 121551.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121551.88, importe_modificado:121551.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1629097/proyecto_FIN, 1629097/proyecto_PROCESO, 1629097/proyecto_FIN, 1629097/proyecto_PROCESO, 1629097/proyecto_INICIO, 1629097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629359 | Proyecto de inversión | 1898071.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898071.09, modificado:1898071.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SACÚN CUBWITZ - 237933 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237933 | S | 108 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALID, lon:-91.93962441, lat:17.12854517}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1898071.09 | 1898071.09 | 1898071.09 | 1898071.09 | 1898071.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1898071.09, importe_modificado:1898071.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629359/proyecto_INICIO, 1629359/proyecto_PROCESO, 1629359/proyecto_FIN, 1629359/proyecto_PROCESO, 1629359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629432 | Proyecto de inversión | 1315532.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315532.38, modificado:1315532.38}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 238185 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238185 | S | 4 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.45013253, lat:17.39707963}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1315532.38 | 1315532.38 | 1315532.38 | 1315532.38 | 1315532.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-213/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1315532.38, importe_modificado:1315532.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1629432/proyecto_INICIO, 1629432/proyecto_PROCESO, 1629432/proyecto_FIN, 1629432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629516 | Proyecto de inversión | 1230836.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230836.66, modificado:1230836.66}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA BARRITA DE PAJON - 238443 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 238443 | S | 178 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:293, direccion:RANCHERIA BARRITA DE PAJÓN, 30565 BARRITA DE PAJÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA BARRITA DE PAJON CERCA DEL MAR Y PARA LLEGAR EN LA CARRETERA VALDIVIA EJI, lon:-93.09474559, lat:15.40516862}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1230836.66 | 1230836.66 | 1230836.66 | 1230836.66 | 1230836.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-038/2019, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1230836.66, importe_modificado:1230836.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1629516/proyecto_INICIO, 1629516/proyecto_PROCESO, 1629516/proyecto_FIN, 1629516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629532 | Proyecto de inversión | 2989054.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989054.06, modificado:2989054.06}} | CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 238849 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238849 | S | 10 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRECERIA 40 KM DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45632975, lat:17.43410614}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2989054.06 | 2989054.06 | 2989054.06 | 2989054.06 | 2989054.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-223/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2989054.06, importe_modificado:2989054.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1629532/proyecto_INICIO, 1629532/proyecto_PROCESO, 1629532/proyecto_FIN, 1629532/proyecto_INICIO, 1629532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629549 | Proyecto de inversión | 4638269.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4638269.98, modificado:4638269.98}} | CONSTRUCCION DE 74 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238884 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238884 | S | 6 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51291502, lat:17.43887845}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4638269.98 | 4638269.98 | 4638269.98 | 4638269.98 | 4638269.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-226/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4638269.98, importe_modificado:4638269.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1629549/proyecto_INICIO, 1629549/proyecto_PROCESO, 1629549/proyecto_FIN, 1629549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629833 | Proyecto de inversión | 1737597.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737597.51, modificado:1737597.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA - 199108 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199108 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:243, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-COL HIDALGO - RANCHERÍA ZAPOTE MOCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO ZAPOTE MOCHO, 00000 NUEVO ZAPOTE MOCHO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE C, lon:-92.60329471, lat:15.19824455}} | 2019-07-13 | 2019-09-28 | 1737597.51 | 1737597.51 | 1737597.51 | 1737597.51 | 1737597.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026/2019, contratista:DESARROLLO HIDRÁULICO J Y R S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1737597.51, importe_modificado:1737597.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1629833/proyecto_INICIO, 1629833/proyecto_PROCESO, 1629833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629998 | Proyecto de inversión | 1138076.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138076.77, modificado:1138076.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA - 200022 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200022 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO - EJIDO LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA), 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO UNO (PIEDRA BLANCA), VILLA CO, lon:-92.54228518, lat:15.26365355}} | 2019-07-15 | 2019-10-19 | 1138076.77 | 1138076.77 | 1138076.77 | 1138076.77 | 1138076.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-028/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1138076.77, importe_modificado:1138076.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1629998/proyecto_INICIO, 1629998/proyecto_PROCESO, 1629998/proyecto_FIN, 1629998/proyecto_INICIO, 1629998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630346 | Proyecto de inversión | 515265.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515265.75, modificado:515265.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTICBAJO MUJERES - 201832 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201832 | S | 612 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:PARAJE ZEQUENTIC BAJO, 29369 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82687545, lat:16.71520108}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 515265.75 | 515265.75 | 515265.75 | 515265.75 | 515265.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-101VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:515265.75, importe_modificado:515265.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.0}} | {1630346/proyecto_INICIO, 1630346/proyecto_FIN, 1630346/proyecto_PROCESO, 1630346/proyecto_FIN, 1630346/proyecto_PROCESO, 1630346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630356 | Proyecto de inversión | 1288554.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288554.6, modificado:1288554.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHIQUINIVALVÓ HOMBRES - 201865 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201865 | S | 740 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:PARAJE CHIQUINIVALVO, 29369 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVÓ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.85109485, lat:16.70810936}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 1288554.6 | 1288554.6 | 1288554.6 | 1288554.6 | 1288554.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-48VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1288554.6, importe_modificado:1288554.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1630356/proyecto_FIN, 1630356/proyecto_PROCESO, 1630356/proyecto_INICIO, 1630356/proyecto_PROCESO, 1630356/proyecto_INICIO, 1630356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630512 | Proyecto de inversión | 1039247.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039247.5, modificado:1039247.5}} | REHABILITACION DEL MULTIDEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL - 202852 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202852 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA ACCESO A UNACH Y CALZADA ACCESO A PANTEÓN, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL PASANDO EL ACCE, lon:-92.39403691, lat:15.01057844}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 1039247.5 | 1039247.5 | 1039247.5 | 1039247.5 | 1039247.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0043-2019, contratista:MIGUEL ÁNGEL JUAREZ ANCHEYTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1039247.5, importe_modificado:1039247.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1630512/proyecto_PROCESO, 1630512/proyecto_INICIO, 1630512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630619 | Proyecto de inversión | 383923.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383923.5, modificado:383923.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJA BAJO MUJERES - 203438 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 203438 | S | 465 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PETZTOJA BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77637979, lat:16.76367408}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 383923.5 | 383923.5 | 383923.5 | 383923.5 | 383923.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-117VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:383923.5, importe_modificado:383923.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1630619/proyecto_FIN, 1630619/proyecto_PROCESO, 1630619/proyecto_FIN, 1630619/proyecto_INICIO, 1630619/proyecto_PROCESO, 1630619/proyecto_INICIO, 1630619/proyecto_FIN, 1630619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630687 | Proyecto de inversión | 2598733.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598733.18, modificado:2591146.73}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD CHAKAJ NAVIL - 203759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203759 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:981, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TÉMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO CHACAJ NAVIL, 29940 CHAKAJ NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. SE RECORRE 21 KMS. HASTA CRUCERO TEMÓ S, lon:-91.9594955, lat:17.0803668}} | 2019-07-22 | 2019-10-18 | 2591146.73 | 2591146.73 | 2591146.73 | 2591146.73 | 2591146.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598733.18, importe_modificado:2598733.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1720.0}} | {1630687/proyecto_INICIO, 1630687/proyecto_FIN, 1630687/proyecto_INICIO, 1630687/proyecto_FIN, 1630687/proyecto_PROCESO, 1630687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630855 | Proyecto de inversión | 1992048.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992048.64, modificado:1992048.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PATHUITZ BARRIO CENTRO - 204678 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204678 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - PATHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO PATHUITZ BARRIO CENTRO, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRAR AL CAMINO DE TERRACERÍA SAN MARTÍN CRUZTON AL EDEN TOMANDO A MANO IZQ, lon:-92.24581435, lat:16.95931426}} | 2019-07-22 | 2019-10-20 | 1992048.64 | 1992048.64 | 1992048.64 | 1992048.64 | 1992048.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2019, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1992048.64, importe_modificado:1992048.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1630855/proyecto_FIN, 1630855/proyecto_PROCESO, 1630855/proyecto_INICIO, 1630855/proyecto_PROCESO, 1630855/proyecto_INICIO, 1630855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630978 | Proyecto de inversión | 169509.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169509.6, modificado:169509.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2DA ETAPA - 205428 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205428 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE RENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL PUEBLO Y LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL PUEBLO, lon:-92.16149977, lat:17.34229138}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 169509.6 | 169509.6 | 169509.6 | 169509.6 | 169509.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-025/2019, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169509.6, importe_modificado:169509.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1630978/proyecto_PROCESO, 1630978/proyecto_INICIO, 1630978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631279 | Proyecto de inversión | 262073.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262073.68, modificado:262073.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE TIPO DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 207096 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207096 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE RANCHERÍA NUEVO BERLIN RANCHERIA NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA DE LA RANCHERÍA, lon:-92.34364892, lat:17.40972209}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 262073.68 | 262073.68 | 262073.68 | 262073.68 | 262073.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:262073.68, importe_modificado:262073.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1631279/proyecto_FIN, 1631279/proyecto_INICIO, 1631279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631313 | Proyecto de inversión | 176343.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176343.9, modificado:176343.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ CCT CERO SIETE KPR CINCO SEIS NUEVE NUEVE B - 207321 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207321 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JOSE, 30630 SAN JOSÉ, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE LOCALIZA EN ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA RANCHERÍA SE ACCEDE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL CANTÓN, lon:-92.58753429, lat:15.24515019}} | 2019-09-17 | 2019-09-28 | 176343.9 | 176343.9 | 176343.9 | 176343.9 | 176343.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-OT-004, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:176343.9, importe_modificado:176343.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1631313/proyecto_INICIO, 1631313/proyecto_PROCESO, 1631313/proyecto_INICIO, 1631313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631345 | Proyecto de inversión | 423804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423804.89, modificado:423804.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 207568 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207568 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CALLE EJIDO CHUCHUCLUMIL EJIDO CHUCHUCLUMIL, 29902 CHUCHUCLUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISPERSADAS POR LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA LA SECUNDARIA Y LA CASA EJIDAL DEL PUEBLO, lon:-92.27912577, lat:17.39462944}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-096/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:423804.89, importe_modificado:423804.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1631345/proyecto_INICIO, 1631345/proyecto_PROCESO, 1631345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631399 | Proyecto de inversión | 1687000.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687000.85, modificado:1687000.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 93 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 208056 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 208056 | S | 225 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE EJIDO RIO JORDAN EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LAS IGLESIAS DE LA COMUNIDAD, lon:-91.93207845, lat:17.24548394}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 1687000.85 | 1687000.85 | 1687000.85 | 1687000.85 | 1687000.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1687000.85, importe_modificado:1687000.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1631399/proyecto_INICIO, 1631399/proyecto_FIN, 1631399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631448 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN LOS PINOS - 208354 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 208354 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:240, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 30210 LOS PINOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS PINOS SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.44328109, lat:16.24495944}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-019/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1631448/proyecto_INICIO, 1631448/proyecto_PROCESO, 1631448/proyecto_FIN, 1631448/proyecto_INICIO, 1631448/proyecto_PROCESO, 1631448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631582 | Proyecto de inversión | 341644.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341644.48, modificado:341644.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DE TIPO SEIS POR CINCO METROS - 208996 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 208996 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE REFORMA EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS OBRAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE REFORMA , lon:-92.39945551, lat:17.41184222}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | 341644.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-080/2019, contratista:ANCELMO ROLANDO PARCERO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:341644.48, importe_modificado:341644.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1631582/proyecto_PROCESO, 1631582/proyecto_FIN, 1631582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631596 | Proyecto de inversión | 899114.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899114.29, modificado:899114.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07DPB33O4C - 209066 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 209066 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA PARAÍSO CHICHIMA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN AVENID, lon:-92.1416857, lat:16.22295653}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 899114.29 | 899114.29 | 899114.29 | 899114.29 | 899114.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/066/2019, contratista:CONXTRUKTOR DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:899114.29, importe_modificado:899114.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1631596/proyecto_FIN, 1631596/proyecto_INICIO, 1631596/proyecto_PROCESO, 1631596/proyecto_INICIO, 1631596/proyecto_PROCESO, 1631596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631974 | Proyecto de inversión | 523010.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523010.02, modificado:523010.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 210739 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210739 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PATRIA, 00000 LA PATRIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA RANCHERIA, ESTA OBRA SE REALIZA EN RACHE RIA LA PATRIA CAMINO HUIXTLA-MOTOZINTLA MARGEN IZQUIERDO AL KM 6.200 E, lon:-92.42990813, lat:15.16889409}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 523010.02 | 523010.02 | 523010.02 | 523010.02 | 523010.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:523010.02, importe_modificado:523010.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631974/proyecto_INICIO, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_FIN, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_INICIO, 1631974/proyecto_PROCESO, 1631974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632034 | Proyecto de inversión | 2488436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488436.3, modificado:2488436.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JOL SACUN - 211070 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211070 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A TEMÓ DESVIÁNDOSE RUMBO A PALENQUE SE EN, lon:-91.86068675, lat:17.1130961}} | 2019-07-18 | 2019-10-16 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | 2488436.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2019, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2488436.3, importe_modificado:2488436.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1632034/proyecto_INICIO, 1632034/proyecto_PROCESO, 1632034/proyecto_INICIO, 1632034/proyecto_FIN, 1632034/proyecto_PROCESO, 1632034/proyecto_FIN, 1632034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632099 | Proyecto de inversión | 1430165.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430165.16, modificado:1430165.16}} | REHABILITACIÓN DE 93 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 211459 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 211459 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA SALIDA AL PANTEON CONTIN, lon:-92.68410624, lat:17.0645193}} | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 1430165.16 | 1430165.16 | 1430165.16 | 1430165.16 | 1430165.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70479, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1430165.16, importe_modificado:1430165.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1632099/proyecto_FIN, 1632099/proyecto_INICIO, 1632099/proyecto_PROCESO, 1632099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632188 | Proyecto de inversión | 1499139.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499139.8, modificado:1499139.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE PAMAL NAVIL - 211872 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211872 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4662.0, meta_modificada:4662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 280 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA SANTO TON, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.80284674, lat:17.08430639}} | 2019-07-25 | 2019-10-23 | 1499139.8 | 1499139.8 | 1499139.8 | 1499139.8 | 1499139.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1499139.8, importe_modificado:1499139.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4662.0}} | {1632188/proyecto_INICIO, 1632188/proyecto_FIN, 1632188/proyecto_INICIO, 1632188/proyecto_PROCESO, 1632188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632580 | Proyecto de inversión | 2787048.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787048.64, modificado:2778363.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YOCHIBJÁ - 213502 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213502 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ-PALENQUE SE ENCUENTRA EL CRUCERO COJTOMIL EL UAL NOS CONDUCE HASTA GUADALUPE , lon:-91.89039408, lat:17.15135708}} | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 2778363.41 | 2778363.41 | 2778363.41 | 2778363.41 | 2778363.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2787048.64, importe_modificado:2787048.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO, 1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO, 1632580/proyecto_FIN, 1632580/proyecto_INICIO, 1632580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632581 | Proyecto de inversión | 445868.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445868.31, modificado:445868.31}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 213507 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 213507 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE DOCEAVA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA DEC, lon:-92.8945937, lat:15.43788109}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 445868.31 | 445868.31 | 445868.31 | 445868.31 | 445868.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:445868.31, importe_modificado:445868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1632581/proyecto_INICIO, 1632581/proyecto_PROCESO, 1632581/proyecto_INICIO, 1632581/proyecto_FIN, 1632581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632792 | Proyecto de inversión | 751315.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751315.85, modificado:751315.85}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 214624 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 214624 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 60 KM. DE TILA A VILLAFLORES , lon:-92.48815586, lat:17.29728712}} | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | 751315.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-032/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:751315.85, importe_modificado:751315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1632792/proyecto_INICIO, 1632792/proyecto_FIN, 1632792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632882 | Proyecto de inversión | 1472192.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472192.76, modificado:1472192.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FELIPE CARRILLO PUERTO - 215059 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 215059 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ROSA KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO SANTA ROSA, 30160 SANTA ROSA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A SANTA ROSA SE SALE DE LA CABE, lon:-91.91265289, lat:15.94209916}} | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 1472192.76 | 1472192.76 | 1472192.76 | 1472192.76 | 1472192.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/050/2019, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1472192.76, importe_modificado:1472192.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632882/proyecto_PROCESO, 1632882/proyecto_INICIO, 1632882/proyecto_PROCESO, 1632882/proyecto_INICIO, 1632882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632902 | Proyecto de inversión | 1711164.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711164.87, modificado:1711164.87}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE RURAL (RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO). - 215159 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 215159 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO LIMITE DEL RIO GRIJALVA - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LOS LÍMITES DEL RÍ, lon:-92.51642749, lat:16.13064023}} | 2019-08-19 | 2019-11-23 | 1711164.87 | 1711164.87 | 1711164.87 | 1711164.87 | 1711164.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/047-AD/2019, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1711164.87, importe_modificado:1711164.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1632902/proyecto_PROCESO, 1632902/proyecto_FIN, 1632902/proyecto_INICIO, 1632902/proyecto_PROCESO, 1632902/proyecto_INICIO, 1632902/proyecto_FIN, 1632902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632949 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN - 215415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215415 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:960, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL AKIL - YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN, 29940 YOCHA XHANAIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL AKIL Y , PAR, lon:-92.27524881, lat:17.01488282}} | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 1892446.2 | 1892446.2 | 1892446.2 | 1892446.2 | 1892446.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2019, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_INICIO, 1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_FIN, 1632949/proyecto_PROCESO, 1632949/proyecto_INICIO, 1632949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633134 | Proyecto de inversión | 441431.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441431.05, modificado:441431.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CHININTIE - 216284 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216284 | S | 340 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 M. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49678704, lat:17.24758397}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 441431.05 | 441431.05 | 441431.05 | 441431.05 | 441431.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:441431.05, importe_modificado:441431.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633134/proyecto_INICIO, 1633134/proyecto_FIN, 1633134/proyecto_PROCESO, 1633134/proyecto_FIN, 1633134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633141 | Proyecto de inversión | 2747843.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747843.04, modificado:2747843.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE EL ANDADOR LA CRUZADA BARRIO MAZATLA LOCALIDAD PETALCINGO - 216295 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216295 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE ANDADOR LA CRUZADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CAMINO DE CARRETERA 15 K. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41610246, lat:17.22973082}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2747843.04 | 2747843.04 | 2747843.04 | 2747843.04 | 2747843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-097/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2747843.04, importe_modificado:2747843.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633141/proyecto_FIN, 1633141/proyecto_PROCESO, 1633141/proyecto_FIN, 1633141/proyecto_INICIO, 1633141/proyecto_PROCESO, 1633141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633149 | Proyecto de inversión | 1265348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265348.2, modificado:1265348.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE ATARJEA BARRIO CENTRO 3A. SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 216325 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216325 | S | 152 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48162139, lat:17.26055675}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1265348.2 | 1265348.2 | 1265348.2 | 1265348.2 | 1265348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-102/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1265348.2, importe_modificado:1265348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633149/proyecto_PROCESO, 1633149/proyecto_FIN, 1633149/proyecto_INICIO, 1633149/proyecto_FIN, 1633149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633171 | Proyecto de inversión | 610794.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610794.91, modificado:610794.91}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 216391 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216391 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A VICENTE GUERRERO, lon:-92.49526169, lat:17.23761722}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | 610794.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-110/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:610794.91, importe_modificado:610794.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1633171/proyecto_PROCESO, 1633171/proyecto_INICIO, 1633171/proyecto_FIN, 1633171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633184 | Proyecto de inversión | 468793.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468793.56, modificado:468793.56}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EN EL BARRIO 30 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE JOLJA - 216426 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216426 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A NUEVA ESPERANZA 25 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49862655, lat:17.20362357}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 468793.56 | 468793.56 | 468793.56 | 468793.56 | 468793.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-115/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:468793.56, importe_modificado:468793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633184/proyecto_INICIO, 1633184/proyecto_FIN, 1633184/proyecto_PROCESO, 1633184/proyecto_FIN, 1633184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633216 | Proyecto de inversión | 322574.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322574.76, modificado:322574.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD JOLJA - 216489 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216489 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA 65 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49855145, lat:17.2038183}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 322574.76 | 322574.76 | 322574.76 | 322574.76 | 322574.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-143/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:322574.76, importe_modificado:322574.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633216/proyecto_INICIO, 1633216/proyecto_FIN, 1633216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633618 | Proyecto de inversión | 1197749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197749.59, modificado:1197749.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM CERO AL KM TRECE MAS OCHOCIENTOS - 218219 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218219 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO NARANJOS - CRUCERO VILLAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBR, lon:-92.6187412, lat:17.26876594}} | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 1197749.59 | 1197749.59 | 1197749.59 | 1197749.59 | 1197749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1197749.59, importe_modificado:1197749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.8}} | {1633618/proyecto_INICIO, 1633618/proyecto_FIN, 1633618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633737 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | CONSTRUCCION DE TREINTA ACCIONES DE TECHO FIRME - 218888 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218888 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N COLONIA UNION JUAREZ, 29800 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ UBICADA EN LA ENTRE LAS L, lon:-92.62910167, lat:17.38648835}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2019, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1633737/proyecto_INICIO, 1633737/proyecto_FIN, 1633737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633802 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO EL PLATANAR - 219130 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 219130 | S | 364 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL TRAMO EJIDO ALPUJARRAS A EJ, lon:-92.16210489, lat:15.0780717}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {1633802/proyecto_INICIO, 1633802/proyecto_FIN, 1633802/proyecto_PROCESO, 1633802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633966 | Proyecto de inversión | 498724.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498724.77, modificado:498724.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN RANCHERIA BELEN - 219914 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 219914 | S | 96 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:219, direccion:RANCHERIA BELEN, 00000 LAS MARAVILLAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA BELEN ACCESANDO POR LA CARRETERA CENTRAL MAPASTEPECACAPETAHUA DESVIO AL CAMINO SESECAPAJUA, lon:-92.87036092, lat:15.28344124}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 498724.77 | 498724.77 | 498724.77 | 498724.77 | 498724.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-028/2019, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:498724.77, importe_modificado:498724.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633966/proyecto_PROCESO, 1633966/proyecto_INICIO, 1633966/proyecto_FIN, 1633966/proyecto_PROCESO, 1633966/proyecto_INICIO, 1633966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634063 | Proyecto de inversión | 468826.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468826.17, modificado:468826.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA - 220367 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 220367 | S | 100 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE 0 0 0 INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL C, lon:-93.01118546, lat:17.51818768}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 468826.17 | 468826.17 | 468826.17 | 468826.17 | 468826.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69084, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:468826.17, importe_modificado:468826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634063/proyecto_PROCESO, 1634063/proyecto_INICIO, 1634063/proyecto_PROCESO, 1634063/proyecto_INICIO, 1634063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634096 | Proyecto de inversión | 1173529.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173529.81, modificado:1173529.81}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LA VAINILLA - 220496 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 220496 | S | 113 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:EJIDO LA VAINILLA, 30565 LA VAINILLA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA VAINILLA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO RURAL QUE PASA POR EL EJID, lon:-92.90931212, lat:15.350201}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 1173529.81 | 1173529.81 | 1173529.81 | 1173529.81 | 1173529.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-034/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1173529.81, importe_modificado:1173529.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1634096/proyecto_PROCESO, 1634096/proyecto_INICIO, 1634096/proyecto_FIN, 1634096/proyecto_PROCESO, 1634096/proyecto_FIN, 1634096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634205 | Proyecto de inversión | 1623244.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623244.07, modificado:1623244.07}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 221025 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 221025 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CARRETERA PUEBLO NUEVO - RAYON LA UBICACION DE LA OBRA SE, lon:-92.89672779, lat:17.16096114}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1623244.07 | 1623244.07 | 1623244.07 | 1623244.07 | 1623244.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-055/2019, contratista:NAIBER ALONSO RUIZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1623244.07, importe_modificado:1623244.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634205/proyecto_INICIO, 1634205/proyecto_FIN, 1634205/proyecto_PROCESO, 1634205/proyecto_FIN, 1634205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634230 | Proyecto de inversión | 1126774.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126774.76, modificado:1126774.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE - 221157 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 221157 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 21 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICARA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA LA CALLE 21 DE MARZO Y 2, lon:-92.68648609, lat:16.54610885}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 1126774.76 | 1126774.76 | 1126774.76 | 1126774.76 | 1126774.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1126774.76, importe_modificado:1126774.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1634230/proyecto_INICIO, 1634230/proyecto_PROCESO, 1634230/proyecto_FIN, 1634230/proyecto_PROCESO, 1634230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634245 | Proyecto de inversión | 889054.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889054.72, modificado:889054.72}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PEREZ EN LA LOCALIDAD JOLJA - 221212 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 221212 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49846562, lat:17.20346984}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 889054.72 | 889054.72 | 889054.72 | 889054.72 | 889054.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-098/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:889054.72, importe_modificado:889054.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634245/proyecto_INICIO, 1634245/proyecto_FIN, 1634245/proyecto_PROCESO, 1634245/proyecto_FIN, 1634245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634250 | Proyecto de inversión | 799207.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799207.68, modificado:799207.68}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA - 221249 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221249 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN MARCOS BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined SAN MARCOS BUENAVISTA, 29680 SAN MARCOS BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN SAN MARCOS BUENAVISTA A UNA DIST, lon:-93.17617106, lat:17.21717878}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 799207.68 | 799207.68 | 799207.68 | 799207.68 | 799207.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032, contratista:Brisa y Sol Constructora S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:799207.68, importe_modificado:799207.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1634250/proyecto_INICIO, 1634250/proyecto_PROCESO, 1634250/proyecto_FIN, 1634250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634272 | Proyecto de inversión | 999996.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999996.66, modificado:999996.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 221366 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 221366 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.6, meta_modificada:1172.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CULEBRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 200 EJIDO LA CULEBRA, 29950 LA CULEBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHANCALA Y TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, TERRACERIA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.4572738, lat:16.95402481}} | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 999996.66 | 999996.66 | 999996.66 | 999996.66 | 999996.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-OP-0474/2019, contratista:DELMAR MARIN LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999996.66, importe_modificado:999996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.6}} | {1634272/proyecto_FIN, 1634272/proyecto_INICIO, 1634272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634362 | Proyecto de inversión | 1055566.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055566.09, modificado:1055566.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA - 221822 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 221822 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:344, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO 1, 30563 NICOLÁS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATAPARA TOMANDO, lon:-92.83857528, lat:15.35467815}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 1055566.09 | 1055566.09 | 1055566.09 | 1055566.09 | 1055566.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-029/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1055566.09, importe_modificado:1055566.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1634362/proyecto_FIN, 1634362/proyecto_PROCESO, 1634362/proyecto_INICIO, 1634362/proyecto_PROCESO, 1634362/proyecto_FIN, 1634362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634587 | Proyecto de inversión | 1005461.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005461.31, modificado:1005461.31}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - 239419 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 239419 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SAN ANASTACIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CADA UNO DE LOS BARRIO SAN ANASTACIO GUADALUPE, LA LOMITA, LOS PINOS, CENTRO, POCITO, SANTI, lon:-92.90110124, lat:17.15927459}} | 2019-07-15 | 2019-12-30 | 1005461.31 | 1005461.31 | 1005461.31 | 1005461.31 | 1005461.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80824, contratista:, convocante:municipio de pueblo nuevo solistahuacan, monto:1005461.31, importe_modificado:1005461.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:542.0}} | {1634587/proyecto_INICIO, 1634587/proyecto_FIN, 1634587/proyecto_INICIO, 1634587/proyecto_FIN, 1634587/proyecto_PROCESO, 1634587/proyecto_FIN, 1634587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634675 | Proyecto de inversión | 1602454.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602454.3, modificado:1602454.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, - 222829 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 222829 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PTE NTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA CALLE NTE PTE Y CALLE SEXTA CALLE NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINI, lon:-92.05541499, lat:16.12486728}} | 2019-09-16 | 2019-11-16 | 1602454.3 | 1602454.3 | 1602454.3 | 1602454.3 | 1602454.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/055/2019, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1602454.3, importe_modificado:1602454.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634675/proyecto_INICIO, 1634675/proyecto_PROCESO, 1634675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634699 | Proyecto de inversión | 352621.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352621.08, modificado:352621.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD REFORMA 2000 - 239675 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 239675 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:BARRIO REFORMA 2000, 29770 REFORMA 2000, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.90715866, lat:17.00250405}} | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 352621.08 | 352621.08 | 352621.08 | 352621.08 | 352621.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-183/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:352621.08, importe_modificado:362621.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1634699/proyecto_INICIO, 1634699/proyecto_FIN, 1634699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635371 | Proyecto de inversión | 256038.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256038.84, modificado:256038.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PALMARCITO - 224558 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224558 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-93.04417428, lat:16.99870891}} | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 256038.84 | 256038.84 | 256038.84 | 256038.84 | 256038.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-172/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:256038.84, importe_modificado:256038.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1635371/proyecto_INICIO, 1635371/proyecto_FIN, 1635371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635465 | Proyecto de inversión | 1362547.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362547.67, modificado:1362547.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIM DOCTOR JAIME TORRES BODET EN EJIDO FRONTERA COROZAL - 224838 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 224838 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE SEXTA PONIENTE NORTE SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSINGO NOS DIRIJIMOS , lon:-90.88353805, lat:16.82120181}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1362547.67 | 1362547.67 | 1362547.67 | 1362547.67 | 1362547.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0484/2019, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1362547.67, importe_modificado:1362547.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.06}} | {1635465/proyecto_INICIO, 1635465/proyecto_PROCESO, 1635465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635474 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 241187 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 241187 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS-ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 RANCHERIA ESQUIPULAS, 29754 ESQUIPULAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y, lon:-92.81569657, lat:17.18078682}} | 2019-08-12 | 2019-09-12 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1635474/proyecto_INICIO, 1635474/proyecto_PROCESO, 1635474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635630 | Proyecto de inversión | 298722.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298722.44, modificado:298722.44}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 241415 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 241415 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:RANCHERIA SANTO TOMAS, 00000 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA QUINTANA ROO Y CAMINO SANTO TOMAS, SA ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL EJIDO ANDRES QUINTANA ROO E INCO, lon:-93.50073393, lat:16.54385221}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298722.44, importe_modificado:298722.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1635630/proyecto_INICIO, 1635630/proyecto_PROCESO, 1635630/proyecto_FIN, 1635630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635695 | Proyecto de inversión | 29180.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29180.38, modificado:29180.38}} | RELLENO DE SOCAVON EN EL APROCHE DEL PUENTE EL MANGUITO - 241478 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | 241478 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO EL MANGUITO, 00000 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA EL MANGUITO Y , SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO POR LA SALIDA DE LA ESCUELA SECUND, lon:-93.62842053, lat:16.64944547}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 29180.38 | 29180.38 | 29180.38 | 29180.38 | 29180.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/013-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:29180.3, importe_modificado:29180.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635695/proyecto_PROCESO, 1635695/proyecto_INICIO, 1635695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635991 | Proyecto de inversión | 200131.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200131.01, modificado:200131.01}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA - 225825 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 225825 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.44, meta_modificada:451.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE TOTOLAPA CHIAPAS A UN COSTAD, lon:-92.68051012, lat:16.54482841}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 200131.01 | 200131.01 | 200131.01 | 200131.01 | 200131.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-022/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:200131.01, importe_modificado:200131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.44}} | {1635991/proyecto_INICIO, 1635991/proyecto_PROCESO, 1635991/proyecto_FIN, 1635991/proyecto_PROCESO, 1635991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636224 | Proyecto de inversión | 2020161.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020161.55, modificado:2020161.55}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 8A CALLE SUR ORIENTE - 242123 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242123 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A. CALLE SUR ORIENTE BARRIO CERRITO NITRE, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAFIRO Y AVENIDA 2A. NORTE, LA OBRA SE UBICA EN 8A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA ZAFIRO Y AVENIDA 2A., lon:-92.1079812, lat:16.24924514}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2020161.55 | 2020161.55 | 2020161.55 | 2020161.55 | 2020161.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/047/2019, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2020161.55, importe_modificado:2020161.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.0}} | {1636224/proyecto_INICIO, 1636224/proyecto_PROCESO, 1636224/proyecto_FIN, 1636224/proyecto_INICIO, 1636224/proyecto_PROCESO, 1636224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636266 | Proyecto de inversión | 4196951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196951.95, modificado:4196951.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN AVENIDA JUAN ALDAMA - 242176 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242176 | S | 268 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ALDAMA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA, lon:-92.14169891, lat:16.22522514}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 4196951.95 | 4196951.95 | 4196951.95 | 4196951.95 | 4196951.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/024/2019, contratista:TRIMAYA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4196951.95, importe_modificado:4196951.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.8}} | {1636266/proyecto_PROCESO, 1636266/proyecto_INICIO, 1636266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636393 | Proyecto de inversión | 4808740.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4808740.31, modificado:4808740.31}} | CONSTRUCCION DE 77 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 242269 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242269 | S | 8 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MISOPA CHINAL, lon:-92.50703733, lat:17.53250611}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4808740.31 | 4808740.31 | 4808740.31 | 4808740.31 | 4808740.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-242/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4808740.31, importe_modificado:4808740.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1636393/proyecto_INICIO, 1636393/proyecto_FIN, 1636393/proyecto_PROCESO, 1636393/proyecto_FIN, 1636393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636428 | Proyecto de inversión | 2131097.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131097.02, modificado:2131097.02}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 242309 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242309 | S | 6 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53271071, lat:17.32422074}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2131097.02 | 2131097.02 | 2131097.02 | 2131097.02 | 2131097.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-248/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2131097.02, importe_modificado:2131097.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1636428/proyecto_INICIO, 1636428/proyecto_FIN, 1636428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636436 | Proyecto de inversión | 543727.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543727.89, modificado:543727.89}} | CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS - 242314 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242314 | S | 6 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 29910 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM DE TILA A LOS MANGOS, lon:-92.53275363, lat:17.3242617}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | 543727.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-249/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:543727.89, importe_modificado:543727.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1636436/proyecto_INICIO, 1636436/proyecto_FIN, 1636436/proyecto_PROCESO, 1636436/proyecto_FIN, 1636436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636522 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD COQUIJA - 242383 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242383 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TILA A COQUIJA, lon:-92.48601947, lat:17.28115773}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-258/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636522/proyecto_INICIO, 1636522/proyecto_FIN, 1636522/proyecto_PROCESO, 1636522/proyecto_FIN, 1636522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636534 | Proyecto de inversión | 800162.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800162.51, modificado:800162.51}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ALDAMA - 242393 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242393 | S | 1342 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1036.1, meta_modificada:927.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ALDAMA COLONIA VALLE BALÚN CANAN, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE JOSE VASCONCELOS, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JUAN ALDAMA ENTRE CALLES DE, lon:-92.14250884, lat:16.22623012}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 800162.51 | 800162.51 | 800162.51 | 800162.51 | 800162.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/049/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:800162.51, importe_modificado:800162.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:927.47}} | {1636534/proyecto_INICIO, 1636534/proyecto_PROCESO, 1636534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636546 | Proyecto de inversión | 591403.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591403.47, modificado:591403.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARRANZA - 242407 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242407 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.27, meta_modificada:98.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLEJON ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS AVENIDA ALDAMA Y DANIEL DELGADILLO AUN COSTADO DEL PARQUE, lon:-92.68056645, lat:16.54366368}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 591403.47 | 591403.47 | 591403.47 | 591403.47 | 591403.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A. DE C.V., convocante:CSI091215RPA, monto:591403.47, importe_modificado:591403.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.27}} | {1636546/proyecto_INICIO, 1636546/proyecto_PROCESO, 1636546/proyecto_FIN, 1636546/proyecto_PROCESO, 1636546/proyecto_FIN, 1636546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636583 | Proyecto de inversión | 399799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 242445 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242445 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.5391439, lat:17.48012633}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-268/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636583/proyecto_INICIO, 1636583/proyecto_FIN, 1636583/proyecto_PROCESO, 1636583/proyecto_FIN, 1636583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636606 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 242468 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242468 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.5189429, lat:17.55385403}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-273/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1636606/proyecto_INICIO, 1636606/proyecto_FIN, 1636606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636612 | Proyecto de inversión | 1565241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565241.35, modificado:1565241.35}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN SEGUNDA SECCION - 242470 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242470 | S | 6 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN SEGUNDA SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CARMEN SEGUNDA SECCION, lon:-92.4940946, lat:17.55362491}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-274/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1565241.35, importe_modificado:1565241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636612/proyecto_INICIO, 1636612/proyecto_PROCESO, 1636612/proyecto_FIN, 1636612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636615 | Proyecto de inversión | 3769667.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769667.18, modificado:3769667.18}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA RESIDUALES - 242472 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242472 | S | 3509 | 3240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 8A. SUR ORIENTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN 8A CALLE SUR ORIENTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA RANCHERIA CASH, lon:-92.09478493, lat:16.24543074}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3769667.18 | 3769667.18 | 3769667.18 | 3769667.18 | 3769667.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/014/2019, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3769667.18, importe_modificado:3769667.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_PROCESO, 1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_FIN, 1636615/proyecto_INICIO, 1636615/proyecto_FIN, 1636615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636621 | Proyecto de inversión | 399799.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399799.93, modificado:399799.93}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN SEGUNDA SECCION - 242477 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242477 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN SEGUNDA SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A CARMEN SEGUNDA SECCION, lon:-92.49414825, lat:17.55362491}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | 399799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-275/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:399799.93, importe_modificado:399799.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636621/proyecto_INICIO, 1636621/proyecto_FIN, 1636621/proyecto_PROCESO, 1636621/proyecto_FIN, 1636621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636657 | Proyecto de inversión | 32186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32186.38, modificado:32186.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. - 242505 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 242505 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO VINIENDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS LOS CUALES SE ENCUENTRAN UN NEGOCIO DE MARIQUERIA EN LA MERA CURVA ARRIBA ESTA LA OBRA, lon:-93.10404148, lat:17.19191067}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 32186.38 | 32186.38 | 32186.38 | 32186.38 | 32186.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-3/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636657/proyecto_PROCESO, 1636657/proyecto_FIN, 1636657/proyecto_PROCESO, 1636657/proyecto_FIN, 1636657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636676 | Proyecto de inversión | 162225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162225.7, modificado:162225.7}} | REJILLA PARA CAPTAR AGUAS PLUVIALES. - 242520 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 242520 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2A. Y 3A NORTE PONIENTE COMO SEÑAS PARTICULARES EXISTE UN NEGOCIO DE ABARROTES ENTRANDO DEL MUNICIPIO DE PAN, lon:-93.10401729, lat:17.19197886}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 162225.7 | 162225.7 | 162225.7 | 162225.7 | 162225.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-2/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636676/proyecto_PROCESO, 1636676/proyecto_INICIO, 1636676/proyecto_PROCESO, 1636676/proyecto_FIN, 1636676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636833 | Proyecto de inversión | 191964.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}} | ¿CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 242641 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242641 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 29910 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A LAS PALMAS, lon:-92.54475269, lat:17.32994024}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-027/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636833/proyecto_INICIO, 1636833/proyecto_FIN, 1636833/proyecto_PROCESO, 1636833/proyecto_FIN, 1636833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636854 | Proyecto de inversión | 1956730.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956730.21, modificado:1956730.21}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 242658 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 242658 | S | 894 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:211.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18A. SUR ORIENTE Y CALLE EL LAUREL, AVENIDA DEL EBANO LA OBRA SE UBICA EN LA 6A ORIENTE SUR ENTRE LAS CALLE, lon:-92.113693, lat:16.24016623}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1956730.21 | 1956730.21 | 1956730.21 | 1956730.21 | 1956730.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/025/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1956730.21, importe_modificado:1956730.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.71}} | {1636854/proyecto_INICIO, 1636854/proyecto_PROCESO, 1636854/proyecto_FIN, 1636854/proyecto_PROCESO, 1636854/proyecto_FIN, 1636854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636970 | Proyecto de inversión | 768199.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768199.13, modificado:768199.13}} | REHABILITACION DE DRENAJE CON REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE SEGUNDA OTE NORTE PROL CBTA - 227555 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227555 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE PROLONGACION CBTA 44 BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO POR LA CALLE CENTRAL ENTRE LA SEPTIM, lon:-92.32650623, lat:17.16991783}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 768199.13 | 768199.13 | 768199.13 | 768199.13 | 768199.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-091/2019, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:768199.13, importe_modificado:768199.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1636970/proyecto_PROCESO, 1636970/proyecto_INICIO, 1636970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637173 | Proyecto de inversión | 2133748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133748.0, modificado:2133748.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS CON BAÑO - 227769 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 227769 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:EJIDO CARMEN VILLA FLORES, 30187 CARMEN VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS GUADALUPE TEPEYAC A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.54986519, lat:16.33727203}} | 2019-11-20 | 2019-12-27 | 2133748 | 2133748 | 2133748 | 2133748 | 2133748 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2133748.0, importe_modificado:2133748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1637173/proyecto_FIN, 1637173/proyecto_PROCESO, 1637173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637226 | Proyecto de inversión | 502023.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502023.25, modificado:502023.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 243176 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 243176 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA DANIEL DEL GADILLO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA DENTRO D, lon:-92.68058523, lat:16.54475642}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 502023.25 | 502023.25 | 502023.25 | 502023.25 | 502023.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-024/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:502023.25, importe_modificado:502023.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1637226/proyecto_INICIO, 1637226/proyecto_PROCESO, 1637226/proyecto_FIN, 1637226/proyecto_PROCESO, 1637226/proyecto_FIN, 1637226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637292 | Proyecto de inversión | 80368.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80368.65, modificado:80368.65}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE WILIBJÁ - 243260 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243260 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 150 EJIDO WILIBJA, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.75 KMS. DE LA CAB. MPAL. PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN CRUCERO TEMÓ CR, lon:-92.02220518, lat:17.0801466}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 80368.65 | 80368.65 | 80368.65 | 80368.65 | 80368.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65542, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80368.65, importe_modificado:80368.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1637292/proyecto_INICIO, 1637292/proyecto_PROCESO, 1637292/proyecto_FIN, 1637292/proyecto_PROCESO, 1637292/proyecto_FIN, 1637292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637805 | Proyecto de inversión | 186340.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186340.36, modificado:186340.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 243933 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 243933 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLEJON SABANA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92.67008297, lat:16.54326076}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 186340.36 | 186340.36 | 186340.36 | 186340.36 | 186340.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , monto:186340.36, importe_modificado:186340.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1637805/proyecto_PROCESO, 1637805/proyecto_INICIO, 1637805/proyecto_FIN, 1637805/proyecto_PROCESO, 1637805/proyecto_FIN, 1637805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637891 | Proyecto de inversión | 1321665.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321665.4, modificado:1321665.4}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228505 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228505 | S | 5 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45613663, lat:17.43403866}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1321665.4 | 1321665.4 | 1321665.4 | 1321665.4 | 1321665.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-116/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1321665.4, importe_modificado:1321665.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1637891/proyecto_INICIO, 1637891/proyecto_FIN, 1637891/proyecto_PROCESO, 1637891/proyecto_INICIO, 1637891/proyecto_PROCESO, 1637891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637937 | Proyecto de inversión | 1498828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURALSECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 228548 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228548 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49699089, lat:17.24795284}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-145/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1637937/proyecto_INICIO, 1637937/proyecto_FIN, 1637937/proyecto_PROCESO, 1637937/proyecto_FIN, 1637937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638218 | Proyecto de inversión | 891457.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891457.71, modificado:891457.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLESEN LA ESC. PRIMARIA JUAN ALVAREZ LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228783 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228783 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45480626, lat:17.43388095}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 891457.71 | 891457.71 | 891457.71 | 891457.71 | 891457.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-161/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:891457.71, importe_modificado:891457.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638218/proyecto_PROCESO, 1638218/proyecto_INICIO, 1638218/proyecto_FIN, 1638218/proyecto_PROCESO, 1638218/proyecto_FIN, 1638218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638328 | Proyecto de inversión | 1873535.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873535.19, modificado:1873535.19}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 228861 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228861 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 50 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55414602, lat:17.39116905}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | 1873535.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-179/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1873535.19, importe_modificado:1873535.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1638328/proyecto_PROCESO, 1638328/proyecto_FIN, 1638328/proyecto_PROCESO, 1638328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638369 | Proyecto de inversión | 64494 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64494.0, modificado:64494.0}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CLAVE 07KJN1154 - 228900 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228900 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:780, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIO BRAVO, 00000 RÍO BRAVO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA ESCUELA SE ENCEUNTRA A DOS CUADAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y UNA HACIA LA IZQUIERDA., lon:-93.24788179, lat:15.72784874}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 64494 | 64494 | 64494 | 64494 | 64494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/010/2019, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:64494.0, importe_modificado:64494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_PROCESO, 1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_PROCESO, 1638369/proyecto_FIN, 1638369/proyecto_INICIO, 1638369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638540 | Proyecto de inversión | 1409400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409400.0, modificado:1409400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 244790 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244790 | S | 45 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 800 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y TERRACERIA EL MONTE, TERRACERIA ROSARIO DOS LA, lon:-91.68290196, lat:16.17325943}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 1409400 | 1409400 | 1409400 | 1409400 | 1409400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69851, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1638540/proyecto_PROCESO, 1638540/proyecto_INICIO, 1638540/proyecto_PROCESO, 1638540/proyecto_FIN, 1638540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638609 | Proyecto de inversión | 1766194.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766194.33, modificado:1766194.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 244866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244866 | S | 141 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 880 EJIDO LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 28.88 , lon:-92.14997471, lat:17.06812331}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1766194.33 | 1766194.33 | 1766194.33 | 1766194.33 | 1766194.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1766194.33, importe_modificado:1766194.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638609/proyecto_PROCESO, 1638609/proyecto_INICIO, 1638609/proyecto_PROCESO, 1638609/proyecto_INICIO, 1638609/proyecto_PROCESO, 1638609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638611 | Proyecto de inversión | 144707.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144707.04, modificado:144707.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 229232 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 229232 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.88571123, lat:16.9993128}} | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 144707.04 | 144707.04 | 144707.04 | 144707.04 | 144707.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-162/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:144707.04, importe_modificado:144707.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1638611/proyecto_FIN, 1638611/proyecto_PROCESO, 1638611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638739 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE ESCENARIO CON BAÑO PUBLICO - 245067 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 245067 | S | 370 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:CALLE CHIAPAS EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y AVENIDA NUEVO LEON, AVENIDA OAXACA CALLE CHIAPAS ENTRE AV. NUEVO LEON Y AV. OAXACA EJIDO ROBERTO BARRIOS SEGUND, lon:-90.47715121, lat:16.29832085}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0022/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638739/proyecto_INICIO, 1638739/proyecto_FIN, 1638739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638841 | Proyecto de inversión | 7859321.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7859321.77, modificado:7859321.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 245215 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245215 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.37940769, lat:17.23492947}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 7859321.77 | 7859321.77 | 7859321.77 | 7859321.77 | 7859321.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-237/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7859321.77, importe_modificado:7859321.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638841/proyecto_FIN, 1638841/proyecto_PROCESO, 1638841/proyecto_INICIO, 1638841/proyecto_PROCESO, 1638841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639003 | Proyecto de inversión | 519100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519100.0, modificado:519100.0}} | REHABILITACION DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO AEROPUERTO - 245403 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245403 | S | 96 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.6, meta_modificada:2560.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE NORTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE SE LLEGA AL BARRIO PUERTO Y SE LLEGA A LA CALLE PRIMERA A, lon:-92.08907446, lat:16.91103032}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 519100 | 519100 | 519100 | 519100 | 519100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:519100.0, importe_modificado:519100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.6}} | {1639003/proyecto_INICIO, 1639003/proyecto_FIN, 1639003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639160 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 245563 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 245563 | S | 269 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CALLE CALLES Y AVENIDAS DEL EJIDO QUETZALCOATL PRIMERA SECCION EJIDO QUETZALCOATL PRIMERA SECCIÓN, 29955 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLES DEL EJIDO QUETZALCOATL 1 SECCION Y , , lon:-90.45450615, lat:16.14748305}} | 2019-10-04 | 2019-12-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0028/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639160/proyecto_FIN, 1639160/proyecto_INICIO, 1639160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639244 | Proyecto de inversión | 331574.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331574.38, modificado:331574.38}} | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 245648 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245648 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51909311, lat:17.55350624}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | 331574.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-280/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:331574.38, importe_modificado:331574.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1639244/proyecto_INICIO, 1639244/proyecto_FIN, 1639244/proyecto_PROCESO, 1639244/proyecto_FIN, 1639244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639431 | Proyecto de inversión | 2199479.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199479.92, modificado:2199479.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO 3ERA SECCION LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 245867 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245867 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 32 KM DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48200763, lat:17.2604338}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2199479.92 | 2199479.92 | 2199479.92 | 2199479.92 | 2199479.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-287/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2199479.92, importe_modificado:2199479.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639431/proyecto_INICIO, 1639431/proyecto_FIN, 1639431/proyecto_PROCESO, 1639431/proyecto_FIN, 1639431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639503 | Proyecto de inversión | 174249.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174249.01, modificado:174249.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO. - 245937 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 245937 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA OBRA SE UBICARA ENTRE LAS CALLES CENTRALDÉCIMA PONIENTE Y LAS AVENIDAS CUARTA SURS, lon:-92.69525943, lat:16.115907}} | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 174249.01 | 174249.01 | 174249.01 | 174249.01 | 174249.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-007/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:174249.01, importe_modificado:174249.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639503/proyecto_FIN, 1639503/proyecto_PROCESO, 1639503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639753 | Proyecto de inversión | 75065.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75065.18, modificado:75065.18}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO - 246196 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 246196 | S | 3369 | 2757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PESCADORES Y CALLEJON LOS TRES REYES, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO A UN COSTADO DE LA AV , lon:-93.86782622, lat:16.05369956}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 75065.18 | 75065.18 | 75065.18 | 75065.18 | 75065.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/009/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:75065.18, importe_modificado:75065.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639753/proyecto_INICIO, 1639753/proyecto_FIN, 1639753/proyecto_PROCESO, 1639753/proyecto_FIN, 1639753/proyecto_PROCESO, 1639753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640215 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 231648 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 231648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.565135, lat:16.339617}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640215/proyecto_INICIO, 1640215/proyecto_PROCESO, 1640215/proyecto_FIN, 1640215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640267 | Proyecto de inversión | 509692.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509692.4, modificado:509692.4}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 231719 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 231719 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:EJE VIAL CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO QUINTANA Y CARRETERA CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENT, lon:-93.66010179, lat:16.53345563}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 509692.4 | 509692.4 | 509692.4 | 509692.4 | 509692.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:509692.4, importe_modificado:509692.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1640267/proyecto_FIN, 1640267/proyecto_PROCESO, 1640267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640387 | Proyecto de inversión | 762848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762848.8, modificado:762848.8}} | CONSTRUCCION DE 54 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 246986 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 246986 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:CALLE EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENT, lon:-92.24230191, lat:17.5179706}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 762848.8 | 762848.8 | 762848.8 | 762848.8 | 762848.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-108/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:762848.8, importe_modificado:762848.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1640387/proyecto_INICIO, 1640387/proyecto_FIN, 1640387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640486 | Proyecto de inversión | 947116.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947116.8, modificado:947116.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA UNIÓN - 232031 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232031 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 380 EJIDO LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y TERRACERIA LA AMACA, BRECHA EL PLATANAL LA OBRA SE UBICA , lon:-91.65030968, lat:16.23999813}} | 2019-11-06 | 2019-11-25 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | 947116.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70408, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:947116.8, importe_modificado:947116.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1640486/proyecto_PROCESO, 1640486/proyecto_INICIO, 1640486/proyecto_FIN, 1640486/proyecto_PROCESO, 1640486/proyecto_FIN, 1640486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640602 | Proyecto de inversión | 1457552.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457552.48, modificado:1457552.48}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 247291 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 247291 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA REFORMA, CALLE HIDALGO TRAMOS EN DIVERSAS CALLES 30 DE JULIO ENTRE AV REFORMA Y REVOLUCION .AV REVOLUCION ENTRTE CALLE 5 DE , lon:-93.52866803, lat:15.88480498}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 1457552.48 | 1457552.48 | 1457552.48 | 1457552.48 | 1457552.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/032/2019, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1457552.48, importe_modificado:1457552.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640602/proyecto_FIN, 1640602/proyecto_INICIO, 1640602/proyecto_PROCESO, 1640602/proyecto_INICIO, 1640602/proyecto_PROCESO, 1640602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640893 | Proyecto de inversión | 130552.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130552.46, modificado:130552.46}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL - 232657 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232657 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CALLES CABECERA MUNICIPAL BARRIO VARIOS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33460859, lat:17.17610959}} | 2019-07-14 | 2019-07-31 | 130552.46 | 130552.46 | 130552.46 | 130552.46 | 130552.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:130552.46, importe_modificado:130552.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1640893/proyecto_INICIO, 1640893/proyecto_FIN, 1640893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641255 | Proyecto de inversión | 1173754.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173754.35, modificado:1173754.35}} | REHABILITACION DE NOVENTA TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA LA PIEDRA - 248183 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGOCHIAPAS | 248183 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3717.0, meta_modificada:3717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO, CARRETERA CUXULJA PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-92.12862208, lat:16.78968235}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1173754.35 | 1173754.35 | 1173754.35 | 1173754.35 | 1173754.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1173754.35, importe_modificado:1173754.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3717.0}} | {1641255/proyecto_INICIO, 1641255/proyecto_FIN, 1641255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641630 | Proyecto de inversión | 690413.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690413.63, modificado:690413.63}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y DOS TECHOS FIRMES EN EJIDO ABASOLO - 248694 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248694 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2147.6, meta_modificada:2147.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 29 + 680 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NARANJO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.21611779, lat:16.82242396}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | 690413.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65204, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:690413.63, importe_modificado:690413.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2147.6}} | {1641630/proyecto_INICIO, 1641630/proyecto_PROCESO, 1641630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641673 | Proyecto de inversión | 4236697.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236697.45, modificado:4236697.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 233555 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233555 | S | 128 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 40 KM. DE TULA A CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.56102221, lat:17.3552934}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4236697.45 | 4236697.45 | 4236697.45 | 4236697.45 | 4236697.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-176/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4236697.45, importe_modificado:4236697.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641673/proyecto_INICIO, 1641673/proyecto_PROCESO, 1641673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641773 | Proyecto de inversión | 1347679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347679.36, modificado:1347679.36}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CINCO PISOS FIRMES EN EJIDO TENANGO - 248872 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 248872 | S | 198 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.1, meta_modificada:2277.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 2 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA LUCUMILJA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-92.26322344, lat:16.90399768}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1347679.36 | 1347679.36 | 1347679.36 | 1347679.36 | 1347679.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1347679.36, importe_modificado:1347679.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.1}} | {1641773/proyecto_FIN, 1641773/proyecto_PROCESO, 1641773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641776 | Proyecto de inversión | 2756280.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756280.43, modificado:2756280.43}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS - 248879 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 248879 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TRECE DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 30160 TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-92.04243872, lat:15.97787933}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 2756280.43 | 2756280.43 | 2756280.43 | 2756280.43 | 2756280.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/073/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2756280.43, importe_modificado:2756280.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641776/proyecto_INICIO, 1641776/proyecto_PROCESO, 1641776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641888 | Proyecto de inversión | 89850.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89850.17, modificado:89850.17}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA - 233802 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 233802 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:181, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30570 LA NUEVA ESPERANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO SE ACCESA POR LA CARRETERA COSTERA MEXICO 200 AL LLEGAR A , lon:-92.83162017, lat:15.4565038}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 89850.17 | 89850.17 | 89850.17 | 89850.17 | 89850.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:89850.17, importe_modificado:89850.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1641888/proyecto_FIN, 1641888/proyecto_INICIO, 1641888/proyecto_FIN, 1641888/proyecto_PROCESO, 1641888/proyecto_INICIO, 1641888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641935 | Proyecto de inversión | 293766.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293766.54, modificado:293766.54}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2ª ETAPA). - 249050 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249050 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AURELIANO DIAZ BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE ANSELMO CORZO Y CALLE CATARINO MOLINA RIOS, AVENIDA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81331901, lat:16.55586599}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 293766.54 | 293766.54 | 293766.54 | 293766.54 | 293766.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM -0001/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:293766.54, importe_modificado:293766.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1641935/proyecto_INICIO, 1641935/proyecto_FIN, 1641935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642365 | Proyecto de inversión | 1362902.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362902.36, modificado:1362902.36}} | VENUSTIANO CARRANZA COBERTURA MUNICIPAL ETAPA 2 TECHUMBRE - 249546 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 249546 | S | 680 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:41, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ COLONIA FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, 30200 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, VENUSTIANO CARRANZA COBE, lon:-92.49226688, lat:16.2156748}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 1362902.36 | 1362902.36 | 1362902.36 | 1362902.36 | 1362902.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1362902.36, importe_modificado:1362902.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:236.0}} | {1642365/proyecto_INICIO, 1642365/proyecto_FIN, 1642365/proyecto_PROCESO, 1642365/proyecto_FIN, 1642365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642548 | Proyecto de inversión | 1503220.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503220.8, modificado:1503220.8}} | REHABILITACION DE CIENTO OCHENTA OCHO TECHOS FIRME EN EJIDO TANIPERLA - 234729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 234729 | S | 1072 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7764.4, meta_modificada:7764.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 100 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO PARA SALIR A LA OBRA NO, lon:-91.5273572, lat:16.82308942}} | 2019-08-02 | 2019-08-31 | 1503220.8 | 1503220.8 | 1503220.8 | 1503220.8 | 1503220.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65230, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1503220.8, importe_modificado:1503220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7764.4}} | {1642548/proyecto_PROCESO, 1642548/proyecto_FIN, 1642548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642914 | Proyecto de inversión | 1590516.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590516.83, modificado:1590516.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREESCOLAR INDIGENA NICOLAS BRAVO C.C.T. 07DCC1730E - 250109 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250109 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1059, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ROSA EL ORIENTE KILÓMETRO 49 + 900 EJIDO SANTA ROSA EL ORIENTE, 30160 SANTA ROSA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 307 Y , PARA LLEGAR, lon:-91.67378879, lat:16.13646129}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1590516.83 | 1590516.83 | 1590516.83 | 1590516.83 | 1590516.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/075/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1590516.83, importe_modificado:1590516.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1642914/proyecto_PROCESO, 1642914/proyecto_INICIO, 1642914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643018 | Acción | 135800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135800.0, modificado:135800.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 235397 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.637564, lat:16.737022}} | 2019-07-13 | 2019-12-04 | 135800 | 135800 | 135800 | 135800 | 135800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:5917159.12, importe_modificado:5917159.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1643018/proyecto_PROCESO, 1643018/proyecto_INICIO, 1643018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643459 | Proyecto de inversión | 683790.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683790.81, modificado:683790.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 250780 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 250780 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA BENJAMINAS BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE JOCOTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO COLINDAN, lon:-92.05479632, lat:16.11114998}} | 2019-10-07 | 2019-11-30 | 683790.81 | 683790.81 | 683790.81 | 683790.81 | 683790.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/076/2019, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:683790.81, importe_modificado:683790.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643459/proyecto_PROCESO, 1643459/proyecto_INICIO, 1643459/proyecto_PROCESO, 1643459/proyecto_INICIO, 1643459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643548 | Proyecto de inversión | 355231.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355231.13, modificado:355231.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 250884 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250884 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYACUTI BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE NANDAYAPA, CALLE NANDACHIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8144541, lat:16.56232345}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 355231.13 | 355231.13 | 355231.13 | 355231.13 | 355231.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0017/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:355231.13, importe_modificado:355231.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1643548/proyecto_INICIO, 1643548/proyecto_FIN, 1643548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643934 | Proyecto de inversión | 252605.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252605.92, modificado:207920.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 251376 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251376 | S | 256 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2677, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 29950 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSCHILA Y CARRETERA CHAMUMUN, CARRETERA JO, lon:-91.96848565, lat:16.85750171}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 207920 | 207920 | 207920 | 207920 | 207920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:207920.0, importe_modificado:207920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {1643934/proyecto_PROCESO, 1643934/proyecto_FIN, 1643934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644064 | Proyecto de inversión | 1411234.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411234.52, modificado:1411234.52}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AV. CENTRAL Y AV. JUAREZ. - 251553 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 251553 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ, EN CALLE CONSTITUCIÓN EN CONTRA ESQUINA DE LA AV. CENTRAL SE ENCUENTRA SERVICIOS VETERINARIOS SAN ANTONIO Y SOBRE LA , lon:-92.46727952, lat:15.13468678}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1411234.52 | 1411234.52 | 1411234.52 | 1411234.52 | 1411234.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/025/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1411234.52, importe_modificado:1411234.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}} | {1644064/proyecto_INICIO, 1644064/proyecto_PROCESO, 1644064/proyecto_FIN, 1644064/proyecto_INICIO, 1644064/proyecto_FIN, 1644064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644314 | Proyecto de inversión | 1082744 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082744.0, modificado:1082744.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA OJO DE AGUA - 251822 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251822 | S | 149 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TOMANDO COMO PUNTO CARRETERA OCOSINGO PA, lon:-92.13057058, lat:16.96166816}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1082744 | 1082744 | 1082744 | 1082744 | 1082744 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68248, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1082744.0, importe_modificado:1082744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {1644314/proyecto_INICIO, 1644314/proyecto_FIN, 1644314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644710 | Proyecto de inversión | 1775979.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775979.92, modificado:1775979.92}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL. - 252317 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252317 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE GARCÍA BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PABLO CRUZ LOPEZ Y CALLEJON IMNOMINADO, CALLE JOAQUIN RUIZ CORZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80867662, lat:16.55747463}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1775979.92 | 1775979.92 | 1775979.92 | 1775979.92 | 1775979.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0024/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1775979.92, importe_modificado:1775979.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {1644710/proyecto_INICIO, 1644710/proyecto_FIN, 1644710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644781 | Proyecto de inversión | 2501357.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501357.93, modificado:2501357.93}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS UNO - 252394 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252394 | S | 586 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.0, meta_modificada:2177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CANELAS BARRIO LAS VEGAS UNO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CANELAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA MORELOS PARA LLEGAR AL BARRIO NOS DIRIGIMOS HACIA EL BARRIO EJIDO OCOSINGO PARA POSTERIORME, lon:-92.09481489, lat:16.92216898}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2501357.93 | 2501357.93 | 2501357.93 | 2501357.93 | 2501357.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0355/2019, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2501357.93, importe_modificado:2501357.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.0}} | {1644781/proyecto_FIN, 1644781/proyecto_INICIO, 1644781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644818 | Proyecto de inversión | 2216550.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216550.47, modificado:2216550.47}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD - 252431 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 252431 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CENTRO DE SALUD COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A NORTE ORIENTE Y CALLE 3A NORTE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD QUE ESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.47158324, lat:16.54415373}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2216550.47 | 2216550.47 | 2216550.47 | 2216550.47 | 2216550.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-052-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2216550.47, importe_modificado:2216550.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644818/proyecto_INICIO, 1644818/proyecto_PROCESO, 1644818/proyecto_FIN, 1644818/proyecto_PROCESO, 1644818/proyecto_FIN, 1644818/proyecto_PROCESO, 1644818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644854 | Proyecto de inversión | 450764.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450764.05, modificado:450764.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL - 252470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252470 | S | 427 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL DIAMANTE BARRIO LOMAS DEL PEDREGAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CORAL Y CALLE EL DIAMANNTE, CALLE EL SAFIRO PARA LLEGAR A LA OBRA DEL PARQUE CENTRAL HACIA LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL DOS CUADRAS, lon:-92.0932748, lat:16.89798319}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 450764.05 | 450764.05 | 450764.05 | 450764.05 | 450764.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0416/2019, contratista:DAGOBERTO MONTERO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:450764.05, importe_modificado:450764.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1644854/proyecto_FIN, 1644854/proyecto_PROCESO, 1644854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645019 | Proyecto de inversión | 375769.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375769.43, modificado:375769.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MAURO CALDERÓN - 252616 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 252616 | S | 8348 | 7892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR PONIENTE COLONIA TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A PONIENTE SUR, CALLE 3A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MAURO CALDERON, lon:-92.47332866, lat:16.53791694}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 375769.43 | 375769.43 | 375769.43 | 375769.43 | 375769.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-061-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:375769.43, importe_modificado:375769.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1645019/proyecto_INICIO, 1645019/proyecto_FIN, 1645019/proyecto_PROCESO, 1645019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645058 | Proyecto de inversión | 3148057.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148057.11, modificado:3148057.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO FRONTERA UNO - 252654 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252654 | S | 292 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 450 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y CARRETERA SIBACA SAN MARCOS, TERRACERIA LA FRONTE, lon:-92.28980399, lat:16.93397312}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 3148057.11 | 3148057.11 | 3148057.11 | 3148057.11 | 3148057.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0453/2019, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3148057.11, importe_modificado:3148057.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1645058/proyecto_INICIO, 1645058/proyecto_FIN, 1645058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645079 | Proyecto de inversión | 1264239.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264239.14, modificado:1264239.14}} | ALUMBRADO PUBLICO DE LA CICLOVIA RAMAL JARITAS CD HIDALGO - 252679 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 252679 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 225 TRAMO TAPACHULA - JARITAS KILÓMETRO 38 KILÓMETRO 800 + UNDEFINED COLONIA EL ROBLAR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA JARITAS Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE OCTAVA SUR EL ALUMB, lon:-92.15767311, lat:14.67281669}} | 2019-10-09 | 2019-12-09 | 1264239.14 | 1264239.14 | 1264239.14 | 1264239.14 | 1264239.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/025/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1264239.14, importe_modificado:1264239.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1645079/proyecto_PROCESO, 1645079/proyecto_FIN, 1645079/proyecto_PROCESO, 1645079/proyecto_INICIO, 1645079/proyecto_FIN, 1645079/proyecto_INICIO, 1645079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645354 | Proyecto de inversión | 1933053.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933053.22, modificado:1933053.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUAVIAL EN EL BARRIO CENTRO - 252913 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 252913 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.4, meta_modificada:187.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNAS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-92.6400195, lat:17.358592}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 1933053.22 | 1933053.22 | 1933053.22 | 1933053.22 | 1933053.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-099/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1933053.22, importe_modificado:1933053.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.4}} | {1645354/proyecto_PROCESO, 1645354/proyecto_FIN, 1645354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645412 | Proyecto de inversión | 1583707.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583707.56, modificado:1583707.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL LIMONAL - 252959 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252959 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.63, meta_modificada:803.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2953, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO EL LIMONAL, 29950 EL LIMONAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL LIMONAL SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A, lon:-91.82769654, lat:16.89796019}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1583707.56 | 1583707.56 | 1583707.56 | 1583707.56 | 1583707.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0456/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1583707.56, importe_modificado:1583707.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:803.63}} | {1645412/proyecto_INICIO, 1645412/proyecto_PROCESO, 1645412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645793 | Proyecto de inversión | 1385141.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385141.58, modificado:1385141.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 253317 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 253317 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN NUEVO SAN GERON EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.52019027, lat:16.59954579}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1385141.58 | 1385141.58 | 1385141.58 | 1385141.58 | 1385141.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-017-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1385141.58, importe_modificado:1385141.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1254.0}} | {1645793/proyecto_FIN, 1645793/proyecto_INICIO, 1645793/proyecto_PROCESO, 1645793/proyecto_INICIO, 1645793/proyecto_FIN, 1645793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645867 | Proyecto de inversión | 2365775.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365775.61, modificado:2365775.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SHACTIC - 253392 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 253392 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:126, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO SAN JOSE SHATIC, 00000 SAN JOSÉ SHATIC, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SHATIC EN UN APROXIMADO DE 3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN, lon:-92.49238911, lat:16.57122161}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2365775.61 | 2365775.61 | 2365775.61 | 2365775.61 | 2365775.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-024-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2365775.61, importe_modificado:2365775.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1645867/proyecto_INICIO, 1645867/proyecto_PROCESO, 1645867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645876 | Proyecto de inversión | 2472488.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472488.51, modificado:2472488.51}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL Y AV. GALEANA - 253399 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 253399 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA DE LA AV. GALEANA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA PUNTO MODELO Y SOBRE LA AVENIDA, lon:-92.46798578, lat:15.13629848}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2472488.51 | 2472488.51 | 2472488.51 | 2472488.51 | 2472488.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/026/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2472488.51, importe_modificado:2472488.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}} | {1645876/proyecto_INICIO, 1645876/proyecto_FIN, 1645876/proyecto_PROCESO, 1645876/proyecto_FIN, 1645876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401646875 | Proyecto de inversión | 1313196.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313196.93, modificado:1313196.93}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD EL CHIVERO - 254890 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 254890 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICHIHISTAN - CAMPO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CHIVERO, 00000 EL CHIVERO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL CHIVERO EN UN APROXIMADO DE 25 KILOMETROS DE LA, lon:-92.57675768, lat:16.61897982}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1313196.93 | 1313196.93 | 1313196.93 | 1313196.93 | 1313196.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-030-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1313196.93, importe_modificado:1313196.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1646875/proyecto_PROCESO, 1646875/proyecto_FIN, 1646875/proyecto_PROCESO, 1646875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647042 | Proyecto de inversión | 200000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.2, modificado:200000.2}} | REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN ZONA CENTRO - 255128 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 255128 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, LAS REJILLAS PLUVIALES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE HUIXTLA EN EL APARTADO DE DOMICILIO, lon:-92.46041034, lat:15.1355546}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 200000.2 | 200000.2 | 200000.2 | 200000.2 | 200000.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:200000.2, importe_modificado:200000.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1647042/proyecto_INICIO, 1647042/proyecto_FIN, 1647042/proyecto_PROCESO, 1647042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647344 | Proyecto de inversión | 972715.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972715.17, modificado:972715.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 255509 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255509 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO , lon:-92.99395972, lat:16.61450556}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 972715.17 | 972715.17 | 972715.17 | 972715.17 | 972715.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2019, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:972715.17, importe_modificado:972715.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.0}} | {1647344/proyecto_PROCESO, 1647344/proyecto_INICIO, 1647344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647488 | Proyecto de inversión | 1342525.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342525.87, modificado:1342525.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 255684 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255684 | S | 213 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.42, meta_modificada:615.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:561, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL OCOTE, 00000 EL OCOTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SEÑOR DEL POZO Y CAMINO RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE C, lon:-92.11360909, lat:16.28854922}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1342525.87 | 1342525.87 | 1342525.87 | 1342525.87 | 1342525.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/043/2019, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1342525.87, importe_modificado:1342525.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.42}} | {1647488/proyecto_INICIO, 1647488/proyecto_PROCESO, 1647488/proyecto_INICIO, 1647488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647559 | Proyecto de inversión | 892359 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892359.0, modificado:892359.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 255823 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 255823 | S | 124 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL POB. VILLAFLORES REFORMAVILLAFLORES C, lon:-93.27433718, lat:16.23209441}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 892359 | 892359 | 892359 | 892359 | 892359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-123, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:892359.0, importe_modificado:892359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1647559/proyecto_FIN, 1647559/proyecto_PROCESO, 1647559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647674 | Proyecto de inversión | 503447.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503447.78, modificado:503447.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255976 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 255976 | S | 153 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.65, meta_modificada:558.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:CALLE JERUSALEN EJIDO EL VERGEL, 29419 EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BETANA, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL VERGEL EN UN APROXIMADO DE 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.52267319, lat:16.57966889}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 503447.78 | 503447.78 | 503447.78 | 503447.78 | 503447.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-064-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:503447.78, importe_modificado:503447.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.65}} | {1647674/proyecto_INICIO, 1647674/proyecto_PROCESO, 1647674/proyecto_FIN, 1647674/proyecto_PROCESO, 1647674/proyecto_INICIO, 1647674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647942 | Proyecto de inversión | 782883.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782883.87, modificado:782883.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SEGUNDA. NORTE SUR - 256426 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 256426 | S | 7000 | 7006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE EL POLVORIN LOS TRABAJOS A REALIZAR SE HARAN DESDE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.15217333, lat:14.68294189}} | 2019-09-23 | 2019-11-23 | 782883.87 | 782883.87 | 782883.87 | 782883.87 | 782883.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:782883.87, importe_modificado:782883.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1048.0}} | {1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_PROCESO, 1647942/proyecto_FIN, 1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_FIN, 1647942/proyecto_INICIO, 1647942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647970 | Proyecto de inversión | 256689.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256689.44, modificado:256689.44}} | REHABILITACIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN JOSÉ BELEN - 256475 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256475 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE SAN HILARIO, CALLE INNOMINADA LOCALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE CENTRAL HIDALGO, LAS ACCIONES SE UBI, lon:-92.72346037, lat:17.05737803}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 256689.44 | 256689.44 | 256689.44 | 256689.44 | 256689.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70603, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:256689.44, importe_modificado:256689.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1647970/proyecto_INICIO, 1647970/proyecto_PROCESO, 1647970/proyecto_FIN, 1647970/proyecto_INICIO, 1647970/proyecto_PROCESO, 1647970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648251 | Proyecto de inversión | 184199 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184199.0, modificado:184199.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 256875 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 256875 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2032, direccion:CALLE EJIDO EL PALMAR EJIDO EJIDO EL PALMAR, 30470 EL PALMAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS CONSTRUCCION DE PISO FIRME DEL EJIDO EL PALMAR MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.17013913, lat:16.42472308}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 184199 | 184199 | 184199 | 184199 | 184199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-09, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:184199.0, importe_modificado:184199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1648251/proyecto_PROCESO, 1648251/proyecto_INICIO, 1648251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648272 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 256916 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 256916 | S | 2400 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA CALIDA SECA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN DIFERENTES PUNTO DE LA ZONA RIEGO P, lon:-92.05057685, lat:16.11887187}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82884, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1648272/proyecto_INICIO, 1648272/proyecto_PROCESO, 1648272/proyecto_FIN, 1648272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648300 | Proyecto de inversión | 109940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109940.16, modificado:109940.16}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL NARANJAL - 256963 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256963 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 00000 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, TOMAR LA SALIDA A LA DER, lon:-92.75125872, lat:17.04070947}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 109940.16 | 109940.16 | 109940.16 | 109940.16 | 109940.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71057, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:109940.16, importe_modificado:109940.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1648300/proyecto_PROCESO, 1648300/proyecto_INICIO, 1648300/proyecto_FIN, 1648300/proyecto_PROCESO, 1648300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648707 | Proyecto de inversión | 2005998.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005998.34, modificado:2005998.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD EN BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 257596 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257596 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1726.7, meta_modificada:1726.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LOMA BONITA BARRIO LOMA BONITA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE LÁZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO LOMA BONITA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.26459905, lat:17.10562789}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 2005998.34 | 2005998.34 | 2005998.34 | 2005998.34 | 2005998.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67855, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2005998.34, importe_modificado:2005998.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1726.7}} | {1648707/proyecto_INICIO, 1648707/proyecto_PROCESO, 1648707/proyecto_INICIO, 1648707/proyecto_PROCESO, 1648707/proyecto_INICIO, 1648707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649226 | Proyecto de inversión | 736455.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736455.64, modificado:736455.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 258195 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 258195 | S | 85 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS DE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO SAN NICOLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.72881869, lat:15.89212861}} | 2019-11-12 | 2019-12-21 | 736455.64 | 736455.64 | 736455.64 | 736455.64 | 736455.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/054-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:736455.64, importe_modificado:736455.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {1649226/proyecto_INICIO, 1649226/proyecto_PROCESO, 1649226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649426 | Proyecto de inversión | 188184.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188184.35, modificado:188184.35}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME - 258405 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258405 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N COLONIA ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPA, lon:-92.67537739, lat:17.35104429}} | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-004/2019, contratista:JULIO CESAR CLEMENTE MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:188184.35, importe_modificado:188184.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1649426/proyecto_FIN, 1649426/proyecto_PROCESO, 1649426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649508 | Proyecto de inversión | 94092.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94092.18, modificado:94092.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME - 258497 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258497 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA LOS MANGOS, 29800 LOS MANGOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS ADELITAS Y TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN, TERRACERIA EL CALV, lon:-92.55334145, lat:17.23578452}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 94092.18 | 94092.18 | 94092.18 | 94092.18 | 94092.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-009/2019, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:94092.18, importe_modificado:94092.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1649508/proyecto_FIN, 1649508/proyecto_INICIO, 1649508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649571 | Proyecto de inversión | 1113973.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113973.17, modificado:1113973.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 258552 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258552 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:CALLE CALLE CONOCIDA DE EINSURGENTES PICOTE RANCHERIA SITALÁ, 29890 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLES DE ISURGENTES PICOTE, EL PRES, lon:-92.38199135, lat:17.06097492}} | 2019-08-05 | 2019-11-05 | 1113973.17 | 1113973.17 | 1113973.17 | 1113973.17 | 1113973.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-060/2019, contratista:MANUEL LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1113973.17, importe_modificado:1113973.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1649571/proyecto_INICIO, 1649571/proyecto_FIN, 1649571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649591 | Proyecto de inversión | 1765035.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765035.82, modificado:1765035.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 258577 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL CHIAPA DE CORZO | 258577 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE CAMINO AGUA AZUL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A M, lon:-92.86817759, lat:16.34213915}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 1765035.82 | 1765035.82 | 1765035.82 | 1765035.82 | 1765035.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1765035.82, importe_modificado:1765035.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO, 1649591/proyecto_PROCESO, 1649591/proyecto_INICIO, 1649591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649892 | Proyecto de inversión | 235493.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235493.01, modificado:235493.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO SACA COSECHA - 258943 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 258943 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO ´CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN TIVOLI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR A CONSTRUIRSE SE ENCUENTRA A , lon:-92.33521273, lat:15.00786739}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 235493.01 | 235493.01 | 235493.01 | 235493.01 | 235493.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0046-2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:235493.01, importe_modificado:235493.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649892/proyecto_INICIO, 1649892/proyecto_FIN, 1649892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650287 | Proyecto de inversión | 356656.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356656.9, modificado:356656.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 259449 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 259449 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - BUENAVISTA LA MONTAÑA-EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO EL JARDIN, 29750 EL JARDÍN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA, lon:-92.86813928, lat:17.17887207}} | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 356656.9 | 356656.9 | 356656.9 | 356656.9 | 356656.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:356656.9, importe_modificado:356656.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1650287/proyecto_INICIO, 1650287/proyecto_PROCESO, 1650287/proyecto_INICIO, 1650287/proyecto_PROCESO, 1650287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650699 | Proyecto de inversión | 1002985.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002985.43, modificado:1002985.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 259956 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 259956 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIM, lon:-92.98495729, lat:16.82404489}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 1002985.43 | 1002985.43 | 1002985.43 | 1002985.43 | 1002985.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2019, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1002985.43, importe_modificado:1002985.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {1650699/proyecto_INICIO, 1650699/proyecto_PROCESO, 1650699/proyecto_INICIO, 1650699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650758 | Proyecto de inversión | 3932408.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932408.22, modificado:3932408.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 39 ACCIONES BAYALEMHO II BARRIO CAMTEALHUCUM - 260074 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260074 | S | 80 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMHO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA CARRETERA EN EL TRAMO LARRAINZARPUERTO CATE Y DE LA CEBECER, lon:-92.77138534, lat:16.92823958}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | 3932408.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/24, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAIAR CHIAPAS, monto:3932408.22, importe_modificado:3932408.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1650758/proyecto_FIN, 1650758/proyecto_PROCESO, 1650758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650776 | Proyecto de inversión | 2348650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348650.4, modificado:2348650.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 260097 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260097 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLEJON 5 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAN, lon:-93.0100384, lat:16.70010384}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 2348650.4 | 2348650.4 | 2348650.4 | 2348650.4 | 2348650.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2019, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2348650.4, importe_modificado:2348650.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.0}} | {1650776/proyecto_INICIO, 1650776/proyecto_PROCESO, 1650776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650834 | Proyecto de inversión | 301252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301252.0, modificado:301252.0}} | SUMINISTRO DE 250 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LTS - 260224 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260224 | S | 330 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 29800 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREEZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES UNIÓN JUAREZ YCRISTOBAL , lon:-92.64809602, lat:17.3973157}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 301252 | 301252 | 301252 | 301252 | 301252 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:833223.36, importe_modificado:833223.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1650834/proyecto_INICIO, 1650834/proyecto_FIN, 1650834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650878 | Proyecto de inversión | 1603187.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603187.85, modificado:1603187.85}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 260280 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 260280 | S | 122 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29160 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ A LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SANTO D, lon:-92.99126473, lat:16.61453478}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 1603187.85 | 1603187.85 | 1603187.85 | 1603187.85 | 1603187.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-060/2019, contratista:JL Obra CIVIL S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1603187.85, importe_modificado:1603187.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:744.0}} | {1650878/proyecto_INICIO, 1650878/proyecto_PROCESO, 1650878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401651117 | Proyecto de inversión | 40030 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40030.0, modificado:40030.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE URSULO GALVAN - 260606 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 260606 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , URSULO SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS. EN EL , lon:-93.01314505, lat:17.45051555}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 40030 | 40030 | 40030 | 40030 | 40030 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:40030.0, importe_modificado:40030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1651117/proyecto_INICIO, 1651117/proyecto_FIN, 1651117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401651285 | Proyecto de inversión | 1759540.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759540.7, modificado:1759540.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 260858 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260858 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:178, direccion:CALLE VICITACION COLONIA JUBILEO 2000, 30689 JUBILEO DOS MIL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN PABLO 2000 Y CALLE CALLE DE LA COLONIA, ESTA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARREERA HUIXTLAMOTOZINTLA MARGEN DERECHA SOBRE E, lon:-92.44856554, lat:15.14434056}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1759540.7 | 1759540.7 | 1759540.7 | 1759540.7 | 1759540.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:1759540.7, importe_modificado:1759540.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651285/proyecto_INICIO, 1651285/proyecto_PROCESO, 1651285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401651798 | Proyecto de inversión | 398945.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398945.59, modificado:398945.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 261525 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261525 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE 2DA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PICOTE Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.3883132, lat:17.05497925}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | 398945.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-064/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:398945.59, importe_modificado:398945.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1651798/proyecto_FIN, 1651798/proyecto_PROCESO, 1651798/proyecto_INICIO, 1651798/proyecto_PROCESO, 1651798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652113 | Proyecto de inversión | 94127 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94127.0, modificado:94127.0}} | REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 261915 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 261915 | S | 451 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:CALLE EJIDO LOS ANGELES EJIDO EJIDO LOS ANGELES, 30470 LOS ÁNGELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN EJIDO LOS ANGELES REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.63912243, lat:16.26937701}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 94127 | 94127 | 94127 | 94127 | 94127 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-10, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:94127.0, importe_modificado:94127.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652113/proyecto_FIN, 1652113/proyecto_INICIO, 1652113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652678 | Proyecto de inversión | 749109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262595 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262595 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:190, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE PICOTE SEGUNDA FRACCION RANCHERIA SITALÁ, 29890 PICOTÉ 2DA. FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE PICOTE SEGUNDA FRACCION Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMAD, lon:-92.38708786, lat:17.04906714}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-072/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1652678/proyecto_INICIO, 1652678/proyecto_PROCESO, 1652678/proyecto_FIN, 1652678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652750 | Proyecto de inversión | 838420 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838420.0, modificado:838420.0}} | MEJORAMIENTO DE 412 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 262685 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262685 | S | 681 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 29710 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL MUN, lon:-92.79986884, lat:17.27098816}} | 2019-08-29 | 2019-09-29 | 838420 | 838420 | 838420 | 838420 | 838420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:838420.0, importe_modificado:838420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:412.0}} | {1652750/proyecto_INICIO, 1652750/proyecto_FIN, 1652750/proyecto_PROCESO, 1652750/proyecto_FIN, 1652750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652794 | Proyecto de inversión | 749109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262756 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262756 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ROSARIO EL ANHELO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO ANHELO Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 KM DE , lon:-92.31841615, lat:17.03000286}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-074/2019, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1652794/proyecto_INICIO, 1652794/proyecto_PROCESO, 1652794/proyecto_FIN, 1652794/proyecto_INICIO, 1652794/proyecto_PROCESO, 1652794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652935 | Proyecto de inversión | 5502000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5502000.0, modificado:5502000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA TZABALHO - 284276 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284276 | S | 176 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.61974072, lat:16.93819775}} | 2019-08-06 | 2019-09-16 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | 5502000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5502000.0, importe_modificado:5502000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1652935/proyecto_PROCESO, 1652935/proyecto_FIN, 1652935/proyecto_INICIO, 1652935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652970 | Proyecto de inversión | 2436600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436600.0, modificado:2436600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN JOSÉ MAJOMUT - 284327 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284327 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA SAN JOSE MAJOMUT, 29870 SAN JOSÉ MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52263573, lat:16.97193773}} | 2019-09-06 | 2019-09-20 | 2436600 | 2436600 | 2436600 | 2436600 | 2436600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69605, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2436600.0, importe_modificado:2436600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1652970/proyecto_INICIO, 1652970/proyecto_FIN, 1652970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653065 | Proyecto de inversión | 1005604.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005604.21, modificado:1005604.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MACUSHTETIC ATZAMILO - 284447 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284447 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ATZAMILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION INICIA DE MACUSHTETIC A ATZAMILHO, lon:-92.66549104, lat:16.96516345}} | 2019-09-12 | 2019-10-24 | 1005604.21 | 1005604.21 | 1005604.21 | 1005604.21 | 1005604.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002A/2019, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1005604.21, importe_modificado:1005604.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2780.0}} | {1653065/proyecto_INICIO, 1653065/proyecto_FIN, 1653065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653100 | Proyecto de inversión | 148555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148555.0, modificado:148555.0}} | MEJORAMIENTO DE 73 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263185 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263185 | S | 112 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ALVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO ALVARO OBREGÓN, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A MORELOS, lon:-92.67658632, lat:17.20304851}} | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 148555 | 148555 | 148555 | 148555 | 148555 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:148555.0, importe_modificado:148555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1653100/proyecto_PROCESO, 1653100/proyecto_INICIO, 1653100/proyecto_FIN, 1653100/proyecto_PROCESO, 1653100/proyecto_FIN, 1653100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653144 | Proyecto de inversión | 1096110.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096110.77, modificado:1096110.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TIERRA COLORADA) - 263225 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 263225 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BARRIO TIERRA COLORADA, CALLE CANCHA MUNICIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-92.64268025, lat:17.36038403}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1096110.77 | 1096110.77 | 1096110.77 | 1096110.77 | 1096110.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-103/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1096110.77, importe_modificado:1096110.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1653144/proyecto_FIN, 1653144/proyecto_PROCESO, 1653144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653483 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL PIÑUELAR - 284991 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 284991 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - EL PIÑUELAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA EL PIÑUELAR, 30350 EL PIÑUELAR, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA, SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-92.40634399, lat:16.31464309}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-028/2019, contratista:ING. HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1653483/proyecto_INICIO, 1653483/proyecto_PROCESO, 1653483/proyecto_FIN, 1653483/proyecto_INICIO, 1653483/proyecto_FIN, 1653483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653517 | Proyecto de inversión | 848741.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848741.46, modificado:848741.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 263703 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 263703 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:47, direccion:CALLE DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RODEO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL EL RODEO Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOMBRE EL RODEO, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APRO, lon:-92.34119186, lat:17.02658842}} | 2019-09-02 | 2019-11-25 | 848741.46 | 848741.46 | 848741.46 | 848741.46 | 848741.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-082/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:848741.46, importe_modificado:848741.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1653517/proyecto_FIN, 1653517/proyecto_PROCESO, 1653517/proyecto_INICIO, 1653517/proyecto_PROCESO, 1653517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653712 | Proyecto de inversión | 2785145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785145.35, modificado:2785145.35}} | REHABILITACION DE COLECTOR ORIENTE - 264029 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 264029 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE NTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA SOBRE, lon:-92.05545395, lat:16.13190741}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 2785145.35 | 2785145.35 | 2785145.35 | 2785145.35 | 2785145.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/084/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2785145.35, importe_modificado:2785145.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653712/proyecto_INICIO, 1653712/proyecto_PROCESO, 1653712/proyecto_FIN, 1653712/proyecto_INICIO, 1653712/proyecto_FIN, 1653712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654041 | Proyecto de inversión | 852768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852768.0, modificado:852768.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 285896 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO FRANCISCO LEON | 285896 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL CARRIZAL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, lon:-93.22147235, lat:17.275685}} | 2019-08-01 | 2019-09-28 | 852768 | 852768 | 852768 | 852768 | 852768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-027/2019, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:852768.0, importe_modificado:852768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1654041/proyecto_PROCESO, 1654041/proyecto_INICIO, 1654041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654674 | Proyecto de inversión | 366045.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366045.54, modificado:366045.54}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHACAMUC - 286936 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286936 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2626.0, meta_modificada:2626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHACAMUC KILÓMETRO 189 + 000 PARAJE CHACAMUC, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y TERRACERIA DESVÍO HACIA LA COMUNIDAD CHACAMUC,, lon:-92.32210867, lat:16.83354741}} | 2019-10-07 | 2019-11-07 | 366045.54 | 366045.54 | 366045.54 | 366045.54 | 366045.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-130/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:366045.54, importe_modificado:366045.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2626.0}} | {1654674/proyecto_INICIO, 1654674/proyecto_PROCESO, 1654674/proyecto_INICIO, 1654674/proyecto_FIN, 1654674/proyecto_PROCESO, 1654674/proyecto_FIN, 1654674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654968 | Proyecto de inversión | 670210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670210.0, modificado:670210.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 265760 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 265760 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES DEL CENTRO AL LIBRAMIENTO NORTE ENTRONQUE A LA PENITENCIERIA M, lon:-93.27377549, lat:16.24611076}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 670210 | 670210 | 670210 | 670210 | 670210 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-139, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:670210.0, importe_modificado:670210.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {1654968/proyecto_INICIO, 1654968/proyecto_PROCESO, 1654968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655020 | Proyecto de inversión | 5385100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385100.0, modificado:5385100.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR RÍO CHIQUITO - 265885 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 265885 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON ACCESO AL RIO INTERIOR SN BARRIO CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PEATONAL VICTORICO R. GRAJALES Y VEREDA RIO CHIQUITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJÓN DEL RÍO A UN COST, lon:-93.02528713, lat:16.71136281}} | 2019-07-29 | 2019-10-26 | 5385100 | 5385100 | 5385100 | 5385100 | 5385100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:5385100.0, importe_modificado:5385100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655020/proyecto_INICIO, 1655020/proyecto_PROCESO, 1655020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655134 | Proyecto de inversión | 1005348.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005348.51, modificado:1005348.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 119723 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 119723 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 30600 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 5 DE OCTUBRE, TERRACERIA, lon:-92.51922494, lat:15.33694192}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 1005348.51 | 1005348.51 | 1005348.51 | 1005348.51 | 1005348.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2019, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1005348.51, importe_modificado:1005348.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.0}} | {1655134/proyecto_INICIO, 1655134/proyecto_PROCESO, 1655134/proyecto_INICIO, 1655134/proyecto_FIN, 1655134/proyecto_PROCESO, 1655134/proyecto_FIN, 1655134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655270 | Proyecto de inversión | 1097458.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097458.19, modificado:1097458.19}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA ALTERNA SOBRE LA QUINTA ORIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA SUR - 120293 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120293 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA CALLE ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ BUNSLAC, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA AVENIDA SUR Y CALLE CUARTA AVENIDA SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA QUINTA CALLE, lon:-92.33127256, lat:17.16871025}} | 2019-05-02 | 2019-06-02 | 1097458.19 | 1097458.19 | 1097458.19 | 1097458.19 | 1097458.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-021/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1097458.19, importe_modificado:1097458.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1655270/proyecto_PROCESO, 1655270/proyecto_INICIO, 1655270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655334 | Proyecto de inversión | 447382.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447382.21, modificado:447382.21}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120524 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120524 | S | 27 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:222, direccion:EJIDO GLORIA BAHUITZ, 29930 LA GLORIA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE UN CAMINO DE TERRECERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE., lon:-92.32595837, lat:17.1497584}} | 2019-06-19 | 2019-08-19 | 447382.21 | 447382.21 | 447382.21 | 447382.21 | 447382.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-030/2019, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:447382.21, importe_modificado:447382.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1655334/proyecto_INICIO, 1655334/proyecto_FIN, 1655334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655504 | Proyecto de inversión | 1117182.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117182.52, modificado:1117182.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSE - 121070 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121070 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:COLONIA SAN JOSE, 29470 SAN JOSÉ, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.36227208, lat:16.73000508}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1117182.52 | 1117182.52 | 1117182.52 | 1117182.52 | 1117182.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1117182.52, importe_modificado:1117182.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1655504/proyecto_PROCESO, 1655504/proyecto_INICIO, 1655504/proyecto_FIN, 1655504/proyecto_INICIO, 1655504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655583 | Proyecto de inversión | 497874.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497874.9, modificado:497874.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AVENIDA MORELOS NORTE - 121385 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 121385 | S | 13650 | 12428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE CIUDAD MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA MORELSO NORTE BARRIO SAN JOSE, lon:-92.45057333, lat:14.86413872}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 497874.9 | 497874.9 | 497874.9 | 497874.9 | 497874.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-006/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:497874.9, importe_modificado:497874.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {1655583/proyecto_FIN, 1655583/proyecto_INICIO, 1655583/proyecto_FIN, 1655583/proyecto_INICIO, 1655583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655679 | Proyecto de inversión | 4620219.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4620219.25, modificado:4620219.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 121813 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 121813 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1340, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA SAMARIA KILÓMETRO 65 + 450 EJIDO NUEVA SAMARIA, 29950 NUEVA SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO, TERRACERIA CRUCERO PIÑAL, lon:-91.6150562, lat:17.20071723}} | 2019-04-01 | 2019-07-30 | 4620219.25 | 4620219.25 | 4620219.25 | 4620219.25 | 4620219.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0226/2019, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4620219.25, importe_modificado:4620219.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1655679/proyecto_FIN, 1655679/proyecto_PROCESO, 1655679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655778 | Proyecto de inversión | 6526697.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6526697.88, modificado:6526697.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA PILA - 122486 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 122486 | S | 611 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO LA PILA, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.45447808, lat:16.70881124}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 6526697.88 | 6526697.88 | 6526697.88 | 6526697.88 | 6526697.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:6526697.88, importe_modificado:6526697.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:222.0}} | {1655778/proyecto_INICIO, 1655778/proyecto_PROCESO, 1655778/proyecto_FIN, 1655778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655785 | Proyecto de inversión | 2364465.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364465.85, modificado:2364465.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE CERO SIETE D P R DOS TRES SIETE SEIS Q - 122531 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122531 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:83, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30111 GUADALUPE VICTORIA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , CALLE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE GUADALUPE VICTORIA A UNOS 60, lon:-92.27714593, lat:16.17049726}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 2364465.85 | 2364465.85 | 2364465.85 | 2364465.85 | 2364465.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-004/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2364465.85, importe_modificado:2364465.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655785/proyecto_FIN, 1655785/proyecto_PROCESO, 1655785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655963 | Proyecto de inversión | 1439896 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439896.0, modificado:1439896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 123445 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 123445 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - JOSÉ LÓPEZ PORTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A S, lon:-92.48909742, lat:16.9106692}} | 2019-04-04 | 2019-07-31 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | 1439896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-023/2019, contratista:YSABEL HIRAM HIDALGO URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1439896.0, importe_modificado:1439896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1655963/proyecto_INICIO, 1655963/proyecto_FIN, 1655963/proyecto_PROCESO, 1655963/proyecto_FIN, 1655963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656034 | Proyecto de inversión | 792169.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792169.57, modificado:792169.57}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 123702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 123702 | S | 125 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2478.0, meta_modificada:2478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA T, lon:-92.10525028, lat:16.87300122}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | 792169.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61329, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:792169.57, importe_modificado:792169.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2478.0}} | {1656034/proyecto_FIN, 1656034/proyecto_INICIO, 1656034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656241 | Proyecto de inversión | 1559617.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559617.92, modificado:1559617.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA I LA REVOLUCIÓN I - 124593 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 124593 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO LA REVOLUCIÓN, 00000 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 2DA. ETAPA SE LLEVA A CABO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD POR LO CUAL N, lon:-92.28798723, lat:17.33552595}} | 2019-06-27 | 2019-08-25 | 1559617.92 | 1559617.92 | 1559617.92 | 1559617.92 | 1559617.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-087/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1559617.92, importe_modificado:1559617.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:907.0}} | {1656241/proyecto_FIN, 1656241/proyecto_INICIO, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_FIN, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_INICIO, 1656241/proyecto_PROCESO, 1656241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656298 | Proyecto de inversión | 550499.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550499.2, modificado:550499.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 124797 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124797 | S | 234 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.3, meta_modificada:1693.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SANTO TON, 29950 SANTO TON, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PUERTA Y TERRACERIA REFORMA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA SALIR A LA OBRA PAR, lon:-91.88779848, lat:16.93832005}} | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | 550499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61331, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:550499.2, importe_modificado:550499.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.3}} | {1656298/proyecto_INICIO, 1656298/proyecto_FIN, 1656298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656491 | Proyecto de inversión | 664974.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664974.64, modificado:664974.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125499 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125499 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE DE FERIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHILA, CARRETERA ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO AL ESTE CON DIRECCION AL MERCADO NUEVO , lon:-92.0876687, lat:16.89977971}} | 2019-04-10 | 2019-06-10 | 664974.64 | 664974.64 | 664974.64 | 664974.64 | 664974.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:664974.64, importe_modificado:664974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {1656491/proyecto_INICIO, 1656491/proyecto_PROCESO, 1656491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656497 | Proyecto de inversión | 2267800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267800.0, modificado:2267800.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 125510 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125510 | S | 21777 | 20101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45168.0, meta_modificada:45168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL PRIMOR BARRIO SUBCOPLADEM B, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PRIMOR Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE SANTO TOMAS SE UBICA A UN COSTADO DEL BARRIO PRIMOS Y LA COLONIA MAGISTERIAL., lon:-92.07258102, lat:16.90263755}} | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 2267800 | 2267800 | 2267800 | 2267800 | 2267800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267800.0, importe_modificado:2267800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45168.0}} | {1656497/proyecto_INICIO, 1656497/proyecto_FIN, 1656497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656503 | Proyecto de inversión | 3233909.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3233909.11, modificado:3233909.11}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 125532 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125532 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3627.7, meta_modificada:3627.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA UTS, CARRETERA TONINA PARA LLEG, lon:-92.01879376, lat:16.88876536}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 3233909.11 | 3233909.11 | 3233909.11 | 3233909.11 | 3233909.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0282/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3233909.11, importe_modificado:3233909.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3627.7}} | {1656503/proyecto_FIN, 1656503/proyecto_PROCESO, 1656503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656716 | Proyecto de inversión | 1207710.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207710.8, modificado:1207710.8}} | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS TEPEYAC Y NIÑOS HÉROES - 126208 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126208 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO TEPEYAC Y NIÑOS HEROES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE AZUFRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE RUMBO AL BARRIO EL AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33411302, lat:17.16421524}} | 2019-06-24 | 2019-08-24 | 1207710.8 | 1207710.8 | 1207710.8 | 1207710.8 | 1207710.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-037/2019, contratista:MAURICIO JOSUÉ JUAREZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1207710.8, importe_modificado:1207710.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656716/proyecto_INICIO, 1656716/proyecto_FIN, 1656716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656743 | Proyecto de inversión | 552692.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552692.05, modificado:552692.05}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126314 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126314 | S | 54 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:255, direccion:EJIDO TIERRA COLORADA, 29930 TIERRA COLORADA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL CAMINO CON SALIDA AL BARRIO SAN LUIS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN APROXIMADO DE 5 KILOMETROS, lon:-92.35094154, lat:17.16342752}} | 2019-06-25 | 2019-09-25 | 552692.05 | 552692.05 | 552692.05 | 552692.05 | 552692.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-041/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:552692.05, importe_modificado:552692.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1656743/proyecto_INICIO, 1656743/proyecto_FIN, 1656743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656965 | Proyecto de inversión | 1007249.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007249.76, modificado:1007249.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 132479 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 132479 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, 29383 NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KMS DE LA CARRETERA DEL 20 DE NOVIEMBRE A LA ANGOSTURA Y A 1 KM DE LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE G, lon:-92.88223793, lat:16.48201425}} | 2019-09-21 | 2019-10-21 | 1007249.76 | 1007249.76 | 1007249.76 | 1007249.76 | 1007249.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-006/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1007249.76, importe_modificado:1007249.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1656965/proyecto_FIN, 1656965/proyecto_INICIO, 1656965/proyecto_FIN, 1656965/proyecto_PROCESO, 1656965/proyecto_FIN, 1656965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657053 | Proyecto de inversión | 1401109 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401109.0, modificado:1401109.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CARCAMO DE BOMBEO) - 266435 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 266435 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN RAMON COLONIA POB. VILLAFLORES SAN RAMON, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN POB. VILLAFLORES SAN RAMON REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARCAMO DE BOMBEO , lon:-93.25680626, lat:16.2463816}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1401109 | 1401109 | 1401109 | 1401109 | 1401109 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-146, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1401109.0, importe_modificado:1401109.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657053/proyecto_INICIO, 1657053/proyecto_PROCESO, 1657053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657098 | Proyecto de inversión | 1428470.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428470.4, modificado:1428470.4}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO TELEVISA CABECERA MUNICIPAL - 132967 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132967 | S | 528 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10248.0, meta_modificada:10248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE OXC, lon:-92.34292858, lat:16.77723625}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-006/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1428470.4, importe_modificado:1428470.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10248.0}} | {1657098/proyecto_INICIO, 1657098/proyecto_FIN, 1657098/proyecto_PROCESO, 1657098/proyecto_FIN, 1657098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657123 | Proyecto de inversión | 361691 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361691.0, modificado:361691.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO 3A. NTE. ENTRE 11A. Y 12A. PONIENTE - 266538 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 266538 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.75, meta_modificada:88.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DELPOB. VILLAFLORES SAN MIGUEL CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA VIL, lon:-93.27755583, lat:16.23189869}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 361691 | 361691 | 361691 | 361691 | 361691 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-148, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:361691.0, importe_modificado:361691.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.75}} | {1657123/proyecto_INICIO, 1657123/proyecto_PROCESO, 1657123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657561 | Proyecto de inversión | 1602336.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602336.29, modificado:1527889.59}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III EN CALLES NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS Y SIETE - 134059 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 134059 | S | 340 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVE Y DIEZ ANDADOR SEIS, ANDADOR SIETE, ANDADOR ESMERALDA Y ANDADOR ZAFIRO INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JO, lon:-92.26507127, lat:14.88263135}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1527889.59 | 1527889.59 | 1527889.59 | 1527889.59 | 1527889.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1602336.29, importe_modificado:1602336.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.0}} | {1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_PROCESO, 1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_PROCESO, 1657561/proyecto_INICIO, 1657561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657562 | Proyecto de inversión | 198643 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198643.0, modificado:198643.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA ISLA CHANAL - 134062 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134062 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EL CUAL CU, lon:-92.27254369, lat:16.65861877}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:198643.0, importe_modificado:198643.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1657562/proyecto_FIN, 1657562/proyecto_PROCESO, 1657562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657585 | Proyecto de inversión | 1135812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135812.43, modificado:1135812.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA NUEVO MUNDO III CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE - 134111 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 134111 | S | 119 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE Y ANDADOR SIETE INTERIOR SN COLONIA NUEVO MUNDO 3, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA PITA Y PROLONGACION 11A SUR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA LAS FLORES SE LLEGA INGRESA, lon:-92.26502836, lat:14.88278688}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1135812.43 | 1135812.43 | 1135812.43 | 1135812.43 | 1135812.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1135812.43, importe_modificado:1135812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1657585/proyecto_INICIO, 1657585/proyecto_PROCESO, 1657585/proyecto_INICIO, 1657585/proyecto_PROCESO, 1657585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657663 | Proyecto de inversión | 1381323.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381323.07, modificado:1381323.07}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN AV CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE - 134290 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134290 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA CALLE ORIENTE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA A, lon:-92.38400946, lat:15.01837118}} | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 1381323.07 | 1381323.07 | 1381323.07 | 1381323.07 | 1381323.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0017-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1381323.07, importe_modificado:1381323.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1657663/proyecto_INICIO, 1657663/proyecto_FIN, 1657663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657853 | Proyecto de inversión | 7893603.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7893603.88, modificado:7893603.88}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE REGULADOR PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 134702 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 134702 | S | 559 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A EL LIMAR 28 KM. DE CARRETERA, lon:-92.40027537, lat:17.41300358}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 7893603.88 | 7893603.88 | 7893603.88 | 7893603.88 | 7893603.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-023/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7893603.88, importe_modificado:7893603.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657853/proyecto_INICIO, 1657853/proyecto_FIN, 1657853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657945 | Proyecto de inversión | 2456067 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456067.0, modificado:2456067.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO AGEB 0311 - 267779 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 267779 | S | 164 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA OCOZOCUAUTLA 35.2 KM A CRISTOBAL , lon:-93.44334676, lat:16.42552872}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 2456067 | 2456067 | 2456067 | 2456067 | 2456067 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-159, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2456067.0, importe_modificado:2456067.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.0}} | {1657945/proyecto_INICIO, 1657945/proyecto_FIN, 1657945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658048 | Proyecto de inversión | 846189.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846189.64, modificado:846189.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO - 267915 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 267915 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.38306353, lat:15.01929599}} | 2019-10-28 | 2019-11-26 | 846189.64 | 846189.64 | 846189.64 | 846189.64 | 846189.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0048-2019, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:846189.64, importe_modificado:846189.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1658048/proyecto_PROCESO, 1658048/proyecto_FIN, 1658048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658444 | Proyecto de inversión | 431098.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431098.57, modificado:431098.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ - 135901 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 135901 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 32 + 100 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-92.44205458, lat:16.53100654}} | 2019-07-05 | 2019-09-02 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | 431098.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:431098.57, importe_modificado:431098.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1658444/proyecto_FIN, 1658444/proyecto_INICIO, 1658444/proyecto_PROCESO, 1658444/proyecto_FIN, 1658444/proyecto_INICIO, 1658444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658540 | Proyecto de inversión | 279422.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279422.99, modificado:279422.99}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 136156 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136156 | S | 208 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLE ALLENDE CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALIFORNIA, CALLE VIAS DEL FERROCARRIL ESTA OBRA SE REALIZA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO ENTRANDO POR LA CARRETERA COS, lon:-92.45101245, lat:15.10326538}} | 2019-07-12 | 2019-09-12 | 279422.99 | 279422.99 | 279422.99 | 279422.99 | 279422.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:ANA LAURA LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:279422.99, importe_modificado:279422.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658540/proyecto_INICIO, 1658540/proyecto_FIN, 1658540/proyecto_PROCESO, 1658540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658727 | Proyecto de inversión | 1063512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063512.94, modificado:1063512.94}} | REHABILITACION DE CAMINO CANTON SACRIFICIO - VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 2+718.71 - 268862 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 268862 | S | 727 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 30866 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA ENTRADA A 50 METROS DEL MOTHEL EL EJ, lon:-92.22615133, lat:14.87214658}} | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 1063512.94 | 1063512.94 | 1063512.94 | 1063512.94 | 1063512.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/040/2019, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1063512.94, importe_modificado:1063512.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.72}} | {1658727/proyecto_FIN, 1658727/proyecto_PROCESO, 1658727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659097 | Proyecto de inversión | 180537.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180537.06, modificado:180537.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137360 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137360 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91521972, lat:17.01459794}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 180537.06 | 180537.06 | 180537.06 | 180537.06 | 180537.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-077/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:180537.06, importe_modificado:180537.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1659097/proyecto_FIN, 1659097/proyecto_INICIO, 1659097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659185 | Proyecto de inversión | 1881820.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881820.59, modificado:1881820.59}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 137545 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137545 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EJ. ZACAJTIC KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , ZACAJTIC SE ENCUENTRA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A AMATAN EN EL KM 16.0, lon:-92.7630657, lat:17.25150357}} | 2019-05-17 | 2019-08-19 | 1881820.59 | 1881820.59 | 1881820.59 | 1881820.59 | 1881820.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1881820.59, importe_modificado:1881820.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1659185/proyecto_INICIO, 1659185/proyecto_PROCESO, 1659185/proyecto_FIN, 1659185/proyecto_INICIO, 1659185/proyecto_PROCESO, 1659185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659193 | Proyecto de inversión | 85770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85770.81, modificado:85770.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ARGENTINA - 137554 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137554 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-92.90800873, lat:17.00130324}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-089/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:85770.81, importe_modificado:85770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659193/proyecto_INICIO, 1659193/proyecto_FIN, 1659193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659333 | Proyecto de inversión | 297700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297700.0, modificado:297700.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHANAL LA MENDOZA - 137772 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137772 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CHANAL-LA MENDOZA EN EL TRAMO 28589 DEL MUNICIPIO DE CHANAL , lon:-92.02475649, lat:16.68401258}} | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | 297700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297700.0, importe_modificado:297700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1409.0}} | {1659333/proyecto_FIN, 1659333/proyecto_PROCESO, 1659333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659337 | Proyecto de inversión | 1030167 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030167.0, modificado:1030167.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 137777 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137777 | S | 120 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO LA VIRGEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, AVENIDA MILENIO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL AUDITORIO MUNICIPAL PASAMOS POR LA SECUNDARIA GENERAL , lon:-92.07717296, lat:16.9071132}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 1030167 | 1030167 | 1030167 | 1030167 | 1030167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0301/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1030167.0, importe_modificado:1030167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659337/proyecto_INICIO, 1659337/proyecto_FIN, 1659337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659608 | Proyecto de inversión | 159545.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159545.16, modificado:159545.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138221 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138221 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-93.06711694, lat:17.02567586}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 159545.16 | 159545.16 | 159545.16 | 159545.16 | 159545.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-099/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:159545.16, importe_modificado:159545.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1659608/proyecto_PROCESO, 1659608/proyecto_INICIO, 1659608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659708 | Proyecto de inversión | 102960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102960.0, modificado:102960.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 138399 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138399 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA , lon:-92.91523849, lat:17.01384848}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-083/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:102960.0, importe_modificado:102960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1659708/proyecto_INICIO, 1659708/proyecto_PROCESO, 1659708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660223 | Proyecto de inversión | 181052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181052.8, modificado:181052.8}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 140086 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 140086 | S | 258 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLEJON CALLEJON SANTA CRUZ. EJIDO SANTA CRUZ LOMA BONITA 2A. SECCION, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL CAMINO A LA LOMA, lon:-92.07033926, lat:17.78478242}} | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 181052.8 | 181052.8 | 181052.8 | 181052.8 | 181052.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-005-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:181052.8, importe_modificado:90526.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660223/proyecto_PROCESO, 1660223/proyecto_FIN, 1660223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660255 | Proyecto de inversión | 918084 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918084.0, modificado:918084.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 270850 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 270850 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CALZADA DE LOS MAESTROS BARRIO POB. VILLAFLORES CALZADA DE LOS MAESTROS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA AVENIDA 4. , lon:-93.24595941, lat:16.24185966}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 918084 | 918084 | 918084 | 918084 | 918084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-161, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:918084.0, importe_modificado:918084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660255/proyecto_PROCESO, 1660255/proyecto_FIN, 1660255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660312 | Proyecto de inversión | 648451.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648451.67, modificado:648451.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 140629 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140629 | S | 1010 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:EJIDO LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA DENTRO LOCALIDAD LA AURORA ESQUIPULAS COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DOMO LAS ESCUELA CON CLAVE C.C.T. 0, lon:-92.4756749, lat:17.11735011}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 648451.67 | 648451.67 | 648451.67 | 648451.67 | 648451.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-061/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:648451.67, importe_modificado:648451.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {1660312/proyecto_INICIO, 1660312/proyecto_FIN, 1660312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660463 | Proyecto de inversión | 260702 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260702.0, modificado:260702.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) - 271124 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 271124 | S | 139 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.94, meta_modificada:567.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II BARRIO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II AMPLIACION DEL SISTEMA DE AG, lon:-93.2747556, lat:16.24652065}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 260702 | 260702 | 260702 | 260702 | 260702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-17, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:260702.0, importe_modificado:260702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.94}} | {1660463/proyecto_INICIO, 1660463/proyecto_PROCESO, 1660463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660614 | Proyecto de inversión | 155974 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155974.0, modificado:155974.0}} | REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 271328 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 271328 | S | 529 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.13446251, lat:16.37092825}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 155974 | 155974 | 155974 | 155974 | 155974 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-21, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:155974.0, importe_modificado:155974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660614/proyecto_INICIO, 1660614/proyecto_FIN, 1660614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660640 | Proyecto de inversión | 187601.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187601.78, modificado:187601.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO - 271360 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 271360 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30868 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO A 16 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A METAPA ENTRANDO POR LA PARADA LO, lon:-92.20718771, lat:14.85475816}} | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 187601.78 | 187601.78 | 187601.78 | 187601.78 | 187601.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM-OT-003/2019, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:187601.78, importe_modificado:187601.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1660640/proyecto_INICIO, 1660640/proyecto_PROCESO, 1660640/proyecto_FIN, 1660640/proyecto_INICIO, 1660640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660715 | Proyecto de inversión | 652470.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652470.49, modificado:652470.49}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR - 271451 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 271451 | S | 550 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.28, meta_modificada:27.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDAD, lon:-92.55715928, lat:17.24709838}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 652470.49 | 652470.49 | 652470.49 | 652470.49 | 652470.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-102/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIAS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:652470.49, importe_modificado:652470.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.28}} | {1660715/proyecto_INICIO, 1660715/proyecto_FIN, 1660715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660944 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRÁULICO - 142649 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 142649 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABEDERA MUNCICIPAL UBICADO E LA CALLE CENTRAL PONIENTE QUEDA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL FRENTE DEL PARQUE CENTRAL A, lon:-93.10537577, lat:17.18938527}} | 2019-09-18 | 2019-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-H/08/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660944/proyecto_PROCESO, 1660944/proyecto_INICIO, 1660944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661391 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144002 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 144002 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO COLONIA SAN ÁNGEL, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PONCIANO ROJAS Y , A UN LADO DEL HOSPITAL GENERAL PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO Y CALLE PONCIANO ROJAS, lon:-93.12090095, lat:17.51384032}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661391/proyecto_INICIO, 1661391/proyecto_PROCESO, 1661391/proyecto_INICIO, 1661391/proyecto_PROCESO, 1661391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661589 | Proyecto de inversión | 274396.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274396.98, modificado:274396.98}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO DESENGAÑO - 144500 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144500 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:AVENIDA DESENGAÑO EJIDO DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A ORILLA DE LA LAGUNA, lon:-92.06797088, lat:17.74247277}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 274396.98 | 274396.98 | 274396.98 | 274396.98 | 274396.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-TECHO FIRME -033-2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:274396.98, importe_modificado:192077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1661589/proyecto_PROCESO, 1661589/proyecto_INICIO, 1661589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661686 | Acción | 2565249.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565249.8, modificado:2565249.8}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 272709 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 272709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.267708, lat:16.235486}} | 2019-07-15 | 2019-12-30 | 2565249.8 | 2565249.8 | 2565249.8 | 2565249.8 | 2565249.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2565249.8, importe_modificado:2565249.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1661686/proyecto_INICIO, 1661686/proyecto_FIN, 1661686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661746 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 144900 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144900 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29652 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL BENEFICIO DEL TRANSITO VEHICULAR DE LA COMUNIDAD., lon:-93.14163591, lat:17.12714441}} | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/011-A/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1661746/proyecto_INICIO, 1661746/proyecto_FIN, 1661746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA PRESENTE OBRA, FUE CAPTURADA ERRÓNEAMENTE EN LA MIDS CON EL NOMBRE: APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA, CON NÚMERO MIDS: 144900; SIENDO EL NOMBRE CORRECTO: APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, EL CUAL ASÍ ESTÁ REFLEJADO EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN., trimestre:5.0, usuario:luisgestradac, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661755 | Proyecto de inversión | 4454000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454000.0, modificado:4454000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS GRUPO DOS CABECERA MUNICIPAL - 272795 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272795 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPÁL CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-92.62683891, lat:16.8936084}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 4454000 | 4454000 | 4454000 | 4454000 | 4454000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69557, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4454000.0, importe_modificado:4454000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1661755/proyecto_FIN, 1661755/proyecto_PROCESO, 1661755/proyecto_INICIO, 1661755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661768 | Proyecto de inversión | 4609730.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609730.62, modificado:4609730.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 144940 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144940 | S | 750 | 814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5632.0, meta_modificada:5632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL CHIPILÍN, 30690 EL CHIPILÍN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE PROV DE CRUZ DE ORO, ESTA OBRA SE REALIZA EN RANCHERIA CHIPILIN QUE SE ENCUENTRA ENTRANDO EN, lon:-92.42734185, lat:15.12166429}} | 2019-09-19 | 2019-10-24 | 4609730.62 | 4609730.62 | 4609730.62 | 4609730.62 | 4609730.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:4609730.62, importe_modificado:4609730.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5632.0}} | {1661768/proyecto_INICIO, 1661768/proyecto_PROCESO, 1661768/proyecto_INICIO, 1661768/proyecto_FIN, 1661768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661824 | Proyecto de inversión | 1493400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493400.0, modificado:1493400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES CABECERA MUNICIPAL - 272887 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272887 | S | 369 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62617372, lat:16.89430647}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1493400 | 1493400 | 1493400 | 1493400 | 1493400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69570, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1493400.0, importe_modificado:1493400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1661824/proyecto_FIN, 1661824/proyecto_PROCESO, 1661824/proyecto_INICIO, 1661824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661849 | Proyecto de inversión | 636848 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636848.0, modificado:636848.0}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA - 272916 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 272916 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE POB. VILLAFLORES LA EMBAJADA AMPLIACION DE ENERGIA ELEC, lon:-93.28501938, lat:16.23609122}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 636848 | 636848 | 636848 | 636848 | 636848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-043, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:636848.0, importe_modificado:636848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661849/proyecto_PROCESO, 1661849/proyecto_FIN, 1661849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661885 | Proyecto de inversión | 2110976.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110976.58, modificado:2110976.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC PICHUCALCO TECTUAPAN VIEJO NICAPA DEL KM 0000 AL KM 9500 - 145210 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 145210 | S | 301 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. PICHUCALCO-TECTUAPAN - EJIDO VIEJO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO , 00000 VIEJO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CARRETERERO PICHUCALCOTECTUAPAN AL EJIDO VIEJO NICAPA, lon:-93.20720907, lat:17.42335716}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 2110976.58 | 2110976.58 | 2110976.58 | 2110976.58 | 2110976.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-003/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, monto:2110976.58, importe_modificado:2110976.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661885/proyecto_PROCESO, 1661885/proyecto_INICIO, 1661885/proyecto_FIN, 1661885/proyecto_INICIO, 1661885/proyecto_FIN, 1661885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661940 | Proyecto de inversión | 392193.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392193.4, modificado:392193.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 145327 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 145327 | S | 107 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR AGUSTIN EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94522257, lat:17.8973981}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 392193.4 | 392193.4 | 392193.4 | 392193.4 | 392193.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA PISO FIRME -036-2019, contratista:PROYECTO Y DESARROLLOS PHAXA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:392193.4, importe_modificado:196096.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {1661940/proyecto_INICIO, 1661940/proyecto_FIN, 1661940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662204 | Proyecto de inversión | 125819.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125819.98, modificado:125819.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146013 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146013 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:EJIDO SAN JOAQUÍN, 29881 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.43967909, lat:17.02283247}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | 125819.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-018/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125819.98, importe_modificado:125819.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1662204/proyecto_INICIO, 1662204/proyecto_FIN, 1662204/proyecto_PROCESO, 1662204/proyecto_FIN, 1662204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662236 | Proyecto de inversión | 545442.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545442.9, modificado:545442.9}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 2A AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALZADA GUADALUPE - 273424 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 273424 | S | 4600 | 3068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALZADA GUADALUPE, CALLE 1A CALLE NORTE PONIENTE SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION AL BOULEBARD BELISARIO, lon:-92.1899537, lat:16.1838023}} | 2019-10-21 | 2019-12-28 | 545442.9 | 545442.9 | 545442.9 | 545442.9 | 545442.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:545442.9, importe_modificado:545442.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1662236/proyecto_INICIO, 1662236/proyecto_FIN, 1662236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662549 | Proyecto de inversión | 867118.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867118.56, modificado:867118.56}} | REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN ELBARRIO EL ROSARIO - 146998 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146998 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE CAÑITAS, CALLEJON EL SABINAL LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL ROSARIO PRINCIPALMENTE SOBRE, lon:-92.72116704, lat:17.06539648}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 867118.56 | 867118.56 | 867118.56 | 867118.56 | 867118.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68927, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:867118.56, importe_modificado:867118.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1662549/proyecto_PROCESO, 1662549/proyecto_INICIO, 1662549/proyecto_FIN, 1662549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662755 | Proyecto de inversión | 748721.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748721.97, modificado:748721.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 147509 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 147509 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS O ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-92.19234304, lat:17.43689052}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 748721.97 | 748721.97 | 748721.97 | 748721.97 | 748721.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-122/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:748721.97, importe_modificado:748721.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1662755/proyecto_INICIO, 1662755/proyecto_FIN, 1662755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662832 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 147667 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 147667 | S | 640 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CALLE NUEVO VOLCAN CHICHONAL EJIDO NUEVO NICAPA, 29520 NUEVO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL EJIDO JUAN ALDAMA Y , E.C. CARRETERA PICHUCALCOJUAREZ.ESTACIÓN SUSPIRONUEVO NICAPA, lon:-93.07171244, lat:17.63281978}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-013/2019, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1662832/proyecto_INICIO, 1662832/proyecto_PROCESO, 1662832/proyecto_FIN, 1662832/proyecto_PROCESO, 1662832/proyecto_FIN, 1662832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662871 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO - 147762 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 147762 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO POR TERRECERIA LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.8975298, lat:16.98802795}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-118/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1662871/proyecto_PROCESO, 1662871/proyecto_FIN, 1662871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662948 | Proyecto de inversión | 1521410.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521410.76, modificado:1521410.76}} | REHABILITACIÓN DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO CENTRO - 147957 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 147957 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL, CALLE CENTRAL JUAREZ LAS ACCIONES SE EJECUTARAN EN EL BARRIO CENTRO PRINCIPALMENTE AL GRUPO JUSTICIA Y , lon:-92.72082375, lat:17.06337712}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 1521410.76 | 1521410.76 | 1521410.76 | 1521410.76 | 1521410.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68936, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1521410.76, importe_modificado:1521410.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.0}} | {1662948/proyecto_INICIO, 1662948/proyecto_FIN, 1662948/proyecto_PROCESO, 1662948/proyecto_FIN, 1662948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662969 | Proyecto de inversión | 1841818 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841818.0, modificado:1841818.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PARAJE EL COPAL - 148002 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 148002 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.92610479, lat:16.96620059}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 1841818 | 1841818 | 1841818 | 1841818 | 1841818 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-119/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:1841818.0, importe_modificado:1841818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1662969/proyecto_FIN, 1662969/proyecto_INICIO, 1662969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663038 | Proyecto de inversión | 805283.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805283.61, modificado:805283.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 112 PISOS FIRMES - 148127 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 148127 | S | 166 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE EGIPTO EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA MAYOR PARTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 112 PISOS FIRMES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA COMUNIDAD EMPEZANDO POR LAS CALLE PRINCIPAL Y CALLES A, lon:-91.97174321, lat:17.26136018}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 805283.61 | 805283.61 | 805283.61 | 805283.61 | 805283.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-123/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:805283.61, importe_modificado:805283.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1663038/proyecto_INICIO, 1663038/proyecto_FIN, 1663038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663378 | Proyecto de inversión | 92347.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92347.56, modificado:92347.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA PITAHAYA - 148859 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 148859 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.97407679, lat:17.00854409}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-127/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:92347.56, importe_modificado:92347.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1663378/proyecto_INICIO, 1663378/proyecto_FIN, 1663378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663391 | Proyecto de inversión | 180215.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180215.2, modificado:180215.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 148882 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 148882 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALADA A UN COSTADO DE LA CALLE A ZARAGOZA, lon:-92.68119318, lat:16.54351992}} | 2019-07-15 | 2019-08-20 | 180215.2 | 180215.2 | 180215.2 | 180215.2 | 180215.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-014/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:180215.2, importe_modificado:180215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1663391/proyecto_INICIO, 1663391/proyecto_PROCESO, 1663391/proyecto_FIN, 1663391/proyecto_PROCESO, 1663391/proyecto_FIN, 1663391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663545 | Proyecto de inversión | 2160163.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160163.45, modificado:2160163.45}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION - 149159 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 149159 | S | 350 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION, EN CALLE BELISARIO Y AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA LA CASA EJIDAL SOBRE AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. CONSTI, lon:-92.46839107, lat:15.13543733}} | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 2160163.45 | 2160163.45 | 2160163.45 | 2160163.45 | 2160163.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/018/FISM2019, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2160163.45, importe_modificado:2160163.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {1663545/proyecto_INICIO, 1663545/proyecto_PROCESO, 1663545/proyecto_FIN, 1663545/proyecto_INICIO, 1663545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663573 | Proyecto de inversión | 162070.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162070.56, modificado:162070.56}} | REHABILITACIÓN DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA UCRANIA - 149214 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149214 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIA, 00000 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 3 APROXIMADAMENTE TOMA, lon:-92.74062966, lat:17.04708898}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 162070.56 | 162070.56 | 162070.56 | 162070.56 | 162070.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68939, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162070.56, importe_modificado:162070.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1663573/proyecto_INICIO, 1663573/proyecto_PROCESO, 1663573/proyecto_FIN, 1663573/proyecto_INICIO, 1663573/proyecto_PROCESO, 1663573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663590 | Proyecto de inversión | 569296.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569296.68, modificado:569296.68}} | REHABILITACIÓN DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO CENTRO DOS - 149235 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149235 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74191916, lat:17.00546185}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 569296.68 | 569296.68 | 569296.68 | 569296.68 | 569296.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68940, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569296.68, importe_modificado:569296.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1663590/proyecto_INICIO, 1663590/proyecto_FIN, 1663590/proyecto_PROCESO, 1663590/proyecto_FIN, 1663590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663596 | Proyecto de inversión | 355985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355985.44, modificado:355985.44}} | REHABILITACIÓN DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS BARRIO LOS MANGUITOS - 149245 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149245 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.7460283, lat:17.00750353}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 355985.44 | 355985.44 | 355985.44 | 355985.44 | 355985.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68965, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:355985.44, importe_modificado:355985.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1663596/proyecto_INICIO, 1663596/proyecto_PROCESO, 1663596/proyecto_FIN, 1663596/proyecto_INICIO, 1663596/proyecto_PROCESO, 1663596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663599 | Proyecto de inversión | 770263.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770263.2, modificado:770263.2}} | REHABILITACIÓN DE 70 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 149250 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149250 | S | 145 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA DE PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR CO, lon:-92.79276192, lat:16.97717659}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 770263.2 | 770263.2 | 770263.2 | 770263.2 | 770263.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68966, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:770263.2, importe_modificado:770263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1663599/proyecto_INICIO, 1663599/proyecto_PROCESO, 1663599/proyecto_FIN, 1663599/proyecto_PROCESO, 1663599/proyecto_FIN, 1663599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663607 | Proyecto de inversión | 588815.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588815.5, modificado:588815.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS - 149269 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 149269 | S | 30 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, SOBRE CALLE ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A AV. INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA FARMACIAS DEL AHORRO Y FRENTE, lon:-92.46649147, lat:15.13925931}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 588815.5 | 588815.5 | 588815.5 | 588815.5 | 588815.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/013/FISM2019, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:588815.5, importe_modificado:588815.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1663607/proyecto_PROCESO, 1663607/proyecto_INICIO, 1663607/proyecto_FIN, 1663607/proyecto_PROCESO, 1663607/proyecto_FIN, 1663607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663706 | Proyecto de inversión | 3449637.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449637.88, modificado:3180040.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRECE DE SEPTIEMBRE - 149436 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149436 | S | 1366 | 1215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HÉROES CALLE FRANCISCO MARQUÉZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE, lon:-92.25014668, lat:14.87592716}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3180040.72 | 3180040.72 | 3180040.72 | 3180040.72 | 3180040.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0072/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROLOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3449637.88, importe_modificado:3449637.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3094.0}} | {1663706/proyecto_INICIO, 1663706/proyecto_PROCESO, 1663706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663734 | Proyecto de inversión | 262773.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262773.45, modificado:262773.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DIANA LAURA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA - 149458 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149458 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA DIANA LAURA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SONORA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD SU ACCESO ES POR LA CALZADA AL SUM, lon:-93.10245526, lat:16.79689561}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 262773.45 | 262773.45 | 262773.45 | 262773.45 | 262773.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:262773.45, importe_modificado:262773.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1663734/proyecto_PROCESO, 1663734/proyecto_FIN, 1663734/proyecto_INICIO, 1663734/proyecto_PROCESO, 1663734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663744 | Proyecto de inversión | 2087261.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087261.22, modificado:2087261.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA FUERZA Y PROGRESO - 149473 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149473 | S | 828 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.0, meta_modificada:1679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1O. DE ENERO CALLE 13 DE SEPTIEMBRE CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA FUERZA Y PROGRESO, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 12 DE DICIEM, lon:-92.25896163, lat:14.8730753}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2087261.22 | 2087261.22 | 2087261.22 | 2087261.22 | 2087261.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0057/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2087261.22, importe_modificado:2087261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.0}} | {1663744/proyecto_FIN, 1663744/proyecto_INICIO, 1663744/proyecto_PROCESO, 1663744/proyecto_FIN, 1663744/proyecto_PROCESO, 1663744/proyecto_INICIO, 1663744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663763 | Proyecto de inversión | 227725.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227725.2, modificado:227725.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 149522 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149522 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR SAN SIMON EJIDO SAN SIMON PRIMERA, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE JUAN ALDAMA., lon:-92.16457013, lat:17.73679677}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 227725.2 | 227725.2 | 227725.2 | 227725.2 | 227725.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-PISO FIRME -047-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA., monto:227725.2, importe_modificado:113862.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1663763/proyecto_INICIO, 1663763/proyecto_FIN, 1663763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663764 | Proyecto de inversión | 254368.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254368.51, modificado:254368.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 149523 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149523 | S | 330 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA PANAMERICANA Y TERRACERIA NUEVA FRANCIA, SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.62416866, lat:16.68442872}} | 2019-08-20 | 2019-09-23 | 254368.51 | 254368.51 | 254368.51 | 254368.51 | 254368.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/003-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:254368.51, importe_modificado:254368.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1663764/proyecto_INICIO, 1663764/proyecto_PROCESO, 1663764/proyecto_FIN, 1663764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663794 | Proyecto de inversión | 1793203.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793203.65, modificado:1793203.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO - 149590 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 149590 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ACAPULCO KILÓMETRO 72 + 800 EJIDO ACAPULCO, 30160 ACAPULCO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO ACAPULCO SE SALE DE LA CABECERA DE, lon:-91.51286364, lat:16.11562078}} | 2019-08-19 | 2019-11-16 | 1793203.65 | 1793203.65 | 1793203.65 | 1793203.65 | 1793203.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/043/2019, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1793203.65, importe_modificado:1793203.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663794/proyecto_PROCESO, 1663794/proyecto_FIN, 1663794/proyecto_INICIO, 1663794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663838 | Proyecto de inversión | 150339.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150339.8, modificado:150339.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 149670 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149670 | S | 536 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA EL LIMON EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA CAMINO A PARAISO A 3 KILOMESTROS LADO IZQUIERDO., lon:-92.07562065, lat:17.7878308}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 150339.8 | 150339.8 | 150339.8 | 150339.8 | 150339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -001-2019, contratista:comercializadora del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntam,iento municipal de catazaja., monto:150339.8, importe_modificado:150339.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1663838/proyecto_FIN, 1663838/proyecto_PROCESO, 1663838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663878 | Proyecto de inversión | 446902.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}} | INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149767 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 149767 | S | 834 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DURAZNO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NANCE Y CALLE TAMARINDO, AVENIDA NARANJA LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRÁS DE LA , lon:-93.12440503, lat:16.7801742}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 446902.41 | 446902.41 | 446902.41 | 446902.41 | 446902.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2904, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1312140.59, importe_modificado:446902.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_FIN, 1663878/proyecto_PROCESO, 1663878/proyecto_INICIO, 1663878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663882 | Proyecto de inversión | 3401799.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3401799.64, modificado:3401799.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA DOS - 149771 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 149771 | S | 1347 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2876.0, meta_modificada:2876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE INDEPENDENCIA, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MOJADOS Y CARRETERA TAPACHULA HUIXTLA, AVENIDA SALINAS DE GORTARI SOBRE LA CARRETERA TAPA, lon:-92.28938615, lat:14.90906167}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3401799.64 | 3401799.64 | 3401799.64 | 3401799.64 | 3401799.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0067/2019, contratista:ACECONEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3401799.64, importe_modificado:3401799.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2876.0}} | {1663882/proyecto_INICIO, 1663882/proyecto_PROCESO, 1663882/proyecto_FIN, 1663882/proyecto_PROCESO, 1663882/proyecto_FIN, 1663882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663933 | Proyecto de inversión | 202715.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202715.44, modificado:202715.44}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 149945 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 149945 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTAR Y CALLE 1RA NPONIENTE, AVENIDA 1 RA NORTE SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE DEL MERCADO, lon:-93.64970608, lat:16.66835664}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 202715.44 | 202715.44 | 202715.44 | 202715.44 | 202715.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/006-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:202715.44, importe_modificado:202715.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663933/proyecto_INICIO, 1663933/proyecto_PROCESO, 1663933/proyecto_INICIO, 1663933/proyecto_FIN, 1663933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663939 | Proyecto de inversión | 5399610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399610.0, modificado:5399610.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 149959 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 149959 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 1.4 , lon:-92.45831472, lat:16.80010798}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-026/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5399610.0, importe_modificado:5399610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1663939/proyecto_INICIO, 1663939/proyecto_FIN, 1663939/proyecto_PROCESO, 1663939/proyecto_FIN, 1663939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663999 | Proyecto de inversión | 4812583.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4812583.45, modificado:4812583.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA DIECIOCHO DE OCTUBRE - 150146 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150146 | S | 1904 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4253.0, meta_modificada:4253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CALLE MADERO, CALLE 18 DE OCTUBRE, AVENIDA GUERRERO, AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y AVENIDA MADERO, CALL, lon:-92.28699535, lat:14.91829437}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 4812583.45 | 4812583.45 | 4812583.45 | 4812583.45 | 4812583.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0066/2019, contratista:ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4812583.45, importe_modificado:4812583.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4253.0}} | {1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_INICIO, 1663999/proyecto_PROCESO, 1663999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664048 | Proyecto de inversión | 1237161.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237161.83, modificado:1237161.83}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTBALE. - 150262 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150262 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 8 VA NORTE BARRIO SAN MARCOS Y , SE ENCUENTRA A 800 METROS DE EL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS, lon:-93.64186912, lat:16.67101003}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1237161.83 | 1237161.83 | 1237161.83 | 1237161.83 | 1237161.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES POMEXME, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1237161.83, importe_modificado:1237161.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664048/proyecto_INICIO, 1664048/proyecto_FIN, 1664048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664110 | Proyecto de inversión | 1799280.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799280.74, modificado:1799280.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS AMATES ENTRE CALLE LA JOYA Y TEXCUYUAPAN EN LA COLONIA PINTORESCO - 150513 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150513 | S | 714 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS AMATES INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE TEXCUYUAPAN, CALLE MADRE PERLA SE LLEGA POR LA 13 AV. SUR HASTA LLEGAR A LA 28 CALLE ORIENTE Y, lon:-92.26046367, lat:14.87703637}} | 2019-09-01 | 2019-11-20 | 1799280.74 | 1799280.74 | 1799280.74 | 1799280.74 | 1799280.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0058/2019, contratista:ACECONEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1799280.74, importe_modificado:1799280.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}} | {1664110/proyecto_INICIO, 1664110/proyecto_FIN, 1664110/proyecto_INICIO, 1664110/proyecto_PROCESO, 1664110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664154 | Proyecto de inversión | 245212.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245212.38, modificado:245212.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA EL PEDREGAL SUR PONIENTE - 150576 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150576 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PINTORESCO CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN COLONIA PEDREGAL SUR PTE, 30763 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA , lon:-92.28015925, lat:14.90285401}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 245212.41 | 245212.41 | 245212.41 | 245212.41 | 245212.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0006/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:245212.41, importe_modificado:245212.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {1664154/proyecto_INICIO, 1664154/proyecto_PROCESO, 1664154/proyecto_INICIO, 1664154/proyecto_FIN, 1664154/proyecto_PROCESO, 1664154/proyecto_FIN, 1664154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664243 | Proyecto de inversión | 775325.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775325.49, modificado:775325.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I TAKINUKUM PEÑASCAL I - 150691 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 150691 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - YAJALÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA TAKINUKUM PEÑASCAL, 00000 TAKINUKUM PEÑASCAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.33420429, lat:17.23473903}} | 2019-08-12 | 2019-10-25 | 775325.49 | 775325.49 | 775325.49 | 775325.49 | 775325.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-089/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:775325.49, importe_modificado:775325.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1664243/proyecto_PROCESO, 1664243/proyecto_INICIO, 1664243/proyecto_FIN, 1664243/proyecto_INICIO, 1664243/proyecto_FIN, 1664243/proyecto_PROCESO, 1664243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664316 | Proyecto de inversión | 607558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607558.11, modificado:607558.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 150786 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150786 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 23 Y 4 COLONIA EL VERDÚN, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CABECERA MUNICIPAL COLONIA EL VERDUM EN LA CALLE 2 3 Y 4 ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.12268356, lat:17.51059443}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 607558.11 | 607558.11 | 607558.11 | 607558.11 | 607558.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:607558.11, importe_modificado:607558.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1664316/proyecto_INICIO, 1664316/proyecto_FIN, 1664316/proyecto_PROCESO, 1664316/proyecto_FIN, 1664316/proyecto_PROCESO, 1664316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664330 | Proyecto de inversión | 3059779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059779.0, modificado:3059779.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150814 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150814 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - BAJCHÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENEJAPA A SAN, lon:-92.50113912, lat:16.83872233}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | 3059779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-028/2019, contratista:MAREBETH GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3059779.0, importe_modificado:3059779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1664330/proyecto_INICIO, 1664330/proyecto_PROCESO, 1664330/proyecto_FIN, 1664330/proyecto_PROCESO, 1664330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664342 | Proyecto de inversión | 538506.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538506.9, modificado:538506.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 150828 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150828 | S | 5902 | 5902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A COL. PRIMAVERA Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA PRESIDENCIA DENTRO DEL MISMO MUNICIPIO, lon:-93.64090806, lat:16.66925477}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 538506.9 | 538506.9 | 538506.9 | 538506.9 | 538506.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/015-2019, contratista:NARCIA SERVICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:538506.9, importe_modificado:538506.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664342/proyecto_INICIO, 1664342/proyecto_FIN, 1664342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664378 | Proyecto de inversión | 2159844 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159844.0, modificado:2159844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 150887 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 150887 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - BANAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO , 29480 BANAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 11.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓB, lon:-92.51366083, lat:16.78287922}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | 2159844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-030/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2159844.0, importe_modificado:2159844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1664378/proyecto_INICIO, 1664378/proyecto_FIN, 1664378/proyecto_PROCESO, 1664378/proyecto_FIN, 1664378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664384 | Proyecto de inversión | 5388985.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5388985.29, modificado:5388985.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN SEGUNDA AVENIDA NORTE Y SUR ENTRE TERCERA CALLE PONIENTE Y OCTAVA CALLE PONIENTE - 150893 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150893 | S | 988 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3592.0, meta_modificada:3592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 2A NORTE Y SUR INTERIOR SN EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, CALLE 4A NORTE SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA SE TOMA EL DESVIÓ EN LA , lon:-92.19633076, lat:15.00998121}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 5388985.29 | 5388985.29 | 5388985.29 | 5388985.29 | 5388985.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0085/2019, contratista:JERICO INGENIERIAS SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5388985.29, importe_modificado:5388985.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3592.0}} | {1664384/proyecto_INICIO, 1664384/proyecto_PROCESO, 1664384/proyecto_FIN, 1664384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664391 | Proyecto de inversión | 1415634.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415634.12, modificado:1415634.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN CAMINO VIEJO A METAPA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS EN COLONIA EXTASIS - 150907 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150907 | S | 563 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A METAPA INTERIOR SN COLONIA ÉXTASIS, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MARAVILLAS, CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DEL COLEGIO LA PAZ EN LA COLONIA LOS LAURELES , lon:-92.2460052, lat:14.88680177}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1415634.12 | 1415634.12 | 1415634.12 | 1415634.12 | 1415634.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2019, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1415634.12, importe_modificado:1415634.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.0}} | {1664391/proyecto_INICIO, 1664391/proyecto_PROCESO, 1664391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664658 | Proyecto de inversión | 976770.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976770.61, modificado:976770.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AÑO DE JUAREZ - 276887 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 276887 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 750 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.84468048, lat:17.26044947}} | 2019-11-03 | 2019-12-21 | 976770.61 | 976770.61 | 976770.61 | 976770.61 | 976770.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-062/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:976770.61, importe_modificado:976770.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1664658/proyecto_INICIO, 1664658/proyecto_PROCESO, 1664658/proyecto_FIN, 1664658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664685 | Proyecto de inversión | 746013 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746013.0, modificado:746013.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 151249 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 151249 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:21, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 29603 CINCO DE MAYO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO 5 DE MAYO, lon:-93.72023611, lat:17.1321694}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 746013 | 746013 | 746013 | 746013 | 746013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-018/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA, monto:746013.0, importe_modificado:746013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1664685/proyecto_PROCESO, 1664685/proyecto_INICIO, 1664685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664711 | Proyecto de inversión | 591640 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591640.0, modificado:591640.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 277121 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 277121 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:PUEBLO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , OBRA EJECUTADO EN LA CABECERA MUNICIPAL RIVERA VIEJO EL CARMEN., lon:-93.27393815, lat:17.28377735}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 591640 | 591640 | 591640 | 591640 | 591640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-016/2019, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:591640.0, importe_modificado:591640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1664711/proyecto_PROCESO, 1664711/proyecto_INICIO, 1664711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664712 | Proyecto de inversión | 2902534.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902534.23, modificado:2902534.23}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 130 M - 151271 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151271 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:393, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESMERALDA KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO LA ESMERALDA, 30160 LA ESMERALDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA DE LA T, lon:-91.96757108, lat:15.9035784}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 2902534.23 | 2902534.23 | 2902534.23 | 2902534.23 | 2902534.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/013/2019, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2902534.23, importe_modificado:2902534.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664712/proyecto_PROCESO, 1664712/proyecto_FIN, 1664712/proyecto_INICIO, 1664712/proyecto_PROCESO, 1664712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664914 | Proyecto de inversión | 3160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160000.0, modificado:3160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CHIXALTONTIC-CHACOMÁ, TRAMO 0+000 AL 1+776.54 - 151712 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 151712 | S | 801 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1777.0, meta_modificada:1777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHIXALTONTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.1 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO , lon:-92.52343106, lat:16.8594458}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | 3160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3160000.0, importe_modificado:3160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1777.0}} | {1664914/proyecto_INICIO, 1664914/proyecto_FIN, 1664914/proyecto_PROCESO, 1664914/proyecto_FIN, 1664914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665153 | Proyecto de inversión | 3313043.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313043.12, modificado:3313043.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 152237 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 152237 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 10.4 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.46347482, lat:16.85009325}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 3313043.12 | 3313043.12 | 3313043.12 | 3313043.12 | 3313043.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3313043.12, importe_modificado:3313043.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1665153/proyecto_PROCESO, 1665153/proyecto_INICIO, 1665153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665372 | Proyecto de inversión | 6433187.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433187.15, modificado:6433187.15}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 152624 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 152624 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - YASHANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA DE TENE, lon:-92.45225378, lat:16.82823753}} | 2019-07-13 | 2019-11-17 | 6433187.15 | 6433187.15 | 6433187.15 | 6433187.15 | 6433187.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:RAFAEL CARPIO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6433187.15, importe_modificado:6433187.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}} | {1665372/proyecto_INICIO, 1665372/proyecto_FIN, 1665372/proyecto_PROCESO, 1665372/proyecto_FIN, 1665372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665486 | Proyecto de inversión | 2359960.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359960.63, modificado:2359960.63}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO - 152830 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152830 | S | 773 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA A SARABIA Y CALLEJON EL ALTO, CALLEJON EL, lon:-91.97934489, lat:16.24297377}} | 2019-07-18 | 2019-09-30 | 2359960.63 | 2359960.63 | 2359960.63 | 2359960.63 | 2359960.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0023/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QNK S, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2359960.63, importe_modificado:2359960.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665486/proyecto_INICIO, 1665486/proyecto_FIN, 1665486/proyecto_PROCESO, 1665486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665504 | Proyecto de inversión | 334724 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334724.0, modificado:334724.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152864 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 152864 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:RETORNO RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR CARRETERA 51.30 KM RUMBO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PASANDO EL EJ, lon:-93.20752298, lat:16.3909846}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 334724 | 334724 | 334724 | 334724 | 334724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-079, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:334724.0, importe_modificado:334724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1665504/proyecto_FIN, 1665504/proyecto_PROCESO, 1665504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665709 | Proyecto de inversión | 6299545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6299545.0, modificado:6299545.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153176 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153176 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - MAJOSIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC A , lon:-92.49344089, lat:16.89876539}} | 2019-07-13 | 2019-11-17 | 6299545 | 6299545 | 6299545 | 6299545 | 6299545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:6299545.0, importe_modificado:6299545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1665709/proyecto_INICIO, 1665709/proyecto_FIN, 1665709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665767 | Proyecto de inversión | 1961606.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961606.4, modificado:1961606.4}} | REHABILITACIÓN DE 120 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL BRILLANTE - 153286 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 153286 | S | 260 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 00000 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA AL, lon:-92.78905777, lat:16.96939942}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 1961606.4 | 1961606.4 | 1961606.4 | 1961606.4 | 1961606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69803, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1961606.4, importe_modificado:1961606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1665767/proyecto_INICIO, 1665767/proyecto_PROCESO, 1665767/proyecto_FIN, 1665767/proyecto_INICIO, 1665767/proyecto_PROCESO, 1665767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665960 | Proyecto de inversión | 161865.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161865.2, modificado:161865.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153647 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 153647 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA PORVENIR OJO DE AGUA, 29383 PORVENIR EL OJO DE AGUA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUNICIPAL , lon:-92.89875763, lat:16.50283408}} | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 161865.2 | 161865.2 | 161865.2 | 161865.2 | 161865.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-003/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:161865.2, importe_modificado:161865.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1665960/proyecto_INICIO, 1665960/proyecto_PROCESO, 1665960/proyecto_FIN, 1665960/proyecto_PROCESO, 1665960/proyecto_FIN, 1665960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665972 | Proyecto de inversión | 377664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377664.33, modificado:377664.33}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESC. SECUNDARIA: LEONA VICARIO - 278672 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278672 | S | 222 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTASIO BARRIO SAN ANASTASIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA AVE SUR PTE Y CALLE 4TA PTE SUR, TERRACERIA CAMINO A LA SIDRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN, lon:-92.90099932, lat:17.15561741}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 377664.33 | 377664.33 | 377664.33 | 377664.33 | 377664.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:377664.33, importe_modificado:377664.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {1665972/proyecto_INICIO, 1665972/proyecto_PROCESO, 1665972/proyecto_FIN, 1665972/proyecto_PROCESO, 1665972/proyecto_FIN, 1665972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666049 | Proyecto de inversión | 455062.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455062.2, modificado:455062.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: EMILIANO ZAPATA - SAN RAFAEL - 278764 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278764 | S | 250 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL SE LLE, lon:-92.78435416, lat:17.20150366}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 455062.2 | 455062.2 | 455062.2 | 455062.2 | 455062.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:455062.2, importe_modificado:455062.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}} | {1666049/proyecto_INICIO, 1666049/proyecto_PROCESO, 1666049/proyecto_FIN, 1666049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666079 | Proyecto de inversión | 1329562.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329562.92, modificado:1329562.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153850 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 153850 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:2446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS DE FORMA DISPERSA DEL EJIDO NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.6239053, lat:16.10794549}} | 2019-08-14 | 2019-11-09 | 1329562.92 | 1329562.92 | 1329562.92 | 1329562.92 | 1329562.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1329562.92, importe_modificado:1329562.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2446.0}} | {1666079/proyecto_INICIO, 1666079/proyecto_PROCESO, 1666079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666104 | Proyecto de inversión | 2181153.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181153.86, modificado:2181153.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153887 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 153887 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), 29887 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CO, lon:-92.49378434, lat:17.09933908}} | 2019-08-06 | 2019-11-06 | 2181153.86 | 2181153.86 | 2181153.86 | 2181153.86 | 2181153.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2181153.86, importe_modificado:2181153.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_INICIO, 1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_FIN, 1666104/proyecto_INICIO, 1666104/proyecto_PROCESO, 1666104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666168 | Proyecto de inversión | 2938115.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938115.28, modificado:2938115.28}} | REHABILITACIÓN DE 417 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO CENTRO - 154025 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 154025 | S | 855 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 410, lon:-92.72885928, lat:17.03468088}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 2938115.28 | 2938115.28 | 2938115.28 | 2938115.28 | 2938115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69814, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2938115.28, importe_modificado:2938115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}} | {1666168/proyecto_FIN, 1666168/proyecto_PROCESO, 1666168/proyecto_INICIO, 1666168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666186 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO ORIENTE ENTRE AVENIDA JUAREZ NORTE Y AV. GONZALEZ ORTEGA NOR - 154062 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 154062 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORTEGA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA TELEFONOS DE MÉXICOTELMEX EN ESQUINA DE AV. JUAREZ Y , lon:-92.46376588, lat:15.13958384}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/009/FISM2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE S. DE R.L. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {1666186/proyecto_FIN, 1666186/proyecto_PROCESO, 1666186/proyecto_FIN, 1666186/proyecto_INICIO, 1666186/proyecto_PROCESO, 1666186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666190 | Proyecto de inversión | 292747 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292747.0, modificado:292747.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154073 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154073 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION I BARRIO POB. VILLAFLORES LA UNION I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE POB. VILLAFLORES LA UNION I VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27616108, lat:16.2206701}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 292747 | 292747 | 292747 | 292747 | 292747 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-082, contratista:ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:292747.0, importe_modificado:292747.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1666190/proyecto_INICIO, 1666190/proyecto_FIN, 1666190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666209 | Proyecto de inversión | 767959.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767959.78, modificado:767959.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154108 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154108 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:192, direccion:EJIDO , 00000 FRACCIÓN SAN MARTÍN EL TRIUNFO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ES, lon:-92.4684667, lat:17.03157966}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 767959.78 | 767959.78 | 767959.78 | 767959.78 | 767959.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:767959.78, importe_modificado:767959.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1666209/proyecto_INICIO, 1666209/proyecto_FIN, 1666209/proyecto_PROCESO, 1666209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666320 | Proyecto de inversión | 817664.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817664.87, modificado:817664.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO LA ALIANZA - 154266 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPA DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 154266 | S | 346 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:338, direccion:EJIDO LA ALIANZA, 30566 LA ALIANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LA ALIANZAPARA LLEGAR SE PUEDE TRANSITAR POR EL CAMINO DEL EJIDO ABRAHAM GONZALEZ Y POR EL CA, lon:-92.87125802, lat:15.37171838}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 817664.87 | 817664.87 | 817664.87 | 817664.87 | 817664.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-019/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:817664.87, importe_modificado:817664.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1666320/proyecto_INICIO, 1666320/proyecto_PROCESO, 1666320/proyecto_FIN, 1666320/proyecto_PROCESO, 1666320/proyecto_FIN, 1666320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666354 | Proyecto de inversión | 637821.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637821.22, modificado:637821.22}} | REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ENCANTO - 154328 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154328 | S | 450 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:244, direccion:COLONIA EL ENCATO, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORESTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS EL ENCANTO, lon:-91.94981058, lat:16.33957677}} | 2019-08-06 | 2019-09-16 | 637821.22 | 637821.22 | 637821.22 | 637821.22 | 637821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0037-FISM/2019, contratista:DESARROLLOS HIDRÁULICOS JYR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:637821.22, importe_modificado:637821.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666354/proyecto_INICIO, 1666354/proyecto_PROCESO, 1666354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666362 | Proyecto de inversión | 795747.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795747.2, modificado:795747.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 154335 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 154335 | S | 80 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:143, direccion:EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 29603 NUEVO CHAPULTENANGO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO UBICADO EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, lon:-93.69047078, lat:17.12677195}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 795747.2 | 795747.2 | 795747.2 | 795747.2 | 795747.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-037/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:795747.2, importe_modificado:795747.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {1666362/proyecto_INICIO, 1666362/proyecto_PROCESO, 1666362/proyecto_FIN, 1666362/proyecto_PROCESO, 1666362/proyecto_FIN, 1666362/proyecto_INICIO, 1666362/proyecto_PROCESO, 1666362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666427 | Proyecto de inversión | 985221.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985221.94, modificado:985221.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LAS CRUCES - 154438 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL | 154438 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE NOVENA PONIENTE SUR, CALZADA SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BENITO JUAREZ AL LLEGAR A LA, lon:-92.19518271, lat:16.17910058}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 985221.94 | 985221.94 | 985221.94 | 985221.94 | 985221.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-007/2019, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:985221.94, importe_modificado:985221.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666427/proyecto_INICIO, 1666427/proyecto_PROCESO, 1666427/proyecto_FIN, 1666427/proyecto_INICIO, 1666427/proyecto_PROCESO, 1666427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666463 | Proyecto de inversión | 4516968.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4516968.49, modificado:4516968.49}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 KM 96 MTS DE CALLES Y AVENIDAS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO MEJORADO EN CABECERA MUNICIPAL - 154493 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 154493 | S | 3950 | 3309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. INSURGENTES DE LAS AMERICAS BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS, CALLE 12 COMUNIDAD, lon:-90.65346658, lat:16.51413467}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 4516968.49 | 4516968.49 | 4516968.49 | 4516968.49 | 4516968.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0001/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:4516968.49, importe_modificado:4516968.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1666463/proyecto_PROCESO, 1666463/proyecto_FIN, 1666463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666479 | Proyecto de inversión | 495531 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495531.0, modificado:495531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154522 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154522 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA UNION INVI FRACCION POB. VILLAFLORES LA UNION INVI, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES LA UNION INVI VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.28097019, lat:16.22350448}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 495531 | 495531 | 495531 | 495531 | 495531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-076, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495531.0, importe_modificado:495531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1666479/proyecto_PROCESO, 1666479/proyecto_FIN, 1666479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666497 | Proyecto de inversión | 454140 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454140.0, modificado:454140.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 154549 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154549 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:678, direccion:CALLE RIA. EL RECUERDO I RANCHERIA RIA. EL RECUERDO I, 30470 EL RECUERDO UNO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL RECUERDO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.2160376, lat:16.33886608}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 454140 | 454140 | 454140 | 454140 | 454140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-077, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:454140.0, importe_modificado:454140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1666497/proyecto_FIN, 1666497/proyecto_PROCESO, 1666497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666524 | Proyecto de inversión | 495531 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495531.0, modificado:495531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154587 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154587 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA AVENIDA 4. SUR HACIA E, lon:-93.25599087, lat:16.24077809}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 495531 | 495531 | 495531 | 495531 | 495531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-116, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:495531.0, importe_modificado:495531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1666524/proyecto_INICIO, 1666524/proyecto_FIN, 1666524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666643 | Proyecto de inversión | 1372337.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372337.2, modificado:1372337.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL REPARO I) - 154735 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154735 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO REPARO 1 DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO D, lon:-92.46438877, lat:17.00677312}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 1372337.2 | 1372337.2 | 1372337.2 | 1372337.2 | 1372337.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-048/2019, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1372337.2, importe_modificado:1372337.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1666643/proyecto_FIN, 1666643/proyecto_PROCESO, 1666643/proyecto_INICIO, 1666643/proyecto_PROCESO, 1666643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666693 | Proyecto de inversión | 1698725.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698725.81, modificado:1698725.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA TELE BACHILLERATO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CT 07ETH0026C - 154818 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154818 | S | 153 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS SOBRE CARRETERA LA GRANDEZAEL PORVENIR., lon:-92.23222669, lat:15.47437492}} | 2019-08-08 | 2019-11-08 | 1698725.81 | 1698725.81 | 1698725.81 | 1698725.81 | 1698725.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-25, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1698725.81, importe_modificado:1698725.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1666693/proyecto_FIN, 1666693/proyecto_INICIO, 1666693/proyecto_PROCESO, 1666693/proyecto_FIN, 1666693/proyecto_INICIO, 1666693/proyecto_PROCESO, 1666693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666826 | Proyecto de inversión | 2937368.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937368.24, modificado:2937368.24}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 155095 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 155095 | S | 785 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2697.0, meta_modificada:2697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA QUINTA NORTE LA REHABILITACION SE REALIZARA EN 8 COLONIAS DE LA CABECERA SIENDO LAS SIGUIENTES COLONIAS, lon:-92.14770822, lat:14.68961986}} | 2019-07-25 | 2019-10-25 | 2937368.24 | 2937368.24 | 2937368.24 | 2937368.24 | 2937368.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2937368.24, importe_modificado:2937368.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2697.0}} | {1666826/proyecto_INICIO, 1666826/proyecto_PROCESO, 1666826/proyecto_INICIO, 1666826/proyecto_FIN, 1666826/proyecto_PROCESO, 1666826/proyecto_FIN, 1666826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667311 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO CERRO DE LAS CAMPANAS - 155948 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CONSTRUCCIONES VICRURO SA DE CV | 155948 | S | 521 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE S/N EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ANTES DE SALIR DEL EJIDO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A MANO DERECHA HAY UNA CALLE CON UNA GRAN , lon:-92.97070044, lat:17.3323268}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/010-A/2019, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1667311/proyecto_INICIO, 1667311/proyecto_PROCESO, 1667311/proyecto_FIN, 1667311/proyecto_INICIO, 1667311/proyecto_FIN, 1667311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667373 | Proyecto de inversión | 1249911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249911.6, modificado:1249911.6}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JAMCÓSH - 280212 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280212 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8967.0, meta_modificada:8967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD JAMCÓSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE JAMCÓSH, 29450 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM 177 Y TERRACERIA DESVIO EL CORRALITO-, lon:-92.19136389, lat:16.75482255}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 1249911.6 | 1249911.6 | 1249911.6 | 1249911.6 | 1249911.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-093/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1249911.6, importe_modificado:1249911.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8967.0}} | {1667373/proyecto_INICIO, 1667373/proyecto_FIN, 1667373/proyecto_PROCESO, 1667373/proyecto_FIN, 1667373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667569 | Proyecto de inversión | 1662612.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662612.46, modificado:1662612.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA - 156465 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 156465 | S | 307 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO GALILEA, 00000 GALILEA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO GALILEA EN UN APROXIMADO DE 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.51064329, lat:16.6092378}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1662612.46 | 1662612.46 | 1662612.46 | 1662612.46 | 1662612.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-015-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRYVEMAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1662612.46, importe_modificado:1662612.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667569/proyecto_INICIO, 1667569/proyecto_PROCESO, 1667569/proyecto_FIN, 1667569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668598 | Proyecto de inversión | 800862.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:799862.89, modificado:799862.89}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 282682 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 282682 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ DE LA ANGOSTURA PASAND, lon:-92.99349302, lat:16.61450556}} | 2019-12-01 | 2019-12-28 | 800862.89 | 800862.89 | 800862.89 | 800862.89 | 800862.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/RENDIMIENTOS-FISM-002/2019, contratista:Pavimentos y Urbanizaciones frontera Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:800862.89, importe_modificado:800862.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {1668598/proyecto_PROCESO, 1668598/proyecto_INICIO, 1668598/proyecto_PROCESO, 1668598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668657 | Proyecto de inversión | 89279.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89279.4, modificado:89279.4}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YUT LUMILJÁ - 282806 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282806 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD YUT LUMILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 PARAJE YUT LUMILJÁ, 29450 YUT LUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-YUT LUMILJÁ Y BRECHA CAMINO TERRACERI, lon:-92.36081466, lat:16.81099258}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | 89279.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-117/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:89279.4, importe_modificado:89279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}} | {1668657/proyecto_INICIO, 1668657/proyecto_FIN, 1668657/proyecto_PROCESO, 1668657/proyecto_FIN, 1668657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401669134 | Proyecto de inversión | 937433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937433.7, modificado:937433.7}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SILAILJA - 284039 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 284039 | S | 347 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6725.0, meta_modificada:6725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CARR. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO - LOCALIDAD DE SILAILJA KILÓMETRO 165 + 500 PARAJE SILAILJA, 29450 SILAILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJÁ-ALTAMIRANO, TER, lon:-92.14152197, lat:16.76257526}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 937433.7 | 937433.7 | 937433.7 | 937433.7 | 937433.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-113/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:937433.7, importe_modificado:937433.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6725.0}} | {1669134/proyecto_INICIO, 1669134/proyecto_FIN, 1669134/proyecto_PROCESO, 1669134/proyecto_FIN, 1669134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401670026 | Proyecto de inversión | 1000057.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000057.8, modificado:1000057.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD JOLJA - 286736 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 286736 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A JOLJA CAMINO A LA TELESECUNDARIA, lon:-92.49871238, lat:17.20370556}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 1000057.8 | 1000057.8 | 1000057.8 | 1000057.8 | 1000057.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-091/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000057.8, importe_modificado:1000057.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1670026/proyecto_INICIO, 1670026/proyecto_FIN, 1670026/proyecto_PROCESO, 1670026/proyecto_FIN, 1670026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401673229 | Proyecto de inversión | 1544923.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544923.45, modificado:1544923.45}} | CONSTRUCCION DE VEINTI OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120365 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120365 | S | 111 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:60, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 29930 SAN PEDRO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO DE TERRECERIA SE DESVIA DEL LIBRAMIENTO NORTE A LA ALTURA RUMBO A AGUA FRIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SON APROXIMADAMENTE 3 KILOMETROS HASTA L, lon:-92.30473096, lat:17.15819522}} | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 1544923.45 | 1544923.45 | 1544923.45 | 1544923.45 | 1544923.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-022/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1544923.45, importe_modificado:1544923.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1673229/proyecto_PROCESO, 1673229/proyecto_FIN, 1673229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679916 | Proyecto de inversión | 644871.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644871.2, modificado:644871.2}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00M. PLANTA VIEJA - 287676 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287676 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - CRUCERO EL HULE-PLANTA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 101 RANCHERIA PLANTA VIEJA, 30350 PLANTA VIEJA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL HULE-PLA, lon:-92.3969824, lat:16.31998046}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 644871.2 | 644871.2 | 644871.2 | 644871.2 | 644871.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-031/2019, contratista:ING. CESAR AUGUSTO GORDILLO SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:644871.2, importe_modificado:644871.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1679916/proyecto_PROCESO, 1679916/proyecto_INICIO, 1679916/proyecto_PROCESO, 1679916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679919 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. EL ZAPOTE - 287680 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287680 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL VERTEDOR-NUEVO TEPEYAC, CARRETERA C, lon:-92.43793469, lat:16.35042941}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-032/2019, contratista:ING. AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_INICIO, 1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_PROCESO, 1679919/proyecto_FIN, 1679919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679927 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. GUADALUPE LAS CANOAS - 287698 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287698 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-TEOPISCA - AGUACATENANGO-GUADALUPE LAS CANOAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA GUADALUPE LAS CANOAS, 30350 GUADALUPE LAS CANOAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO AG, lon:-92.35112776, lat:16.42066574}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-036/2019, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679927/proyecto_INICIO, 1679927/proyecto_FIN, 1679927/proyecto_PROCESO, 1679927/proyecto_INICIO, 1679927/proyecto_PROCESO, 1679927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679943 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CHITAMA - 287740 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287740 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - CHITAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 COLONIA CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO SANTA ELOISA-CHITAMA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETE, lon:-92.44535959, lat:16.32988811}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-042/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1679943/proyecto_FIN, 1679943/proyecto_INICIO, 1679943/proyecto_PROCESO, 1679943/proyecto_INICIO, 1679943/proyecto_PROCESO, 1679943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680048 | Proyecto de inversión | 483653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. - 288041 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288041 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC - CHAJOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA CHAJOB, 30350 CHAJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJLTIC Y CAMINO CHAJOB, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA LAS ROSASPU, lon:-92.40215558, lat:16.35615645}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-046/2019, contratista:ING. HORACIO RIGOBERTO ARGUELLO PADILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1680048/proyecto_INICIO, 1680048/proyecto_PROCESO, 1680048/proyecto_INICIO, 1680048/proyecto_FIN, 1680048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680055 | Proyecto de inversión | 214270.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214270.56, modificado:214270.56}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TAJALTIK - 288057 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288057 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.0, meta_modificada:1537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:171, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TAJALTIK KILÓMETRO 184 + 800 PARAJE TAJALTIK, 29450 TAJALTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y TERRACERIA TAJALTIK, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY Q, lon:-92.30341451, lat:16.83520207}} | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 214270.56 | 214270.56 | 214270.56 | 214270.56 | 214270.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-135/2019, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:214270.56, importe_modificado:214270.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.0}} | {1680055/proyecto_INICIO, 1680055/proyecto_FIN, 1680055/proyecto_PROCESO, 1680055/proyecto_FIN, 1680055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680258 | Proyecto de inversión | 964217.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964217.52, modificado:964217.52}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN YOCHIB BARRIO PANTE MORO 1 - 288574 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288574 | S | 356 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6917.4, meta_modificada:6917.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 YOCHIB BARRIO PANTE MORO 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-YOCHIB Y , BARRIO PERTENECIENTE A LA LO, lon:-92.44562707, lat:16.84533639}} | 2019-10-31 | 2019-11-27 | 964217.52 | 964217.52 | 964217.52 | 964217.52 | 964217.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-149/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:964217.52, importe_modificado:964217.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6917.4}} | {1680258/proyecto_INICIO, 1680258/proyecto_FIN, 1680258/proyecto_PROCESO, 1680258/proyecto_FIN, 1680258/proyecto_INICIO, 1680258/proyecto_PROCESO, 1680258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680441 | Proyecto de inversión | 453653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453653.23, modificado:453653.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 MTS. CABECERA MUNICIPAL - 288969 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288969 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD LAS ROSAS CENTRO, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES CENTRAL Y ALEDAÑAS Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y ALEDAÑAS, SE ENCUENTRA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.37300704, lat:16.36595733}} | 2019-11-04 | 2019-12-16 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-055/2019, contratista:MOYA INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:453653.23, importe_modificado:453653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1680441/proyecto_FIN, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_FIN, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_PROCESO, 1680441/proyecto_INICIO, 1680441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401681028 | Proyecto de inversión | 541175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541175.14, modificado:541175.14}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD TZAJALHO - 290301 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 290301 | S | 201 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TZAJALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 5800 KM Y DE AHI A MANO DERECHO TO, lon:-92.74442256, lat:16.91586143}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 541175.14 | 541175.14 | 541175.14 | 541175.14 | 541175.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/36, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:541175.14, importe_modificado:541175.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681028/proyecto_PROCESO, 1681028/proyecto_INICIO, 1681028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401681606 | Proyecto de inversión | 1160632.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160632.2, modificado:1160632.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN YOCHIB BARRIO TZAJALCHEN 2 - 291541 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291541 | S | 429 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8326.5, meta_modificada:8326.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 BARRIO YOCHIB BARRIO TZAJALCHEN 2, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-YOCHIB Y , BARRIO PERTENECIENTE A, lon:-92.44502457, lat:16.84098031}} | 2019-10-31 | 2019-11-27 | 1160632.2 | 1160632.2 | 1160632.2 | 1160632.2 | 1160632.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-152/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1160632.2, importe_modificado:1160632.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8326.5}} | {1681606/proyecto_PROCESO, 1681606/proyecto_FIN, 1681606/proyecto_INICIO, 1681606/proyecto_FIN, 1681606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401681839 | Proyecto de inversión | 30657.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30657.31, modificado:30657.31}} | MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CON CLAVE: 07DPB2107V CHICHELELHO - 292063 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 292063 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CHICHELELHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 PARAJE CHICHELELHO, 29863 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 4500 , lon:-92.74858853, lat:16.89890706}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 30657.31 | 30657.31 | 30657.31 | 30657.31 | 30657.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-707, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:30657.31, importe_modificado:30657.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681839/proyecto_FIN, 1681839/proyecto_PROCESO, 1681839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401682084 | Proyecto de inversión | 151774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151774.98, modificado:151774.98}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PIEDRA - 292669 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292669 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.8, meta_modificada:1088.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POZO DE PIEDRA KILÓMETRO 196 + 000 PARAJE POZO DE PIEDRA, 29450 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.36962756, lat:16.75963361}} | 2019-10-23 | 2019-11-20 | 151774.98 | 151774.98 | 151774.98 | 151774.98 | 151774.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-133/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:151774.98, importe_modificado:151774.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.8}} | {1682084/proyecto_INICIO, 1682084/proyecto_PROCESO, 1682084/proyecto_FIN, 1682084/proyecto_PROCESO, 1682084/proyecto_FIN, 1682084/proyecto_INICIO, 1682084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401682345 | Proyecto de inversión | 232126.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232126.44, modificado:232126.44}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CENTRO TIAKIL SANTO TOMÁS SEGUNDA ETAPA - 293225 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 293225 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, 29461 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL OCOSING, lon:-92.29290531, lat:16.87282335}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-126/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232126.44, importe_modificado:232126.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {1682345/proyecto_INICIO, 1682345/proyecto_PROCESO, 1682345/proyecto_FIN, 1682345/proyecto_INICIO, 1682345/proyecto_FIN, 1682345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401682743 | Proyecto de inversión | 275356.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275356.89, modificado:275356.89}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN PECHTON - 294040 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 294040 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE PECHTON, 29863 PECHTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO Y ESTA A LA ALT, lon:-92.77825413, lat:16.89351626}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 275356.89 | 275356.89 | 275356.89 | 275356.89 | 275356.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/02, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:275356.89, importe_modificado:275356.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682743/proyecto_INICIO, 1682743/proyecto_PROCESO, 1682743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683119 | Proyecto de inversión | 573575.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573575.66, modificado:573575.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC (ESC. PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CLAVE 07DPR1253Z) CABECERA MUNICIPAL - 294728 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294728 | S | 1346 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NARCISO MENDOZA, ESTA LOCALIZAD SOBRE LA AVENIDA MAZARIEGO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y NARCISO MENDOZA A UNA C, lon:-92.71382054, lat:16.88065629}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 573575.66 | 573575.66 | 573575.66 | 573575.66 | 573575.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/46, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:573575.66, importe_modificado:573575.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683119/proyecto_PROCESO, 1683119/proyecto_INICIO, 1683119/proyecto_FIN, 1683119/proyecto_PROCESO, 1683119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683129 | Proyecto de inversión | 311600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311600.0, modificado:311600.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 152 ACCIONES MEHONO - 294752 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294752 | S | 320 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MEHONO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA LARR, lon:-92.76861116, lat:16.89548425}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 311600 | 311600 | 311600 | 311600 | 311600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-722, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:311600.0, importe_modificado:311600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | {1683129/proyecto_FIN, 1683129/proyecto_INICIO, 1683129/proyecto_PROCESO, 1683129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683146 | Proyecto de inversión | 830298.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830298.42, modificado:830298.42}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN PUILJA SEGUNDA ETAPA - 294790 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 294790 | S | 307 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5956.6, meta_modificada:5956.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD PUILJA KILÓMETRO 177 + 500 PARAJE PUILJA, 29460 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y TERRACERIA DESVIO CORRALITO-PUILJA, LO, lon:-92.2455128, lat:16.77078539}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 830298.42 | 830298.42 | 830298.42 | 830298.42 | 830298.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-155/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:830298.42, importe_modificado:830298.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5956.6}} | {1683146/proyecto_INICIO, 1683146/proyecto_FIN, 1683146/proyecto_PROCESO, 1683146/proyecto_FIN, 1683146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683217 | Proyecto de inversión | 3410180.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410180.4, modificado:3410180.4}} | ¿MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (NACHITOM - SANTO DOMINGO) ¿ MEHONO - GUACAMAYA, TRAMO KM 0+000 AL KM 3+080.88¿. MEHONO - 294921 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 294921 | S | 134 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR SANTO DOMINGO A LA ALTURA 8500 Y DE, lon:-92.77884647, lat:16.89410863}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3410180.4 | 3410180.4 | 3410180.4 | 3410180.4 | 3410180.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/48, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3410180.4, importe_modificado:3410180.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683217/proyecto_FIN, 1683217/proyecto_INICIO, 1683217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683334 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LA PROVIDENCIA - 295134 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 295134 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29570 LA PROVIDENCIA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 11.700 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.11020911, lat:17.36900345}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76247, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1683334/proyecto_INICIO, 1683334/proyecto_FIN, 1683334/proyecto_PROCESO, 1683334/proyecto_FIN, 1683334/proyecto_PROCESO, 1683334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683416 | Proyecto de inversión | 1452600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452600.0, modificado:1452600.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERIMETRO DE 40 ML EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02 - 295321 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295321 | S | 1152 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TZUTZBEN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE LARRAINZAR SANTIAG, lon:-92.71843393, lat:16.89943458}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 1452600 | 1452600 | 1452600 | 1452600 | 1452600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-733, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1452600.0, importe_modificado:1452600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:538.0}} | {1683416/proyecto_INICIO, 1683416/proyecto_FIN, 1683416/proyecto_PROCESO, 1683416/proyecto_INICIO, 1683416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683423 | Proyecto de inversión | 961754.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961754.96, modificado:961755.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 295333 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295333 | S | 137 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:525, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SALVADOR URBINA, 29140 SALVADOR URBINA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO MEZCALAPA, CAMINO AMERICA LIBRE TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL LAS PIMIENTAS Y EN, lon:-93.41105972, lat:16.9915841}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 961755.09 | 961755.09 | 961755.09 | 961755.09 | 961755.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:961754.96, importe_modificado:961755.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1683423/proyecto_FIN, 1683423/proyecto_PROCESO, 1683423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683490 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS DE 2500 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 60 ACCIONES MAJOVAL - 295491 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 295491 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDADA DE MAJOVAL SE ENCUENTRA JUSTAMENTE EN EL ENTRONQUE DE PUERTO CATE SOBRE , lon:-92.82436852, lat:16.99473344}} | 2019-10-03 | 2019-10-25 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-736, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1683490/proyecto_INICIO, 1683490/proyecto_PROCESO, 1683490/proyecto_INICIO, 1683490/proyecto_FIN, 1683490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683662 | Proyecto de inversión | 249982.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249982.32, modificado:249982.32}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN ELUMILJÁ - 295848 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295848 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.4, meta_modificada:1793.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - ELUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE ELUMILJÁ, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICPAL-ELUMILJA Y BRECHA ELUMILJA, LOCALIDAD UBICADA AL N, lon:-92.35321965, lat:16.84019122}} | 2019-09-20 | 2019-11-21 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-118/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:249982.32, importe_modificado:249982.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.4}} | {1683662/proyecto_PROCESO, 1683662/proyecto_FIN, 1683662/proyecto_INICIO, 1683662/proyecto_FIN, 1683662/proyecto_INICIO, 1683662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683885 | Proyecto de inversión | 29291.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29291.68, modificado:29291.68}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 296255 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 296255 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA EN LA CARRETERA HACIA EL MUNICIPIO DEL PINAR, lon:-92.71570494, lat:16.89038359}} | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | 29291.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-747, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:29291.68, importe_modificado:29291.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1683885/proyecto_INICIO, 1683885/proyecto_PROCESO, 1683885/proyecto_FIN, 1683885/proyecto_INICIO, 1683885/proyecto_FIN, 1683885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684064 | Proyecto de inversión | 561950.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561950.38, modificado:561950.38}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA - 296569 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 296569 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:707, direccion:CALLE LAS MEMELITAS COLONIA COBERTURA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA LAS MEMELITAS, 30200 LAS MEMELITAS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE LAS MEMELITAS Y CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA, CARRETERERA A GUADALUP, lon:-92.56465636, lat:16.35889703}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 561950.38 | 561950.38 | 561950.38 | 561950.38 | 561950.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:567708.42, importe_modificado:567708.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1684064/proyecto_INICIO, 1684064/proyecto_PROCESO, 1684064/proyecto_FIN, 1684064/proyecto_PROCESO, 1684064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684075 | Proyecto de inversión | 51330 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51330.0, modificado:51330.0}} | REHABILITACION DE TECHO DE COMEDRO COMUNITARIO EN TALONHUITZ BARRIO YALEM TAIB - 296595 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296595 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZZAD SOBRE LA CARRETERA SANTIAGO EL PINAR EN EL KILOMETRO 2 Y A , lon:-92.71598915, lat:16.90524808}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 51330 | 51330 | 51330 | 51330 | 51330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-739, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:51330.0, importe_modificado:51330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684075/proyecto_INICIO, 1684075/proyecto_FIN, 1684075/proyecto_PROCESO, 1684075/proyecto_FIN, 1684075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684116 | Proyecto de inversión | 69843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69843.5, modificado:69843.5}} | REHABILIATACIÓN DE SANITARIOS DEL CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL - 296664 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 296664 | S | 1250 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.50791359, lat:16.81875241}} | 2019-11-29 | 2019-12-30 | 69843.5 | 69843.5 | 69843.5 | 69843.5 | 69843.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-01/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:69843.5, importe_modificado:69843.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684116/proyecto_PROCESO, 1684116/proyecto_FIN, 1684116/proyecto_PROCESO, 1684116/proyecto_INICIO, 1684116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684317 | Proyecto de inversión | 85951.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85951.8, modificado:85951.8}} | CERCADO PERIMETRAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 CLAVE 07DST0057C CABECERA MUNICIPAL - 297048 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297048 | S | 1346 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA UBICADA CASI SOBRE LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV.5 DE MAYO, lon:-92.71238288, lat:16.8805372}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 85951.8 | 85951.8 | 85951.8 | 85951.8 | 85951.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-740, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:85951.8, importe_modificado:85951.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684317/proyecto_INICIO, 1684317/proyecto_FIN, 1684317/proyecto_PROCESO, 1684317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684384 | Proyecto de inversión | 358980.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358980.91, modificado:358980.91}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 1484 IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07ETV1477F. BAYALEMHO II - 297171 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297171 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE , 00000 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE PARA PUERTO CATE ESTA A LA ALTURA DEL KM 11 Y DE AHI A , lon:-92.7682096, lat:16.9317293}} | 2019-09-16 | 2019-11-15 | 358980.91 | 358980.91 | 358980.91 | 358980.91 | 358980.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/52, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:358980.91, importe_modificado:358980.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684384/proyecto_PROCESO, 1684384/proyecto_FIN, 1684384/proyecto_INICIO, 1684384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684440 | Proyecto de inversión | 33017.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33017.08, modificado:33017.08}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA PARA COMEDOR COMUNITARIO - 297279 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297279 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - CAMTEALHUCUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE , 00000 CAMTEALHUCUM II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZA PUERTO CATE ESTA PEGADA JUNTO A LA COMUNIDAD D, lon:-92.77856607, lat:16.92669817}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 33017.08 | 33017.08 | 33017.08 | 33017.08 | 33017.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-746, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:33017.08, importe_modificado:33017.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684440/proyecto_PROCESO, 1684440/proyecto_FIN, 1684440/proyecto_INICIO, 1684440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684481 | Proyecto de inversión | 11972.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11972.36, modificado:11972.36}} | MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESC.PRIM.BENITO JUAREZ CON CLAVE: 07KPB1877M - 297372 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 297372 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - OKOXTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 0 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA POR SAN CRISTOBALITO PASANDO LA LOCALIDAD DE UYOLTE, lon:-92.81436825, lat:16.9054652}} | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 11972.36 | 11972.36 | 11972.36 | 11972.36 | 11972.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-755, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:11972.36, importe_modificado:11972.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684481/proyecto_INICIO, 1684481/proyecto_FIN, 1684481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685650 | Proyecto de inversión | 589271.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589271.9, modificado:589271.9}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CONCRETO ASFALTICO (MANTEO) EN COLONIAS VARIAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-07 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-11-21 | 2019-12-20 | 589271.9 | 589271.9 | 589271.9 | 589271.9 | 589271.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0007/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:589271.9, importe_modificado:589271.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {1685650/proyecto_INICIO, 1685650/proyecto_PROCESO, 1685650/proyecto_FIN, 1685650/proyecto_PROCESO, 1685650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690288 | Proyecto de inversión | 1098909.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098909.92, modificado:1098909.92}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-046/2019 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:474, direccion:México 199, Chiapas, Mexico, lon:-92.09701538, lat:17.20245797}} | 2019-09-03 | 2019-11-29 | 1098909.92 | 1098909.92 | 1098909.92 | 1098909.92 | 1098909.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-046/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1098909.92, importe_modificado:1098909.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1690288/proyecto_FIN, 1690288/proyecto_PROCESO, 1690288/proyecto_FIN, 1690288/proyecto_INICIO, 1690288/proyecto_PROCESO, 1690288/proyecto_FIN, 1690288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690319 | Proyecto de inversión | 284437.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284437.79, modificado:284437.79}} | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-059/2019 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:Unnamed Road, Chiapas, Mexico, lon:-92.30575562, lat:17.09616704}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 284437.79 | 284437.79 | 284437.79 | 284437.79 | 284437.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-059/2019, contratista:ROBERTH ASTUDILLO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:284437.79, importe_modificado:284437.79}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1690319/proyecto_PROCESO, 1690319/proyecto_INICIO, 1690319/proyecto_FIN, 1690319/proyecto_PROCESO, 1690319/proyecto_INICIO, 1690319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401690505 | Proyecto de inversión | 801459.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801459.67, modificado:801459.67}} | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA | mcc-capufe-02-2019 | S | 1973 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo, Centro, Catazajá, Chis., México, lon:-92.0127737, lat:17.7245334}} | 2019-09-10 | 2019-10-30 | 801459.67 | 801459.67 | 801459.67 | 801459.67 | 801459.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-capufe-02-2019, contratista:mauricio josue juarez gutierrez, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:801459.67, importe_modificado:561021.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {1690505/proyecto_INICIO, 1690505/proyecto_FIN, 1690505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401692225 | Proyecto de inversión | 3030578.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030578.45, modificado:3030578.45}} | Operatividad del Relleno Sanitario | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLAFLORES | HAVF/SP/FAFM/2019/003 | S | 19364 | 17873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.31212044, lat:16.22909695}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 3030578.45 | 3030578.45 | 3030578.45 | 3030578.45 | 3030578.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2019-02, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3030578.45, importe_modificado:3030578.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1692225/proyecto_FIN, 1692225/proyecto_PROCESO, 1692225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401693182 | Proyecto de inversión | 347611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347611.18, modificado:347611.18}} | REHABILITACION DE PUENTE | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REHABILITACION DE PUENTE | PUENTE3 | S | 448 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:18, direccion:Platanar Abajo 1ra Secc, Chis., México, lon:-93.3248981, lat:17.5933493}} | 2019-04-19 | 2019-12-31 | 347611.18 | 347611.18 | 347611.18 | 347611.18 | 347611.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:347611.18, importe_modificado:347611.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1693182/proyecto_INICIO, 1693182/proyecto_PROCESO, 1693182/proyecto_INICIO, 1693182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401693324 | Proyecto de inversión | 12426.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12426.23, modificado:12426.23}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | DRENAJE1 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 12426.23 | 12426.23 | 12426.23 | 12426.23 | 12426.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:12426.23, importe_modificado:12426.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1693324/proyecto_PROCESO, 1693324/proyecto_INICIO, 1693324/proyecto_FIN, 1693324/proyecto_PROCESO, 1693324/proyecto_FIN, 1693324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401693875 | Proyecto de inversión | 61574.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61574.51, modificado:61574.51}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/DOPM/FAFM/064/2019 | N | 0 | 0 | 263 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:México 199, Temó, CRUCERO TUNAPAZ, Chis., Mexico, lon:-92.14696884, lat:17.05629228}} | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 61574.51 | 61574.51 | 61574.51 | 61574.51 | 61574.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/064/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61574.51, importe_modificado:61574.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1693875/proyecto_PROCESO, 1693875/proyecto_FIN, 1693875/proyecto_PROCESO, 1693875/proyecto_INICIO, 1693875/proyecto_FIN, 1693875/proyecto_INICIO, 1693875/proyecto_PROCESO, 1693875/proyecto_FIN, 1693875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694761 | Acción | 115258.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115258.76, modificado:115258.76}} | ADQUSICION DE SOFTWARE Y HRDWARE - 149934 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 149934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 115258.76 | 115258.76 | 115258.76 | 115258.76 | 115258.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:115258.76, importe_modificado:115258.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694761/proyecto_INICIO, 1694761/proyecto_PROCESO, 1694761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694763 | Acción | 105281.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105281.81, modificado:105281.81}} | CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS - 149980 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 149980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 105281.81 | 105281.81 | 105281.81 | 105281.81 | 105281.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:105281.81, importe_modificado:105281.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1694763/proyecto_INICIO, 1694763/proyecto_FIN, 1694763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694776 | Acción | 152622.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152622.38, modificado:152622.38}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 155032 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | 155032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 152622.38 | 152622.38 | 152622.38 | 152622.38 | 152622.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76087, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, monto:152622.38, importe_modificado:152622.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694776/proyecto_FIN, 1694776/proyecto_PROCESO, 1694776/proyecto_FIN, 1694776/proyecto_INICIO, 1694776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694777 | Acción | 50874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50874.12, modificado:50874.12}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 155073 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | 155073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 50874.12 | 50874.12 | 50874.12 | 50874.12 | 50874.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76078, contratista:, convocante:h. ayuntamiento de sunuapa, monto:50874.16, importe_modificado:50874.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_FIN, 1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_INICIO, 1694777/proyecto_PROCESO, 1694777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694780 | Acción | 255422.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255422.57, modificado:255422.57}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 155761 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC | 155761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 255422.57 | 255422.57 | 255422.57 | 255422.57 | 255422.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:063, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas A. C., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:255422.57, importe_modificado:255422.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694780/proyecto_FIN, 1694780/proyecto_INICIO, 1694780/proyecto_PROCESO, 1694780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694784 | Acción | 222842.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222842.24, modificado:222842.24}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 156914 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 156914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 222842.24 | 222842.24 | 222842.24 | 222842.24 | 222842.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE A GRANDEZA CHIAPAS, monto:222842.24, importe_modificado:222842.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1694784/proyecto_INICIO, 1694784/proyecto_PROCESO, 1694784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694795 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | PAGINA WEB - 159779 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA | 159779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694795/proyecto_PROCESO, 1694795/proyecto_INICIO, 1694795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694856 | Acción | 191544.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191544.87, modificado:191544.87}} | CURSO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS - 178243 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE IXHUATAN | 178243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-07-17 | 2019-12-13 | 191544.87 | 191544.87 | 191544.87 | 191544.87 | 191544.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-62, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:191544.87, importe_modificado:191544.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_INICIO, 1694856/proyecto_PROCESO, 1694856/proyecto_INICIO, 1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_PROCESO, 1694856/proyecto_FIN, 1694856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694863 | Acción | 347118.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347118.61, modificado:347118.61}} | ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HADWARE - 180321 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 180321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 347118.61 | 347118.61 | 347118.61 | 347118.61 | 347118.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-PRODIM-001-2019, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1694863/proyecto_FIN, 1694863/proyecto_INICIO, 1694863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694865 | Acción | 248931.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248931.06, modificado:248931.06}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 180366 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 180366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-07-13 | 2019-09-19 | 248931.06 | 248931.06 | 248931.06 | 248931.06 | 248931.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO NO. IAP19-105, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:248931.06, importe_modificado:248931.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1694865/proyecto_FIN, 1694865/proyecto_PROCESO, 1694865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694907 | Acción | 75714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75714.29, modificado:75714.29}} | CREACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE VIALIDAD MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA CHIAPAS - 193438 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 193438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.472597, lat:16.541514}} | 2019-07-13 | 2019-11-25 | 75714.29 | 75714.29 | 75714.29 | 75714.29 | 75714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80522, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:75714.29, importe_modificado:75714.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694907/proyecto_FIN, 1694907/proyecto_INICIO, 1694907/proyecto_PROCESO, 1694907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694911 | Acción | 494430.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494430.6, modificado:494430.6}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 193502 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 193502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.472597, lat:16.541514}} | 2019-07-13 | 2019-11-25 | 494430.6 | 494430.6 | 494430.6 | 494430.6 | 494430.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80514, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:494430.6, importe_modificado:494430.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1694911/proyecto_FIN, 1694911/proyecto_PROCESO, 1694911/proyecto_INICIO, 1694911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694912 | Acción | 294199.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294199.76, modificado:294199.76}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 193653 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE RAYON | 193653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 294199.76 | 294199.76 | 294199.76 | 294199.76 | 294199.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-PRODIM/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:294199.76, importe_modificado:294199.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1694912/proyecto_INICIO, 1694912/proyecto_PROCESO, 1694912/proyecto_INICIO, 1694912/proyecto_FIN, 1694912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694972 | Acción | 52182.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52182.6, modificado:52182.6}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 207604 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 207604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | 52182.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1733702.95, importe_modificado:1733702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1694972/proyecto_FIN, 1694972/proyecto_PROCESO, 1694972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695061 | Acción | 142116.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142116.64, modificado:142116.64}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 231676 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ | 231676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 142116.64 | 142116.64 | 142116.64 | 142116.64 | 142116.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:142116.64, importe_modificado:142116.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695061/proyecto_INICIO, 1695061/proyecto_FIN, 1695061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695075 | Acción | 109394.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109394.45, modificado:109394.45}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 234650 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL | 234650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 109394.45 | 109394.45 | 109394.45 | 109394.45 | 109394.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75688, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:109394.45, importe_modificado:109394.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1695075/proyecto_INICIO, 1695075/proyecto_FIN, 1695075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695097 | Acción | 1921083.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921083.26, modificado:1921083.26}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 239022 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 1921083.26 | 1921083.26 | 1921083.26 | 1921083.26 | 1921083.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75244, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1921083.26, importe_modificado:1921083.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695097/proyecto_INICIO, 1695097/proyecto_FIN, 1695097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695109 | Acción | 8816.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8816.2, modificado:8816.2}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240595 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 8816.2 | 8816.2 | 8816.2 | 8816.2 | 8816.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1695109/proyecto_INICIO, 1695109/proyecto_FIN, 1695109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695138 | Acción | 394428.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394428.05, modificado:394428.05}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 246472 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 246472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.897322, lat:17.157568}} | 2019-07-15 | 2019-11-29 | 394428.05 | 394428.05 | 394428.05 | 394428.05 | 394428.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:394428.05, importe_modificado:394428.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1695138/proyecto_PROCESO, 1695138/proyecto_FIN, 1695138/proyecto_PROCESO, 1695138/proyecto_INICIO, 1695138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695168 | Acción | 83989.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83989.65, modificado:83989.65}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 253635 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TUZANTAN | 253635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 83989.65 | 83989.65 | 83989.65 | 83989.65 | 83989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:83989.65, importe_modificado:83989.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695168/proyecto_INICIO, 1695168/proyecto_FIN, 1695168/proyecto_PROCESO, 1695168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695186 | Acción | 152301.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152301.83, modificado:152301.83}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 256592 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE FRONTERA HIDALGO | 256592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 152301.83 | 152301.83 | 152301.83 | 152301.83 | 152301.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO ACONDICIONAMIENTO, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:152301.83, importe_modificado:152301.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1695186/proyecto_FIN, 1695186/proyecto_INICIO, 1695186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695193 | Acción | 457249.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457249.69, modificado:457249.69}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 257534 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | 257534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 457249.69 | 457249.69 | 457249.69 | 457249.69 | 457249.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75492, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:457249.69, importe_modificado:457249.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695193/proyecto_FIN, 1695193/proyecto_PROCESO, 1695193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695210 | Acción | 605604.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605604.97, modificado:605604.97}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 259463 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PANTELHO | 259463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.46958, lat:17.006659}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 605604.97 | 605604.97 | 605604.97 | 605604.97 | 605604.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-35/2019, contratista:IAP- CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:605604.97, importe_modificado:605604.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695210/proyecto_PROCESO, 1695210/proyecto_FIN, 1695210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695227 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261252 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695227/proyecto_PROCESO, 1695227/proyecto_INICIO, 1695227/proyecto_FIN, 1695227/proyecto_INICIO, 1695227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695231 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261294 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695231/proyecto_INICIO, 1695231/proyecto_PROCESO, 1695231/proyecto_FIN, 1695231/proyecto_PROCESO, 1695231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695233 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261364 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695233/proyecto_FIN, 1695233/proyecto_INICIO, 1695233/proyecto_PROCESO, 1695233/proyecto_INICIO, 1695233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695243 | Acción | 379596.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379596.87, modificado:379596.87}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 262324 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA | 262324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 379596.87 | 379596.87 | 379596.87 | 379596.87 | 379596.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75720, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:379596.82, importe_modificado:379596.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695243/proyecto_INICIO, 1695243/proyecto_FIN, 1695243/proyecto_PROCESO, 1695243/proyecto_FIN, 1695243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695260 | Acción | 494124.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494124.8, modificado:494124.8}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 265003 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN | 265003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2019-07-13 | 2019-11-29 | 494124.8 | 494124.8 | 494124.8 | 494124.8 | 494124.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-01/2019, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:494124.8, importe_modificado:494124.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695260/proyecto_FIN, 1695260/proyecto_INICIO, 1695260/proyecto_PROCESO, 1695260/proyecto_INICIO, 1695260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695265 | Acción | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CREACION Y ACTUAÑIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPIAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 265795 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 265795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695265/proyecto_INICIO, 1695265/proyecto_FIN, 1695265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695274 | Acción | 50908.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50908.04, modificado:50908.04}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 266852 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC | 266852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} | 2019-07-15 | 2019-12-26 | 50908.04 | 50908.04 | 50908.04 | 50908.04 | 50908.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:50908.04, importe_modificado:50908.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695274/proyecto_FIN, 1695274/proyecto_INICIO, 1695274/proyecto_FIN, 1695274/proyecto_PROCESO, 1695274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695304 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 272371 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHILON | 272371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695304/proyecto_PROCESO, 1695304/proyecto_INICIO, 1695304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695377 | Acción | 268778.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268778.02, modificado:268778.02}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 283580 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SUSHIATE | 283580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 268778.02 | 268778.02 | 268778.02 | 268778.02 | 268778.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81493, contratista:, convocante:H.MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:268778.02, importe_modificado:268778.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695377/proyecto_INICIO, 1695377/proyecto_FIN, 1695377/proyecto_PROCESO, 1695377/proyecto_FIN, 1695377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695385 | Acción | 1819390.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819390.86, modificado:1819390.86}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 284435 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHENALO | 284435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} | 2019-07-13 | 2019-10-07 | 1819390.86 | 1819390.86 | 1819390.86 | 1819390.86 | 1819390.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOP/PRODIM-001/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL MOLLINEDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO CHENALHO, monto:1819390.86, importe_modificado:1819390.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695385/proyecto_PROCESO, 1695385/proyecto_FIN, 1695385/proyecto_INICIO, 1695385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695386 | Acción | 764529.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764529.55, modificado:764529.55}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 284492 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHENALO | 284492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 764529.55 | 764529.55 | 764529.55 | 764529.55 | 764529.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMCC/DOP/PRODIM-002/2019, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE CHENALHO, monto:764529.55, importe_modificado:764529.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695386/proyecto_PROCESO, 1695386/proyecto_INICIO, 1695386/proyecto_FIN, 1695386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695574 | Acción | 333642.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333642.67, modificado:333642.67}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 289842 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA | 289842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 333642.67 | 333642.67 | 333642.67 | 333642.67 | 333642.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:333642.67, importe_modificado:333642.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695574/proyecto_PROCESO, 1695574/proyecto_FIN, 1695574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695651 | Acción | 312840.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312840.59, modificado:312840.59}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 296079 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 312840.59 | 312840.59 | 312840.59 | 312840.59 | 312840.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP19-31, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:312840.59, importe_modificado:312840.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695651/proyecto_INICIO, 1695651/proyecto_FIN, 1695651/proyecto_PROCESO, 1695651/proyecto_FIN, 1695651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696059 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CALLES | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2028 | 19056 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4757.51, meta_modificada:4757.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Norte, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0941034, lat:16.9111862}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-SE-0056/2019, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4757.51}} | {1696059/proyecto_INICIO, 1696059/proyecto_FIN, 1696059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696605 | Proyecto de inversión | 264598.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264598.03, modificado:264598.03}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19064 | N | 0 | 0 | 844 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2840, direccion:Emiliano Zapata, Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0917275, lat:16.917386}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 264598.03 | 264598.03 | 264598.03 | 264598.03 | 264598.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0064/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:264598.03, importe_modificado:264598.03}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1696605/proyecto_INICIO, 1696605/proyecto_PROCESO, 1696605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401697545 | Proyecto de inversión | 3290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3290000.0, modificado:3290000.0}} | Rehabilitación del Interceptor de Alivio y Alejamiento de la 16 Oriente Norte, Barrio Hidalgo. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.3.-101-AS-11-05-64-002 | S | 2817 | 2664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. 4a. Nte. Ote. 1690A, Hidalgo, 29043 Hidalgo, Chis., México, lon:-93.10129881, lat:16.75499913}} | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401697639 | Proyecto de inversión | 1522292.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1522292.71, modificado:1522292.71}} | Construcción de Muro de Retención (Gavión-Concreto), Fovissste Paraíso. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.1.-101-UR-19-01-64-004 | S | 796 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Paraíso Fovissste, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1205762, lat:16.7711052}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1522292.71 | 1522292.71 | 1522292.71 | 1522292.71 | 1522292.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698395 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO, RAMAL JARITAS CIUDAD HIDALGO DEL KM 40+014.63 AL KM 40+182 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 14606 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.12, meta_modificada:332.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1525959, lat:14.6796279}} | 2019-09-06 | 2019-12-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFEESTADO/002/2019, contratista:ANSA ARQUITECTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.12}} | {1698395/proyecto_INICIO, 1698395/proyecto_PROCESO, 1698395/proyecto_FIN, 1698395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698809 | Proyecto de inversión | 3508235.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508235.13, modificado:3508235.13}} | Electrificación del parador del Puente Chiapas (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B007027025828S33012019 | S | 103 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7178.0, meta_modificada:7178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1535, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 3508235.13 | 3508235.13 | 3508235.13 | 3508235.13 | 3508235.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-333 E, contratista:Progreso Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3508235.13, importe_modificado:3508235.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7178.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501706780 | Proyecto de inversión | 120428.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120428.42, modificado:120428.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 099-04-001 | N | 0 | 0 | 10631 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Segunda Avenida Ote. Nte. 290, San Sebastián, 30160 La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.05058366, lat:16.12182856}} | 2019-06-15 | 2019-08-10 | 120428.42 | 120428.42 | 120428.42 | 120428.42 | 120428.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81219, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:120428.42, importe_modificado:120428.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1706780/proyecto_INICIO, 1706780/proyecto_PROCESO, 1706780/proyecto_FIN, 1706780/proyecto_PROCESO, 1706780/proyecto_FIN, 1706780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501707359 | Proyecto de inversión | 789637.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789637.09, modificado:789637.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | MPC-DOPM-FISM-006-2019 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1339, direccion:Pijijiapan, Chis., Mexico, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2019-06-15 | 2019-09-15 | 789637.09 | 789637.09 | 789637.09 | 789637.09 | 789637.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1707359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501707368 | Proyecto de inversión | 1225602.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225602.91, modificado:1225602.91}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | MPC-DOPM-FISM-034-2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:14, direccion:Pijijiapan, Chis., Mexico, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 1225602.91 | 1225602.91 | 1225602.91 | 1225602.91 | 1225602.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:18.0}} | {1707368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501707648 | Proyecto de inversión | 1771142.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771142.01, modificado:1771142.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | MPC-DOPM-FISM-029-2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1892, direccion:Pijijiapan, Chis., Mexico, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 1771142.01 | 1771142.01 | 1771142.01 | 1771142.01 | 1771142.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101504183 | Proyecto de inversión | 5759584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5759584.0, modificado:5759584.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1690 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 1690 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TENEJAPA - PACTETÓN KILÓMETRO 19 KILÓMETRO 19 + 100 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA PAVIMENTADA TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC TRAMO DEL KM 0000 AL KM 1910, lon:-92.48059558, lat:16.90508376}} | 2019-02-08 | 2019-07-10 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:5759584.0, importe_modificado:5759584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1504183/proyecto_INICIO, 1504183/proyecto_PROCESO, 1504183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101505092 | Proyecto de inversión | 1095457.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095457.6, modificado:1095457.6}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION - 4810 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 4810 | S | 151 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29750 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO LOS LOTES, 29750 LOS LOTES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL EN DIRECCION A, lon:-92.88568517, lat:17.1514029}} | 2019-02-04 | 2019-03-30 | 1095457.6 | 1095457.6 | 1095457.6 | 1095457.6 | 1095457.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-005/2019, contratista:RAMÓN SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1095457.6, importe_modificado:1095457.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1505092/proyecto_PROCESO, 1505092/proyecto_INICIO, 1505092/proyecto_PROCESO, 1505092/proyecto_INICIO, 1505092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101505987 | Proyecto de inversión | 1320801.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320801.08, modificado:1320801.08}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 7543 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 7543 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA SECCION, 29540 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL Y , lon:-93.22067597, lat:17.49361267}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 1320801.08 | 1320801.08 | 1320801.08 | 1320801.08 | 1320801.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA, monto:1320801.08, importe_modificado:1320801.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1505987/proyecto_INICIO, 1505987/proyecto_PROCESO, 1505987/proyecto_FIN, 1505987/proyecto_PROCESO, 1505987/proyecto_FIN, 1505987/proyecto_PROCESO, 1505987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101506016 | Proyecto de inversión | 2744533.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744533.6, modificado:2744533.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I IGNACIO ALLENDE I - 7602 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7602 | S | 1 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 00000 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A CUARTOS DORMITORIO POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLE, lon:-92.14845407, lat:17.25013012}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 2744533.6 | 2744533.6 | 2744533.6 | 2744533.6 | 2744533.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-016/2019, contratista:DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2744533.6, importe_modificado:2744533.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1506016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:no me permite subir fotos de inicio y ni de proceso tomando en cuenta que las fotos son de 500 kb aproximados. de tal modo que no me deja terminar mi registro, trimestre:5.0, usuario:jorgeagarciam, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101506033 | Proyecto de inversión | 1471014.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471014.17, modificado:1471014.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I CHUCULUMTIEL I - 7622 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7622 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO CHUCULUMTIEL, 00000 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LO TANTO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN DIVERSAS CALLES A LO LARGO DE LA, lon:-92.3100347, lat:17.26956415}} | 2019-03-15 | 2019-06-12 | 1471014.17 | 1471014.17 | 1471014.17 | 1471014.17 | 1471014.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-020/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1471014.17, importe_modificado:1471014.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_INICIO, 1506033/proyecto_PROCESO, 1506033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101506450 | Proyecto de inversión | 2605501.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605501.04, modificado:2605501.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS NARANJOS CAMPAMENTO EL MIRADOR KM CERO AL KM DOCE MAS CUATROCIENTOS - 8513 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 8513 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.61828274, lat:17.26806137}} | 2019-02-07 | 2019-04-26 | 2605501.04 | 2605501.04 | 2605501.04 | 2605501.04 | 2605501.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-002/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:2605501.04, importe_modificado:2605501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.4}} | {1506450/proyecto_INICIO, 1506450/proyecto_PROCESO, 1506450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101506502 | Proyecto de inversión | 340604.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340604.59, modificado:340604.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA - 8642 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 8642 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD BOCA CHULUM INTERIOR S/N PUEBLO BOCA CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE VADO PARA LA LOCALIDAD Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CALLE BOCA DE CHULUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA SA, lon:-92.56117567, lat:17.29409487}} | 2019-02-18 | 2019-04-02 | 340604.59 | 340604.59 | 340604.59 | 340604.59 | 340604.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:340604.59, importe_modificado:340604.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1506502/proyecto_INICIO, 1506502/proyecto_PROCESO, 1506502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101507123 | Proyecto de inversión | 1501858.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501858.32, modificado:1501858.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DESVIO EC SONORA LAZARO CARDENAS - 10771 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 10771 | S | 292 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:265.5, meta_modificada:1327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29750 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORRIDO EN CABECERA MPAL P, lon:-92.83822768, lat:17.1909287}} | 2019-03-04 | 2019-05-25 | 1501858.32 | 1501858.32 | 1501858.32 | 1501858.32 | 1501858.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2019., contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1501858.32, importe_modificado:1501858.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1327.5}} | {1507123/proyecto_INICIO, 1507123/proyecto_PROCESO, 1507123/proyecto_INICIO, 1507123/proyecto_PROCESO, 1507123/proyecto_FIN, 1507123/proyecto_PROCESO, 1507123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509031 | Proyecto de inversión | 3327422.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327422.34, modificado:3327422.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO STENLEJZTOTZTETIC BARRIO ONTIC - 16838 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 16838 | S | 62 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - STENLEJSOTZTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 400 PARAJE , 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO MAS O MENOS EN EL KILOMET, lon:-92.82667015, lat:16.92923741}} | 2019-03-15 | 2019-07-15 | 3327422.34 | 3327422.34 | 3327422.34 | 3327422.34 | 3327422.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/02, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:3327422.34, importe_modificado:3327422.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1509031/proyecto_INICIO, 1509031/proyecto_PROCESO, 1509031/proyecto_INICIO, 1509031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509305 | Proyecto de inversión | 2853798.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853798.13, modificado:2853798.13}} | COSNTRUCCION DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE MURO FIRME - 17290 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 17290 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA AL BARRIO EL CERRILLO Y ANDADOR PUENTE DE HAMACA, ANDADOR GRADAS ESTE BARRIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 70 METROS DE, lon:-92.55179877, lat:17.28799965}} | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 2853798.13 | 2853798.13 | 2853798.13 | 2853798.13 | 2853798.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:2853798.13, importe_modificado:2853798.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1509305/proyecto_INICIO, 1509305/proyecto_PROCESO, 1509305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509431 | Proyecto de inversión | 522862.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522862.05, modificado:522862.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN ACCIONES DE PISO FIRME - 17504 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 17504 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA BARRIO EL CERRILLO INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA AL BARRIO EL CERRILLO Y ANDADOR PUENTE DE HAMACA, ANDADOR GRADAS ESTE BARRIO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 70 M, lon:-92.55141254, lat:17.28775379}} | 2019-02-18 | 2019-06-28 | 522862.05 | 522862.05 | 522862.05 | 522862.05 | 522862.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:522862.05, importe_modificado:522862.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1509431/proyecto_PROCESO, 1509431/proyecto_INICIO, 1509431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510918 | Proyecto de inversión | 4068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4068965.52, modificado:4068965.52}} | Reconstrucción de Acceso al Poblado Nuevo Mexico, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B042 | N | 0 | 0 | 110007 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Central Oriente 10, Fraylescano, 30470 Villaflores, Chis., México, lon:-93.26705933, lat:16.23577209}} | 2019-03-12 | 2019-05-10 | 4068965.52 | 4068965.52 | 4068965.52 | 4068965.52 | 4068965.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194112-004, contratista:C. ARQ. DAVID ISEL NAVARRO LARA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511274 | Proyecto de inversión | 613428.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613428.28, modificado:610994.9}} | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial (IFP) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Instituto de Formación Policial |  | N | 0 | 0 | 10494 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 3a.Poniente Nte. 544, Terán, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.16769657, lat:16.75780949}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 610994.9 | 610994.9 | 610994.9 | 610994.9 | 610994.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REINTEGRO $2,433.38, trimestre:5.0, usuario:oliviajimenezr, fecha:2020-06-16}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511318 | Acción | 26784 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26784.0, modificado:26784.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA |  | N | 0 | 0 | 2030 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-02-07 | 2019-03-10 | 26784 | 26784 | 26784 | 26784 | 26784 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA, monto:26784.0, importe_modificado:26784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1511318/proyecto_INICIO, 1511318/proyecto_FIN, 1511318/proyecto_PROCESO, 1511318/proyecto_FIN, 1511318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511504 | Proyecto de inversión | 25123100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.51231E7, modificado:2.491803644E7}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto (FGE) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalia General del Estado de Chiapas |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:49.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09039831, lat:16.76255648}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 24918036.44 | 24918036.44 | 24918036.44 | 24918036.44 | 24918036.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REINTEGRO $253,351.56, trimestre:5.0, usuario:oliviajimenezr, fecha:2020-06-17}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511665 | Proyecto de inversión | 542734.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542734.49, modificado:542734.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO SAN MANUEL-SANTA TERESA (LAS GIRALDAS) TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | 001 | S | 448 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:18, direccion:Platanar Abajo 1ra Secc, Chis., México, lon:-93.3248981, lat:17.5933493}} | 2019-02-28 | 2019-04-27 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | 542734.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-001/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:542734.49, importe_modificado:542734.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1511665/proyecto_INICIO, 1511665/proyecto_PROCESO, 1511665/proyecto_INICIO, 1511665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201518781 | Proyecto de inversión | 3580558.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580558.49, modificado:3580558.49}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO FRACCION LA SOLEDAD A CACAHOATAN - 20199 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 20199 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:515.75, meta_modificada:515.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION LA SOLEDAD - CACAHOATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 515 FRACCION FRACCION LA SOLEDAD, 30897 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRACCION LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA SOL, lon:-92.17673222, lat:15.01377277}} | 2019-02-13 | 2019-05-13 | 3580558.49 | 3580558.49 | 3580558.49 | 3580558.49 | 3580558.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATANN, CHIAPAS, monto:3580558.49, importe_modificado:3580558.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:515.75}} | {1518781/proyecto_INICIO, 1518781/proyecto_PROCESO, 1518781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519717 | Proyecto de inversión | 406321.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406321.1, modificado:406321.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CABECERA MUNICIPAL BARRIO CRUZILJA - 22613 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 22613 | S | 614 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO CRUZILJA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE ENTRADA PRINCIPAL CRUZILJA, ESTE PROYECTO SE UBICA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO QUE VA A YOCHIB A 500 MET, lon:-92.35182345, lat:16.79660595}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | 406321.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-013/2019, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:406321.1, importe_modificado:406321.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1519717/proyecto_PROCESO, 1519717/proyecto_FIN, 1519717/proyecto_INICIO, 1519717/proyecto_FIN, 1519717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519823 | Proyecto de inversión | 110203.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110203.71, modificado:110203.71}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 22979 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 22979 | S | 189 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - RIBERA POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 KILÓMETRO 8 + 200 INTERIOR SN SECCION , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN - SIGLO XX Y CARRETERA RIBERA PO, lon:-92.97992507, lat:17.29015695}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | 110203.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT001/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:110203.71, importe_modificado:110203.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1519823/proyecto_INICIO, 1519823/proyecto_FIN, 1519823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519901 | Proyecto de inversión | 66122.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66122.23, modificado:66122.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23295 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 23295 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXHUATAN - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 60 INTERIOR SN RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- CIUDAD RURAL Y TERRACERIA EL AGUACATE, SE SALE DE IXHUATAN HASTA LL, lon:-93.03994215, lat:17.29394207}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | 66122.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT005/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:66122.23, importe_modificado:66122.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1519901/proyecto_INICIO, 1519901/proyecto_PROCESO, 1519901/proyecto_INICIO, 1519901/proyecto_FIN, 1519901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519960 | Proyecto de inversión | 132600.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132600.18, modificado:132600.18}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL GUADALUPE - 23476 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 23476 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A ZONA URBANA PARAJE GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A ZONA URBANA Y CAMINO GUADALUPE, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE IR POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL BARRIO ZONA, lon:-92.33704558, lat:16.78520117}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | 132600.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:132600.18, importe_modificado:132600.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1519960/proyecto_INICIO, 1519960/proyecto_FIN, 1519960/proyecto_PROCESO, 1519960/proyecto_FIN, 1519960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201520316 | Proyecto de inversión | 1636286.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636286.22, modificado:1636286.22}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL TZAY - 24702 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 24702 | S | 774 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRALITO (DESVIO EL TZAY) - PARAJE EL TZAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL TZAY, 29454 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO A PARAJE EL TZAY,, lon:-92.3112715, lat:16.86303819}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | 1636286.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1636286.22, importe_modificado:1636286.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:617.0}} | {1520316/proyecto_INICIO, 1520316/proyecto_PROCESO, 1520316/proyecto_FIN, 1520316/proyecto_INICIO, 1520316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521093 | Proyecto de inversión | 4058688.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058688.98, modificado:4044970.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25865 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:836, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA KILÓMETRO 42 + 500 COLONIA CANDELARIA, 29950 CANDELARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA AGUA DULCE, TERRACERIA CANDELARIA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CA, lon:-91.80167961, lat:16.94682387}} | 2019-02-15 | 2019-05-30 | 4044970.19 | 4044970.19 | 4044970.19 | 4044970.19 | 4044970.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0015/2019, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4058688.98, importe_modificado:4044970.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1521093/proyecto_INICIO, 1521093/proyecto_PROCESO, 1521093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521097 | Proyecto de inversión | 2799953.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799953.89, modificado:2799953.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 25871 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25871 | S | 427 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.9, meta_modificada:1428.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUMUNTIC 1 Y CARRETERA SAN JOSE, TERRACERIA TULIPANES PARA , lon:-92.11118271, lat:16.88220267}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | 2799953.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0016/2019, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2799953.89, importe_modificado:2799953.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.9}} | {1521097/proyecto_INICIO, 1521097/proyecto_PROCESO, 1521097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521293 | Proyecto de inversión | 2827021.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827021.59, modificado:1213429.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE TRAMO CARRETERO JITOTOL SAN ANDRÉS DURAZNAL Y PROLONGACIÓN - 50562 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50562 | S | 552 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:PUERTO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE TRAMO CARRETERO JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL Y PROLONGACIÓN , lon:-92.80320629, lat:17.08219759}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1213429.38 | 1213429.38 | 1213429.38 | 1213429.38 | 1213429.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-032 E, contratista:Moises Garcia Cervantes, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2824701.59, importe_modificado:2824701.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521293/proyecto_PROCESO, 1521293/proyecto_INICIO, 1521293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521294 | Proyecto de inversión | 6340400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26207 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26207 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 60 - 100 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED EJIDO LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODA LA LOCALI, lon:-92.56673954, lat:16.90491321}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}} | {1521294/proyecto_INICIO, 1521294/proyecto_PROCESO, 1521294/proyecto_FIN, 1521294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521373 | Proyecto de inversión | 2674654.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674654.5, modificado:2674654.5}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 26332 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26332 | S | 115 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8590.4, meta_modificada:8590.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1300, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 114 + 100 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULTANA Y TERRACERIA RAMON F. BALBOA, TERRACERIA RAMON F. BALBOA PARA LLEGAR SALI, lon:-91.44738185, lat:16.50962783}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | 2674654.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57571, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2674654.5, importe_modificado:2674654.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8590.4}} | {1521373/proyecto_INICIO, 1521373/proyecto_FIN, 1521373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521398 | Proyecto de inversión | 2515387.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515387.16, modificado:2515387.16}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 26373 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26373 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23440.0, meta_modificada:23440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR SAL, lon:-91.34860606, lat:16.40661897}} | 2019-03-15 | 2019-06-15 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | 2515387.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0024/2019, contratista:JORGE MARTIN MALDONADO AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2515387.16, importe_modificado:2515387.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23440.0}} | {1521398/proyecto_PROCESO, 1521398/proyecto_INICIO, 1521398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521739 | Proyecto de inversión | 4018384.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4018384.26, modificado:4018384.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 26918 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26918 | S | 388 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOQUINCHAY Y CALLE BETANIA, TERRACERIA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-92.08394315, lat:16.88331951}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | 4018384.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0036/2019, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4018384.26, importe_modificado:4018384.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2088.0}} | {1521739/proyecto_INICIO, 1521739/proyecto_PROCESO, 1521739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521786 | Proyecto de inversión | 2244439.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244439.07, modificado:2244439.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN SINAI MUNICIPIO DE TAPACHULA - 62934 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 62934 | S | 396 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:729, direccion:RANCHERIA CANTÓN SINAÍ, 30800 CANTÓN SINAÍ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN SINAI MUNICIPIO DE TAPACHULA, lon:-92.32526574, lat:15.19821419}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2244439.07 | 2244439.07 | 2244439.07 | 2244439.07 | 2244439.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194010-015, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. RAFAEL CARPIO MENDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2244439.07, importe_modificado:2244439.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521786/proyecto_INICIO, 1521786/proyecto_PROCESO, 1521786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521830 | Proyecto de inversión | 5051161.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5051161.79, modificado:5051161.79}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO MUNICIPIO DE CHAMULA - 63131 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63131 | S | 219 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:100, direccion:PARAJE JOMTEALHÓ, 29335 JOMTEALHÓ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO MUNICIPIO DE CHAMULA, lon:-92.59215517, lat:16.88169243}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5051161.79 | 5051161.79 | 5051161.79 | 5051161.79 | 5051161.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194007-016, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5051161.79, importe_modificado:5051161.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521830/proyecto_INICIO, 1521830/proyecto_PROCESO, 1521830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521861 | Proyecto de inversión | 994197.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994197.85, modificado:994197.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27224 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 27224 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.6, meta_modificada:743.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTE FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL , lon:-92.07308223, lat:16.91338217}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | 994197.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0039/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:994197.85, importe_modificado:994197.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.6}} | {1521861/proyecto_INICIO, 1521861/proyecto_PROCESO, 1521861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521876 | Proyecto de inversión | 3005892.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005892.25, modificado:3005892.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 27245 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 27245 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.08, meta_modificada:353.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE BARRIO SANTA FE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SANTA FE PARA LLEGAR DESDE EL CENTRO SE TOMA LA CALLE 2A. AVENIDA SUR ORIENTE RUMBO AL CAMPO DEL , lon:-92.0730173, lat:16.91326974}} | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | 3005892.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0040/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3005892.25, importe_modificado:3005892.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.08}} | {1521876/proyecto_INICIO, 1521876/proyecto_PROCESO, 1521876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521881 | Proyecto de inversión | 2718273.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718273.02, modificado:2718273.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE LA TRINITARIA - 63303 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63303 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1043, direccion:PUEBLO VILLA LA TRINITARIA, 30160 EL SALVADOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, lon:-92.11009949, lat:15.90812112}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2718273.02 | 2718273.02 | 2718273.02 | 2718273.02 | 2718273.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194047-089, contratista:C. ARQ. SANTIAGO DE LOS SANTOS SOLIS, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2718273.02, importe_modificado:2718273.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521881/proyecto_INICIO, 1521881/proyecto_PROCESO, 1521881/proyecto_INICIO, 1521881/proyecto_PROCESO, 1521881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521903 | Proyecto de inversión | 5734694.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5734694.53, modificado:5677347.56}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SIVALCHEN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA - 63534 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63534 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:368, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ SIVALCHEN, 29902 SAN JOSÉ SIVALCHEN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SIVALCHEN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, lon:-92.23583425, lat:17.41110422}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5677347.56 | 5677347.56 | 5677347.56 | 5677347.56 | 5677347.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194014-057, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. JERUSALEN MONTOYA ZENTENO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5677347.56, importe_modificado:5677347.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521903/proyecto_INICIO, 1521903/proyecto_PROCESO, 1521903/proyecto_INICIO, 1521903/proyecto_PROCESO, 1521903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526098 | Proyecto de inversión | 328848.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328848.45, modificado:328848.45}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO YAXNICHIL - 33426 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 33426 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N BARRIO YAXNICHIL BARRIO BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE S/N ESTE BARRIO S, lon:-92.34541735, lat:16.78881997}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | 328848.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:328848.45, importe_modificado:328848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1526098/proyecto_PROCESO, 1526098/proyecto_INICIO, 1526098/proyecto_FIN, 1526098/proyecto_PROCESO, 1526098/proyecto_FIN, 1526098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526571 | Proyecto de inversión | 169728.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169728.23, modificado:169728.23}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO NACHOJ - 34167 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 34167 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N Y CALLE AUDITORIO MUNICIPAL, EL BARRIO NACHOJ SE UBICA DETRAS DE EL AUDITORIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIMERA SUR ORI, lon:-92.34094375, lat:16.7845807}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | 169728.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169728.23, importe_modificado:169728.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1526571/proyecto_INICIO, 1526571/proyecto_FIN, 1526571/proyecto_PROCESO, 1526571/proyecto_FIN, 1526571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526608 | Proyecto de inversión | 167076.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167076.23, modificado:167076.23}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN - 34227 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 34227 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SAN SEBASTIAN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO SAN SEBASTIAN SE ENCUENTRA A, lon:-92.34390883, lat:16.78726928}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | 167076.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:167076.23, importe_modificado:167076.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1526608/proyecto_PROCESO, 1526608/proyecto_FIN, 1526608/proyecto_INICIO, 1526608/proyecto_FIN, 1526608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526828 | Proyecto de inversión | 1854027.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854027.68, modificado:1854027.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO - 34482 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34482 | S | 74 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO RAYÓN, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA NARANJA Y CAMINO CAMINO A MECATAL, LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.98042933, lat:17.18463281}} | 2019-02-20 | 2019-05-06 | 1854027.68 | 1854027.68 | 1854027.68 | 1854027.68 | 1854027.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-004/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS, monto:1854027.68, importe_modificado:1854027.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1526828/proyecto_PROCESO, 1526828/proyecto_FIN, 1526828/proyecto_INICIO, 1526828/proyecto_PROCESO, 1526828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526850 | Proyecto de inversión | 114036.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114036.15, modificado:114036.15}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO MILENIO III - 34523 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 34523 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE SECUNDARIA TECNICA EL BARRIO MILENIO III SE UBICA DETRÁS DE LA ESCUELA SECUN, lon:-92.34182957, lat:16.78160561}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:114036.15, importe_modificado:114036.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1526850/proyecto_INICIO, 1526850/proyecto_FIN, 1526850/proyecto_PROCESO, 1526850/proyecto_FIN, 1526850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527087 | Proyecto de inversión | 26352393.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.635239364E7, modificado:2.451577614E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCERA ETAPA - 95931 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 95931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:213, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), 29147 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCERA ETAPA, lon:-93.25928579, lat:16.67534697}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 24515776.14 | 24515776.14 | 24515776.14 | 24515776.14 | 24515776.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194085-143, contratista:C. ANGEL ZAVALA OCHOA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.451577614E7, importe_modificado:2.451577614E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527087/proyecto_INICIO, 1527087/proyecto_PROCESO, 1527087/proyecto_INICIO, 1527087/proyecto_PROCESO, 1527087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527113 | Proyecto de inversión | 18335939.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.833593982E7, modificado:1.70616E7}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO - 96051 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 96051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁN, lon:-92.71391665, lat:15.87089976}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 17061600 | 17061600 | 17061600 | 17061600 | 17061600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194081-142, contratista:C. ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.70616E7, importe_modificado:1.70616E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527113/proyecto_PROCESO, 1527113/proyecto_INICIO, 1527113/proyecto_PROCESO, 1527113/proyecto_INICIO, 1527113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527114 | Proyecto de inversión | 60996.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60996.08, modificado:60996.08}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CRUCERO - 34952 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 34952 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO EL CRUCERO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, EL BARRIO EL CRUCERO SE ENCUENTRA DE PASO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 199 SALIDA A OCOSINGO, CHIAP, lon:-92.34019273, lat:16.78619336}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | 60996.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:60996.08, importe_modificado:60996.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1527114/proyecto_INICIO, 1527114/proyecto_FIN, 1527114/proyecto_PROCESO, 1527114/proyecto_FIN, 1527114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527262 | Proyecto de inversión | 1322606.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322606.85, modificado:1322606.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARRIL Y PTO ARISTA - 35170 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 35170 | S | 4228 | 2819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.82, meta_modificada:952.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN BARRIO EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PUERTO ARISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. FERROCARRIL Y AV. PUERTO ARISTA., lon:-93.757523, lat:16.08502461}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | 1322606.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/002/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1322606.85, importe_modificado:1322606.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.82}} | {1527262/proyecto_INICIO, 1527262/proyecto_FIN, 1527262/proyecto_PROCESO, 1527262/proyecto_FIN, 1527262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527303 | Proyecto de inversión | 6276396.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6276396.89, modificado:6205349.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ACHECNOC DE VEINTE ML UBICADO SOBRE EL CAMINO EC TECPATÁN RAUDALES MALPASO - 99298 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 2+956.50 - 2+976.50 KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ACHECNOC DE 20 M.L. UBICADO EN EL KM. 2956.50 SOBRE EL C, lon:-93.31454695, lat:17.13985208}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6205349.99 | 6205349.99 | 6205349.99 | 6205349.99 | 6205349.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194068-096, contratista:C. MARTHA GUADALUPE AGUILAR LOPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6205349.99, importe_modificado:6205349.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527303/proyecto_INICIO, 1527303/proyecto_PROCESO, 1527303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527311 | Proyecto de inversión | 5554308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5554308.52, modificado:5498981.37}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JAMCOSH MUNICIPIO DE OXCHUC - 99311 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:PUEBLO OXCHUC, 29450 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 81 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JAMCOSH MUNICIPIO DE OXCHUC , lon:-92.19621333, lat:16.75050768}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5498981.37 | 5498981.37 | 5498981.37 | 5498981.37 | 5498981.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194074-105, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5498981.37, importe_modificado:5498981.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527311/proyecto_PROCESO, 1527311/proyecto_INICIO, 1527311/proyecto_PROCESO, 1527311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527322 | Proyecto de inversión | 5372648.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5372648.87, modificado:6685097.37}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO - 99321 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.17639699, lat:14.92862937}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6685097.37 | 6685097.37 | 6685097.37 | 6685097.37 | 6685097.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194094-109, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5372648.87, importe_modificado:5372648.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527322/proyecto_INICIO, 1527322/proyecto_PROCESO, 1527322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527328 | Proyecto de inversión | 5113029.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5113029.13, modificado:5625786.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEIS LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN - 99328 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:59, direccion:PUEBLO ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.0 LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN , lon:-92.71805345, lat:16.76556508}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5625786.68 | 5625786.68 | 5625786.68 | 5625786.68 | 5625786.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194090-112, contratista:C. ING. JERUSALEN MONTOYA ZENTENO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5113029.13, importe_modificado:5113029.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527328/proyecto_INICIO, 1527328/proyecto_PROCESO, 1527328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527404 | Proyecto de inversión | 3680298.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680298.74, modificado:3680298.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE - 99424 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, lon:-92.38722972, lat:16.55321327}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3680298.74 | 3680298.74 | 3680298.74 | 3680298.74 | 3680298.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194057-067, contratista:C. ING. FERNANDO OLIVERIO FRANCO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3680298.74, importe_modificado:3680298.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527404/proyecto_INICIO, 1527404/proyecto_PROCESO, 1527404/proyecto_INICIO, 1527404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527408 | Proyecto de inversión | 3642479.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642479.9, modificado:3642479.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC MUNICIPIO DE LARRAÍNZAR - 99427 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 99427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:PUEBLO PATENTIC, 29862 PATENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC MUNICIPIO DE LARRAÍNZAR , lon:-92.776045, lat:16.91387533}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3642479.9 | 3642479.9 | 3642479.9 | 3642479.9 | 3642479.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194084-111, contratista:VC INGENIERIA E ILUMINACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3642479.9, importe_modificado:3642479.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527408/proyecto_INICIO, 1527408/proyecto_PROCESO, 1527408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527472 | Proyecto de inversión | 193338.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193338.06, modificado:193338.06}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PTO ARISTA Y AV GALEANA - 35533 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 35533 | S | 4228 | 2819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:111.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUERTO ARISTA Y AVENIDA GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PUERTO ARISTA Y AV GALEANA, lon:-93.75817648, lat:16.0842154}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | 193338.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/001/2019, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:193338.06, importe_modificado:193338.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.3}} | {1527472/proyecto_PROCESO, 1527472/proyecto_INICIO, 1527472/proyecto_FIN, 1527472/proyecto_PROCESO, 1527472/proyecto_INICIO, 1527472/proyecto_PROCESO, 1527472/proyecto_FIN, 1527472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527890 | Proyecto de inversión | 1024056.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024056.26, modificado:1024056.26}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 36075 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36075 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30960 TRAMO LA GRANDEZA - BELLAVISTA KILÓMETRO 3 KILÓMETRO 3 + 400 BARRIO LOS CHALUNES, 30963 LOS CHALUNES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE COSNTRUIRA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO SEGUNDA ETAP, lon:-92.23499465, lat:15.53740211}} | 2019-03-06 | 2019-05-07 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | 1024056.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-03, contratista:LUIS RICARDO MORFIN FERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA GRANDEZA, monto:1024056.26, importe_modificado:1024056.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1527890/proyecto_INICIO, 1527890/proyecto_PROCESO, 1527890/proyecto_FIN, 1527890/proyecto_PROCESO, 1527890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529163 | Proyecto de inversión | 114036.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114036.15, modificado:114036.15}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PORVENIR - 37838 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 37838 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 530 PARAJE PORVENIR, 00000 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO EQUIPAMIENTO DE 82 VIVIENDAS CON DEPOSITOS PARA UTILIZARSE COMO SISTEMA, lon:-92.33106985, lat:16.75230294}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | 114036.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:114036.15, importe_modificado:114036.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1529163/proyecto_INICIO, 1529163/proyecto_FIN, 1529163/proyecto_PROCESO, 1529163/proyecto_FIN, 1529163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529518 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO - 116533 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 116533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30136 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN EL BARRIO EL SABINALITO, lon:-92.23290675, lat:15.56381338}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192114-115, contratista:ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1529518/proyecto_INICIO, 1529518/proyecto_PROCESO, 1529518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529526 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS PREFABRICADO - 116550 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 116550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:636, direccion:COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC , lon:-93.5496144, lat:17.05365965}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192110-129, contratista:ING. FATIMA TORRES ALCAZAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1170000.0, importe_modificado:1170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1529526/proyecto_PROCESO, 1529526/proyecto_INICIO, 1529526/proyecto_PROCESO, 1529526/proyecto_INICIO, 1529526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529548 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO - 116674 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 116674 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:636, direccion:COLONIA OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CENTRO, 29140 CUAUHTÉMOC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ECOLÓGICO PREFABRICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, lon:-93.54961734, lat:17.053657}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192115-130, contratista:ING. DULCE ALEJANDRA NARCIA AVENDAÑO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1529548/proyecto_PROCESO, 1529548/proyecto_INICIO, 1529548/proyecto_PROCESO, 1529548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529666 | Proyecto de inversión | 198900.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198900.27, modificado:198900.27}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL GUADALUPE XOIXMAL - 38465 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38465 | S | 175 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE GUADALUPE XOIXMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 PARAJE GUADALUPE XOIXMAL, 29460 GUADALUPE XOIXMAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE , lon:-92.20954131, lat:16.77433493}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | 198900.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:198900.27, importe_modificado:198900.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1529666/proyecto_FIN, 1529666/proyecto_INICIO, 1529666/proyecto_FIN, 1529666/proyecto_INICIO, 1529666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529807 | Acción | 2055650.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055650.72, modificado:2055650.72}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 38808 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | 2055650.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2055650.72, importe_modificado:2055650.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1529807/proyecto_INICIO, 1529807/proyecto_PROCESO, 1529807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529817 | Proyecto de inversión | 2630905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630905.16, modificado:2630905.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 38838 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38838 | S | 111 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:CALLE NUEVA LINDA COLONIA NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARALAMPIO Y CAMINO PROVIDENCIA, CAMINO SAN CARALAMPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGE AL CAMINO QUE LLEVA A SANTA LUCIA AURIORA ESQU, lon:-92.43395059, lat:17.09963465}} | 2019-03-04 | 2019-07-04 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | 2630905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-012/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2630905.16, importe_modificado:2630905.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1529817/proyecto_INICIO, 1529817/proyecto_PROCESO, 1529817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529919 | Proyecto de inversión | 399029.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399029.17, modificado:399029.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 39098 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 39098 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA HUITIUPAN-EMILIANO ZAPATA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717 FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA AL EJIDO FRANCISCO VILLA DESDE EL , lon:-92.66153149, lat:17.15228251}} | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 399029.17 | 399029.17 | 399029.17 | 399029.17 | 399029.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2019, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:399029.17, importe_modificado:399029.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1529919/proyecto_INICIO, 1529919/proyecto_FIN, 1529919/proyecto_PROCESO, 1529919/proyecto_FIN, 1529919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530001 | Proyecto de inversión | 1129840.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129840.41, modificado:1129840.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39303 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39303 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:CALLE SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 29880 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CARLOS CORRALITO Y CAMINO SAN CARLOS CORRALITO / NUEVA ISRAELITA, CAMINO NUEVA ISRAELITA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PARTE DE LA CABECERA M, lon:-92.41264765, lat:17.07671142}} | 2019-03-04 | 2019-05-03 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | 1129840.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1129840.41, importe_modificado:1129840.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1530001/proyecto_FIN, 1530001/proyecto_PROCESO, 1530001/proyecto_INICIO, 1530001/proyecto_FIN, 1530001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530205 | Proyecto de inversión | 71604.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71604.1, modificado:71604.1}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ELUMILJA - 39856 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39856 | S | 145 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE ELUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE ELUMILJA, 00000 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE ELUMILJA, PARA LLEGAR A ESTE , lon:-92.35634755, lat:16.83587709}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:71604.1, importe_modificado:71604.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1530205/proyecto_PROCESO, 1530205/proyecto_INICIO, 1530205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530513 | Acción | 393072.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393072.12, modificado:393072.12}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 40792 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 40792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.343349, lat:16.786489}} | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | 393072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:393072.12, importe_modificado:393072.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530513/proyecto_INICIO, 1530513/proyecto_PROCESO, 1530513/proyecto_FIN, 1530513/proyecto_INICIO, 1530513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530630 | Proyecto de inversión | 225420.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225420.31, modificado:225420.31}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TZACUBILJA - 41109 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41109 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TZACUBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 PARAJE TZACUBILJA, 00000 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO , lon:-92.19071656, lat:16.72708738}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | 225420.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:225420.31, importe_modificado:225420.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1530630/proyecto_INICIO, 1530630/proyecto_FIN, 1530630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530731 | Proyecto de inversión | 26520.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26520.04, modificado:26520.04}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHAPULTEPEC - 41361 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41361 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 500 PARAJE CHAPULTEPEC, 00000 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, C, lon:-92.13272711, lat:16.74710984}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | 26520.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:26520.04, importe_modificado:26520.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1530731/proyecto_INICIO, 1530731/proyecto_PROCESO, 1530731/proyecto_FIN, 1530731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530767 | Proyecto de inversión | 98124.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98124.13, modificado:98124.13}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SAN RAFAEL JOLJA - 41468 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41468 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE SAN RAFAEL JOLJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 900 PARAJE SAN RAFAEL JOLJA, 00000 SAN RAFAEL JOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECE, lon:-92.15427815, lat:16.77170882}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98124.13, importe_modificado:98124.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1530767/proyecto_INICIO, 1530767/proyecto_PROCESO, 1530767/proyecto_FIN, 1530767/proyecto_PROCESO, 1530767/proyecto_FIN, 1530767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530838 | Proyecto de inversión | 137904.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137904.19, modificado:137904.19}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CHOLOL - 41691 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41691 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHOLOL KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CARRETERA PA, lon:-92.29903686, lat:16.81082068}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | 137904.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:137904.19, importe_modificado:137904.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1530838/proyecto_PROCESO, 1530838/proyecto_INICIO, 1530838/proyecto_FIN, 1530838/proyecto_INICIO, 1530838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530909 | Proyecto de inversión | 124644.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124644.17, modificado:124644.17}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LA PROVIDENCIA - 41909 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41909 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N PARAJE LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CAMINO LA PROVIDENCIA PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA , lon:-92.32990861, lat:16.78666615}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | 124644.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:124644.17, importe_modificado:124644.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1530909/proyecto_INICIO, 1530909/proyecto_PROCESO, 1530909/proyecto_FIN, 1530909/proyecto_INICIO, 1530909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531004 | Acción | 395280.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.02, modificado:395280.02}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 42196 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 42196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531004/proyecto_INICIO, 1531004/proyecto_FIN, 1531004/proyecto_PROCESO, 1531004/proyecto_FIN, 1531004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531063 | Proyecto de inversión | 5132940.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5132940.4, modificado:5132940.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE TREINTA Y DOS PULGADAS - 42376 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 42376 | S | 614 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO ZONA URBANA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE CUARTA SUR OTE S/N, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODO EL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO ZONA URBANA UBI, lon:-92.33806471, lat:16.78299371}} | 2019-03-07 | 2019-04-30 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | 5132940.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-023/2019, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5132940.4, importe_modificado:5132940.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1531063/proyecto_INICIO, 1531063/proyecto_PROCESO, 1531063/proyecto_FIN, 1531063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531072 | Proyecto de inversión | 1514534.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514534.27, modificado:1514534.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TOLBILJA PATRIA NUEVA - 42421 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 42421 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TOLBILJA - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PATRIA NUEVA Y CAMINO PARAJE PATRIA NUEVA, ESTE PROYECTO SE REA, lon:-92.27741774, lat:16.85434207}} | 2019-03-07 | 2019-04-30 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | 1514534.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-024/2019, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1514534.27, importe_modificado:1514534.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1531072/proyecto_FIN, 1531072/proyecto_INICIO, 1531072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531379 | Proyecto de inversión | 305031.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305031.92, modificado:305031.92}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 43519 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 43519 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MORELOS, 00000 MORELOS, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CALLE SIN NOMBRE LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-93.01547427, lat:16.95284562}} | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | 305031.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-01/2019, contratista:ALFREDO SOLIS RAMOS, convocante:MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS, monto:305031.92, importe_modificado:305031.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531379/proyecto_PROCESO, 1531379/proyecto_FIN, 1531379/proyecto_INICIO, 1531379/proyecto_FIN, 1531379/proyecto_PROCESO, 1531379/proyecto_FIN, 1531379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531495 | Proyecto de inversión | 732091.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732091.08, modificado:732091.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO MUKULAKIL - 43806 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 43806 | S | 3362 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5253.0, meta_modificada:5253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MUKUL AKIL, 00000 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N ESTE BARRIO SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE T, lon:-92.34459868, lat:16.78152386}} | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | 732091.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:732091.08, importe_modificado:732091.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5253.0}} | {1531495/proyecto_INICIO, 1531495/proyecto_FIN, 1531495/proyecto_PROCESO, 1531495/proyecto_INICIO, 1531495/proyecto_PROCESO, 1531495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531662 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44263 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44263 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:614, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EMILIANO ZAPATA 1, 29140 EMILIANO ZAPATA UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA AQUILES SERDAN, TOMAR CARRETERA A APIC PAC EN EL KM 37 TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA TRE, lon:-93.50227881, lat:16.96100858}} | 2019-04-10 | 2019-06-08 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-037/2019, contratista:AFA176 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1531662/proyecto_INICIO, 1531662/proyecto_PROCESO, 1531662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531689 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44316 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44316 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1659, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 29140 NUEVO SAN ANTONIO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCULIPAPA Y , TOMAR ACRRETERA A OCULIPAPA EN EL KM 6 TOMAR A MANO DERECHA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD, lon:-93.40143569, lat:16.81063703}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-034/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1531689/proyecto_INICIO, 1531689/proyecto_PROCESO, 1531689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532053 | Acción | 1149269.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149269.2, modificado:1149269.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45507 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 45507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2019-02-12 | 2019-05-17 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | 1149269.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES FRANCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:535651.0, importe_modificado:535651.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AMI/DOPM/FISM-02/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTON MERAD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:613618.2, importe_modificado:613618.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532053/proyecto_PROCESO, 1532053/proyecto_INICIO, 1532053/proyecto_PROCESO, 1532053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532513 | Acción | 81176.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81176.12, modificado:81176.12}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 46223 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 46223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | 81176.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:81176.12, importe_modificado:81176.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532513/proyecto_INICIO, 1532513/proyecto_PROCESO, 1532513/proyecto_INICIO, 1532513/proyecto_FIN, 1532513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532549 | Acción | 42729 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42729.0, modificado:42729.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE - 46279 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 46279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.091337, lat:16.935467}} | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 42729 | 42729 | 42729 | 42729 | 42729 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:42729.0, importe_modificado:42729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532549/proyecto_PROCESO, 1532549/proyecto_INICIO, 1532549/proyecto_PROCESO, 1532549/proyecto_INICIO, 1532549/proyecto_FIN, 1532549/proyecto_PROCESO, 1532549/proyecto_FIN, 1532549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532672 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 72048 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 72048 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - CERRO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 00 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POB, lon:-92.60303936, lat:17.38856264}} | 2019-04-25 | 2019-07-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1532672/proyecto_PROCESO, 1532672/proyecto_INICIO, 1532672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532696 | Proyecto de inversión | 1269014.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269014.93, modificado:1269014.93}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN AV VEINTE DE NOVIEMBRE Y AV FRANCISCO I MADERO - 72070 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72070 | S | 434 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.32, meta_modificada:422.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL A 2.1 KM DE LA CA, lon:-92.15456427, lat:15.00777847}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 1269014.93 | 1269014.93 | 1269014.93 | 1269014.93 | 1269014.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1269014.93, importe_modificado:1269014.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.32}} | {1532696/proyecto_INICIO, 1532696/proyecto_PROCESO, 1532696/proyecto_INICIO, 1532696/proyecto_PROCESO, 1532696/proyecto_INICIO, 1532696/proyecto_PROCESO, 1532696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532708 | Proyecto de inversión | 1506528.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506528.31, modificado:1506528.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 72085 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72085 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CEDRO BARRIO EL CEDRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PEMEX SOLORZANO LOPEZ Y CALLE MERCADO DE LA SELVA, CALLE PANTEON NUEVO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR Y NOS INCORPORAMOS, lon:-92.08147522, lat:16.89368082}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | 1506528.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0136/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1506528.31, importe_modificado:1506528.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {1532708/proyecto_INICIO, 1532708/proyecto_PROCESO, 1532708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533213 | Proyecto de inversión | 1498369.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498369.09, modificado:1498369.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA RC Y ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE MARTI CLAVE - 72870 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72870 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:BARRIO MIRA MORELIA, 30943 MIRA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS CRUCES, TERRACERIA A HOJA BLANCA PARA LLEGAR A MIRAMORELIA SE ENTRA POR CD CUAUHTEMOCSE AVANZAN 10 KMS POR CARRETERA, lon:-92.02270307, lat:15.5827878}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1498369.09 | 1498369.09 | 1498369.09 | 1498369.09 | 1498369.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-013/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V., convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1498369.09, importe_modificado:1498369.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1533213/proyecto_FIN, 1533213/proyecto_INICIO, 1533213/proyecto_PROCESO, 1533213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERA Y FÍSICAMENTE , trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533452 | Proyecto de inversión | 1668656.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668656.44, modificado:1668656.44}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 73234 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73234 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN CRISTÓBALITO, 30940 SAN CRISTOBALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A POTRERILLO, CAMINO A PACAYAL PARA LLEGAR ASAN CRISTOBALITO SE ENTRA POR CIUDAD CUAUHTEMOC MPIO DE , lon:-92.02958176, lat:15.62348538}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1668656.44 | 1668656.44 | 1668656.44 | 1668656.44 | 1668656.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-016/2019, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1668656.44, importe_modificado:1668656.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1533452/proyecto_PROCESO, 1533452/proyecto_INICIO, 1533452/proyecto_FIN, 1533452/proyecto_INICIO, 1533452/proyecto_PROCESO, 1533452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FÍSICA Y FINANCIERA LA OBRA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533454 | Proyecto de inversión | 1598120.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598120.52, modificado:1598120.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENMALLADO PERIMETRAL EN BASURERO EJIDAL - 73237 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73237 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA HIDALGO - NUEVO BASURERO EJIDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PANTEON Y TERRACERIA A SAN JERONIMO, CARRETERA A, lon:-92.03721159, lat:15.61056175}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1598120.52 | 1598120.52 | 1598120.52 | 1598120.52 | 1598120.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-017/2019, contratista:YESENIA LISBETH GUTIÉRREZ SILVESTRE, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1598120.52, importe_modificado:1598120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1533454/proyecto_INICIO, 1533454/proyecto_PROCESO, 1533454/proyecto_FIN, 1533454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FINANCIERA Y FÍSICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533458 | Proyecto de inversión | 937825.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937825.54, modificado:937825.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 73239 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73239 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A FLOR DE MAYO, CAMINO A BIENESTAR SOCIAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD SE ENTRA POR EL E, lon:-92.11448656, lat:15.60292514}} | 2019-05-06 | 2019-07-31 | 937825.54 | 937825.54 | 937825.54 | 937825.54 | 937825.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-019/2019, contratista:CARLOS RUEDAS TOLEDO, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:937825.54, importe_modificado:937825.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1533458/proyecto_PROCESO, 1533458/proyecto_FIN, 1533458/proyecto_INICIO, 1533458/proyecto_PROCESO, 1533458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FINANCIERA Y FÍSICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100$%, trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533542 | Proyecto de inversión | 883780.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883780.87, modificado:883780.87}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN TRES TRAMOS DEL BARRIO LA UNIDAD - 73352 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 73352 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 37 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 NORTE Y AVENIDA 18 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN EN EL BARRIO LA UNIDAD EN LA 37 CALL, lon:-92.16662314, lat:15.00448}} | 2019-03-25 | 2019-06-25 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | 883780.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:883780.87, importe_modificado:883780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {1533542/proyecto_INICIO, 1533542/proyecto_PROCESO, 1533542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201533961 | Proyecto de inversión | 2216367.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216367.15, modificado:2216367.15}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO VARIOS TRAMOS - 74037 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 74037 | S | 1186 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:863.3, meta_modificada:863.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE EMETERIA BALLINAS EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARMEN SALDAÑA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FAJA DE ORO MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS A 5.3 KM DE LA CABE, lon:-92.15466502, lat:15.03489936}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 2216367.15 | 2216367.15 | 2216367.15 | 2216367.15 | 2216367.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2216367.15, importe_modificado:2216367.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:863.3}} | {1533961/proyecto_INICIO, 1533961/proyecto_PROCESO, 1533961/proyecto_INICIO, 1533961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201534096 | Proyecto de inversión | 2528360.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528360.44, modificado:2528360.44}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE OCHENTA Y SEIS VIVIENDAS EN TZELEPAT - 74222 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 74222 | S | 237 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:COLONIA TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD SE CAMINA , lon:-92.4001545, lat:16.67392486}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | 2528360.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2528360.44, importe_modificado:2528360.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:86.0}} | {1534096/proyecto_INICIO, 1534096/proyecto_FIN, 1534096/proyecto_PROCESO, 1534096/proyecto_FIN, 1534096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535303 | Proyecto de inversión | 2438667.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438667.55, modificado:2438667.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 49476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49476 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SUYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 850 RANCHERIA SUYALA, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 25.00 KMS. SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA AL CRUCERO TU, lon:-91.89348379, lat:17.04259249}} | 2019-01-07 | 2019-04-08 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | 2438667.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2438667.55, importe_modificado:2438667.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1535303/proyecto_INICIO, 1535303/proyecto_PROCESO, 1535303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535442 | Proyecto de inversión | 1181687.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181687.06, modificado:1181687.06}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO FAJA DE ORO - 76049 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 76049 | S | 1186 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.7, meta_modificada:153.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE PAULO GARCIA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NARCIZO DIAZ Y CALLE DAVID GALLARDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO IZQUIERDO EN LA CALL, lon:-92.15859178, lat:15.03204991}} | 2019-04-08 | 2019-06-07 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | 1181687.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2019, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1181687.06, importe_modificado:1181687.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.7}} | {1535442/proyecto_INICIO, 1535442/proyecto_PROCESO, 1535442/proyecto_INICIO, 1535442/proyecto_PROCESO, 1535442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535491 | Proyecto de inversión | 617958.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617958.89, modificado:617958.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 76178 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 76178 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO MUERTO BARRIO RIO MUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LA VIRGEN, CALLE LA ARENA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL DIF MUNICIPAL PASAMOS EL CBTA 91, PASAMOS EL DIF , lon:-92.07476665, lat:16.91568968}} | 2019-03-15 | 2019-04-20 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | 617958.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0156/2019, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:617958.89, importe_modificado:617958.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1535491/proyecto_INICIO, 1535491/proyecto_FIN, 1535491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535820 | Proyecto de inversión | 565789.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565789.62, modificado:565789.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE - 76993 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 76993 | S | 227 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.42, meta_modificada:822.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO RIO GRIJALVA RIO SUCHIATE, RIO JANEIRO, LA CEIBA, RIO TEXCUYUAPAN, RIO BRAVO, RIO USUMACINTA Y CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.25113353, lat:14.94172446}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | 565789.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0043/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:565789.62, importe_modificado:565789.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.42}} | {1535820/proyecto_INICIO, 1535820/proyecto_FIN, 1535820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535969 | Proyecto de inversión | 469997.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469997.51, modificado:469997.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 50674 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50674 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:982, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EDEN KILÓMETRO 27 + 500 SAN JOSE EDEN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27., lon:-92.25319176, lat:16.97830416}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 469997.51 | 469997.51 | 469997.51 | 469997.51 | 469997.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:469997.51, importe_modificado:469997.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {1535969/proyecto_INICIO, 1535969/proyecto_PROCESO, 1535969/proyecto_FIN, 1535969/proyecto_PROCESO, 1535969/proyecto_FIN, 1535969/proyecto_INICIO, 1535969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536158 | Proyecto de inversión | 972403.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972403.2, modificado:972403.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y DOS PISOS FIRME - 51050 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51050 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:659, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - KISISAL KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA KISISAL, 29940 KLSISAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A GOLONTÓN SE RECORRE 16.60 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 1.60 KM. , lon:-92.23418846, lat:17.03895483}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 972403.2 | 972403.2 | 972403.2 | 972403.2 | 972403.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:972403.2, importe_modificado:972403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {1536158/proyecto_PROCESO, 1536158/proyecto_INICIO, 1536158/proyecto_FIN, 1536158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536169 | Proyecto de inversión | 4024996.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024996.34, modificado:4024996.34}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUAN INES DE LA CRUZ - 77471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77471 | S | 140 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.1, meta_modificada:170.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE SAN JACINTO PARA LLEGAR A LA OBRA RUMBO A LA TERMINAL DE LAS COMBIS QUE VAN A PALENQUE BODEGA SUP, lon:-92.10336205, lat:16.90992581}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | 4024996.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0158/2019, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4024996.34, importe_modificado:4024996.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.1}} | {1536169/proyecto_INICIO, 1536169/proyecto_PROCESO, 1536169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536174 | Proyecto de inversión | 1577866.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577866.74, modificado:1577866.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS CAMINO MONTE FLOR ARRIBA CINCO DE MARZO - 51086 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51086 | S | 261 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.8, meta_modificada:572.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTE FLOR ARRIBA - CANTÓN 5 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 573 EJIDO MONTE FLOR DE ARRIBA, 30633 MONTE FLOR ARRIBA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL A EJ, lon:-92.5810362, lat:15.31640955}} | 2019-03-25 | 2019-07-28 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | 1577866.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011-URB, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1577866.74, importe_modificado:1577866.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:572.8}} | {1536174/proyecto_INICIO, 1536174/proyecto_PROCESO, 1536174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536656 | Proyecto de inversión | 671632.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671632.63, modificado:671632.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA CARRETERA - 78176 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 78176 | S | 104 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO SOLOSUCHIAPA - EL MANZANO KILÓMETRO 4 + 210 RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA LA CARRETERA UBICADA COMO A 4 KI, lon:-93.01151014, lat:17.39430322}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 671632.63 | 671632.63 | 671632.63 | 671632.63 | 671632.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FISM/008/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:671632.63, importe_modificado:671632.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1536656/proyecto_PROCESO, 1536656/proyecto_INICIO, 1536656/proyecto_FIN, 1536656/proyecto_PROCESO, 1536656/proyecto_FIN, 1536656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536735 | Proyecto de inversión | 1494036.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1494036.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 52165 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52165 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:525, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 72 + 730 RANCHERIA GUALEJACIL, 29940 GUALEASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA 36.89 , lon:-91.89880112, lat:17.05058005}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | 1494036.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1536735/proyecto_INICIO, 1536735/proyecto_PROCESO, 1536735/proyecto_FIN, 1536735/proyecto_PROCESO, 1536735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536908 | Proyecto de inversión | 1117809.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117809.57, modificado:1117809.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 52420 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 52420 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLES DE LA COLONIA EL REMOLINO CALLE QUE PASA ATRAS DEL DOMO DEL EJIDO, Y CONECTA CON LA CARRETERA RURAL AL EJIDO SAN JUAN EL AGUAJE, lon:-92.69562064, lat:17.28935369}} | 2019-04-15 | 2019-06-15 | 1117809.57 | 1117809.57 | 1117809.57 | 1117809.57 | 1117809.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2019, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1117809.57, importe_modificado:1117809.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1536908/proyecto_FIN, 1536908/proyecto_INICIO, 1536908/proyecto_PROCESO, 1536908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537364 | Proyecto de inversión | 1425365.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425365.64, modificado:1425365.64}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 79153 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 79153 | S | 263 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TIJERA Y TERRACERIA EL BANCO, L, lon:-91.69116763, lat:16.22235288}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | 1425365.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0010/2019, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1495017.02, importe_modificado:1495017.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2152.0}} | {1537364/proyecto_INICIO, 1537364/proyecto_PROCESO, 1537364/proyecto_FIN, 1537364/proyecto_PROCESO, 1537364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537605 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976308.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 53556 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53556 | S | 229 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 950 SAN MARCOS AVILÉS, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO SE RECORREN 3.95 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 28 KMS. S, lon:-92.36992963, lat:17.10494586}} | 2019-02-20 | 2019-05-22 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | 4976308.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2019, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1537605/proyecto_INICIO, 1537605/proyecto_PROCESO, 1537605/proyecto_FIN, 1537605/proyecto_PROCESO, 1537605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537728 | Proyecto de inversión | 270980.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270980.66, modificado:270980.66}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO - 53747 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 53747 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA, lon:-92.65878727, lat:15.30988004}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | 270980.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-002/2019, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:270980.66, importe_modificado:270980.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1537728/proyecto_FIN, 1537728/proyecto_PROCESO, 1537728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537733 | Acción | 3647466.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647466.77, modificado:3647466.77}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 53766 | 7 | Chiapas | 96 | Tila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 53766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | 3647466.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMT/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2019, contratista:KUXUL-JA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3647466.77, importe_modificado:3647466.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537733/proyecto_INICIO, 1537733/proyecto_PROCESO, 1537733/proyecto_INICIO, 1537733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538066 | Proyecto de inversión | 977079.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977079.16, modificado:977079.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 80266 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80266 | S | 60 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PINO, 30934 EL PINO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A NUEVA AMERICA, CARRETERA E.C. NUEVO AMATENANGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL PINO DE FRONTERA COMALAPA A 25 KM SE EN, lon:-92.0909436, lat:15.46493429}} | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 977079.16 | 977079.16 | 977079.16 | 977079.16 | 977079.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-023/2019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:977079.16, importe_modificado:977079.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1538066/proyecto_INICIO, 1538066/proyecto_PROCESO, 1538066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO., trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:FINANCIERA Y FÍSICAMENTE LA OBRA ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-14}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538294 | Proyecto de inversión | 1649089.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649089.71, modificado:1649089.71}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 80674 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 80674 | S | 178 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1971.7, meta_modificada:1971.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:326, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - INDEPENDENCIA II KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA II, 30603 INDEPENDENCIA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA II Y CARRETERA INDEPENDENCIA I, lon:-92.59002622, lat:15.35163071}} | 2019-05-27 | 2019-07-29 | 1649089.71 | 1649089.71 | 1649089.71 | 1649089.71 | 1649089.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-043/2019, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1649089.71, importe_modificado:1649089.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1971.7}} | {1538294/proyecto_INICIO, 1538294/proyecto_PROCESO, 1538294/proyecto_FIN, 1538294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538351 | Proyecto de inversión | 1470637.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470637.37, modificado:1470561.01}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54798 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54798 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4141.9, meta_modificada:4141.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 29 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM, lon:-92.16540829, lat:17.1681343}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1470637.37, importe_modificado:1470637.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4141.9}} | {1538351/proyecto_INICIO, 1538351/proyecto_PROCESO, 1538351/proyecto_FIN, 1538351/proyecto_PROCESO, 1538351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538380 | Proyecto de inversión | 4631513.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4631513.07, modificado:4621233.03}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 54843 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54843 | S | 217 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA CHILON A TZAJALÁ SE PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADE, lon:-92.3869897, lat:17.13960772}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | 4621233.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4631513.07, importe_modificado:4631513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:93.0}} | {1538380/proyecto_INICIO, 1538380/proyecto_FIN, 1538380/proyecto_PROCESO, 1538380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538403 | Proyecto de inversión | 287399.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287399.03, modificado:287399.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TEJONERA - 80805 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 80805 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 150 RANCHERIA LA TEJONERA, 29430 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.37689899, lat:16.54352423}} | 2019-04-26 | 2019-06-09 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | 287399.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:287399.03, importe_modificado:287399.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1538403/proyecto_INICIO, 1538403/proyecto_PROCESO, 1538403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538410 | Proyecto de inversión | 181934.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181934.52, modificado:181934.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54869 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54869 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:830, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LAS RUINAS KILÓMETRO 41 + 700 RANCHERIA LAS RUINAS, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 KM. SE ENCUENTRA EL CRUCERO TEMO DONDE SE TOM, lon:-92.05196677, lat:17.0541595}} | 2019-02-27 | 2019-03-26 | 181934.52 | 181934.52 | 181934.52 | 181934.52 | 181934.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65517, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:181934.52, importe_modificado:181934.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1538410/proyecto_INICIO, 1538410/proyecto_PROCESO, 1538410/proyecto_FIN, 1538410/proyecto_PROCESO, 1538410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538460 | Proyecto de inversión | 4030717.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030717.8, modificado:4030717.8}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54937 | S | 810 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.5, meta_modificada:2794.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA AVENIDA SUR PONIENTE, HASTA LLEGA, lon:-92.10960086, lat:16.90651269}} | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | 4030717.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0059/2019, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4030717.8, importe_modificado:4030717.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.5}} | {1538460/proyecto_INICIO, 1538460/proyecto_PROCESO, 1538460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538466 | Proyecto de inversión | 423304.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423304.28, modificado:423304.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 54949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 54949 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.1, meta_modificada:1326.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO KILÓMETRO 8 + 120 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO Y CARRETERA SIB, lon:-92.15389298, lat:16.94053152}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | 423304.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57692, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:423304.28, importe_modificado:423304.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.1}} | {1538466/proyecto_INICIO, 1538466/proyecto_PROCESO, 1538466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538480 | Proyecto de inversión | 303224.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303224.2, modificado:303208.46}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54978 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 50 + 300 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER, lon:-92.04087545, lat:17.11804246}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303224.2, importe_modificado:303224.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {1538480/proyecto_INICIO, 1538480/proyecto_PROCESO, 1538480/proyecto_FIN, 1538480/proyecto_PROCESO, 1538480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538491 | Proyecto de inversión | 270112 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270112.0, modificado:270111.8}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE PISOS FIRME - 54998 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54998 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 50 + 300 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LO LOCALIDAD SE UBICA A 13.50 KMS. SOBRE LA CARRETER, lon:-92.04087545, lat:17.11802965}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 270111.8 | 270111.8 | 270111.8 | 270111.8 | 270111.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270112.0, importe_modificado:270112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1538491/proyecto_INICIO, 1538491/proyecto_FIN, 1538491/proyecto_PROCESO, 1538491/proyecto_FIN, 1538491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538632 | Proyecto de inversión | 1406475.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406475.48, modificado:1406475.48}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 55255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55255 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.35, meta_modificada:23.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2746, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO TONINA Y CARRETERA TONINA NUEVO ROSARIO, TERRACERIA QUESHIL LAS CHA, lon:-91.89537419, lat:16.9729247}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | 1406475.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0066/2019, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1406475.48, importe_modificado:1406475.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.35}} | {1538632/proyecto_INICIO, 1538632/proyecto_PROCESO, 1538632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538636 | Proyecto de inversión | 1245718.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245718.17, modificado:1245718.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 81098 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 81098 | S | 379 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CALLEJON CALLEJONES SIN NOMBRE CUARTEL SAN ANTONIO ZARAGOZA, 29783 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD , lon:-93.03280635, lat:16.91749459}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 1245718.17 | 1245718.17 | 1245718.17 | 1245718.17 | 1245718.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-06/2019, contratista:ALFREDO SOLIS RAMOS, convocante:MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS, monto:1245718.17, importe_modificado:1245718.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1538636/proyecto_INICIO, 1538636/proyecto_PROCESO, 1538636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538734 | Proyecto de inversión | 987117.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987117.52, modificado:987117.52}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CASBIL BANDERAS - 55422 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 55422 | S | 204 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASBIL - BANDERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 BARRIO BANDERAS, 30966 BANDERAS, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CASBIL BANDERAS UN KILOMETRO Y MEDIO DE REHABILITACION DE CAMINO , lon:-92.21832055, lat:15.467691}} | 2019-04-23 | 2019-07-25 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | 987117.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-06, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA, monto:987117.52, importe_modificado:987117.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1538734/proyecto_PROCESO, 1538734/proyecto_FIN, 1538734/proyecto_INICIO, 1538734/proyecto_PROCESO, 1538734/proyecto_INICIO, 1538734/proyecto_FIN, 1538734/proyecto_PROCESO, 1538734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538795 | Proyecto de inversión | 6469934.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6469934.36, modificado:6451737.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 55501 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55501 | S | 303 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 550 EJIDO TZAJALÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UNICA A 22.55 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO A 200 M, lon:-92.39297901, lat:17.13590946}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6469934.36, importe_modificado:6469934.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:130.0}} | {1538795/proyecto_INICIO, 1538795/proyecto_FIN, 1538795/proyecto_PROCESO, 1538795/proyecto_FIN, 1538795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538867 | Proyecto de inversión | 1185793.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185793.64, modificado:1185793.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 81453 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81453 | S | 186 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.5, meta_modificada:1617.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 20 + 400 BARRIO CENTRO, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MU, lon:-92.17351313, lat:16.81564858}} | 2019-01-01 | 2019-03-15 | 1185793.64 | 1185793.64 | 1185793.64 | 1185793.64 | 1185793.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58715, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1185793.64, importe_modificado:1185793.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.5}} | {1538867/proyecto_PROCESO, 1538867/proyecto_INICIO, 1538867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538893 | Proyecto de inversión | 364843.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364843.32, modificado:364843.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 81479 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81479 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.62, meta_modificada:469.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 BARRIO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA MOISES GANDY PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-92.15123836, lat:16.83490081}} | 2019-01-01 | 2019-03-15 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | 364843.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:364843.32, importe_modificado:364843.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.62}} | {1538893/proyecto_PROCESO, 1538893/proyecto_INICIO, 1538893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539003 | Proyecto de inversión | 815000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815000.0, modificado:815000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 55779 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 55779 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1230.8, meta_modificada:1230.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CAFETAL SOCORRO KILÓMETRO 12 + 40 COLONIA CAFETAL SOCORRO, 29760 CAFETAL SOCORRO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , CAFETAL SOCORRO SE ENCUENTRA A 1240 KM DE LA CAB. MPAL. PASANDO POR LAS, lon:-92.78110651, lat:17.07643908}} | 2019-02-18 | 2019-03-29 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:MUTIG Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:815000.0, importe_modificado:815000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1230.8}} | {1539003/proyecto_INICIO, 1539003/proyecto_FIN, 1539003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539065 | Proyecto de inversión | 842686.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842686.09, modificado:842686.09}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DOS ISLAS - 55882 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 55882 | S | 337 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A PONIENTE CALLE LOS CLAVELES CALLE LOS ARBOLITOS, CALLE LAS ROSAS Y 16A PRIVADA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 2 ISLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 16A PONIENTE Y CALLE 18A PONIENTE,, lon:-92.2741688, lat:14.90143701}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | 842686.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0003/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:842686.09, importe_modificado:842686.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1539065/proyecto_INICIO, 1539065/proyecto_PROCESO, 1539065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539074 | Proyecto de inversión | 1365145.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365145.39, modificado:1365145.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA SECC BARRIO CENTRO LADO SUR ENTRE CALLES ZAPATA HIDALGO DOCE DE OCTUBRE Y SAN NICOLAS - 81767 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 81767 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN NICOLAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA PRESIDENCIA , lon:-92.43462379, lat:16.52460482}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 1365145.39 | 1365145.39 | 1365145.39 | 1365145.39 | 1365145.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-023/2019, contratista:Constructora y Diseños Pagui, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1365145.39, importe_modificado:1365145.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1539074/proyecto_INICIO, 1539074/proyecto_PROCESO, 1539074/proyecto_INICIO, 1539074/proyecto_PROCESO, 1539074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539211 | Proyecto de inversión | 336395.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336395.19, modificado:336395.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 82081 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 82081 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.63, meta_modificada:201.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TELEBACHILLERATO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA CANCHA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA DETRAS DE LA ESCUELA TELEBACHILLETO Y A 200 , lon:-92.67051243, lat:16.54203168}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | 336395.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:336395.19, importe_modificado:336395.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.63}} | {1539211/proyecto_INICIO, 1539211/proyecto_PROCESO, 1539211/proyecto_FIN, 1539211/proyecto_PROCESO, 1539211/proyecto_FIN, 1539211/proyecto_INICIO, 1539211/proyecto_FIN, 1539211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539241 | Proyecto de inversión | 2117805.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117805.65, modificado:2117805.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA LOS AMORES - 56229 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 56229 | S | 840 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS JAZMINES, LIBERTAD, MARGARITAS, TULIPANES, BUGAMBILIAS Y DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAS ROSAS SE, lon:-92.24988709, lat:14.87093098}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | 2117805.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0024/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2117805.65, importe_modificado:2117805.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539241/proyecto_INICIO, 1539241/proyecto_PROCESO, 1539241/proyecto_FIN, 1539241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539561 | Proyecto de inversión | 1728377.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728377.94, modificado:1728288.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56886 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4924.8, meta_modificada:4924.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL BARRIO CENTRO, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 82 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.01047685, lat:17.13527104}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1728377.94, importe_modificado:1728377.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4924.8}} | {1539561/proyecto_INICIO, 1539561/proyecto_FIN, 1539561/proyecto_INICIO, 1539561/proyecto_PROCESO, 1539561/proyecto_FIN, 1539561/proyecto_INICIO, 1539561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539620 | Proyecto de inversión | 1539638.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539638.4, modificado:1539617.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE PISOS FIRME - 56996 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56996 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4788.0, meta_modificada:4788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL BARRIO CENTRO, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CENTRAL EL EJIDO SE ENCUENTRA A 82 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.0105082, lat:17.13532451}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1539617.42 | 1539617.42 | 1539617.42 | 1539617.42 | 1539617.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60010, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1539638.4, importe_modificado:1539617.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4788.0}} | {1539620/proyecto_INICIO, 1539620/proyecto_FIN, 1539620/proyecto_PROCESO, 1539620/proyecto_FIN, 1539620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540110 | Proyecto de inversión | 2239592.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239592.66, modificado:2239592.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 57967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57967 | S | 104 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 59 + 00 RANCHERIA BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN-CRUCERO ALÁN SACJUN -CRUCERO YOC SACJUN - BAPUS 67 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SO, lon:-92.02505759, lat:17.20055651}} | 2019-02-26 | 2019-05-26 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | 2239592.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/086/2019, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2239592.66, importe_modificado:2239592.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1540110/proyecto_INICIO, 1540110/proyecto_FIN, 1540110/proyecto_PROCESO, 1540110/proyecto_FIN, 1540110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540340 | Proyecto de inversión | 4321083.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321083.15, modificado:4321083.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 58377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58377 | S | 115 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8788.1, meta_modificada:8788.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 300 PUEBLO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN -CRUCERO ALÁN SACJÚN - ALÁN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHE, lon:-92.00129499, lat:17.17091346}} | 2019-02-27 | 2019-08-30 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | 4321083.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4321083.15, importe_modificado:4321083.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8788.1}} | {1540340/proyecto_INICIO, 1540340/proyecto_PROCESO, 1540340/proyecto_FIN, 1540340/proyecto_PROCESO, 1540340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540360 | Proyecto de inversión | 3186839.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186839.65, modificado:3180008.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 58456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58456 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DESVÍO SOBRE PERIFÉRICO BARRIO SAN JUAN APOSTOL CRUCERO LOS PINOS, A 7.10 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.16966877, lat:17.08142867}} | 2019-02-27 | 2019-05-27 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | 3180008.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3186839.65, importe_modificado:3186839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1540360/proyecto_INICIO, 1540360/proyecto_FIN, 1540360/proyecto_PROCESO, 1540360/proyecto_FIN, 1540360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540451 | Proyecto de inversión | 614096.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614096.67, modificado:614096.67}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 58596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58596 | S | 13 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.8, meta_modificada:1899.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2754, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JACINTO Y TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO, TERRACERIA DELICIAS CASCO PARA LLEGAR A, lon:-91.97061729, lat:16.90078072}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57717, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:614096.67, importe_modificado:614096.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.8}} | {1540451/proyecto_INICIO, 1540451/proyecto_PROCESO, 1540451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540881 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENGO TRAMO ARENALVIEJO LINDA - 59250 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 59250 | S | 140 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGOI - ARENAL- VIEJO LINDA VISTA AL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO , 00000 VIEJO LINDAVISTA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , RASTREO Y CONFIGURACION DE CUN, lon:-93.14172617, lat:17.42034444}} | 2019-03-19 | 2019-06-19 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0003/2019, contratista:ASUNCION HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {1540881/proyecto_PROCESO, 1540881/proyecto_FIN, 1540881/proyecto_PROCESO, 1540881/proyecto_INICIO, 1540881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540959 | Proyecto de inversión | 1257634.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257634.76, modificado:1242496.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO - 59335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59335 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DESVÍO SE ENCUENTRA CRUCERO TUNAPAZ A 25.90 K, lon:-92.10412542, lat:17.08606958}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | 1242496.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1257634.76, importe_modificado:1257634.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1540959/proyecto_INICIO, 1540959/proyecto_FIN, 1540959/proyecto_PROCESO, 1540959/proyecto_FIN, 1540959/proyecto_PROCESO, 1540959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541186 | Proyecto de inversión | 2526733.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526733.84, modificado:2526733.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85339 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85339 | S | 331 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4313.1, meta_modificada:4313.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2833, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PALOMAR 2 KILÓMETRO 26 + 520 EJIDO PALOMAR 2, 29950 PALOMAR 2, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA PALOMAR DOS PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA C, lon:-92.20866481, lat:16.82814472}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2526733.84 | 2526733.84 | 2526733.84 | 2526733.84 | 2526733.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2526733.84, importe_modificado:2526733.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4313.1}} | {1541186/proyecto_INICIO, 1541186/proyecto_PROCESO, 1541186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541410 | Proyecto de inversión | 2965023.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965023.59, modificado:2965023.59}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CACATEEL A JOL TANCHIVIL Y RAMALES - 60181 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60181 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13143.0, meta_modificada:13143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 24 + 700 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DE CAMINO QUE SE MEJORARÁ DEL CRUCERO CACATEEL AL CRUCERO JOL TANCHIVIL Y RAMAL, lon:-91.98863263, lat:17.07636504}} | 2019-04-03 | 2019-07-02 | 2965023.59 | 2965023.59 | 2965023.59 | 2965023.59 | 2965023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2965023.59, importe_modificado:2965023.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13143.0}} | {1541410/proyecto_INICIO, 1541410/proyecto_FIN, 1541410/proyecto_PROCESO, 1541410/proyecto_FIN, 1541410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541428 | Proyecto de inversión | 2791555.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791555.06, modificado:2791555.06}} | APERTURA DE CAMINO RURAL BAWITZ GUADALUPE A JET JA PRIMERA ETAPA - 60207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60207 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 100 RANCHERIA BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , REFERENCIA DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE, lon:-91.92981134, lat:17.03056192}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 2791555.06 | 2791555.06 | 2791555.06 | 2791555.06 | 2791555.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2019, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2791555.06, importe_modificado:2791555.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541428/proyecto_INICIO, 1541428/proyecto_PROCESO, 1541428/proyecto_INICIO, 1541428/proyecto_PROCESO, 1541428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541671 | Proyecto de inversión | 557646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557646.0, modificado:557646.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 86072 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86072 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO EL PARAISO IMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.55174399, lat:16.24649428}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 557646 | 557646 | 557646 | 557646 | 557646 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-019, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:557646.0, importe_modificado:167293.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1541671/proyecto_INICIO, 1541671/proyecto_PROCESO, 1541671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541770 | Proyecto de inversión | 627828 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627828.0, modificado:627828.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 86193 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86193 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2154, direccion:CALLE EJIDO 30 DE NOVIEMBRE AEROPUERTO EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, 30470 30 DE NOVIEMBRE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO 30 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.57436926, lat:16.30970399}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | 627828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-002, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:627828.0, importe_modificado:627828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1541770/proyecto_INICIO, 1541770/proyecto_PROCESO, 1541770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541843 | Proyecto de inversión | 597478 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597478.0, modificado:597478.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86286 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86286 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1097, direccion:CALLE EJIDO SAN MARCOS EJIDO EJIDO SAN MARCOS, 30470 SAN MARCOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN MARCOS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.37636586, lat:16.46578218}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | 597478 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-022, contratista:ING. JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:597478.0, importe_modificado:597478.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1541843/proyecto_FIN, 1541843/proyecto_PROCESO, 1541843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541847 | Proyecto de inversión | 510104 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510104.0, modificado:510104.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 86293 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86293 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:206, direccion:CALLE RIA. EL PORVENIR RANCHERIA RIA. EL PORVENIR, 30470 EL PORVENIR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL PORVENIR MUNICIPIO DE VILLAFLORS CHIAPAS, lon:-93.15863684, lat:16.39884525}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 510104 | 510104 | 510104 | 510104 | 510104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-025, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:510104.0, importe_modificado:510104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1541847/proyecto_PROCESO, 1541847/proyecto_INICIO, 1541847/proyecto_PROCESO, 1541847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541944 | Proyecto de inversión | 67198 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15198.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | COSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 86437 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 86437 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.98468249, lat:17.0381329}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-023/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1541944/proyecto_FIN, 1541944/proyecto_PROCESO, 1541944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542097 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL CONVENTO - 61246 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 61246 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL CONVENTO BARRIO BARRIO EL CONVENTO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL CONVENTO Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO. 4, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZAR, lon:-92.5667095, lat:16.33669286}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-002/2019, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_INICIO, 1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_INICIO, 1542097/proyecto_PROCESO, 1542097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542340 | Proyecto de inversión | 269522.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269522.97, modificado:269522.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 86959 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 86959 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO LA LIBERTAD - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , SE SALE DEL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CARRETERA , lon:-93.01156169, lat:17.29578092}} | 2019-05-22 | 2019-06-07 | 269522.97 | 269522.97 | 269522.97 | 269522.97 | 269522.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT17/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:269522.97, importe_modificado:269522.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2361.0}} | {1542340/proyecto_FIN, 1542340/proyecto_PROCESO, 1542340/proyecto_INICIO, 1542340/proyecto_FIN, 1542340/proyecto_INICIO, 1542340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542383 | Proyecto de inversión | 3842024.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842024.25, modificado:3842024.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87022 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87022 | S | 334 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.7, meta_modificada:7042.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ENTRE CALL, lon:-92.82009264, lat:16.04496978}} | 2019-06-17 | 2019-11-12 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | 3842024.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3842024.25, importe_modificado:3842024.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.7}} | {1542383/proyecto_INICIO, 1542383/proyecto_PROCESO, 1542383/proyecto_FIN, 1542383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542396 | Proyecto de inversión | 1391076.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391076.8, modificado:1391075.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES PISOS FIRME - 61696 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61696 | S | 240 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 25 + 880 EJIDO CENTRO CACUALA, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE CHILÓN - CRUCERO TUNAPAZ 25.88 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.63 KMS. SOBRE TERRACERÍ, lon:-92.08437463, lat:17.07423449}} | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | 1391075.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60262, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1391076.8, importe_modificado:1391076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0}} | {1542396/proyecto_INICIO, 1542396/proyecto_PROCESO, 1542396/proyecto_FIN, 1542396/proyecto_PROCESO, 1542396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542450 | Proyecto de inversión | 1653927.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653927.79, modificado:1653927.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87120 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87120 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3048.4, meta_modificada:3048.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ , lon:-92.83217898, lat:16.09810514}} | 2019-06-13 | 2019-09-30 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | 1653927.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1653927.79, importe_modificado:1653927.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3048.4}} | {1542450/proyecto_INICIO, 1542450/proyecto_PROCESO, 1542450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542494 | Proyecto de inversión | 1407008.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407008.46, modificado:1407008.46}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS DEL BARRIO ANAHUAC - 87267 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 87267 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.9, meta_modificada:518.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 23 SUR Y AVENIDA 27 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS BARRIO ANAHUAC EN VARIOS TRAMOS 4A CALLE ORIENTE ENTR, lon:-92.16014332, lat:14.98804522}} | 2019-04-22 | 2019-07-21 | 1407008.46 | 1407008.46 | 1407008.46 | 1407008.46 | 1407008.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1407008.46, importe_modificado:1407008.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.9}} | {1542494/proyecto_PROCESO, 1542494/proyecto_INICIO, 1542494/proyecto_PROCESO, 1542494/proyecto_INICIO, 1542494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542708 | Proyecto de inversión | 823851.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823851.6, modificado:823851.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN PISOS FIRME - 87589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87589 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO , lon:-92.11944539, lat:17.02961683}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 823851.6 | 823851.6 | 823851.6 | 823851.6 | 823851.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:823851.6, importe_modificado:823851.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1542708/proyecto_INICIO, 1542708/proyecto_FIN, 1542708/proyecto_PROCESO, 1542708/proyecto_FIN, 1542708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542832 | Proyecto de inversión | 2390515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390515.92, modificado:2390515.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC PRIM ESTADO DE NUEVO LEON - 87778 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 87778 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.6, meta_modificada:657.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE CANELAR NORTE COLONIA EL CANELAR, 29183 EL CANELAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CANELAR NORTE Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 55.3 KM SOBRE LA CARRETERA 157 CHIAPA DE CORZO-EL PARRAL LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA 11.8, lon:-92.88030212, lat:16.32349061}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 2390515.92 | 2390515.92 | 2390515.92 | 2390515.92 | 2390515.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2019, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:2390515.92, importe_modificado:2390515.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.6}} | {1542832/proyecto_PROCESO, 1542832/proyecto_INICIO, 1542832/proyecto_PROCESO, 1542832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543138 | Proyecto de inversión | 624057.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:143055.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481002.12, modificado:481002.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL AJILO - 88180 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88180 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.93991569, lat:16.98322232}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 481002.12 | 481002.12 | 481002.12 | 481002.12 | 481002.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:481002.12, importe_modificado:481002.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1543138/proyecto_INICIO, 1543138/proyecto_FIN, 1543138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543203 | Proyecto de inversión | 1003396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003396.71, modificado:1003396.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 62700 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 62700 | S | 167 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1711.0, meta_modificada:1711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:596, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 3 DE MARZO, 00000 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRE 9.5 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 RUMBO AL AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO LUEGO DOBLAR , lon:-93.03307308, lat:16.72190011}} | 2019-05-13 | 2019-07-31 | 1003396.71 | 1003396.71 | 1003396.71 | 1003396.71 | 1003396.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2019, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1003396.71, importe_modificado:1003396.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1711.0}} | {1543203/proyecto_INICIO, 1543203/proyecto_PROCESO, 1543203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543384 | Proyecto de inversión | 2613374 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613374.0, modificado:2613374.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTAN MUJERES - 88667 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 88667 | S | 3108 | 2331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN CHIAPAS., lon:-92.71760606, lat:16.76258921}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | 2613374 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-62VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2613374.0, importe_modificado:2613374.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:776.0}} | {1543384/proyecto_PROCESO, 1543384/proyecto_INICIO, 1543384/proyecto_FIN, 1543384/proyecto_INICIO, 1543384/proyecto_FIN, 1543384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543446 | Proyecto de inversión | 330039.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330039.5, modificado:330039.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH II MUJERES - 88729 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 88729 | S | 392 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECHTOCH 2 EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN., lon:-92.71737191, lat:16.72737681}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | 330039.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-70VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:330039.5, importe_modificado:330039.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1543446/proyecto_INICIO, 1543446/proyecto_FIN, 1543446/proyecto_PROCESO, 1543446/proyecto_INICIO, 1543446/proyecto_FIN, 1543446/proyecto_PROCESO, 1543446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543547 | Proyecto de inversión | 1794355.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794355.73, modificado:1794355.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA ALTA - 63212 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 63212 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.61879674, lat:17.26314982}} | 2019-03-25 | 2019-07-12 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | 1794355.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-0272019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1794355.73, importe_modificado:1794355.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1543547/proyecto_INICIO, 1543547/proyecto_PROCESO, 1543547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543709 | Proyecto de inversión | 584416 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584416.0, modificado:584416.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 63406 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63406 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A , lon:-91.73300548, lat:16.92556297}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 584416 | 584416 | 584416 | 584416 | 584416 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57851, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:584416.0, importe_modificado:584416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {1543709/proyecto_INICIO, 1543709/proyecto_PROCESO, 1543709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544220 | Proyecto de inversión | 756931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756931.19, modificado:756931.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90015 | S | 255 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1899.3, meta_modificada:1899.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO, lon:-92.06101387, lat:17.11700085}} | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | 756931.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2019, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:756931.19, importe_modificado:756931.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1899.3}} | {1544220/proyecto_INICIO, 1544220/proyecto_FIN, 1544220/proyecto_PROCESO, 1544220/proyecto_FIN, 1544220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544435 | Proyecto de inversión | 1101261.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101261.72, modificado:1101261.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA - 64546 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 64546 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.04, meta_modificada:24.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORONJAS - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE BONITO Y CAMINO CARRIZAL, CAMINO LINDA VISTA EL CAMINO COMUNICARÁ A EJIDOS, lon:-92.98053876, lat:15.92736206}} | 2019-02-18 | 2019-04-06 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | 1101261.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1101261.72, importe_modificado:1101261.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.04}} | {1544435/proyecto_PROCESO, 1544435/proyecto_INICIO, 1544435/proyecto_FIN, 1544435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544492 | Proyecto de inversión | 764173.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764173.18, modificado:764173.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL - 64614 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 64614 | S | 306 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.62, meta_modificada:557.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA, DISTRITO FEDERAL, MORELOS, NUEVO LEON, HIDALGO, GUERRERO, SANCHEZ, MICHOACAN, SONORA Y VALLE DE MEXICO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENID, lon:-92.26857488, lat:14.92211303}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 764173.17 | 764173.17 | 764173.17 | 764173.17 | 764173.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0017/2019, contratista:ARQ. ANDRES SANTIAGO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:764173.18, importe_modificado:764173.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:557.62}} | {1544492/proyecto_INICIO, 1544492/proyecto_PROCESO, 1544492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544584 | Proyecto de inversión | 3295298.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3295298.32, modificado:3295298.32}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA LAGOS - 64776 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 64776 | S | 1450 | 1422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.49, meta_modificada:39.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO RIZO DE ORO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ MARAVILLAS Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO NUEVO RESPLANDOR LA OBR SE UBICARA , lon:-92.47877231, lat:15.96552361}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | 3295298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3295298.32, importe_modificado:3295298.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.49}} | {1544584/proyecto_PROCESO, 1544584/proyecto_FIN, 1544584/proyecto_PROCESO, 1544584/proyecto_FIN, 1544584/proyecto_INICIO, 1544584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544629 | Proyecto de inversión | 1990816.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990816.92, modificado:1990816.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS - 90644 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 90644 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS UBICADO EN LA CALLE LAS PALAPAS OSUMACINTA CHIAPAS., lon:-93.09204619, lat:16.93872225}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | 1990816.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:1990816.92, importe_modificado:1990816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544629/proyecto_FIN, 1544629/proyecto_INICIO, 1544629/proyecto_FIN, 1544629/proyecto_PROCESO, 1544629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544654 | Proyecto de inversión | 827287.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827287.67, modificado:827287.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN SEBASTIAN - 64864 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 64864 | S | 633 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTA OBRA SE, lon:-92.52852024, lat:17.22578631}} | 2019-03-25 | 2019-06-28 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | 827287.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2019, contratista:ERMILO ALCAZAR PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:827287.67, importe_modificado:827287.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1544654/proyecto_INICIO, 1544654/proyecto_FIN, 1544654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544727 | Proyecto de inversión | 119505 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28152.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91353.0, modificado:91353.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 90777 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 90777 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.02708167, lat:17.03346182}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-073/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:91353.0, importe_modificado:91353.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1544727/proyecto_INICIO, 1544727/proyecto_FIN, 1544727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544765 | Proyecto de inversión | 1393780.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393780.63, modificado:1393780.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 90818 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 90818 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.1, meta_modificada:2565.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE. Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DI, lon:-92.83444558, lat:16.09407574}} | 2019-06-17 | 2019-10-15 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | 1393780.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393780.63, importe_modificado:1393780.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.1}} | {1544765/proyecto_INICIO, 1544765/proyecto_PROCESO, 1544765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544897 | Proyecto de inversión | 1559500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559500.0, modificado:1559500.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTA ROSA FRONTERA MEXIQUITO - 65286 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65286 | S | 350 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQ, lon:-92.16745329, lat:16.53691364}} | 2019-03-18 | 2019-05-30 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | 1559500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1559500.0, importe_modificado:1559500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1559.0}} | {1544897/proyecto_PROCESO, 1544897/proyecto_INICIO, 1544897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545209 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 65764 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 65764 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE DECIMA PONIENTE LA REHABILITACIÓN, lon:-92.71220899, lat:16.14710694}} | 2019-04-10 | 2019-04-20 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545209/proyecto_INICIO, 1545209/proyecto_FIN, 1545209/proyecto_PROCESO, 1545209/proyecto_INICIO, 1545209/proyecto_PROCESO, 1545209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545314 | Proyecto de inversión | 1239462.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239462.34, modificado:1239462.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 65915 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65915 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MONTERREY, 29800 NUEVO MONTERREY, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA 12 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEVO MONTERREY ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BAS, lon:-92.55071324, lat:17.27883509}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | 1239462.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1239462.34, importe_modificado:1239462.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1545314/proyecto_INICIO, 1545314/proyecto_PROCESO, 1545314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545354 | Proyecto de inversión | 3769797.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769797.74, modificado:3769797.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 65949 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 65949 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO Y TERRACERIA SANTA CRUZ CHACSI, TERRACERIA JERUSALEN , lon:-92.11630384, lat:16.89444815}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | 3769797.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0094/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3769797.74, importe_modificado:3769797.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1545354/proyecto_INICIO, 1545354/proyecto_PROCESO, 1545354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545410 | Proyecto de inversión | 915587.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915587.4, modificado:915587.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 66061 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 66061 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.9, meta_modificada:1144.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO BELEN, 30615 BELÉN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EJIDO BELEN, TERRACERIA EJIDO BELEN LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.50424625, lat:15.36151199}} | 2019-04-01 | 2019-06-03 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | 915587.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:915587.4, importe_modificado:915587.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.9}} | {1545410/proyecto_PROCESO, 1545410/proyecto_FIN, 1545410/proyecto_INICIO, 1545410/proyecto_PROCESO, 1545410/proyecto_FIN, 1545410/proyecto_INICIO, 1545410/proyecto_PROCESO, 1545410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545472 | Proyecto de inversión | 999926.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999926.54, modificado:999926.54}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 91878 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91878 | S | 244 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LA CEIBA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD PASAMOS POR LA TIENDA ELEKTRA Y COMO A 200 ME, lon:-92.08716687, lat:16.90664613}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 999926.54 | 999926.54 | 999926.54 | 999926.54 | 999926.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0198/2019, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999926.54, importe_modificado:999926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {1545472/proyecto_PROCESO, 1545472/proyecto_INICIO, 1545472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545594 | Proyecto de inversión | 405172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405172.92, modificado:405172.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA PISOS FIRME - 92052 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92052 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LINDA VISTA BACHAJÓN, lon:-92.18948058, lat:17.0446275}} | 2019-05-15 | 2019-08-13 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:405172.92, importe_modificado:405172.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1545594/proyecto_INICIO, 1545594/proyecto_FIN, 1545594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545608 | Acción | 3248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248000.0, modificado:3248000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 66394 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}} | 2019-03-01 | 2019-07-31 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | 3248000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA, CHIAPAS, monto:3248000.0, importe_modificado:3248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545608/proyecto_INICIO, 1545608/proyecto_PROCESO, 1545608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545851 | Proyecto de inversión | 1850316 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850316.0, modificado:1850316.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 66741 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 66741 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:174, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 BARRIO LAS NUBES, 30606 LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO LAS NUBES, TERRACERIA BARRIO L, lon:-92.47383876, lat:15.30397712}} | 2019-05-06 | 2019-08-06 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | 1850316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1850316.0, importe_modificado:1850316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1545851/proyecto_INICIO, 1545851/proyecto_PROCESO, 1545851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546060 | Acción | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 66962 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 66962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2019-04-15 | 2019-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM-GI/001-IR/2019, contratista:SUMINISTROS Y SOLUCIONES INNOVADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546060/proyecto_INICIO, 1546060/proyecto_PROCESO, 1546060/proyecto_INICIO, 1546060/proyecto_PROCESO, 1546060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546114 | Proyecto de inversión | 2989021.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989021.68, modificado:2989021.68}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES - 67027 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 67027 | S | 1184 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2649.6, meta_modificada:2649.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA Y CALLE ALTA TENSIÓN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRAMBOYANES INFONAVIT, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SECUNDARIA, CALLE INNOMINADA SE LLEGA A TRAVÉS DE LA 1, lon:-92.27627916, lat:14.9089004}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | 2989021.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0020/2019, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989021.68, importe_modificado:2989021.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2649.6}} | {1546114/proyecto_INICIO, 1546114/proyecto_PROCESO, 1546114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546124 | Proyecto de inversión | 5124518.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124518.63, modificado:5124518.63}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 67041 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 67041 | S | 2026 | 1804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4653.7, meta_modificada:4653.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL REY CALLE REY ARTURO Y CALLE LUCRECIA BORGIA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ZARES Y CALLE CAMINO DEL REY, CALLE GUILLERMO EL CONQUISTAD, lon:-92.24537478, lat:14.93076749}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | 5124518.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0022/2019, contratista:ING. ARMIN ALEJANDRO ALBORES CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5124518.63, importe_modificado:5124518.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4653.7}} | {1546124/proyecto_INICIO, 1546124/proyecto_PROCESO, 1546124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546135 | Acción | 268576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268576.0, modificado:268576.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 92745 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 92745 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 268576 | 268576 | 268576 | 268576 | 268576 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A21570/21362/2019, contratista:PC Accesorios SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:268576.0, importe_modificado:268576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {1546135/proyecto_PROCESO, 1546135/proyecto_INICIO, 1546135/proyecto_PROCESO, 1546135/proyecto_FIN, 1546135/proyecto_PROCESO, 1546135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546209 | Proyecto de inversión | 2148945.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148945.98, modificado:2148945.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 92832 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92832 | S | 151 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4509.5, meta_modificada:4509.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:561, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 14 + 00 RANCHERIA JALALAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN CON DESVÍO A ALA ESCUELA PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-92.18195591, lat:17.02562046}} | 2019-05-17 | 2019-08-15 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | 2148945.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2019, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2148945.98, importe_modificado:2148945.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4509.5}} | {1546209/proyecto_INICIO, 1546209/proyecto_FIN, 1546209/proyecto_PROCESO, 1546209/proyecto_FIN, 1546209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546357 | Proyecto de inversión | 901799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901799.94, modificado:901799.94}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67340 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67340 | S | 23 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.5, meta_modificada:1445.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA RANCHO ALE, lon:-91.33574778, lat:16.54010662}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 901799.94 | 901799.94 | 901799.94 | 901799.94 | 901799.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57886, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:901799.94, importe_modificado:901799.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.5}} | {1546357/proyecto_INICIO, 1546357/proyecto_FIN, 1546357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546377 | Proyecto de inversión | 3644084.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644084.39, modificado:3644084.39}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 67387 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67387 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4848.9, meta_modificada:4848.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 220 + 100 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ Y TERRACERIA PICHUCALCO, BRECHA SAN MARTIN PARTIMOS DE LA CABECE, lon:-91.30386758, lat:16.53312763}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | 3644084.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57889, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3644084.39, importe_modificado:3644084.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4848.9}} | {1546377/proyecto_INICIO, 1546377/proyecto_PROCESO, 1546377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546421 | Acción | 337592.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337592.62, modificado:337592.62}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 93112 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 93112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2019-02-01 | 2019-06-21 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | 337592.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1048, contratista:Ballum logistica y Servicios Empresariales del Sur SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:337592.62, importe_modificado:337592.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1546421/proyecto_INICIO, 1546421/proyecto_PROCESO, 1546421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546803 | Proyecto de inversión | 605857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605857.74, modificado:605857.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN BARRIO GUADALUPE - 93614 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 93614 | S | 302 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA 13 NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.16144957, lat:14.99343323}} | 2019-05-13 | 2019-08-13 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | 605857.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:CONSTRUCTORA SILOE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:605857.74, importe_modificado:605857.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {1546803/proyecto_INICIO, 1546803/proyecto_PROCESO, 1546803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547036 | Proyecto de inversión | 130255 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130255.0, modificado:130255.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIMERA AVENIDA OTE SUR ENTRE SEGUNDA CALLE SUR OTE Y QUINTA CALLE SUR PTE - 68194 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68194 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR OTE Y CALLE QUINTA SUR OTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR ENTRE LA, lon:-92.04979937, lat:16.11786937}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 130255 | 130255 | 130255 | 130255 | 130255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/005/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:130255.0, importe_modificado:130255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547036/proyecto_FIN, 1547036/proyecto_PROCESO, 1547036/proyecto_INICIO, 1547036/proyecto_FIN, 1547036/proyecto_PROCESO, 1547036/proyecto_FIN, 1547036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547091 | Proyecto de inversión | 491570.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491570.3, modificado:491570.3}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA AVENIDA OTE SUR ENTRE SEGUNDA CALLE SUR OTE Y QUINTA CALLE SUR PTE - 68281 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68281 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR OTE Y CALLE QUINTA SUR OTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR ENTRE LA, lon:-92.04980926, lat:16.11786136}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 491570.3 | 491570.3 | 491570.3 | 491570.3 | 491570.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/006/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:491570.3, importe_modificado:491570.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547091/proyecto_PROCESO, 1547091/proyecto_FIN, 1547091/proyecto_INICIO, 1547091/proyecto_FIN, 1547091/proyecto_PROCESO, 1547091/proyecto_INICIO, 1547091/proyecto_FIN, 1547091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547114 | Proyecto de inversión | 2828817.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828817.24, modificado:2828817.24}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 93936 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93936 | S | 566 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE UNA CARRETERA PAVIMENTADADE 4.5 KM, lon:-92.3814145, lat:17.19805}} | 2019-04-25 | 2019-08-25 | 2828817.24 | 2828817.24 | 2828817.24 | 2828817.24 | 2828817.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM/010/2019, contratista:COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTU RA BASICA Y SOCIAL SUR- SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:2828817.24, importe_modificado:2828817.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1547114/proyecto_INICIO, 1547114/proyecto_PROCESO, 1547114/proyecto_FIN, 1547114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547180 | Proyecto de inversión | 2807151.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807151.99, modificado:2807151.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD OJIPA - 94042 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 94042 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , TILA A OJIPA 10 KM CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.55917224, lat:17.54088159}} | 2019-05-15 | 2019-08-30 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | 2807151.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OP/FISM-019/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2807151.99, importe_modificado:2807151.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.88}} | {1547180/proyecto_INICIO, 1547180/proyecto_PROCESO, 1547180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547227 | Proyecto de inversión | 359706.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359706.81, modificado:359706.81}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 68491 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68491 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.8, meta_modificada:1073.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IBARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 105 + 40 EJIDO IBARRA, 29950 IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO IBARRA Y TERRACERIA VIEJO IBARRA, TERRACERIA GUANAL PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CA, lon:-91.45402215, lat:16.60207885}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 359706.81 | 359706.81 | 359706.81 | 359706.81 | 359706.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58707, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:359706.81, importe_modificado:359706.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.8}} | {1547227/proyecto_FIN, 1547227/proyecto_PROCESO, 1547227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547333 | Proyecto de inversión | 721368.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721368.92, modificado:721368.92}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 68603 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68603 | S | 297 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROEE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.10729953, lat:16.91183509}} | 2019-03-18 | 2019-06-18 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | 721368.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0122/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:721368.92, importe_modificado:721368.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1547333/proyecto_INICIO, 1547333/proyecto_PROCESO, 1547333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547357 | Proyecto de inversión | 864368.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864368.9, modificado:864368.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO PISOS FIRME - 68634 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68634 | S | 149 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 61 + 100 RANCHERIA CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO ALAN SACJÚN - ALÁN SACJUN - CHOXILTIC SE REC, lon:-91.98885792, lat:17.1686584}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | 864368.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:864368.9, importe_modificado:864368.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}} | {1547357/proyecto_INICIO, 1547357/proyecto_FIN, 1547357/proyecto_PROCESO, 1547357/proyecto_FIN, 1547357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547408 | Proyecto de inversión | 1622619.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622619.23, modificado:1622619.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIÓN LA BOQUILLA - 94515 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94515 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SAN VICENTE - EL PROGRESO KILÓMETRO 8 + 600 FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION LA BOQUILLA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA, lon:-92.2051727, lat:15.09786551}} | 2019-05-27 | 2019-08-27 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | 1622619.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1622619.23, importe_modificado:1622619.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1547408/proyecto_PROCESO, 1547408/proyecto_INICIO, 1547408/proyecto_PROCESO, 1547408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547413 | Proyecto de inversión | 1741905.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741905.41, modificado:1741905.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 68738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68738 | S | 87 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:502, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 27 + 320 RANCHERIA XAQUILÁ, 29940 XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A TEMÓ POSTERIORMENTE SE TOMA LA DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA, lon:-92.14179926, lat:17.0621259}} | 2019-04-12 | 2019-07-15 | 1741905.41 | 1741905.41 | 1741905.41 | 1741905.41 | 1741905.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2019, contratista:ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1741905.41, importe_modificado:1741905.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1547413/proyecto_INICIO, 1547413/proyecto_FIN, 1547413/proyecto_PROCESO, 1547413/proyecto_FIN, 1547413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547418 | Proyecto de inversión | 1100440.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100440.48, modificado:1100440.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 94530 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 94530 | S | 51 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PERIFERICO BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CAMINO AQUILES SERDAN, AVENIDA PERIFERICO SE ENCUENTRA EN HUEHUETAN ESTACIÓN BARRIO ESQUIPULAS A 500 METROS ENTRANDO , lon:-92.40708906, lat:15.00654838}} | 2019-06-04 | 2019-08-05 | 1100440.48 | 1100440.48 | 1100440.48 | 1100440.48 | 1100440.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0011-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1100440.48, importe_modificado:1100440.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1547418/proyecto_PROCESO, 1547418/proyecto_INICIO, 1547418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547554 | Proyecto de inversión | 243746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:52326.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191420.8, modificado:191420.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69021 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69021 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-92.98460739, lat:17.03779951}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 191420.8 | 191420.8 | 191420.8 | 191420.8 | 191420.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:191420.8, importe_modificado:191420.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547554/proyecto_INICIO, 1547554/proyecto_FIN, 1547554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547567 | Proyecto de inversión | 575255.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:122859.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452396.06, modificado:452396.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA - 69037 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69037 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO NORTE, lon:-93.00925689, lat:17.01671821}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 452396.06 | 452396.06 | 452396.06 | 452396.06 | 452396.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:452396.06, importe_modificado:452396.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1547567/proyecto_PROCESO, 1547567/proyecto_INICIO, 1547567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547596 | Proyecto de inversión | 445690.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445690.21, modificado:445690.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 69063 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69063 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA NUEVA LINDA VISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILÓN-TEMÓ-CRU, lon:-91.86593768, lat:17.01520609}} | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/173/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445690.21, importe_modificado:445690.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1547596/proyecto_INICIO, 1547596/proyecto_FIN, 1547596/proyecto_PROCESO, 1547596/proyecto_FIN, 1547596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547712 | Proyecto de inversión | 2291236.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291236.02, modificado:2291236.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTIINEZ EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 69248 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 69248 | S | 278 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A LA VICTORIA 20 KM. DE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.38716409, lat:17.20212921}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | 2291236.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-022/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2291236.02, importe_modificado:2291236.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547712/proyecto_INICIO, 1547712/proyecto_PROCESO, 1547712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547720 | Proyecto de inversión | 107009.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24480.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82529.55, modificado:82529.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 69261 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69261 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.98488097, lat:17.03825599}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:82529.55, importe_modificado:82529.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1547720/proyecto_INICIO, 1547720/proyecto_FIN, 1547720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547869 | Proyecto de inversión | 156848.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34884.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARAJE NIHO - 69512 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 500 DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.92480647, lat:17.0179658}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-022/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1547869/proyecto_INICIO, 1547869/proyecto_FIN, 1547869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548635 | Proyecto de inversión | 565410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565410.23, modificado:565410.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 71003 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 71003 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO SAN MIGUEL, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EN EL BARRIO SAN MIG, lon:-92.55507751, lat:17.28391219}} | 2019-04-04 | 2019-05-31 | 565410.23 | 565410.23 | 565410.23 | 565410.23 | 565410.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:565410.23, importe_modificado:565410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1548635/proyecto_INICIO, 1548635/proyecto_PROCESO, 1548635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548979 | Proyecto de inversión | 65662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65662.21, modificado:65662.21}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 96868 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 96868 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.5, meta_modificada:266.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y AVENIDA CALLE SANTA CECILIA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.66932122, lat:16.5443715}} | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-011/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:65662.21, importe_modificado:65662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.5}} | {1548979/proyecto_INICIO, 1548979/proyecto_PROCESO, 1548979/proyecto_INICIO, 1548979/proyecto_FIN, 1548979/proyecto_INICIO, 1548979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549026 | Proyecto de inversión | 602223 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602223.0, modificado:602223.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 97023 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 97023 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS PARTES DE LA CABECERA , lon:-92.66957705, lat:16.54463832}} | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 602223 | 602223 | 602223 | 602223 | 602223 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-008/2019, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:602223.0, importe_modificado:602223.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.7}} | {1549026/proyecto_INICIO, 1549026/proyecto_PROCESO, 1549026/proyecto_INICIO, 1549026/proyecto_PROCESO, 1549026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549143 | Proyecto de inversión | 88922.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88922.39, modificado:88922.39}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA - 97360 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 97360 | S | 302 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, MEXICO., lon:-93.03071752, lat:16.88165595}} | 2019-01-22 | 2019-02-09 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | 88922.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/001/2019, contratista:CORZO ENTUBADOS COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:88922.39, importe_modificado:88922.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549143/proyecto_INICIO, 1549143/proyecto_PROCESO, 1549143/proyecto_FIN, 1549143/proyecto_PROCESO, 1549143/proyecto_FIN, 1549143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550028 | Proyecto de inversión | 1056993.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056993.07, modificado:1056993.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 100076 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100076 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:121, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA PANTELHÓ, 29880 SAN LUIS USIG, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN Y CAMINO ZAPATA, CAMINO SAN BENITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA VIA DE CAMINO QUE SE DIRIGE A SITALA SE PASAN LAS LOCALIDADES, lon:-92.44353756, lat:17.03226222}} | 2019-06-10 | 2019-08-10 | 1056993.07 | 1056993.07 | 1056993.07 | 1056993.07 | 1056993.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-034/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1056993.07, importe_modificado:1056993.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1550028/proyecto_FIN, 1550028/proyecto_PROCESO, 1550028/proyecto_INICIO, 1550028/proyecto_PROCESO, 1550028/proyecto_FIN, 1550028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550049 | Proyecto de inversión | 137233.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137233.73, modificado:137233.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 100117 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100117 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:60, direccion:CALLE LA PIEDAD COLONIA LA PIEDAD, 29880 LA PIEDAD, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTELHO Y CAMINO SITALA, CAMINO SAN JOAQUIN LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A LA SALIDA DE PANTELHO AL CAMINO QUE SE DIRIGE A SITALA, lon:-92.45275976, lat:17.00447458}} | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 137233.73 | 137233.73 | 137233.73 | 137233.73 | 137233.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:137233.73, importe_modificado:137233.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1550049/proyecto_INICIO, 1550049/proyecto_FIN, 1550049/proyecto_PROCESO, 1550049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550348 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I TUMBALÁ BARRIO LA LOMA I - 100857 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 100857 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO LA LOMA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO I, lon:-92.31843435, lat:17.27793389}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1550348/proyecto_INICIO, 1550348/proyecto_PROCESO, 1550348/proyecto_INICIO, 1550348/proyecto_PROCESO, 1550348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550422 | Proyecto de inversión | 474520.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474520.7, modificado:474520.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I TUMBALÁ BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 101091 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101091 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO, lon:-92.31676602, lat:17.28257468}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | 474520.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-049/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:474520.7, importe_modificado:474520.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1550422/proyecto_INICIO, 1550422/proyecto_PROCESO, 1550422/proyecto_INICIO, 1550422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550458 | Proyecto de inversión | 1423562.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423562.1, modificado:1423562.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I IGNACIO ALLENDE I - 101186 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101186 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y L, lon:-92.14903342, lat:17.24996618}} | 2019-05-07 | 2019-07-05 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | 1423562.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-056/2019, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1423562.1, importe_modificado:1423562.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1550458/proyecto_PROCESO, 1550458/proyecto_INICIO, 1550458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550522 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS I JOLJAMIL SDA SECCIÓN I - 101351 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101351 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, 00000 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BE, lon:-92.33025821, lat:17.25272387}} | 2019-05-23 | 2019-07-21 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-063/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1550522/proyecto_INICIO, 1550522/proyecto_FIN, 1550522/proyecto_PROCESO, 1550522/proyecto_FIN, 1550522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550573 | Proyecto de inversión | 4558800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558800.0, modificado:4558800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 101486 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101486 | S | 403 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION UNO, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.56797134, lat:16.94047513}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | 4558800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4558800.0, importe_modificado:4558800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}} | {1550573/proyecto_INICIO, 1550573/proyecto_PROCESO, 1550573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550626 | Proyecto de inversión | 913224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913224.56, modificado:913224.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 101609 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 101609 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HORIZONTE I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 BARRIO HORIZONTE I, 30600 EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL Y TERRACERIA HORIZONTE I, TERRACERIA HORIZONTE I LA OBRA SE, lon:-92.46711246, lat:15.38107272}} | 2019-06-03 | 2019-07-03 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | 913224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:913224.56, importe_modificado:913224.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1550626/proyecto_INICIO, 1550626/proyecto_PROCESO, 1550626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551518 | Proyecto de inversión | 1917714.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917714.37, modificado:1917714.37}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 103811 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103811 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:159, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION LAS BRISAS, 30624 NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO EN NUEVA AMPLIACIÓN LAS BRISAS A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.61774645, lat:15.1524353}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | 1917714.37 | 1917714.37 | 1917714.37 | 1917714.37 | 1917714.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024, contratista:JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1917714.37, importe_modificado:1917714.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1551518/proyecto_INICIO, 1551518/proyecto_PROCESO, 1551518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551551 | Proyecto de inversión | 4651382.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651382.48, modificado:4651382.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRIFICACION AERREA - 103883 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 103883 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:CALLE CALLE NORTE DE MADERO EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO A VEINTE M, lon:-91.91032935, lat:16.29576833}} | 2019-06-17 | 2019-09-20 | 4651382.48 | 4651382.48 | 4651382.48 | 4651382.48 | 4651382.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0004-FISM/2019, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:4651382.48, importe_modificado:4651382.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551551/proyecto_PROCESO, 1551551/proyecto_INICIO, 1551551/proyecto_PROCESO, 1551551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551696 | Proyecto de inversión | 1621405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621405.86, modificado:1621405.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE DEL POCITO ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AV VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 104263 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 104263 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS COLONIA SAN ISIDRO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIO CHOCOLJA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA CALLE A PAVIMENT, lon:-93.07949283, lat:16.76957002}} | 2019-06-01 | 2019-07-15 | 1621405.86 | 1621405.86 | 1621405.86 | 1621405.86 | 1621405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-007-2019, contratista:Ingeniería Integral Kairos y Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:1621405.86, importe_modificado:1621405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}} | {1551696/proyecto_INICIO, 1551696/proyecto_FIN, 1551696/proyecto_PROCESO, 1551696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552617 | Proyecto de inversión | 3469415.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469415.51, modificado:3469415.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 106470 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106470 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA BAJA SOBRE LA CARRETERA C, lon:-92.44082216, lat:15.08540769}} | 2019-05-22 | 2019-08-22 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | 3469415.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:3469415.51, importe_modificado:3469415.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552617/proyecto_INICIO, 1552617/proyecto_PROCESO, 1552617/proyecto_FIN, 1552617/proyecto_PROCESO, 1552617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552628 | Proyecto de inversión | 6300980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300980.8, modificado:6300980.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106502 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106502 | S | 347 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660800.0, meta_modificada:660800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORIDA BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09313747, lat:16.9185995}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 6300980.8 | 6300980.8 | 6300980.8 | 6300980.8 | 6300980.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6300980.8, importe_modificado:6300980.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660800.0}} | {1552628/proyecto_INICIO, 1552628/proyecto_FIN, 1552628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201553312 | Proyecto de inversión | 1046112.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046112.34, modificado:1046112.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DE BAÑO PARA VIVIENDA - 108208 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108208 | S | 74 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE MESHATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE MESHATON, 29878 MESHATON, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESHATON SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.540 KMS. DE LA, lon:-92.70395843, lat:16.92977075}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 1046112.34 | 1046112.34 | 1046112.34 | 1046112.34 | 1046112.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/013/2019, contratista:DOMINGO VELAZQUEZ MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:1046112.34, importe_modificado:1046112.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1553312/proyecto_PROCESO, 1553312/proyecto_INICIO, 1553312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554355 | Proyecto de inversión | 1701225.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701225.53, modificado:1701225.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA I VENUSTIANO CARRANZA I - 110454 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 110454 | S | 399 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.8, meta_modificada:573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA DE ALCANTARILLADO 3RA ETAPA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARR, lon:-92.17293616, lat:17.30339491}} | 2019-05-23 | 2019-07-21 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | 1701225.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-062/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1701225.53, importe_modificado:1701225.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.8}} | {1554355/proyecto_INICIO, 1554355/proyecto_PROCESO, 1554355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554684 | Proyecto de inversión | 1493179.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493179.38, modificado:1493179.38}} | REHABILITACIÓN DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 111121 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 111121 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA TRINIDAD, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.35743075, lat:17.01873276}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 1493179.38 | 1493179.38 | 1493179.38 | 1493179.38 | 1493179.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/URB/FISM-EA-004/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1493179.38, importe_modificado:1493179.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.46}} | {1554684/proyecto_INICIO, 1554684/proyecto_PROCESO, 1554684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556400 | Proyecto de inversión | 636556.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636556.09, modificado:636556.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 115221 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115221 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.08, meta_modificada:223.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 7KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.31579712, lat:17.04072903}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 636556.09 | 636556.09 | 636556.09 | 636556.09 | 636556.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-031/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:636556.09, importe_modificado:636556.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.08}} | {1556400/proyecto_PROCESO, 1556400/proyecto_INICIO, 1556400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556631 | Proyecto de inversión | 227968.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227968.9, modificado:227968.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 115717 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 115717 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:19, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 KM DE DISTAN, lon:-92.39515476, lat:17.01930472}} | 2019-05-09 | 2019-08-15 | 227968.9 | 227968.9 | 227968.9 | 227968.9 | 227968.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-036/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:227968.9, importe_modificado:227968.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1556631/proyecto_INICIO, 1556631/proyecto_PROCESO, 1556631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556906 | Proyecto de inversión | 1029200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029200.1, modificado:1029200.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO I - 116319 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 116319 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO HIDALGO JOSHIL BARRIO ARROYO SECO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE B, lon:-92.34404412, lat:17.22945769}} | 2019-06-07 | 2019-08-05 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | 1029200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-076/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1029200.1, importe_modificado:1029200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1556906/proyecto_INICIO, 1556906/proyecto_FIN, 1556906/proyecto_PROCESO, 1556906/proyecto_FIN, 1556906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557307 | Proyecto de inversión | 788085.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788085.31, modificado:788085.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LUQUILHO - 117113 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117113 | S | 71 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LUQUILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE LUQUILHO, 29863 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHITOM-SANTO DOMINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE NAXO, lon:-92.76214466, lat:16.89379537}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | 788085.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/12, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:788085.31, importe_modificado:788085.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557307/proyecto_PROCESO, 1557307/proyecto_INICIO, 1557307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557325 | Proyecto de inversión | 500240.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500240.11, modificado:500240.11}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I EL MIRADOR I - 117157 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 117157 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.8, meta_modificada:446.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:163, direccion:VEREDA TRAMO EL MIRADOR - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 446 RANCHERIA EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVÁ A CABO FUERA DE LA R, lon:-92.21181186, lat:17.32648103}} | 2019-06-17 | 2019-07-16 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | 500240.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-081/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:500240.11, importe_modificado:500240.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.8}} | {1557325/proyecto_PROCESO, 1557325/proyecto_INICIO, 1557325/proyecto_PROCESO, 1557325/proyecto_INICIO, 1557325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557603 | Proyecto de inversión | 710328.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710328.3, modificado:710328.3}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 117856 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117856 | S | 300 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - UNENALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PARAJE , 29862 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOM-PUERTO CATE Y ESTA 13.5 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.76759811, lat:16.94015394}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 710328.3 | 710328.3 | 710328.3 | 710328.3 | 710328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/11, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:710328.3, importe_modificado:710328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557603/proyecto_INICIO, 1557603/proyecto_PROCESO, 1557603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557765 | Proyecto de inversión | 435297.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435297.4, modificado:435297.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LEANDRO VALLE LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALITO - 118233 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 118233 | S | 100 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO ESTA A, lon:-92.81838577, lat:16.90897777}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 435297.4 | 435297.4 | 435297.4 | 435297.4 | 435297.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/17, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:435297.4, importe_modificado:435297.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1557765/proyecto_INICIO, 1557765/proyecto_PROCESO, 1557765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558589 | Proyecto de inversión | 14241379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.424137931E7, modificado:1.348633418E7}} | 194119.- Modernizacion y ampliación del camino: Romerillo ¿ Nichnamtic ¿ E.C. Las Ollas; tramo: km. 0+000 al km. 7+660 / Modernizacion y Ampliación del Subtramo: km. 1+000 al km. 2+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E06001C03B009 | S | 48010 | 40767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.69, meta_modificada:1.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.55869865, lat:16.75934471}} | 2019-06-06 | 2019-09-18 | 13486334.18 | 13486334.18 | 13486334.18 | 13486334.18 | 13486334.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194119-100, contratista:ARQ. DANIEL ANTONIO LOPEZ ORANTES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.325775224E7, importe_modificado:1.325775224E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558675 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497916.78}} | 192203.- Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales / Estudios y Diagnosticos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112131E05302C01D031 | S | 22322 | 20625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2019-06-25 | 2019-11-15 | 1497916.78 | 1497916.78 | 1497916.78 | 1497916.78 | 1497916.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192203-120, contratista:ING. RITA LISSETH RODRIGUEZ PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1497916.78, importe_modificado:1497916.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1558675/proyecto_PROCESO, 1558675/proyecto_INICIO, 1558675/proyecto_PROCESO, 1558675/proyecto_INICIO, 1558675/proyecto_PROCESO, 1558675/proyecto_INICIO, 1558675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558678 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:915240.0}} | 192003.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D074 | S | 6989 | 6900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 915240 | 915240 | 915240 | 915240 | 915240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192003-117, contratista:C. MARIA ELOISA TOVILLA MELCHOR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:915240.0, importe_modificado:915240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1558678/proyecto_PROCESO, 1558678/proyecto_INICIO, 1558678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558707 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | Supervisión Técnica | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 142131E05302C01D032 | N | 0 | 0 | 57070 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. 1a. Nte. Pte. 241, Santo Domingo, 29066 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11737061, lat:16.75457793}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201559804 | Proyecto de inversión | 1365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365000.0, modificado:1360154.3}} | 192101.- Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10M3 / Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D087 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LUMIJA, lon:-92.33512218, lat:17.62167599}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1360154.3 | 1360154.3 | 1360154.3 | 1360154.3 | 1360154.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560197 | Proyecto de inversión | 10150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015E7, modificado:1.015E7}} | Terminación de la construcción de edificio tipo U3-C de 09 e.e para 04 aulas didácticas, 02 laboratorios de docencia y 01 Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño (Larcad) en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532A00601E05B001 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 10150000 | 10150000 | 10150000 | 10150000 | 10150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560288 | Proyecto de inversión | 1414795.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414795.26, modificado:1414795.26}} | 199007.- Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B010-5825S | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS, lon:-92.611944, lat:16.758056}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1414795.26 | 1414795.26 | 1414795.26 | 1414795.26 | 1414795.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560298 | Proyecto de inversión | 645109.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645109.8, modificado:645109.8}} | 199071.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B021-5825S | S | 61 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.065347, lat:16.762763}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 645109.8 | 645109.8 | 645109.8 | 645109.8 | 645109.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560299 | Proyecto de inversión | 855292.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855292.45, modificado:855292.45}} | 199072.- Jardín de Niños Rodulfo Figueroa Esquinca. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B022-5825S | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:37, direccion:Pijijiapan, Progreso, CHIS, lon:-93.144429, lat:15.600682}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 855292.45 | 855292.45 | 855292.45 | 855292.45 | 855292.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560301 | Proyecto de inversión | 1163459.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163459.36, modificado:1163459.36}} | 199075.-Jardín de Niños Lazaro Cardenas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B024-5825S | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:Jitotol, Carmen Zacatal, CHIS, lon:-92.802833, lat:17.081481}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1163459.36 | 1163459.36 | 1163459.36 | 1163459.36 | 1163459.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560305 | Proyecto de inversión | 896712.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896712.71, modificado:896712.71}} | 199108.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Dominguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B028-5825S | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:Francisco León, San Miguel la Sardina, CHIS, lon:-93.352912, lat:17.295574}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 896712.71 | 896712.71 | 896712.71 | 896712.71 | 896712.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560310 | Proyecto de inversión | 815103.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815103.66, modificado:815103.66}} | 199058.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B019-5825S | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:Amatenango Del Valle, San Miguel El Alto, CHIS, lon:-92.3599, lat:16.495561}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 815103.66 | 815103.66 | 815103.66 | 815103.66 | 815103.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560341 | Proyecto de inversión | 977046.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977046.66, modificado:977046.66}} | 199068.- Telesecundaria No. 1335 Benito Juarez Garcia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B006-5825S | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:Motozintla, Libertad Calera, CHIS, lon:-92.342856, lat:15.253801}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 977046.66 | 977046.66 | 977046.66 | 977046.66 | 977046.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201561656 | Proyecto de inversión | 48487891.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.848789178E7, modificado:4.848789178E7}} | Seguro Agrícola Catastrófico Para Contingencias Climatológicas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 093261G07602M02D001 | S | 94278 | 848505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:942782.57, meta_modificada:747804.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Carr. Panamericana 1710, Plan de Ayala, 29020 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.19976807, lat:16.77167206}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 48487891.78 | 48487891.78 | 48487891.78 | 48487891.78 | 48487891.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:747804.65}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201561952 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3300000.0, modificado:3297087.29}} | Rehabilitación de plaza de acceso al Teatro Emilio Rabasa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172421E06501S03B001101025932F23112019 | S | 336256 | 306438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4419.9, meta_modificada:4419.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3297087.29 | 3297087.29 | 3297087.29 | 3297087.29 | 3297087.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-027 F, contratista:Constructora y Arrendadora de Maquinaria Monte Verde, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3241300.86, importe_modificado:3241300.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4419.9}} | {1561952/proyecto_PROCESO, 1561952/proyecto_INICIO, 1561952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201567091 | Proyecto de inversión | 3075518.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075518.66, modificado:2749235.8}} | TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Hidalgo 26, Centro, Chis., México, lon:-92.71362305, lat:16.88603164}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2749235.8 | 2749235.8 | 2749235.8 | 2749235.8 | 2749235.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64284, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3075518.66, importe_modificado:3075518.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:20.0}} | {1567091/proyecto_PROCESO, 1567091/proyecto_INICIO, 1567091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301569744 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS |  | S | 994 | 1036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Absalón Castellanos Domínguez, Sunuapa, Chis., México, lon:-93.24422836, lat:17.49176404}} | 2019-08-01 | 2019-10-28 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65604, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1569744/proyecto_PROCESO, 1569744/proyecto_INICIO, 1569744/proyecto_FIN, 1569744/proyecto_PROCESO, 1569744/proyecto_FIN, 1569744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571225 | Proyecto de inversión | 670159.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670159.18, modificado:670159.18}} | 199142.- Jardin De Niños Mariano Azuela | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B039-5825S | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:96, direccion:Motozintla ,Rincón del Bosque ,CHIS, lon:-92.443691, lat:15.343995}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 670159.18 | 670159.18 | 670159.18 | 670159.18 | 670159.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571226 | Proyecto de inversión | 1723839.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723839.8, modificado:1723839.8}} | 199153.- Jardin De Niños Petrona Gomez Gutu. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B040-5825S | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:Chiapa De Corzo ,Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi) ,CHIS, lon:-92.988971, lat:16.680072}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1723839.8 | 1723839.8 | 1723839.8 | 1723839.8 | 1723839.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301575304 | Acción | 545587.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545587.85, modificado:545587.85}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: E.C.: PICHUCALCO-TECTUAPAN-EL ZAPOTE, EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | CAMINO6 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:107, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.13402176, lat:17.48756601}} | 2019-05-22 | 2019-07-20 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | 545587.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-003/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:545587.85, importe_modificado:545587.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1575304/proyecto_INICIO, 1575304/proyecto_PROCESO, 1575304/proyecto_INICIO, 1575304/proyecto_FIN, 1575304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576345 | Proyecto de inversión | 574084.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574084.32, modificado:574084.32}} | REHABILITAION DE CAMINO RURAL TRAMOS VARIOS | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE |  | N | 0 | 0 | 1182 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.77572155, lat:17.03167397}} | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 574084.32 | 574084.32 | 574084.32 | 574084.32 | 574084.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576705 | Proyecto de inversión | 1650688.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650688.7, modificado:1650688.7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juspi entre calle Rió Suchiapa y calle Rio SuchiateC | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obra Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.5, meta_modificada:1399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1650688.7 | 1650688.7 | 1650688.7 | 1650688.7 | 1650688.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-129 F, contratista:Armando Toala Velazquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1609074.7, importe_modificado:1609074.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.5}} | {1576705/proyecto_PROCESO, 1576705/proyecto_INICIO, 1576705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301576712 | Proyecto de inversión | 1274669.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274669.03, modificado:1274669.03}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Baja California entre avenida Joaquín Miguel Gutiérrez y calle Cerrada Guerrero | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E05801I12B022074025851S23012019 | N | 0 | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.7, meta_modificada:1080.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1274669.03 | 1274669.03 | 1274669.03 | 1274669.03 | 1274669.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-131 F, contratista:Constructora LAHUN del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1242534.52, importe_modificado:1242534.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.7}} | {1576712/proyecto_PROCESO, 1576712/proyecto_INICIO, 1576712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401580428 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8125093.01}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXTLA PORTILLO ZARAGOZA - 233216 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 233216 | S | 336256 | 306438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.17, meta_modificada:15.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 1+300 - 17+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ CENTRO, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE Y , RECONSTRUCCION DEL CAMINO TUXTLA PORTILLO ZARAGOZA TRAMO DEL KM. 1, lon:-93.06740046, lat:16.67766733}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 8125093.01 | 8125093.01 | 8125093.01 | 8125093.01 | 8125093.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940104-177, contratista:C. ING. ALDO ALAN AGUILAR MARTINEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8125093.01, importe_modificado:8125093.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.17}} | {1580428/proyecto_INICIO, 1580428/proyecto_PROCESO, 1580428/proyecto_INICIO, 1580428/proyecto_PROCESO, 1580428/proyecto_INICIO, 1580428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401582985 | Proyecto de inversión | 1126298.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126298.33, modificado:1126298.33}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120543 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120543 | S | 86 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:202, direccion:EJIDO CHUPAQUIL, 29930 CHUPAQUIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA RUMBO A LA COMUNIDAD DE CHIVILTIC APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33609966, lat:17.14569773}} | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 1126298.33 | 1126298.33 | 1126298.33 | 1126298.33 | 1126298.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-032/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1126298.33, importe_modificado:1126298.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1582985/proyecto_INICIO, 1582985/proyecto_FIN, 1582985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583125 | Proyecto de inversión | 2825353.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825353.81, modificado:2825353.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PLAN SANTO TOMAS A SAN FRANCISCO EL NARANJO TRAMO - 121509 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 121509 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO PLAN SANTO TOMAS - SAN FRANCISCO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 335 EJIDO SAN FRANCISCO EL NARANJO, 30187 SAN FRANCISCO EL NARANJO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA EN MAL ESTAD, lon:-91.59245711, lat:16.40968743}} | 2019-06-24 | 2019-08-26 | 2825353.81 | 2825353.81 | 2825353.81 | 2825353.81 | 2825353.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0005-FISM/2019, contratista:JOSÉ HUMBERTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:2825353.81, importe_modificado:2825353.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583125/proyecto_INICIO, 1583125/proyecto_PROCESO, 1583125/proyecto_FIN, 1583125/proyecto_PROCESO, 1583125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583278 | Proyecto de inversión | 1891935.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891935.98, modificado:1891935.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN ESC PRIM FRAL LIC BENITO JUAREZ GARCIA - 122347 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 122347 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, RECORRER 25 KM SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO - AMERICA LIBRE LUEGO, lon:-92.99389834, lat:16.60228534}} | 2019-06-17 | 2019-08-31 | 1891935.98 | 1891935.98 | 1891935.98 | 1891935.98 | 1891935.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1891935.98, importe_modificado:1891935.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1583278/proyecto_INICIO, 1583278/proyecto_PROCESO, 1583278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583704 | Proyecto de inversión | 1917153.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917153.66, modificado:1917153.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 125516 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125516 | S | 459 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.9, meta_modificada:1630.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS GOLONDRINAS BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CORRE CAMINOS Y CALLE COLIBRI, AVENIDA LAS GOLONDRINAS PARA LLEGAR SE TOMA LA CALLE QUE DIRIJE AL PARQUE DE FERIA DEL MERCADO NUEVO DEL B, lon:-92.08055254, lat:16.8864484}} | 2019-05-01 | 2019-07-15 | 1917153.66 | 1917153.66 | 1917153.66 | 1917153.66 | 1917153.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0280/2019, contratista:CONSTRUCTORA HERGOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1917153.66, importe_modificado:1917153.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.9}} | {1583704/proyecto_INICIO, 1583704/proyecto_FIN, 1583704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583705 | Proyecto de inversión | 1769835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769835.2, modificado:1769835.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 125526 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125526 | S | 394 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9168.6, meta_modificada:9168.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 500 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA EL PRADO P, lon:-91.66727937, lat:16.67848264}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1769835.2 | 1769835.2 | 1769835.2 | 1769835.2 | 1769835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61345, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1769835.2, importe_modificado:1769835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9168.6}} | {1583705/proyecto_FIN, 1583705/proyecto_PROCESO, 1583705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583789 | Proyecto de inversión | 676301.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676301.83, modificado:676301.83}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126225 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126225 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:64, direccion:EJIDO SANTA BARBARA, 29930 SANTA BÁRBARA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO TENIENDO COMO DISTANCIA 22.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A , lon:-92.28818142, lat:17.23572925}} | 2019-06-21 | 2019-08-21 | 676301.83 | 676301.83 | 676301.83 | 676301.83 | 676301.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-038/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:676301.83, importe_modificado:676301.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1583789/proyecto_INICIO, 1583789/proyecto_FIN, 1583789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583810 | Proyecto de inversión | 830345.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830345.2, modificado:830345.2}} | CONSTRUCCION DEQUINCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126294 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126294 | S | 112 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL CAMINO A SAN LUIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.39263111, lat:17.18167751}} | 2019-06-25 | 2019-09-25 | 830345.2 | 830345.2 | 830345.2 | 830345.2 | 830345.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-040/2019, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:830345.2, importe_modificado:830345.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1583810/proyecto_INICIO, 1583810/proyecto_FIN, 1583810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583843 | Proyecto de inversión | 2686448.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686448.01, modificado:2686448.01}} | REHABILITACIÓN EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TIERRA Y LIBERTAD - 126402 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126402 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. YAJALON - TILA - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE UN CAMINO DE TERR, lon:-92.33368915, lat:17.21021998}} | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 2686448.01 | 2686448.01 | 2686448.01 | 2686448.01 | 2686448.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-042/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2686448.01, importe_modificado:2686448.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1583843/proyecto_PROCESO, 1583843/proyecto_INICIO, 1583843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584077 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES SN - 133655 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 133655 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SALIENDO DE TAPALAPA APROXIMADAMENTE A 24 KM HACIA ADENTRO, lon:-93.12623469, lat:17.26123952}} | 2019-07-10 | 2019-09-10 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-G/07/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584077/proyecto_PROCESO, 1584077/proyecto_FIN, 1584077/proyecto_PROCESO, 1584077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585155 | Proyecto de inversión | 62909.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62909.99, modificado:62909.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 143337 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143337 | S | 136 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS, lon:-92.47433963, lat:17.07432436}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | 62909.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-005/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:62909.99, importe_modificado:62909.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1585155/proyecto_PROCESO, 1585155/proyecto_INICIO, 1585155/proyecto_FIN, 1585155/proyecto_INICIO, 1585155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585312 | Proyecto de inversión | 171488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171488.0, modificado:171488.0}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2 EN COBERTURA MUNICIPAL - 145290 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145290 | S | 1618 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCENTRA LA OBRA EN COBERTURA MUNICIPAL YA QUE SE REFIERE A LOS BACHES QUE SE HAYAN OCURRIDO POR CUALQUIER ANOMALIA, lon:-93.15733765, lat:17.12820861}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 171488 | 171488 | 171488 | 171488 | 171488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT-FISMDF/001-B/2019, contratista:CONSTRUCTORA NEGUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:171488.0, importe_modificado:171488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1585312/proyecto_PROCESO, 1585312/proyecto_INICIO, 1585312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA PRESENTE OBRA, FUE CAPTURADA LA LOCALIDAD ERRÓNEAMENTE EN LA MIDS CON EL NOMBRE: COBERTURA MUNICIPAL, CON NÚMERO MIDS: 145290; SIENDO EL NOMBRE CORRECTO: CABECERA MUNICIPAL, EL CUAL ASÍ ESTÁ REFLEJADO EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN., trimestre:5.0, usuario:luisgestradac, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585351 | Proyecto de inversión | 405082.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405082.43, modificado:405082.43}} | AMPLIACION DE RED AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 145749 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145749 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, lon:-93.1769531, lat:17.20696142}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 405082.43 | 405082.43 | 405082.43 | 405082.43 | 405082.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023, contratista:Monte Sinaí Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:405082.43, importe_modificado:405082.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_INICIO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_PROCESO, 1585351/proyecto_FIN, 1585351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585400 | Proyecto de inversión | 188729.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188729.97, modificado:188729.97}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 146286 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146286 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN , lon:-92.40417809, lat:17.10094955}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 188729.97 | 188729.97 | 188729.97 | 188729.97 | 188729.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-023/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:188729.97, importe_modificado:188729.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1585400/proyecto_INICIO, 1585400/proyecto_FIN, 1585400/proyecto_PROCESO, 1585400/proyecto_FIN, 1585400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585757 | Proyecto de inversión | 3407040.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407040.16, modificado:3407040.16}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 AL KM 0 MAS 650 PARTIENDO DEL ENTRONQUE CARRETERO KM 30 - 149917 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 149917 | S | 104 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ENTRONQUE A RÍO DE JANEIRO KILÓMETRO 67 + 100 EJIDO RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CAB, lon:-91.54325386, lat:16.11288658}} | 2019-08-26 | 2019-11-30 | 3407040.16 | 3407040.16 | 3407040.16 | 3407040.16 | 3407040.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/044/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3407040.16, importe_modificado:3407040.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1585757/proyecto_INICIO, 1585757/proyecto_PROCESO, 1585757/proyecto_INICIO, 1585757/proyecto_FIN, 1585757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586134 | Proyecto de inversión | 63997.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63997.22, modificado:63997.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PITAHAYA - 152712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 152712 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.9730221, lat:17.00714956}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-132/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:63997.22, importe_modificado:63997.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1586134/proyecto_INICIO, 1586134/proyecto_PROCESO, 1586134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586362 | Proyecto de inversión | 953149.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953149.55, modificado:953149.55}} | REVESTIMIENTO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 154812 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154812 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:22, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 SAN MIGUEL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SAN MIGUEL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS POR CAMINO DE TERRACERIA A REFORMA CASBIL., lon:-92.20734266, lat:15.48613046}} | 2019-08-05 | 2019-10-15 | 953149.55 | 953149.55 | 953149.55 | 953149.55 | 953149.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-21, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:953149.55, importe_modificado:953149.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1586362/proyecto_INICIO, 1586362/proyecto_PROCESO, 1586362/proyecto_FIN, 1586362/proyecto_PROCESO, 1586362/proyecto_FIN, 1586362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586634 | Proyecto de inversión | 1476988.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476988.37, modificado:1476988.37}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 156813 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 156813 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:283, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CHAPARRAL, 30840 CHAPARRAL, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA AMPLIACIÓN DELA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CHAPARRAL SERA A PARTIR DE LAS PRIMERAS CALL, lon:-92.17158733, lat:14.66967022}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1476988.37 | 1476988.37 | 1476988.37 | 1476988.37 | 1476988.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/014/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1476988.37, importe_modificado:1476988.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1586634/proyecto_PROCESO, 1586634/proyecto_FIN, 1586634/proyecto_INICIO, 1586634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586654 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 157019 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 157019 | S | 152 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 29560 NUEVO TILA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO TILA, lon:-93.31105273, lat:17.32584856}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-002/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1586654/proyecto_INICIO, 1586654/proyecto_PROCESO, 1586654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586757 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | APERTURA DE CAMINOS Y REVESTIMIENTO - 158069 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 158069 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:EJIDO , 29560 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO DE SAN FRANCISCO, lon:-93.36480562, lat:17.27679457}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-011/2019, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:795.0}} | {1586757/proyecto_INICIO, 1586757/proyecto_FIN, 1586757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586854 | Proyecto de inversión | 668458.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668458.98, modificado:668458.98}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 158890 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO YAJALON | 158890 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, 29930 CALVARIO BAHUITZ OJO DE AGUA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE EL CAMINO DE TERRACERIA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS 4 KILO, lon:-92.38224495, lat:17.18365551}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 668458.98 | 668458.98 | 668458.98 | 668458.98 | 668458.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-074/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:668458.98, importe_modificado:668458.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1586854/proyecto_INICIO, 1586854/proyecto_FIN, 1586854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586876 | Proyecto de inversión | 687023.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687023.53, modificado:687023.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA NORTE - 159069 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159069 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.82, meta_modificada:754.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NRTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE, DOICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS. UBICADO ENTRE AVENNIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA NNORTE, lon:-93.00121797, lat:16.36576779}} | 2019-08-15 | 2019-10-13 | 687023.53 | 687023.53 | 687023.53 | 687023.53 | 687023.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/021/2019, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:687023.53, importe_modificado:687023.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.82}} | {1586876/proyecto_INICIO, 1586876/proyecto_PROCESO, 1586876/proyecto_FIN, 1586876/proyecto_INICIO, 1586876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586919 | Proyecto de inversión | 933533.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933533.44, modificado:933533.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHEN - 159431 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 159431 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07097 TRAMO LARRAINZAR - ARCOCHEN KILÓMETRO 22 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD DESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA TRAMO NACHIT, lon:-92.78654933, lat:16.96296316}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 933533.44 | 933533.44 | 933533.44 | 933533.44 | 933533.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/35, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:933533.44, importe_modificado:933533.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1586919/proyecto_PROCESO, 1586919/proyecto_FIN, 1586919/proyecto_INICIO, 1586919/proyecto_FIN, 1586919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586966 | Proyecto de inversión | 678916.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678916.12, modificado:678916.12}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 159735 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159735 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:188, direccion:EJIDO NICHTUNIL, 29930 NICHTUNIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRECERIA CON RUMBO A AGUA FRIA ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO NORTE ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA. A UNOS 3 KILOMETROS DE LA CABECER, lon:-92.30748293, lat:17.1659661}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 678916.12 | 678916.12 | 678916.12 | 678916.12 | 678916.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-083/2019, contratista:LIMITE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:678916.12, importe_modificado:678916.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1586966/proyecto_INICIO, 1586966/proyecto_FIN, 1586966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586988 | Proyecto de inversión | 350536.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350536.57, modificado:350536.57}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 159861 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159861 | S | 5509 | 5356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN EL PARRAL CHIAPAS, lon:-93.00791271, lat:16.36560014}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 350536.57 | 350536.57 | 350536.57 | 350536.57 | 350536.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:ANTONIO ARREOLA ZAVALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:350536.57, importe_modificado:350536.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586988/proyecto_INICIO, 1586988/proyecto_FIN, 1586988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587185 | Proyecto de inversión | 39462 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39462.0, modificado:39462.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR - 161847 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161847 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVO PORVENIR, 00000 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR EL CUAL SE UBICA EN EL KM 1020, lon:-92.15861712, lat:16.67698413}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 39462 | 39462 | 39462 | 39462 | 39462 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0008/2019, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:39462.0, importe_modificado:39462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587185/proyecto_PROCESO, 1587185/proyecto_INICIO, 1587185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587199 | Proyecto de inversión | 276648 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276648.0, modificado:276648.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 161991 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161991 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE SAQUILCHEN SE UBICA EN EL CAMINO TRAMO EC. CHANAL-ALTAMIRA, lon:-92.16110618, lat:16.66668508}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 276648 | 276648 | 276648 | 276648 | 276648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0006/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:276648.0, importe_modificado:276648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1587199/proyecto_FIN, 1587199/proyecto_INICIO, 1587199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587288 | Proyecto de inversión | 32328 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.0, modificado:32328.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 162843 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 162843 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALI, lon:-92.96167987, lat:17.01979592}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 32328 | 32328 | 32328 | 32328 | 32328 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-141/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:32328.0, importe_modificado:32328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1587288/proyecto_INICIO, 1587288/proyecto_PROCESO, 1587288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588224 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172366 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:176, direccion:EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO, lon:-92.50030717, lat:14.79262303}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/005/2019, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1588224/proyecto_INICIO, 1588224/proyecto_PROCESO, 1588224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588410 | Proyecto de inversión | 772525.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772525.94, modificado:772525.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VIVIENDA - 173531 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | 173531 | S | 108 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.3, meta_modificada:1744.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA VIDA MEJOR, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COLONIA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO, lon:-92.15272243, lat:14.94016262}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 772525.94 | 772525.94 | 772525.94 | 772525.94 | 772525.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/005/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:772525.94, importe_modificado:772525.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.3}} | {1588410/proyecto_PROCESO, 1588410/proyecto_INICIO, 1588410/proyecto_FIN, 1588410/proyecto_INICIO, 1588410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589148 | Proyecto de inversión | 258910.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258910.26, modificado:258910.26}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS - 177454 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177454 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.4, meta_modificada:1857.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 700 PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC - OCOSINGO Y , lon:-92.29281496, lat:16.87180346}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 258910.26 | 258910.26 | 258910.26 | 258910.26 | 258910.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-032/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:258910.26, importe_modificado:258910.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.4}} | {1589148/proyecto_INICIO, 1589148/proyecto_PROCESO, 1589148/proyecto_FIN, 1589148/proyecto_PROCESO, 1589148/proyecto_FIN, 1589148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401590321 | Proyecto de inversión | 239033.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239033.8, modificado:239033.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 182060 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182060 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:861, direccion:EJIDO FLOR DE CAFE, 30187 FLOR DE CAFÉ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , MICRO REGIÓN SELVA, lon:-91.63706534, lat:16.52373904}} | 2019-10-17 | 2019-11-10 | 239033.8 | 239033.8 | 239033.8 | 239033.8 | 239033.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0001-FISM/2019-OT, contratista:CIA. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA MARDEL LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:239033.8, importe_modificado:239033.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590321/proyecto_PROCESO, 1590321/proyecto_FIN, 1590321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591053 | Proyecto de inversión | 524640.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524640.17, modificado:524640.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 186308 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 186308 | S | 610 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4417.0, meta_modificada:4417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 18 + 02 COLONIA , 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA AGUSTIN RUBIO Y CARRETERA CHAPAYAL GRANDE, CARRETERA IGNACIO ZARAGO, lon:-92.93991853, lat:17.29023065}} | 2019-09-07 | 2019-12-20 | 524640.17 | 524640.17 | 524640.17 | 524640.17 | 524640.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/PROII-FISM-001/2019, contratista:CHINKULTIC CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:524640.17, importe_modificado:524640.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4417.0}} | {1591053/proyecto_INICIO, 1591053/proyecto_PROCESO, 1591053/proyecto_INICIO, 1591053/proyecto_FIN, 1591053/proyecto_PROCESO, 1591053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591325 | Proyecto de inversión | 241960.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241960.92, modificado:241960.92}} | REHABILITACIÓN DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA - 187705 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187705 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ SOBRE EL KM. 12 TOMA, lon:-92.76809634, lat:17.01324898}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 241960.92 | 241960.92 | 241960.92 | 241960.92 | 241960.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68834, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:241960.92, importe_modificado:241960.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1591325/proyecto_INICIO, 1591325/proyecto_PROCESO, 1591325/proyecto_FIN, 1591325/proyecto_INICIO, 1591325/proyecto_PROCESO, 1591325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591452 | Proyecto de inversión | 799123.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799123.11, modificado:799123.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO EN EL CANTÓN EL TRIUNFO - 188547 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188547 | S | 225 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 CANTON EL TRIUNFO, 30667 CANTÓN EL TRIUNFO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CANTÓN EL TRIUNFO QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.35910813, lat:15.01642757}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 799123.11 | 799123.11 | 799123.11 | 799123.11 | 799123.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0042-2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:799123.11, importe_modificado:799123.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1591452/proyecto_INICIO, 1591452/proyecto_FIN, 1591452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591533 | Proyecto de inversión | 227957.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227957.76, modificado:227957.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS - 189048 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 189048 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:611, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 CINTALAPA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN MOMOM TRAMO CARRETERO MARGARITAS FLOR DEL RIO ANTES ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA CAMINO DE TERRACERIA 4 KM CON UN A DISTANCIA DE 2.5 HORA, lon:-91.68909107, lat:16.32690177}} | 2019-11-26 | 2019-12-15 | 227957.76 | 227957.76 | 227957.76 | 227957.76 | 227957.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:227957.76, importe_modificado:227957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1591533/proyecto_INICIO, 1591533/proyecto_PROCESO, 1591533/proyecto_FIN, 1591533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401592541 | Proyecto de inversión | 769412.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769412.95, modificado:769412.95}} | MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD - 193507 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193507 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE A EL PINAR EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LLEGAN, lon:-92.6050861, lat:16.75808345}} | 2019-07-17 | 2019-09-09 | 769412.95 | 769412.95 | 769412.95 | 769412.95 | 769412.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/064/2019, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:769412.95, importe_modificado:769412.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1592541/proyecto_INICIO, 1592541/proyecto_PROCESO, 1592541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401592985 | Proyecto de inversión | 3450491 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450491.0, modificado:3450491.0}} | CONSTRUCCION DE 100 TECHOS FIRMES - 195664 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 195664 | S | 488 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO HUANAL, 29710 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A HUANAL EN EL KM 6 SE ENC, lon:-92.72318674, lat:17.3063166}} | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 3450491 | 3450491 | 3450491 | 3450491 | 3450491 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3450491.0, importe_modificado:3450491.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1592985/proyecto_INICIO, 1592985/proyecto_PROCESO, 1592985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593502 | Proyecto de inversión | 1821299.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821299.76, modificado:1821299.76}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BENITO JUAREZ - 198451 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198451 | S | 673 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13066.0, meta_modificada:13066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 PARAJE BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y , PARA LLEGAR A ESTE, lon:-92.17777364, lat:16.71071892}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-062/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1821299.76, importe_modificado:1821299.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13066.0}} | {1593502/proyecto_INICIO, 1593502/proyecto_FIN, 1593502/proyecto_PROCESO, 1593502/proyecto_FIN, 1593502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593546 | Proyecto de inversión | 169630.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169630.86, modificado:169630.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME VISTAHERMOSA - 198764 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198764 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.9, meta_modificada:1216.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 PARAJE VISTAHERMOSA, 00000 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL,, lon:-92.25219234, lat:16.75459336}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | 169630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-068/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:169630.86, importe_modificado:169630.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.9}} | {1593546/proyecto_INICIO, 1593546/proyecto_FIN, 1593546/proyecto_PROCESO, 1593546/proyecto_FIN, 1593546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593565 | Proyecto de inversión | 1499893.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499893.92, modificado:1499893.92}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BUMILJA - 198860 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198860 | S | 554 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10760.0, meta_modificada:10760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BUMILJA KILÓMETRO 10 + 900 PARAJE BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CARRETE, lon:-92.28522164, lat:16.81266235}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1499893.92 | 1499893.92 | 1499893.92 | 1499893.92 | 1499893.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-072/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1499893.92, importe_modificado:1499893.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10760.0}} | {1593565/proyecto_INICIO, 1593565/proyecto_PROCESO, 1593565/proyecto_INICIO, 1593565/proyecto_FIN, 1593565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593645 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME BALAXIL - 199417 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199417 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.7, meta_modificada:2177.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE BALAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE BALAXIL, 00000 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARA, lon:-92.34066066, lat:16.82298237}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-081/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:303549.96, importe_modificado:303549.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.7}} | {1593645/proyecto_INICIO, 1593645/proyecto_FIN, 1593645/proyecto_PROCESO, 1593645/proyecto_FIN, 1593645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594047 | Proyecto de inversión | 601837 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601837.0, modificado:601837.0}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1A ETAPA - 201688 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 201688 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS LOTES - PLANADA SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RE, lon:-92.89042058, lat:17.14991434}} | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 601837 | 601837 | 601837 | 601837 | 601837 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-050/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:601837.0, importe_modificado:601837.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1594047/proyecto_INICIO, 1594047/proyecto_FIN, 1594047/proyecto_INICIO, 1594047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594123 | Proyecto de inversión | 626864.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626864.4, modificado:626864.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC 2 HOMBRES - 201948 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201948 | S | 360 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8328298, lat:16.68978761}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 626864.4 | 626864.4 | 626864.4 | 626864.4 | 626864.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-51VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:626864.4, importe_modificado:626864.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1594123/proyecto_FIN, 1594123/proyecto_PROCESO, 1594123/proyecto_INICIO, 1594123/proyecto_FIN, 1594123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594377 | Proyecto de inversión | 367084.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367084.75, modificado:367084.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 1 MUJERES - 203419 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 203419 | S | 436 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 1, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ 1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77811414, lat:16.76333759}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 367084.75 | 367084.75 | 367084.75 | 367084.75 | 367084.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-115VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:367084.75, importe_modificado:367084.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1594377/proyecto_FIN, 1594377/proyecto_PROCESO, 1594377/proyecto_INICIO, 1594377/proyecto_FIN, 1594377/proyecto_PROCESO, 1594377/proyecto_INICIO, 1594377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594382 | Proyecto de inversión | 30309.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30309.75, modificado:30309.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL MUJERES - 203452 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 203452 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOCOTAL YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74234979, lat:16.77097049}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 30309.75 | 30309.75 | 30309.75 | 30309.75 | 30309.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-118VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:30309.75, importe_modificado:30309.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1594382/proyecto_FIN, 1594382/proyecto_PROCESO, 1594382/proyecto_INICIO, 1594382/proyecto_PROCESO, 1594382/proyecto_FIN, 1594382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594401 | Proyecto de inversión | 409905.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409905.87, modificado:409905.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 203636 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 203636 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - LA LAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 EJIDO LA LAJA, 29754 LA LAJA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA R, lon:-92.85120534, lat:17.19064271}} | 2019-10-21 | 2019-11-19 | 409905.87 | 409905.87 | 409905.87 | 409905.87 | 409905.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-054/2019, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:409905.87, importe_modificado:409905.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO, 1594401/proyecto_INICIO, 1594401/proyecto_PROCESO, 1594401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594422 | Proyecto de inversión | 248321.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248321.06, modificado:248321.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EJIDO TALQUIAN VIEJO - 203780 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 203780 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN VIEJO A 2.5 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.09165971, lat:15.08881806}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 248321.06 | 248321.06 | 248321.06 | 248321.06 | 248321.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:248321.06, importe_modificado:248321.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_FIN, 1594422/proyecto_INICIO, 1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_FIN, 1594422/proyecto_INICIO, 1594422/proyecto_PROCESO, 1594422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594553 | Proyecto de inversión | 330756.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330756.09, modificado:330756.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 204540 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHIAPAS | 204540 | S | 189 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - PLAN PAREDÓN KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA PLAN PAREDÓN, 29760 PLAN PAREDÓN, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 29100 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL. ENTRANDO POR, lon:-92.76124722, lat:17.11036612}} | 2019-07-13 | 2019-09-17 | 330756.09 | 330756.09 | 330756.09 | 330756.09 | 330756.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:Leonardo Hernandez Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS, monto:330756.09, importe_modificado:330756.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1594553/proyecto_PROCESO, 1594553/proyecto_FIN, 1594553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594585 | Proyecto de inversión | 807953.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807953.83, modificado:807953.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 204713 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204713 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA RAYÓN, 29740 LA UNIÓN NUEVA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN NUEVA PARA TENER ACCESO A ELLA SE HACE UN RECORRID, lon:-92.97963298, lat:17.22195783}} | 2019-10-28 | 2019-12-15 | 807953.83 | 807953.83 | 807953.83 | 807953.83 | 807953.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-021/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:807953.83, importe_modificado:807953.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1594585/proyecto_INICIO, 1594585/proyecto_FIN, 1594585/proyecto_INICIO, 1594585/proyecto_FIN, 1594585/proyecto_PROCESO, 1594585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594730 | Proyecto de inversión | 394170.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394170.99, modificado:394170.99}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS - 205452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205452 | S | 49 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:682, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO LAS LIMAS, 29940 LAS LIMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BACHAJÓN SE RECORREN 15 KMS. SE SIGUE POR EL LIBRAM, lon:-92.17634221, lat:17.04909198}} | 2019-08-02 | 2019-09-02 | 394170.99 | 394170.99 | 394170.99 | 394170.99 | 394170.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:394170.99, importe_modificado:394170.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {1594730/proyecto_PROCESO, 1594730/proyecto_FIN, 1594730/proyecto_INICIO, 1594730/proyecto_FIN, 1594730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594817 | Proyecto de inversión | 682263.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682263.38, modificado:682263.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206057 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206057 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:123, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29908 BENITO JUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE ENCUENTRAN UBICADAS POR TODO EL EJIDO Y LAS INMEDIACIONES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.33706265, lat:17.48458008}} | 2019-07-13 | 2019-09-04 | 682263.38 | 682263.38 | 682263.38 | 682263.38 | 682263.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-046/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:682263.38, importe_modificado:682263.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1594817/proyecto_INICIO, 1594817/proyecto_PROCESO, 1594817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594836 | Proyecto de inversión | 747240.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747240.85, modificado:747240.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206191 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206191 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y LA CALLE PRINCIPAL DE DICHA RANCHERIA, lon:-92.39420609, lat:17.4059962}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 747240.85 | 747240.85 | 747240.85 | 747240.85 | 747240.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/VIV/FISM-068/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:747240.85, importe_modificado:747240.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1594836/proyecto_INICIO, 1594836/proyecto_FIN, 1594836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594951 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME - 207119 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 207119 | S | 49 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA AN, lon:-92.68378435, lat:17.31665541}} | 2019-07-13 | 2019-09-12 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1594951/proyecto_FIN, 1594951/proyecto_PROCESO, 1594951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595141 | Proyecto de inversión | 1241073.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241073.46, modificado:1241073.46}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN CONCEPCION - 208485 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 208485 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:26, direccion:CALLE CONCEPCION COLONIA CONCEPCION, 30200 CONCEPCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CONCEPCION SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.47632526, lat:16.36611926}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1241073.46 | 1241073.46 | 1241073.46 | 1241073.46 | 1241073.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-021/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1015423.74, importe_modificado:1241073.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1595141/proyecto_INICIO, 1595141/proyecto_FIN, 1595141/proyecto_PROCESO, 1595141/proyecto_FIN, 1595141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595384 | Proyecto de inversión | 606416.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606416.91, modificado:606416.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 210276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210276 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - SITALÁ KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CHILÓN RUMBO A BACHAJÓN DESVIÁNDOSE EN EL CRUCERO DE SITALÁ A 13.20 K, lon:-92.27793279, lat:17.03898041}} | 2019-07-18 | 2019-10-16 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | 606416.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65417, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:606416.91, importe_modificado:606416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1595384/proyecto_PROCESO, 1595384/proyecto_INICIO, 1595384/proyecto_FIN, 1595384/proyecto_INICIO, 1595384/proyecto_PROCESO, 1595384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595483 | Proyecto de inversión | 501400.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501400.59, modificado:501400.59}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 210931 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO | 210931 | S | 4360 | 3840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN JOSE Y CALLEJON CALLEJON SAN JOSE, CALLE CALLE SAN JOSE EL TRAMO PAVIMENTADO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE , lon:-92.92195769, lat:17.20610477}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 501400.59 | 501400.59 | 501400.59 | 501400.59 | 501400.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-007/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:501400.59, importe_modificado:501400.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}} | {1595483/proyecto_PROCESO, 1595483/proyecto_INICIO, 1595483/proyecto_FIN, 1595483/proyecto_PROCESO, 1595483/proyecto_FIN, 1595483/proyecto_INICIO, 1595483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595490 | Proyecto de inversión | 423804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423804.89, modificado:423804.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 210975 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210975 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN TODO EL EJIDO, lon:-92.31373045, lat:17.44244103}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | 423804.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-103/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:423804.89, importe_modificado:423804.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1595490/proyecto_INICIO, 1595490/proyecto_FIN, 1595490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595652 | Proyecto de inversión | 595271.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595271.88, modificado:595271.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 211942 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 211942 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:324, direccion:TERRACERÍA TRAMO MI PATRIA ES PRIMERO - EMILIANO ZAPATA (ANTES VEREA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 000 RANCHERIA MIRADOR, 29902 SAN JUAN BARTOLOMÉ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA MIRADOR SE ENCUENTRA EN, lon:-92.18973535, lat:17.36028676}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 595271.88 | 595271.88 | 595271.88 | 595271.88 | 595271.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-050/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:595271.88, importe_modificado:595271.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1595652/proyecto_INICIO, 1595652/proyecto_FIN, 1595652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595727 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA TOPOTEEL - 212692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212692 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - CENTRO JOL AKIL KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.62 KM. DE LA CABECERA MPAL. TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA CON DIRECCIÓN , lon:-92.2599845, lat:17.02564609}} | 2019-07-26 | 2019-10-28 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1595727/proyecto_PROCESO, 1595727/proyecto_INICIO, 1595727/proyecto_FIN, 1595727/proyecto_PROCESO, 1595727/proyecto_FIN, 1595727/proyecto_INICIO, 1595727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401596304 | Proyecto de inversión | 1006818.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006818.54, modificado:1006818.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 26 VIVIENDAS - 216172 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216172 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:869, direccion:COLONIA ESMERALDA LOS CIPRESES, 30187 LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA REGIÓN NUEVO PLAN DE AYALA TRAMO CARRETERO MARGARITAS TRAPICHITO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.67328487, lat:16.25413316}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 1006818.54 | 1006818.54 | 1006818.54 | 1006818.54 | 1006818.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1006818.54, importe_modificado:1006818.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1596304/proyecto_PROCESO, 1596304/proyecto_FIN, 1596304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401596444 | Proyecto de inversión | 909481.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909481.06, modificado:909481.06}} | CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PLUVIAL - 217148 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217148 | S | 196 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:138, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TZEMENI, 00000 TZEMENI, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA TOMANDO LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ HASTA LLE, lon:-92.66871861, lat:16.64791499}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 909481.06 | 909481.06 | 909481.06 | 909481.06 | 909481.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:909481.06, importe_modificado:909481.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596444/proyecto_INICIO, 1596444/proyecto_PROCESO, 1596444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597451 | Proyecto de inversión | 18114 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18114.0, modificado:18114.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 225220 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 225220 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIEN, lon:-92.38603211, lat:16.55181667}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 18114 | 18114 | 18114 | 18114 | 18114 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-PS-001-001/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:18114.0, importe_modificado:18114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1597451/proyecto_PROCESO, 1597451/proyecto_INICIO, 1597451/proyecto_FIN, 1597451/proyecto_INICIO, 1597451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597720 | Proyecto de inversión | 668042.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668042.1, modificado:668042.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EJIDO ZACUALPITA - 227039 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 227039 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - ANTIGUO BASURERO, LA OBRA C, lon:-92.66883192, lat:15.27305119}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 668042.1 | 668042.1 | 668042.1 | 668042.1 | 668042.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:668042.1, importe_modificado:668042.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1597720/proyecto_FIN, 1597720/proyecto_INICIO, 1597720/proyecto_PROCESO, 1597720/proyecto_FIN, 1597720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598058 | Proyecto de inversión | 1055463.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055463.42, modificado:1055463.42}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD LUMIJA - 228869 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A LUMIJA, lon:-92.37788343, lat:17.21199071}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1055463.42 | 1055463.42 | 1055463.42 | 1055463.42 | 1055463.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-183/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1055463.42, importe_modificado:1055463.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1598058/proyecto_INICIO, 1598058/proyecto_FIN, 1598058/proyecto_PROCESO, 1598058/proyecto_FIN, 1598058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598177 | Proyecto de inversión | 4575199.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575199.44, modificado:4575199.44}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRME - 229884 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 229884 | S | 418 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:PARAJE CHIMHUCUM, 29490 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA CHIMHUCUM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHIMHUCUM, lon:-92.53143985, lat:16.88968105}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 4575199.44 | 4575199.44 | 4575199.44 | 4575199.44 | 4575199.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-011-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:4575199.44, importe_modificado:4575199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:809.0}} | {1598177/proyecto_INICIO, 1598177/proyecto_PROCESO, 1598177/proyecto_FIN, 1598177/proyecto_PROCESO, 1598177/proyecto_FIN, 1598177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598237 | Proyecto de inversión | 1187629.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187629.03, modificado:1187629.03}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON MURO FIRME - 230419 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 230419 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:PARAJE TOJCHOTIC, 00000 TOJCHOTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA TOJCHOTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TOJCHOTIC, lon:-92.5921329, lat:16.86918069}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1187629.03 | 1187629.03 | 1187629.03 | 1187629.03 | 1187629.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-013-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:1187629.03, importe_modificado:1187629.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1598237/proyecto_INICIO, 1598237/proyecto_PROCESO, 1598237/proyecto_FIN, 1598237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598301 | Proyecto de inversión | 231870.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231870.43, modificado:231870.43}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 231128 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 231128 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:PARAJE BACHEN, 29490 BACHÉN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA BACHEN, LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZARAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BACHEN, lon:-92.54352112, lat:16.87040322}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 231870.43 | 231870.43 | 231870.43 | 231870.43 | 231870.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-017-2019, contratista:MARIO TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:231870.43, importe_modificado:231870.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1598301/proyecto_PROCESO, 1598301/proyecto_INICIO, 1598301/proyecto_FIN, 1598301/proyecto_PROCESO, 1598301/proyecto_FIN, 1598301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598351 | Proyecto de inversión | 1733378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733378.53, modificado:1733378.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO ZACUALPITA - 231625 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 231625 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ZACUALPITA, 30580 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - ANTIGUO BASURERO, LA OBRA DE , lon:-92.67814455, lat:15.27317539}} | 2019-07-15 | 2019-10-16 | 1733378.53 | 1733378.53 | 1733378.53 | 1733378.53 | 1733378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ¿BROS REYES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA. CHIS.-, monto:1733378.53, importe_modificado:1733378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598351/proyecto_PROCESO, 1598351/proyecto_FIN, 1598351/proyecto_INICIO, 1598351/proyecto_PROCESO, 1598351/proyecto_INICIO, 1598351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598647 | Proyecto de inversión | 405172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405172.92, modificado:405172.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE CENTRO XHANAIL - 234261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234261 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL KILÓMETRO 2 + 790 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOLAKIL Y , CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DESVIANDOSE EN EL, lon:-92.25905938, lat:17.01534844}} | 2019-08-22 | 2019-10-22 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | 405172.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65492, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:405172.92, importe_modificado:405172.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_PROCESO, 1598647/proyecto_INICIO, 1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_INICIO, 1598647/proyecto_PROCESO, 1598647/proyecto_FIN, 1598647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598678 | Proyecto de inversión | 114201.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114201.38, modificado:114201.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN RANCHERÍA LAGUNA SECA - 234475 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 234475 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.04, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - SOCONUSCO KILÓMETRO 3 + 00 RANCHERIA LAGUNA SECA, 30580 LAGUNA SECA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA SECA - TOKIO Y TERRACERIA LAGUNA SECA - LAS CRUCES, LA OBRA DE CO, lon:-92.70754156, lat:15.29726857}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 114201.38 | 114201.38 | 114201.38 | 114201.38 | 114201.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/FISM/DOPM-OT-01/2019, contratista:C. ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:114201.38, importe_modificado:114201.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1598678/proyecto_FIN, 1598678/proyecto_INICIO, 1598678/proyecto_FIN, 1598678/proyecto_PROCESO, 1598678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598770 | Proyecto de inversión | 53573.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53573.7, modificado:53573.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERÍA 5 DE FEBRERO - 235150 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 235150 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1138, direccion:RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 00000 5 DE FEBRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERÍA 5 DE FEBRERO EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIOPARA LLEGAR SE PASA POR EL CAMINO DE LA RANCHERÍA SAN JOSE, lon:-92.86623554, lat:15.51884109}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 53573.7 | 53573.7 | 53573.7 | 53573.7 | 53573.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73955, contratista:, convocante:MUNICPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:53573.7, importe_modificado:53573.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1598770/proyecto_FIN, 1598770/proyecto_PROCESO, 1598770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598882 | Proyecto de inversión | 2519406.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519406.48, modificado:2519406.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS - 236112 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 236112 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNION HIDALGO EL CHORRO, 29815 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION HIDALGO Y TERRACERIA MOYOS, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO EL CHORRO TENIENDO LA LOCAL, lon:-92.59961487, lat:17.36287387}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 2519406.48 | 2519406.48 | 2519406.48 | 2519406.48 | 2519406.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-092/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2519406.48, importe_modificado:2519406.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1598882/proyecto_PROCESO, 1598882/proyecto_FIN, 1598882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598885 | Proyecto de inversión | 1782476.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782476.37, modificado:1782476.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHERÍA LA LUPE - 236179 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 236179 | S | 77 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:140, direccion:BRECHA TRAMO EMBARCADERO LAS GARZAS - LA LUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 RANCHERIA LA LUPE, 30580 LA LUPE, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA LUPE - EL BALLENATO Y BRECHA LA LUPE - BARRA ZACAPULCO, LA OBRA DE AMPLIAC, lon:-92.87096322, lat:15.17673412}} | 2019-07-15 | 2019-10-14 | 1782476.37 | 1782476.37 | 1782476.37 | 1782476.37 | 1782476.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1782476.37, importe_modificado:1782476.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598885/proyecto_INICIO, 1598885/proyecto_FIN, 1598885/proyecto_PROCESO, 1598885/proyecto_FIN, 1598885/proyecto_PROCESO, 1598885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599063 | Proyecto de inversión | 166176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166176.96, modificado:166176.96}} | DESAZOLVE DE CANAL EJIDO LAS BRISAS LADO SUR - 237147 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 237147 | S | 412 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO CANAL LAS BRISAS - CANAL LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LAS BRISAS, 00000 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CANAL DE EJIDO LAS BRISAS LADO SUR DEL KM 0 AL KM 1500, lon:-93.87770993, lat:16.08148627}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 166176.96 | 166176.96 | 166176.96 | 166176.96 | 166176.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/006/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:166176.96, importe_modificado:166176.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1599063/proyecto_INICIO, 1599063/proyecto_PROCESO, 1599063/proyecto_FIN, 1599063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599686 | Proyecto de inversión | 1597264.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597264.4, modificado:1597264.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS - 242564 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 242564 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:462, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIO CARMEN VILLA FLORES TRAMO CARRETERO MARGARITAS BENITO JUAREZ A 4 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.4993673, lat:16.4360996}} | 2019-11-15 | 2019-12-27 | 1597264.4 | 1597264.4 | 1597264.4 | 1597264.4 | 1597264.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1597264.4, importe_modificado:1597264.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1599686/proyecto_INICIO, 1599686/proyecto_PROCESO, 1599686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599832 | Proyecto de inversión | 2259523.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259523.38, modificado:2259523.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA RUFINA - 243980 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 243980 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1698.22, meta_modificada:1698.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:506, direccion:CALLE SANTA RUFINA COLONIA SANTA RUFINA, 30200 SANTA RUFINA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SANTA RUFINA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1698.22 M TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 200 MM. 8 DE DIAM. SERI, lon:-92.51793191, lat:16.23346308}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 2259523.38 | 2259523.38 | 2259523.38 | 2259523.38 | 2259523.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-032/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2259523.38, importe_modificado:2259523.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1698.22}} | {1599832/proyecto_INICIO, 1599832/proyecto_PROCESO, 1599832/proyecto_FIN, 1599832/proyecto_PROCESO, 1599832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599928 | Proyecto de inversión | 494439.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494439.04, modificado:494439.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 TECHOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 244889 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 244889 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA DEL EJID, lon:-92.45338888, lat:17.57092903}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 494439.04 | 494439.04 | 494439.04 | 494439.04 | 494439.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-104/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:494439.04, importe_modificado:494439.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1599928/proyecto_INICIO, 1599928/proyecto_FIN, 1599928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600030 | Proyecto de inversión | 84865.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84865.6, modificado:84865.6}} | SUMINISTRO DE SESENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOL PAXILÁ - 246012 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246012 | S | 144 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 56 + 00 EJIDO JOL PAXILÁ, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIG, lon:-91.86357935, lat:17.0161615}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 84865.6 | 84865.6 | 84865.6 | 84865.6 | 84865.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67854, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84865.6, importe_modificado:84865.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_PROCESO, 1600030/proyecto_FIN, 1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_FIN, 1600030/proyecto_INICIO, 1600030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600036 | Proyecto de inversión | 2096625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096625.3, modificado:2096625.3}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y UN PISOS FIRMES EN EL EJIDO NUEVO TUMBALA - 246089 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 246089 | S | 342 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4581.0, meta_modificada:4581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 380 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO FRANCISCO LEON Y CARRETERA NUEVA PALESTINA, TERRACERIA NUEVO TUMBALA , lon:-91.24236349, lat:16.98330808}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2096625.3 | 2096625.3 | 2096625.3 | 2096625.3 | 2096625.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65114, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2096625.3, importe_modificado:2096625.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4581.0}} | {1600036/proyecto_INICIO, 1600036/proyecto_FIN, 1600036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600047 | Proyecto de inversión | 1205240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205240.0, modificado:1205240.0}} | REHABILITACION DE CIENTO CINCUENTA TECHOS FIRMES EN RANCHERIA EL MANGO - 246194 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 246194 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 100 RANCHERIA EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA CAMPO ALEGRE, TERRACERIA EL MANGO PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.86635478, lat:16.98710506}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1205240 | 1205240 | 1205240 | 1205240 | 1205240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1205240.0, importe_modificado:1205240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}} | {1600047/proyecto_INICIO, 1600047/proyecto_FIN, 1600047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600063 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PERFORACION DE POZO SEMIPROFUNDO - 246366 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMEICAS CHIAPAS | 246366 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CALLE CALLES EJIDO LOMA LINDA EJIDO EJDIO LOMA LINDA, 29955 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES EJIDALES S/N Y , LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA SOBRE LA CARRETERA TRINITARIA PALENQUE ENTRE CALL, lon:-90.60343165, lat:16.08307554}} | 2019-10-11 | 2019-12-16 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0031/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600063/proyecto_PROCESO, 1600063/proyecto_FIN, 1600063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600113 | Proyecto de inversión | 1410471.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410471.67, modificado:1410471.67}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 246983 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 246983 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1572, direccion:CAMINO TRAMO EC PAREDON - PUERTO ARISTA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA OJO DE AGUA, 00000 OJO DE AGUA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , A 2 KM DEL ENTRONQUE CARRETERO PAREDON PUERTO ARISTA, lon:-93.84054221, lat:16.00738972}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 1410471.67 | 1410471.67 | 1410471.67 | 1410471.67 | 1410471.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/030/2019, contratista:MONICA TORREBLANCA GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1410471.67, importe_modificado:1410471.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600113/proyecto_PROCESO, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_FIN, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_PROCESO, 1600113/proyecto_INICIO, 1600113/proyecto_FIN, 1600113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600240 | Proyecto de inversión | 1878704.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878704.19, modificado:1878704.19}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 248515 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 248515 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO SAN MARCOS, 00000 SAN MARCOS, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN MARCOS EN UN APROXIMADO DE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA LA LOCALI, lon:-92.5263392, lat:16.59297901}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1878704.19 | 1878704.19 | 1878704.19 | 1878704.19 | 1878704.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-040-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1878704.19, importe_modificado:1878704.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1600240/proyecto_INICIO, 1600240/proyecto_FIN, 1600240/proyecto_PROCESO, 1600240/proyecto_INICIO, 1600240/proyecto_FIN, 1600240/proyecto_INICIO, 1600240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600242 | Proyecto de inversión | 154729.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154729.93, modificado:154729.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 248539 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 248539 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.18, meta_modificada:224.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE EJECUTARAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJID, lon:-92.84029398, lat:15.73532461}} | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 154729.93 | 154729.93 | 154729.93 | 154729.93 | 154729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154729.93, importe_modificado:154729.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.18}} | {1600242/proyecto_INICIO, 1600242/proyecto_PROCESO, 1600242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600287 | Proyecto de inversión | 551406.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551406.52, modificado:551406.52}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 249292 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS | 249292 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29955 EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A CARRETERA TRINITARIAPALENQUE APROXIMADAMENTE 5 KMS RUMBO AL ORIENTE CON LATITUD 16 30 48 N Y , lon:-90.43223568, lat:16.36533065}} | 2019-08-06 | 2019-09-12 | 551406.52 | 551406.52 | 551406.52 | 551406.52 | 551406.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0034/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:551406.52, importe_modificado:551406.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600287/proyecto_INICIO, 1600287/proyecto_FIN, 1600287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600419 | Proyecto de inversión | 3076536.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3076536.78, modificado:3076536.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CUATRO MTS, EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON - 251090 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 251090 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO FLORES MAGÓN, 29417 FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON EN UN APROXIMADO DE 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN , lon:-92.52512956, lat:16.6344165}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 3076536.78 | 3076536.78 | 3076536.78 | 3076536.78 | 3076536.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-039-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3076536.78, importe_modificado:3076536.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}} | {1600419/proyecto_INICIO, 1600419/proyecto_FIN, 1600419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600439 | Proyecto de inversión | 737259.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737259.07, modificado:737259.07}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN LA RANCHERIA SAN ALEJANDRO - 251290 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251290 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:328, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ALEJANDRO KILÓMETRO 56 + 500 RANCHERIA SAN ALEJANDRO, 29950 SAN ALEJANDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTA Y CARRETERA LA GARRUCHA, TERRACERIA SAN ALEJANDRO , lon:-91.7002069, lat:16.70601506}} | 2019-07-18 | 2019-11-18 | 737259.07 | 737259.07 | 737259.07 | 737259.07 | 737259.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0352/2019, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:737259.07, importe_modificado:737259.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600439/proyecto_INICIO, 1600439/proyecto_PROCESO, 1600439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600488 | Proyecto de inversión | 1320085.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320085.8, modificado:1320085.8}} | REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN LAS DELICIAS - 252153 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 252153 | S | 215 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE LAS DELICIAS PARTE ALTA, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, lon:-92.72645343, lat:17.01231967}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 1320085.8 | 1320085.8 | 1320085.8 | 1320085.8 | 1320085.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68742, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320085.8, importe_modificado:1320085.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1600488/proyecto_PROCESO, 1600488/proyecto_FIN, 1600488/proyecto_INICIO, 1600488/proyecto_PROCESO, 1600488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602207 | Acción | 124280.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124280.42, modificado:124280.42}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136835 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 124280.42 | 124280.42 | 124280.42 | 124280.42 | 124280.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602207/proyecto_FIN, 1602207/proyecto_PROCESO, 1602207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602218 | Acción | 78030.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78030.25, modificado:78030.25}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136873 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 78030.25 | 78030.25 | 78030.25 | 78030.25 | 78030.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602218/proyecto_INICIO, 1602218/proyecto_PROCESO, 1602218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602227 | Acción | 31752.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31752.1, modificado:31752.1}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136902 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 31752.1 | 31752.1 | 31752.1 | 31752.1 | 31752.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602227/proyecto_INICIO, 1602227/proyecto_PROCESO, 1602227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602230 | Acción | 138055.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138055.46, modificado:137459.48}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136922 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 137459.48 | 137459.48 | 137459.48 | 137459.48 | 137459.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602230/proyecto_PROCESO, 1602230/proyecto_INICIO, 1602230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602235 | Acción | 76500.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.26, modificado:76500.26}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136943 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 76500.26 | 76500.26 | 76500.26 | 76500.26 | 76500.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602235/proyecto_INICIO, 1602235/proyecto_PROCESO, 1602235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602250 | Proyecto de inversión | 5389928.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5389928.14, modificado:5389928.14}} | CENTRO DE SALUD DE PLAYAS DE CATAZAJÁ MEJORAMIENTO - 137201 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137201 | S | 15971 | 15104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TUXTLA GUTIÉRREZ S/N COLONIA NUEVO CATAZAJÁ, C.P. 29980, CATAZAJÁ, CHIAPAS PUEBLO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A PALENQUE Y AVENIDA AVENIDA ALDAMA, CALLE CALLE TAPACHULA CALLE, lon:-92.01191034, lat:17.72374401}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5389928.14 | 5389928.14 | 5389928.14 | 5389928.14 | 5389928.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-114 E, contratista:PAXIR Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5389928.14, importe_modificado:5389928.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602250/proyecto_INICIO, 1602250/proyecto_PROCESO, 1602250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602293 | Proyecto de inversión | 9708145.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9708145.2, modificado:9708145.2}} | HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS DE YAJALÓN MEJORAMIENTO - 137907 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137907 | S | 17616 | 16926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA JUANA HERNÁNDEZ ZARCO COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN 1A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA AL LIENZO CHARRO, AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE PONIENTE , lon:-92.33785336, lat:17.17802796}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9708145.2 | 9708145.2 | 9708145.2 | 9708145.2 | 9708145.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-106 E, contratista:Constructora de Infraestructura A&G, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9708145.2, importe_modificado:9708145.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602293/proyecto_INICIO, 1602293/proyecto_PROCESO, 1602293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605564 | Proyecto de inversión | 5026641.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026641.33, modificado:5026052.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO UN CUARTOS DORMITORIO - 51243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51243 | S | 235 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion: , lon:-92.25872573, lat:17.03985683}} | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | 5026052.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5026641.33, importe_modificado:5026641.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:101.0}} | {1605564/proyecto_FIN, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_PROCESO, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_PROCESO, 1605564/proyecto_INICIO, 1605564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605573 | Proyecto de inversión | 2414323.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414323.51, modificado:2412525.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 51343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51343 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion: , lon:-92.13885108, lat:17.07065334}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2414323.51, importe_modificado:2414323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5620.0}} | {1605573/proyecto_FIN, 1605573/proyecto_INICIO, 1605573/proyecto_PROCESO, 1605573/proyecto_INICIO, 1605573/proyecto_PROCESO, 1605573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605684 | Proyecto de inversión | 4777797.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777797.68, modificado:4777001.65}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 53515 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53515 | S | 223 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion: , lon:-92.1906687, lat:17.03685669}} | 2019-04-04 | 2019-07-05 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | 4777001.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4777797.68, importe_modificado:4777797.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}} | {1605684/proyecto_INICIO, 1605684/proyecto_PROCESO, 1605684/proyecto_FIN, 1605684/proyecto_INICIO, 1605684/proyecto_PROCESO, 1605684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605713 | Proyecto de inversión | 398828.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398828.79, modificado:398828.79}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE BAJA TENCIÓN EN LA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE SÉPTIMA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA - 54775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54775 | S | 73 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27234954, lat:17.10429635}} | 2019-02-20 | 2019-03-15 | 398828.79 | 398828.79 | 398828.79 | 398828.79 | 398828.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2019, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398828.79, importe_modificado:398828.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1605713/proyecto_INICIO, 1605713/proyecto_FIN, 1605713/proyecto_PROCESO, 1605713/proyecto_FIN, 1605713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605743 | Proyecto de inversión | 648268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648268.8, modificado:648268.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO PISOS FIRME - 55037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55037 | S | 112 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion: , lon:-92.02553788, lat:17.11780163}} | 2019-03-27 | 2019-04-26 | 648268.32 | 648268.32 | 648268.32 | 648268.32 | 648268.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2019, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:648268.8, importe_modificado:648268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {1605743/proyecto_FIN, 1605743/proyecto_PROCESO, 1605743/proyecto_FIN, 1605743/proyecto_PROCESO, 1605743/proyecto_INICIO, 1605743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605748 | Proyecto de inversión | 540224 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540224.0, modificado:540216.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA PISOS FIRME - 55087 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55087 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion: , lon:-92.00558032, lat:17.10481922}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 540216.64 | 540216.64 | 540216.64 | 540216.64 | 540216.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59987, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:540224.0, importe_modificado:540224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1605748/proyecto_INICIO, 1605748/proyecto_PROCESO, 1605748/proyecto_FIN, 1605748/proyecto_PROCESO, 1605748/proyecto_FIN, 1605748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605761 | Proyecto de inversión | 1319986.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319986.88, modificado:1316986.88}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO - 56525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56525 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion: , lon:-92.33849754, lat:17.12711584}} | 2019-02-26 | 2019-05-24 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | 1316986.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2019, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1319986.88, importe_modificado:1319986.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1605761/proyecto_PROCESO, 1605761/proyecto_FIN, 1605761/proyecto_INICIO, 1605761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605762 | Proyecto de inversión | 1494036.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494036.48, modificado:1476968.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 56547 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56547 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion: , lon:-92.0131903, lat:17.22350911}} | 2019-03-29 | 2019-06-27 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | 1476968.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1494036.48, importe_modificado:1494036.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1605762/proyecto_PROCESO, 1605762/proyecto_INICIO, 1605762/proyecto_PROCESO, 1605762/proyecto_FIN, 1605762/proyecto_INICIO, 1605762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605884 | Proyecto de inversión | 904875.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904875.2, modificado:904851.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE PISOS FIRME - 61548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61548 | S | 156 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion: , lon:-92.34115693, lat:17.11519828}} | 2019-04-09 | 2019-06-10 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | 904851.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60258, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:904875.2, importe_modificado:904875.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2814.0}} | {1605884/proyecto_PROCESO, 1605884/proyecto_FIN, 1605884/proyecto_INICIO, 1605884/proyecto_PROCESO, 1605884/proyecto_INICIO, 1605884/proyecto_FIN, 1605884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401606801 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4974885.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO - 92450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 92450 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: , lon:-92.27655525, lat:17.10335295}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 4974885.48 | 4974885.48 | 4974885.48 | 4974885.48 | 4974885.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976872.58, importe_modificado:4976872.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1606801/proyecto_FIN, 1606801/proyecto_INICIO, 1606801/proyecto_PROCESO, 1606801/proyecto_INICIO, 1606801/proyecto_PROCESO, 1606801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401607877 | Proyecto de inversión | 134638.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134638.45, modificado:134638.45}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION - 119267 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 119267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:COLONIA SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CAPTACION HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-93.15369708, lat:17.23027902}} | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 134638.45 | 134638.45 | 134638.45 | 134638.45 | 134638.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007, contratista:Ingeniería Integral Asociados Gonzalez S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:134638.45, importe_modificado:134638.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607877/proyecto_INICIO, 1607877/proyecto_PROCESO, 1607877/proyecto_FIN, 1607877/proyecto_PROCESO, 1607877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401607917 | Proyecto de inversión | 1185427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185427.0, modificado:1185427.0}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CUARTA Y QUINTA PONIENTE - 119368 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119368 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE NORTE, CALLE QUINTA CALLE PONIENTE NORTE SE PUEDE LLEGAR AL BARRI, lon:-92.33719782, lat:17.17648543}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 1185427 | 1185427 | 1185427 | 1185427 | 1185427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2019, contratista:JULIO RUIZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1185427.0, importe_modificado:1185427.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1607917/proyecto_INICIO, 1607917/proyecto_PROCESO, 1607917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401608920 | Proyecto de inversión | 3303005.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303005.11, modificado:3303005.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 226158 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 226158 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JARDINES, AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B03423.622N92C2B04301.122W16.5726, lon:-92.71748228, lat:16.57256305}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 3303005.11 | 3303005.11 | 3303005.11 | 3303005.11 | 3303005.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-179 E, contratista:Nangularí y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3042704.2, importe_modificado:3042704.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {1608920/proyecto_INICIO, 1608920/proyecto_PROCESO, 1608920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401608946 | Proyecto de inversión | 976608.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976608.76, modificado:976608.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES - 226563 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 226563 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN FRACISCO DE ASÍS HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPS16.57457892.7166586,3A,75Y,1, lon:-92.71661258, lat:16.57453418}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 976608.76 | 976608.76 | 976608.76 | 976608.76 | 976608.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-181 E, contratista:Ingenieria y Construcción Romo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:976608.76, importe_modificado:976608.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {1608946/proyecto_INICIO, 1608946/proyecto_FIN, 1608946/proyecto_PROCESO, 1608946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609347 | Proyecto de inversión | 6098064.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6098064.19, modificado:6098064.19}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO YALCOOK A RAFAEL RAMÍREZ Y RAFAEL PASCACIO GAMBOA - 233917 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 233917 | S | 66254 | 63439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 19+400 - 21+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS CENTRO, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , 16 29 26.2 N 91 56 1.8 W, lon:-91.93433361, lat:16.49056247}} | 2019-09-24 | 2019-12-22 | 6098064.19 | 6098064.19 | 6098064.19 | 6098064.19 | 6098064.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940102-165, contratista:C. Ing. Hector Leon Hernández Fonceca, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.455283819E7, importe_modificado:1.455283819E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1609347/proyecto_INICIO, 1609347/proyecto_PROCESO, 1609347/proyecto_INICIO, 1609347/proyecto_PROCESO, 1609347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609370 | Proyecto de inversión | 3491748.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755000.0, modificado:1736748.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736748.11, modificado:1736748.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 234444 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 234444 | S | 103 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:148, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OXCHUC, 29450 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , 16 49 9 N 92 16 49 W, lon:-92.28019459, lat:16.81721009}} | 2019-09-13 | 2019-11-30 | 3473496.22 | 3473496.22 | 3473496.22 | 3473496.22 | 3473496.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192122-159, contratista:ING. TIRSO GARCIA LÓPEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3473496.22, importe_modificado:3473496.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609370/proyecto_INICIO, 1609370/proyecto_FIN, 1609370/proyecto_PROCESO, 1609370/proyecto_INICIO, 1609370/proyecto_FIN, 1609370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609680 | Proyecto de inversión | 2999784.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999784.31, modificado:2999784.31}} | CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN NUEVA CONCORDIA MEJORAMIENTO - 244742 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 244742 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE Y AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE, CALLE CALLE CENTRAL NORTE 1A. CALLE ORIENTE NORTE SN, EL CENTRO, CANDELARIA, C.P. 30360, LA CONCORDIA, CHIAPAS., lon:-92.68774504, lat:16.11768642}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 2999784.31 | 2999784.31 | 2999784.31 | 2999784.31 | 2999784.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-234 E, contratista:ARFRAN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2999784.31, importe_modificado:2999784.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609680/proyecto_PROCESO, 1609680/proyecto_INICIO, 1609680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609819 | Acción | 38173.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38173.88, modificado:38173.88}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 246892 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246892 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 38173.88 | 38173.88 | 38173.88 | 38173.88 | 38173.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609819/proyecto_INICIO, 1609819/proyecto_FIN, 1609819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609839 | Proyecto de inversión | 1939157.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939157.23, modificado:1939157.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN AGUNTÍN ENTRE CALLE MORENA Y CALLE SAN FRANSCISCO COLONIA PLAN DE AYALA - 247178 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 247178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA MORERA Y CALLE SAN FRANCISCO, CIRCUNVALACION SAN AGUSTÍN 16.774211 93.1925116601M, lon:-93.19113642, lat:16.77422562}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 1939157.23 | 1939157.23 | 1939157.23 | 1939157.23 | 1939157.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-264 E, contratista:C. Fidel Medina López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1939157.23, importe_modificado:1939157.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609839/proyecto_INICIO, 1609839/proyecto_PROCESO, 1609839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609847 | Proyecto de inversión | 2058741.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058741.19, modificado:2058741.19}} | CENTRO DE SALUD DE LAS ROSAS MEJORAMIENTO - 247277 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 247277 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 1A. CALLE PONIENTE NORTE COLONIA LAS ROSAS CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 7A NORTE PONIENTE, CALLE 2A. CALLE PONIENTE 1A. CALLE PONIENTE NORTE SN COLONIA CENTRO, LAS RO, lon:-92.37157757, lat:16.36950857}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 2058741.19 | 2058741.19 | 2058741.19 | 2058741.19 | 2058741.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-238 E, contratista:Grupo de Arquitectos PRO-VAL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2058741.19, importe_modificado:2058741.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609847/proyecto_INICIO, 1609847/proyecto_PROCESO, 1609847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609911 | Proyecto de inversión | 1301824.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301824.71, modificado:1301824.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ABASOLO ENTRE AVENIDA ROCALLOSA Y CALLE CUAT DE DICIEMBRE COLONIA ROBERTO ALBORES GULLÉN - 248297 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248297 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BARRIO , 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA ROCALLOSA Y CALLE CALLE 4 DE DICIEMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE AVENIDA ABASOLO COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLÉN, C.P. , ACALA, CHIAPAS, lon:-92.81383917, lat:16.54952075}} | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 1301824.71 | 1301824.71 | 1301824.71 | 1301824.71 | 1301824.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-217 E, contratista:Grupo Constructor y de Servicios de Chiapas Hermanos Garcia López, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1301824.71, importe_modificado:1301824.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609911/proyecto_INICIO, 1609911/proyecto_PROCESO, 1609911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610340 | Acción | 25827.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25827.7, modificado:25827.7}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 252811 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 252811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 25827.7 | 25827.7 | 25827.7 | 25827.7 | 25827.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610340/proyecto_INICIO, 1610340/proyecto_PROCESO, 1610340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610526 | Acción | 77611.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77611.74, modificado:77611.74}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 255983 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 255983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 77611.74 | 77611.74 | 77611.74 | 77611.74 | 77611.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610526/proyecto_INICIO, 1610526/proyecto_FIN, 1610526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610611 | Acción | 63025.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63025.21, modificado:63025.21}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257322 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 63025.21 | 63025.21 | 63025.21 | 63025.21 | 63025.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610611/proyecto_INICIO, 1610611/proyecto_PROCESO, 1610611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610897 | Acción | 31175.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31175.01, modificado:31175.01}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266642 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 31175.01 | 31175.01 | 31175.01 | 31175.01 | 31175.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610897/proyecto_INICIO, 1610897/proyecto_FIN, 1610897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610907 | Acción | 23400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23400.0, modificado:23400.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266681 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610907/proyecto_INICIO, 1610907/proyecto_PROCESO, 1610907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611005 | Proyecto de inversión | 1519298.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519298.36, modificado:1519298.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CUARTA PONIENTE SUR ENTRE CENTRAL PONIENTE Y PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL - 268945 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 268945 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE SUR BARRIO MORELOS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. SUR PONIENTE, CALLE 5A. PONIENTE 4A. PONIENTE SURBARRIO MORELOS, C.P. 29770, BOCHIL, CHIAPAS, lon:-92.89473421, lat:16.99574264}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1519298.36 | 1519298.36 | 1519298.36 | 1519298.36 | 1519298.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-354 E, contratista:Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1519298.36, importe_modificado:1519298.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611005/proyecto_INICIO, 1611005/proyecto_PROCESO, 1611005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612005 | Proyecto de inversión | 2728396.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728396.35, modificado:2728396.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 157310 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 157310 | S | 375 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:EJIDO , 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO, lon:-93.31062166, lat:17.29383914}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 2728396.35 | 2728396.35 | 2728396.35 | 2728396.35 | 2728396.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-003/2019, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:2728396.35, importe_modificado:2728396.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1612005/proyecto_INICIO, 1612005/proyecto_FIN, 1612005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612018 | Proyecto de inversión | 387291.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387291.25, modificado:387291.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 1 MUJERES - 157358 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 157358 | S | 460 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 29353 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73787156, lat:16.73017554}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 387291.25 | 387291.25 | 387291.25 | 387291.25 | 387291.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-72VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:387291.25, importe_modificado:387291.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1612018/proyecto_FIN, 1612018/proyecto_INICIO, 1612018/proyecto_FIN, 1612018/proyecto_INICIO, 1612018/proyecto_PROCESO, 1612018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612019 | Proyecto de inversión | 2210534.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210534.55, modificado:2210534.55}} | REHABILITACION CAMINO SACA COSECHA - 157360 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS | 157360 | S | 342 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ - CAMINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 78 EJIDO , 00000 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHA Y , A 2 KILOMETROS DEL EJIDO BEN, lon:-90.54541344, lat:16.33579901}} | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 2210534.55 | 2210534.55 | 2210534.55 | 2210534.55 | 2210534.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0011/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:2210534.55, importe_modificado:2210534.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1612019/proyecto_INICIO, 1612019/proyecto_FIN, 1612019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612103 | Proyecto de inversión | 746013 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746013.0, modificado:746013.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 157611 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 157611 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:170, direccion:EJIDO SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), 29604 SAN FERNANDO DÍAZ (MARITANO), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO SAN FERNANDO DIAZ MARITANO, lon:-93.77637484, lat:17.19465595}} | 2019-08-06 | 2019-09-04 | 746013 | 746013 | 746013 | 746013 | 746013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-053/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:746013.0, importe_modificado:746013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1612103/proyecto_FIN, 1612103/proyecto_INICIO, 1612103/proyecto_FIN, 1612103/proyecto_PROCESO, 1612103/proyecto_FIN, 1612103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612147 | Proyecto de inversión | 1211389.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211389.67, modificado:1211389.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 157772 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157772 | S | 42 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA LA , lon:-91.65116707, lat:16.15168239}} | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | 1211389.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69214, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1211389.67, importe_modificado:1211389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1612147/proyecto_INICIO, 1612147/proyecto_FIN, 1612147/proyecto_PROCESO, 1612147/proyecto_FIN, 1612147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612150 | Proyecto de inversión | 1299180 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299180.0, modificado:1299180.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE TERCERA AV ENTRE MIGUEL ALEMAN Y GPE VICTORIA BARRIO YAXNICHIL CHANAL - 157785 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157785 | S | 350 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUAD, lon:-92.25612655, lat:16.65838495}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1299180 | 1299180 | 1299180 | 1299180 | 1299180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1299180.0, importe_modificado:1299180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1612150/proyecto_INICIO, 1612150/proyecto_FIN, 1612150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612161 | Proyecto de inversión | 402192.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402192.81, modificado:402192.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA DEL TARAY - 157814 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 157814 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, AVENIDA TARAY LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.08465083, lat:16.73061464}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 402192.81 | 402192.81 | 402192.81 | 402192.81 | 402192.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-058-2019, contratista:PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:402192.81, importe_modificado:402192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1612161/proyecto_INICIO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_INICIO, 1612161/proyecto_PROCESO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_PROCESO, 1612161/proyecto_FIN, 1612161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612242 | Proyecto de inversión | 74225.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74225.12, modificado:74225.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD - 158108 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 158108 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CARRETERA COMITAN-PUJILTIC BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC EN DIRECCIÓN AL MIRADOR DON RUBEN A UNOS 65 METROS SE ENCUENTRA LA , lon:-92.17938579, lat:16.18782584}} | 2019-09-02 | 2019-10-17 | 74225.12 | 74225.12 | 74225.12 | 74225.12 | 74225.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:74225.12, importe_modificado:74225.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612242/proyecto_INICIO, 1612242/proyecto_PROCESO, 1612242/proyecto_FIN, 1612242/proyecto_PROCESO, 1612242/proyecto_FIN, 1612242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612346 | Proyecto de inversión | 7550630.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7550630.67, modificado:7550630.67}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR J - 158428 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 158428 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5627.0, meta_modificada:5627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. ORIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26697986, lat:16.79693835}} | 2019-08-08 | 2019-11-13 | 7550630.67 | 7550630.67 | 7550630.67 | 7550630.67 | 7550630.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/016/2019, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:7550630.67, importe_modificado:7550630.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5627.0}} | {1612346/proyecto_INICIO, 1612346/proyecto_FIN, 1612346/proyecto_PROCESO, 1612346/proyecto_INICIO, 1612346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612394 | Proyecto de inversión | 414918.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414918.07, modificado:414918.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 55 PISOS FIRMES - 158565 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158565 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 000 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29710 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN A JOSÉ MARÍA , lon:-92.67636638, lat:17.20298701}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 414918.07 | 414918.07 | 414918.07 | 414918.07 | 414918.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:414918.07, importe_modificado:414918.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1612394/proyecto_INICIO, 1612394/proyecto_PROCESO, 1612394/proyecto_FIN, 1612394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612402 | Proyecto de inversión | 3058000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058000.0, modificado:3058000.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR G - 158596 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 158596 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A. ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA DE LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26955843, lat:16.79877427}} | 2019-08-21 | 2019-11-21 | 3058000 | 3058000 | 3058000 | 3058000 | 3058000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/017/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3058000.0, importe_modificado:3058000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1895.0}} | {1612402/proyecto_INICIO, 1612402/proyecto_PROCESO, 1612402/proyecto_FIN, 1612402/proyecto_INICIO, 1612402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612577 | Acción | 1066510.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066510.32, modificado:1066510.32}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 159130 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 159130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 2019-07-15 | 2019-12-30 | 1066510.32 | 1066510.32 | 1066510.32 | 1066510.32 | 1066510.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1066510.32, importe_modificado:1066510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612577/proyecto_PROCESO, 1612577/proyecto_INICIO, 1612577/proyecto_FIN, 1612577/proyecto_INICIO, 1612577/proyecto_FIN, 1612577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612584 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE GUERRERO ORIENTE - 159148 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 159148 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, EN. AVENIDA ORTEGA Y CALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA TERMINAL SAN FRANCISCO Y UNA CUADRA DE AV. ORTEGA EN ESQU, lon:-92.46364253, lat:15.13896518}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/014/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {1612584/proyecto_FIN, 1612584/proyecto_PROCESO, 1612584/proyecto_FIN, 1612584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612591 | Proyecto de inversión | 2119738.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119738.03, modificado:2119738.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENES PLUVIALES Y REHABILITACIÓN DE CALLES - 159167 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CHIAPAS | 159167 | S | 816 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:CALLE CALLES DEL EJIDO FLOR DE CACAO EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DEL EJIDO Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS A ORILLAS D, lon:-90.45184502, lat:16.13068473}} | 2019-07-22 | 2019-07-27 | 2119738.03 | 2119738.03 | 2119738.03 | 2119738.03 | 2119738.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0019/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:1690247.84, importe_modificado:1690247.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1612591/proyecto_FIN, 1612591/proyecto_PROCESO, 1612591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612643 | Proyecto de inversión | 248671 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248671.0, modificado:248671.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159316 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 159316 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:20, direccion:EJIDO CHINTULITO CAMPAMENTO, 29605 CHINTULITO CAMPAMENTO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO CHINTULITO CAMPAMENTO, lon:-93.57324144, lat:17.2271437}} | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 248671 | 248671 | 248671 | 248671 | 248671 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:248671.0, importe_modificado:248671.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1612643/proyecto_FIN, 1612643/proyecto_INICIO, 1612643/proyecto_FIN, 1612643/proyecto_PROCESO, 1612643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612647 | Proyecto de inversión | 2180234 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180234.0, modificado:2180234.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO AGEB 028A - 159323 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 159323 | S | 249 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 25.10 KM DESVIO JESUS MA, lon:-93.29559129, lat:16.39856488}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 2180234 | 2180234 | 2180234 | 2180234 | 2180234 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-059, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:2180234.0, importe_modificado:2180234.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:947.0}} | {1612647/proyecto_INICIO, 1612647/proyecto_FIN, 1612647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612668 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO;EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA NORTE Y AV. RAYON NORTE. - 159387 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | 159387 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA Y AVENIDA RAYON, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGAYJUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL LAS TORRES DE HUIXTLA Y S, lon:-92.4624976, lat:15.14003545}} | 2019-07-24 | 2019-09-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/011/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {1612668/proyecto_INICIO, 1612668/proyecto_PROCESO, 1612668/proyecto_FIN, 1612668/proyecto_INICIO, 1612668/proyecto_FIN, 1612668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612683 | Proyecto de inversión | 892355.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892355.96, modificado:892355.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 159423 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159423 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTA, lon:-93.00809717, lat:17.20223033}} | 2019-08-01 | 2019-09-12 | 892355.96 | 892355.96 | 892355.96 | 892355.96 | 892355.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-016/2019, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:892355.96, importe_modificado:892355.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1612683/proyecto_FIN, 1612683/proyecto_PROCESO, 1612683/proyecto_FIN, 1612683/proyecto_INICIO, 1612683/proyecto_PROCESO, 1612683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612700 | Proyecto de inversión | 1610477 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610477.0, modificado:1610477.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO (AGEB 0491) - 159468 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 159468 | S | 134 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 25.10 KM DESVIO JESUS MA, lon:-93.28943293, lat:16.39252314}} | 2019-07-15 | 2019-09-10 | 1610477 | 1610477 | 1610477 | 1610477 | 1610477 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-060, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1610477.0, importe_modificado:1610477.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1003.0}} | {1612700/proyecto_PROCESO, 1612700/proyecto_FIN, 1612700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612717 | Proyecto de inversión | 201885.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201885.78, modificado:201885.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 159513 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 159513 | S | 180 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 29605 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, lon:-93.55341769, lat:17.34121079}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 201885.78 | 201885.78 | 201885.78 | 201885.78 | 201885.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-001/2019, contratista:CALZ INOVACION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:201885.78, importe_modificado:201885.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1612717/proyecto_INICIO, 1612717/proyecto_PROCESO, 1612717/proyecto_FIN, 1612717/proyecto_PROCESO, 1612717/proyecto_FIN, 1612717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612751 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HCO. EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. BENITO JUAREZ NORTE Y AV. GONZALES ORTEGA NORTE. - 159615 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 159615 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.27, meta_modificada:541.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA, EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AV. ORTEGA Y JUAREZ SE ENCUENTRA TERMINAL LAS TORRES DE HUIXTLA SO, lon:-92.46243554, lat:15.140006}} | 2019-07-24 | 2019-09-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/012/FISM2019, contratista:ING. LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.27}} | {1612751/proyecto_PROCESO, 1612751/proyecto_FIN, 1612751/proyecto_INICIO, 1612751/proyecto_PROCESO, 1612751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612795 | Proyecto de inversión | 1200826.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200826.44, modificado:1200826.44}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) - 159708 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159708 | S | 8700 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA TERESITA MIRADOR VISTA ALEGRE, SAN LUIS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ACCEDE MEDIANTE LAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CABECERA MIUNICIPAL EN DIFERENTES BARRIOS COMO SAN LUIS SANTA TERES, lon:-92.33752074, lat:17.17314225}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 1200826.44 | 1200826.44 | 1200826.44 | 1200826.44 | 1200826.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-082/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1200826.44, importe_modificado:1200826.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1612795/proyecto_PROCESO, 1612795/proyecto_INICIO, 1612795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612835 | Proyecto de inversión | 149202.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149202.6, modificado:149202.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159794 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 159794 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:74, direccion:EJIDO KILOMETRO 52 LOS OLIVOS, 29609 KILOMETRO 62 LOS OLIVOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO LOS OLIVOS A POCOS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.564987, lat:17.24641855}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 149202.6 | 149202.6 | 149202.6 | 149202.6 | 149202.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-007/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:149202.6, importe_modificado:149202.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1612835/proyecto_INICIO, 1612835/proyecto_PROCESO, 1612835/proyecto_FIN, 1612835/proyecto_PROCESO, 1612835/proyecto_FIN, 1612835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612843 | Proyecto de inversión | 198936.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198936.8, modificado:198936.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159813 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 159813 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:9, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO, 29609 BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LAMINA UNO, lon:-93.50975683, lat:17.19235096}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 198936.8 | 198936.8 | 198936.8 | 198936.8 | 198936.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-008/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:198936.8, importe_modificado:198936.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1612843/proyecto_INICIO, 1612843/proyecto_PROCESO, 1612843/proyecto_FIN, 1612843/proyecto_PROCESO, 1612843/proyecto_FIN, 1612843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612897 | Proyecto de inversión | 207989.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207989.56, modificado:207989.56}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 159932 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159932 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:4, direccion:EJIDO AGUA DULCE DOS, 30528 AGUA DULCE DOS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO AGUA DULCE DOS, lon:-93.05291621, lat:16.28855763}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 207989.56 | 207989.56 | 207989.56 | 207989.56 | 207989.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1612897/proyecto_INICIO, 1612897/proyecto_PROCESO, 1612897/proyecto_INICIO, 1612897/proyecto_PROCESO, 1612897/proyecto_FIN, 1612897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612902 | Proyecto de inversión | 890443.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890443.68, modificado:890443.68}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPOSITOS DE AGUA EN (BARRIO LOS NARANJOS) - 159941 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159941 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES ESTÁN DISPERSAS EN EL BARRIO LOS NARANJOS DE LA LOCALIDAD DE PANTELHO DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS MARGINADAS PARA FORTALECER A LAS VIVIENDAS CON EL AB, lon:-92.46784492, lat:17.00267835}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | 890443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-059/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:890443.68, importe_modificado:890443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1612902/proyecto_INICIO, 1612902/proyecto_FIN, 1612902/proyecto_PROCESO, 1612902/proyecto_FIN, 1612902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612914 | Proyecto de inversión | 571971.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571971.29, modificado:571971.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS - 159966 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159966 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:20, direccion:EJIDO ESPINALITO, 30528 EL ESPINALITO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESPINALITO, lon:-92.97663955, lat:16.26970696}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 571971.29 | 571971.29 | 571971.29 | 571971.29 | 571971.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/018/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:2599869.5, importe_modificado:2599869.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1612914/proyecto_INICIO, 1612914/proyecto_PROCESO, 1612914/proyecto_FIN, 1612914/proyecto_PROCESO, 1612914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612949 | Proyecto de inversión | 124335.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124335.5, modificado:124335.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 160048 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 160048 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:76, direccion:EJIDO KILOMETRO 57, 29600 KILÓMETRO 57, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO KILÓMETRO 57, lon:-93.56049218, lat:17.28215823}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 124335.5 | 124335.5 | 124335.5 | 124335.5 | 124335.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-017/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:124335.5, importe_modificado:124335.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1612949/proyecto_INICIO, 1612949/proyecto_PROCESO, 1612949/proyecto_INICIO, 1612949/proyecto_FIN, 1612949/proyecto_PROCESO, 1612949/proyecto_FIN, 1612949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613068 | Proyecto de inversión | 1449069.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449069.95, modificado:1449069.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 160378 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 160378 | S | 137 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - CANTÓN TAMARINDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 150 CANTON TAMARINDAL, 30666 CANTÓN EL TAMARINDAL, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE HUEHUETAN CABECERA A 9.150 KILOMETR, lon:-92.39795701, lat:15.05891542}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 1449069.95 | 1449069.95 | 1449069.95 | 1449069.95 | 1449069.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0007-2019, contratista:AMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1449069.95, importe_modificado:1449069.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613068/proyecto_PROCESO, 1613068/proyecto_FIN, 1613068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613069 | Proyecto de inversión | 820161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820161.2, modificado:820161.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES - 160380 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 160380 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDAD SUR ORIENTE Y CALLE 1A CALLE PONIENTE, AVENIDA 1A AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA M, lon:-92.68566431, lat:17.17281009}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:820161.2, importe_modificado:820161.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1613069/proyecto_INICIO, 1613069/proyecto_PROCESO, 1613069/proyecto_INICIO, 1613069/proyecto_FIN, 1613069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613172 | Proyecto de inversión | 5666056.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5666056.89, modificado:5666056.89}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 160821 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 160821 | S | 5937 | 3958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DECIMA NORTE DETRAS DEL AUDITORIO Y , SE ENCUENTRA A 1 KM DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS, lon:-93.64400953, lat:16.67786115}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 5666056.89 | 5666056.89 | 5666056.89 | 5666056.89 | 5666056.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2019, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:5666056.89, importe_modificado:5666056.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613172/proyecto_PROCESO, 1613172/proyecto_FIN, 1613172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613182 | Proyecto de inversión | 571388.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571388.16, modificado:571388.16}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN CABECERA MUNICIPAL - 160869 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160869 | S | 211 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4099.0, meta_modificada:4099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SAN SEBASTIAN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO SAN SEBASTIAN SE ENCUENTR, lon:-92.34332513, lat:16.7874616}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 571388.16 | 571388.16 | 571388.16 | 571388.16 | 571388.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-017/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:571388.16, importe_modificado:571388.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4099.0}} | {1613182/proyecto_INICIO, 1613182/proyecto_FIN, 1613182/proyecto_PROCESO, 1613182/proyecto_FIN, 1613182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613271 | Proyecto de inversión | 24643.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24643.84, modificado:24643.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA YERBABUENA - 161186 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 161186 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 42.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-92.89681332, lat:16.94012849}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 24643.84 | 24643.84 | 24643.84 | 24643.84 | 24643.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-153/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:24643.84, importe_modificado:24643.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1613271/proyecto_INICIO, 1613271/proyecto_PROCESO, 1613271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613537 | Proyecto de inversión | 660667.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660667.56, modificado:660667.56}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL - 162062 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162062 | S | 244 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE S/N, CALLE TERCERA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO SANTA CRUZ SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE , lon:-92.34580164, lat:16.78260083}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | 660667.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-018/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:660667.56, importe_modificado:660667.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4740.0}} | {1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_PROCESO, 1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_FIN, 1613537/proyecto_INICIO, 1613537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613660 | Proyecto de inversión | 256722.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256722.58, modificado:256722.58}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA GANADERA LOCAL - 162482 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 162482 | S | 1235 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y , UBICADO ENTRE LA PRIMERA CALLE SUR ORIENTE Y LA SEGUNDA AVENIDA ORIENTE SUR., lon:-92.96797233, lat:16.28205025}} | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 256722.58 | 256722.58 | 256722.58 | 256722.58 | 256722.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/O.T. 03/2019, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:256722.58, importe_modificado:256722.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613660/proyecto_PROCESO, 1613660/proyecto_INICIO, 1613660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613866 | Proyecto de inversión | 824002 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824002.0, modificado:824002.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 163122 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 163122 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL , lon:-93.27933682, lat:16.22880832}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 824002 | 824002 | 824002 | 824002 | 824002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-030, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:824002.0, importe_modificado:824002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1613866/proyecto_INICIO, 1613866/proyecto_FIN, 1613866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613972 | Proyecto de inversión | 775012.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775012.91, modificado:775012.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 163450 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 163450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES LA CONSTRUCCIÓN DE MURO F, lon:-93.00371069, lat:17.49732126}} | 2019-08-27 | 2019-11-24 | 775012.91 | 775012.91 | 775012.91 | 775012.91 | 775012.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/007-2019, contratista:GLORIA ANGELICA MORAN RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:775012.91, importe_modificado:775012.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1613972/proyecto_FIN, 1613972/proyecto_PROCESO, 1613972/proyecto_INICIO, 1613972/proyecto_PROCESO, 1613972/proyecto_INICIO, 1613972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613976 | Proyecto de inversión | 2970325 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970325.0, modificado:2970325.0}} | REHABILITACIÓN DE 241 ACCIONES DE MURO FIRME EN NUEVA JERUSALEN - 163459 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 163459 | S | 495 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA D, lon:-92.75286694, lat:17.04504894}} | 2019-09-25 | 2019-10-31 | 2970325 | 2970325 | 2970325 | 2970325 | 2970325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69868, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2970325.0, importe_modificado:2970325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:241.0}} | {1613976/proyecto_INICIO, 1613976/proyecto_PROCESO, 1613976/proyecto_INICIO, 1613976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614036 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE - 163657 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 163657 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 8.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.92304176, lat:16.95557116}} | 2019-07-13 | 2019-08-05 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-157/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1614036/proyecto_INICIO, 1614036/proyecto_PROCESO, 1614036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614086 | Proyecto de inversión | 1171874.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171874.52, modificado:1171874.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SITETIC - 163823 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 163823 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 8.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.97517794, lat:17.00925356}} | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 1171874.52 | 1171874.52 | 1171874.52 | 1171874.52 | 1171874.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-158/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:1171874.52, importe_modificado:1171874.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1614086/proyecto_FIN, 1614086/proyecto_PROCESO, 1614086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614127 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS - 163932 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 163932 | S | 3090 | 2389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00032983, lat:17.49948594}} | 2019-09-23 | 2019-10-21 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/PM/DOPM/FISM/SERV/001/2019, contratista:JESUS GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:185600.0, importe_modificado:185600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1614127/proyecto_FIN, 1614127/proyecto_INICIO, 1614127/proyecto_PROCESO, 1614127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614157 | Proyecto de inversión | 277487 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277487.0, modificado:277487.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 164038 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 164038 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS BARRIO POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES ESQUIPULAS VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26464904, lat:16.233825}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 277487 | 277487 | 277487 | 277487 | 277487 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-046, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:277487.0, importe_modificado:277487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1614157/proyecto_INICIO, 1614157/proyecto_FIN, 1614157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614378 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 164572 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 164572 | S | 1270 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA EL CEROI, CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA A 34 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CINTALAPA E, lon:-93.86303523, lat:16.37645891}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/013-2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614378/proyecto_PROCESO, 1614378/proyecto_FIN, 1614378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614414 | Proyecto de inversión | 1052370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052370.0, modificado:1052370.0}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 164669 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 164669 | S | 134 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO CRISTOBAL OBREGON MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.44312011, lat:16.42895027}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 1052370 | 1052370 | 1052370 | 1052370 | 1052370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-045, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1052370.0, importe_modificado:1052370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {1614414/proyecto_PROCESO, 1614414/proyecto_INICIO, 1614414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614606 | Proyecto de inversión | 241054.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO EL CRUCERO CABECERA MUNICIPAL - 165163 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165163 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO EL CRUCERO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, EL BARRIO EL CRUCERO SE ENCUENTRA DE PASO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 199 SALIDA A OCOSINGO CHI, lon:-92.34054369, lat:16.78640923}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-010/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:241054.38, importe_modificado:241054.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.0}} | {1614606/proyecto_PROCESO, 1614606/proyecto_INICIO, 1614606/proyecto_PROCESO, 1614606/proyecto_INICIO, 1614606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614813 | Proyecto de inversión | 1420678.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420678.03, modificado:1420678.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 165664 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 165664 | S | 3585 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN N SALAZAR VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA JUAN N SALAZAR ENTRE CALLES MARIANO ESCOBEDO Y FRANCISCO I MADERO A UN COSTADO DE LA UNIDAD, lon:-92.44706025, lat:14.86523332}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 1420678.03 | 1420678.03 | 1420678.03 | 1420678.03 | 1420678.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-008/2019, contratista:INGENIEROS CIVILES LUNA BRINDIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1420678.03, importe_modificado:1420678.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1614813/proyecto_INICIO, 1614813/proyecto_FIN, 1614813/proyecto_PROCESO, 1614813/proyecto_INICIO, 1614813/proyecto_FIN, 1614813/proyecto_PROCESO, 1614813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614830 | Proyecto de inversión | 2555811.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555811.53, modificado:2555811.53}} | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 165755 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 165755 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CENTRAL NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-92.0506934, lat:16.11892809}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2555811.53 | 2555811.53 | 2555811.53 | 2555811.53 | 2555811.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81113, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2555811.53, importe_modificado:2555811.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614830/proyecto_INICIO, 1614830/proyecto_PROCESO, 1614830/proyecto_FIN, 1614830/proyecto_INICIO, 1614830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615057 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 167057 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 167057 | S | 513 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:CALLE PLATANAR COLONIA NAPANA, 29520 NAPANA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD NAPANA Y CARRETERA PICHUCALCO-TEAPA, INICIA EN LA CALLE PLATANAR Y TEMINA EN LA CARRETETA PICHUCALCO- TEAPA, lon:-93.10077163, lat:17.51475997}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615057/proyecto_INICIO, 1615057/proyecto_PROCESO, 1615057/proyecto_FIN, 1615057/proyecto_INICIO, 1615057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615137 | Proyecto de inversión | 4417051.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4417051.78, modificado:4417051.78}} | MODERNIZACION DEL CAMINO: MAZATAN - EFRAIN A. GUTIERREZ - BARRA SAN SIMON DEL KM. 6+500 AL KM. 7+500 - 167464 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 167464 | S | 756 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 6+500 - KM 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CABECERA MUNICIPAL- EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ DEL TRAMO KM 6500 AL, lon:-92.47366733, lat:14.81817169}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 4417051.78 | 4417051.78 | 4417051.78 | 4417051.78 | 4417051.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-016/2019, contratista:CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS DEL SUR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:4417051.78, importe_modificado:4417051.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615137/proyecto_PROCESO, 1615137/proyecto_INICIO, 1615137/proyecto_PROCESO, 1615137/proyecto_INICIO, 1615137/proyecto_FIN, 1615137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615259 | Proyecto de inversión | 2884261.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884261.84, modificado:2884261.84}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 168343 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 168343 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3019.8, meta_modificada:3019.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30613 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRA, lon:-92.50349251, lat:15.32123024}} | 2019-10-01 | 2019-12-26 | 2884261.84 | 2884261.84 | 2884261.84 | 2884261.84 | 2884261.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2884261.84, importe_modificado:2884261.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3019.8}} | {1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO, 1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO, 1615259/proyecto_PROCESO, 1615259/proyecto_FIN, 1615259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615276 | Acción | 114770.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114770.97, modificado:114770.97}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 168493 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 168493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | 114770.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-ARRENDA-02/2019, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:114770.97, importe_modificado:114770.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1615276/proyecto_FIN, 1615276/proyecto_PROCESO, 1615276/proyecto_INICIO, 1615276/proyecto_PROCESO, 1615276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615501 | Proyecto de inversión | 1025261.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025261.3, modificado:1025261.3}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 28 DE JUNIO - 169643 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 169643 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:342, direccion:CALLE 28 DE JUNIO COLONIA 28 DE JUNIO, 30200 28 DE JUNIO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, lon:-92.4842753, lat:16.33009852}} | 2019-07-29 | 2019-09-27 | 1025261.3 | 1025261.3 | 1025261.3 | 1025261.3 | 1025261.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-043/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1025261.3, importe_modificado:1025261.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}} | {1615501/proyecto_INICIO, 1615501/proyecto_PROCESO, 1615501/proyecto_FIN, 1615501/proyecto_INICIO, 1615501/proyecto_FIN, 1615501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615532 | Proyecto de inversión | 964831.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964831.3, modificado:964831.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CÁRCAMO DE BOMBEO (PRIMERA ETAPA) I BARRIO EL PEDREGAL I - 169817 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 169817 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A YAJALÓN SIN NÚMERO BARRIO BARRIO EL PEDREGAL TUMBALÁ, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL PEDREGAL EL CUAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE TUMBALÁ A , lon:-92.32236111, lat:17.27478225}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 964831.3 | 964831.3 | 964831.3 | 964831.3 | 964831.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-101/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:964831.3, importe_modificado:964831.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {1615532/proyecto_INICIO, 1615532/proyecto_FIN, 1615532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615550 | Proyecto de inversión | 771890.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771890.4, modificado:771890.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CALLE MANILA ( ENTRE CALLE BELISARIO DOM - 169956 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169956 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MANILA VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MATIAS DE CODOVA, CALLE MANGO MANILA BARRIO SAN JOSE, lon:-92.45359886, lat:14.86262472}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 771890.4 | 771890.4 | 771890.4 | 771890.4 | 771890.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-019/2019, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:771890.4, importe_modificado:771890.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1615550/proyecto_FIN, 1615550/proyecto_INICIO, 1615550/proyecto_PROCESO, 1615550/proyecto_FIN, 1615550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615678 | Proyecto de inversión | 767023.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767023.92, modificado:767023.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 170614 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 170614 | S | 97 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JUAREZ-XOCHMILCO - PLATANAR ABAJO 2DA, SECCION (EL PORVENIR) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 2DA. SECCION EL PORVENIR, 29520 PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN A (EL PORVENIR), PICHUCALCO C, lon:-93.36492321, lat:17.6029601}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 767023.92 | 767023.92 | 767023.92 | 767023.92 | 767023.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-027/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:767023.92, importe_modificado:767023.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1615678/proyecto_FIN, 1615678/proyecto_INICIO, 1615678/proyecto_PROCESO, 1615678/proyecto_FIN, 1615678/proyecto_INICIO, 1615678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615847 | Proyecto de inversión | 628140.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628140.8, modificado:628140.8}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 171154 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171154 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:, 30650 EL TRIUNFO I (SANTA CRUZ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL TRIUNFO 1 CARRETERA MAZATAN EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-92.47405104, lat:14.82036236}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 628140.8 | 628140.8 | 628140.8 | 628140.8 | 628140.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-022/2019, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:628140.8, importe_modificado:628140.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_INICIO, 1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_FIN, 1615847/proyecto_PROCESO, 1615847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615864 | Proyecto de inversión | 266800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 171295 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171295 | S | 4978 | 3911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE MORELOS NORTE BARRIO SAN JOSE, lon:-92.4500798, lat:14.86314321}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1615864/proyecto_INICIO, 1615864/proyecto_PROCESO, 1615864/proyecto_FIN, 1615864/proyecto_INICIO, 1615864/proyecto_FIN, 1615864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616053 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 172170 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44937197, lat:14.86257623}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/007/2019, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1616053/proyecto_INICIO, 1616053/proyecto_PROCESO, 1616053/proyecto_FIN, 1616053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616173 | Proyecto de inversión | 3441900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441900.0, modificado:3441900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA TERCERA AV SUR ENTRE CALLES JUSTO SIERRA E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO NUEVO CHANAL - 172780 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172780 | S | 364 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.24, meta_modificada:338.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JUSTO SIERRA E IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO , lon:-92.26096685, lat:16.65185603}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 3441900 | 3441900 | 3441900 | 3441900 | 3441900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2019, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3441900.0, importe_modificado:3441900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.24}} | {1616173/proyecto_PROCESO, 1616173/proyecto_INICIO, 1616173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616193 | Proyecto de inversión | 479066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 172879 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172879 | S | 174 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO., lon:-92.24934056, lat:16.66125265}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616193/proyecto_INICIO, 1616193/proyecto_FIN, 1616193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616204 | Proyecto de inversión | 2006789.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006789.01, modificado:2006789.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F´C= 250 KG/CM2, EN 4 AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE, HUEHUETAN PUEBLO, M - 172950 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172950 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. PONIENTE Y CALLE 9A. PONIENTE, AVENIDA 2A. NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA 4A. NORTE ENTRE LA 5A. Y 9A. PONIENTE, lon:-92.38256605, lat:15.02319766}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2006789.01 | 2006789.01 | 2006789.01 | 2006789.01 | 2006789.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0036-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2006789.01, importe_modificado:2006789.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1616204/proyecto_INICIO, 1616204/proyecto_FIN, 1616204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616415 | Proyecto de inversión | 627162.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627162.4, modificado:627162.4}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE BRAULIO SANCHEZ CONSTANTINO - 174201 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 174201 | S | 183 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRA, lon:-92.49825005, lat:15.3172595}} | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 627162.4 | 627162.4 | 627162.4 | 627162.4 | 627162.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-052/2019, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:627162.4, importe_modificado:627162.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1616415/proyecto_INICIO, 1616415/proyecto_PROCESO, 1616415/proyecto_FIN, 1616415/proyecto_PROCESO, 1616415/proyecto_FIN, 1616415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616452 | Proyecto de inversión | 101718.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101718.49, modificado:101718.49}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA COSTERA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ NORTE BARRIO CRISTO REY - 174394 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 174394 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA COSTERA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CARRETERA COSTERA FEDERAL 200 ENTRE LAS AVENID, lon:-92.65397645, lat:15.32270282}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 101718.49 | 101718.49 | 101718.49 | 101718.49 | 101718.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-004/2019, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:101718.49, importe_modificado:101718.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1616452/proyecto_INICIO, 1616452/proyecto_PROCESO, 1616452/proyecto_FIN, 1616452/proyecto_PROCESO, 1616452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616489 | Proyecto de inversión | 1091800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091800.0, modificado:1091800.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO EN LA CABECERA DE CHANAL - 174612 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174612 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL TANQUE DE CAPTACION UBICADO EN BARRIO NUEVO DE LA CABECERA DE C, lon:-92.26123157, lat:16.65589281}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1091800 | 1091800 | 1091800 | 1091800 | 1091800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2019, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1091800.0, importe_modificado:1091800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616489/proyecto_PROCESO, 1616489/proyecto_FIN, 1616489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616728 | Proyecto de inversión | 2395940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395940.89, modificado:2395940.89}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEMIPROFUNDOS - 175966 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 175966 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 20 TRAMO TEMBLADERA (PANTEON)-SUNUAPA - CAMOAPA 1RA. SECCION (EL CHAPARRAL) KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA CAMOAPA 1RA. SECCION EL CHAPARRAL, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN (EL CHAPARRAL), PICHUCALC, lon:-93.24399461, lat:17.55341807}} | 2019-10-02 | 2019-11-30 | 2395940.89 | 2395940.89 | 2395940.89 | 2395940.89 | 2395940.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-028/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2395940.89, importe_modificado:2395940.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1616728/proyecto_INICIO, 1616728/proyecto_PROCESO, 1616728/proyecto_FIN, 1616728/proyecto_PROCESO, 1616728/proyecto_FIN, 1616728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616851 | Proyecto de inversión | 3521955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521955.8, modificado:3521955.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 110 SANITARIOS SECOS - 176606 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 176606 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:76, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 30187 NUEVO MÉXICO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN CAÑADA TOJOLABAL A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO, lon:-92.08402809, lat:16.56932031}} | 2019-10-11 | 2019-12-15 | 3521955.8 | 3521955.8 | 3521955.8 | 3521955.8 | 3521955.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0070-FISM/2019, contratista:JOSE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3521955.8, importe_modificado:3521955.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {1616851/proyecto_FIN, 1616851/proyecto_INICIO, 1616851/proyecto_FIN, 1616851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616925 | Proyecto de inversión | 599000.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599000.59, modificado:599000.59}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO DE 6.00 MTS DE ANCHO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+120 - 176956 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176956 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:SECCION SECCION 25 DE FEBRERO, 30870 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCION SE ENCUENTRA AUBICADA A 7 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.17081284, lat:14.98144065}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 599000.59 | 599000.59 | 599000.59 | 599000.59 | 599000.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/016/2019, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:599000.59, importe_modificado:599000.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1616925/proyecto_PROCESO, 1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_PROCESO, 1616925/proyecto_INICIO, 1616925/proyecto_FIN, 1616925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616990 | Proyecto de inversión | 1053496.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053496.92, modificado:1053496.92}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS - 177510 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177510 | S | 389 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7557.9, meta_modificada:7557.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE ACCESO A ZONA URBANA, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.3392392, lat:16.78351777}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 1053496.92 | 1053496.92 | 1053496.92 | 1053496.92 | 1053496.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-028/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1053496.92, importe_modificado:1053496.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7557.9}} | {1616990/proyecto_INICIO, 1616990/proyecto_PROCESO, 1616990/proyecto_FIN, 1616990/proyecto_PROCESO, 1616990/proyecto_FIN, 1616990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616992 | Proyecto de inversión | 428541.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME BARRIO MILENIO III CABECERA MUNICIPAL - 177517 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177517 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.0, meta_modificada:3074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA BARRIO MILENIO III, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE SECUNDARIA TECNICA EL BARRIO MILENIO III SE UBICA DETRÁS DE LA ESCUELA SE, lon:-92.34125488, lat:16.78516619}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-031/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.0}} | {1616992/proyecto_INICIO, 1616992/proyecto_PROCESO, 1616992/proyecto_FIN, 1616992/proyecto_PROCESO, 1616992/proyecto_FIN, 1616992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617025 | Proyecto de inversión | 1751035.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751035.08, modificado:1751035.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SAGRADO CORAZON - 177852 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 177852 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:746, direccion:CALLE SAGRADO CORAZON COLONIA SAGRADO CORAZON, 30200 SAGRADO CORAZÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAGRADO CORAZON AVENIDA PRINCIPAL SAGRADO CORAZON, lon:-92.68090653, lat:16.44840953}} | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 1751035.08 | 1751035.08 | 1751035.08 | 1751035.08 | 1751035.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-075/2019, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1751035.08, importe_modificado:1751035.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}} | {1617025/proyecto_INICIO, 1617025/proyecto_PROCESO, 1617025/proyecto_INICIO, 1617025/proyecto_FIN, 1617025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617093 | Proyecto de inversión | 1000576.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000576.65, modificado:1000576.65}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RUBEN JARAMILLO TRES PICOS - 178362 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 178362 | S | 27 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:833, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO TRES PICOS COLONIA RUBEN JARAMILLO TRES PICOS, 30200 RUBÉN JARAMILLO TRES PICOS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AVENIDAD PRINCIPAL DE RUBEN JARAMILLO, lon:-92.44593132, lat:16.32480494}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 1000576.65 | 1000576.65 | 1000576.65 | 1000576.65 | 1000576.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2019, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1000576.65, importe_modificado:1000576.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {1617093/proyecto_INICIO, 1617093/proyecto_PROCESO, 1617093/proyecto_FIN, 1617093/proyecto_PROCESO, 1617093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617199 | Proyecto de inversión | 1499916.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499916.83, modificado:1499916.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 179245 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 179245 | S | 3689 | 3337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ, EL FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTIA, lon:-92.1703046, lat:14.93252355}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 1499916.83 | 1499916.83 | 1499916.83 | 1499916.83 | 1499916.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/021/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1499916.83, importe_modificado:1499916.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}} | {1617199/proyecto_FIN, 1617199/proyecto_INICIO, 1617199/proyecto_PROCESO, 1617199/proyecto_INICIO, 1617199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617278 | Proyecto de inversión | 553739.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553739.19, modificado:553739.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA - 179697 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 179697 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA ALDAMA, EL FRACCIONAMIENTO LA CEIBA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA AVENIDA DIAZ Y ALDAMA ENTRADA POR E, lon:-92.16713926, lat:14.93624307}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 553739.19 | 553739.19 | 553739.19 | 553739.19 | 553739.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/022/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:553739.19, importe_modificado:553739.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1617278/proyecto_PROCESO, 1617278/proyecto_FIN, 1617278/proyecto_INICIO, 1617278/proyecto_PROCESO, 1617278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618024 | Acción | 778004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778004.0, modificado:778004.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 183580 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 183580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 778004 | 778004 | 778004 | 778004 | 778004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:778004.0, importe_modificado:778004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1618024/proyecto_INICIO, 1618024/proyecto_FIN, 1618024/proyecto_PROCESO, 1618024/proyecto_INICIO, 1618024/proyecto_PROCESO, 1618024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618108 | Proyecto de inversión | 2471637.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471637.96, modificado:2471637.96}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO PUJILTIC - 183981 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 183981 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30200 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LA OBRERA Y CALLE SANTA MARIA LA BAJA, CALLE SANTA MARIA LA ALTA SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CA, lon:-92.44993532, lat:16.27526398}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2471637.96 | 2471637.96 | 2471637.96 | 2471637.96 | 2471637.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-057/2019, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2471637.96, importe_modificado:2471637.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1618108/proyecto_PROCESO, 1618108/proyecto_FIN, 1618108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618224 | Proyecto de inversión | 5775.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775.01, modificado:5775.01}} | CONSTRUCCION DE 294 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA - 184773 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 184773 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:170, direccion:CALLE PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA COLONIA PDTE ECHEVERRÍA, 30225 PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BOLIVIA, CALLE MARRUECOS SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABIT, lon:-92.67125294, lat:16.3395643}} | 2019-09-09 | 2019-10-07 | 5775.01 | 5775.01 | 5775.01 | 5775.01 | 5775.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-082/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1697852.94, importe_modificado:1697852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618224/proyecto_INICIO, 1618224/proyecto_FIN, 1618224/proyecto_PROCESO, 1618224/proyecto_FIN, 1618224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618283 | Acción | 3633629.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633629.81, modificado:3633629.81}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 185236 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.46958, lat:17.006659}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 3633629.81 | 3633629.81 | 3633629.81 | 3633629.81 | 3633629.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPC/TM/FISMDF-GI-001/2019, contratista:GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL CONSUR SC, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3633629.81, importe_modificado:3633629.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618283/proyecto_INICIO, 1618283/proyecto_FIN, 1618283/proyecto_PROCESO, 1618283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618290 | Proyecto de inversión | 2253947.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253947.31, modificado:2253947.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PANSUTZTEOL - 185309 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA | 185309 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PASUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 20 KM. DE TILA A PANSUTZTEOL, lon:-92.51574908, lat:17.32032782}} | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2253947.31 | 2253947.31 | 2253947.31 | 2253947.31 | 2253947.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-002/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2253947.31, importe_modificado:2253947.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1618290/proyecto_INICIO, 1618290/proyecto_FIN, 1618290/proyecto_PROCESO, 1618290/proyecto_FIN, 1618290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618292 | Proyecto de inversión | 1112479.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112479.34, modificado:1112479.34}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 185313 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA | 185313 | S | 1127 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 15 KM. DE TILA A TOCOB LEGLEMAL, lon:-92.44450245, lat:17.40202836}} | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 1112479.34 | 1112479.34 | 1112479.34 | 1112479.34 | 1112479.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1112479.34, importe_modificado:1112479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1618292/proyecto_INICIO, 1618292/proyecto_PROCESO, 1618292/proyecto_FIN, 1618292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618450 | Proyecto de inversión | 1029559.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029559.31, modificado:1029559.31}} | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO ALTAMIRA DOS - 186070 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 186070 | S | 128 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:EJIDO ALTAMIRA 2, 30574 ALTAMIRA DOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN EL EJIDO ALTAMIRA DOS EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO Y SE PUEDE LLEGAR ATRAVESANDO EL RIO NOVILLERO POR EL PUENTE DEL EJ. DOROTEO AR, lon:-92.92694659, lat:15.61081725}} | 2019-07-13 | 2019-08-22 | 1029559.31 | 1029559.31 | 1029559.31 | 1029559.31 | 1029559.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1029559.31, importe_modificado:1029559.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1618450/proyecto_INICIO, 1618450/proyecto_FIN, 1618450/proyecto_PROCESO, 1618450/proyecto_INICIO, 1618450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618570 | Proyecto de inversión | 855112.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855112.88, modificado:855112.88}} | CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 186565 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 186565 | S | 6 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A CHULUM HIDALGO, lon:-92.55446788, lat:17.39105643}} | 2019-10-23 | 2019-10-31 | 855112.88 | 855112.88 | 855112.88 | 855112.88 | 855112.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-018/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:855112.88, importe_modificado:855112.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1618570/proyecto_INICIO, 1618570/proyecto_FIN, 1618570/proyecto_PROCESO, 1618570/proyecto_FIN, 1618570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618790 | Proyecto de inversión | 2766738.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766738.3, modificado:2766738.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 69 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187711 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187711 | S | 15 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52120337, lat:17.29492156}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2766738.3 | 2766738.3 | 2766738.3 | 2766738.3 | 2766738.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-036/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2766738.3, importe_modificado:2766738.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1618790/proyecto_INICIO, 1618790/proyecto_FIN, 1618790/proyecto_PROCESO, 1618790/proyecto_FIN, 1618790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618791 | Proyecto de inversión | 137548.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137548.16, modificado:137548.16}} | REHABILITACIÓN DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL BARRIO LAS MONTAÑAS GRUPO UNO - 187716 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187716 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE JERUSALEN LAS ACCIONES SE UBICAN CON BENEFICIARIOS DEL BARRIO LAS MONT, lon:-92.71937326, lat:17.06053623}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 137548.16 | 137548.16 | 137548.16 | 137548.16 | 137548.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69893, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137548.16, importe_modificado:137548.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1618791/proyecto_INICIO, 1618791/proyecto_PROCESO, 1618791/proyecto_FIN, 1618791/proyecto_INICIO, 1618791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618794 | Proyecto de inversión | 179945 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179945.0, modificado:179945.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME EN LA CAB MUNICIPAL GRUPO JUSTICIA Y PAZ GRUPO DOS - 187722 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187722 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARÁN A LOS BENEFIC, lon:-92.72028463, lat:17.06030659}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 179945 | 179945 | 179945 | 179945 | 179945 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70000, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179945.0, importe_modificado:179945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618794/proyecto_INICIO, 1618794/proyecto_PROCESO, 1618794/proyecto_FIN, 1618794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618828 | Proyecto de inversión | 1713409.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713409.81, modificado:1713409.81}} | CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 187832 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187832 | S | 4 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA A 25 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.5039309, lat:17.28140909}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 1713409.81 | 1713409.81 | 1713409.81 | 1713409.81 | 1713409.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1713409.81, importe_modificado:1713409.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1618828/proyecto_INICIO, 1618828/proyecto_FIN, 1618828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618934 | Proyecto de inversión | 1121792.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121792.01, modificado:1121792.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS RC DE 6 X 8 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA PAZ Y PROGRESO CON CLAVE 07DPB0906A - 188399 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 188399 | S | 224 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICRO REGION SELVA TRAMO MARGARITAS SAN QUINTIN APROXIMADAMENTE 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.36566227, lat:16.37570032}} | 2019-10-25 | 2019-12-30 | 1121792.01 | 1121792.01 | 1121792.01 | 1121792.01 | 1121792.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0087-FISM/2019, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1121792.01, importe_modificado:1121792.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618934/proyecto_FIN, 1618934/proyecto_PROCESO, 1618934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619000 | Proyecto de inversión | 2102821.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102821.12, modificado:2102821.12}} | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 188770 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188770 | S | 4 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50502525, lat:17.28209547}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 2102821.12 | 2102821.12 | 2102821.12 | 2102821.12 | 2102821.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-059/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2102821.12, importe_modificado:2102821.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1619000/proyecto_INICIO, 1619000/proyecto_FIN, 1619000/proyecto_PROCESO, 1619000/proyecto_FIN, 1619000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619021 | Proyecto de inversión | 1815679.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815679.95, modificado:1815679.95}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLAKO - 188861 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188861 | S | 4 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A JOL-AKO, lon:-92.44920985, lat:17.39614797}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1815679.95 | 1815679.95 | 1815679.95 | 1815679.95 | 1815679.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-072/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1815679.95, importe_modificado:1815679.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1619021/proyecto_INICIO, 1619021/proyecto_FIN, 1619021/proyecto_PROCESO, 1619021/proyecto_FIN, 1619021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619033 | Proyecto de inversión | 1252414.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252414.23, modificado:1252414.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO. - 188892 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188892 | S | 249 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.17, meta_modificada:469.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41448101, lat:17.22839942}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1252414.23 | 1252414.23 | 1252414.23 | 1252414.23 | 1252414.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-075/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1252414.23, importe_modificado:1252414.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.17}} | {1619033/proyecto_INICIO, 1619033/proyecto_FIN, 1619033/proyecto_PROCESO, 1619033/proyecto_FIN, 1619033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619038 | Proyecto de inversión | 1928576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928576.22, modificado:1928576.22}} | CONSTRUCCION DE 96.25 M DE ANDADOR CON GRADAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JOSE DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 188903 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188903 | S | 270 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.25, meta_modificada:96.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41429955, lat:17.22391758}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 1928576.22 | 1928576.22 | 1928576.22 | 1928576.22 | 1928576.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URBFISM-077/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1928576.22, importe_modificado:1928576.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.25}} | {1619038/proyecto_PROCESO, 1619038/proyecto_INICIO, 1619038/proyecto_FIN, 1619038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619070 | Proyecto de inversión | 927190.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927190.52, modificado:927190.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON GRADAS EN LA AVENIDA MORELOS EN EL B. SAN JUAN PRIMERA SECCION. EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 189052 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189052 | S | 280 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.4152964, lat:17.22348058}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 927190.52 | 927190.52 | 927190.52 | 927190.52 | 927190.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-082/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:927190.52, importe_modificado:927190.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1619070/proyecto_INICIO, 1619070/proyecto_PROCESO, 1619070/proyecto_INICIO, 1619070/proyecto_FIN, 1619070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619098 | Proyecto de inversión | 191903.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191903.96, modificado:191903.96}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 189203 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189203 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 58 KM. DE TILA A VILLAFLORES, lon:-92.48804321, lat:17.29725127}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | 191903.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-003/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191903.96, importe_modificado:191903.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1619098/proyecto_INICIO, 1619098/proyecto_FIN, 1619098/proyecto_PROCESO, 1619098/proyecto_FIN, 1619098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619116 | Proyecto de inversión | 669595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO KUKCHEN - 189242 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189242 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4803.7, meta_modificada:4803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N EL BARRIO KUKCHEN SE UBICA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA EL ARCO , lon:-92.34460509, lat:16.77860777}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-038/2019, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4803.7}} | {1619116/proyecto_INICIO, 1619116/proyecto_FIN, 1619116/proyecto_PROCESO, 1619116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619120 | Proyecto de inversión | 249982.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249982.32, modificado:249982.32}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS - 189248 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189248 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.4, meta_modificada:1793.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SECUNDARIA TECNICA BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CALLE SECUNDARIA TECNICA NO 31, EL BARRIO LOS PINOS SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31 A DOS CUADRAS, lon:-92.34156483, lat:16.783202}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | 249982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-049/2019, contratista:FELICIANO ALFREDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:249982.32, importe_modificado:249982.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.4}} | {1619120/proyecto_INICIO, 1619120/proyecto_PROCESO, 1619120/proyecto_FIN, 1619120/proyecto_PROCESO, 1619120/proyecto_FIN, 1619120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619419 | Proyecto de inversión | 3661269.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3661269.85, modificado:3661269.85}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIONDE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SESECAPA - 190993 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 190993 | S | 1334 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2374.0, meta_modificada:2374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EN EL EJIDO SESECAPAPARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA COSTERA ARRIAGATAPACHULA A 10 KM PASANDO EL PUENTE DEL RIO SESECAPA , lon:-92.81647121, lat:15.41814724}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3661269.85 | 3661269.85 | 3661269.85 | 3661269.85 | 3661269.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3661269.85, importe_modificado:3661269.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2374.0}} | {1619419/proyecto_INICIO, 1619419/proyecto_FIN, 1619419/proyecto_PROCESO, 1619419/proyecto_FIN, 1619419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619457 | Proyecto de inversión | 199844.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199844.8, modificado:199844.8}} | REHABILITACIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME EN SANTA TERESA - 191181 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 191181 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SANTA TERESA, 00000 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9500 SE LOCALIZA EL, lon:-92.77208693, lat:17.0310523}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 199844.8 | 199844.8 | 199844.8 | 199844.8 | 199844.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL BOSQUE, monto:199844.8, importe_modificado:199844.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619457/proyecto_INICIO, 1619457/proyecto_PROCESO, 1619457/proyecto_INICIO, 1619457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619623 | Proyecto de inversión | 229495.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229495.56, modificado:229495.56}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 192103 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 192103 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:39, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29386 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 M DEL POBLADO QUE SE ENCUENTRA A 1 KM ANTES DE LLEGAR A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA ANGOST, lon:-92.78703416, lat:16.4021078}} | 2019-09-12 | 2019-10-12 | 229495.56 | 229495.56 | 229495.56 | 229495.56 | 229495.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-020/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:229495.56, importe_modificado:229495.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619623/proyecto_PROCESO, 1619623/proyecto_INICIO, 1619623/proyecto_FIN, 1619623/proyecto_PROCESO, 1619623/proyecto_FIN, 1619623/proyecto_INICIO, 1619623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620184 | Proyecto de inversión | 1014768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014768.0, modificado:1014768.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO EL DIVISORIO - 194907 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194907 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL DIVISORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO EL DIVISORIO, 30176 EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA EL SABINO, TERRACERIA LA LAGUNA LA OBR, lon:-91.95335872, lat:16.20742157}} | 2019-10-08 | 2019-10-28 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69750, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1014768.0, importe_modificado:1014768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1620184/proyecto_INICIO, 1620184/proyecto_FIN, 1620184/proyecto_PROCESO, 1620184/proyecto_FIN, 1620184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620580 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4980121.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO - 197169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197169 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, CALLE NARCISO MENDOZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO, lon:-92.19227802, lat:17.04002358}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 4980121.58 | 4980121.58 | 4980121.58 | 4980121.58 | 4980121.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2019, contratista:R Y D CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1620580/proyecto_INICIO, 1620580/proyecto_PROCESO, 1620580/proyecto_FIN, 1620580/proyecto_PROCESO, 1620580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620650 | Proyecto de inversión | 87975.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87975.69, modificado:87975.69}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 197540 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197540 | S | 529 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 49 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA DELINA BAJA Y BRECHA GUADALUPE POJCOL, BRECHA JOTOAQUIL PARTIENDO D, lon:-91.97933427, lat:16.9952486}} | 2019-07-24 | 2019-08-23 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | 87975.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:87975.69, importe_modificado:87975.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620650/proyecto_INICIO, 1620650/proyecto_FIN, 1620650/proyecto_PROCESO, 1620650/proyecto_FIN, 1620650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401626822 | Proyecto de inversión | 465936.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465936.52, modificado:465936.52}} | ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CENTRAL SUR Y PRIMERA AVENIDA SUR - 228089 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 228089 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE ORIENTE, CALLE OCTAVA ORIENTE LA OBRA SE REALIZO EN LA AVENIDA CENTRAL SUR Y PRIMERA AVENIDA SUR, lon:-92.15077898, lat:14.6787726}} | 2019-07-13 | 2019-09-09 | 465936.52 | 465936.52 | 465936.52 | 465936.52 | 465936.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:CONSULTORIA & CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:465936.52, importe_modificado:465936.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1626822/proyecto_PROCESO, 1626822/proyecto_FIN, 1626822/proyecto_INICIO, 1626822/proyecto_FIN, 1626822/proyecto_PROCESO, 1626822/proyecto_FIN, 1626822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627084 | Proyecto de inversión | 749414.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749414.08, modificado:749414.08}} | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 4 LOCALIDAD CHININTIE - 228779 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49676559, lat:17.24780939}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 749414.08 | 749414.08 | 749414.08 | 749414.08 | 749414.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-160/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:749414.08, importe_modificado:749414.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1627084/proyecto_INICIO, 1627084/proyecto_PROCESO, 1627084/proyecto_INICIO, 1627084/proyecto_FIN, 1627084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627589 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD EL OCOTAL - 231072 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231072 | S | 2 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50481067, lat:17.28202376}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-182/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1627589/proyecto_PROCESO, 1627589/proyecto_FIN, 1627589/proyecto_PROCESO, 1627589/proyecto_INICIO, 1627589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627735 | Acción | 271440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 231531 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 231531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUJC/DOPM/GI/001/2019, contratista:CONSULTORES EMPRESARIALES TACANA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627735/proyecto_PROCESO, 1627735/proyecto_FIN, 1627735/proyecto_INICIO, 1627735/proyecto_FIN, 1627735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627952 | Proyecto de inversión | 273514.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273514.14, modificado:273514.14}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR UNO EN CABECERA MUNICIPAL - 232427 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 232427 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR UNO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRIMERA ORIENTE, lon:-92.17600243, lat:14.77848635}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 273514.14 | 273514.14 | 273514.14 | 273514.14 | 273514.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:273514.14, importe_modificado:273514.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1627952/proyecto_FIN, 1627952/proyecto_INICIO, 1627952/proyecto_FIN, 1627952/proyecto_INICIO, 1627952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628033 | Proyecto de inversión | 2485858.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485858.48, modificado:2485858.48}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 232798 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 232798 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO PAJULULAR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA DONDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS, lon:-92.05964307, lat:16.12008119}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 2485858.48 | 2485858.48 | 2485858.48 | 2485858.48 | 2485858.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/063/2019, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2485858.48, importe_modificado:2485858.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1628033/proyecto_INICIO, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_PROCESO, 1628033/proyecto_INICIO, 1628033/proyecto_FIN, 1628033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628277 | Proyecto de inversión | 1908221.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908221.72, modificado:1908221.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1A. SECCION. - 233606 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233606 | S | 10 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY PRIMERA SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 27 KM. DE TILA A MONTERREY PRIMERA SECCION, lon:-92.46325799, lat:17.25499392}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1908221.72 | 1908221.72 | 1908221.72 | 1908221.72 | 1908221.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-026/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1908221.72, importe_modificado:1908221.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628277/proyecto_FIN, 1628277/proyecto_INICIO, 1628277/proyecto_FIN, 1628277/proyecto_PROCESO, 1628277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628279 | Proyecto de inversión | 618302.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618302.3, modificado:618302.3}} | INTRODUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA COBACH PLANTEL 89 EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 233615 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 233615 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57465883, lat:17.38466701}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 618302.3 | 618302.3 | 618302.3 | 618302.3 | 618302.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-027/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:618302.3, importe_modificado:618302.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628279/proyecto_PROCESO, 1628279/proyecto_INICIO, 1628279/proyecto_FIN, 1628279/proyecto_INICIO, 1628279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628340 | Proyecto de inversión | 485133.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485133.53, modificado:485133.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE TZAJALTEEL - 233814 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233814 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 860 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y , SE UBICA A 83.90 KM. DE LA CAB. MPAL. TOMANDO LA C, lon:-91.82365408, lat:17.0928581}} | 2019-07-17 | 2019-09-17 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | 485133.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65487, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:485133.53, importe_modificado:485133.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_PROCESO, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_FIN, 1628340/proyecto_PROCESO, 1628340/proyecto_INICIO, 1628340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628392 | Proyecto de inversión | 243103.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243103.75, modificado:243103.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE NUEVA GENERACIÓN JOL ASHUPÁ - 234010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234010 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COJTOMIL KILÓMETRO 15 + 350 EJIDO NUEVA GENERACION JOL ASHUPÁ, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-91.939631, lat:17.19433008}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 243103.75 | 243103.75 | 243103.75 | 243103.75 | 243103.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:243103.75, importe_modificado:243103.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1628392/proyecto_FIN, 1628392/proyecto_PROCESO, 1628392/proyecto_INICIO, 1628392/proyecto_FIN, 1628392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628398 | Proyecto de inversión | 1120595.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120595.15, modificado:1120595.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO COLOMBIA - 234035 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 234035 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO DE FUTBOL Y CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO COLOMBIA SE UBICA A 1, lon:-92.65495397, lat:15.23555815}} | 2019-07-15 | 2019-10-13 | 1120595.15 | 1120595.15 | 1120595.15 | 1120595.15 | 1120595.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2019, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1120595.15, importe_modificado:1120595.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1628398/proyecto_INICIO, 1628398/proyecto_PROCESO, 1628398/proyecto_FIN, 1628398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628575 | Proyecto de inversión | 3305677.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305677.38, modificado:3305677.38}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN PARAISO DEL GRIJALVA - 234819 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 234819 | S | 955 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE PARAISO DEL GRIJALVA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA, 30200 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE PARAISO DEL GRIJALVA Y , SUMINISTRO E INST. DE 1538.93 M DE TUBERIA DE ACERO DE 6 DE DIAM. DE CONDU, lon:-92.6441859, lat:16.22529083}} | 2019-11-15 | 2019-12-14 | 3305677.38 | 3305677.38 | 3305677.38 | 3305677.38 | 3305677.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/PROII-FISMDF/001/2019, contratista:AURORA SANCHEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3305677.38, importe_modificado:3305677.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1539.0}} | {1628575/proyecto_INICIO, 1628575/proyecto_FIN, 1628575/proyecto_PROCESO, 1628575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628666 | Proyecto de inversión | 1799819.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799819.29, modificado:1799819.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 235217 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235217 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1141, direccion:VEREDA TRAMO LA COMON YAJNOPTIC - CAPTACION MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA LA CONCORDIA CENTRO, 30360 YAJNOPTIC, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMINO A NUEVO PARAÍSO Y BRECHA CAMINO A YAJNOPTIC, LA , lon:-92.94826166, lat:15.86355262}} | 2019-10-07 | 2019-12-07 | 1799819.29 | 1799819.29 | 1799819.29 | 1799819.29 | 1799819.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/051-AD/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1799819.29, importe_modificado:1799819.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1981.0}} | {1628666/proyecto_PROCESO, 1628666/proyecto_INICIO, 1628666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629071 | Proyecto de inversión | 107194.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107194.78, modificado:107194.78}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME RANCHERIA BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTERREY - 236812 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 236812 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:248, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ FRACCIÓN DOS (MONTERREY), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTERREY Y SE ACCEDE P, lon:-92.86670554, lat:15.2966906}} | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 107194.78 | 107194.78 | 107194.78 | 107194.78 | 107194.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73994, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:107194.78, importe_modificado:107194.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1629071/proyecto_FIN, 1629071/proyecto_PROCESO, 1629071/proyecto_INICIO, 1629071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629295 | Proyecto de inversión | 1794755.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794755.89, modificado:1794755.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGÚE LEANDRO VALLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 237694 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237694 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 00 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR A TEMO SE CO, lon:-91.98178045, lat:16.99666452}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1794755.89 | 1794755.89 | 1794755.89 | 1794755.89 | 1794755.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1794755.89, importe_modificado:1794755.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629295/proyecto_INICIO, 1629295/proyecto_PROCESO, 1629295/proyecto_FIN, 1629295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629366 | Proyecto de inversión | 655671.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655671.86, modificado:655671.86}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 237953 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 237953 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 10 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46370381, lat:17.39948548}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 655671.86 | 655671.86 | 655671.86 | 655671.86 | 655671.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-209/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:655671.86, importe_modificado:655671.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1629366/proyecto_FIN, 1629366/proyecto_PROCESO, 1629366/proyecto_INICIO, 1629366/proyecto_PROCESO, 1629366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629385 | Proyecto de inversión | 348397.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348397.35, modificado:348397.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHE LAS GRANJAS - 238039 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 238039 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE LAS GRANJAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA TIENDA CERO NUEVE, lon:-92.90280384, lat:16.9984266}} | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 348397.35 | 348397.35 | 348397.35 | 348397.35 | 348397.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-179/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:346397.35, importe_modificado:346397.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1629385/proyecto_INICIO, 1629385/proyecto_FIN, 1629385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629405 | Proyecto de inversión | 681792.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681792.82, modificado:681792.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHE LAS GRANJAS - 238111 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 238111 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE LAS GRANJAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA TIENDA SNACK TRAPICHE, lon:-92.9034583, lat:16.99924741}} | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 681792.82 | 681792.82 | 681792.82 | 681792.82 | 681792.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-180/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:681792.82, importe_modificado:681792.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1629405/proyecto_FIN, 1629405/proyecto_PROCESO, 1629405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629429 | Proyecto de inversión | 605130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605130.24, modificado:605130.24}} | REHABILITACIÓN DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME EN ARGENTINA - 238172 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238172 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOMAR , lon:-92.75873486, lat:17.07517329}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 605130.24 | 605130.24 | 605130.24 | 605130.24 | 605130.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70490, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:605130.24, importe_modificado:605130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1629429/proyecto_INICIO, 1629429/proyecto_PROCESO, 1629429/proyecto_INICIO, 1629429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629436 | Proyecto de inversión | 275163.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275163.6, modificado:275163.6}} | REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL JARDÍN ANEXO LOS PLÁTANOS - 238195 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 238195 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE EL JARDIN ANEXO LOS PLATANOS, 00000 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL, lon:-92.74885216, lat:17.0064985}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 275163.6 | 275163.6 | 275163.6 | 275163.6 | 275163.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70494, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:275163.6, importe_modificado:275163.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1629436/proyecto_PROCESO, 1629436/proyecto_FIN, 1629436/proyecto_PROCESO, 1629436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629485 | Proyecto de inversión | 591883.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591883.59, modificado:591883.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS PARA BAÑO - 238343 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 238343 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, RETORNO CRUCERO PARAISO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CARRETERA SABANILLAYA, lon:-92.53383223, lat:17.25287026}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 591883.59 | 591883.59 | 591883.59 | 591883.59 | 591883.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-080/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:591883.59, importe_modificado:591883.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1629485/proyecto_INICIO, 1629485/proyecto_FIN, 1629485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629506 | Proyecto de inversión | 405238 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405238.0, modificado:405238.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 238395 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238395 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHUPAMIEL Y CAMINO CAMINO BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA CHUPAMIEL Y ANEXANDOSE AL CAMINO DEL, lon:-93.61110113, lat:16.77656701}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 405238 | 405238 | 405238 | 405238 | 405238 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:405238.0, importe_modificado:405238.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1629506/proyecto_FIN, 1629506/proyecto_PROCESO, 1629506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629552 | Proyecto de inversión | 1183407.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183407.76, modificado:1183407.76}} | CONSTRUCCION DE 74 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238888 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238888 | S | 6 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51295258, lat:17.43896033}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1183407.76 | 1183407.76 | 1183407.76 | 1183407.76 | 1183407.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-227/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1183407.76, importe_modificado:1183407.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1629552/proyecto_INICIO, 1629552/proyecto_PROCESO, 1629552/proyecto_FIN, 1629552/proyecto_PROCESO, 1629552/proyecto_FIN, 1629552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629714 | Proyecto de inversión | 3386482.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386482.66, modificado:3386482.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA PATHUITZ - 198577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 198577 | S | 129 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - PATHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN HASTA LLEGAR AL CAMINO DE TERRACERÍA SAN MARTIN CRUZ A, lon:-92.24591091, lat:16.95945794}} | 2019-07-16 | 2019-10-16 | 3386482.66 | 3386482.66 | 3386482.66 | 3386482.66 | 3386482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2019, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3386482.66, importe_modificado:3386482.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1629714/proyecto_INICIO, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_FIN, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_FIN, 1629714/proyecto_PROCESO, 1629714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630308 | Proyecto de inversión | 452735.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452735.4, modificado:452735.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC ALTO HOMBRES - 201590 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201590 | S | 260 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 00000 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82664479, lat:16.71483464}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 452735.4 | 452735.4 | 452735.4 | 452735.4 | 452735.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-40VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:452735.4, importe_modificado:452735.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1630308/proyecto_PROCESO, 1630308/proyecto_INICIO, 1630308/proyecto_FIN, 1630308/proyecto_INICIO, 1630308/proyecto_FIN, 1630308/proyecto_PROCESO, 1630308/proyecto_FIN, 1630308/proyecto_PROCESO, 1630308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630320 | Proyecto de inversión | 408570.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408570.5, modificado:408570.5}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS - 201702 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 201702 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-LAZARO CARDENAS- - EM. ZAPATA-DESV. SAN RAFAEL- SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29753 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUA, lon:-92.810036, lat:17.22641674}} | 2019-10-14 | 2019-11-29 | 408570.5 | 408570.5 | 408570.5 | 408570.5 | 408570.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-053/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:408570.5, importe_modificado:408570.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1630320/proyecto_INICIO, 1630320/proyecto_PROCESO, 1630320/proyecto_INICIO, 1630320/proyecto_FIN, 1630320/proyecto_PROCESO, 1630320/proyecto_FIN, 1630320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630338 | Proyecto de inversión | 675620.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675620.52, modificado:675620.52}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA ALTO HOMBRES - 201804 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201804 | S | 388 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83423708, lat:16.70473608}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 675620.52 | 675620.52 | 675620.52 | 675620.52 | 675620.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-45VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:675620.52, importe_modificado:675620.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1630338/proyecto_INICIO, 1630338/proyecto_PROCESO, 1630338/proyecto_INICIO, 1630338/proyecto_FIN, 1630338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630456 | Proyecto de inversión | 30780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30780.0, modificado:30780.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 202555 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 202555 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91537528, lat:17.0160804}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 30780 | 30780 | 30780 | 30780 | 30780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-086/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:30780.0, importe_modificado:30780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1630456/proyecto_INICIO, 1630456/proyecto_PROCESO, 1630456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630549 | Proyecto de inversión | 198697.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198697.25, modificado:198697.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO MUJERES - 203012 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 203012 | S | 236 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.8346695, lat:16.71604908}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 198697.25 | 198697.25 | 198697.25 | 198697.25 | 198697.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-107VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:198697.25, importe_modificado:198697.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1630549/proyecto_FIN, 1630549/proyecto_PROCESO, 1630549/proyecto_INICIO, 1630549/proyecto_FIN, 1630549/proyecto_PROCESO, 1630549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630841 | Proyecto de inversión | 1068763.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068763.68, modificado:1068763.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 204615 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 204615 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 800 EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA MONTAÑA Y BRECHA LA PALMA, TERRACERIA EL CANAL LA OBRA SE , lon:-91.65994223, lat:16.18022642}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 1068763.68 | 1068763.68 | 1068763.68 | 1068763.68 | 1068763.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70271, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1068763.68, importe_modificado:1068763.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1630841/proyecto_PROCESO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_INICIO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_PROCESO, 1630841/proyecto_FIN, 1630841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630996 | Proyecto de inversión | 924572.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924572.9, modificado:924572.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DEL KM 0 AL 1 - 205524 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205524 | S | 383 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL OCOTAL, 29710 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO DE HUITIUPAN A AMATAN EN EL KM 8 SE ENCUENTRA EL DESVIO , lon:-92.75372284, lat:17.20010905}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 924572.9 | 924572.9 | 924572.9 | 924572.9 | 924572.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:924572.9, importe_modificado:924572.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1630996/proyecto_INICIO, 1630996/proyecto_PROCESO, 1630996/proyecto_FIN, 1630996/proyecto_PROCESO, 1630996/proyecto_FIN, 1630996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631043 | Proyecto de inversión | 4939316.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4939316.28, modificado:4939316.28}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 205750 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205750 | S | 688 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - COMPETENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29710 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBR, lon:-92.7570435, lat:17.23748131}} | 2019-08-21 | 2019-12-27 | 4939316.28 | 4939316.28 | 4939316.28 | 4939316.28 | 4939316.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4939316.28, importe_modificado:4939316.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1631043/proyecto_INICIO, 1631043/proyecto_PROCESO, 1631043/proyecto_FIN, 1631043/proyecto_PROCESO, 1631043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631061 | Proyecto de inversión | 1070030.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070030.16, modificado:1070030.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA - 205884 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205884 | S | 283 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), 30623 EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PROCEDE LLEGAR A EL EJ, lon:-92.57474973, lat:15.13366203}} | 2019-08-26 | 2019-11-29 | 1070030.16 | 1070030.16 | 1070030.16 | 1070030.16 | 1070030.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-032/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1070030.18, importe_modificado:1070030.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {1631061/proyecto_INICIO, 1631061/proyecto_PROCESO, 1631061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631261 | Proyecto de inversión | 4409640.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409640.98, modificado:4409640.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 207008 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207008 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2718.1, meta_modificada:2718.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EJIDO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CALLES DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, CERCA DEL REGISTRO, lon:-92.42105856, lat:15.14549281}} | 2019-11-14 | 2019-12-31 | 4409640.98 | 4409640.98 | 4409640.98 | 4409640.98 | 4409640.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/019/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:4409640.98, importe_modificado:4409640.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2718.1}} | {1631261/proyecto_INICIO, 1631261/proyecto_FIN, 1631261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631277 | Proyecto de inversión | 1642259.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642259.97, modificado:1642259.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MONTEBELLO CABECERA MUNICIPAL - 207084 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207084 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MONTEBELLO EN LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE 13A Y 7A CALLE OR, lon:-92.15577722, lat:14.9917714}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1642259.97 | 1642259.97 | 1642259.97 | 1642259.97 | 1642259.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1642259.97, importe_modificado:1642259.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.0}} | {1631277/proyecto_PROCESO, 1631277/proyecto_INICIO, 1631277/proyecto_PROCESO, 1631277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631321 | Proyecto de inversión | 1940923.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940923.41, modificado:1940923.41}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL - 207411 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207411 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 21A PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL LA 19A PONIENTE ENTRE 10A Y 8A AVENIDAD NOR, lon:-92.16731381, lat:14.99828685}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1940923.41 | 1940923.41 | 1940923.41 | 1940923.41 | 1940923.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1940923.41, importe_modificado:1940923.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.0}} | {1631321/proyecto_INICIO, 1631321/proyecto_PROCESO, 1631321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631403 | Proyecto de inversión | 1092453.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092453.18, modificado:1092453.18}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 208065 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 208065 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE COLORADO - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTA , lon:-92.14212105, lat:15.06450578}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1092453.18 | 1092453.18 | 1092453.18 | 1092453.18 | 1092453.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1092453.18, importe_modificado:1092453.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO, 1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_PROCESO, 1631403/proyecto_INICIO, 1631403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631602 | Proyecto de inversión | 2152360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152360.27, modificado:2152360.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 209088 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 209088 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA PENTECOSTES Y AL NORTE PASANDO EL PANTEÓN , lon:-92.37304621, lat:17.40953875}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 2152360.27 | 2152360.27 | 2152360.27 | 2152360.27 | 2152360.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-069/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2152360.27, importe_modificado:2152360.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1631602/proyecto_INICIO, 1631602/proyecto_FIN, 1631602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631812 | Proyecto de inversión | 4508922.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4508922.88, modificado:4508922.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y CULTURAL - 209883 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 209883 | S | 1200 | 1146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE FRENTE AL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85066197, lat:15.98722667}} | 2019-08-13 | 2019-11-16 | 4508922.88 | 4508922.88 | 4508922.88 | 4508922.88 | 4508922.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4508922.88, importe_modificado:4508922.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631812/proyecto_INICIO, 1631812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631866 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO - 210133 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210133 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:228, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL CIELITO, 29140 EL CIELITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A VILAFLORES PASANDO EL CRUCERO DEL ESPINA, lon:-93.41149371, lat:16.69977604}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-073/2019, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1631866/proyecto_INICIO, 1631866/proyecto_PROCESO, 1631866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631919 | Proyecto de inversión | 287630.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287630.3, modificado:287630.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS FIRMES - 210420 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210420 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE EJIDO ACHLUM MAYA EJIDO ACH LUM MAYA, 29904 ACHLUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y EL CENTRO DE SALUD., lon:-92.1314079, lat:17.36355992}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | 287630.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-102/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:287630.3, importe_modificado:287630.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1631919/proyecto_PROCESO, 1631919/proyecto_INICIO, 1631919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631982 | Proyecto de inversión | 621580.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621580.5, modificado:621580.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 210778 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 210778 | S | 16 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE EJIDO AMUYPA CHICO EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA Y UNA CASA DE SALUD ., lon:-92.13682563, lat:17.36265831}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 621580.5 | 621580.5 | 621580.5 | 621580.5 | 621580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-105/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:621580.5, importe_modificado:621580.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1631982/proyecto_FIN, 1631982/proyecto_PROCESO, 1631982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632052 | Proyecto de inversión | 303208.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303208.46, modificado:303208.46}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ - 211176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211176 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 3.40 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A SAN JOSÉ , lon:-92.27076508, lat:17.08526713}} | 2019-07-24 | 2019-10-24 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | 303208.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:303208.46, importe_modificado:303208.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1632052/proyecto_FIN, 1632052/proyecto_INICIO, 1632052/proyecto_FIN, 1632052/proyecto_PROCESO, 1632052/proyecto_INICIO, 1632052/proyecto_PROCESO, 1632052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632086 | Proyecto de inversión | 485732.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485732.5, modificado:485732.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO - 211394 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 211394 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO CALZADA EL PANTEÓN, 30043 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 4A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA LA CENTRAL DE, lon:-92.13436772, lat:16.23942021}} | 2019-09-25 | 2019-11-25 | 485732.5 | 485732.5 | 485732.5 | 485732.5 | 485732.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/061/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:485732.5, importe_modificado:485732.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632086/proyecto_FIN, 1632086/proyecto_INICIO, 1632086/proyecto_PROCESO, 1632086/proyecto_INICIO, 1632086/proyecto_PROCESO, 1632086/proyecto_FIN, 1632086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632105 | Proyecto de inversión | 563799.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563799.6, modificado:563799.6}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 211478 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 211478 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , NO SE DESCRIBE LAS CALLES YA QUE NO CUENTA CON ELLAS Y LA UBICACION DE LAS ACCIONES SON AISLADAS EN EL CUAL CUENTA CON 25 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49262401, lat:17.43337352}} | 2019-11-19 | 2019-11-30 | 563799.6 | 563799.6 | 563799.6 | 563799.6 | 563799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-127/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:563799.6, importe_modificado:563799.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1632105/proyecto_PROCESO, 1632105/proyecto_INICIO, 1632105/proyecto_FIN, 1632105/proyecto_PROCESO, 1632105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632118 | Proyecto de inversión | 212140.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212140.99, modificado:212140.99}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL CEDRO - 211534 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 211534 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE JACARANDAS ENTRE 5A. CALLE NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, lon:-92.13137837, lat:16.26283253}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 212140.99 | 212140.99 | 212140.99 | 212140.99 | 212140.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/063/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:212140.99, importe_modificado:212140.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632118/proyecto_PROCESO, 1632118/proyecto_INICIO, 1632118/proyecto_FIN, 1632118/proyecto_INICIO, 1632118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632137 | Proyecto de inversión | 5408104.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5408104.97, modificado:5408104.97}} | REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 211641 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 211641 | S | 9482 | 8449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, CALLE VEINTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO EL PRIME, lon:-92.89767008, lat:15.4365437}} | 2019-07-13 | 2019-09-05 | 5408104.97 | 5408104.97 | 5408104.97 | 5408104.97 | 5408104.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-011/2019, contratista:CONZUSA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:5408104.97, importe_modificado:5408104.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}} | {1632137/proyecto_INICIO, 1632137/proyecto_PROCESO, 1632137/proyecto_FIN, 1632137/proyecto_PROCESO, 1632137/proyecto_FIN, 1632137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632164 | Proyecto de inversión | 467926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467926.8, modificado:467926.8}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 211758 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 211758 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA PRIMERA SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR LINDA VISTA Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02341331, lat:17.82527531}} | 2019-09-09 | 2019-10-09 | 467926.8 | 467926.8 | 467926.8 | 467926.8 | 467926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -064-2019, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:467926.8, importe_modificado:327548.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632164/proyecto_INICIO, 1632164/proyecto_FIN, 1632164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632337 | Proyecto de inversión | 156194.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156194.93, modificado:156194.93}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME TERCERA ETAPA EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 212552 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 212552 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 64 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO ALTAMIRA, lon:-91.87370981, lat:16.88539797}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 156194.93 | 156194.93 | 156194.93 | 156194.93 | 156194.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68256, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:156194.93, importe_modificado:156194.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.0}} | {1632337/proyecto_INICIO, 1632337/proyecto_FIN, 1632337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632372 | Proyecto de inversión | 1719674.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719674.28, modificado:1719674.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE TRES POR CINCO METROS - 212682 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212682 | S | 47 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:124, direccion:CALLE EJIDO CAMPANARIO CHICO EJIDO CAMPANARIO CHICO, 29908 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS DOS IGLESIAS Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO TO, lon:-92.34431177, lat:17.50109292}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1719674.28 | 1719674.28 | 1719674.28 | 1719674.28 | 1719674.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1719674.28, importe_modificado:1719674.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1632372/proyecto_PROCESO, 1632372/proyecto_INICIO, 1632372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632597 | Proyecto de inversión | 464791.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464791.9, modificado:464791.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 213577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213577 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPA - GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHU, lon:-91.93861963, lat:17.20966559}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 464791.9 | 464791.9 | 464791.9 | 464791.9 | 464791.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464791.9, importe_modificado:464791.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1632597/proyecto_INICIO, 1632597/proyecto_PROCESO, 1632597/proyecto_INICIO, 1632597/proyecto_FIN, 1632597/proyecto_PROCESO, 1632597/proyecto_FIN, 1632597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632705 | Proyecto de inversión | 712539.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712539.87, modificado:712539.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA CENTRO CHEWAL - 214083 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214083 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CENTRO CHEWAL KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON ENTRONQUE CHIJTONTIC , lon:-92.27144796, lat:17.03548736}} | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | 712539.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65432, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:712539.87, importe_modificado:712539.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {1632705/proyecto_FIN, 1632705/proyecto_INICIO, 1632705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632714 | Proyecto de inversión | 634770.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634770.91, modificado:634770.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE PISOS FIRME EN LA RANCHERÍA CENTRO CHEWAL - 214146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214146 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CENTRO CHEWAL KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON ENTRONQUE CHIJTONTI, lon:-92.27148015, lat:17.03549762}} | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | 634770.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:634770.91, importe_modificado:634770.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.0}} | {1632714/proyecto_FIN, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_FIN, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_INICIO, 1632714/proyecto_PROCESO, 1632714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633188 | Proyecto de inversión | 591703.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591703.88, modificado:591703.88}} | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 216437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216437 | S | 7 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46393984, lat:17.398518}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | 591703.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-120/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:591703.88, importe_modificado:591703.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1633188/proyecto_INICIO, 1633188/proyecto_FIN, 1633188/proyecto_PROCESO, 1633188/proyecto_FIN, 1633188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633196 | Proyecto de inversión | 2872753.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872753.94, modificado:2872753.94}} | CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 216454 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216454 | S | 6 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53467322, lat:17.33294818}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | 2872753.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-131/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2872753.94, importe_modificado:2872753.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1633196/proyecto_INICIO, 1633196/proyecto_FIN, 1633196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633543 | Proyecto de inversión | 282509.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282509.27, modificado:282509.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 217745 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 217745 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTIN FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE CENTRAL SUR, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SAN MARTÍN ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE CENTRAL SUR D, lon:-92.15418986, lat:16.24507574}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 282509.27 | 282509.27 | 282509.27 | 282509.27 | 282509.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/002/2019, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:282509.27, importe_modificado:282509.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633543/proyecto_PROCESO, 1633543/proyecto_INICIO, 1633543/proyecto_PROCESO, 1633543/proyecto_FIN, 1633543/proyecto_INICIO, 1633543/proyecto_FIN, 1633543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633763 | Proyecto de inversión | 1643905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643905.07, modificado:1643905.07}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA EL PAJONAL - 218950 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 218950 | S | 965 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO SALVADOR URBINA - UNION ROJA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO UNION ROJA A 4.6 KM DEL EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.21316452, lat:15.04834483}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 1643905.07 | 1643905.07 | 1643905.07 | 1643905.07 | 1643905.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:CONSTRUCCIONES LORGAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1643905.07, importe_modificado:1643905.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1961.0}} | {1633763/proyecto_INICIO, 1633763/proyecto_FIN, 1633763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633888 | Proyecto de inversión | 1461955.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461955.44, modificado:1461955.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SOLIDARIDAD - 219560 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 219560 | S | 1102 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE BORDO DEL RIO CINTALAPA, AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN, lon:-92.69532844, lat:15.28214545}} | 2019-07-15 | 2019-10-16 | 1461955.44 | 1461955.44 | 1461955.44 | 1461955.44 | 1461955.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1461955.44, importe_modificado:1461955.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1633888/proyecto_INICIO, 1633888/proyecto_PROCESO, 1633888/proyecto_INICIO, 1633888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634007 | Proyecto de inversión | 1985240.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985240.26, modificado:1985240.26}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 220121 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220121 | S | 24 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2461.0, meta_modificada:2461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.1084866, lat:17.33314893}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1985240.26 | 1985240.26 | 1985240.26 | 1985240.26 | 1985240.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-066/2019, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1985240.26, importe_modificado:1985240.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2461.0}} | {1634007/proyecto_INICIO, 1634007/proyecto_PROCESO, 1634007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634301 | Proyecto de inversión | 425029.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425029.38, modificado:425029.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 221529 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO | 221529 | S | 226 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 91 EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FELIPE Y , CALLE SAN FELIPE EL TRAMO PAVIMENTADO SE ENCUE, lon:-92.94812773, lat:17.1970697}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 425029.38 | 425029.38 | 425029.38 | 425029.38 | 425029.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-008/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:425029.38, importe_modificado:425029.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.0}} | {1634301/proyecto_INICIO, 1634301/proyecto_PROCESO, 1634301/proyecto_FIN, 1634301/proyecto_PROCESO, 1634301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634346 | Proyecto de inversión | 890328.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890328.41, modificado:890328.41}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO RURAL OCOTEPEC-SAN PABLO HUACANO EN TRAMOS AISLADOS - 221738 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221738 | S | 727 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OCOTEPEC - SAN PABLO HUACANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE OCOTEP, lon:-93.20796899, lat:17.19595301}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 890328.41 | 890328.41 | 890328.41 | 890328.41 | 890328.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054, contratista:Eredin Gonzalez Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:890328.41, importe_modificado:890328.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1634346/proyecto_INICIO, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_PROCESO, 1634346/proyecto_FIN, 1634346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634365 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO ALPUJARRAS - 221828 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 221828 | S | 376 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EJIDO ITURBIDE - EJIDO ALPUJARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL CRUCERO HACIA EL E, lon:-92.18249641, lat:15.06994847}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.0}} | {1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_FIN, 1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_INICIO, 1634365/proyecto_PROCESO, 1634365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634379 | Proyecto de inversión | 1176216.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176216.94, modificado:1176216.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 221901 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 221901 | S | 1118 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HERRERA Y AVENIDA SANTIZ, CALLE SAN DIEGO LA OBRA SE UBICA EN LA 5A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA HER, lon:-92.16209309, lat:16.24307214}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 1176216.94 | 1176216.94 | 1176216.94 | 1176216.94 | 1176216.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/022/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1176216.94, importe_modificado:1176216.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1634379/proyecto_PROCESO, 1634379/proyecto_FIN, 1634379/proyecto_PROCESO, 1634379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634449 | Proyecto de inversión | 1487491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487491.2, modificado:1487491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA GRUPO DOS - 222203 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222203 | S | 52 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, CARRETERA EL CANA, lon:-91.96299414, lat:16.2502716}} | 2019-11-04 | 2019-11-21 | 1487491.2 | 1487491.2 | 1487491.2 | 1487491.2 | 1487491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70388, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1487491.2, importe_modificado:1487491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}} | {1634449/proyecto_INICIO, 1634449/proyecto_PROCESO, 1634449/proyecto_FIN, 1634449/proyecto_INICIO, 1634449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634729 | Acción | 484383.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484383.13, modificado:484383.13}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 222922 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 222922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 484383.13 | 484383.13 | 484383.13 | 484383.13 | 484383.13 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/002/2019, contratista:MPE1608159B3, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:484383.13, importe_modificado:484383.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1634729/proyecto_INICIO, 1634729/proyecto_PROCESO, 1634729/proyecto_FIN, 1634729/proyecto_PROCESO, 1634729/proyecto_FIN, 1634729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634806 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 223060 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223060 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA LA TAPADERA LA OBRA SE UB, lon:-91.99727176, lat:16.22080589}} | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70394, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1634806/proyecto_INICIO, 1634806/proyecto_PROCESO, 1634806/proyecto_FIN, 1634806/proyecto_PROCESO, 1634806/proyecto_FIN, 1634806/proyecto_INICIO, 1634806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634970 | Proyecto de inversión | 1921215.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921215.07, modificado:1921215.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 159 - 240254 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 240254 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO DE ASIS KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS, 30160 SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR, lon:-92.01733191, lat:16.00205746}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1921215.07 | 1921215.07 | 1921215.07 | 1921215.07 | 1921215.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/065/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1921215.07, importe_modificado:1921215.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634970/proyecto_FIN, 1634970/proyecto_INICIO, 1634970/proyecto_PROCESO, 1634970/proyecto_FIN, 1634970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635050 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO CHUCHILTON - 223668 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 223668 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:EJIDO NUEVO CHUCHILTON, 00000 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.82087752, lat:17.00021452}} | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-161/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1635050/proyecto_FIN, 1635050/proyecto_INICIO, 1635050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635129 | Proyecto de inversión | 614096.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614096.67, modificado:614096.67}} | REHABILITACION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRMES EN EL EJIDO LA ASUNCION - 240564 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 240564 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ASUNCION KILÓMETRO 61 + 220 EJIDO LA ASUNCION, 29950 LA ASUNCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA SAN ANTONIO DEL MONTE PARA SALIR A L, lon:-91.84046823, lat:16.91151617}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | 614096.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64404, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:614096.67, importe_modificado:614096.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1635129/proyecto_INICIO, 1635129/proyecto_FIN, 1635129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635811 | Proyecto de inversión | 1138966.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138966.11, modificado:1138966.11}} | CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 205 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL - 225413 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225413 | S | 948 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA OBRA SE LOCALIZA A LAS AFUE, lon:-92.63997659, lat:17.3626266}} | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 1138966.11 | 1138966.11 | 1138966.11 | 1138966.11 | 1138966.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-081/2019, contratista:MARCOS EFRAIN ANGEL MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1138966.11, importe_modificado:1138966.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635811/proyecto_PROCESO, 1635811/proyecto_INICIO, 1635811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635823 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE 20 ACIONES DE MURO FIRME - 225429 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 225429 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51875783, lat:17.2481349}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-083/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1635823/proyecto_INICIO, 1635823/proyecto_FIN, 1635823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635879 | Proyecto de inversión | 2013153.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013153.09, modificado:2013153.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO - 225514 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 225514 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO TULIJA - VECENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRGIRCE AL CRUCERO MADERO TOMAR LA CARRETERA PALENQ, lon:-92.04965315, lat:17.29821069}} | 2019-07-13 | 2019-10-12 | 2013153.09 | 2013153.09 | 2013153.09 | 2013153.09 | 2013153.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-081/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2013153.09, importe_modificado:2013153.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635879/proyecto_PROCESO, 1635879/proyecto_INICIO, 1635879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635883 | Proyecto de inversión | 2772619.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772619.51, modificado:2772619.51}} | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA PARADA DEL KM 0 AL 1102 - 225535 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 225535 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1102.4, meta_modificada:1102.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUILA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PIEDRA PARADA, 30893 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CANTON PIEDRA PARADA AL EJIDO PIEDRA, lon:-92.18848457, lat:15.12432395}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 2772619.51 | 2772619.51 | 2772619.51 | 2772619.51 | 2772619.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2772619.51, importe_modificado:2772619.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1102.4}} | {1635883/proyecto_INICIO, 1635883/proyecto_PROCESO, 1635883/proyecto_INICIO, 1635883/proyecto_FIN, 1635883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635985 | Proyecto de inversión | 658810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658810.46, modificado:658810.46}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 241924 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 241924 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO CENTRO Y EL POCITO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE CONSTA DE LOS BARRIOS SAN ANASTACIO BARRIO CENT, lon:-92.89581193, lat:17.15894911}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 658810.46 | 658810.46 | 658810.46 | 658810.46 | 658810.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80510, contratista:, convocante:municipio de pueblo nuevo solistahuacan, monto:658810.46, importe_modificado:658810.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1635985/proyecto_PROCESO, 1635985/proyecto_FIN, 1635985/proyecto_INICIO, 1635985/proyecto_FIN, 1635985/proyecto_PROCESO, 1635985/proyecto_FIN, 1635985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636463 | Proyecto de inversión | 396247.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396247.26, modificado:396247.26}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 242331 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242331 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.5251094, lat:17.47627693}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 396247.26 | 396247.26 | 396247.26 | 396247.26 | 396247.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-252/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:396247.26, importe_modificado:396247.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636463/proyecto_INICIO, 1636463/proyecto_FIN, 1636463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636471 | Proyecto de inversión | 715502.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 242338 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242338 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52443348, lat:17.47630763}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-253/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1636471/proyecto_FIN, 1636471/proyecto_INICIO, 1636471/proyecto_FIN, 1636471/proyecto_PROCESO, 1636471/proyecto_INICIO, 1636471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636476 | Proyecto de inversión | 427038.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427038.67, modificado:427038.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 226619 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 226619 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:213, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL FRACCION SAN LUCAS MANACAL, 00000 SAN LUCAS MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CAMINO LA NUEVA TENOCHTITLAN A , lon:-92.40311576, lat:15.22450515}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 427038.67 | 427038.67 | 427038.67 | 427038.67 | 427038.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:427038.67, importe_modificado:427038.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_PROCESO, 1636476/proyecto_FIN, 1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_PROCESO, 1636476/proyecto_FIN, 1636476/proyecto_INICIO, 1636476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636480 | Proyecto de inversión | 214341.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214341.44, modificado:214341.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 242351 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242351 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.97, meta_modificada:226.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA EN UN ZAP URBANA A LADO DEL BARRIO , lon:-92.66921764, lat:16.54463832}} | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 214341.44 | 214341.44 | 214341.44 | 214341.44 | 214341.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-020/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:214341.44, importe_modificado:214341.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.97}} | {1636480/proyecto_INICIO, 1636480/proyecto_PROCESO, 1636480/proyecto_FIN, 1636480/proyecto_PROCESO, 1636480/proyecto_FIN, 1636480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636554 | Proyecto de inversión | 39835.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39835.79, modificado:39835.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. PONCIANO ARRIAGA - 242422 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 242422 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA SUR, CALLE HACIA EL PARQUE LA OBRA SE UBICARA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO, lon:-92.62654408, lat:16.48910334}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 39835.79 | 39835.79 | 39835.79 | 39835.79 | 39835.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-024/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:39835.79, importe_modificado:39835.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1636554/proyecto_INICIO, 1636554/proyecto_PROCESO, 1636554/proyecto_FIN, 1636554/proyecto_PROCESO, 1636554/proyecto_FIN, 1636554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636631 | Proyecto de inversión | 35047.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35047.65, modificado:35047.65}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. - 242486 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 242486 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA VINIENDO DE EL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN LA CURVA EXISTE UNA MARISQUERIA ADELANTE SE ENCUENTRA LA OBRA ENTRANDO, lon:-93.10422115, lat:17.19134574}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 35047.65 | 35047.65 | 35047.65 | 35047.65 | 35047.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-4/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636631/proyecto_FIN, 1636631/proyecto_PROCESO, 1636631/proyecto_FIN, 1636631/proyecto_INICIO, 1636631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636700 | Proyecto de inversión | 374707.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374707.04, modificado:374707.04}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 242545 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242545 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:150, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29910 FRANCISCO I. MADERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 32 KM. DE TILA A FRANCISCO I. MADERO, lon:-92.54200611, lat:17.34304928}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 374707.04 | 374707.04 | 374707.04 | 374707.04 | 374707.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-278/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:374707.04, importe_modificado:374707.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1636700/proyecto_INICIO, 1636700/proyecto_FIN, 1636700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636758 | Proyecto de inversión | 883744.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883744.04, modificado:883744.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE - 242591 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 242591 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN CENTRO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LIBRAMIENTO NORTE POR LA ASERRADERO DE DON ALBIO, lon:-91.99665302, lat:16.31656361}} | 2019-11-25 | 2019-12-20 | 883744.04 | 883744.04 | 883744.04 | 883744.04 | 883744.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:883744.04, importe_modificado:883149.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1636758/proyecto_PROCESO, 1636758/proyecto_FIN, 1636758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636796 | Proyecto de inversión | 78713.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL PANHUITZ TIANIJA - 242618 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242618 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.3580881, lat:17.45604698}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-020/2019, contratista:EJES Y COTAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1636796/proyecto_INICIO, 1636796/proyecto_FIN, 1636796/proyecto_INICIO, 1636796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636808 | Proyecto de inversión | 143927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143927.98, modificado:143927.98}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 242625 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242625 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.52689991, lat:17.33911667}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-023/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:143927.98, importe_modificado:143927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1636808/proyecto_INICIO, 1636808/proyecto_FIN, 1636808/proyecto_PROCESO, 1636808/proyecto_FIN, 1636808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636817 | Proyecto de inversión | 159919.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159919.97, modificado:159919.97}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 242632 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242632 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51040247, lat:17.43018501}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | 159919.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-024/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159919.97, importe_modificado:159919.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1636817/proyecto_INICIO, 1636817/proyecto_FIN, 1636817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636838 | Proyecto de inversión | 191964.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191964.12, modificado:191964.12}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 242644 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM DE TILA A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52448712, lat:17.47634857}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | 191964.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-028/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:191964.12, importe_modificado:191964.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1636838/proyecto_INICIO, 1636838/proyecto_FIN, 1636838/proyecto_PROCESO, 1636838/proyecto_FIN, 1636838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636941 | Proyecto de inversión | 420280.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420280.61, modificado:420280.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PRINCIPAL - 227527 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 227527 | S | 21033 | 14023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA PRINCIPAL ENTRANDO A LA COMUNIDAD A LA PRIMERA CALLE A MANO DERECHA, lon:-92.2584622, lat:14.56615334}} | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 420280.61 | 420280.61 | 420280.61 | 420280.61 | 420280.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/001/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S,A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:420280.61, importe_modificado:420280.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1636941/proyecto_INICIO, 1636941/proyecto_PROCESO, 1636941/proyecto_FIN, 1636941/proyecto_PROCESO, 1636941/proyecto_FIN, 1636941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636969 | Proyecto de inversión | 207849.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207849.96, modificado:207849.96}} | SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATELNÁ - 242817 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242817 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CRUCERO PATELNA KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 51.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS SIGUIENTE, lon:-92.15751203, lat:17.20449276}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 207849.96 | 207849.96 | 207849.96 | 207849.96 | 207849.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65504, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:207849.96, importe_modificado:207849.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1636969/proyecto_INICIO, 1636969/proyecto_PROCESO, 1636969/proyecto_FIN, 1636969/proyecto_PROCESO, 1636969/proyecto_FIN, 1636969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636974 | Proyecto de inversión | 952197.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952197.29, modificado:952197.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN ANTONIO - 242823 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 242823 | S | 1092 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.64, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULIC, lon:-92.68953487, lat:15.27743639}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 952197.29 | 952197.29 | 952197.29 | 952197.29 | 952197.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2019, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:952197.29, importe_modificado:952197.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1636974/proyecto_INICIO, 1636974/proyecto_PROCESO, 1636974/proyecto_FIN, 1636974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637345 | Proyecto de inversión | 534867.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534867.23, modificado:534867.23}} | SUMINISTRO DE TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE - 243330 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 243330 | S | 898 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN JUAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO MENDOZA Y PERIFERICO ORIENTE, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO SAN JUAN APÓSTOL BARRIO BEN, lon:-92.18747354, lat:17.04185936}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 534867.23 | 534867.23 | 534867.23 | 534867.23 | 534867.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65543, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:534867.23, importe_modificado:534867.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:386.0}} | {1637345/proyecto_INICIO, 1637345/proyecto_PROCESO, 1637345/proyecto_FIN, 1637345/proyecto_PROCESO, 1637345/proyecto_FIN, 1637345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637525 | Proyecto de inversión | 1234682.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234682.63, modificado:1234682.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA CON CCT 07DPB0400L - 228165 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 228165 | S | 338 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLEJÓN ESCUELA Y CALLE SALIDA SAN MIGUEL, PROLONGACION CALLE SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA , lon:-92.93166461, lat:17.20994799}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1234682.63 | 1234682.63 | 1234682.63 | 1234682.63 | 1234682.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-003/2019, contratista:CONSTRUCCIÓNES TONUSA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1603818.19, importe_modificado:1603818.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {1637525/proyecto_PROCESO, 1637525/proyecto_INICIO, 1637525/proyecto_FIN, 1637525/proyecto_INICIO, 1637525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637705 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA: VISTA HERMOSA DE SALINAS CON CLAVE: 07KPBO106S - 228339 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228339 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO EL TRIUNFO, 29750 EL TRIUNFO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , IN, lon:-92.84697918, lat:17.19262328}} | 2019-10-01 | 2019-11-16 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-048/2019, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:555000.0, importe_modificado:555000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1637705/proyecto_INICIO, 1637705/proyecto_FIN, 1637705/proyecto_PROCESO, 1637705/proyecto_FIN, 1637705/proyecto_PROCESO, 1637705/proyecto_INICIO, 1637705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637723 | Proyecto de inversión | 266864.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266864.84, modificado:266864.84}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLES - 228353 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228353 | S | 258 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.53, meta_modificada:83.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-EMILIANO ZAPATA-SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 680 EJIDO SAN RAFAEL, 29753 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.78409935, lat:17.20122239}} | 2019-08-01 | 2019-09-13 | 266864.84 | 266864.84 | 266864.84 | 266864.84 | 266864.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:266864.84, importe_modificado:266864.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.53}} | {1637723/proyecto_FIN, 1637723/proyecto_INICIO, 1637723/proyecto_PROCESO, 1637723/proyecto_INICIO, 1637723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637879 | Proyecto de inversión | 1933700.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933700.87, modificado:1933700.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 228493 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228493 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48191107, lat:17.26063872}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1933700.87 | 1933700.87 | 1933700.87 | 1933700.87 | 1933700.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-108/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1933700.87, importe_modificado:1933700.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637879/proyecto_INICIO, 1637879/proyecto_PROCESO, 1637879/proyecto_FIN, 1637879/proyecto_INICIO, 1637879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637930 | Proyecto de inversión | 928945.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928945.9, modificado:928945.9}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DOS DE ABRIL ALBERGUE REFUGIO EN CABECERA MUNICIPAL - 244081 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDLAGO CHIAPAS | 244081 | S | 6132 | 6562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CETRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CENTRAL PONIENTE ENTRE 2 Y CENTRAL S, lon:-92.1778156, lat:14.77756307}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 928945.9 | 928945.9 | 928945.9 | 928945.9 | 928945.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:928945.9, importe_modificado:928945.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637930/proyecto_PROCESO, 1637930/proyecto_INICIO, 1637930/proyecto_PROCESO, 1637930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637954 | Proyecto de inversión | 1498828.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498828.15, modificado:1498828.15}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHININTIE - 228562 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228562 | S | 2 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49701235, lat:17.24793235}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | 1498828.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-147/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1498828.15, importe_modificado:1498828.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1637954/proyecto_PROCESO, 1637954/proyecto_INICIO, 1637954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637957 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHININTIE - 228566 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228566 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE LIMAR A CHININTIE, lon:-92.49691579, lat:17.2477889}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-148/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1637957/proyecto_INICIO, 1637957/proyecto_PROCESO, 1637957/proyecto_FIN, 1637957/proyecto_INICIO, 1637957/proyecto_FIN, 1637957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638179 | Proyecto de inversión | 687655.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687655.87, modificado:687655.87}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 228762 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228762 | S | 5 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETARA 58 KM. DE TILA A CHULUM CARDENAS, lon:-92.57404729, lat:17.38472844}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | 687655.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-155/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:687655.87, importe_modificado:687655.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1638179/proyecto_FIN, 1638179/proyecto_PROCESO, 1638179/proyecto_INICIO, 1638179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638325 | Proyecto de inversión | 433943.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433943.98, modificado:433943.98}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228851 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228851 | S | 542 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE BARRIO CENTRO SE UBICA ENTRE LAS CALLES 2A SUR PONIENTE Y 3A NORTE PONIENTE Y 2A PONIE, lon:-92.89654685, lat:17.15919258}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 433943.98 | 433943.98 | 433943.98 | 433943.98 | 433943.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:433943.98, importe_modificado:433943.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {1638325/proyecto_INICIO, 1638325/proyecto_PROCESO, 1638325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638357 | Proyecto de inversión | 740296.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740296.07, modificado:740296.07}} | MEJORAMIENTO DE 02 AULAS DIDACTICAS EST. RC, DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 228886 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228886 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A CHININTIE, lon:-92.49692652, lat:17.24791185}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 740296.07 | 740296.07 | 740296.07 | 740296.07 | 740296.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-186/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:740296.07, importe_modificado:740296.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638357/proyecto_FIN, 1638357/proyecto_INICIO, 1638357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638366 | Proyecto de inversión | 558441.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558441.06, modificado:558441.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 LOCALIDAD SHOCTIC - 228897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228897 | S | 4 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48925772, lat:17.22165355}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-188/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558441.06, importe_modificado:558441.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1638366/proyecto_INICIO, 1638366/proyecto_PROCESO, 1638366/proyecto_FIN, 1638366/proyecto_INICIO, 1638366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638435 | Proyecto de inversión | 1150578.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150578.18, modificado:1150578.18}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO - 228982 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228982 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PANAMA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BRASIL Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE INNOMINADA CALLE PANAMA ENTRE AV BRASIL Y ESPAÑA EN BARRIO LA PLAYITA PAREDON, lon:-93.86937756, lat:16.04747327}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1150578.18 | 1150578.18 | 1150578.18 | 1150578.18 | 1150578.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/062/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1150578.18, importe_modificado:1150578.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638435/proyecto_FIN, 1638435/proyecto_PROCESO, 1638435/proyecto_FIN, 1638435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638490 | Proyecto de inversión | 450842.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450842.68, modificado:450842.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN KA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE EFRAIN ARANDA OSORIO UBICADA EN BACHAJÓN - 244728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 244728 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE NARCISO MORENO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ESC. PRIM. BILINGUE EFRAIN ARANDA OSORIO EN , lon:-92.19212986, lat:17.04198245}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 450842.68 | 450842.68 | 450842.68 | 450842.68 | 450842.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/358/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:450842.68, importe_modificado:450842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638490/proyecto_INICIO, 1638490/proyecto_FIN, 1638490/proyecto_INICIO, 1638490/proyecto_PROCESO, 1638490/proyecto_FIN, 1638490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638583 | Proyecto de inversión | 719899.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719899.7, modificado:719899.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS RANCHERIA EL ENCANTO - 229198 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 229198 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL ENCANTO, 30566 EL ENCANTO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO EN LA RANCHERIA EL ENCANTO SE PUEDE LLEGAR POR EL CAMINO QUE VA DEL BARRIO EL RECUERDO EJDIO ABRAHAM GONZ, lon:-92.89756957, lat:15.39699245}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 719899.7 | 719899.7 | 719899.7 | 719899.7 | 719899.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:719899.7, importe_modificado:719899.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1638583/proyecto_INICIO, 1638583/proyecto_FIN, 1638583/proyecto_INICIO, 1638583/proyecto_PROCESO, 1638583/proyecto_FIN, 1638583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638780 | Proyecto de inversión | 646073.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646073.6, modificado:646073.6}} | SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC BARRIO SAN ANTONIO CENTRO Y JUXALA - 245134 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 245134 | S | 1098 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VECENTE GUERRERO Y CALLE TZAJALA, PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ DI DEFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO GUADALUPE TEPEYAC BARRIO SAN , lon:-92.26986849, lat:17.10749739}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 646073.6 | 646073.6 | 646073.6 | 646073.6 | 646073.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67853, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646073.6, importe_modificado:646073.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}} | {1638780/proyecto_FIN, 1638780/proyecto_PROCESO, 1638780/proyecto_INICIO, 1638780/proyecto_PROCESO, 1638780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638810 | Proyecto de inversión | 5374713.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5374713.24, modificado:5374713.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 229652 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 229652 | S | 320 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO LA ESMERALDA, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 12A. PONIENTE SUR, CALLE 8A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONIENT, lon:-92.1463238, lat:16.23963972}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 5374713.24 | 5374713.24 | 5374713.24 | 5374713.24 | 5374713.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/045/2019, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5374713.24, importe_modificado:5374713.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1386.0}} | {1638810/proyecto_INICIO, 1638810/proyecto_PROCESO, 1638810/proyecto_FIN, 1638810/proyecto_PROCESO, 1638810/proyecto_FIN, 1638810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638911 | Proyecto de inversión | 1429000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429000.06, modificado:1429000.06}} | REHABILITACION DE CIENTO SETENTA Y CINCOS TECHOS FIRMES EN OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 245309 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 245309 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.5, meta_modificada:7227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEXTA SUR PONIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTROS RUMBO A LA CALLE CENTRAL SUR Y A LLEGAR, lon:-92.09502963, lat:16.90251843}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1429000.06 | 1429000.06 | 1429000.06 | 1429000.06 | 1429000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1429000.06, importe_modificado:1429000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.5}} | {1638911/proyecto_FIN, 1638911/proyecto_PROCESO, 1638911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639188 | Proyecto de inversión | 641985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641985.7, modificado:641985.7}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO PISOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA - 245592 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245592 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.65, meta_modificada:937.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1571, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SITIM TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 300 RANCHERIA NUEVO SITIM TZAJALA, 29950 NUEVO SITIM TZAJALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA CRUCERO REAL, TERRACERIA NUEVO S, lon:-91.74052575, lat:16.85147208}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 641985.7 | 641985.7 | 641985.7 | 641985.7 | 641985.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65112, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641985.7, importe_modificado:641985.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.65}} | {1639188/proyecto_INICIO, 1639188/proyecto_FIN, 1639188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639201 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y AV. BENITO JUAREZ. - 245605 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 245605 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA BENITO JUAREZ, SOBRE LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA HACEINDA DEL ESTADO ASIMISMO SE ENCUENTRA LA REACCIONARIA MEDMARSOBRE LA A, lon:-92.46636229, lat:15.13654951}} | 2019-09-23 | 2019-12-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/019/FISM2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}} | {1639201/proyecto_INICIO, 1639201/proyecto_FIN, 1639201/proyecto_PROCESO, 1639201/proyecto_FIN, 1639201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639457 | Proyecto de inversión | 95951.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95951.98, modificado:95951.98}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 245897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245897 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:150, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29910 FRANCISCO I. MADERO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 34 KM. DE TILA A FRANCISCO I MADERO, lon:-92.56329212, lat:17.39547607}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | 95951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-031/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:95951.98, importe_modificado:95951.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1639457/proyecto_INICIO, 1639457/proyecto_FIN, 1639457/proyecto_PROCESO, 1639457/proyecto_FIN, 1639457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639470 | Proyecto de inversión | 223887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223887.96, modificado:223887.96}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 245907 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245907 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.50590197, lat:17.55360637}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | 223887.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-033/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:223887.96, importe_modificado:223887.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1639470/proyecto_FIN, 1639470/proyecto_PROCESO, 1639470/proyecto_INICIO, 1639470/proyecto_PROCESO, 1639470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639810 | Proyecto de inversión | 1423199.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423199.68, modificado:1423199.68}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 231220 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 39 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46827774, lat:17.29952374}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1423199.68 | 1423199.68 | 1423199.68 | 1423199.68 | 1423199.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/CID/FISM-193/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1423199.68, importe_modificado:1423199.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639810/proyecto_FIN, 1639810/proyecto_INICIO, 1639810/proyecto_FIN, 1639810/proyecto_INICIO, 1639810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639849 | Proyecto de inversión | 462828.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462828.46, modificado:462828.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 24 DE DICIEMBRE LOCALIDAD JOLJA - 231254 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231254 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 25 KM. DE TILA A JOLJA, lon:-92.49871238, lat:17.20372606}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 462828.46 | 462828.46 | 462828.46 | 462828.46 | 462828.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-194/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:462828.46, importe_modificado:462828.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639849/proyecto_INICIO, 1639849/proyecto_PROCESO, 1639849/proyecto_FIN, 1639849/proyecto_PROCESO, 1639849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639893 | Proyecto de inversión | 255871.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255871.95, modificado:255871.95}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 02 LOCALIDAD LOS ANGELES - 231287 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231287 | S | 3 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48029117, lat:17.24815609}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | 255871.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-197/2019, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:255871.95, importe_modificado:255871.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1639893/proyecto_FIN, 1639893/proyecto_PROCESO, 1639893/proyecto_INICIO, 1639893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639990 | Proyecto de inversión | 359695.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359695.34, modificado:359695.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4A SUR BARRIO 15 DE ENERO - 246461 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 246461 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE VEINTE PONIENTE, CALLE VEINTIDOS PONIENTE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CUARTA SUR Y SE PUEDE, lon:-92.90169722, lat:15.4366305}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 359695.34 | 359695.34 | 359695.34 | 359695.34 | 359695.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-041/2019, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:359695.34, importe_modificado:359695.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1639990/proyecto_PROCESO, 1639990/proyecto_INICIO, 1639990/proyecto_FIN, 1639990/proyecto_PROCESO, 1639990/proyecto_FIN, 1639990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640111 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 231524 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 231524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.565135, lat:16.339617}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640111/proyecto_PROCESO, 1640111/proyecto_INICIO, 1640111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640696 | Proyecto de inversión | 1059868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059868.8, modificado:1059868.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 232366 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232366 | S | 40 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAR DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELT, lon:-91.64341901, lat:16.21296002}} | 2019-11-07 | 2019-11-25 | 1059868.8 | 1059868.8 | 1059868.8 | 1059868.8 | 1059868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70639, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1059868.8, importe_modificado:1059868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1640696/proyecto_FIN, 1640696/proyecto_INICIO, 1640696/proyecto_PROCESO, 1640696/proyecto_FIN, 1640696/proyecto_INICIO, 1640696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640706 | Proyecto de inversión | 981751.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981751.7, modificado:981751.7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO PUJILTIC 2A. ETAPA - 247453 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 247453 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUJILTIC COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION SAN FRANCISCO PUJILTIC Y AMPLIACION LA OBRERA, AMPLIACION SANTA MARIA LA BAJA SE DISTRIBUIR, lon:-92.45059066, lat:16.27759047}} | 2019-09-12 | 2019-11-10 | 981751.7 | 981751.7 | 981751.7 | 981751.7 | 981751.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-083/2019, contratista:EBER GONZALEZ ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:981751.7, importe_modificado:981751.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1640706/proyecto_PROCESO, 1640706/proyecto_INICIO, 1640706/proyecto_PROCESO, 1640706/proyecto_FIN, 1640706/proyecto_INICIO, 1640706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640905 | Proyecto de inversión | 846186.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846186.45, modificado:846186.45}} | CONSTRUCCION DE ACIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 15 CUARTOS DORMITORIOS EN RIO JORDAN - 232670 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 232670 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:582, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA RIO JORDAN, 30200 RÍO JORDÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE EL HUMAYA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE CARACOL SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.60041785, lat:16.18409255}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 846186.45 | 846186.45 | 846186.45 | 846186.45 | 846186.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-033/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:846186.45, importe_modificado:846186.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1640905/proyecto_INICIO, 1640905/proyecto_FIN, 1640905/proyecto_PROCESO, 1640905/proyecto_FIN, 1640905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641190 | Proyecto de inversión | 1737246.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737246.14, modificado:1737246.14}} | CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA ANGEL ROBLES RAMIREZ CCT: 07EBH0040G - 248107 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | 248107 | S | 105 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81843986, lat:16.55632796}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1737246.14 | 1737246.14 | 1737246.14 | 1737246.14 | 1737246.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1737246.14, importe_modificado:1737246.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641190/proyecto_INICIO, 1641190/proyecto_FIN, 1641190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641212 | Proyecto de inversión | 729555.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729555.09, modificado:729555.09}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA PISOS FIRMES EN EJIDO BETANIA - 248133 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248133 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.6, meta_modificada:1071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 126 + 100 EJIDO BETANIA, 29950 BETANIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMON F. BALBOA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.38778472, lat:16.42697081}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 729555.09 | 729555.09 | 729555.09 | 729555.09 | 729555.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64453, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:729555.09, importe_modificado:729555.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.6}} | {1641212/proyecto_INICIO, 1641212/proyecto_FIN, 1641212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641471 | Proyecto de inversión | 2280875.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280875.75, modificado:2280875.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 248460 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248460 | S | 274 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - LAS MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29376 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA RUMBO AL MUNICIPIO DE , lon:-92.89005318, lat:16.6125308}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 2280875.75 | 2280875.75 | 2280875.75 | 2280875.75 | 2280875.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0016/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:2280875.75, importe_modificado:2280875.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1641471/proyecto_INICIO, 1641471/proyecto_FIN, 1641471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641856 | Proyecto de inversión | 1105776.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105776.88, modificado:1105776.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA - 233763 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 233763 | S | 41 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.19, meta_modificada:343.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA CRUCERO AMPLIACION SANT, lon:-92.05862281, lat:16.92231731}} | 2019-07-15 | 2019-11-01 | 1105776.88 | 1105776.88 | 1105776.88 | 1105776.88 | 1105776.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0411/2019, contratista:RUBLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1105776.88, importe_modificado:1105776.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.19}} | {1641856/proyecto_PROCESO, 1641856/proyecto_FIN, 1641856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641960 | Proyecto de inversión | 872323.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872323.57, modificado:872323.57}} | REHABILITACION DE SETENTA Y UN TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA NUEVO DURANGO - 249078 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 249078 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2932.3, meta_modificada:2932.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2703, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO DURANGO KILÓMETRO 28 + 400 RANCHERIA NUEVO DURANGO, 29950 NUEVO DURANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JATATE Y CARRETERA SUCHILA, CARRETERA PARAISO PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-91.99123474, lat:16.84605664}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 872323.57 | 872323.57 | 872323.57 | 872323.57 | 872323.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65216, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:872323.57, importe_modificado:872323.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.3}} | {1641960/proyecto_INICIO, 1641960/proyecto_PROCESO, 1641960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641969 | Acción | 6099639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6099639.5, modificado:6099639.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 249094 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 249094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | 6099639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-CA-FISM-296/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6099639.5, importe_modificado:6099639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641969/proyecto_INICIO, 1641969/proyecto_FIN, 1641969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642099 | Proyecto de inversión | 447208.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447208.86, modificado:447208.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA - 249241 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 249241 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DE LA RANCHERIA EL CEDRO RANCHERIA EL CEDRO, 29955 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE LA RANCHERIA EL CEDRO Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA RANCHERIA EL CEDRO DEL MUNICIP, lon:-90.42598956, lat:16.42366537}} | 2019-07-30 | 2019-10-16 | 447208.86 | 447208.86 | 447208.86 | 447208.86 | 447208.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0030/2019, contratista:sergio ramirez espinosa, convocante:municipio benemerito de las americas, monto:447208.86, importe_modificado:447208.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1642099/proyecto_INICIO, 1642099/proyecto_FIN, 1642099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642318 | Proyecto de inversión | 1936411.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936411.62, modificado:1936411.62}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 249508 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 249508 | S | 1400 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.5, meta_modificada:495.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO EL PORVENIR, 00000 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, AVENIDA MORELOS ESTE BARRIO SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.82217618, lat:16.55672647}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 1936411.62 | 1936411.62 | 1936411.62 | 1936411.62 | 1936411.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0009/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1936411.62, importe_modificado:1936411.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.5}} | {1642318/proyecto_INICIO, 1642318/proyecto_FIN, 1642318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642434 | Proyecto de inversión | 1474623.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474623.05, modificado:1474623.05}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN TREINTA Y SEIS VIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 249594 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 249594 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1341.0, meta_modificada:1341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN JERONIMO, 00000 SAN JERÓNIMO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERMACIONAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN JERÓNIMO EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOP, lon:-92.51681938, lat:16.59337501}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1474623.05 | 1474623.05 | 1474623.05 | 1474623.05 | 1474623.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-026-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDAGLGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1474623.05, importe_modificado:1474623.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1341.0}} | {1642434/proyecto_PROCESO, 1642434/proyecto_INICIO, 1642434/proyecto_FIN, 1642434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642648 | Proyecto de inversión | 971589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971589.91, modificado:971589.91}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PEATONAL - 249847 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 249847 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA CUMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11039913, lat:16.28713814}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 971589.91 | 971589.91 | 971589.91 | 971589.91 | 971589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/013/2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:971589.91, importe_modificado:971589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2944.0}} | {1642648/proyecto_PROCESO, 1642648/proyecto_FIN, 1642648/proyecto_INICIO, 1642648/proyecto_PROCESO, 1642648/proyecto_INICIO, 1642648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642706 | Proyecto de inversión | 622832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622832.74, modificado:622832.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHIJILTE - 249914 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 249914 | S | 255 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIJILTE - CHINICULTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO CHIJILTEC SAN ISIDRO, 00000 CHIJILTEC (SAN ISIDRO), TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO DE CHIJILTEC SAN ISIDRO EN UN APR, lon:-92.52929873, lat:16.55574425}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 622832.74 | 622832.74 | 622832.74 | 622832.74 | 622832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-045-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:622832.74, importe_modificado:622832.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}} | {1642706/proyecto_INICIO, 1642706/proyecto_PROCESO, 1642706/proyecto_INICIO, 1642706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642819 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA SUR Y AV. GALEANA SUR. - 250010 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 250010 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.22, meta_modificada:965.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA PASTELERÍA TOTEM ADEMAS SE ENCUENTRA LA PIZARRA HAMB, lon:-92.46748882, lat:15.13866484}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/023/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.22}} | {1642819/proyecto_FIN, 1642819/proyecto_PROCESO, 1642819/proyecto_INICIO, 1642819/proyecto_PROCESO, 1642819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643017 | Proyecto de inversión | 2035744.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035744.68, modificado:2035744.68}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO LETRINAS EN EL EJIDO EL JARDIN - 250237 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 250237 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y TERRACERIA LA TINTA, TERRACERIA SIBAL SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA SIBAL SE PASAN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES AGUA DULCE NUEVO TU, lon:-91.53111487, lat:16.97070285}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2035744.68 | 2035744.68 | 2035744.68 | 2035744.68 | 2035744.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0318/2019, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2035744.68, importe_modificado:2035744.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1643017/proyecto_PROCESO, 1643017/proyecto_FIN, 1643017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643109 | Proyecto de inversión | 2200002.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200002.12, modificado:2200002.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE YALTAJTIC - 235534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235534 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3712.1, meta_modificada:3712.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA A TERRACERÍA PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE BAC, lon:-92.18860173, lat:17.04915997}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 2200002.12 | 2200002.12 | 2200002.12 | 2200002.12 | 2200002.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2200002.12, importe_modificado:2200002.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3712.1}} | {1643109/proyecto_INICIO, 1643109/proyecto_FIN, 1643109/proyecto_INICIO, 1643109/proyecto_PROCESO, 1643109/proyecto_FIN, 1643109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643311 | Proyecto de inversión | 1564104.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564104.5, modificado:1564104.5}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 250592 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS | 250592 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81378623, lat:16.56359349}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1564104.5 | 1564104.5 | 1564104.5 | 1564104.5 | 1564104.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0003/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1564104.5, importe_modificado:1564104.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1643311/proyecto_INICIO, 1643311/proyecto_FIN, 1643311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643574 | Acción | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 250913 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 250913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.096559, lat:17.430751}} | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIC/DPM/GI-001/2019, contratista:VÍCTOR MARTINEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1643574/proyecto_FIN, 1643574/proyecto_INICIO, 1643574/proyecto_PROCESO, 1643574/proyecto_INICIO, 1643574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643722 | Proyecto de inversión | 1430981.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430981.31, modificado:1430981.31}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 251105 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 251105 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 12 DE COTUBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPEÑA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE ABASOLO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO LA PLAYITA DE PAREDON, lon:-93.86873434, lat:16.04847696}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1430981.31 | 1430981.31 | 1430981.31 | 1430981.31 | 1430981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/040/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1430981.31, importe_modificado:1430981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643722/proyecto_PROCESO, 1643722/proyecto_FIN, 1643722/proyecto_INICIO, 1643722/proyecto_FIN, 1643722/proyecto_INICIO, 1643722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644020 | Proyecto de inversión | 1948285.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948285.78, modificado:1948285.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA - 251489 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 251489 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:110, direccion:CALLE YUCATAN EJIDO LINDAVISTA, 29419 LINDAVISTA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EJIDO LINDAVISTA EN UN APROXIMADO DE 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN EL DESVIO DE EL ESCOBILLAL, lon:-92.52504241, lat:16.58479057}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1948285.78 | 1948285.78 | 1948285.78 | 1948285.78 | 1948285.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-035-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1948285.78, importe_modificado:1948285.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1644020/proyecto_INICIO, 1644020/proyecto_FIN, 1644020/proyecto_INICIO, 1644020/proyecto_FIN, 1644020/proyecto_PROCESO, 1644020/proyecto_INICIO, 1644020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644323 | Proyecto de inversión | 3499720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499720.0, modificado:3499720.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVA PALESTINA - 251829 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGOCHIAPAS | 251829 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256800.0, meta_modificada:256800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 256 + 800 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LACANJA TZELTAL Y CARRETERA CRUCERO SAN JAVIER, CARRETERA NUEVA PAL, lon:-91.27022372, lat:16.81870656}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 3499720 | 3499720 | 3499720 | 3499720 | 3499720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68249, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3499720.0, importe_modificado:3499720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256800.0}} | {1644323/proyecto_PROCESO, 1644323/proyecto_INICIO, 1644323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644736 | Proyecto de inversión | 1492941.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492941.58, modificado:1492941.58}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 252343 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 252343 | S | 169 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:449, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO SALTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO NUEVO SALTILLO, 30160 NUEVO SALTILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE ENCUENTRA CERCA D, lon:-92.02031472, lat:16.12229383}} | 2019-10-14 | 2019-12-15 | 1492941.58 | 1492941.58 | 1492941.58 | 1492941.58 | 1492941.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/080/2019, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1492941.58, importe_modificado:1492941.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644736/proyecto_PROCESO, 1644736/proyecto_INICIO, 1644736/proyecto_PROCESO, 1644736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644842 | Proyecto de inversión | 353882.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353882.75, modificado:353882.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA GARRAPATA - 252460 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 252460 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:EJIDO CABECERA MUNICIPAL CAMINO LA GARRAPATA, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO LA GARRAPATA Y , CAMINO LA TRINITARIA PALENQUE 2.48 KILOMETROS HACIA EL ORIENTE REHABILIT, lon:-90.5746493, lat:16.4144359}} | 2019-10-10 | 2019-11-15 | 353882.75 | 353882.75 | 353882.75 | 353882.75 | 353882.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0036/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito delas americas, monto:353882.68, importe_modificado:353882.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1644842/proyecto_INICIO, 1644842/proyecto_FIN, 1644842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644903 | Proyecto de inversión | 2999999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.26, modificado:2999999.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OCOSINGO BARRIO LOS PINOS DOS - 252532 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252532 | S | 1668 | 1112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PANTEON MUNICIPAL PARA LLEGAR DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAMOS EN EL PERIFERICO, lon:-92.08907114, lat:16.90141812}} | 2019-07-18 | 2019-09-20 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0434/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2999999.26, importe_modificado:2999999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1644903/proyecto_FIN, 1644903/proyecto_PROCESO, 1644903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644977 | Proyecto de inversión | 556753.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556753.29, modificado:556753.29}} | TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 252587 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 252587 | S | 231 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BELÉN NUEVO SAN GERON EN UN APROXIMADO DE 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA , lon:-92.51973966, lat:16.59783902}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 556753.29 | 556753.29 | 556753.29 | 556753.29 | 556753.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-059-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:556753.29, importe_modificado:556753.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644977/proyecto_FIN, 1644977/proyecto_INICIO, 1644977/proyecto_FIN, 1644977/proyecto_PROCESO, 1644977/proyecto_FIN, 1644977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645102 | Proyecto de inversión | 805650.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805650.46, modificado:805650.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 252709 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 252709 | S | 108 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE-ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 20 DE NO, lon:-92.58896622, lat:17.28507042}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 805650.46 | 805650.46 | 805650.46 | 805650.46 | 805650.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-096/2019, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:805650.46, importe_modificado:805650.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1645102/proyecto_INICIO, 1645102/proyecto_FIN, 1645102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645339 | Proyecto de inversión | 1129402.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129402.03, modificado:1129402.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 252898 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 252898 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.4, meta_modificada:801.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA ANEXO A DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA NUEVO POBALDO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES 6 DE SEPTIE, lon:-92.61546855, lat:17.3439615}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 1129402.03 | 1129402.03 | 1129402.03 | 1129402.03 | 1129402.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1129402.03, importe_modificado:1129402.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.4}} | {1645339/proyecto_PROCESO, 1645339/proyecto_FIN, 1645339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401646622 | Proyecto de inversión | 349777.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349777.97, modificado:349777.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA - 254502 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 254502 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:634.5, meta_modificada:634.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PORVENIR - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA GLORIA A UNOS 100 METROS DEL EJIDO EL PORVENIR LADO , lon:-92.47107819, lat:16.5592422}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 349777.97 | 349777.97 | 349777.97 | 349777.97 | 349777.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-048-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:349777.97, importe_modificado:349777.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.5}} | {1646622/proyecto_INICIO, 1646622/proyecto_PROCESO, 1646622/proyecto_FIN, 1646622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401646695 | Proyecto de inversión | 572636.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572636.85, modificado:572636.85}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS - 254636 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 254636 | S | 350 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL - SACACOSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 680 BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE SAN MIGUEL EL TRAMO SE ENCUENTRA EN EL LADO NOR, lon:-92.93472613, lat:17.21192866}} | 2019-11-18 | 2019-12-18 | 572636.85 | 572636.85 | 572636.85 | 572636.85 | 572636.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-013/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:572636.85, importe_modificado:572636.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.0}} | {1646695/proyecto_PROCESO, 1646695/proyecto_INICIO, 1646695/proyecto_PROCESO, 1646695/proyecto_FIN, 1646695/proyecto_INICIO, 1646695/proyecto_PROCESO, 1646695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401646732 | Proyecto de inversión | 456709.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456709.55, modificado:456709.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 254701 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 254701 | S | 1363 | 1419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO NUEVO EJIDO NUEVO LEÓN, 29420 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO LEON EN EL BARRIO BARRIO NUEVO EN UN APROXIMADO DE 25 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.57169694, lat:16.48886576}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 456709.55 | 456709.55 | 456709.55 | 456709.55 | 456709.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-060-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:456709.55, importe_modificado:456709.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1646732/proyecto_INICIO, 1646732/proyecto_PROCESO, 1646732/proyecto_FIN, 1646732/proyecto_INICIO, 1646732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401646988 | Proyecto de inversión | 2010719.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010719.84, modificado:2010719.84}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 255042 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255042 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-OCOSINGO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CARRE, lon:-92.11038173, lat:16.28716365}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2010719.84 | 2010719.84 | 2010719.84 | 2010719.84 | 2010719.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/012/2019, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2010719.84, importe_modificado:2010719.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1337.0}} | {1646988/proyecto_INICIO, 1646988/proyecto_FIN, 1646988/proyecto_PROCESO, 1646988/proyecto_FIN, 1646988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647088 | Proyecto de inversión | 993915.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993915.83, modificado:993915.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255207 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 255207 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE BARRIO CENTRO, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO SACACOSECHA Y CALLEJON SAN FELIPE, CARRETERA SAN FELIPE LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN UNO DENTRO DEL BARRIO CENTRO EJIDO, lon:-92.94749796, lat:17.18420401}} | 2019-12-04 | 2019-12-30 | 993915.83 | 993915.83 | 993915.83 | 993915.83 | 993915.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-014/2019, contratista:GRUPO INNOVADORA DE OBRAS Y PROYECTOS SAN ANDRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:993915.83, importe_modificado:993915.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1647088/proyecto_PROCESO, 1647088/proyecto_INICIO, 1647088/proyecto_FIN, 1647088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647196 | Proyecto de inversión | 355135.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355135.66, modificado:355135.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 SANITARIOS SECOS - 255349 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 255349 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:653, direccion:EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 SAN ANTONIO VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN FRONTERA TRAMO CARRETERO MARGARITAS AMPARO AGUA TINTA ANTES DESVIÓ A MANO DERECHA A 3 HORAS DE LA CABECERA, lon:-91.61627249, lat:16.23196511}} | 2019-12-10 | 2019-12-25 | 355135.66 | 355135.66 | 355135.66 | 355135.66 | 355135.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0137-FISM/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:355135.66, importe_modificado:355135.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1647196/proyecto_INICIO, 1647196/proyecto_PROCESO, 1647196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647201 | Proyecto de inversión | 249998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.64, modificado:249998.64}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CUAHUTEMOC - 255354 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 255354 | S | 416 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA LA CASTALIA, CALLE 14A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDAS PRIMAVERA , lon:-92.12143013, lat:16.24287942}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 249998.64 | 249998.64 | 249998.64 | 249998.64 | 249998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/069/2019, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:249998.64, importe_modificado:249998.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1647201/proyecto_FIN, 1647201/proyecto_PROCESO, 1647201/proyecto_FIN, 1647201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647221 | Proyecto de inversión | 1601035.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601035.58, modificado:1601035.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 255371 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 255371 | S | 390 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29170 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIÓ A LA ANGOSTURA SOBRE EL TRAMO HAC, lon:-93.05232231, lat:16.58724531}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 1601035.58 | 1601035.58 | 1601035.58 | 1601035.58 | 1601035.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1601035.58, importe_modificado:1601035.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {1647221/proyecto_INICIO, 1647221/proyecto_PROCESO, 1647221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647739 | Proyecto de inversión | 765904.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765904.94, modificado:765904.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EJIDO PINAR DEL RIÓ - 256093 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256093 | S | 219 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAR DEL RIÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIÓ Y TERRACERIA NUEVO MUNDO, CERRADA LA VUELTA LA O, lon:-91.64352093, lat:16.21280034}} | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 765904.94 | 765904.94 | 765904.94 | 765904.94 | 765904.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0028/2019, contratista:JOSE SAUDITH TELLO PINTO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:765904.94, importe_modificado:765904.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1647739/proyecto_PROCESO, 1647739/proyecto_FIN, 1647739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401647944 | Proyecto de inversión | 225005.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225005.2, modificado:225005.2}} | REHABILITACIÓN DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO - 256427 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256427 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE SAN ANDRÉS, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y EMIL, lon:-92.71940545, lat:17.05982851}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 225005.2 | 225005.2 | 225005.2 | 225005.2 | 225005.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70597, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225005.2, importe_modificado:225005.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1647944/proyecto_PROCESO, 1647944/proyecto_INICIO, 1647944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648017 | Proyecto de inversión | 724909.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724909.52, modificado:724909.52}} | REHABILITACIÓN DE 82 ACCIONES DE MURO FIRME EN SABINOTIC - 256537 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256537 | S | 170 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE SABINOTIC, 00000 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA, lon:-92.77363881, lat:17.01151092}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 724909.52 | 724909.52 | 724909.52 | 724909.52 | 724909.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70607, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:724909.52, importe_modificado:724909.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1648017/proyecto_FIN, 1648017/proyecto_INICIO, 1648017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648102 | Proyecto de inversión | 3378295.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378295.2, modificado:3378295.2}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AGUACATENANGO - 256659 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 256659 | S | 1703 | 1710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE AGUACATENANGO COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE TACANA, CALLE CITLALTEPETL AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.40969768, lat:16.47159441}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 3378295.2 | 3378295.2 | 3378295.2 | 3378295.2 | 3378295.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-47/2019, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA VENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3378295.2, importe_modificado:3378295.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1648102/proyecto_FIN, 1648102/proyecto_INICIO, 1648102/proyecto_FIN, 1648102/proyecto_PROCESO, 1648102/proyecto_INICIO, 1648102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648143 | Proyecto de inversión | 111025.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111025.92, modificado:111025.92}} | REHABILITACIÓN DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANTONIO EL BRILLANTE GRUPO DOS - 256713 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256713 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 00000 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR A LA ALTURA , lon:-92.78915433, lat:16.96872214}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 111025.92 | 111025.92 | 111025.92 | 111025.92 | 111025.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71041, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:111025.92, importe_modificado:111025.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1648143/proyecto_INICIO, 1648143/proyecto_FIN, 1648143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648209 | Proyecto de inversión | 549394.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549394.56, modificado:549394.56}} | REHABILITACIÓN DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN ANDRES LA LAGUNA GRUPO DOS - 256808 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 256808 | S | 138 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM. 5.50 SE LO, lon:-92.79248834, lat:16.97577592}} | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 549394.56 | 549394.56 | 549394.56 | 549394.56 | 549394.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71051, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:549394.56, importe_modificado:549394.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1648209/proyecto_PROCESO, 1648209/proyecto_INICIO, 1648209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648382 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 257105 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 257105 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA TZISCAO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN DIFERENTES PUNTO DE LA ZONA RIEGO POR L, lon:-92.05059562, lat:16.11887702}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82891, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1648382/proyecto_FIN, 1648382/proyecto_PROCESO, 1648382/proyecto_INICIO, 1648382/proyecto_PROCESO, 1648382/proyecto_FIN, 1648382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648667 | Proyecto de inversión | 116667.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116667.58, modificado:116667.58}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN 4A. AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 257563 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN CHIAPAS | 257563 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 9A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTO , lon:-92.38256821, lat:15.02318407}} | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 116667.58 | 116667.58 | 116667.58 | 116667.58 | 116667.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/HUEHUETAN-FISM-0005-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:116667.58, importe_modificado:116667.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1648667/proyecto_PROCESO, 1648667/proyecto_INICIO, 1648667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648684 | Proyecto de inversión | 685921.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685921.99, modificado:685921.99}} | MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA ROSA A FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM CATORCE MAS QUINIENTOS OCHENTA AL KM CATORCE MAS SETECIENTOS - 257578 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257578 | S | 970 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 580 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DEL CAMINO SANTA ROSA A FRONTERA M, lon:-92.20786649, lat:16.52097756}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 685921.99 | 685921.99 | 685921.99 | 685921.99 | 685921.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/PROII-FISMDF/COP-0001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:685921.99, importe_modificado:685921.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1648684/proyecto_INICIO, 1648684/proyecto_FIN, 1648684/proyecto_PROCESO, 1648684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401648981 | Proyecto de inversión | 3932254.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932254.15, modificado:3932254.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 257876 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257876 | S | 528 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 29 DE DICIEMBRE, 30680 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, ESTA OBRA SE LOCALIZAN EN LA COL 29 DE DICIEMBRE UBICADA EN LOS LIMITES DEL MPI, lon:-92.45118754, lat:15.14468052}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3932254.15 | 3932254.15 | 3932254.15 | 3932254.15 | 3932254.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/023/2019, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:3932254.15, importe_modificado:3932254.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648981/proyecto_PROCESO, 1648981/proyecto_FIN, 1648981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649304 | Proyecto de inversión | 1000059.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000059.1, modificado:1000059.1}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL) - 258287 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 258287 | S | 5172 | 4871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CIUDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL BENEFICIÁNDOSE A TODOS SUS BARRIOS Y CADA UNA D, lon:-92.90027512, lat:17.15860826}} | 2019-08-01 | 2019-12-28 | 1000059.1 | 1000059.1 | 1000059.1 | 1000059.1 | 1000059.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000059.1, importe_modificado:1000059.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649304/proyecto_INICIO, 1649304/proyecto_PROCESO, 1649304/proyecto_FIN, 1649304/proyecto_PROCESO, 1649304/proyecto_FIN, 1649304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649313 | Proyecto de inversión | 1069609.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069609.39, modificado:1069609.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 258297 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 258297 | S | 140 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.9, meta_modificada:1957.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ALTILLO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE, lon:-92.92350387, lat:16.1070262}} | 2019-11-12 | 2019-12-28 | 1069609.39 | 1069609.39 | 1069609.39 | 1069609.39 | 1069609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/055-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1069609.39, importe_modificado:1069609.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.9}} | {1649313/proyecto_INICIO, 1649313/proyecto_FIN, 1649313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649402 | Proyecto de inversión | 209093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258368 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258368 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS - MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTR, lon:-92.57338424, lat:17.22829288}} | 2019-10-01 | 2019-10-16 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-003/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1649402/proyecto_PROCESO, 1649402/proyecto_INICIO, 1649402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649518 | Proyecto de inversión | 209093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 258503 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258503 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL PARAISO Y CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA, lon:-92.51873637, lat:17.24763282}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-010/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1649518/proyecto_INICIO, 1649518/proyecto_FIN, 1649518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649538 | Proyecto de inversión | 62728.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62728.12, modificado:62728.12}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME - 258525 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258525 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE LASLOCALIDADES SANTA CATA, lon:-92.56843334, lat:17.27119487}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-013/2019, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:62728.12, importe_modificado:62728.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1649538/proyecto_INICIO, 1649538/proyecto_FIN, 1649538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649540 | Proyecto de inversión | 157582.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157582.67, modificado:157582.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME - 258526 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258526 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:INTERIOR S/N COLONIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL RAFAEL ENTRE LA LOCALIDADESSAN PATRICIO Y EL , lon:-92.62542491, lat:17.36821064}} | 2019-12-01 | 2019-12-16 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | 157582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:157582.67, importe_modificado:157582.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1649540/proyecto_INICIO, 1649540/proyecto_FIN, 1649540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649544 | Proyecto de inversión | 167274.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167274.98, modificado:167274.98}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 258529 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 258529 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO ZAPATA , lon:-92.54727466, lat:17.27794135}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | 167274.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-016/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:167274.98, importe_modificado:167274.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1649544/proyecto_FIN, 1649544/proyecto_PROCESO, 1649544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649563 | Proyecto de inversión | 695601.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695601.21, modificado:695601.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 258541 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 258541 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD PARAISO CHICOTANIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE PARAISO CHICOTANIL, EL PRE, lon:-92.34411904, lat:17.01066191}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | 695601.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-058/2019, contratista:MANUELA PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:695601.21, importe_modificado:695601.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1649563/proyecto_INICIO, 1649563/proyecto_PROCESO, 1649563/proyecto_FIN, 1649563/proyecto_INICIO, 1649563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649605 | Proyecto de inversión | 155337 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155337.0, modificado:155337.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME COMPLEMENTARIA - 258592 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 258592 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS REHABILITACION DE TECHO FIRME COMPLEMENTARIA DEL POB. VILLAFLORES REFOR, lon:-93.27392489, lat:16.23442411}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 155337 | 155337 | 155337 | 155337 | 155337 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-16, contratista:ARQ. SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:155337.0, importe_modificado:155337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1649605/proyecto_FIN, 1649605/proyecto_INICIO, 1649605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401649623 | Proyecto de inversión | 1021237.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021237.42, modificado:1021237.42}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 258613 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 258613 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:526, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SANTA CRUZ, 29160 RIVERA SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRE, lon:-92.97482418, lat:16.73826022}} | 2019-08-27 | 2019-10-25 | 1021237.42 | 1021237.42 | 1021237.42 | 1021237.42 | 1021237.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:Carlos Eduardo Hidalgo Gomez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1021237.42, importe_modificado:1021237.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.0}} | {1649623/proyecto_INICIO, 1649623/proyecto_FIN, 1649623/proyecto_PROCESO, 1649623/proyecto_FIN, 1649623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650491 | Proyecto de inversión | 795695.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795695.12, modificado:795695.12}} | CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 259665 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 259665 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA RANCHERIA SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CALLE DE LA LO, lon:-92.29508663, lat:17.05457691}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 795695.12 | 795695.12 | 795695.12 | 795695.12 | 795695.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-062/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:795695.12, importe_modificado:795695.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1650491/proyecto_INICIO, 1650491/proyecto_PROCESO, 1650491/proyecto_FIN, 1650491/proyecto_INICIO, 1650491/proyecto_PROCESO, 1650491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650738 | Proyecto de inversión | 929608.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929608.92, modificado:929608.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS CON BAÑO - 260041 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LAS MARGARITAS CHIAPAS | 260041 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:161, direccion:EJIDO SANTA ROSA EL COPAN, 30187 SANTA ROSA EL COPÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE AVICA EN LA REGIÓN SELVA TRAMO CARRETEO MARGARITAS SAN QUINTIN A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.36338634, lat:16.33222331}} | 2019-12-10 | 2019-12-25 | 929608.92 | 929608.92 | 929608.92 | 929608.92 | 929608.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:929608.92, importe_modificado:929608.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1650738/proyecto_INICIO, 1650738/proyecto_PROCESO, 1650738/proyecto_FIN, 1650738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401650786 | Proyecto de inversión | 1325508.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325508.8, modificado:1325508.8}} | SUMINISTRO DE 1100 DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE 450 LITROS - 260108 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 260108 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.5539018, lat:17.28277385}} | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 1325508.8 | 1325508.8 | 1325508.8 | 1325508.8 | 1325508.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1325508.8, importe_modificado:1325508.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1650786/proyecto_INICIO, 1650786/proyecto_FIN, 1650786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401651249 | Proyecto de inversión | 970060.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970060.76, modificado:970060.76}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: AURORA ERMITA - PALO BLANCO - AÑO DE JUAREZ - LOS ANGELES (COBERTURA MPAL) - 260810 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 260810 | S | 2298 | 2144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 550 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 AÑO DE JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE, lon:-92.84394512, lat:17.25949233}} | 2019-07-15 | 2019-12-29 | 970060.76 | 970060.76 | 970060.76 | 970060.76 | 970060.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:970060.76, importe_modificado:970060.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651249/proyecto_INICIO, 1651249/proyecto_PROCESO, 1651249/proyecto_FIN, 1651249/proyecto_PROCESO, 1651249/proyecto_FIN, 1651249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401651716 | Proyecto de inversión | 308413.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308413.23, modificado:308413.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO - 261411 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 261411 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.19, meta_modificada:754.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 30868 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO AMPLIACION ENTRANDO POR LA CARRETERA A SUCHIATE A 180 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL EJ, lon:-92.20718718, lat:14.85475863}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 308413.23 | 308413.23 | 308413.23 | 308413.23 | 308413.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/036/2019, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:308413.23, importe_modificado:308413.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.19}} | {1651716/proyecto_INICIO, 1651716/proyecto_FIN, 1651716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652151 | Proyecto de inversión | 583509.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583509.75, modificado:583509.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 261948 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 261948 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL DE CHABECLUMIL Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 13 KM DE DISTANCIA DE LA, lon:-92.36163531, lat:17.07016941}} | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | 583509.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-067/2019, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:583509.75, importe_modificado:583509.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1652151/proyecto_INICIO, 1652151/proyecto_FIN, 1652151/proyecto_PROCESO, 1652151/proyecto_FIN, 1652151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652432 | Proyecto de inversión | 1070155.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070155.78, modificado:1070155.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 262269 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 262269 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:120, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE CAPTETAJ RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE CAPTETAJ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE DE TERRACERIA DE GUADALUPE CAPTETAJ Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A, lon:-92.38405922, lat:17.06569498}} | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | 1070155.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-070/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:1070155.78, importe_modificado:1070155.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1652432/proyecto_FIN, 1652432/proyecto_PROCESO, 1652432/proyecto_FIN, 1652432/proyecto_INICIO, 1652432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652483 | Proyecto de inversión | 90999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90999.0, modificado:90999.0}} | REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 262332 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 262332 | S | 344 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD REHABILITACIÓN DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.70813298, lat:16.23334134}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 90999 | 90999 | 90999 | 90999 | 90999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-12, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:90999.0, importe_modificado:90999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652483/proyecto_INICIO, 1652483/proyecto_FIN, 1652483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652677 | Proyecto de inversión | 454626.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454626.44, modificado:454626.44}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NACHIG - 283877 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 283877 | S | 1714 | 1546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LLOCALIDAD DE NACHIG EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN CHIAPAS., lon:-92.72653616, lat:16.72969869}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 454626.44 | 454626.44 | 454626.44 | 454626.44 | 454626.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:454626.45, importe_modificado:454626.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1652677/proyecto_PROCESO, 1652677/proyecto_INICIO, 1652677/proyecto_PROCESO, 1652677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652858 | Proyecto de inversión | 4192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192000.0, modificado:4192000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAGRUPO UNO TZELTAL CENTRO - 284175 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284175 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZELTAL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 COLONIA TZELTAL CENTRO, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ESQUIPULAS LAS VIVIENDAS SE E, lon:-92.47875194, lat:16.93978332}} | 2019-07-20 | 2019-08-24 | 4192000 | 4192000 | 4192000 | 4192000 | 4192000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69571, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4192000.0, importe_modificado:4192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1652858/proyecto_INICIO, 1652858/proyecto_FIN, 1652858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401652907 | Proyecto de inversión | 1886400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886400.0, modificado:1886400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO TAKIUKUM PRIMERA FRACCION - 284241 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284241 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA TAKIUKUM PRIMERA FRACCION, 29870 TAKIUKUM PRIMERA FRACCIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, LA, lon:-92.5388649, lat:16.92395419}} | 2019-08-01 | 2019-08-17 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69578, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1886400.0, importe_modificado:1886400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1652907/proyecto_FIN, 1652907/proyecto_PROCESO, 1652907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653005 | Proyecto de inversión | 2323396.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323396.74, modificado:2323396.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 284377 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284377 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR AGUIRRE BELTRAN CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA A PANTELHO LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.62652395, lat:16.89291423}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 2323396.74 | 2323396.74 | 2323396.74 | 2323396.74 | 2323396.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003A/2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2323396.74, importe_modificado:2323396.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.0}} | {1653005/proyecto_INICIO, 1653005/proyecto_PROCESO, 1653005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653121 | Proyecto de inversión | 693597.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693597.22, modificado:693597.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 284544 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 284544 | S | 700 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 500 COLONIA MANUEL UTRILLA, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION ESTA EN LA CALLE PRI, lon:-92.47642685, lat:16.93623709}} | 2019-07-17 | 2019-08-30 | 693597.22 | 693597.22 | 693597.22 | 693597.22 | 693597.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:693597.22, importe_modificado:693597.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}} | {1653121/proyecto_PROCESO, 1653121/proyecto_INICIO, 1653121/proyecto_FIN, 1653121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653145 | Proyecto de inversión | 73260 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73260.0, modificado:73260.0}} | MEJORAMIENTO DE 36 VIVIENDAS TECHOS FIRMES - 263227 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 263227 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ACAPULQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA ACAPULQUITO, 29710 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE , lon:-92.70453339, lat:17.19810917}} | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 73260 | 73260 | 73260 | 73260 | 73260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:73260.0, importe_modificado:73260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1653145/proyecto_INICIO, 1653145/proyecto_PROCESO, 1653145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653295 | Proyecto de inversión | 3965942.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3965942.33, modificado:3965942.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA (MATASANO) - 284752 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 284752 | S | 583 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , ES DE MUY ALTA NECESIDAD LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DE LOS HABITANTES A LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y M, lon:-93.05628777, lat:17.14820757}} | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 3965942.33 | 3965942.33 | 3965942.33 | 3965942.33 | 3965942.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/020-A/2019, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3965942.33, importe_modificado:3965942.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1653295/proyecto_FIN, 1653295/proyecto_PROCESO, 1653295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653488 | Proyecto de inversión | 1128524.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128524.59, modificado:1128524.59}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. SAN ANTONIO EL PARAJE - 284998 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 284998 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL HULE - SAN ANTONIO EL PARAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 191 COLONIA SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO CRUCERO EL HULE-LA, lon:-92.39882218, lat:16.30053805}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | 1128524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-029/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1128524.59, importe_modificado:1128524.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1653488/proyecto_INICIO, 1653488/proyecto_FIN, 1653488/proyecto_PROCESO, 1653488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653562 | Proyecto de inversión | 428336.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428336.04, modificado:428336.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 285115 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285115 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1330, direccion:COLONIA LAS GAVIOTAS, 29140 LAS GAVIOTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PIC PAC Y CAMINO ESTRELLA DE MAR, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR POSTERIORMENTE TOMAR LA LAN, lon:-93.49438445, lat:17.07333064}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 428336.04 | 428336.04 | 428336.04 | 428336.04 | 428336.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-070/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:428336.04, importe_modificado:428336.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1653562/proyecto_FIN, 1653562/proyecto_PROCESO, 1653562/proyecto_INICIO, 1653562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401653917 | Proyecto de inversión | 91001 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91001.0, modificado:91001.0}} | REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL - 264305 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 264305 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:911, direccion:CALLE EJIDO VIVA CHIAPAS EJIDO EJIDO VIVA CHIAPAS, 30470 VIVA CHIAPAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO VIVA CHIAPAS REHABILITACION DE PARQUE EJIDAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.71738941, lat:16.2645093}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 91001 | 91001 | 91001 | 91001 | 91001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-14, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:91001.0, importe_modificado:91001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653917/proyecto_INICIO, 1653917/proyecto_FIN, 1653917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654048 | Proyecto de inversión | 499964.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499964.64, modificado:499964.64}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE STENLEJ AKIL - 285904 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285904 | S | 185 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3587.0, meta_modificada:3587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:148, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD STENLEJ AKIL KILÓMETRO 183 + 200 PARAJE STENLEJ AKIL, 29450 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINGO Y TERRACERIA LOCALIDAD STE, lon:-92.2945347, lat:16.82597179}} | 2019-09-18 | 2019-10-18 | 499964.64 | 499964.64 | 499964.64 | 499964.64 | 499964.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-100/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:499964.64, importe_modificado:499964.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3587.0}} | {1654048/proyecto_FIN, 1654048/proyecto_INICIO, 1654048/proyecto_PROCESO, 1654048/proyecto_FIN, 1654048/proyecto_INICIO, 1654048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654055 | Proyecto de inversión | 6586328.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4610429.98, modificado:4610429.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975898.56, modificado:1975898.56}} | MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO CHESPAL VIEJO A AGUA CALIENTE DOS TRAMOS - 264483 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 264483 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 568 + undefined EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DEL EJIDO CHESPAL VIEJO AGUA, lon:-92.16735041, lat:15.167571}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 6586328.54 | 6586328.54 | 6586328.54 | 6586328.54 | 6586328.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/INPI-FISMDF-001/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, PSS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:6586328.54, importe_modificado:6586328.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {1654055/proyecto_INICIO, 1654055/proyecto_PROCESO, 1654055/proyecto_INICIO, 1654055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654207 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 286152 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO FRANCISCO LEON | 286152 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN EL EJIDO VIEJO EL PARAISO MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, lon:-93.27219916, lat:17.21733196}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-009/2019, contratista:MONTE SINAI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1654207/proyecto_INICIO, 1654207/proyecto_FIN, 1654207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654406 | Proyecto de inversión | 749109.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749109.05, modificado:749109.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL - 264910 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 264910 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:141, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA Y TERRACERIA DE LA CALLE SIN NOM, lon:-92.33992744, lat:17.05127148}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | 749109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-089/2019, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:749109.05, importe_modificado:749109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1654406/proyecto_INICIO, 1654406/proyecto_FIN, 1654406/proyecto_PROCESO, 1654406/proyecto_FIN, 1654406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654571 | Proyecto de inversión | 1593680.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96740.52, modificado:96740.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496939.63, modificado:1496939.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRÓN - 265086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 265086 | S | 224 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4956.0, meta_modificada:4956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA - EL PIEDRÓN KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO EL PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMÓ POSTERIORMENTE SE T, lon:-91.74968839, lat:17.17518116}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 1593680.15 | 1593680.15 | 1593680.15 | 1593680.15 | 1593680.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67857, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593680.15, importe_modificado:1593680.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4956.0}} | {1654571/proyecto_INICIO, 1654571/proyecto_FIN, 1654571/proyecto_PROCESO, 1654571/proyecto_FIN, 1654571/proyecto_INICIO, 1654571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401654764 | Proyecto de inversión | 530317 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530317.0, modificado:530317.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 265350 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 265350 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.43, meta_modificada:671.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO CRISTOBAL OBREGON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAUL, lon:-93.44439818, lat:16.42933634}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 530317 | 530317 | 530317 | 530317 | 530317 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-114, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:530317.0, importe_modificado:530317.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.43}} | {1654764/proyecto_INICIO, 1654764/proyecto_FIN, 1654764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655219 | Acción | 105371.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105371.4, modificado:105371.4}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 120141 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 105371.4 | 105371.4 | 105371.4 | 105371.4 | 105371.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:105371.4, importe_modificado:105371.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1655219/proyecto_INICIO, 1655219/proyecto_FIN, 1655219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655242 | Acción | 580386.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580386.34, modificado:580386.34}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 120211 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 580386.34 | 580386.34 | 580386.34 | 580386.34 | 580386.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:580386.34, importe_modificado:580386.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655242/proyecto_INICIO, 1655242/proyecto_FIN, 1655242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655246 | Proyecto de inversión | 2763460.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763460.26, modificado:2763460.26}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120218 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120218 | S | 276 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:233, direccion:EJIDO EL RECREO, 29930 EL RECREO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA TRANSPORTANDOSE POR LA CALLE DEL AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNAS HORAS DE LA LOCALIDAD DE CHIVILTIC. TIENE UN APROXIMADO DE 13 KILOMETROS DE YAJAL, lon:-92.38499474, lat:17.14651284}} | 2019-05-17 | 2019-09-17 | 2763460.26 | 2763460.26 | 2763460.26 | 2763460.26 | 2763460.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-020/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2763460.26, importe_modificado:2763460.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1655246/proyecto_INICIO, 1655246/proyecto_FIN, 1655246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655321 | Proyecto de inversión | 1115841.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115841.22, modificado:1115841.22}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120492 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120492 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJON LORENA SHASHIJA, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA RUMBO A AMADO NERVO DE LA CABECERA MUNICIPAL SON APROXIMADAMENTE 3.5 KILOMETROS HASTA LLEGA, lon:-92.29901309, lat:17.23478328}} | 2019-06-11 | 2019-08-11 | 1115841.22 | 1115841.22 | 1115841.22 | 1115841.22 | 1115841.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-026/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1115841.22, importe_modificado:1115841.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1655321/proyecto_INICIO, 1655321/proyecto_FIN, 1655321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655483 | Proyecto de inversión | 1175981.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175981.6, modificado:1175981.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO EN SNA OQUIL - 120959 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 120959 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:50, direccion:COLONIA SNA OQUIL, 29470 SNA OQUIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALID, lon:-92.35571849, lat:16.73104235}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1175981.6 | 1175981.6 | 1175981.6 | 1175981.6 | 1175981.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1175981.6, importe_modificado:1175981.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1655483/proyecto_INICIO, 1655483/proyecto_PROCESO, 1655483/proyecto_FIN, 1655483/proyecto_PROCESO, 1655483/proyecto_INICIO, 1655483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655664 | Proyecto de inversión | 6150709.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150709.39, modificado:6150709.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 121772 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 121772 | S | 585 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9038.0, meta_modificada:9038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE REALIZARÁN ENTRE LAS AVEN, lon:-92.664661, lat:15.91766215}} | 2019-06-17 | 2019-11-07 | 6150709.39 | 6150709.39 | 6150709.39 | 6150709.39 | 6150709.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-IR/2019, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6150709.39, importe_modificado:6150709.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9038.0}} | {1655664/proyecto_INICIO, 1655664/proyecto_FIN, 1655664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655682 | Proyecto de inversión | 1910610.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910610.11, modificado:1910610.11}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 121821 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121821 | S | 250 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE TULIPAN, CALLE VOTAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EL NORTE DE DE LA CIUDAD DE SAN C, lon:-92.64941305, lat:16.75673794}} | 2019-05-02 | 2019-07-01 | 1910610.11 | 1910610.11 | 1910610.11 | 1910610.11 | 1910610.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/013/2019, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1910610.01, importe_modificado:1910610.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655682/proyecto_INICIO, 1655682/proyecto_PROCESO, 1655682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655748 | Proyecto de inversión | 2917321.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917321.41, modificado:2917321.41}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 122179 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122179 | S | 592 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 180 + 300 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JARDIN Y TERRACERIA SIBAL, CARRETERA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.4918364, lat:16.98134228}} | 2019-01-01 | 2019-05-31 | 2917321.41 | 2917321.41 | 2917321.41 | 2917321.41 | 2917321.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0242/2019, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MOC850101TA3, monto:2917321.41, importe_modificado:2917321.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1655748/proyecto_FIN, 1655748/proyecto_PROCESO, 1655748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655762 | Proyecto de inversión | 1049968.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049968.73, modificado:1049968.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 122377 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 122377 | S | 182 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VISTA HERMOSA RECORRER 6.8 KM LA CARRETERA CHIAPA DE CORZOTUXTLA GUTIERREZ L, lon:-93.05795718, lat:16.75188691}} | 2019-06-17 | 2019-08-31 | 1049968.73 | 1049968.73 | 1049968.73 | 1049968.73 | 1049968.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1049968.73, importe_modificado:1049968.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1655762/proyecto_INICIO, 1655762/proyecto_PROCESO, 1655762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655817 | Proyecto de inversión | 1010410.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010410.78, modificado:1010410.78}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI - 122709 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 122709 | S | 163 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA EL MIRADOR BARRIO JOSE EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLEJON SEGUNDO CALLEJON ORIENTE SUR, CALLE VISTA ALEGRE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO TOMAMOS LA CALLE CENTRAL SUR D, lon:-92.09211823, lat:16.8994758}} | 2019-04-04 | 2019-08-05 | 1010410.78 | 1010410.78 | 1010410.78 | 1010410.78 | 1010410.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0252/2019, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1010410.78, importe_modificado:1010410.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1655817/proyecto_PROCESO, 1655817/proyecto_INICIO, 1655817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655878 | Proyecto de inversión | 197769.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197769.57, modificado:197769.57}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 123006 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 123006 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ M., 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO SAN JOSE MARAVILLAS., lon:-92.40304824, lat:15.97103655}} | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 197769.57 | 197769.57 | 197769.57 | 197769.57 | 197769.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-001/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:197769.57, importe_modificado:197769.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655878/proyecto_FIN, 1655878/proyecto_PROCESO, 1655878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401655918 | Proyecto de inversión | 17411.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17411.6, modificado:17411.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 123208 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 123208 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO NUEVO SONORA., lon:-92.61558731, lat:16.15219615}} | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 17411.6 | 17411.6 | 17411.6 | 17411.6 | 17411.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2019, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:17411.6, importe_modificado:17411.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1655918/proyecto_FIN, 1655918/proyecto_PROCESO, 1655918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656005 | Proyecto de inversión | 1822771.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822771.48, modificado:1822771.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO GUADALUPE - 123580 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 123580 | S | 171 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.4572297, lat:16.71032739}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1822771.48 | 1822771.48 | 1822771.48 | 1822771.48 | 1822771.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1822771.48, importe_modificado:1822771.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:62.0}} | {1656005/proyecto_INICIO, 1656005/proyecto_FIN, 1656005/proyecto_PROCESO, 1656005/proyecto_FIN, 1656005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656042 | Proyecto de inversión | 431623 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431623.0, modificado:431623.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 123720 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 123720 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASILITO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASILITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES BRASILITOVILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.25643075, lat:16.23893426}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 431623 | 431623 | 431623 | 431623 | 431623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-035, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:431623.0, importe_modificado:431623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1656042/proyecto_FIN, 1656042/proyecto_INICIO, 1656042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656046 | Proyecto de inversión | 677132 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677132.0, modificado:677132.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 123741 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 123741 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JOSE BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JOSE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE POB. VILLAFLORES SAN JOSE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.25905839, lat:16.23830499}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 677132 | 677132 | 677132 | 677132 | 677132 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-037, contratista:ARCOS DEL SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:677132.0, importe_modificado:677132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1656046/proyecto_PROCESO, 1656046/proyecto_FIN, 1656046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656109 | Proyecto de inversión | 4831360.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831360.05, modificado:4831360.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA BELEN - 123941 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 123941 | S | 1911 | 1701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,, lon:-92.24503305, lat:14.90652298}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 4831360.05 | 4831360.05 | 4831360.05 | 4831360.05 | 4831360.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0041/2019, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4831360.05, importe_modificado:4831360.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1656109/proyecto_PROCESO, 1656109/proyecto_FIN, 1656109/proyecto_INICIO, 1656109/proyecto_FIN, 1656109/proyecto_PROCESO, 1656109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656279 | Proyecto de inversión | 1750451.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750451.34, modificado:1750451.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124742 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124742 | S | 182 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2009.6, meta_modificada:2009.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA BALAXTHE, CARRETERA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS DE L, lon:-91.97172698, lat:16.90693316}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 1750451.34 | 1750451.34 | 1750451.34 | 1750451.34 | 1750451.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0264/2019, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1750451.34, importe_modificado:1750451.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2009.6}} | {1656279/proyecto_PROCESO, 1656279/proyecto_INICIO, 1656279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656286 | Proyecto de inversión | 3635410.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635410.36, modificado:3635410.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES - 124770 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 124770 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.37, meta_modificada:813.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LACANDON Y CARRETERA FEDERA, lon:-92.10488058, lat:16.88899252}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 3635410.36 | 3635410.36 | 3635410.36 | 3635410.36 | 3635410.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0266/2019, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3635410.36, importe_modificado:3635410.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.37}} | {1656286/proyecto_PROCESO, 1656286/proyecto_INICIO, 1656286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656494 | Proyecto de inversión | 3999940.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999940.69, modificado:3999940.69}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 125505 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 125505 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1213.5, meta_modificada:1213.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - 7 DE FEBRERO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO 7 DE FEBRERO, 29950 7 DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA 7 DE FEBRERO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA , lon:-92.16952177, lat:16.81468203}} | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 3999940.69 | 3999940.69 | 3999940.69 | 3999940.69 | 3999940.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0276/2019, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999940.69, importe_modificado:3999940.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1213.5}} | {1656494/proyecto_INICIO, 1656494/proyecto_FIN, 1656494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401656538 | Proyecto de inversión | 1050007.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050007.86, modificado:1050007.86}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS TRAMOS AISLADOS DE LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE - 125625 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 125625 | S | 2467 | 2194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO L, lon:-92.43028814, lat:16.52833432}} | 2019-06-28 | 2019-09-10 | 1050007.86 | 1050007.86 | 1050007.86 | 1050007.86 | 1050007.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS, monto:1050007.86, importe_modificado:1050007.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.0}} | {1656538/proyecto_INICIO, 1656538/proyecto_FIN, 1656538/proyecto_INICIO, 1656538/proyecto_FIN, 1656538/proyecto_PROCESO, 1656538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657190 | Proyecto de inversión | 470910 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470910.0, modificado:470910.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION AGEB 0720 - 266657 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 266657 | S | 219 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30470 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA 25.10 KM DESVIO JESUS MA, lon:-93.29120453, lat:16.40196367}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 470910 | 470910 | 470910 | 470910 | 470910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-147, contratista:CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:470910.0, importe_modificado:470910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1128.0}} | {1657190/proyecto_PROCESO, 1657190/proyecto_INICIO, 1657190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657452 | Proyecto de inversión | 57882 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57882.0, modificado:57882.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE SUYLTIK - 133749 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133749 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 015 + undefined PARAJE SUYLTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL TRAMO DEL CAMINO E.C. CHANALALTAMIRANO SUYLTIK EN DIVERSOS PREDIO, lon:-92.1815287, lat:16.66045701}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 57882 | 57882 | 57882 | 57882 | 57882 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69805, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:57882.0, importe_modificado:57882.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1657452/proyecto_INICIO, 1657452/proyecto_FIN, 1657452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657456 | Proyecto de inversión | 225735 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225735.0, modificado:225735.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 133769 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133769 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA CALLE DENOMINADA SALIDA A ALTAMIRANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA CAÑADA, lon:-92.24780633, lat:16.66003979}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 225735 | 225735 | 225735 | 225735 | 225735 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:225735.0, importe_modificado:225735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1657456/proyecto_FIN, 1657456/proyecto_INICIO, 1657456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657468 | Proyecto de inversión | 176920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176920.0, modificado:176920.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PARAJE PUERTO MORELOS - 133798 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133798 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE PUERTO MORELOS EL CUA, lon:-92.1830884, lat:16.53551837}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 176920 | 176920 | 176920 | 176920 | 176920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69494, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:176920.0, importe_modificado:176920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1657468/proyecto_INICIO, 1657468/proyecto_FIN, 1657468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657531 | Proyecto de inversión | 40904 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40904.0, modificado:40904.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COMPLEMENTARIA - 267214 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 267214 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1976, direccion:CALLE RIA. LA TRINITARIA I RANCHERIA LA TRINITARIA I, 30470 TRINITARIA I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. LA TRINITARIA I CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COMPLEMENTARIA MUNICI, lon:-93.22117291, lat:16.2748383}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 40904 | 40904 | 40904 | 40904 | 40904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-26, contratista:ING. JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:40904.0, importe_modificado:40904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657531/proyecto_INICIO, 1657531/proyecto_PROCESO, 1657531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657615 | Proyecto de inversión | 1580187.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580187.57, modificado:1580187.57}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 267331 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267331 | S | 129 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29160 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO A IXTAPA EN EL PRIMER C, lon:-93.00603506, lat:16.86080587}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 1580187.57 | 1580187.57 | 1580187.57 | 1580187.57 | 1580187.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2019, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1580187.57, importe_modificado:1580187.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1510.0}} | {1657615/proyecto_INICIO, 1657615/proyecto_PROCESO, 1657615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657668 | Proyecto de inversión | 945974.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945974.26, modificado:945974.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 267415 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267415 | S | 254 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO, PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.01764666, lat:16.74034671}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 945974.26 | 945974.26 | 945974.26 | 945974.26 | 945974.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-063/2019, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:945974.26, importe_modificado:945974.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.0}} | {1657668/proyecto_INICIO, 1657668/proyecto_PROCESO, 1657668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657717 | Proyecto de inversión | 584444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584444.48, modificado:584444.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 267466 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 267466 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIGO INTERIOR SN COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD PEDREGAL SAN ÁNG, lon:-93.05296593, lat:16.74689774}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 584444.48 | 584444.48 | 584444.48 | 584444.48 | 584444.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-066/2019, contratista:Eduardo Daniel Franco Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:584444.48, importe_modificado:584444.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO, 1657717/proyecto_INICIO, 1657717/proyecto_PROCESO, 1657717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657785 | Proyecto de inversión | 2314279.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314279.21, modificado:2314279.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 267562 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 267562 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE CALLE CHABECLUMIL RANCHERIA SITALÁ, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE LA CALLE PRINCIPAL CHABECLUMIL Y TERRACERIA DE LA CALLE UNO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CHABECLUMIL, EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUEN, lon:-92.36161922, lat:17.07017966}} | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 2314279.21 | 2314279.21 | 2314279.21 | 2314279.21 | 2314279.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-093/2019, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:2314279.21, importe_modificado:2314279.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1657785/proyecto_INICIO, 1657785/proyecto_FIN, 1657785/proyecto_PROCESO, 1657785/proyecto_FIN, 1657785/proyecto_PROCESO, 1657785/proyecto_INICIO, 1657785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657870 | Acción | 103780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103780.0, modificado:103780.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 134750 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 103780 | 103780 | 103780 | 103780 | 103780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAIS-GASTOS INDIRECTOS-001-2019, contratista:BUFETE DE SERVICIOS TÉCNICOS E INDUSTRIAL EN SISTEMA ZAVALA GARCÍA E HIJOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:156780.0, importe_modificado:156780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1657870/proyecto_PROCESO, 1657870/proyecto_FIN, 1657870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401657992 | Proyecto de inversión | 5759584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5759584.0, modificado:5759584.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 134984 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 134984 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ACHLUM, 00000 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTOBAL DE LAS C, lon:-92.44677175, lat:16.77518558}} | 2019-04-04 | 2019-08-21 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-024/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOSA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5759584.0, importe_modificado:5759584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1657992/proyecto_INICIO, 1657992/proyecto_FIN, 1657992/proyecto_PROCESO, 1657992/proyecto_FIN, 1657992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658302 | Proyecto de inversión | 171500.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171500.17, modificado:171500.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 135642 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 135642 | S | 114 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA SE UBICA AL NORTE PONIENTE, lon:-93.11438133, lat:16.78522869}} | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 171500.17 | 171500.17 | 171500.17 | 171500.17 | 171500.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-033-2019-1450, contratista:YARAEL INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:341810.04, importe_modificado:171500.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_FIN, 1658302/proyecto_PROCESO, 1658302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658479 | Proyecto de inversión | 1859036.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859036.23, modificado:1859036.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 135978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 135978 | S | 366 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA ARENA KILÓMETRO 120 + 800 EJIDO LA ARENA, 29950 LA ARENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA NAHA, CARRETERA LA ARENA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.52147066, lat:17.11560309}} | 2019-05-20 | 2019-08-20 | 1859036.23 | 1859036.23 | 1859036.23 | 1859036.23 | 1859036.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-O289/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1859036.23, importe_modificado:1859036.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1658479/proyecto_INICIO, 1658479/proyecto_FIN, 1658479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658498 | Proyecto de inversión | 1968041.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968041.22, modificado:1968041.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. CLAVE: 07DPR4161D - 268572 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 268572 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:865, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SABINALITO KILÓMETRO 49 + 500 EJIDO SABINALITO, 30160 SABINALITO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE SALE DE LA CABECERA , lon:-92.1718831, lat:15.98340108}} | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 1968041.22 | 1968041.22 | 1968041.22 | 1968041.22 | 1968041.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/087/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1968041.22, importe_modificado:1968041.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1658498/proyecto_INICIO, 1658498/proyecto_PROCESO, 1658498/proyecto_FIN, 1658498/proyecto_PROCESO, 1658498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658569 | Proyecto de inversión | 687007.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687007.02, modificado:687007.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CANELAR SAN PEDRO AGUA AZUL - 268672 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 268672 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:548, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AGUA AZUL, 29183 SAN PEDRO AGUA AZUL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DESVIO LA ANGOSTURA SOBRE EL CAMINO A MANO IZQ, lon:-92.86986202, lat:16.34198472}} | 2019-11-20 | 2019-12-19 | 687007.02 | 687007.02 | 687007.02 | 687007.02 | 687007.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-070/2019, contratista:Braulio Isidro Ceiba, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:687007.02, importe_modificado:687007.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1840.0}} | {1658569/proyecto_PROCESO, 1658569/proyecto_INICIO, 1658569/proyecto_PROCESO, 1658569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658598 | Proyecto de inversión | 501344.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501344.25, modificado:501344.25}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136293 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136293 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:324, direccion:EJIDO SACLUMIL DOS, 29930 SACLUMIL DOS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA SALIDA YAJALON PETALCINGO A UNOS 2.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CENTRO., lon:-92.34310763, lat:17.1897055}} | 2019-07-05 | 2019-10-05 | 501344.25 | 501344.25 | 501344.25 | 501344.25 | 501344.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-051/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:501344.25, importe_modificado:501344.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1658598/proyecto_PROCESO, 1658598/proyecto_FIN, 1658598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658611 | Proyecto de inversión | 1985978.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985978.16, modificado:1985978.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 268718 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 268718 | S | 5099 | 5077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL SOLOSUCHIAPA-IXTACOMITAN Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITAN CHIAPAS ENFRENTE DE LA CA, lon:-93.09637539, lat:17.42965482}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1958978.16 | 1985978.16 | 1985978.16 | 1985978.16 | 1985978.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0018/2019, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MÉNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1985978.16, importe_modificado:1985978.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_INICIO, 1658611/proyecto_FIN, 1658611/proyecto_PROCESO, 1658611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401658857 | Proyecto de inversión | 555306.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555306.32, modificado:555306.32}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136727 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136727 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:129, direccion:EJIDO IXCAMUT, 29930 IXCAMUT, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA PAVIMENTADA A LAZARO CARDENAS CON UNA DISTANCIA DE 2.1 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34679271, lat:17.18244892}} | 2019-07-05 | 2019-10-05 | 555306.32 | 555306.32 | 555306.32 | 555306.32 | 555306.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-057/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:555306.32, importe_modificado:555306.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1658857/proyecto_INICIO, 1658857/proyecto_PROCESO, 1658857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659085 | Proyecto de inversión | 2499793.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499793.09, modificado:2499793.09}} | AMPLIACIÓN DEL EMISOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 137330 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 137330 | S | 1164 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:CALLE CALLE YASHA EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE YASHA Y CALLE MARGARITAS, LOCALIDAD A VEINTICINCO DE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TRONQUE A COMITAN Y ALTAMIRANO, lon:-92.06560819, lat:16.39234082}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 2499793.09 | 2499793.09 | 2499793.09 | 2499793.09 | 2499793.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0011-FISM/2019, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2499793.09, importe_modificado:2499793.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}} | {1659085/proyecto_FIN, 1659085/proyecto_INICIO, 1659085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659100 | Proyecto de inversión | 165531.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165531.22, modificado:165531.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LINDA FLOR A SANTIAGO LA MESILLA - 269323 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 269323 | S | 290 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO LINDA FLOR - SANTIAGO LA MESILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO TZIMOL CENTRO, 30110 LINDA FLOR, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL, lon:-92.25942085, lat:16.14129704}} | 2019-10-15 | 2019-11-11 | 165531.22 | 165531.22 | 165531.22 | 165531.22 | 165531.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:165531.22, importe_modificado:165531.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659100/proyecto_INICIO, 1659100/proyecto_PROCESO, 1659100/proyecto_FIN, 1659100/proyecto_INICIO, 1659100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659105 | Proyecto de inversión | 119878.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119878.92, modificado:119878.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137368 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137368 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91387325, lat:17.01529557}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-078/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:119878.92, importe_modificado:119878.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1659105/proyecto_FIN, 1659105/proyecto_PROCESO, 1659105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659179 | Proyecto de inversión | 320202.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320202.51, modificado:320202.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137538 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137538 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-92.91431849, lat:17.01673185}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 320202.51 | 320202.51 | 320202.51 | 320202.51 | 320202.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-087/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:320202.51, importe_modificado:320202.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1659179/proyecto_PROCESO, 1659179/proyecto_FIN, 1659179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659189 | Proyecto de inversión | 86593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86593.32, modificado:86593.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 137549 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 137549 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.91320269, lat:17.01680367}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-088/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:86593.32, importe_modificado:86593.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1659189/proyecto_INICIO, 1659189/proyecto_FIN, 1659189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659339 | Proyecto de inversión | 543202.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543202.63, modificado:543202.63}} | CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO - 137786 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137786 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA SAN CARALAMPIO PARA LLEG, lon:-91.44165799, lat:16.75365224}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 543202.63 | 543202.63 | 543202.63 | 543202.63 | 543202.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-ED-0302/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:543202.63, importe_modificado:543202.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1659339/proyecto_PROCESO, 1659339/proyecto_INICIO, 1659339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659340 | Proyecto de inversión | 811111.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811111.06, modificado:811111.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE 07DPR2375R - 269652 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 269652 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:82, direccion:INTERIOR SN EJIDO LINDA FLOR, 30110 LINDA FLOR, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIO DE LINDA FLOR A UNOS 500 METROS HACIA DENTRO DE LA CUMINIDA, lon:-92.25665147, lat:16.15643067}} | 2019-09-23 | 2019-12-23 | 811111.06 | 811111.06 | 811111.06 | 811111.06 | 811111.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-0011/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:811111.06, importe_modificado:811111.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1659340/proyecto_INICIO, 1659340/proyecto_PROCESO, 1659340/proyecto_FIN, 1659340/proyecto_PROCESO, 1659340/proyecto_FIN, 1659340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659362 | Proyecto de inversión | 1001080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001080.0, modificado:972080.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 137827 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 137827 | S | 672 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20850.0, meta_modificada:20850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GETZEMANI Y CAMINO LA GLORIA, SE UBICA A 7 KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CA, lon:-92.18638312, lat:16.98526358}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 972080 | 972080 | 972080 | 972080 | 972080 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68244, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:972080.0, importe_modificado:972080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20850.0}} | {1659362/proyecto_INICIO, 1659362/proyecto_FIN, 1659362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659410 | Proyecto de inversión | 1638900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638900.0, modificado:1638900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VITORIA Y MIGUEL ALEMAN EN BARRIO BAJO - 137897 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137897 | S | 506 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA OCTAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE LA CALLE MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-92.25267723, lat:16.65596947}} | 2019-07-05 | 2019-10-05 | 1638900 | 1638900 | 1638900 | 1638900 | 1638900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1210500.0, importe_modificado:1210500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1659410/proyecto_FIN, 1659410/proyecto_PROCESO, 1659410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659579 | Proyecto de inversión | 120742 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120742.0, modificado:120742.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR - 138192 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138192 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-93.01052826, lat:17.04942143}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-097/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:120742.0, importe_modificado:120742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1659579/proyecto_FIN, 1659579/proyecto_INICIO, 1659579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659593 | Proyecto de inversión | 38564 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38564.0, modificado:38564.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POCITO CAULOTE - 138203 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138203 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-93.0664893, lat:17.02470641}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 38564 | 38564 | 38564 | 38564 | 38564 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-098/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:38564.0, importe_modificado:38564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1659593/proyecto_INICIO, 1659593/proyecto_PROCESO, 1659593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401659683 | Proyecto de inversión | 33300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33300.0, modificado:33300.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS - 138350 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 138350 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.91066425, lat:17.00819268}} | 2019-05-21 | 2019-06-21 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-106/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:33300.0, importe_modificado:33300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1659683/proyecto_FIN, 1659683/proyecto_PROCESO, 1659683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660329 | Proyecto de inversión | 2271154.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271154.83, modificado:2271154.83}} | MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 270950 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 270950 | S | 17476 | 16683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE PRI, lon:-92.14962057, lat:14.68009481}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2271154.83 | 2271154.83 | 2271154.83 | 2271154.83 | 2271154.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2271154.83, importe_modificado:2271154.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1660329/proyecto_INICIO, 1660329/proyecto_PROCESO, 1660329/proyecto_FIN, 1660329/proyecto_INICIO, 1660329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660591 | Proyecto de inversión | 475963.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475963.34, modificado:475963.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141777 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141777 | S | 64 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:CALLE CARRETERA COAPILLA-TIERRA BLANCA INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA Y CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA, CALLE COAPILLA- TIERRA BLANCA L, lon:-93.12500194, lat:17.07989234}} | 2019-09-18 | 2019-10-30 | 475963.34 | 475963.34 | 475963.34 | 475963.34 | 475963.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2019, contratista:BRISA Y SOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:475963.34, importe_modificado:475963.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {1660591/proyecto_INICIO, 1660591/proyecto_FIN, 1660591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA PRESENTE OBRA, FUE CAPTURADA ERRÓNEAMENTE EN LA MIDS CON EL NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON NÚMERO MIDS: 141777; SIENDO EL NOMBRE CORRECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA; EL CUAL, ASÍ ESTÁ REFLEJADO EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN., trimestre:5.0, usuario:luisgestradac, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660725 | Proyecto de inversión | 430265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430265.83, modificado:430265.83}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 142113 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 142113 | S | 278 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ., SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA., lon:-92.00013082, lat:17.84887582}} | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-021-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIOPAL DE CATAZAJA, monto:430265.83, importe_modificado:215132.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1660725/proyecto_PROCESO, 1660725/proyecto_INICIO, 1660725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401660934 | Proyecto de inversión | 1645709.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645709.22, modificado:1645709.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 59 CLAVE: 07ECB0059J - 142637 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142637 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 59 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRI, lon:-92.47305858, lat:17.00921945}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1645709.22 | 1645709.22 | 1645709.22 | 1645709.22 | 1645709.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-055/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1645709.22, importe_modificado:1645709.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1660934/proyecto_PROCESO, 1660934/proyecto_INICIO, 1660934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661304 | Proyecto de inversión | 1470053.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470053.85, modificado:1470053.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 143761 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 143761 | S | 2 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO SONORA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO, lon:-92.83798896, lat:17.19047772}} | 2019-09-20 | 2019-11-30 | 1470053.85 | 1470053.85 | 1470053.85 | 1470053.85 | 1470053.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-037/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1470053.85, importe_modificado:1470053.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1661304/proyecto_PROCESO, 1661304/proyecto_INICIO, 1661304/proyecto_PROCESO, 1661304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661337 | Proyecto de inversión | 630747.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630747.97, modificado:630747.97}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 143847 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 143847 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:ANDADOR GONZALEZ. EJIDO EJIDO GONZALES RIOS., 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 150 METROS DEL CAMINO A EL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.96645961, lat:17.8091253}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 630747.97 | 630747.97 | 630747.97 | 630747.97 | 630747.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO -026-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:630747.97, importe_modificado:441523.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661337/proyecto_INICIO, 1661337/proyecto_FIN, 1661337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661405 | Proyecto de inversión | 44037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44037.0, modificado:44037.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144042 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144042 | S | 114 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS, lon:-92.49434179, lat:17.03932042}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | 44037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-011/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:44037.0, importe_modificado:44037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661405/proyecto_FIN, 1661405/proyecto_INICIO, 1661405/proyecto_FIN, 1661405/proyecto_INICIO, 1661405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661482 | Proyecto de inversión | 139767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139767.6, modificado:139767.6}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 144254 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 144254 | S | 536 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-92.07746635, lat:17.78494989}} | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 139767.6 | 139767.6 | 139767.6 | 139767.6 | 139767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO 030-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:139767.6, importe_modificado:139767.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661482/proyecto_PROCESO, 1661482/proyecto_INICIO, 1661482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661551 | Proyecto de inversión | 3406000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406000.0, modificado:3406000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN - 272558 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 272558 | S | 540 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVI, lon:-92.47540173, lat:16.93939372}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | 3406000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69534, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3406000.0, importe_modificado:3406000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1661551/proyecto_INICIO, 1661551/proyecto_FIN, 1661551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661670 | Proyecto de inversión | 501640.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501640.55, modificado:501640.55}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 144688 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144688 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , MEJORAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, lon:-93.06699455, lat:17.10863147}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 501640.55 | 501640.55 | 501640.55 | 501640.55 | 501640.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/016-A/2019, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:501640.55, importe_modificado:501640.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1661670/proyecto_INICIO, 1661670/proyecto_FIN, 1661670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661854 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAJOMUT CENTRO - 272927 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272927 | S | 485 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA MAJOMUT CENTRO, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51979457, lat:16.97065673}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69566, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1661854/proyecto_INICIO, 1661854/proyecto_FIN, 1661854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401661987 | Proyecto de inversión | 4323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323000.0, modificado:4323000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MAJONPEPENTIK - 273104 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273104 | S | 205 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJONPEPENTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA MAJONPEPENTIK, 29870 MAJONPEPENTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54495648, lat:16.97241426}} | 2019-09-12 | 2019-10-24 | 4323000 | 4323000 | 4323000 | 4323000 | 4323000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69608, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4323000.0, importe_modificado:4323000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1661987/proyecto_FIN, 1661987/proyecto_INICIO, 1661987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662041 | Proyecto de inversión | 1440645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440645.0, modificado:1440645.0}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 273187 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 273187 | S | 305 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2305, direccion:CALLE LA SIRENA COLONIA LA SIRENA, 30470 LA SIRENA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA FLORES SE TRASLADA A LA SALIDA DE VILLA FLORES TOMANDO COMO REFERENCIA EL BUSTO DEL HOMBRE VERDE EN LA EN, lon:-93.30173151, lat:16.2423409}} | 2019-07-15 | 2019-09-02 | 1440645 | 1440645 | 1440645 | 1440645 | 1440645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-044, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1440645.0, importe_modificado:1440645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1662041/proyecto_PROCESO, 1662041/proyecto_FIN, 1662041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662058 | Proyecto de inversión | 1027685.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027685.96, modificado:1027685.96}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. ALTO LUCERO EL NACIONAL - EJIDO GUADALUPE, KM 0+000 AL KM 9+600 - 145638 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 145638 | S | 250 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA ENTRADA MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA A 20.KM DE LA CABECERA , lon:-93.67369836, lat:16.59411724}} | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 1027685.96 | 1027685.96 | 1027685.96 | 1027685.96 | 1027685.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1027685.96, importe_modificado:1027685.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1662058/proyecto_INICIO, 1662058/proyecto_FIN, 1662058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662112 | Proyecto de inversión | 2391543 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391543.0, modificado:2391543.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 3RA ETAPA - 273286 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 273286 | S | 9277 | 8972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.5037508, lat:16.81767406}} | 2019-10-14 | 2019-11-07 | 2391543 | 2391543 | 2391543 | 2391543 | 2391543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2019, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2391543.0, importe_modificado:2391543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1662112/proyecto_INICIO, 1662112/proyecto_PROCESO, 1662112/proyecto_FIN, 1662112/proyecto_PROCESO, 1662112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662137 | Proyecto de inversión | 4087200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087200.0, modificado:4087200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PECHIQUIL - 273326 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 273326 | S | 108 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 400 COLONIA PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54416009, lat:16.99908103}} | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 4087200 | 4087200 | 4087200 | 4087200 | 4087200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4087200.0, importe_modificado:4087200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1662137/proyecto_INICIO, 1662137/proyecto_FIN, 1662137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662200 | Proyecto de inversión | 2784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784000.0, modificado:2784000.0}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL - 146008 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146008 | S | 170 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO SAN JUAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO SAN JUAN A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-93.13613686, lat:17.07377836}} | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/017-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2784000.0, importe_modificado:2784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1662200/proyecto_INICIO, 1662200/proyecto_PROCESO, 1662200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA PRESENTE OBRA, FUE CAPTURADA ERRÓNEAMENTE EN LA MIDS CON EL NOMBRE: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, CON NÚMERO MIDS: 146008; SIENDO EL NOMBRE CORRECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, EL CUAL ASÍ ESTÁ REFLEJADO EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN., trimestre:5.0, usuario:luisgestradac, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662261 | Proyecto de inversión | 1067484 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067484.0, modificado:1067484.0}} | MANTENIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 4TA ETAPA - 273460 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 273460 | S | 9277 | 8972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DOS CANCHAS DEPORTIVAS CON TECHUMBRE METÁLICA, lon:-92.51126099, lat:16.81471629}} | 2019-10-14 | 2019-11-07 | 1067484 | 1067484 | 1067484 | 1067484 | 1067484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-057/2019, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1067484.0, importe_modificado:1067484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1662261/proyecto_FIN, 1662261/proyecto_INICIO, 1662261/proyecto_FIN, 1662261/proyecto_INICIO, 1662261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662303 | Proyecto de inversión | 346283.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346283.28, modificado:346283.28}} | REHABILITACIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO - 146276 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146276 | S | 116 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.76551095, lat:17.0328267}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 346283.28 | 346283.28 | 346283.28 | 346283.28 | 346283.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68868, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:346283.28, importe_modificado:346283.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1662303/proyecto_PROCESO, 1662303/proyecto_INICIO, 1662303/proyecto_FIN, 1662303/proyecto_INICIO, 1662303/proyecto_PROCESO, 1662303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662364 | Proyecto de inversión | 2081477.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081477.26, modificado:2081477.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 273590 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 273590 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - KULAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO , 29480 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A .5 KM, lon:-92.47474769, lat:16.87432302}} | 2019-08-05 | 2019-12-12 | 2081477.26 | 2081477.26 | 2081477.26 | 2081477.26 | 2081477.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2081477.26, importe_modificado:2081477.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1662364/proyecto_PROCESO, 1662364/proyecto_INICIO, 1662364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662389 | Acción | 2743498.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743498.12, modificado:2743498.12}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 146653 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2019-09-19 | 2019-12-31 | 2743498.12 | 2743498.12 | 2743498.12 | 2743498.12 | 2743498.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68839, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2743498.12, importe_modificado:2743498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1662389/proyecto_INICIO, 1662389/proyecto_FIN, 1662389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662431 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE 95 ACCIONES DE MURO FIRME EN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 146763 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146763 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO A UN LADO DE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE SAN ANTONIO., lon:-92.72290247, lat:17.05991278}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1662431/proyecto_FIN, 1662431/proyecto_INICIO, 1662431/proyecto_FIN, 1662431/proyecto_PROCESO, 1662431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662546 | Proyecto de inversión | 272855.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272855.2, modificado:272855.2}} | REHABILITACIÓN DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL BARRIO CENTRO GRUPO UNO - 146993 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 146993 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO CENTRO CON LOS BENEFICIARIOS DEL GRUPO UNO QUE SE EN, lon:-92.72004051, lat:17.06179644}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 272855.2 | 272855.2 | 272855.2 | 272855.2 | 272855.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68924, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:272855.2, importe_modificado:272855.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1662546/proyecto_INICIO, 1662546/proyecto_FIN, 1662546/proyecto_PROCESO, 1662546/proyecto_FIN, 1662546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662561 | Proyecto de inversión | 542510.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542510.79, modificado:542510.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 147024 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 147024 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y AVENIDA QUINTA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SUR SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIILAS C, lon:-93.64756352, lat:16.66440465}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 542510.79 | 542510.79 | 542510.79 | 542510.79 | 542510.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/028-2019, contratista:JULIO MARTÍN HERNÁNDEZ LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:542510.79, importe_modificado:542510.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {1662561/proyecto_INICIO, 1662561/proyecto_FIN, 1662561/proyecto_PROCESO, 1662561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662655 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE - 273959 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO FRANCISCO LEON | 273959 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE ATRAS DE LA IGLESIA EN EL BARRIO SAN MARCOS, lon:-93.27416345, lat:17.28627697}} | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-022/2019, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662655/proyecto_INICIO, 1662655/proyecto_PROCESO, 1662655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662705 | Proyecto de inversión | 1338818.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338818.62, modificado:1338818.62}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 147370 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 147370 | S | 394 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CUAUHTEMOC KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DESDE LA CABECERA DE LA TRINITAR, lon:-91.61605288, lat:16.10845943}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 1338818.62 | 1338818.62 | 1338818.62 | 1338818.62 | 1338818.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/025/2019, contratista:SERGIO ALBERTO FIGUEROA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1338818.62, importe_modificado:1338818.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1662705/proyecto_INICIO, 1662705/proyecto_FIN, 1662705/proyecto_PROCESO, 1662705/proyecto_INICIO, 1662705/proyecto_PROCESO, 1662705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662740 | Proyecto de inversión | 91697 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91697.0, modificado:91697.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. PTE. Y 4A. NTE.) - 274066 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 274066 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.3, meta_modificada:28.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BAJIAL BARRIO POB. VILLAFLORES BAJIAL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL POB. VILLAFLORES BAJIAL REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO 1A. PTE. , lon:-93.27079529, lat:16.23784237}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 91697 | 91697 | 91697 | 91697 | 91697 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-18, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:91697.0, importe_modificado:91697.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.3}} | {1662740/proyecto_FIN, 1662740/proyecto_PROCESO, 1662740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662763 | Proyecto de inversión | 39397.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39397.32, modificado:39397.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 147531 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 147531 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MUNI, lon:-92.67068078, lat:16.54454695}} | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 39397.32 | 39397.32 | 39397.32 | 39397.32 | 39397.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-016/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:39397.32, importe_modificado:39397.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1662763/proyecto_PROCESO, 1662763/proyecto_FIN, 1662763/proyecto_INICIO, 1662763/proyecto_FIN, 1662763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662824 | Proyecto de inversión | 227406.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227406.34, modificado:227406.34}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA RANCHERÍA CACUALÁ ZOTETIC - 147642 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147642 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE-CACUALÁ ZOTETIC KILÓMETRO 49 + 00 RANCHERIA CACUALÁ ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TUNAPAZ-CACUALÁ ZOTETIC Y , PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-92.09860637, lat:17.07168128}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | 227406.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/207/2019, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227406.34, importe_modificado:227406.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1662824/proyecto_INICIO, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_INICIO, 1662824/proyecto_FIN, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_FIN, 1662824/proyecto_PROCESO, 1662824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662922 | Proyecto de inversión | 526942.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526942.02, modificado:526942.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 147882 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 147882 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, TERRACERIA UNION AGRARISTA EL EJIDO SAN DIONICIO SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-93.69169662, lat:16.42309477}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/026-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526942.02, importe_modificado:526942.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662922/proyecto_INICIO, 1662922/proyecto_PROCESO, 1662922/proyecto_FIN, 1662922/proyecto_INICIO, 1662922/proyecto_FIN, 1662922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662931 | Proyecto de inversión | 1202407.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202407.23, modificado:1202407.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147905 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 147905 | S | 59 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:102, direccion:VEREDA TRAMO RANCHO DEL SEÑOR SAUL GONZALEZ - LA NARANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA NARANJA, 29570 LA NARANJA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA EN EL RANCHO DEL, lon:-93.09905611, lat:17.45310014}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1202407.23 | 1202407.23 | 1202407.23 | 1202407.23 | 1202407.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0009/2019, contratista:ARQ. HUGO IVAN SOLIS ARCHILA, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1202407.23, importe_modificado:1202407.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1617.0}} | {1662931/proyecto_INICIO, 1662931/proyecto_PROCESO, 1662931/proyecto_FIN, 1662931/proyecto_PROCESO, 1662931/proyecto_FIN, 1662931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401662933 | Proyecto de inversión | 717835.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717835.85, modificado:717835.85}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HORÓSCOPO, CALLE GÁRGOLA, AV. LIBRA. - 147915 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 147915 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GARGOLA Y CALLE AL PIE DE CAÑON, AVENIDA VIRGO SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE QUE S, lon:-93.06611813, lat:16.75314277}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 717835.85 | 717835.85 | 717835.85 | 717835.85 | 717835.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-024-2019, contratista:Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:717835.85, importe_modificado:717835.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_PROCESO, 1662933/proyecto_FIN, 1662933/proyecto_INICIO, 1662933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663036 | Proyecto de inversión | 1477287.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477287.07, modificado:1477287.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 148126 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 148126 | S | 138 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA SANTA MARTA-SAN MANUEL - PLATANAR ABAJO 2DA.SECCION B (BATERIA CHIAPAS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA PLATANAR ABAJO 2DA.SECCION B BATERIA CHIAPS, 29520 PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN B (, lon:-93.39686598, lat:17.59613198}} | 2019-07-14 | 2019-09-14 | 1477287.07 | 1477287.07 | 1477287.07 | 1477287.07 | 1477287.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-014/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1477287.07, importe_modificado:1477287.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1663036/proyecto_INICIO, 1663036/proyecto_FIN, 1663036/proyecto_PROCESO, 1663036/proyecto_FIN, 1663036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663070 | Proyecto de inversión | 930365.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930365.16, modificado:930365.16}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BENITO JUAREZ - 148195 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 148195 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO BENITO JUÁREZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE TREINTA ORIENTE, CALLE TREINTA Y CUARTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE AV. 3A, lon:-92.90207416, lat:15.42938221}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 930365.16 | 930365.16 | 930365.16 | 930365.16 | 930365.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-007/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNCIPIO DE MAPASTPEC CHIAPAS, monto:930365.16, importe_modificado:930365.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_FIN, 1663070/proyecto_INICIO, 1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_FIN, 1663070/proyecto_INICIO, 1663070/proyecto_PROCESO, 1663070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663078 | Proyecto de inversión | 571738.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571738.49, modificado:571738.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 600 X 800 MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ CON CLAVE - 148201 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 148201 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:AVENIDA PLAN DE AYALA EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PLAN DE AYALA Y , MICROREGION PLAN DE AYALA CON UNA DISTANCIA DE TREINTA MINUTOS, lon:-91.63214062, lat:16.21583321}} | 2019-09-11 | 2019-11-29 | 571738.49 | 571738.49 | 571738.49 | 571738.49 | 571738.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0054-FISM/2019, contratista:LUIS HUMBERTO ROMÁN JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:571738.49, importe_modificado:571738.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663078/proyecto_PROCESO, 1663078/proyecto_FIN, 1663078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663128 | Proyecto de inversión | 2635187.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635187.95, modificado:2635187.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 148331 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148331 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:56, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON ISLAMAPA XOCHILTEPEC, 30695 ISLAMAPA XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES DE ACCESO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, ESTEA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CARRETERA HUIXTLATAPACHULA, lon:-92.41786771, lat:15.08835462}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2635187.95 | 2635187.95 | 2635187.95 | 2635187.95 | 2635187.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCTORA CASTOMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, CHIAPAS, monto:2635187.95, importe_modificado:2635187.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663128/proyecto_PROCESO, 1663128/proyecto_INICIO, 1663128/proyecto_PROCESO, 1663128/proyecto_FIN, 1663128/proyecto_INICIO, 1663128/proyecto_FIN, 1663128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663190 | Proyecto de inversión | 222112.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222112.32, modificado:222112.32}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA 1° DE NOVIEMBRE - 148436 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 148436 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ACCESANDO POR LA PRO, lon:-93.11517579, lat:16.78510742}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 222112.32 | 222112.32 | 222112.32 | 222112.32 | 222112.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-026-2019, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:222112.32, importe_modificado:222112.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1663190/proyecto_FIN, 1663190/proyecto_INICIO, 1663190/proyecto_PROCESO, 1663190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663210 | Proyecto de inversión | 2046515.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046515.6, modificado:2046515.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 148477 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 148477 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29774 VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.93065981, lat:16.9616038}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 2046515.6 | 2046515.6 | 2046515.6 | 2046515.6 | 2046515.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-123/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:2046515.6, importe_modificado:2046515.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1663210/proyecto_PROCESO, 1663210/proyecto_FIN, 1663210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663235 | Proyecto de inversión | 96835.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96835.52, modificado:96835.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCION - 148530 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 148530 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE SAN, lon:-92.66958488, lat:16.54155117}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 96835.52 | 96835.52 | 96835.52 | 96835.52 | 96835.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-013/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:96835.52, importe_modificado:96835.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1663235/proyecto_INICIO, 1663235/proyecto_PROCESO, 1663235/proyecto_INICIO, 1663235/proyecto_PROCESO, 1663235/proyecto_FIN, 1663235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663329 | Proyecto de inversión | 824941.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824941.04, modificado:824941.04}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES - 148741 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 148741 | S | 279 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:ANDADOR CUYO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-92.00015228, lat:17.8485286}} | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 824941.04 | 824941.04 | 824941.04 | 824941.04 | 824941.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA TERRAPLENES-046-2019, contratista:CONSTRUCTORA MACSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:824941.04, importe_modificado:577454.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1663329/proyecto_INICIO, 1663329/proyecto_FIN, 1663329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663353 | Proyecto de inversión | 349127.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349127.28, modificado:349127.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA PITAHAYA - 148789 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 148789 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.97409825, lat:17.00855435}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 349127.28 | 349127.28 | 349127.28 | 349127.28 | 349127.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-125/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:349127.28, importe_modificado:349127.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1663353/proyecto_INICIO, 1663353/proyecto_FIN, 1663353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663605 | Proyecto de inversión | 739405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739405.86, modificado:739405.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 PISOS FIRMES - 149266 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 149266 | S | 166 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE EJIDO TRONCONADA EJIDO LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL Y A LOS LADOS DE LA CASA EJIDALDISTRIBUIDA POR TODO EL EJIDO, lon:-92.07689362, lat:17.31104985}} | 2019-07-22 | 2019-09-19 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | 739405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-126/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:739405.86, importe_modificado:739405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1663605/proyecto_INICIO, 1663605/proyecto_FIN, 1663605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663611 | Proyecto de inversión | 2697904.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697904.8, modificado:2697904.8}} | REHABILITACIÓN DE 219 ACCIONES DE MURO FIRME EN PLÁTANOS GRUPO SAN ANTONIO - 149283 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 149283 | S | 450 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 350 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL KM. 13 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74583519, lat:17.00471289}} | 2019-09-20 | 2019-10-31 | 2697904.8 | 2697904.8 | 2697904.8 | 2697904.8 | 2697904.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68967, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2697904.8, importe_modificado:2697904.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1663611/proyecto_INICIO, 1663611/proyecto_FIN, 1663611/proyecto_PROCESO, 1663611/proyecto_FIN, 1663611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663842 | Proyecto de inversión | 849749.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849749.52, modificado:849749.52}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTINC 1 HOMBRES - 149681 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 149681 | S | 488 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC1 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73759261, lat:16.72999059}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 849749.52 | 849749.52 | 849749.52 | 849749.52 | 849749.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-12VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:849749.52, importe_modificado:849749.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1663842/proyecto_PROCESO, 1663842/proyecto_FIN, 1663842/proyecto_PROCESO, 1663842/proyecto_FIN, 1663842/proyecto_INICIO, 1663842/proyecto_FIN, 1663842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663845 | Proyecto de inversión | 1050225.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050225.12, modificado:1050225.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, 18 ACCIONES BAYALEMHO II (BARRIO CENTRO) - 275326 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 275326 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - BAYALEMH II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN EL KM 11700 PASANDO , lon:-92.76707235, lat:16.93160613}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1050225.12 | 1050225.12 | 1050225.12 | 1050225.12 | 1050225.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FIMSDF/049/2019/29, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1050225.12, importe_modificado:105225.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1663845/proyecto_INICIO, 1663845/proyecto_PROCESO, 1663845/proyecto_FIN, 1663845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663856 | Proyecto de inversión | 1513660.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513660.59, modificado:1513660.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 275340 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 275340 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON CHAMULA - SAN ISIDRO CIENEGUILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 COLONIA SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SAN FELIPE EL T, lon:-92.93370225, lat:17.16600966}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1513660.59 | 1513660.59 | 1513660.59 | 1513660.59 | 1513660.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-016/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1512700.2, importe_modificado:1513660.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1663856/proyecto_INICIO, 1663856/proyecto_FIN, 1663856/proyecto_INICIO, 1663856/proyecto_PROCESO, 1663856/proyecto_FIN, 1663856/proyecto_PROCESO, 1663856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663874 | Proyecto de inversión | 159591.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159591.48, modificado:159591.48}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO PUNTA ARENA - 149761 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 149761 | S | 680 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:ANDADOR LA PUNTA EJIDO EJDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A ORILLA DE LA LAGUNA, lon:-92.05560777, lat:17.74690158}} | 2019-09-21 | 2019-09-25 | 159591.48 | 159591.48 | 159591.48 | 159591.48 | 159591.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-csp-fism-urbanizacion -001-2019, contratista:comercializadora del sureste s.a. de c.v., convocante:h. ayuntam,iento municipal de catazaja., monto:150339.8, importe_modificado:150339.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1663874/proyecto_INICIO, 1663874/proyecto_PROCESO, 1663874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663955 | Proyecto de inversión | 464894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150008 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150008 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO, lon:-93.11364562, lat:16.71030775}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464894.96 | 464894.96 | 464894.96 | 464894.96 | 464894.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2340, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663955/proyecto_PROCESO, 1663955/proyecto_FIN, 1663955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663962 | Proyecto de inversión | 464894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150030 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 150030 | S | 680 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CUARTAA ORIENTE SUR LA LOCALIDAD COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESA, lon:-93.11801603, lat:16.71115594}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 464894.96 | 464894.96 | 464894.96 | 464894.96 | 464894.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-069-2019-2355, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2789283.45, importe_modificado:464808.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1663962/proyecto_PROCESO, 1663962/proyecto_FIN, 1663962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401663972 | Proyecto de inversión | 268222.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268222.73, modificado:268222.73}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO - 150061 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 150061 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A Y 6A OTE Y CALLE 5A NTE, SE ENCUENTRA LA A 400 MTS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS BARRIO LA EJIDAL, lon:-93.6426919, lat:16.66658986}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 268222.73 | 268222.73 | 268222.73 | 268222.73 | 268222.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/005-2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS HERNÁNDEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:268222.73, importe_modificado:268222.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1663972/proyecto_FIN, 1663972/proyecto_PROCESO, 1663972/proyecto_INICIO, 1663972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664013 | Proyecto de inversión | 3210999.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210999.67, modificado:3210999.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA PRIMERA CALLE ORIENTE-PONIENTE ENTRE TERCERA Y SEGUNDA AVENIDA NORTE - 150177 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150177 | S | 1271 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE 1A ORIENTE PONIENTE INTERIOR SN EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A NORTE Y CALLE 3A NORTE, CALLE 3A ORIENTE SOBRE LA AV. INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIEN, lon:-92.3140582, lat:14.86773495}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3210999.67 | 3210999.67 | 3210999.67 | 3210999.67 | 3210999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0069/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3210999.67, importe_modificado:3210999.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.0}} | {1664013/proyecto_INICIO, 1664013/proyecto_PROCESO, 1664013/proyecto_FIN, 1664013/proyecto_PROCESO, 1664013/proyecto_FIN, 1664013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664072 | Proyecto de inversión | 4837324.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837324.76, modificado:4837324.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS SAUCES - 150348 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150348 | S | 1913 | 1703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 1A EL TUCAN CALLE FAISAN INTERIOR SN COLONIA LOS SAUCES, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE AVESTRUZ, CALLE 2A HALCON SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUD, lon:-92.30280817, lat:14.89014545}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 4837324.76 | 4837324.76 | 4837324.76 | 4837324.76 | 4837324.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0062/2019, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4837324.76, importe_modificado:4837324.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3937.0}} | {1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_INICIO, 1664072/proyecto_PROCESO, 1664072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664088 | Proyecto de inversión | 1009763.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009763.09, modificado:1009763.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 150433 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150433 | S | 403 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE COPAN INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE RIO EUFRATES SE TOMA EL BOULEVAR AKISHINO AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-92.29643596, lat:14.89468969}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1009763.09 | 1009763.09 | 1009763.09 | 1009763.09 | 1009763.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0070/2019, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1009763.09, importe_modificado:1009763.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {1664088/proyecto_INICIO, 1664088/proyecto_PROCESO, 1664088/proyecto_FIN, 1664088/proyecto_INICIO, 1664088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664183 | Proyecto de inversión | 253639.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253639.07, modificado:253639.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 150644 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150644 | S | 104 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ESQUINA Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIVADA ENTRANDO POR LA CALZADA DEL PANTEÓN JARDÍ, lon:-92.24090791, lat:14.89273791}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 253639.07 | 253639.07 | 253639.07 | 253639.07 | 253639.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/OT/0007/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:253639.07, importe_modificado:253639.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1664183/proyecto_PROCESO, 1664183/proyecto_FIN, 1664183/proyecto_INICIO, 1664183/proyecto_FIN, 1664183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664326 | Proyecto de inversión | 4038712.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038712.34, modificado:4038712.34}} | REHABILITACION DEL CAMINO: PULPITILLO - JOSHIL - TUMBALA - 150805 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 150805 | S | 1306 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO TUMBALA - YAJALÓN KILÓMETRO 16 + 720 EJIDO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA - YAJALÓN -EC. PULPITILLO 0 .000- Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA C, lon:-92.35068313, lat:17.22692452}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 4038712.34 | 4038712.34 | 4038712.34 | 4038712.34 | 4038712.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-092/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4038712.34, importe_modificado:4038712.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:925.0}} | {1664326/proyecto_INICIO, 1664326/proyecto_PROCESO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_INICIO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_PROCESO, 1664326/proyecto_FIN, 1664326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664368 | Proyecto de inversión | 946732.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946732.86, modificado:946732.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS SEGUNDA SECCIÓN - 150875 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150875 | S | 378 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ, CALLE PARAGUAY, CALLE ECUADOR, CALLE PERU INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS 2A SECCIÓN, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE VENEZUELA, CALLE CHIAPA, lon:-92.26131039, lat:14.92948807}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 946732.86 | 946732.86 | 946732.86 | 946732.86 | 946732.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2019, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:946732.86, importe_modificado:946732.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {1664368/proyecto_FIN, 1664368/proyecto_PROCESO, 1664368/proyecto_INICIO, 1664368/proyecto_FIN, 1664368/proyecto_PROCESO, 1664368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664413 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AFLUENTES FLUVIALES CON DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES A CIELO ABIERTO - 150944 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 150944 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA A JUAREZ, CANAL ABIERTO ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA A JUAREZ, lon:-93.1205308, lat:17.51258957}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-021/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1664413/proyecto_INICIO, 1664413/proyecto_FIN, 1664413/proyecto_PROCESO, 1664413/proyecto_INICIO, 1664413/proyecto_PROCESO, 1664413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664438 | Proyecto de inversión | 809847.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809847.86, modificado:809847.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 150966 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 150966 | S | 324 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA CALLE RUBY Y CALLE ALEJANDRINA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JASPE Y CALLE DIAMANTE, CALLE ZAFIRO ENTRANDO POR LA PROLONGACIÓN DE LA 13 AVE, lon:-92.26141853, lat:14.87959754}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 809847.86 | 809847.86 | 809847.86 | 809847.86 | 809847.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0090/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:809847.86, importe_modificado:809847.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664438/proyecto_INICIO, 1664438/proyecto_PROCESO, 1664438/proyecto_INICIO, 1664438/proyecto_PROCESO, 1664438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664543 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | TERMINACION DE PARQUE RURAL - 276582 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 276582 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINDA Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CALLES INNOMINADAS DE RAYMUNDO FLOR, lon:-93.61952841, lat:16.03682071}} | 2019-11-19 | 2019-11-30 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/016/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664543/proyecto_INICIO, 1664543/proyecto_PROCESO, 1664543/proyecto_INICIO, 1664543/proyecto_PROCESO, 1664543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664554 | Proyecto de inversión | 1267194.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267194.95, modificado:1267194.95}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL BARRIO LOS PINOS - 151112 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151112 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BARRIO 4 ESQUINAS KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO LA TRINITARIA BARRIO 4 ESQUINAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PAR, lon:-92.0281101, lat:16.12854062}} | 2019-07-15 | 2019-09-14 | 1267194.95 | 1267194.95 | 1267194.95 | 1267194.95 | 1267194.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/027/2019, contratista:HYCO ENTERPRISE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1267194.95, importe_modificado:1267194.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1664554/proyecto_INICIO, 1664554/proyecto_FIN, 1664554/proyecto_PROCESO, 1664554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664558 | Proyecto de inversión | 3844223.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844223.31, modificado:3844223.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS - 151117 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 151117 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA HECHOS NO PALABRAS COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLEDAS, AVENIDA ARIES LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACC, lon:-93.06322134, lat:16.75240307}} | 2019-09-15 | 2019-12-31 | 3844223.31 | 3844223.31 | 3844223.31 | 3844223.31 | 3844223.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-084-2019, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3844223.31, importe_modificado:3844223.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3320.0}} | {1664558/proyecto_FIN, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO, 1664558/proyecto_PROCESO, 1664558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664659 | Proyecto de inversión | 761570.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761570.16, modificado:761570.16}} | REHABILITACIÓN DE 78 ACCIONES DE MURO FIRME EN SAN CAYETANO BARRIO ZEPELTON - 151230 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 151230 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ LARRAINZAR A LA ALTURA DEL KM 1, lon:-92.76248295, lat:16.96026365}} | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 761570.16 | 761570.16 | 761570.16 | 761570.16 | 761570.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69312, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:761570.16, importe_modificado:761570.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1664659/proyecto_FIN, 1664659/proyecto_INICIO, 1664659/proyecto_PROCESO, 1664659/proyecto_FIN, 1664659/proyecto_INICIO, 1664659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664668 | Proyecto de inversión | 185716 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185716.0, modificado:185716.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 276951 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 276951 | S | 300 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLAN - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA QUE INICIA E, lon:-92.65114808, lat:15.19400576}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 185716 | 185716 | 185716 | 185716 | 185716 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:185716.0, importe_modificado:185716.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1664668/proyecto_INICIO, 1664668/proyecto_PROCESO, 1664668/proyecto_FIN, 1664668/proyecto_PROCESO, 1664668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664675 | Proyecto de inversión | 348250.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348250.56, modificado:348250.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTESION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO - 151242 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 151242 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:177, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 29605 SAN MARCOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , REVESTIMIENTO DE CAMINO UBICADO EN EN EL EJIDO SAN MARCOS, lon:-93.56724655, lat:17.31307385}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 348250.56 | 348250.56 | 348250.56 | 348250.56 | 348250.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-017/2019, contratista:APXTECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:348250.56, importe_modificado:348250.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664675/proyecto_PROCESO, 1664675/proyecto_FIN, 1664675/proyecto_INICIO, 1664675/proyecto_FIN, 1664675/proyecto_INICIO, 1664675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664695 | Proyecto de inversión | 3658436.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658436.42, modificado:3658436.42}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA AVENIDA OTE SUR ENTRE 2DA CALLE SUR OTE Y 5TA CALLE SUR PTE - 151258 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151258 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE SUR OTE. Y CALLE QUINTA CALLE SUR OTE., PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-92.0498062, lat:16.11785532}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 3658436.42 | 3658436.42 | 3658436.42 | 3658436.42 | 3658436.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/011/2019, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3658436.42, importe_modificado:3658436.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:387.0}} | {1664695/proyecto_INICIO, 1664695/proyecto_PROCESO, 1664695/proyecto_FIN, 1664695/proyecto_INICIO, 1664695/proyecto_FIN, 1664695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664707 | Proyecto de inversión | 500655.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500655.84, modificado:500655.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO HIDRAULICO - 151269 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 151269 | S | 992 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:146, direccion:ANDADOR ANDADOR PEATONAL SIN NOMBRE EJIDO NUEVO MÉXICO, 29605 NUEVO MÉXICO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO MEXICO SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, lon:-93.58029304, lat:17.20769324}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 500655.84 | 500655.84 | 500655.84 | 500655.84 | 500655.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-021/2019, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:500655.84, importe_modificado:500655.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}} | {1664707/proyecto_PROCESO, 1664707/proyecto_FIN, 1664707/proyecto_INICIO, 1664707/proyecto_FIN, 1664707/proyecto_PROCESO, 1664707/proyecto_FIN, 1664707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664802 | Proyecto de inversión | 40716 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40716.0, modificado:40716.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS DISPERSOS - 277255 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277255 | S | 160 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO XOCHICALCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO XOCHICALCO, 30624 XOCHICALCO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA CABECERA MUNIC, lon:-92.60890417, lat:15.13053721}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 40716 | 40716 | 40716 | 40716 | 40716 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:40716.0, importe_modificado:40716.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1664802/proyecto_INICIO, 1664802/proyecto_PROCESO, 1664802/proyecto_FIN, 1664802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664809 | Proyecto de inversión | 1433333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433333.33, modificado:1433333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO - 151426 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 151426 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CAMINO PICHUCALCO-JUAREZ-CAMOAPA 1A.SECCION - CAMOAPA 2A.SECCION B (EL MIGUEL) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 RANCHERIA CAMOAPA 2DA. SECCIÓN B EL MIGUEL, 29520 CAMOAPA 2DA. SECCIÓN B (EL MIGUEL), PICHUCALC, lon:-93.23621401, lat:17.58676238}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1433333.33 | 1433333.33 | 1433333.33 | 1433333.33 | 1433333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-012/2019, contratista:ING. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1433333.33, importe_modificado:1433333.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1664809/proyecto_FIN, 1664809/proyecto_PROCESO, 1664809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664896 | Proyecto de inversión | 311180.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311180.86, modificado:311180.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL POTRERILLO - 151675 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 151675 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO EL POTRERILLO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE Y CALLE DECIMA OCTAVA PRIVADA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI, lon:-92.90120513, lat:15.44059798}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 311180.86 | 311180.86 | 311180.86 | 311180.86 | 311180.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-008/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:311180.86, importe_modificado:3.1118086E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1664896/proyecto_FIN, 1664896/proyecto_PROCESO, 1664896/proyecto_FIN, 1664896/proyecto_INICIO, 1664896/proyecto_PROCESO, 1664896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401664992 | Proyecto de inversión | 1396586.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396586.23, modificado:1396586.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 3 X 8 MTS 4 EE ESTRUCTURA U 1C EN COBACH PLANTEL 330 CLAVE 07ES02481 - 151910 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 151910 | S | 152 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:EJIDO EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN MICROREGION NORTE A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS BELLO PAISAJE, lon:-91.95114342, lat:16.38929794}} | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 1396586.23 | 1396586.23 | 1396586.23 | 1396586.23 | 1396586.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0029-FISM/2019, contratista:JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1396586.23, importe_modificado:1396586.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664992/proyecto_INICIO, 1664992/proyecto_FIN, 1664992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665024 | Proyecto de inversión | 263010.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263010.18, modificado:263010.18}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO COMITAN TRINITARIA KM 189 MAS 015 AL KM 189 MAS 155 - 151981 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 151981 | S | 4532 | 4510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE NTE. PTE. Y CALLE CENTRAL PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-92.05573596, lat:16.11729957}} | 2019-07-13 | 2019-08-10 | 263010.18 | 263010.18 | 263010.18 | 263010.18 | 263010.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/010/2019, contratista:HYCO ENTERPRISE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:263010.18, importe_modificado:263010.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665024/proyecto_INICIO, 1665024/proyecto_PROCESO, 1665024/proyecto_FIN, 1665024/proyecto_PROCESO, 1665024/proyecto_FIN, 1665024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665082 | Proyecto de inversión | 4742223.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742223.12, modificado:4742223.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152112 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 152112 | S | 410 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8708.0, meta_modificada:8708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SE LLEVARAN A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS DEN EJIDO DOLORES JALTENANGO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.77751434, lat:15.89656349}} | 2019-08-12 | 2019-12-14 | 4742223.12 | 4742223.12 | 4742223.12 | 4742223.12 | 4742223.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-IR/2019, contratista:MEJÍA VELÁZQUEZ CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4742223.12, importe_modificado:4742223.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8708.0}} | {1665082/proyecto_INICIO, 1665082/proyecto_FIN, 1665082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665167 | Proyecto de inversión | 318717.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318717.39, modificado:318717.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 152253 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 152253 | S | 364 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:9, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO AL EJIDO EJIDO BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO, 29609 BENITO JUÁREZ LÁMINA UNO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A POCOS KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA, lon:-93.50921345, lat:17.19211097}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 318717.39 | 318717.39 | 318717.39 | 318717.39 | 318717.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-031/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:318717.39, importe_modificado:318717.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1665167/proyecto_FIN, 1665167/proyecto_INICIO, 1665167/proyecto_FIN, 1665167/proyecto_PROCESO, 1665167/proyecto_FIN, 1665167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665225 | Proyecto de inversión | 1568316.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568316.98, modificado:1568316.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 152367 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152367 | S | 65 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA BOMBA Y TERRACERIA LAS TUNAS, CARRETERA EL CAN, lon:-91.96537595, lat:16.24733602}} | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 1568316.98 | 1568316.98 | 1568316.98 | 1568316.98 | 1568316.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68756, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1568316.98, importe_modificado:1568316.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1665225/proyecto_INICIO, 1665225/proyecto_PROCESO, 1665225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665250 | Proyecto de inversión | 1316415.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316415.24, modificado:1316415.24}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 3 HOMBRES - 152410 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 152410 | S | 756 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 3 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73817197, lat:16.73161399}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 1316415.24 | 1316415.24 | 1316415.24 | 1316415.24 | 1316415.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-14VI-2019, contratista:CLARA MARIA GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1316415.24, importe_modificado:1316415.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:189.0}} | {1665250/proyecto_INICIO, 1665250/proyecto_FIN, 1665250/proyecto_INICIO, 1665250/proyecto_FIN, 1665250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665356 | Proyecto de inversión | 1367690.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367690.5, modificado:1367690.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152596 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 152596 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA, 29600 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO NUEVA ALIANZA, lon:-93.74827662, lat:17.12454697}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1367690.5 | 1367690.5 | 1367690.5 | 1367690.5 | 1367690.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-034/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1367690.5, importe_modificado:1367690.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {1665356/proyecto_INICIO, 1665356/proyecto_PROCESO, 1665356/proyecto_FIN, 1665356/proyecto_PROCESO, 1665356/proyecto_FIN, 1665356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665408 | Proyecto de inversión | 544616 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544616.0, modificado:544616.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152675 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 152675 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NIQUIDAMBAR MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.48415859, lat:16.28344408}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 544616 | 544616 | 544616 | 544616 | 544616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-061, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:544616.0, importe_modificado:544616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1665408/proyecto_INICIO, 1665408/proyecto_PROCESO, 1665408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665459 | Proyecto de inversión | 596810.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596810.4, modificado:596810.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 152777 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 152777 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:EJIDO RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), 29605 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL BARRIO EL PASO DENTRO DEL EJIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, lon:-93.55369102, lat:17.34125157}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 596810.4 | 596810.4 | 596810.4 | 596810.4 | 596810.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-035/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:596810.4, importe_modificado:596810.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1665459/proyecto_INICIO, 1665459/proyecto_PROCESO, 1665459/proyecto_FIN, 1665459/proyecto_PROCESO, 1665459/proyecto_INICIO, 1665459/proyecto_PROCESO, 1665459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665484 | Proyecto de inversión | 702780.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702780.91, modificado:702780.91}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 152829 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 152829 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO TECTUAPAN-EJIDO VIEJO NICAPA - RANCHERIA CAIMBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA CAIMBA, 29520 CAIMBA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , EN EL TRAMO CARRETERA TECTUAPAN-EJIDO VIEJO NICAPA EN EL KM 4, lon:-93.18764809, lat:17.44431406}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 702780.91 | 702780.91 | 702780.91 | 702780.91 | 702780.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-022/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:702780.91, importe_modificado:702780.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665484/proyecto_PROCESO, 1665484/proyecto_FIN, 1665484/proyecto_INICIO, 1665484/proyecto_FIN, 1665484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665586 | Proyecto de inversión | 646296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646296.65, modificado:646296.65}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. (1RA ETAPA) - 152978 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 152978 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA JULIAN GRAJALES Y CARRETERA CARRETERA VILLA FLORES, TERRACERIA EJIDO FRANCISCO VILLA UNO SE ENCUENTRA, lon:-93.64883418, lat:16.39529784}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 646296.65 | 646296.65 | 646296.65 | 646296.65 | 646296.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2019, contratista:PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:646296.65, importe_modificado:646296.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1665586/proyecto_INICIO, 1665586/proyecto_PROCESO, 1665586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665629 | Proyecto de inversión | 64960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64960.0, modificado:64960.0}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 153047 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 153047 | S | 606 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE SANTA CRUZ BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTA CRUZ SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCIÓN AL PONIENTE AL LLEGAR A LA CALLE DE SANTA , lon:-92.19359923, lat:16.18025977}} | 2019-07-14 | 2019-07-29 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665629/proyecto_PROCESO, 1665629/proyecto_FIN, 1665629/proyecto_INICIO, 1665629/proyecto_FIN, 1665629/proyecto_INICIO, 1665629/proyecto_PROCESO, 1665629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665643 | Proyecto de inversión | 8441773.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8441773.92, modificado:8441773.92}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTÉ CENTRO HOMBRES - 153070 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 153070 | S | 4848 | 3636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PASTÉ CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.74138529, lat:16.70827812}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 8441773.92 | 8441773.92 | 8441773.92 | 8441773.92 | 8441773.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-20VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8441773.92, importe_modificado:8441773.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1212.0}} | {1665643/proyecto_FIN, 1665643/proyecto_PROCESO, 1665643/proyecto_FIN, 1665643/proyecto_INICIO, 1665643/proyecto_FIN, 1665643/proyecto_INICIO, 1665643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665686 | Proyecto de inversión | 1002431.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002431.4, modificado:1002431.4}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION (1A ETAPA) - 278297 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278297 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO EL SAUZ, 29750 EL SAUZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DIRIGIENDOSE AL BARRIO SAN LORENZ, lon:-92.82519005, lat:17.19203173}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 1002431.4 | 1002431.4 | 1002431.4 | 1002431.4 | 1002431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-066/2019., contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1002431.4, importe_modificado:1002431.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1665686/proyecto_PROCESO, 1665686/proyecto_FIN, 1665686/proyecto_INICIO, 1665686/proyecto_PROCESO, 1665686/proyecto_INICIO, 1665686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665700 | Proyecto de inversión | 1005233.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005233.52, modificado:1005233.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 278326 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278326 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SOCONUSCO, 29750 SOCONUSCO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL EN DIRECC, lon:-92.86487314, lat:17.21443996}} | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | 1005233.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-060/2019, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1005232.52, importe_modificado:1005233.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1665700/proyecto_INICIO, 1665700/proyecto_FIN, 1665700/proyecto_PROCESO, 1665700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665845 | Proyecto de inversión | 1310938.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310938.24, modificado:1310938.24}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153429 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153429 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 1.7 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA , lon:-92.51794844, lat:16.81458942}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 1310938.24 | 1310938.24 | 1310938.24 | 1310938.24 | 1310938.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-038/2019, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1310938.24, importe_modificado:1310938.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1665845/proyecto_INICIO, 1665845/proyecto_PROCESO, 1665845/proyecto_FIN, 1665845/proyecto_PROCESO, 1665845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665925 | Proyecto de inversión | 654338.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654338.6, modificado:654338.6}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA - 278619 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278619 | S | 179 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EMILIANO ZAPATA (SAN GERONIMO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29750 EMILIANO ZAPATA (SAN JERÓNIMO), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE , lon:-92.8181542, lat:17.19571582}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 654338.6 | 654338.6 | 654338.6 | 654338.6 | 654338.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:654338.6, importe_modificado:654338.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1665925/proyecto_INICIO, 1665925/proyecto_FIN, 1665925/proyecto_PROCESO, 1665925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665936 | Proyecto de inversión | 2339831 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 153601 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153601 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO , 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN CRISTÓBAL, lon:-92.51551237, lat:16.80143765}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-045/2019, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1665936/proyecto_FIN, 1665936/proyecto_INICIO, 1665936/proyecto_FIN, 1665936/proyecto_PROCESO, 1665936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401665995 | Proyecto de inversión | 554416.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554416.2, modificado:554416.2}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: ARROYO GRANDE - MONTE OLIVO - 278696 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 278696 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.83736472, lat:17.21047296}} | 2019-10-15 | 2019-12-13 | 554416.2 | 554416.2 | 554416.2 | 554416.2 | 554416.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:554416.2, importe_modificado:554416.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1665995/proyecto_INICIO, 1665995/proyecto_FIN, 1665995/proyecto_PROCESO, 1665995/proyecto_INICIO, 1665995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666055 | Proyecto de inversión | 8197993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8197993.32, modificado:8197993.32}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC HOMBRES - 153812 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 153812 | S | 4708 | 3531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:PARAJE NAVENCHAUC, 29360 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.78081739, lat:16.73661123}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 8197993.32 | 8197993.32 | 8197993.32 | 8197993.32 | 8197993.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-30VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:8197993.32, importe_modificado:8197993.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1177.0}} | {1666055/proyecto_INICIO, 1666055/proyecto_FIN, 1666055/proyecto_PROCESO, 1666055/proyecto_FIN, 1666055/proyecto_INICIO, 1666055/proyecto_FIN, 1666055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666099 | Proyecto de inversión | 161865.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161865.2, modificado:161865.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 153881 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 153881 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 29380 NUEVO SAN ISIDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA ANGOSTURA A 6 KMS DE LA CABERA MUNICIPAL ANTES DE LL, lon:-92.89678369, lat:16.50319814}} | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 161865.2 | 161865.2 | 161865.2 | 161865.2 | 161865.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-004/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:161865.2, importe_modificado:161865.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1666099/proyecto_PROCESO, 1666099/proyecto_FIN, 1666099/proyecto_INICIO, 1666099/proyecto_FIN, 1666099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666251 | Proyecto de inversión | 449937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449937.0, modificado:449937.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154170 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154170 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES II BARRIO POB. VILLAFLORES LAS FLORES II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD ACCEDIENDO DESDE LA C, lon:-93.27542079, lat:16.24168455}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 449937 | 449937 | 449937 | 449937 | 449937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-099, contratista:ALCAJEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:449937.0, importe_modificado:449937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1666251/proyecto_PROCESO, 1666251/proyecto_FIN, 1666251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666293 | Proyecto de inversión | 1774434.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774434.34, modificado:1774434.34}} | REHABILITACION,EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALLEJON LORENA SHASHIJA, DEL KM 0+000 - 154237 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO YAJALON | 154237 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJON LORENA SHASHIJA, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA DE 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.29839659, lat:17.23433461}} | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1774434.34 | 1774434.34 | 1774434.34 | 1774434.34 | 1774434.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-061/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:1774434.34, importe_modificado:1774434.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1666293/proyecto_INICIO, 1666293/proyecto_FIN, 1666293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666393 | Proyecto de inversión | 447607.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447607.8, modificado:447607.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 154390 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 154390 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), 29604 VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO DIQUE DOS, lon:-93.73727434, lat:17.22372763}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 447607.8 | 447607.8 | 447607.8 | 447607.8 | 447607.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-039/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:447607.8, importe_modificado:447607.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1666393/proyecto_PROCESO, 1666393/proyecto_FIN, 1666393/proyecto_INICIO, 1666393/proyecto_FIN, 1666393/proyecto_INICIO, 1666393/proyecto_PROCESO, 1666393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666423 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 154433 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 154433 | S | 505 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.0, meta_modificada:1232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO QUINTANA ROO Y TERRACERIA DESVIO SINALOA, SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA CABECERA MUNISIPAL PASANDO POR EL DESVIO DE QU, lon:-93.62496684, lat:16.59807551}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.0}} | {1666423/proyecto_PROCESO, 1666423/proyecto_INICIO, 1666423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666511 | Proyecto de inversión | 524043 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524043.0, modificado:524043.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154563 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154563 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:322, direccion:CALLE RIA. EL TRIUNFO RANCHERIA RIA. EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. EL TRIUNFO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.35356773, lat:16.40667361}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 524043 | 524043 | 524043 | 524043 | 524043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-104, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:524043.0, importe_modificado:524043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1666511/proyecto_PROCESO, 1666511/proyecto_INICIO, 1666511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666518 | Proyecto de inversión | 1625521.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625521.77, modificado:1625521.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE JOSÉ CASTILLO THIELMAS ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y OSCAR TRINIDAD PALACIOS - 154581 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 154581 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTILLO TIELHMANS COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE OSCAR TRINIDAD PALACIOS, AVENIDA SAMUEL LEON BRINDIS LA COLONIA SE UBICA AL N, lon:-93.06660751, lat:16.76038812}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1625521.77 | 1625521.77 | 1625521.77 | 1625521.77 | 1625521.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-071-2019, contratista:BRAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1625521.77, importe_modificado:1625521.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_PROCESO, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN, 1666518/proyecto_INICIO, 1666518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666540 | Proyecto de inversión | 371371 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371371.0, modificado:371371.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154608 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154608 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE CANTON POB. VILLAFLORES PASO TRAPICHE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA AVENIDA CENTRAL HACIA LA 7. ORI, lon:-93.2625983, lat:16.24145834}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 371371 | 371371 | 371371 | 371371 | 371371 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-117, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:371371.0, importe_modificado:371371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1666540/proyecto_FIN, 1666540/proyecto_PROCESO, 1666540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666565 | Proyecto de inversión | 1107281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107281.85, modificado:1107281.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBACH PLANTEL 072 - 154641 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154641 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, BOULEVARD BENITO JUAREZ SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A TRES CUADRA, lon:-92.19029266, lat:16.18138665}} | 2019-07-23 | 2019-10-23 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | 1107281.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-009/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:1107281.85, importe_modificado:1107281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666565/proyecto_INICIO, 1666565/proyecto_PROCESO, 1666565/proyecto_FIN, 1666565/proyecto_INICIO, 1666565/proyecto_PROCESO, 1666565/proyecto_FIN, 1666565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666620 | Proyecto de inversión | 823402.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823402.31, modificado:823402.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154708 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154708 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO , 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN EL BARRIO REPARO 2 DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIV, lon:-92.46361308, lat:17.00945019}} | 2019-09-02 | 2019-11-01 | 823402.31 | 823402.31 | 823402.31 | 823402.31 | 823402.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2019, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:823402.31, importe_modificado:823402.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1666620/proyecto_INICIO, 1666620/proyecto_PROCESO, 1666620/proyecto_FIN, 1666620/proyecto_INICIO, 1666620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666632 | Proyecto de inversión | 4718061.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4718061.41, modificado:4718061.41}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA - 154725 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154725 | S | 507 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:58, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30111 FRANCISCO VILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITANPUJILTIC AL LLEGAR AL DESVIÓ DE FRANCISCO VILLA A LA IZQUIERDA INICIA EL EJIDO FRANCISCO VI, lon:-92.283954, lat:16.18335181}} | 2019-07-14 | 2019-09-06 | 4718061.41 | 4718061.41 | 4718061.41 | 4718061.41 | 4718061.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-006/2019, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:4718061.41, importe_modificado:4718061.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666632/proyecto_PROCESO, 1666632/proyecto_INICIO, 1666632/proyecto_FIN, 1666632/proyecto_INICIO, 1666632/proyecto_FIN, 1666632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666655 | Proyecto de inversión | 343084.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343084.31, modificado:343084.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL ENCANTO) - 154756 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154756 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BARRIO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN BARRIO EL ENCANTO DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE, lon:-92.47994999, lat:17.00795271}} | 2019-09-02 | 2019-10-02 | 343084.31 | 343084.31 | 343084.31 | 343084.31 | 343084.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-065/2019, contratista:MENDOZAS Y BALLINAS ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:343084.31, importe_modificado:343084.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1666655/proyecto_INICIO, 1666655/proyecto_FIN, 1666655/proyecto_PROCESO, 1666655/proyecto_FIN, 1666655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666658 | Proyecto de inversión | 2052803.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052803.25, modificado:2052803.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A SUR ORIENTE Y DE LA 3A ORIENTE SUR EN EL BARRIO SANTO DOMINGO - 154763 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 154763 | S | 1455 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y TERCERA ORIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR SALIENDO DE PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOUL, lon:-92.18328054, lat:16.1823255}} | 2019-09-09 | 2019-10-29 | 2052803.25 | 2052803.25 | 2052803.25 | 2052803.25 | 2052803.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-013/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:2052803.25, importe_modificado:2052803.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666658/proyecto_INICIO, 1666658/proyecto_FIN, 1666658/proyecto_PROCESO, 1666658/proyecto_INICIO, 1666658/proyecto_PROCESO, 1666658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666660 | Proyecto de inversión | 1818195.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818195.5, modificado:1818195.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154769 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 154769 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:167, direccion:EJIDO , 00000 GUADALUPE LA LÁMINA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS HA FAMILIAS MAS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA, lon:-92.49440115, lat:17.0390732}} | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 1818195.5 | 1818195.5 | 1818195.5 | 1818195.5 | 1818195.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1818195.5, importe_modificado:1818195.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1666660/proyecto_PROCESO, 1666660/proyecto_FIN, 1666660/proyecto_PROCESO, 1666660/proyecto_FIN, 1666660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666687 | Proyecto de inversión | 909664.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909664.84, modificado:909664.84}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 154811 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154811 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVA LIBERTAD, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO NUEVO MIRAMAR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 25 MINUTOS SOBRE CAMINO DE TERRACERIA AL EJIDO LA PINADA., lon:-92.23723942, lat:15.5477682}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 909664.84 | 909664.84 | 909664.84 | 909664.84 | 909664.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-20, contratista:MARIA NADIA HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:909664.84, importe_modificado:909664.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1666687/proyecto_INICIO, 1666687/proyecto_PROCESO, 1666687/proyecto_FIN, 1666687/proyecto_INICIO, 1666687/proyecto_FIN, 1666687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666703 | Proyecto de inversión | 1162828.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162828.49, modificado:1162828.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE 07DPR3664F - 154825 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 154825 | S | 97 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 30 MINUTOS SOBRE CARRETERA PAVIMENTADA LA GRANDEZAEL PORVENIR, lon:-92.23132026, lat:15.47334909}} | 2019-08-21 | 2019-11-19 | 1162828.49 | 1162828.49 | 1162828.49 | 1162828.49 | 1162828.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-27, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1162828.49, importe_modificado:1162828.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:167.0}} | {1666703/proyecto_INICIO, 1666703/proyecto_PROCESO, 1666703/proyecto_FIN, 1666703/proyecto_INICIO, 1666703/proyecto_PROCESO, 1666703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666766 | Proyecto de inversión | 205858 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205858.0, modificado:205858.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 154964 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 154964 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES CAOBANO FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES CAOBANO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES CAOBANO VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.25817955, lat:16.2408296}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 205858 | 205858 | 205858 | 205858 | 205858 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-OT-01, contratista:VICALFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:205858.0, importe_modificado:205858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1666766/proyecto_PROCESO, 1666766/proyecto_FIN, 1666766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666814 | Proyecto de inversión | 1460157.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460157.19, modificado:1460157.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 155056 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155056 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TANQUE Y TERRACERIA EL PUENTE, TERRACERIA EL CANAL, lon:-91.96683211, lat:16.18054646}} | 2019-09-03 | 2019-09-24 | 1460157.19 | 1460157.19 | 1460157.19 | 1460157.19 | 1460157.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68764, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1460157.19, importe_modificado:1460157.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1666814/proyecto_PROCESO, 1666814/proyecto_INICIO, 1666814/proyecto_PROCESO, 1666814/proyecto_FIN, 1666814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401666830 | Proyecto de inversión | 2001150.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001150.14, modificado:2001150.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 155103 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 155103 | S | 300 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1402.0, meta_modificada:1402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO ZINACANTAN, 00000 NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PARAISO Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVO ZINACANTAN EN UN APROXIMADO DE 1, lon:-92.52166147, lat:16.60481804}} | 2019-07-13 | 2019-08-23 | 2001150.14 | 2001150.14 | 2001150.14 | 2001150.14 | 2001150.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-011-2019, contratista:JUAN FELIX COUTIÑO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2001150.14, importe_modificado:2001150.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1402.0}} | {1666830/proyecto_INICIO, 1666830/proyecto_PROCESO, 1666830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667207 | Proyecto de inversión | 1992144.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992144.51, modificado:1992144.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN EL BARRIO PENJAMO Y BARRIO LA PIEDAD. - 155713 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 155713 | S | 12000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE PONIENTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2776606, lat:16.80638405}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1992144.51 | 1992144.51 | 1992144.51 | 1992144.51 | 1992144.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/014/2019, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1992144.51, importe_modificado:1992144.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.0}} | {1667207/proyecto_INICIO, 1667207/proyecto_FIN, 1667207/proyecto_INICIO, 1667207/proyecto_FIN, 1667207/proyecto_PROCESO, 1667207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667359 | Proyecto de inversión | 759133.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759133.87, modificado:759133.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PISO ZAMPEADO - 156028 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 156028 | S | 1118 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE QUIJA Y CALLE 6A. NORTE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE QUIJA Y 6A. CALLE NORTE ORIENTE DEL B, lon:-92.14237854, lat:16.25842106}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 759133.87 | 759133.87 | 759133.87 | 759133.87 | 759133.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/056/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:759133.87, importe_modificado:759133.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.36}} | {1667359/proyecto_INICIO, 1667359/proyecto_FIN, 1667359/proyecto_PROCESO, 1667359/proyecto_FIN, 1667359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667370 | Proyecto de inversión | 713412.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713412.41, modificado:713412.41}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 156044 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 156044 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE SUR Y CALLE 6A PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27835462, lat:16.79152464}} | 2019-08-05 | 2019-10-04 | 713412.41 | 713412.41 | 713412.41 | 713412.41 | 713412.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/015/2019, contratista:GC RIOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:713412.41, importe_modificado:713412.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | {1667370/proyecto_FIN, 1667370/proyecto_PROCESO, 1667370/proyecto_INICIO, 1667370/proyecto_FIN, 1667370/proyecto_INICIO, 1667370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667464 | Proyecto de inversión | 3171151.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171151.87, modificado:3171151.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARACOLITO SANTA MARGARITA LA REYNA DEL 00 AL 520 - 156290 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 156290 | S | 300 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:CAMINO TRAMO CARACOLITO - SANTA MARGARITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 535 EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , MICRORREGION SELVA A 5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.48293703, lat:16.22445416}} | 2019-08-10 | 2019-10-31 | 3171151.87 | 3171151.87 | 3171151.87 | 3171151.87 | 3171151.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0044-FISM/2019, contratista:JOISE ERY HERNANDEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3171151.87, importe_modificado:3171151.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667464/proyecto_INICIO, 1667464/proyecto_FIN, 1667464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667479 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 156319 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 156319 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-91.97353669, lat:16.03034531}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82591, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1667479/proyecto_INICIO, 1667479/proyecto_PROCESO, 1667479/proyecto_FIN, 1667479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667690 | Proyecto de inversión | 669595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GUADALUPE XOIXMAL - 280551 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280551 | S | 248 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4804.0, meta_modificada:4804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOCALIDAD GUADALUPE XOIXMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 177 + 200 PARAJE GUADALUPE XOIXMAL, 29460 GUADALUPE XOIXMAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO Y TER, lon:-92.20923017, lat:16.77391377}} | 2019-09-23 | 2019-10-22 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-101/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4804.0}} | {1667690/proyecto_INICIO, 1667690/proyecto_PROCESO, 1667690/proyecto_FIN, 1667690/proyecto_INICIO, 1667690/proyecto_FIN, 1667690/proyecto_PROCESO, 1667690/proyecto_INICIO, 1667690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667790 | Proyecto de inversión | 447607.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447607.8, modificado:447607.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 156806 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 156806 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:EJIDO LA FLORESTA, 29605 LA FLORESTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO Y ES COLINDANTE CON EL MUNICIPIO DE TECPATAN, lon:-93.52030608, lat:17.37806651}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 447607.8 | 447607.8 | 447607.8 | 447607.8 | 447607.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:447608.8, importe_modificado:447608.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1667790/proyecto_INICIO, 1667790/proyecto_PROCESO, 1667790/proyecto_FIN, 1667790/proyecto_PROCESO, 1667790/proyecto_FIN, 1667790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667830 | Proyecto de inversión | 26872.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26872.63, modificado:26872.63}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL BARRIO EL ROSARIO - 156876 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 156876 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALZADA EL ROSARIO NORTE BARRIO BARRIO EL ROSARIO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE EL BOULEBARD BELISARIO DOMINGUEZ AL LLEGAR A LA CALZADA EL ROSARIO AVANZAMOS A LA IZQUIERDA UN KIL, lon:-92.18466845, lat:16.18985758}} | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 26872.63 | 26872.63 | 26872.63 | 26872.63 | 26872.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70651, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:26872.63, importe_modificado:26872.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667830/proyecto_INICIO, 1667830/proyecto_FIN, 1667830/proyecto_PROCESO, 1667830/proyecto_INICIO, 1667830/proyecto_PROCESO, 1667830/proyecto_FIN, 1667830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401667963 | Proyecto de inversión | 332114.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332114.71, modificado:332114.71}} | REHABILITACIÓN DE 02 PUENTES VEHICULARES - 280955 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN CHIAPAS | 280955 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 FRACCIONAMIENTO NUEVO HUEHUETÁN, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LOS PUENTES SE LOCALIZ, lon:-92.40514928, lat:15.01566255}} | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 332114.71 | 332114.71 | 332114.71 | 332114.71 | 332114.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0044-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:332114.71, importe_modificado:332114.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667963/proyecto_INICIO, 1667963/proyecto_PROCESO, 1667963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668519 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 282478 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 282478 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.5, meta_modificada:645.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA SUR ORIENTE ESTA OBRA SE LLEVO ACABO ENTRE LAS LOCALIDADES CUARTA, lon:-92.55406938, lat:17.283508}} | 2019-09-01 | 2019-12-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.5}} | {1668519/proyecto_INICIO, 1668519/proyecto_FIN, 1668519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668768 | Proyecto de inversión | 294622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294622.02, modificado:294622.02}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YA'AL OKIL - 283138 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283138 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2114.0, meta_modificada:2114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - LOCALIDAD DE YAAL OKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 600 PARAJE YAAL OKIL, 29453 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL - YOCHIB Y , LOCALIDAD UBICAD, lon:-92.43393015, lat:16.84780993}} | 2019-09-20 | 2019-10-24 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | 294622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-116/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:294622.02, importe_modificado:294622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2114.0}} | {1668768/proyecto_PROCESO, 1668768/proyecto_INICIO, 1668768/proyecto_FIN, 1668768/proyecto_INICIO, 1668768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401668905 | Proyecto de inversión | 1874867.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874867.4, modificado:1874867.4}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZUNÚN - 283477 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283477 | S | 693 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13450.0, meta_modificada:13450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - LOCALIDAD TZUNÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PARAJE TZUNÚN, 29450 TZUNÚN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL -TZUNÚN Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA C, lon:-92.37437099, lat:16.83990689}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 1874867.4 | 1874867.4 | 1874867.4 | 1874867.4 | 1874867.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-094/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1874867.4, importe_modificado:1874867.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13450.0}} | {1668905/proyecto_INICIO, 1668905/proyecto_PROCESO, 1668905/proyecto_INICIO, 1668905/proyecto_FIN, 1668905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401673311 | Proyecto de inversión | 547463.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547463.49, modificado:547463.49}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 125926 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 125926 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:167, direccion:EJIDO TZAJALUMIL, 29930 TZAJALUM, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA RUMBO A LA COMUNIDAD DE LA VENTANA CON UNA DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 8. 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A DIC, lon:-92.33724117, lat:17.20423422}} | 2019-06-21 | 2019-09-21 | 547463.49 | 547463.49 | 547463.49 | 547463.49 | 547463.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-036/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:547463.49, importe_modificado:547463.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1673311/proyecto_FIN, 1673311/proyecto_PROCESO, 1673311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679923 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CANJOB - 287687 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287687 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - LLANO LARGO-CAJOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 191 RANCHERIA CANJOB, 30350 CANJOB, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOB, SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-92.31901325, lat:16.3239589}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-034/2019, contratista:C. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1679923/proyecto_PROCESO, 1679923/proyecto_INICIO, 1679923/proyecto_FIN, 1679923/proyecto_INICIO, 1679923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679925 | Proyecto de inversión | 967306.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967306.78, modificado:967306.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. CANJOBITO - 287691 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287691 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - LLANO LARGO-CANJOBITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA CANJOBITO, 30350 CANJOBITO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO LLANO LARGO-CANJOBITO, SE ENCUENTRA UB, lon:-92.30767248, lat:16.31570368}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | 967306.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-035/2019, contratista:C. RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:967306.78, importe_modificado:967306.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1679925/proyecto_FIN, 1679925/proyecto_INICIO, 1679925/proyecto_FIN, 1679925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679953 | Proyecto de inversión | 483653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483653.39, modificado:483653.39}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO DE 7.25 Y 6.00M. LA LAGUNA - 287766 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287766 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - EL VERTEDOR-LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA LA LAGUNA, 30350 LA LAGUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO EL VERTEDOR-LA LAGUNA, SE ENCUENTR, lon:-92.42047712, lat:16.35285103}} | 2019-10-07 | 2019-11-18 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | 483653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-043/2019, contratista:ING. FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:483653.39, importe_modificado:483653.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1679953/proyecto_INICIO, 1679953/proyecto_FIN, 1679953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401679967 | Proyecto de inversión | 357117.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357117.6, modificado:357117.6}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD YOCHIB BARRIO PUSILJA - 287809 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287809 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.0, meta_modificada:2562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 BARRIO YOCHIB BARRIO PUSILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-YOCHIB Y , BARRIO PERTENECIENTE A LA L, lon:-92.45019587, lat:16.84315726}} | 2019-10-31 | 2019-11-27 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | 357117.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-141/2019, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:357117.6, importe_modificado:357117.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.0}} | {1679967/proyecto_PROCESO, 1679967/proyecto_FIN, 1679967/proyecto_INICIO, 1679967/proyecto_FIN, 1679967/proyecto_INICIO, 1679967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680006 | Proyecto de inversión | 1132867.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132867.75, modificado:1132867.75}} | REHABILITACIÓN DE 1,500.00 METROS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZACUALPA - 287901 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS CHIAPAS | 287901 | S | 450 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-PUJILTIC - LA ZACUALPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 101 COLONIA ZACUALPA, 30357 ZACUALPA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CAMINO EL HULE-LA ZACUALPA, SE ENCUENTRA UBIDADA EN L, lon:-92.38033563, lat:16.30411382}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 1132867.75 | 1132867.75 | 1132867.75 | 1132867.75 | 1132867.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-045/2019, contratista:ING. ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1132867.75, importe_modificado:1132867.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1680006/proyecto_PROCESO, 1680006/proyecto_INICIO, 1680006/proyecto_FIN, 1680006/proyecto_INICIO, 1680006/proyecto_FIN, 1680006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680126 | Proyecto de inversión | 625715.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625715.97, modificado:625715.97}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA INDIGENA CLAVE: 07KPR3800M - 288264 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 288264 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - SAN CARALAMPIO NEVATAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN CARALAMPIO NEVATAJ, 30350 SAN CARALAMPIO NEVATAJ, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CAMINO SAN CARALMPIO , lon:-92.32699299, lat:16.30166379}} | 2019-10-10 | 2019-12-09 | 625715.97 | 625715.97 | 625715.97 | 625715.97 | 625715.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-ED-048/2019, contratista:ING. FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:625715.97, importe_modificado:625715.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_FIN, 1680126/proyecto_INICIO, 1680126/proyecto_PROCESO, 1680126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680156 | Proyecto de inversión | 232126.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232126.44, modificado:232126.44}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHENCO - 288342 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288342 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO SAN CRISTOBAL - OCOSINGO KILÓMETRO 165 + 500 PARAJE CHENCO, 29450 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL-OCOSINO KM 165.5 CUXALJA Y CARRETERA CUXALJA-ALTAMIRANO KM 10.8, BRECHA CHE, lon:-92.13157624, lat:16.74432288}} | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | 232126.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-137/2019, contratista:RUSBET GERARDO CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232126.44, importe_modificado:232126.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {1680156/proyecto_FIN, 1680156/proyecto_INICIO, 1680156/proyecto_FIN, 1680156/proyecto_PROCESO, 1680156/proyecto_FIN, 1680156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680215 | Proyecto de inversión | 937433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937433.7, modificado:937433.7}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN YOCHIB BARRIO YOCHIB - 288470 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288470 | S | 347 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6525.3, meta_modificada:6525.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL OXCHUC - YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 BARRIO YOCHIB BARRIO YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CABECERA MUNICIPAL-YOCHIB Y , BARRIO PERTENECIENTE A LA LOCAL, lon:-92.44880622, lat:16.85471002}} | 2019-10-31 | 2019-11-27 | 937433.7 | 937433.7 | 937433.7 | 937433.7 | 937433.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-148/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:937433.7, importe_modificado:937433.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6525.3}} | {1680215/proyecto_INICIO, 1680215/proyecto_PROCESO, 1680215/proyecto_FIN, 1680215/proyecto_INICIO, 1680215/proyecto_FIN, 1680215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401680458 | Proyecto de inversión | 453653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453653.23, modificado:453653.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 M CABECERA MUNICIPAL - 289006 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | 289006 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS BARRIO LAS ROSAS CENTRO, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y ALEDAÑAS Y CALLE CALLE CENTRAL Y ALEDAÑAS, ESTAN UBICADOS TODOS LOS CUARTOS EN LOS DIFERENTES B, lon:-92.36962612, lat:16.36408346}} | 2019-11-04 | 2019-12-16 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | 453653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-VIV-056/2019, contratista:ING. BENJAMIN GUTIERREZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:453653.23, importe_modificado:453653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1680458/proyecto_PROCESO, 1680458/proyecto_FIN, 1680458/proyecto_INICIO, 1680458/proyecto_FIN, 1680458/proyecto_INICIO, 1680458/proyecto_PROCESO, 1680458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401681331 | Proyecto de inversión | 390142.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390142.92, modificado:390142.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD DE TENTIC - 290915 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 290915 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TENTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 PARAJE TENTIC, 29863 TENTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE DE LA CABECERA RECORRER S, lon:-92.7603712, lat:16.90812524}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 390142.92 | 390142.92 | 390142.92 | 390142.92 | 390142.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/40, contratista:ARCADIO LOPEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:390142.92, importe_modificado:390142.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681331/proyecto_INICIO, 1681331/proyecto_FIN, 1681331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401681527 | Proyecto de inversión | 776730.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776730.78, modificado:776730.78}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIKPOMILJA - 291345 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291345 | S | 287 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5572.3, meta_modificada:5572.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIKPOMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 PARAJE CHIKPOMILJÁ, 29450 CHIKPOMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERRACERIA CHIKPOMILJA, PARA LLEGAR A LA COMUNI, lon:-92.42585014, lat:16.82913395}} | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-095/2019, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:776730.78, importe_modificado:776730.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5572.3}} | {1681527/proyecto_PROCESO, 1681527/proyecto_FIN, 1681527/proyecto_INICIO, 1681527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401681762 | Proyecto de inversión | 22946.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22946.06, modificado:22946.06}} | REHABILITACION DE LAMPARAS ESC. SEC. TEC. #57 CON CLAVE: 07DST0057C LARRAINZAR - 291875 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 291875 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE EL 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71237508, lat:16.88041269}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 22946.06 | 22946.06 | 22946.06 | 22946.06 | 22946.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-706, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:22946.06, importe_modificado:22946.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1681762/proyecto_INICIO, 1681762/proyecto_FIN, 1681762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401682153 | Proyecto de inversión | 35657.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35657.9, modificado:35657.9}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 07DPB1167C LATZVILTON - 292813 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 292813 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LARRAINZAR A SANTO DOMININGO EN, lon:-92.76563197, lat:16.88726903}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 35657.9 | 35657.9 | 35657.9 | 35657.9 | 35657.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-711, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:35657.9, importe_modificado:35657.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682153/proyecto_INICIO, 1682153/proyecto_FIN, 1682153/proyecto_PROCESO, 1682153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401682675 | Proyecto de inversión | 1010012 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010012.0, modificado:1010012.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C.(NACHITOM-SANTO DOMINGO)-JOLNACHOJ - 293891 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | 293891 | S | 323 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARSANTO DOMINGO A LA ALTURA, lon:-92.78209821, lat:16.91265707}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 1010012 | 1010012 | 1010012 | 1010012 | 1010012 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-701, contratista:EDUARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1010012.0, importe_modificado:1010012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682675/proyecto_FIN, 1682675/proyecto_PROCESO, 1682675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401682895 | Proyecto de inversión | 378772.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378772.84, modificado:378772.84}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPR0174G CABECERA MUNICIPAL - 294340 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE LARRAINZAR | 294340 | S | 1249 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA MAZARIEGOS, AVENIDA 5 DE MAYO ESTA UBICADA ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL ENTRE LA AV.MAZARIEGO Y LA AV. 5 DE MAYO, lon:-92.71371326, lat:16.88409966}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 378772.84 | 378772.84 | 378772.84 | 378772.84 | 378772.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:378772.84, importe_modificado:378772.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682895/proyecto_PROCESO, 1682895/proyecto_INICIO, 1682895/proyecto_PROCESO, 1682895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683072 | Proyecto de inversión | 532687.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532687.78, modificado:532687.78}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 294643 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR CHIAPAS | 294643 | S | 280 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTIAGO EL PINAR, lon:-92.71845679, lat:16.90181947}} | 2019-08-01 | 2019-09-15 | 532687.78 | 532687.78 | 532687.78 | 532687.78 | 532687.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/45, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:532687.78, importe_modificado:532687.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683072/proyecto_PROCESO, 1683072/proyecto_FIN, 1683072/proyecto_INICIO, 1683072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683088 | Proyecto de inversión | 110700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110700.0, modificado:110700.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 54 ACCIONES BUENA VISTA - 294668 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294668 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DE LA , lon:-92.84683265, lat:16.93238369}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 110700 | 110700 | 110700 | 110700 | 110700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-727, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:110700.0, importe_modificado:110700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1683088/proyecto_INICIO, 1683088/proyecto_PROCESO, 1683088/proyecto_FIN, 1683088/proyecto_PROCESO, 1683088/proyecto_INICIO, 1683088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683195 | Proyecto de inversión | 49200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49200.0, modificado:49200.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 24 ACCIONES NAXOCH II - 294881 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294881 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE NASHOOX, 29863 NA XOCH II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAXOCH II SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR SANTO DOMING, lon:-92.74749305, lat:16.88776632}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-719, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:49200.0, importe_modificado:49200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1683195/proyecto_INICIO, 1683195/proyecto_FIN, 1683195/proyecto_PROCESO, 1683195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683215 | Proyecto de inversión | 10250 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10250.0, modificado:10250.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 5 ACCIONES POCOLTON - 294918 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 294918 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POCOLTON SE ENCUENTRA A UN COSTA IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-92.7048258, lat:16.88315841}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-718, contratista:ODALIS HERNANDEZ MOSCOSO, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:10250.0, importe_modificado:10250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1683215/proyecto_INICIO, 1683215/proyecto_FIN, 1683215/proyecto_PROCESO, 1683215/proyecto_FIN, 1683215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683216 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CANDELARIA 2DA SECCION - 294919 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 294919 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LA PROVIDENCIA - CANDELARIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO CANDELARIA 2DA SECCION, 29570 CANDELARIA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.11703019, lat:17.38368848}} | 2019-07-13 | 2019-12-27 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1683216/proyecto_INICIO, 1683216/proyecto_PROCESO, 1683216/proyecto_INICIO, 1683216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683454 | Proyecto de inversión | 1200670.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200670.31, modificado:1199394.87}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EN SAKLUMILJA A EL NIZ - 295408 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295408 | S | 3800 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 2 TRAMO CABECECERA MUNICIPAL OXCHUC - EL NIZ KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE CHAONIL EL NIZ, RANCHO DEL CURA, TUXAQUILJA, SAKLUMILJA, 29460 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALUMILJA-EL NIZ Y , , lon:-92.27188948, lat:16.76586356}} | 2019-10-07 | 2019-12-31 | 1199394.87 | 1199394.87 | 1199394.87 | 1199394.87 | 1199394.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/PROII-FISM/001/2019, contratista:JOAQUIN RUIZ INFANTE, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1199394.87, importe_modificado:1199394.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683454/proyecto_INICIO, 1683454/proyecto_FIN, 1683454/proyecto_PROCESO, 1683454/proyecto_FIN, 1683454/proyecto_PROCESO, 1683454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683604 | Proyecto de inversión | 127212.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127212.85, modificado:127212.85}} | REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADA DE AULAS Y AGENCIA DE BASHANTIK - 295727 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | 295727 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARSANTO DOMINGO EN EL KILOMETRO 19 A MA, lon:-92.80812748, lat:16.90878779}} | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 127212.85 | 127212.85 | 127212.85 | 127212.85 | 127212.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/27, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:127212.85, importe_modificado:127212.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683604/proyecto_PROCESO, 1683604/proyecto_FIN, 1683604/proyecto_INICIO, 1683604/proyecto_PROCESO, 1683604/proyecto_INICIO, 1683604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683646 | Proyecto de inversión | 82847.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82847.3, modificado:82847.3}} | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CABECERA MUNICIPAL - 295826 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 295826 | S | 1210 | 1154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE MAZARIEGOS Y CALLE MAZARIEGOS, CALLE MAZARIEGOS UBICADA A 150 METROS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, lon:-92.71507215, lat:16.88614724}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 82847.3 | 82847.3 | 82847.3 | 82847.3 | 82847.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-738, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:82847.3, importe_modificado:82847.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683646/proyecto_PROCESO, 1683646/proyecto_FIN, 1683646/proyecto_INICIO, 1683646/proyecto_FIN, 1683646/proyecto_PROCESO, 1683646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683783 | Proyecto de inversión | 172263.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172263.96, modificado:172263.96}} | REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 07DPB1489L EN TIVO ALTO. - 296059 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 296059 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE TIVO ALTO, 29863 TIVO ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUERTO CATE A LA ALTURA DEL KM 4800, lon:-92.74575313, lat:16.90424722}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 172263.96 | 172263.96 | 172263.96 | 172263.96 | 172263.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/25, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:172263.96, importe_modificado:172263.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683783/proyecto_INICIO, 1683783/proyecto_PROCESO, 1683783/proyecto_INICIO, 1683783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401683934 | Proyecto de inversión | 139637.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139637.26, modificado:139637.26}} | REHABILITACION DE PINTURAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PLAN DE IGUALA CLAVE: 07DPB1897Q TZAJALHO - 296344 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | 296344 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO LARRAINZAR PUERTO CATE EN KM 6 HAY UN DESVIO , lon:-92.74414055, lat:16.91363888}} | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 139637.26 | 139637.26 | 139637.26 | 139637.26 | 139637.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2019/23, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:139637.26, importe_modificado:139637.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683934/proyecto_INICIO, 1683934/proyecto_FIN, 1683934/proyecto_INICIO, 1683934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684471 | Proyecto de inversión | 20520.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20520.4, modificado:20520.4}} | MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CON LA CLAVE:07KPB1833P, EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYA - 297347 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 297347 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 00 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA POR LATZVILTO N A 3 KM, lon:-92.80607808, lat:16.90158728}} | 2019-08-15 | 2019-08-31 | 20520.4 | 20520.4 | 20520.4 | 20520.4 | 20520.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2019-753, contratista:LUCAS HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:20520.4, importe_modificado:20520.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1684471/proyecto_INICIO, 1684471/proyecto_PROCESO, 1684471/proyecto_FIN, 1684471/proyecto_INICIO, 1684471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401684989 | Proyecto de inversión | 28596.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28596.28, modificado:28596.28}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS | AD/DOPM/005/2019 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 28596.28 | 28596.28 | 28596.28 | 28596.28 | 28596.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71056, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, monto:28596.28, importe_modificado:28596.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1684989/proyecto_INICIO, 1684989/proyecto_PROCESO, 1684989/proyecto_FIN, 1684989/proyecto_INICIO, 1684989/proyecto_PROCESO, 1684989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401685642 | Proyecto de inversión | 824714.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824714.32, modificado:824714.32}} | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-05 | N | 0 | 0 | 623 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 824714.32 | 824714.32 | 824714.32 | 824714.32 | 824714.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0005/2019, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:824714.32, importe_modificado:824714.32}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1685642/proyecto_INICIO, 1685642/proyecto_PROCESO, 1685642/proyecto_INICIO, 1685642/proyecto_PROCESO, 1685642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401692661 | Proyecto de inversión | 545756.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545756.02, modificado:545756.02}} | BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | BACHEO1 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.45, meta_modificada:625.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Principal 105, Siglo XXI 2da Secc, 29520 Pichucalco, Chis., México, lon:-93.12395811, lat:17.50627092}} | 2019-05-27 | 2019-07-26 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | 545756.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-004/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:545756.02, importe_modificado:545756.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.45}} | {1692661/proyecto_FIN, 1692661/proyecto_INICIO, 1692661/proyecto_PROCESO, 1692661/proyecto_FIN, 1692661/proyecto_PROCESO, 1692661/proyecto_INICIO, 1692661/proyecto_PROCESO, 1692661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401693289 | Proyecto de inversión | 542323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542323.2, modificado:542323.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE CRISTOBAL COLON | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | AGUA1 | S | 7445 | 6767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 542323.2 | 542323.2 | 542323.2 | 542323.2 | 542323.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/HIDROCARBUROS-005/2019, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:542323.2, importe_modificado:542323.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1693289/proyecto_INICIO, 1693289/proyecto_PROCESO, 1693289/proyecto_INICIO, 1693289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401693855 | Proyecto de inversión | 122411.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122411.03, modificado:122411.03}} | MEJORAMIENTO EN LINEA DE BAJA TENSION | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-057/2019 | N | 0 | 0 | 649 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:Guadalupe Paxilá, Chis., Mexico, lon:-92.0308525, lat:17.1195638}} | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 122411.03 | 122411.03 | 122411.03 | 122411.03 | 122411.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-057/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122411.03, importe_modificado:122411.03}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1693855/proyecto_INICIO, 1693855/proyecto_FIN, 1693855/proyecto_PROCESO, 1693855/proyecto_INICIO, 1693855/proyecto_PROCESO, 1693855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694759 | Acción | 123469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123469.28, modificado:123469.28}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 149332 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPA | 149332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 123469.28 | 123469.28 | 123469.28 | 123469.28 | 123469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IAP19-20, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:123469.28, importe_modificado:123469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694759/proyecto_INICIO, 1694759/proyecto_PROCESO, 1694759/proyecto_FIN, 1694759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694762 | Acción | 73513.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73513.52, modificado:73513.52}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES - 149960 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA | 149960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | 73513.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:73513.52, importe_modificado:73513.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694762/proyecto_FIN, 1694762/proyecto_PROCESO, 1694762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694783 | Acción | 381060.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381060.24, modificado:381060.24}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL - 156828 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 156828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 381060.24 | 381060.24 | 381060.24 | 381060.24 | 381060.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:381060.24, importe_modificado:381060.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1694783/proyecto_INICIO, 1694783/proyecto_FIN, 1694783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694790 | Acción | 275193.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275193.53, modificado:275193.53}} | CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 159419 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA | 159419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 275193.53 | 275193.53 | 275193.53 | 275193.53 | 275193.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:275193.53, importe_modificado:275193.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694790/proyecto_INICIO, 1694790/proyecto_FIN, 1694790/proyecto_PROCESO, 1694790/proyecto_FIN, 1694790/proyecto_PROCESO, 1694790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694793 | Acción | 142009.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142009.83, modificado:142009.83}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 159583 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 159583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2019-07-13 | 2019-11-07 | 142009.83 | 142009.83 | 142009.83 | 142009.83 | 142009.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:142009.83, importe_modificado:142009.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:9.0}} | {1694793/proyecto_FIN, 1694793/proyecto_PROCESO, 1694793/proyecto_INICIO, 1694793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694904 | Acción | 75714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75714.29, modificado:75714.29}} | CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS - 193364 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 193364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.472597, lat:16.541514}} | 2019-07-13 | 2019-11-25 | 75714.29 | 75714.29 | 75714.29 | 75714.29 | 75714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80534, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:75714.29, importe_modificado:75714.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694904/proyecto_PROCESO, 1694904/proyecto_FIN, 1694904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694910 | Acción | 234320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234320.0, modificado:234320.0}} | ASESORÍA PARA LLEVAR A CABO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Y ASÍ ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 193469 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | 193469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.472597, lat:16.541514}} | 2019-07-13 | 2019-11-25 | 234320 | 234320 | 234320 | 234320 | 234320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80515, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:234320.0, importe_modificado:234320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694910/proyecto_PROCESO, 1694910/proyecto_INICIO, 1694910/proyecto_PROCESO, 1694910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694976 | Acción | 662026.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662026.68, modificado:662026.68}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO - 207723 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 207723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 662026.68 | 662026.68 | 662026.68 | 662026.68 | 662026.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:662026.68, importe_modificado:662026.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694976/proyecto_FIN, 1694976/proyecto_PROCESO, 1694976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401694977 | Acción | 2751484.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751484.51, modificado:2751484.51}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE - 207751 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | 207751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 2751484.51 | 2751484.51 | 2751484.51 | 2751484.51 | 2751484.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2751484.51, importe_modificado:2751484.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1694977/proyecto_PROCESO, 1694977/proyecto_FIN, 1694977/proyecto_PROCESO, 1694977/proyecto_INICIO, 1694977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695096 | Acción | 449109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449109.9, modificado:449109.9}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 239014 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-12-30 | 449109.9 | 449109.9 | 449109.9 | 449109.9 | 449109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75246, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:449109.9, importe_modificado:449109.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695096/proyecto_PROCESO, 1695096/proyecto_INICIO, 1695096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695099 | Acción | 37497 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37497.0, modificado:37497.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 240398 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 240398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 37497 | 37497 | 37497 | 37497 | 37497 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1234750.02, importe_modificado:1234750.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1695099/proyecto_PROCESO, 1695099/proyecto_FIN, 1695099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695147 | Acción | 235668.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235668.8, modificado:235668.8}} | ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS DEL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 249175 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 249175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} | 2019-07-15 | 2019-12-11 | 235668.8 | 235668.8 | 235668.8 | 235668.8 | 235668.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77305, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:235668.8, importe_modificado:235668.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1695147/proyecto_PROCESO, 1695147/proyecto_INICIO, 1695147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695194 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 257565 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE | 257565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75463, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695194/proyecto_INICIO, 1695194/proyecto_FIN, 1695194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695208 | Acción | 278753.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278753.54, modificado:278753.54}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 259438 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE PANTELHO | 259438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.46958, lat:17.006659}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 278753.54 | 278753.54 | 278753.54 | 278753.54 | 278753.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83043, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Pantelho, monto:278753.55, importe_modificado:278753.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695208/proyecto_INICIO, 1695208/proyecto_PROCESO, 1695208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto no ejecutado en 2019, en proceso de cancelación de folio, trimestre:5.0, usuario:jaimeagonzalezl, fecha:2020-06-17}, obs2: {observación:proyecto no ejecutado 2019, en proceso de cancelación de folio, trimestre:5.0, usuario:jaimeagonzalezl, fecha:2020-06-17}, obs3: {observación:proyecto no ejecutado 2019, en proceso de cancelación de folio., trimestre:5.0, usuario:jaimeagonzalezl, fecha:2020-06-17}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695215 | Acción | 113896.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113896.37, modificado:113896.37}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 259927 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO | 259927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.93757028, lat:17.2094708}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 113896.37 | 113896.37 | 113896.37 | 113896.37 | 113896.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:113896.37, importe_modificado:113896.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695215/proyecto_INICIO, 1695215/proyecto_FIN, 1695215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695230 | Acción | 368740.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368740.52, modificado:368740.52}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 261288 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE SITALA | 261288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 368740.52 | 368740.52 | 368740.52 | 368740.52 | 368740.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:368740.52, importe_modificado:368740.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1695230/proyecto_INICIO, 1695230/proyecto_FIN, 1695230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695232 | Acción | 138936.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138936.9, modificado:138936.9}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 261346 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 261346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2019-07-15 | 2019-09-20 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | 138936.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1250432.09, importe_modificado:1250432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695232/proyecto_INICIO, 1695232/proyecto_PROCESO, 1695232/proyecto_INICIO, 1695232/proyecto_FIN, 1695232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695282 | Acción | 2874748.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874748.2, modificado:2874748.2}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCION CIVIL - 269023 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | 269023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}} | 2019-07-13 | 2019-09-21 | 2874748.2 | 2874748.2 | 2874748.2 | 2874748.2 | 2874748.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/AST/FISMDF-001/2019, contratista:JOSE GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:839990.0, importe_modificado:839990.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/AST/FISMDF-002/2019, contratista:SOLUCIONES IKEA SC, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2034758.2, importe_modificado:2034758.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695282/proyecto_PROCESO, 1695282/proyecto_INICIO, 1695282/proyecto_FIN, 1695282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695292 | Acción | 29878.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29878.13, modificado:29878.13}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 269657 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE VILLA COMALTITLAN | 269657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.576024, lat:15.211938}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 29878.13 | 29878.13 | 29878.13 | 29878.13 | 29878.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-PRODIM-IAP19-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:268902.69, importe_modificado:268902.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695292/proyecto_INICIO, 1695292/proyecto_FIN, 1695292/proyecto_INICIO, 1695292/proyecto_PROCESO, 1695292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695316 | Acción | 156191.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156191.91, modificado:156191.91}} | CAPACITACION - 274204 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA | 274204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 156191.91 | 156191.91 | 156191.91 | 156191.91 | 156191.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75361, contratista:, convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja , monto:156191.91, importe_modificado:156191.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1695316/proyecto_FIN, 1695316/proyecto_PROCESO, 1695316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695572 | Acción | 81282.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81282.89, modificado:81282.89}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 289768 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE COAPILLA | 289768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 81282.89 | 81282.89 | 81282.89 | 81282.89 | 81282.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:81282.89, importe_modificado:81282.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1695572/proyecto_FIN, 1695572/proyecto_INICIO, 1695572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401695609 | Acción | 171243.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171243.68, modificado:171243.68}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 293459 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE RAYON | 293459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2019-07-13 | 2019-10-16 | 171243.68 | 171243.68 | 171243.68 | 171243.68 | 171243.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80405, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:171243.68, importe_modificado:171243.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1695609/proyecto_INICIO, 1695609/proyecto_PROCESO, 1695609/proyecto_FIN, 1695609/proyecto_PROCESO, 1695609/proyecto_FIN, 1695609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696089 | Proyecto de inversión | 1999997.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999997.11, modificado:1999997.11}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2030 | 19058 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Pequeñeses, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0821484, lat:16.9043025}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1999997.11 | 1999997.11 | 1999997.11 | 1999997.11 | 1999997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-SE-0058/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999997.11, importe_modificado:1999997.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1696089/proyecto_INICIO, 1696089/proyecto_PROCESO, 1696089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696138 | Proyecto de inversión | 2000194.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000194.22, modificado:2000194.22}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA, CHIAPAS. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARRIAGA, CHIAPAS. | PMACH/DOPM/FISMDF/001/2019 | N | 0 | 0 | 24447 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sexta Calle Sur 13-382, Pemex, 30450 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90426636, lat:16.23511283}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Sexta Calle Sur 5, Los Laureles, 30700 Arriaga, Chis., México, lon:-93.90282869, lat:16.23678158}} | 2019-08-01 | 2019-08-16 | 2000194.22 | 2000194.22 | 2000194.22 | 2000194.22 | 2000194.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2000194.22, importe_modificado:2000194.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:161.0}} | {1696138/proyecto_INICIO, 1696138/proyecto_PROCESO, 1696138/proyecto_FIN, 1696138/proyecto_PROCESO, 1696138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696351 | Proyecto de inversión | 7097567.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7097567.87, modificado:7097567.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE XANIL - 238141 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238141 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5551.0, meta_modificada:5551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:? ?, lon:-92.10526406, lat:17.21390677}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 7097567.87 | 7097567.87 | 7097567.87 | 7097567.87 | 7097567.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7097567.87, importe_modificado:7097567.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5551.0}} | {1696351/proyecto_FIN, 1696351/proyecto_INICIO, 1696351/proyecto_FIN, 1696351/proyecto_PROCESO, 1696351/proyecto_INICIO, 1696351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696595 | Proyecto de inversión | 805226.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805226.97, modificado:805226.97}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19063 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 805226.97 | 805226.97 | 805226.97 | 805226.97 | 805226.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-SC-0063/2019, contratista:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GUADALUPE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:805226.97, importe_modificado:805226.97}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1696595/proyecto_INICIO, 1696595/proyecto_PROCESO, 1696595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401696901 | Proyecto de inversión | 650448.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650448.7, modificado:650448.7}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | MCC/CP/FORTAMUN-101/2019 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:Batzel-Ak´tetik Chilon Chiapas., lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 650448.7 | 650448.7 | 650448.7 | 650448.7 | 650448.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CP/FORTAMUN-101/2019, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:650448.7, importe_modificado:650448.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1696901/proyecto_FIN, 1696901/proyecto_PROCESO, 1696901/proyecto_FIN, 1696901/proyecto_INICIO, 1696901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401697053 | Proyecto de inversión | 2119153.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119153.51, modificado:2119153.51}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS LEDS DE 55 WATTS DE POTENCIA | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS | PMACH/DOPM/FISMDF/005/2019 | N | 0 | 0 | 3353 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:México 200, Chiapas, México, lon:-94.07094955, lat:16.16637259}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:Calle Central Nte. 524, Emiliano Zapata, Chis., México, lon:-94.06082153, lat:16.17708907}} | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2119153.51 | 2119153.51 | 2119153.51 | 2119153.51 | 2119153.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMACH/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2103212.05, importe_modificado:2103212.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {1697053/proyecto_INICIO, 1697053/proyecto_FIN, 1697053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401697612 | Proyecto de inversión | 381177.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:381177.6, modificado:381177.6}} | Rehabilitación de Vialidad, Drenaje y Muro de Contención del Canal Pluvial en Paseo de las Rosas, entre Rosa del Centro y Rosa del Sur, Infonavit Rosario | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 2.2.1.-101-UR-19-01-64-003 | S | 2406 | 2543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Paseo de Las Rosas 14, El Rosario INFONAVIT, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08798432, lat:16.76471748}} | 2019-02-15 | 2019-04-15 | 381177.6 | 381177.6 | 381177.6 | 381177.6 | 381177.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698036 | Adquisición | 32836.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32836.66, modificado:32836.66}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO LA CONCORDIA | HLC/ORC/FAFM-OOOOO1/2019 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Central 113A, Guadalupe, 30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6878792, lat:16.11637614}} | 2019-03-12 | 2019-05-12 | 32836.66 | 32836.66 | 32836.66 | 32836.66 | 32836.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76981, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:32836.66, importe_modificado:32836.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1698036/proyecto_FIN, 1698036/proyecto_PROCESO, 1698036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401698732 | Proyecto de inversión | 4201928.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201928.48, modificado:4201928.48}} | Secretaría de Obras Públicas (Ampliación, mantenimiento y conservación de la infraestructura física (Terminación de los trabajos)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211E06501I12B033101025828S33012019 | S | 255879 | 281223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-10-01 | 2020-04-30 | 4201928.48 | 4201928.48 | 4201928.48 | 4201928.48 | 4201928.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-296 E, contratista:GRUPO MONTANO CONSTRUCCIONES CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4201928.48, importe_modificado:4201928.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1900.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501707643 | Proyecto de inversión | 899579.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899579.72, modificado:899579.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | MPC-DOPM-FISM-031-2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:130, direccion:Pijijiapan, Chis., Mexico, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 899579.72 | 899579.72 | 899579.72 | 899579.72 | 899579.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1707643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190501711348 | Acción | 1000991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000991.89, modificado:1000991.89}} | 192104.- Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Bénito Juárez Uno (Chiapas Nuevo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1000991.89 | 1000991.89 | 1000991.89 | 1000991.89 | 1000991.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101505398 | Proyecto de inversión | 264531.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264531.31, modificado:264531.31}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 5721 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 5721 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.16, meta_modificada:66.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA ALDAMA LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHI, lon:-92.68086015, lat:16.54413934}} | 2019-01-15 | 2019-01-30 | 264531.31 | 264531.31 | 264531.31 | 264531.31 | 264531.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:264531.31, importe_modificado:264531.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.16}} | {1505398/proyecto_INICIO, 1505398/proyecto_PROCESO, 1505398/proyecto_FIN, 1505398/proyecto_PROCESO, 1505398/proyecto_FIN, 1505398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101505936 | Proyecto de inversión | 991020.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991020.22, modificado:991020.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN I COYOJIL I - 7416 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7416 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ (CABECERA MUNICIPAL) - XANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 920 EJIDO COYOJIL, 00000 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIM. AQUILES SERDAN LA CUAL SE ENCUENTRA A, lon:-92.28514548, lat:17.30738227}} | 2019-03-06 | 2019-06-03 | 991020.22 | 991020.22 | 991020.22 | 991020.22 | 991020.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-012/2019, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:991020.22, importe_modificado:991020.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1505936/proyecto_INICIO, 1505936/proyecto_PROCESO, 1505936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101505950 | Proyecto de inversión | 1148534.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148534.7, modificado:1148534.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ÁNGEL ALBINO CORZO I FLOR DE CAFÉ I - 7438 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7438 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LAS ENTRE VIALIDADES NO CUENTAN CON NOMBRE POR LO QUE NO SE COLOCAN EN EL NOMBRE GEOGRÁFICO L, lon:-92.26832967, lat:17.32799539}} | 2019-03-06 | 2019-06-03 | 1148534.7 | 1148534.7 | 1148534.7 | 1148534.7 | 1148534.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-013/2019, contratista:CONSTRUCTORA DALMYCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1148534.7, importe_modificado:1148534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1505950/proyecto_INICIO, 1505950/proyecto_FIN, 1505950/proyecto_PROCESO, 1505950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101506022 | Proyecto de inversión | 2047071.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047071.45, modificado:2047071.45}} | ONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I MADERO I JOSÉ MARÍA MORELOS Y P I - 7608 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 7608 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DEL EJIDO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL Y AUN COSTADO SE ENCUENTRA UNA SUPERVISORI, lon:-92.21485864, lat:17.27324058}} | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 2047071.45 | 2047071.45 | 2047071.45 | 2047071.45 | 2047071.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ED/FISM-017/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2047071.45, importe_modificado:2047071.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506022/proyecto_INICIO, 1506022/proyecto_PROCESO, 1506022/proyecto_FIN, 1506022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101508677 | Proyecto de inversión | 862197.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862197.11, modificado:862197.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL LADO ORIENTE ENTRE LA CARRETERA INTERN CALLE SAN NICOLAS Y AV VICENTE GUERRERO - 14456 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 14456 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SAN NICOLAS, AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA C, lon:-92.42827154, lat:16.52594156}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | 862197.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-007/2019, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:862197.11, importe_modificado:862197.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1508677/proyecto_INICIO, 1508677/proyecto_PROCESO, 1508677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509101 | Proyecto de inversión | 5759584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5759584.0, modificado:5759584.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 16973 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 16973 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - TRES CERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE , 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 12 KILÓMETROS AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-92.47289891, lat:16.91594725}} | 2019-02-08 | 2019-07-10 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | 5759584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-005/2019, contratista:MARCO ANTONIO VELASCO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:5759584.0, importe_modificado:5759584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1509101/proyecto_PROCESO, 1509101/proyecto_INICIO, 1509101/proyecto_PROCESO, 1509101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101509260 | Proyecto de inversión | 4499675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 17208 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 17208 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - OCOCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC POR 6750 KM DE ASFALTO Y 973 MTS. DE CONCRETO HIDRÁULICO, lon:-92.47488594, lat:16.83776612}} | 2019-03-04 | 2019-07-15 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2019, contratista:BRAYA OSBERTO DE LA CRUS VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1509260/proyecto_INICIO, 1509260/proyecto_PROCESO, 1509260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510120 | Proyecto de inversión | 1251742.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251742.58, modificado:1251742.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 18771 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18771 | S | 231 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.8, meta_modificada:130.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA C, lon:-92.47652157, lat:16.45400244}} | 2019-03-01 | 2019-04-14 | 1251742.58 | 1251742.58 | 1251742.58 | 1251742.58 | 1251742.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-011/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1251742.58, importe_modificado:1251742.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.8}} | {1510120/proyecto_INICIO, 1510120/proyecto_PROCESO, 1510120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510831 | Proyecto de inversión | 14730672.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.473067241E7, modificado:1.399419239E7}} | Reconstrucción del camino: Salvador Urbina ¿ Julián Grajales; tramo del km. 0+000 al km. 19+720 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B038 | N | 0 | 0 | 104488 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.22, meta_modificada:8.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av 21 de Octubre de 1863 8, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.01540375, lat:16.70788997}} | 2019-03-07 | 2019-06-04 | 13994192.39 | 13994192.39 | 13994192.39 | 13994192.39 | 13994192.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194101-002, contratista:C. ING. LUIS MANUEL CERVANTES GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.375700269E7, importe_modificado:1.375700269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510910 | Proyecto de inversión | 27974137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.797413793E7, modificado:2.657176171E7}} | Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 68+300 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B043 | N | 0 | 0 | 110007 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:68.3, meta_modificada:68.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:1a. Avenida Nte. 3, El Bajial, 30470 Villaflores, Chis., México, lon:-93.26843262, lat:16.23577209}} | 2019-03-22 | 2019-07-19 | 26571761.71 | 26571761.71 | 26571761.71 | 26571761.71 | 26571761.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194103-008, contratista:C. ING. MARIO SOLIS PAREDES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.612139287E7, importe_modificado:2.612139287E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:68.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101510913 | Proyecto de inversión | 9155172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9155172.41, modificado:8685053.77}} | Camino: Domingo Chanona - Villaflores - Revolución Mexicana, km. 50+000 - km. 105+700 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 153511E05901C03B044 | N | 0 | 0 | 110007 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:55.7, meta_modificada:55.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Segunda Avenida Nte. 43, Sta Catarina, 30470 Santa Catarina, Chis., México, lon:-93.26980591, lat:16.23577209}} | 2019-03-22 | 2019-06-04 | 8685053.77 | 8685053.77 | 8685053.77 | 8685053.77 | 8685053.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194104-009, contratista:C. ARQ. NOE RUÍZ CHONGO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8537849.47, importe_modificado:8537849.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:55.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511325 | Proyecto de inversión | 19989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9989E7, modificado:1.992150175E7}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (SESESP) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 5507440 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Puerto Arista s/n, 21 de Septiembre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08960523, lat:16.77942227}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 19921501.75 | 19921501.75 | 19921501.75 | 19921501.75 | 19921501.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:160.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511369 | Proyecto de inversión | 1690939.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690939.12, modificado:1780510.09}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública (SESESP) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 5507440 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:39.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Cto. Nido de Águilas Sur 203, Las Águilas, 29017 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08922501, lat:16.78047864}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 1780510.09 | 1780510.09 | 1780510.09 | 1780510.09 | 1780510.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REINTEGRO $429.03, trimestre:5.0, usuario:oliviajimenezr, fecha:2020-06-17}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101511455 | Proyecto de inversión | 5192258.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192258.57, modificado:5192258.48}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (FGE) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalia General del Estado de Chiapas |  | N | 0 | 0 | 1039 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:359.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010, El Bosque, 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08976231, lat:16.76201571}} | 2019-03-07 | 2019-12-31 | 5192258.48 | 5192258.48 | 5192258.48 | 5192258.48 | 5192258.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REINTEGRO $0.09, trimestre:5.0, usuario:oliviajimenezr, fecha:2020-06-17}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190101513311 | Proyecto de inversión | 835825.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835825.15, modificado:835825.15}} | 199015.- Primaria Leyes de Reforma. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B001-5825S | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:59, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 835825.15 | 835825.15 | 835825.15 | 835825.15 | 835825.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201518560 | Proyecto de inversión | 505887.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505887.6, modificado:505887.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO SONORA SAN ISIDRO - 19401 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 19401 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - DESVIO ARROYO GRANDE-SONORA-SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 230 EJIDO SAN ISIDRO, 29750 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN, lon:-92.84286342, lat:17.17340014}} | 2019-03-18 | 2019-05-11 | 505887.6 | 505887.6 | 505887.6 | 505887.6 | 505887.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2019, contratista:TOMAS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:505887.6, importe_modificado:505887.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1518560/proyecto_INICIO, 1518560/proyecto_PROCESO, 1518560/proyecto_INICIO, 1518560/proyecto_PROCESO, 1518560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519327 | Proyecto de inversión | 1063039.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063039.68, modificado:1063039.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 21578 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 21578 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30665 TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL TIVOLI KILÓMETRO 13 + 00 CANTON EL TÍVOLI, 30665 CANTÓN EL TÍVOLI, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO TOMANDO LA CARRETERA RUMBO AL TRIUNFO CONSIDER, lon:-92.33255594, lat:15.00565902}} | 2019-02-23 | 2019-04-23 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | 1063039.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0004-2019, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1063039.68, importe_modificado:1063039.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1519327/proyecto_INICIO, 1519327/proyecto_PROCESO, 1519327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519640 | Proyecto de inversión | 726929.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726929.32, modificado:726929.32}} | AMPLIACION DE ANEXO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO AREA DE MATERNIDAD - 22431 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 22431 | S | 20668 | 20755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE ORIENTE NO.42 CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE ORIENTE NO.42 Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE S/N ESTE PROYECTO SE UBICA EN , lon:-92.34361589, lat:16.79046373}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | 726929.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-012/2019, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:726929.32, importe_modificado:726929.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519640/proyecto_INICIO, 1519640/proyecto_FIN, 1519640/proyecto_PROCESO, 1519640/proyecto_FIN, 1519640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519856 | Proyecto de inversión | 1830409.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830409.6, modificado:1830409.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 23145 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23145 | S | 128 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 800 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30170 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CERRADA Y TERRACERIA EL DESVIO, TERRACERI, lon:-91.58258286, lat:16.17430118}} | 2019-02-18 | 2019-03-18 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | 1830409.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/0001/2019, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1830409.6, importe_modificado:1830409.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1519856/proyecto_INICIO, 1519856/proyecto_FIN, 1519856/proyecto_PROCESO, 1519856/proyecto_FIN, 1519856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519959 | Proyecto de inversión | 2413897.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413897.92, modificado:2413897.92}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 23474 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23474 | S | 2802 | 2676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.2, meta_modificada:336.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA PRINCIPAL, AVENIDA REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL PARQUE DEL BARRIO DE VILLAHERMOSA , lon:-91.8659747, lat:16.20730774}} | 2019-03-04 | 2019-04-04 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | 2413897.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2413897.92, importe_modificado:2413897.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.2}} | {1519959/proyecto_PROCESO, 1519959/proyecto_FIN, 1519959/proyecto_INICIO, 1519959/proyecto_FIN, 1519959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201519970 | Proyecto de inversión | 220407.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220407.42, modificado:220407.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 23508 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 23508 | S | 272 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EJIDO SANTA ANITA KILÓMETRO 9 + 320 INTERIOR SN EJIDO , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-SIGLO XX Y CARRETERA EJIDO SANTA ANITA, SE TOMA LA CALLE QUE VA , lon:-92.97771774, lat:17.29764613}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | 220407.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT006/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:220407.42, importe_modificado:220407.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1519970/proyecto_INICIO, 1519970/proyecto_FIN, 1519970/proyecto_PROCESO, 1519970/proyecto_FIN, 1519970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201520310 | Proyecto de inversión | 861901.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861901.17, modificado:861901.17}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TOLBILJA - 24692 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 24692 | S | 326 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CORRALITO (DESVIO A TOLBILJA) - PARAJE TOLBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL OXCHUC-CORRALITO Y CAMINO DESVIO A PARAJE , lon:-92.28685744, lat:16.84503035}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | 861901.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:861901.17, importe_modificado:861901.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}} | {1520310/proyecto_PROCESO, 1520310/proyecto_FIN, 1520310/proyecto_INICIO, 1520310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521080 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 25850 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25850 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.1, meta_modificada:2166.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA VIRGINIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA , lon:-92.16323346, lat:16.91252899}} | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0013/2019, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2166.1}} | {1521080/proyecto_INICIO, 1521080/proyecto_PROCESO, 1521080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521133 | Proyecto de inversión | 3794392.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794392.47, modificado:3794392.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 25914 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 25914 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA LAS FLORES KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA , lon:-92.04117806, lat:16.84066534}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | 3794392.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0019/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3794392.47, importe_modificado:3794392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1521133/proyecto_INICIO, 1521133/proyecto_PROCESO, 1521133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521345 | Proyecto de inversión | 5764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5764000.0, modificado:5764000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 26297 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26297 | S | 189 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NATIVIDAD KILÓMETRO 20 + 200 COLONIA NATIVIDAD, 29870 NATIVIDAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.6326933, lat:16.90245273}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 5764000 | 5764000 | 5764000 | 5764000 | 5764000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5764000.0, importe_modificado:5764000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1521345/proyecto_PROCESO, 1521345/proyecto_FIN, 1521345/proyecto_INICIO, 1521345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521377 | Proyecto de inversión | 771833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771833.67, modificado:771833.67}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL - 26335 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 26335 | S | 468 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7006.0, meta_modificada:7006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , 1 ER TRAMO TIJERA CANOLAL-CANOLAL DEL KM 0+000 AL KM 3+620, 2 DO. TRAMO TIJERA JABA, lon:-92.51640145, lat:17.01664673}} | 2019-02-15 | 2019-03-29 | 771833.67 | 771833.67 | 771833.67 | 771833.67 | 771833.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:771833.67, importe_modificado:771833.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7006.0}} | {1521377/proyecto_INICIO, 1521377/proyecto_FIN, 1521377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521447 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 26436 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26436 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO CANDELARIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA LLEGAR SE PUEDE SOBRE LA 2DA. ORIENTE SUR Y TAMBIEN SOBRE , lon:-92.09208469, lat:16.90734524}} | 2019-02-01 | 2019-06-03 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0027/2019, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}} | {1521447/proyecto_INICIO, 1521447/proyecto_PROCESO, 1521447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521524 | Proyecto de inversión | 557443.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557443.66, modificado:557443.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 26528 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 26528 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.28, meta_modificada:857.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2626, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 550 RANCHERIA BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA CRUCERO LA UNION, TERRACERIA CRUCERO LAS TAZAS PA, lon:-91.66803754, lat:16.80449657}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 557443.66 | 557443.66 | 557443.66 | 557443.66 | 557443.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57578, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:557443.66, importe_modificado:557443.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.28}} | {1521524/proyecto_INICIO, 1521524/proyecto_PROCESO, 1521524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521796 | Proyecto de inversión | 16406899.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.640689945E7, modificado:1.583463081E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC MUNICIPIO DE CHAMULA - 62994 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 62994 | S | 676 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:RANCHERIA CUCHUMULTIC, 29323 CUCHULUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC MUNICIPIO DE CHAMULA , lon:-92.70422804, lat:16.77681884}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15834630.81 | 15834630.81 | 15834630.81 | 15834630.81 | 15834630.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194043-107, contratista:BALLMAR S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.583463081E7, importe_modificado:1.583463081E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521796/proyecto_INICIO, 1521796/proyecto_PROCESO, 1521796/proyecto_INICIO, 1521796/proyecto_PROCESO, 1521796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521817 | Proyecto de inversión | 9730353.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730353.82, modificado:9051708.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO MUNICIPIO DE TAPACHULA - 63092 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63092 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:930, direccion:COLONIA EL ENCANTO, 30740 EL ENCANTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO MUNICIPIO DE TAPACHULA , lon:-92.24920351, lat:14.95631108}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9051708.79 | 9051708.79 | 9051708.79 | 9051708.79 | 9051708.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194005-047, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. FREDDY MOLINA AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9051708.79, importe_modificado:9051708.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521817/proyecto_INICIO, 1521817/proyecto_PROCESO, 1521817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521823 | Proyecto de inversión | 1898428.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898428.46, modificado:1898428.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN - 63107 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63107 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1572, direccion:COLONIA NUEVO PIJIJIAPAN, 30540 LOS CHORROS (MIGUEL UTRILLA), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, lon:-93.29016059, lat:15.78052159}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1898428.46 | 1898428.46 | 1898428.46 | 1898428.46 | 1898428.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194053-050, contratista:C. LIC. EN ING. CIVIL. SERGIO DAVID SILVA ARREDONDO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1898428.46, importe_modificado:1898428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521823/proyecto_INICIO, 1521823/proyecto_PROCESO, 1521823/proyecto_INICIO, 1521823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521840 | Proyecto de inversión | 1334872.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334872.17, modificado:1334872.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO MUNICIPIO DE VILLACORZO - 63162 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63162 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:RANCHERIA EL PROVINCIANO, 30533 CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO MUNICIPIO DE VILLACORZO, lon:-93.0385572, lat:16.24349569}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1334872.17 | 1334872.17 | 1334872.17 | 1334872.17 | 1334872.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194009-033, contratista:C. JORGE ULISES GALVEZ COUTIÑO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1334872.17, importe_modificado:1334872.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521840/proyecto_INICIO, 1521840/proyecto_PROCESO, 1521840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521859 | Proyecto de inversión | 904372.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904372.45, modificado:904372.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 27222 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 27222 | S | 195 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.21, meta_modificada:544.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA MILENIO BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL MILENIO Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, AVENIDA MILENIO PARTIMOS DEL PARQUE CENTRAL HASTA LLEGAR AL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR ZOLORZANO PANIAGUA , lon:-92.07521726, lat:16.9110808}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | 904372.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0038/2019, contratista:JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:904372.45, importe_modificado:904372.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.21}} | {1521859/proyecto_INICIO, 1521859/proyecto_PROCESO, 1521859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201521873 | Proyecto de inversión | 7794624.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7794624.24, modificado:7716364.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE TAPACHULA - 63276 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 63276 | S | 875 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:126, direccion:COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 JOSÉ MARÍA MORELOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE TAPACHULA , lon:-92.39994482, lat:14.78582735}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7716364.9 | 7716364.9 | 7716364.9 | 7716364.9 | 7716364.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194006-037, contratista:C. LIC. EN ARQ. ANNEL MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7716364.9, importe_modificado:7716364.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521873/proyecto_INICIO, 1521873/proyecto_PROCESO, 1521873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201523489 | Proyecto de inversión | 1635611.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635611.01, modificado:1635611.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 29661 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS | 29661 | S | 461 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.6, meta_modificada:1776.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA , 00000 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE RECORRER LA CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO 33.6 KM Y LUEGO , lon:-93.00681738, lat:16.55574603}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | 1635611.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2019, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A. de C.V., convocante:H.Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapa, 2018-2021, monto:1635611.01, importe_modificado:1635611.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.6}} | {1523489/proyecto_FIN, 1523489/proyecto_INICIO, 1523489/proyecto_PROCESO, 1523489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201524117 | Proyecto de inversión | 537829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537829.93, modificado:537829.93}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE SEIS POR OCHO METROS EST RC EN ESC PRIM FRAL PASCUAL OROZCO - 30305 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 30305 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:311, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO QUINCE DE JUNIO DOS, 30600 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINCE DE JUNIO DOS Y TERRACERIA QUINCE DE , lon:-92.65647035, lat:15.30384006}} | 2019-03-19 | 2019-05-17 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | 537829.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:537829.93, importe_modificado:537829.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1524117/proyecto_INICIO, 1524117/proyecto_PROCESO, 1524117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201524213 | Proyecto de inversión | 3903610.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3903610.35, modificado:3903610.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30409 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 30409 | S | 34 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4036.5, meta_modificada:4036.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BRISAS DEL SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BRISAS DEL SOCONUSCO, 30603 BRISAS DEL SOCONUSCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA BRISAS DEL SOCONUSCO, lon:-92.61056902, lat:15.365795}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 3903610.35 | 3903610.35 | 3903610.35 | 3903610.35 | 3903610.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3903610.35, importe_modificado:3903610.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4036.5}} | {1524213/proyecto_INICIO, 1524213/proyecto_PROCESO, 1524213/proyecto_INICIO, 1524213/proyecto_FIN, 1524213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201524735 | Proyecto de inversión | 420219.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420219.62, modificado:420219.62}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 30935 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30935 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BALISARIO DOMINGUEZ SE, lon:-92.33303075, lat:17.17748469}} | 2019-02-15 | 2019-05-15 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | 420219.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-002/2019, contratista:JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:420219.62, importe_modificado:420219.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1524735/proyecto_FIN, 1524735/proyecto_PROCESO, 1524735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201525395 | Proyecto de inversión | 399579.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399579.13, modificado:399579.13}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO KM CERO MAS TRES CEROS AL UNO MAS TRESCIENTOS VEINTICINCO EN EL EJIDO OCHO DE AGOSTO - 31990 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 31990 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:262, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO OCHO DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO 8 DE AGOSTO, 30616 OCHO DE AGOSTO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA OCHO DE AGOSTO, TERRACERIA OCHO DE, lon:-92.6481414, lat:15.22567243}} | 2019-02-20 | 2019-04-19 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | 399579.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-025/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:399579.13, importe_modificado:399579.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1325.0}} | {1525395/proyecto_INICIO, 1525395/proyecto_PROCESO, 1525395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201525611 | Proyecto de inversión | 1199927.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199927.2, modificado:1199927.2}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 32598 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 32598 | S | 578 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO AURORA ERMITA, 29750 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CAB., lon:-92.87274613, lat:17.23537761}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 1199927.2 | 1199927.2 | 1199927.2 | 1199927.2 | 1199927.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1199927.2, importe_modificado:1199927.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1525611/proyecto_INICIO, 1525611/proyecto_PROCESO, 1525611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201525630 | Proyecto de inversión | 850319.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850319.73, modificado:850319.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 32633 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 32633 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:107, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA ESCONDIDA (EL CRUCERO) KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO AGUA ESCONDIDA EL CRUCERO, 30600 AGUA ESCONDIDA (EL CRUCERO), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA ESCONDIDA EL CRUC, lon:-92.58926425, lat:15.35355757}} | 2019-02-20 | 2019-05-15 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | 850319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-005/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:850319.73, importe_modificado:850319.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1525630/proyecto_FIN, 1525630/proyecto_INICIO, 1525630/proyecto_PROCESO, 1525630/proyecto_FIN, 1525630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526110 | Proyecto de inversión | 1626179.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626179.32, modificado:1626179.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 33452 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 33452 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CARRETERA FEDERAL - PATRIA NUEVA - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 550 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL - PATRIA NUEVA Y CAMINO PARAJE PATRIA, lon:-92.27716603, lat:16.8545855}} | 2019-03-11 | 2019-04-11 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | 1626179.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-020/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1626179.32, importe_modificado:1626179.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {1526110/proyecto_INICIO, 1526110/proyecto_PROCESO, 1526110/proyecto_FIN, 1526110/proyecto_INICIO, 1526110/proyecto_PROCESO, 1526110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526654 | Proyecto de inversión | 1065637.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065637.3, modificado:1065637.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 34272 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 34272 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:282, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL RECUERDO KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA EL RECUERDO, 30607 EL RECUERDO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, CARRETERA FEDERAL, lon:-92.61782124, lat:15.26798516}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 1065637.3 | 1065637.3 | 1065637.3 | 1065637.3 | 1065637.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-0033/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1065637.3, importe_modificado:1065637.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1526654/proyecto_INICIO, 1526654/proyecto_PROCESO, 1526654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201526748 | Proyecto de inversión | 600216.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600216.83, modificado:600216.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA - 34372 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34372 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS LIMONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA LOS LIMONES, 30600 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, TERRACERIA LOS LIMON, lon:-92.50128799, lat:15.3522215}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | 600216.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-030/2019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:600216.83, importe_modificado:600216.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1526748/proyecto_PROCESO, 1526748/proyecto_INICIO, 1526748/proyecto_FIN, 1526748/proyecto_PROCESO, 1526748/proyecto_FIN, 1526748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527077 | Proyecto de inversión | 26412474.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.641247492E7, modificado:2.470909068E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT LOMA BONITA LAS PALMAS NVA ESPERANZA SAN LUIS ETC - 95875 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 95875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:305, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30140 LOMA BONITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT LOMA BONITA LAS PALMAS, NVA ESPERANZA,B. SAN LUIS,B. LOS LAURELE, lon:-92.11422841, lat:15.87188702}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 24709090.68 | 24709090.68 | 24709090.68 | 24709090.68 | 24709090.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194078-140, contratista:ING. LUIS MANUEL CERVANTES GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.470909068E7, importe_modificado:2.470909068E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527077/proyecto_INICIO, 1527077/proyecto_PROCESO, 1527077/proyecto_INICIO, 1527077/proyecto_PROCESO, 1527077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527325 | Proyecto de inversión | 1087425.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087425.68, modificado:1087425.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV PTO ARISTA Y AV GALEANA - 35241 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS | 35241 | S | 4228 | 2818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.22, meta_modificada:766.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUERTO ARISTA Y AVENIDA GALEANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. PUERTO ARISTA Y AV. GALEANA COL. EVOLUCI, lon:-93.75818056, lat:16.08420587}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | 1087425.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/001/2019, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1087425.68, importe_modificado:1087425.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.22}} | {1527325/proyecto_INICIO, 1527325/proyecto_FIN, 1527325/proyecto_PROCESO, 1527325/proyecto_FIN, 1527325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527490 | Proyecto de inversión | 215158.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215158.46, modificado:215158.46}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARIL Y AV PTO ARISTA - 35572 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 35572 | S | 4228 | 2819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.76, meta_modificada:129.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PUERTO ARISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV FERROCARRIL Y AV PUERTO ARISTA, lon:-93.75750208, lat:16.08503359}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | 215158.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/002/2019, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:215158.46, importe_modificado:215158.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.76}} | {1527490/proyecto_INICIO, 1527490/proyecto_PROCESO, 1527490/proyecto_INICIO, 1527490/proyecto_FIN, 1527490/proyecto_PROCESO, 1527490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527592 | Proyecto de inversión | 66300.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66300.09, modificado:66300.09}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL GLORIA TIAQUIL - 35699 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 35699 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS - PARAJE GLORIA TIAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE GLORIA TIAQUIL, 00000 GLORIA TIAQUIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS Y CAMINO PARAJE , lon:-92.3075891, lat:16.88369514}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | 66300.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:66300.09, importe_modificado:66300.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1527592/proyecto_FIN, 1527592/proyecto_PROCESO, 1527592/proyecto_INICIO, 1527592/proyecto_PROCESO, 1527592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527671 | Acción | 671484.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671484.27, modificado:2113027.77}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 100622 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 100622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2113027.77 | 2113027.77 | 2113027.77 | 2113027.77 | 2113027.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192125-151, contratista:ARQ. ERICK LAZOS CASTAÑEDA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527671/proyecto_INICIO, 1527671/proyecto_PROCESO, 1527671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201527991 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 36207 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 36207 | S | 98 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE MAZONO Y PALESTINA, lon:-93.12869363, lat:17.25411066}} | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-E/05/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527991/proyecto_INICIO, 1527991/proyecto_FIN, 1527991/proyecto_PROCESO, 1527991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201528796 | Proyecto de inversión | 186379.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186379.79, modificado:186379.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES - 37330 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 37330 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:EJIDO , 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA., lon:-93.03623008, lat:17.41168689}} | 2019-02-25 | 2019-04-25 | 186379.79 | 186379.79 | 186379.79 | 186379.79 | 186379.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA CHIAPAS, monto:186379.79, importe_modificado:186379.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1528796/proyecto_PROCESO, 1528796/proyecto_FIN, 1528796/proyecto_INICIO, 1528796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201528945 | Proyecto de inversión | 110171.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110171.56, modificado:110171.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 37552 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 37552 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA., lon:-93.03626301, lat:17.4114239}} | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 110171.56 | 110171.56 | 110171.56 | 110171.56 | 110171.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/001/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:110171.56, importe_modificado:110171.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1528945/proyecto_FIN, 1528945/proyecto_PROCESO, 1528945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529165 | Proyecto de inversión | 43936.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43936.62, modificado:40353.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 37839 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | LUMISUR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 37839 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:EJIDO LUCIO CABAÑAS, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS A 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL ESCOPETAZO TUXTLA-VILLAHERMOSA., lon:-93.03623008, lat:17.4114562}} | 2019-02-25 | 2019-03-10 | 40353.54 | 40353.54 | 40353.54 | 40353.54 | 40353.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/005/2019, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA CHIAPAS, monto:40353.54, importe_modificado:40353.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1529165/proyecto_INICIO, 1529165/proyecto_FIN, 1529165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529208 | Proyecto de inversión | 42432.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42432.06, modificado:42432.06}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL TIERRA BLANCA - 37880 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 37880 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 PARAJE TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE TIERRA BLANCA, , lon:-92.33755683, lat:16.74938916}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | 42432.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:42432.06, importe_modificado:42432.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1529208/proyecto_INICIO, 1529208/proyecto_FIN, 1529208/proyecto_PROCESO, 1529208/proyecto_FIN, 1529208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529211 | Acción | 277310.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277310.92, modificado:277122.41}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 113257 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 113257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 277122.41 | 277122.41 | 277122.41 | 277122.41 | 277122.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529211/proyecto_INICIO, 1529211/proyecto_PROCESO, 1529211/proyecto_INICIO, 1529211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529304 | Proyecto de inversión | 3899159.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899159.67, modificado:3899159.66}} | UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA EN PALENQUE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - 114147 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 114147 | S | 54786 | 56132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ BARRIO NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. PONIENTE SUR A Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR A, CALLE CALLE ÁNGEL ALBINO CORZO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE, lon:-91.98832747, lat:17.50788363}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3899159.66 | 3899159.66 | 3899159.66 | 3899159.66 | 3899159.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-089 E, contratista:SecretJRS Ingenieria Integral y Consultoria, S.A de C.V.aría de Obras Públicas, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3899159.66, importe_modificado:3899159.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529304/proyecto_INICIO, 1529304/proyecto_PROCESO, 1529304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529496 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:973533.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS DE FERROCEMENTO - 116430 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 116430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30136 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO , lon:-92.23291145, lat:15.56381725}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 973533.23 | 973533.23 | 973533.23 | 973533.23 | 973533.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192109-126, contratista:ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1947066.46, importe_modificado:1947066.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1529496/proyecto_PROCESO, 1529496/proyecto_INICIO, 1529496/proyecto_PROCESO, 1529496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529556 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:906769.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS - 116708 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 116708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LUMIJA, lon:-92.33512218, lat:17.62167599}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 906769.53 | 906769.53 | 906769.53 | 906769.53 | 906769.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192101-145, contratista:C. MARIO HUMBERTO CORONEL VERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2266923.83, importe_modificado:2266923.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1529556/proyecto_INICIO, 1529556/proyecto_PROCESO, 1529556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529634 | Proyecto de inversión | 966663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966663.53, modificado:966663.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 38395 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 38395 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE-AVELLANO BUENAVISTA-MONTE OLIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 250 EJIDO MONTE OLIVO, 29750 MONTE OLIVO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIA RECORR, lon:-92.8376088, lat:17.21052705}} | 2019-04-08 | 2019-05-31 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | 966663.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-020/2019, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:966663.53, importe_modificado:966663.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1529634/proyecto_PROCESO, 1529634/proyecto_INICIO, 1529634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529718 | Proyecto de inversión | 448188.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448188.61, modificado:448188.61}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PUILJA - 38562 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38562 | S | 266 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 PARAJE PUILJA, 00000 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 92.24569240835537 Y CAMINO PARAJE PUILJA, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY , lon:-92.24569241, lat:16.77026692}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | 448188.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:448188.61, importe_modificado:448188.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.0}} | {1529718/proyecto_PROCESO, 1529718/proyecto_INICIO, 1529718/proyecto_FIN, 1529718/proyecto_PROCESO, 1529718/proyecto_FIN, 1529718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529745 | Proyecto de inversión | 95472.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95472.13, modificado:95472.13}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LA FRONTERA - 38625 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38625 | S | 341 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 PARAJE LA FRONTERA, 00000 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE LA FRONTERA, PARA L, lon:-92.3998657, lat:16.84572117}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | 95472.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:95472.13, importe_modificado:95472.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1529745/proyecto_FIN, 1529745/proyecto_INICIO, 1529745/proyecto_PROCESO, 1529745/proyecto_FIN, 1529745/proyecto_PROCESO, 1529745/proyecto_FIN, 1529745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201529940 | Proyecto de inversión | 747067.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747067.96, modificado:747067.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 39140 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39140 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE CARMEN REFORMA COLONIA LA UNION CARMEN REFORMA, 29880 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO SANTA ROSA SAN CARALAMPIO, CAMINO SAN CARALAMPIO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIGEN AL CAMIN, lon:-92.44014108, lat:17.08826695}} | 2019-03-04 | 2019-05-04 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | 747067.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-007/2019, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:747067.96, importe_modificado:747067.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1529940/proyecto_INICIO, 1529940/proyecto_FIN, 1529940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530069 | Proyecto de inversión | 185348.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185348.92, modificado:185348.92}} | ENMALLADO PERIMETRAL DE COMEDOR COMUNITARIO URSULO GALVAN - 39501 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTORA Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | 39501 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO URSULO GALVAN, 29580 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA COMO A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEP, lon:-93.01347496, lat:17.45028782}} | 2019-03-08 | 2019-03-29 | 185348.92 | 185348.92 | 185348.92 | 185348.92 | 185348.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/006-A/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:185348.92, importe_modificado:185348.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530069/proyecto_INICIO, 1530069/proyecto_PROCESO, 1530069/proyecto_FIN, 1530069/proyecto_PROCESO, 1530069/proyecto_FIN, 1530069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530201 | Proyecto de inversión | 188292.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188292.26, modificado:188292.26}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL JUTUBA - 39850 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39850 | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE JUTUBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE JUTUBA, 00000 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO PARAJE JUTUBA, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE S, lon:-92.34982317, lat:16.82834921}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | 188292.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:188292.26, importe_modificado:188292.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1530201/proyecto_INICIO, 1530201/proyecto_FIN, 1530201/proyecto_PROCESO, 1530201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530410 | Proyecto de inversión | 1310735.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310735.29, modificado:1310735.29}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHERÍA SONORA - 40470 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | INGENIERO DIOGENES SANCHEZ HERNANDEZ | 40470 | S | 40 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CAOBA - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 720 RANCHERIA SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL TRAMO 1720 HASTA EL TRAMO 2+160 DE LA RANCHERIA SONORA, lon:-92.98448681, lat:17.42625825}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1310735.29 | 1310735.29 | 1310735.29 | 1310735.29 | 1310735.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/004/2019, contratista:ING. DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:1310735.29, importe_modificado:1310735.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1530410/proyecto_INICIO, 1530410/proyecto_PROCESO, 1530410/proyecto_INICIO, 1530410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530452 | Proyecto de inversión | 222768.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222768.3, modificado:222768.3}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CANOILJA - 40603 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 40603 | S | 231 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 PARAJE CONOILJA, 29461 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO 92.13300872985921 Y CAMINO PARAJE CANOILJA, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE , lon:-92.13300873, lat:16.71121172}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | 222768.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:222768.3, importe_modificado:222768.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1530452/proyecto_INICIO, 1530452/proyecto_FIN, 1530452/proyecto_INICIO, 1530452/proyecto_FIN, 1530452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530833 | Proyecto de inversión | 129948.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129948.18, modificado:129948.18}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL IJKALAJAW - 41676 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41676 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:102, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE IJKALAJAW KILÓMETRO 7 + 700 PARAJE IJK´ALAJAW, 00000 IJKALAJAW, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CA, lon:-92.31117338, lat:16.80091275}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | 129948.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:129948.18, importe_modificado:129948.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1530833/proyecto_PROCESO, 1530833/proyecto_INICIO, 1530833/proyecto_FIN, 1530833/proyecto_INICIO, 1530833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201530928 | Proyecto de inversión | 71604.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71604.1, modificado:71604.1}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LA CUMBRE - 41956 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 41956 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:166, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N PARAJE LA CUMBRE, 00000 LA CUMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CARRETERA FEDERAL 199, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALLE PRIMERA ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA SALIR, lon:-92.3501962, lat:16.77423699}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | 71604.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:71604.1, importe_modificado:71604.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1530928/proyecto_FIN, 1530928/proyecto_PROCESO, 1530928/proyecto_INICIO, 1530928/proyecto_FIN, 1530928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531038 | Proyecto de inversión | 98124.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98124.13, modificado:98124.13}} | SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CRUZTON - 42312 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 42312 | S | 358 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 PARAJE CRUZTÓN, 29455 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO PARAJE , lon:-92.33860081, lat:16.84240526}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | 98124.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:98124.13, importe_modificado:98124.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1531038/proyecto_INICIO, 1531038/proyecto_PROCESO, 1531038/proyecto_FIN, 1531038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531177 | Proyecto de inversión | 232340 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232340.0, modificado:232340.0}} | REHABILITACION DE LA RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - 42749 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 42749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADAS BARRIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA SE REALIZARAN LAS REPARACIONES DE LAS FUGAS Y REHABILITACION DE TUBERIAS EN MAL ESTADO EN , lon:-93.16466234, lat:17.22630402}} | 2019-01-21 | 2019-02-04 | 232340 | 232340 | 232340 | 232340 | 232340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:BRISA Y SOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC, CHIAPAS, monto:232340.0, importe_modificado:232340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531177/proyecto_INICIO, 1531177/proyecto_PROCESO, 1531177/proyecto_FIN, 1531177/proyecto_PROCESO, 1531177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531225 | Proyecto de inversión | 6987342.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6987342.1, modificado:6987342.1}} | AMPLIACION DE CAMINO TONALA PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA PRIMERA ET - 42952 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 42952 | S | 8533 | 8385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 0 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDA, lon:-93.74330126, lat:16.08180694}} | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 6987342.1 | 6987342.1 | 6987342.1 | 6987342.1 | 6987342.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/004/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS, monto:6987342.1, importe_modificado:6987342.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_FIN, 1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_INICIO, 1531225/proyecto_PROCESO, 1531225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531258 | Proyecto de inversión | 2498223.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498223.5, modificado:2498223.5}} | CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AMPLIACION DEL CAMINO TONALA PUERTO ARISTA DEL KM CERO AL KM DOS MIL CIENTO NOVENTA TR - 43123 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 43123 | S | 8533 | 8385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 2 + 193 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CARRETERA TONALA - PUERTO ARISTA, AVENIDA HIDALG, lon:-93.74329944, lat:16.08180314}} | 2019-03-15 | 2019-07-30 | 2498223.5 | 2498223.5 | 2498223.5 | 2498223.5 | 2498223.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/005/2019, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2498223.5, importe_modificado:2498223.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531258/proyecto_INICIO, 1531258/proyecto_FIN, 1531258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531593 | Proyecto de inversión | 1492141.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492141.2, modificado:1492141.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44094 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44094 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:279, direccion:CALLE VARIAS COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS, 29140 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ II, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO AL FRANCES, TOMAR CARRETERA A APICPAC PASAR SAN ISIDRO CARRIZAL E, lon:-93.38546477, lat:16.94720035}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | 1492141.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-023/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1492141.2, importe_modificado:1492141.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1531593/proyecto_INICIO, 1531593/proyecto_PROCESO, 1531593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531649 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44242 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44242 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:947, direccion:RANCHERIA EL COROZO 2, 29140 COROZO DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA GLORIA, TOMAR LA CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA EL KM 43 DESPUÉS DE PASAR LOS COCOS ENTRAR EN EL CRUCERO SIGUIEN, lon:-93.46415854, lat:17.02680579}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-024/2019, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1531649/proyecto_INICIO, 1531649/proyecto_PROCESO, 1531649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201531655 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 44252 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44252 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VARIAS EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO CEBADILLA, TOMAR CARRETERA A VILLA FLORES HASTA LLEGAR A LA CEIBA EN EL SIGUIENTE CRUCERO, lon:-93.44294395, lat:16.6572031}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-026/2019, contratista:ESJASA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1531655/proyecto_INICIO, 1531655/proyecto_PROCESO, 1531655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532091 | Proyecto de inversión | 3096378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096378.5, modificado:3096378.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 71217 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 71217 | S | 229 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA RANCHERIA BACHIJA ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES BASHIJ, lon:-92.56793459, lat:17.26510709}} | 2019-04-15 | 2019-07-19 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | 3096378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2019, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:3096378.5, importe_modificado:3096378.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1532091/proyecto_INICIO, 1532091/proyecto_PROCESO, 1532091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532105 | Acción | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 45580 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 2019-01-01 | 2019-12-02 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2019(GD), contratista:RAFAEL MARIO OSORIO CANO, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1532105/proyecto_FIN, 1532105/proyecto_PROCESO, 1532105/proyecto_FIN, 1532105/proyecto_INICIO, 1532105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532611 | Proyecto de inversión | 1604385.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604385.86, modificado:1604385.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 71926 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71926 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A AGENCIA MUNICIPAL, CAMINO A LOMA REAL PARA LLEGAR A LA OBRA UBICADA EN GRANADILLAL GUAN, lon:-92.12862034, lat:15.62037196}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 1604385.86 | 1604385.86 | 1604385.86 | 1604385.86 | 1604385.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-004/2019, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1604385.86, importe_modificado:1604385.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1532611/proyecto_PROCESO, 1532611/proyecto_INICIO, 1532611/proyecto_PROCESO, 1532611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: FINANCIERA Y FÍSICAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% , trimestre:5.0, usuario:pedrocarbajalm, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201532809 | Proyecto de inversión | 1429605.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429605.48, modificado:1429605.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 72236 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 72236 | S | 138 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 100 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SAN ANTONIO PARA SALIR A LA OBR, lon:-91.87252315, lat:16.98326224}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | 1429605.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58196, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1429605.48, importe_modificado:1429605.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}} | {1532809/proyecto_INICIO, 1532809/proyecto_PROCESO, 1532809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201534302 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74476 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74476 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1855, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN ANTONIO EL BAJÍO, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ TOMAR CARRETERA A APIC PAC PASAR CARRIZAL AL LLEGAR , lon:-93.38848079, lat:16.94411969}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-048/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1534302/proyecto_INICIO, 1534302/proyecto_PROCESO, 1534302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201534362 | Proyecto de inversión | 1198254.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198254.78, modificado:1198254.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ONCE DE MARZO - 74530 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 74530 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.6, meta_modificada:518.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PARCELAS NUEVAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 CACAHOATAN-UNION JUAREZ LADO , lon:-92.14125013, lat:15.02277447}} | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | 1198254.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1198254.78, importe_modificado:1198254.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.6}} | {1534362/proyecto_PROCESO, 1534362/proyecto_INICIO, 1534362/proyecto_PROCESO, 1534362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535145 | Proyecto de inversión | 1394380.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394380.95, modificado:1394380.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA - 49142 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49142 | S | 209 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3323.3, meta_modificada:3323.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PROVIDENCIA, 30633 PROVIDENCIA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES CÉNTRICAS INNOMINADAS DEL EJIDO, lon:-92.5301915, lat:15.30878696}} | 2019-03-11 | 2019-06-03 | 1394380.95 | 1394380.95 | 1394380.95 | 1394380.95 | 1394380.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007-AyS, contratista:ALNCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1394380.95, importe_modificado:1394380.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3323.3}} | {1535145/proyecto_INICIO, 1535145/proyecto_PROCESO, 1535145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535409 | Proyecto de inversión | 1926667.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926667.2, modificado:1926667.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 75985 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 75985 | S | 704 | 681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9449.4, meta_modificada:9449.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO EL ZAPOTAL, 29950 EL ZAPOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO SALIMOS RUMBO A LAS R, lon:-91.4447951, lat:16.75270708}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | 1926667.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58709, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1926667.2, importe_modificado:1926667.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9449.4}} | {1535409/proyecto_INICIO, 1535409/proyecto_FIN, 1535409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535502 | Acción | 360000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.02, modificado:287081.13}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 49814 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 49814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 2019-01-23 | 2019-12-31 | 287081.13 | 287081.13 | 287081.13 | 287081.13 | 287081.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:287081.13, importe_modificado:287081.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1535502/proyecto_FIN, 1535502/proyecto_PROCESO, 1535502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535698 | Proyecto de inversión | 1779452.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779452.89, modificado:1779452.89}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 76743 | 7 | Chiapas | 85 | Soyaló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYALO CHIAPAS | 76743 | S | 2038 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.1, meta_modificada:1312.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA NO, lon:-92.92419621, lat:16.89158306}} | 2019-05-02 | 2019-06-29 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | 1779452.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-02/2019, contratista:RUBEN NOLASCO RUIZ, convocante:MUNICIPIO SOYALO CHIAPAS, monto:1779452.89, importe_modificado:1779452.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.1}} | {1535698/proyecto_FIN, 1535698/proyecto_PROCESO, 1535698/proyecto_INICIO, 1535698/proyecto_PROCESO, 1535698/proyecto_FIN, 1535698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535874 | Proyecto de inversión | 3481798.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481798.88, modificado:3481798.88}} | PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA SANTA ROSA - 77078 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 77078 | S | 1378 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3126.1, meta_modificada:3126.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES CARMEN, AMORES Y REYNA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE REYNA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA 9ª AV. SUR HASTA LLEGAR A LA COLONIA TEOF, lon:-92.27405014, lat:14.87866277}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | 3481798.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0025/2019, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EN EDIFICACION Y CAMINOS, .S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3481798.88, importe_modificado:3481798.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3126.1}} | {1535874/proyecto_INICIO, 1535874/proyecto_PROCESO, 1535874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201535955 | Proyecto de inversión | 418673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418673.6, modificado:418673.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN PISOS FIRME - 50649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50649 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:982, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN JOSÉ EDEN KILÓMETRO 27 + 500 SAN JOSE EDEN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27., lon:-92.25353508, lat:16.97727804}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | 418673.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59956, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:418673.6, importe_modificado:418673.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {1535955/proyecto_INICIO, 1535955/proyecto_PROCESO, 1535955/proyecto_FIN, 1535955/proyecto_PROCESO, 1535955/proyecto_INICIO, 1535955/proyecto_PROCESO, 1535955/proyecto_FIN, 1535955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536022 | Proyecto de inversión | 3794678.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794678.64, modificado:3781439.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50758 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9891.4, meta_modificada:9891.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SAN PEDRO TULIJA KILÓMETRO 96 + 00 SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , DEL CRUCEO TEMÓ A PUENTE TULIJÁ SE RECORREN 46 K, lon:-91.89612986, lat:17.23976144}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | 3781439.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3794678.64, importe_modificado:3794678.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9891.4}} | {1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_PROCESO, 1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_PROCESO, 1536022/proyecto_INICIO, 1536022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536177 | Proyecto de inversión | 932083.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932083.99, modificado:932083.99}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 77489 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77489 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2932.3, meta_modificada:2932.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TENANGO Y TERRACERIA TZAJALA, TERRACERIA TZACABATUL PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECE, lon:-92.27321996, lat:16.88708543}} | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 932083.99 | 932083.99 | 932083.99 | 932083.99 | 932083.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58231, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:932083.99, importe_modificado:932083.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2932.3}} | {1536177/proyecto_INICIO, 1536177/proyecto_FIN, 1536177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536185 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77500 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 77500 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA MAJADA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES ANTES DE LLEGAR A LA MAJADA SE UBICA LA COMUNIDAD DE LAS FLOR, lon:-93.45364764, lat:16.51159836}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-050/2019, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1536185/proyecto_INICIO, 1536185/proyecto_PROCESO, 1536185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536301 | Proyecto de inversión | 3789047.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789047.04, modificado:3789047.04}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CABECERA MUNICIPAL HOMBRES - 77693 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 77693 | S | 2176 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN., lon:-92.72063641, lat:16.75944624}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | 3789047.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-01VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:3789047.04, importe_modificado:3789047.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:544.0}} | {1536301/proyecto_FIN, 1536301/proyecto_INICIO, 1536301/proyecto_FIN, 1536301/proyecto_PROCESO, 1536301/proyecto_INICIO, 1536301/proyecto_FIN, 1536301/proyecto_PROCESO, 1536301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536324 | Proyecto de inversión | 2414323.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414323.51, modificado:2412525.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 51343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51343 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - NAVITEEL KILÓMETRO 30 + 00 NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 30 KMS. SOBRE PAVIMENTO TRAMO TEMÓ A CRUCERO NAVITEEL , lon:-92.13885108, lat:17.07065334}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | 2412525.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2019, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2414323.51, importe_modificado:2414323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1536324/proyecto_INICIO, 1536324/proyecto_PROCESO, 1536324/proyecto_FIN, 1536324/proyecto_PROCESO, 1536324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536534 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 51746 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | 51746 | S | 17644 | 17252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE SUNUAPA COLONIA NUEVA CREACIÓN UNE ZONA 11, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE PANTEON MUNICIPAL, CALLE SOYALO LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE REFORMA EMPE, lon:-93.16368814, lat:17.84956157}} | 2019-02-26 | 2019-05-26 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2019001, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1693.0}} | {1536534/proyecto_PROCESO, 1536534/proyecto_FIN, 1536534/proyecto_PROCESO, 1536534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536545 | Proyecto de inversión | 5641779.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5641779.6, modificado:5641779.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTAN HOMBRES - 78024 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 78024 | S | 3240 | 2430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN CHIAPAS., lon:-92.71284967, lat:16.75823343}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | 5641779.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-02VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:5641779.6, importe_modificado:5641779.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:810.0}} | {1536545/proyecto_FIN, 1536545/proyecto_PROCESO, 1536545/proyecto_FIN, 1536545/proyecto_INICIO, 1536545/proyecto_PROCESO, 1536545/proyecto_INICIO, 1536545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536693 | Proyecto de inversión | 4005752.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005752.14, modificado:4005752.14}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR - 52094 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | 52094 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IXHUATAN-BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA- BARRIO SIGLO XX, SE SALE DEL CENTRO DE IXHUATAN Y SE TOMA LA CALLE HACIA EL BARRIO, lon:-93.00346126, lat:17.29395674}} | 2019-05-06 | 2019-07-05 | 4005752.14 | 4005752.14 | 4005752.14 | 4005752.14 | 4005752.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-004/2019, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4005752.14, importe_modificado:4005752.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1536693/proyecto_INICIO, 1536693/proyecto_PROCESO, 1536693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536696 | Proyecto de inversión | 1492326.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492326.46, modificado:1492326.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 78224 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 78224 | S | 460 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.9, meta_modificada:1126.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA PALESTINA, 29170 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, RECORRER 21.00 KM SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 HACIA EL PUENTE SAN, lon:-92.97330742, lat:16.6630465}} | 2019-05-30 | 2019-07-31 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | 1492326.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2019, contratista:JOSE LUIS ESPINOZA PEREZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, monto:1492326.46, importe_modificado:1492326.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.9}} | {1536696/proyecto_PROCESO, 1536696/proyecto_INICIO, 1536696/proyecto_PROCESO, 1536696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536745 | Proyecto de inversión | 6105266.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6105266.26, modificado:6104616.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL CRUCERO COQUILTEEL A EL CALVARIO Y RAMALES - 52186 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52186 | S | 267 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19004.0, meta_modificada:19004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 00 COQUILTEEL 1A. SECCION, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO CHICH SE RECORREN 36 KMS. S, lon:-92.17061018, lat:17.15863288}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | 6104616.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6105266.26, importe_modificado:6105266.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19004.0}} | {1536745/proyecto_INICIO, 1536745/proyecto_FIN, 1536745/proyecto_PROCESO, 1536745/proyecto_FIN, 1536745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201536852 | Proyecto de inversión | 4115346.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4115346.33, modificado:4115346.33}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 78452 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 78452 | S | 1628 | 1449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.8, meta_modificada:5300.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ANTORCHA, ANDADOR MAÑANITA, FLOR DE UN DIA, CRISANTEMO, TULIPANES, CLAVELES, HORTENCIA, CAMINO A MONTENEGRO, AMAPOLA, GARDENIA, VICENTE GUERRERO, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, COMITECO, G, lon:-92.24827966, lat:14.94559097}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 4115346.33 | 4115346.33 | 4115346.33 | 4115346.33 | 4115346.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FISM/CO/0032/2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4115346.33, importe_modificado:4115346.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.8}} | {1536852/proyecto_INICIO, 1536852/proyecto_PROCESO, 1536852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201537076 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME - 78738 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 78738 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA NUEVO POBLADO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO ENTRE LAS LOCAL, lon:-92.60284624, lat:17.38870598}} | 2019-04-25 | 2019-07-25 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1537076/proyecto_INICIO, 1537076/proyecto_PROCESO, 1537076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538124 | Proyecto de inversión | 447642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447642.36, modificado:447642.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80408 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80408 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:343, direccion:CALLE VARIAS COLONIA PEÑA FLOR, 29140 PEÑA FLOR, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CAMINO VENUSTIANO CARRANZA, TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES HASTA LLEGAR AL CRUCERO A LA CEBADILLA LLEGAR HASTA LA C, lon:-93.44362857, lat:16.65353046}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-041/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:447642.36, importe_modificado:447642.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1538124/proyecto_INICIO, 1538124/proyecto_PROCESO, 1538124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538165 | Proyecto de inversión | 4262933.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4262933.3, modificado:4262933.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHEMPIL - 54570 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 54570 | S | 268 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4624.0, meta_modificada:4624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:67, direccion:RANCHERIA CHEMPIL, 29470 CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - OCOSINGO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 199 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA., lon:-92.39376507, lat:16.74791374}} | 2019-04-24 | 2019-07-22 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | 4262933.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOPM/001/FISMDF/2019, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4262933.3, importe_modificado:4262933.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4624.0}} | {1538165/proyecto_INICIO, 1538165/proyecto_PROCESO, 1538165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538253 | Proyecto de inversión | 522249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522249.42, modificado:522249.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 80610 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80610 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:731, direccion:COLONIA ANDULIO GALVEZ VELAZQUEZ, 29140 ANDULIO GÁLVEZ VELÁZQUEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, CAMINO LOS MANGUITOS TOMAR CAMINO A APIC PAC HASTA LLEGAR AL DESVIO DE , lon:-93.49341661, lat:16.89044306}} | 2019-04-26 | 2019-06-24 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | 522249.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-043/2019, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:522249.42, importe_modificado:522249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1538253/proyecto_INICIO, 1538253/proyecto_PROCESO, 1538253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538291 | Proyecto de inversión | 2799582.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799582.74, modificado:2799582.74}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 54737 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 54737 | S | 407 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.15, meta_modificada:577.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 30350 SAN MIGUEL, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. AVENIDA ORIENTE NORTE Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE 4A. CALLE NORTE ORIENTE 1A. AVENIDA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y , lon:-92.36949901, lat:16.36783142}} | 2019-02-25 | 2019-05-10 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | 2799582.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-PROSANEAR-AYS-001/2019, contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:2799582.74, importe_modificado:2799582.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.15}} | {1538291/proyecto_FIN, 1538291/proyecto_INICIO, 1538291/proyecto_FIN, 1538291/proyecto_PROCESO, 1538291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538320 | Proyecto de inversión | 757531.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757531.47, modificado:757531.47}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 54761 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS | 54761 | S | 56 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.54, meta_modificada:702.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:56, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA COLONIA COLONIA SANTA CRUZ, 30350 SANTA CRUZ, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA Y CALLE COMPLEMENTO DE CALLE PAVIMENTADA, CALLE QUE CONDUCE A LA PREPARATO, lon:-92.37893946, lat:16.3782032}} | 2019-03-08 | 2019-06-15 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | 757531.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-006/2019, contratista:ELIAZER ZAGAL DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:757531.47, importe_modificado:757531.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.54}} | {1538320/proyecto_PROCESO, 1538320/proyecto_INICIO, 1538320/proyecto_FIN, 1538320/proyecto_PROCESO, 1538320/proyecto_FIN, 1538320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538354 | Proyecto de inversión | 1310043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310043.2, modificado:1310025.35}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE PISOS FIRME - 54802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54802 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4074.0, meta_modificada:4074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - LÁZARO CÁRDENAS KILÓMETRO 19 + 100 LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KMS DE CHILÓN A TEMÓ A 19.10 KM, lon:-92.16544048, lat:17.16836495}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | 1310025.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1310043.2, importe_modificado:1310043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4074.0}} | {1538354/proyecto_INICIO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO, 1538354/proyecto_FIN, 1538354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538370 | Proyecto de inversión | 1580155.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580155.2, modificado:1580133.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE PISOS FIRME - 54837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54837 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TIAQUIL KILÓMETRO 31 + 700 TIAQUIL, 29940 TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TEMÓ - PALENQUE A 10.50 KM. DE TEMÓ A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL 199, lon:-92.14393425, lat:17.09286971}} | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | 1580133.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59979, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1580155.2, importe_modificado:1580155.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.0}} | {1538370/proyecto_INICIO, 1538370/proyecto_PROCESO, 1538370/proyecto_FIN, 1538370/proyecto_PROCESO, 1538370/proyecto_FIN, 1538370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538548 | Proyecto de inversión | 635364.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635364.05, modificado:627399.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 55104 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 55104 | S | 54 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULUA KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ BULUA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CAMPET SEGUNDA , lon:-92.07939998, lat:16.80719079}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 627399.38 | 627399.38 | 627399.38 | 627399.38 | 627399.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0065/2019, contratista:GERARDO MIGUEL AGUILAR CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:627399.38, importe_modificado:627399.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1538548/proyecto_INICIO, 1538548/proyecto_PROCESO, 1538548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538707 | Proyecto de inversión | 632520.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632520.24, modificado:632520.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 81204 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 81204 | S | 121 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KMS DE DISTANCIA., lon:-92.898183, lat:16.59878984}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | 632520.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-004/2019, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:632520.24, importe_modificado:632520.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1538707/proyecto_PROCESO, 1538707/proyecto_INICIO, 1538707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538844 | Proyecto de inversión | 3354888.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354888.25, modificado:3354888.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 81424 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 81424 | S | 273 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5352.3, meta_modificada:5352.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ A CABO EN DOMICILIOS, lon:-92.89556514, lat:16.01317261}} | 2019-06-10 | 2019-09-30 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | 3354888.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3354888.25, importe_modificado:3354888.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5352.3}} | {1538844/proyecto_PROCESO, 1538844/proyecto_INICIO, 1538844/proyecto_PROCESO, 1538844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201538924 | Proyecto de inversión | 1452562.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452562.02, modificado:1452562.02}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 81524 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 81524 | S | 300 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4526.2, meta_modificada:4526.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TOMAS MUNZER PARA LLEGAR SALIMOS A SAN CRIS, lon:-92.17580486, lat:16.78105066}} | 2019-01-01 | 2019-03-15 | 1452562.02 | 1452562.02 | 1452562.02 | 1452562.02 | 1452562.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58720, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1452562.02, importe_modificado:1452562.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4526.2}} | {1538924/proyecto_INICIO, 1538924/proyecto_PROCESO, 1538924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539195 | Proyecto de inversión | 447642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447642.36, modificado:447642.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 82048 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82048 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:905, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ANTONIO EL BAJIO, 29140 SAN ANTONIO EL BAJÍO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO EL FRANCES, CAMINO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ II TOMAR CARRETERA A APIC PAC LLEGAR HASTA, lon:-93.39566193, lat:16.94214622}} | 2019-05-13 | 2019-07-11 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | 447642.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-056/2019, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:447642.36, importe_modificado:447642.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1539195/proyecto_INICIO, 1539195/proyecto_PROCESO, 1539195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539383 | Proyecto de inversión | 439675.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439675.09, modificado:439675.09}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56557 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56557 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO COJTOMIL SE RECORREN 35.50 KMS. A MANO DERECH, lon:-92.03160865, lat:17.12553265}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 439675.09 | 439675.09 | 439675.09 | 439675.09 | 439675.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59990, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:439675.09, importe_modificado:439675.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1539383/proyecto_INICIO, 1539383/proyecto_FIN, 1539383/proyecto_PROCESO, 1539383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201539710 | Proyecto de inversión | 2494020.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494020.96, modificado:2494020.96}} | REHABILITACION DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 57153 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS | 57153 | S | 220 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:20, direccion:PARAJE SUYALHÓ, 29495 SUYALHÓ, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y CAMINO SUYALHO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SUYALHO, lon:-92.57717442, lat:16.88032326}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2494020.96 | 2494020.96 | 2494020.96 | 2494020.96 | 2494020.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/VIV-004-19, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2494020.96, importe_modificado:2949020.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.0}} | {1539710/proyecto_PROCESO, 1539710/proyecto_INICIO, 1539710/proyecto_FIN, 1539710/proyecto_PROCESO, 1539710/proyecto_FIN, 1539710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540358 | Proyecto de inversión | 1393524.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393524.34, modificado:1343755.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 58445 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58445 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:998, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 530 RANCHERIA GUALEASIL SEGUNDA SECCI´PN, 29940 GUALEASIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 72.85 KMS. TOMANDO LA , lon:-91.89928823, lat:17.0516952}} | 2019-03-26 | 2019-06-26 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1393524.34, importe_modificado:1393524.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1540358/proyecto_INICIO, 1540358/proyecto_PROCESO, 1540358/proyecto_FIN, 1540358/proyecto_PROCESO, 1540358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201540975 | Proyecto de inversión | 682716.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682716.02, modificado:654754.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO - 59347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59347 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 200 RANCHERIA ELEMUXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA A 13.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CRU, lon:-92.20281314, lat:17.04006459}} | 2019-03-26 | 2019-06-24 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | 654754.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682716.02, importe_modificado:682716.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1540975/proyecto_INICIO, 1540975/proyecto_PROCESO, 1540975/proyecto_FIN, 1540975/proyecto_PROCESO, 1540975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541124 | Proyecto de inversión | 1650672.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650672.1, modificado:1650672.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL REFUGIO A CHIQUINIVAL - 59625 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59625 | S | 520 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.38, meta_modificada:40.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , CHILÓN - CRUCERO TEMÓ - CRUCERO EL REFUGIO 25.10 KMS. SOBRE PAVIMENTO Y 10.20 KMS. SOBRE , lon:-91.96094911, lat:16.99082762}} | 2019-04-02 | 2019-07-02 | 1650672.1 | 1650672.1 | 1650672.1 | 1650672.1 | 1650672.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/104/2019, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1650672.1, importe_modificado:1650672.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.38}} | {1541124/proyecto_INICIO, 1541124/proyecto_FIN, 1541124/proyecto_PROCESO, 1541124/proyecto_FIN, 1541124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541182 | Proyecto de inversión | 3409176.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409176.06, modificado:3409176.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85328 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85328 | S | 428 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5170.4, meta_modificada:5170.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 57 + 900 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA GARRUCHA Y TERRACERIA PATIHUITZ, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA PARTIM, lon:-91.7374424, lat:16.73793457}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 3409176.06 | 3409176.06 | 3409176.06 | 3409176.06 | 3409176.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65014, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3409176.06, importe_modificado:3409176.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5170.4}} | {1541182/proyecto_INICIO, 1541182/proyecto_PROCESO, 1541182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541190 | Proyecto de inversión | 385145.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385145.8, modificado:385145.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 85347 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 85347 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.4, meta_modificada:1156.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2912, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TAKINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA TAKINTA, 29950 TAKINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO DURANGO Y CARRETERA NUEVO SUSCHILA, PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-91.98340536, lat:16.81241008}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 385145.8 | 385145.8 | 385145.8 | 385145.8 | 385145.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61243, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:385145.8, importe_modificado:385145.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.4}} | {1541190/proyecto_FIN, 1541190/proyecto_PROCESO, 1541190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541202 | Proyecto de inversión | 65662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65662.21, modificado:65662.21}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 85370 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 85370 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.5, meta_modificada:266.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE SANTA CECILIA BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PUNTOS DE BARRIO, lon:-92.66649442, lat:16.54483126}} | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | 65662.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2019, contratista:BERNARDO ROMERO CELIS DEL ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:65662.21, importe_modificado:65662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.5}} | {1541202/proyecto_FIN, 1541202/proyecto_INICIO, 1541202/proyecto_PROCESO, 1541202/proyecto_FIN, 1541202/proyecto_PROCESO, 1541202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541229 | Proyecto de inversión | 1758668.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758668.94, modificado:1758668.94}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION - 85424 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 85424 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:943.14, meta_modificada:943.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE HACIA LA CASCADA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL D, lon:-92.66731493, lat:16.54404239}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 1758668.94 | 1758668.94 | 1758668.94 | 1758668.94 | 1758668.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1758668.94, importe_modificado:1758668.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:943.14}} | {1541229/proyecto_INICIO, 1541229/proyecto_PROCESO, 1541229/proyecto_INICIO, 1541229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541621 | Proyecto de inversión | 477980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477980.0, modificado:477980.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 85994 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 85994 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1825, direccion:CALLE RIA. LOS LAURELES RANCHERIA RIA. LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. LOS LAURELES MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.18957805, lat:16.3876622}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 477980 | 477980 | 477980 | 477980 | 477980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-011, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:477980.0, importe_modificado:477980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1541621/proyecto_INICIO, 1541621/proyecto_PROCESO, 1541621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201541809 | Proyecto de inversión | 716979 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716979.0, modificado:716979.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 86244 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 86244 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN PEDRITO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.45040791, lat:16.42091675}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 716979 | 716979 | 716979 | 716979 | 716979 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-003, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:716979.0, importe_modificado:716979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1541809/proyecto_INICIO, 1541809/proyecto_PROCESO, 1541809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542303 | Proyecto de inversión | 276248.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276248.65, modificado:276248.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 86917 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXHUATAN CHIAPAS | 86917 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO BARRIO LA LIBERTAD - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 120 BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , SE SALE DE IXHUATAN Y SE TOMA LA CARRETERA EL C, lon:-93.01410218, lat:17.29316254}} | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | 276248.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-005/2019, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:276248.65, importe_modificado:276248.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542303/proyecto_INICIO, 1542303/proyecto_PROCESO, 1542303/proyecto_INICIO, 1542303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542362 | Proyecto de inversión | 3451127.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451127.22, modificado:3451127.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 86995 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 86995 | S | 296 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6353.0, meta_modificada:6353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE Y AVENIDA , AVENIDA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABÓ EN DOMICILIOS DISPERSOS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NO, lon:-92.84222034, lat:16.08576996}} | 2019-06-17 | 2019-10-31 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | 3451127.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:742172.23, importe_modificado:742172.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6353.0}} | {1542362/proyecto_INICIO, 1542362/proyecto_PROCESO, 1542362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542415 | Proyecto de inversión | 2836603.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836603.63, modificado:2836603.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 87058 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 87058 | S | 447 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.4, meta_modificada:5226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:AVENIDA INNOMINADO EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA Y CALLE , CALLE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN DOMICILIOS DISPERSOS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ EN AGEB 304, lon:-92.81681122, lat:16.0437051}} | 2019-06-17 | 2019-11-12 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | 2836603.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2019, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2836603.63, importe_modificado:2836603.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5226.4}} | {1542415/proyecto_INICIO, 1542415/proyecto_PROCESO, 1542415/proyecto_FIN, 1542415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201542667 | Proyecto de inversión | 924785.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924785.79, modificado:924785.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 87530 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87530 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 22 + 350 RANCHERIA CHICH ABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA HASTA LLEGAR EN CRUCERO TEMÓ Y DE AHÍ RUMBO , lon:-92.12207395, lat:17.03251994}} | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 924785.79 | 924785.79 | 924785.79 | 924785.79 | 924785.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2019, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:924785.79, importe_modificado:924785.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1542667/proyecto_INICIO, 1542667/proyecto_PROCESO, 1542667/proyecto_FIN, 1542667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543247 | Proyecto de inversión | 103692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21828.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.0, modificado:81864.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NIHO - 88326 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88326 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , PARQUE CENTRAL APROXIMADAMENTE 300 METROS LADO SUR, lon:-92.95088321, lat:17.02085451}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:81864.0, importe_modificado:81864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1543247/proyecto_INICIO, 1543247/proyecto_FIN, 1543247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543276 | Proyecto de inversión | 172049.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135176.91, modificado:135176.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:36873.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA - 88353 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 88353 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , RUMBO AL RIO LADO SUR, lon:-93.02487689, lat:17.03225135}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-038/2019, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:135176.91, importe_modificado:135176.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1543276/proyecto_INICIO, 1543276/proyecto_FIN, 1543276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543396 | Proyecto de inversión | 161652 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161652.0, modificado:161652.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN NICOLÁS BUENAVISTA MUJERES - 88681 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 88681 | S | 192 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN., lon:-92.70271642, lat:16.75710691}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 161652 | 161652 | 161652 | 161652 | 161652 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-63VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:161652.0, importe_modificado:161652.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1543396/proyecto_INICIO, 1543396/proyecto_FIN, 1543396/proyecto_INICIO, 1543396/proyecto_PROCESO, 1543396/proyecto_FIN, 1543396/proyecto_PROCESO, 1543396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543452 | Proyecto de inversión | 5314309.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314309.5, modificado:5314309.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NACHIG MUJERES - 88732 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 88732 | S | 6312 | 4734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE NACHIG EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN., lon:-92.7262143, lat:16.72969869}} | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | 5314309.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-71VI/2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:5314309.5, importe_modificado:5314309.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1578.0}} | {1543452/proyecto_FIN, 1543452/proyecto_PROCESO, 1543452/proyecto_FIN, 1543452/proyecto_INICIO, 1543452/proyecto_PROCESO, 1543452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543583 | Proyecto de inversión | 397865.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397865.29, modificado:397865.29}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63255 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63255 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.7, meta_modificada:1197.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2030, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS, lon:-91.73699858, lat:16.947854}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | 397865.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57721, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:397865.29, importe_modificado:397865.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.7}} | {1543583/proyecto_INICIO, 1543583/proyecto_PROCESO, 1543583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201543687 | Proyecto de inversión | 410584.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410584.78, modificado:410584.78}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 63384 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 63384 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 700 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA EL RETIRO, TERRACERIA EL TIBER PARA SALIR A L, lon:-91.73300548, lat:16.9255681}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | 410584.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57849, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:410584.78, importe_modificado:410584.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1543687/proyecto_INICIO, 1543687/proyecto_PROCESO, 1543687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544128 | Proyecto de inversión | 895837.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895837.06, modificado:895837.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 64140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64140 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:331, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 4 + 440 RANCHERIA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, 29940 SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 19.44 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.21018979, lat:17.03222807}} | 2019-04-03 | 2019-07-02 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | 895837.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/130/2019, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:895837.06, importe_modificado:895837.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1544128/proyecto_INICIO, 1544128/proyecto_FIN, 1544128/proyecto_PROCESO, 1544128/proyecto_FIN, 1544128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544244 | Proyecto de inversión | 850425.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850425.87, modificado:850425.87}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA OSUMACINTA CHIAPAS - 90055 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 90055 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA OSUMACINTA CHIAPAS MEXICO., lon:-93.06489853, lat:16.90640232}} | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | 850425.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:850425.87, importe_modificado:850425.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544244/proyecto_PROCESO, 1544244/proyecto_INICIO, 1544244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544455 | Proyecto de inversión | 3318682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318682.0, modificado:3318682.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 90396 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 90396 | S | 536 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.5, meta_modificada:1893.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE VILLAFLORES, lon:-93.12497895, lat:16.45839553}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | 3318682 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-021, contratista:INDISAR CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3318682.0, importe_modificado:3318682.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.5}} | {1544455/proyecto_PROCESO, 1544455/proyecto_INICIO, 1544455/proyecto_PROCESO, 1544455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544599 | Proyecto de inversión | 1189278.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189278.69, modificado:1189278.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA BAJA - 64808 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 64808 | S | 1173 | 1175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y LOS NARANJOS, lon:-92.62083154, lat:17.26181354}} | 2019-03-25 | 2019-06-28 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | 1189278.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1189278.69, importe_modificado:1189278.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1544599/proyecto_INICIO, 1544599/proyecto_PROCESO, 1544599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544670 | Proyecto de inversión | 159521.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159521.45, modificado:159521.45}} | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AÉREA - 64890 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 64890 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:BRECHA TRAMO HUEHUETAN CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN CUNTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 CANTON CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA AL CANTON CUNTALAPA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA FEDE, lon:-92.40273218, lat:15.03073673}} | 2019-01-03 | 2019-01-31 | 159521.45 | 159521.45 | 159521.45 | 159521.45 | 159521.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-HUEHUETAN-FISM-0001-2019, contratista:DIONEL MADRID RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN, monto:159521.45, importe_modificado:159521.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544670/proyecto_INICIO, 1544670/proyecto_PROCESO, 1544670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544687 | Proyecto de inversión | 303462.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:72471.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230991.13, modificado:230991.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS - 90729 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 90729 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:179, direccion:COLONIA LAS LIMAS, 29777 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.87195729, lat:16.99266672}} | 2019-04-08 | 2019-05-08 | 230991.13 | 230991.13 | 230991.13 | 230991.13 | 230991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:230991.13, importe_modificado:230991.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1544687/proyecto_INICIO, 1544687/proyecto_FIN, 1544687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544789 | Proyecto de inversión | 2141452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2136085.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 65089 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65089 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 19 + 900 RANCHERIA CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A 8.20 KMS. SOBRE CARRETERA CRUCERO SITALÁ ENTRANDO POR EL CRUCERO CENTRO JOLAKIL A 2., lon:-92.24707782, lat:17.01462383}} | 2019-04-09 | 2019-07-08 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1544789/proyecto_INICIO, 1544789/proyecto_FIN, 1544789/proyecto_PROCESO, 1544789/proyecto_FIN, 1544789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544821 | Proyecto de inversión | 667058.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667058.6, modificado:667058.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 65149 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65149 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN ANTONIO LAS PALOMAS KILÓMETRO 4 + 860 COLONIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA RUMBO A BACHAJON A 4.86 K, lon:-92.23091314, lat:17.09713305}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:667058.6, importe_modificado:667058.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1544821/proyecto_INICIO, 1544821/proyecto_PROCESO, 1544821/proyecto_FIN, 1544821/proyecto_PROCESO, 1544821/proyecto_FIN, 1544821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201544855 | Proyecto de inversión | 3850968.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850968.74, modificado:3850968.74}} | MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN Y RED DE DRENAJE SANITARIO - 65223 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65223 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POZO DE ABSORCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 033 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASHATÓN Y TERRACERIA LAGUNA DEL ALAMBRADO, TERR, lon:-92.01003253, lat:16.24759801}} | 2019-04-03 | 2019-05-31 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | 3850968.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0007/2019, contratista:CONSTRUCTURA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:3850968.74, importe_modificado:3850968.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544855/proyecto_INICIO, 1544855/proyecto_PROCESO, 1544855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545050 | Proyecto de inversión | 595002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595002.14, modificado:595002.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 65511 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 65511 | S | 101 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.58, meta_modificada:630.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - DESVIO CHAPAYAL-PALO BLANCO-AÑO DE JUAREZ-CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 550 EJIDO CACATEAL, 29755 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE , lon:-92.82939525, lat:17.26467265}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 595002.14 | 595002.14 | 595002.14 | 595002.14 | 595002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-029/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:595002.14, importe_modificado:595002.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.58}} | {1545050/proyecto_INICIO, 1545050/proyecto_FIN, 1545050/proyecto_PROCESO, 1545050/proyecto_FIN, 1545050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545339 | Proyecto de inversión | 2081714.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081714.58, modificado:2081714.58}} | TECHADO DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO SETENTA Y UNO JESUS CARRANZA NEIRA - 65931 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65931 | S | 396 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRA A LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA INTERIOR S/N EJIDO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRANZA Y TERRACERIA EL BEBEDERO, VEREDA CERRO NAVA ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS , lon:-92.65494662, lat:17.41156781}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | 2081714.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2081714.58, importe_modificado:2081714.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545339/proyecto_INICIO, 1545339/proyecto_PROCESO, 1545339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545441 | Proyecto de inversión | 2128088.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128088.1, modificado:2128088.1}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS MOYOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM CERO AL KM NUEVE MAS NOVECIENTOS - 66116 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66116 | S | 511 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y CRISTOBAL COLON, lon:-92.65301266, lat:17.3551755}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | 2128088.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-047/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2128088.1, importe_modificado:2128088.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.4}} | {1545441/proyecto_INICIO, 1545441/proyecto_FIN, 1545441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545503 | Proyecto de inversión | 170404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170404.0, modificado:170404.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 91927 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 91927 | S | 792 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6808.0, meta_modificada:6808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 201 + 700 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARROYO GRANIZO Y CARRETERA EL LIMONAR, BRECHA RIO SANTO DOMINGO UBICADOS E, lon:-91.41703545, lat:17.02736919}} | 2019-03-15 | 2019-03-30 | 170404 | 170404 | 170404 | 170404 | 170404 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58244, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:170404.0, importe_modificado:170404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6808.0}} | {1545503/proyecto_PROCESO, 1545503/proyecto_INICIO, 1545503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545796 | Proyecto de inversión | 390033.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390033.12, modificado:390033.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 66673 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 66673 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:247, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO 14 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO CATORCE DE NOVIEMBRE, 30604 CATORCE DE NOVIEMBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA CATORCE DE NOVIEMB, lon:-92.62268187, lat:15.25775159}} | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | 390033.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-035/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:390033.12, importe_modificado:390033.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1545796/proyecto_PROCESO, 1545796/proyecto_INICIO, 1545796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201545818 | Proyecto de inversión | 143699.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143699.54, modificado:143699.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 92411 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 92411 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS CALLES JUAN , lon:-92.4290917, lat:16.48155461}} | 2019-06-14 | 2019-07-28 | 143699.54 | 143699.54 | 143699.54 | 143699.54 | 143699.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2019, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:143699.54, importe_modificado:143699.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1545818/proyecto_INICIO, 1545818/proyecto_PROCESO, 1545818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546369 | Proyecto de inversión | 2386862.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386862.54, modificado:2386862.54}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 67371 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 67371 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7475.3, meta_modificada:7475.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 143 + 100 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ Y TERRACERIA PICHUCALCO, BRECHA SAN MARTIN PARTIMOS DE LA CABECERA, lon:-91.30380321, lat:16.53362132}} | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 2386862.54 | 2386862.54 | 2386862.54 | 2386862.54 | 2386862.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57888, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2386862.54, importe_modificado:2386862.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7475.3}} | {1546369/proyecto_INICIO, 1546369/proyecto_FIN, 1546369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546449 | Proyecto de inversión | 3649909.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649909.96, modificado:3649909.96}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE CIENTO OCHENTA METROS - 67492 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67492 | S | 1044 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA INTERNACIONAL PARTIENDO D, lon:-91.95719549, lat:15.96454047}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | 3649909.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/003/2019, contratista:DOLORES YANETH VILLATORO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3649909.96, importe_modificado:3649909.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546449/proyecto_INICIO, 1546449/proyecto_PROCESO, 1546449/proyecto_INICIO, 1546449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546451 | Proyecto de inversión | 242566.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242566.76, modificado:242566.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 67494 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67494 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA A YAJALÓN A 200 MTS. DE LA , lon:-92.31410343, lat:17.10565408}} | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 242566.76 | 242566.76 | 242566.76 | 242566.76 | 242566.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:242566.76, importe_modificado:242566.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1546451/proyecto_INICIO, 1546451/proyecto_FIN, 1546451/proyecto_PROCESO, 1546451/proyecto_FIN, 1546451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546541 | Proyecto de inversión | 398149.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398149.79, modificado:398149.79}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO - 67596 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67596 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:598, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 500 RANCHERIA ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL 36.50 KMS. SOBRE PAVIMENTO HASTA GUADA, lon:-91.80288779, lat:17.15047223}} | 2019-04-10 | 2019-05-31 | 398149.79 | 398149.79 | 398149.79 | 398149.79 | 398149.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/147/2019, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398149.79, importe_modificado:398149.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1546541/proyecto_INICIO, 1546541/proyecto_PROCESO, 1546541/proyecto_FIN, 1546541/proyecto_PROCESO, 1546541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546641 | Proyecto de inversión | 1814921.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814921.22, modificado:1814921.22}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NANCHITAL ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA LOMA ENCANTADA - 67700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67700 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.05, meta_modificada:747.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCHITAL COLONIA SAN RAFAEL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPE Y AVENIDA LOMA ENCANTADA, CALLE LOMA DEL ENCANTO LA COLONIA SAN RAFAEL SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD PARA LLEGAR A LA, lon:-93.07962544, lat:16.72907777}} | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 1814921.22 | 1814921.22 | 1814921.22 | 1814921.22 | 1814921.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-006-2019, contratista:C. Ramiro Suriel Zepeda León, convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:1814921.22, importe_modificado:1814921.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.05}} | {1546641/proyecto_PROCESO, 1546641/proyecto_INICIO, 1546641/proyecto_FIN, 1546641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546741 | Proyecto de inversión | 2778817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778817.78, modificado:2778817.78}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP - 67797 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 67797 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA LIBRAMIENTO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLMOS Y PEATONAL CONALEP, CALZADA LIBRAMIENTO NORTE SENTIDO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONI, lon:-93.0776197, lat:16.75320653}} | 2019-03-31 | 2019-07-01 | 2778817.78 | 2778817.78 | 2778817.78 | 2778817.78 | 2778817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-002-2019-1709, contratista:Ingeniería Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:4284884.06, importe_modificado:2778817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1546741/proyecto_INICIO, 1546741/proyecto_PROCESO, 1546741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546816 | Proyecto de inversión | 1267121.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267121.15, modificado:1267121.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 67893 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67893 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1038, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO KILÓMETRO 35 + 800 EJIDO EL REFUGIO, 30160 RÍO LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE DE LA CABECERA HACIA LA CARRETE, lon:-91.67484446, lat:16.12779216}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | 1267121.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-VIV/004/2019, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1267121.15, importe_modificado:1267121.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546816/proyecto_INICIO, 1546816/proyecto_PROCESO, 1546816/proyecto_INICIO, 1546816/proyecto_PROCESO, 1546816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546818 | Proyecto de inversión | 1125014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125014.4, modificado:1125014.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 67896 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67896 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS 3 ESQUINAS Y BRECHA LA MONTAÑA,, lon:-91.72623681, lat:16.25496587}} | 2019-05-06 | 2019-05-23 | 1125014.4 | 1125014.4 | 1125014.4 | 1125014.4 | 1125014.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65281, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1125014.4, importe_modificado:1125014.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1546818/proyecto_INICIO, 1546818/proyecto_FIN, 1546818/proyecto_PROCESO, 1546818/proyecto_FIN, 1546818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201546867 | Proyecto de inversión | 571684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571684.2, modificado:571684.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUARTA ETAPA - 67959 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 67959 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ARTICILO 123, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN, lon:-92.66120215, lat:15.3258817}} | 2019-05-08 | 2019-08-08 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | 571684.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:571684.2, importe_modificado:571684.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1546867/proyecto_INICIO, 1546867/proyecto_PROCESO, 1546867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547126 | Proyecto de inversión | 265113.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:59058.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206055.51, modificado:206055.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BUENAVISTA - 68337 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 68337 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL LADO SUR, lon:-93.01169233, lat:17.08581601}} | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 206055.51 | 206055.51 | 206055.51 | 206055.51 | 206055.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-007/2019, contratista:DOMINGO MENDEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:206055.51, importe_modificado:206055.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1547126/proyecto_PROCESO, 1547126/proyecto_FIN, 1547126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547225 | Proyecto de inversión | 1121807.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121807.17, modificado:1121807.17}} | REHABILITACIÓN DE DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 68487 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 68487 | S | 511 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LAS LOCALIDADES MOYOS Y CRISTOBAL COLON, lon:-92.65543478, lat:17.35471716}} | 2019-04-04 | 2019-07-17 | 1121807.17 | 1121807.17 | 1121807.17 | 1121807.17 | 1121807.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-053/2019, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1121807.17, importe_modificado:1121807.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1547225/proyecto_PROCESO, 1547225/proyecto_INICIO, 1547225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547247 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN FRANCISCO EL CALVITO - 68510 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68510 | S | 1189 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - CLINICA DE CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined COLONIA SAN FRANCISCO EL CALVITO, 30200 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO EL CALVIT, lon:-92.56318907, lat:16.32150605}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-003/2019, contratista:MARVEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547247/proyecto_FIN, 1547247/proyecto_INICIO, 1547247/proyecto_PROCESO, 1547247/proyecto_FIN, 1547247/proyecto_INICIO, 1547247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547256 | Proyecto de inversión | 854137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854137.26, modificado:854137.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I ANEXO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN I - 94129 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 94129 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:182, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA SECCIÓN, 00000 ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE , lon:-92.25484522, lat:17.32000797}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | 854137.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-029/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:854137.26, importe_modificado:854137.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1547256/proyecto_INICIO, 1547256/proyecto_PROCESO, 1547256/proyecto_INICIO, 1547256/proyecto_PROCESO, 1547256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547260 | Proyecto de inversión | 4270686.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270686.3, modificado:4270686.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I VENUSTIANO CARRANZA I - 94132 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 94132 | S | 6 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29920 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL QUE ES DE BENEFICIO IND, lon:-92.17154141, lat:17.3035588}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | 4270686.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-030/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4270686.3, importe_modificado:4270686.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1547260/proyecto_INICIO, 1547260/proyecto_PROCESO, 1547260/proyecto_INICIO, 1547260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547263 | Proyecto de inversión | 1692372.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692372.9, modificado:1692372.9}} | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO ZONA URBANA - 68530 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 68530 | S | 850 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE ZONA URBANA BARRIO ZONA URBANA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE ZONA URBANA Y CALLE RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA SE REALIZARA , lon:-92.55515633, lat:16.34201163}} | 2019-04-29 | 2019-06-20 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | 1692372.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-004/2019, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1692372.9, importe_modificado:1692372.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1547263/proyecto_PROCESO, 1547263/proyecto_FIN, 1547263/proyecto_INICIO, 1547263/proyecto_PROCESO, 1547263/proyecto_INICIO, 1547263/proyecto_PROCESO, 1547263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547274 | Proyecto de inversión | 1500163.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500163.74, modificado:1500163.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 68542 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68542 | S | 184 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.3, meta_modificada:2250.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO LAS CURVAS KILÓMETRO 19 + 100 BARRIO LAS CURVAS, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA SALIR A LA OBRA PA, lon:-92.21820367, lat:16.81785809}} | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | 1500163.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500163.74, importe_modificado:1500163.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.3}} | {1547274/proyecto_INICIO, 1547274/proyecto_FIN, 1547274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547299 | Proyecto de inversión | 1568361.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568361.88, modificado:1568361.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 68569 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 68569 | S | 297 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.2, meta_modificada:1088.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA NIÑOS HEROES PARA LLEGAR NOS DIRIGIMOS RUMBO A LA COLONIA EL BOSQUE NOS UBICAMOS HASTA TOPAR CA, lon:-92.10717078, lat:16.91201985}} | 2019-03-18 | 2019-06-18 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | 1568361.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0120/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1568361.88, importe_modificado:1568361.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.2}} | {1547299/proyecto_INICIO, 1547299/proyecto_PROCESO, 1547299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547535 | Proyecto de inversión | 667058.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667058.6, modificado:667058.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 68997 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68997 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. PASANDO POR LAS SIGUIENTES LOCALIDADES, lon:-91.97637071, lat:17.08869557}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | 667058.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60515, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:667058.6, importe_modificado:667058.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1547535/proyecto_INICIO, 1547535/proyecto_FIN, 1547535/proyecto_PROCESO, 1547535/proyecto_FIN, 1547535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547541 | Proyecto de inversión | 4074155.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074155.28, modificado:4074155.28}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR B - 94705 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 94705 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3984.3, meta_modificada:3984.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 7A PONIENTE SUR, PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA AVENIDA CENTRAL E IRSE 7 CALLES AL PONIENT, lon:-93.2801541, lat:16.78901658}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | 4074155.28 | 4074155.28 | 4074155.28 | 4074155.28 | 4074155.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/002/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4074155.28, importe_modificado:4074155.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3984.3}} | {1547541/proyecto_FIN, 1547541/proyecto_PROCESO, 1547541/proyecto_FIN, 1547541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547748 | Proyecto de inversión | 2778318.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778318.14, modificado:2778318.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA PLAZA CIVICA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COBACH PLANTEL SESENTA Y SIETE LOCALIDAD PETALCINGO - 69294 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 69294 | S | 196 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , DE TILA A PETALCINGO 11 KM. CAMINO CARRETERA, lon:-92.41417009, lat:17.22668273}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | 2778318.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/EDU/FISM-015/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2778318.14, importe_modificado:2778318.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547748/proyecto_INICIO, 1547748/proyecto_PROCESO, 1547748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547806 | Proyecto de inversión | 885399.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:79560.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805839.09, modificado:805839.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 69401 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 69401 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA LADO SUR, lon:-92.9816738, lat:17.03273945}} | 2019-02-26 | 2019-03-26 | 805839.09 | 805839.09 | 805839.09 | 805839.09 | 805839.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y PROYECTOS EMPRESARIALES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:805839.09, importe_modificado:805839.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1547806/proyecto_INICIO, 1547806/proyecto_FIN, 1547806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201547933 | Proyecto de inversión | 936150.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936150.51, modificado:936150.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 95221 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95221 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON BUENAVISTA, 30627 BUENAVISTA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE CANTÓN BUENA VISTA LOCALIZADA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDIENDO POR EL CAMINO , lon:-92.62409155, lat:15.19963837}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | 936150.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:936150.51, importe_modificado:963150.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1547933/proyecto_INICIO, 1547933/proyecto_FIN, 1547933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548131 | Proyecto de inversión | 1335054.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335054.9, modificado:1335054.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 70013 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 70013 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.3, meta_modificada:1826.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA NCP ISRAEL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SALIM, lon:-92.09333265, lat:16.7859395}} | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | 1335054.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58184, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1335054.9, importe_modificado:1335054.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.3}} | {1548131/proyecto_FIN, 1548131/proyecto_PROCESO, 1548131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201548673 | Proyecto de inversión | 153941.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153941.16, modificado:153941.16}} | CONSTRUCCION DE BARDA Y ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHO DE USOS MULTIPLES EN NIVEL PRIMARIA EN LA ESC IGNACIO ZARAGOZA - 71083 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN | 71083 | S | 280 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6065.0, meta_modificada:6065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VILLEGAS, SE ENCUENTRA LOZALIZADO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CAL, lon:-93.0920706, lat:17.43024664}} | 2019-02-04 | 2019-02-28 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | 153941.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0002/2019, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:153941.16, importe_modificado:153941.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6065.0}} | {1548673/proyecto_FIN, 1548673/proyecto_PROCESO, 1548673/proyecto_INICIO, 1548673/proyecto_PROCESO, 1548673/proyecto_FIN, 1548673/proyecto_PROCESO, 1548673/proyecto_INICIO, 1548673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549681 | Acción | 406006.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406006.8, modificado:406006.8}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 98864 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 406006.8 | 406006.8 | 406006.8 | 406006.8 | 406006.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/073/ARREND-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:203003.32, importe_modificado:203003.32}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/ARRENDAMIENTO/001/2019, contratista:ORLANDO GARCIA CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:101501.72, importe_modificado:101501.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1549681/proyecto_INICIO, 1549681/proyecto_PROCESO, 1549681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549701 | Acción | 524880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524880.0, modificado:524880.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 98948 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.011217, lat:17.200503}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 524880 | 524880 | 524880 | 524880 | 524880 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/073/SERV-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:262440.0, importe_modificado:262440.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/SERV/073-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CHIAPAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS, monto:131220.0, importe_modificado:131220.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRC/DOPM/SERV/073-001/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS., monto:131220.0, importe_modificado:131220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549701/proyecto_INICIO, 1549701/proyecto_PROCESO, 1549701/proyecto_INICIO, 1549701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549897 | Proyecto de inversión | 617520.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617520.06, modificado:617520.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I NUEVO MARISCAL SUBIKUSK I - 99708 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 99708 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:168, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, 00000 NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES, lon:-92.38408478, lat:17.39533529}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | 617520.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-043/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:617520.06, importe_modificado:617520.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1549897/proyecto_INICIO, 1549897/proyecto_PROCESO, 1549897/proyecto_INICIO, 1549897/proyecto_PROCESO, 1549897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201549924 | Proyecto de inversión | 306938.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306938.69, modificado:306938.69}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO - 99792 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99792 | S | 52 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALZADA MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO SAN BARTOLO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO A EJIDO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.57093568, lat:15.22204988}} | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | 306938.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-OT-003, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:306938.69, importe_modificado:306938.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:806.0}} | {1549924/proyecto_INICIO, 1549924/proyecto_PROCESO, 1549924/proyecto_INICIO, 1549924/proyecto_FIN, 1549924/proyecto_INICIO, 1549924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550305 | Proyecto de inversión | 6288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6288000.0, modificado:6288000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS - 100757 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100757 | S | 441 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 FRACCION YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.55013427, lat:16.92657814}} | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 6288000 | 6288000 | 6288000 | 6288000 | 6288000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69425, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6288000.0, importe_modificado:6288000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} | {1550305/proyecto_INICIO, 1550305/proyecto_FIN, 1550305/proyecto_PROCESO, 1550305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550376 | Proyecto de inversión | 1303653.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303653.46, modificado:1303653.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I JOLJAMIL I - 100951 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 100951 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS BENEF, lon:-92.32238817, lat:17.2621378}} | 2019-04-16 | 2019-06-14 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | 1303653.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-045/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1303653.46, importe_modificado:1303653.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1550376/proyecto_PROCESO, 1550376/proyecto_INICIO, 1550376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550566 | Proyecto de inversión | 619679.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619679.92, modificado:619679.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE NUEVE M DE ANCHO POR DOCE M DE LARGO EN LA ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 101459 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 101459 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30600 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - INDEPENDENCIA I KILÓMETRO 7 + 250 FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, 30600 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA I Y TERRACERIA INDEPENDENCIA I, T, lon:-92.59202543, lat:15.35641864}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | 619679.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-046/2019, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:619679.92, importe_modificado:619679.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1550566/proyecto_INICIO, 1550566/proyecto_PROCESO, 1550566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201550646 | Proyecto de inversión | 548906.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548906.72, modificado:548906.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO I SAN ANTONIO I - 101652 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 101652 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:155, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EL CUAL ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y, lon:-92.32943209, lat:17.37948594}} | 2019-06-13 | 2019-08-11 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | 548906.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-079/2019, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:548906.72, importe_modificado:548906.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1550646/proyecto_INICIO, 1550646/proyecto_PROCESO, 1550646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201551739 | Proyecto de inversión | 6001202.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001202.37, modificado:5965251.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA PRIMERA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE - 104360 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 104360 | S | 447 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6152.0, meta_modificada:6152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 1A PONIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO PO, lon:-93.17941507, lat:16.74478867}} | 2019-05-15 | 2019-10-11 | 5965251.71 | 5965251.71 | 5965251.71 | 5965251.71 | 5965251.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-035-2019, contratista:C. JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5965251.71, importe_modificado:5965251.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6152.0}} | {1551739/proyecto_PROCESO, 1551739/proyecto_INICIO, 1551739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552597 | Proyecto de inversión | 1079740.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079740.82, modificado:1079740.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 106419 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106419 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE QUINTA, CALLE NOVENA SUR ORIENTE DEL CENTRO SE VA UNO HACIA EL SEGURO SOCIAL ANTES DE LLEGAR SE ENCUENTRA EL CONAFE AHÍ DA VUELT, lon:-92.08984447, lat:16.90109839}} | 2019-04-15 | 2019-08-15 | 1079740.82 | 1079740.82 | 1079740.82 | 1079740.82 | 1079740.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0212/2019, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1079740.82, importe_modificado:1079740.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1552597/proyecto_INICIO, 1552597/proyecto_PROCESO, 1552597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201552613 | Proyecto de inversión | 970242.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970242.47, modificado:970242.47}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 106464 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 106464 | S | 119 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3056.2, meta_modificada:3056.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA LA PEÑA PARA SALIR A LA OBRA PATTIMOS DE L, lon:-92.19764892, lat:16.84349635}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 970242.47 | 970242.47 | 970242.47 | 970242.47 | 970242.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:970242.47, importe_modificado:970242.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3056.2}} | {1552613/proyecto_INICIO, 1552613/proyecto_PROCESO, 1552613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201553411 | Proyecto de inversión | 3386066.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386066.47, modificado:3386066.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD I EL PORVENIR I - 108422 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 108422 | S | 145 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4140.0, meta_modificada:4140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , AL SER UN PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE ESTA CONSIDERANDO ATENDER LA LOCALIDAD NO SE SEÑALAN LAS ENTRE, lon:-92.32685181, lat:17.34332132}} | 2019-03-27 | 2019-07-24 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | 3386066.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-028/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3386066.47, importe_modificado:3386066.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4140.0}} | {1553411/proyecto_PROCESO, 1553411/proyecto_INICIO, 1553411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554174 | Proyecto de inversión | 1229574.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229574.89, modificado:1229574.89}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL CHILAR AL CRUCERO A EL ROSARIO - 110149 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | 110149 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CHILAR 0+000 - CRUCERO AL ROSARIO KM 5+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 RANCHERIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE DIRIGE LA LADO NORTE DEL MUNICIP, lon:-92.80312025, lat:16.57372808}} | 2019-05-15 | 2019-06-23 | 1229574.89 | 1229574.89 | 1229574.89 | 1229574.89 | 1229574.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-008-2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:1229574.89, importe_modificado:1229574.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5800.0}} | {1554174/proyecto_INICIO, 1554174/proyecto_PROCESO, 1554174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554430 | Proyecto de inversión | 1391333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391333.34, modificado:712172.44}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL BARRIO CENTRO - 110582 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110582 | S | 1402 | 1357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.95, meta_modificada:105.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE NORTE OTE S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE NORTE OTE S/N Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE S/N A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE CENTRAL POR , lon:-92.34438998, lat:16.78867155}} | 2019-06-17 | 2019-08-19 | 712172.44 | 712172.44 | 712172.44 | 712172.44 | 712172.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FISMDF-001/2019, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:712172.44, importe_modificado:712172.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.42}} | {1554430/proyecto_INICIO, 1554430/proyecto_PROCESO, 1554430/proyecto_INICIO, 1554430/proyecto_FIN, 1554430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201554650 | Proyecto de inversión | 2672194.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672194.28, modificado:2672194.28}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SECTOR E - 111002 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 111002 | S | 18823 | 16692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1567.1, meta_modificada:1567.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 10A PONIENTE NORTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA AVENIDA CENTRAL CON DIRECCIÓN AL PONIENTE D, lon:-93.27548855, lat:16.80790075}} | 2019-06-15 | 2019-09-15 | 2672194.28 | 2672194.28 | 2672194.28 | 2672194.28 | 2672194.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/004/2019, contratista:CONSTRUCCIONES NIC-MAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2672194.28, importe_modificado:2672194.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1567.1}} | {1554650/proyecto_FIN, 1554650/proyecto_INICIO, 1554650/proyecto_PROCESO, 1554650/proyecto_FIN, 1554650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201555027 | Proyecto de inversión | 2481974.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481974.09, modificado:2481974.09}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CIUDAD MAYA - 112010 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 112010 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:746, direccion:FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE NECESITA TOMAR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO Y LLEGAR A LA COORDENADA 164432.67N 931840.86O, lon:-93.31147973, lat:16.74250637}} | 2019-05-23 | 2019-08-23 | 2481974.09 | 2481974.09 | 2481974.09 | 2481974.09 | 2481974.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DDUOP/007/2019, contratista:SANEAMIENTO DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2481974.09, importe_modificado:2481974.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555027/proyecto_INICIO, 1555027/proyecto_FIN, 1555027/proyecto_PROCESO, 1555027/proyecto_FIN, 1555027/proyecto_INICIO, 1555027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201555551 | Proyecto de inversión | 689602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689602.44, modificado:689602.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL - 113249 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 113249 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.81, meta_modificada:381.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:46, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 EL RECREO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34335612, lat:17.05374862}} | 2019-04-22 | 2019-07-22 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | 689602.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-016/2019, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:689602.44, importe_modificado:689602.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.81}} | {1555551/proyecto_PROCESO, 1555551/proyecto_INICIO, 1555551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201555996 | Proyecto de inversión | 703199.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703199.33, modificado:703199.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALAZAR - 114270 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 114270 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:60, direccion:CALLE SALAZAR FRACCION FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 30880 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LIBERTAD, CALLE MUÑOZ LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-92.12012935, lat:15.03088825}} | 2019-03-18 | 2019-04-18 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | 703199.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:703199.33, importe_modificado:703199.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1555996/proyecto_INICIO, 1555996/proyecto_PROCESO, 1555996/proyecto_FIN, 1555996/proyecto_PROCESO, 1555996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556604 | Proyecto de inversión | 1808275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808275.48, modificado:1808275.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 115655 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 115655 | S | 113 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.3, meta_modificada:1462.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO EJIDO EL NUEVO PARAÍSO, 29419 EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO PARAÍSO SOBRE SUS PRINCIPALES CALLE Y U, lon:-92.52149882, lat:16.57675925}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 1808275.48 | 1808275.48 | 1808275.48 | 1808275.48 | 1808275.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-007-2019, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808275.48, importe_modificado:1808275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1462.3}} | {1556604/proyecto_PROCESO, 1556604/proyecto_INICIO, 1556604/proyecto_PROCESO, 1556604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201556765 | Proyecto de inversión | 284961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284961.13, modificado:284961.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116040 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116040 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:163, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GOLONCHÁN NUEVO SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM DE DISTAN, lon:-92.39512529, lat:17.0162603}} | 2019-06-10 | 2019-08-15 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | 284961.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-040/2019, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:284961.13, importe_modificado:284961.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1556765/proyecto_INICIO, 1556765/proyecto_PROCESO, 1556765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557021 | Proyecto de inversión | 313457.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313457.24, modificado:313457.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL - 116524 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | 116524 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:RANCHERIA SITALÁ, 29890 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 14KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-92.37089311, lat:17.04492439}} | 2019-06-05 | 2019-08-15 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | 313457.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSC/DOPM/VIV/FISM-EA-048/2019, contratista:ARQ. CONSTRUCCIONES MABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, monto:313457.24, importe_modificado:313457.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1557021/proyecto_PROCESO, 1557021/proyecto_INICIO, 1557021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557213 | Proyecto de inversión | 4657229.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657229.65, modificado:4657229.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PTIMERA ETAPA I BENITO JUÁREZ I - 116894 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 116894 | S | 499 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:VEREDA TRAMO BENITO JUÁREZ - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AGUA POTABLE ES UNA PRIMERA ETAPA POR LO QUE SE TRABAJO EN LA CAPTACIÓN , lon:-92.25616467, lat:17.2590383}} | 2019-06-13 | 2019-09-10 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | 4657229.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-078/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4657229.05, importe_modificado:4657229.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1557213/proyecto_PROCESO, 1557213/proyecto_INICIO, 1557213/proyecto_PROCESO, 1557213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557445 | Proyecto de inversión | 1660822.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660822.45, modificado:1660822.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA I TUMBALA BARRIO SANCRISTOBAL I - 117439 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | 117439 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE BARRIO BARRIO SANCRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA QUE ES DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y LOS , lon:-92.3189547, lat:17.27679672}} | 2019-06-19 | 2019-09-16 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | 1660822.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-084/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1660822.45, importe_modificado:1660822.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1557445/proyecto_INICIO, 1557445/proyecto_PROCESO, 1557445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557460 | Proyecto de inversión | 424985.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424985.15, modificado:424985.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TENTIC BAJO - 117478 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 117478 | S | 90 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - TENTIC BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO ENTRE EL TRAMO CARRETERO NACHITOM-SANTO DOMINGO Y EL TRAMO CARRETERO N, lon:-92.76280331, lat:16.9016095}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | 424985.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/16, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:424985.15, importe_modificado:424985.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557460/proyecto_INICIO, 1557460/proyecto_PROCESO, 1557460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201557690 | Proyecto de inversión | 370989.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370989.32, modificado:370989.32}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE GUADALUPE - 118057 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | 118057 | S | 1149 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS CIPRECES PARAJE GUADALUPE, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE LOS CIPRECES A LA ALTURA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE, lon:-92.71776016, lat:16.88727457}} | 2019-05-13 | 2019-07-15 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | 370989.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2019/14, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:370989.32, importe_modificado:370989.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557690/proyecto_PROCESO, 1557690/proyecto_FIN, 1557690/proyecto_INICIO, 1557690/proyecto_PROCESO, 1557690/proyecto_FIN, 1557690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558670 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:915240.0}} | 192007.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario / Proyectos y Estudios para Obras | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112131E05302C01D028 | S | 22322 | 20625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 915240 | 915240 | 915240 | 915240 | 915240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:192007-119, contratista:ARQ. ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:915240.0, importe_modificado:915240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1558670/proyecto_INICIO, 1558670/proyecto_PROCESO, 1558670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201558721 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:320000.0}} | P R E V I S I O N E S.- Supervisión Técnica / Combustibles. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 142231E07002C01D088 | N | 0 | 0 | 1454 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201559296 | Adquisición | 208400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208400.0, modificado:208400.0}} | Sistema Nacional de Información ( Base de Datos ) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | 006/2019 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. Victórico R Grajales, Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.02129, lat:16.715299}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201559797 | Proyecto de inversión | 551667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551667.0, modificado:551667.0}} | 192103.- Construcción del Sistema de Agua Potable / | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D079 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:43, direccion:COLONIA TUMBALÁ CENTRO, 29920 EL PROGRESO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-92.28339466, lat:17.3378749}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 551667 | 551667 | 551667 | 551667 | 551667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201559800 | Proyecto de inversión | 1625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1620522.3}} | 192107.- Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3. Ferrocemento / | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 112231E07002C01D083 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:PUEBLO TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE DIEZ METROS CÚBICOS DE FERROCEMENTO, lon:-92.48807754, lat:16.87206135}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1620522.3 | 1620522.3 | 1620522.3 | 1620522.3 | 1620522.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560232 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19002 | N | 0 | 0 | 8691 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Nueva Palestina, Chis., México, lon:-91.2626287, lat:16.8169339}} | 2019-04-16 | 2019-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-AS-0002/2019, contratista:CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1560232/proyecto_PROCESO, 1560232/proyecto_INICIO, 1560232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560329 | Proyecto de inversión | 919763.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919763.93, modificado:919763.93}} | 199113.-Primaria Vicente Guerrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B039-5825S | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:854, direccion:Ocosingo, Nuevo México, CHIS, lon:-91.614926, lat:16.899858}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 919763.93 | 919763.93 | 919763.93 | 919763.93 | 919763.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201560909 | Proyecto de inversión | 3520982.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520982.34, modificado:3520982.34}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 |  | N | 0 | 0 | 1998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Octava Sur Ote. 204, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.08437681, lat:16.9022619}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3520982.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0019/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3520982.34, importe_modificado:3520982.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1560909/proyecto_INICIO, 1560909/proyecto_PROCESO, 1560909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201565062 | Acción | 3335200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335200.0, modificado:3335200.0}} | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTASEG 2019. | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 282391 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 3335200 | 3335200 | 3335200 | 3335200 | 3335200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201565064 | Proyecto de inversión | 305465.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305465.5, modificado:305465.5}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | OT-01 | S | 22233 | 21680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.08, meta_modificada:285.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Primera Avenida Sur, Dif, Mapastepec, Chis., México, lon:-92.8992494, lat:15.4341586}} | 2019-03-11 | 2019-03-26 | 305465.5 | 305465.5 | 305465.5 | 305465.5 | 305465.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAFM/OT-01/2019, contratista:FEDERICO GODINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:305465.5, importe_modificado:305465.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.08}} | {1565064/proyecto_INICIO, 1565064/proyecto_PROCESO, 1565064/proyecto_FIN, 1565064/proyecto_INICIO, 1565064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190201566574 | Proyecto de inversión | 701800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701800.0, modificado:701800.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C(NACHITOM-SANTO DOMINGO)-NAOB | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | FA020 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:66, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70812988, lat:16.89260193}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 701800 | 701800 | 701800 | 701800 | 701800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64055, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:701800.0, importe_modificado:701800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.0}} | {1566574/proyecto_FIN, 1566574/proyecto_PROCESO, 1566574/proyecto_FIN, 1566574/proyecto_INICIO, 1566574/proyecto_FIN, 1566574/proyecto_INICIO, 1566574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301568821 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:2990864.93}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | CAMINOSHIDRO2019 | N | 0 | 0 | 40120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2990864.93 | 2990864.93 | 2990864.93 | 2990864.93 | 2990864.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2990864.93, importe_modificado:2990864.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1568821/proyecto_INICIO, 1568821/proyecto_PROCESO, 1568821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571228 | Proyecto de inversión | 812249.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812249.97, modificado:812249.97}} | 199157.- Jardin De Niños Jose Ruben Romero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B042-5825S | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:155, direccion:Motozintla ,Nueva Esperanza ,CHIS, lon:-92.384767, lat:15.335869}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 812249.97 | 812249.97 | 812249.97 | 812249.97 | 812249.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571259 | Proyecto de inversión | 2517191.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517191.06, modificado:2517191.06}} | 199117.- Secundaria Dr. Belizario Domínguez Palencia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B016-5825S | S | 218 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Escuintla ,Escuintla ,CHIS, lon:-92.665394, lat:15.318425}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2517191.06 | 2517191.06 | 2517191.06 | 2517191.06 | 2517191.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301571267 | Proyecto de inversión | 1090567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090567.06, modificado:1090567.06}} | 199126.- Telesecundaria No. 1019 Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B004-5825S | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:La Trinitaria ,Cuauhtémoc ,CHIS, lon:-91.616698, lat:16.11236}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1090567.06 | 1090567.06 | 1090567.06 | 1090567.06 | 1090567.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301572784 | Proyecto de inversión | 376305.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376305.06, modificado:302341.25}} | MANTENIMIENTO DE 3.86 KM DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | GA006 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:66, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.20114136, lat:17.62962588}} | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 302341.25 | 302341.25 | 302341.25 | 302341.25 | 302341.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:376305.06, importe_modificado:376305.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.86}} | {1572784/proyecto_INICIO, 1572784/proyecto_PROCESO, 1572784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301573160 | Proyecto de inversión | 540590.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540590.86, modificado:540590.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | GA005 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:39, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.18534851, lat:17.63093467}} | 2019-08-05 | 2019-09-05 | 540590.86 | 540590.86 | 540590.86 | 540590.86 | 540590.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/HIDROCARBUROS/005/2019, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:540590.86, importe_modificado:540590.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {1573160/proyecto_INICIO, 1573160/proyecto_PROCESO, 1573160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301574975 | Acción | 217620 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217620.0, modificado:217620.0}} | Brigadas Rurales de Incendios Forestales | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.6.9.-101-AE-01-02-45-001 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2019-04-16 | 2019-07-15 | 217620 | 217620 | 217620 | 217620 | 217620 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190301575080 | Adquisición | 969151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969151.0, modificado:969151.0}} | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | FAFM-12-2019 | S | 28820 | 28433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.33324826, lat:17.55789129}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 969151 | 969151 | 969151 | 969151 | 969151 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:989151.0, importe_modificado:989151.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1575080/proyecto_INICIO, 1575080/proyecto_FIN, 1575080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401578023 | Proyecto de inversión | 9742826.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9742826.47, modificado:9735489.11}} | HOSPITAL GENERAL MARÍA IGNACIA GANDULFO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ MEJORAMIENTO - 137437 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137437 | S | 73322 | 67691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. CALLE SUR ORIENTE 11 ONCE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA ORIENTE SUR Y AVENIDA 3A. AVENIDA ORIENTE SUR, CALLE 10A. CALLE SUR ORIENTE, lon:-92.12903934, lat:16.24640889}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9735489.11 | 9735489.11 | 9735489.11 | 9735489.11 | 9735489.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-112 E, contratista:ARQASA Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9735489.11, importe_modificado:9735489.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1578023/proyecto_INICIO, 1578023/proyecto_PROCESO, 1578023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401580437 | Proyecto de inversión | 4375920.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375920.02, modificado:4375920.02}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC OCOSINGO A SAN CRISTÓBAL Y CORAZÓN DE MARÍA - 234322 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 234322 | S | 113824 | 104337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+729.23 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 729 INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , 16 42 25.2 N 92 32 13.5, lon:-92.53725222, lat:16.70740492}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 4375920.02 | 4375920.02 | 4375920.02 | 4375920.02 | 4375920.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1940106-175, contratista:C. PEDRO FRANCISCO GONZALEZ GODOY, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4375920.02, importe_modificado:4375920.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} | {1580437/proyecto_INICIO, 1580437/proyecto_PROCESO, 1580437/proyecto_INICIO, 1580437/proyecto_PROCESO, 1580437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401581668 | Proyecto de inversión | 2103084.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103084.79, modificado:2103084.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA PONIENTE SUR - 80488 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 80488 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.0, meta_modificada:1802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE CIUDAD INDUSTRIAL 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR 1A SUR PONIENTE ENTRE 1A Y 3A PO, lon:-92.89719554, lat:16.540722}} | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2103084.79 | 2103084.79 | 2103084.79 | 2103084.79 | 2103084.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-001/2019, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:2103084.79, importe_modificado:2103084.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.0}} | {1581668/proyecto_INICIO, 1581668/proyecto_FIN, 1581668/proyecto_PROCESO, 1581668/proyecto_FIN, 1581668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401582750 | Proyecto de inversión | 289120.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289120.71, modificado:289120.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE RIO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN - 118610 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ASG GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR | 118610 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:58, direccion:RANCHERIA RÍO NEGRO 2A SECC, 29580 RÍO NEGRO 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TIENE QUE SUBIR POR LA COL. LAS GARZAS QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL. DEBEMOS SUBIR CUESTA ARR, lon:-93.00556891, lat:17.43505725}} | 2019-05-23 | 2019-06-22 | 289120.71 | 289120.71 | 289120.71 | 289120.71 | 289120.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-A/2019, contratista:ASG. GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:289120.71, importe_modificado:289120.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1582750/proyecto_INICIO, 1582750/proyecto_FIN, 1582750/proyecto_PROCESO, 1582750/proyecto_FIN, 1582750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401582907 | Proyecto de inversión | 1388265.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388265.81, modificado:1388265.81}} | CONSTRUCCION DE VEINTI CINCO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 120112 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120112 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:102, direccion:EJIDO EL TZEMENTE, 29930 EL TZEMENTÉ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OCMUNIDAD ES MEDIANTE LA TERRECERIA QUE DA INICIO EN BARRANCA NAVIL DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNICH. CON UNA DISTANCIA DE LA CABECER, lon:-92.32356906, lat:17.1560637}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 1388265.81 | 1388265.81 | 1388265.81 | 1388265.81 | 1388265.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-018/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1388265.81, importe_modificado:1388265.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1582907/proyecto_INICIO, 1582907/proyecto_FIN, 1582907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583080 | Proyecto de inversión | 1411177.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411177.92, modificado:1411177.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHIGTON - 121217 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 121217 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:COLONIA CHIGTON, 29470 CHIGTÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA INTERNACIONAL OCOSINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA ACCESAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.46149182, lat:16.6804368}} | 2019-03-25 | 2019-04-23 | 1411177.92 | 1411177.92 | 1411177.92 | 1411177.92 | 1411177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1411177.92, importe_modificado:1411177.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1583080/proyecto_FIN, 1583080/proyecto_INICIO, 1583080/proyecto_PROCESO, 1583080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583604 | Proyecto de inversión | 565763.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565763.45, modificado:565763.45}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 124652 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124652 | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:123, direccion:EJIDO SAN FERNANDO, 29930 SAN FERNANDO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LAZARO CARDENAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SON 5 KIOMETROS APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A DICHA COMUN, lon:-92.35284843, lat:17.18229896}} | 2019-06-21 | 2019-09-21 | 565763.45 | 565763.45 | 565763.45 | 565763.45 | 565763.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-033/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:565763.45, importe_modificado:565763.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1583604/proyecto_PROCESO, 1583604/proyecto_INICIO, 1583604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401583823 | Proyecto de inversión | 884307.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884307.27, modificado:884307.27}} | CONSTRUCCION DE DIECISIES CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 126337 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126337 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A DICHA OBRA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO CON UN DESVIO A LA ALTURA DEL JUZGADO MUNICIPAL YAJALON CON UN APROXIMADO DE 5.5 KM, lon:-92.33323104, lat:17.20964111}} | 2019-06-27 | 2019-09-27 | 884307.27 | 884307.27 | 884307.27 | 884307.27 | 884307.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-044/2019, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:884307.27, importe_modificado:884307.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1583823/proyecto_FIN, 1583823/proyecto_INICIO, 1583823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584100 | Proyecto de inversión | 456000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456000.0, modificado:456000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 133756 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133756 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EC. CHANAL-LA SIBERIA - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 573 + undefined PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL TRAMO E.C. CHANALLA SIB, lon:-92.31289408, lat:16.61729665}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69435, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:456000.0, importe_modificado:456000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1584100/proyecto_FIN, 1584100/proyecto_INICIO, 1584100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584113 | Proyecto de inversión | 591096 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591096.0, modificado:591096.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PARAJE ONILJA - 133877 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133877 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE ONILJA, 00000 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJA EN EL CAMINO SANTA ROSA TZAJALNICH E, lon:-92.19079902, lat:16.53871981}} | 2019-05-15 | 2019-08-15 | 591096 | 591096 | 591096 | 591096 | 591096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:591096.0, importe_modificado:591096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1584113/proyecto_FIN, 1584113/proyecto_PROCESO, 1584113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584456 | Proyecto de inversión | 560534.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560534.87, modificado:560534.87}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136605 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136605 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:146, direccion:EJIDO LA ALDEA, 29930 LA ALDEA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA CARRETERA A AMADO NERVO CON UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.30972536, lat:17.21569184}} | 2019-07-05 | 2019-10-05 | 560534.87 | 560534.87 | 560534.87 | 560534.87 | 560534.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-055/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:560534.87, importe_modificado:560534.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1584456/proyecto_INICIO, 1584456/proyecto_FIN, 1584456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584470 | Proyecto de inversión | 452610.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452610.76, modificado:452610.76}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO POR CINCO MTS - 136729 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136729 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:370, direccion:EJIDO SAN JOSÉ SHESHAL, 29930 SAN JOSÉ SHESHAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LAZARO CARDENAS CON UNA DISTANCIA DE 2.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35214219, lat:17.18259158}} | 2019-07-05 | 2019-10-05 | 452610.76 | 452610.76 | 452610.76 | 452610.76 | 452610.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-058/2019, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, monto:452610.76, importe_modificado:452610.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1584470/proyecto_PROCESO, 1584470/proyecto_INICIO, 1584470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401584598 | Proyecto de inversión | 297000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297000.0, modificado:297000.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO EC CHANAL LA MENDOZA SAQUILCHEN - 137859 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137859 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO E.C. CHANAL-LA MENDOZA A SAQUILCHEN DEL KM 00, lon:-92.16084446, lat:16.66733119}} | 2019-06-15 | 2019-06-30 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2019, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:297000.0, importe_modificado:297000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1380.0}} | {1584598/proyecto_INICIO, 1584598/proyecto_FIN, 1584598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585133 | Proyecto de inversión | 599506.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599506.3, modificado:599506.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. RC, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE DE LA LOCALIDAD MARÍA CRISTINA C. C. T. 07 KPR 6034 E - 142783 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 142783 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA MARÍA CRISTINA, 29430 MARÍA CRISTINA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.35434726, lat:16.49825644}} | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 599506.3 | 599506.3 | 599506.3 | 599506.3 | 599506.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-038/2019, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:599506.3, importe_modificado:599506.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585133/proyecto_INICIO, 1585133/proyecto_FIN, 1585133/proyecto_PROCESO, 1585133/proyecto_FIN, 1585133/proyecto_PROCESO, 1585133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585193 | Proyecto de inversión | 709731.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709731.9, modificado:709731.9}} | REHABILITACION DE CUNETAS DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS. SUBTRAMO : 4+550 AL 24+000 - 144010 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144010 | S | 98 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE MAZONNO Y PORVENIR, lon:-93.12842272, lat:17.25401844}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 709731.9 | 709731.9 | 709731.9 | 709731.9 | 709731.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-J/10/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:709731.9, importe_modificado:709731.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1585193/proyecto_INICIO, 1585193/proyecto_FIN, 1585193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585224 | Proyecto de inversión | 22079.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22079.45, modificado:22079.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PAR EL ALUMBRADO PUBLICO. - 144347 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 144347 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE PROGRESO Y MAZONO, lon:-93.12665698, lat:17.24212207}} | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | 22079.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/08/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:22079.45, importe_modificado:22079.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1585224/proyecto_FIN, 1585224/proyecto_INICIO, 1585224/proyecto_PROCESO, 1585224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585227 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 144368 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144368 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:EJIDO , 00000 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO GENERAL LA MAYORÍA LAS LUMINARIAS ESTÁN EN LAS ESQUINAS DE LAS MANZANAS INSTALADAS EN LOS POSTES , lon:-92.46569374, lat:17.03334862}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-ORD-012/2019, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1585227/proyecto_INICIO, 1585227/proyecto_FIN, 1585227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585434 | Proyecto de inversión | 184386.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184386.22, modificado:184386.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (09 TECHO FIRME) - 146699 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146699 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.BARRIO NUEVO SUNUAPA, lon:-93.24496443, lat:17.49373522}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 184386.22 | 184386.22 | 184386.22 | 184386.22 | 184386.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/014/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:184386.22, importe_modificado:184386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1585434/proyecto_INICIO, 1585434/proyecto_PROCESO, 1585434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585468 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 147131 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 147131 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SUNUAPA-CUCAYO - EL CUCAYO (PICHUCALCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA POR LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE SUNUAPA POR EL CAMI, lon:-93.2526922, lat:17.41276558}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1585468/proyecto_INICIO, 1585468/proyecto_FIN, 1585468/proyecto_PROCESO, 1585468/proyecto_FIN, 1585468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585628 | Proyecto de inversión | 1802000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802000.0, modificado:1802000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EC IXTACOMITAN CHAPULTENANGO TRAMO EJIDO CANDELARI - 148639 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | 148639 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO IXTACOMITAN- CHAPULTENANGO - CANDELARIA 2A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIA 2ASECCION, 29570 CANDELARIA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.11705958, lat:17.38334548}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1802000 | 1802000 | 1802000 | 1802000 | 1802000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0015/2019, contratista:ASUNCIÓN HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:1802000.0, importe_modificado:1802000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_PROCESO, 1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_INICIO, 1585628/proyecto_PROCESO, 1585628/proyecto_FIN, 1585628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585737 | Proyecto de inversión | 30911.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30911.23, modificado:30911.23}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO. - 149762 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 149762 | S | 118 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO DE ESTRUCTURA METALICA DEL CENTRO POR LO QUE ESTAS LUMINARIAS ESTAN DISTRIBUIDAS DE MANERA RACIONADA EN , lon:-93.12902985, lat:17.25496137}} | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | 30911.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-OT/03/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:30911.23, importe_modificado:30911.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1585737/proyecto_INICIO, 1585737/proyecto_PROCESO, 1585737/proyecto_FIN, 1585737/proyecto_PROCESO, 1585737/proyecto_FIN, 1585737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401585989 | Proyecto de inversión | 502643 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502643.0, modificado:502643.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 151748 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 151748 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO HORIZONTEMUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.53377387, lat:16.41378668}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 502643 | 502643 | 502643 | 502643 | 502643 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-048, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:502643.0, importe_modificado:502643.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1585989/proyecto_INICIO, 1585989/proyecto_FIN, 1585989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586077 | Proyecto de inversión | 1042465.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042465.89, modificado:1042465.89}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES SACA-COSECHA TRAMOS AISLADOS EN LOCALIDADES VARIAS - 152294 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 152294 | S | 121 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:29, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 GUADALUPE VICTORIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO LA GRANDEZA GUADALUPE VICTORIA EN LOS LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO, lon:-92.19164336, lat:15.53266098}} | 2019-07-15 | 2019-08-16 | 1042465.89 | 1042465.89 | 1042465.89 | 1042465.89 | 1042465.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-13, contratista:CENTRO DE INGENIERIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1042465.89, importe_modificado:1042465.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1586077/proyecto_INICIO, 1586077/proyecto_PROCESO, 1586077/proyecto_FIN, 1586077/proyecto_PROCESO, 1586077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586133 | Proyecto de inversión | 1522042.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522042.75, modificado:1522042.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS DIDÁCTICAS DE 3 X 8 MTS 4 EE ESTRUCTURA U 1C EN TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO 163 MANUAL VELASCO SUAREZ CON CLAVE - 152710 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 152710 | S | 1550 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:EJIDO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA MICROREGION LEYVA VELAZQUEZ A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83637389, lat:16.46129868}} | 2019-08-06 | 2019-10-31 | 1522042.75 | 1522042.75 | 1522042.75 | 1522042.75 | 1522042.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0034-FISM/2019, contratista:CARLOS MAYO HALL KAPELOFF, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1522042.75, importe_modificado:1522042.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586133/proyecto_PROCESO, 1586133/proyecto_FIN, 1586133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586137 | Proyecto de inversión | 1177112.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177112.04, modificado:1177112.04}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ ALTO HOMBRES - 152726 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 152726 | S | 676 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:PARAJE EL AMBO ALTO, 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72097647, lat:16.70561228}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 1177112.04 | 1177112.04 | 1177112.04 | 1177112.04 | 1177112.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-17VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1177112.04, importe_modificado:1177112.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.0}} | {1586137/proyecto_FIN, 1586137/proyecto_INICIO, 1586137/proyecto_FIN, 1586137/proyecto_INICIO, 1586137/proyecto_PROCESO, 1586137/proyecto_INICIO, 1586137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586206 | Proyecto de inversión | 1306731.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306731.67, modificado:1306731.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 153294 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 153294 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - YANCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE , 29480 YANCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 2.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC Y A 2.5 KM DE TERRACERÍA,, lon:-92.47553723, lat:16.82129682}} | 2019-07-13 | 2019-10-28 | 1306731.67 | 1306731.67 | 1306731.67 | 1306731.67 | 1306731.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2019, contratista:JULIO CESAR ESPINOSA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1306731.67, importe_modificado:1306731.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1586206/proyecto_PROCESO, 1586206/proyecto_INICIO, 1586206/proyecto_FIN, 1586206/proyecto_INICIO, 1586206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586207 | Proyecto de inversión | 1065996.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065996.24, modificado:1065996.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 153299 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 153299 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 NUEVA PROVIDENCIA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA POR EL CAMINO DE A REFORMA CASBIL., lon:-92.21595199, lat:15.49316196}} | 2019-07-15 | 2019-10-11 | 1065996.24 | 1065996.24 | 1065996.24 | 1065996.24 | 1065996.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2019-14, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS, monto:1065996.24, importe_modificado:1065996.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1586207/proyecto_INICIO, 1586207/proyecto_FIN, 1586207/proyecto_PROCESO, 1586207/proyecto_FIN, 1586207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586347 | Proyecto de inversión | 560166.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560166.93, modificado:560166.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MARIANO ABASOLO CON CLAVE 07DCC1431G - 154702 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154702 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 4 HORAS DE LA CABECERAMUNICIPAL, lon:-91.71839298, lat:16.44145991}} | 2019-08-08 | 2019-10-23 | 560166.93 | 560166.93 | 560166.93 | 560166.93 | 560166.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0041-FISM/2019, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:560166.93, importe_modificado:560166.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586347/proyecto_PROCESO, 1586347/proyecto_FIN, 1586347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586388 | Proyecto de inversión | 334389.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334389.19, modificado:334389.19}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA RANCHERIA EL PROGRESO - 154955 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 154955 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.96, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA EL PROGRESO, 30580 EL PROGRESO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL PROGRESO - IGNACIO ALLENDE Y CALLEJON EL PROGRESO - 15 DE JUNIO DOS, lon:-92.83504305, lat:15.23740308}} | 2019-09-09 | 2019-10-24 | 334389.19 | 334389.19 | 334389.19 | 334389.19 | 334389.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/034/2019, contratista:C. FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:334389.19, importe_modificado:334389.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1586388/proyecto_INICIO, 1586388/proyecto_PROCESO, 1586388/proyecto_FIN, 1586388/proyecto_PROCESO, 1586388/proyecto_INICIO, 1586388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586493 | Proyecto de inversión | 1149677.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149677.11, modificado:1149677.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 155708 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 155708 | S | 122 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADO RANCHERIA GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1A SECCIÓN, 29503 GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1RA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO PARAISO A CRISTO REY, SALIENDO DE MUNICIPIO DE REFORMA SE ENCUENT, lon:-93.28748504, lat:17.79599057}} | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 1149677.11 | 1149677.11 | 1149677.11 | 1149677.11 | 1149677.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1149677.11, importe_modificado:1149677.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1586493/proyecto_PROCESO, 1586493/proyecto_FIN, 1586493/proyecto_INICIO, 1586493/proyecto_FIN, 1586493/proyecto_INICIO, 1586493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586702 | Proyecto de inversión | 5112297.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5112297.69, modificado:5112297.69}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA ANDRÉS SERRA ROJAS ENTRE ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX 7336 Y PROYECCIÓN DE LA CALLE ETIENN - 157486 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 157486 | S | 18620 | 18620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA ANDRES SERRA ROJAS COLONIA ORQUÍDEA, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ETIENNES Y BRECHA ESTACION PEMEX, CALLE 9A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE QU, lon:-93.0840003, lat:16.74255825}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 5112297.69 | 5112297.69 | 5112297.69 | 5112297.69 | 5112297.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-039-2019, contratista:CONSTRUCTORA RODRIBA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5112297.69, importe_modificado:5112297.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_FIN, 1586702/proyecto_PROCESO, 1586702/proyecto_INICIO, 1586702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586741 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL - 157916 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 157916 | S | 221 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO , 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , OBRA EJECUTA EN EL EJIDO AZAPAC AMATAL, lon:-93.31132416, lat:17.23832917}} | 2019-07-13 | 2019-09-24 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-010/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1586741/proyecto_PROCESO, 1586741/proyecto_FIN, 1586741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586848 | Proyecto de inversión | 5191097.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191097.17, modificado:5191097.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA NUEVO RENACER - 158816 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 158816 | S | 496 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO RENACER, 00000 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO BOCA DE LIMON Y CAMINO COMPLEJO PETROQUIMICO PEMEX, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA BOCA DE LIMON AL COMPLETO PROCESADO, lon:-93.11761217, lat:17.89532197}} | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 5191097.17 | 5191097.17 | 5191097.17 | 5191097.17 | 5191097.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/IO-FISM-01/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:5191097.17, importe_modificado:5191097.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1355.0}} | {1586848/proyecto_INICIO, 1586848/proyecto_FIN, 1586848/proyecto_INICIO, 1586848/proyecto_FIN, 1586848/proyecto_PROCESO, 1586848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586905 | Proyecto de inversión | 609123.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609123.21, modificado:609123.21}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA QUINTA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA NORTE - 159317 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159317 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.5, meta_modificada:724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, UBICADA EN EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA NORTE, lon:-93.00023092, lat:16.36546669}} | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 609123.21 | 609123.21 | 609123.21 | 609123.21 | 609123.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:609123.21, importe_modificado:609123.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.5}} | {1586905/proyecto_INICIO, 1586905/proyecto_PROCESO, 1586905/proyecto_FIN, 1586905/proyecto_PROCESO, 1586905/proyecto_FIN, 1586905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586916 | Proyecto de inversión | 1792939.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792939.76, modificado:1792939.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 159394 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | 159394 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MACAYO 4A SECCIÓN, 29506 MACAYO 4TA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL LIMONCITO Y CAMINO INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA HACIA EL EJIDO PASCASIO GAMBOA DESPUES PASANDO POR MA, lon:-93.33730136, lat:17.91323888}} | 2019-09-17 | 2019-10-31 | 1792939.76 | 1792939.76 | 1792939.76 | 1792939.76 | 1792939.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-13/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1792939.76, importe_modificado:1792939.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1586916/proyecto_FIN, 1586916/proyecto_INICIO, 1586916/proyecto_PROCESO, 1586916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586921 | Proyecto de inversión | 125100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125100.0, modificado:125100.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159444 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159444 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:174, direccion:EJIDO , 00000 NUEVO PROGRESO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVIE, lon:-92.44747173, lat:17.06948006}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 125100 | 125100 | 125100 | 125100 | 125100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:125100.0, importe_modificado:125100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1586921/proyecto_INICIO, 1586921/proyecto_PROCESO, 1586921/proyecto_FIN, 1586921/proyecto_INICIO, 1586921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586952 | Proyecto de inversión | 83400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83400.0, modificado:83400.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 159609 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159609 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:158, direccion:EJIDO , 00000 EMILIANO ZAPATA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DIRIGIDAS A FAMILIAS MÁS NECESITADAS CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIO DE LA VIVI, lon:-92.44170894, lat:17.07138825}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | 83400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/ADQ-002/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:83400.0, importe_modificado:83400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1586952/proyecto_INICIO, 1586952/proyecto_PROCESO, 1586952/proyecto_FIN, 1586952/proyecto_INICIO, 1586952/proyecto_PROCESO, 1586952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586962 | Proyecto de inversión | 1353931.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353931.7, modificado:1353931.7}} | CONSTRUCCIOON DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES CON CLAVE 07KPR1467K - 159678 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159678 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 EL MECATAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA MECATAL EL CAMINO DE ACCESO ES DE TERRACERIA CON UN PROMEDIO DE UNA HORA EN VEHICULO. COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA LOCALIDA, lon:-92.97523454, lat:17.18778991}} | 2019-08-02 | 2019-11-02 | 1353931.7 | 1353931.7 | 1353931.7 | 1353931.7 | 1353931.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-017/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1353931.7, importe_modificado:1353931.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {1586962/proyecto_PROCESO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO, 1586962/proyecto_PROCESO, 1586962/proyecto_FIN, 1586962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401586977 | Proyecto de inversión | 1033864.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033864.23, modificado:1033864.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL SEBASTIAN PEREZ NUNEZ - 159797 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159797 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1263.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:RANCHERIA RAYÓN, 29740 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ PARA TENER ACCESO A LA RANCHERÍA SE LLEVA UN PROMEDIO DE 45 MINUTOS EN VEH, lon:-93.00159707, lat:17.21894855}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1033864.23 | 1033864.23 | 1033864.23 | 1033864.23 | 1033864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-019/2019, contratista:COEXION S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:1033864.23, importe_modificado:1033864.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.5}} | {1586977/proyecto_INICIO, 1586977/proyecto_PROCESO, 1586977/proyecto_FIN, 1586977/proyecto_INICIO, 1586977/proyecto_FIN, 1586977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587221 | Proyecto de inversión | 295700.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295700.33, modificado:295700.33}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO PRODESCH - 162224 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AUYNTAMIENTO | 162224 | S | 5509 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PONIENTE SUR, UBICADO ENTRE CUARTA Y QUINTA CALLE PONIENTE SUR, lon:-93.01027842, lat:16.36662441}} | 2019-07-20 | 2019-08-10 | 295700.33 | 295700.33 | 295700.33 | 295700.33 | 295700.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/O.T. 01/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL PARRAL, monto:295700.33, importe_modificado:295700.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1587221/proyecto_INICIO, 1587221/proyecto_PROCESO, 1587221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401587941 | Proyecto de inversión | 1655862.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655862.94, modificado:1655862.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA - 169296 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169296 | S | 273 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:166, direccion:CANTON GUNACASTAL 1, 30650 GUANACASTAL 1RA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CANTON GUNACASTA PRIMERA SECCION CARRTERA CABECERA MUNICIPAL BARRA SAN SIMON, lon:-92.47571467, lat:14.82581825}} | 2019-07-13 | 2019-09-25 | 1655862.94 | 1655862.94 | 1655862.94 | 1655862.94 | 1655862.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-021/2019, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1655862.94, importe_modificado:1655862.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1587941/proyecto_PROCESO, 1587941/proyecto_FIN, 1587941/proyecto_INICIO, 1587941/proyecto_PROCESO, 1587941/proyecto_INICIO, 1587941/proyecto_PROCESO, 1587941/proyecto_FIN, 1587941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588383 | Proyecto de inversión | 616397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616397.31, modificado:616397.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE (MIXTO) - 173421 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | 173421 | S | 681 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:COLONIA TALISMÁN, 30875 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AMPLIACIÓN EL CHICAL, lon:-92.15036479, lat:14.95560059}} | 2019-07-25 | 2019-09-24 | 616397.31 | 616397.31 | 616397.31 | 616397.31 | 616397.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:616397.31, importe_modificado:616397.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1588383/proyecto_FIN, 1588383/proyecto_PROCESO, 1588383/proyecto_INICIO, 1588383/proyecto_PROCESO, 1588383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588841 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE - 176146 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176146 | S | 562 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CANTON OMOHA, 30867 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO VICENTE GUERRERO, lon:-92.23868894, lat:14.82300047}} | 2019-07-13 | 2019-10-12 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/011/2019, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1588841/proyecto_PROCESO, 1588841/proyecto_FIN, 1588841/proyecto_INICIO, 1588841/proyecto_PROCESO, 1588841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401588973 | Proyecto de inversión | 824760.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824760.55, modificado:824760.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 176871 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 176871 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:26, direccion:COLONIA VIDA MEJOR, 30870 FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADA A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO VECINO DEL FRACCIONA, lon:-92.15863067, lat:14.93816632}} | 2019-07-29 | 2019-09-28 | 824760.55 | 824760.55 | 824760.55 | 824760.55 | 824760.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/015/2019, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:824760.55, importe_modificado:824760.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:569.0}} | {1588973/proyecto_INICIO, 1588973/proyecto_PROCESO, 1588973/proyecto_INICIO, 1588973/proyecto_PROCESO, 1588973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589072 | Proyecto de inversión | 439539.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439539.38, modificado:439539.38}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 177223 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177223 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LAZARO CARDENAS A 2.8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.35688034, lat:17.18859868}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 439539.38 | 439539.38 | 439539.38 | 439539.38 | 439539.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-088/2019, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:439539.38, importe_modificado:439539.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1589072/proyecto_FIN, 1589072/proyecto_PROCESO, 1589072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401589147 | Proyecto de inversión | 669595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669595.5, modificado:669595.5}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME SANTO DOMINGO - 177453 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177453 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4803.7, meta_modificada:4803.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 PARAJE SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CABECERA MUNICIPAL-OCOSINGO Y CAMINO DESVIO EL CORRALITO, lon:-92.33070345, lat:16.87353387}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | 669595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-030/2019, contratista:ENOCH LOPEZ TONCHE, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:669595.5, importe_modificado:669595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4803.7}} | {1589147/proyecto_INICIO, 1589147/proyecto_PROCESO, 1589147/proyecto_FIN, 1589147/proyecto_PROCESO, 1589147/proyecto_FIN, 1589147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401590388 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 182470 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 182470 | S | 509 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:EJIDO GÁTICA, 30869 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SILVANO GATICA SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE EL EJIDO MANUEL LAZOS Y EJIDO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.20416683, lat:14.95611158}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/029/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590388/proyecto_INICIO, 1590388/proyecto_FIN, 1590388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591548 | Proyecto de inversión | 207895.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207895.96, modificado:207895.96}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CUCUJA - 189222 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189222 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:EJIDO CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A CUCUJA, lon:-92.39060462, lat:17.25556655}} | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | 207895.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-014/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:207895.96, importe_modificado:207895.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1591548/proyecto_INICIO, 1591548/proyecto_FIN, 1591548/proyecto_PROCESO, 1591548/proyecto_FIN, 1591548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591559 | Proyecto de inversión | 330333.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330333.78, modificado:330333.78}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVA ESPERANZA - 189258 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189258 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.8, meta_modificada:2369.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA ESPERANZA Y , PARA LLEGAR A ESTE, lon:-92.28241478, lat:16.83178447}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-043/2019, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:330333.78, importe_modificado:330333.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.8}} | {1591559/proyecto_INICIO, 1591559/proyecto_PROCESO, 1591559/proyecto_FIN, 1591559/proyecto_PROCESO, 1591559/proyecto_FIN, 1591559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591565 | Proyecto de inversión | 410685.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL MIRADOR - 189270 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189270 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.3, meta_modificada:2946.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:133, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL MIRADOR KILÓMETRO 8 + 050 PARAJE EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA CALL, lon:-92.28030899, lat:16.81084705}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.3}} | {1591565/proyecto_INICIO, 1591565/proyecto_PROCESO, 1591565/proyecto_FIN, 1591565/proyecto_PROCESO, 1591565/proyecto_FIN, 1591565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591566 | Proyecto de inversión | 741019.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741019.02, modificado:741019.02}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL CALVARIO - 189271 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189271 | S | 274 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5316.1, meta_modificada:5316.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL CALVARIO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y , PARA LLEGAR A ESTE PARAJE SE TOMA LA , lon:-92.26676769, lat:16.81519366}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 741019.02 | 741019.02 | 741019.02 | 741019.02 | 741019.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-053/2019, contratista:ESVAZCONSA, ESPINOSA VAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:741019.02, importe_modificado:741019.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5316.1}} | {1591566/proyecto_INICIO, 1591566/proyecto_PROCESO, 1591566/proyecto_INICIO, 1591566/proyecto_FIN, 1591566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401591750 | Proyecto de inversión | 1781332.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781332.78, modificado:1781332.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 190238 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190238 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO COLORADO, 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LLEGANDO, lon:-92.67133712, lat:16.67271788}} | 2019-07-26 | 2019-10-10 | 1781332.78 | 1781332.78 | 1781332.78 | 1781332.78 | 1781332.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/052/2019, contratista:FIRMA CONSTRUCTORA JUMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1781332.78, importe_modificado:1781332.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1591750/proyecto_INICIO, 1591750/proyecto_PROCESO, 1591750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401592094 | Proyecto de inversión | 1781762.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781762.49, modificado:1781762.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MANUEL PUIG CASAURANG - 191747 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191747 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAGUNA GRANDE, 00000 LAGUNA GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.70626422, lat:16.65530295}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 1781762.49 | 1781762.49 | 1781762.49 | 1781762.49 | 1781762.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/058/2019, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1781762.49, importe_modificado:1781762.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1592094/proyecto_INICIO, 1592094/proyecto_FIN, 1592094/proyecto_PROCESO, 1592094/proyecto_FIN, 1592094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401592767 | Proyecto de inversión | 602632.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602632.7, modificado:602632.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 194517 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 194517 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZARO CARDENAS-DESV. SAN RAFAEL-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 650 EJIDO SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICI, lon:-92.82325024, lat:17.2315253}} | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 602632.7 | 602632.7 | 602632.7 | 602632.7 | 602632.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-052/2019, contratista:SERGIO LUIS CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:602632.7, importe_modificado:602632.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO, 1592767/proyecto_INICIO, 1592767/proyecto_PROCESO, 1592767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401592835 | Proyecto de inversión | 1127520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127520.0, modificado:1127520.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS - 194789 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194789 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 900 EJIDO SAN JOSÉ LAS PALMAS, 30173 SAN JOSÉ DE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CAÑADA Y CERRADA EL MONTE, TERR, lon:-91.6382344, lat:16.14051758}} | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | 1127520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68638, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1127520.0, importe_modificado:1127520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1592835/proyecto_FIN, 1592835/proyecto_PROCESO, 1592835/proyecto_INICIO, 1592835/proyecto_PROCESO, 1592835/proyecto_INICIO, 1592835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593322 | Proyecto de inversión | 796819.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796819.44, modificado:796819.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD GUADALUPE TZAJALUCUM - 197385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 197385 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 890 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA, lon:-92.10215839, lat:17.02687966}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2019, contratista:JESUS GERMAN VELASCO DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796819.44, importe_modificado:796819.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1593322/proyecto_INICIO, 1593322/proyecto_PROCESO, 1593322/proyecto_FIN, 1593322/proyecto_INICIO, 1593322/proyecto_PROCESO, 1593322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593391 | Proyecto de inversión | 150345.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150345.23, modificado:150345.23}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR - LIBERTAD CAMPESINA KM 0 + 000 - KM 4 + 000 TRAMOS AISLADOS - 197806 | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA CHIAPAS | 197806 | S | 299 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , 8.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE LA LOCALIDAD SE ENCUESTRA LOCALIZADA DESPUES DE PASAR EL PALMAR UNA DE LAS LOCALIDADES DE OSUMACINTA CHIAPAS MEXI, lon:-93.03179333, lat:16.87707007}} | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 150345.23 | 150345.23 | 150345.23 | 150345.23 | 150345.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/OT/007/2019, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:150345.23, importe_modificado:150345.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593391/proyecto_INICIO, 1593391/proyecto_PROCESO, 1593391/proyecto_FIN, 1593391/proyecto_PROCESO, 1593391/proyecto_FIN, 1593391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593513 | Proyecto de inversión | 267838.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.2, modificado:267838.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME NUEVO SAN RAMON - 198568 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198568 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - NUEVO SAN RAMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 00000 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.21688517, lat:16.71050488}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-064/2019, contratista:FRANCISCO ALBERTO MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:267838.2, importe_modificado:267838.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.5}} | {1593513/proyecto_FIN, 1593513/proyecto_PROCESO, 1593513/proyecto_INICIO, 1593513/proyecto_PROCESO, 1593513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593544 | Proyecto de inversión | 374973.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374973.48, modificado:374973.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CHALAM JATATEAL - 198738 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198738 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.1, meta_modificada:2690.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE CHALAM JATATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 PARAJE CHALAM JATATEAL, 00000 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MU, lon:-92.24790879, lat:16.75840548}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | 374973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-077/2019, contratista:GABRIEL ALBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:374973.48, importe_modificado:374973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.1}} | {1593544/proyecto_INICIO, 1593544/proyecto_PROCESO, 1593544/proyecto_FIN, 1593544/proyecto_PROCESO, 1593544/proyecto_FIN, 1593544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401593558 | Proyecto de inversión | 428541.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428541.12, modificado:428541.12}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME EL PARAISO - 198830 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198830 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.4, meta_modificada:3074.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 900 PARAJE EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N Y CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL, CAMINO, lon:-92.26765074, lat:16.75758725}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | 428541.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-070/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:428541.12, importe_modificado:428541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3074.4}} | {1593558/proyecto_INICIO, 1593558/proyecto_PROCESO, 1593558/proyecto_FIN, 1593558/proyecto_PROCESO, 1593558/proyecto_FIN, 1593558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594121 | Proyecto de inversión | 863679.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863679.84, modificado:863679.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC CENTRO HOMBRES - 201942 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201942 | S | 496 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOJTIC, 29367 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83446058, lat:16.69100027}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 863679.84 | 863679.84 | 863679.84 | 863679.84 | 863679.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-50VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:863678.84, importe_modificado:863678.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1594121/proyecto_FIN, 1594121/proyecto_PROCESO, 1594121/proyecto_INICIO, 1594121/proyecto_FIN, 1594121/proyecto_PROCESO, 1594121/proyecto_INICIO, 1594121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594128 | Proyecto de inversión | 975122.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975122.4, modificado:975122.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PINAR SALINAS HOMBRES - 201972 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201972 | S | 560 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PINAR SALINAS YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.7592654, lat:16.76514928}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 975122.4 | 975122.4 | 975122.4 | 975122.4 | 975122.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-53VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:975122.4, importe_modificado:975122.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1594128/proyecto_FIN, 1594128/proyecto_PROCESO, 1594128/proyecto_INICIO, 1594128/proyecto_PROCESO, 1594128/proyecto_INICIO, 1594128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594336 | Proyecto de inversión | 225639.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225639.25, modificado:225639.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL POTOBTIC 2 MUJERES - 203167 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 203167 | S | 268 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PARAJE POTOBTIC 2, 29367 POTOJTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE POTOBTIC 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83287271, lat:16.68980816}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 225639.25 | 225639.25 | 225639.25 | 225639.25 | 225639.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-111VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:225639.25, importe_modificado:225639.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1594336/proyecto_FIN, 1594336/proyecto_PROCESO, 1594336/proyecto_INICIO, 1594336/proyecto_PROCESO, 1594336/proyecto_INICIO, 1594336/proyecto_FIN, 1594336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594378 | Proyecto de inversión | 67355 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67355.0, modificado:67355.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 MUJERES - 203427 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 203427 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ 2 YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77840919, lat:16.76256712}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 67355 | 67355 | 67355 | 67355 | 67355 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-116VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:67355.0, importe_modificado:67355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1594378/proyecto_INICIO, 1594378/proyecto_FIN, 1594378/proyecto_PROCESO, 1594378/proyecto_INICIO, 1594378/proyecto_FIN, 1594378/proyecto_PROCESO, 1594378/proyecto_INICIO, 1594378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594798 | Proyecto de inversión | 2135351.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135351.94, modificado:2135351.94}} | CONSTRUCCION DE 57 LETRINAS DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS CON BIODIGESTORES - 205885 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 205885 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA Y POR TODO EL CENTRO DE POBLACIÓN, lon:-92.31440796, lat:17.44841145}} | 2019-07-13 | 2019-10-22 | 2135351.94 | 2135351.94 | 2135351.94 | 2135351.94 | 2135351.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2135351.94, importe_modificado:2135351.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {1594798/proyecto_INICIO, 1594798/proyecto_FIN, 1594798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401594900 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TZASIBILTIC - 206574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206574 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - TZASIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALÓN A 5 KMS. SE ENCUENTRA EL C, lon:-92.28856352, lat:17.14812186}} | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 4979500 | 4979500 | 4979500 | 4979500 | 4979500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/254/2019, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979500.0, importe_modificado:4979500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1594900/proyecto_PROCESO, 1594900/proyecto_FIN, 1594900/proyecto_INICIO, 1594900/proyecto_FIN, 1594900/proyecto_PROCESO, 1594900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595038 | Proyecto de inversión | 1669524.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669524.78, modificado:839226.36}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME PUILJA - 207800 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207800 | S | 617 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11977.0, meta_modificada:6020.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 PARAJE PUILJA, 00000 PULILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OXCHUC-OCOSINGO Y CAMINO PUILJA, PARA LLEGAR A ESTE PARAJE HAY, lon:-92.24498943, lat:16.77189187}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 839226.36 | 839226.36 | 839226.36 | 839226.36 | 839226.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-086/2019, contratista:EROXAY FERNANDEZ MARINA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:839226.36, importe_modificado:839226.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6020.7}} | {1595038/proyecto_INICIO, 1595038/proyecto_PROCESO, 1595038/proyecto_FIN, 1595038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595139 | Proyecto de inversión | 209093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209093.72, modificado:209093.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME - 208475 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 208475 | S | 49 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADO, lon:-92.68420278, lat:17.31626619}} | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | 209093.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2019, contratista:MSC/DOPM/OT/FISM-006/2019, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:209093.72, importe_modificado:209093.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1595139/proyecto_PROCESO, 1595139/proyecto_INICIO, 1595139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595232 | Proyecto de inversión | 785782.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785782.32, modificado:785782.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 209150 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 209150 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CALLE EJIDO JATIEOL Y SAN RAFAEL EJIDO JATLEOL, 29902 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL EJIDO JATIEOL Y SAN RAFAEL EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.28324506, lat:17.37597342}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 785782.32 | 785782.32 | 785782.32 | 785782.32 | 785782.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-109/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:785782.32, importe_modificado:785782.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1595232/proyecto_INICIO, 1595232/proyecto_FIN, 1595232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595264 | Proyecto de inversión | 856672.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856672.08, modificado:856672.08}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO - 209429 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209429 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1547, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO JALAPA TAPUMBAC, 29140 NUEVO JALAPA (TAPUMBAC), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LAS PALMERAS, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLE, lon:-93.52279207, lat:17.09970029}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 856672.08 | 856672.08 | 856672.08 | 856672.08 | 856672.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-072/2019, contratista:SAN ANDRES CONSTRUCCIONES EN KAIROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:856672.08, importe_modificado:856672.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1595264/proyecto_INICIO, 1595264/proyecto_PROCESO, 1595264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595373 | Proyecto de inversión | 3633116.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633116.98, modificado:3633116.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EL SITIM - 210194 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210194 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALÁ KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO EL SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIR POR LA CARRETERA RUMBO A BACHAJÓN DEL CRUCERO SITALÁ D, lon:-92.28493408, lat:17.03875134}} | 2019-07-26 | 2019-10-25 | 3633116.98 | 3633116.98 | 3633116.98 | 3633116.98 | 3633116.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2019, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3633116.98, importe_modificado:3633116.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:73.0}} | {1595373/proyecto_FIN, 1595373/proyecto_PROCESO, 1595373/proyecto_FIN, 1595373/proyecto_INICIO, 1595373/proyecto_PROCESO, 1595373/proyecto_INICIO, 1595373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595489 | Proyecto de inversión | 1497597.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497597.39, modificado:1497597.39}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. - 210968 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 210968 | S | 128 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:198, direccion:CALLE LAGUNA VERDE COLONIA LAGUNA VERDE, 30200 LAGUNA VERDE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LAGUNA VERDE, LA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS , lon:-92.47561189, lat:16.32586771}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1497597.39 | 1497597.39 | 1497597.39 | 1497597.39 | 1497597.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-017/2019, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1497597.39, importe_modificado:1497597.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595489/proyecto_INICIO, 1595489/proyecto_FIN, 1595489/proyecto_PROCESO, 1595489/proyecto_INICIO, 1595489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401595669 | Proyecto de inversión | 1142558.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142558.55, modificado:1142558.55}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL CAMINO RURAL ESQUIPULAS-CERRO DE JAQUIMA, KM 1+860 - 212085 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212085 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ESQUIPULAS - CERRO JAQUIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 860 + undefined CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO ESQUIPULAS-CERRO JAQUIMA Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO EN EL CAMINO ESQUIPU, lon:-93.14063873, lat:17.23976298}} | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 1142558.55 | 1142558.55 | 1142558.55 | 1142558.55 | 1142558.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047, contratista:Construcciones y Servicios de Ingenieria Totopac S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:1142558.55, importe_modificado:1142558.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:286.0}} | {1595669/proyecto_INICIO, 1595669/proyecto_PROCESO, 1595669/proyecto_FIN, 1595669/proyecto_PROCESO, 1595669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401596610 | Proyecto de inversión | 897315.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897315.02, modificado:897315.02}} | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL - 218267 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218267 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:60, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CARRIZALITO, 00000 CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO SUR HASTA EL HOTEL MOLINO DE, lon:-92.650928, lat:16.68076398}} | 2019-08-01 | 2019-10-29 | 897315.02 | 897315.02 | 897315.02 | 897315.02 | 897315.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/087/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SOCONUSCO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:897315.02, importe_modificado:897315.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596610/proyecto_INICIO, 1596610/proyecto_PROCESO, 1596610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401596763 | Proyecto de inversión | 7002895.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7002895.37, modificado:7002895.37}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO POZO COLORADO-LAGUNA GRANDE - 219431 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219431 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POZO COLORADO, 00000 POZO COLORADO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE POZO COLORADO Y CALLE LAGUNA GRANDE, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEGA POR LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA L, lon:-92.67471055, lat:16.67026141}} | 2019-07-22 | 2019-11-18 | 7002895.37 | 7002895.37 | 7002895.37 | 7002895.37 | 7002895.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/098/2019, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:7002895.37, importe_modificado:7002895.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1596763/proyecto_INICIO, 1596763/proyecto_PROCESO, 1596763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597501 | Proyecto de inversión | 568577.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568577.39, modificado:568577.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ALVARO OBREGON - 225690 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 225690 | S | 148 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN APROXIMADO DE 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL PUENTE DE TUBOS UBICADO EN EL CAMI, lon:-92.99177418, lat:17.39193187}} | 2019-10-17 | 2019-11-18 | 568577.39 | 568577.39 | 568577.39 | 568577.39 | 568577.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:568577.39, importe_modificado:568577.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1597501/proyecto_FIN, 1597501/proyecto_PROCESO, 1597501/proyecto_INICIO, 1597501/proyecto_PROCESO, 1597501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401597525 | Proyecto de inversión | 479066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN PARAJE TZAJALNICH - 225927 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225927 | S | 283 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1372 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA LA CUAL SE UBI, lon:-92.17960474, lat:16.54959333}} | 2019-11-04 | 2019-12-30 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2019, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1597525/proyecto_PROCESO, 1597525/proyecto_FIN, 1597525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598205 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 230065 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 230065 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:229.15, meta_modificada:229.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - LAZ. CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-POBLADO EL PROGRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 850 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29750 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBL, lon:-92.82845224, lat:17.22833409}} | 2019-11-04 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/ORD/001/2019, contratista:NEIN MONTERO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:229.15}} | {1598205/proyecto_INICIO, 1598205/proyecto_PROCESO, 1598205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598258 | Proyecto de inversión | 548571.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548571.5, modificado:548571.5}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON MURO FIRME - 230573 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS | 230573 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:PARAJE JOLXOJOM K´AKAL, 00000 JOLXOJOM KAKAL, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA JOLXOJOM K´AKAL, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.56647627, lat:16.87867668}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 548571.5 | 548571.5 | 548571.5 | 548571.5 | 548571.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-016-2019, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:548571.5, importe_modificado:548571.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1598258/proyecto_INICIO, 1598258/proyecto_FIN, 1598258/proyecto_PROCESO, 1598258/proyecto_FIN, 1598258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598357 | Proyecto de inversión | 284635.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284635.08, modificado:284635.08}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD GUADALUPE PALMIRA - 231675 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 231675 | S | 487 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA PALMIRA, 30102 GUADALUPE PALMIRA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INN, lon:-92.3043496, lat:16.44722743}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 284635.08 | 284635.08 | 284635.08 | 284635.08 | 284635.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/040/2019, contratista:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:284635.08, importe_modificado:284635.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}} | {1598357/proyecto_PROCESO, 1598357/proyecto_INICIO, 1598357/proyecto_FIN, 1598357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598590 | Proyecto de inversión | 453097.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453097.84, modificado:453097.84}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SISTEMA FOTOVOLTAICO CON CAPACIDAD DE UN KILOWATSS PICO - 233711 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 233711 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1083, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRES PICOS - EL JOBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA EL JOBO, 00000 EL JOBO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRES PICOS Y TERRACERIA EL JOBO, LA OBRA SE REALIZA EN 3 VIVIENDAS 1 KM AL ESTE 1 K, lon:-93.51894113, lat:15.82701818}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 453097.84 | 453097.84 | 453097.84 | 453097.84 | 453097.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/056/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:453097.84, importe_modificado:453097.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_PROCESO, 1598590/proyecto_INICIO, 1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_INICIO, 1598590/proyecto_FIN, 1598590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598605 | Proyecto de inversión | 1792843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1792843.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JUXUHECHEJ - 233789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 233789 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALON KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 4.03 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE YAJALÓN PASANDO POR L, lon:-92.29722952, lat:17.12953042}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1792843.76 | 1792843.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/322/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1598605/proyecto_INICIO, 1598605/proyecto_PROCESO, 1598605/proyecto_INICIO, 1598605/proyecto_FIN, 1598605/proyecto_PROCESO, 1598605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401598811 | Proyecto de inversión | 3026798.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026798.08, modificado:3026798.08}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA CRUCERO CANXANIL SEGUNDA A LA INDEPENDENCIA - 235489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 235489 | S | 150 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANXANIL 2DA. SECCION - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PASANDO POR LAS SIGUIENTES L, lon:-92.02327544, lat:17.10002085}} | 2019-08-01 | 2019-10-25 | 3026798.08 | 3026798.08 | 3026798.08 | 3026798.08 | 3026798.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/334/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3026798.08, importe_modificado:3026798.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {1598811/proyecto_FIN, 1598811/proyecto_PROCESO, 1598811/proyecto_INICIO, 1598811/proyecto_FIN, 1598811/proyecto_INICIO, 1598811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599422 | Proyecto de inversión | 896856.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896856.32, modificado:896856.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CANTON SANTA CRUZ - 240060 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 240060 | S | 245 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA HIDALGO - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA CRUZ A 3.4 KM DE LA, lon:-92.20012059, lat:14.76763072}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | 896856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, monto:896856.32, importe_modificado:896856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1599422/proyecto_INICIO, 1599422/proyecto_PROCESO, 1599422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599519 | Proyecto de inversión | 158616.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158616.83, modificado:158616.83}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 240775 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 240775 | S | 187 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:540, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE CAMINO INNOMINADO DEL EJIDO LAS PALMAS, lon:-92.24322606, lat:16.3090676}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 158616.83 | 158616.83 | 158616.83 | 158616.83 | 158616.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/019/2019, contratista:ADOBE ARQUITECTURA INTEGRAL Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:158616.83, importe_modificado:158616.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599519/proyecto_INICIO, 1599519/proyecto_PROCESO, 1599519/proyecto_FIN, 1599519/proyecto_PROCESO, 1599519/proyecto_FIN, 1599519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599721 | Proyecto de inversión | 742121.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742121.45, modificado:742121.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO FOSAS SEPTICAS PARA VIVIENDA - 242869 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242869 | S | 97 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGENCIA MUNICIPAL DE YOCTONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 PARAJE YOCTONTIC, 29879 YOCTONTIC, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOCTONTIC SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 5.54 KMS. , lon:-92.70176724, lat:16.9267816}} | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 742121.45 | 742121.45 | 742121.45 | 742121.45 | 742121.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACH/DOPM/FISMDF/024/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, monto:742121.45, importe_modificado:742121.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1599721/proyecto_FIN, 1599721/proyecto_INICIO, 1599721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599837 | Proyecto de inversión | 415303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415303.2, modificado:415303.2}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 244023 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 244023 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2245.5, meta_modificada:2245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA EL PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CAMINO NUEVO DOLORES, CAMINO LA MERCED LA COMUNIDAD SE UBICA ENTRE LA COLONIA NUEVO DOLORES Y LA MERCED, lon:-92.65844848, lat:16.4967402}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 415303.2 | 415303.2 | 415303.2 | 415303.2 | 415303.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71792, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , monto:415303.2, importe_modificado:415303.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2245.5}} | {1599837/proyecto_INICIO, 1599837/proyecto_FIN, 1599837/proyecto_INICIO, 1599837/proyecto_FIN, 1599837/proyecto_PROCESO, 1599837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599917 | Proyecto de inversión | 155395.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155395.13, modificado:155395.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 244789 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 244789 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO MADERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO SAN SEBASTIÁN, 29904 SAN SEBASTIÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL MADEROVICENTE GUERRERO TOMAR EL DESVIÓ A LA DERECHA , lon:-92.15477824, lat:17.34604914}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 155395.13 | 155395.13 | 155395.13 | 155395.13 | 155395.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-093/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:155395.13, importe_modificado:155395.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1599917/proyecto_PROCESO, 1599917/proyecto_INICIO, 1599917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401599967 | Proyecto de inversión | 677694.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677694.13, modificado:677694.13}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRMES EN EL EJIDO EL SUSPIRO - 245305 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 245305 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2106.3, meta_modificada:2106.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 110 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA EL SUSPIRO PARA SALIR A LA OBRA SALIMOS, lon:-91.82994938, lat:16.90709797}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 677694.13 | 677694.13 | 677694.13 | 677694.13 | 677694.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:677694.13, importe_modificado:677694.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.3}} | {1599967/proyecto_INICIO, 1599967/proyecto_FIN, 1599967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600017 | Proyecto de inversión | 127935.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127935.97, modificado:127935.97}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 245893 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245893 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM DE TILA A JOMAJIL, lon:-92.53374585, lat:17.41639093}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | 127935.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-030/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:127935.97, importe_modificado:127935.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1600017/proyecto_INICIO, 1600017/proyecto_FIN, 1600017/proyecto_PROCESO, 1600017/proyecto_FIN, 1600017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600260 | Proyecto de inversión | 886812.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886812.52, modificado:886812.52}} | CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 248837 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 248837 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM DE TILA A TIUTZOL, lon:-92.57954624, lat:17.49390201}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 886812.52 | 886812.52 | 886812.52 | 886812.52 | 886812.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-289/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:886812.52, importe_modificado:886812.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1600260/proyecto_INICIO, 1600260/proyecto_FIN, 1600260/proyecto_PROCESO, 1600260/proyecto_FIN, 1600260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600463 | Proyecto de inversión | 3000843.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000843.02, modificado:3000843.02}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA PRIMERA ETAPA EN EL EJIDO CARMEN TAJALTIC - 251602 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251602 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC KILÓMETRO 67 + 900 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y CARRETERA CHAVARICO LAS PALMAS, CARRETERA CINCO DE FEB, lon:-91.80788145, lat:16.97307009}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 3000843.02 | 3000843.02 | 3000843.02 | 3000843.02 | 3000843.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0368/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3000843.02, importe_modificado:3000843.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600463/proyecto_INICIO, 1600463/proyecto_FIN, 1600463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600472 | Proyecto de inversión | 1277560.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277560.91, modificado:1277560.91}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA PRIMERA ETAPA EN LA RANCHERÍA EL LIMÓN - 251699 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 251699 | S | 71 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-UTS, CARRETERA TONINA PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-92.03275742, lat:16.91134937}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 1277560.91 | 1277560.91 | 1277560.91 | 1277560.91 | 1277560.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-VI-0372/2019, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277560.91, importe_modificado:1277560.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600472/proyecto_INICIO, 1600472/proyecto_FIN, 1600472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401600476 | Proyecto de inversión | 999998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.91, modificado:999998.91}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR - 251805 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 251805 | S | 100 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10458.0, meta_modificada:10458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 100 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SIBAL Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA SAN A, lon:-91.41942867, lat:16.87301934}} | 2019-07-15 | 2019-12-15 | 999998.91 | 999998.91 | 999998.91 | 999998.91 | 999998.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0375/2019, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999998.91, importe_modificado:999998.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10458.0}} | {1600476/proyecto_INICIO, 1600476/proyecto_FIN, 1600476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602217 | Acción | 88418.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88418.4, modificado:88418.4}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136864 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 88418.4 | 88418.4 | 88418.4 | 88418.4 | 88418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602217/proyecto_FIN, 1602217/proyecto_INICIO, 1602217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602221 | Acción | 251969.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251969.65, modificado:251779.89}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 136882 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 136882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 251779.89 | 251779.89 | 251779.89 | 251779.89 | 251779.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602221/proyecto_INICIO, 1602221/proyecto_PROCESO, 1602221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401602274 | Proyecto de inversión | 2448574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448574.79, modificado:2448574.78}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE ACALA MEJORAMIENTO - 137530 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 137530 | S | 14473 | 14474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MORALES COLONIA SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CATALINA MOLINA RIOS Y PROLONGACION PROLONGACIÓN NANDAPUNGO, AVENIDA AVENIDA SARAÍN ABADÍA AVENIDA MORALES S N MORELOS S N, COLONIA SANT, lon:-92.81494149, lat:16.55662406}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2448574.78 | 2448574.78 | 2448574.78 | 2448574.78 | 2448574.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-101 E, contratista:Edificación y Caminos de Tuxtla, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2448574.79, importe_modificado:2448574.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602274/proyecto_INICIO, 1602274/proyecto_PROCESO, 1602274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605532 | Proyecto de inversión | 523806.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523806.87, modificado:516271.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC EN LA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA - 50410 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50410 | S | 222 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion: , lon:-91.94504247, lat:17.13059575}} | 2019-01-07 | 2019-04-08 | 516271.38 | 516271.38 | 516271.38 | 516271.38 | 516271.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:523806.87, importe_modificado:523806.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1605532/proyecto_FIN, 1605532/proyecto_INICIO, 1605532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605569 | Proyecto de inversión | 2025840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025840.0, modificado:2025812.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA PISOS FIRME - 51291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51291 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion: , lon:-92.35509935, lat:17.13390734}} | 2019-02-20 | 2019-03-20 | 2025812.4 | 2025812.4 | 2025812.4 | 2025812.4 | 2025812.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59965, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2025840.0, importe_modificado:2025840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}} | {1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_PROCESO, 1605569/proyecto_FIN, 1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_FIN, 1605569/proyecto_INICIO, 1605569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605715 | Proyecto de inversión | 1470637.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470637.37, modificado:1470561.01}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54798 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54798 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4142.0, meta_modificada:4142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion: , lon:-92.16540829, lat:17.1681343}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | 1470561.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1470637.37, importe_modificado:1470637.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4142.0}} | {1605715/proyecto_FIN, 1605715/proyecto_INICIO, 1605715/proyecto_PROCESO, 1605715/proyecto_FIN, 1605715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605719 | Proyecto de inversión | 1773861.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773861.57, modificado:1773769.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 54832 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54832 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.0, meta_modificada:5054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:221, direccion: , lon:-92.14387022, lat:17.0928492}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | 1773769.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1773861.57, importe_modificado:1773861.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.0}} | {1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_INICIO, 1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_FIN, 1605719/proyecto_INICIO, 1605719/proyecto_PROCESO, 1605719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605752 | Proyecto de inversión | 6469934.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6469934.36, modificado:6451737.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 55501 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55501 | S | 303 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion: , lon:-92.39297901, lat:17.13590946}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | 6451737.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6469934.36, importe_modificado:6469934.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:130.0}} | {1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_FIN, 1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_INICIO, 1605752/proyecto_FIN, 1605752/proyecto_INICIO, 1605752/proyecto_PROCESO, 1605752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605776 | Proyecto de inversión | 1728377.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728377.94, modificado:1728288.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 56886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56886 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.0, meta_modificada:4925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion: , lon:-92.01047685, lat:17.13527104}} | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | 1728288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1728377.94, importe_modificado:1728377.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4925.0}} | {1605776/proyecto_INICIO, 1605776/proyecto_PROCESO, 1605776/proyecto_FIN, 1605776/proyecto_INICIO, 1605776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605845 | Proyecto de inversión | 243100.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243100.8, modificado:243100.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO PISOS FIRME - 59765 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59765 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion: , lon:-91.96149741, lat:17.07523884}} | 2019-04-03 | 2019-05-03 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | 243100.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2019, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:243100.8, importe_modificado:243100.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1605845/proyecto_INICIO, 1605845/proyecto_PROCESO, 1605845/proyecto_FIN, 1605845/proyecto_PROCESO, 1605845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605878 | Proyecto de inversión | 445684.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445684.8, modificado:445672.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME - 61444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61444 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion: , lon:-92.31203813, lat:17.11345042}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | 445672.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60251, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445684.8, importe_modificado:445684.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1605878/proyecto_PROCESO, 1605878/proyecto_FIN, 1605878/proyecto_INICIO, 1605878/proyecto_FIN, 1605878/proyecto_INICIO, 1605878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605889 | Proyecto de inversión | 1561604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561604.63, modificado:1561523.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 61583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61583 | S | 240 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4450.0, meta_modificada:4450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion: , lon:-92.0844551, lat:17.07423449}} | 2019-04-04 | 2019-05-06 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | 1561523.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60260, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1561604.63, importe_modificado:1561604.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}} | {1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_PROCESO, 1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_FIN, 1605889/proyecto_INICIO, 1605889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605932 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:839319.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 63963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 63963 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion: , lon:-92.28368728, lat:17.08626276}} | 2019-04-12 | 2019-05-13 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | 839319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2019, contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1605932/proyecto_INICIO, 1605932/proyecto_PROCESO, 1605932/proyecto_FIN, 1605932/proyecto_PROCESO, 1605932/proyecto_FIN, 1605932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401605955 | Proyecto de inversión | 2141452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141452.28, modificado:2136085.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 65089 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65089 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion: , lon:-92.24707782, lat:17.01462383}} | 2019-04-09 | 2019-07-08 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | 2136085.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2141452.28, importe_modificado:2141452.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1605955/proyecto_FIN, 1605955/proyecto_INICIO, 1605955/proyecto_FIN, 1605955/proyecto_PROCESO, 1605955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401607659 | Proyecto de inversión | 624494.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624494.7, modificado:624494.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 118708 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 118708 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA III MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 900 RANCHERIA BUENA VISTA III, 30600 BUENAVISTA III, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA BUENA VISTA III, TERRACERIA, lon:-92.60149544, lat:15.30427109}} | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 624494.7 | 624494.7 | 624494.7 | 624494.7 | 624494.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:624494.7, importe_modificado:624494.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1607659/proyecto_INICIO, 1607659/proyecto_PROCESO, 1607659/proyecto_FIN, 1607659/proyecto_PROCESO, 1607659/proyecto_FIN, 1607659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401607869 | Proyecto de inversión | 534716.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534716.85, modificado:534716.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 119246 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTEPEC | 119246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BOULEVARD INOMINADA BARRIO CABECERA MUNICIAPL BARRIO CENTRO, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA SE REALIZO LA REHABILITACION DE LAS LAMPARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCO, lon:-93.16406166, lat:17.22616132}} | 2019-04-02 | 2019-05-01 | 534716.85 | 534716.85 | 534716.85 | 534716.85 | 534716.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, contratista:Constructora Dalmych S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, monto:534716.85, importe_modificado:534716.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607869/proyecto_PROCESO, 1607869/proyecto_INICIO, 1607869/proyecto_FIN, 1607869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401608115 | Proyecto de inversión | 111730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111730.09, modificado:111730.09}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MAMANTIC - 157118 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | 157118 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MAMANTIC, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA PONIENTE SUR Y AVENIDA SEPTIMA PONIENTE SUR, CALLE LAS LAJAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL AVANZAMOS SOBRE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE SUR AL LLEGAR A LA CARR, lon:-92.19117242, lat:16.17236031}} | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 111730.09 | 111730.09 | 111730.09 | 111730.09 | 111730.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL CHIAPAS, monto:111730.09, importe_modificado:111790.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1608115/proyecto_INICIO, 1608115/proyecto_PROCESO, 1608115/proyecto_INICIO, 1608115/proyecto_FIN, 1608115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401608990 | Proyecto de inversión | 2690411.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690411.92, modificado:2690411.92}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA CALLE PONIENTE SUR - 227011 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 227011 | S | 134 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 29380 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA. SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B032, lon:-92.89953942, lat:16.54201558}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 2690411.92 | 2690411.92 | 2690411.92 | 2690411.92 | 2690411.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-183 E, contratista:Grupo Morga Construcciones, Obra Civil, Edificación, Urbanización y Proyectos Arquitectonicos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2690411.92, importe_modificado:2690411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {1608990/proyecto_INICIO, 1608990/proyecto_PROCESO, 1608990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609130 | Proyecto de inversión | 2214085.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214085.14, modificado:2214085.14}} | ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 229562 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 229562 | S | 179 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 29550 CUAUHTÉMOC, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN DENOMINACIÓN Y CALLE SIN DENOMINACIÓN, CALLE SIN DENOMINACIÓN HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPSPLACECUAUHTC3A9MOCCHIS.17., lon:-93.45154641, lat:17.3119328}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 2214085.14 | 2214085.14 | 2214085.14 | 2214085.14 | 2214085.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-189 E, contratista:Tecnicos Constructores de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2214085.14, importe_modificado:2214085.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609130/proyecto_INICIO, 1609130/proyecto_PROCESO, 1609130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609317 | Proyecto de inversión | 15421956.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.542195691E7, modificado:1.542195691E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC AGUSTÍN RUBIO IGNACIO ZARAGOZA CERRO LAS CAMPANAS VILLAFLORES SAN LORENZO REFORMA Y PLANADA - 232712 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 232712 | S | 11682 | 11499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 27+000 KILÓMETRO 27 + 0 PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. AGUSTIN RUBIO IGNACIO ZARAGOZA CERRO LAS CAMPANAS VILLAF, lon:-92.81118251, lat:17.37906664}} | 2019-09-20 | 2019-12-18 | 15421956.91 | 15421956.91 | 15421956.91 | 15421956.91 | 15421956.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194098-163, contratista:Ing. Luis Flores Ledesma, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.542195691E7, importe_modificado:1.542195691E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1609317/proyecto_INICIO, 1609317/proyecto_PROCESO, 1609317/proyecto_INICIO, 1609317/proyecto_PROCESO, 1609317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609393 | Proyecto de inversión | 11214864.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.121486466E7, modificado:1.121486466E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PRIMERO DE ENERO DE VEINTICINCO METROS LINEALES UBICADO SOBRE EL CAMINO PRIMERO DE ENERO CHICOMUSELO - 235051 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 235051 | S | 18127 | 17984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 0+025 KILÓMETRO 0 + 25 PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PRIMERO DE ENERO DE 25 M.L. UBICADO SOBRE EL CAMINO PRIMERO DE , lon:-92.32431975, lat:15.80378427}} | 2019-09-10 | 2019-12-08 | 11214864.66 | 11214864.66 | 11214864.66 | 11214864.66 | 11214864.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194097-158, contratista:ING. RUBEN NOLASCO RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.121486466E7, importe_modificado:1.121486466E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609393/proyecto_FIN, 1609393/proyecto_PROCESO, 1609393/proyecto_FIN, 1609393/proyecto_INICIO, 1609393/proyecto_PROCESO, 1609393/proyecto_INICIO, 1609393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609691 | Proyecto de inversión | 998671.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998671.58, modificado:998671.58}} | CENTRO DE SALUD DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA MEJORAMIENTO - 244892 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 244892 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:COLONIA , 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE CALLE 3A. PONIENTE SUR, AVENIDA 4A. AVENIDA SUR PONIENTE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE SAN ANTONIO, C.P. 29140, OCO, lon:-93.37654345, lat:16.75857826}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 998671.58 | 998671.58 | 998671.58 | 998671.58 | 998671.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-218 E, contratista:Trefilados Constructora Jiménez, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:998671.58, importe_modificado:998671.58}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56681, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:810125.4, importe_modificado:810125.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609691/proyecto_INICIO, 1609691/proyecto_PROCESO, 1609691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609753 | Proyecto de inversión | 1357200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357200.0, modificado:1357200.0}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE VILLAFLORES CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 246227 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246227 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 30479 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 11 PONIENTE NORTE Y CALLE 15 PONIENTE NORTE, AVENIDA 4A NORTE PONIENTE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE VILLAFLORES, lon:-93.27946288, lat:16.22958768}} | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-273 E, contratista:Compañía Constructora OSTOL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1357200.0, importe_modificado:1357200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609753/proyecto_INICIO, 1609753/proyecto_PROCESO, 1609753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609764 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CENTRO DE SALUD DE UNIÓN JUÁREZ MEJORAMIENTO - 246411 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246411 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:COLONIA , 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE AVENIDA HIDALGO VICENTE GUERRERO AVENIDA SN, ESQUINA CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, , lon:-92.08138385, lat:15.06311711}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-219 E, contratista:Quirino Constantino Aguilar, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609764/proyecto_INICIO, 1609764/proyecto_PROCESO, 1609764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609775 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN HUIXTLA MEJORAMIENTO - 246557 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 246557 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:EJIDO , 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE FRANCISCO GRAJALES SN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, C.P. 30640, JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA, CHIAPAS., lon:-92.46561202, lat:15.23566754}} | 2019-10-16 | 2019-12-14 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-220 E, contratista:Grupo Empresarial de Servicios del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609775/proyecto_PROCESO, 1609775/proyecto_INICIO, 1609775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609848 | Proyecto de inversión | 3237939.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237939.69, modificado:3237939.69}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN AGUNTÍN ENTRE CALLE CARMEN Y CALLE MORENA COLONIA PLAN DE AYALA - 247279 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 247279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CARMEN Y CALLE LA MORERA, AVENIDA TABASCO 16.7743663 93.1912751300M, lon:-93.19043357, lat:16.7736966}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 3237939.69 | 3237939.69 | 3237939.69 | 3237939.69 | 3237939.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-265 E, contratista:Constructora WICKER CRADLE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3237939.69, importe_modificado:3237939.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609848/proyecto_INICIO, 1609848/proyecto_PROCESO, 1609848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609889 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.99, modificado:2999999.99}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS OCOTEPEC MEJORAMIENTO - 248053 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248053 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BARRIO , 00000 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A COAPILLA BENITO JUÁREZ, OCOTEPEC, CHIAPAS., lon:-93.14513854, lat:17.21532256}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-239 E, contratista:Aldrin Gómez Lázaro, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2999999.99, importe_modificado:2999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609889/proyecto_INICIO, 1609889/proyecto_PROCESO, 1609889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609948 | Proyecto de inversión | 656609.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656609.27, modificado:656609.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN MARTÍN DESDE EL EC CARRETERA SAN CRISTÓBAL OCOSINGO - 248658 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248658 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:BARRIO EL CENTRO, 00000 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO SAN CRISTOBAL-OCOSINGO KM. 0000, AVENIDA SAN MARTÍN BARRIO EL CENTRO C.P., ABASOLO, OCOSINGO, CHIAPAS., lon:-92.21768256, lat:16.81823775}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 656609.27 | 656609.27 | 656609.27 | 656609.27 | 656609.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-252 E, contratista:C. Miguel Alejo Pimentel Guillen, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:656609.27, importe_modificado:656609.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609948/proyecto_INICIO, 1609948/proyecto_PROCESO, 1609948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609955 | Proyecto de inversión | 2436974.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436974.79, modificado:2436974.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CUAUTÉMOC ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE ENCINOS - 248685 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248685 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:BARRIO NUEVO, 00000 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CALLE ENCINOS, CALLE CALLE LOS SAUCES AVENIDA CUATÉMOC BARRIO NUEVO, C.P. ,ABASOLO, OCOSINGO, CHIAPAS., lon:-92.2172883, lat:16.82026183}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 2436974.79 | 2436974.79 | 2436974.79 | 2436974.79 | 2436974.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-253 E, contratista:C. Miguel Alejo Pimentel Guillen, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2436974.79, importe_modificado:2436974.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609955/proyecto_PROCESO, 1609955/proyecto_INICIO, 1609955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401609968 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ MEJORAMIENTO - 248739 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 248739 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:BARRIO , 30900 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA ARNULFO ROBLERO VELAZQUEZ SN BARRIO EL CAMPO, C.P. 30910, BELISARIO DOMÍNGUEZ, MO, lon:-92.38252848, lat:15.30313583}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-243 E, contratista:Fernando Perez Godinez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1609968/proyecto_INICIO, 1609968/proyecto_PROCESO, 1609968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610524 | Acción | 78071.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78071.52, modificado:78071.52}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 255961 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 255961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 78071.52 | 78071.52 | 78071.52 | 78071.52 | 78071.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610524/proyecto_INICIO, 1610524/proyecto_PROCESO, 1610524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610603 | Acción | 77586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77586.21, modificado:77586.21}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257234 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 77586.21 | 77586.21 | 77586.21 | 77586.21 | 77586.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610603/proyecto_INICIO, 1610603/proyecto_FIN, 1610603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610605 | Acción | 77188.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77188.86, modificado:77188.86}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257244 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 77188.86 | 77188.86 | 77188.86 | 77188.86 | 77188.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610605/proyecto_INICIO, 1610605/proyecto_FIN, 1610605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610607 | Acción | 53243.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53243.31, modificado:53243.31}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257262 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257262 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 53243.31 | 53243.31 | 53243.31 | 53243.31 | 53243.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610607/proyecto_INICIO, 1610607/proyecto_FIN, 1610607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610616 | Acción | 16981.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16981.27, modificado:16981.27}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 257362 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 257362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 16981.27 | 16981.27 | 16981.27 | 16981.27 | 16981.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610616/proyecto_INICIO, 1610616/proyecto_FIN, 1610616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610902 | Acción | 35100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35100.0, modificado:35100.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266659 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-13 | 2019-12-27 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610902/proyecto_INICIO, 1610902/proyecto_PROCESO, 1610902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610914 | Acción | 64285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64285.71, modificado:64285.71}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266733 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610914/proyecto_INICIO, 1610914/proyecto_PROCESO, 1610914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610916 | Acción | 27093.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27093.02, modificado:27093.02}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 266747 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 266747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 27093.02 | 27093.02 | 27093.02 | 27093.02 | 27093.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76029, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.507046539E7, importe_modificado:1.507046539E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610916/proyecto_INICIO, 1610916/proyecto_FIN, 1610916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401610996 | Proyecto de inversión | 1715999.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715999.02, modificado:1715999.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA NOVENA PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA AVENIDA SUR PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL - 268643 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 268643 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 9A. PONIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. SUR PONIENTE, CALLE 8A. PONIENTE 9A. PONIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, C.P. 29770, BOCHIL, CHIAPAS, lon:-92.89780027, lat:16.99626883}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1715999.02 | 1715999.02 | 1715999.02 | 1715999.02 | 1715999.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-353 E, contratista:Proyectos Integrales Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1715999.02, importe_modificado:1715999.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1610996/proyecto_INICIO, 1610996/proyecto_PROCESO, 1610996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401611056 | Proyecto de inversión | 1675906.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675906.62, modificado:1675906.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MONTE SINAÍ LIMONANCITO - 270737 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 270737 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:, 00000 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO MONTE SINAI SOCOLTENANGO CHIAPAS., lon:-92.34857841, lat:16.23226381}} | 2019-11-21 | 2019-12-30 | 1675906.62 | 1675906.62 | 1675906.62 | 1675906.62 | 1675906.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2019-294 E, contratista:Aguilar Master Builder S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1675906.62, importe_modificado:1675906.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611056/proyecto_PROCESO, 1611056/proyecto_INICIO, 1611056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612100 | Proyecto de inversión | 478220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478220.5, modificado:478220.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ CENTRO MUJERES - 157608 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 157608 | S | 568 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBÓ CENTRO, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ELAMBÓ CENTRO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.72304944, lat:16.69927446}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 478220.5 | 478220.5 | 478220.5 | 478220.5 | 478220.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-76VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:478220.5, importe_modificado:478220.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1612100/proyecto_INICIO, 1612100/proyecto_PROCESO, 1612100/proyecto_INICIO, 1612100/proyecto_FIN, 1612100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612135 | Proyecto de inversión | 1327970.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327970.82, modificado:1327970.82}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 157714 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 157714 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE DESARROLLARA AL LIMITE DEL EJIDO LA LIBERTAD A LADO DEL PANTEÓN, lon:-92.190424, lat:14.58871226}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1327970.82 | 1327970.82 | 1327970.82 | 1327970.82 | 1327970.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/013/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1327970.82, importe_modificado:1327970.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1612135/proyecto_INICIO, 1612135/proyecto_FIN, 1612135/proyecto_PROCESO, 1612135/proyecto_FIN, 1612135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612141 | Proyecto de inversión | 656711.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656711.25, modificado:656711.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PASTE MUJERES - 157742 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 157742 | S | 780 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PASTÉ YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.73952265, lat:16.70727108}} | 2019-07-16 | 2019-10-13 | 656711.25 | 656711.25 | 656711.25 | 656711.25 | 656711.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-79VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:656711.25, importe_modificado:656711.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1612141/proyecto_FIN, 1612141/proyecto_INICIO, 1612141/proyecto_PROCESO, 1612141/proyecto_INICIO, 1612141/proyecto_FIN, 1612141/proyecto_PROCESO, 1612141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612293 | Proyecto de inversión | 310800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310800.0, modificado:310800.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SITETIC - 158279 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 158279 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 35.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.97504651, lat:17.00988965}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 310800 | 310800 | 310800 | 310800 | 310800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-147/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:310800.0, importe_modificado:310800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1612293/proyecto_PROCESO, 1612293/proyecto_INICIO, 1612293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612318 | Proyecto de inversión | 1372781.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372781.96, modificado:1372781.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 158342 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158342 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL VELASCO BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA LUIS GUTIERREZ URBINA LA OBRA SE UBICA EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS , lon:-92.0059652, lat:16.25294016}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1372781.96 | 1372781.96 | 1372781.96 | 1372781.96 | 1372781.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/0025/2019, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1372781.96, importe_modificado:1372781.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.0}} | {1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_FIN, 1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_INICIO, 1612318/proyecto_PROCESO, 1612318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612328 | Proyecto de inversión | 372774.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372774.05, modificado:372774.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOPO - 158364 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 158364 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPÁS LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE , lon:-93.10751507, lat:16.7947646}} | 2019-08-15 | 2019-12-31 | 372774.05 | 372774.05 | 372774.05 | 372774.05 | 372774.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-2444, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:745561.1, importe_modificado:372774.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1612328/proyecto_INICIO, 1612328/proyecto_FIN, 1612328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612333 | Proyecto de inversión | 814923.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814923.72, modificado:814923.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE HOMBRES - 158394 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158394 | S | 468 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:8, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGELITO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGEL GRANDE YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83121378, lat:16.73326281}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 814923.72 | 814923.72 | 814923.72 | 814923.72 | 814923.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-33VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:814923.72, importe_modificado:814923.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1612333/proyecto_PROCESO, 1612333/proyecto_INICIO, 1612333/proyecto_FIN, 1612333/proyecto_PROCESO, 1612333/proyecto_INICIO, 1612333/proyecto_FIN, 1612333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612440 | Proyecto de inversión | 232374.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232374.75, modificado:232374.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ALTO MUJERES - 158687 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 158687 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83259773, lat:16.73398222}} | 2019-08-17 | 2019-11-14 | 232374.75 | 232374.75 | 232374.75 | 232374.75 | 232374.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-96VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:232374.75, importe_modificado:232374.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1612440/proyecto_PROCESO, 1612440/proyecto_INICIO, 1612440/proyecto_FIN, 1612440/proyecto_PROCESO, 1612440/proyecto_INICIO, 1612440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612548 | Proyecto de inversión | 1294551.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294551.3, modificado:1294551.3}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO NUEVO - 159043 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159043 | S | 479 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9287.0, meta_modificada:9287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO EL PERIFERICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE S/N, EL BARRIO NUEVO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE S N A UNA CUADRA Y, lon:-92.34561114, lat:16.77912322}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 1294551.3 | 1294551.3 | 1294551.3 | 1294551.3 | 1294551.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-014/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1294551.3, importe_modificado:1294551.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9287.0}} | {1612548/proyecto_PROCESO, 1612548/proyecto_FIN, 1612548/proyecto_INICIO, 1612548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612867 | Proyecto de inversión | 149202.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149202.6, modificado:149202.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159857 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 159857 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 29600 BUENAVISTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO BUENAVISTA, lon:-93.55118989, lat:17.18401638}} | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 149202.6 | 149202.6 | 149202.6 | 149202.6 | 149202.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-010/2019, contratista:CALZ INOVACION Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:149202.6, importe_modificado:149202.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1612867/proyecto_INICIO, 1612867/proyecto_PROCESO, 1612867/proyecto_FIN, 1612867/proyecto_INICIO, 1612867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401612957 | Proyecto de inversión | 223803.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223803.9, modificado:223803.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 160071 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZCALAPA | 160071 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:94, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29605 LA NUEVA ESPERANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA, lon:-93.58960244, lat:17.32423359}} | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 223803.9 | 223803.9 | 223803.9 | 223803.9 | 223803.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-019/2019, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:223803.9, importe_modificado:223803.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1612957/proyecto_INICIO, 1612957/proyecto_PROCESO, 1612957/proyecto_FIN, 1612957/proyecto_INICIO, 1612957/proyecto_FIN, 1612957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613095 | Proyecto de inversión | 378041 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378041.0, modificado:378041.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 160502 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 160502 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO SAN GUILLERMO MUNICIPIO E VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.10706429, lat:16.33732033}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 378041 | 378041 | 378041 | 378041 | 378041 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-052, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:378041.0, importe_modificado:378041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1613095/proyecto_PROCESO, 1613095/proyecto_FIN, 1613095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613144 | Proyecto de inversión | 2474000.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474000.23, modificado:2474000.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED TRIFASICA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 160716 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 160716 | S | 633 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALZADA INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO Y NIÑOS HEROES LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE REALIZARA E, lon:-93.00310987, lat:17.49692015}} | 2019-08-12 | 2019-11-11 | 2474000.23 | 2474000.23 | 2474000.23 | 2474000.23 | 2474000.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/006-2019, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2474000.23, importe_modificado:2474000.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1613144/proyecto_INICIO, 1613144/proyecto_PROCESO, 1613144/proyecto_FIN, 1613144/proyecto_PROCESO, 1613144/proyecto_FIN, 1613144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613145 | Proyecto de inversión | 466551.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466551.19, modificado:466551.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS - 160722 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 160722 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:784, direccion:RANCHERIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 LOS AMATES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUINTANA ROO Y TERRACERIA EL NARANJAS, TERRACERIA LOS AMATES SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.52907925, lat:16.53172137}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | 466551.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2019, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:466551.19, importe_modificado:466551.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1613145/proyecto_PROCESO, 1613145/proyecto_FIN, 1613145/proyecto_PROCESO, 1613145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613279 | Proyecto de inversión | 342897 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342897.0, modificado:342897.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 161217 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 161217 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA RANCHERIA RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL RIA. POMARROSA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.20018454, lat:16.38553967}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 342897 | 342897 | 342897 | 342897 | 342897 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-091, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:342897.0, importe_modificado:342897.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1613279/proyecto_FIN, 1613279/proyecto_PROCESO, 1613279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613293 | Proyecto de inversión | 1025413.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025413.5, modificado:1025413.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS - 161287 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 161287 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD DE LA CABECERA DEL BARRIO LA PISTA EXACTAMENTE AHI SE ENC, lon:-92.68497849, lat:17.16902907}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 1025413.5 | 1025413.5 | 1025413.5 | 1025413.5 | 1025413.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2019, contratista:COMPAÑÍA CAMINERA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1025413.5, importe_modificado:1025413.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1613293/proyecto_INICIO, 1613293/proyecto_PROCESO, 1613293/proyecto_FIN, 1613293/proyecto_PROCESO, 1613293/proyecto_FIN, 1613293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613296 | Proyecto de inversión | 304955.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304955.9, modificado:304955.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 161300 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 161300 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, 29386 CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KMS DE LA LOCALIDAD JAVIER LOPEZ MORENO DEL TRAMO DEL 20 DE NOVI, lon:-92.84803508, lat:16.41886543}} | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 304955.9 | 304955.9 | 304955.9 | 304955.9 | 304955.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-018/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:304955.9, importe_modificado:304955.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1613296/proyecto_INICIO, 1613296/proyecto_FIN, 1613296/proyecto_PROCESO, 1613296/proyecto_INICIO, 1613296/proyecto_PROCESO, 1613296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613312 | Proyecto de inversión | 1111800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111800.0, modificado:1111800.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CUARTA AV ENTRE CALLES M ALEMAN Y GPE VICTORIA DEL BARRIO YAXNICHIL CHANAL - 161366 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161366 | S | 284 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA 4A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y GUADALUPE, lon:-92.25585296, lat:16.65707957}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | 1111800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2019, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1111800.0, importe_modificado:1111800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1613312/proyecto_PROCESO, 1613312/proyecto_INICIO, 1613312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613350 | Proyecto de inversión | 519910 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519910.0, modificado:519910.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 161517 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 161517 | S | 224 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO ROBLADA GRANDE EJIDO EJIDO ROBLADA GRANDE, 30470 ROBLADA GRANDE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO ROBLADA GRANDE MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.19388293, lat:16.48908617}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 519910 | 519910 | 519910 | 519910 | 519910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-094, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:704928.0, importe_modificado:704928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1613350/proyecto_INICIO, 1613350/proyecto_PROCESO, 1613350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613591 | Proyecto de inversión | 1613034.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613034.7, modificado:1613034.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE - 162249 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 162249 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 08 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.92004007, lat:16.95327691}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 1613034.7 | 1613034.7 | 1613034.7 | 1613034.7 | 1613034.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-137/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:1613034.7, importe_modificado:1613034.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1613591/proyecto_INICIO, 1613591/proyecto_FIN, 1613591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613675 | Proyecto de inversión | 267838.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.2, modificado:267838.2}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO LOS ESCRITORES CABECERA MUNICIPAL - 162545 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162545 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE EL BARRIO LOS ESCRITORES SE UBICA A TRES CUADRAS DEL, lon:-92.34644314, lat:16.78952552}} | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-019/2019, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN LADRILLO ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:267838.2, importe_modificado:267838.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1922.0}} | {1613675/proyecto_INICIO, 1613675/proyecto_PROCESO, 1613675/proyecto_INICIO, 1613675/proyecto_FIN, 1613675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401613970 | Proyecto de inversión | 32700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32700.0, modificado:32700.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SITETIC - 163441 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL CHIAPAS | 163441 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A UNA DISTANCIA DE 14.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.97507467, lat:17.00980116}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | 32700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-150/2019, contratista:DANIEL ENRIQUE LOPEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS, monto:32700.0, importe_modificado:32700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1613970/proyecto_INICIO, 1613970/proyecto_FIN, 1613970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614064 | Proyecto de inversión | 649153.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649153.4, modificado:649153.4}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS - 163745 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 163745 | S | 35 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2269.0, meta_modificada:2269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LINDAVISTA, 29756 LINDAVISTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA R, lon:-92.87296835, lat:17.26165398}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 649153.4 | 649153.4 | 649153.4 | 649153.4 | 649153.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:649153.4, importe_modificado:649153.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2269.0}} | {1614064/proyecto_PROCESO, 1614064/proyecto_INICIO, 1614064/proyecto_FIN, 1614064/proyecto_PROCESO, 1614064/proyecto_FIN, 1614064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614280 | Proyecto de inversión | 475519 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475519.0, modificado:475519.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 164349 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | 164349 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL TRIUNFO BARRIO POB. VILLAFLORES EL TRIUNFO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL POB. VILLAFLORES EL TRIUNFO VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.27987862, lat:16.21910783}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 475519 | 475519 | 475519 | 475519 | 475519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-089, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:475519.0, importe_modificado:475519.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614280/proyecto_INICIO, 1614280/proyecto_FIN, 1614280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614290 | Proyecto de inversión | 2646119.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646119.76, modificado:2646119.76}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 164373 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 164373 | S | 530 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2368.6, meta_modificada:2368.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA DESVIO PACAYALITO, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A NUEVA MORELIA SE SALE DE FRONTERA COMALAPA A 4, lon:-92.14429298, lat:15.61679528}} | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 2646119.76 | 2646119.76 | 2646119.76 | 2646119.76 | 2646119.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-035/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2646119.76, importe_modificado:2646119.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2368.6}} | {1614290/proyecto_INICIO, 1614290/proyecto_FIN, 1614290/proyecto_PROCESO, 1614290/proyecto_FIN, 1614290/proyecto_INICIO, 1614290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614515 | Proyecto de inversión | 1340400.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340400.91, modificado:1340400.91}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 164939 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPÍLAS | 164939 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:EJIDO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO EL CERO, CARRETERA DESVIO DE CANDELARIA SE ENCUENTRA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL INCORPORANDO, lon:-93.77976014, lat:16.46102657}} | 2019-07-20 | 2019-08-23 | 1340400.91 | 1340400.91 | 1340400.91 | 1340400.91 | 1340400.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/025-2019, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1340400.91, importe_modificado:1340400.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1614515/proyecto_FIN, 1614515/proyecto_PROCESO, 1614515/proyecto_INICIO, 1614515/proyecto_PROCESO, 1614515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614731 | Proyecto de inversión | 637713.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637713.85, modificado:637713.85}} | CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES - 165482 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 165482 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL BAJÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 500 CANTON LÁZARO CÁRDENAS, 30675 LÁZARO CÁRDENAS DEL BAJO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN SE ENCUENTRA A 36.50, lon:-92.53330949, lat:15.02128597}} | 2019-08-26 | 2019-09-13 | 637713.85 | 637713.85 | 637713.85 | 637713.85 | 637713.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0031-2019, contratista:ÁLVARO LÓPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:637713.85, importe_modificado:637713.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1614731/proyecto_INICIO, 1614731/proyecto_FIN, 1614731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401614847 | Proyecto de inversión | 745920.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745920.41, modificado:745920.41}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AV SEGUNDA NORTE - 165804 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 165804 | S | 4003 | 8662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNAC, lon:-92.18021886, lat:14.77847771}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 745920.41 | 745920.41 | 745920.41 | 745920.41 | 745920.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:745920.41, importe_modificado:745920.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {1614847/proyecto_INICIO, 1614847/proyecto_FIN, 1614847/proyecto_PROCESO, 1614847/proyecto_FIN, 1614847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615069 | Acción | 498800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.0, modificado:498800.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 167105 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 167105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.117768, lat:17.508551}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:498800.0, importe_modificado:498800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1615069/proyecto_PROCESO, 1615069/proyecto_FIN, 1615069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615553 | Proyecto de inversión | 819949.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819949.44, modificado:819949.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 07EPR0531D - 169964 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 169964 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CALLE CALLE REAL DE YALCOC BARRIO YALCOC, 30185 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD DE MARGARITAS TRAMO CARRETERO MARGARITAS LA ESPERANZA, lon:-91.98963339, lat:16.3406473}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 819949.44 | 819949.44 | 819949.44 | 819949.44 | 819949.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:819949.44, importe_modificado:819949.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1615553/proyecto_FIN, 1615553/proyecto_PROCESO, 1615553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401615887 | Proyecto de inversión | 179468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179468.8, modificado:179468.8}} | CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS - 171384 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171384 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYO EN DISTINTAS LOCALIDADES, lon:-92.44999855, lat:14.86352122}} | 2019-07-15 | 2019-08-05 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | 179468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/009/2019, contratista:ELMER JURIHANY CASTILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:179468.8, importe_modificado:179468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1615887/proyecto_INICIO, 1615887/proyecto_PROCESO, 1615887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616063 | Proyecto de inversión | 746070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746070.6, modificado:746070.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172213 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172213 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:612, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVO SAN JUAN CHAMULA, 29140 NUEVO SAN JUAN CHAMULA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LOS MANGUITOS, CAMINO EL HORIZONTE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A, lon:-93.51641048, lat:16.90085015}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | 746070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-009/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO Y DE SERVICIOS NAVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:746070.6, importe_modificado:746070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1616063/proyecto_INICIO, 1616063/proyecto_PROCESO, 1616063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616069 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172241 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172241 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1422, direccion:COLONIA LA MAJADA, 29140 LA MAJADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y , TOMAR CARRETERA A VILLAFLORES A 30 MIN APROXIMADAMENTE LA LOCALIDAD, lon:-93.45762453, lat:16.4901956}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-011/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1616069/proyecto_PROCESO, 1616069/proyecto_INICIO, 1616069/proyecto_PROCESO, 1616069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616081 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 172305 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172305 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1657, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA GLORIA, 29140 LA GLORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILAFLORES Y CAMINO VALLE DE CORZO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL LLEGAR HASTA LOS LAURES DE AHI TOMAR A MANO DERECHA PASAR , lon:-93.47111308, lat:16.54582892}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-013/2019, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1616081/proyecto_INICIO, 1616081/proyecto_PROCESO, 1616081/proyecto_INICIO, 1616081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616216 | Proyecto de inversión | 479066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479066.57, modificado:479066.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA RC EN J.N. BILINGÜE CUAUHTEMOC EN BARRIO PAMAL AQUIL CHANAL - 172992 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172992 | S | 280 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN EL J.N. BILINGÜE CUAUHTEMOC DEL BARRIO PAMAL AQUIL CABECERA MUN, lon:-92.26581206, lat:16.66782292}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | 479066.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2019, contratista:GRUPO TIKKUN S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:479066.57, importe_modificado:479066.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616216/proyecto_INICIO, 1616216/proyecto_FIN, 1616216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616278 | Proyecto de inversión | 1334117.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334117.21, modificado:1334117.21}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL - 173356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 173356 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3802.0, meta_modificada:3802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES, CALLE LOS POCITOS CABECERA MUNICIPAL BARRIO GEMEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO EN MENCIÓN, lon:-92.2796218, lat:17.10828538}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 1334117.21 | 1334117.21 | 1334117.21 | 1334117.21 | 1334117.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2019, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1334117.21, importe_modificado:1334117.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3802.0}} | {1616278/proyecto_PROCESO, 1616278/proyecto_INICIO, 1616278/proyecto_FIN, 1616278/proyecto_PROCESO, 1616278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616317 | Proyecto de inversión | 1119105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119105.9, modificado:1119105.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 173608 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173608 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:633, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 29140 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO LA CUMBRE, CAMINO JUAN DE GRIJALVA I PARTIENDO DE CABECERA MUNIICPAL TOMAR CARRETERA A API, lon:-93.50172942, lat:17.04479622}} | 2019-07-13 | 2019-09-07 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | 1119105.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-065/2019, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1119105.9, importe_modificado:1119105.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1616317/proyecto_INICIO, 1616317/proyecto_PROCESO, 1616317/proyecto_FIN, 1616317/proyecto_PROCESO, 1616317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616383 | Proyecto de inversión | 1028750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028750.0, modificado:1028750.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AV NORTE ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y PORFIRIO DIAZ DEL BARRIO LA ISLA CHANAL - 174034 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174034 | S | 280 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CEMENTERIO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA SEPTIMA AVENIDA ENTRE LAS CALLES DEL CEMENTERIO Y PORFIRIO DIAZ DEL BA, lon:-92.27017262, lat:16.657336}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1028750 | 1028750 | 1028750 | 1028750 | 1028750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2019, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1028750.0, importe_modificado:1028750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1616383/proyecto_INICIO, 1616383/proyecto_PROCESO, 1616383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616472 | Proyecto de inversión | 740900.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740900.07, modificado:740900.07}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 174537 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 174537 | S | 49 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 600 FRACCION SAN BENITO, 30614 SAN BENITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA SAN B, lon:-92.47572981, lat:15.29529003}} | 2019-09-15 | 2019-12-15 | 740900.07 | 740900.07 | 740900.07 | 740900.07 | 740900.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-055/2019, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:740900.07, importe_modificado:740900.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.0}} | {1616472/proyecto_INICIO, 1616472/proyecto_FIN, 1616472/proyecto_INICIO, 1616472/proyecto_PROCESO, 1616472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616730 | Proyecto de inversión | 256801.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256801.3, modificado:256801.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN 4 AVENIDA NORTE, ENTRE 5A. PONIENTE Y 9A. PONIENTE, HUEHUETAN PUEBLO, MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS. - 175971 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 175971 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 9A. PONIENTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA 4A AVENIDANORTE ENT, lon:-92.38220312, lat:15.02365729}} | 2019-10-15 | 2019-11-29 | 256801.3 | 256801.3 | 256801.3 | 256801.3 | 256801.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUETAN-FISM-0037-2019, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:256801.3, importe_modificado:256801.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1616730/proyecto_INICIO, 1616730/proyecto_FIN, 1616730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616777 | Proyecto de inversión | 104143.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104143.42, modificado:104143.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV CENTRAL Y AV JUAREZ Y DR OTTA ENTRE AV JUAREZ Y AV INDEPENDENCIA - 176162 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 176162 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CENTRAL ALVARO OBREGON, AVENIDA JUAREZ NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS CENTRAL, lon:-92.65748411, lat:15.32043564}} | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 104143.42 | 104143.42 | 104143.42 | 104143.42 | 104143.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-005/2019, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:104143.42, importe_modificado:104143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1616777/proyecto_PROCESO, 1616777/proyecto_FIN, 1616777/proyecto_PROCESO, 1616777/proyecto_FIN, 1616777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616898 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. RETIRO ENTRE CALE PORFIRIO DIAZ ORIENTE Y MORELOS ORIENTE - 176829 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 176829 | S | 65 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RETIRO BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS ORIENTE, SOBRE LA AVENIDA RETIRO SE ENCUENTRA LA FUNERARIA SAN FRANCISCO SOBRE LA AV. RETIRO UNA CUADRA DESPUÉS DE LA P, lon:-92.46088254, lat:15.13781612}} | 2019-07-20 | 2019-10-20 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/005/FISM2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1616898/proyecto_INICIO, 1616898/proyecto_PROCESO, 1616898/proyecto_FIN, 1616898/proyecto_INICIO, 1616898/proyecto_PROCESO, 1616898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401616989 | Proyecto de inversión | 1392758.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392758.64, modificado:1392758.64}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS TECHO FIRME EN EL BARRIO MERCADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 177508 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177508 | S | 515 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9992.0, meta_modificada:9992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR S/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.34421161, lat:16.78567994}} | 2019-07-13 | 2019-08-08 | 1392758.64 | 1392758.64 | 1392758.64 | 1392758.64 | 1392758.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-027/2019, contratista:BERNARDO ENRIQUE DOMINGUEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1392758.64, importe_modificado:1392758.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9992.0}} | {1616989/proyecto_INICIO, 1616989/proyecto_PROCESO, 1616989/proyecto_FIN, 1616989/proyecto_PROCESO, 1616989/proyecto_FIN, 1616989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617056 | Proyecto de inversión | 491036.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491036.7, modificado:491036.7}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON - 178100 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178100 | S | 182 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.7, meta_modificada:3522.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO SANTO TOMAS BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTO TOMAS, PARA LLEGAR A ESTE BARRIO HAY QUE TOMAR LA AVENIDA CE, lon:-92.34616115, lat:16.7971548}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-036/2019, contratista:MARIA DE LOS ANGELES LOREDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:491036.7, importe_modificado:491036.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.7}} | {1617056/proyecto_INICIO, 1617056/proyecto_PROCESO, 1617056/proyecto_FIN, 1617056/proyecto_PROCESO, 1617056/proyecto_FIN, 1617056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617129 | Proyecto de inversión | 608154.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608154.09, modificado:608154.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SANITARIOS SECOS - 178722 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 178722 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:244, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS CHIAPAS A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.95660692, lat:16.34109973}} | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 608154.09 | 608154.09 | 608154.09 | 608154.09 | 608154.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0076-FISM/2019, contratista:DESARROLLOS HIDRÁULICOS JYR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:608154.09, importe_modificado:608154.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1617129/proyecto_INICIO, 1617129/proyecto_PROCESO, 1617129/proyecto_FIN, 1617129/proyecto_INICIO, 1617129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617136 | Proyecto de inversión | 651739.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651739.62, modificado:651739.62}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL BARRIO SACRIFICIO - 178774 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178774 | S | 241 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4675.6, meta_modificada:4675.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N EL BARRIO FRACCION SACRIFICIO SE UBICA , lon:-92.34354079, lat:16.79010937}} | 2019-07-15 | 2019-09-16 | 651739.62 | 651739.62 | 651739.62 | 651739.62 | 651739.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-023/2019, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:651739.62, importe_modificado:651739.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4675.6}} | {1617136/proyecto_INICIO, 1617136/proyecto_PROCESO, 1617136/proyecto_INICIO, 1617136/proyecto_FIN, 1617136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617329 | Proyecto de inversión | 1509662.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509662.87, modificado:1509662.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 179979 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 179979 | S | 727 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CANTON EL SACRIFICIO, 30866 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , EL CANTÓN EL SACRIFICIO SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ENTRONQUE A CARRETERA INTERNACIONAL Y LIBRAMIENTO SUR OR, lon:-92.22411034, lat:14.87916544}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 1509662.87 | 1509662.87 | 1509662.87 | 1509662.87 | 1509662.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/024/2019, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1509662.87, importe_modificado:1509662.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1617329/proyecto_INICIO, 1617329/proyecto_PROCESO, 1617329/proyecto_FIN, 1617329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617348 | Proyecto de inversión | 1011124.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011124.62, modificado:1011124.62}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN AGUACATENANGO - 180062 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 180062 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE AGUACATENANGO COLONIA AGUACATENANGO, 30200 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE TACANA, CALLE CHICHONAL SE DISTRIBUIRÁ EN VARIAS CASAS HABITACIÓN DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.40918522, lat:16.47312051}} | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 1011124.62 | 1011124.62 | 1011124.62 | 1011124.62 | 1011124.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-056/2019, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1011124.62, importe_modificado:1011124.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1617348/proyecto_PROCESO, 1617348/proyecto_FIN, 1617348/proyecto_INICIO, 1617348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617369 | Proyecto de inversión | 2022249.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022249.24, modificado:2022249.24}} | CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN SOYATITAN - 180140 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 180140 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE SOYATITAN COLONIA SOYATITAN, 30200 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE Y CALLE 3RA SUR, CALLE 2 NORTE SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDA, lon:-92.4258685, lat:16.29011317}} | 2019-09-09 | 2019-11-07 | 2022249.24 | 2022249.24 | 2022249.24 | 2022249.24 | 2022249.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-049/2019, contratista:CONSTRUCTORA DISAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2022249.24, importe_modificado:2022249.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1617369/proyecto_PROCESO, 1617369/proyecto_INICIO, 1617369/proyecto_PROCESO, 1617369/proyecto_FIN, 1617369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617534 | Proyecto de inversión | 667000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667000.0, modificado:667000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE SEIS POR OCHO METROS. EN TELEBACHILLERATO ZEFERINO NANDAYAPA RALDA - 181070 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 181070 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HOJA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 EJIDO HOJA BLANCA, 30613 HOJA BLANCA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA HOJA BLANCA, TERRACERIA HOJA BLANCA LA OBRA S, lon:-92.45722456, lat:15.35802039}} | 2019-10-15 | 2019-12-30 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | 667000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-059/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:667000.0, importe_modificado:667000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1617534/proyecto_INICIO, 1617534/proyecto_PROCESO, 1617534/proyecto_FIN, 1617534/proyecto_INICIO, 1617534/proyecto_PROCESO, 1617534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617713 | Proyecto de inversión | 1280549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280549.6, modificado:1280549.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS SECOS - 182023 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182023 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:89, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30187 LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE LO CALIZA EN LA MICROREGION CAÑADA TOJOLABAL TRAMO CARRETERO MARGARITAS ALTAMIRANO A 1 HORA DELA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14656485, lat:16.50257853}} | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 1280549.6 | 1280549.6 | 1280549.6 | 1280549.6 | 1280549.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0075-FISM/2019, contratista:COMALFA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1280549.6, importe_modificado:1280549.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1617713/proyecto_INICIO, 1617713/proyecto_FIN, 1617713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401617832 | Proyecto de inversión | 1056185.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056185.54, modificado:1056185.54}} | AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 182683 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | 182683 | S | 261 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:SECCION LA TOMA GALERA, 30875 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA SECCIÓN TOMA LA GALERA SE ENCUENTRA UBICADA A 7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA TUXTLA CHICO AL RIO SUC, lon:-92.15031849, lat:14.9388939}} | 2019-10-11 | 2019-12-26 | 1056185.54 | 1056185.54 | 1056185.54 | 1056185.54 | 1056185.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/033/2019, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1056185.54, importe_modificado:1056185.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1617832/proyecto_FIN, 1617832/proyecto_INICIO, 1617832/proyecto_FIN, 1617832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618000 | Proyecto de inversión | 634807.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634807.59, modificado:634807.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 183396 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 183396 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BARRIO LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 050 BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRID, lon:-92.89891409, lat:17.17026227}} | 2019-10-02 | 2019-11-15 | 634807.59 | 634807.59 | 634807.59 | 634807.59 | 634807.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-047/2019, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:634807.59, importe_modificado:634807.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1618000/proyecto_INICIO, 1618000/proyecto_FIN, 1618000/proyecto_PROCESO, 1618000/proyecto_FIN, 1618000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618086 | Proyecto de inversión | 2022249.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022249.24, modificado:2022249.24}} | CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MEJORMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS EN GUADALUPE VICTORIA - 183910 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 183910 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:49, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 30200 GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARDENAS Y AVENIDA NARDOS, CALLE TULIPANES SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION DE DICHA LOCALIDAD, lon:-92.55254621, lat:16.40656996}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2022249.24 | 2022249.24 | 2022249.24 | 2022249.24 | 2022249.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-054/2019, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2022249.24, importe_modificado:2022249.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} | {1618086/proyecto_PROCESO, 1618086/proyecto_FIN, 1618086/proyecto_PROCESO, 1618086/proyecto_FIN, 1618086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618541 | Proyecto de inversión | 4352570.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4352570.64, modificado:4352570.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SACÚN PALMA - 186413 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 186413 | S | 45 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:463, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - SACUN PALMA KILÓMETRO 35 + 00 EJIDO SACUN PALMA, 29940 SACÚN PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO COJTOMIL HACIA GUADALUPE PAXILA SE RECO, lon:-91.88214094, lat:17.11882575}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 4352570.64 | 4352570.64 | 4352570.64 | 4352570.64 | 4352570.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2019, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4352570.64, importe_modificado:4352570.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:568.0}} | {1618541/proyecto_FIN, 1618541/proyecto_INICIO, 1618541/proyecto_PROCESO, 1618541/proyecto_INICIO, 1618541/proyecto_PROCESO, 1618541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618616 | Proyecto de inversión | 1375286.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375286.99, modificado:1375286.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR AL CRUCERO JOLONIEL. EN TRAMOS AISLADOS. I JOLONIEL I - 186714 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | 186714 | S | 277 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALA - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA E.C. LA ESPERANZA DEL PORVENIR Y TERRACERIA E.C. SAN RAFAEL, LA OBRA DE REHABILITA, lon:-92.31872479, lat:17.36658879}} | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 1375286.99 | 1375286.99 | 1375286.99 | 1375286.99 | 1375286.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-103/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1375286.99, importe_modificado:1375286.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN, 1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN, 1618616/proyecto_INICIO, 1618616/proyecto_PROCESO, 1618616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618793 | Proyecto de inversión | 436282.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436282.08, modificado:436282.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR DOS EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187720 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187720 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52132139, lat:17.29453229}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-039/2019, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436282.08, importe_modificado:436282.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618793/proyecto_INICIO, 1618793/proyecto_FIN, 1618793/proyecto_PROCESO, 1618793/proyecto_FIN, 1618793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618807 | Proyecto de inversión | 436282.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436282.08, modificado:436282.08}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 187767 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187767 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 18 KM. DE TILA A LA REVOLUCION, lon:-92.52405724, lat:17.29356938}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | 436282.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-041/2019, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:436282.08, importe_modificado:436282.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1618807/proyecto_INICIO, 1618807/proyecto_FIN, 1618807/proyecto_PROCESO, 1618807/proyecto_FIN, 1618807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618833 | Proyecto de inversión | 939144.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939144.8, modificado:939144.8}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 187837 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 187837 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 23 KM. DE TILA A DIECIOCHO DE MARZO, lon:-92.49915152, lat:17.3240096}} | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | 939144.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-048/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:939144.8, importe_modificado:939144.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1618833/proyecto_INICIO, 1618833/proyecto_FIN, 1618833/proyecto_PROCESO, 1618833/proyecto_FIN, 1618833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618931 | Proyecto de inversión | 319839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319839.93, modificado:319839.93}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 188375 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188375 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 26 KM. DE TILA A NUEVO MEXICO, lon:-92.55212773, lat:17.34818326}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | 319839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:319839.93, importe_modificado:319839.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1618931/proyecto_INICIO, 1618931/proyecto_FIN, 1618931/proyecto_PROCESO, 1618931/proyecto_FIN, 1618931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618958 | Proyecto de inversión | 838402.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838402.23, modificado:838402.23}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CABECERA MUNICIPAL - 188521 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 188521 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA DUODECIMA SUR, AVENIDA DUODECIMA NORTE LA OBRA SE UBICA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE SOBRE LA CENTRAL PONIENTE, lon:-92.90050775, lat:15.44526716}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 838402.23 | 838402.23 | 838402.23 | 838402.23 | 838402.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-025/2019, contratista:CUNHER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:838402.23, importe_modificado:838402.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1618958/proyecto_INICIO, 1618958/proyecto_FIN, 1618958/proyecto_PROCESO, 1618958/proyecto_FIN, 1618958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401618973 | Proyecto de inversión | 907466.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907466.73, modificado:907466.73}} | CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 188619 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188619 | S | 3 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A EL OCOTAL, lon:-92.50461755, lat:17.28161398}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | 907466.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-065/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:907466.73, importe_modificado:907466.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1618973/proyecto_INICIO, 1618973/proyecto_FIN, 1618973/proyecto_PROCESO, 1618973/proyecto_FIN, 1618973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619013 | Proyecto de inversión | 717698.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717698.37, modificado:717698.37}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TIONTEPA BENITO JUAREZ - 188828 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188828 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A TIONTEPA BENITO JUAREZ, lon:-92.46909313, lat:17.29964666}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 717698.37 | 717698.37 | 717698.37 | 717698.37 | 717698.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-061/2019, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:717698.37, importe_modificado:717698.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1619013/proyecto_INICIO, 1619013/proyecto_FIN, 1619013/proyecto_PROCESO, 1619013/proyecto_FIN, 1619013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619042 | Proyecto de inversión | 740560.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740560.9, modificado:740560.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DOS TUMBAS BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 188913 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 188913 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.5, meta_modificada:283.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41118262, lat:17.22732076}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 740560.9 | 740560.9 | 740560.9 | 740560.9 | 740560.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-079/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:740560.9, importe_modificado:740560.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}} | {1619042/proyecto_INICIO, 1619042/proyecto_PROCESO, 1619042/proyecto_FIN, 1619042/proyecto_PROCESO, 1619042/proyecto_FIN, 1619042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619068 | Proyecto de inversión | 660125.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660125.28, modificado:660125.28}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 189046 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | 189046 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 10 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.40205424, lat:17.24742346}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 660125.28 | 660125.28 | 660125.28 | 660125.28 | 660125.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-081/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:660125.28, importe_modificado:660125.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1619068/proyecto_PROCESO, 1619068/proyecto_FIN, 1619068/proyecto_INICIO, 1619068/proyecto_PROCESO, 1619068/proyecto_INICIO, 1619068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619430 | Proyecto de inversión | 288626.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288626.32, modificado:288626.32}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL - 191042 | 7 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191042 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA A 800 METROS AL NORTE DEL PARQUE O PALACIO MUNICIPAL POR LA C, lon:-93.24483626, lat:17.49387547}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 288626.32 | 288626.32 | 288626.32 | 288626.32 | 288626.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/016/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:288626.32, importe_modificado:288626.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_FIN, 1619430/proyecto_INICIO, 1619430/proyecto_FIN, 1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_INICIO, 1619430/proyecto_PROCESO, 1619430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619445 | Proyecto de inversión | 235213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235213.2, modificado:235213.2}} | REHABILITACIÓN DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME EN LOS PLATANOS BARRIO SANTA CRUZ - 191144 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 191144 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIE, lon:-92.74240196, lat:17.00229156}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 235213.2 | 235213.2 | 235213.2 | 235213.2 | 235213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70250, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235213.2, importe_modificado:235213.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1619445/proyecto_INICIO, 1619445/proyecto_PROCESO, 1619445/proyecto_FIN, 1619445/proyecto_INICIO, 1619445/proyecto_FIN, 1619445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619636 | Acción | 185154.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185154.22, modificado:185154.22}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 192181 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | 192181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 185154.22 | 185154.22 | 185154.22 | 185154.22 | 185154.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70291, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:185154.22, importe_modificado:185154.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1619636/proyecto_PROCESO, 1619636/proyecto_FIN, 1619636/proyecto_INICIO, 1619636/proyecto_FIN, 1619636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619682 | Proyecto de inversión | 3866046.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3866046.28, modificado:3866046.28}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO MILENIO VALDIVIA - 192427 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 192427 | S | 341 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA VALDIVIA, 30567 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA PIJIJIAPAN-MAPASTEPEC Y CALLE HUANACASTLE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVO MILENIO VALDIVIA A UN COSTADO DE L, lon:-92.94888324, lat:15.50600632}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 3866046.28 | 3866046.28 | 3866046.28 | 3866046.28 | 3866046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-013/2019, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3866046.28, importe_modificado:3866046.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6100.0}} | {1619682/proyecto_PROCESO, 1619682/proyecto_INICIO, 1619682/proyecto_FIN, 1619682/proyecto_PROCESO, 1619682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401619706 | Proyecto de inversión | 1578667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578667.0, modificado:1578667.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 192540 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 192540 | S | 610 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE ANGEL ALVINO CORZO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DEL EJIDO ONCE DE ABRIL SOBRE LA AVENIDA NIÑOS HEROES ENT, lon:-92.14241785, lat:15.05307941}} | 2019-07-13 | 2019-10-13 | 1578667 | 1578667 | 1578667 | 1578667 | 1578667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/010/2019, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1578667.0, importe_modificado:1578667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1619706/proyecto_INICIO, 1619706/proyecto_PROCESO, 1619706/proyecto_FIN, 1619706/proyecto_INICIO, 1619706/proyecto_FIN, 1619706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620325 | Proyecto de inversión | 820161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820161.2, modificado:820161.2}} | CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES - 195629 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 195629 | S | 1571 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE Y AVENIDA 3A. AVENIDA SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA PISTA SOBRE EL BOULEVARD QUE SE IDENTIFICA COMO LA CAL, lon:-92.684932, lat:17.16895105}} | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | 820161.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2019, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:820161.2, importe_modificado:820161.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1620325/proyecto_INICIO, 1620325/proyecto_FIN, 1620325/proyecto_PROCESO, 1620325/proyecto_INICIO, 1620325/proyecto_PROCESO, 1620325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401620492 | Proyecto de inversión | 973972.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973972.28, modificado:973972.28}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES - 196485 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 196485 | S | 1569 | 1618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , MEJORAR LA URBANIZACIÓN DEL CAMINO PARA EL TRASPORTE DE LOS CIUDADANOS A OTROS MUNICIPIOS, lon:-93.15643642, lat:17.121048}} | 2019-10-02 | 2019-11-29 | 973972.28 | 973972.28 | 973972.28 | 973972.28 | 973972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/019-A/2019, contratista:PROYECTOS PYCSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:973972.28, importe_modificado:973972.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1620492/proyecto_INICIO, 1620492/proyecto_FIN, 1620492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE LA PRESENTE OBRA, FUE CAPTURADA ERRÓNEAMENTE EN LA MIDS CON EL NOMBRE: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES, CON NÚMERO MIDS: 196485; SIENDO EL NOMBRE CORRECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, EL CUAL ASÍ ESTÁ REFLEJADO EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN., trimestre:5.0, usuario:luisgestradac, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401626875 | Proyecto de inversión | 2631139.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631139.83, modificado:2631139.83}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 228230 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 228230 | S | 413 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5789.0, meta_modificada:5789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO COSALAPA, 30846 BENITO JUÁREZ (COSALAPA), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN TODA LA COMUNIDAD POR LO QUE LA REHABILITACIÓN DE LA RED PASARA POR T, lon:-92.2673099, lat:14.636448}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 2631139.83 | 2631139.83 | 2631139.83 | 2631139.83 | 2631139.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011/2019, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2631139.83, importe_modificado:2631139.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5789.0}} | {1626875/proyecto_INICIO, 1626875/proyecto_FIN, 1626875/proyecto_PROCESO, 1626875/proyecto_INICIO, 1626875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401626980 | Proyecto de inversión | 471184.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471184.65, modificado:471184.65}} | CONSTRUCCION 27 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228521 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228521 | S | 6 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 36 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45587914, lat:17.43388095}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | 471184.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-119/2019, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:471184.65, importe_modificado:471184.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1626980/proyecto_INICIO, 1626980/proyecto_PROCESO, 1626980/proyecto_FIN, 1626980/proyecto_INICIO, 1626980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627462 | Proyecto de inversión | 907030.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907030.3, modificado:907030.3}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL - 230467 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 230467 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA FAROLA INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA CUITLAHUAC, CALLE VALLE DE ANAHUAC DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DEL VALLE CAMINO A LA FAROLA LOS TAMARINDOS CAL, lon:-93.76427154, lat:16.09866815}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 907030.3 | 907030.3 | 907030.3 | 907030.3 | 907030.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/045/2019, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:907030.3, importe_modificado:907030.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1627462/proyecto_INICIO, 1627462/proyecto_PROCESO, 1627462/proyecto_FIN, 1627462/proyecto_INICIO, 1627462/proyecto_FIN, 1627462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627520 | Proyecto de inversión | 714912.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714912.23, modificado:714912.23}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC TELESECUNDARIA NO. 728 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 230685 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 230685 | S | 567 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A JOLSIBAQUIL, lon:-92.48175014, lat:17.26037233}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 714912.23 | 714912.23 | 714912.23 | 714912.23 | 714912.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-105/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:714912.23, importe_modificado:714912.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627520/proyecto_PROCESO, 1627520/proyecto_INICIO, 1627520/proyecto_FIN, 1627520/proyecto_INICIO, 1627520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627598 | Proyecto de inversión | 1014860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}} | CONSTRUCCION DE 16 ACIONES DE MURO FIRME - 231114 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 231114 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR S/N COLONIA BASHIJA, 29800 BASHIJA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE BASHIJA, VEREDA RANCHERIA BACHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD BASHIJA A, lon:-92.55545658, lat:17.27685978}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-085/2019, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1627598/proyecto_PROCESO, 1627598/proyecto_INICIO, 1627598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627712 | Proyecto de inversión | 2339831 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339831.0, modificado:2339831.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 231475 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | 231475 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 29480 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIGUIENDO LA RUTA TENEJAPA A, lon:-92.49526827, lat:16.78056014}} | 2019-07-15 | 2019-09-22 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | 2339831 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-049/2019, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2339831.0, importe_modificado:2339831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1627712/proyecto_FIN, 1627712/proyecto_PROCESO, 1627712/proyecto_FIN, 1627712/proyecto_INICIO, 1627712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627750 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 231598 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 231598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.565135, lat:16.339617}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1627750/proyecto_FIN, 1627750/proyecto_PROCESO, 1627750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401627992 | Proyecto de inversión | 2864913.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864913.17, modificado:2864913.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 232625 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 232625 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. SUR ORIENTE BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE 6A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 7A. LA 7A. CALLE SUR ORIENTE EN, lon:-92.12164185, lat:16.25296649}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2864913.17 | 2864913.17 | 2864913.17 | 2864913.17 | 2864913.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/044/2019, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2864913.17, importe_modificado:2864913.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1627992/proyecto_INICIO, 1627992/proyecto_PROCESO, 1627992/proyecto_FIN, 1627992/proyecto_PROCESO, 1627992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628249 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 233499 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO | 233499 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RINCÓN CHAMULA - BARRIO SAN LORENZO BARRIO BARRIO SAN LORENZO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y , CALLEJON SAN LORENZO EL BARRIO SAN LORENZO SE ENCUENTRA JUNTO AL EJIDO SAN , lon:-92.94681012, lat:17.1849144}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1628249/proyecto_INICIO, 1628249/proyecto_FIN, 1628249/proyecto_PROCESO, 1628249/proyecto_FIN, 1628249/proyecto_INICIO, 1628249/proyecto_PROCESO, 1628249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628494 | Proyecto de inversión | 1107475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107475.2, modificado:1107475.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 234462 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234462 | S | 40 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS BE, lon:-91.91169109, lat:16.23005284}} | 2019-11-11 | 2019-11-27 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70646, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1107475.2, importe_modificado:1107475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1628494/proyecto_PROCESO, 1628494/proyecto_FIN, 1628494/proyecto_INICIO, 1628494/proyecto_PROCESO, 1628494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628510 | Proyecto de inversión | 747965.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747965.76, modificado:747965.76}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 234518 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 234518 | S | 480 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE EJIDO AGUA CLARO EJIDO AGUA CLARA, 29904 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO DIRIGIENDOSE EN SEGUIDA CON DIRECCION A OCOSI, lon:-92.05210416, lat:17.25853959}} | 2019-07-13 | 2019-09-29 | 747965.76 | 747965.76 | 747965.76 | 747965.76 | 747965.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-106/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:747965.76, importe_modificado:747965.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1256.0}} | {1628510/proyecto_PROCESO, 1628510/proyecto_INICIO, 1628510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628594 | Proyecto de inversión | 3026723.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026723.35, modificado:3026723.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN CALLES CON OBRAS DE DRENAJE PRIMERA ETAPA - 234913 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 234913 | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA MADERO DIRIGIÉNDOSE HACIA OCOSINGO Y A UNOS, lon:-92.02813074, lat:17.30625105}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 3026723.35 | 3026723.35 | 3026723.35 | 3026723.35 | 3026723.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-021/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3026723.35, importe_modificado:3026723.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.0}} | {1628594/proyecto_INICIO, 1628594/proyecto_FIN, 1628594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628856 | Proyecto de inversión | 1014860.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014860.23, modificado:1014860.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME - 235937 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 235937 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N COLONIA FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR FRONTERA EMILIANO Z, lon:-92.54744632, lat:17.27812576}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | 1014860.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-089/2019, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1014860.23, importe_modificado:1014860.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1628856/proyecto_INICIO, 1628856/proyecto_FIN, 1628856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628887 | Proyecto de inversión | 1210616.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210616.6, modificado:1210616.6}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 236004 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 236004 | S | 46 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:INTERIOR S/N BARRIO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LAS LOCALIDADES QUIOICH Y VILLAFLORES, lon:-92.59737043, lat:17.28430243}} | 2019-08-15 | 2019-10-15 | 1210616.6 | 1210616.6 | 1210616.6 | 1210616.6 | 1210616.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-091/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1210616.6, importe_modificado:1210616.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1628887/proyecto_INICIO, 1628887/proyecto_FIN, 1628887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401628910 | Acción | 3072489.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072489.75, modificado:3072489.75}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 236137 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 236137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 3072489.75 | 3072489.75 | 3072489.75 | 3072489.75 | 3072489.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70093, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3072489.75, importe_modificado:3072489.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1628910/proyecto_INICIO, 1628910/proyecto_FIN, 1628910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629098 | Proyecto de inversión | 3247461 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247461.0, modificado:3247461.0}} | CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 236909 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 236909 | S | 5 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:EJIDO PANCHUCCOROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 8 KM. DE LIMAR A PANCHUC COROZIL, lon:-92.52449785, lat:17.4762974}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3247461 | 3247461 | 3247461 | 3247461 | 3247461 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-204/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3247461.0, importe_modificado:3247461.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1629098/proyecto_INICIO, 1629098/proyecto_FIN, 1629098/proyecto_PROCESO, 1629098/proyecto_FIN, 1629098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629190 | Proyecto de inversión | 2569852.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2569852.29, modificado:2569852.29}} | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 237252 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 237252 | S | 6 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TERRACERIA 20 KM. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46450847, lat:17.39946501}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2569852.29 | 2569852.29 | 2569852.29 | 2569852.29 | 2569852.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-208/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2569852.29, importe_modificado:2569852.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1629190/proyecto_FIN, 1629190/proyecto_PROCESO, 1629190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629225 | Proyecto de inversión | 1973018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973018.35, modificado:1973018.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 237412 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 237412 | S | 643 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ASUNCIÓN HUITIUPAN Y ELCALVARIO, lon:-92.55689656, lat:17.21915322}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1973018.35 | 1973018.35 | 1973018.35 | 1973018.35 | 1973018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1973018.35, importe_modificado:1973018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1629225/proyecto_INICIO, 1629225/proyecto_FIN, 1629225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629319 | Proyecto de inversión | 1499797.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499797.28, modificado:1499797.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y AV CINCO DE MAYO - 237790 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 237790 | S | 3113 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.8, meta_modificada:1440.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES OBRA UBICADA EN AV FRANCISCO SARABIA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO FRENTE A, lon:-93.86822958, lat:16.05176251}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1499797.28 | 1499797.28 | 1499797.28 | 1499797.28 | 1499797.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/058/2019, contratista:ANTONIO MARROQUIN GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1499797.28, importe_modificado:1499797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.86}} | {1629319/proyecto_FIN, 1629319/proyecto_PROCESO, 1629319/proyecto_INICIO, 1629319/proyecto_FIN, 1629319/proyecto_INICIO, 1629319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629377 | Proyecto de inversión | 1503465.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503465.58, modificado:1503465.58}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 238010 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238010 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50764061, lat:17.49607635}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1503465.58 | 1503465.58 | 1503465.58 | 1503465.58 | 1503465.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-211/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1503465.58, importe_modificado:1503465.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1629377/proyecto_INICIO, 1629377/proyecto_PROCESO, 1629377/proyecto_FIN, 1629377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629413 | Proyecto de inversión | 383807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383807.92, modificado:383807.92}} | CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 238134 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238134 | S | 4 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A EMILIANO ZAPATA, lon:-92.50766207, lat:17.49619914}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | 383807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-212/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383807.92, importe_modificado:383807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1629413/proyecto_INICIO, 1629413/proyecto_FIN, 1629413/proyecto_PROCESO, 1629413/proyecto_FIN, 1629413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629420 | Proyecto de inversión | 335831.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335831.93, modificado:335831.93}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD JOLAKO - 238152 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238152 | S | 4 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL-AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A JOLAKO, lon:-92.44941369, lat:17.39609678}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | 335831.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-214/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:335831.93, importe_modificado:335831.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1629420/proyecto_INICIO, 1629420/proyecto_PROCESO, 1629420/proyecto_FIN, 1629420/proyecto_INICIO, 1629420/proyecto_PROCESO, 1629420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629546 | Proyecto de inversión | 523538.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523538.5, modificado:523538.5}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238880 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238880 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51300622, lat:17.43900128}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | 523538.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-225/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:523538.5, importe_modificado:523538.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1629546/proyecto_PROCESO, 1629546/proyecto_INICIO, 1629546/proyecto_FIN, 1629546/proyecto_PROCESO, 1629546/proyecto_FIN, 1629546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629556 | Proyecto de inversión | 2119282.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA BILINGÜE QUETZALCOATL EN LA LOCALIDAD JOLNISTIE PRIMERA SECCION - 238897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238897 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:EJIDO JOLNISTIE PRIMERA SECCION, 29910 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 20 KM. DE TILA A JOLNISTIE PRIMERA SECCION, lon:-92.51288284, lat:17.43894498}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-228/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629556/proyecto_INICIO, 1629556/proyecto_FIN, 1629556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629574 | Proyecto de inversión | 3443046.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443046.38, modificado:3443046.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 89 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 2 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238952 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238952 | S | 12 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51034019, lat:17.43013281}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3443046.38 | 3443046.38 | 3443046.38 | 3443046.38 | 3443046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-231/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3443046.38, importe_modificado:3443046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1629574/proyecto_INICIO, 1629574/proyecto_FIN, 1629574/proyecto_INICIO, 1629574/proyecto_PROCESO, 1629574/proyecto_FIN, 1629574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629578 | Proyecto de inversión | 1553164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553164.2, modificado:1553164.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 89 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238963 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238963 | S | 12 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51037238, lat:17.4301021}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1553164.2 | 1553164.2 | 1553164.2 | 1553164.2 | 1553164.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-232/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1553164.2, importe_modificado:1553164.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1629578/proyecto_INICIO, 1629578/proyecto_PROCESO, 1629578/proyecto_FIN, 1629578/proyecto_PROCESO, 1629578/proyecto_FIN, 1629578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629579 | Proyecto de inversión | 624511.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624511.74, modificado:624511.74}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION - 238965 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 238965 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 28 KM. DE TILA A LIBERTAD JOLNISTIE SEGUNDA SECCION, lon:-92.51029727, lat:17.43016352}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | 624511.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-233/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624511.74, importe_modificado:624511.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1629579/proyecto_INICIO, 1629579/proyecto_PROCESO, 1629579/proyecto_FIN, 1629579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401629936 | Proyecto de inversión | 3077641.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077641.97, modificado:3077641.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, (EL MOLINO), 1A. ETAPA - 199659 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 199659 | S | 1618 | 3187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SUMINISTRAR EL AGUA POTABLE ES UNA DE LAS PRIORIDADES PARA LOS HABITANTES DE COAPILLA POR LO QUE ES DE ALTA NECESIDAD., lon:-93.16013572, lat:17.12796254}} | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 3077641.97 | 3077641.97 | 3077641.97 | 3077641.97 | 3077641.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/021-A/2019, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3077641.97, importe_modificado:3077641.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {1629936/proyecto_INICIO, 1629936/proyecto_PROCESO, 1629936/proyecto_FIN, 1629936/proyecto_INICIO, 1629936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630234 | Proyecto de inversión | 100354.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100354.85, modificado:100354.85}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO EC LAS MARGARITAS BARRIO LLANO REDONDO DEL KM 000 AL 1220 - 201278 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 201278 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:578, direccion:BARRIO LLANO REDONDO, 30187 BARRIO DE LLANO REDONDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , REGIÓN VALLE NORTE TRAMO CARRETERO MARGARITAS ESPÍRITU SANTO A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.97352914, lat:16.33253968}} | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 100354.85 | 100354.85 | 100354.85 | 100354.85 | 100354.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0005-FISM/2019-OT, contratista:JOSÉ ERY HERNÁNDEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:100354.85, importe_modificado:100354.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630234/proyecto_INICIO, 1630234/proyecto_FIN, 1630234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630315 | Proyecto de inversión | 1016913.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016913.36, modificado:1016913.36}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC BAJO HOMBRES - 201625 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201625 | S | 584 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:PARAJE ZEQUENTIC BAJO, 29369 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82688257, lat:16.71518824}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | 1016913.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-41VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1016913.36, importe_modificado:1016913.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1630315/proyecto_FIN, 1630315/proyecto_PROCESO, 1630315/proyecto_INICIO, 1630315/proyecto_FIN, 1630315/proyecto_PROCESO, 1630315/proyecto_INICIO, 1630315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630344 | Proyecto de inversión | 225639.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225639.25, modificado:225639.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC ALTO MUJERES - 201822 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201822 | S | 268 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:PARAJE ZEQUENTIC ALTO, 29369 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82664479, lat:16.71220408}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 225639.25 | 225639.25 | 225639.25 | 225639.25 | 225639.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-100VI-2019, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:225639.25, importe_modificado:225639.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1630344/proyecto_PROCESO, 1630344/proyecto_FIN, 1630344/proyecto_INICIO, 1630344/proyecto_FIN, 1630344/proyecto_INICIO, 1630344/proyecto_PROCESO, 1630344/proyecto_FIN, 1630344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630349 | Proyecto de inversión | 568321.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568321.26, modificado:568321.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - 201842 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIS | 201842 | S | 76 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO PICHUCALCO - TEAPA KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA BLANQUILLO 2DA. SECCION, 29520 BLANQUILLO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERA FEDERAL PICHUCALCO-TEAPA APROXIMADAMENT, lon:-93.0579747, lat:17.56408678}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 568321.26 | 568321.26 | 568321.26 | 568321.26 | 568321.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-029/2019, contratista:ARQ. JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:568321.26, importe_modificado:568321.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1630349/proyecto_INICIO, 1630349/proyecto_PROCESO, 1630349/proyecto_FIN, 1630349/proyecto_PROCESO, 1630349/proyecto_FIN, 1630349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630350 | Proyecto de inversión | 306465.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306465.25, modificado:306465.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA ALTO MUJERES - 201843 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201843 | S | 364 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA ALTO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.83286379, lat:16.70605141}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 306465.25 | 306465.25 | 306465.25 | 306465.25 | 306465.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-105VI-2019, contratista:JAVIER ALEJANDRO DIAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:306465.25, importe_modificado:306465.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1630350/proyecto_FIN, 1630350/proyecto_PROCESO, 1630350/proyecto_INICIO, 1630350/proyecto_PROCESO, 1630350/proyecto_FIN, 1630350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630366 | Proyecto de inversión | 578108.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578108.28, modificado:578108.28}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA HOMBRES - 201954 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201954 | S | 332 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.82849257, lat:16.68130214}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 578108.28 | 578108.28 | 578108.28 | 578108.28 | 578108.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-52VI-2019, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:578108.28, importe_modificado:578108.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1630366/proyecto_FIN, 1630366/proyecto_INICIO, 1630366/proyecto_PROCESO, 1630366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630371 | Proyecto de inversión | 989052.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989052.72, modificado:989052.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ BAJO HOMBRES - 201998 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | 201998 | S | 568 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PETZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO YA QUE SE TRATA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-92.77637979, lat:16.76235915}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 989052.72 | 989052.72 | 989052.72 | 989052.72 | 989052.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-57VI-2019, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:989052.72, importe_modificado:989052.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1630371/proyecto_INICIO, 1630371/proyecto_FIN, 1630371/proyecto_PROCESO, 1630371/proyecto_INICIO, 1630371/proyecto_FIN, 1630371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630522 | Proyecto de inversión | 1477051.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477051.2, modificado:1477051.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 202911 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202911 | S | 41 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN, lon:-91.92747973, lat:16.190652}} | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 1477051.2 | 1477051.2 | 1477051.2 | 1477051.2 | 1477051.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70370, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1477051.2, importe_modificado:1477051.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_INICIO, 1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_FIN, 1630522/proyecto_INICIO, 1630522/proyecto_PROCESO, 1630522/proyecto_FIN, 1630522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630678 | Proyecto de inversión | 1188921.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188921.53, modificado:1188921.53}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN FRACCION SAN JERONIMO - 203716 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | 203716 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 8 + 000 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SAN JERONIMO LOCALIZADA A 8 KM DE, lon:-92.13654427, lat:15.03852091}} | 2019-08-30 | 2019-11-30 | 1188921.53 | 1188921.53 | 1188921.53 | 1188921.53 | 1188921.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/021/2019, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1188921.53, importe_modificado:1188921.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:988.0}} | {1630678/proyecto_PROCESO, 1630678/proyecto_FIN, 1630678/proyecto_INICIO, 1630678/proyecto_PROCESO, 1630678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630755 | Proyecto de inversión | 240893.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240893.11, modificado:240893.11}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA. - 204110 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 204110 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEGUNDA SUR -ORIENTE AVENIDA DEPORTIVA PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR -ORIENTE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE PRIMERA SUR-ORIENTE, CALLE TERCERA SUR- ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INT, lon:-93.00832496, lat:17.19914297}} | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 240893.11 | 240893.11 | 240893.11 | 240893.11 | 240893.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-OT002/2019, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN, CHIAPAS., monto:240893.11, importe_modificado:240893.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630755/proyecto_INICIO, 1630755/proyecto_PROCESO, 1630755/proyecto_FIN, 1630755/proyecto_INICIO, 1630755/proyecto_FIN, 1630755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630759 | Proyecto de inversión | 1698533.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698533.54, modificado:1698533.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO I Y II - 204135 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 204135 | S | 675 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 3A ING. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CALLE 5A LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENI, lon:-92.24471068, lat:14.93458921}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1698533.54 | 1698533.54 | 1698533.54 | 1698533.54 | 1698533.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0103/2019, contratista:JULIO ALBERTO AVILA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1698533.54, importe_modificado:1698533.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_INICIO, 1630759/proyecto_PROCESO, 1630759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630785 | Proyecto de inversión | 276929.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276929.32, modificado:276929.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA - 204242 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 204242 | S | 113 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 4A ORIENTE INTERIOR SN EJIDO SAN BENITO ABAD, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 2A ORIENTE SALIENDO POR LA 4 AV. SUR SE TOMA LA CARRETERA A PUERTO MADERO, lon:-92.42299405, lat:14.7169125}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 276929.32 | 276929.32 | 276929.32 | 276929.32 | 276929.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT/0008/2019, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:276929.32, importe_modificado:276929.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630785/proyecto_PROCESO, 1630785/proyecto_FIN, 1630785/proyecto_INICIO, 1630785/proyecto_PROCESO, 1630785/proyecto_INICIO, 1630785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401630947 | Proyecto de inversión | 1424844.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424844.84, modificado:1424844.84}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO - 205209 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205209 | S | 775 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA PLAZA CENTRAL DEL EJIDO SE LLEGA POR LA AVENIDA, lon:-92.55180255, lat:15.17096243}} | 2019-09-14 | 2019-12-14 | 1424844.84 | 1424844.84 | 1424844.84 | 1424844.84 | 1424844.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-031/2019, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1424844.84, importe_modificado:1424844.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1630947/proyecto_PROCESO, 1630947/proyecto_INICIO, 1630947/proyecto_PROCESO, 1630947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631099 | Proyecto de inversión | 1340261.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340261.67, modificado:1340261.67}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EJIDO GUATIMOC - 206110 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 206110 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - GUATIMOC KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO GUATIMOC EN LA ENTRADA DEL EJIDO LOCALIZADO A 2.1 KM, lon:-92.15200887, lat:15.04426496}} | 2019-07-13 | 2019-09-06 | 1340261.67 | 1340261.67 | 1340261.67 | 1340261.67 | 1340261.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2019, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1340261.67, importe_modificado:1340261.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1631099/proyecto_INICIO, 1631099/proyecto_PROCESO, 1631099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631160 | Proyecto de inversión | 3635488.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635488.75, modificado:3635488.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON BARRIO SAN JOSÉ - 206512 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 206512 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PERIFERICO LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL BARRIO SAN JOSÉ, lon:-92.27182329, lat:17.10674468}} | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 3635488.75 | 3635488.75 | 3635488.75 | 3635488.75 | 3635488.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2019, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3635488.75, importe_modificado:3635488.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:73.0}} | {1631160/proyecto_INICIO, 1631160/proyecto_PROCESO, 1631160/proyecto_FIN, 1631160/proyecto_PROCESO, 1631160/proyecto_INICIO, 1631160/proyecto_FIN, 1631160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631225 | Proyecto de inversión | 1299549.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299549.3, modificado:1299549.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 206798 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 206798 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:CALLE EJIDO PALMA TULIJA EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL Y LAS ALREDEDORES DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-92.01746529, lat:17.24611721}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 1299549.3 | 1299549.3 | 1299549.3 | 1299549.3 | 1299549.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-082/2019, contratista:A & B CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1299549.3, importe_modificado:1299549.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1631225/proyecto_PROCESO, 1631225/proyecto_FIN, 1631225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631269 | Proyecto de inversión | 2199005.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199005.12, modificado:2199005.12}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO SALVADOR URBINA - 207046 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 207046 | S | 1230 | 1325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - EJIDO SALVADOR URBINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SALV, lon:-92.20754902, lat:15.03749564}} | 2019-07-29 | 2019-09-29 | 2199005.12 | 2199005.12 | 2199005.12 | 2199005.12 | 2199005.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2019, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2199005.12, importe_modificado:2199005.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:230.0}} | {1631269/proyecto_PROCESO, 1631269/proyecto_INICIO, 1631269/proyecto_PROCESO, 1631269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631295 | Proyecto de inversión | 552308.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552308.44, modificado:552308.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS PUNTO CERO CERO POR UNO PUNTO VEINTICINCO - 207176 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207176 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE EJIDO LA TRONCONADA EJIDO LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIAS DEL PUEBLO, lon:-92.0768153, lat:17.31124037}} | 2019-07-13 | 2019-08-11 | 552308.44 | 552308.44 | 552308.44 | 552308.44 | 552308.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-072/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:552308.44, importe_modificado:552308.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1631295/proyecto_INICIO, 1631295/proyecto_FIN, 1631295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631304 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 207256 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | 207256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81865, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631304/proyecto_INICIO, 1631304/proyecto_PROCESO, 1631304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631312 | Proyecto de inversión | 373035.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373035.3, modificado:373035.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 207312 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207312 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:934, direccion:COLONIA VERAPAZ DOS, 29140 VERAPAZ DOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA A APIC PAC HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO, lon:-93.50396062, lat:17.02083701}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | 373035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-055/2019, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:373035.3, importe_modificado:373035.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1631312/proyecto_PROCESO, 1631312/proyecto_INICIO, 1631312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631319 | Proyecto de inversión | 932370.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932370.75, modificado:932370.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 66 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 207392 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 207392 | S | 95 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO EL RETIRO EJIDO EL RETIRO, 29906 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LOS ALREDEDORES DE LA PRIMARIA Y EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.29939957, lat:17.60205225}} | 2019-07-13 | 2019-10-11 | 932370.75 | 932370.75 | 932370.75 | 932370.75 | 932370.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-099/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:932370.75, importe_modificado:932370.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1631319/proyecto_FIN, 1631319/proyecto_PROCESO, 1631319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631373 | Proyecto de inversión | 864607.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864607.75, modificado:864607.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTELHO- SAN JOAQUIN KM 2+500 AL 8+100 - 207792 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207792 | S | 204 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOAQUIN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOAQUÍN, 29887 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN Y , EL AREA DE RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-92.43834872, lat:17.02291454}} | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 864607.75 | 864607.75 | 864607.75 | 864607.75 | 864607.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-068/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:864607.75, importe_modificado:864607.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1631373/proyecto_FIN, 1631373/proyecto_INICIO, 1631373/proyecto_FIN, 1631373/proyecto_PROCESO, 1631373/proyecto_INICIO, 1631373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631491 | Proyecto de inversión | 116007.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116007.37, modificado:116007.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO JOL YAXTELHÁ A JOL YAXTELHÁ - 208613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208613 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL YAXTLHÁ - JOL YAXTELHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO JOL YAXTELHÁ, 29940 JOL YAXTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE RECORREN , lon:-92.14649681, lat:17.00840208}} | 2019-07-22 | 2019-08-22 | 116007.37 | 116007.37 | 116007.37 | 116007.37 | 116007.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2019, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:116007.37, importe_modificado:116007.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1631491/proyecto_FIN, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_FIN, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_PROCESO, 1631491/proyecto_INICIO, 1631491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631767 | Proyecto de inversión | 809249.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809249.22, modificado:809249.22}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 209717 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209717 | S | 171 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:202, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO MILENIO FRANCISCO ROYERO, 30624 DOCTOR FRANCISCO RELLERO (NUEVO MILENIO), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CARRETERA CANTÓN LAS BRISAS-EJIDO XOCHICALCO, LA LOCALIDAD SE UBICA E, lon:-92.63070549, lat:15.13066207}} | 2019-10-21 | 2019-12-28 | 809249.22 | 809249.22 | 809249.22 | 809249.22 | 809249.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-034/2019, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:809249.22, importe_modificado:809249.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631767/proyecto_FIN, 1631767/proyecto_PROCESO, 1631767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631860 | Proyecto de inversión | 1788987.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788987.53, modificado:1788987.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - 210084 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210084 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO , 00000 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TRAMO QUE CONDUCE EL CAMINO DE HUITIUPAN A SOMBRA LAGUNITA, lon:-92.75111161, lat:17.27374255}} | 2019-09-18 | 2019-12-06 | 1788987.53 | 1788987.53 | 1788987.53 | 1788987.53 | 1788987.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-046/2019, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1788987.53, importe_modificado:1788987.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631860/proyecto_INICIO, 1631860/proyecto_FIN, 1631860/proyecto_PROCESO, 1631860/proyecto_FIN, 1631860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631877 | Proyecto de inversión | 1128248.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128248.6, modificado:1128248.6}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, COCINA, BAÑO EN SAN PEDRO BUENA VISTA - 210205 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 210205 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:686, direccion:CALLE SAN PEDRO BUENA VISTA COLONIA SAN PEDRO BUENA VISTA, 30200 SAN PEDRO BUENAVISTA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN PEDRO BUENA VISTA SE DISTRIBUIRA EN VARIAS CASAS HABITACION , lon:-92.46791114, lat:16.31206014}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1128248.6 | 1128248.6 | 1128248.6 | 1128248.6 | 1128248.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-23/2019, contratista:HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1128248.6, importe_modificado:1128248.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1631877/proyecto_INICIO, 1631877/proyecto_FIN, 1631877/proyecto_PROCESO, 1631877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631931 | Proyecto de inversión | 499431.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499431.67, modificado:499431.67}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN AGUSTÍN - 210482 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 210482 | S | 79793 | 73655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 6A.SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 7A. SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12516058, lat:16.25139661}} | 2019-09-25 | 2019-11-25 | 499431.67 | 499431.67 | 499431.67 | 499431.67 | 499431.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/062/2019, contratista:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, convocante:MERMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., monto:499431.67, importe_modificado:499431.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO, 1631931/proyecto_FIN, 1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO, 1631931/proyecto_PROCESO, 1631931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631967 | Proyecto de inversión | 5153936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607755.48, modificado:3607755.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546180.92, modificado:1546180.92}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VILLA COMALTITLAN FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3 760 AL KM 4 760 - 210674 | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210674 | S | 904 | 1356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO VILLA COMALTITLAN - FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION UNIDAD 2, 30634 FRACCIÓN LA UNIDAD NÚMERO DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.53601795, lat:15.28465431}} | 2019-10-07 | 2019-12-27 | 5153936.4 | 5153936.4 | 5153936.4 | 5153936.4 | 5153936.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPI_FISM-001-URB/2019, contratista:ROBERTO CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5153936.4, importe_modificado:5153936.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1631967/proyecto_INICIO, 1631967/proyecto_FIN, 1631967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401631970 | Proyecto de inversión | 881889.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881889.54, modificado:881889.54}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 07DPR3124T - 210704 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 210704 | S | 1558 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABRAHAN LINCOLN CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ABRAHAN LINCOLN Y AVENIDA COMITAN, AVENIDA SAN CRISTOBAL SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ABRAHAN LINCOLN, lon:-92.01131455, lat:17.72502912}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 881889.54 | 881889.54 | 881889.54 | 881889.54 | 881889.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc--fism-rehabilitacion aulas-051-2019, contratista:rufino de gyves martinez., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:881889.54, importe_modificado:617322.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1631970/proyecto_INICIO, 1631970/proyecto_FIN, 1631970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632019 | Proyecto de inversión | 221066.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221066.4, modificado:221066.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 211003 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 211003 | S | 78 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALLEJON EL DESENGAÑO EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL DESENGAÑO Y , SE UBICA EN LA CURVA DEL CAMINO A DESENGAÑO DE TERRACERIA ., lon:-92.07002118, lat:17.74295284}} | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 221066.4 | 221066.4 | 221066.4 | 221066.4 | 221066.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-063-2019, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:221066.4, importe_modificado:154747.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632019/proyecto_PROCESO, 1632019/proyecto_INICIO, 1632019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632048 | Proyecto de inversión | 3078206.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078206.09, modificado:3078206.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 211150 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211150 | S | 380 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL OCOTAL, 29710 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE AMATAN EN EL KM, lon:-92.75187748, lat:17.20081623}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 3078206.09 | 3078206.09 | 3078206.09 | 3078206.09 | 3078206.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2019, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3078206.09, importe_modificado:3078206.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} | {1632048/proyecto_INICIO, 1632048/proyecto_PROCESO, 1632048/proyecto_FIN, 1632048/proyecto_INICIO, 1632048/proyecto_PROCESO, 1632048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632068 | Proyecto de inversión | 270115.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270115.28, modificado:270115.28}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ - 211274 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211274 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 3.40 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA A SAN JOSÉ , lon:-92.27122695, lat:17.08704796}} | 2019-07-24 | 2019-10-24 | 270115.28 | 270115.28 | 270115.28 | 270115.28 | 270115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:270115.28, importe_modificado:270115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1632068/proyecto_INICIO, 1632068/proyecto_PROCESO, 1632068/proyecto_FIN, 1632068/proyecto_PROCESO, 1632068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632091 | Proyecto de inversión | 1144680.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144680.69, modificado:1144680.69}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CANAL ULUB - 211419 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 211419 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 620 CUARTEL CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON-TEMÓ-CRU, lon:-91.91825308, lat:17.19340262}} | 2019-07-22 | 2019-10-22 | 1144680.69 | 1144680.69 | 1144680.69 | 1144680.69 | 1144680.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2019, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1144680.69, importe_modificado:1144680.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1632091/proyecto_PROCESO, 1632091/proyecto_FIN, 1632091/proyecto_INICIO, 1632091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632109 | Proyecto de inversión | 688232.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688232.43, modificado:688232.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPR0778X - 211499 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 211499 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:CALLE 6A. ORIENTE SUR RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 07DPR0778X EN 6A CALL, lon:-92.04066162, lat:16.21355724}} | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 688232.43 | 688232.43 | 688232.43 | 688232.43 | 688232.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/067/2019, contratista:TRIMAYA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:688232.43, importe_modificado:688232.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1632109/proyecto_INICIO, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_FIN, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_FIN, 1632109/proyecto_PROCESO, 1632109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632173 | Proyecto de inversión | 366890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366890.6, modificado:366890.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 211821 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 211821 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAN LINCOLN BARRIO CATAZAJABARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BRECHA ABRAHAN LINCOLN Y , SE UBICA RUMBO A LA PUNTA A ORILLAS DE LA LAGUNA., lon:-92.01046795, lat:17.72712557}} | 2019-09-10 | 2019-11-16 | 366890.6 | 366890.6 | 366890.6 | 366890.6 | 366890.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-piso firme -061-2019, contratista:corporativo ralica construcciones s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:366890.6, importe_modificado:256823.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1632173/proyecto_INICIO, 1632173/proyecto_FIN, 1632173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632266 | Proyecto de inversión | 4067527.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067527.28, modificado:4067527.28}} | CONSTRUCCION DE 111 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 212229 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 212229 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLEJON NIÑOS HEROES EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENTRAL LAS OBRAS SE ENCUENTRAN REPARTIDAS POR TODO EL EJIDO Y LOS ALREDEDORES DEL PARQUE Y L, lon:-92.06059032, lat:17.36870973}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 4067527.28 | 4067527.28 | 4067527.28 | 4067527.28 | 4067527.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-076/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4067527.28, importe_modificado:4067527.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1632266/proyecto_PROCESO, 1632266/proyecto_FIN, 1632266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632498 | Proyecto de inversión | 936733.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936733.32, modificado:936733.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 213105 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 213105 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AL INTERNADO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS POR LAS COLONIAS FRAY BARTOLOME DE , lon:-92.33464217, lat:17.55664981}} | 2019-07-13 | 2019-09-11 | 936733.32 | 936733.32 | 936733.32 | 936733.32 | 936733.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:936733.32, importe_modificado:936733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1632498/proyecto_INICIO, 1632498/proyecto_PROCESO, 1632498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632515 | Proyecto de inversión | 2486067.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486067.31, modificado:2486067.31}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PATATEHEL - 213189 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213189 | S | 287 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MPAL. SE RECORREN 21 KMS. HASTA CRUCERO TEMÓ A MANO , lon:-92.16752477, lat:17.17302885}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2486067.31 | 2486067.31 | 2486067.31 | 2486067.31 | 2486067.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2019, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2486067.31, importe_modificado:2486067.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_PROCESO, 1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_FIN, 1632515/proyecto_INICIO, 1632515/proyecto_FIN, 1632515/proyecto_PROCESO, 1632515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632613 | Proyecto de inversión | 480753.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480753.2, modificado:480753.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 213649 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 213649 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ. BARRIO CATAZAJABARRIOS TOMAS GARRIDO SALOMON GONZALES Y LA LAGUNA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , SE UBICAN EN CABECERA MUNICIPAL LOS 3 BARRIOS TOMAS GARRIDO, lon:-92.01353349, lat:17.72211747}} | 2019-09-18 | 2019-11-16 | 480753.2 | 480753.2 | 480753.2 | 480753.2 | 480753.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-059-2019, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:480753.2, importe_modificado:336527.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1632613/proyecto_INICIO, 1632613/proyecto_PROCESO, 1632613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632665 | Proyecto de inversión | 1157001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157001.76, modificado:1157001.76}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 88 DE LA LOCALIDAD EL LIMAR - 213891 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 213891 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CENTRAL EL LIMAR, lon:-92.40473985, lat:17.41731335}} | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 1157001.76 | 1157001.76 | 1157001.76 | 1157001.76 | 1157001.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-070/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1157001.76, importe_modificado:1157001.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632665/proyecto_INICIO, 1632665/proyecto_PROCESO, 1632665/proyecto_INICIO, 1632665/proyecto_FIN, 1632665/proyecto_PROCESO, 1632665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632692 | Proyecto de inversión | 450154.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450154.12, modificado:450154.12}} | AMPLIACION DE 500 ML DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 214021 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 214021 | S | 5341 | 5290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA OTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO CRUZ BOLA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA OTE. SUR Y CALLE CALLE QUINTA SUR PONIENTE, LA OBRA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 39, lon:-92.04913862, lat:16.11523024}} | 2019-09-02 | 2019-11-02 | 450154.12 | 450154.12 | 450154.12 | 450154.12 | 450154.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-AYS/048/2019, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:450154.12, importe_modificado:450154.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632692/proyecto_FIN, 1632692/proyecto_INICIO, 1632692/proyecto_FIN, 1632692/proyecto_PROCESO, 1632692/proyecto_INICIO, 1632692/proyecto_PROCESO, 1632692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632802 | Proyecto de inversión | 2171025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171025.7, modificado:2171025.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA LA BLANCA - 214673 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 214673 | S | 199 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), 30568 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE , lon:-92.99945873, lat:15.41889843}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2171025.7 | 2171025.7 | 2171025.7 | 2171025.7 | 2171025.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-035/2019, contratista:CONSTRUCCIONES YOD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2171025.7, importe_modificado:2171025.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1632802/proyecto_INICIO, 1632802/proyecto_FIN, 1632802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632811 | Proyecto de inversión | 2115466.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115466.49, modificado:2115466.49}} | CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINAS - 214703 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 214703 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:45, direccion:EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINAS, 00000 JUAN ESCUTIA (LAS SALINAS), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JUAN ESCUTIA LAS SALINASPARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA EL CAMINO DE LA CALLE CENTR, lon:-92.90162274, lat:15.2688483}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2115466.49 | 2115466.49 | 2115466.49 | 2115466.49 | 2115466.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2115466.49, importe_modificado:2115466.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1632811/proyecto_PROCESO, 1632811/proyecto_INICIO, 1632811/proyecto_FIN, 1632811/proyecto_INICIO, 1632811/proyecto_PROCESO, 1632811/proyecto_FIN, 1632811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632838 | Proyecto de inversión | 521008.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521008.83, modificado:521008.83}} | RAHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO 2A. SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 214841 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 214841 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMIONO DE TERRACERIA 30 KM. DE PETALCINGO A JOLSIBAQUIL, lon:-92.4826299, lat:17.25977808}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 521008.83 | 521008.83 | 521008.83 | 521008.83 | 521008.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-073/2019, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:521008.83, importe_modificado:521008.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1632838/proyecto_INICIO, 1632838/proyecto_FIN, 1632838/proyecto_PROCESO, 1632838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632855 | Proyecto de inversión | 1404599.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404599.46, modificado:1404599.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUATRO PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE AMAYTIC - 214921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 214921 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4368.0, meta_modificada:4368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y CARRETERA JOL SACÚN, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA POR LA SIGUIENTE RUT, lon:-91.84511397, lat:17.15126779}} | 2019-08-02 | 2019-09-30 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1404599.46 | 1404599.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65473, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1404599.46, importe_modificado:1404599.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4368.0}} | {1632855/proyecto_PROCESO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_PROCESO, 1632855/proyecto_INICIO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_INICIO, 1632855/proyecto_FIN, 1632855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632856 | Proyecto de inversión | 3516110.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516110.43, modificado:3516110.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS PALMAS - 214922 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 214922 | S | 200 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:506, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 30576 LAS PALMAS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO EN EL EJIDO LAS PALMAS PARA LLEGAR SE PASO EL CAMINO DEL EJIDO PANTALEON DOMINGUEZ A 18 KM SE ENC, lon:-92.79274646, lat:15.56697301}} | 2019-07-13 | 2019-09-15 | 3516110.43 | 3516110.43 | 3516110.43 | 3516110.43 | 3516110.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-003/2019, contratista:RICARDO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3516110.43, importe_modificado:3516110.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1632856/proyecto_FIN, 1632856/proyecto_INICIO, 1632856/proyecto_PROCESO, 1632856/proyecto_FIN, 1632856/proyecto_INICIO, 1632856/proyecto_PROCESO, 1632856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401632884 | Proyecto de inversión | 909625.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909625.37, modificado:909625.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE COJTOMIL - 215075 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215075 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO COJTOMIL, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 21 KM. SE UBICA TEMÓ A 15.30 KM. SE UBICA, lon:-92.13067702, lat:17.12716592}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 909625.37 | 909625.37 | 909625.37 | 909625.37 | 909625.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:909625.37, importe_modificado:909625.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}} | {1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_INICIO, 1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_INICIO, 1632884/proyecto_PROCESO, 1632884/proyecto_FIN, 1632884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633176 | Proyecto de inversión | 968958.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968958.5, modificado:968958.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 216410 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216410 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.4130648, lat:17.22909625}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 968958.5 | 968958.5 | 968958.5 | 968958.5 | 968958.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-113/2019, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:968958.5, importe_modificado:968958.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633176/proyecto_PROCESO, 1633176/proyecto_FIN, 1633176/proyecto_INICIO, 1633176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633191 | Proyecto de inversión | 1064528.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064528.28, modificado:1064528.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 61 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 216446 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216446 | S | 10 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN 25 M. DE TILA A CHUCTIEJA, lon:-92.46417587, lat:17.39896335}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 1064528.28 | 1064528.28 | 1064528.28 | 1064528.28 | 1064528.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-122/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1064528.28, importe_modificado:1064528.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1633191/proyecto_INICIO, 1633191/proyecto_PROCESO, 1633191/proyecto_FIN, 1633191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633192 | Proyecto de inversión | 479759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479759.91, modificado:479759.91}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD MONTERREY SEGUNDA SECCION - 216447 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216447 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY SEGUNDA SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 35 KM. DE TILA A MONTERREY SEGUNDA SECCION, lon:-92.46766431, lat:17.25756902}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | 479759.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-129/2019, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:479759.91, importe_modificado:479759.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1633192/proyecto_INICIO, 1633192/proyecto_PROCESO, 1633192/proyecto_FIN, 1633192/proyecto_PROCESO, 1633192/proyecto_FIN, 1633192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633205 | Proyecto de inversión | 283455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283455.47, modificado:283455.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CLINICA DEL SECTOR 111 SALUD CHULUM JUAREZ. - 216473 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 216473 | S | 225 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 70 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53542423, lat:17.33550858}} | 2019-11-22 | 2019-11-30 | 283455.47 | 283455.47 | 283455.47 | 283455.47 | 283455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-138/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:283455.47, importe_modificado:283455.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633205/proyecto_PROCESO, 1633205/proyecto_FIN, 1633205/proyecto_INICIO, 1633205/proyecto_PROCESO, 1633205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633416 | Proyecto de inversión | 568173.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568173.5, modificado:568173.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ISHCANALERO - 217023 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 217023 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO AHUCATLAN - ISHCANALERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined CANTON SALVADOR URBINA ISHCANALERO, 30894 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PARCELAS DE SALV, lon:-92.18576368, lat:15.04303336}} | 2019-08-12 | 2019-11-12 | 568173.5 | 568173.5 | 568173.5 | 568173.5 | 568173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2019, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:568173.5, importe_modificado:568173.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633416/proyecto_INICIO, 1633416/proyecto_PROCESO, 1633416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633418 | Proyecto de inversión | 500293.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500293.95, modificado:500293.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN - 217037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217037 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142506.0, meta_modificada:142506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO TEMÓ Y DE, lon:-92.14249575, lat:17.11702348}} | 2019-08-09 | 2019-11-07 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | 500293.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500293.95, importe_modificado:500293.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142506.0}} | {1633418/proyecto_INICIO, 1633418/proyecto_PROCESO, 1633418/proyecto_INICIO, 1633418/proyecto_FIN, 1633418/proyecto_PROCESO, 1633418/proyecto_FIN, 1633418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633450 | Proyecto de inversión | 445690.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445690.21, modificado:445690.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES PISOS FIRME EN LA COMUNIDAD DE NAHILTÉ SEGUNDA SECCIÓN - 217210 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217210 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO NAHILTE SEGUNDA SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO TEMÓ Y, lon:-92.14250648, lat:17.1169312}} | 2019-08-09 | 2019-11-07 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | 445690.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:445690.21, importe_modificado:445690.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1633450/proyecto_FIN, 1633450/proyecto_PROCESO, 1633450/proyecto_INICIO, 1633450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633497 | Proyecto de inversión | 1202399.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202399.48, modificado:1202399.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 217509 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217509 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 780 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARQUE Y TERRACERIA LA TELE, TERRACERIA LA BODEGA LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.00292444, lat:16.22660481}} | 2019-10-28 | 2019-11-28 | 1202399.48 | 1202399.48 | 1202399.48 | 1202399.48 | 1202399.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0029/2019, contratista:JAIRO DANIEL DOMINGUEZ ESCANDON, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1202399.48, importe_modificado:1202399.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_INICIO, 1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_INICIO, 1633497/proyecto_PROCESO, 1633497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633509 | Proyecto de inversión | 5002857.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5002857.07, modificado:5002857.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA - 217592 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 217592 | S | 692 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CINCO DE MAYO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGU, lon:-91.98298811, lat:17.40620399}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 5002857.07 | 5002857.07 | 5002857.07 | 5002857.07 | 5002857.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-008/2019, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5002857.07, importe_modificado:5002857.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633509/proyecto_INICIO, 1633509/proyecto_PROCESO, 1633509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633643 | Proyecto de inversión | 4820252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820252.5, modificado:4820252.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA - 218402 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 218402 | S | 580 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE MONTEJO EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS DEL PUEBLO Y EL PANTEÓN., lon:-92.10466864, lat:17.3918167}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 4820252.5 | 4820252.5 | 4820252.5 | 4820252.5 | 4820252.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-005/2019, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4820252.5, importe_modificado:4820252.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633643/proyecto_FIN, 1633643/proyecto_PROCESO, 1633643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633714 | Proyecto de inversión | 2932338.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932338.48, modificado:2932338.48}} | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL NAVE DOS - 218828 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 218828 | S | 1544 | 1508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, ESTA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.5503933, lat:17.28450637}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | 2932338.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-018/2019, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2932338.48, importe_modificado:2932338.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {1633714/proyecto_INICIO, 1633714/proyecto_FIN, 1633714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633759 | Proyecto de inversión | 4169888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169888.71, modificado:4169888.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA - 218934 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 218934 | S | 290 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCSCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS ALREDEDORES DE LA PURIFICADORA DE AGUA SAN FRANCISCO Y LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. SALOMON , lon:-92.33757985, lat:17.54852675}} | 2019-07-13 | 2019-10-10 | 4169888.71 | 4169888.71 | 4169888.71 | 4169888.71 | 4169888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-053/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4169888.71, importe_modificado:4169888.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.0}} | {1633759/proyecto_INICIO, 1633759/proyecto_PROCESO, 1633759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633829 | Proyecto de inversión | 542044.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542044.09, modificado:542044.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO SOLIDARIDAD - 219217 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 219217 | S | 3092 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR , lon:-92.69491947, lat:15.28254051}} | 2019-07-15 | 2019-08-25 | 542044.09 | 542044.09 | 542044.09 | 542044.09 | 542044.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2019, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:542044.09, importe_modificado:542044.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1633829/proyecto_PROCESO, 1633829/proyecto_INICIO, 1633829/proyecto_PROCESO, 1633829/proyecto_INICIO, 1633829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401633975 | Proyecto de inversión | 1298845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298845.53, modificado:1298845.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 219944 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 219944 | S | 359 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE EJIDO PUNTA BRAVA PRIMERA SECCIÓN EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA POR EL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO ASTA LA LINEA DE CAPTACIÓN, lon:-92.11047809, lat:17.33426218}} | 2019-07-13 | 2019-08-26 | 1298845.53 | 1298845.53 | 1298845.53 | 1298845.53 | 1298845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-100/2019, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1298845.53, importe_modificado:1298845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633975/proyecto_INICIO, 1633975/proyecto_FIN, 1633975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634119 | Proyecto de inversión | 4866917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866917.07, modificado:4866917.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 220595 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 220595 | S | 247 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE EL COROZOO EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE SALTO DE AGUA SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL PUENTE PASO NARANJO PASANDO DOBLAR A MANO IZQUIER, lon:-92.2569878, lat:17.54589632}} | 2019-07-13 | 2019-10-01 | 4866917.07 | 4866917.07 | 4866917.07 | 4866917.07 | 4866917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-004/2019, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4866917.07, importe_modificado:4866917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.0}} | {1634119/proyecto_INICIO, 1634119/proyecto_FIN, 1634119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634234 | Proyecto de inversión | 1595303.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595303.86, modificado:1595303.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE HUIZACHE Y AVENIDA CHABACANO - 221167 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 221167 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL OCOTAL Y AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE HUIZACHE ENTRE AVENIDA EL OCOTAL , lon:-92.15754752, lat:16.2381656}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 1595303.86 | 1595303.86 | 1595303.86 | 1595303.86 | 1595303.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/015/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1595303.86, importe_modificado:1595303.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1634234/proyecto_INICIO, 1634234/proyecto_PROCESO, 1634234/proyecto_FIN, 1634234/proyecto_PROCESO, 1634234/proyecto_FIN, 1634234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634338 | Proyecto de inversión | 3464285.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464285.96, modificado:3464285.96}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA - 221689 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221689 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIENDOSE A LA CARR. QUE VA A LIMAR TOMANDO A MANO IZQUIERDA A PARA LLEGAR A NUEVA PRECIOSA DESPUES , lon:-92.37282157, lat:17.41248095}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 3464285.96 | 3464285.96 | 3464285.96 | 3464285.96 | 3464285.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OP/FISM-001/2019, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3464285.96, importe_modificado:3464285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {1634338/proyecto_PROCESO, 1634338/proyecto_FIN, 1634338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634396 | Proyecto de inversión | 484862.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484862.51, modificado:484862.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 59 PISOS FIRMES - 221977 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 221977 | S | 14 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO BETHEL YOCHIB CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD BETHEL YOCHIB SIN CLAVE POR EL MOMENTO DE LA CABEZERA MUNICIPAL DIGIRSE AL ENT, lon:-92.03933571, lat:17.24281474}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 484862.51 | 484862.51 | 484862.51 | 484862.51 | 484862.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-084/2019, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:484862.51, importe_modificado:484862.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1634396/proyecto_PROCESO, 1634396/proyecto_FIN, 1634396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634432 | Proyecto de inversión | 1302467.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302467.98, modificado:1302467.98}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO EL CARMEN - 222133 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 222133 | S | 385 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - EL CARMEN KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL CARMEN A 1.1 KM DEL EJIDO FAJA DE ORO ENTRAND, lon:-92.16451251, lat:15.02911964}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1302467.98 | 1302467.98 | 1302467.98 | 1302467.98 | 1302467.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302467.98, importe_modificado:1302467.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_INICIO, 1634432/proyecto_PROCESO, 1634432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634461 | Proyecto de inversión | 778995.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778995.27, modificado:778995.27}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EJIDO LUIS ESPINOZA - 222266 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 222266 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1756.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:AVENIDA CAMPO DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA EJIDO LUIS ESPINOZA, 30587 LUIS ESPINOZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA Y AVENIDA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA DE CONSTRUCCION , lon:-92.69094404, lat:15.18919157}} | 2019-07-15 | 2019-09-13 | 778995.27 | 778995.27 | 778995.27 | 778995.27 | 778995.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2019, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:778995.27, importe_modificado:778995.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1634461/proyecto_INICIO, 1634461/proyecto_FIN, 1634461/proyecto_PROCESO, 1634461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634475 | Proyecto de inversión | 138909.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138909.27, modificado:138909.27}} | MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 239144 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 239144 | S | 367 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO DURANGO - PARCELAS DURANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 200 EJIDO DURANGO, 30503 DURANGO (VICTÓRICO R. GRAJALES), TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , FRENTE AL PANTEON LOCAL DE LA COMUNIDAD, lon:-93.87780288, lat:16.13249544}} | 2019-07-13 | 2019-07-27 | 138909.27 | 138909.27 | 138909.27 | 138909.27 | 138909.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/003/2019, contratista:TUBOS Y TERMOFUSIONES AGUADREN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:138909.27, importe_modificado:138909.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_PROCESO, 1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_FIN, 1634475/proyecto_INICIO, 1634475/proyecto_PROCESO, 1634475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634555 | Proyecto de inversión | 3584533.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584533.46, modificado:3584533.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y ZAMPEADO - 222497 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 222497 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. ORIENTE SUR BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. SUR ORIENTE Y CALLE 13A. SUR ORIENTE, AVENIDA 4A. ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 5A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE, lon:-92.12444911, lat:16.24445798}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 3584533.46 | 3584533.46 | 3584533.46 | 3584533.46 | 3584533.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/031/2019, contratista:MARCO ANTONIO FIGUEROA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3584533.46, importe_modificado:3584533.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.32}} | {1634555/proyecto_INICIO, 1634555/proyecto_PROCESO, 1634555/proyecto_FIN, 1634555/proyecto_PROCESO, 1634555/proyecto_FIN, 1634555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634620 | Proyecto de inversión | 1858055.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858055.93, modificado:1858055.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 239494 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 239494 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PROLONGACIÓN CALLE SAN MIGUEL EL BARRIO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL NORESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO , lon:-92.93225391, lat:17.20961417}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1858055.93 | 1858055.93 | 1858055.93 | 1858055.93 | 1858055.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:1858055.93, importe_modificado:1858055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1634620/proyecto_INICIO, 1634620/proyecto_PROCESO, 1634620/proyecto_INICIO, 1634620/proyecto_PROCESO, 1634620/proyecto_FIN, 1634620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401634805 | Proyecto de inversión | 2471076.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471076.08, modificado:2471076.08}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA PISOS FIRMES EN EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE - 239876 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 239876 | S | 110 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4018.5, meta_modificada:4018.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 43 + 90 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA Y CARRE, lon:-91.80358924, lat:16.8793045}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2471076.08 | 2471076.08 | 2471076.08 | 2471076.08 | 2471076.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64397, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2471076.08, importe_modificado:2471076.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4018.5}} | {1634805/proyecto_PROCESO, 1634805/proyecto_FIN, 1634805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635168 | Proyecto de inversión | 1792223.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792223.05, modificado:1792223.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL) - 240667 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | 240667 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ANTELA KILÓMETRO 41 + 500 EJIDO ANTELA, 30160 ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL KM 307, lon:-91.70720425, lat:16.12395822}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 1792223.05 | 1792223.05 | 1792223.05 | 1792223.05 | 1792223.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/070/2019, contratista:LUIS ALONSO NURICUMBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1792223.05, importe_modificado:1792223.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1635168/proyecto_INICIO, 1635168/proyecto_PROCESO, 1635168/proyecto_INICIO, 1635168/proyecto_PROCESO, 1635168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401635912 | Proyecto de inversión | 611882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611882.7, modificado:611882.7}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIOS DE CUATRO X CINCO MTS - 225629 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225629 | S | 33 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:143, direccion:EJIDO LA BELLEZA, 29930 LA BELLEZA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE LA CARRETERA A PETALCINGO DESVIANDOSE AL CAMINO DE TERRACERIA A LA ALTURA DEL CERESO YAJALON TENIENDO COMO APROXIMADO 10 KM, lon:-92.33746114, lat:17.18172104}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 611882.7 | 611882.7 | 611882.7 | 611882.7 | 611882.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-096/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SOCIAL SUR-SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:611882.7, importe_modificado:611882.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1635912/proyecto_INICIO, 1635912/proyecto_FIN, 1635912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636115 | Proyecto de inversión | 458500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458500.0, modificado:458500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 242054 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | 242054 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO UNO COLONIA RINCONCITO UNO, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y CALLEJON RINCONCITO 1, CAMINO RINCONCITO LA COMUNIDAD DE EL RINCONCITO 1 SE LOCALIZA EN EL LADO NORESTE DEL MUNICIPIO , lon:-92.89116316, lat:17.24346201}} | 2019-11-07 | 2019-12-23 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | 458500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISMDF-011/2019, contratista:EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:458500.0, importe_modificado:458500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {1636115/proyecto_INICIO, 1636115/proyecto_PROCESO, 1636115/proyecto_INICIO, 1636115/proyecto_FIN, 1636115/proyecto_INICIO, 1636115/proyecto_FIN, 1636115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636473 | Proyecto de inversión | 868341.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868341.92, modificado:868341.92}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO NUEVO CHANAL - 226614 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226614 | S | 350 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. SECUNDARIA VICENTE GUERRERO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUSTO SIE, lon:-92.26094003, lat:16.65166587}} | 2019-10-15 | 2019-12-15 | 868341.92 | 868341.92 | 868341.92 | 868341.92 | 868341.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2019, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:868341.92, importe_modificado:868341.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1636473/proyecto_PROCESO, 1636473/proyecto_FIN, 1636473/proyecto_INICIO, 1636473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636569 | Proyecto de inversión | 527735.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527735.89, modificado:527735.89}} | CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 242437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242437 | S | 3 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:EJIDO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 48 KM. DE TILA A CRUZ PALENQUE, lon:-92.44656108, lat:17.47792539}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 527735.89 | 527735.89 | 527735.89 | 527735.89 | 527735.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-266/2019, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:527735.89, importe_modificado:527735.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1636569/proyecto_INICIO, 1636569/proyecto_FIN, 1636569/proyecto_PROCESO, 1636569/proyecto_FIN, 1636569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636574 | Proyecto de inversión | 1561279.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561279.34, modificado:1561279.34}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 242441 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242441 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 30 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53909026, lat:17.48010842}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | 1561279.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-267/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1561279.34, importe_modificado:1561279.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636574/proyecto_INICIO, 1636574/proyecto_PROCESO, 1636574/proyecto_FIN, 1636574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636728 | Proyecto de inversión | 1565241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565241.35, modificado:1565241.35}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUASCALIENTES - 242567 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242567 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:189, direccion:EJIDO AGUASCALIENTES, 29910 AGUASCALIENTES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 37 KM. DE TILA A AGUASCALIENTES, lon:-92.50698719, lat:17.29913031}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | 1565241.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-270/2019, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1565241.35, importe_modificado:1565241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1636728/proyecto_PROCESO, 1636728/proyecto_INICIO, 1636728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636769 | Proyecto de inversión | 143927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143927.98, modificado:143927.98}} | CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 242601 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 242601 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49284932, lat:17.4333121}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | 143927.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/OT/FISM-016/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:143927.98, importe_modificado:143927.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1636769/proyecto_INICIO, 1636769/proyecto_FIN, 1636769/proyecto_PROCESO, 1636769/proyecto_FIN, 1636769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401636905 | Proyecto de inversión | 402119.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402119.37, modificado:402119.37}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE SEGUNDA OTE NORTE PROL CBTA - 227464 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227464 | S | 9615 | 8755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE PROLONGACION CBTA 44 Y , SE LLEGA POR CALLES CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE LA SEPTIMA AVENIDA ORIENTE NORTE DE, lon:-92.3269032, lat:17.17018948}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 402119.37 | 402119.37 | 402119.37 | 402119.37 | 402119.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-090/2019, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:402119.37, importe_modificado:402119.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {1636905/proyecto_PROCESO, 1636905/proyecto_FIN, 1636905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637283 | Proyecto de inversión | 26889.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26889.16, modificado:26889.16}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. VILLA DE GUADALUPE - 243249 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 243249 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1RA PONIENTE, CALLE 1RA SUR LA OBRA SE HIZO EN TODA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-92.70154758, lat:16.50591319}} | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 26889.16 | 26889.16 | 26889.16 | 26889.16 | 26889.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-026/2019, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:26889.16, importe_modificado:26889.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1637283/proyecto_INICIO, 1637283/proyecto_PROCESO, 1637283/proyecto_FIN, 1637283/proyecto_INICIO, 1637283/proyecto_PROCESO, 1637283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637622 | Proyecto de inversión | 1465776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO LA PATRIA - 243708 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243708 | S | 45 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:AVENIDA LA PATRIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS B, lon:-91.91175842, lat:16.23007629}} | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69834, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_FIN, 1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_FIN, 1637622/proyecto_INICIO, 1637622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637630 | Proyecto de inversión | 4642613.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4642613.04, modificado:4642613.04}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 228257 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 228257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4610.0, meta_modificada:4610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN TODO EL FRACCIONAMIENTO., lon:-92.15810045, lat:14.6664218}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 4642613.04 | 4642613.04 | 4642613.04 | 4642613.04 | 4642613.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2019, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:4642613.04, importe_modificado:4642613.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4610.0}} | {1637630/proyecto_INICIO, 1637630/proyecto_PROCESO, 1637630/proyecto_FIN, 1637630/proyecto_INICIO, 1637630/proyecto_PROCESO, 1637630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637925 | Proyecto de inversión | 558441.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558441.06, modificado:558441.06}} | CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 228541 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228541 | S | 3 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 20 KM. DE LIMAR A AGUA FRIA, lon:-92.49266693, lat:17.4338239}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | 558441.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-126/2019, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558441.06, importe_modificado:558441.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1637925/proyecto_INICIO, 1637925/proyecto_FIN, 1637925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401637995 | Proyecto de inversión | 189278.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189278.19, modificado:189278.19}} | REHABILITACION DE CANAL CON TUBERIA ADS PARA DESALOJAR AGUAS PLUVIALES - 244143 | 7 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | 244143 | S | 1026 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL VINIENDO DE PANTEPEC EXISTE AL COSTADO DERECHO UN NEGOCIO DE AABARROTES ASI MISMO EXISTE UNA ESTATUA AL TERMINA ESTA CALLE EL CUAL ES RE, lon:-93.10400772, lat:17.19208248}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 189278.19 | 189278.19 | 189278.19 | 189278.19 | 189278.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B/02-1/2019, contratista:TREFILADOS CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1637995/proyecto_PROCESO, 1637995/proyecto_FIN, 1637995/proyecto_INICIO, 1637995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638194 | Proyecto de inversión | 253353.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253353.45, modificado:253353.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 228771 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO | 228771 | S | 420 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modificada:1057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN JOSE BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , CALLEJON CALLEJON SAN JOSE EL BARRIO SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIN, lon:-92.92505564, lat:17.20620594}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 253353.45 | 253353.45 | 253353.45 | 253353.45 | 253353.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO, monto:253353.45, importe_modificado:253353.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} | {1638194/proyecto_PROCESO, 1638194/proyecto_FIN, 1638194/proyecto_INICIO, 1638194/proyecto_FIN, 1638194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638270 | Proyecto de inversión | 564160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564160.0, modificado:564160.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS - 228818 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 228818 | S | 464 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5875.5, meta_modificada:5875.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOMITA BARRIO BARRIO LA LOMITA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DEL BARRIO LA LOMITA SE UBICA EN EL CUADRANTE NORTE PONIENTE LA PARTE ALTA DE LA CA, lon:-92.89911909, lat:17.16456204}} | 2019-10-14 | 2019-11-15 | 564160 | 564160 | 564160 | 564160 | 564160 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:564160.0, importe_modificado:564160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5875.5}} | {1638270/proyecto_INICIO, 1638270/proyecto_FIN, 1638270/proyecto_PROCESO, 1638270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638310 | Proyecto de inversión | 271863.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271863.95, modificado:271863.95}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 228842 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228842 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A LOS ANGELES, lon:-92.48027507, lat:17.24816377}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | 271863.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-174/2019, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271863.95, importe_modificado:271863.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1638310/proyecto_FIN, 1638310/proyecto_PROCESO, 1638310/proyecto_INICIO, 1638310/proyecto_PROCESO, 1638310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638322 | Proyecto de inversión | 4454639.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454639.19, modificado:4454639.19}} | AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 228850 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228850 | S | 2400 | 2428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETRERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45392998, lat:17.24514023}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 4454639.19 | 4454639.19 | 4454639.19 | 4454639.19 | 4454639.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/AYS/FISM-178/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4454639.19, importe_modificado:4454639.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638322/proyecto_INICIO, 1638322/proyecto_FIN, 1638322/proyecto_PROCESO, 1638322/proyecto_FIN, 1638322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638346 | Proyecto de inversión | 2119282.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119282.1, modificado:2119282.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA JUAN ALVAREZ EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 228877 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228877 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 38 KM. DE TILA A MASOJA GRANDE, lon:-92.45448439, lat:17.4339219}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | 2119282.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ED/FISM-185/2019, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2119282.1, importe_modificado:2119282.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638346/proyecto_INICIO, 1638346/proyecto_PROCESO, 1638346/proyecto_FIN, 1638346/proyecto_INICIO, 1638346/proyecto_FIN, 1638346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638348 | Proyecto de inversión | 566023.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566023.08, modificado:566023.08}} | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CLAVE: 07ETV0274D - 228878 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 228878 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:CALLE 1A NORTE EJIDO MORELOS (MOJARRAS), 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y , CALLE 1A ORIENTE NORTE FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD EN CALLE 1A NORTE ORIENTE., lon:-93.62938342, lat:15.8650785}} | 2019-07-13 | 2019-08-31 | 566023.08 | 566023.08 | 566023.08 | 566023.08 | 566023.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMCM/046/2019, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:566023.08, importe_modificado:566023.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638348/proyecto_INICIO, 1638348/proyecto_FIN, 1638348/proyecto_PROCESO, 1638348/proyecto_INICIO, 1638348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638360 | Proyecto de inversión | 1196319.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196319.99, modificado:1196319.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SEGUNDA ETAPA SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 228895 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 228895 | S | 4 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KMM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48923626, lat:17.22165355}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1196319.99 | 1196319.99 | 1196319.99 | 1196319.99 | 1196319.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-187/2019, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1196319.99, importe_modificado:1196319.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1638360/proyecto_INICIO, 1638360/proyecto_PROCESO, 1638360/proyecto_FIN, 1638360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401638930 | Proyecto de inversión | 254400.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254400.25, modificado:254400.25}} | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA REACTIVOS Y REMODELACION DE ZONA DE ATENCION MATERNO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 245327 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245327 | S | 1898 | 1552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45497353, lat:17.24586773}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 254400.25 | 254400.25 | 254400.25 | 254400.25 | 254400.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/SAL/FISM-260/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:254400.25, importe_modificado:254400.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1638930/proyecto_FIN, 1638930/proyecto_INICIO, 1638930/proyecto_FIN, 1638930/proyecto_PROCESO, 1638930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639259 | Proyecto de inversión | 1311523.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311523.9, modificado:1311523.9}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD HUANAL - 245659 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245659 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:EJIDO HUANAL, 29910 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 29 KM. DE TILA A HUANAL, lon:-92.53889178, lat:17.48016215}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 1311523.9 | 1311523.9 | 1311523.9 | 1311523.9 | 1311523.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-283/2019, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311523.9, importe_modificado:1311523.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1639259/proyecto_INICIO, 1639259/proyecto_FIN, 1639259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639445 | Proyecto de inversión | 874316.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874316.45, modificado:874316.45}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL - 245886 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 245886 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:EJIDO CARMEN TERCERA SECCIONCARMEN CHINAL, 29910 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA 45 KM. DE TILA A CARMEN TERCERA SECCION CARMEN CHINAL, lon:-92.50586978, lat:17.55364729}} | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | 874316.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-288/2019, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:874316.45, importe_modificado:874316.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1639445/proyecto_INICIO, 1639445/proyecto_FIN, 1639445/proyecto_PROCESO, 1639445/proyecto_FIN, 1639445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639643 | Proyecto de inversión | 1490627.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490627.05, modificado:1490627.05}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 230967 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 230967 | S | 434 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2877.0, meta_modificada:2877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL PRIMER SECTOR SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE DEL EJIDO IGNAC, lon:-92.1863592, lat:14.62194605}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1490627.05 | 1490627.05 | 1490627.05 | 1490627.05 | 1490627.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026/2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1490627.05, importe_modificado:1490627.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2877.0}} | {1639643/proyecto_INICIO, 1639643/proyecto_PROCESO, 1639643/proyecto_FIN, 1639643/proyecto_PROCESO, 1639643/proyecto_FIN, 1639643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639867 | Proyecto de inversión | 358258.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358258.43, modificado:358258.43}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CHICO 1A SECCION LOCALIDAD PETALCINGO - 231267 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231267 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A PETALCINGO, lon:-92.41157443, lat:17.22520879}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 358258.43 | 358258.43 | 358258.43 | 358258.43 | 358258.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/URB/FISM-195/2019, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:358258.43, importe_modificado:358258.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1639867/proyecto_PROCESO, 1639867/proyecto_FIN, 1639867/proyecto_PROCESO, 1639867/proyecto_INICIO, 1639867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401639922 | Proyecto de inversión | 785307.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785307.74, modificado:785307.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL SECTOR 2 LOCALIDAD SHOCTIC - 231300 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA | 231300 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CARRETERA 15 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887148, lat:17.22413351}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | 785307.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/VIV/FISM-199/2019, contratista:HEVAJU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785307.74, importe_modificado:785307.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1639922/proyecto_INICIO, 1639922/proyecto_PROCESO, 1639922/proyecto_FIN, 1639922/proyecto_INICIO, 1639922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640147 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 231572 | 7 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | 231572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.565135, lat:16.339617}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640147/proyecto_FIN, 1640147/proyecto_PROCESO, 1640147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640495 | Proyecto de inversión | 157783.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157783.26, modificado:157783.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 247169 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 247169 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE EJIDO AMUYPA CHICO EJIDO AMUYPA CHICO, 29904 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL ENTRONQUE MADERO TOMAR LA CARRETERA RUMBO A O, lon:-92.13685939, lat:17.36283223}} | 2019-07-13 | 2019-08-12 | 157783.26 | 157783.26 | 157783.26 | 157783.26 | 157783.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-074/2019, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:157783.26, importe_modificado:157783.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1640495/proyecto_INICIO, 1640495/proyecto_FIN, 1640495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640635 | Proyecto de inversión | 1739540.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739540.9, modificado:1739540.9}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIOS DE SEIS POR CINCO MTS EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 247354 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 247354 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NAZARETH, 00000 NAZARETH, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH EN UN APROXIMADO DE 15 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA EN DIRECCIO, lon:-92.53234736, lat:16.59958549}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1739540.9 | 1739540.9 | 1739540.9 | 1739540.9 | 1739540.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-038-2019, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1739540.9, importe_modificado:1739540.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1640635/proyecto_INICIO, 1640635/proyecto_PROCESO, 1640635/proyecto_INICIO, 1640635/proyecto_FIN, 1640635/proyecto_PROCESO, 1640635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640785 | Proyecto de inversión | 393560.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393560.45, modificado:393560.45}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 247558 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247558 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYAPA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE NANDAYACUTI Y CALLE NANDACACUE, CALLE NANDAPUNGO SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.81376132, lat:16.56167858}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 393560.45 | 393560.45 | 393560.45 | 393560.45 | 393560.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0012/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:393560.45, importe_modificado:393560.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1640785/proyecto_INICIO, 1640785/proyecto_FIN, 1640785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401640925 | Proyecto de inversión | 158271.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158271.04, modificado:158271.04}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION (CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE CONCRETO ARMADO DE 2.60 X 2.60 X 2.00 M) - 232692 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | 232692 | S | 19433 | 15899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TONALA - RIO FLOR KILÓMETRO 4 + 500 CIUDAD TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA Y CARRETERA RIO RIO FLOR, A LA SALIDA DEL BARRIO SAN FELIPE SOBRE LA CARRETERA A R, lon:-93.72337615, lat:16.08546853}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 158271.04 | 158271.04 | 158271.04 | 158271.04 | 158271.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/COT/FISMCM/008/2019, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS, monto:158271.04, importe_modificado:158271.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640925/proyecto_INICIO, 1640925/proyecto_FIN, 1640925/proyecto_INICIO, 1640925/proyecto_FIN, 1640925/proyecto_PROCESO, 1640925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641245 | Proyecto de inversión | 227557.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227557.75, modificado:227557.75}} | MEJORAMIENTO EN LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALÁN SACJUN - 248172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248172 | S | 430 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMÓ SE DIRIGE A PALENQ, lon:-92.05314567, lat:17.19172011}} | 2019-10-15 | 2019-12-12 | 227557.75 | 227557.75 | 227557.75 | 227557.75 | 227557.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/371/2019, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:227557.75, importe_modificado:227557.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641245/proyecto_INICIO, 1641245/proyecto_PROCESO, 1641245/proyecto_FIN, 1641245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641373 | Proyecto de inversión | 1788929.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788929.89, modificado:1788929.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN LA COMUNIDAD DE EL PIEDRON - 248335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248335 | S | 224 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA - EL PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 00 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMÓ POSTERIORMENTE SE TO, lon:-91.74977422, lat:17.17532466}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 1788929.89 | 1788929.89 | 1788929.89 | 1788929.89 | 1788929.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67856, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1788929.89, importe_modificado:1788929.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1641373/proyecto_INICIO, 1641373/proyecto_FIN, 1641373/proyecto_INICIO, 1641373/proyecto_PROCESO, 1641373/proyecto_FIN, 1641373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641599 | Proyecto de inversión | 1401280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401280.0, modificado:1401280.0}} | REHABILITACION DE CIENTO SETENTA Y CINCO TECHOS FIRMES EN EJIDO MACEDONIA - 248650 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 248650 | S | 132 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7227.6, meta_modificada:7227.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LA PUERTA, TERRACERIA EL MANGO SALIENDO DE LA CABECE, lon:-91.84157435, lat:16.98183709}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 1401280 | 1401280 | 1401280 | 1401280 | 1401280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1401280.0, importe_modificado:1401280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7227.6}} | {1641599/proyecto_PROCESO, 1641599/proyecto_INICIO, 1641599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641683 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CENTRAL SUR Y AV. BENITO JUAREZ. - 248753 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | 248753 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BENITO JUAREZ, SOBRE LA CALLE BELISARIO SE ENCUENTRA EL BAR LA BARRAKA KARAOKE SOBRE LA AVENIDA JUAREZ A MEDIA CUADRA, lon:-92.46683973, lat:15.13567363}} | 2019-09-23 | 2019-12-20 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/020/FISM2019, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1641683/proyecto_PROCESO, 1641683/proyecto_INICIO, 1641683/proyecto_FIN, 1641683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641806 | Proyecto de inversión | 979437.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979437.11, modificado:979437.11}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 248910 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248910 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.8, meta_modificada:1180.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO GUADALUPE, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE RECREO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA EL TRIUNFO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80650403, lat:16.55660563}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 979437.11 | 979437.11 | 979437.11 | 979437.11 | 979437.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0023/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:979437.11, importe_modificado:979437.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.8}} | {1641806/proyecto_INICIO, 1641806/proyecto_FIN, 1641806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401641963 | Proyecto de inversión | 1430110.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430110.18, modificado:1430110.18}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA PISOS FIRMES EN EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO SAN MIGUEL - 249084 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 249084 | S | 482 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.2, meta_modificada:2143.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y CARRETER, lon:-91.87685121, lat:16.88481074}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1430110.18 | 1430110.18 | 1430110.18 | 1430110.18 | 1430110.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65218, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1430110.18, importe_modificado:1430110.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2143.2}} | {1641963/proyecto_PROCESO, 1641963/proyecto_FIN, 1641963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642308 | Proyecto de inversión | 4073247.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073247.36, modificado:4073247.36}} | AMPLIACIÓN DE CANAL PLUVIAL - 249500 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 249500 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. ORIENTE SUR Y CALLE 4A. ORIENTE SUR, AVENIDA 11A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 12A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE, lon:-92.12729411, lat:16.24446789}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 4073247.36 | 4073247.36 | 4073247.36 | 4073247.36 | 4073247.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/008/2019, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4073247.36, importe_modificado:4073247.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1642308/proyecto_INICIO, 1642308/proyecto_PROCESO, 1642308/proyecto_FIN, 1642308/proyecto_PROCESO, 1642308/proyecto_FIN, 1642308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642336 | Proyecto de inversión | 389949.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389949.86, modificado:389949.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 249525 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 249525 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE EJIDO LA CONCORDIA MONTE GRANDE EJIDO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), 29904 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE A LA CARRETERA SALTO DE AGUA MADERO HASTA EL EN, lon:-92.02461995, lat:17.27415147}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 389949.86 | 389949.86 | 389949.86 | 389949.86 | 389949.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2019, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:389949.86, importe_modificado:389949.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1642336/proyecto_INICIO, 1642336/proyecto_FIN, 1642336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642645 | Proyecto de inversión | 1598496.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598496.7, modificado:1598496.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA RC EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONSELOS NO 682 CLAVE 07ETV0707A - 249841 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 249841 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRO SABANA EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE PASO NARANJO DOBLAR A MANO DERECHA RUMBO A CENOBIO AGUILAR ASTA, lon:-92.21077099, lat:17.3942476}} | 2019-07-13 | 2019-09-13 | 1598496.7 | 1598496.7 | 1598496.7 | 1598496.7 | 1598496.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ED/FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1598496.7, importe_modificado:1598496.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1642645/proyecto_INICIO, 1642645/proyecto_FIN, 1642645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401642908 | Proyecto de inversión | 1285541.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285541.49, modificado:1285541.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 91 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 250103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | 250103 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE EJIDO SANTA LUCIA SEGUNDA SECCIÓN EJIDO SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DEL PANTEÓN LA IGLESIA Y LAS, lon:-92.44583527, lat:17.55150269}} | 2019-07-13 | 2019-08-06 | 1285541.49 | 1285541.49 | 1285541.49 | 1285541.49 | 1285541.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-107/2019, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1285541.49, importe_modificado:1285541.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1642908/proyecto_INICIO, 1642908/proyecto_FIN, 1642908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401643715 | Proyecto de inversión | 3499101.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499101.81, modificado:3499101.81}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251097 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251097 | S | 2053 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMINOSA BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NANGO Y AVENIDA IMNOMINADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.79831473, lat:16.55585571}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 3499101.81 | 3499101.81 | 3499101.81 | 3499101.81 | 3499101.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0015/2019, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, monto:3499101.81, importe_modificado:3499101.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643715/proyecto_INICIO, 1643715/proyecto_FIN, 1643715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644031 | Proyecto de inversión | 591615.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591615.85, modificado:591615.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 251504 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 251504 | S | 7674 | 6932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE EL ALUMBRADO SE COLOCARA EN TODO EL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALG, lon:-92.15048841, lat:14.67956138}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 591615.85 | 591615.85 | 591615.85 | 591615.85 | 591615.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/012/2019, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591615.85, importe_modificado:591615.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1644031/proyecto_INICIO, 1644031/proyecto_FIN, 1644031/proyecto_PROCESO, 1644031/proyecto_FIN, 1644031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644434 | Proyecto de inversión | 1142652.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142652.23, modificado:1142652.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 251971 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 251971 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:67, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO EL SANTUARIO, 29419 EL SANTUARIO, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL SANTUARIO EN UN APROXIMADO DE 20 KILÓMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA , lon:-92.52512927, lat:16.57540534}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 1142652.23 | 1142652.23 | 1142652.23 | 1142652.23 | 1142652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-049-2019, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1142652.23, importe_modificado:1142652.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644434/proyecto_INICIO, 1644434/proyecto_FIN, 1644434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644733 | Proyecto de inversión | 1983373.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983373.58, modificado:1983373.58}} | REHABILITACION DEL BOULEVARD DE LAS AMERICAS - 252340 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | 252340 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD DE LAS AMERICAS BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA LAS AMERICAS, BOULEVARD LAS AMERICAS SE ENCUENTRA EN EL, lon:-90.65678988, lat:16.51401173}} | 2019-11-11 | 2019-12-23 | 1983373.58 | 1983373.58 | 1983373.58 | 1983373.58 | 1983373.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0033/2019, contratista:carlos toledo camacho, convocante:municipio de benemerito de las americas, monto:1983373.58, importe_modificado:1983373.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1644733/proyecto_INICIO, 1644733/proyecto_FIN, 1644733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644836 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SIBACA - 252446 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO CHIAPAS | 252446 | S | 693 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.2, meta_modificada:1141.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO EL CONTENTO Y TERRACERIA LUCUMILJA, CARRETERA LOS PINOS III SALIMOS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO TOMANDO LA CARRETERA OCOSINGO PALENQUE A MANO DERECHA TOMAMOS, lon:-92.1422661, lat:16.93072945}} | 2019-07-16 | 2019-10-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0409/2019, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.2}} | {1644836/proyecto_INICIO, 1644836/proyecto_FIN, 1644836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644879 | Proyecto de inversión | 1000001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.2, modificado:1000001.2}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LACANJA CHANZAYAB BARRIO BETHEL - 252505 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252505 | S | 188 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LACANJA CHANZAYAB(BARRIO BETHEL) KILÓMETRO 273 + 200 EJIDO LACANJA CHANZAYAB BARRIO BETHEL, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PA, lon:-91.12904819, lat:16.76286861}} | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0438/2019, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1000001.2, importe_modificado:1000001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2440.0}} | {1644879/proyecto_INICIO, 1644879/proyecto_FIN, 1644879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644893 | Proyecto de inversión | 1187946.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187946.62, modificado:1187946.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 252525 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | 252525 | S | 490 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA 5 DE MAYO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA DE LA COLONIA, lon:-92.15653477, lat:14.66525673}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 1187946.62 | 1187946.62 | 1187946.62 | 1187946.62 | 1187946.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/020/2019, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1187946.62, importe_modificado:1187946.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:231.0}} | {1644893/proyecto_PROCESO, 1644893/proyecto_INICIO, 1644893/proyecto_FIN, 1644893/proyecto_INICIO, 1644893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401644934 | Proyecto de inversión | 1302126.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302126.04, modificado:1302126.04}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO LAS TACITAS - 252559 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252559 | S | 475 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 500 EJIDO LAS TACITAS, 29950 LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REAL Y TERRACERIA CRUCERO SANTO TOMAS, TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS P, lon:-91.5532317, lat:16.70712342}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 1302126.04 | 1302126.04 | 1302126.04 | 1302126.04 | 1302126.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0441/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1302126.04, importe_modificado:1302126.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10400.0}} | {1644934/proyecto_FIN, 1644934/proyecto_INICIO, 1644934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645016 | Proyecto de inversión | 1025241.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025241.11, modificado:1025241.11}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO RANCHERIA MARIA AUXILIADORA - 252615 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 252615 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.8, meta_modificada:898.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO MARIA AUXILIADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OCOSINGO MARIA AUXILIADORA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA CEIBA Y CARRETERA LAS GOLONDRINAS, TERRACERI, lon:-92.08984158, lat:16.88736825}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 1025241.11 | 1025241.11 | 1025241.11 | 1025241.11 | 1025241.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0390/2019, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1025241.11, importe_modificado:1025241.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.8}} | {1645016/proyecto_PROCESO, 1645016/proyecto_FIN, 1645016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645422 | Proyecto de inversión | 3999999.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.06, modificado:3999999.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TUMBO - 252969 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 252969 | S | 819 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 2 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARTIMOS DE LA CABECERA M, lon:-91.6270663, lat:17.07798839}} | 2019-07-15 | 2019-11-15 | 3999999.06 | 3999999.06 | 3999999.06 | 3999999.06 | 3999999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-AS-0459/2019, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999999.06, importe_modificado:3999999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.5}} | {1645422/proyecto_INICIO, 1645422/proyecto_PROCESO, 1645422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645760 | Proyecto de inversión | 286228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286228.0, modificado:286228.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 253274 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253274 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASIL I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BRASIL I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS REHABILITACION DE TECHO FIRME DEL POB. VILLAFLORES CHIAPAS BR, lon:-93.25459468, lat:16.23798123}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 286228 | 286228 | 286228 | 286228 | 286228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-137, contratista:TRAZARK DISEÑO COORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:286228.0, importe_modificado:286228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1645760/proyecto_INICIO, 1645760/proyecto_PROCESO, 1645760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | CHP190401645888 | Proyecto de inversión | 380795 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380795.0, modificado:380795.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 253412 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 253412 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2465, direccion:CALLE RIA. LINDA VISTA RANCHERIA RIA. LINDA VISTA, 30470 LINDA VISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS CONSTRUCCION DE PISO FIRME DEL RIA. LINDA VISTA MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.21941859, lat:16.35726481}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | 380795 | 380795 | 380795 | 380795 | 380795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2019-132, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:380795.0, importe_modificado:380795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1645888/proyecto_FIN, 1645888/proyecto_PROCESO, 1645888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones