2020 | CHP200401854647 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066756.87, modificado:2066756.87}} | 2066756.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 250339 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 250339 | 459 | S | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA | 1 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | 2066756.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:2816640.16, importe_modificado:2816640.16}} | 2066756.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854647/proyecto_INICIO, 1854647/proyecto_PROCESO, 1854647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2416 | Sin observaciones | CHP200401854647 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2066756.87 |  | 2429 | 2066756.87
2020 | CHP200401868749 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.3, modificado:409500.3}} | 409500.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS PIMIENTAS - 264069 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 264069 | 13 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE LAS PIMIENTAS COLONIA LAS PIMIENTAS, 29140 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SANTA MARTHA, CAMINO NUEVO MEZCALAPA LA COMUNIDAD SE UBICA TOMANDO LA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | 409500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-073/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:409500.0, importe_modificado:409500.3}} | 409500.3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1868749/proyecto_INICIO, 1868749/proyecto_PROCESO, 1868749/proyecto_FIN, 1868749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2417 | Sin observaciones | CHP200401868749 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 409500.3 |  | 2460 | 409500.3
2020 | CHP200401868807 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588963.15, modificado:588963.15}} | 588963.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 264222 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 264222 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE DECIMA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNI | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 588963.15 | 588963.15 | 588963.15 | 588963.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-061-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:588963.15, importe_modificado:588963.15}} | 588963.15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868807/proyecto_INICIO, 1868807/proyecto_PROCESO, 1868807/proyecto_FIN, 1868807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2418 | Sin observaciones | CHP200401868807 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 588963.15 |  | 2461 | 588963.15
2020 | CHP200401869143 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131161.46, modificado:131161.46}} | 131161.46 | 7 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE UKUNTIC, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR - 265005 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 265005 | 0 | S | 0 | 1154 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA AV.IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CARRETERA LARRAINZAR-BOCHIL, ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA AV.IGNACIO ALLENDE RUMBO | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 131161.46 | 131161.46 | 131161.46 | 131161.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-017, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:131161.46, importe_modificado:131161.46}} | 131161.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1869143/proyecto_PROCESO, 1869143/proyecto_INICIO, 1869143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2419 | Sin observaciones | CHP200401869143 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 131161.46 |  | 2462 | 131161.46
2020 | CHP200401869454 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499934.32, modificado:1499934.32}} | 1499934.32 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 265719 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 265719 | 250 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:655, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 29140 OJO DE AGUA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CARRETERA GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA TOMAR CARRTERA A CIUDAD | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 1499934.32 | 1499934.32 | 1499934.32 | 1499934.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-086/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1499934.32, importe_modificado:1499934.32}} | 1499934.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}} | {1869454/proyecto_FIN, 1869454/proyecto_PROCESO, 1869454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2420 | Sin observaciones | CHP200401869454 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1499934.32 |  | 2463 | 1499934.32
2020 | CHP200401869659 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153718.44, modificado:5153718.44}} | 5153718.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO NUEVO - 266092 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 266092 | 250 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2262.0, meta_modificada:2262.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE LA CRUZ DEL PERDON BARRIO NUEVO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLEJON LA CURZ DELPERDON, LA BRA SE UBICA EN LOS DIFERENTE PUNTOS | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 5153718.44 | 5153718.44 | 5153718.44 | 5153718.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-089/2020, contratista:IKAL CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:5153718.44, importe_modificado:5153718.44}} | 5153718.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2262.0}} | {1869659/proyecto_INICIO, 1869659/proyecto_FIN, 1869659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2421 | Sin observaciones | CHP200401869659 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5153718.44 |  | 2464 | 5153718.44
2020 | CHP200401863784 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23078.2, modificado:23078.2}} | 23078.2 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LOMA LINDA - 251685 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 251685 | 10 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon: | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | 23078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:23078.2, importe_modificado:23078.2}} | 23078.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1863784/proyecto_PROCESO, 1863784/proyecto_INICIO, 1863784/proyecto_PROCESO, 1863784/proyecto_FIN, 1863784/proyecto_INICIO, 1863784/proyecto_FIN, 1863784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2422 | Sin observaciones | CHP200401863784 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23078.2 |  | 2430 | 23078.2
2020 | CHP200401864036 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249755.05, modificado:249755.05}} | 249755.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO ( CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO GRUPO 4) - 252366 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 252366 | 4 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE | 1 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 249755.05 | 249755.05 | 249755.05 | 249755.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-140, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:249755.05, importe_modificado:249755.05}} | 249755.05 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864036/proyecto_PROCESO, 1864036/proyecto_FIN, 1864036/proyecto_INICIO, 1864036/proyecto_FIN, 1864036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2423 | Sin observaciones | CHP200401864036 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 249755.05 |  | 2431 | 249755.05
2020 | CHP200401864054 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506495.26, modificado:1506495.26}} | 1506495.26 | 7 | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 252413 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Sin identificar | 252413 | 125 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CARRETERA CARDENAS, CAMINO SAN LORENZO CARRETERA CHIAPILLACARDENAS CAMINO SAN LORENZO, lon:-92.75388789, lat:16. | 1 | 2020-04-29 | 2020-05-28 | 1506495.26 | 1506495.26 | 1506495.26 | 1506495.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1506495.26, importe_modificado:1506495.26}} | 1506495.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1864054/proyecto_INICIO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_INICIO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_PROCESO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2424 | Sin observaciones | CHP200401864054 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1506495.26 |  | 2432 | 1506495.26
2020 | CHP200401864063 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | 2551821.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EN EL JARDIN DE NIÑOS 03 DE MARZO, CLAVE: 07DCC0671Z LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 252424 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 252424 | 46 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE ANGEL ALBINO CORZO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR | 1 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-205/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | 2551821.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864063/proyecto_INICIO, 1864063/proyecto_FIN, 1864063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2425 | Sin observaciones | CHP200401864063 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2551821.66 |  | 2433 | 2551821.66
2020 | CHP200401864151 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879584.3, modificado:879584.3}} | 879584.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL HORIZONTE - 252625 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 252625 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1067, direccion:CALLE EL HORIZONTE RANCHERIA EL HORIZONTE, 29140 EL HORIZONTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CAMINO ARMANDO ZEBADUA PARA LLEGAR A LA COMUN | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 879584.3 | 879584.3 | 879584.3 | 879584.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y ELECTRICAS CANAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:879584.3, importe_modificado:879584.3}} | 879584.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864151/proyecto_INICIO, 1864151/proyecto_FIN, 1864151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2426 | Sin observaciones | CHP200401864151 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 879584.3 |  | 2434 | 879584.3
2020 | CHP200401864569 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697841.29, modificado:697841.29}} | 697841.29 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (VARIAS COMUNIDADES) - 253699 | Chiapas | 109 | Yajalón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 253699 | 19600 | S | 0 | 18687 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:EJIDO YAJALON VARIAS COMUNIDADES, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LAS CARRETERAS QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES DE AMADO NERVO LAZARO CARDENAS, LA VENTANA, AGUA FRIA, SANTA | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 697841.29 | 697841.29 | 697841.29 | 697841.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:697841.29, importe_modificado:697841.29}} | 697841.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864569/proyecto_PROCESO, 1864569/proyecto_FIN, 1864569/proyecto_PROCESO, 1864569/proyecto_INICIO, 1864569/proyecto_PROCESO, 1864569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2427 | Sin observaciones | CHP200401864569 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 697841.29 |  | 2435 | 697841.29
2020 | CHP200401864646 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | 573300.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 253866 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 253866 | 15 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29140 VENUSTIANO CARRANZA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA LA CEIBA, CAMINO PEÑAFLOR LA OBRA SE UBICA T | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-061/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | 573300.42 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1864646/proyecto_INICIO, 1864646/proyecto_FIN, 1864646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2428 | Sin observaciones | CHP200401864646 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 573300.42 |  | 2436 | 573300.42
2020 | CHP200401864893 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602300.0, modificado:3602300.0}} | 3602300 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 254350 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 254350 | 2370 | S | 0 | 2294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4459.46, meta_modificada:4459.46}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAF | 1 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 3602300 | 3602300 | 3602300 | 3602300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-135, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3602300.0, importe_modificado:3602300.0}} | 3602300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4459.46}} | {1864893/proyecto_INICIO, 1864893/proyecto_FIN, 1864893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2429 | Sin observaciones | CHP200401864893 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3602300 |  | 2437 | 3602300
2020 | CHP200401865103 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | 1800000 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAWITS - 254888 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 254888 | 459 | S | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1894.0, meta_modificada:1894.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PARAJE TENEJAPA, 29480 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-007/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | 1800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1894.0}} | {1865103/proyecto_INICIO, 1865103/proyecto_PROCESO, 1865103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2430 | Sin observaciones | CHP200401865103 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1800000 |  | 2438 | 1800000
2020 | CHP200401865413 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781367.65, modificado:1781367.65}} | 1781367.65 | 7 | CONSTRUCCION DE 03 AULAS ESCOLARES DE ESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL. JOSE INES ESTRADA CAJIJA CLAVE: 07DPR1376J EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 255749 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 255749 | 1440 | S | 0 | 1468 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE JAIME SABINES SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40465676, la | 1 | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 1781367.65 | 1781367.65 | 1781367.65 | 1781367.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-190/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1781367.65, importe_modificado:1781367.65}} | 1781367.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1865413/proyecto_INICIO, 1865413/proyecto_FIN, 1865413/proyecto_PROCESO, 1865413/proyecto_FIN, 1865413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2431 | Sin observaciones | CHP200401865413 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1781367.65 |  | 2439 | 1781367.65
2020 | CHP200401865563 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450661.53, modificado:450661.53}} | 450661.53 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 256178 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 256178 | 64 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - EMILIANO ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL-BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOL | 1 | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 450661.53 | 450661.53 | 450661.53 | 450661.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:450661.53, importe_modificado:450661.53}} | 450661.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1865563/proyecto_INICIO, 1865563/proyecto_PROCESO, 1865563/proyecto_FIN, 1865563/proyecto_PROCESO, 1865563/proyecto_FIN, 1865563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2432 | Sin observaciones | CHP200401865563 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 450661.53 |  | 2440 | 450661.53
2020 | CHP200401865715 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101544.08, modificado:101544.08}} | 101544.08 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 256628 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 256628 | 44 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.52, meta_modificada:751.52}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:LOCALIDADES VARIAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE DISTINTOS CAMINOS QUE COMUNICA A VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.34288099, lat:17.18665577}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | 101544.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:101544.08, importe_modificado:101544.08}} | 101544.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.52}} | {1865715/proyecto_INICIO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_FIN, 1865715/proyecto_PROCESO, 1865715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2433 | Sin observaciones | CHP200401865715 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 101544.08 |  | 2441 | 101544.08
2020 | CHP200401865855 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181331.21, modificado:181331.21}} | 181331.21 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 256967 | Chiapas | 110 | San Lucas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 256967 | 37 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA, LA OBRA SE REALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA EL | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 181331.21 | 181331.21 | 181331.21 | 181331.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM/O.T.-019/2020, contratista:OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:181331.21, importe_modificado:181331.21}} | 181331.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {1865855/proyecto_PROCESO, 1865855/proyecto_FIN, 1865855/proyecto_INICIO, 1865855/proyecto_PROCESO, 1865855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2434 | Sin observaciones | CHP200401865855 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 181331.21 |  | 2442 | 181331.21
2020 | CHP200401865869 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902464.32, modificado:902464.32}} | 902464.32 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL - 257007 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 257007 | 54 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:177, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL OCOTAL, 29880 EL OCOTAL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO Y TERRACERIA SAN FERNANDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICI | 1 | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 902464.32 | 902464.32 | 902464.32 | 902464.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:902464.32, importe_modificado:902464.32}} | 902464.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1865869/proyecto_INICIO, 1865869/proyecto_PROCESO, 1865869/proyecto_FIN, 1865869/proyecto_PROCESO, 1865869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2435 | Sin observaciones | CHP200401865869 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 902464.32 |  | 2443 | 902464.32
2020 | CHP200401866222 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390646.7, modificado:1390646.7}} | 1390646.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JUAN DE GRIJALVA - 257845 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 257845 | 60 | S | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:637, direccion:CALLE JUAN DE GRIJALVA COLONIA JUAN DE GRIJALVA 1, 29140 JUAN DE GRIJALVA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA APIC PAC Y CAMINO JOSE LOPEZ PORTILLO, CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1390646.7 | 1390646.7 | 1390646.7 | 1390646.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-057/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1390646.7, importe_modificado:1390646.7}} | 1390646.7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1866222/proyecto_INICIO, 1866222/proyecto_PROCESO, 1866222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2436 | Sin observaciones | CHP200401866222 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1390646.7 |  | 2444 | 1390646.7
2020 | CHP200401866229 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | 590000 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD BUENAVISTA - 257854 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 257854 | 25 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:161, direccion:CALLE EJIDO BUENAVISTA EJIDO EJIDO BUENAVISTA, 30470 BUENAVISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSOCUAUTLA DE ESPINOZA ESTE | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-159, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}} | 590000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1866229/proyecto_FIN, 1866229/proyecto_PROCESO, 1866229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2437 | Sin observaciones | CHP200401866229 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 590000 |  | 2445 | 590000
2020 | CHP200401866416 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378129.64, modificado:3378129.64}} | 3378129.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN JORGE EL DIECIOCHO - 258301 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 258301 | 150 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3354.0, meta_modificada:3354.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:CALLE SAN JORGE EL DIECIOCHO COLONIA SAN JORGE EL DIECIOCHO, 29140 SAN JORGE (EL DIECIOCHO), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CARRETERA SAN ANDRES, CARRETERA RELLENO SANITAR | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 3378129.64 | 3378129.64 | 3378129.64 | 3378129.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-066/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:3378129.64, importe_modificado:3378129.64}} | 3378129.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3354.0}} | {1866416/proyecto_INICIO, 1866416/proyecto_FIN, 1866416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2438 | Sin observaciones | CHP200401866416 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3378129.64 |  | 2446 | 3378129.64
2020 | CHP200401866490 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 1000000 | 7 | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258426 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 258426 | 19364 | S | 0 | 17873 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16941.0, meta_modificada:16941.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE-SUR BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE-SUR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE NOVENA ORIENTE, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-176, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16941.0}} | {1866490/proyecto_INICIO, 1866490/proyecto_PROCESO, 1866490/proyecto_FIN, 1866490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2439 | Sin observaciones | CHP200401866490 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000000 |  | 2447 | 1000000
2020 | CHP200401867224 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414295.82, modificado:1414295.82}} | 1414295.82 | 7 | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CARMEN 2DA. SECCIÓN - 260060 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 260060 | 5 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:EJIDO CARMEN 2A. SECCION, 29910 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 1 Y CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 2, CALLEJON CARMEN 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA | 1 | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | 1414295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-193/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1414295.82, importe_modificado:1414295.82}} | 1414295.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO, 1867224/proyecto_FIN, 1867224/proyecto_INICIO, 1867224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2440 | Sin observaciones | CHP200401867224 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1414295.82 |  | 2448 | 1414295.82
2020 | CHP200401867760 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170161.35, modificado:170161.35}} | 170161.35 | 7 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA - 261345 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Sin identificar | 261345 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.06, meta_modificada:42.06}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA ESTA SITUADA EN AV. NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRAN | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:170161.35, importe_modificado:170161.35}} | 170161.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.06}} | {1867760/proyecto_INICIO, 1867760/proyecto_PROCESO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_INICIO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_PROCESO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2441 | Sin observaciones | CHP200401867760 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 170161.35 |  | 2449 | 170161.35
2020 | CHP200401867879 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL JARDÍN-1 - 261649 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 261649 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE, CHIAPAS, lon:-92.60154743, lat:17.1626 | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-004/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1867879/proyecto_INICIO, 1867879/proyecto_FIN, 1867879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2442 | Sin observaciones | CHP200401867879 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 2450 | 500000
2020 | CHP200401868075 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151214.0, modificado:151214.0}} | 151214 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 262059 | Chiapas | 108 | Villaflores | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 262059 | 116 | S | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORES DR. DOMINGO CHANONA MUNI | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 151214 | 151214 | 151214 | 151214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-26, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:151214.0, importe_modificado:151214.0}} | 151214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868075/proyecto_INICIO, 1868075/proyecto_FIN, 1868075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2443 | Sin observaciones | CHP200401868075 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 151214 |  | 2451 | 151214
2020 | CHP200401868135 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219698.0, modificado:1219698.0}} | 1219698 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD ESPINAL DE MORELOS - 262210 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 262210 | 40 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:53, direccion:CALLE ESPINAL DE MORELOS COLONIA ESPINAL DE MORELOS, 29140 ESPINAL DE MORELOS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA CIUDAD BONAMPAK, CARRETERA EL CIELITO PARA LLEGAR A | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1219698 | 1219698 | 1219698 | 1219698 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-027/2020, contratista:DANIEL MANDUJANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1219698.0, importe_modificado:1219698.0}} | 1219698 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1868135/proyecto_FIN, 1868135/proyecto_PROCESO, 1868135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2444 | Sin observaciones | CHP200401868135 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1219698 |  | 2452 | 1219698
2020 | CHP200401868194 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771879.89, modificado:1771879.89}} | 1771879.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 MTS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 262926 | Chiapas | 94 | Teopisca | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 262926 | 16 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:130, direccion:CALLE SAN MARCOS COLONIA TEOPISCA, 29410 SAN MARCOS, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS, lon:-92.52632952, lat:16.59 | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1771879.89 | 1771879.89 | 1771879.89 | 1771879.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-014-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1771879.89, importe_modificado:1771879.89}} | 1771879.89 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1868194/proyecto_PROCESO, 1868194/proyecto_INICIO, 1868194/proyecto_FIN, 1868194/proyecto_PROCESO, 1868194/proyecto_FIN, 1868194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2445 | Sin observaciones | CHP200401868194 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1771879.89 |  | 2453 | 1771879.89
2020 | CHP200401868218 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221987.4, modificado:2221987.4}} | 2221987.4 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 262979 | Chiapas | 94 | Teopisca | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 262979 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CALLE NUEVO LEON COLONIA TEOPISCA, 29410 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCICPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA CH | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2221987.4 | 2221987.4 | 2221987.4 | 2221987.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-002-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2221987.4, importe_modificado:2221987.4}} | 2221987.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868218/proyecto_INICIO, 1868218/proyecto_FIN, 1868218/proyecto_PROCESO, 1868218/proyecto_FIN, 1868218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2446 | Sin observaciones | CHP200401868218 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2221987.4 |  | 2454 | 2221987.4
2020 | CHP200401868250 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948285.78, modificado:1948285.78}} | 1948285.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 METROS EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA - 263068 | Chiapas | 94 | Teopisca | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263068 | 14 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:110, direccion:CALLE CENTRAL DE LINDA VISTA COLONIA LINDAVISTA, 29410 LINDAVISTA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL DE LINDA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE TEOPISC | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1948285.78 | 1948285.78 | 1948285.78 | 1948285.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-016-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1948285.78, importe_modificado:1948285.78}} | 1948285.78 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1868250/proyecto_FIN, 1868250/proyecto_INICIO, 1868250/proyecto_PROCESO, 1868250/proyecto_FIN, 1868250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2447 | Sin observaciones | CHP200401868250 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1948285.78 |  | 2455 | 1948285.78
2020 | CHP200401868377 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199259.0, modificado:2199259.0}} | 2199259 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO UNIÓN HIDALGO - 263294 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 263294 | 120 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.39, meta_modificada:686.39}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO UNIÓN HIDALGO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y AVENIDA TRECE SUR, AVENIDA CATORCE SUR LA OBRA SE UBICA E | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-15 | 2199259 | 2199259 | 2199259 | 2199259 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-036/2020, contratista:MARIANO OVANDO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2199259.0, importe_modificado:2199259.0}} | 2199259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.39}} | {1868377/proyecto_FIN, 1868377/proyecto_PROCESO, 1868377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2448 | Sin observaciones | CHP200401868377 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2199259 |  | 2456 | 2199259
2020 | CHP200401868390 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008644.0, modificado:1008644.0}} | 1008644 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 263333 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTUTICIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263333 | 1231 | S | 0 | 1043 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL EJIDO BETANIA EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1008644 | 1008644 | 1008644 | 1008644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/016/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1008644.0, importe_modificado:1008644.0}} | 1008644 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1106.0}} | {1868390/proyecto_FIN, 1868390/proyecto_PROCESO, 1868390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2449 | Sin observaciones | CHP200401868390 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008644 |  | 2457 | 1008644
2020 | CHP200401868503 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501937.81, modificado:1501937.81}} | 1501937.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD JARDÍN DEL NUEVO EDÉN - 263550 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263550 | 340 | S | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.3, meta_modificada:1986.3}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:CALLE CANAN EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO JARDIN DEL NUEVO EDEN A UN COSTADO LADO ORIENTE DE LA CARRETERA PANAMERI | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1501937.81 | 1501937.81 | 1501937.81 | 1501937.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/020/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1501937.81, importe_modificado:1501937.81}} | 1501937.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1986.3}} | {1868503/proyecto_FIN, 1868503/proyecto_PROCESO, 1868503/proyecto_INICIO, 1868503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2450 | Sin observaciones | CHP200401868503 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1501937.81 |  | 2458 | 1501937.81
2020 | CHP200401868739 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426994.02, modificado:426994.02}} | 426994.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 264055 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | Sin identificar | 264055 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE LOCALIZA SOBRE LA SEGUNDA PONIENTE | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 426994.02 | 426994.02 | 426994.02 | 426994.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:426994.02, importe_modificado:426994.02}} | 426994.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868739/proyecto_INICIO, 1868739/proyecto_FIN, 1868739/proyecto_PROCESO, 1868739/proyecto_FIN, 1868739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2451 | Sin observaciones | CHP200401868739 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 426994.02 |  | 2459 | 426994.02
2020 | CHP200401869783 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068480.66, modificado:1068480.66}} | 1068480.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO LAS PEÑITAS - 266367 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 266367 | 250 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4086.0, meta_modificada:4086.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:BOULEVARD EL MAHOMA BARRIO LAS PEÑITAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD EL MAHOMA Y CARRETERA PANAMERICANA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIOPEÑITAS SOBRE LA | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-30 | 1068480.66 | 1068480.66 | 1068480.66 | 1068480.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-091/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1068480.66, importe_modificado:1068480.66}} | 1068480.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4086.0}} | {1869783/proyecto_INICIO, 1869783/proyecto_FIN, 1869783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2452 | Sin observaciones | CHP200401869783 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1068480.66 |  | 2465 | 1068480.66
2020 | CHP200401871112 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23800.0, modificado:23800.0}} | 23800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 269203 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 269203 | 20 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:327, direccion:EJIDO NUEVO SAN CRISTOBALITO, 30187 NUEVO SAN CRISTOBALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CRISTOBALITO, lon:-91.45149337, lat:16.1635598 | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:23800.0, importe_modificado:23800.0}} | 23800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1871112/proyecto_INICIO, 1871112/proyecto_FIN, 1871112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2453 | Sin observaciones | CHP200401871112 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23800 |  | 2466 | 23800
2020 | CHP200401871962 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066421.69, modificado:2869835.72}} | 2066421.69 | 7 | REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE; DEL TRAMO 0+000 AL 2+600, YOKWITZ(BARRIO ZUCL'EH A LOC. WUY PAJCH'UL) - 270918 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 270918 | 360 | S | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.38, meta_modificada:3.38}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOKWITZ BARRIO ZUCLEH, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | 1 | 2020-08-08 | 2020-11-30 | 2869835.72 | 2869835.72 | 2869835.72 | 2869835.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102986, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2869835.72, importe_modificado:2869835.72}} | 2869835.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.38}} | {1871962/proyecto_INICIO, 1871962/proyecto_PROCESO, 1871962/proyecto_FIN, 1871962/proyecto_PROCESO, 1871962/proyecto_FIN, 1871962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2454 | Sin observaciones | CHP200401871962 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2066421.69 |  | 2467 | 2869835.72
2020 | CHP200401872001 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2000000 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS POCITOS - 271017 | Chiapas | 81 | Simojovel | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 271017 | 305 | S | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:123, direccion:EJIDO LOS POCITOS, 29825 LOS POCITOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO LOS POCITOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.72712137, lat:17.138252 | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {1872001/proyecto_INICIO, 1872001/proyecto_PROCESO, 1872001/proyecto_FIN, 1872001/proyecto_INICIO, 1872001/proyecto_PROCESO, 1872001/proyecto_FIN, 1872001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2455 | Sin observaciones | CHP200401872001 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000000 |  | 2468 | 2000000
2020 | CHP200401873918 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 25000 | 7 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO SUNUAPA | Chiapas | 88 | Sunuapa | Agua y saneamiento | Programa de Inversión de Mantenimiento | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | Sin identificar | AD/DOPM/006/2020 | 0 | N | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 1 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1873918/proyecto_PROCESO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_INICIO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_PROCESO, 1873918/proyecto_FIN, 1873918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2456 | Sin observaciones | CHP200401873918 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 25000 |  | 2469 | 25000
2020 | CHP200301718469 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502036.3, modificado:6502036.3}} | 6502036.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA A PACÚ DESDE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE CUARTA PONIENTE NORTE HACIA PACÚ CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MAS CIENTO SEIS EN LA COLONIA LAS MERCEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA - 91931 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 91931 | 543 | S | 0 | 502 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8098.11, meta_modificada:8098.11}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA A PACÚ COLONIA LAS MERCEDES, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE 4A. PONIENTE NORTE Y CAMINO AL EJIDO PACÚ, A UN COSTADO DEL JARDÍN EL CHAMISAL UBICADO AL CAM | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 6502036.3 | 6502036.3 | 6502036.3 | 6502036.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-221 E, contratista:Ángel Heraclio Lara Zúñiga, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6502036.3, importe_modificado:6502036.3}} | 6502036.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8098.11}} | {1718469/proyecto_INICIO, 1718469/proyecto_FIN, 1718469/proyecto_PROCESO, 1718469/proyecto_INICIO, 1718469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2457 | Sin observaciones | CHP200301718469 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6502036.3 |  | 2510 | 6502036.3
2020 | CHP200301723523 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000120.83, modificado:1000120.83}} | 1000120.83 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, TRAMO LOCALIDAD FLOR DE CAFÉ HACIA LA REVANCHA - 5716 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 5716 | 151 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 RANCHERIA LA REVANCHA, 00000 LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REABILITACIÓN DE CAMINO SE LOCALIZA SOBRE | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 1000120.83 | 1000120.83 | 1000120.83 | 1000120.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-010/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1000120.83, importe_modificado:1000120.83}} | 1000120.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1723523/proyecto_INICIO, 1723523/proyecto_FIN, 1723523/proyecto_PROCESO, 1723523/proyecto_FIN, 1723523/proyecto_INICIO, 1723523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2458 | Sin observaciones | CHP200301723523 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000120.83 |  | 2511 | 1000120.83
2020 | CHP200301724347 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028700.33, modificado:1028700.33}} | 1028700.33 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 8392 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 8392 | 1250 | S | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1061, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 10 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO, 29960 JUAN SABINES GUERRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 50.10 KM DE LA CABECE | 1 | 2020-02-11 | 2020-10-30 | 1028700.33 | 1028700.33 | 1028700.33 | 1028700.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86833, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1028700.33, importe_modificado:1028700.33}} | 1028700.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1724347/proyecto_INICIO, 1724347/proyecto_FIN, 1724347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2459 | Sin observaciones | CHP200301724347 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1028700.33 |  | 2512 | 1028700.33
2020 | CHP200401873941 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6164E7, modificado:1.6164E7}} | 16164000 | 7 | Terminación de la construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. en la Facultad de Ingeniería C-I, en Tuxtla Gutiérrez. | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Educación | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Universidad Autónoma de Chiapas | Sin identificar | 012532D00401E05B001 | 227 | S | 0 | 986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.0, meta_modificada:898.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 1 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 16164000 | 16164000 | 16164000 | 16164000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 16164000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2460 | Sin observaciones | CHP200401873941 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16164000 |  | 2470 | 16164000
2020 | CHP200401874614 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}} | 1921538.62 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | Chiapas | 16 | Catazajá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS | Sin identificar | MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020 | 0 | N | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}} | 1921538.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1874614/proyecto_FIN, 1874614/proyecto_PROCESO, 1874614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2461 | Sin observaciones | CHP200401874614 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | 1921538.62 |  | 2471 | 1921538.62
2020 | CHP200401876789 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114000.0, modificado:1114000.0}} | 1114000 | 7 | 2022010.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cristóbal Obregón, Municipio de Villaflores / Estudio y proyecto | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062131H03602C01D027 | 0 | N | 4664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-17 | 1114000 | 1114000 | 1114000 | 1114000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 1114000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2462 | Sin observaciones | CHP200401876789 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1114000 |  | 2472 | 1114000
2020 | CHP200401876917 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 350000 | 7 | 2021026.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Colonia Agricola y Ganadera El Lacandon, Municipio de Palenque / Estudio y proyecto | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062231H05002C01D035 | 0 | N | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2463 | Sin observaciones | CHP200401876917 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 350000 |  | 2473 | 350000
2020 | CHP200401876922 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | 390000 | 7 | 2021027.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Licenciado Gustavo Diaz Ordaz, Municipio de Palenque / Estudio y proyecto | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062231H05002C01D036 | 0 | N | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:57, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 390000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2464 | Sin observaciones | CHP200401876922 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 390000 |  | 2474 | 390000
2020 | CHP200401877310 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278811.8, modificado:278811.8}} | 278811.8 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL - 85503 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 85503 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 278811.8 | 278811.8 | 278811.8 | 278811.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/PRODIM-03/FISM/2020, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS EMPRESA RIALES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:278811.8, importe_modificado:278811.8}} | 278811.8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877310/proyecto_PROCESO, 1877310/proyecto_FIN, 1877310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2465 | Sin observaciones | CHP200401877310 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 278811.8 |  | 2475 | 278811.8
2020 | CHP200401877396 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451644.0, modificado:451644.0}} | 451644 | 7 | CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS - 102706 | Chiapas | 18 | Coapilla | PRODIM | Otros Programas de Inversión | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | Sin identificar | 102706 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 1 | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 451644 | 451644 | 451644 | 451644 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF/001/2020, contratista:IMPULSORA COMERCIAL Y ABASTECEDORA DE PRODUCTOS CACATUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:451644.0, importe_modificado:451644.0}} | 451644 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN, 1877396/proyecto_INICIO, 1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2466 | Sin observaciones | CHP200401877396 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 451644 |  | 2476 | 451644
2020 | CHP200401877409 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193601.21, modificado:193601.24}} | 193601.21 | 7 | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 105877 | Chiapas | 104 | Tzimol | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | Sin identificar | 105877 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 1 | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 193601.24 | 193601.24 | 193601.24 | 193601.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:193601.24, importe_modificado:193601.24}} | 193601.24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877409/proyecto_PROCESO, 1877409/proyecto_FIN, 1877409/proyecto_INICIO, 1877409/proyecto_PROCESO, 1877409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2467 | Sin observaciones | CHP200401877409 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 193601.21 |  | 2477 | 193601.24
2020 | CHP200401877435 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63282.0, modificado:63282.0}} | 63282 | 7 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109695 | Chiapas | 75 | Las Rosas | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Sin identificar | 109695 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 1 | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 63282 | 63282 | 63282 | 63282 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:CLEIVER OCTAVIO COELLO COELLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:307377.02, importe_modificado:307377.02}} | 63282 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LOS ACTOS VANDALICOS SUSCITADOS EL 11 DE JUNIO DEL 2020, NO CONTAMOS CON FOTOGRAFÍAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO., trimestre:5.0, usuario:victorhromanm, fecha:2021-06-23}} | 2468 | Sin observaciones | CHP200401877435 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 63282 |  | 2478 | 63282
2020 | CHP200401877441 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | 550000 | 7 | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPIAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 110087 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | PRODIM | Otros Programas de Inversión | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Sin identificar | 110087 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | 550000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1877441/proyecto_INICIO, 1877441/proyecto_FIN, 1877441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2469 | Sin observaciones | CHP200401877441 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 550000 |  | 2479 | 550000
2020 | CHP200401877447 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70949.99, modificado:70949.99}} | 70949.99 | 7 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 111768 | Chiapas | 40 | Huixtla | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Sin identificar | 111768 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.466011, lat:15.138028}} | 1 | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 70949.99 | 70949.99 | 70949.99 | 70949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:70949.99, importe_modificado:70949.99}} | 70949.99 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1877447/proyecto_INICIO, 1877447/proyecto_PROCESO, 1877447/proyecto_FIN, 1877447/proyecto_INICIO, 1877447/proyecto_FIN, 1877447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2470 | Sin observaciones | CHP200401877447 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 70949.99 |  | 2480 | 70949.99
2020 | CHP200401877485 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130346.77, modificado:130346.8}} | 130346.77 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 114132 | Chiapas | 75 | Las Rosas | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Sin identificar | 114132 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 130346.8 | 130346.8 | 130346.8 | 130346.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-003/2020, contratista:GUSTAVO ROBLERO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:130346.8, importe_modificado:130346.8}} | 130346.8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877485/proyecto_INICIO, 1877485/proyecto_PROCESO, 1877485/proyecto_FIN, 1877485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2471 | Sin observaciones | CHP200401877485 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 130346.77 |  | 2481 | 130346.8
2020 | CHP200401881491 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817536.51, modificado:2817440.25}} | 2817536.51 | 7 | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ceiba desde Blvd. César A. Lara al final de la calle cad. km. 0+000 al km 0+262 de la Col. Ribera El Cerro 1a. Sección) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B277 | 69 | S | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2817440.25 | 2817440.25 | 2817440.25 | 2817440.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-243 F, contratista:CONSTRUC-FERVIC, Consultoría Técnica de Proyectos Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2769781.65, importe_modificado:2769781.65}} | 2817440.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.0}} | {1881491/proyecto_INICIO, 1881491/proyecto_PROCESO, 1881491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2472 | Sin observaciones | CHP200401881491 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 2817536.51 |  | 2482 | 2817440.25
2020 | CHP200401882315 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805063.2, modificado:1805062.79}} | 1805063.2 | 7 | Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Reforma (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle al Basurero Municipal entre Av. 16 de Septiembre y Av. Querétaro) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B288 | 517 | S | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1805062.79 | 1805062.79 | 1805062.79 | 1805062.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-202 F, contratista:MAGUZA Obras y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1774468.91, importe_modificado:1774468.91}} | 1805062.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1882315/proyecto_INICIO, 1882315/proyecto_PROCESO, 1882315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2473 | Sin observaciones | CHP200401882315 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 1805063.2 |  | 2483 | 1805062.79
2020 | CHP200501890295 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136800.0, modificado:136800.0}} | 136800 | 7 | RENTA DE VEHICULO PARA VERIFICACION DE OBRAS | Chiapas | 98 | Totolapa | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 227416 | 3571 | S | 0 | 3640 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TOTOLAPA, CHIS. CP. 30330, lon:-92.68037611, lat:16.5447325}} | 1 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-03/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:136800.0, importe_modificado:136800.0}} | 136800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890295/proyecto_INICIO, 1890295/proyecto_FIN, 1890295/proyecto_PROCESO, 1890295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2474 | Sin observaciones | CHP200501890295 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 136800 |  | 2484 | 136800
2020 | CHP200501890299 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910239.59, modificado:910239.59}} | 910239.59 | 7 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | Sin identificar | 195888 | 21247 | S | 0 | 19777 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL HIDALGO S/N TUXTLA CHICO, CHIS. CP. 30870, lon:-92.16896972, lat:14.94018972}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 910239.59 | 910239.59 | 910239.59 | 910239.59 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTC/SOPM/GI/001/2020, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:910239.59, importe_modificado:910239.59}} | 910239.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890299/proyecto_INICIO, 1890299/proyecto_PROCESO, 1890299/proyecto_INICIO, 1890299/proyecto_FIN, 1890299/proyecto_PROCESO, 1890299/proyecto_FIN, 1890299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2475 | Sin observaciones | CHP200501890299 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 910239.59 |  | 2485 | 910239.59
2020 | CHP200501890323 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358023.95, modificado:1358023.95}} | 1358023.95 | 7 | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FISM | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 85582 | 12148 | S | 0 | 11699 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO MEZCALAPA, CHIAPAS, C.P. 29602, lon:-93.60477333, lat:17.1892225}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 1358023.95 | 1358023.95 | 1358023.95 | 1358023.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZC/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-001/2020, contratista:ADRIANA GALLEGOS MARINA, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1358023.95, importe_modificado:1358023.95}} | 1358023.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890323/proyecto_INICIO, 1890323/proyecto_FIN, 1890323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2476 | {obs1: {observación:REVISION DE FOTOS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO, SOLO PRESENTA FOTOS DE INICIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-08}} | CHP200501890323 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1358023.95 |  | 2486 | 1358023.95
2020 | CHP200501892012 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040818.45, modificado:2040818.45}} | 2040818.45 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas | Creación y actualización de la normatividad municipal | 07034-02 | 41738 | S | 0 | 39159 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14105, lat:15.66016389}} | 1 | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 2040818.45 | 2040818.45 | 2040818.45 | 2040818.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98537, contratista:, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:2040818.45, importe_modificado:2040818.45}} | 2040818.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892012/proyecto_INICIO, 1892012/proyecto_FIN, 1892012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2477 | Sin observaciones | CHP200501892012 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2040818.45 |  | 2487 | 2040818.45
2020 | CHP200501892028 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80018.18, modificado:80018.18}} | 80018.18 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07045-01 | 3162 | S | 0 | 3122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO S/N, COL. CENTRO, IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, lon:-93.00166583, lat:17.49753889}} | 1 | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 80018.18 | 80018.18 | 80018.18 | 80018.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-064, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:80018.19, importe_modificado:80018.19}} | 80018.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892028/proyecto_FIN, 1892028/proyecto_PROCESO, 1892028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2478 | Sin observaciones | CHP200501892028 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 80018.18 |  | 2488 | 80018.18
2020 | CHP200501892035 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190252.16, modificado:190252.16}} | 190252.16 | 7 | CREACIÓN DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL | Chiapas | 50 | La Libertad | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de La Libertad, Chiapas | Creación y actualización de la normatividad municipal | 07050-01 | 2625 | S | 0 | 2607 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:LA LIBERTAD CHIAPAS, lon:-91.71906222, lat:17.69013639}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 190252.16 | 190252.16 | 190252.16 | 190252.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:190252.19, importe_modificado:190252.19}} | 190252.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892035/proyecto_INICIO, 1892035/proyecto_FIN, 1892035/proyecto_PROCESO, 1892035/proyecto_FIN, 1892035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2479 | Sin observaciones | CHP200501892035 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 190252.16 |  | 2489 | 190252.16
2020 | CHP200501892055 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192103.11, modificado:206990.27}} | 192103.11 | 7 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | Chiapas | 62 | Ostuacán | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Ostuacán, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07062-01 | 9281 | S | 0 | 9188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SEXTA SUR 937 ENTRE OCTAVA Y NOVENA PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ, lon:-93.33713639, lat:17.40559111}} | 1 | 2020-03-23 | 2020-09-28 | 206990.27 | 206990.27 | 206990.27 | 206990.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:206990.27, importe_modificado:206990.27}} | 206990.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2480 | Sin observaciones | CHP200501892055 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 192103.11 |  | 2490 | 206990.27
2020 | CHP200501892075 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26638.25, modificado:26638.25}} | 26638.25 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07071-02 | 14719 | S | 0 | 15578 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS , lon:-92.57602417, lat:15.2119375}} | 1 | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 26638.25 | 26638.25 | 26638.25 | 26638.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-115, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:293020.45, importe_modificado:293020.45}} | 26638.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892075/proyecto_INICIO, 1892075/proyecto_PROCESO, 1892075/proyecto_FIN, 1892075/proyecto_INICIO, 1892075/proyecto_PROCESO, 1892075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2481 | Sin observaciones | CHP200501892075 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 26638.25 |  | 2491 | 26638.25
2020 | CHP200501892857 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371392.17, modificado:9371392.17}} | 9371392.17 | 7 | Construcción y equipamiento en mobiliario y tecnologías de la información del juzgado especializado en materia laboral con sede en Tapachula | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros Proyectos | Otros proyectos de Inversión | Consejo de la Judicatura | Sin identificar | D002 | 0 | N | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.47, meta_modificada:352.47}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tercera avenida sur prolongación S/N calle del zapato, Tapachula, Chiapas, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 9371392.17 | 9371392.17 | 9371392.17 | 9371392.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 9371392.17 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.47}} | {1892857/proyecto_PROCESO, 1892857/proyecto_FIN, 1892857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 2482 | Sin observaciones | CHP200501892857 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral | 14-Trabajo y Previsión Social | 9371392.17 |  | 2492 | 9371392.17
2020 | CHP200501937952 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300701.35, modificado:300701.35}} | 300701.35 | 7 | Construcción de la red de distribución de energía de la calle de acceso a la Telesecundaria Moisés Saenz Garza en la colonia Venustiano Carranza | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 053351H02201G04B029 | 53 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:venustiano carranza, chiapa de corzo, chiapas, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 300701.35 | 300701.35 | 300701.35 | 300701.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/008/2020, contratista:IMGA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:300701.35, importe_modificado:300701.35}} | 300701.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}} | {1937952/proyecto_INICIO, 1937952/proyecto_FIN, 1937952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 2483 | Sin observaciones | CHP200501937952 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 300701.35 |  | 2493 | 300701.35
2020 | CHP200101700792 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839155.49, modificado:1829098.08}} | 1839155.49 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de la 14° Oriente Norte (Entre: 02° Norte Oriente A 01° Norte Oriente - Sentido: Norte A Sur) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B115 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.79, meta_modificada:830.79}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Norte Oriente, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1059411, lat:16.7550987}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1829098.08 | 1829098.08 | 1829098.08 | 1829098.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-018 E, contratista:Grupo Construkan de la Riviera, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1792790.23, importe_modificado:1792790.23}} | 1829098.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.79}} | {1700792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2484 | Sin observaciones | CHP200101700792 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1839155.49 |  | 2494 | 1829098.08
2020 | CHP200101700794 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193218.44, modificado:2092443.02}} | 2193218.44 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Colima entre calle Nuevo León Y calle Nayarit, Colonia Plan De Ayala, en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B149 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.21, meta_modificada:944.21}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2092443.02 | 2092443.02 | 2092443.02 | 2092443.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-007 E, contratista:C. Marco Antonio Santiago González, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2039693.69, importe_modificado:2039693.69}} | 2092443.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.21}} | {1700794/proyecto_PROCESO, 1700794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2485 | Sin observaciones | CHP200101700794 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2193218.44 |  | 2495 | 2092443.02
2020 | CHP200101700829 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:2426648.33}} | 1766396.2 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:6ª Sur Oriente A 5ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B120 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.22, meta_modificada:605.22}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2426648.33 | 2426648.33 | 2426648.33 | 2426648.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-027 E, contratista:Promotora de Proyectos y Edificaciones del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2365472.44, importe_modificado:2365472.44}} | 2426648.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.22}} | {1700829/proyecto_PROCESO, 1700829/proyecto_FIN, 1700829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2486 | Sin observaciones | CHP200101700829 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1766396.2 |  | 2496 | 2426648.33
2020 | CHP200101701357 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087307.47, modificado:2089405.15}} | 2087307.47 | 7 | Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública. | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Seguridad | Otros proyectos de Inversión | Instituto de Formación Policial | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 020250000000000000 | 2681187 | S | 0 | 2536721 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:60.0, meta_modificada:76.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Castillo Tielmans, Adonahi, 29016 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1168883, lat:16.776488}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2089405.15 | 2089405.15 | 2089405.15 | 2089405.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 2089405.15 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:76.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2487 | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regres | CHP200101701357 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I011-FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2087307.47 |  | 2497 | 2089405.15
2020 | CHP200201708180 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992827.59, modificado:992827.59}} | 992827.59 | 7 | 2041060.-Camino: Reforma - Cristo Rey, tramo: km. 0+000 - km. 14+800 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 12+200 (t.a) | Chiapas | 74 | Reforma | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B082 | 0 | N | 49541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 992827.59 | 992827.59 | 992827.59 | 992827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041060-101, contratista:VICTORIA'S COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:976000.0, importe_modificado:976000.0}} | 992827.59 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2488 | Sin observaciones | CHP200201708180 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 992827.59 |  | 2498 | 992827.59
2020 | CHP200201709631 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680991.37, modificado:2680692.83}} | 2680991.37 | 7 | Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Catazajá entre Blvd. Fídel Velázquez y calle Ruinas Chincultik en el Fraccionamiento Paráiso I) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B231 | 128 | S | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.95, meta_modificada:1082.95}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2680692.83 | 2680692.83 | 2680692.83 | 2680692.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-093 E, contratista:GC Rios y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2613403.35, importe_modificado:2613403.35}} | 2680692.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.95}} | {1709631/proyecto_INICIO, 1709631/proyecto_PROCESO, 1709631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2489 | Sin observaciones | CHP200201709631 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2680991.37 |  | 2499 | 2680692.83
2020 | CHP200201710659 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}} | 462000 | 7 | suministro de material mejorado para revestimiento de camino rural | Chiapas | 23 | Chamula | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | Sin identificar | 22234 | 0 | N | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1593.11, meta_modificada:1593.11}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70328213, lat:16.78244056}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:128, direccion:Central 6, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69151301, lat:16.78744992}} | 2 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-035/2020, contratista:JOSE LUIS GODINEZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}} | 462000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1593.11}} | {1710659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2490 | Sin observaciones | CHP200201710659 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 462000 |  | 2500 | 462000
2020 | CHP200201712181 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | 720000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO | Chiapas | 23 | Chamula | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | Sin identificar | AD-039/2020 | 43 | S | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:174, direccion:Calz. de la Escuela, Chiapas, México, lon:-92.68890381, lat:16.77693149}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-039/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | 720000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1712181/proyecto_PROCESO, 1712181/proyecto_INICIO, 1712181/proyecto_FIN, 1712181/proyecto_INICIO, 1712181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2491 | Sin observaciones | CHP200201712181 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 720000 |  | 2501 | 720000
2020 | CHP200201712795 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | 1250000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | Chiapas | 23 | Chamula | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | Sin identificar | AD-041/2020 | 0 | N | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3890.2, meta_modificada:3890.2}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:155, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.65603065, lat:16.83559706}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-041/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | 1250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3890.2}} | {1712795/proyecto_INICIO, 1712795/proyecto_FIN, 1712795/proyecto_PROCESO, 1712795/proyecto_FIN, 1712795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2492 | Sin observaciones | CHP200201712795 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1250000 |  | 2502 | 1250000
2020 | CHP200301715388 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633478.45, modificado:2633478.45}} | 2633478.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PALAPAS DESDE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL FINAL DE LA CALLE DEL EMBARCADERO DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA - 10618 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 10618 | 1002 | S | 0 | 1021 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3084.42, meta_modificada:3084.42}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALAPAS PUEBLO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE NORTE Y CALLE DEL EMBARCADERO, AVENIDA PONIENTE ENTRADA PRINCIPAL DEL ENBARCADERO OSUMACINTA Y A 100 METROS APROXIMAD | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2633478.45 | 2633478.45 | 2633478.45 | 2633478.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-143 E, contratista:TC Impulsora de Obras Civiles, C.V. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2633478.45, importe_modificado:2633478.45}} | 2633478.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3084.42}} | {1715388/proyecto_INICIO, 1715388/proyecto_PROCESO, 1715388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2493 | Sin observaciones | CHP200301715388 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2633478.45 |  | 2503 | 2633478.45
2020 | CHP200301715392 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060564.76, modificado:1060564.76}} | 1060564.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA NORTE PONIENTE - 10666 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 10666 | 30 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.33, meta_modificada:526.33}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL NORTE PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE, CALLE 1A. PONIENTE NORTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRA | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1060564.76 | 1060564.76 | 1060564.76 | 1060564.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-125 E, contratista:Construcciones y Diseño GUIPSO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1060564.76, importe_modificado:1060564.76}} | 1060564.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.33}} | {1715392/proyecto_INICIO, 1715392/proyecto_PROCESO, 1715392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2494 | Sin observaciones | CHP200301715392 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1060564.76 |  | 2504 | 1060564.76
2020 | CHP200301715504 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4974644E7, modificado:1.427309818E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES | 29949288 | 7 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE ROCHESTER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL - 13604 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13604 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ROCHESTER, 00000 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMOENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA PANAMERICANA TUXTLA BERRIOZABAL EN EL QUE SE ENCUENTRA UN DESVÍO | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 28546196.35 | 28546196.35 | 28546196.35 | 28546196.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022003-096, contratista:ANGEL DAMIAN SOL GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.854619635E7, importe_modificado:2.854619635E7}} | 28546196.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_PROCESO, 1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2495 | Sin observaciones | CHP200301715504 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14974644 |  | 2505 | 14273098.18
2020 | CHP200301715504 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4974644E7, modificado:1.427309818E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES | 29949288 | 7 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE ROCHESTER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL - 13604 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13604 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA ROCHESTER, 00000 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMOENTO ES A TRAVÉS DE LA CARRTERA PANAMERICANA TUXTLA BERRIOZABAL EN EL QUE SE ENCUENTRA UN DESVÍO | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 28546196.35 | 28546196.35 | 28546196.35 | 28546196.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022003-096, contratista:ANGEL DAMIAN SOL GOMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.854619635E7, importe_modificado:2.854619635E7}} | 28546196.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_PROCESO, 1715504/proyecto_INICIO, 1715504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2495 | Sin observaciones | CHP200301715504 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 14974644 |  | 2506 | 14273098.17
2020 | CHP200301717621 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8790179.11, modificado:7274778.78}} | 8790179.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y CUARTA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA - 78732 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 78732 | 184 | S | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.96, meta_modificada:2084.96}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PORIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 8A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR A DOS CUADRAS | 1 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 7274778.78 | 7274778.78 | 7274778.78 | 7274778.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-040 E, contratista:Constructura Broru, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.091216817E7, importe_modificado:1.091216817E7}} | 7274778.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2084.96}} | {1717621/proyecto_INICIO, 1717621/proyecto_PROCESO, 1717621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2496 | Sin observaciones | CHP200301717621 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8790179.11 |  | 2507 | 7274778.78
2020 | CHP200301718188 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972189.27, modificado:1972189.27}} | 1972189.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE NORTE CENTRAL NORTE Y AVENIDAS OCTAVA NORTE ORIENTE SÉPTIMA NORTE ORIENTE SEXTA NORTE ORIENTE QUINTA NORTE ORIENTE CUARTA NORTE ORIENTE TERCERA NORTE ORIENTE SEGUNDA NORTE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86892 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 86892 | 1461 | S | 0 | 1349 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE COLONIA JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A 20 METROS DE BANCO AZTECA Y A | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1972189.27 | 1972189.27 | 1972189.27 | 1972189.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | 1972189.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1718188/proyecto_INICIO, 1718188/proyecto_PROCESO, 1718188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2497 | Sin observaciones | CHP200301718188 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1972189.27 |  | 2508 | 1972189.27
2020 | CHP200301718462 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386843.63, modificado:386843.63}} | 386843.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA AVENIDA MOCTEZUMA ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR DEL MUNICIPIO DE TILA - 91877 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 91877 | 56 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA MOCTEZUEMA EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMRARIA FEDERAL JOSE INES ESTRAD | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 386843.63 | 386843.63 | 386843.63 | 386843.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-157 E, contratista:Grupo Constructor Inmobiliario de México, S.A. de CV., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4546488.18, importe_modificado:4546488.18}} | 386843.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1718462/proyecto_INICIO, 1718462/proyecto_PROCESO, 1718462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2498 | Sin observaciones | CHP200301718462 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 386843.63 |  | 2509 | 386843.63
2020 | CHP200301724413 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595655.52, modificado:595655.52}} | 595655.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TIOBUJUM - 8614 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 8614 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA TIOBUJUN, 00000 TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.24260552, lat:17.2753 | 1 | 2020-03-09 | 2020-04-07 | 595655.52 | 595655.52 | 595655.52 | 595655.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/VIV/FISM-015/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:595655.52, importe_modificado:595655.52}} | 595655.52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1724413/proyecto_FIN, 1724413/proyecto_INICIO, 1724413/proyecto_PROCESO, 1724413/proyecto_INICIO, 1724413/proyecto_FIN, 1724413/proyecto_INICIO, 1724413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2499 | Sin observaciones | CHP200301724413 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 595655.52 |  | 2513 | 595655.52
2020 | CHP200301724513 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083583.25, modificado:1083583.25}} | 1083583.25 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTAR A 4 SUBESTACIONES EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 8864 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 8864 | 1782 | S | 0 | 1542 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR S/N EJIDO BUENAVISTA, 73180 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE SUR S/N Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE S/N, AVENIDA 2A SUR PONIENTE S/N ESTA OBRA SE UBICA | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 1083583.25 | 1083583.25 | 1083583.25 | 1083583.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/017-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1083583.25, importe_modificado:1083583.25}} | 1083583.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1724513/proyecto_INICIO, 1724513/proyecto_PROCESO, 1724513/proyecto_FIN, 1724513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2500 | Sin observaciones | CHP200301724513 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1083583.25 |  | 2514 | 1083583.25
2020 | CHP200301724645 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478136.75, modificado:2478136.75}} | 2478136.75 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 9241 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | Sin identificar | 9241 | 306 | S | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2784.0, meta_modificada:2784.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO JUAREZ-EJIDO XOCHIMILCO - PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A (LA FLORIDA) KILÓMETRO 20 KILÓMETRO 800 + UNDEFINED RANCHERIA PLATANAR ARRIBA 1RA. SECCIÓN A LA FLORIDA, 29520 P | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 2478136.75 | 2478136.75 | 2478136.75 | 2478136.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-008/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:2478136.75, importe_modificado:2478136.75}} | 2478136.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2784.0}} | {1724645/proyecto_INICIO, 1724645/proyecto_FIN, 1724645/proyecto_PROCESO, 1724645/proyecto_FIN, 1724645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2501 | Sin observaciones | CHP200301724645 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2478136.75 |  | 2515 | 2478136.75
2020 | CHP200301724787 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | PAVIMENTACIÓN EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS) K.M. 0+000 AL 3+200 - 9623 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | Sin identificar | 9623 | 75 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - EL CERRO 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CERRO 1RA. SECCIÓN, 29520 EL CERRO 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1724787/proyecto_INICIO, 1724787/proyecto_PROCESO, 1724787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2502 | Sin observaciones | CHP200301724787 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 2516 | 500000
2020 | CHP200301725011 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303511.89, modificado:4303511.89}} | 4303511.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TRAMO CANTON PLATANILLO KM 0+000 AL KM 1+230) - 10273 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 10273 | 178 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined CANTON PLATANILLO, 70520 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4303511.89, importe_modificado:4303511.89}} | 4303511.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_PROCESO, 1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2503 | Sin observaciones | CHP200301725011 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4303511.89 |  | 2517 | 4303511.89
2020 | CHP200301725207 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123459.17, modificado:2123459.17}} | 2123459.17 | 7 | CONSTRUCCION DE 03 AULAS ESCOLARES DE ESTRUCTURA RC. DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07EPR0185L EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 10873 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 10873 | 223 | S | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 49780 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA UBICADO A 25 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45425834, lat:17.246 | 1 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2123459.17 | 2123459.17 | 2123459.17 | 2123459.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2123459.17, importe_modificado:2123459.17}} | 2123459.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725207/proyecto_INICIO, 1725207/proyecto_PROCESO, 1725207/proyecto_FIN, 1725207/proyecto_INICIO, 1725207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2504 | Sin observaciones | CHP200301725207 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2123459.17 |  | 2518 | 2123459.17
2020 | CHP200301738901 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385359.9, modificado:1385359.9}} | 1385359.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 78 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31373 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 31373 | 161 | S | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPÁL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 49757 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LAS ESCUELAS | 1 | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | 1385359.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1385359.9, importe_modificado:1385359.9}} | 1385359.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1738901/proyecto_INICIO, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN, 1738901/proyecto_PROCESO, 1738901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2505 | Sin observaciones | CHP200301738901 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1385359.9 |  | 2549 | 1385359.9
2020 | CHP200301738938 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246652.66, modificado:1246652.66}} | 1246652.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 71 PISOS FIRMES INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 31446 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 31446 | 135 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS PALMAS, 49676 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA Y LAS ESCUELA ABARCANDO A SI TODO EL EJI | 1 | 2020-03-09 | 2020-05-22 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | 1246652.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1246652.66, importe_modificado:1246652.66}} | 1246652.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1738938/proyecto_INICIO, 1738938/proyecto_PROCESO, 1738938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2506 | Sin observaciones | CHP200301738938 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1246652.66 |  | 2550 | 1246652.66
2020 | CHP200301725442 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304231.27, modificado:1304231.27}} | 1304231.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 11592 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 11592 | 50 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUCATLAN - FRACCION LA PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + 0 FRACCION FRACCION LA PRIMAVERA, 69848 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:IX CHEL EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1304231.27, importe_modificado:1304231.27}} | 1304231.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2507 | Sin observaciones | CHP200301725442 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1304231.27 |  | 2519 | 1304231.27
2020 | CHP200301725879 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | 1128831.7 | 7 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA COL. PONCIANO ARRIAGA - 12874 | Chiapas | 98 | Totolapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 12874 | 25 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 76755 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 2DA PONIENTE, AVENIDA 1RA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COLONIA DE PONCIAN | 1 | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:338649.51}} | 1128831.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {1725879/proyecto_INICIO, 1725879/proyecto_FIN, 1725879/proyecto_INICIO, 1725879/proyecto_FIN, 1725879/proyecto_PROCESO, 1725879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2508 | Sin observaciones | CHP200301725879 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1128831.7 |  | 2520 | 1128831.7
2020 | CHP200301726166 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291942.38, modificado:1291942.38}} | 1291942.38 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA VALDIVIANA, EN CABECERA MUNICIPAL - 13776 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 13776 | 200 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA VALDIVIA, 69509 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 5TA PONIENTE, EL BARRIO SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA SE ACCEDE POR EL PUE | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1291942.38 | 1291942.38 | 1291942.38 | 1291942.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013-URB/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1291942.38, importe_modificado:1291942.38}} | 1291942.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} | {1726166/proyecto_INICIO, 1726166/proyecto_PROCESO, 1726166/proyecto_FIN, 1726166/proyecto_PROCESO, 1726166/proyecto_FIN, 1726166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2509 | Sin observaciones | CHP200301726166 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1291942.38 |  | 2521 | 1291942.38
2020 | CHP200301726977 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606689.26, modificado:1606689.26}} | 1606689.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 11 PONIENTE ENTRE 22 Y 28 AV PRIVADA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD BARRIO LA UNIDAD - 16140 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 16140 | 7732 | S | 0 | 7235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 22 PRIVADA NORTE Y AVENIDA 28 PRIVADA NORTE, CALLE 13 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 11A CALLE PONIENTE ENTRE LA | 1 | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1606689.26, importe_modificado:1606689.26}} | 1606689.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.0}} | {1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN, 1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2510 | Sin observaciones | CHP200301726977 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1606689.26 |  | 2522 | 1606689.26
2020 | CHP200301727215 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233708.2, modificado:2233708.2}} | 2233708.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 16856 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 16856 | 2 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA PATELNÁ, 00000 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS A LO LARGO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.17486045, lat:17.2401 | 1 | 2020-05-28 | 2020-08-10 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | 2233708.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}} | 2233708.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1727215/proyecto_INICIO, 1727215/proyecto_PROCESO, 1727215/proyecto_INICIO, 1727215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2511 | Sin observaciones | CHP200301727215 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2233708.2 |  | 2523 | 2233708.2
2020 | CHP200301727552 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861726.62, modificado:2861726.62}} | 2861726.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN - 17738 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 17738 | 165 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3104.8, meta_modificada:3104.8}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FARO JUSHIL - PROVIDENCIA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LA PROVIDENCIA, 49677 PROVIDENCIA FRACCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LO | 1 | 2020-02-15 | 2020-04-16 | 2861726.62 | 2861726.62 | 2861726.62 | 2861726.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-046/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2861726.62, importe_modificado:2861726.62}} | 2861726.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3104.8}} | {1727552/proyecto_INICIO, 1727552/proyecto_PROCESO, 1727552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2512 | Sin observaciones | CHP200301727552 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2861726.62 |  | 2524 | 2861726.62
2020 | CHP200301727662 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394239.36, modificado:394239.36}} | 394239.36 | 7 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 18032 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 18032 | 90 | S | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.04, meta_modificada:18.04}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:COLONIA EL HORIZONTE, 72846 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION A REALIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HORIZOTNTE MUNICIPIO DE MAZAPA DE M | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | 394239.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0010/2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:394239.36, importe_modificado:394239.36}} | 394239.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.04}} | {1727662/proyecto_INICIO, 1727662/proyecto_FIN, 1727662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2513 | Sin observaciones | CHP200301727662 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 394239.36 |  | 2525 | 394239.36
2020 | CHP200301728137 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734798.32, modificado:2734798.32}} | 2734798.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 19379 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 19379 | 184 | S | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZAPOTAL, 74363 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA POTRERILLO -PACAYAL Y CAMINO A EL ZAPOTAL, CARRETERA A EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 5 | 1 | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 2734798.32 | 2734798.32 | 2734798.32 | 2734798.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2734798.32, importe_modificado:2734798.32}} | 2734798.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2363.0}} | {1728137/proyecto_INICIO, 1728137/proyecto_PROCESO, 1728137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2514 | Sin observaciones | CHP200301728137 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2734798.32 |  | 2526 | 2734798.32
2020 | CHP200301728183 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079542.9, modificado:2079542.9}} | 2079542.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS TORONJAS - 19492 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 19492 | 128 | S | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3022.0, meta_modificada:3022.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:EJIDO LAS TORONJAS, 82013 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDA | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-31 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2079542.9, importe_modificado:2079542.9}} | 2079542.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3022.0}} | {1728183/proyecto_INICIO, 1728183/proyecto_FIN, 1728183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2515 | Sin observaciones | CHP200301728183 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2079542.9 |  | 2527 | 2079542.9
2020 | CHP200301728254 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800675.56, modificado:1800675.56}} | 1800675.56 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MIGUEL HIDALGO TERCERA ETAPA - 19667 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 19667 | 396 | S | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2022.8, meta_modificada:2022.8}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MIGUEL HIDALGO, 66636 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO - RINCONADA Y CALLE PRINCIAPL A MIGUEL HIDALGO, CAMINO A RINCONADA | 1 | 2020-04-07 | 2020-06-04 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1800675.56, importe_modificado:18006 | 1800675.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2022.8}} | {1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO, 1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO, 1728254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2516 | Sin observaciones | CHP200301728254 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1800675.56 |  | 2528 | 1800675.56
2020 | CHP200301728362 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861423.5, modificado:1861423.5}} | 1861423.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 20056 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 20056 | 14 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE C | 1 | 2020-05-27 | 2020-07-25 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | 1861423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-049/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1861423.5, importe_modificado:1861423.5}} | 1861423.5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_INICIO, 1728362/proyecto_PROCESO, 1728362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2517 | Sin observaciones | CHP200301728362 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1861423.5 |  | 2529 | 1861423.5
2020 | CHP200301728830 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699283.35, modificado:1699283.35}} | 1699283.35 | 7 | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 21535 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 21535 | 28 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRO - CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON CANTÓN CAMPAMENTO, 70271 EL CAMPAMENTO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1699283.35 | 1699283.35 | 1699283.35 | 1699283.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010-VIV/2020, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1699283.35, importe_modificado:1699283.35}} | 1699283.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1728830/proyecto_INICIO, 1728830/proyecto_PROCESO, 1728830/proyecto_FIN, 1728830/proyecto_PROCESO, 1728830/proyecto_FIN, 1728830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2518 | Sin observaciones | CHP200301728830 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1699283.35 |  | 2530 | 1699283.35
2020 | CHP200301728872 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331869.95, modificado:1331869.95}} | 1331869.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA - 21631 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 21631 | 67 | S | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 00000 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DPB2503V EN DONDE SE CONSTRUY | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | 1331869.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-058/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1331869.95, importe_modificado:1331869.95}} | 1331869.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_INICIO, 1728872/proyecto_PROCESO, 1728872/proyecto_FIN, 1728872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2519 | Sin observaciones | CHP200301728872 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1331869.95 |  | 2531 | 1331869.95
2020 | CHP200301728932 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846096.56, modificado:1846096.56}} | 1846096.56 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL FORTÍN - 21759 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21759 | 90 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EL FORTIN KILÓMETRO 24 + 000 COLONIA EL FORTIN, 00000 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA D | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-03 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1846096.56, importe_modificado:1846096.56}} | 1846096.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_PROCESO, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2520 | Sin observaciones | CHP200301728932 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1846096.56 |  | 2532 | 1846096.56
2020 | CHP200301728936 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772800.0, modificado:3772800.0}} | 3772800 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 21768 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21768 | 253 | S | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOC | 1 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3772800.0, importe_modificado:3772800.0}} | 3772800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_FIN, 1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_PROCESO, 1728936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2521 | Sin observaciones | CHP200301728936 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3772800 |  | 2533 | 3772800
2020 | CHP200301728947 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620000.0, modificado:2620000.0}} | 2620000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BACHÉN DE POCONICHIM - 21791 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21791 | 109 | S | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 COLONIA BACHEN POCONICHIM, 29870 BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCU | 1 | 2020-02-11 | 2020-05-04 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80441, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2620000.0, importe_modificado:2620000.0}} | 2620000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_INICIO, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2522 | Sin observaciones | CHP200301728947 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2620000 |  | 2534 | 2620000
2020 | CHP200301729234 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265901.54, modificado:1265901.54}} | 1265901.54 | 7 | TERMINACIÓN DE VIVIENDA - 22616 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 22616 | 114 | S | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RUBÍ TULIJA, 49677 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL, L | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 1265901.54 | 1265901.54 | 1265901.54 | 1265901.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-073/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1265901.54, importe_modificado:1265901.54}} | 1265901.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1729234/proyecto_INICIO, 1729234/proyecto_FIN, 1729234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2523 | Sin observaciones | CHP200301729234 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1265901.54 |  | 2535 | 1265901.54
2020 | CHP200301729245 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453791.62, modificado:1453791.62}} | 1453791.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07KPR1263R - 22636 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 22636 | 41 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVO OCOTAL BARRIO NUEVO OCOTAL, 00000 NUEVO OCOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA NUEVO OCOTAL, CAMINO A VEINTE DE | 1 | 2020-06-11 | 2020-08-21 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1453791.62, importe_modificado:1453791.62}} | 1453791.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_INICIO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2524 | Sin observaciones | CHP200301729245 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1453791.62 |  | 2536 | 1453791.62
2020 | CHP200301729322 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172798.27, modificado:2172798.27}} | 2172798.27 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIOS - 22842 | Chiapas | 73 | Rayón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 22842 | 85 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE HACE UN RECORRIDO DE 2 KILOMETROS EN CARRETERA ASFALT | 1 | 2020-02-17 | 2020-06-26 | 2172798.27 | 2172798.27 | 2172798.27 | 2172798.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-001/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2172798.27, importe_modificado:2172798.27}} | 2172798.27 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1729322/proyecto_INICIO, 1729322/proyecto_PROCESO, 1729322/proyecto_FIN, 1729322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2525 | Sin observaciones | CHP200301729322 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2172798.27 |  | 2537 | 2172798.27
2020 | CHP200301729346 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26629.05, modificado:26629.05}} | 26629.05 | 7 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (JAGUEY) EN COLONIA EL TRIUNFO AGRARISTA. - 22905 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA | Sin identificar | 22905 | 335 | S | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS. EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBL | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-09 | 26629.05 | 26629.05 | 26629.05 | 26629.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS., monto:26629.05, importe_modificado:26629.05}} | 26629.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729346/proyecto_INICIO, 1729346/proyecto_PROCESO, 1729346/proyecto_FIN, 1729346/proyecto_PROCESO, 1729346/proyecto_FIN, 1729346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2526 | Sin observaciones | CHP200301729346 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 26629.05 |  | 2538 | 26629.05
2020 | CHP200301729374 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7012661.36, modificado:7012661.36}} | 7012661.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 22964 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | Sin identificar | 22964 | 567 | S | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12906.0, meta_modificada:12906.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 82013 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 400 TECHOS FIRMES SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO LA TIGRILLA ENTR | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-18 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/007-IR/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:7012661.36, importe_modificado:7012661.36} | 7012661.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12906.0}} | {1729374/proyecto_PROCESO, 1729374/proyecto_FIN, 1729374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2527 | Sin observaciones | CHP200301729374 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7012661.36 |  | 2539 | 7012661.36
2020 | CHP200301729998 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706941.72, modificado:1706941.72}} | 1706941.72 | 7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO EL YAITE DE 5.30 MTS DE ANCHO CON CONCRETO MIXTO; TRAMO KM 0+000 AL KM 0+320 - 24740 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 24740 | 1199 | S | 0 | 1113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 67690 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO EL YAITE A 5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TUXTL | 1 | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | 1706941.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/006/2020, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1706941.72, importe_modificado:1706941.72}} | 1706941.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1710.0}} | {1729998/proyecto_PROCESO, 1729998/proyecto_INICIO, 1729998/proyecto_FIN, 1729998/proyecto_INICIO, 1729998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 2528 | Sin observaciones | CHP200301729998 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1706941.72 |  | 2540 | 1706941.72
2020 | CHP200301730019 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850407.2, modificado:3850407.2}} | 3850407.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 24813 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 24813 | 90 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA NUEVA REFORMA, 48259 NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GALILEA Y TERRACERIA NUEVA LINDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.5 | 1 | 2020-02-21 | 2020-05-29 | 3850407.2 | 3850407.2 | 3850407.2 | 3850407.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3850407.2, importe_modificado:3850407.2}} | 3850407.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1730019/proyecto_INICIO, 1730019/proyecto_PROCESO, 1730019/proyecto_FIN, 1730019/proyecto_PROCESO, 1730019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2529 | Sin observaciones | CHP200301730019 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3850407.2 |  | 2541 | 3850407.2
2020 | CHP200301730051 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625682.43, modificado:1625682.43}} | 1625682.43 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS - 24922 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 24922 | 112 | S | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2570.0, meta_modificada:2570.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 82060 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO M | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/009-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1625682.43, importe_modificado:1625682.43} | 1625682.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2570.0}} | {1730051/proyecto_INICIO, 1730051/proyecto_FIN, 1730051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2530 | Sin observaciones | CHP200301730051 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1625682.43 |  | 2542 | 1625682.43
2020 | CHP200301730516 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555678.77, modificado:555678.77}} | 555678.77 | 7 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DOCTOR OTTA ENTRE AV. CONSTITUCION NORTE Y AV. 20 DE NOVIEMBRE - 26186 | Chiapas | 32 | Escuintla | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 26186 | 4633 | S | 0 | 4058 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR. OTTA BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. OTTA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DR. OTTA ENTRE AV. C | 1 | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-005/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:555678.77, importe_modificado:555678.77}} | 555678.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_INICIO, 1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_PROCESO, 1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_INICIO, 1730516/proyecto_PROCESO, 1730516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2531 | Sin observaciones | CHP200301730516 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 555678.77 |  | 2543 | 555678.77
2020 | CHP200301735153 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275828.0, modificado:275828.0}} | 275828 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN RUBIO - 26580 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 26580 | 79 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTIN RUBIO, 61047 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAMOS EL TRAMO CARRETERO NO. 195 A UN APROXIMADO DE 15 MINUTOS DE LA CAB | 1 | 2020-03-16 | 2020-04-06 | 275828 | 275828 | 275828 | 275828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:275828.0, importe_modificado:275828.0}} | 275828 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1735153/proyecto_INICIO, 1735153/proyecto_FIN, 1735153/proyecto_PROCESO, 1735153/proyecto_FIN, 1735153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2532 | Sin observaciones | CHP200301735153 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 275828 |  | 2544 | 275828
2020 | CHP200301735375 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348832.05, modificado:1348832.05}} | 1348832.05 | 7 | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CAMELLON CENTRAL EN BOULEVARD CAMINO SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA - 26964 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 26964 | 19433 | S | 0 | 15899 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4425.0, meta_modificada:4425.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA TONALA- PUERTO ARISTA KM 0+000 - SALIDA TONALA - PUERTO ARISTA KM 2+193.13 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 193 BARRIO SAN FELIPE, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA PUERT | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1348832.05 | 1348832.05 | 1348832.05 | 1348832.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/014/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1348832.05, importe_modificado:1348832.05}} | 1348832.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4425.0}} | {1735375/proyecto_PROCESO, 1735375/proyecto_INICIO, 1735375/proyecto_FIN, 1735375/proyecto_INICIO, 1735375/proyecto_PROCESO, 1735375/proyecto_FIN, 1735375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2533 | Sin observaciones | CHP200301735375 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1348832.05 |  | 2545 | 1348832.05
2020 | CHP200301737325 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13689.51, modificado:13689.51}} | 13689.51 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PILALCHÉN - 29543 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 29543 | 4 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165 - CABECERA MUNICIPAL ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE PILALCHÉN, 58993 PILALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE | 1 | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 13689.51 | 13689.51 | 13689.51 | 13689.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-012/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:13689.51, importe_modificado:13689.51}} | 13689.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737325/proyecto_FIN, 1737325/proyecto_INICIO, 1737325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2534 | Sin observaciones | CHP200301737325 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13689.51 |  | 2546 | 13689.51
2020 | CHP200301738452 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784519.84, modificado:784519.84}} | 784519.84 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD BASQUÉN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30872 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 30872 | 15 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA BASQUEN, 00000 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE ACCESO A LA C | 1 | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:784519.84, importe_modificado:784519.84}} | 784519.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2535 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-2 | CHP200301738452 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 784519.84 |  | 2547 | 784519.84
2020 | CHP200301738614 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127141.47, modificado:127141.47}} | 127141.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 31026 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 31026 | 33 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - SANTA ROSA EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 49676 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTR | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | 127141.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:127141.47, importe_modificado:127141.47}} | 127141.47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1738614/proyecto_INICIO, 1738614/proyecto_FIN, 1738614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2536 | Sin observaciones | CHP200301738614 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 127141.47 |  | 2548 | 127141.47
2020 | CHP200301739256 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259909.87, modificado:259909.87}} | 259909.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS TIPO DE DOS POR UNO PUNTO VEINTICINCO METROS - 31815 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 31815 | 22 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALTO DE AGUA - LAS CAROLINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO LA CAROLINAS, 29907 LA CAROLINAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS COSTA | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-13 | 259909.87 | 259909.87 | 259909.87 | 259909.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-075/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:259909.87, importe_modificado:259909.87}} | 259909.87 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1739256/proyecto_INICIO, 1739256/proyecto_PROCESO, 1739256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2537 | Sin observaciones | CHP200301739256 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 259909.87 |  | 2551 | 259909.87
2020 | CHP200301740089 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997947.98, modificado:3997947.98}} | 3997947.98 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 32817 | Chiapas | 20 | La Concordia | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 32817 | 561 | S | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:BRECHA TRAMO LINEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 598 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 82013 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LIN | 1 | 2020-02-10 | 2020-04-20 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3997947.98, importe_modificado:3997947.98}} | 3997947.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1598.0}} | {1740089/proyecto_INICIO, 1740089/proyecto_FIN, 1740089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2538 | Sin observaciones | CHP200301740089 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3997947.98 |  | 2552 | 3997947.98
2020 | CHP200301740093 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096371.88, modificado:2096371.88}} | 2096371.88 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 32819 | Chiapas | 32 | Escuintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 32819 | 479 | S | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LA INDEPENDENCIA, 69101 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y , LA OBRA | 1 | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 2096371.88 | 2096371.88 | 2096371.88 | 2096371.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2096371.88, importe_modificado:2096371.88}} | 2096371.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1740093/proyecto_PROCESO, 1740093/proyecto_INICIO, 1740093/proyecto_PROCESO, 1740093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2539 | Sin observaciones | CHP200301740093 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2096371.88 |  | 2553 | 2096371.88
2020 | CHP200301740513 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328746.71, modificado:1328746.71}} | 1328746.71 | 7 | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA. - 33341 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 33341 | 90 | S | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:EJE VIAL CAMINO A EL PARAISO EJIDO OSUMACINTA, 58590 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA Y CAMINO EL PARAISO, SE ENCUENTRA LA OBRA A 120 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-13 | 1328746.71 | 1328746.71 | 1328746.71 | 1328746.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1328746.71, importe_modificado:1328746.71}} | 1328746.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:261.0}} | {1740513/proyecto_INICIO, 1740513/proyecto_PROCESO, 1740513/proyecto_FIN, 1740513/proyecto_PROCESO, 1740513/proyecto_FIN, 1740513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2540 | Sin observaciones | CHP200301740513 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1328746.71 |  | 2554 | 1328746.71
2020 | CHP200301740569 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768709.14, modificado:3768709.14}} | 3768709.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 33409 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 33409 | 200 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA PRIMARIA. LA IGLESIA PREVISTERI | 1 | 2020-03-01 | 2020-06-28 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | 3768709.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ALC/FISM-129/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768709.14, importe_modificado:3768709.14}} | 3768709.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1740569/proyecto_INICIO, 1740569/proyecto_PROCESO, 1740569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2541 | Sin observaciones | CHP200301740569 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3768709.14 |  | 2555 | 3768709.14
2020 | CHP200301740896 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | 2866618.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO SAN JUAN APOSTOL) - 33793 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 33793 | 232 | S | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 52167 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO SAN JUAN | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | 2866618.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1740896/proyecto_INICIO, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2542 | Sin observaciones | CHP200301740896 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2866618.68 |  | 2556 | 2866618.68
2020 | CHP200301741294 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305269.12, modificado:1305269.12}} | 1305269.12 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE: 07EPR0412Q FRACCIONAMIENTO EL MOJON CABECERA MUNICIPAL - 34353 | Chiapas | 57 | Motozintla | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 34353 | 26 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:275, direccion:PRIVADA FRACCIONAMIENTO EL MOJON FRACCIONAMIENTO EL MOJÓN, 30900 EL MOJÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-FRONTERA COMALAPA Y CAMINO HACIA EL MANGO, LA OBRA ESTA UBICADA A 4.00 KM DE L | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 1305269.12 | 1305269.12 | 1305269.12 | 1305269.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-013/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1305269.12, importe_modificado:1305269.12}} | 1305269.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1741294/proyecto_INICIO, 1741294/proyecto_PROCESO, 1741294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2543 | Sin observaciones | CHP200301741294 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1305269.12 |  | 2557 | 1305269.12
2020 | CHP200301741326 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568040.28, modificado:5567540.28}} | 5568040.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 34389 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34389 | 361 | S | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 750 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 52164 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y , LA LOCALIDAD SE ENC | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5567540.28, importe_modificado:5567540.28}} | 5567540.28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:155.0}} | {1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2544 | Sin observaciones | CHP200301741326 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5568040.28 |  | 2558 | 5567540.28
2020 | CHP200301741434 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848083.58, modificado:1848083.58}} | 1848083.58 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZOPILJA ASENTAMIENTO TZOPILJA - 34525 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34525 | 446 | S | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA TZOPILJA, 61506 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE L | 1 | 2020-01-29 | 2020-02-28 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | 1848083.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-026/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1848083.58, importe_modificado:1848083.58}} | 1848083.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1741434/proyecto_INICIO, 1741434/proyecto_FIN, 1741434/proyecto_PROCESO, 1741434/proyecto_FIN, 1741434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2545 | Sin observaciones | CHP200301741434 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1848083.58 |  | 2559 | 1848083.58
2020 | CHP200301746472 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594043.71, modificado:3594043.71}} | 3594043.71 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 47740 | Chiapas | 87 | Suchiate | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 47740 | 450 | S | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.0, meta_modificada:1993.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR COLONIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE Y CARRETERA JARITAS, CALLE SEXTA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL KINDER | 1 | 2020-04-03 | 2020-08-03 | 3594043.71 | 3594043.71 | 3594043.71 | 3594043.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3594043.71, importe_modificado:3594043.71}} | 3594043.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.0}} | {1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_INICIO, 1746472/proyecto_PROCESO, 1746472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2546 | Sin observaciones | CHP200301746472 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3594043.71 |  | 2590 | 3594043.71
2020 | CHP200301746497 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087262.9, modificado:1087262.9}} | 1087262.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 47849 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 47849 | 97 | S | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS VEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO LAS VEGAS, 69209 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO LAS VEGAS, DESDE CABEC | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1087262.9, importe_modificado:1087262.9}} | 1087262.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2547 | Sin observaciones | CHP200301746497 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1087262.9 |  | 2591 | 1087262.9
2020 | CHP200301746609 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125287.09, modificado:3125287.09}} | 3125287.09 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL EDÉN - 48152 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 48152 | 202 | S | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO EL EDÉN, 52164 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS Y TERRACERIA TRAMO EDEN - PATHUITZ, TERRAC | 1 | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3125287.09, importe_modificado:3125287.09}} | 3125287.09 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}} | {1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_FIN, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2548 | Sin observaciones | CHP200301746609 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3125287.09 |  | 2592 | 3125287.09
2020 | CHP200301746704 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | 544657.55 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 48405 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 48405 | 44 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHATETIC PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCION, 52164 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y | 1 | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | 544657.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1746704/proyecto_INICIO, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2549 | Sin observaciones | CHP200301746704 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 544657.55 |  | 2593 | 544657.55
2020 | CHP200301746988 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5826742.27, modificado:5826106.79}} | 5826742.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 49722 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 49722 | 272 | S | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 52164 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON-CARMEN XAQUILA Y | 1 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/200/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5826110.0, importe_modificado:5826110.0}} | 5826106.79 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:117.0}} | {1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2550 | Sin observaciones | CHP200301746988 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5826742.27 |  | 2594 | 5826106.79
2020 | CHP200301747101 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536227.09, modificado:1536227.09}} | 1536227.09 | 7 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO EL RETIRO - 50035 | Chiapas | 122 | El Parral | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 50035 | 98 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL RETIRO, 73213 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL RETIRO A 50 METROS DEL TEMPLO EVANGÉLICO, lon:-93.02870123, lat:16.27229331}} | 1 | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 1536227.09 | 1536227.09 | 1536227.09 | 1536227.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/02/2020, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1536227.09, importe_modificado:1536227.09}} | 1536227.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1747101/proyecto_FIN, 1747101/proyecto_PROCESO, 1747101/proyecto_INICIO, 1747101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2551 | Sin observaciones | CHP200301747101 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1536227.09 |  | 2595 | 1536227.09
2020 | CHP200301747152 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283520.2, modificado:2283520.2}} | 2283520.2 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENIGNO GÒMEZ CAL Y MAYOR CLAVE: 07EPRO348F - 50161 | Chiapas | 122 | El Parral | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 50161 | 136 | S | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA NORTE ORIENTE CANTON EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, DOMICILIO CONOCIDO EL PARRAL CHIAPAS., lon:-93.00038911, lat | 1 | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2283520.2 | 2283520.2 | 2283520.2 | 2283520.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/03/2020, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2283520.2, importe_modificado:2283520.2}} | 2283520.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747152/proyecto_PROCESO, 1747152/proyecto_INICIO, 1747152/proyecto_FIN, 1747152/proyecto_PROCESO, 1747152/proyecto_FIN, 1747152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2552 | Sin observaciones | CHP200301747152 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2283520.2 |  | 2596 | 2283520.2
2020 | CHP200301741996 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727436.87, modificado:2727436.87}} | 2727436.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME - 35175 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 35175 | 115 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1995.0, meta_modificada:1995.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO S | 1 | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 2727436.87 | 2727436.87 | 2727436.87 | 2727436.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2727436.87, importe_modificado:2727436.87}} | 2727436.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1995.0}} | {1741996/proyecto_INICIO, 1741996/proyecto_FIN, 1741996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2553 | Sin observaciones | CHP200301741996 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2727436.87 |  | 2560 | 2727436.87
2020 | CHP200301742061 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537313.67, modificado:3537313.67}} | 3537313.67 | 7 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. - 35258 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 35258 | 327 | S | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3064.0, meta_modificada:3064.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 50904 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ABARCA TODAS LAS CA | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 3537313.67 | 3537313.67 | 3537313.67 | 3537313.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-068/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3537313.67, importe_modificado:3537313.67}} | 3537313.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3064.0}} | {1742061/proyecto_PROCESO, 1742061/proyecto_INICIO, 1742061/proyecto_PROCESO, 1742061/proyecto_INICIO, 1742061/proyecto_PROCESO, 1742061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2554 | Sin observaciones | CHP200301742061 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3537313.67 |  | 2561 | 3537313.67
2020 | CHP200301742217 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847006.8, modificado:847006.8}} | 847006.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME - 35496 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 35496 | 115 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 54198 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LINDA VISTA, TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATARINA ESTE PROYECTO S | 1 | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 847006.8 | 847006.8 | 847006.8 | 847006.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:847006.8, importe_modificado:847006.8}} | 847006.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1742217/proyecto_PROCESO, 1742217/proyecto_INICIO, 1742217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2555 | Sin observaciones | CHP200301742217 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 847006.8 |  | 2562 | 847006.8
2020 | CHP200301742236 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424374.75, modificado:424374.75}} | 424374.75 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE - 35514 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 35514 | 102 | S | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - NAVIL TAPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE 16 DE SEPTIEMBRE, 58993 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL | 1 | 2020-02-05 | 2020-03-05 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | 424374.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-035/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:424374.75, importe_modificado:424374.75}} | 424374.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1742236/proyecto_FIN, 1742236/proyecto_INICIO, 1742236/proyecto_PROCESO, 1742236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2556 | Sin observaciones | CHP200301742236 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 424374.75 |  | 2563 | 424374.75
2020 | CHP200301742784 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651493.72, modificado:651493.72}} | 651493.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 36159 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 36159 | 928 | S | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAMORA PICO DE ORO - ZAMORA PICO DE ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 55016 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS ESTA A U | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | 651493.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89986, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:651493.72, importe_modificado:651493.72}} | 651493.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1742784/proyecto_INICIO, 1742784/proyecto_FIN, 1742784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2557 | Sin observaciones | CHP200301742784 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 651493.72 |  | 2564 | 651493.72
2020 | CHP200301742846 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324754.42, modificado:6324010.21}} | 6324754.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 36313 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 36313 | 295 | S | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA PRIMERA SECCIÓN, 52164 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - NUEVO PROGRESO Y TERRACE | 1 | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6324010.21, importe_modificado:6324010.21}} | 6324010.21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:127.0}} | {1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2558 | Sin observaciones | CHP200301742846 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6324754.42 |  | 2565 | 6324010.21
2020 | CHP200301742904 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241054.71, modificado:2241054.71}} | 2241054.71 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS AVILÉS - 36466 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 36466 | 105 | S | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SAN MARCOS AVILÉS, 52164 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS VILES Y TERRACERIA | 1 | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2241054.71, importe_modificado:2241054.71}} | 2241054.71 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_PROCESO, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2559 | Sin observaciones | CHP200301742904 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2241054.71 |  | 2566 | 2241054.71
2020 | CHP200301742936 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468320.0, modificado:4468320.0}} | 4468320 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTAN HOMBRES - 36547 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 36547 | 2568 | S | 0 | 1926 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN, 61306 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD BOCHOBÓ ZINACANTÁN., lon:-92.72584425, lat:16.76443892}} | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 4468320 | 4468320 | 4468320 | 4468320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-02VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4468320.0, importe_modificado:4468320.0}} | 4468320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:642.0}} | {1742936/proyecto_INICIO, 1742936/proyecto_PROCESO, 1742936/proyecto_FIN, 1742936/proyecto_PROCESO, 1742936/proyecto_FIN, 1742936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2560 | Sin observaciones | CHP200301742936 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4468320 |  | 2567 | 4468320
2020 | CHP200301742954 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}} | 2589663.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN (BARRIO BUENA VISTA) - 36601 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 36601 | 121 | S | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORRE EL TRAMO DE CHIL | 1 | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}} | 2589663.23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2561 | Sin observaciones | CHP200301742954 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2589663.23 |  | 2568 | 2589663.23
2020 | CHP200301742960 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090000.0, modificado:2090000.0}} | 2090000 | 7 | REHABILITACION DE LA LINEA Y RED DE MEDIA TENSION - 36616 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | Sin identificar | 36616 | 72 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 79218 LLANO GRANDE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA CON EEL EJIDO DE LAGUNA DEL COFR Y , LA OBRA SE LLEVARA A CAB | 1 | 2020-05-08 | 2020-06-07 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/008-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2090000.0, importe_modificado:2090000.0}} | 2090000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1742960/proyecto_INICIO, 1742960/proyecto_FIN, 1742960/proyecto_PROCESO, 1742960/proyecto_FIN, 1742960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2562 | Sin observaciones | CHP200301742960 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2090000 |  | 2569 | 2090000
2020 | CHP200301742995 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272440.0, modificado:2272440.0}} | 2272440 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL BOCHOJBO ZINACANTAN MUJERES - 36695 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 36695 | 2612 | S | 0 | 1959 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE BOCHOJBO ZINACANTAN, 61306 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD BOCHOJBO ZINACANTÁN., lon:-92.72404181, lat:16.75872713}} | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 2272440 | 2272440 | 2272440 | 2272440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-62VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:2272440.0, importe_modificado:2272440.0}} | 2272440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:653.0}} | {1742995/proyecto_INICIO, 1742995/proyecto_PROCESO, 1742995/proyecto_INICIO, 1742995/proyecto_FIN, 1742995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2563 | Sin observaciones | CHP200301742995 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2272440 |  | 2570 | 2272440
2020 | CHP200301743015 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605562.58, modificado:605562.58}} | 605562.58 | 7 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO CLAVE: 07DPB2711B BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 36761 | Chiapas | 57 | Motozintla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 36761 | 151 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE NOVIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MU | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 605562.58 | 605562.58 | 605562.58 | 605562.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-034/2020, contratista:ESDRAS FIDEL ROBLEDO VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:605562.58, importe_modificado:605562.58}} | 605562.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1743015/proyecto_INICIO, 1743015/proyecto_FIN, 1743015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2564 | Sin observaciones | CHP200301743015 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 605562.58 |  | 2571 | 605562.58
2020 | CHP200301743272 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605263.95, modificado:605263.95}} | 605263.95 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 37363 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 37363 | 16 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ARMENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 RANCHERIA ARMENIA, 67286 ARMENIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA ARMENIA, LA OBRA SE REALIZA E | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-27 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-030/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:605263.95, importe_modificado:605263.95}} | 605263.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2565 | Sin observaciones | CHP200301743272 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 605263.95 |  | 2572 | 605263.95
2020 | CHP200301743585 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005239.29, modificado:2005239.29}} | 2005239.29 | 7 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO, EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN RAYÓN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO RAYÓN CHIAPAS, MEXICO. - 38103 | Chiapas | 73 | Rayón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 38103 | 48 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:COLONIA RAYÓN, 47338 LA SOLEDAD, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HAY 93 HABITANTES. EN LA LISTA DE LOS PUEBLOS MÁS P | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2005239.29 | 2005239.29 | 2005239.29 | 2005239.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-009/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2005239.29, importe_modificado:2005239.29}} | 2005239.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1743585/proyecto_PROCESO, 1743585/proyecto_FIN, 1743585/proyecto_INICIO, 1743585/proyecto_FIN, 1743585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2566 | Sin observaciones | CHP200301743585 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2005239.29 |  | 2573 | 2005239.29
2020 | CHP200301743631 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213158.45, modificado:1213158.45}} | 1213158.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE - 38195 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 38195 | 95 | S | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO MINERVA, 48947 MINERVA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA A INDEPENDENCIA DE IGUAL MANERA CAM | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-09 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/11, contratista:JUAN RAUDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1213158.45, importe_modificado:1213158.45}} | 1213158.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {1743631/proyecto_FIN, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2567 | Sin observaciones | CHP200301743631 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1213158.45 |  | 2574 | 1213158.45
2020 | CHP200301743679 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139472.45, modificado:2139472.45}} | 2139472.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN - 38306 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 38306 | 157 | S | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPAN Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SHUMI LA OBRA SE UBICA EN AVE | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2139472.45 | 2139472.45 | 2139472.45 | 2139472.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2139472.45, importe_modificado:2139472.45}} | 2139472.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1743679/proyecto_FIN, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2568 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0 | CHP200301743679 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2139472.45 |  | 2575 | 2139472.45
2020 | CHP200301743829 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251508.44, modificado:251508.44}} | 251508.44 | 7 | EMPEDRADO Y GUARNICION EN CALLE ANGEL ALBINO CORZO - 38637 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 38637 | 83 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:514.5}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:794, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO EJIDO UNIÓN Y PROGRESO, 78368 UNIÓN Y PROGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MOCTEZUMA, CAMINO A VELO DE NOVIA LA OBRA SE LLEVARA ACABO DENTRO DE LA CO | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 251508.44 | 251508.44 | 251508.44 | 251508.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/001/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:251508.44, importe_modificado:251508.44}} | 251508.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.5}} | {1743829/proyecto_INICIO, 1743829/proyecto_PROCESO, 1743829/proyecto_FIN, 1743829/proyecto_PROCESO, 1743829/proyecto_FIN, 1743829/proyecto_INICIO, 1743829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2569 | Sin observaciones | CHP200301743829 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 251508.44 |  | 2576 | 251508.44
2020 | CHP200301743860 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045098.74, modificado:1045098.74}} | 1045098.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 38705 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 38705 | 37 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS COSTEÑOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LOS COSTEÑOS, 67286 LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LOS COSTEÑOS, | 1 | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1045098.74, importe_modificado:1045098.74}} | 1045098.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.5}} | {1743860/proyecto_INICIO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2570 | Sin observaciones | CHP200301743860 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1045098.74 |  | 2577 | 1045098.74
2020 | CHP200301743888 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455922.87, modificado:455922.87}} | 455922.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES - 38792 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 38792 | 82 | S | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:603, direccion:CONTINUACION CAMINO A CHECUTE BARRIO SAN ANTONIO, 30914 SAN ANTONIO LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SIERRA GALEANA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES A 2 H | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-23 | 455922.87 | 455922.87 | 455922.87 | 455922.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-051/2020, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:455922.87, importe_modificado:455922.87}} | 455922.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1743888/proyecto_INICIO, 1743888/proyecto_PROCESO, 1743888/proyecto_FIN, 1743888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2571 | Sin observaciones | CHP200301743888 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 455922.87 |  | 2578 | 455922.87
2020 | CHP200301744197 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804166.36, modificado:804166.36}} | 804166.36 | 7 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA COLONIA EL ROSARIO. - 39469 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MARNOP CONSTRUCCIONES | Sin identificar | 39469 | 178 | S | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA EL ROSARIO, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ORILLAS DE LA LA CARRETERA FEDERAL NO 195. PARA PODER LLE | 1 | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 804166.36 | 804166.36 | 804166.36 | 804166.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:MARNOP CONSTRUCCIONES SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:804166.36, importe_modificado:804166.36}} | 804166.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1744197/proyecto_INICIO, 1744197/proyecto_PROCESO, 1744197/proyecto_FIN, 1744197/proyecto_PROCESO, 1744197/proyecto_FIN, 1744197/proyecto_INICIO, 1744197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2572 | Sin observaciones | CHP200301744197 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 804166.36 |  | 2579 | 804166.36
2020 | CHP200301744547 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144846.05, modificado:1144846.05}} | 1144846.05 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES - 40185 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 40185 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO SATURNINO RÍOS, 29969 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 33.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 1144846.05 | 1144846.05 | 1144846.05 | 1144846.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-066-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1144846.05, importe_modificado:1144846.05}} | 1144846.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | {1744547/proyecto_INICIO, 1744547/proyecto_FIN, 1744547/proyecto_PROCESO, 1744547/proyecto_FIN, 1744547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2573 | Sin observaciones | CHP200301744547 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1144846.05 |  | 2580 | 1144846.05
2020 | CHP200301744610 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829615.74, modificado:829615.74}} | 829615.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE JERICÓ EL SIGLO - 40311 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 40311 | 344 | S | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:COLONIA EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), 30535 EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA LOCALIDAD EN 18 VIVIENDAS | 1 | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 829615.74 | 829615.74 | 829615.74 | 829615.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/030-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:829615.74, importe_modificado:829615.74}} | 829615.74 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1744610/proyecto_INICIO, 1744610/proyecto_FIN, 1744610/proyecto_PROCESO, 1744610/proyecto_FIN, 1744610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2574 | Sin observaciones | CHP200301744610 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 829615.74 |  | 2581 | 829615.74
2020 | CHP200301744698 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979641.58}} | 4980121.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40483 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 40483 | 210 | S | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BENITO JUAREZ BACHAJÓN UBICADA | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} | 4979641.58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN, 1744698/proyecto_PROCESO, 1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2575 | Sin observaciones | CHP200301744698 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4980121.58 |  | 2582 | 4979641.58
2020 | CHP200301745045 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215091.99, modificado:215091.99}} | 215091.99 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE (13 TECHO FIRME) UBICADO EN LA RANCHERÍA CUCAYO 3RA SECCIÓN - 41257 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | Sin identificar | 41257 | 25 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION, 62284 EL CUCAYO 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 215091.99 | 215091.99 | 215091.99 | 215091.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:215091.99, importe_modificado:215091.99}} | 215091.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1745045/proyecto_INICIO, 1745045/proyecto_PROCESO, 1745045/proyecto_INICIO, 1745045/proyecto_FIN, 1745045/proyecto_PROCESO, 1745045/proyecto_FIN, 1745045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2576 | Sin observaciones | CHP200301745045 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 215091.99 |  | 2583 | 215091.99
2020 | CHP200301745399 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078393.0, modificado:1078393.0}} | 1078393 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ EN LA COLONIA LUMIJÁ - 45120 | Chiapas | 89 | Tapachula | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 45120 | 430 | S | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS CALLE DIAZ, CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LUMIJÁ, 71280 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVADIA Y CALLE MIGUEL, CALLE MENDOZA LA ELECTRIFICACION SE ENCUE | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1078393 | 1078393 | 1078393 | 1078393 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1078393.0, importe_modificado:1078393.0}} | 1078393 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2135.0}} | {1745399/proyecto_INICIO, 1745399/proyecto_PROCESO, 1745399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2577 | Sin observaciones | CHP200301745399 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1078393 |  | 2584 | 1078393
2020 | CHP200301745636 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756592.38, modificado:1756592.38}} | 1756592.38 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN CANCUC LOCALIDAD YANCH'EN - 45690 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 45690 | 230 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO BA AQUIL, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.9 | 1 | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 1756592.38 | 1756592.38 | 1756592.38 | 1756592.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1756592.38, importe_modificado:1756592.38}} | 1756592.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.83}} | {1745636/proyecto_INICIO, 1745636/proyecto_FIN, 1745636/proyecto_PROCESO, 1745636/proyecto_FIN, 1745636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2578 | Sin observaciones | CHP200301745636 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1756592.38 |  | 2585 | 1756592.38
2020 | CHP200301745923 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558457.12, modificado:2558457.12}} | 2558457.12 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 46448 | Chiapas | 109 | Yajalón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 46448 | 8700 | S | 0 | 7922 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE Y AVENIDA 3A SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA 4A PONIENTE BARRIO S | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | 2558457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:2558457.12, importe_modificado:2558457.12}} | 2558457.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:334.0}} | {1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_FIN, 1745923/proyecto_INICIO, 1745923/proyecto_PROCESO, 1745923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2579 | Sin observaciones | CHP200301745923 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2558457.12 |  | 2586 | 2558457.12
2020 | CHP200301746316 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | 1289978.41 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN - 47390 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47390 | 105 | S | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN, 52164 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AURORA GRANDE - LA ILUSI | 1 | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | 1289978.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2580 | Sin observaciones | CHP200301746316 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1289978.41 |  | 2587 | 1289978.41
2020 | CHP200301746336 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440259.56, modificado:2440259.56}} | 2440259.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LIBERTAD - 47440 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47440 | 114 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN AGUSTIN LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN MARTIN LIBERTAD, 52164 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTO | 1 | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2440259.56, importe_modificado:2440259.56}} | 2440259.56 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_FIN, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2581 | Sin observaciones | CHP200301746336 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2440259.56 |  | 2588 | 2440259.56
2020 | CHP200301746428 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472837.99, modificado:2472837.99}} | 2472837.99 | 7 | CONSTRUCCION DE 17 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47624 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47624 | 44 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC BARRIO ERMITA, 52010 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE PUEDE LLE | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-19 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | 2472837.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2472837.99, importe_modificado:2472837.99}} | 2472837.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1746428/proyecto_PROCESO, 1746428/proyecto_INICIO, 1746428/proyecto_PROCESO, 1746428/proyecto_FIN, 1746428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2582 | Sin observaciones | CHP200301746428 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2472837.99 |  | 2589 | 2472837.99
2020 | CHP200301747412 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005440.64, modificado:1005440.64}} | 1005440.64 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN JUÁREZ LOCALIDAD ALDAMA 1RA. SECCIÓN - 50891 | Chiapas | 48 | Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 50891 | 87 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO ALDAMA 1RA. SECCIÓN, 29519 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y , ACCESA POR LA CARRETERA DIR | 1 | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 1005440.64 | 1005440.64 | 1005440.64 | 1005440.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:GRUPO IN Y COINFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1005440.64, importe_modificado:1005440.64}} | 1005440.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3780.0}} | {1747412/proyecto_INICIO, 1747412/proyecto_PROCESO, 1747412/proyecto_INICIO, 1747412/proyecto_FIN, 1747412/proyecto_PROCESO, 1747412/proyecto_FIN, 1747412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2583 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre | CHP200301747412 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005440.64 |  | 2597 | 1005440.64
2020 | CHP200301747547 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099385.1, modificado:2099385.1}} | 2099385.1 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN IGNACIO ZARAGOZA - 51305 | Chiapas | 74 | Reforma | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | Sin identificar | 51305 | 74 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 12 TRAMO REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 12 + 250 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 29504 IGNACIO ZARAGOZA, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE REFORMA POR | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 2099385.1 | 2099385.1 | 2099385.1 | 2099385.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-05/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2099385.1, importe_modificado:2099385.1}} | 2099385.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1747547/proyecto_PROCESO, 1747547/proyecto_INICIO, 1747547/proyecto_FIN, 1747547/proyecto_INICIO, 1747547/proyecto_PROCESO, 1747547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2584 | Sin observaciones | CHP200301747547 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2099385.1 |  | 2598 | 2099385.1
2020 | CHP200301747626 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675400.38, modificado:1675400.38}} | 1675400.38 | 7 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ROMULO CALZADA - 51577 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 51577 | 476 | S | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:162, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ROMULO CALZADA LA HERRADURA, 00000 RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CINCO DE MAYO LAS ACCIONES SE | 1 | 2020-04-07 | 2020-06-05 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | 1675400.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-024/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1675400.38, importe_modificado:1675400.38}} | 1675400.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747626/proyecto_INICIO, 1747626/proyecto_PROCESO, 1747626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2585 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301747626 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1675400.38 |  | 2599 | 1675400.38
2020 | CHP200301747688 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | 343994.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN PEDRO ZAPOTAL - 51761 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 51761 | 28 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SAN PEDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA JETJA, SE UBIC | 1 | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | 343994.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2586 | Sin observaciones | CHP200301747688 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 343994.24 |  | 2600 | 343994.24
2020 | CHP200301751613 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5536537.59, modificado:5536537.59}} | 5536537.59 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 62880 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 62880 | 216 | S | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3339.0, meta_modificada:3339.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACH LUM MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO | 1 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 5536537.59 | 5536537.59 | 5536537.59 | 5536537.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5536537.59, importe_modificado:5536537.59}} | 5536537.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3339.0}} | {1751613/proyecto_INICIO, 1751613/proyecto_PROCESO, 1751613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2587 | Sin observaciones | CHP200301751613 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5536537.59 |  | 2631 | 5536537.59
2020 | CHP200301751616 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890880.0, modificado:890880.0}} | 890880 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 1 HOMBRES - 62889 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 62889 | 512 | S | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 1, lon:-92.7389659, lat:16.73179893}} | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 890880 | 890880 | 890880 | 890880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-12VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:890880.0, importe_modificado:890880.0}} | 890880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1751616/proyecto_FIN, 1751616/proyecto_PROCESO, 1751616/proyecto_INICIO, 1751616/proyecto_PROCESO, 1751616/proyecto_INICIO, 1751616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2588 | Sin observaciones | CHP200301751616 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 890880 |  | 2632 | 890880
2020 | CHP200301751987 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449785.18, modificado:3449785.18}} | 3449785.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 64109 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 64109 | 125 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.0, meta_modificada:2788.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA TENANGO Y TERRACERIA CH | 1 | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 3449785.18 | 3449785.18 | 3449785.18 | 3449785.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3449785.18, importe_modificado:3449785.18}} | 3449785.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2788.0}} | {1751987/proyecto_INICIO, 1751987/proyecto_PROCESO, 1751987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2589 | Sin observaciones | CHP200301751987 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3449785.18 |  | 2633 | 3449785.18
2020 | CHP200301752188 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701600.0, modificado:701600.0}} | 701600 | 7 | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO-TZAJALNICH SUBTRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00 - 64632 | Chiapas | 24 | Chanal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 64632 | 400 | S | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ONILJATZAJALNICH DEL KM 0000 | 1 | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 701600 | 701600 | 701600 | 701600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:701600.0, importe_modificado:701600.0}} | 701600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1752188/proyecto_INICIO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2590 | Sin observaciones | CHP200301752188 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 701600 |  | 2634 | 701600
2020 | CHP200301747850 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530719.92, modificado:3530719.92}} | 3530719.92 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIÓN DE 51 CUARTOS DORMITORIOS EN RAYÓN LOCALIDAD EL PINABETO ASENTAMIENTO RAYÓN - 52101 | Chiapas | 73 | Rayón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 52101 | 141 | S | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:COLONIA RAYÓN, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL PINABETO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO RAYÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 92.958056 LATI | 1 | 2020-05-20 | 2020-09-20 | 3530719.92 | 3530719.92 | 3530719.92 | 3530719.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-013/2020, contratista:COEXION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:3530719.92, importe_modificado:3530719.92}} | 3530719.92 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1747850/proyecto_FIN, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_FIN, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_PROCESO, 1747850/proyecto_INICIO, 1747850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2591 | Sin observaciones | CHP200301747850 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3530719.92 |  | 2601 | 3530719.92
2020 | CHP200301747893 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824573.93, modificado:824573.93}} | 824573.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME - 52210 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 52210 | 27 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA. ORIRENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-29 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | 824573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:824573.93, importe_modificado:824573.93}} | 824573.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1747893/proyecto_FIN, 1747893/proyecto_PROCESO, 1747893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2592 | Sin observaciones | CHP200301747893 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 824573.93 |  | 2602 | 824573.93
2020 | CHP200301747943 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749407.0, modificado:1749407.0}} | 1749407 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO QUINTA CALLE PONIENTE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y DÉCIMA AVENIDA NORTE EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 52308 | Chiapas | 87 | Suchiate | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 52308 | 3069 | S | 0 | 2772 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE ORIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 50 ME | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-15 | 1749407 | 1749407 | 1749407 | 1749407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1749407.0, importe_modificado:1749407.0}} | 1749407 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1747943/proyecto_INICIO, 1747943/proyecto_PROCESO, 1747943/proyecto_FIN, 1747943/proyecto_PROCESO, 1747943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2593 | Sin observaciones | CHP200301747943 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1749407 |  | 2603 | 1749407
2020 | CHP200301748076 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693968.3, modificado:1693968.3}} | 1693968.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ANTONIO - 52565 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 52565 | 60 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:349, direccion:RANCHERIA NUEVO ANTONIO, 30215 NUEVO ANTONIO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA TOMANDO RUMBO HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC TOMADO EL DES | 1 | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 1693968.3 | 1693968.3 | 1693968.3 | 1693968.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-018/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1693968.3, importe_modificado:1693968.3}} | 1693968.3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1748076/proyecto_INICIO, 1748076/proyecto_FIN, 1748076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2594 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301748076 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1693968.3 |  | 2604 | 1693968.3
2020 | CHP200301748141 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | 429992.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 52711 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 52711 | 35 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO Y , TERRACERI | 1 | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | 429992.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_INICIO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2595 | Sin observaciones | CHP200301748141 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 429992.8 |  | 2605 | 429992.8
2020 | CHP200301748270 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5349085.72, modificado:5349085.72}} | 5349085.72 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO CENTRO - 53069 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 53069 | 208 | S | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN SACJUN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SACJUN - ALAN SACJU | 1 | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5349085.72, importe_modificado:5349085.72}} | 5349085.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748270/proyecto_PROCESO, 1748270/proyecto_INICIO, 1748270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2596 | Sin observaciones | CHP200301748270 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5349085.72 |  | 2606 | 5349085.72
2020 | CHP200301748523 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787913.3, modificado:787913.3}} | 787913.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME - 53795 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 53795 | 115 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS | 1 | 2020-04-02 | 2020-07-17 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:787913.3, importe_modificado:787913.3}} | 787913.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1748523/proyecto_INICIO, 1748523/proyecto_FIN, 1748523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2597 | Sin observaciones | CHP200301748523 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 787913.3 |  | 2607 | 787913.3
2020 | CHP200301748784 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753638.74, modificado:1753638.74}} | 1753638.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 54492 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 54492 | 98 | S | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29930 EMILIANO ZAPATA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO DE TERRECERIA CON RUMBO AL AZUFRE TENIENDO UN APROXIMADO DE 27 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIP | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1753638.74 | 1753638.74 | 1753638.74 | 1753638.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-013/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1753638.74, importe_modificado:1753638.74}} | 1753638.74 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1748784/proyecto_INICIO, 1748784/proyecto_PROCESO, 1748784/proyecto_FIN, 1748784/proyecto_PROCESO, 1748784/proyecto_FIN, 1748784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2598 | Sin observaciones | CHP200301748784 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1753638.74 |  | 2608 | 1753638.74
2020 | CHP200301748870 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675196.37, modificado:1675196.37}} | 1675196.37 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 54735 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 54735 | 198 | S | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4220.0, meta_modificada:4220.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE Y CALLEJON SUR ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR PARA SALIR A LA OBRA PARTIMOS DEL PARQUE MUNICIP | 1 | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 1675196.37 | 1675196.37 | 1675196.37 | 1675196.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83653, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1675196.37, importe_modificado:1675196.37}} | 1675196.37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4220.0}} | {1748870/proyecto_FIN, 1748870/proyecto_PROCESO, 1748870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2599 | Sin observaciones | CHP200301748870 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1675196.37 |  | 2609 | 1675196.37
2020 | CHP200301748905 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856000.0, modificado:1856000.0}} | 1856000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AMADOR HERNÁNDEZ - 54854 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 54854 | 189 | S | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN QUINTIN Y CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC | 1 | 2020-01-07 | 2020-02-28 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89242, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1856000.0, importe_modificado:1856000.0}} | 1856000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8800.0}} | {1748905/proyecto_PROCESO, 1748905/proyecto_FIN, 1748905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2600 | Sin observaciones | CHP200301748905 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1856000 |  | 2610 | 1856000
2020 | CHP200301749092 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029996.65, modificado:1029996.65}} | 1029996.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MATEO - 55295 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 55295 | 110 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:872.0, meta_modificada:872.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA SAN MATEO, 29950 SAN MATEO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1029996.65 | 1029996.65 | 1029996.65 | 1029996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0008/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1029996.65, importe_modificado:1029996.65}} | 1029996.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:872.0}} | {1749092/proyecto_INICIO, 1749092/proyecto_FIN, 1749092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2601 | Sin observaciones | CHP200301749092 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1029996.65 |  | 2611 | 1029996.65
2020 | CHP200301749143 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253041.62, modificado:1253041.62}} | 1253041.62 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - 55444 | Chiapas | 20 | La Concordia | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 55444 | 1100 | S | 0 | 1057 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO EL DIAMANTE DE ECHEVERRIA - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAM | 1 | 2020-05-15 | 2020-07-18 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1253041.62, importe_modificado:1253041.62}} | 1253041.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0}} | {1749143/proyecto_FIN, 1749143/proyecto_PROCESO, 1749143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2602 | Sin observaciones | CHP200301749143 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1253041.62 |  | 2612 | 1253041.62
2020 | CHP200301749488 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914124.36, modificado:914124.36}} | 914124.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56700 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 56700 | 190 | S | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUZENA BARRIO EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE DALIA, CALLE TULIPANES PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA ROTONDA DE LA SIBATECA DOBL | 1 | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 914124.36 | 914124.36 | 914124.36 | 914124.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0023/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:914124.36, importe_modificado:914124.36}} | 914124.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {1749488/proyecto_PROCESO, 1749488/proyecto_INICIO, 1749488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2603 | Sin observaciones | CHP200301749488 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 914124.36 |  | 2613 | 914124.36
2020 | CHP200301749618 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426626.0, modificado:1426626.0}} | 1426626 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CARIBAL - 57056 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Sin identificar | 57056 | 119 | S | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MORELOS Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TE | 1 | 2020-02-15 | 2020-03-31 | 1426626 | 1426626 | 1426626 | 1426626 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83660, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1426626.0, importe_modificado:1426626.0}} | 1426626 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1749618/proyecto_INICIO, 1749618/proyecto_FIN, 1749618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2604 | Sin observaciones | CHP200301749618 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1426626 |  | 2614 | 1426626
2020 | CHP200301749648 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964276.2, modificado:964276.2}} | 964276.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSITA - 57129 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 57129 | 134 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ROSITA, 29950 SANTA ROSITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUSPIRO OJO DE AGUA Y TERRACERIA SAN | 1 | 2020-01-15 | 2020-03-15 | 964276.2 | 964276.2 | 964276.2 | 964276.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0029/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:964276.2, importe_modificado:964276.2}} | 964276.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} | {1749648/proyecto_INICIO, 1749648/proyecto_FIN, 1749648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2605 | Sin observaciones | CHP200301749648 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 964276.2 |  | 2615 | 964276.2
2020 | CHP200301749757 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558632.8, modificado:558632.8}} | 558632.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL CARMEN - 57553 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 57553 | 150 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | 558632.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83661, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:558632.8, importe_modificado:558632.8}} | 558632.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1749757/proyecto_INICIO, 1749757/proyecto_PROCESO, 1749757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2606 | Sin observaciones | CHP200301749757 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 558632.8 |  | 2616 | 558632.8
2020 | CHP200301750116 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415576.03, modificado:415576.03}} | 415576.03 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 58625 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 58625 | 42 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL B. EL CIELITO, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRE | 1 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85153, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:415576.03, importe_modificado:415576.03}} | 415576.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_PROCESO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2607 | Sin observaciones | CHP200301750116 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 415576.03 |  | 2617 | 415576.03
2020 | CHP200301750408 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | 264601.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME (SECTOR 2) - 59341 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 59341 | 60 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE | 1 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | 264601.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1750408/proyecto_INICIO, 1750408/proyecto_FIN, 1750408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2608 | Sin observaciones | CHP200301750408 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 264601.8 |  | 2618 | 264601.8
2020 | CHP200301750410 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307344.55, modificado:307344.55}} | 307344.55 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS - 59344 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 59344 | 15 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA NUEVO POBALDO SAKIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA | 1 | 2020-03-27 | 2020-04-23 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | 307344.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:307344.55, importe_modificado:307344.55}} | 307344.55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1750410/proyecto_FIN, 1750410/proyecto_PROCESO, 1750410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2609 | Sin observaciones | CHP200301750410 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 307344.55 |  | 2619 | 307344.55
2020 | CHP200301750429 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470058.72, modificado:1470058.72}} | 1470058.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 59400 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 59400 | 768 | S | 0 | 754 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7434.0, meta_modificada:7434.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CARRETERA EL GUANAL, TER | 1 | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 1470058.72 | 1470058.72 | 1470058.72 | 1470058.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83647, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1470058.72, importe_modificado:1470058.72}} | 1470058.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7434.0}} | {1750429/proyecto_INICIO, 1750429/proyecto_PROCESO, 1750429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2610 | Sin observaciones | CHP200301750429 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1470058.72 |  | 2620 | 1470058.72
2020 | CHP200301750583 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | 343994.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN MIGUEL JOCOTAQUIN - 59805 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 59805 | 28 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:836, direccion:TERRACERÍA TRAMO XEXAL JOCOTAQUIN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, 29940 SAN MIGUEL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - XEXAL JOC | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86055, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | 343994.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_INICIO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2611 | Sin observaciones | CHP200301750583 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 343994.24 |  | 2621 | 343994.24
2020 | CHP200301750587 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | 659322.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 59811 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 59811 | 54 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 53. | 1 | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | 659322.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2612 | Sin observaciones | CHP200301750587 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 659322.3 |  | 2622 | 659322.3
2020 | CHP200301750595 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011241.13, modificado:2011241.13}} | 2011241.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 59835 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 59835 | 5311 | S | 0 | 5227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1783.0, meta_modificada:1783.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 189 + 900 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FLOR DE CACAO Y TERRACERIA SAN ANTONIO, | 1 | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 2011241.13 | 2011241.13 | 2011241.13 | 2011241.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0060/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2011241.13, importe_modificado:2011241.13}} | 2011241.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1783.0}} | {1750595/proyecto_INICIO, 1750595/proyecto_FIN, 1750595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2613 | Sin observaciones | CHP200301750595 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2011241.13 |  | 2623 | 2011241.13
2020 | CHP200301750675 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627104.0, modificado:1627104.0}} | 1627104 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO JERUSALÉN - 60073 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 60073 | 295 | S | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44207.0, meta_modificada:44207.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA BALAXTE, TE | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-15 | 1627104 | 1627104 | 1627104 | 1627104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1627104.0, importe_modificado:1627104.0}} | 1627104 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44207.0}} | {1750675/proyecto_PROCESO, 1750675/proyecto_FIN, 1750675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2614 | Sin observaciones | CHP200301750675 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1627104 |  | 2624 | 1627104
2020 | CHP200301750686 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 60108 | Chiapas | 21 | Copainalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | Sin identificar | 60108 | 46 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS MANGOS BARRIO POHAPACK, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MEZCALAPA Y CALLE TERCERA OTE. NTE., LA OBRA SE ENCUENTRA LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA EN EL BARRIO POHAPACK ENT | 1 | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1750686/proyecto_INICIO, 1750686/proyecto_FIN, 1750686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2615 | Sin observaciones | CHP200301750686 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 2625 | 500000
2020 | CHP200301751067 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579458.2, modificado:3579458.2}} | 3579458.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JATATE EN OCOSINGO FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL - 61181 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 61181 | 301 | S | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3134.0, meta_modificada:3134.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA JATATE FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JATATE Y CALLE PALENQUE, AVENIDA VEGAS PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR LA 1A AVENIDA SUR SE TOMA LA CALLE CENT | 1 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 3579458.2 | 3579458.2 | 3579458.2 | 3579458.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2020, contratista:JOSE ANTONIO GUIZAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3579458.2, importe_modificado:3579458.2}} | 3579458.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3134.0}} | {1751067/proyecto_PROCESO, 1751067/proyecto_FIN, 1751067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2616 | Sin observaciones | CHP200301751067 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3579458.2 |  | 2626 | 3579458.2
2020 | CHP200301751411 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}} | 62922.11 | 7 | SUMINISTRO DE CUARENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 62255 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 62255 | 93 | S | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 41.60 KMS. DE LA CA | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}} | 62922.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1751411/proyecto_INICIO, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_FIN, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2617 | Sin observaciones | CHP200301751411 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 62922.11 |  | 2627 | 62922.11
2020 | CHP200301751415 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}} | 31461.06 | 7 | SUMINISTRO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MEBATON - 62265 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 62265 | 446 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAHILTE 3RA SECCIÓN - MEBATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MEBATON, 29940 MEBATÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO HAILTE 3RA SECCION - MEBATON Y , LA OBRA SE EJE | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}} | 31461.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751415/proyecto_INICIO, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2618 | Sin observaciones | CHP200301751415 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31461.06 |  | 2628 | 31461.06
2020 | CHP200301751436 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117978.96, modificado:117978.96}} | 117978.96 | 7 | SUMINISTRO DE SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CACATEEL - 62328 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 62328 | 174 | S | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALÁ Y CAMINO JOL CACUALA, SE UBICA A 47.90 KMS. DE LA CA | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:117978.96, importe_modificado:117978.96}} | 117978.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1751436/proyecto_FIN, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2619 | Sin observaciones | CHP200301751436 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 117978.96 |  | 2629 | 117978.96
2020 | CHP200301751530 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105063.81, modificado:2105063.81}} | 2105063.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT: 07DPR1204R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CALVITO), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRRANZA - 62593 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 62593 | 128 | S | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:175, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO (EL CALVITO), 30203 SAN FRANCISCO (EL CALVITO), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO Y CALLE AGUASCALIENTES, SE ENCUENTRA A ORILLA | 1 | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2105063.81 | 2105063.81 | 2105063.81 | 2105063.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-035/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2105063.81, importe_modificado:2105063.81}} | 2105063.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751530/proyecto_PROCESO, 1751530/proyecto_FIN, 1751530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2620 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301751530 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2105063.81 |  | 2630 | 2105063.81
2020 | CHP200301752299 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793337.0, modificado:3793337.0}} | 3793337 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN - 64966 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 64966 | 1501 | S | 0 | 1336 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3530.0, meta_modificada:3530.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ Y C. POETISA ROSARIO CASTELLANOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MARIA ESTH | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3793337 | 3793337 | 3793337 | 3793337 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3793337.0, importe_modificado:3793337.0}} | 3793337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3530.0}} | {1752299/proyecto_INICIO, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN, 1752299/proyecto_PROCESO, 1752299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2621 | Sin observaciones | CHP200301752299 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3793337 |  | 2635 | 3793337
2020 | CHP200301752313 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744516.0, modificado:2744516.0}} | 2744516 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM - 65020 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 65020 | 1087 | S | 0 | 968 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.79, meta_modificada:2304.79}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BALANCUM MONTE SINAI Y RIO EUFRATES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NUEVA JERUSALEM, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LA TOMA Y CALLE RIO EUFRATES, CALLE SIN NOMBRE L | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2744516 | 2744516 | 2744516 | 2744516 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2020, contratista:ARFRAN CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2744516.0, importe_modificado:2744516.0}} | 2744516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.79}} | {1752313/proyecto_INICIO, 1752313/proyecto_PROCESO, 1752313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2622 | Sin observaciones | CHP200301752313 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2744516 |  | 2636 | 2744516
2020 | CHP200301752438 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | 1732936.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65409 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 65409 | 58 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JETJA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE R | 1 | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | 1732936.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2623 | Sin observaciones | CHP200301752438 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1732936.92 |  | 2637 | 1732936.92
2020 | CHP200301752528 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833413.89, modificado:2833413.89}} | 2833413.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL JOBO - 65620 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 65620 | 82 | S | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.0, meta_modificada:2491.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3129, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL JOBO, 29950 EL JOBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MINAS Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CAMINO LAS | 1 | 2020-01-15 | 2020-05-15 | 2833413.89 | 2833413.89 | 2833413.89 | 2833413.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0112/2020, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2833413.89, importe_modificado:2833413.89}} | 2833413.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.0}} | {1752528/proyecto_INICIO, 1752528/proyecto_PROCESO, 1752528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2624 | Sin observaciones | CHP200301752528 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2833413.89 |  | 2638 | 2833413.89
2020 | CHP200301756109 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103372.19, modificado:103372.19}} | 103372.19 | 7 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH - 81494 | Chiapas | 2 | Acala | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 81494 | 25 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN E | 1 | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:103372.19, importe_modificado:103372.19}} | 103372.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1756109/proyecto_INICIO, 1756109/proyecto_FIN, 1756109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2625 | Sin observaciones | CHP200301756109 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 103372.19 |  | 2669 | 103372.19
2020 | CHP200301756536 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452949.67, modificado:452949.67}} | 452949.67 | 7 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 82739 | Chiapas | 47 | Jitotol | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 82739 | 100 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SAN JUAN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL SUR PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL Y UNA CUADRA HACIA EL ORIE | 1 | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | 452949.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vasquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:452949.67, importe_modificado:452949.67}} | 452949.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {1756536/proyecto_INICIO, 1756536/proyecto_PROCESO, 1756536/proyecto_FIN, 1756536/proyecto_PROCESO, 1756536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2626 | Sin observaciones | CHP200301756536 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 452949.67 |  | 2670 | 452949.67
2020 | CHP200301756888 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297849.89, modificado:297849.89}} | 297849.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 83758 | Chiapas | 31 | Chilón | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 83758 | 2641 | S | 0 | 2422 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO UBICADO ENTRE C | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:297849.89, importe_modificado:297849.89}} | 297849.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756888/proyecto_PROCESO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2627 | Sin observaciones | CHP200301756888 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 297849.89 |  | 2671 | 297849.89
2020 | CHP200301757289 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644573.63, modificado:644573.63}} | 644573.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENAVISTA - 84962 | Chiapas | 2 | Acala | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 84962 | 270 | S | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO | 1 | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0017/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:644573.63, importe_modificado:644573.63}} | 644573.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.8}} | {1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_PROCESO, 1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2628 | Sin observaciones | CHP200301757289 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 644573.63 |  | 2672 | 644573.63
2020 | CHP200301752626 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | 1268575.29 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME (SECTOR 2) - 65787 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 65787 | 90 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCIÓN HUITUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE L | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | 1268575.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1752626/proyecto_INICIO, 1752626/proyecto_FIN, 1752626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2629 | Sin observaciones | CHP200301752626 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1268575.29 |  | 2639 | 1268575.29
2020 | CHP200301752684 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513547.93, modificado:1303827.59}} | 1513547.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65881 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 65881 | 160 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE INNOMINADA SALIMOS DEL CENTRO NOS DIRIJIMOS A LA AL | 1 | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1303827.59 | 1303827.59 | 1303827.59 | 1303827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1513547.93, importe_modificado:1513547.93}} | 1303827.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1752684/proyecto_INICIO, 1752684/proyecto_PROCESO, 1752684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE PRESUPUESTO CON $1,513,547.93 , SE PAGO $1,303,827.59, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE $209,720.34 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17}} | 2630 | Sin observaciones | CHP200301752684 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1513547.93 |  | 2640 | 1303827.59
2020 | CHP200301753028 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159802.92, modificado:159802.92}} | 159802.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 66897 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 66897 | 586 | S | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA MIELERA Y CARRETERA EL BOSQUE, CARRETERA EL MIRADOR PARA | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 159802.92 | 159802.92 | 159802.92 | 159802.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:159802.92, importe_modificado:159802.92}} | 159802.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {1753028/proyecto_FIN, 1753028/proyecto_PROCESO, 1753028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2631 | Sin observaciones | CHP200301753028 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 159802.92 |  | 2641 | 159802.92
2020 | CHP200301753099 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130685.69, modificado:2130685.69}} | 2130685.69 | 7 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD RÍO SAN PEDRO - 67111 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 67111 | 50 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.0, meta_modificada:4435.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:920, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHABAN - RIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO RIO SAN PEDRO, 29940 RÍO SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHABAN CHABAN RÍO SAN PEDRO Y , LA OBRA SE E | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2130685.69, importe_modificado:2130685.69} | 2130685.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.0}} | {1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_FIN, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2632 | Sin observaciones | CHP200301753099 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2130685.69 |  | 2642 | 2130685.69
2020 | CHP200301753135 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435373.46, modificado:1435373.46}} | 1435373.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67197 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Sin identificar | 67197 | 171 | S | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNANCIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SU | 1 | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1435373.46 | 1435373.46 | 1435373.46 | 1435373.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1435373.46, importe_modificado:1435373.46}} | 1435373.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1072.0}} | {1753135/proyecto_INICIO, 1753135/proyecto_PROCESO, 1753135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2633 | Sin observaciones | CHP200301753135 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1435373.46 |  | 2643 | 1435373.46
2020 | CHP200301753151 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116652.93, modificado:1116652.93}} | 1116652.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67230 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 67230 | 2068 | S | 0 | 1845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CENTRO DE LA CIUDAD N | 1 | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 1116652.93 | 1116652.93 | 1116652.93 | 1116652.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1116652.93, importe_modificado:1116652.93}} | 1116652.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.0}} | {1753151/proyecto_INICIO, 1753151/proyecto_PROCESO, 1753151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2634 | Sin observaciones | CHP200301753151 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1116652.93 |  | 2644 | 1116652.93
2020 | CHP200301753271 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACUALÁ - 67520 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 67520 | 149 | S | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 410 EJIDO JOL CACUALÁ, 29940 JOL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL Y TERRACERIA BAMINAS, SE UBICA A 39. | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86195, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO, 1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2635 | Sin observaciones | CHP200301753271 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1834635.96 |  | 2645 | 1834635.96
2020 | CHP200301753290 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851036.27, modificado:1851036.27}} | 1851036.27 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 67559 | Chiapas | 33 | Francisco León | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 67559 | 570 | S | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CARRETERA A RUIZ CORTINEZ, CALLE CENTRAL CALLE AL MARGEN DEL ARROYO QUE ATRAVIE | 1 | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1851036.27, importe_modificado:1851036.27}} | 1851036.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2636 | Sin observaciones | CHP200301753290 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1851036.27 |  | 2646 | 1851036.27
2020 | CHP200301753328 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041207.44, modificado:2041207.44}} | 2041207.44 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 67687 | Chiapas | 33 | Francisco León | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 67687 | 137 | S | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO GUADALUPE SARDINA, 29562 GUADALUPE SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL LA SARDINA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDA | 1 | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 2041207.44 | 2041207.44 | 2041207.44 | 2041207.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-002/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2041207.44, importe_modificado:2041207.44}} | 2041207.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1753328/proyecto_INICIO, 1753328/proyecto_PROCESO, 1753328/proyecto_FIN, 1753328/proyecto_PROCESO, 1753328/proyecto_FIN, 1753328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2637 | Sin observaciones | CHP200301753328 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2041207.44 |  | 2647 | 2041207.44
2020 | CHP200301753504 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}} | 831319.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 68211 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 68211 | 68 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - BACHAJON KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29940 VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANAC CHAWUC Y CARRETERA LA LIBERTAD, SE UBI | 1 | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | 831319.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1753504/proyecto_INICIO, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2638 | Sin observaciones | CHP200301753504 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 831319.42 |  | 2648 | 831319.42
2020 | CHP200301753758 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592726.74, modificado:592726.74}} | 592726.74 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 68878 | Chiapas | 47 | Jitotol | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 68878 | 125 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO FRACCIONAMIENTO 08 DE JUNIO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, EL BARRIO FRACCIONAMIENTO 08 DE JUNIO SE ENCUEN | 1 | 2020-05-25 | 2020-06-26 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | 592726.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:Edgar Herberto Rodriguez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:592726.74, importe_modificado:592726.74}} | 592726.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {1753758/proyecto_INICIO, 1753758/proyecto_FIN, 1753758/proyecto_PROCESO, 1753758/proyecto_FIN, 1753758/proyecto_PROCESO, 1753758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2639 | Sin observaciones | CHP200301753758 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 592726.74 |  | 2649 | 592726.74
2020 | CHP200301753908 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433201.51, modificado:433201.51}} | 433201.51 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE 10.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 69273 | Chiapas | 33 | Francisco León | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 69273 | 348 | S | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTI | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-014/2020, contratista:HERMES ALONSO RIVERO LAZARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:433201.51, importe_modificado:433201.51}} | 433201.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1753908/proyecto_FIN, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2640 | Sin observaciones | CHP200301753908 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 433201.51 |  | 2650 | 433201.51
2020 | CHP200301753975 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | 3000000 | 7 | REHABILITACION DE CAINO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL-DESVIO TULIPAN - 69413 | Chiapas | 33 | Francisco León | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 69413 | 348 | S | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE A FRANCISCO LEON EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA DEL DESVIO A SAN JOSE MASPA | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-015/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | 3000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}} | {1753975/proyecto_INICIO, 1753975/proyecto_FIN, 1753975/proyecto_PROCESO, 1753975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2641 | Sin observaciones | CHP200301753975 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3000000 |  | 2651 | 3000000
2020 | CHP200301753994 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190471.42, modificado:2190471.42}} | 2190471.42 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO PRINCIPAL YOCHIBJA ¿ BAWITZ SINAÍ - 69452 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 69452 | 38 | S | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI Y , LA OBRA SE EJEC | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2190471.42, importe_modificado:2190471.42}} | 2190471.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2642 | Sin observaciones | CHP200301753994 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2190471.42 |  | 2652 | 2190471.42
2020 | CHP200301754001 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441887.2, modificado:441887.2}} | 441887.2 | 7 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 69463 | Chiapas | 33 | Francisco León | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 69463 | 6 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:80, direccion:CALLE RIVERA SAN JUAN EJIDO SAN JUAN, 29560 SAN JUAN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AGUA POTABLE DE LA RIVERA SAN JUAN, lon:-93.33274858, lat:17.32000 | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 441887.2 | 441887.2 | 441887.2 | 441887.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-012/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:441887.2, importe_modificado:441887.2}} | 441887.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}} | {1754001/proyecto_PROCESO, 1754001/proyecto_INICIO, 1754001/proyecto_PROCESO, 1754001/proyecto_FIN, 1754001/proyecto_INICIO, 1754001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2643 | Sin observaciones | CHP200301754001 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 441887.2 |  | 2653 | 441887.2
2020 | CHP200301754047 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717147.04, modificado:717147.04}} | 717147.04 | 7 | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS DE RIO NEGRO A VIEJO PARAISO - 69563 | Chiapas | 33 | Francisco León | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 69563 | 51 | S | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PARAISO EJIDO PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA DE RI NEGRO A VIEJO PARAISO, lon:-93.27240535, lat:17.2 | 1 | 2020-07-06 | 2020-10-05 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-018/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:717147.04, importe_modificado:717147.04}} | 717147.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}} | {1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_INICIO, 1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_FIN, 1754047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2644 | Sin observaciones | CHP200301754047 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 717147.04 |  | 2654 | 717147.04
2020 | CHP200301754119 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728799.26, modificado:1728799.26}} | 1728799.26 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE ACCESO A COBACH) BARRIO JUAN BECERRA - 69768 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 69768 | 208 | S | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.6, meta_modificada:1475.6}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL COBACH BARRIO JUAN BECERRA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE PASA LA | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 1728799.26 | 1728799.26 | 1728799.26 | 1728799.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JUAN JACOBO ACEBO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1728799.26, importe_modificado:1728799.26}} | 1728799.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.6}} | {1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_PROCESO, 1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_FIN, 1754119/proyecto_INICIO, 1754119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2645 | Sin observaciones | CHP200301754119 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1728799.26 |  | 2655 | 1728799.26
2020 | CHP200301754332 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477466.42, modificado:477466.42}} | 477466.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 70612 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 70612 | 208 | S | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SACUN PALMA Y CAMINO TZAJALTEEL, SE UBICA A 77 | 1 | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:477466.42, importe_modificado:477466.42}} | 477466.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2646 | Sin observaciones | CHP200301754332 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 477466.42 |  | 2656 | 477466.42
2020 | CHP200301754359 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077007.49, modificado:3063976.2}} | 3077007.49 | 7 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: CRUCERO CANXANIL A CANXANIL SEGUNDA Y LA INDEPENDENCIA - 70699 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 70699 | 106 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CANXANIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBI | 1 | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3077007.49, importe_modificado:3077007.49}} | 3063976.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_FIN, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2647 | Sin observaciones | CHP200301754359 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3077007.49 |  | 2657 | 3063976.2
2020 | CHP200301754484 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247835.75, modificado:247835.75}} | 247835.75 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71033 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 71033 | 22 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE D | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 247835.75 | 247835.75 | 247835.75 | 247835.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:986128.15, importe_modificado:986128.15}} | 247835.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1754484/proyecto_PROCESO, 1754484/proyecto_INICIO, 1754484/proyecto_FIN, 1754484/proyecto_PROCESO, 1754484/proyecto_FIN, 1754484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2648 | Sin observaciones | CHP200301754484 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 247835.75 |  | 2658 | 247835.75
2020 | CHP200301754580 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347657.63, modificado:3347657.63}} | 3347657.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GIRASOL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 71390 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 71390 | 60 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE NAYARIT, AVENIDA COLIMA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 3347657.63 | 3347657.63 | 3347657.63 | 3347657.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5014240.93, importe_modificado:5014240.93}} | 3347657.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}} | {1754580/proyecto_INICIO, 1754580/proyecto_PROCESO, 1754580/proyecto_FIN, 1754580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2649 | Sin observaciones | CHP200301754580 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3347657.63 |  | 2659 | 3347657.63
2020 | CHP200301755115 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756599.25, modificado:1756599.25}} | 1756599.25 | 7 | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 74274 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 74274 | 12687 | S | 0 | 4230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR - PIJIJIAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 , 00000 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OLLA SE ENCUENTRA A 500 METROS A PARTIR DEL RANCHO EL PORVENIR, lon:-9 | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-30 | 1756599.25 | 1756599.25 | 1756599.25 | 1756599.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JESUS GUTIERREZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1756599.25, importe_modificado:1756599.25}} | 1756599.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755115/proyecto_INICIO, 1755115/proyecto_PROCESO, 1755115/proyecto_FIN, 1755115/proyecto_INICIO, 1755115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2650 | Sin observaciones | CHP200301755115 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1756599.25 |  | 2660 | 1756599.25
2020 | CHP200301755235 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | 156600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ANTONIO ALTO MUJERES - 75912 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 75912 | 180 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD SAN ANTONIO ALTO, lon:-92.76653497, lat:16.69404217}} | 1 | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-82VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}} | 156600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1755235/proyecto_INICIO, 1755235/proyecto_FIN, 1755235/proyecto_PROCESO, 1755235/proyecto_FIN, 1755235/proyecto_INICIO, 1755235/proyecto_PROCESO, 1755235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2651 | Sin observaciones | CHP200301755235 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 156600 |  | 2661 | 156600
2020 | CHP200301755451 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423708.83, modificado:1423708.83}} | 1423708.83 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB (BARRIO CENTRO 1) - 79712 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 79712 | 343 | S | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 BARRIO YOCHIB-BARRIO CENTRO 1, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE DE | 1 | 2020-06-04 | 2020-07-04 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | 1423708.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-070/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1423708.83, importe_modificado:1423708.83}} | 1423708.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_FIN, 1755451/proyecto_PROCESO, 1755451/proyecto_INICIO, 1755451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2652 | Sin observaciones | CHP200301755451 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1423708.83 |  | 2662 | 1423708.83
2020 | CHP200301755540 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689661.11, modificado:689661.11}} | 689661.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN CHILON, LOCALIDAD MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 79928 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 79928 | 14 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS PRIMERA SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE SAN PEDRO Y CAMINO MORELI | 1 | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:689661.11, importe_modificado:689661.11}} | 689661.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2653 | Sin observaciones | CHP200301755540 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 689661.11 |  | 2663 | 689661.11
2020 | CHP200301755771 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999126.77, modificado:4999126.77}} | 4999126.77 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM. 0+000 AL 1+000 - 80519 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 80519 | 97 | S | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL PROGRESO - TECOYTAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 CANTON TECOYTAC, 30898 TECOYTAC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIP | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4999126.77, importe_modificado:4999126.77}} | 4999126.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1755771/proyecto_INICIO, 1755771/proyecto_FIN, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_FIN, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2654 | Sin observaciones | CHP200301755771 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4999126.77 |  | 2664 | 4999126.77
2020 | CHP200301755774 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2885802.52, modificado:2885802.52}} | 2885802.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO - 80525 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 80525 | 184 | S | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA | 1 | 2020-02-20 | 2020-05-19 | 2885802.52 | 2885802.52 | 2885802.52 | 2885802.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-BANOBRAS-016/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2885802.52, importe_modificado:2885802.52}} | 2885802.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755774/proyecto_INICIO, 1755774/proyecto_PROCESO, 1755774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2655 | Sin observaciones | CHP200301755774 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2885802.52 |  | 2665 | 2885802.52
2020 | CHP200301755827 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}} | 113854.52 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 80679 | Chiapas | 31 | Chilón | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 80679 | 83 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA BARRANCA PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ EN AVE | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}} | 113854.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755827/proyecto_INICIO, 1755827/proyecto_PROCESO, 1755827/proyecto_FIN, 1755827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2656 | Sin observaciones | CHP200301755827 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 113854.52 |  | 2666 | 113854.52
2020 | CHP200301756046 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310278.65, modificado:3310278.65}} | 3310278.65 | 7 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 81305 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 81305 | 1214 | S | 0 | 1214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR | 1 | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 3310278.65 | 3310278.65 | 3310278.65 | 3310278.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3310278.65, importe_modificado:3310278.65} | 3310278.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1756046/proyecto_INICIO, 1756046/proyecto_PROCESO, 1756046/proyecto_FIN, 1756046/proyecto_INICIO, 1756046/proyecto_PROCESO, 1756046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2657 | Sin observaciones | CHP200301756046 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3310278.65 |  | 2667 | 3310278.65
2020 | CHP200301756076 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074921.17, modificado:1074921.17}} | 1074921.17 | 7 | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 81394 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 81394 | 106 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1825.5, meta_modificada:1825.5}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1045, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO PORVENIR KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO NUEVO PORVENIR, 30160 NUEVO PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR | 1 | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 1074921.17 | 1074921.17 | 1074921.17 | 1074921.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1074921.17, importe_modificado:1074921.17}} | 1074921.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1825.5}} | {1756076/proyecto_INICIO, 1756076/proyecto_PROCESO, 1756076/proyecto_FIN, 1756076/proyecto_PROCESO, 1756076/proyecto_FIN, 1756076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2658 | Sin observaciones | CHP200301756076 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1074921.17 |  | 2668 | 1074921.17
2020 | CHP200301757529 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526607.01, modificado:526607.01}} | 526607.01 | 7 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A.-SUR PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE IRA.-PONIENTE SUR EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 85713 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 85713 | 550 | S | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO TAPALAPA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE CENTRL SUR Y LA CALLE PRIMERA PONI | 1 | 2020-07-30 | 2020-10-30 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | 526607.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-02/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:526607.01, importe_modificado:526607.01}} | 526607.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1757529/proyecto_INICIO, 1757529/proyecto_PROCESO, 1757529/proyecto_FIN, 1757529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2659 | Sin observaciones | CHP200301757529 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 526607.01 |  | 2673 | 526607.01
2020 | CHP200301757573 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160653.13, modificado:1160653.13}} | 1160653.13 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 85845 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 85845 | 92 | S | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1160653.13, importe_modificado:1160653.13}} | 1160653.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1298.0}} | {1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_FIN, 1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2660 | Sin observaciones | CHP200301757573 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1160653.13 |  | 2674 | 1160653.13
2020 | CHP200301757603 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019389.83, modificado:1019389.83}} | 1019389.83 | 7 | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA ORIENTE SUR, EN EL BARRIO MAGDALENA - 85958 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 85958 | 1026 | S | 0 | 914 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE BARRIO MAGDALENA, 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR ORIENTE Y AVENIDA 1RA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD EN LA PARTE DE ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA S | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1019389.83 | 1019389.83 | 1019389.83 | 1019389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-08/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1019389.83, importe_modificado:1019389.83}} | 1019389.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757603/proyecto_INICIO, 1757603/proyecto_PROCESO, 1757603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2661 | Sin observaciones | CHP200301757603 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1019389.83 |  | 2675 | 1019389.83
2020 | CHP200301757809 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446244.17, modificado:2446244.17}} | 2446244.17 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO LA AURORA - 86556 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 86556 | 111 | S | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ORTIZ BERROCAL Y AVENIDA 5A. AVENIDA PONIENTE NORTE, SE UBICA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA AURO | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2446244.17 | 2446244.17 | 2446244.17 | 2446244.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0018/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2446244.17, importe_modificado:2446244.17}} | 2446244.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:902.0}} | {1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_INICIO, 1757809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2662 | Sin observaciones | CHP200301757809 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2446244.17 |  | 2676 | 2446244.17
2020 | CHP200301757862 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2000000 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 86689 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 86689 | 550 | S | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA CALLE NORTE PONIENTE, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MU | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0031/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2760.0}} | {1757862/proyecto_PROCESO, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2663 | Sin observaciones | CHP200301757862 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000000 |  | 2677 | 2000000
2020 | CHP200301758060 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000668.51, modificado:1000668.51}} | 1000668.51 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN ASENTAMIENTO TECPATAN - 87131 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | Sin identificar | 87131 | 2508 | S | 0 | 2033 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29610 TRAMO MENAPAC - TECPATAN KILÓMETRO 8 + 700 CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 8700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN MENAPAC DES | 1 | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 1000668.51 | 1000668.51 | 1000668.51 | 1000668.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0018/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1000668.51, importe_modificado:1000668.51}} | 1000668.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758060/proyecto_INICIO, 1758060/proyecto_FIN, 1758060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2664 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200301758060 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000668.51 |  | 2678 | 1000668.51
2020 | CHP200301758296 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516492.66, modificado:2516492.66}} | 2516492.66 | 7 | REHABILITACIÓN DE DOMO Y PISO EN UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN OSUMACINTA LOCALIDAD OSUMACINTA - 87678 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA | Sin identificar | 87678 | 1021 | S | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO SUR MANUEL MORENO TORRES EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARQUE CENTRAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, lon:-93.0908863, lat:16.93696029}} | 1 | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 2516492.66 | 2516492.66 | 2516492.66 | 2516492.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:2516492.66, importe_modificado:2516492.66}} | 2516492.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1758296/proyecto_PROCESO, 1758296/proyecto_FIN, 1758296/proyecto_INICIO, 1758296/proyecto_PROCESO, 1758296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2665 | Sin observaciones | CHP200301758296 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2516492.66 |  | 2679 | 2516492.66
2020 | CHP200301763325 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994167.13, modificado:994167.13}} | 994167.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA - 100870 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 100870 | 196 | S | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.2, meta_modificada:52.2}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA KILÓMETRO 43 + 800 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETE | 1 | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 994167.13 | 994167.13 | 994167.13 | 994167.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0332/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:994167.13, importe_modificado:994167.13}} | 994167.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.2}} | {1763325/proyecto_INICIO, 1763325/proyecto_PROCESO, 1763325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2666 | Sin observaciones | CHP200301763325 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 994167.13 |  | 2710 | 994167.13
2020 | CHP200301758448 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377929.94, modificado:377929.94}} | 377929.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 88018 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 88018 | 73 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA- LA NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA- LA NUEVA ESPERANZA Y , EL PARAÍSO ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA EN | 1 | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 377929.94 | 377929.94 | 377929.94 | 377929.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:377929.94, importe_modificado:377929.94}} | 377929.94 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1758448/proyecto_INICIO, 1758448/proyecto_PROCESO, 1758448/proyecto_INICIO, 1758448/proyecto_FIN, 1758448/proyecto_PROCESO, 1758448/proyecto_FIN, 1758448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2667 | Sin observaciones | CHP200301758448 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 377929.94 |  | 2680 | 377929.94
2020 | CHP200301758851 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798544.87, modificado:1798544.87}} | 1798544.87 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B - 89089 | Chiapas | 74 | Reforma | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | Sin identificar | 89089 | 20700 | S | 0 | 20011 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN LUIS POTOSÍ CALLE TLAXCALA, CALLE MORELOS Y CALLE QUERETARO COLONIA BUENAVISTA ZONA 5 B, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABE | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | 1798544.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-06/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:1798544.87, importe_modificado:1798544.87}} | 1798544.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}} | {1758851/proyecto_INICIO, 1758851/proyecto_PROCESO, 1758851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2668 | Sin observaciones | CHP200301758851 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1798544.87 |  | 2681 | 1798544.87
2020 | CHP200301759069 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388107.54, modificado:4388107.54}} | 4388107.54 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SECUNDARIA EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 89676 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 89676 | 1782 | S | 0 | 1542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5143.0, meta_modificada:5143.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTAC | 1 | 2020-08-04 | 2020-10-30 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | 4388107.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/055-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:4388107.54, importe_modificado:4388107.54}} | 4388107.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5143.0}} | {1759069/proyecto_INICIO, 1759069/proyecto_PROCESO, 1759069/proyecto_FIN, 1759069/proyecto_INICIO, 1759069/proyecto_PROCESO, 1759069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2669 | Sin observaciones | CHP200301759069 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4388107.54 |  | 2682 | 4388107.54
2020 | CHP200301759237 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226834.38, modificado:2226834.38}} | 2226834.38 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD RINCONADA - 90099 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 90099 | 207 | S | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3010.0, meta_modificada:3010.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA RINCONADA, 30935 LA RINCONADA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A RINCONADA MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO, CAMIN | 1 | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2226834.38, importe_modificado:22268 | 2226834.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3010.0}} | {1759237/proyecto_PROCESO, 1759237/proyecto_FIN, 1759237/proyecto_INICIO, 1759237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2670 | Sin observaciones | CHP200301759237 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2226834.38 |  | 2683 | 2226834.38
2020 | CHP200301759905 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830061.05, modificado:830061.05}} | 830061.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA ASENTAMIENTO NUEVA PALESTINA - 91812 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 91812 | 5311 | S | 0 | 5277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.89, meta_modificada:552.89}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PÁLESTINA KILÓMETRO 120 + 120 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJO | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 830061.05 | 830061.05 | 830061.05 | 830061.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:830061.05, importe_modificado:830061.05}} | 830061.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.89}} | {1759905/proyecto_INICIO, 1759905/proyecto_PROCESO, 1759905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2671 | Sin observaciones | CHP200301759905 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 830061.05 |  | 2684 | 830061.05
2020 | CHP200301759976 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857234.34, modificado:857234.34}} | 857234.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CEDRO - 92010 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 92010 | 97 | S | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PASHILA POMARROSA Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARRETERA GUADALU | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | 857234.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0184/2020, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857234.34, importe_modificado:857234.34}} | 857234.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1759976/proyecto_INICIO, 1759976/proyecto_PROCESO, 1759976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2672 | Sin observaciones | CHP200301759976 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 857234.34 |  | 2685 | 857234.34
2020 | CHP200301760126 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553190.08, modificado:553190.08}} | 553190.08 | 7 | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 92426 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 92426 | 598 | S | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LINDA VISTA Y CALLE SEGUNDA VENIDA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA AVENIDA SUR PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE T | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 553190.08 | 553190.08 | 553190.08 | 553190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83664, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:553190.08, importe_modificado:553190.08}} | 553190.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1760126/proyecto_INICIO, 1760126/proyecto_FIN, 1760126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2673 | Sin observaciones | CHP200301760126 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 553190.08 |  | 2686 | 553190.08
2020 | CHP200301760820 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080471.63, modificado:1080471.63}} | 1080471.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COL LINDAVISTA 1A SECCIÓN CABECERA MUNICIPAL - 94121 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 94121 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO BASCAN COLONIA LINDAVISTA 1A SECCIÓN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE RIO BASCAN Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE RIO BASCAN JUSTO A UN COSTADO DEL ANT | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1080471.63 | 1080471.63 | 1080471.63 | 1080471.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-082-2020, contratista:C. REGINA LEON NAJERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1080471.63, importe_modificado:1080471.63}} | 1080471.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1760820/proyecto_INICIO, 1760820/proyecto_FIN, 1760820/proyecto_PROCESO, 1760820/proyecto_FIN, 1760820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2674 | Sin observaciones | CHP200301760820 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1080471.63 |  | 2687 | 1080471.63
2020 | CHP200301760916 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43290.68, modificado:43290.68}} | 43290.68 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 94363 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAM CHIAPAS | Sin identificar | 94363 | 213 | S | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30892 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , L | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:43290.68, importe_modificado:43290.68}} | 43290.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1760916/proyecto_FIN, 1760916/proyecto_PROCESO, 1760916/proyecto_INICIO, 1760916/proyecto_PROCESO, 1760916/proyecto_INICIO, 1760916/proyecto_FIN, 1760916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2675 | Sin observaciones | CHP200301760916 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 43290.68 |  | 2688 | 43290.68
2020 | CHP200301761072 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645794.88, modificado:645794.88}} | 645794.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ISIDRO - 94738 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 94738 | 78 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:84, direccion:COLONIA NUEVO SAN ISIDRO, 00000 NUEVO SAN ISIDRO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR OJO DE AGUA AL SUR A 6 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LA | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | 645794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-006/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:645794.88, importe_modificado:645794.88}} | 645794.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1761072/proyecto_PROCESO, 1761072/proyecto_FIN, 1761072/proyecto_PROCESO, 1761072/proyecto_INICIO, 1761072/proyecto_PROCESO, 1761072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2676 | Sin observaciones | CHP200301761072 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 645794.88 |  | 2689 | 645794.88
2020 | CHP200301761241 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581208.2, modificado:581208.2}} | 581208.2 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COPAINALÁ - 95191 | Chiapas | 21 | Copainalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | Sin identificar | 95191 | 80 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:186, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO NUEVO VERGEL, 29625 NUEVO VERGEL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD PENDIENTE PENDIENTEPENDIENTE, lon:-93.17102687, lat:17.02873724}} | 1 | 2020-07-23 | 2020-10-20 | 581208.2 | 581208.2 | 581208.2 | 581208.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:581208.2, importe_modificado:581208.2}} | 581208.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761241/proyecto_FIN, 1761241/proyecto_INICIO, 1761241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | 2677 | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINAN | CHP200301761241 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 581208.2 |  | 2690 | 581208.2
2020 | CHP200301761432 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194678.32, modificado:194678.32}} | 194678.32 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 95708 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 95708 | 8617 | S | 0 | 7955 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.35, meta_modificada:58.35}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO M | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 194678.32 | 194678.32 | 194678.32 | 194678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:194678.32, importe_modificado:194678.32}} | 194678.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.35}} | {1761432/proyecto_PROCESO, 1761432/proyecto_FIN, 1761432/proyecto_INICIO, 1761432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2678 | Sin observaciones | CHP200301761432 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 194678.32 |  | 2691 | 194678.32
2020 | CHP200301761625 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001173.35, modificado:1001173.35}} | 1001173.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS - 96336 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 96336 | 117 | S | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.99, meta_modificada:612.99}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS, 30209 MARIANO MATAMOROS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA QUE LLEVA A GUADALUPE VICTORA A 24.3 KM DE DISTANCIA SE ENCUENTRA | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 1001173.35 | 1001173.35 | 1001173.35 | 1001173.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-005/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1001173.35, importe_modificado:1001173.35}} | 1001173.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.99}} | {1761625/proyecto_INICIO, 1761625/proyecto_FIN, 1761625/proyecto_PROCESO, 1761625/proyecto_FIN, 1761625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2679 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301761625 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1001173.35 |  | 2692 | 1001173.35
2020 | CHP200301761782 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351946.85, modificado:1351946.85}} | 1351946.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M - 96702 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 96702 | 108 | S | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD Y ATRAS DE LA IGL | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-067/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SEDICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351946.85, importe_modificado:1351946.85}} | 1351946.85 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1761782/proyecto_INICIO, 1761782/proyecto_PROCESO, 1761782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2680 | Sin observaciones | CHP200301761782 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1351946.85 |  | 2693 | 1351946.85
2020 | CHP200301761850 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434452.34, modificado:434452.34}} | 434452.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RANCHERIA CASCADAS DE AGUA AZUL - 96885 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 96885 | 14 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1682, direccion:RANCHERIA CASCADAS DE AGUA AZUL, 00000 CASCADAS DE AGUA AZUL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN LA TODA LA RANCHERIA CASCADAS DE AGUA AZUL PARA L | 1 | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 434452.34 | 434452.34 | 434452.34 | 434452.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/072-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:434452.34, importe_modificado:434452.34}} | 434452.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1761850/proyecto_INICIO, 1761850/proyecto_FIN, 1761850/proyecto_PROCESO, 1761850/proyecto_FIN, 1761850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2681 | Sin observaciones | CHP200301761850 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 434452.34 |  | 2694 | 434452.34
2020 | CHP200301761894 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096931.42, modificado:2096931.42}} | 2096931.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CCT: 07DPB2709N; EN LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN - 97034 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 97034 | 20 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:173, direccion:INTERIOR SN EJIDO CRUZTON, 30207 CRUZTÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA GUADALUPE VICTORIA DURANTE 15.9 KM, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD | 1 | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 2096931.42 | 2096931.42 | 2096931.42 | 2096931.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-047/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2096931.42, importe_modificado:2096931.42}} | 2096931.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1761894/proyecto_INICIO, 1761894/proyecto_FIN, 1761894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario: | 2682 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301761894 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2096931.42 |  | 2695 | 2096931.42
2020 | CHP200301761904 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325357.69, modificado:325357.69}} | 325357.69 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A SUR ORIENTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97094 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 97094 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENT | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 325357.69 | 325357.69 | 325357.69 | 325357.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-001/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:325357.69, importe_modificado:325357.69}} | 325357.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1761904/proyecto_INICIO, 1761904/proyecto_FIN, 1761904/proyecto_PROCESO, 1761904/proyecto_FIN, 1761904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2683 | Sin observaciones | CHP200301761904 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 325357.69 |  | 2696 | 325357.69
2020 | CHP200301761949 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | 22022.74 | 7 | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MOBALTE - 97203 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 97203 | 33 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:472, direccion:VEREDA TRAMO PARAISO - MOBALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA MOBALTE, 29940 MOBALTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJA, SE UBICA A 50.50 KMS. DE LA CABE | 1 | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84403, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | 22022.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_INICIO, 1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2684 | Sin observaciones | CHP200301761949 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 22022.74 |  | 2697 | 22022.74
2020 | CHP200301761994 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675520.56, modificado:675520.56}} | 675520.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA) EN EL BARRIO LOS LLANITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 97305 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 97305 | 25 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN BARRIO LOS LLANITOS, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, AVENIDA 5 DE OCTUBRE TOMANDO LA CARRET | 1 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 675520.56 | 675520.26 | 675520.56 | 675520.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-056/2020, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:675520.56, importe_modificado:675520.56}} | 675520.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1761994/proyecto_PROCESO, 1761994/proyecto_INICIO, 1761994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2685 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301761994 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 675520.56 |  | 2698 | 675520.56
2020 | CHP200301762036 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | 25168.84 | 7 | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAHCANTELHÁ - 97406 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 97406 | 37 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BAHCANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BELEN Y CAMINO TICANTELHÁ, SE UBICA A 14.80 KMS. DE LA CAB | 1 | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | 25168.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_FIN, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2686 | Sin observaciones | CHP200301762036 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 25168.84 |  | 2699 | 25168.84
2020 | CHP200301762087 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995685.6, modificado:2995685.6}} | 2995685.6 | 7 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJIDO LIMONCITO - 97566 | Chiapas | 74 | Reforma | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | Sin identificar | 97566 | 97 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - EJIDO LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL LIMONCITO, 29506 EL LIMONCITO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEVAR A LA OBRA TRANSLADARSE SALIEND | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | 2995685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-10/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2995685.6, importe_modificado:2995685.6}} | 2995685.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_INICIO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO, 1762087/proyecto_FIN, 1762087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2687 | Sin observaciones | CHP200301762087 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2995685.6 |  | 2700 | 2995685.6
2020 | CHP200301762126 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71542.42, modificado:71542.42}} | 71542.42 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO LAS ÁGUILAS) - 97678 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 97678 | 31 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LAS ÁGUILAS, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BOULEVARD HERALD ELMAR SETZER MARSEILLE TOMANDO DESPUÉS LA CALLE DEL AZUFRE QUE VA HACIA EL BARRIO LAS ÁGUILAS DE LA | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 71542.42 | 71542.42 | 71542.42 | 71542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:71542.42, importe_modificado:71542.42}} | 71542.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.48}} | {1762126/proyecto_INICIO, 1762126/proyecto_PROCESO, 1762126/proyecto_FIN, 1762126/proyecto_PROCESO, 1762126/proyecto_FIN, 1762126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2688 | Sin observaciones | CHP200301762126 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 71542.42 |  | 2701 | 71542.42
2020 | CHP200301762187 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111857.09, modificado:3111857.09}} | 3111857.09 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCIÓN - 97835 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 97835 | 41 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPET SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO CAMPET SEGUNDA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SLOQUIB CHAY Y TERRACERI | 1 | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | 3111857.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0279/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3111857.09, importe_modificado:3111857.09}} | 3111857.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.0}} | {1762187/proyecto_INICIO, 1762187/proyecto_PROCESO, 1762187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2689 | Sin observaciones | CHP200301762187 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3111857.09 |  | 2702 | 3111857.09
2020 | CHP200301762249 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3408687.49, modificado:3408687.49}} | 3408687.49 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (TERCERA ETAPA) - 98017 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 98017 | 822 | S | 0 | 672 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO SAN CRISTOBAL KM 181.5 - LOCALIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ, 29461 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL | 1 | 2020-06-17 | 2020-07-16 | 3408687.49 | 3408687.49 | 3408687.49 | 3408687.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-073/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3408687.49, importe_modificado:3408687.49}} | 3408687.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}} | {1762249/proyecto_INICIO, 1762249/proyecto_PROCESO, 1762249/proyecto_FIN, 1762249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2690 | Sin observaciones | CHP200301762249 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3408687.49 |  | 2703 | 3408687.49
2020 | CHP200301762637 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264601.8, modificado:264601.8}} | 264601.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME - 99083 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 99083 | 60 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA CRISTOBAL COLON ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD EL BEBE | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | 264601.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-106/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:264601.8, importe_modificado:264601.8}} | 264601.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1762637/proyecto_INICIO, 1762637/proyecto_FIN, 1762637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2691 | Sin observaciones | CHP200301762637 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 264601.8 |  | 2704 | 264601.8
2020 | CHP200301762720 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102983.27, modificado:102983.27}} | 102983.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 99202 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 99202 | 522 | S | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA CUXULJA | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-23 | 102983.27 | 102983.27 | 102983.27 | 102983.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2020, contratista:. JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:102983.27, importe_modificado:102983.27}} | 102983.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {1762720/proyecto_INICIO, 1762720/proyecto_PROCESO, 1762720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2692 | Sin observaciones | CHP200301762720 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 102983.27 |  | 2705 | 102983.27
2020 | CHP200301762721 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396626.47, modificado:1396626.47}} | 1396626.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VIRGINIA - 99205 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 99205 | 94 | S | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMATITLAN Y TERRACERIA LA VIRGINIA, TERRACERIA CUXULJA | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 1396626.47 | 1396626.47 | 1396626.47 | 1396626.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2020, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1396626.47, importe_modificado:1396626.47}} | 1396626.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {1762721/proyecto_PROCESO, 1762721/proyecto_INICIO, 1762721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2693 | Sin observaciones | CHP200301762721 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1396626.47 |  | 2706 | 1396626.47
2020 | CHP200301762844 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455324.94, modificado:455324.94}} | 455324.94 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD STENLEJ AKIL - 99560 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 99560 | 168 | S | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:148, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 183.20 - LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PARAJE STENLEJ AKIL, 29450 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , U | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 455324.94 | 455324.94 | 455324.94 | 455324.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-096/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:455324.94, importe_modificado:455324.94}} | 455324.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1762844/proyecto_INICIO, 1762844/proyecto_FIN, 1762844/proyecto_PROCESO, 1762844/proyecto_FIN, 1762844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2694 | Sin observaciones | CHP200301762844 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 455324.94 |  | 2707 | 455324.94
2020 | CHP200301762886 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928505.76, modificado:928505.76}} | 928505.76 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHOLOL ASENTAMIENTO CHOLOL - 99664 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 99664 | 343 | S | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO- SAN CRISTOBAL KM 184.20 - CHOLOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 928505.76 | 928505.76 | 928505.76 | 928505.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-097/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:928505.76, importe_modificado:928505.76}} | 928505.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1762886/proyecto_INICIO, 1762886/proyecto_FIN, 1762886/proyecto_PROCESO, 1762886/proyecto_FIN, 1762886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2695 | Sin observaciones | CHP200301762886 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 928505.76 |  | 2708 | 928505.76
2020 | CHP200301763084 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482108.76, modificado:482108.76}} | 482108.76 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL PARAÍSO - 100172 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 100172 | 178 | S | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.50 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PARAJE EL PARAISO, 29450 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROEST | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 482108.76 | 482108.76 | 482108.76 | 482108.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-110/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:482108.76, importe_modificado:482108.76}} | 482108.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1763084/proyecto_INICIO, 1763084/proyecto_FIN, 1763084/proyecto_PROCESO, 1763084/proyecto_FIN, 1763084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2696 | Sin observaciones | CHP200301763084 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 482108.76 |  | 2709 | 482108.76
2020 | CHP200301763408 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | 15730.53 | 7 | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE TULIJÁ - 101058 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 101058 | 23 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN FELIPE TULIJÁ, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - | 1 | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | 15730.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_PROCESO, 1763408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2697 | Sin observaciones | CHP200301763408 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15730.53 |  | 2711 | 15730.53
2020 | CHP200301763693 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978496.19, modificado:978496.19}} | 978496.19 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 101861 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 101861 | 134 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.7, meta_modificada:4914.7}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 250 + 00 PUEBLO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARROYO GRANIZO Y CARRETERA EL LIMONAR, CARR | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 978496.19 | 978496.19 | 978496.19 | 978496.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83668, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:978496.19, importe_modificado:978496.19}} | 978496.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4914.7}} | {1763693/proyecto_INICIO, 1763693/proyecto_FIN, 1763693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2698 | Sin observaciones | CHP200301763693 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 978496.19 |  | 2712 | 978496.19
2020 | CHP200301763709 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857765.79, modificado:857765.79}} | 857765.79 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH LUMAL - 101892 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 101892 | 57 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2826, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH LUMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 EJIDO ACH LUMAL, 29950 ACH LUMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDAD CENTRAL Y CARRETERA OCOSINGO-TONINA, TERRACERIA ACH L | 1 | 2020-05-25 | 2020-09-07 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | 857765.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0363/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:857765.79, importe_modificado:857765.79}} | 857765.79 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_FIN, 1763709/proyecto_INICIO, 1763709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2699 | Sin observaciones | CHP200301763709 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 857765.79 |  | 2713 | 857765.79
2020 | CHP200301763729 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860066.35, modificado:1860066.35}} | 1860066.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS CHITAMUCUM - 101946 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 101946 | 45 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS LIMAS CHITAMUCUM, 29880 LAS LIMAS CHITAMUCUM, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS LIMAS Y TERRACERIA AQUILES SERDAN SANTA LUCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DIS | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 1860066.35 | 1860066.35 | 1860066.35 | 1860066.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1860066.35, importe_modificado:1860066.35}} | 1860066.35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_PROCESO, 1763729/proyecto_INICIO, 1763729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2700 | Sin observaciones | CHP200301763729 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1860066.35 |  | 2714 | 1860066.35
2020 | CHP200301763765 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694210.26, modificado:1694210.26}} | 1694210.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102050 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 102050 | 68 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.5, meta_modificada:542.5}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1694210.26 | 1694210.26 | 1694210.26 | 1694210.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0345/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1694210.26, importe_modificado:1694210.26}} | 1694210.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.5}} | {1763765/proyecto_INICIO, 1763765/proyecto_PROCESO, 1763765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2701 | Sin observaciones | CHP200301763765 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1694210.26 |  | 2715 | 1694210.26
2020 | CHP200301764055 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204743.48, modificado:213678.96}} | 204743.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD EL PARAÍSO - 102873 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 102873 | 24 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EL PARAISO - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 500 METROS AL | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 213678.96 | 213678.96 | 213678.96 | 213678.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGULAR, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:213678.96, importe_modificado:213678.96}} | 213678.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1764055/proyecto_PROCESO, 1764055/proyecto_FIN, 1764055/proyecto_PROCESO, 1764055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2702 | Sin observaciones | CHP200301764055 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 204743.48 |  | 2716 | 213678.96
2020 | CHP200301764064 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496610.59, modificado:1496610.59}} | 1496610.59 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL 1ERA ETAPA - 102901 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 102901 | 371 | S | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN AGRARISTA, 30446 UNIÓN AGRARISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO DESVIO PALESTINA, CAMINO UNION AGRARISTA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIP | 1 | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 1496610.59 | 1496610.59 | 1496610.59 | 1496610.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2020, contratista:GILBERTO CARLOS RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1496610.59, importe_modificado:1496610.59}} | 1496610.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6400.0}} | {1764064/proyecto_INICIO, 1764064/proyecto_PROCESO, 1764064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2703 | Sin observaciones | CHP200301764064 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1496610.59 |  | 2717 | 1496610.59
2020 | CHP200301764081 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470351.48, modificado:470351.48}} | 470351.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 102936 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 102936 | 67 | S | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:BARRIO COLINA VICTORIA, 30926 COLINA VICTORIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , COMEDOR COMUNITARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD A 5 MTS DEL CAMINO RIURAL QUE CO | 1 | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | 470351.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0022/2020, contratista:PRISCILO PEREZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:470351.48, importe_modificado:470351.48}} | 470351.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1764081/proyecto_INICIO, 1764081/proyecto_FIN, 1764081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2704 | Sin observaciones | CHP200301764081 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 470351.48 |  | 2718 | 470351.48
2020 | CHP200301764279 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121844.46, modificado:2121844.46}} | 2121844.46 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MIGUEL - 103447 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 103447 | 139 | S | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA | 1 | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 2121844.46 | 2121844.46 | 2121844.46 | 2121844.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0358/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2121844.46, importe_modificado:2121844.46}} | 2121844.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {1764279/proyecto_INICIO, 1764279/proyecto_PROCESO, 1764279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2705 | Sin observaciones | CHP200301764279 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2121844.46 |  | 2719 | 2121844.46
2020 | CHP200301766131 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663444.4, modificado:663444.4}} | 663444.4 | 7 | CONSTRUCCION DE 59 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN - 108588 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 108588 | 5 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA REVOLUCION 1 Y BRECHA LA REVOLUCION 2, BRECHA LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA Y UBICADO A CAMINO EL OCOTAL 20 KM. DE TILA A LA LOCALI | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-15 | 663444.4 | 663444.4 | 663444.4 | 663444.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:663444.4, importe_modificado:663444.4}} | 663444.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1766131/proyecto_PROCESO, 1766131/proyecto_INICIO, 1766131/proyecto_FIN, 1766131/proyecto_INICIO, 1766131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2706 | Sin observaciones | CHP200301766131 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 663444.4 |  | 2733 | 663444.4
2020 | CHP200301766135 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650012.89, modificado:1650012.89}} | 1650012.89 | 7 | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 108601 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 108601 | 3 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCAL | 1 | 2020-05-18 | 2020-07-07 | 1650012.89 | 1650012.89 | 1650012.89 | 1650012.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-069/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1650012.89, importe_modificado:1650012.89}} | 1650012.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1766135/proyecto_PROCESO, 1766135/proyecto_FIN, 1766135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2707 | Sin observaciones | CHP200301766135 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1650012.89 |  | 2734 | 1650012.89
2020 | CHP200301766157 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628155.07, modificado:628155.07}} | 628155.07 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERÍA SANTO TOMAS - 108665 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 108665 | 20 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:337, direccion:RANCHERIA SANTO TOMÁS, 30566 SANTO TOMÁS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA EL HUAMUCHE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA EL BARRIO | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | 628155.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:628155.07, importe_modificado:628155.07}} | 628155.07 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_FIN, 1766157/proyecto_PROCESO, 1766157/proyecto_INICIO, 1766157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2708 | Sin observaciones | CHP200301766157 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 628155.07 |  | 2735 | 628155.07
2020 | CHP200301766235 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.0, modificado:55216.0}} | 55216 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108876 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 108876 | 210 | S | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.84, meta_modificada:162.84}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BELIZARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 4 + 650 BARRIO BELIZARIO DOMINGUEZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO NUEVO Y CALLE LA CEIBA, CALLE SAN | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 55216 | 55216 | 55216 | 55216 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86466, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:55216.0, importe_modificado:55216.0}} | 55216 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.84}} | {1766235/proyecto_FIN, 1766235/proyecto_PROCESO, 1766235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2709 | Sin observaciones | CHP200301766235 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 55216 |  | 2736 | 55216
2020 | CHP200301766271 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600035.62, modificado:600035.62}} | 600035.62 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 108980 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 108980 | 213 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12.6 KM DE EL ENTRONQUE CAMINO TIERRA BLANCA PASANDO POR EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DEL JORDÁN | 1 | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 600035.62 | 600035.62 | 600035.62 | 600035.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0023/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:600035.62, importe_modificado:600035.62}} | 600035.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.6}} | {1766271/proyecto_INICIO, 1766271/proyecto_FIN, 1766271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2710 | Sin observaciones | CHP200301766271 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 600035.62 |  | 2737 | 600035.62
2020 | CHP200301766386 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918156.45, modificado:1918156.45}} | 1918156.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SOMBRA LAGUNITA ASENTAMIENTO SOMBRA LAGUNITA - 109282 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 109282 | 140 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL C | 1 | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1918156.45, importe_modificado:1918156.45}} | 1918156.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:936.0}} | {1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_PROCESO, 1766386/proyecto_FIN, 1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_PROCESO, 1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2711 | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPA | CHP200301766386 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1918156.45 |  | 2738 | 1918156.45
2020 | CHP200301769567 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720238.56, modificado:720238.56}} | 720238.56 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL CUYO - 117991 | Chiapas | 16 | Catazajá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 117991 | 80 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:ANDADOR SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO EL CUYO, 29980 SAN FRANCISCO EL CUYO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO Y , SE UBICA EL EJIDO FRENTE A LA LOCALIDA DEL CUYO ALVARO OBREGON CRUZANDO | 1 | 2020-05-08 | 2020-06-06 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-013-2020, contratista:consulpo, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:720238.56, importe_modificado:360119.28}} | 720238.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1769567/proyecto_INICIO, 1769567/proyecto_FIN, 1769567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2712 | Sin observaciones | CHP200301769567 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 720238.56 |  | 2766 | 720238.56
2020 | CHP200301764505 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257300.34, modificado:2257300.34}} | 2257300.34 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104086 | Chiapas | 96 | Tila | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 104086 | 357 | S | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4528 | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 2257300.34 | 2257300.34 | 2257300.34 | 2257300.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-097/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2257300.34, importe_modificado:2257300.34}} | 2257300.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764505/proyecto_PROCESO, 1764505/proyecto_INICIO, 1764505/proyecto_FIN, 1764505/proyecto_INICIO, 1764505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2713 | Sin observaciones | CHP200301764505 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2257300.34 |  | 2720 | 2257300.34
2020 | CHP200301764925 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121445.13, modificado:2121445.13}} | 2121445.13 | 7 | CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 105177 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 105177 | 4 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON COQUIJA 1 Y CALLEJON COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48568259, lat:17.28100201}} | 1 | 2020-06-17 | 2020-08-21 | 2121445.13 | 2121445.13 | 2121445.13 | 2121445.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-134/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2121445.13, importe_modificado:2121445.13}} | 2121445.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1764925/proyecto_PROCESO, 1764925/proyecto_FIN, 1764925/proyecto_INICIO, 1764925/proyecto_PROCESO, 1764925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2714 | Sin observaciones | CHP200301764925 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2121445.13 |  | 2721 | 2121445.13
2020 | CHP200301764973 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230415.15, modificado:230415.15}} | 230415.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HUESHIB - 105377 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 105377 | 3 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - HUESHIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 RANCHERIA HUESHIB, 00000 HUESHIB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LETRINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD LA CUAL ES | 1 | 2020-09-08 | 2020-10-22 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | 230415.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-098/2020, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:230415.15, importe_modificado:230415.15}} | 230415.15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1764973/proyecto_INICIO, 1764973/proyecto_FIN, 1764973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2715 | Sin observaciones | CHP200301764973 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 230415.15 |  | 2722 | 230415.15
2020 | CHP200301765197 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}} | 346724 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106059 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 106059 | 693 | S | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA A SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PA | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 346724 | 346724 | 346724 | 346724 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88699, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}} | 346724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1765197/proyecto_FIN, 1765197/proyecto_PROCESO, 1765197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2716 | Sin observaciones | CHP200301765197 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 346724 |  | 2723 | 346724
2020 | CHP200301765221 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451008.0, modificado:451008.0}} | 451008 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106142 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 106142 | 693 | S | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO CAMINO S/N SACACOSECHA PARA | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 451008 | 451008 | 451008 | 451008 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88702, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:451008.0, importe_modificado:451008.0}} | 451008 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1765221/proyecto_INICIO, 1765221/proyecto_FIN, 1765221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2717 | Sin observaciones | CHP200301765221 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 451008 |  | 2724 | 451008
2020 | CHP200301765296 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248729.93, modificado:1248729.93}} | 1248729.93 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC - 106365 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 106365 | 19433 | S | 0 | 15899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.3, meta_modificada:1274.3}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA MAPASTEPEC, CALLE 5 DE FEBRERO LA PAVIMENTACION SE UBICARA EN 2 CALLES DE LA C | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1248729.93 | 1248729.93 | 1248729.93 | 1248729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/040/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1248729.93, importe_modificado:1248729.93}} | 1248729.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.3}} | {1765296/proyecto_FIN, 1765296/proyecto_INICIO, 1765296/proyecto_PROCESO, 1765296/proyecto_INICIO, 1765296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2718 | Sin observaciones | CHP200301765296 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1248729.93 |  | 2725 | 1248729.93
2020 | CHP200301765387 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154993.83, modificado:1154993.83}} | 1154993.83 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 106597 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 106597 | 47 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA SUR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 1 | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 1154993.83 | 1154993.83 | 1154993.83 | 1154993.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1154993.83, importe_modificado:1154993.83}} | 1154993.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1765387/proyecto_PROCESO, 1765387/proyecto_INICIO, 1765387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2719 | Sin observaciones | CHP200301765387 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1154993.83 |  | 2726 | 1154993.83
2020 | CHP200301765414 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522439.66, modificado:522439.66}} | 522439.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL EJIDO VILLAHERMOSA - 106678 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 106678 | 62 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:725, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO - EJIDO VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO VILLAHERMOSA, 00000 VILLAHERMOSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO | 1 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 522439.66 | 522439.66 | 522439.66 | 522439.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/093-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:522439.66, importe_modificado:522439.66}} | 522439.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1765414/proyecto_INICIO, 1765414/proyecto_PROCESO, 1765414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2720 | Sin observaciones | CHP200301765414 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 522439.66 |  | 2727 | 522439.66
2020 | CHP200301765507 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735754.92, modificado:735754.92}} | 735754.92 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO DELICIAS - 106974 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 106974 | 122 | S | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOMA LINDA - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO LOMA LINDA, 00000 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A LAS PARCELAS Y CAMINO HACIA EL | 1 | 2020-03-27 | 2020-06-19 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | 735754.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:735754.92, importe_modificado:735754.92}} | 735754.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1765507/proyecto_INICIO, 1765507/proyecto_FIN, 1765507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2721 | Sin observaciones | CHP200301765507 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 735754.92 |  | 2728 | 735754.92
2020 | CHP200301765678 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601630.51, modificado:4601630.51}} | 4601630.51 | 7 | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD OXINAM ASENTAMIENTO OXINAM - 107316 | Chiapas | 56 | Mitontic | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Sin identificar | 107316 | 410 | S | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:PARAJE OXINAM, 29493 OXINAM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y BRECHA OXINAM, LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE OXINAM, lon:-92.54903171, lat:16.8632851 | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4601630.51 | 4601630.51 | 4601630.51 | 4601630.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-007-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:2250604.91, importe_modificado:2250604.91}} | 4601630.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:779.0}} | {1765678/proyecto_PROCESO, 1765678/proyecto_FIN, 1765678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2722 | Sin observaciones | CHP200301765678 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4601630.51 |  | 2729 | 4601630.51
2020 | CHP200301765748 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112808.18, modificado:112808.18}} | 112808.18 | 7 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 07DPR1631K - 107481 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO | Sin identificar | 107481 | 160 | S | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), 30537 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL SANITARIO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA FE | 1 | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 112808.18 | 112808.18 | 112808.18 | 112808.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/095-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:112808.18, importe_modificado:112808.18}} | 112808.18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1765748/proyecto_INICIO, 1765748/proyecto_FIN, 1765748/proyecto_PROCESO, 1765748/proyecto_FIN, 1765748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2723 | Sin observaciones | CHP200301765748 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 112808.18 |  | 2730 | 112808.18
2020 | CHP200301765798 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607947.37, modificado:607947.37}} | 607947.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA TELE SECUNDARIA JAIME SABINES GUETIERREZ NO. 385, CLAVE: 07ETV0196Q. - 107617 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 107617 | 148 | S | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA TELE SECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ NO. 385. SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LLANO GRANDE MUNICIPI | 1 | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:607947.37, importe_modificado:607947.37}} | 607947.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2724 | Sin observaciones | CHP200301765798 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 607947.37 |  | 2731 | 607947.37
2020 | CHP200301765908 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059725.94, modificado:1059725.94}} | 1059725.94 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD BETEL - 107963 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 107963 | 20 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3045, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BETHEL KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO BETHEL, 29950 BETEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETHEL Y TERRACERIA BETHEL, CARRETERA NUEVO SUSHILA PARA LLEGAR SAL | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 1059725.94 | 1059725.94 | 1059725.94 | 1059725.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0443/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1059725.94, importe_modificado:1059725.94}} | 1059725.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1765908/proyecto_INICIO, 1765908/proyecto_PROCESO, 1765908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2725 | Sin observaciones | CHP200301765908 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1059725.94 |  | 2732 | 1059725.94
2020 | CHP200301766537 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390954.49, modificado:390954.49}} | 390954.49 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (CABECERA MUNICIPAL) - 109734 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 109734 | 528 | S | 0 | 516 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA FUE EJECUTADA SOBRE LA CALLE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS., lon:-92.22502138, lat: | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:390954.49, importe_modificado:390954.49}} | 390954.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_PROCESO, 1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_FIN, 1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2726 | Sin observaciones | CHP200301766537 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 390954.49 |  | 2739 | 390954.49
2020 | CHP200301766546 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755359.3, modificado:755359.3}} | 755359.3 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAPASTEPEC LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO LÓPEZ PORTILLO - 109773 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 109773 | 100 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:76, direccion:EJIDO LÓPEZ PORTILLO, 30574 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMA LA | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | 755359.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:755359.3, importe_modificado:755359.3}} | 755359.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_FIN, 1766546/proyecto_INICIO, 1766546/proyecto_FIN, 1766546/proyecto_PROCESO, 1766546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2727 | Sin observaciones | CHP200301766546 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 755359.3 |  | 2740 | 755359.3
2020 | CHP200301766782 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999942.36, modificado:999942.36}} | 999942.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LOS PINOS - 110405 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 110405 | 145 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.5, meta_modificada:54.5}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 3 + 350 COLONIA LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CARRETERA INTERNAC | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 999942.36 | 999942.36 | 999942.36 | 999942.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0484/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999942.36, importe_modificado:999942.36}} | 999942.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.5}} | {1766782/proyecto_INICIO, 1766782/proyecto_PROCESO, 1766782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2728 | Sin observaciones | CHP200301766782 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 999942.36 |  | 2741 | 999942.36
2020 | CHP200301766892 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135646.5, modificado:1135646.5}} | 1135646.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (CALLE SEGUNDA NORTE Y PRIMERA ORIENTE) EN OXCHUC BARRIO YAXNICHIL (CABECERA MUNICIPAL) - 110709 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 110709 | 3671 | S | 0 | 3004 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE Y PRIMERA ORIENTE BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE UBICADO A UNA CUADRA DE LA CABECERA MU | 1 | 2020-04-08 | 2020-06-08 | 1135646.5 | 1135646.5 | 1135646.5 | 1135646.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA JASEB, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1135646.5, importe_modificado:1135646.5}} | 1135646.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {1766892/proyecto_INICIO, 1766892/proyecto_FIN, 1766892/proyecto_PROCESO, 1766892/proyecto_FIN, 1766892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2729 | Sin observaciones | CHP200301766892 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1135646.5 |  | 2742 | 1135646.5
2020 | CHP200301766913 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160451.39, modificado:160451.39}} | 160451.39 | 7 | SUMINISTRO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 110751 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 110751 | 237 | S | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA Y , SE UBICA A 7.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CO | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:160451.39, importe_modificado:160451.39}} | 160451.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_FIN, 1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_INICIO, 1766913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2730 | Sin observaciones | CHP200301766913 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 160451.39 |  | 2743 | 160451.39
2020 | CHP200301766984 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050540.34, modificado:2050540.34}} | 2050540.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 110919 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 110919 | 85 | S | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NARANJO Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA UJCUMILJA SALIENDO | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-05 | 2050540.34 | 2050540.34 | 2050540.34 | 2050540.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0509/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050540.34, importe_modificado:2050540.34}} | 2050540.34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1766984/proyecto_INICIO, 1766984/proyecto_PROCESO, 1766984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2731 | Sin observaciones | CHP200301766984 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2050540.34 |  | 2744 | 2050540.34
2020 | CHP200301767018 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657681.0, modificado:657681.0}} | 657681 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD CALIFORNIA - 110990 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 110990 | 39 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMPERICO 43.30 KM. A | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 657681 | 657681 | 657681 | 657681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-013, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657681.0, importe_modificado:657681.0}} | 657681 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767018/proyecto_INICIO, 1767018/proyecto_FIN, 1767018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2732 | Sin observaciones | CHP200301767018 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 657681 |  | 2745 | 657681
2020 | CHP200301767204 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70579.23, modificado:70579.23}} | 70579.23 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PANTEPEC, LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO NUEVO PROGRESO) - 111511 | Chiapas | 67 | Pantepec | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 111511 | 171 | S | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BARRIO NUEVO PROGRESO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTE SECTOR DENOMINADO BARRIO NUEVO PROGRESO SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECER | 1 | 2020-06-09 | 2020-06-23 | 70579.23 | 70579.23 | 70579.23 | 70579.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT005/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:70579.23, importe_modificado:70579.23}} | 70579.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {1767204/proyecto_INICIO, 1767204/proyecto_FIN, 1767204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2733 | Sin observaciones | CHP200301767204 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 70579.23 |  | 2746 | 70579.23
2020 | CHP200301767396 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641810.4, modificado:641810.4}} | 641810.4 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL CALVARIO - 112030 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 112030 | 165 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2038, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 112 + 050 EJIDO EL CALVARIO, 29950 EL CALVARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN CARALAMPIO Y TERRACERIA SAN JOSE, TERRACERIA EL | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | 641810.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0501/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:641810.4, importe_modificado:641810.4}} | 641810.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {1767396/proyecto_PROCESO, 1767396/proyecto_INICIO, 1767396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2734 | Sin observaciones | CHP200301767396 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 641810.4 |  | 2747 | 641810.4
2020 | CHP200301767424 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000758.13, modificado:1000758.13}} | 1000758.13 | 7 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL - 112091 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 112091 | 18 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:741, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CANAL OJO DE AGUA KILÓMETRO 43 + 500 COLONIA CANAL OJO DE AGUA, 30160 CANAL OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | 1000758.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/066/2020, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1000758.13, importe_modificado:1000758.13}} | 1000758.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767424/proyecto_FIN, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO, 1767424/proyecto_PROCESO, 1767424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2735 | Sin observaciones | CHP200301767424 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000758.13 |  | 2748 | 1000758.13
2020 | CHP200301767469 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827404.73, modificado:827404.73}} | 827404.73 | 7 | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO CALLE LOS PINOS - 112203 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Sin identificar | 112203 | 1666 | S | 0 | 1561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.7, meta_modificada:689.7}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO SANCRISTOBALITO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANCRISTOBALITO DE LA CA | 1 | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | 827404.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-097/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:827404.73, importe_modificado:827404.73}} | 827404.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.7}} | {1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_INICIO, 1767469/proyecto_PROCESO, 1767469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2736 | Sin observaciones | CHP200301767469 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 827404.73 |  | 2749 | 827404.73
2020 | CHP200301767573 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878558.72, modificado:878558.72}} | 878558.72 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD EL TRIUNFO I SANTA CRUZ - 112435 | Chiapas | 54 | Mazatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 112435 | 127 | S | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0001 TRAMO MAZATAN - EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ KILÓMETRO 7 + 300 CANTON EL TRIUNFO I, 30650 EL TRIUNFO I (SANTA CRUZ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CAR | 1 | 2020-03-13 | 2020-05-13 | 878558.72 | 878558.72 | 878558.72 | 878558.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:878558.72, importe_modificado:878558.72}} | 878558.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1767573/proyecto_INICIO, 1767573/proyecto_FIN, 1767573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2737 | Sin observaciones | CHP200301767573 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 878558.72 |  | 2750 | 878558.72
2020 | CHP200301767687 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037093.2, modificado:1037093.2}} | 1037093.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN - 112722 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 112722 | 35 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:112, direccion:CALLE SAN ANTONIO 1RA. SECCION EJIDO SAN ANTONIO 1A SECCION, 29660 SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN ANTONIO 1RA. SECCION Y CALLE SAN ANTONIO 1RA. SECCION, A 5.00 KM DE LA | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1037093.2 | 1037093.2 | 1037093.2 | 1037093.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1037093.2, importe_modificado:1037093.2}} | 1037093.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1767687/proyecto_INICIO, 1767687/proyecto_PROCESO, 1767687/proyecto_INICIO, 1767687/proyecto_FIN, 1767687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2738 | Sin observaciones | CHP200301767687 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1037093.2 |  | 2751 | 1037093.2
2020 | CHP200301767739 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308935.01, modificado:1308935.01}} | 1308935.01 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 112861 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 112861 | 160 | S | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1131.9, meta_modificada:1131.9}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE OCTAVA ORIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ INICIA DESDE LA | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 1308935.01 | 1308935.01 | 1308935.01 | 1308935.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1301285.27, importe_modificado:1301285.27}} | 1308935.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1131.9}} | {1767739/proyecto_INICIO, 1767739/proyecto_PROCESO, 1767739/proyecto_FIN, 1767739/proyecto_INICIO, 1767739/proyecto_FIN, 1767739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2739 | Sin observaciones | CHP200301767739 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1308935.01 |  | 2752 | 1308935.01
2020 | CHP200301767814 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5773109.04, modificado:5773109.04}} | 5773109.04 | 7 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ZARAGOZA I, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 113037 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | Sin identificar | 113037 | 102 | S | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11969.7, meta_modificada:11969.7}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:CALLEJON INNOMINADO CANTON CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, 30636 CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ASFALTADA CABECERA MUNICI | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 5773109.04 | 5773109.04 | 5773109.04 | 5773109.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-001-AyS/2020, contratista:ABEL TRUJILLO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:5773109.04, importe_modificado:5773109.04}} | 5773109.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11969.7}} | {1767814/proyecto_FIN, 1767814/proyecto_INICIO, 1767814/proyecto_PROCESO, 1767814/proyecto_FIN, 1767814/proyecto_PROCESO, 1767814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2740 | Sin observaciones | CHP200301767814 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5773109.04 |  | 2753 | 5773109.04
2020 | CHP200301767951 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744349.11, modificado:744349.11}} | 744349.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ESC. TELESECUNDARIA NÚMERO 220 CLAVE: 07ETV0071I) - 113393 | Chiapas | 85 | Soyaló | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 113393 | 70 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA MIGUEL HIDALGO POSICIONANDOSE EN LA CALLE EL RECREO EN EL PARQUE CENTRAL DIRIGIRSE A LA CALLE | 1 | 2020-07-02 | 2020-08-10 | 744349.11 | 744349.11 | 744349.11 | 744349.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-04/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:744349.11, importe_modificado:744349.11}} | 744349.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1767951/proyecto_INICIO, 1767951/proyecto_FIN, 1767951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2741 | Sin observaciones | CHP200301767951 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 744349.11 |  | 2754 | 744349.11
2020 | CHP200301767978 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154319.33, modificado:3154319.33}} | 3154319.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 113461 | Chiapas | 85 | Soyaló | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 113461 | 2038 | S | 0 | 1976 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL SOB | 1 | 2020-08-14 | 2020-10-12 | 3154319.33 | 3154319.33 | 3154319.33 | 3154319.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-09/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:3154319.33, importe_modificado:3154319.33}} | 3154319.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767978/proyecto_INICIO, 1767978/proyecto_FIN, 1767978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2742 | Sin observaciones | CHP200301767978 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3154319.33 |  | 2755 | 3154319.33
2020 | CHP200301767984 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320689.54, modificado:320689.54}} | 320689.54 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO EL MANGO 1, CALLE REAL A BOMBANÁ. - 113479 | Chiapas | 85 | Soyaló | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 113479 | 24 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE REAL AL BOMBANÁ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGÓN Y , POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y AVENIDA RECREO | 1 | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 320689.54 | 320689.54 | 320689.54 | 320689.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-10/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:320689.54, importe_modificado:320689.54}} | 320689.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1767984/proyecto_INICIO, 1767984/proyecto_PROCESO, 1767984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2743 | Sin observaciones | CHP200301767984 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 320689.54 |  | 2756 | 320689.54
2020 | CHP200301768009 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758792.56, modificado:758792.56}} | 758792.56 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PORVENIR LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ ASENTAMIENTO EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ - 113540 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | Sin identificar | 113540 | 731 | S | 0 | 705 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y CARRETERA CARRETERA A SILTEPEC., LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE D | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 758792.56 | 758792.56 | 758792.56 | 758792.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:758792.56, importe_modificado:758792.56}} | 758792.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {1768009/proyecto_INICIO, 1768009/proyecto_PROCESO, 1768009/proyecto_FIN, 1768009/proyecto_INICIO, 1768009/proyecto_PROCESO, 1768009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2744 | Sin observaciones | CHP200301768009 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 758792.56 |  | 2757 | 758792.56
2020 | CHP200301768306 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843477.56, modificado:843477.56}} | 843477.56 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (27A. CALLE. OTE ENTRE AV. FCO. SARABIA Y 2A. AV. NTE.) BARRIO EL MALUCAL - 114273 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 114273 | 69 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.25, meta_modificada:111.25}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE ORIENTE BARRIO EL MALUCAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE VEINTICINCO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECE | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | 843477.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:843477.56, importe_modificado:843477.56}} | 843477.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.25}} | {1768306/proyecto_INICIO, 1768306/proyecto_PROCESO, 1768306/proyecto_FIN, 1768306/proyecto_INICIO, 1768306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2745 | Sin observaciones | CHP200301768306 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 843477.56 |  | 2758 | 843477.56
2020 | CHP200301768501 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102349.44, modificado:102349.44}} | 102349.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (STA CRUZ NIHO GP 10) - 114977 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 114977 | 1 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZ | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-007/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102349.44, importe_modificado:102349.44}} | 102349.44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768501/proyecto_INICIO, 1768501/proyecto_FIN, 1768501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2746 | Sin observaciones | CHP200301768501 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 102349.44 |  | 2759 | 102349.44
2020 | CHP200301768504 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526480.41, modificado:526480.41}} | 526480.41 | 7 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. - 114985 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 114985 | 81 | S | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 30214 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE | 1 | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 526480.41 | 526480.41 | 526480.41 | 526480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-068/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:526480.41, importe_modificado:526480.41}} | 526480.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768504/proyecto_FIN, 1768504/proyecto_INICIO, 1768504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario: | 2747 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301768504 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 526480.41 |  | 2760 | 526480.41
2020 | CHP200301768665 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724878.01, modificado:1724878.01}} | 1724878.01 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO TELEVISA (CABECERA MUNICIPAL) - 115394 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 115394 | 416 | S | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO TELEVISA CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALTURA DEL ARCO DE BIENVENIDA KM 192 A LADO DERECHO A 250 METR | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | 1724878.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-130/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1724878.01, importe_modificado:1724878.01}} | 1724878.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} | {1768665/proyecto_INICIO, 1768665/proyecto_FIN, 1768665/proyecto_PROCESO, 1768665/proyecto_FIN, 1768665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2748 | Sin observaciones | CHP200301768665 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1724878.01 |  | 2761 | 1724878.01
2020 | CHP200301768878 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.29, modificado:520156.29}} | 520156.29 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115989 | Chiapas | 16 | Catazajá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 115989 | 68 | S | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO CONOCIDO COMO RIO CHICO., lon:-92.02337344, lat:17.825 | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-002-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:520156.29, importe_modificado:260078.15}} | 520156.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768878/proyecto_INICIO, 1768878/proyecto_PROCESO, 1768878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2749 | Sin observaciones | CHP200301768878 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 520156.29 |  | 2762 | 520156.29
2020 | CHP200301769068 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845770.15, modificado:2845770.15}} | 2845770.15 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HUIXTLA LOCALIDAD, FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, HUIXTLA ASENTAMIENTO JIQUILPAN - 116472 | Chiapas | 40 | Huixtla | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 116472 | 703 | S | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ANDADOR TACANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR TACANA Y AVENIDA ABASOLO SUR, CALLE SOCONUSCO AL NORTE CON ANDADOR TACANA ENTRE CALLE MONTEBELLO Y ESC. P | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | 2845770.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/026/FISM2020, contratista:JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2845770.15, importe_modificado:2845770.15}} | 2845770.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {1769068/proyecto_INICIO, 1769068/proyecto_PROCESO, 1769068/proyecto_FIN, 1769068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2750 | Sin observaciones | CHP200301769068 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2845770.15 |  | 2763 | 2845770.15
2020 | CHP200301769278 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511392.03, modificado:1511392.03}} | 1511392.03 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 117034 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 117034 | 172 | S | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.04, meta_modificada:453.04}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT TELETON S | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | 1511392.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1511392.03, importe_modificado:1511392.03}} | 1511392.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.04}} | {1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO, 1769278/proyecto_PROCESO, 1769278/proyecto_FIN, 1769278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2751 | Sin observaciones | CHP200301769278 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1511392.03 |  | 2764 | 1511392.03
2020 | CHP200301769415 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768208.32, modificado:768208.32}} | 768208.32 | 7 | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO 11 DE ABRIL LOCALIDAD UNION JUAREZ - 117510 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 117510 | 610 | S | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL A 1.5 KM AL NORTE DE LA FRACCIÓN SAN JERÓNIMO DENTRO DEL EJID | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | 768208.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:768208.32, importe_modificado:768208.32}} | 768208.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_INICIO, 1769415/proyecto_PROCESO, 1769415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2752 | Sin observaciones | CHP200301769415 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 768208.32 |  | 2765 | 768208.32
2020 | CHP200301769607 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 80000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO EL TULIPÁN ) - 118118 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 118118 | 2 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-018/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769607/proyecto_FIN, 1769607/proyecto_INICIO, 1769607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2753 | Sin observaciones | CHP200301769607 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 80000 |  | 2767 | 80000
2020 | CHP200301769738 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794155.27, modificado:2794155.27}} | 2794155.27 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REGION 2 - 118556 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 118556 | 378 | S | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.56, meta_modificada:2.56}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO DEL PUENTE E | 1 | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | 2794155.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/004-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2794155.27, importe_modificado:2794155.27}} | 2794155.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.56}} | {1769738/proyecto_PROCESO, 1769738/proyecto_FIN, 1769738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2754 | Sin observaciones | CHP200301769738 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2794155.27 |  | 2768 | 2794155.27
2020 | CHP200301769869 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310097.56, modificado:1310097.56}} | 1310097.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07DPR3402E EJIDO LA LIBERTAD - 119008 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 119008 | 178 | S | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 30525 LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQ | 1 | 2020-09-03 | 2020-11-30 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | 1310097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/116-2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1310097.56, importe_modificado:1310097.56}} | 1310097.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1769869/proyecto_PROCESO, 1769869/proyecto_FIN, 1769869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2755 | Sin observaciones | CHP200301769869 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1310097.56 |  | 2769 | 1310097.56
2020 | CHP200301770012 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288477.5, modificado:288477.5}} | 288477.5 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (SAN LUIS OJO DE AGUA) - 119407 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 119407 | 125 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS OJO DE AGUA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON PAVIMENTO HIDRAUICO QUE COLINDA CON LOS BARRIO SAN LUIS 2A SECCION Y SANTA TERESITA DE LA CABECERA | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 288477.5 | 288477.5 | 288477.5 | 288477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:288477.5, importe_modificado:288477.5}} | 288477.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2135.0}} | {1770012/proyecto_INICIO, 1770012/proyecto_PROCESO, 1770012/proyecto_FIN, 1770012/proyecto_INICIO, 1770012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2756 | Sin observaciones | CHP200301770012 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 288477.5 |  | 2770 | 288477.5
2020 | CHP200301770815 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650957.01, modificado:650957.01}} | 650957.01 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 121539 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 121539 | 72 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.65, meta_modificada:89.65}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 30923 REVOLUCIÓN MEXICANA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA CAMINO CHIMALAPAEJIDO JUAREZ CHEMALE A 1,5 KM SE ENCUENTRA EL DESVI | 1 | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | 650957.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0024/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:650957.01, importe_modificado:650957.01}} | 650957.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.65}} | {1770815/proyecto_PROCESO, 1770815/proyecto_FIN, 1770815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2757 | Sin observaciones | CHP200301770815 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 650957.01 |  | 2771 | 650957.01
2020 | CHP200301770838 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:264480.0}} | 264480 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURALAJTETIC BAJO 1 HOMBRES - 121580 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 121580 | 152 | S | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:PARAJE AJTETIC BAJO 1, 00000 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO 1, lon:-92.82405379, lat:16.70013346}} | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 264480 | 264480 | 264480 | 264480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-43VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:264480.0, importe_modificado:264480.0}} | 264480 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1770838/proyecto_PROCESO, 1770838/proyecto_INICIO, 1770838/proyecto_FIN, 1770838/proyecto_INICIO, 1770838/proyecto_FIN, 1770838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2758 | Sin observaciones | CHP200301770838 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 264480 |  | 2772 | 264480
2020 | CHP200301771233 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216052.52, modificado:216052.52}} | 216052.52 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL TINTO BONSHÁN - 122555 | Chiapas | 16 | Catazajá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 122555 | 50 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.2, meta_modificada:637.2}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL TINTO BONSHAN, 29980 EL TINTO BONSHÁN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.95781216, lat:17.83099367}} | 1 | 2020-08-24 | 2020-10-23 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-027-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:216052.52, importe_modificado:108026.26}} | 216052.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.2}} | {1771233/proyecto_INICIO, 1771233/proyecto_FIN, 1771233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2759 | Sin observaciones | CHP200301771233 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 216052.52 |  | 2773 | 216052.52
2020 | CHP200301776601 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183643.5, modificado:183643.5}} | 183643.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO - 134852 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 134852 | 62 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 50 METROS DE LA ESCUELA CECYT, lon:-92.29627249, lat:15.74069193}} | 1 | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:183643.5, importe_modificado:183643.5}} | 183643.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1776601/proyecto_FIN, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2760 | Sin observaciones | CHP200301776601 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 183643.5 |  | 2804 | 183643.5
2020 | CHP200301771319 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449756.02, modificado:3449756.02}} | 3449756.02 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PAXTONTICJÁ ASENTAMIENTO PAXHTONTICJA (TERCERA ETAPA) - 122811 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 122811 | 832 | S | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE PASHTONTICJA, 29460 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE D | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 3449756.02 | 3449756.02 | 3449756.02 | 3449756.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-143/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3449756.02, importe_modificado:3449756.02}} | 3449756.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1771319/proyecto_INICIO, 1771319/proyecto_FIN, 1771319/proyecto_PROCESO, 1771319/proyecto_FIN, 1771319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2761 | Sin observaciones | CHP200301771319 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3449756.02 |  | 2774 | 3449756.02
2020 | CHP200301771457 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410685.24, modificado:410685.24}} | 410685.24 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVO SAN RAMÓN - 123160 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 123160 | 99 | S | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - A LA LOCALIDAD CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE NUEVO SAN RAMON, 29450 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBIC | 1 | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | 410685.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-150/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:410685.24, importe_modificado:410685.24}} | 410685.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1771457/proyecto_INICIO, 1771457/proyecto_FIN, 1771457/proyecto_PROCESO, 1771457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2762 | Sin observaciones | CHP200301771457 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 410685.24 |  | 2775 | 410685.24
2020 | CHP200301771492 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386475.64, modificado:386475.64}} | 386475.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 123285 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 123285 | 28 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29930 NUEVO PARAÍSO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNION TENIENDO UN APROXIMADO DE 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- | 1 | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | 386475.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-028/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:386475.64, importe_modificado:386475.64}} | 386475.64 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1771492/proyecto_INICIO, 1771492/proyecto_FIN, 1771492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2763 | Sin observaciones | CHP200301771492 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 386475.64 |  | 2776 | 386475.64
2020 | CHP200301771544 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85443.36, modificado:85443.36}} | 85443.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA BARRIO SHIMOTIC, GP 8) - 123455 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 123455 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-058/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85443.36, importe_modificado:85443.36}} | 85443.36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771544/proyecto_INICIO, 1771544/proyecto_FIN, 1771544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2764 | Sin observaciones | CHP200301771544 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 85443.36 |  | 2777 | 85443.36
2020 | CHP200301771587 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | 243600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA MUJERES - 123609 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123609 | 280 | S | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82814925, lat:16.68157449}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-112VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | 243600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_INICIO, 1771587/proyecto_PROCESO, 1771587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2765 | Sin observaciones | CHP200301771587 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 243600 |  | 2778 | 243600
2020 | CHP200301771617 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939600.0, modificado:939600.0}} | 939600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PEZTOJ BAJO HOMBRES - 123681 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123681 | 540 | S | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:PARAJE PEZTOJ BAJO, 00000 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO, lon:-92.7750065, lat:16.76104421}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-57VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:939600.0, importe_modificado:939600.0}} | 939600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1771617/proyecto_INICIO, 1771617/proyecto_PROCESO, 1771617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2766 | Sin observaciones | CHP200301771617 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 939600 |  | 2779 | 939600
2020 | CHP200301772073 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150584.59, modificado:150584.59}} | 150584.59 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAPULTEPEC (SEGUNDA ETAPA) - 124882 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 124882 | 36 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - A CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 20 PARAJE CHAPULTEPEC, 29450 CHAPULTEPEC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UB | 1 | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | 150584.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-171/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:150584.59, importe_modificado:150584.59}} | 150584.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1772073/proyecto_INICIO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO, 1772073/proyecto_FIN, 1772073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2767 | Sin observaciones | CHP200301772073 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 150584.59 |  | 2780 | 150584.59
2020 | CHP200301772109 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547081.31, modificado:547081.31}} | 547081.31 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RICARDO FLORES MAGÓN - 124977 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 124977 | 11 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:158, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 00000 RICARDO FLORES MAGÓN, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO DENTRO DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-93.53825117, lat:17.31542554}} | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-31 | 547081.31 | 547081.31 | 547081.31 | 547081.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-042/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:547081.31, importe_modificado:547081.31}} | 547081.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1772109/proyecto_FIN, 1772109/proyecto_PROCESO, 1772109/proyecto_FIN, 1772109/proyecto_INICIO, 1772109/proyecto_PROCESO, 1772109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2768 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301772109 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 547081.31 |  | 2781 | 547081.31
2020 | CHP200301772322 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110317.93, modificado:110317.93}} | 110317.93 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A SUR ORIENTE EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 125502 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 125502 | 28 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE EL MANTENIMIENTO DE LA E | 1 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | 110317.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/120-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:110317.93, importe_modificado:110317.93}} | 110317.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772322/proyecto_PROCESO, 1772322/proyecto_FIN, 1772322/proyecto_INICIO, 1772322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2769 | Sin observaciones | CHP200301772322 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 110317.93 |  | 2782 | 110317.93
2020 | CHP200301772396 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215708.33, modificado:215708.33}} | 215708.33 | 7 | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA FORRAJES EN LA ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL JOSE FELIX FLORES ARELLANO EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 125654 | Chiapas | 122 | El Parral | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 125654 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD ENTRADA AL PARRAL ENTRE LA GASOLINERA Y LA ENTRADA AL PARRAL A 200 METROS DEL CECYTE, lon | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | 215708.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/13/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:215708.33, importe_modificado:215708.33}} | 215708.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_INICIO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_PROCESO, 1772396/proyecto_FIN, 1772396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2770 | Sin observaciones | CHP200301772396 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 215708.33 |  | 2783 | 215708.33
2020 | CHP200301772404 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379488.24, modificado:379488.24}} | 379488.24 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 2A ORIENTE EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 125679 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 125679 | 29 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA | 1 | 2020-09-10 | 2020-10-30 | 379488.24 | 379488.24 | 379488.24 | 379488.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/122-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:379488.24, importe_modificado:379488.24}} | 379488.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772404/proyecto_PROCESO, 1772404/proyecto_FIN, 1772404/proyecto_PROCESO, 1772404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2771 | Sin observaciones | CHP200301772404 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 379488.24 |  | 2784 | 379488.24
2020 | CHP200301772455 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377070.91, modificado:377070.91}} | 377070.91 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA - 125855 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 125855 | 23 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE LOS AMATES EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS AMATES ESTE BARRIO S | 1 | 2020-09-10 | 2020-11-15 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | 377070.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/123-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:377070.91, importe_modificado:377070.91}} | 377070.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1772455/proyecto_FIN, 1772455/proyecto_INICIO, 1772455/proyecto_PROCESO, 1772455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2772 | Sin observaciones | CHP200301772455 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 377070.91 |  | 2785 | 377070.91
2020 | CHP200301772657 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69373.89, modificado:69373.89}} | 69373.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO ACHM, COL.LUIS ESPINOZA) - 126451 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO E BOCHIL | Sin identificar | 126451 | 1 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-074/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69373.89, importe_modificado:69373.89}} | 69373.89 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772657/proyecto_INICIO, 1772657/proyecto_FIN, 1772657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2773 | Sin observaciones | CHP200301772657 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 69373.89 |  | 2786 | 69373.89
2020 | CHP200301772676 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607224.33, modificado:4607224.33}} | 4607224.33 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 126509 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 126509 | 451 | S | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.73, meta_modificada:995.73}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIUDAD RURAL - RIBERA EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 CIUDAD , 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA RIBERA CACAT | 1 | 2020-04-01 | 2020-08-15 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | 4607224.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-03/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:4607224.33, importe_modificado:4607224.33}} | 4607224.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.73}} | {1772676/proyecto_INICIO, 1772676/proyecto_PROCESO, 1772676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2774 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}} | CHP200301772676 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4607224.33 |  | 2787 | 4607224.33
2020 | CHP200301772781 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574959.34, modificado:574959.34}} | 574959.34 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD XAKTIK - 126811 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 126811 | 139 | S | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - A LA LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PARAJE XAKTIK, 29450 XAKTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUR DE LA CABE | 1 | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | 574959.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-192/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:574959.34, importe_modificado:574959.34}} | 574959.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1772781/proyecto_INICIO, 1772781/proyecto_FIN, 1772781/proyecto_PROCESO, 1772781/proyecto_FIN, 1772781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2775 | Sin observaciones | CHP200301772781 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 574959.34 |  | 2788 | 574959.34
2020 | CHP200301773303 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741539.01, modificado:741539.01}} | 741539.01 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC - 128224 | Chiapas | 33 | Francisco León | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 128224 | 87 | S | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE SAN PABLO EJIDO SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA FRANCISCO LEON CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.267385 | 1 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-019/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:741539.01, importe_modificado:741539.01}} | 741539.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_FIN, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2776 | Sin observaciones | CHP200301773303 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 741539.01 |  | 2789 | 741539.01
2020 | CHP200301773309 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678600.0, modificado:678600.0}} | 678600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL NAVENCHAUC ACCION MUJERES - 128238 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 128238 | 780 | S | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:54, direccion:PARAJE NAVENCHAUC ACCION, 29360 NAVENCHAUC (LAS TORRES), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NEVENCHAUC ACCIÓN., lon:-92.7647415, lat:16.74468708}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 678600 | 678600 | 678600 | 678600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-120VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:678600.0, importe_modificado:678600.0}} | 678600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_PROCESO, 1773309/proyecto_INICIO, 1773309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2777 | Sin observaciones | CHP200301773309 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 678600 |  | 2790 | 678600
2020 | CHP200301773425 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447611.98, modificado:447611.98}} | 447611.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA FLORESTA - 128559 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 128559 | 36 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:EJIDO LA FLORESTA, 00000 LA FLORESTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO DE LA FLORESTA, lon:-93.52030798, lat:17.37803663}} | 1 | 2020-07-20 | 2020-09-02 | 447611.98 | 447611.98 | 447611.98 | 447611.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:447611.98, importe_modificado:447611.98}} | 447611.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1773425/proyecto_INICIO, 1773425/proyecto_PROCESO, 1773425/proyecto_FIN, 1773425/proyecto_PROCESO, 1773425/proyecto_FIN, 1773425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2778 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301773425 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 447611.98 |  | 2791 | 447611.98
2020 | CHP200301773599 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767118.9, modificado:767118.9}} | 767118.9 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CHIVOL - 129061 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 129061 | 1173 | S | 0 | 1175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE E | 1 | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | 767118.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-118/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:767118.9, importe_modificado:767118.9}} | 767118.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1773599/proyecto_INICIO, 1773599/proyecto_FIN, 1773599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2779 | Sin observaciones | CHP200301773599 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 767118.9 |  | 2792 | 767118.9
2020 | CHP200301773684 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259553.71, modificado:259553.71}} | 259553.71 | 7 | SUMINISTRO DE CIENTO SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 129317 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 129317 | 383 | S | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 7 EJIDO TZAJALA 2DA SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84506, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:259553.71, importe_modificado:259553.71}} | 259553.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_INICIO, 1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_PROCESO, 1773684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2780 | Sin observaciones | CHP200301773684 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 259553.71 |  | 2793 | 259553.71
2020 | CHP200301773698 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.12, modificado:122698.12}} | 122698.12 | 7 | SUMINISTRO DE SETENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 129365 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 129365 | 181 | S | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO NUEVA GENERACIÓN EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A YOC SACÚN Y TERRACERIA ALÁN SACÚN, TERRACERIA JOL YALEMESIL LA LOCALIDAD | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.12, importe_modificado:122698.12}} | 122698.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1773698/proyecto_INICIO, 1773698/proyecto_PROCESO, 1773698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2781 | Sin observaciones | CHP200301773698 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 122698.12 |  | 2794 | 122698.12
2020 | CHP200301773863 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910740.0, modificado:910740.0}} | 910740 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 129880 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 129880 | 47 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SALIDA PANTEON AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 500 MTS SE ENCUENTRA EL DESVIO EL TERRONAL QUE CONDUCE AL BARRIO CUATRO | 1 | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 910740 | 910740 | 910740 | 910740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:910740.0, importe_modificado:910740.0}} | 910740 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {1773863/proyecto_INICIO, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2782 | Sin observaciones | CHP200301773863 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 910740 |  | 2795 | 910740
2020 | CHP200301774224 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486252.0, modificado:486252.0}} | 486252 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130880 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 130880 | 84 | S | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.21, meta_modificada:177.21}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE NOVENA PONIENTE, CALLE ONCE PONIENTE ESTA OBRA ESTA UBICADA DRE | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 486252 | 486252 | 486252 | 486252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-072, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:486252.0, importe_modificado:486252.0}} | 486252 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.21}} | {1774224/proyecto_INICIO, 1774224/proyecto_FIN, 1774224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2783 | Sin observaciones | CHP200301774224 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 486252 |  | 2796 | 486252
2020 | CHP200301774270 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505596.27, modificado:5505596.27}} | 5505596.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL BANY PRIMERA ETAPA EN CALLE DE ACCESO EN EL CUARTO CANTÓN - 130978 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL | Sin identificar | 130978 | 458 | S | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA BAJA ENTRANDO POR ESTACON TUZANTAN QUE SE | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | 5505596.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:5505596.27, importe_modificado:5505596.27}} | 5505596.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} | {1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_FIN, 1774270/proyecto_INICIO, 1774270/proyecto_PROCESO, 1774270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2784 | Sin observaciones | CHP200301774270 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5505596.27 |  | 2797 | 5505596.27
2020 | CHP200301774278 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578405.64, modificado:578405.64}} | 578405.64 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 19 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JIMBAL - 130988 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 130988 | 0 | S | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:159, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JIMBAL, 29910 SAN FRANCISCO JIMBAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 1 Y CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 2, CALLEJON SAN FRANCISCO JIMBAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | 578405.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-147/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:578405.64, importe_modificado:578405.64}} | 578405.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO, 1774278/proyecto_FIN, 1774278/proyecto_INICIO, 1774278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2785 | Sin observaciones | CHP200301774278 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 578405.64 |  | 2798 | 578405.64
2020 | CHP200301774721 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391061.59, modificado:2391061.59}} | 2391061.59 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE SANTA CRUZ) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131708 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 131708 | 3506 | S | 0 | 3382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.4, meta_modificada:1374.4}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE JUAN SABINES, PROLONGACION IGNACIO ALLENDE EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE S | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | 2391061.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-031/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2391061.59, importe_modificado:2391061.59}} | 2391061.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.4}} | {1774721/proyecto_FIN, 1774721/proyecto_PROCESO, 1774721/proyecto_INICIO, 1774721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2786 | Sin observaciones | CHP200301774721 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2391061.59 |  | 2799 | 2391061.59
2020 | CHP200301774828 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | 15730.53 | 7 | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 131976 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 131976 | 23 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE DELINA BAJA Y TERRACERIA ACCESO CHIK AKIL POJCOL, TERRACERIA CONDUCE A SANTIAGO POJCOL SE | 1 | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | 15730.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_FIN, 1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2787 | Sin observaciones | CHP200301774828 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15730.53 |  | 2800 | 15730.53
2020 | CHP200301774830 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048775.93, modificado:2048775.93}} | 2048775.93 | 7 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA NORIA - 131978 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | Sin identificar | 131978 | 97 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.13, meta_modificada:1849.13}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA NORIA, 30133 LA NORIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE UBICA EL DES | 1 | 2020-09-07 | 2020-12-15 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/25, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2048775.93, importe_modificado:2048775.93}} | 2048775.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1849.13}} | {1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2788 | Sin observaciones | CHP200301774830 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2048775.93 |  | 2801 | 2048775.93
2020 | CHP200301775354 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009511.36, modificado:1009511.36}} | 1009511.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON GRADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN 1RA. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133302 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 133302 | 231 | S | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:- | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | 1009511.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-123/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1009511.36, importe_modificado:1009511.36}} | 1009511.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775354/proyecto_PROCESO, 1775354/proyecto_FIN, 1775354/proyecto_INICIO, 1775354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2789 | Sin observaciones | CHP200301775354 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1009511.36 |  | 2802 | 1009511.36
2020 | CHP200301776570 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4459406.01, modificado:4459406.01}} | 4459406.01 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO - 134825 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 134825 | 116 | S | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.64, meta_modificada:3908.64}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN CARALAMPIO, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION CARMEN REFORMA Y TERRACERIA SAN CARLOS CORRALITO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA D | 1 | 2020-06-10 | 2020-10-30 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | 4459406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-043/2020, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:4459406.01, importe_modificado:4459406.01}} | 4459406.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3908.64}} | {1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_INICIO, 1776570/proyecto_PROCESO, 1776570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2790 | Sin observaciones | CHP200301776570 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4459406.01 |  | 2803 | 4459406.01
2020 | CHP200301777969 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174071.31, modificado:174071.31}} | 174071.31 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN KILÓMETRO 57 - 136494 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 136494 | 16 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:76, direccion:EJIDO KILOMETRO 57, 00000 KILÓMETRO 57, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON DENTRO DEL EJIDO KILOMETRO 57 DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS., lon:-93.5604409, lat:17.28221266}} | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-17 | 174071.31 | 174071.31 | 174071.31 | 174071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-005/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:174071.31, importe_modificado:174071.31}} | 174071.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1777969/proyecto_INICIO, 1777969/proyecto_PROCESO, 1777969/proyecto_INICIO, 1777969/proyecto_FIN, 1777969/proyecto_PROCESO, 1777969/proyecto_FIN, 1777969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2791 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301777969 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 174071.31 |  | 2805 | 174071.31
2020 | CHP200301778477 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281450.0, modificado:281450.0}} | 281450 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 137099 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 137099 | 59 | S | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.78, meta_modificada:119.78}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS BARRIO POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE DEL CENTRO DE LA | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 281450 | 281450 | 281450 | 281450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-112, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:281450.0, importe_modificado:281450.0}} | 281450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.78}} | {1778477/proyecto_INICIO, 1778477/proyecto_FIN, 1778477/proyecto_PROCESO, 1778477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2792 | Sin observaciones | CHP200301778477 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 281450 |  | 2806 | 281450
2020 | CHP200301778659 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613599.0, modificado:613599.0}} | 613599 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LA SOMBRA DE LA SELVA - 137247 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 137247 | 37 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CAR | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 613599 | 613599 | 613599 | 613599 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-113, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:613599.0, importe_modificado:613599.0}} | 613599 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1778659/proyecto_INICIO, 1778659/proyecto_FIN, 1778659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2793 | Sin observaciones | CHP200301778659 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 613599 |  | 2807 | 613599
2020 | CHP200301778669 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505827.0, modificado:505827.0}} | 505827 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD PALENQUE DE LOS PINOS - 137258 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 137258 | 39 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1214, direccion:CALLE EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS EJIDO EJIDO PALENQUE DE LOS PINOS, 30470 PALENQUE DE LOS PINOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 505827 | 505827 | 505827 | 505827 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-124, contratista:CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:505827.0, importe_modificado:505827.0}} | 505827 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1778669/proyecto_PROCESO, 1778669/proyecto_FIN, 1778669/proyecto_INICIO, 1778669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2794 | Sin observaciones | CHP200301778669 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 505827 |  | 2808 | 505827
2020 | CHP200301778729 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976928.03, modificado:976928.03}} | 976928.03 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 137319 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 137319 | 204 | S | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TR | 1 | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:976928.03, importe_modificado:976928.03}} | 976928.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.0}} | {1778729/proyecto_PROCESO, 1778729/proyecto_INICIO, 1778729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2795 | Sin observaciones | CHP200301778729 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 976928.03 |  | 2809 | 976928.03
2020 | CHP200301779101 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982950.14, modificado:982950.14}} | 982950.14 | 7 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. - 137703 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 137703 | 133 | S | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRAC. 4 DE | 1 | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:982950.14, importe_modificado:982950.14}} | 982950.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_FIN, 1779101/proyecto_INICIO, 1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2796 | Sin observaciones | CHP200301779101 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 982950.14 |  | 2810 | 982950.14
2020 | CHP200301780237 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5737800.0, modificado:5737800.0}} | 5737800 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 139170 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 139170 | 312 | S | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL | 1 | 2020-06-23 | 2020-08-01 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5737800.0, importe_modificado:5737800.0}} | 5737800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1780237/proyecto_INICIO, 1780237/proyecto_PROCESO, 1780237/proyecto_FIN, 1780237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2797 | Sin observaciones | CHP200301780237 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5737800 |  | 2811 | 5737800
2020 | CHP200301788030 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482153.21, modificado:1482015.66}} | 1482153.21 | 7 | Alumbrado Público con Luminarias Solares de tramo Boulevard Acceso a la Feria desde el Boulevard Matamoros Primera Sección hasta el Final del Boulevard cad. Km 0+000 al km 0+526 en la Cabecera Municipal de Pichucalco (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042241H04501I12B022 | 365 | S | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1482015.66 | 1482015.66 | 1482015.66 | 1482015.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-102 F, contratista:Suministro y Servicios Públicos JEKA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1457031.97, importe_modificado:1457031.97}} | 1482015.66 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1788030/proyecto_INICIO, 1788030/proyecto_PROCESO, 1788030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2798 | Sin observaciones | CHP200301788030 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 1482153.21 |  | 2812 | 1482015.66
2020 | CHP200301791649 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 60000 | 7 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN LA RANCHERIA CUCAYO 3A SECCION | Chiapas | 88 | Sunuapa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS | Sin identificar |  | 0 | N | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86927, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA CHIAPAS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1791649/proyecto_INICIO, 1791649/proyecto_PROCESO, 1791649/proyecto_FIN, 1791649/proyecto_PROCESO, 1791649/proyecto_FIN, 1791649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2799 | Sin observaciones | CHP200301791649 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 60000 |  | 2813 | 60000
2020 | CHP200301791913 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.167232667E7, modificado:2.167232667E7}} | 21672326.67 | 7 | 2041131.-CAMINO: SOYALO - FRANSISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000;RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+500 (T.A.) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B120 | 0 | N | 11760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Chis., México, lon:-92.9227329, lat:16.8905692}} | 1 | 2020-08-18 | 2020-12-15 | 21672326.67 | 21672326.67 | 21672326.67 | 21672326.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041131-191, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.130499911E7, importe_modificado:2.130499911E7}} | 21672326.67 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2800 | Sin observaciones | CHP200301791913 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 21672326.67 |  | 2814 | 21672326.67
2020 | CHP200401797386 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22704457E7, modificado:1.22704457E7}} | 12270445.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE COPAINALA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZACALAPA DEL KILOMETRO TRES MAS SETECIENTOS OCHENTA AL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS - 159233 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 159233 | 474 | S | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO COPAINALA - MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA) KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), 29620 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO COPAINALA A MIG | 1 | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 12270445.7 | 12270445.7 | 12270445.7 | 12270445.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040066-256, contratista:EDUARDO ROSALES ESPINOSA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1.203843471E7, importe_modificado:1.203843471E7}} | 12270445.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.22}} | {1797386/proyecto_INICIO, 1797386/proyecto_FIN, 1797386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2801 | Sin observaciones | CHP200401797386 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12270445.7 |  | 2815 | 12270445.7
2020 | CHP200401797397 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5609949.02, modificado:5609949.02}} | 5609949.02 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN EL KILOMETRO TREINTA Y OCHO ENTRONQUE CARRETERO TUXTLA LA ANGOSTURA HACIA LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO EL CHICHONAL DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CERO SESENTA - 159335 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 159335 | 372 | S | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL) KILÓMETRO 1 + 060 COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 29383 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CH | 1 | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 5609949.02 | 5609949.02 | 5609949.02 | 5609949.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040068-251, contratista:JOSE CRUZ GONZALEZ ANTONIO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:5540349.08, importe_modificado:5540349.08}} | 5609949.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}} | {1797397/proyecto_INICIO, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO, 1797397/proyecto_FIN, 1797397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2802 | Sin observaciones | CHP200401797397 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5609949.02 |  | 2816 | 5609949.02
2020 | CHP200401807771 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | 108000 | 7 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 40691 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Otros Proyectos |  | INNOVACIONES NICTE SA DE CV | Sin identificar | 40691 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | 108000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1807771/proyecto_INICIO, 1807771/proyecto_FIN, 1807771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2803 | Sin observaciones | CHP200401807771 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 108000 |  | 2817 | 108000
2020 | CHP200401808997 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630069.52, modificado:630069.52}} | 630069.52 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CAMINO LA CEIBA) - 62273 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 62273 | 19 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO RANCHERÍA EL CAOBA - CAMINO RANCHERIA LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 00000 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS EN | 1 | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | 630069.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:630069.52, importe_modificado:630069.52}} | 630069.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1808997/proyecto_INICIO, 1808997/proyecto_PROCESO, 1808997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2804 | Sin observaciones | CHP200401808997 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 630069.52 |  | 2818 | 630069.52
2020 | CHP200401810815 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | 1450000 | 7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99761 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros Proyectos |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 99761 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0002/2020, contratista:ORLANDO MENDEZ BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | 1450000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1810815/proyecto_PROCESO, 1810815/proyecto_INICIO, 1810815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2805 | Sin observaciones | CHP200401810815 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1450000 |  | 2819 | 1450000
2020 | CHP200401810823 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 1100000 | 7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99878 | Chiapas | 89 | Tapachula | Otros Proyectos |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 99878 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0004/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | 1100000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1810823/proyecto_INICIO, 1810823/proyecto_FIN, 1810823/proyecto_PROCESO, 1810823/proyecto_FIN, 1810823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2806 | Sin observaciones | CHP200401810823 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1100000 |  | 2820 | 1100000
2020 | CHP200401816300 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316361.42, modificado:316361.42}} | 316361.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 44 PISOS FIRMES - 143878 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 143878 | 120 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE 1RA SUR, CALLE CENTRAL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA LA IGLESIA ABARCANDO AS | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | 316361.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-114/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:316361.42, importe_modificado:316361.42}} | 316361.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1816300/proyecto_PROCESO, 1816300/proyecto_INICIO, 1816300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2807 | Sin observaciones | CHP200401816300 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 316361.42 |  | 2821 | 316361.42
2020 | CHP200401816413 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273957.77, modificado:273957.77}} | 273957.77 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATAN - 144035 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 144035 | 26 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 2DA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1RA ORIENTE NORTE, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y AV PRIMERA ORI | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | 273957.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-OT002/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:273957.77, importe_modificado:273957.77}} | 273957.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_PROCESO, 1816413/proyecto_FIN, 1816413/proyecto_INICIO, 1816413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2808 | Sin observaciones | CHP200401816413 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 273957.77 |  | 2822 | 273957.77
2020 | CHP200401817914 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608998.2, modificado:1608998.2}} | 1608998.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145665 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | Sin identificar | 145665 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 2DA SUR ENTRE 3A Y 6A ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, lon:-92.72307012, lat:15.868 | 1 | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA013, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1608998.2, importe_modificado:1608998.2}} | 1608998.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_FIN, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2809 | Sin observaciones | CHP200401817914 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1608998.2 |  | 2823 | 1608998.2
2020 | CHP200401818081 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453232.97, modificado:1453232.97}} | 1453232.97 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO DE TLAXCALA II - 145807 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 145807 | 720 | S | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERU BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BRECHA PERU Y CALLE 30 DE ABRIL, BOULEVARD BOLIVIA ESTA OBRA S E ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CAB | 1 | 2020-08-25 | 2020-11-22 | 1453232.97 | 1453232.97 | 1453232.97 | 1453232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/15/2020, contratista:CAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DEL SUR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, monto:1453232.97, importe_modificado:1543232.97}} | 1453232.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1818081/proyecto_INICIO, 1818081/proyecto_PROCESO, 1818081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2810 | Sin observaciones | CHP200401818081 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1453232.97 |  | 2824 | 1453232.97
2020 | CHP200401818106 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072128.19, modificado:1072128.19}} | 1072128.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 33 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 METROS - 145824 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 145824 | 40 | S | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 29903 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL LA IGLESIA, LA CASA | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | 1072128.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-139/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1072128.19, importe_modificado:1072128.19}} | 1072128.19 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1818106/proyecto_PROCESO, 1818106/proyecto_FIN, 1818106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2811 | Sin observaciones | CHP200401818106 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1072128.19 |  | 2825 | 1072128.19
2020 | CHP200401819430 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499632.85, modificado:1499632.85}} | 1499632.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 147437 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 147437 | 32 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.1, meta_modificada:1426.1}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:332, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR Y CARRETERA QUINT | 1 | 2020-08-10 | 2020-11-02 | 1499632.85 | 1499632.85 | 1499632.85 | 1499632.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0526/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499632.85, importe_modificado:1499632.85}} | 1499632.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.1}} | {1819430/proyecto_INICIO, 1819430/proyecto_PROCESO, 1819430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2812 | Sin observaciones | CHP200401819430 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1499632.85 |  | 2826 | 1499632.85
2020 | CHP200401819919 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | 138428.65 | 7 | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 148036 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 148036 | 205 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA XANIL Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 49. | 1 | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | 138428.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1819919/proyecto_FIN, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2813 | Sin observaciones | CHP200401819919 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 138428.65 |  | 2827 | 138428.65
2020 | CHP200401819974 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706631.12, modificado:706631.12}} | 706631.12 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO LA NUEVA UNIÓN - 148103 | Chiapas | 65 | Palenque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 148103 | 13 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:480, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO LA NUEVA UNION, 29960 LA NUEVA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 24.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PART | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-15 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | 706631.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-144-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:706631.12, importe_modificado:706631.12}} | 706631.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1819974/proyecto_PROCESO, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN, 1819974/proyecto_INICIO, 1819974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2814 | Sin observaciones | CHP200401819974 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 706631.12 |  | 2828 | 706631.12
2020 | CHP200401820486 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448361.36, modificado:448361.36}} | 448361.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; EN EL BARRIO PARAÍSO, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+064.15. - 149061 | Chiapas | 85 | Soyaló | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 149061 | 2038 | S | 0 | 1976 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE PUEBLO SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIEMRA PONIENTE NORTE Y , CALLE CENTRAL PONIENTE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL CALLE CENTRAL PTE | 1 | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 448361.36 | 448361.36 | 448361.36 | 448361.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-14/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:448361.36, importe_modificado:448361.36}} | 448361.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1820486/proyecto_INICIO, 1820486/proyecto_FIN, 1820486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2815 | Sin observaciones | CHP200401820486 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 448361.36 |  | 2829 | 448361.36
2020 | CHP200401820495 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95233.31, modificado:95233.31}} | 95233.31 | 7 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO 1° DE MAYO - 149094 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 149094 | 18 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:AVENIDA 4A NORTE ORIENTE EJIDO 1RO. DE MAYO, 30533 1RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO S | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | 95233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/139-2020, contratista:GRUPO IN & CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:95233.31, importe_modificado:95233.31}} | 95233.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1820495/proyecto_PROCESO, 1820495/proyecto_INICIO, 1820495/proyecto_FIN, 1820495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2816 | Sin observaciones | CHP200401820495 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 95233.31 |  | 2830 | 95233.31
2020 | CHP200401820629 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492667.42, modificado:1492667.42}} | 1492667.42 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 149334 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 149334 | 103 | S | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.6, meta_modificada:1476.6}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:CALLE 2A PONIENTE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523 EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES SOBRE LA 2A CALLE | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | 1492667.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/140-2020, contratista:LYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1492667.42, importe_modificado:1492667.42}} | 1492667.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}} | {1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN, 1820629/proyecto_INICIO, 1820629/proyecto_PROCESO, 1820629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2817 | Sin observaciones | CHP200401820629 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1492667.42 |  | 2831 | 1492667.42
2020 | CHP200401821098 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236373.99, modificado:236373.99}} | 236373.99 | 7 | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME - 150436 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 150436 | 35 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO VILLA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | 236373.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:236373.99, importe_modificado:236373.99}} | 236373.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1821098/proyecto_INICIO, 1821098/proyecto_PROCESO, 1821098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2818 | Sin observaciones | CHP200401821098 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 236373.99 |  | 2832 | 236373.99
2020 | CHP200401821357 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770019.34, modificado:1770019.34}} | 1770019.34 | 7 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) - 150965 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 150965 | 435 | S | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 200 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y | 1 | 2020-07-20 | 2020-10-02 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | 1770019.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/075/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1770019.34, importe_modificado:1770019.34}} | 1770019.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:244.0}} | {1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_FIN, 1821357/proyecto_PROCESO, 1821357/proyecto_INICIO, 1821357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2819 | Sin observaciones | CHP200401821357 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1770019.34 |  | 2833 | 1770019.34
2020 | CHP200401821460 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150180.12, modificado:150180.12}} | 150180.12 | 7 | REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES - 151215 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 151215 | 50 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CORRALON INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA LOS ALMENDROS AV CORRALON ENTRE CALLE VILLAFLORES Y LOS TULIPANES COLON | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | 150180.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/018/2020, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:150180.12, importe_modificado:150180.12}} | 150180.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1821460/proyecto_INICIO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO, 1821460/proyecto_FIN, 1821460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2820 | Sin observaciones | CHP200401821460 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 150180.12 |  | 2834 | 150180.12
2020 | CHP200401821585 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500263.63, modificado:2500263.63}} | 2500263.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 151532 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 151532 | 791 | S | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO UNION BUENA VISTA - ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE JALTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRET | 1 | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2500263.63, importe_modificado:2500263.63}} | 2500263.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO, 1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2821 | Sin observaciones | CHP200401821585 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2500263.63 |  | 2835 | 2500263.63
2020 | CHP200401822060 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340464.8, modificado:1340464.8}} | 1340464.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 152574 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 152574 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 00 EJIDO BABILONIA 1RA SECCION, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 16.90 KM DE LA CABECERA | 1 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | 1340464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94627, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1340464.8, importe_modificado:1340464.8}} | 1340464.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822060/proyecto_INICIO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO, 1822060/proyecto_FIN, 1822060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2822 | Sin observaciones | CHP200401822060 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1340464.8 |  | 2836 | 1340464.8
2020 | CHP200401822215 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399984.8, modificado:1399984.8}} | 1399984.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 152952 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 152952 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29960 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.60 KM DE LA CAB | 1 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | 1399984.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94789, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399984.8, importe_modificado:1399984.8}} | 1399984.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} | {1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_INICIO, 1822215/proyecto_FIN, 1822215/proyecto_PROCESO, 1822215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2823 | Sin observaciones | CHP200401822215 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1399984.8 |  | 2837 | 1399984.8
2020 | CHP200401822361 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882768.76, modificado:882768.76}} | 882768.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CLAVE: 07DPR3702B EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 153271 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 153271 | 170 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.32, meta_modificada:371.32}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO | 1 | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:NG. JULIO CESAR PEREZ VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:882768.76, importe_modificado:882768.76}} | 882768.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.32}} | {1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2824 | Sin observaciones | CHP200401822361 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 882768.76 |  | 2838 | 882768.76
2020 | CHP200401822890 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539266.69, modificado:539266.69}} | 539266.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 154434 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 154434 | 9558 | S | 0 | 21828 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE CENTRO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA A LA AL | 1 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 539266.69 | 539266.69 | 539266.69 | 539266.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0421/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:539266.69, importe_modificado:539266.69}} | 539266.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1822890/proyecto_FIN, 1822890/proyecto_PROCESO, 1822890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2825 | Sin observaciones | CHP200401822890 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 539266.69 |  | 2839 | 539266.69
2020 | CHP200401822991 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673740.19, modificado:673740.19}} | 673740.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 154680 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 154680 | 40 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 EJIDO SANTA CRUZ, 29950 SANTA CRUZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS TAZAS Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SANTA CRUZ | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 673740.19 | 673740.19 | 673740.19 | 673740.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0485/2020, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:673740.19, importe_modificado:673740.19}} | 673740.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}} | {1822991/proyecto_PROCESO, 1822991/proyecto_INICIO, 1822991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2826 | Sin observaciones | CHP200401822991 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 673740.19 |  | 2840 | 673740.19
2020 | CHP200401823037 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313988.37, modificado:313988.37}} | 313988.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 154783 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 154783 | 15 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SANTA MARIA KILÓMETRO 24 + 0 COLONIA SANTA CLARA, 29760 SANTA MARÍA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA QUE SE | 1 | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 313988.37 | 313988.37 | 313988.37 | 313988.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96536, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:313988.37, importe_modificado:313988.37}} | 313988.37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1823037/proyecto_INICIO, 1823037/proyecto_PROCESO, 1823037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2827 | Sin observaciones | CHP200401823037 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 313988.37 |  | 2841 | 313988.37
2020 | CHP200401823465 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659658.39, modificado:659658.39}} | 659658.39 | 7 | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, BARRIO LAS FLORES 2. - 155846 | Chiapas | 97 | Tonalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 155846 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y DR BELISARIO DOMIN | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 659658.39 | 659658.39 | 659658.39 | 659658.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/074/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:659658.39, importe_modificado:659658.39}} | 659658.39 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1823465/proyecto_INICIO, 1823465/proyecto_FIN, 1823465/proyecto_INICIO, 1823465/proyecto_FIN, 1823465/proyecto_PROCESO, 1823465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2828 | Sin observaciones | CHP200401823465 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 659658.39 |  | 2842 | 659658.39
2020 | CHP200401824190 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750964.06, modificado:750964.06}} | 750964.06 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO LA LIBERTAD CHIAPAS - 158146 | Chiapas | 50 | La Libertad | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CONSULPOL CONSULTORIA CONSTRUCCION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | Sin identificar | 158146 | 3 | S | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:EJE VIAL CARRETERA LIBERTAD- PALENQUE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE Y , EL POBLADO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUEN | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | 750964.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/HAMP/DOPM/AD/VIVIENDAS-007/2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, CHIAPAS, monto:750964.06, importe_modificado:750964.06}} | 750964.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_PROCESO, 1824190/proyecto_FIN, 1824190/proyecto_INICIO, 1824190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2829 | Sin observaciones | CHP200401824190 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 750964.06 |  | 2843 | 750964.06
2020 | CHP200401824427 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995468.42, modificado:995468.42}} | 995468.42 | 7 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA R.C. EN ESCUELA PRIM. INDIGENA CENTRO REVOLUCION CON C.C.T. 07DPB2420M - 158710 | Chiapas | 24 | Chanal | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 158710 | 86 | S | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENT | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2020, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:995468.42, importe_modificado:995468.42}} | 995468.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1824427/proyecto_PROCESO, 1824427/proyecto_FIN, 1824427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2830 | Sin observaciones | CHP200401824427 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 995468.42 |  | 2844 | 995468.42
2020 | CHP200401824480 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796844.0, modificado:796844.0}} | 796844 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS - 158815 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 158815 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:272, direccion:EJIDO VILLA LAS ROSAS, 30187 VILLA LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS ROSAS, lon:-91.69194154, lat:16.41722461}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 796844 | 796844 | 796844 | 796844 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:796844.0, importe_modificado:796844.0}} | 796844 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1824480/proyecto_PROCESO, 1824480/proyecto_FIN, 1824480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2831 | Sin observaciones | CHP200401824480 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 796844 |  | 2845 | 796844
2020 | CHP200401824533 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340321.48, modificado:1337797.35}} | 1340321.48 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS - 158907 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 158907 | 85 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-92.12926525, lat:16.45224524}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 1337797.35 | 1337797.35 | 1337797.35 | 1337797.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1340321.48, importe_modificado:1337797.35}} | 1337797.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1824533/proyecto_INICIO, 1824533/proyecto_PROCESO, 1824533/proyecto_FIN, 1824533/proyecto_PROCESO, 1824533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2832 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401824533 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1340321.48 |  | 2846 | 1337797.35
2020 | CHP200401824539 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314351.97, modificado:314351.97}} | 314351.97 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POBLADO SANTA CRUZ - 158917 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 158917 | 35 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:607, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSE EL CARMEN PUEBLO SANTA CRUZ, 29180 SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CALLE SANTA AMALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRET | 1 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-001/2020, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:314351.97, importe_modificado:314351.97}} | 314351.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_FIN, 1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_INICIO, 1824539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2833 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401824539 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 314351.97 |  | 2847 | 314351.97
2020 | CHP200401824657 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636177.68, modificado:636177.68}} | 636177.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 07KPR3626W RANCHERÍA SAN JOSÉ BELÉN - 159245 | Chiapas | 41 | La Independencia | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 159245 | 41 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ BELÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 400 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMPO Y TERRACERIA LA | 1 | 2020-09-18 | 2020-11-18 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | 636177.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0030/2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:636177.68, importe_modificado:636177.68}} | 636177.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO, 1824657/proyecto_PROCESO, 1824657/proyecto_FIN, 1824657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2834 | Sin observaciones | CHP200401824657 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 636177.68 |  | 2848 | 636177.68
2020 | CHP200401824747 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321073.88, modificado:1321073.88}} | 1321073.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA CLAVE 07DPB2626E CABECERA MUNICIPAL - 159490 | Chiapas | 65 | Palenque | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 159490 | 40 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALLE MACULIS, CALLE GUAYACANES SE UBICA DENTRO DE LA CABERA MU | 1 | 2020-05-11 | 2020-08-10 | 1321073.88 | 1321073.88 | 1321073.88 | 1321073.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AULAS-129-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1321073.88, importe_modificado:1321073.88}} | 1321073.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {1824747/proyecto_INICIO, 1824747/proyecto_PROCESO, 1824747/proyecto_INICIO, 1824747/proyecto_FIN, 1824747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2835 | Sin observaciones | CHP200401824747 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1321073.88 |  | 2849 | 1321073.88
2020 | CHP200401824817 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | 117000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 159702 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 159702 | 160 | S | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE NORTE, CALLE ITURBIDE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA | 1 | 2020-06-02 | 2020-07-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94747, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | 117000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1824817/proyecto_FIN, 1824817/proyecto_PROCESO, 1824817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2836 | Sin observaciones | CHP200401824817 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 117000 |  | 2850 | 117000
2020 | CHP200401825082 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519200.0, modificado:1519200.0}} | 1519200 | 7 | AMPLIACION DE DERNAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR - 160454 | Chiapas | 24 | Chanal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 160454 | 460 | S | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIEGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 9A Y 10A AVE | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1519200.0, importe_modificado:1519200.0}} | 1519200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1825082/proyecto_INICIO, 1825082/proyecto_FIN, 1825082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2837 | Sin observaciones | CHP200401825082 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1519200 |  | 2851 | 1519200
2020 | CHP200401825099 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049000.0, modificado:1049000.0}} | 1049000 | 7 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 4A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA - 160493 | Chiapas | 24 | Chanal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 160493 | 363 | S | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIEGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CUARTA AVENIDA SUR ENTRE LAS CAL | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1049000.0, importe_modificado:1049000.0}} | 1049000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1825099/proyecto_INICIO, 1825099/proyecto_FIN, 1825099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2838 | Sin observaciones | CHP200401825099 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1049000 |  | 2852 | 1049000
2020 | CHP200401826128 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324444.76, modificado:324444.76}} | 324444.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (APLICACIÓN DE SELLO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO) DEL PUENTE ZANATENCO AL KM 0+000 DEL BLVD PESCADORES. - 163346 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 163346 | 18519 | S | 0 | 16803 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN FELIPE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE A RIO FLOR Y CALLE LOS TULIPANES, AVENIDA HIDALGO AV HIDALGO ENTRE CALLLE A RIO FLOR Y LOS TULIPANES BARRIO SAN FELI | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 324444.76 | 324444.76 | 324444.76 | 324444.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/030/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IMOX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:324444.76, importe_modificado:324444.76}} | 324444.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1826128/proyecto_INICIO, 1826128/proyecto_PROCESO, 1826128/proyecto_FIN, 1826128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2839 | Sin observaciones | CHP200401826128 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 324444.76 |  | 2853 | 324444.76
2020 | CHP200401826237 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428000.0, modificado:1428000.0}} | 1428000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN LAZARO CÁRDENAS - 163633 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 163633 | 45 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:375, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29820 LÁZARO CÁRDENAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, lon:-92.69899383, lat:17.13052345}} | 1 | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | 1428000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-017/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:1428000.0, importe_modificado:1428000.0}} | 1428000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1826237/proyecto_PROCESO, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_PROCESO, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_FIN, 1826237/proyecto_INICIO, 1826237/proyecto_FIN, 1826237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2840 | Sin observaciones | CHP200401826237 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1428000 |  | 2854 | 1428000
2020 | CHP200401826582 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440465.19, modificado:440465.19}} | 440465.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ESTACIÓN SAN AGUSTÍN LA PLACA 2DA. SECCIÓN - 164377 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 164377 | 28 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:954, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 10 + 70 CUARTEL ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECC, 29960 ESTACIÓN SAN AGUSTÍN (LA PLACA 2DA. SECCIÓN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | 440465.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95222, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:440465.19, importe_modificado:440465.19}} | 440465.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:385.0}} | {1826582/proyecto_INICIO, 1826582/proyecto_FIN, 1826582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2841 | Sin observaciones | CHP200401826582 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 440465.19 |  | 2855 | 440465.19
2020 | CHP200401826590 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176492.24, modificado:1176492.24}} | 1176492.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 164390 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 164390 | 18 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE BARRIO EL 9 BARRIO BARRIO EL 9, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA BARRIO EL NUEVE, lon:-92.81681117, lat:15.78155574}} | 1 | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/008/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1176492.24, importe_modificado:1176492.24}} | 1176492.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826590/proyecto_INICIO, 1826590/proyecto_PROCESO, 1826590/proyecto_FIN, 1826590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2842 | Sin observaciones | CHP200401826590 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1176492.24 |  | 2856 | 1176492.24
2020 | CHP200401826655 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147722.86, modificado:147722.86}} | 147722.86 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164481 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 164481 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, CP. 30370, lon:-9 | 1 | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD015, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINOCORZO, monto:147722.86, importe_modificado:147722.86}} | 147722.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826655/proyecto_PROCESO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2843 | Sin observaciones | CHP200401826655 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 147722.86 |  | 2857 | 147722.86
2020 | CHP200401826662 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654336.62, modificado:1654336.62}} | 1654336.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164489 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 164489 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A CALLE PONIENTE BARRIO LA PILITA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE | 1 | 2020-02-07 | 2020-03-17 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA030, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1426152.26, importe_modificado:1426152.26}} | 1654336.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2844 | Sin observaciones | CHP200401826662 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1654336.62 |  | 2858 | 1654336.62
2020 | CHP200401826697 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040267.52, modificado:1040267.52}} | 1040267.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 164554 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 164554 | 16 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:153, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 20 + 20 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29968 20 DE NOVIEMBRE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 21.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | 1040267.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95251, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1040267.52, importe_modificado:1040267.52}} | 1040267.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_FIN, 1826697/proyecto_PROCESO, 1826697/proyecto_INICIO, 1826697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2845 | Sin observaciones | CHP200401826697 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1040267.52 |  | 2859 | 1040267.52
2020 | CHP200401826704 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214335.65, modificado:214335.65}} | 214335.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 164568 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 164568 | 142 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 214335.65 | 214335.65 | 214335.65 | 214335.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0576/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:214335.65, importe_modificado:214335.65}} | 214335.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1826704/proyecto_INICIO, 1826704/proyecto_FIN, 1826704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2846 | Sin observaciones | CHP200401826704 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 214335.65 |  | 2860 | 214335.65
2020 | CHP200401827023 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67507.12, modificado:67507.12}} | 67507.12 | 7 | MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET C.C.T.: 07DPR1509J LOCALIDAD EL PARAISO - 165307 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 165307 | 73 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE O | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | 67507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/0T/006/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:67507.12, importe_modificado:67507.12}} | 67507.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN, 1827023/proyecto_INICIO, 1827023/proyecto_PROCESO, 1827023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2847 | Sin observaciones | CHP200401827023 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 67507.12 |  | 2861 | 67507.12
2020 | CHP200401827107 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222093.09, modificado:1222093.09}} | 1222093.09 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165472 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 165472 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, l | 1 | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA040, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1222093.09, importe_modificado:1222093.09}} | 1222093.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827107/proyecto_INICIO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2848 | Sin observaciones | CHP200401827107 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1222093.09 |  | 2862 | 1222093.09
2020 | CHP200401827212 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739066.5, modificado:739066.5}} | 739066.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO BABILONIA 3RA. SECCIÓN - 165679 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 165679 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1022, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BABILONIA 3RA SECCION, 29960 BABILONIA 3RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 51.50 KM DE LA CABECER | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | 739066.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93987, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:739066.5, importe_modificado:739066.5}} | 739066.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_FIN, 1827212/proyecto_INICIO, 1827212/proyecto_PROCESO, 1827212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2849 | Sin observaciones | CHP200401827212 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 739066.5 |  | 2863 | 739066.5
2020 | CHP200401827266 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89781.29, modificado:89781.29}} | 89781.29 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GÓMEZ Y SEÑOR DEL POZO, CALZADA SEÑOR DEL POZO ENTRE SANTA ANA Y AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE, CALZADA CERRO HUECO ENTRE AVENIDA VÍCTOR SERRANO ROQUE Y LIBRAMIENTO SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO CERRO HUECO - 165847 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 165847 | 748 | S | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA SEÑOR DEL POZO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA EL TARAY, CALLE GOLONDRINAS UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA DIAN | 1 | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 89781.29 | 89781.29 | 89781.29 | 89781.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:459314.85, importe_modificado:459314.85}} | 89781.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1827266/proyecto_FIN, 1827266/proyecto_INICIO, 1827266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2850 | Sin observaciones | CHP200401827266 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 89781.29 |  | 2864 | 89781.29
2020 | CHP200401827422 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125385.6, modificado:125385.6}} | 125385.6 | 7 | MANTENIMIENTO DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166333 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 166333 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLE ZAPATA BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71727134, lat:15.87312305}} | 1 | 2020-07-21 | 2020-08-04 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | 125385.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2851 | Sin observaciones | CHP200401827422 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 125385.6 |  | 2865 | 125385.6
2020 | CHP200401827430 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432445.33, modificado:1432445.33}} | 1432445.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166354 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 166354 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BA | 1 | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA039, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1432445.33, importe_modificado:1432445.33}} | 1432445.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827430/proyecto_INICIO, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2852 | Sin observaciones | CHP200401827430 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1432445.33 |  | 2866 | 1432445.33
2020 | CHP200401827500 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137072.0, modificado:1128896.76}} | 1137072 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO - 166542 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 166542 | 80 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 36 + 70 EJIDO SAN JUAN CHANCALAÍTO, 29966 SAN JUAN CHANCALAÍTO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.20 KM DE LA CABECERA M | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1128896.76 | 1128896.76 | 1128896.76 | 1128896.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94991, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1137072.0, importe_modificado:1128896.76}} | 1128896.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1120.0}} | {1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_FIN, 1827500/proyecto_PROCESO, 1827500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2853 | Sin observaciones | CHP200401827500 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1137072 |  | 2867 | 1128896.76
2020 | CHP200401827515 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505586.0, modificado:505586.0}} | 505586 | 7 | REHABILITACION DE 46 TECHUMBRE EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE. - 166573 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 166573 | 46 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30384 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE OCTUBRE CP. 30384 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.79289774, lat:15.7223799}} | 1 | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ002, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO Angel Albino Corzo, monto:505586.0, importe_modificado:505586.0}} | 505586 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827515/proyecto_PROCESO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2854 | Sin observaciones | CHP200401827515 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 505586 |  | 2868 | 505586
2020 | CHP200401827553 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000861.2, modificado:2000861.2}} | 2000861.2 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LIBERACION - 166672 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 166672 | 343 | S | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4041.0, meta_modificada:4041.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:EJIDO LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LIBERACION, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA HAST | 1 | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | 2000861.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000861.2, importe_modificado:2000861.2}} | 2000861.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4041.0}} | {1827553/proyecto_INICIO, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_PROCESO, 1827553/proyecto_FIN, 1827553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2855 | Sin observaciones | CHP200401827553 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000861.2 |  | 2869 | 2000861.2
2020 | CHP200401827954 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588564.3, modificado:588564.3}} | 588564.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 167956 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 167956 | 37 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:869, direccion:COLONIA LA ESMERALDA LOS CIPRECES, 30187 LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA LOS CIPRECES, lon:-91.67512129, | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 588564.3 | 588564.3 | 588564.3 | 588564.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:588564.3, importe_modificado:588564.3}} | 588564.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1827954/proyecto_FIN, 1827954/proyecto_INICIO, 1827954/proyecto_PROCESO, 1827954/proyecto_INICIO, 1827954/proyecto_PROCESO, 1827954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2856 | Sin observaciones | CHP200401827954 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 588564.3 |  | 2870 | 588564.3
2020 | CHP200401828017 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460681.39, modificado:460681.39}} | 460681.39 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 12 DE OCTUBRE C.C.T. 07EPB0679V - 168082 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 168082 | 625 | S | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, lon | 1 | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 460681.39 | 460681.39 | 460681.39 | 460681.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:460681.39, importe_modificado:460681.39}} | 460681.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828017/proyecto_INICIO, 1828017/proyecto_PROCESO, 1828017/proyecto_FIN, 1828017/proyecto_PROCESO, 1828017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2857 | Sin observaciones | CHP200401828017 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 460681.39 |  | 2871 | 460681.39
2020 | CHP200401828123 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933075.0, modificado:933075.0}} | 933075 | 7 | MEJORAMIENTO DE 429 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA COMPETENCIA ASENTAMIENTO LA COMPETENCIA - 168592 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 168592 | 257 | S | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - LA COMPETENCIA KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE CO | 1 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 933075 | 933075 | 933075 | 933075 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:933075.0, importe_modificado:933075.0}} | 933075 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:429.0}} | {1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_FIN, 1828123/proyecto_INICIO, 1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2858 | Sin observaciones | CHP200401828123 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 933075 |  | 2872 | 933075
2020 | CHP200401828669 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300802.38, modificado:4300802.38}} | 4300802.38 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EJIDO GALEANA - 170131 | Chiapas | 41 | La Independencia | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 170131 | 463 | S | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1752.2, meta_modificada:1752.2}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISTAJITO-GALEANA Y TERRACERIA LA TELE, LA OBRA SE | 1 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | 4300802.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-VIV/ELE/0032/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4300802.38, importe_modificado:4300802.38}} | 4300802.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1752.2}} | {1828669/proyecto_INICIO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO, 1828669/proyecto_FIN, 1828669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2859 | Sin observaciones | CHP200401828669 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4300802.38 |  | 2873 | 4300802.38
2020 | CHP200401828789 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:301000.0}} | 301000 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 215 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170490 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170490 | 233 | S | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:128, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30187 SAN ISIDRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-91.63959437, lat:16.32936704}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:301000.0, importe_modificado:301000.0}} | 301000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}} | {1828789/proyecto_INICIO, 1828789/proyecto_PROCESO, 1828789/proyecto_FIN, 1828789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2860 | Sin observaciones | CHP200401828789 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 301000 |  | 2874 | 301000
2020 | CHP200401828868 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | 224000 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 160 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170680 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170680 | 169 | S | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:100, direccion:EJIDO RÍO COROZAL, 30187 RÍO COROZAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RÍO COROZAL, lon:-91.58988076, lat:16.49194557}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}} | 224000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1828868/proyecto_INICIO, 1828868/proyecto_FIN, 1828868/proyecto_PROCESO, 1828868/proyecto_INICIO, 1828868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2861 | Sin observaciones | CHP200401828868 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 224000 |  | 2875 | 224000
2020 | CHP200401828886 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | 16800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170733 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170733 | 8 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:548, direccion:EJIDO ARROYO EL NACIMIENTO, 30187 ARROYO EL NACIMIENTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO EL NACIMIENTO, lon:-91.50710279, lat:16.38308772}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | 16800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828886/proyecto_INICIO, 1828886/proyecto_FIN, 1828886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2862 | Sin observaciones | CHP200401828886 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16800 |  | 2876 | 16800
2020 | CHP200401828905 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935125.84, modificado:935125.84}} | 935125.84 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS - 170760 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170760 | 55 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:515, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 30187 LA FLORIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, lon:-91.81971945, lat:16.50380992}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 935125.84 | 935125.84 | 935125.84 | 935125.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:935125.84, importe_modificado:935125.84}} | 935125.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1828905/proyecto_INICIO, 1828905/proyecto_PROCESO, 1828905/proyecto_INICIO, 1828905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2863 | Sin observaciones | CHP200401828905 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 935125.84 |  | 2877 | 935125.84
2020 | CHP200401828977 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977116.56, modificado:2977116.56}} | 2977116.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUCHIAPA LOCALIDAD CACHO DEL TORO - 171207 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV | Sin identificar | 171207 | 538 | S | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1481.0, meta_modificada:1481.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:221, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CACHO DE TORO COLONIA CACHO DE TORO, 29150 CACHO DEL TORO, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCI | 1 | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | 2977116.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2977116.56, importe_modificado:2977116.56}} | 2977116.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1481.0}} | {1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_INICIO, 1828977/proyecto_FIN, 1828977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2864 | Sin observaciones | CHP200401828977 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2977116.56 |  | 2878 | 2977116.56
2020 | CHP200401829130 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859198.42, modificado:859198.42}} | 859198.42 | 7 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR0873A ANEXO EL CAMPAMENTO - 171853 | Chiapas | 41 | La Independencia | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 171853 | 274 | S | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | 859198.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0034/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:859198.42, importe_modificado:859198.42}} | 859198.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_INICIO, 1829130/proyecto_PROCESO, 1829130/proyecto_FIN, 1829130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2865 | Sin observaciones | CHP200401829130 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 859198.42 |  | 2879 | 859198.42
2020 | CHP200401829155 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391670.24, modificado:391670.24}} | 391670.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CARRIZAL - 171954 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 171954 | 273 | S | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.84, meta_modificada:356.84}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARRETERRA A COAPILLA. LA OBRA D | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | 391670.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2020, contratista:Constructora Integral LIE S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:391670.24, importe_modificado:391670.24}} | 391670.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.84}} | {1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_PROCESO, 1829155/proyecto_FIN, 1829155/proyecto_INICIO, 1829155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2866 | Sin observaciones | CHP200401829155 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 391670.24 |  | 2880 | 391670.24
2020 | CHP200401829262 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237466.16, modificado:236503.12}} | 237466.16 | 7 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 172236 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 172236 | 208 | S | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30187 IGNACIO ZARAGOZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-91.9196782, lat:16.35234159}} | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 236503.12 | 236503.12 | 236503.12 | 236503.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:237466.16, importe_modificado:236503.12}} | 236503.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829262/proyecto_INICIO, 1829262/proyecto_PROCESO, 1829262/proyecto_FIN, 1829262/proyecto_PROCESO, 1829262/proyecto_INICIO, 1829262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2867 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401829262 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 237466.16 |  | 2881 | 236503.12
2020 | CHP200401829505 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654428.57, modificado:654356.96}} | 654428.57 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL ACCESO A LA LOCALIDAD DEL EJIDO HIDALGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320. - 173293 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 173293 | 350 | S | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-92.12890047, lat:16.45373722}} | 1 | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 654356.96 | 654356.96 | 654356.96 | 654356.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:654428.57, importe_modificado:654356.96}} | 654356.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1829505/proyecto_PROCESO, 1829505/proyecto_FIN, 1829505/proyecto_INICIO, 1829505/proyecto_PROCESO, 1829505/proyecto_INICIO, 1829505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2868 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401829505 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 654428.57 |  | 2882 | 654356.96
2020 | CHP200401829635 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633582.14, modificado:633582.14}} | 633582.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LA VICTORIA - 173672 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 173672 | 167 | S | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DODNE LAS AUTORIDADES LOCALES TIENEN CONOCIMIENTO AL IGUAL QUE L | 1 | 2020-04-16 | 2020-05-30 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | 633582.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-001/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:633582.14, importe_modificado:633582.14}} | 633582.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829635/proyecto_INICIO, 1829635/proyecto_FIN, 1829635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2869 | Sin observaciones | CHP200401829635 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 633582.14 |  | 2883 | 633582.14
2020 | CHP200401829660 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700966.8, modificado:700966.8}} | 700966.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS SECOS - 173738 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 173738 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:302, direccion:EJIDO NUEVO MATZAM, 30187 NUEVO MATZÁM, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MATZAM, lon:-91.36357748, lat:16.12388325}} | 1 | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 700966.8 | 700966.8 | 700966.8 | 700966.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0088-FISM/2020, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:700966.8, importe_modificado:700966.8}} | 700966.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1829660/proyecto_PROCESO, 1829660/proyecto_FIN, 1829660/proyecto_INICIO, 1829660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2870 | Sin observaciones | CHP200401829660 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 700966.8 |  | 2884 | 700966.8
2020 | CHP200401829675 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891925.14, modificado:1891925.14}} | 1891925.14 | 7 | REHABILITACIÓN DE CARCAMO PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE S.S.S. GUADALUPE - 173765 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 173765 | 164 | S | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:828, direccion:INTERIOR SN EJIDO S.S.S GUADALUPE, 30210 SSS GUADALUPE, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , CIRCULANDO POR LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 99.5 SE TO | 1 | 2020-10-22 | 2020-12-20 | 1891925.14 | 1891925.14 | 1891925.14 | 1891925.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-080/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1891925.14, importe_modificado:1891925.14}} | 1891925.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829675/proyecto_FIN, 1829675/proyecto_INICIO, 1829675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2871 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401829675 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1891925.14 |  | 2885 | 1891925.14
2020 | CHP200401829759 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199699.5, modificado:199699.5}} | 199699.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SANTA TERESA - 174055 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 174055 | 12 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.58, meta_modificada:158.58}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SANTA TERESA, 29840 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88654, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:199699.5, importe_modificado:199699.5}} | 199699.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.58}} | {1829759/proyecto_PROCESO, 1829759/proyecto_FIN, 1829759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2872 | Sin observaciones | CHP200401829759 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 199699.5 |  | 2886 | 199699.5
2020 | CHP200401829878 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555559.02, modificado:2555559.02}} | 2555559.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS INCLUIDOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL - 174665 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 174665 | 310 | S | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 66 SANITARIOS CON TA | 1 | 2020-09-17 | 2020-12-17 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | 2555559.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2555559.02, importe_modificado:2555559.02}} | 2555559.02 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:66.0}} | {1829878/proyecto_INICIO, 1829878/proyecto_PROCESO, 1829878/proyecto_FIN, 1829878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2873 | Sin observaciones | CHP200401829878 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2555559.02 |  | 2887 | 2555559.02
2020 | CHP200401830025 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791446.74, modificado:791446.74}} | 791446.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS - 175207 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 175207 | 52 | S | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:438, direccion:EJIDO ANEXO TABASCO DOS MIL, 30187 ANEXO TABASCO DOS MIL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANEXO TABASCO DOS MIL, lon:-91.82499664, lat:16.35600035}} | 1 | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 791446.74 | 791446.74 | 791446.74 | 791446.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:791446.74, importe_modificado:791446.74}} | 791446.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1830025/proyecto_INICIO, 1830025/proyecto_PROCESO, 1830025/proyecto_FIN, 1830025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2874 | Sin observaciones | CHP200401830025 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 791446.74 |  | 2888 | 791446.74
2020 | CHP200401835818 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808084.39, modificado:1808084.39}} | 1808084.39 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - 194675 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 194675 | 210 | S | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JON CHAMULA COLONIA NUEVO AMANECER, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JON CHAMULA Y CALLE SOL, CALLE NIÑO FUNDADOR ESTA OBRA QUEDA AL NORTE DE LA CABEC | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1808084.39 | 1808084.39 | 1808084.39 | 1808084.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/072/2020, contratista:GRUPO XELA SOLUCIONES & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1808084.39, importe_modificado:1808084.39}} | 1808084.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {1835818/proyecto_INICIO, 1835818/proyecto_PROCESO, 1835818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2875 | Sin observaciones | CHP200401835818 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1808084.39 |  | 2919 | 1808084.39
2020 | CHP200401841715 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604668.46, modificado:604668.46}} | 604668.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 212468 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 212468 | 250 | S | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.4, meta_modificada:346.4}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO NUEVO) KILÓMETRO 100 + 100 EJIDO SAN MARCOS PUERTO ARTURO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE SEIS PARA | 1 | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | 604668.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0691/2020, contratista:GARCIA BALLINAS PEDRO ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:604668.46, importe_modificado:604668.46}} | 604668.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.4}} | {1841715/proyecto_INICIO, 1841715/proyecto_FIN, 1841715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2876 | Sin observaciones | CHP200401841715 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 604668.46 |  | 2950 | 604668.46
2020 | CHP200401830254 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311619.0, modificado:311619.0}} | 311619 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO SAN JOSÉ BELÉN) - 175809 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 175809 | 22 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:247.45, meta_modificada:247.45}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PEREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 311619 | 311619 | 311619 | 311619 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88985, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311619.0, importe_modificado:311619.0}} | 311619 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:247.45}} | {1830254/proyecto_INICIO, 1830254/proyecto_FIN, 1830254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2877 | Sin observaciones | CHP200401830254 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 311619 |  | 2889 | 311619
2020 | CHP200401830407 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890947.2, modificado:890947.2}} | 890947.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN TIERRA TZOTZIL - 176291 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 176291 | 60 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:707.48, meta_modificada:707.48}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE UNIÓN TIERRA TZOTZIL, 29840 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASA | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88994, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:890947.2, importe_modificado:890947.2}} | 890947.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:707.48}} | {1830407/proyecto_INICIO, 1830407/proyecto_FIN, 1830407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2878 | Sin observaciones | CHP200401830407 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 890947.2 |  | 2890 | 890947.2
2020 | CHP200401830520 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367908.39, modificado:2367908.39}} | 2367908.39 | 7 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: PLAN GRANDE A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+060 - 176560 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Sin identificar | 176560 | 23 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:597, direccion:CAMINO TRAMO PLAN GRANDE CARRIZAL - LLANO GRANDE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 060 BARRIO PLAN GRANDE, 30903 PLAN GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO CARRIZAL A PLAN GRANDE Y CAMINO | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | 2367908.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-089/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2367908.39, importe_modificado:2367908.39}} | 2367908.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4060.0}} | {1830520/proyecto_INICIO, 1830520/proyecto_FIN, 1830520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2879 | Sin observaciones | CHP200401830520 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2367908.39 |  | 2891 | 2367908.39
2020 | CHP200401830980 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532908.18, modificado:532908.18}} | 532908.18 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LAS FLORES - 178631 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 178631 | 131 | S | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DE LAS FLORES KILÓMETRO 27 + 200 EJIDO SANTA MARIA DE LAS FLORES, 29950 SANTA MARÍA DE LAS FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 532908.18 | 532908.18 | 532908.18 | 532908.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:532908.18, importe_modificado:532908.18}} | 532908.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3015.0}} | {1830980/proyecto_INICIO, 1830980/proyecto_FIN, 1830980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2880 | Sin observaciones | CHP200401830980 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 532908.18 |  | 2892 | 532908.18
2020 | CHP200401831532 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271343.52, modificado:271343.52}} | 271343.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 180677 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 180677 | 38 | S | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:721.8, meta_modificada:721.8}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 18 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO EL PUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28116576, lat:15.7408779 | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93872, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:271343.52, importe_modificado:271343.52}} | 271343.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:721.8}} | {1831532/proyecto_INICIO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2881 | Sin observaciones | CHP200401831532 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 271343.52 |  | 2893 | 271343.52
2020 | CHP200401831723 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248673.32, modificado:248673.32}} | 248673.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN FRANCISCO VILLA - 181107 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 181107 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:55, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 29605 FRANCISCO VILLA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJODO FRNACISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.57437363, lat:17.1714 | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-015/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:248673.32, importe_modificado:248673.32}} | 248673.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1831723/proyecto_INICIO, 1831723/proyecto_PROCESO, 1831723/proyecto_FIN, 1831723/proyecto_INICIO, 1831723/proyecto_PROCESO, 1831723/proyecto_FIN, 1831723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2882 | Sin observaciones | CHP200401831723 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 248673.32 |  | 2894 | 248673.32
2020 | CHP200401832402 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | 15150.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 183835 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 183835 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO D | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93880, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | 15150.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_FIN, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2883 | Sin observaciones | CHP200401832402 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15150.65 |  | 2895 | 15150.65
2020 | CHP200401832476 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889810.68, modificado:889810.68}} | 889810.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 184108 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 184108 | 55 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1307, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 77 + 70 EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29960 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 77.70 KM | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | 889810.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93535, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:889810.68, importe_modificado:889810.68}} | 889810.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:770.0}} | {1832476/proyecto_INICIO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO, 1832476/proyecto_FIN, 1832476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2884 | Sin observaciones | CHP200401832476 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 889810.68 |  | 2896 | 889810.68
2020 | CHP200401832629 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709348.85, modificado:709348.85}} | 709348.85 | 7 | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, BOCHIL , CHIAPAS - 184586 | Chiapas | 13 | Bochil | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 184586 | 10 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENC | 1 | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:ING ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:709348.85, importe_modificado:709348.85}} | 709348.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1832629/proyecto_INICIO, 1832629/proyecto_PROCESO, 1832629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2885 | Sin observaciones | CHP200401832629 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 709348.85 |  | 2897 | 709348.85
2020 | CHP200401832704 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005641.21, modificado:1005641.21}} | 1005641.21 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: E.C. LEYVA VELÁZQUEZ A NUEVA REVOLUCION DEL KM 0+000 AL KM 8+760 - 184922 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 184922 | 112 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.76, meta_modificada:8.76}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REVOLUCIÓN TRAMO DE LEYVA VELÁZQUEZ A NUEVA REVOLUCION DEL KM | 1 | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | 1005641.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0008-FISM/2020, contratista:ÁNGEL GÓMEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1005641.21, importe_modificado:1005641.21}} | 1005641.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.76}} | {1832704/proyecto_INICIO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO, 1832704/proyecto_FIN, 1832704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2886 | Sin observaciones | CHP200401832704 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005641.21 |  | 2898 | 1005641.21
2020 | CHP200401832768 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091091.07, modificado:1091091.07}} | 1091091.07 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO, TRAMO: E.C. (ZARAGOZA-TUXCHAMEN) AL EJIDO SANTA ANA PINABETO. - 185169 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 185169 | 125 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SANTA ANA, 30919 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO Y CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE LOCZLIA EN EL EJIDO PINABETO A 3 | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | 1091091.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-091/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1091091.07, importe_modificado:1091091.07}} | 1091091.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1832768/proyecto_INICIO, 1832768/proyecto_PROCESO, 1832768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2887 | Sin observaciones | CHP200401832768 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1091091.07 |  | 2899 | 1091091.07
2020 | CHP200401833527 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683743.04, modificado:1683743.04}} | 1683743.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MONTES AZULES - 187823 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 187823 | 105 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.30 KM DE LA CABECERA MU | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1683743.04 | 1683743.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95696, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1683743.04, importe_modificado:1683743.04}} | 1683743.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1470.0}} | {1833527/proyecto_PROCESO, 1833527/proyecto_INICIO, 1833527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2888 | Sin observaciones | CHP200401833527 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1683743.04 |  | 2900 | 1683743.04
2020 | CHP200401833581 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585100.68, modificado:585100.68}} | 585100.68 | 7 | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO LOS MEZCALES - 187937 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTEA | Sin identificar | 187937 | 15 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA DE TERRACERIA BARRIO LOS MEZCALES, 30943 LOS MEZCALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ALTAMIRANO Y PACAYAL Y CAMINO HACIA LOS MEZCALES CANCHA DE TERR | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-065/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:585100.68, importe_modificado:585100.68}} | 585100.68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1833581/proyecto_FIN, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_PROCESO, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2889 | Sin observaciones | CHP200401833581 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 585100.68 |  | 2901 | 585100.68
2020 | CHP200401833587 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405340.67, modificado:1405340.67}} | 1405340.67 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 188061 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 188061 | 521 | S | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.9, meta_modificada:740.9}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:900, direccion:EJIDO SAN BARTOLO EL PUERTO, 30187 SAN BARTOLO (EL PUERTO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EL PUERTO, lon:-91.48376001, lat:16.52115178 | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1405340.67 | 1405340.67 | 1405340.67 | 1405340.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0003-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1405340.67, importe_modificado:1405340.67}} | 1405340.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:740.9}} | {1833587/proyecto_PROCESO, 1833587/proyecto_INICIO, 1833587/proyecto_PROCESO, 1833587/proyecto_FIN, 1833587/proyecto_INICIO, 1833587/proyecto_FIN, 1833587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2890 | Sin observaciones | CHP200401833587 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1405340.67 |  | 2902 | 1405340.67
2020 | CHP200401833776 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3872960.12, modificado:3872960.12}} | 3872960.12 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA PILA 2A. ETAPA - 188602 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Sin identificar | 188602 | 1286 | S | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3295.67, meta_modificada:3295.67}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA PILA EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA PILA Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA SE | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | 3872960.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/018-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3872960.12, importe_modificado:3872960.12}} | 3872960.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3295.67}} | {1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_INICIO, 1833776/proyecto_FIN, 1833776/proyecto_PROCESO, 1833776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2891 | Sin observaciones | CHP200401833776 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3872960.12 |  | 2903 | 3872960.12
2020 | CHP200401833884 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140009.1, modificado:140009.1}} | 140009.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO SAN ISIDRO III - 188918 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 188918 | 12 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLEJON INNOMINADO, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA ÚLTIMA SALIDA A LA IZQUIERDA, | 1 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89055, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:140009.1, importe_modificado:140009.1}} | 140009.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}} | {1833884/proyecto_INICIO, 1833884/proyecto_FIN, 1833884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2892 | Sin observaciones | CHP200401833884 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 140009.1 |  | 2904 | 140009.1
2020 | CHP200401834012 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | 77822.82 | 7 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN CABECERA MUNICIPAL - 189269 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 189269 | 3 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESI | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-025/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | 77822.82 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_FIN, 1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2893 | Sin observaciones | CHP200401834012 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 77822.82 |  | 2905 | 77822.82
2020 | CHP200401834058 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745713.69, modificado:745713.69}} | 745713.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHAMULA - 189427 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 189427 | 234 | S | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, 30000 LAGUNA CHAMULA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA LAGUNA CHAMULA ENTRE CARRETERA COMITANSAN CRIST | 1 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/051/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:745713.69, importe_modificado:745713.69}} | 745713.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834058/proyecto_PROCESO, 1834058/proyecto_INICIO, 1834058/proyecto_FIN, 1834058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2894 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401834058 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 745713.69 |  | 2906 | 745713.69
2020 | CHP200401834134 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000.0, modificado:2490000.0}} | 2490000 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO TERCERA ETAPA EN COAPILLA - 189669 | Chiapas | 18 | Coapilla | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | Sin identificar | 189669 | 1753 | S | 0 | 1434 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2490000.0, importe_modificado:2490000.0}} | 2490000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN, 1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2895 | Sin observaciones | CHP200401834134 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2490000 |  | 2907 | 2490000
2020 | CHP200401834209 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520792.45, modificado:1520792.45}} | 1520792.45 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 189851 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 189851 | 290 | S | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA EJIDAL, lon:-90.76776753, lat:16.26271991}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1520792.45 | 1520792.45 | 1520792.45 | 1520792.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-013/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1520792.45, importe_modificado:1520792.45}} | 1520792.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1834209/proyecto_PROCESO, 1834209/proyecto_INICIO, 1834209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2896 | Sin observaciones | CHP200401834209 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1520792.45 |  | 2908 | 1520792.45
2020 | CHP200401834266 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586556.02, modificado:586556.02}} | 586556.02 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POCITO CAULOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189982 | Chiapas | 13 | Bochil | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 189982 | 92 | S | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO EL REVESTIMIENTO S | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:586556.02, importe_modificado:586556.02}} | 586556.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO, 1834266/proyecto_FIN, 1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2897 | Sin observaciones | CHP200401834266 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 586556.02 |  | 2909 | 586556.02
2020 | CHP200401834326 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488651.09, modificado:488651.09}} | 488651.09 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. LOS MISTERIOS BARRIO HIDALGO EN EJIDO SANTO DOMINGO - 190140 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 190140 | 1946 | S | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA LOS MISTERIOS, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO | 1 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | 488651.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO CIVIL ROBESA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:488651.09, importe_modificado:488651.09}} | 488651.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1834326/proyecto_INICIO, 1834326/proyecto_PROCESO, 1834326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2898 | Sin observaciones | CHP200401834326 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 488651.09 |  | 2910 | 488651.09
2020 | CHP200401834488 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634904.0, modificado:1634904.0}} | 1634904 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO RÍO BLANCO - 190660 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 190660 | 70 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RÍO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 500 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RÍO Y TERRACERIA EL PLATANAR, TERRACE | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-30 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | 1634904 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90610, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1634904.0, importe_modificado:1634904.0}} | 1634904 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6525.0}} | {1834488/proyecto_INICIO, 1834488/proyecto_PROCESO, 1834488/proyecto_FIN, 1834488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2899 | Sin observaciones | CHP200401834488 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1634904 |  | 2911 | 1634904
2020 | CHP200401834884 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917843.55, modificado:917843.55}} | 917843.55 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SEGUNDA NTE. PTE CON GRADAS - 191722 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 191722 | 1829 | S | 0 | 1792 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO , 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOMAR LA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-09 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | 917843.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-07/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:917843.55, importe_modificado:917843.55}} | 917843.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1834884/proyecto_INICIO, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_PROCESO, 1834884/proyecto_FIN, 1834884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2900 | Sin observaciones | CHP200401834884 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 917843.55 |  | 2912 | 917843.55
2020 | CHP200401835000 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176504.86, modificado:1176504.86}} | 1176504.86 | 7 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE: 07DPR4873B - 191974 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 191974 | 30 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA | 1 | 2020-08-10 | 2020-11-22 | 1176504.86 | 1176504.86 | 1176504.86 | 1176504.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/087/2020, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1176504.86, importe_modificado:1176504.86}} | 1176504.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_INICIO, 1835000/proyecto_PROCESO, 1835000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2901 | Sin observaciones | CHP200401835000 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1176504.86 |  | 2913 | 1176504.86
2020 | CHP200401835068 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938969.23, modificado:1938969.23}} | 1938969.23 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 192161 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 192161 | 325 | S | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10779.0, meta_modificada:10779.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y CARRETERA TENANGO, TERRACERIA IKOS | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 1938969.23 | 1938969.23 | 1938969.23 | 1938969.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93490, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1938969.23, importe_modificado:1938969.23}} | 1938969.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10779.0}} | {1835068/proyecto_INICIO, 1835068/proyecto_FIN, 1835068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2902 | Sin observaciones | CHP200401835068 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1938969.23 |  | 2914 | 1938969.23
2020 | CHP200401835081 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440320.6, modificado:1440320.6}} | 1440320.6 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA. - 192197 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 192197 | 126 | S | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:581.23, meta_modificada:581.23}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CHIS TRAMO CHIAPA DE CORZO - AMATENANGO DEL VALLE KILÓMETRO 106 + 400 INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA LA ALTA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 1440320.6 | 1440320.6 | 1440320.6 | 1440320.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-097/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1925724.2, importe_modificado:1925724.2}} | 1440320.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:581.23}} | {1835081/proyecto_INICIO, 1835081/proyecto_PROCESO, 1835081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2903 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401835081 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1440320.6 |  | 2915 | 1440320.6
2020 | CHP200401835711 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | 29838.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 194337 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 194337 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO CARRETERA A PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNCIPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29836.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94103, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | 29838.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835711/proyecto_FIN, 1835711/proyecto_PROCESO, 1835711/proyecto_INICIO, 1835711/proyecto_FIN, 1835711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2904 | Sin observaciones | CHP200401835711 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 29838.46 |  | 2916 | 29838.46
2020 | CHP200401835806 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.92, modificado:59676.92}} | 59676.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 194627 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 194627 | 9 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEG | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94121, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:59676.92, importe_modificado:59676.92}} | 59676.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_PROCESO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2905 | Sin observaciones | CHP200401835806 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 59676.92 |  | 2917 | 59676.92
2020 | CHP200401835808 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604989.0, modificado:604989.0}} | 604989 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ARGENTINA ASENTAMIENTO ARGENTINA - 194635 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 194635 | 45 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTUR | 1 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89081, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:604989.0, importe_modificado:604989.0}} | 604989 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1835808/proyecto_INICIO, 1835808/proyecto_FIN, 1835808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2906 | Sin observaciones | CHP200401835808 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 604989 |  | 2918 | 604989
2020 | CHP200401835895 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164111.53, modificado:164111.53}} | 164111.53 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 194874 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 194874 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-92.28762329, lat:15.73951508}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93890, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:164111.53, importe_modificado:164111.53}} | 164111.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}} | {1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_FIN, 1835895/proyecto_INICIO, 1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2907 | Sin observaciones | CHP200401835895 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 164111.53 |  | 2920 | 164111.53
2020 | CHP200401836085 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194481.21, modificado:194481.21}} | 194481.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 195340 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 195340 | 44 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.98, meta_modificada:742.98}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELOA EJIDO LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3 KM DEL ENTROQUE A 3.5 KM | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94148, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:194481.21, importe_modificado:194481.21}} | 194481.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.98}} | {1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_PROCESO, 1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_FIN, 1836085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2908 | Sin observaciones | CHP200401836085 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 194481.21 |  | 2921 | 194481.21
2020 | CHP200401836224 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498065.3, modificado:498065.3}} | 498065.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PORVERNIR EJIDO ONCE DE ABRIL - 195770 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 195770 | 589 | S | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL LOCALIZADO A 1.4 KM DEL CRUCERO DE LA FRACCION SAN JERONIMO DENTRO DEL EJIDO LA | 1 | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | 498065.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:498065.3, importe_modificado:498065.3}} | 498065.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1836224/proyecto_INICIO, 1836224/proyecto_FIN, 1836224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2909 | Sin observaciones | CHP200401836224 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 498065.3 |  | 2922 | 498065.3
2020 | CHP200401836359 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613785.24, modificado:1613785.24}} | 1613785.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO - 196090 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 196090 | 192 | S | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 6A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A. PONIENTE SUR LA O | 1 | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/066/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1613785.24, importe_modificado:1613785.24}} | 1613785.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1836359/proyecto_INICIO, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2910 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401836359 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1613785.24 |  | 2923 | 1613785.24
2020 | CHP200401836541 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619883.0, modificado:1619883.0}} | 1619883 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LA LIBERTAD - 196853 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 196853 | 28 | S | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TENEJAPA, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA | 1 | 2020-05-04 | 2020-10-10 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | 1619883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1619883.0, importe_modificado:1619883.0}} | 1619883 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1836541/proyecto_INICIO, 1836541/proyecto_FIN, 1836541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2911 | Sin observaciones | CHP200401836541 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1619883 |  | 2924 | 1619883
2020 | CHP200401836549 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799652.9, modificado:799652.9}} | 799652.9 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES: FRANCISCO I. MADERO-SANTA ROSA-EL PARAISO Y SAN FRANCISCO - 196878 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 196878 | 312 | S | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118800.0, meta_modificada:118800.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I. MADERO - EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 000 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527 FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE | 1 | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | 799652.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/155-2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:799652.9, importe_modificado:799652.9}} | 799652.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118800.0}} | {1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_INICIO, 1836549/proyecto_FIN, 1836549/proyecto_PROCESO, 1836549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2912 | Sin observaciones | CHP200401836549 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 799652.9 |  | 2925 | 799652.9
2020 | CHP200401836569 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395299.2, modificado:395299.2}} | 395299.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO ANTIOQUÍA - 196943 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 196943 | 38 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:657, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO ANTIOQUIA, 29960 ANTIOQUÍA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 22.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 395299.2 | 395299.2 | 395299.2 | 395299.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96169, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:395299.2, importe_modificado:395299.2}} | 395299.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1836569/proyecto_PROCESO, 1836569/proyecto_INICIO, 1836569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2913 | Sin observaciones | CHP200401836569 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 395299.2 |  | 2926 | 395299.2
2020 | CHP200401836583 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225011.6, modificado:225011.6}} | 225011.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO. - 197028 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 197028 | 18 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA SALIDA A CHABAJEBAL EN EL ÚLTIMO CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA A LA CA | 1 | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89101, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225011.6, importe_modificado:225011.6}} | 225011.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1836583/proyecto_INICIO, 1836583/proyecto_FIN, 1836583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2914 | Sin observaciones | CHP200401836583 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 225011.6 |  | 2927 | 225011.6
2020 | CHP200401836685 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525539.27, modificado:1525539.27}} | 1525539.27 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, EN LOS ANDADORES VIOLETAS Y ORQUÍDEAS - 197406 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 197406 | 237 | S | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TULIPANES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1525539.27 | 1525539.27 | 1525539.27 | 1525539.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/089/2020, contratista:ING. SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1525539.27, importe_modificado:1525539.27}} | 1525539.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1836685/proyecto_INICIO, 1836685/proyecto_PROCESO, 1836685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2915 | Sin observaciones | CHP200401836685 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1525539.27 |  | 2928 | 1525539.27
2020 | CHP200401836723 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}} | 903449.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 02 (16 ACCIONES)) - 197538 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 197538 | 77 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 110.92 | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}} | 903449.76 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1836723/proyecto_PROCESO, 1836723/proyecto_INICIO, 1836723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2916 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401836723 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 903449.76 |  | 2929 | 903449.76
2020 | CHP200401837100 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201222.19, modificado:201222.19}} | 201222.19 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: TAPALAPA-LIQUIDAMBAR DEL KM 0+000 AL 12+200 - 198923 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 198923 | 1026 | S | 0 | 914 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA LIQUIDAMBAR, 29670 LIQUIDÁMBAR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO TAPALAPALIQUIDAMBAR DE | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 201222.19 | 201222.19 | 201222.19 | 201222.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-09/2020, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201222.19, importe_modificado:201222.19}} | 201222.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837100/proyecto_INICIO, 1837100/proyecto_FIN, 1837100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2917 | Sin observaciones | CHP200401837100 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 201222.19 |  | 2930 | 201222.19
2020 | CHP200401837120 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109675.41, modificado:2109675.41}} | 2109675.41 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 198976 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 198976 | 79 | S | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL VALLE KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO SAN JUAN DEL VALLE, 30160 SAN JUAN DEL VALLE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , P | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 2109675.41 | 2109675.41 | 2109675.41 | 2109675.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/090/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2109675.41, importe_modificado:2109675.41}} | 2109675.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1837120/proyecto_PROCESO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN, 1837120/proyecto_INICIO, 1837120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2918 | Sin observaciones | CHP200401837120 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2109675.41 |  | 2931 | 2109675.41
2020 | CHP200401837422 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125418.14, modificado:123496.06}} | 125418.14 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS - 199929 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 199929 | 105 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:BARRIO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE YALCOC, lon:-91.98974336, lat:16.33833081}} | 1 | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 123496.06 | 123496.06 | 123496.06 | 123496.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:125418.14, importe_modificado:123496.06}} | 123496.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1837422/proyecto_INICIO, 1837422/proyecto_PROCESO, 1837422/proyecto_FIN, 1837422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2919 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401837422 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 125418.14 |  | 2932 | 123496.06
2020 | CHP200401837478 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856000.0, modificado:2856000.0}} | 2856000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIOS EN YUQUIN - 200094 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 200094 | 90 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:EJIDO YUQUIN, 29824 YUQUÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO YUQUIN EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74164391, lat:17.09650198}} | 1 | 2020-03-16 | 2020-07-16 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | 2856000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-050/2020, contratista:ING. VALERIA HERNANDEZ LEON, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2856000.0, importe_modificado:2856000.0}} | 2856000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN, 1837478/proyecto_INICIO, 1837478/proyecto_PROCESO, 1837478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2920 | Sin observaciones | CHP200401837478 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2856000 |  | 2933 | 2856000
2020 | CHP200401837581 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511917.8, modificado:511917.8}} | 511917.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 200364 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 200364 | 179 | S | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 86 + 800 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO RE | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 511917.8 | 511917.8 | 511917.8 | 511917.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0590/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:511917.8, importe_modificado:511917.8}} | 511917.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}} | {1837581/proyecto_INICIO, 1837581/proyecto_FIN, 1837581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2921 | Sin observaciones | CHP200401837581 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 511917.8 |  | 2934 | 511917.8
2020 | CHP200401838073 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}} | 170520 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO CENTRO SOLIDARIO - 201829 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 201829 | 12 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CAL | 1 | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89119, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}} | 170520 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1838073/proyecto_INICIO, 1838073/proyecto_FIN, 1838073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2922 | Sin observaciones | CHP200401838073 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 170520 |  | 2935 | 170520
2020 | CHP200401838218 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | 4071270.1 | 7 | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202234 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 202234 | 75 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO I, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LO | 1 | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | 4071270.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_INICIO, 1838218/proyecto_PROCESO, 1838218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2923 | Sin observaciones | CHP200401838218 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4071270.1 |  | 2936 | 4071270.1
2020 | CHP200401838225 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071270.1, modificado:4071270.1}} | 4071270.1 | 7 | CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202268 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 202268 | 75 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:BOULEVARD ALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO GRUPO II, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE ALLE CONOCIDO S/N Y CALLE ALLE CONOCIDO S/N, CALLE ALLE CONOCIDO S/N LA L | 1 | 2020-07-10 | 2020-10-08 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | 4071270.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4071270.1, importe_modificado:4071270.1}} | 4071270.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_PROCESO, 1838225/proyecto_INICIO, 1838225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2924 | Sin observaciones | CHP200401838225 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4071270.1 |  | 2937 | 4071270.1
2020 | CHP200401838447 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842486.8, modificado:842486.8}} | 842486.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - 202872 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 202872 | 152 | S | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CANDELRIA, 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 842486.8 | 842486.8 | 842486.8 | 842486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/092/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:842486.8, importe_modificado:842486.8}} | 842486.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1838447/proyecto_PROCESO, 1838447/proyecto_INICIO, 1838447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2925 | Sin observaciones | CHP200401838447 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 842486.8 |  | 2938 | 842486.8
2020 | CHP200401838591 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335688.35, modificado:1335688.35}} | 1335688.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL EJIDO SAN NICOLAS LA ALBARRADA, EN LA CALLE RANULFO TOVILLA - 203346 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 203346 | 90 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RANUFO TOBILLA EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RANULFO TOBILLA Y CALLE FRANCISCO LEON, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL OR | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1335688.35 | 1335688.35 | 1335688.35 | 1335688.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/082/2020, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:san cristobal, monto:1335688.35, importe_modificado:1335688.35}} | 1335688.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1838591/proyecto_INICIO, 1838591/proyecto_PROCESO, 1838591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2926 | Sin observaciones | CHP200401838591 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1335688.35 |  | 2939 | 1335688.35
2020 | CHP200401838637 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}} | 169396.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 06) - 203546 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 203546 | 56 | S | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , BOULEVARD PASEO DE LOS CARRERANTES TOMANDO LA CARRETERA | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | 169396.83 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1838637/proyecto_INICIO, 1838637/proyecto_FIN, 1838637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2927 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401838637 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 169396.83 |  | 2940 | 169396.83
2020 | CHP200401838650 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904016.07, modificado:904016.07}} | 904016.07 | 7 | HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO RURAL EL DIVISADERO - 203585 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Sin identificar | 203585 | 900 | S | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:425, direccion:CAMINO TRAMO OCUILAPA - EL DIVISADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 , 29130 EL DIVISADERO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL TRAMO OCUILAPA EL D | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-16 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-018/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:904016.07, importe_modificado:904016.07}} | 904016.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1838650/proyecto_PROCESO, 1838650/proyecto_FIN, 1838650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2928 | Sin observaciones | CHP200401838650 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 904016.07 |  | 2941 | 904016.07
2020 | CHP200401839296 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | 2520000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CIELITO I - 205251 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 205251 | 80 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO CIELITO, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL BARRIO CIELITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.71650916, lat | 1 | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-070/2020, contratista:HUITZACAM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | 2520000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_INICIO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO, 1839296/proyecto_FIN, 1839296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2929 | Sin observaciones | CHP200401839296 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2520000 |  | 2942 | 2520000
2020 | CHP200401839711 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572063.8, modificado:572063.8}} | 572063.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA RC DE 6.00 X 8.00 M EN SECUNDARIA COMUNITARIA CONAFE LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE: 07KTV040X. - 206445 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 206445 | 8 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:368, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO CORONA, 30187 SANTO DOMINGO CORONA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CORONA, lon:-91.92542332, lat:16.59856167}} | 1 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 572063.8 | 572063.8 | 572063.8 | 572063.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0104-FISM/2020, contratista:REYMUNDO GARCÍA MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:572063.8, importe_modificado:572063.8}} | 572063.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839711/proyecto_INICIO, 1839711/proyecto_PROCESO, 1839711/proyecto_FIN, 1839711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2930 | Sin observaciones | CHP200401839711 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 572063.8 |  | 2943 | 572063.8
2020 | CHP200401839885 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999864.7, modificado:1999864.7}} | 1999864.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 207022 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 207022 | 422 | S | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 350 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS GOLONDRINAS Y TERR | 1 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1999864.7 | 1999864.7 | 1999864.7 | 1999864.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0604/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999864.7, importe_modificado:1999864.7}} | 1999864.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}} | {1839885/proyecto_INICIO, 1839885/proyecto_PROCESO, 1839885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2931 | Sin observaciones | CHP200401839885 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1999864.7 |  | 2944 | 1999864.7
2020 | CHP200401840146 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762200.0, modificado:762200.0}} | 762200 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ALTAGRACIA - 207804 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 207804 | 23 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CAT | 1 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 762200 | 762200 | 762200 | 762200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89118, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:762200.0, importe_modificado:762200.0}} | 762200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:605.0}} | {1840146/proyecto_INICIO, 1840146/proyecto_FIN, 1840146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2932 | Sin observaciones | CHP200401840146 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 762200 |  | 2945 | 762200
2020 | CHP200401840317 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | 9261.01 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL LIMONAR - 208280 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 208280 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:EJIDO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93964, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | 9261.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1840317/proyecto_INICIO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2933 | Sin observaciones | CHP200401840317 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 9261.01 |  | 2946 | 9261.01
2020 | CHP200401840497 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249264.62, modificado:1249264.62}} | 1249264.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LAUREL - 208789 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 208789 | 57 | S | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 300 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA SANTA | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | 1249264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0613/2020, contratista:URBINA AGUILAR MARIO ALBERTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1249264.62, importe_modificado:1249264.62}} | 1249264.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1840497/proyecto_INICIO, 1840497/proyecto_FIN, 1840497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2934 | Sin observaciones | CHP200401840497 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1249264.62 |  | 2947 | 1249264.62
2020 | CHP200401841189 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845792.0, modificado:1845792.0}} | 1845792 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 210956 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 210956 | 70 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8840.0, meta_modificada:8840.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA ORIENTE Y AVENIDA SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL INTERIRO DE | 1 | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | 1845792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90418, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1845792.0, importe_modificado:1845792.0}} | 1845792 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8840.0}} | {1841189/proyecto_PROCESO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN, 1841189/proyecto_INICIO, 1841189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2935 | Sin observaciones | CHP200401841189 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1845792 |  | 2948 | 1845792
2020 | CHP200401841269 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525002.98, modificado:525002.98}} | 525002.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 211169 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 211169 | 80 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CALIDO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALIDO ZONA II QUE SE EN | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 525002.98 | 525002.98 | 525002.98 | 525002.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96445, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:525002.98, importe_modificado:525002.98}} | 525002.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1841269/proyecto_INICIO, 1841269/proyecto_FIN, 1841269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2936 | Sin observaciones | CHP200401841269 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 525002.98 |  | 2949 | 525002.98
2020 | CHP200401841874 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87517.78, modificado:87517.78}} | 87517.78 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 213038 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 213038 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:110, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL MIRADOR, 29120 EL MIRADOR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRIMERA CALLE HACIA EL SUR A LA CALZADA COPAL | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 87517.78 | 87517.78 | 87517.78 | 87517.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95053, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:87517.78, importe_modificado:87517.78}} | 87517.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1841874/proyecto_PROCESO, 1841874/proyecto_FIN, 1841874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2937 | Sin observaciones | CHP200401841874 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 87517.78 |  | 2951 | 87517.78
2020 | CHP200401842222 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103965.05, modificado:103965.05}} | 103965.05 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 214084 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 214084 | 29 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | 103965.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:103965.05, importe_modificado:103965.05}} | 103965.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842222/proyecto_INICIO, 1842222/proyecto_PROCESO, 1842222/proyecto_FIN, 1842222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2938 | Sin observaciones | CHP200401842222 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 103965.05 |  | 2952 | 103965.05
2020 | CHP200401842493 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826391.78, modificado:2826391.78}} | 2826391.78 | 7 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA TIPO U-2C, EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT: 07DPB3166R (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 214910 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 214910 | 137 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL BARRIO S | 1 | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2826391.78 | 2826391.78 | 2826391.78 | 2826391.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2826391.78, importe_modificado:2826391.78}} | 2826391.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1842493/proyecto_INICIO, 1842493/proyecto_FIN, 1842493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2939 | Sin observaciones | CHP200401842493 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2826391.78 |  | 2953 | 2826391.78
2020 | CHP200401847927 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121352.17, modificado:2121352.17}} | 2121352.17 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 21 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ARCOCHÉN - 230628 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | Sin identificar | 230628 | 44 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 PARAJE ARCOCHÉN, 29866 ARCOCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA SITUADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPU | 1 | 2020-03-15 | 2020-07-15 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | 2121352.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/08, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2121352.17, importe_modificado:2121352.17}} | 2121352.17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1847927/proyecto_INICIO, 1847927/proyecto_FIN, 1847927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2940 | Sin observaciones | CHP200401847927 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2121352.17 |  | 2984 | 2121352.17
2020 | CHP200401847939 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 350000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (NUEVO CHUCHILTÓN) - 230668 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 230668 | 1 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILTON, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES RE | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-121, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1847939/proyecto_INICIO, 1847939/proyecto_FIN, 1847939/proyecto_PROCESO, 1847939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2941 | Sin observaciones | CHP200401847939 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 350000 |  | 2985 | 350000
2020 | CHP200401847959 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176976.1, modificado:176976.1}} | 176976.1 | 7 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 230757 | Chiapas | 16 | Catazajá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 230757 | 1600 | S | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL AMPLIACION DOS BOCAS, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA ADUANA DE DOS BOCAS O FRENTE A LA GASOLINERA MARIN., lon:-92.02046748, | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91533, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:176976.1, importe_modificado:176976.1}} | 176976.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847959/proyecto_FIN, 1847959/proyecto_PROCESO, 1847959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2942 | Sin observaciones | CHP200401847959 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 176976.1 |  | 2986 | 176976.1
2020 | CHP200401847991 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075708.95, modificado:2075708.95}} | 2075708.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 35 ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 230845 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 230845 | 75 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA AV.IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA MORELOS, CALLE HERMANOS SERDAN LA OBRA ESTA LOCALIZADA A LOS ALREDEDORES | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2075708.95 | 2075708.95 | 2075708.95 | 2075708.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/10, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2075708.95, importe_modificado:2075708.95}} | 2075708.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1847991/proyecto_INICIO, 1847991/proyecto_PROCESO, 1847991/proyecto_FIN, 1847991/proyecto_INICIO, 1847991/proyecto_PROCESO, 1847991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2943 | Sin observaciones | CHP200401847991 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2075708.95 |  | 2987 | 2075708.95
2020 | CHP200401848028 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792756.8, modificado:1792756.8}} | 1792756.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 230950 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 230950 | 69 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7155.0, meta_modificada:7155.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:CALLE PRIMERA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL I | 1 | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | 1792756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90422, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1792756.8, importe_modificado:1792756.8}} | 1792756.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7155.0}} | {1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_PROCESO, 1848028/proyecto_FIN, 1848028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2944 | Sin observaciones | CHP200401848028 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1792756.8 |  | 2988 | 1792756.8
2020 | CHP200401842509 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96723.93, modificado:96723.93}} | 96723.93 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NUEVA VICTORIA GUADALUPE VICTORIA - 214982 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 214982 | 26 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, lon:-9 | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | 96723.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95061, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96723.93, importe_modificado:96723.93}} | 96723.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842509/proyecto_INICIO, 1842509/proyecto_PROCESO, 1842509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2945 | Sin observaciones | CHP200401842509 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 96723.93 |  | 2954 | 96723.93
2020 | CHP200401842525 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104237.38, modificado:104237.38}} | 104237.38 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PACAYAL - 215019 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 215019 | 29 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENT | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | 104237.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:104237.38, importe_modificado:104237.38}} | 104237.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1842525/proyecto_FIN, 1842525/proyecto_PROCESO, 1842525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2946 | Sin observaciones | CHP200401842525 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104237.38 |  | 2955 | 104237.38
2020 | CHP200401842530 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40555.55, modificado:40555.55}} | 40555.55 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN JOSÉ PACAYAL TIERRA BLANCA - 215039 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 215039 | 11 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 4.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL CENTRO HACIA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | 40555.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91560, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:40555.55, importe_modificado:40555.55}} | 40555.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842530/proyecto_INICIO, 1842530/proyecto_FIN, 1842530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2947 | Sin observaciones | CHP200401842530 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 40555.55 |  | 2956 | 40555.55
2020 | CHP200401842536 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612413.68, modificado:612413.68}} | 612413.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FERNANDO LOCALIDAD CHAHUIPAC - 215051 | Chiapas | 79 | San Fernando | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 215051 | 42 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.44, meta_modificada:402.44}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RIBERA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLEJON SIN NOMBRE, DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AV CENTRAL PTE, ENTRONCAR CON LA CALZA | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | 612413.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-024/2020, contratista:AIYOL CONSTRUCCIONES LOGISTICA Y DESMONTE, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:612413.68, importe_modificado:612413.68}} | 612413.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.44}} | {1842536/proyecto_INICIO, 1842536/proyecto_FIN, 1842536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2948 | Sin observaciones | CHP200401842536 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 612413.68 |  | 2957 | 612413.68
2020 | CHP200401842542 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111719.12, modificado:111719.12}} | 111719.12 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN PEDRO - 215062 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 215062 | 31 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:103, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 29120 SAN PEDRO (LA MARIMBA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA SAN PEDRO SON 21.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | 111719.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91559, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:111719.12, importe_modificado:111719.12}} | 111719.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1842542/proyecto_FIN, 1842542/proyecto_INICIO, 1842542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2949 | Sin observaciones | CHP200401842542 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 111719.12 |  | 2958 | 111719.12
2020 | CHP200401842928 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | 805049.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO COLONIA EBENECER 1A SECCION CABECERA MUNICIPAL - 216050 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 216050 | 75 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA EBENECER 1A SECCION, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE JUAN SABINES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL E | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91582, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | 805049.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1842928/proyecto_INICIO, 1842928/proyecto_PROCESO, 1842928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2950 | Sin observaciones | CHP200401842928 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 805049.4 |  | 2959 | 805049.4
2020 | CHP200401843327 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396288.95, modificado:396288.95}} | 396288.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA FLORIDA SAN RAMÓN - 217178 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 217178 | 45 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 00000 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 396288.95 | 396288.95 | 396288.95 | 396288.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037-2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:396288.95, importe_modificado:396288.95}} | 396288.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843327/proyecto_PROCESO, 1843327/proyecto_FIN, 1843327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2951 | Sin observaciones | CHP200401843327 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 396288.95 |  | 2960 | 396288.95
2020 | CHP200401843329 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751379.44, modificado:751379.44}} | 751379.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA POZA AZUL CABECERA MUNICIPAL - 217183 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 217183 | 70 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GRIJALVA Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE RIO CHINIGUIJA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA POZA AZUL PARTI | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 751379.44 | 751379.44 | 751379.44 | 751379.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91536, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:751379.44, importe_modificado:751379.44}} | 751379.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1843329/proyecto_INICIO, 1843329/proyecto_PROCESO, 1843329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2952 | Sin observaciones | CHP200401843329 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 751379.44 |  | 2961 | 751379.44
2020 | CHP200401843356 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190755.4, modificado:190755.4}} | 190755.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO LAS LOMAS) - 217288 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 217288 | 3 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENC | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-101, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:190755.4, importe_modificado:190755.4}} | 190755.4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_PROCESO, 1843356/proyecto_FIN, 1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2953 | Sin observaciones | CHP200401843356 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 190755.4 |  | 2962 | 190755.4
2020 | CHP200401843389 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157469.28, modificado:157469.28}} | 157469.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISCO ASIS GPO 2) - 217407 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 217407 | 2 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZA | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-103, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157469.28, importe_modificado:157469.28}} | 157469.28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO, 1843389/proyecto_FIN, 1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2954 | Sin observaciones | CHP200401843389 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 157469.28 |  | 2963 | 157469.28
2020 | CHP200401843876 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | 7808.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 219061 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 219061 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJ PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNCICPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA ENT | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94208, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | 7808.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_PROCESO, 1843876/proyecto_FIN, 1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2955 | Sin observaciones | CHP200401843876 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7808.14 |  | 2964 | 7808.14
2020 | CHP200401844224 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483029.64, modificado:483029.64}} | 483029.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS - 220034 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 220034 | 45 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:503, direccion:CALLE PALENQUE 2000 COLONIA AZCAPOTZALCO, 29960 AZCAPOTZALCO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE 2000 Y , SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE RUMBO A PA | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 483029.64 | 483029.64 | 483029.64 | 483029.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91523, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:483029.64, importe_modificado:483029.64}} | 483029.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1844224/proyecto_INICIO, 1844224/proyecto_PROCESO, 1844224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2956 | Sin observaciones | CHP200401844224 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 483029.64 |  | 2965 | 483029.64
2020 | CHP200401844430 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90659.88, modificado:90659.88}} | 90659.88 | 7 | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA COMUNIDAD EL CIPRES - 220596 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Sin identificar | 220596 | 85 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-COMITAN - COMUNIDAD EL CIPRES KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CARRETER | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | 90659.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-005/2020., contratista:ALMAC INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:90659.88, importe_modificado:90659.88}} | 90659.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_PROCESO, 1844430/proyecto_FIN, 1844430/proyecto_INICIO, 1844430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2957 | Sin observaciones | CHP200401844430 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 90659.88 |  | 2966 | 90659.88
2020 | CHP200401844450 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261697.39, modificado:1261697.39}} | 1261697.39 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD COLOMBIA - 220649 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Sin identificar | 220649 | 219 | S | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.6, meta_modificada:1718.6}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE DEL TECHADO ESTRUCTURAL DEL EJIDO, AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES C | 1 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:C. GEORGINA CRUZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1261697.39, importe_modificado:1261697.39}} | 1261697.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.6}} | {1844450/proyecto_PROCESO, 1844450/proyecto_INICIO, 1844450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2958 | Sin observaciones | CHP200401844450 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1261697.39 |  | 2967 | 1261697.39
2020 | CHP200401844968 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407984.77, modificado:2407984.77}} | 2407984.77 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS - 222368 | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 222368 | 284 | S | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.7, meta_modificada:1732.7}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA ., lon:-92.457854 | 1 | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/072-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2407984.77, importe_modificado:2407984.77}} | 2407984.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.7}} | {1844968/proyecto_INICIO, 1844968/proyecto_PROCESO, 1844968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2959 | Sin observaciones | CHP200401844968 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2407984.77 |  | 2968 | 2407984.77
2020 | CHP200401844983 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104463.94, modificado:104463.94}} | 104463.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO - 222467 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 222467 | 14 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.7, meta_modificada:280.7}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO EL CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29727009, lat:15.71443984}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94168, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:104463.94, importe_modificado:104463.94}} | 104463.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.7}} | {1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_PROCESO, 1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_FIN, 1844983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2960 | Sin observaciones | CHP200401844983 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104463.94 |  | 2969 | 104463.94
2020 | CHP200401845224 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}} | 29846.84 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL - 223238 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 223238 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:356, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30129 DIEZ DE ABRIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA DE CHICOMUSELO A RIZO DE ORO OASANDO EL ENTRONWUE DE PABLO L SIDAR A 400 METROS SOBRE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EL | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94218, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}} | 29846.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_FIN, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2961 | Sin observaciones | CHP200401845224 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 29846.84 |  | 2970 | 29846.84
2020 | CHP200401845349 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387503.7, modificado:387503.7}} | 387503.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS - 223532 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 223532 | 37 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:RANCHERIA SINALOA, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA SINALOA A 5.6 KM DE LA LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES, lon:-91.6481355 | 1 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 387503.7 | 387503.7 | 387503.7 | 387503.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:387503.7, importe_modificado:387503.7}} | 387503.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1845349/proyecto_INICIO, 1845349/proyecto_PROCESO, 1845349/proyecto_FIN, 1845349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2962 | Sin observaciones | CHP200401845349 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 387503.7 |  | 2971 | 387503.7
2020 | CHP200401845507 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320180.68, modificado:4320180.68}} | 4320180.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 223933 | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 223933 | 870 | S | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4647.3, meta_modificada:4647.3}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL., lon:- | 1 | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/074-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4320180.68, importe_modificado:4320180.68}} | 4320180.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4647.3}} | {1845507/proyecto_FIN, 1845507/proyecto_PROCESO, 1845507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2963 | Sin observaciones | CHP200401845507 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4320180.68 |  | 2972 | 4320180.68
2020 | CHP200401845629 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834485.06, modificado:834485.06}} | 834485.06 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 224244 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 224244 | 37 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA ELENA, 29880 SANTA ELENA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA NUEVA LINDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 39.7 KM DE LA CABE | 1 | 2020-07-15 | 2020-10-30 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | 834485.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:HIDSA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:834485.06, importe_modificado:834485.06}} | 834485.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1845629/proyecto_INICIO, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_PROCESO, 1845629/proyecto_FIN, 1845629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2964 | Sin observaciones | CHP200401845629 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 834485.06 |  | 2973 | 834485.06
2020 | CHP200401845645 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101416.3, modificado:1101416.3}} | 1101416.3 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 224274 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 224274 | 48 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA VICTORIA, 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO Y TERRACERIA LA ESMERALDA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 | 1 | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | 1101416.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-058/2020, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1101416.3, importe_modificado:1101416.3}} | 1101416.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1845645/proyecto_INICIO, 1845645/proyecto_PROCESO, 1845645/proyecto_FIN, 1845645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2965 | Sin observaciones | CHP200401845645 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1101416.3 |  | 2974 | 1101416.3
2020 | CHP200401846129 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994038.02, modificado:994038.02}} | 994038.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO MICROONDAS - 225596 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 225596 | 45 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR BARRIO MICROONDAS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR ORIENTE Y CALLE 9A. SUR ORIENTE, AVENIDA 5A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 6A. AVE | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/070/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:994038.02, importe_modificado:994038.02}} | 994038.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO, 1846129/proyecto_FIN, 1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2966 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401846129 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 994038.02 |  | 2975 | 994038.02
2020 | CHP200401846321 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675399.21, modificado:1675399.21}} | 1675399.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 226115 | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 226115 | 988 | S | 0 | 955 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.5, meta_modificada:1793.5}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA LA CONCORDIA-BNITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-07 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/076-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1675399.21, importe_modificado:1675399.21}} | 1675399.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.5}} | {1846321/proyecto_PROCESO, 1846321/proyecto_FIN, 1846321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2967 | Sin observaciones | CHP200401846321 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1675399.21 |  | 2976 | 1675399.21
2020 | CHP200401846870 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100022.07, modificado:100022.07}} | 100022.07 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 227501 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 227501 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:SECCION IZAPA 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO DEL AGUACATE, CAMINO EL ROBLE LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO REAL A TAPACHULAA 6 KILÓMETROS DE LA CA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-12 | 100022.07 | 100022.07 | 100022.07 | 100022.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 100022.07 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1846870/proyecto_INICIO, 1846870/proyecto_FIN, 1846870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2968 | Sin observaciones | CHP200401846870 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 100022.07 |  | 2977 | 100022.07
2020 | CHP200401847156 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | 871428.49 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOCALIDAD CANTON LAS VIUDAS - 228145 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | Sin identificar | 228145 | 240 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined CANTON LAS VIUDAD, 30858 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON L | 1 | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | 871428.49 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1847156/proyecto_INICIO, 1847156/proyecto_PROCESO, 1847156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2969 | Sin observaciones | CHP200401847156 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 871428.49 |  | 2978 | 871428.49
2020 | CHP200401847178 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883166.81, modificado:883166.81}} | 883166.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA NUEVA FRANCIA - 228229 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 228229 | 40 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:RANCHERIA NUEVA FRANCIA, 00000 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICA | 1 | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | 883166.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/034-2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:883166.81, importe_modificado:883166.81}} | 883166.81 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_INICIO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_PROCESO, 1847178/proyecto_FIN, 1847178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2970 | Sin observaciones | CHP200401847178 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 883166.81 |  | 2979 | 883166.81
2020 | CHP200401847321 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304085.57, modificado:304085.57}} | 304085.57 | 7 | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 228700 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 228700 | 456 | S | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - CHACTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71479275, lat:16.71761108}} | 1 | 2020-07-24 | 2020-09-07 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | 304085.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:304085.57, importe_modificado:304085.57}} | 304085.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2025.0}} | {1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_INICIO, 1847321/proyecto_PROCESO, 1847321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2971 | Sin observaciones | CHP200401847321 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 304085.57 |  | 2980 | 304085.57
2020 | CHP200401847576 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331760.0, modificado:331760.0}} | 331760 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA MAJADA - 229525 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229525 | 125 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1422, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE LA MAJADA COLONIA LA MAJADA, 29140 LA MAJADA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA NUEVO MEXICO, TOMAR CARETERA A VILLAFLORES ANTE | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 331760 | 331760 | 331760 | 331760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:331760.0, importe_modificado:331760.0}} | 331760 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} | {1847576/proyecto_PROCESO, 1847576/proyecto_FIN, 1847576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2972 | Sin observaciones | CHP200401847576 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 331760 |  | 2981 | 331760
2020 | CHP200401847636 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542880.0, modificado:542880.0}} | 542880 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 229680 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229680 | 230 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1820, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE SAN ANDRES COLONIA SAN ANDRES, 29140 SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CINTALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, CAMINO SAN JORGE EL 18 LA | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:542880.0, importe_modificado:542880.0}} | 542880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1847636/proyecto_INICIO, 1847636/proyecto_FIN, 1847636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2973 | Sin observaciones | CHP200401847636 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 542880 |  | 2982 | 542880
2020 | CHP200401847722 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162864.0, modificado:162864.0}} | 162864 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LAS FLORES - 229928 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229928 | 60 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:56, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 29140 LAS FLORES, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, CARRETERA LA MAJADA PARA LLEGAR A LA COMUNIDADHAY QEU TOM | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 162864 | 162864 | 162864 | 162864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:162864.0, importe_modificado:162864.0}} | 162864 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1847722/proyecto_PROCESO, 1847722/proyecto_FIN, 1847722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2974 | Sin observaciones | CHP200401847722 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 162864 |  | 2983 | 162864
2020 | CHP200401848094 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439585.21, modificado:439585.21}} | 439585.21 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN - 231192 | Chiapas | 16 | Catazajá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 231192 | 300 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS BOZA DE RIO CHICO., lon:-92.01495394, lat:17.83342446}} | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91512, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:439585.21, importe_modificado:439585.21}} | 439585.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848094/proyecto_FIN, 1848094/proyecto_PROCESO, 1848094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2975 | Sin observaciones | CHP200401848094 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 439585.21 |  | 2989 | 439585.21
2020 | CHP200401848558 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157461.24, modificado:157461.24}} | 157461.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN FRANCISCO EL PEDREGAL GPO 2) - 232593 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 232593 | 2 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29777 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES RE | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-132, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157461.24, importe_modificado:157461.24}} | 157461.24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_INICIO, 1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_PROCESO, 1848558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2976 | Sin observaciones | CHP200401848558 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 157461.24 |  | 2990 | 157461.24
2020 | CHP200401848589 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923031.03, modificado:2923031.03}} | 2923031.03 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 232691 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 232691 | 1539 | S | 0 | 1531 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, l | 1 | 2020-03-17 | 2020-06-26 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2923031.03, importe_modificado:2923031.03}} | 2923031.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_PROCESO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2977 | Sin observaciones | CHP200401848589 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2923031.03 |  | 2991 | 2923031.03
2020 | CHP200401848617 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048000.0, modificado:1048000.0}} | 1048000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD EL TZAC - 232801 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 232801 | 85 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, l | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-10 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1048000.0, importe_modificado:1048000.0}} | 1048000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_FIN, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2978 | Sin observaciones | CHP200401848617 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1048000 |  | 2992 | 1048000
2020 | CHP200401848642 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457921.41, modificado:1457921.41}} | 1457921.41 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 232879 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 232879 | 3583 | S | 0 | 2375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN LAS LAMPARAS EN VARIOS BARRIO DE LA CABECERA MUNIPAL, lon:-92.28447853, lat:15.74193718}} | 1 | 2020-04-24 | 2020-08-24 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102115, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1457921.41, importe_modificado:1457921.41}} | 1457921.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_FIN, 1848642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2979 | Sin observaciones | CHP200401848642 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1457921.41 |  | 2993 | 1457921.41
2020 | CHP200401853834 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258827.19, modificado:4258827.19}} | 4258827.19 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A SUR ENTRE 5A Y 8A OTE BARRIO LINDA VISTA - 248173 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Sin identificar | 248173 | 21218 | S | 0 | 18817 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2445.51, meta_modificada:2445.51}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 6A SUR Y 6A ORIENTE EN EL BARRIO LINDA V | 1 | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:ALBERTO CRUZ COUTIÑO CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4258827.19, importe_modificado:4258827.19}} | 4258827.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2445.51}} | {1853834/proyecto_INICIO, 1853834/proyecto_FIN, 1853834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2980 | Sin observaciones | CHP200401853834 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4258827.19 |  | 3024 | 4258827.19
2020 | CHP200401853969 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263399.06, modificado:1263399.06}} | 1263399.06 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (LENIN) - 248586 | Chiapas | 79 | San Fernando | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 248586 | 594 | S | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.5, meta_modificada:943.5}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:EJE VIAL MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO LAS PILAS, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIR | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-30 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | 1263399.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1263399.06, importe_modificado:1263399. | 1263399.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.5}} | {1853969/proyecto_PROCESO, 1853969/proyecto_INICIO, 1853969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2981 | Sin observaciones | CHP200401853969 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1263399.06 |  | 3025 | 1263399.06
2020 | CHP200401854204 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69234.6, modificado:69234.6}} | 69234.6 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 249242 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 249242 | 30 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:81, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 29930 SAN FRANCISCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.3 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | 69234.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:69234.6, importe_modificado:69234.6}} | 69234.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.4}} | {1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_PROCESO, 1854204/proyecto_FIN, 1854204/proyecto_INICIO, 1854204/proyecto_FIN, 1854204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2982 | Sin observaciones | CHP200401854204 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 69234.6 |  | 3026 | 69234.6
2020 | CHP200401848843 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326099.79, modificado:326099.79}} | 326099.79 | 7 | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LUMIJÁ - 233561 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 233561 | 6 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:41, direccion:EJIDO LUMIJA, 29910 LUMIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LUMIJA 1 Y CALLEJON LUMIJA 2, CALLEJON LUMIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD LUMIJA, lon:-92.37744998, lat:17.21181034}} | 1 | 2020-10-02 | 2020-11-06 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | 326099.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-191/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:326099.79, importe_modificado:326099.79}} | 326099.79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1848843/proyecto_INICIO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO, 1848843/proyecto_FIN, 1848843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2983 | Sin observaciones | CHP200401848843 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 326099.79 |  | 2994 | 326099.79
2020 | CHP200401848913 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959820.58, modificado:959820.58}} | 959820.58 | 7 | CONSTRUCCION 55 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6MX6M (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233759 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 233759 | 6 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SA | 1 | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | 959820.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-212/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:959820.58, importe_modificado:959820.58}} | 959820.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848913/proyecto_FIN, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO, 1848913/proyecto_INICIO, 1848913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2984 | Sin observaciones | CHP200401848913 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 959820.58 |  | 2995 | 959820.58
2020 | CHP200401849386 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003427.36, modificado:3003427.36}} | 3003427.36 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DOS - 235443 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 235443 | 86 | S | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:AVENIDA JOSE CONDE COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29170 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 AMATAL - AMERICA LIBRE Y CAMINO BOMBA DE AGUA, AVENIDA JOSE FONSECA CARRETERA E | 1 | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-041/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3003427.36, importe_modificado:3003427.36}} | 3003427.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {1849386/proyecto_PROCESO, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2985 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401849386 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3003427.36 |  | 2996 | 3003427.36
2020 | CHP200401849508 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646276.52, modificado:646276.52}} | 646276.52 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 235814 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 235814 | 1196 | S | 0 | 1104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE U | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | 646276.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO, 1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2986 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401849508 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 646276.52 |  | 2997 | 646276.52
2020 | CHP200401849840 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293049.94, modificado:293049.94}} | 293049.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO YAJALÓN CENTRO - 236654 | Chiapas | 109 | Yajalón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 236654 | 9615 | S | 0 | 8755 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:COLONIA YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES 2 AVENIDA NORTE Y 3 AVENIDA NORTE., lon:-92.33372189, lat:17.175738 | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | 293049.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:293049.94, importe_modificado:293049.94}} | 293049.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_INICIO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO, 1849840/proyecto_FIN, 1849840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2987 | Sin observaciones | CHP200401849840 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 293049.94 |  | 2998 | 293049.94
2020 | CHP200401849928 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489284.61, modificado:1489284.61}} | 1489284.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JORGE OBISPO - 236897 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 236897 | 29 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.4, meta_modificada:245.4}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENOCH CANCINO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JAIME SABINES EN BOULEVARD CHIAPA | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-046/2020, contratista:Aguilar Master Builder S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1489284.61, importe_modificado:1489284.61}} | 1489284.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.4}} | {1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_FIN, 1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_INICIO, 1849928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2988 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401849928 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1489284.61 |  | 2999 | 1489284.61
2020 | CHP200401849998 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474784.8, modificado:474784.8}} | 474784.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YUTCHEN - 237134 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 237134 | 70 | S | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 000 PARAJE YUTCHEN, 00000 YUTCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO PUERTOCATE | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 474784.8 | 474784.8 | 474784.8 | 474784.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/13, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:474784.8, importe_modificado:474784.8}} | 474784.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849998/proyecto_INICIO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_INICIO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_PROCESO, 1849998/proyecto_FIN, 1849998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2989 | Sin observaciones | CHP200401849998 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 474784.8 |  | 3000 | 474784.8
2020 | CHP200401850166 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888261.83, modificado:4888261.83}} | 4888261.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD EL NOPAL ASENTAMIENTO EL NOPAL - 237662 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 237662 | 949 | S | 0 | 954 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349 EL NOPAL, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL D ELA LOCALIDAD EL NOPAL, lon:-92.84838993, lat:16.90869849}} | 1 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 4888261.83 | 4888261.83 | 4888261.83 | 4888261.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:4888261.83, importe_modificado:4888261.83}} | 4888261.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2800.0}} | {1850166/proyecto_INICIO, 1850166/proyecto_PROCESO, 1850166/proyecto_FIN, 1850166/proyecto_PROCESO, 1850166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2990 | Sin observaciones | CHP200401850166 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4888261.83 |  | 3001 | 4888261.83
2020 | CHP200401850533 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}} | 7201.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 238823 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 238823 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7076.0, meta_modificada:7076.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:162, direccion:BARRIO LA ESPERANZA, 30123 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA PASANDO POR EL BARRIO CERECELLO SE ENCUENTRA UN DESVIO A LA IZQUIERDA A 03 KILIMETROS, lon:-9 | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94292, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}} | 7201.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7076.0}} | {1850533/proyecto_INICIO, 1850533/proyecto_FIN, 1850533/proyecto_PROCESO, 1850533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2991 | Sin observaciones | CHP200401850533 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7201.28 |  | 3002 | 7201.28
2020 | CHP200401850657 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106368.0, modificado:1106368.0}} | 1106368 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 239140 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 239140 | 543 | S | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.3, meta_modificada:1470.3}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO, lon:-92.95130037, lat:16.83310108}} | 1 | 2020-05-14 | 2020-07-14 | 1106368 | 1106368 | 1106368 | 1106368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1106368.0, importe_modificado:1106368.0}} | 1106368 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.3}} | {1850657/proyecto_FIN, 1850657/proyecto_INICIO, 1850657/proyecto_FIN, 1850657/proyecto_PROCESO, 1850657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2992 | Sin observaciones | CHP200401850657 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1106368 |  | 3003 | 1106368
2020 | CHP200401851106 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186466.32, modificado:186466.32}} | 186466.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 240345 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 240345 | 2112 | S | 0 | 2070 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:PASAJE EL NARANJAL SECCION MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARADA EL COCO Y CAMINO 5 DE MAYO, LA OBRA SE EJECUTA EN EL CANTON EL NARANJAL | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 186466.32 | 186466.32 | 186466.32 | 186466.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:186466.32, importe_modificado:186466.32}} | 186466.32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851106/proyecto_FIN, 1851106/proyecto_INICIO, 1851106/proyecto_PROCESO, 1851106/proyecto_FIN, 1851106/proyecto_INICIO, 1851106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 2993 | Sin observaciones | CHP200401851106 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 186466.32 |  | 3004 | 186466.32
2020 | CHP200401851239 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750604.63, modificado:750604.63}} | 750604.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 240634 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 240634 | 88 | S | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1844.6, meta_modificada:1844.6}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94165, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:750604.63, importe_modificado:750604.63}} | 750604.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1844.6}} | {1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_FIN, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2994 | Sin observaciones | CHP200401851239 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 750604.63 |  | 3005 | 750604.63
2020 | CHP200401851463 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680839.79, modificado:680839.79}} | 680839.79 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN INTERLOMAS - 241369 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Sin identificar | 241369 | 53 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON INTERLOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 80 CANTON INTERLOMAS, 30664 CANTÓN INTERLOMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPALSE TOMA LA SEG | 1 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/024/2020, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:680839.79, importe_modificado:680839.79}} | 680839.79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851463/proyecto_INICIO, 1851463/proyecto_FIN, 1851463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2995 | Sin observaciones | CHP200401851463 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 680839.79 |  | 3006 | 680839.79
2020 | CHP200401851633 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:629000.16}} | 629000 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO TEZIUTLÁN, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 241955 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS | Sin identificar | 241955 | 300 | S | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TEZIUTLÁN - PARCELAS DEL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EJIDO TEZIUTLÁN, 30626 TEZIUTLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE L | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 629000.16 | 629000.16 | 629000.16 | 629000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:629000.0, importe_modificado:629000.0}} | 629000.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_PROCESO, 1851633/proyecto_INICIO, 1851633/proyecto_FIN, 1851633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2996 | Sin observaciones | CHP200401851633 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 629000 |  | 3007 | 629000.16
2020 | CHP200401851659 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179826.44, modificado:2179826.44}} | 2179826.44 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PENCIL - 242069 | Chiapas | 81 | Simojovel | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 242069 | 316 | S | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:116, direccion:EJIDO EL PENCIL, 29836 EL PENCIL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO EL PENCIL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.56677595, lat:17.15940726}} | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | 2179826.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-003/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2179826.44, importe_modificado:2179826.44}} | 2179826.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1411.0}} | {1851659/proyecto_INICIO, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO, 1851659/proyecto_FIN, 1851659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2997 | Sin observaciones | CHP200401851659 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2179826.44 |  | 3008 | 2179826.44
2020 | CHP200401851867 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393868.4, modificado:1393868.4}} | 1393868.4 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 DEL CAMINO A SHULVÓ - 242735 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 242735 | 1714 | S | 0 | 1546 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHIG - SHULVÓ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE NACHIG, lon:-92.72387541, lat:16.73121934}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | 1393868.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-02A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1393868.4, importe_modificado:1393868.4}} | 1393868.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_PROCESO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_INICIO, 1851867/proyecto_FIN, 1851867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2998 | Sin observaciones | CHP200401851867 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1393868.4 |  | 3009 | 1393868.4
2020 | CHP200401851883 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769157.11, modificado:1769157.11}} | 1769157.11 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE 14 X 18 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MEHONO - 242784 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 242784 | 200 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 COLONIA MEONHO, 29863 MEHONO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | 1769157.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/52, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1769157.11, importe_modificado:1769157.11}} | 1769157.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851883/proyecto_PROCESO, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN, 1851883/proyecto_INICIO, 1851883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 2999 | Sin observaciones | CHP200401851883 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1769157.11 |  | 3010 | 1769157.11
2020 | CHP200401851921 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526542.75, modificado:526542.75}} | 526542.75 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 242872 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 242872 | 24 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 PARAJE PATHUITZ, 00000 PATHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE LARR | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 526542.75 | 526542.75 | 526542.75 | 526542.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/57, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:526542.75, importe_modificado:526542.75}} | 526542.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851921/proyecto_INICIO, 1851921/proyecto_PROCESO, 1851921/proyecto_FIN, 1851921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3000 | Sin observaciones | CHP200401851921 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 526542.75 |  | 3011 | 526542.75
2020 | CHP200401851927 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132424.83, modificado:1132424.83}} | 1132424.83 | 7 | REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242897 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LARRAINZAR | Sin identificar | 242897 | 1420 | S | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR SOBRE LA CALLE CONSTITUCI | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | 1132424.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/24, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1132424.83, importe_modificado:1132424.83}} | 1132424.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851927/proyecto_INICIO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO, 1851927/proyecto_FIN, 1851927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3001 | Sin observaciones | CHP200401851927 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1132424.83 |  | 3012 | 1132424.83
2020 | CHP200401852097 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343741.0, modificado:1343741.0}} | 1343741 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 243381 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 243381 | 222 | S | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.11, meta_modificada:532.11}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES HUANACAXTLE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOULEVARD NORTE Y CALLE MEZQUITE, CALLE CAOBA LIBRAMIENTO NORTE PON | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | 1343741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-071, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1343741.0, importe_modificado:1343741.0}} | 1343741 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.11}} | {1852097/proyecto_INICIO, 1852097/proyecto_PROCESO, 1852097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3002 | Sin observaciones | CHP200401852097 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1343741 |  | 3013 | 1343741
2020 | CHP200401852449 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212568.84, modificado:212568.84}} | 212568.84 | 7 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD UNENALTIC I - 244210 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 244210 | 120 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 00 PARAJE UNENALTIC I, 00000 UNENALTIC I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZAR | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | 212568.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/005, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:212568.84, importe_modificado:212568.84}} | 212568.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852449/proyecto_INICIO, 1852449/proyecto_FIN, 1852449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3003 | Sin observaciones | CHP200401852449 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 212568.84 |  | 3014 | 212568.84
2020 | CHP200401852513 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643956.28, modificado:643956.28}} | 643956.28 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE BATZITETIC - 244367 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 244367 | 75 | S | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE BATZITETIC, 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 7600 DEL TRAMO CARRE | 1 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 643956.28 | 643956.28 | 643956.28 | 643956.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/34, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:643956.28, importe_modificado:643956.28}} | 643956.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852513/proyecto_PROCESO, 1852513/proyecto_FIN, 1852513/proyecto_PROCESO, 1852513/proyecto_INICIO, 1852513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3004 | Sin observaciones | CHP200401852513 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 643956.28 |  | 3015 | 643956.28
2020 | CHP200401852613 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.51, modificado:787185.51}} | 787185.51 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD DE PEDREGAL SAN ÁNGEL - 244573 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 244573 | 62 | S | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.94, meta_modificada:614.94}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}} | 787185.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.94}} | {1852613/proyecto_INICIO, 1852613/proyecto_FIN, 1852613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3005 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401852613 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 787185.51 |  | 3016 | 787185.51
2020 | CHP200401852627 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636350.15, modificado:636350.15}} | 636350.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244608 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 244608 | 173 | S | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO | 1 | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | 636350.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1852627/proyecto_INICIO, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3006 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401852627 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 636350.15 |  | 3017 | 636350.15
2020 | CHP200401852819 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720419.68, modificado:720419.68}} | 720419.68 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 11A SUR ENTRE 2A Y 3A ORIENTE ORIENTE BARRIO JUAN SABINES - 245004 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Sin identificar | 245004 | 21218 | S | 0 | 18817 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.2, meta_modificada:659.2}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE EN EL BARRIO JUAN | 1 | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-023/2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:720419.68, importe_modificado:720419.68}} | 720419.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.2}} | {1852819/proyecto_PROCESO, 1852819/proyecto_INICIO, 1852819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3007 | Sin observaciones | CHP200401852819 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 720419.68 |  | 3018 | 720419.68
2020 | CHP200401853275 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60003.32, modificado:60003.32}} | 60003.32 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN - 246217 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 246217 | 26 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.08, meta_modificada:444.08}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:356, direccion:EJIDO LA LAGUNA 2DA. SECCION, 29930 LA LAGUNA 2DA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE CHILÓN APROXIMADAMENTE A UNOS 3 KM DE LA CABECERA | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | 60003.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:60003.32, importe_modificado:60003.32}} | 60003.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.08}} | {1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN, 1853275/proyecto_INICIO, 1853275/proyecto_PROCESO, 1853275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3008 | Sin observaciones | CHP200401853275 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 60003.32 |  | 3019 | 60003.32
2020 | CHP200401853531 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923544.26, modificado:3922463.14}} | 3923544.26 | 7 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS NIÑOS HEROES DEL KM. 0+000 AL KM. 1+311 - 247156 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | Sin identificar | 247156 | 188 | S | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.0, meta_modificada:1311.0}} | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO EL EJIDO DE LOM | 1 | 2020-03-16 | 2020-05-16 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | 3922463.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/OP-05/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:4216567.16, importe_modificado:3922463.14}} | 3922463.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1311.0}} | {1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_FIN, 1853531/proyecto_PROCESO, 1853531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3009 | Sin observaciones | CHP200401853531 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3923544.26 |  | 3020 | 3922463.14
2020 | CHP200401853557 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165875.37, modificado:165875.37}} | 165875.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 247228 | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 247228 | 310 | S | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CAT | 1 | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/087-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:165875.37, importe_modificado:165875.37}} | 165875.37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1853557/proyecto_INICIO, 1853557/proyecto_FIN, 1853557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3010 | Sin observaciones | CHP200401853557 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 165875.37 |  | 3021 | 165875.37
2020 | CHP200401853720 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886707.05, modificado:3886707.05}} | 3886707.05 | 7 | CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA BAÑO - 247789 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | Sin identificar | 247789 | 160 | S | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO POR LOS EJIDOS | 1 | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | 3886707.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-11/20, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:3886707.05, importe_modificado:3886707.05}} | 3886707.05 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}} | {1853720/proyecto_INICIO, 1853720/proyecto_FIN, 1853720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3011 | Sin observaciones | CHP200401853720 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3886707.05 |  | 3022 | 3886707.05
2020 | CHP200401853795 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57695.5, modificado:57695.5}} | 57695.5 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ CACATEEL - 248039 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 248039 | 25 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:224, direccion:EJIDO SAN JOSE CACATEEL, 29930 SAN JOSÉ CACATEEL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA EL MUNICIPIO DE TILA APROXIMADAMENTE A UNOS 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 57695.5 | 57695.5 | 57695.5 | 57695.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:57695.5, importe_modificado:57695.5}} | 57695.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {1853795/proyecto_INICIO, 1853795/proyecto_PROCESO, 1853795/proyecto_FIN, 1853795/proyecto_INICIO, 1853795/proyecto_PROCESO, 1853795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3012 | Sin observaciones | CHP200401853795 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 57695.5 |  | 3023 | 57695.5
2020 | CHP200401854251 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795204.0, modificado:3795204.0}} | 3795204 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 249378 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 249378 | 1806 | S | 0 | 1761 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30470 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESJESUS MARIA GARZA ENTRANDO EN DICHO EJIDO SIGUIEND | 1 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 3795204 | 3795204 | 3795204 | 3795204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-136, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:3795204.0, importe_modificado:3795204.0}} | 3795204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854251/proyecto_PROCESO, 1854251/proyecto_FIN, 1854251/proyecto_INICIO, 1854251/proyecto_PROCESO, 1854251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3013 | Sin observaciones | CHP200401854251 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3795204 |  | 3027 | 3795204
2020 | CHP200401863515 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123333.17, modificado:1123333.17}} | 1123333.17 | 7 | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD RAMOS CUBILETE ASENTAMIENTO RAMOS CUBILETE - 250929 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 250929 | 10 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1123333.17, importe_modificado:1123333.17}} | 1123333.17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1863515/proyecto_INICIO, 1863515/proyecto_PROCESO, 1863515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3014 | Sin observaciones | CHP200401863515 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1123333.17 |  | 3028 | 1123333.17
2020 | CHP200401863615 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.5, modificado:66569.5}} | 66569.5 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 251202 | Chiapas | 31 | Chilón | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 251202 | 58 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETALTZAC Y TERRACERIA NUEVA JENERACIÓN, LA | 1 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/461/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66569.5, importe_modificado:66569.5}} | 66569.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1863615/proyecto_INICIO, 1863615/proyecto_PROCESO, 1863615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3015 | Sin observaciones | CHP200401863615 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 66569.5 |  | 3029 | 66569.5
2020 | CHP200401863636 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | 1510000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 44 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA) - 251247 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 251247 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADA | 1 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-135, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | 1510000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3016 | Sin observaciones | CHP200401863636 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1510000 |  | 3030 | 1510000
2020 | CHP200401863724 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655375.8, modificado:655375.8}} | 655375.8 | 7 | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 251500 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 251500 | 5450 | S | 0 | 4587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO Y POCITO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS DIFER | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 655375.8 | 655375.8 | 655375.8 | 655375.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:655375.8, importe_modificado:655375.8}} | 655375.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO, 1863724/proyecto_FIN, 1863724/proyecto_INICIO, 1863724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3017 | Sin observaciones | CHP200401863724 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 655375.8 |  | 3031 | 655375.8
2020 | CHP200401869701 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175697.42, modificado:1175697.42}} | 1175697.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 266179 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 266179 | 8438 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.51, meta_modificada:695.51}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA BARRIO GUADALUPE, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 40 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA, lon:-92.4 | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1175697.42 | 1175697.42 | 1175697.42 | 1175697.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-048-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1175697.42, importe_modificado:1175697.42}} | 1175697.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.51}} | {1869701/proyecto_FIN, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO, 1869701/proyecto_PROCESO, 1869701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3018 | Sin observaciones | CHP200401869701 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1175697.42 |  | 3062 | 1175697.42
2020 | CHP200401870071 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908678.19, modificado:908678.19}} | 908678.19 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 267086 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | Sin identificar | 267086 | 753 | S | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:COLONIA , 00000 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE CON LA EGENTE MUNICIPAL DE PLAN DE AYALA C. MAGALY RIVAS, lon:-93.48814295, lat:17.47406952}} | 1 | 2020-07-05 | 2020-08-04 | 908678.19 | 908678.19 | 908678.19 | 908678.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-025, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:908678.19, importe_modificado:908678.19}} | 908678.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1870071/proyecto_INICIO, 1870071/proyecto_FIN, 1870071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3019 | Sin observaciones | CHP200401870071 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 908678.19 |  | 3063 | 908678.19
2020 | CHP200401870101 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011065.42, modificado:2011065.42}} | 2011065.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PEÑITAS EL MICO - 267153 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 267153 | 65 | S | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - EL CHIPILIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 COLONIA , 00000 PEÑITAS EL MICO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SAN LORENZO A EL CHIPILIN, lon:-93.45 | 1 | 2020-08-27 | 2020-10-30 | 2011065.42 | 2011065.42 | 2011065.42 | 2011065.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-029, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2011065.42, importe_modificado:2011065.42}} | 2011065.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}} | {1870101/proyecto_INICIO, 1870101/proyecto_PROCESO, 1870101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3020 | Sin observaciones | CHP200401870101 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2011065.42 |  | 3064 | 2011065.42
2020 | CHP200401863932 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475612.84, modificado:475612.84}} | 475612.84 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 252120 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 252120 | 593 | S | 0 | 579 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 EJIDO ARROYO GRANDE, 29755 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORR | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | 475612.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:475612.84, importe_modificado:475612.84}} | 475612.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863932/proyecto_PROCESO, 1863932/proyecto_INICIO, 1863932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3021 | Sin observaciones | CHP200401863932 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 475612.84 |  | 3032 | 475612.84
2020 | CHP200401864351 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 1000000 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 253242 | Chiapas | 20 | La Concordia | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 253242 | 454 | S | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.30289604, lat | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/092-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1864351/proyecto_FIN, 1864351/proyecto_PROCESO, 1864351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3022 | Sin observaciones | CHP200401864351 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000000 |  | 3033 | 1000000
2020 | CHP200401864722 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247263.0, modificado:247263.0}} | 247263 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL PARAÍSO I - 254008 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 254008 | 22 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA SIGUIENDO CON LA MISMA CARRETERA | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247263 | 247263 | 247263 | 247263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-17, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:247263.0, importe_modificado:247263.0}} | 247263 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864722/proyecto_INICIO, 1864722/proyecto_FIN, 1864722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3023 | Sin observaciones | CHP200401864722 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 247263 |  | 3034 | 247263
2020 | CHP200401866154 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | 1455653.92 | 7 | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 257707 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 257707 | 26 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO KANALUMTIC, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUE | 1 | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | 1455653.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1866154/proyecto_INICIO, 1866154/proyecto_PROCESO, 1866154/proyecto_FIN, 1866154/proyecto_INICIO, 1866154/proyecto_PROCESO, 1866154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3024 | Sin observaciones | CHP200401866154 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1455653.92 |  | 3035 | 1455653.92
2020 | CHP200401866202 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170092.0, modificado:1170092.0}} | 1170092 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 257807 | Chiapas | 108 | Villaflores | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 257807 | 1620 | S | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE NOVENA PONIENTE EL CAMINO REFORMA HA SIDO | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1170092 | 1170092 | 1170092 | 1170092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-148, contratista:ING. MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1170092.0, importe_modificado:1170092.0}} | 1170092 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:262.0}} | {1866202/proyecto_INICIO, 1866202/proyecto_PROCESO, 1866202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3025 | Sin observaciones | CHP200401866202 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1170092 |  | 3036 | 1170092
2020 | CHP200401866290 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508855.78, modificado:1508855.78}} | 1508855.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 257980 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 257980 | 200 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 4+000 - NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA NICOLAS BRAVO, 29140 NICOLÁS BRAVO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO CNC | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1508855.78 | 1508855.78 | 1508855.78 | 1508855.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-062/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1508855.78, importe_modificado:1508855.78}} | 1508855.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3120.0}} | {1866290/proyecto_PROCESO, 1866290/proyecto_INICIO, 1866290/proyecto_FIN, 1866290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3026 | Sin observaciones | CHP200401866290 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1508855.78 |  | 3037 | 1508855.78
2020 | CHP200401866482 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436740.93, modificado:1436740.93}} | 1436740.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PLANADA VILLA LUZ ASENTAMIENTO PLANADA VILLA LUZ - 258411 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 258411 | 13 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 EJIDO PLANADA VILLA LUZ, 29715 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE CON | 1 | 2020-09-21 | 2020-12-18 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1436740.93, importe_modificado:1436740.93}} | 1436740.93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1866482/proyecto_FIN, 1866482/proyecto_PROCESO, 1866482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3027 | Sin observaciones | CHP200401866482 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1436740.93 |  | 3038 | 1436740.93
2020 | CHP200401866543 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 200000 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258521 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 258521 | 18 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL CAOBANO COLONIA POB. VILLAFLORES EL CAOBANO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA M | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-24, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1866543/proyecto_INICIO, 1866543/proyecto_PROCESO, 1866543/proyecto_FIN, 1866543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3028 | Sin observaciones | CHP200401866543 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 200000 |  | 3039 | 200000
2020 | CHP200401866576 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171043.41, modificado:171043.41}} | 171043.41 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES EN PANTEPEC, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE - 258590 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 258590 | 9 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CALLE LAGUNA GRANDE EJIDO LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PUEBLO DE PANTEPEC A LAGUNA GRANDE Y CAMINO INICIAL TRAMO LAGUNA GRANDE A SAN JOSE VALTIERRA, A 5 | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | 171043.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT016/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:171043.41, importe_modificado:171043.41}} | 171043.41 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866576/proyecto_INICIO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN, 1866576/proyecto_PROCESO, 1866576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3029 | Sin observaciones | CHP200401866576 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 171043.41 |  | 3040 | 171043.41
2020 | CHP200401866670 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178579.86, modificado:1178579.86}} | 1178579.86 | 7 | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLJÁ - 258791 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 258791 | 5 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOLJA 1 Y CALLEJON JOLJA 2, CALLEJON JOLJA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.49833044, lat:17.20388594}} | 1 | 2020-10-02 | 2020-11-21 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | 1178579.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-222/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1178579.86, importe_modificado:1178579.86}} | 1178579.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1866670/proyecto_INICIO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO, 1866670/proyecto_FIN, 1866670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3030 | Sin observaciones | CHP200401866670 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1178579.86 |  | 3041 | 1178579.86
2020 | CHP200401866985 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}} | 1835675 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL (2A. ETAPA) - 259518 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | Sin identificar | 259518 | 69 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO LA GRANDEZA, 29432 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, C | 1 | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}} | 1835675 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_FIN, 1866985/proyecto_INICIO, 1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3031 | Sin observaciones | CHP200401866985 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1835675 |  | 3042 | 1835675
2020 | CHP200401867226 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027978.0, modificado:1027978.0}} | 1027978 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 260069 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | Sin identificar | 260069 | 39 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAS CASAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA E | 1 | 2020-08-20 | 2020-12-02 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-036/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1027978.0, importe_modificado:1027978.0}} | 1027978 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1867226/proyecto_INICIO, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3032 | Sin observaciones | CHP200401867226 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1027978 |  | 3043 | 1027978
2020 | CHP200401867520 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584735.73, modificado:584735.73}} | 584735.73 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXTAPA LOCALIDAD LINDAVISTA ASENTAMIENTO IXTAPA - 260826 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 260826 | 83 | S | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.5, meta_modificada:93.5}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN DENOMINACION COLONIA IXTAPA, 29340 LINDAVISTA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200.00 METROS PROXIMOS A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.90964782, lat:16.81708717 | 1 | 2020-05-08 | 2020-07-07 | 584735.73 | 584735.73 | 584735.73 | 584735.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-07, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:584735.73, importe_modificado:584735.73}} | 584735.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.5}} | {1867520/proyecto_INICIO, 1867520/proyecto_PROCESO, 1867520/proyecto_INICIO, 1867520/proyecto_FIN, 1867520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3033 | Sin observaciones | CHP200401867520 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 584735.73 |  | 3044 | 584735.73
2020 | CHP200401867632 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625887.88, modificado:1625887.88}} | 1625887.88 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL COQUITO - 261080 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 261080 | 70 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1700, direccion:CALLE LOS COQUITOS COLONIA EL COQUITO, 29140 EL COQUITO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALPASO Y CAMINO EMBARCADERO RAUDALES MALPASO, CONTINUACION LANCHA MOTORIZADA PARA LLEGAR A LA | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1625887.88 | 1625887.88 | 1625887.88 | 1625887.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1625887.88, importe_modificado:1625887.88}} | 1625887.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_INICIO, 1867632/proyecto_PROCESO, 1867632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3034 | Sin observaciones | CHP200401867632 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1625887.88 |  | 3045 | 1625887.88
2020 | CHP200401867650 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241090.0, modificado:1241090.0}} | 1241090 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 261113 | Chiapas | 108 | Villaflores | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 261113 | 445 | S | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1241090 | 1241090 | 1241090 | 1241090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-174, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1241090.0, importe_modificado:1241090.0}} | 1241090 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1867650/proyecto_PROCESO, 1867650/proyecto_FIN, 1867650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3035 | Sin observaciones | CHP200401867650 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1241090 |  | 3046 | 1241090
2020 | CHP200401867816 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}} | 200066.73 | 7 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (DOS RODADAS) - 261454 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Sin identificar | 261454 | 120 | S | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON, CAMINO IGUANERO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO A | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}} | 200066.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN, 1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3036 | Sin observaciones | CHP200401867816 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 200066.73 |  | 3047 | 200066.73
2020 | CHP200401867898 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL JARDÍN-2 - 261687 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 261687 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 2 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS., lon:-92.60120431, lat:17.1680 | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-005/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1867898/proyecto_PROCESO, 1867898/proyecto_FIN, 1867898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3037 | Sin observaciones | CHP200401867898 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 3048 | 500000
2020 | CHP200401867909 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36828.98, modificado:36828.98}} | 36828.98 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 261712 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Sin identificar | 261712 | 3 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIRAMON LA OBRA SE ENCUENTRA UBIVADA ENLA CABECERA MUN | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95753, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:36828.98, importe_modificado:36828.98}} | 36828.98 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_FIN, 1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3038 | Sin observaciones | CHP200401867909 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 36828.98 |  | 3049 | 36828.98
2020 | CHP200401868121 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 450000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD LIBERTAD MELCHOR OCAMPO - 262163 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 262163 | 652 | S | 0 | 672 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESDR. DOMINGO CHANONA CONTINUANDO POR D | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-188, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | 450000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.5}} | {1868121/proyecto_INICIO, 1868121/proyecto_PROCESO, 1868121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3039 | Sin observaciones | CHP200401868121 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 450000 |  | 3050 | 450000
2020 | CHP200401868254 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407148.83, modificado:1407148.83}} | 1407148.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD RÍO JORDÁN - 263074 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263074 | 92 | S | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:EJIDO RIO JORDAN, 00000 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO RIO JORDAN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.51588363, lat:16.60798736}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1407148.83 | 1407148.83 | 1407148.83 | 1407148.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/011/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1407148.83, importe_modificado:1407148.83}} | 1407148.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1868254/proyecto_PROCESO, 1868254/proyecto_INICIO, 1868254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3040 | Sin observaciones | CHP200401868254 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1407148.83 |  | 3051 | 1407148.83
2020 | CHP200401868409 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638001.2, modificado:1638001.2}} | 1638001.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ - 263361 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 263361 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:716, direccion:CALLE COBERTURA MUNICIPAL COLONIA VARIAS LOCALIDADES, 29140 HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CARRETERA OCUILAPA, COMUNIDADES VARIAS PERO LAS MAS | 1 | 2020-11-15 | 2020-12-23 | 1638001.2 | 1638001.2 | 1638001.2 | 1638001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-054/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1638001.2, importe_modificado:1638001.2}} | 1638001.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1868409/proyecto_INICIO, 1868409/proyecto_FIN, 1868409/proyecto_PROCESO, 1868409/proyecto_FIN, 1868409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3041 | Sin observaciones | CHP200401868409 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1638001.2 |  | 3052 | 1638001.2
2020 | CHP200401868477 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199660.28, modificado:1199660.28}} | 1199660.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 263489 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263489 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE TAPACHULA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA A 150 METROS DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN DIRECCIO | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1199660.28 | 1199660.28 | 1199660.28 | 1199660.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/019/2020/BANOBRAS, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1199660.28, importe_modificado:1199660.28}} | 1199660.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1868477/proyecto_INICIO, 1868477/proyecto_PROCESO, 1868477/proyecto_FIN, 1868477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3042 | Sin observaciones | CHP200401868477 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1199660.28 |  | 3053 | 1199660.28
2020 | CHP200401868676 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808104.69, modificado:1808104.69}} | 1808104.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 263921 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263921 | 150 | S | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO GUADALUPE, 29410 GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALUPE A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICAN | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1808104.69 | 1808104.69 | 1808104.69 | 1808104.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/009/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1808104.69, importe_modificado:1808104.69}} | 1808104.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1868676/proyecto_INICIO, 1868676/proyecto_FIN, 1868676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3043 | Sin observaciones | CHP200401868676 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1808104.69 |  | 3054 | 1808104.69
2020 | CHP200401868779 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627994.93, modificado:3627994.93}} | 3627994.93 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264145 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 264145 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE BARRIO TEJERIAS, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS VIALIDADES DEL BARRIO LA TEJERIA EN DIRECCION HACIA COMITAN EN UN APROXIMADO DE 500 METROS DE BODE | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3627994.93 | 3627994.93 | 3627994.93 | 3627994.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/001/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3627994.93, importe_modificado:3627994.93}} | 3627994.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868779/proyecto_INICIO, 1868779/proyecto_PROCESO, 1868779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3044 | Sin observaciones | CHP200401868779 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3627994.93 |  | 3055 | 3627994.93
2020 | CHP200401868831 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258778.3, modificado:258778.3}} | 258778.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 264275 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Sin identificar | 264275 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE BRISAS DEL RIO FRIO, CALLE EL SILENCIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COL. | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:PARTE CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:258778.3, importe_modificado:258778.3}} | 258778.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868831/proyecto_PROCESO, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3045 | Sin observaciones | CHP200401868831 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 258778.3 |  | 3056 | 258778.3
2020 | CHP200401869077 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431180.02, modificado:1431180.02}} | 1431180.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 264856 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 264856 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.8, meta_modificada:141.8}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MERCEDES DE MARIA BARRIO MERCEDES DE MARIA, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MERCEDES DE MARIA A 100 METROS DE LA IGLESIA DEL CERRITO DE GUA | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1431180.02 | 1431180.02 | 1431180.02 | 1431180.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-046-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1431180.02, importe_modificado:1431180.02}} | 1431180.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.8}} | {1869077/proyecto_PROCESO, 1869077/proyecto_INICIO, 1869077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3046 | Sin observaciones | CHP200401869077 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1431180.02 |  | 3057 | 1431180.02
2020 | CHP200401869320 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674138.24, modificado:1674138.24}} | 1674138.24 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 170 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 265444 | Chiapas | 94 | Teopisca | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | Sin identificar | 265444 | 106 | S | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN DENTRO DE DIFERENTES CALLES Y EN DIFERENTES ZO | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1674138.24 | 1674138.24 | 1674138.24 | 1674138.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-025-2020, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1674138.24, importe_modificado:1674138.24}} | 1674138.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869320/proyecto_INICIO, 1869320/proyecto_PROCESO, 1869320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3047 | Sin observaciones | CHP200401869320 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1674138.24 |  | 3058 | 1674138.24
2020 | CHP200401869355 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723377.6, modificado:1723377.6}} | 1723377.6 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN 175 VIVIENDAS, EN TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL). - 265507 | Chiapas | 94 | Teopisca | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA | Sin identificar | 265507 | 103 | S | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS BARRIO BARRIOS VARIOS, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y CALLE CALLES VARIAS, CALLE CALLES VARIAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 1723377.6 | 1723377.6 | 1723377.6 | 1723377.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-026-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:1723377.6, importe_modificado:1723377.6}} | 1723377.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869355/proyecto_INICIO, 1869355/proyecto_FIN, 1869355/proyecto_PROCESO, 1869355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3048 | Sin observaciones | CHP200401869355 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1723377.6 |  | 3059 | 1723377.6
2020 | CHP200401869433 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963710.65, modificado:963710.65}} | 963710.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 265680 | Chiapas | 94 | Teopisca | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 265680 | 8348 | S | 0 | 9872 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO MIRADERO ALTO, 00000 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MIRADERO ALTO EN UN APROXIMADO DE 300 METROS DE LA ESCUALA PRIMARIA VENUSTIANO | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 963710.65 | 963710.65 | 963710.65 | 963710.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-055-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:963710.65, importe_modificado:963710.65}} | 963710.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869433/proyecto_INICIO, 1869433/proyecto_PROCESO, 1869433/proyecto_FIN, 1869433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3049 | Sin observaciones | CHP200401869433 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 963710.65 |  | 3060 | 963710.65
2020 | CHP200401869437 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286739.2, modificado:286739.2}} | 286739.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 265687 | Chiapas | 110 | San Lucas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 265687 | 68 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.21, meta_modificada:847.21}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, lon:-92.71795041, lat:16.61502334}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 286739.2 | 286739.2 | 286739.2 | 286739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-023/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:286739.2, importe_modificado:286739.2}} | 286739.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.21}} | {1869437/proyecto_INICIO, 1869437/proyecto_FIN, 1869437/proyecto_PROCESO, 1869437/proyecto_FIN, 1869437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3050 | Sin observaciones | CHP200401869437 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 286739.2 |  | 3061 | 286739.2
2020 | CHP200401870346 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389456.78, modificado:389456.78}} | 389456.78 | 7 | REHABILITACION DE ANDADOR AMPLIACION DEL CERRITO (SEGUNDA ETAPA) - 267623 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 267623 | 109 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS BARRIO EL AMBAR Y EL CERRITO, lon:-93.33412454, lat:17.40816949}} | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 389456.78 | 389456.78 | 389456.78 | 389456.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:389456.78, importe_modificado:389456.78}} | 389456.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3051 | Sin observaciones | CHP200401870346 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 389456.78 |  | 3065 | 389456.78
2020 | CHP200401870352 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56900.0, modificado:56900.0}} | 56900 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD TANCHICHAL - 267629 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 267629 | 64 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MILENIO - TANCHICHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA , 00000 TANCHICHAL, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO REHABILITADO SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A TANCHI | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:56900.0, importe_modificado:56900.0}} | 56900 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1870352/proyecto_INICIO, 1870352/proyecto_FIN, 1870352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3052 | Sin observaciones | CHP200401870352 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56900 |  | 3066 | 56900
2020 | CHP200401870684 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89600.0, modificado:89600.0}} | 89600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 64 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268279 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 268279 | 65 | S | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:79, direccion:EJIDO NUEVO SANTO TOMAS, 30187 NUEVO SANTO TOMÁS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTO TOMAS, lon:-91.40963272, lat:16.20403883}} | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:89600.0, importe_modificado:89600.0}} | 89600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1870684/proyecto_INICIO, 1870684/proyecto_FIN, 1870684/proyecto_PROCESO, 1870684/proyecto_FIN, 1870684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3053 | Sin observaciones | CHP200401870684 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 89600 |  | 3067 | 89600
2020 | CHP200401871082 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503290.19, modificado:503290.19}} | 503290.19 | 7 | CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 269137 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 269137 | 8 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBIC | 1 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:503290.19, importe_modificado:503290.19}} | 503290.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_FIN, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3054 | Sin observaciones | CHP200401871082 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 503290.19 |  | 3068 | 503290.19
2020 | CHP200401871759 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}} | 261327.86 | 7 | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VILLA LUZ ASENTAMIENTO VILLA LUZ - 270468 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 270468 | 453 | S | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA COBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CAB | 1 | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT004/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}} | 261327.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1871759/proyecto_INICIO, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_FIN, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_FIN, 1871759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3055 | Sin observaciones | CHP200401871759 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 261327.86 |  | 3069 | 261327.86
2020 | CHP200401871893 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489759.02, modificado:486440.52}} | 489759.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 270750 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 270750 | 450 | S | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:513, direccion:EJIDO ROSARIO BUENAVISTA, 30187 ROSARIO BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO BUENAVISTA, lon:-91.63602724, lat:16.5074497}} | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 486440.52 | 486440.52 | 486440.52 | 486440.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:489759.02, importe_modificado:486440.52}} | 486440.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1871893/proyecto_INICIO, 1871893/proyecto_PROCESO, 1871893/proyecto_FIN, 1871893/proyecto_PROCESO, 1871893/proyecto_FIN, 1871893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3056 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401871893 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 489759.02 |  | 3070 | 486440.52
2020 | CHP200401873933 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72073.24, modificado:72073.24}} | 72073.24 | 7 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Chiapas | 88 | Sunuapa | Urbanización | Programa de Inversión de Mantenimiento | H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA | Sin identificar | AD/DOPM/HIDROCARBURO-005/2020 | 0 | N | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-03 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | 72073.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:72073.24, importe_modificado:72073.24}} | 72073.24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:284.0}} | {1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN, 1873933/proyecto_INICIO, 1873933/proyecto_PROCESO, 1873933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3057 | Sin observaciones | CHP200401873933 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 72073.24 |  | 3071 | 72073.24
2020 | CHP200401873958 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | 9000000 | 7 | Mantenimiento y rehabilitación integral institucional | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | Programa de Inversión de Mantenimiento | Universidad Autónoma de Chiapas | Sin identificar | 012532D00401E05B004 | 5427 | S | 0 | 7256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12300.0, meta_modificada:12300.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Belisario Domínguez 1081, Sin Nombre, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1565936, lat:16.753668}} | 1 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 9000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3058 | Sin observaciones | CHP200401873958 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 9000000 |  | 3072 | 9000000
2020 | CHP200401873965 | 5 | Adquisición | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 1000000 | 7 | Equipamiento del Instituto de Investigaciones Juridicas, en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas. Licenciatura en Derecho (modalidad virtual) | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Educación | Programa de Inversión de Adquisiciones | Universidad Autónoma de Chiapas | Sin identificar | 012532D00401E05B008 | 154 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Chis., México, lon:-93.3741647, lat:16.7608719}} | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3059 | Sin observaciones | CHP200401873965 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior | 11-Educación Pública | 1000000 |  | 3073 | 1000000
2020 | CHP200401875916 | 5 | Adquisición | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}} | 419900 | 7 | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Chiapas | 14 | El Bosque | Seguridad | Programa de Inversión de Adquisiciones | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 04-001-2020A | 2844 | S | 0 | 2765 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92229, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}} | 419900 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1875916/proyecto_INICIO, 1875916/proyecto_FIN, 1875916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3060 | Sin observaciones | CHP200401875916 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 419900 |  | 3074 | 419900
2020 | CHP200401876468 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60062.08, modificado:60062.08}} | 60062.08 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 85174 | Chiapas | 88 | Sunuapa | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | Sin identificar | 85174 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.243169, lat:17.489378}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | 60062.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/04/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:60062.08, importe_modificado:60062.08}} | 60062.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN, 1876468/proyecto_INICIO, 1876468/proyecto_PROCESO, 1876468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3061 | Sin observaciones | CHP200401876468 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 60062.08 |  | 3075 | 60062.08
2020 | CHP200401876501 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}} | 2211579.03 | 7 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86676 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Proyectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 86676 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}} | 2211579.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_INICIO, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3062 | Sin observaciones | CHP200401876501 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2211579.03 |  | 3076 | 2211579.03
2020 | CHP200401877248 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 1000000 | 7 | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL - 56301 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | PRODIM | Otros Programas de Inversión | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 56301 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877248/proyecto_FIN, 1877248/proyecto_INICIO, 1877248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3063 | Sin observaciones | CHP200401877248 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000000 |  | 3077 | 1000000
2020 | CHP200401877300 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | 180000 | 7 | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 81508 | Chiapas | 3 | Acapetahua | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Sin identificar | 81508 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 3, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | 180000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_INICIO, 1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3064 | Sin observaciones | CHP200401877300 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 180000 |  | 3078 | 180000
2020 | CHP200401877493 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142764.68, modificado:142764.68}} | 142764.68 | 7 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 114679 | Chiapas | 75 | Las Rosas | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Sin identificar | 114679 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 1 | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 142764.68 | 142764.68 | 142764.68 | 142764.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/TM/FISM/PRODIM-0002/2020, contratista:OFFICE KEYS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS, monto:382830.16, importe_modificado:382830.16}} | 142764.68 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1877493/proyecto_INICIO, 1877493/proyecto_PROCESO, 1877493/proyecto_FIN, 1877493/proyecto_PROCESO, 1877493/proyecto_FIN, 1877493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3065 | Sin observaciones | CHP200401877493 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 142764.68 |  | 3079 | 142764.68
2020 | CHP200401877535 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169601.96, modificado:169601.96}} | 169601.96 | 7 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 121296 | Chiapas | 16 | Catazajá | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 121296 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 1 | 2020-01-15 | 2020-11-15 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96874, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:169601.96, importe_modificado:169601.96}} | 169601.96 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877535/proyecto_INICIO, 1877535/proyecto_FIN, 1877535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3066 | Sin observaciones | CHP200401877535 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 169601.96 |  | 3080 | 169601.96
2020 | CHP200401877537 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 50000 | 7 | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARWARE - 121361 | Chiapas | 16 | Catazajá | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 121361 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 1 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96871, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1877537/proyecto_FIN, 1877537/proyecto_PROCESO, 1877537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3067 | Sin observaciones | CHP200401877537 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 50000 |  | 3081 | 50000
2020 | CHP200401878514 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232484.66, modificado:232484.66}} | 232484.66 | 7 | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA) | Chiapas | 100 | Tumbalá | Seguridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | MUNICIPIO DE TUMBALA | Sin identificar | FAFM-002 | 0 | N | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:Tumbalá, Chis., México, lon:-92.3158981, lat:17.2769854}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-09 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | 232484.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/SP/FAFM-002/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:232484.66, importe_modificado:232484.66}} | 232484.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO, 1878514/proyecto_FIN, 1878514/proyecto_INICIO, 1878514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3068 | Sin observaciones | CHP200401878514 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 232484.66 |  | 3082 | 232484.66
2020 | CHP200501890141 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 350000 | 7 | MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 118129 | 16042 | S | 0 | 15905 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 1 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3069 | Sin observaciones | CHP200501890141 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 350000 |  | 3083 | 350000
2020 | CHP200501890157 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155860.05, modificado:4666920.58}} | 6155860.05 | 7 | GASTOS INDIRECTOS 2020; SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | Chiapas | 26 | Chenalhó | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ | Sin identificar | 111263 | 24177 | S | 0 | 23194 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO CHENALHO, CHIS. CP. 29870, lon:-92.62614806, lat:16.89427694}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMCC/TM/SERV/GASTIND/FISM-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMBARS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4666920.58, importe_modificado:4666920.58}} | 4666920.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890157/proyecto_INICIO, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3070 | {obs1: {observación:REVISAR MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, CONTRA EL AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-15}} | CHP200501890157 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6155860.05 |  | 3084 | 4666920.58
2020 | CHP200501890159 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.14, modificado:707105.14}} | 707105.14 | 7 | ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | TESORERIA MUNICIPAL | Sin identificar | 227924 | 56909 | S | 0 | 55166 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99203, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:707705.14, importe_modificado:707705.14}} | 707105.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3071 | Sin observaciones | CHP200501890159 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 707105.14 |  | 3085 | 707105.14
2020 | CHP200501890177 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}} | 3201600 | 7 | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN HUIXTÁN | Chiapas | 38 | Huixtán | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHIAPAS | Sin identificar | 115254 | 11711 | S | 0 | 11264 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N, CENTRO HUIXTAN, CHIS. CP. 29470, lon:-92.45459694, lat:16.71215056}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}} | 3201600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN, 1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3072 | Sin observaciones | CHP200501890177 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3201600 |  | 3086 | 3201600
2020 | CHP200501890185 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 200000 | 7 | ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 106469 | 5542 | S | 0 | 5419 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO IXTACOMITAN, CHIS. CP. 29570, lon:-93.0965725, lat:17.430795}} | 1 | 2020-01-13 | 2020-02-13 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890185/proyecto_INICIO, 1890185/proyecto_PROCESO, 1890185/proyecto_INICIO, 1890185/proyecto_FIN, 1890185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3073 | Sin observaciones | CHP200501890185 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 200000 |  | 3087 | 200000
2020 | CHP200501890188 | 5 | Adquisición | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122515.14, modificado:122515.14}} | 122515.14 | 7 | GASTOS INDIRECTOS(MATERIAL Y SUMINISTRO) | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Gastos Indirectos | Programa de Inversión de Adquisiciones | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 154521 | 20693 | S | 0 | 20370 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL JIQUIPILAS, CHIS. CP. 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 122515.14 | 122515.14 | 122515.14 | 122515.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:122515.14, importe_modificado:122515.14}} | 122515.14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1890188/proyecto_FIN, 1890188/proyecto_PROCESO, 1890188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3074 | {obs1: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:REVISAR AVANCES FINANCIEROS Y REGISTRAR LOS CONTRATOS DE OBRA, trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200501890188 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 122515.14 |  | 3088 | 122515.14
2020 | CHP200501890214 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4232329.03, modificado:4232329.5}} | 4232329.03 | 7 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 103274 | 118892 | S | 0 | 115769 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO ZONA CENTRO, OCOSINGO, CHIS. CP. 29950, lon:-92.09582667, lat:16.90803833}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4232329.5 | 4232329.5 | 4232329.5 | 4232329.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-GI-005/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4232329.5, importe_modificado:4232329.5 | 4232329.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890214/proyecto_PROCESO, 1890214/proyecto_INICIO, 1890214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3075 | Sin observaciones | CHP200501890214 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4232329.03 |  | 3089 | 4232329.5
2020 | CHP200501890232 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957379.45, modificado:957379.45}} | 957379.45 | 7 | ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FISM 2020 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | Sin identificar | 164346 | 14719 | S | 0 | 15578 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO VILLA COMALTITLAN, CHIS. CP. 30620, lon:-92.57602417, lat:15.2119375}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 957379.45 | 957379.45 | 957379.45 | 957379.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-GIND-002/2020, contratista:JESÚS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:957379.45, importe_modificado:957379.45}} | 957379.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_INICIO, 1890232/proyecto_PROCESO, 1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_INICIO, 1890232/proyecto_FIN, 1890232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3076 | Sin observaciones | CHP200501890232 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 957379.45 |  | 3090 | 957379.45
2020 | CHP200501890269 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:135400.0}} | 135400 | 7 | PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Sin identificar | 144974 | 4217 | S | 0 | 4344 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENITO JUAREZ ESQ. GALEANA S/N SOLOSUCHIAPAN, CHIS. CP. 29580, lon:-93.03117944, lat:17.42865556}} | 1 | 2020-02-21 | 2020-03-19 | 135400 | 135400 | 135400 | 135400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99221, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:135400.0, importe_modificado:135400.0}} | 135400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890269/proyecto_INICIO, 1890269/proyecto_PROCESO, 1890269/proyecto_FIN, 1890269/proyecto_PROCESO, 1890269/proyecto_FIN, 1890269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3077 | Sin observaciones | CHP200501890269 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 135400 |  | 3091 | 135400
2020 | CHP200501890278 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 1200000 | 7 | EST Y EVAL DEL PROY CIRC DE CONECTIVIDAD CERRITOS TRAMO PISTAS ANT ARPTO ENTRONQUE 4 AV SUR PROL | Chiapas | 89 | Tapachula | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 99844 | 182096 | S | 0 | 171610 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPACHULA, CHIS. CP. 30700, lon:-92.26432, lat:14.91107139}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CS/0003/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3078 | Sin observaciones | CHP200501890278 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1200000 |  | 3092 | 1200000
2020 | CHP200501890281 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63104.0, modificado:63104.0}} | 63104 | 7 | Elaboracion de Estudio Y Proyecto de Construccion de Andadores (Guarniciones Y Banquetas) Acceso | Chiapas | 90 | Tapalapa | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 146808 | 2338 | S | 0 | 2209 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TAPALAPA, CHIS. CP. 29670, lon:-93.10460472, lat:17.19004806}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 63104 | 63104 | 63104 | 63104 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-03/2020, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:63104.0, importe_modificado:63104.0}} | 63104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890281/proyecto_PROCESO, 1890281/proyecto_FIN, 1890281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3079 | Sin observaciones | CHP200501890281 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 63104 |  | 3093 | 63104
2020 | CHP200501890313 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552865.73, modificado:1552865.73}} | 1552865.73 | 7 | GASTOS INDIRECTOS | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 115290 | 11789 | S | 0 | 11814 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIS. CP. 29961, lon:-90.65330194, lat:16.51582806}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1552865.73 | 1552865.73 | 1552865.73 | 1552865.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101896, contratista:, convocante:MUNICIPIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1552865.73, importe_modificado:1552865.73}} | 1552865.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890313/proyecto_INICIO, 1890313/proyecto_FIN, 1890313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3080 | Sin observaciones | CHP200501890313 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1552865.73 |  | 3094 | 1552865.73
2020 | CHP200501892023 | 5 | Adquisición | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620744.04, modificado:620743.97}} | 620744.04 | 7 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | Chiapas | 42 | Ixhuatán | PRODIM | Programa de Inversión de Adquisiciones | Municipio de Ixhuatán, Chiapas | Adquisición de Software y Hardware | 07042-02 | 5838 | S | 0 | 5539 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:1 PONIENTE S/N COLONIA CENTRO C.P 29720, lon:-93.00838194, lat:17.29327083}} | 1 | 2020-08-27 | 2020-11-30 | 620743.97 | 620743.97 | 620743.97 | 620743.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, monto:620743.97, importe_modificado:620743.97}} | 620743.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892023/proyecto_FIN, 1892023/proyecto_PROCESO, 1892023/proyecto_FIN, 1892023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3081 | Sin observaciones | CHP200501892023 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 620744.04 |  | 3095 | 620743.97
2020 | CHP200501892025 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134015.45, modificado:134015.45}} | 134015.45 | 7 | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Ixtacomitán, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07043-02 | 5542 | S | 0 | 5419 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO C.P. 29570 IXTACOMITAN, CHIAPAS, lon:-93.0965725, lat:17.430795}} | 1 | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 134015.45 | 134015.45 | 134015.45 | 134015.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-63, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, monto:134015.45, importe_modificado:134015.45}} | 134015.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_INICIO, 1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_PROCESO, 1892025/proyecto_FIN, 1892025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3082 | Sin observaciones | CHP200501892025 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 134015.45 |  | 3096 | 134015.45
2020 | CHP200501892029 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 540000 | 7 | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL | Chiapas | 46 | Jiquipilas | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Jiquipilas, Chiapas | Creación y actualización de la normatividad municipal | 07046-01 | 20693 | S | 0 | 20370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL Y AVENIDA S/N , CENTRO C.P 30430, lon:-93.65047528, lat:16.66772139}} | 1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892029/proyecto_FIN, 1892029/proyecto_PROCESO, 1892029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3083 | Sin observaciones | CHP200501892029 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 540000 |  | 3097 | 540000
2020 | CHP200501892069 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189810.09, modificado:189810.09}} | 189810.09 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | Chiapas | 68 | Pichucalco | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Pichucalco, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07068-01 | 16267 | S | 0 | 15652 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N COL. CENTRO PICHUCALCO, CHIAPAS, lon:-93.1177675, lat:17.50855083}} | 1 | 2020-03-20 | 2020-08-20 | 189810.09 | 189810.09 | 189810.09 | 189810.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCA.CO, CHIAPAS, monto:189810.09, importe_modificado:189810.09}} | 189810.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892069/proyecto_INICIO, 1892069/proyecto_PROCESO, 1892069/proyecto_FIN, 1892069/proyecto_PROCESO, 1892069/proyecto_FIN, 1892069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3084 | Sin observaciones | CHP200501892069 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 189810.09 |  | 3098 | 189810.09
2020 | CHP200501892073 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364781.01, modificado:364781.01}} | 364781.01 | 7 | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | Chiapas | 70 | El Porvenir | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de El Porvenir, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07070-02 | 6159 | S | 0 | 6104 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO, lon:-92.27964028, lat:15.45636722}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 364781.01 | 364781.01 | 364781.01 | 364781.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:364781.01, importe_modificado:364781.01}} | 364781.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892073/proyecto_INICIO, 1892073/proyecto_FIN, 1892073/proyecto_PROCESO, 1892073/proyecto_FIN, 1892073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3085 | Sin observaciones | CHP200501892073 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 364781.01 |  | 3099 | 364781.01
2020 | CHP200501892113 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302774.6, modificado:302774.6}} | 302774.6 | 7 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | Chiapas | 87 | Suchiate | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Suchiate, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07087-01 | 21191 | S | 0 | 20481 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRALPONIENTE Y 1A CALLE PONIENTE , lon:-92.15094222, lat:14.67945222}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 302774.6 | 302774.6 | 302774.6 | 302774.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-110, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:302774.59, importe_modificado:302774.59}} | 302774.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892113/proyecto_INICIO, 1892113/proyecto_PROCESO, 1892113/proyecto_FIN, 1892113/proyecto_PROCESO, 1892113/proyecto_FIN, 1892113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3086 | Sin observaciones | CHP200501892113 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 302774.6 |  | 3100 | 302774.6
2020 | CHP200501892142 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788363.18, modificado:788363.18}} | 788363.18 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Chiapas | 111 | Zinacantán | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Zinacantán, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07111-01 | 24258 | S | 0 | 21115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N. C.P. 29350. COL. CENTRO. ZINACANTÁN, CHIAPAS., lon:-92.72358056, lat:16.76011889}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 788363.18 | 788363.18 | 788363.18 | 788363.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-41, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:788363.18, importe_modificado:788363.18}} | 788363.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892142/proyecto_PROCESO, 1892142/proyecto_INICIO, 1892142/proyecto_FIN, 1892142/proyecto_PROCESO, 1892142/proyecto_FIN, 1892142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3087 | Sin observaciones | CHP200501892142 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 788363.18 |  | 3101 | 788363.18
2020 | CHP200501937287 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113600.0, modificado:1113600.0}} | 1113600 | 7 | ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA ABASTECIMEINTO DE AGUA | Chiapas | 48 | Juárez | Agua y saneamiento |  | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | GA005 | 0 | N | 21038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | 1113600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99598, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1113600.0, importe_modificado:1113600.0}} | 1113600 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1937287/proyecto_INICIO, 1937287/proyecto_FIN, 1937287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 3088 | Sin observaciones | CHP200501937287 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 1113600 |  | 3102 | 1113600
2020 | CHP200501937878 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996995.96, modificado:996995.96}} | 996995.96 | 7 | Intersecciones viales de la Colonia Fovissste III: 5a Avenida sur oriente con 4a. Calle oriente sur; 5a Avenida sur oriente con 5a calle oriente sur; y 5a Avenida sur oriente con 6a calle oriente sur; y de la Colonia Maldonado 2: 12a Avenida Sur Oriente con la 14 Oriente Sur | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B291 | 1123 | S | 0 | 1037 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.35, meta_modificada:772.35}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:5a sur oriente, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 996995.96 | 996995.96 | 996995.96 | 996995.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-257 E, contratista:Ituriel Alejandro Palacios Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:996995.96, importe_modificado:996995.96}} | 996995.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.35}} | {1937878/proyecto_PROCESO, 1937878/proyecto_INICIO, 1937878/proyecto_FIN, 1937878/proyecto_PROCESO, 1937878/proyecto_FIN, 1937878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 3089 | Sin observaciones | CHP200501937878 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 996995.96 |  | 3103 | 996995.96
2020 | CHP200501939160 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876451.53, modificado:1876451.53}} | 1876451.53 | 7 | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DE 18.00 X 30.00 M. | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros Proyectos | Otros proyectos de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 099-04-01 | 0 | N | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:FLOR DE MAYO, lon:-92.050469, lat:16.119059}} | 1 | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1876451.53 | 1876451.53 | 1876451.53 | 1876451.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAFM-RM/001/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1876451.53, importe_modificado:1876451.53}} | 1876451.53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1939160/proyecto_INICIO, 1939160/proyecto_FIN, 1939160/proyecto_PROCESO, 1939160/proyecto_FIN, 1939160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 3090 | Sin observaciones | CHP200501939160 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1876451.53 |  | 3104 | 1876451.53
2020 | CHP200101700778 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7844412.02, modificado:8322622.93}} | 7844412.02 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico del libramiento de Altamirano entre calle acceso al panteón y 2a. norte oriente del cad. km. 0+000.00 al km. 0+753.33 en la cabecera municipal de Altamirano (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B199 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5273.31, meta_modificada:5273.31}} | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8322622.93 | 8322622.93 | 8322622.93 | 8322622.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-043 E, contratista:Aldo Construcción y Electrificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7594750.05, importe_modificado:7594750.05}} | 8322622.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5273.31}} | {1700778/proyecto_INICIO, 1700778/proyecto_PROCESO, 1700778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3091 | Sin observaciones | CHP200101700778 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7844412.02 |  | 3105 | 8322622.93
2020 | CHP200101700787 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486135.01, modificado:486134.03}} | 486135.01 | 7 | Banqueta mixta ambos lados y Alumbrado público dela avenida San Agustín entre libramiento norte y calle Veracruz, colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 052211H04501I12B013 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1905192, lat:16.7726174}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 486134.03 | 486134.03 | 486134.03 | 486134.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/001/2020, contratista:TORAFAJ Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:477895.43, importe_modificado:477895.43}} | 486134.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1700787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3092 | Sin observaciones | CHP200101700787 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 486135.01 |  | 3106 | 486134.03
2020 | CHP200101701213 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856513.6, modificado:3754099.77}} | 3856513.6 | 7 | 2051001.-Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2ª, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250 / Mantenimiento del subtramo: km. 12+200 - km. 13+040 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 103511H04001C03B032 | 0 | N | 49541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.84, meta_modificada:0.84}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-07-07 | 3754099.77 | 3754099.77 | 3754099.77 | 3754099.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2051001-043, contratista:C. JORGE MANUEL GONZÁLEZ TEOBA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3690470.96, importe_modificado:3690470.96}} | 3754099.77 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.84}} | {1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_INICIO, 1701213/proyecto_PROCESO, 1701213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3093 | Sin observaciones | CHP200101701213 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 3856513.6 |  | 3107 | 3754099.77
2020 | CHP200101703128 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999911.65, modificado:1999911.65}} | 1999911.65 | 7 | Mantenimiento de Caminos Rurales. (Las Toronjas) | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Programa de Inversión de Mantenimiento | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | Sin identificar | 020-0003 | 0 | N | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.22, meta_modificada:50.22}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:Las Toronjas, Chis., México, lon:-92.97972, lat:15.9274999}} | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/003-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999911.65, importe_modificado:1999911.65}} | 1999911.65 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.22}} | {1703128/proyecto_PROCESO, 1703128/proyecto_FIN, 1703128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3094 | Sin observaciones | CHP200101703128 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1999911.65 |  | 3108 | 1999911.65
2020 | CHP200201707393 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136206.9, modificado:2136206.9}} | 2136206.9 | 7 | 2041040.-Camino: Yalcoc - Rafael Ramirez - Rafael Pascasio Gamboa, tramo: km. 0+000 - km. 31+500 / Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a.) | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B051 | 0 | N | 127964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2136206.9 | 2136206.9 | 2136206.9 | 2136206.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 2136206.9 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3095 | Sin observaciones | CHP200201707393 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2136206.9 |  | 3109 | 2136206.9
2020 | CHP200201708015 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984482.76, modificado:4984482.76}} | 4984482.76 | 7 | 2041010.-Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul, tramo: km. 0+000 - km. 70+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 70+000 (t.a) | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B075 | 0 | N | 12571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:Boca de Chajul, Chis., México, lon:-90.9241699, lat:16.1152799}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4984482.76 | 4984482.76 | 4984482.76 | 4984482.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 4984482.76 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3096 | Sin observaciones | CHP200201708015 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4984482.76 |  | 3110 | 4984482.76
2020 | CHP200201708308 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783172.41, modificado:2783172.41}} | 2783172.41 | 7 | 2041071.-Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - 27+360 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 27+360 (t.a) | Chiapas | 89 | Tapachula | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B093 | 0 | N | 382307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.36, meta_modificada:27.36}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:Pavencul, Chis., México, lon:-92.1797199, lat:15.2013899}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2783172.41 | 2783172.41 | 2783172.41 | 2783172.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041071-111, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2736000.0, importe_modificado:2736000.0}} | 2783172.41 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3097 | Sin observaciones | CHP200201708308 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2783172.41 |  | 3111 | 2783172.41
2020 | CHP200201709145 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999572.04, modificado:999572.03}} | 999572.04 | 7 | 199220.- Jardín De Niños Federico Froebel. (Construcción de Servicios Sanitarios, Bodega, Rehabilitacion de Edificios A , B ,C y D, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolicón y Sustitución de Andadores y Escalones, Rehabilitación) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Sin identificar | 21120730032511D00601E13B010-5825C | 106 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | 999572.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 999572.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3098 | Sin observaciones | CHP200201709145 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 999572.04 |  | 3112 | 999572.03
2020 | CHP200201709157 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920644.36, modificado:920644.35}} | 920644.36 | 7 | 199259.- Jardín de Niños Antonio Martínez Castro. (construcción de 01 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Sin identificar | 21120730032511D00601E13B018-5825C | 16 | S | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | 920644.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 920644.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3099 | Sin observaciones | CHP200201709157 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 920644.36 |  | 3113 | 920644.35
2020 | CHP200201709595 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970247.86, modificado:2286230.97}} | 1970247.86 | 7 | Pavimentación con concreto mixto de calles y avenidas en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación de calles con concreto mixto de la 8a oriente entre 6a avenida sur y 7a avenida sur y 6a avenida sur entre 7a oriente y 8a oriente en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez (construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B214 | 381 | S | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.81, meta_modificada:985.81}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2286230.97 | 2286230.97 | 2286230.97 | 2286230.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-049 E, contratista:Supervición y Construcciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1920577.75, importe_modificado:1920577.75}} | 2286230.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.81}} | {1709595/proyecto_INICIO, 1709595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3100 | Sin observaciones | CHP200201709595 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1970247.86 |  | 3114 | 2286230.97
2020 | CHP200301725181 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349257.56, modificado:349257.56}} | 349257.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 07DPB3002H - 10795 | Chiapas | 65 | Palenque | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 10795 | 80 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNICI | 1 | 2020-02-19 | 2020-05-18 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | 349257.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:349257.56, importe_modificado:349257.56}} | 349257.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725181/proyecto_INICIO, 1725181/proyecto_FIN, 1725181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3101 | Sin observaciones | CHP200301725181 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 349257.56 |  | 3146 | 349257.56
2020 | CHP200301725234 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208529.17, modificado:1208529.17}} | 1208529.17 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EJIDO NUEVO PALENQUE - 11013 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 11013 | 60 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 90 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR | 1 | 2020-02-19 | 2020-05-19 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | 1208529.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-021-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1208529.17, importe_modificado:1208529.17}} | 1208529.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_PROCESO, 1725234/proyecto_FIN, 1725234/proyecto_INICIO, 1725234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3102 | Sin observaciones | CHP200301725234 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1208529.17 |  | 3147 | 1208529.17
2020 | CHP200301725312 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198128.22, modificado:198128.22}} | 198128.22 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 11192 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 11192 | 65 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:RANCHERIA , 00000 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA DEL PUENTE EL MANGUITO HASTA LL | 1 | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | 198128.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:198128.22, importe_modificado:198128.22}} | 198128.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1725312/proyecto_INICIO, 1725312/proyecto_PROCESO, 1725312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3103 | Sin observaciones | CHP200301725312 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 198128.22 |  | 3148 | 198128.22
2020 | CHP200301725640 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830006.12, modificado:2830006.12}} | 2830006.12 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA EJIDO EMILIO RABASA - 12209 | Chiapas | 65 | Palenque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 12209 | 530 | S | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR | 1 | 2020-02-21 | 2020-05-20 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | 2830006.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-030-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2830006.12, importe_modificado:2830006.12}} | 2830006.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} | {1725640/proyecto_INICIO, 1725640/proyecto_FIN, 1725640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3104 | Sin observaciones | CHP200301725640 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2830006.12 |  | 3149 | 2830006.12
2020 | CHP200301725673 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288900.0, modificado:8288900.0}} | 8288900 | 7 | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 12307 | Chiapas | 24 | Chanal | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 12307 | 3508 | S | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPA | 1 | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:8288900.0, importe_modificado:8288900.0}} | 8288900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.0}} | {1725673/proyecto_INICIO, 1725673/proyecto_FIN, 1725673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3105 | Sin observaciones | CHP200301725673 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8288900 |  | 3150 | 8288900
2020 | CHP200301725972 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908941.89, modificado:1908941.89}} | 1908941.89 | 7 | CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6M X 6M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TZA'QUIL - 13158 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 13158 | 14 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:EJIDO TZAQUIL, 49780 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA TZAQUIL Y CALLEJON TZAQUIL 2, CALLEJON TZAQUIL 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A TZAQUIL, lon:-92.47442867, lat:17.40190237}} | 1 | 2020-03-21 | 2020-05-20 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | 1908941.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1908941.89, importe_modificado:1908941.89}} | 1908941.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1725972/proyecto_INICIO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO, 1725972/proyecto_FIN, 1725972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3106 | Sin observaciones | CHP200301725972 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1908941.89 |  | 3151 | 1908941.89
2020 | CHP200201709983 | 5 | Adquisición | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172403141E7, modificado:1.172403141E7}} | 11724031.41 | 7 | Mobiliario y equipos para edificios de la Universidad Politécnica de Chiapas. | Chiapas | 86 | Suchiapa | Educación | Programa de Inversión de Adquisiciones | Universidad Politécnica de Chiapas | Sin identificar | D-004 01-E05-B001 | 944 | S | 0 | 2556 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CHIS 133, Suchiapa, Chis., México, lon:-93.0871582, lat:16.6151378}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | 11724031.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 11724031.41 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3107 | Sin observaciones | CHP200201709983 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11724031.41 |  | 3115 | 11724031.41
2020 | CHP200201710118 | 5 | Adquisición | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964672.0, modificado:4409844.45}} | 3964672 | 7 | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (FGE) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Seguridad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Fiscalia general del Estado de Chiapas. | Sin identificar |  | 2681187 | S | 0 | 2536721 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:258.0, meta_modificada:257.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4409844.45 | 4409844.45 | 4409844.45 | 4409844.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 4409844.45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:257.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de $1,108.80, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | 3108 | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regres | CHP200201710118 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I011-FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3964672 |  | 3116 | 4409844.45
2020 | CHP200201712822 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | 1250000 | 7 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | Chiapas | 23 | Chamula | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | Sin identificar | AD-040/2020 | 0 | N | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3890.2, meta_modificada:3890.2}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:191, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.6947403, lat:16.78851814}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-040/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | 1250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3890.2}} | {1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_PROCESO, 1712822/proyecto_FIN, 1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3109 | Sin observaciones | CHP200201712822 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1250000 |  | 3117 | 1250000
2020 | CHP200201712952 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | Supervisión Técnica por Administración (APAUR) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Gastos Indirectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 092231H05002C01D012 | 0 | N | -4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3110 | Sin observaciones | CHP200201712952 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 500000 |  | 3118 | 500000
2020 | CHP200301715223 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02240242E7, modificado:9715809.33}} | 10224024.2 | 7 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C CATE SIMOJOVEL HUTIUPÁN RAMAL A LOS PLÁTANOS - 2661 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 2661 | 12766 | S | 0 | 12059 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 6+500 KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RAMAL A LOS PLATANOS KILOMETR | 1 | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 9715809.33 | 9715809.33 | 9715809.33 | 9715809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040005-010, contratista:ING. JOSÉ EMILIO DE COSS RUÍZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9715809.33, importe_modificado:9715809.33}} | 9715809.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1715223/proyecto_INICIO, 1715223/proyecto_PROCESO, 1715223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3111 | Sin observaciones | CHP200301715223 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10224024.2 |  | 3119 | 9715809.33
2020 | CHP200301715226 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.053442956E7, modificado:2.870104294E7}} | 30534429.56 | 7 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CATE LARRÁINZAR E C CHENALHO PANTELHO - 2716 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 2716 | 13408 | S | 0 | 12827 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 37+300 KILÓMETRO 37 + 300 PUEBLO CATE - LARRAINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C SAN JUAN CHAMULA .- CHENALHO LARRAINZAR - CATE Y , E | 1 | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | 28701042.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040008-012, contratista:C. ING. LUIS ANTELMO LIEVANO LIEVANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.870104294E7, importe_modificado:2.870104294E7}} | 28701042.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1715226/proyecto_INICIO, 1715226/proyecto_PROCESO, 1715226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3112 | Sin observaciones | CHP200301715226 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 30534429.56 |  | 3120 | 28701042.94
2020 | CHP200301715230 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.353561691E7, modificado:1.305022024E7}} | 13535616.91 | 7 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOS ÁNGELES ARGENTINA - 2824 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 2824 | 12766 | S | 0 | 12059 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 5+800 - 6+700 KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO ARGENTINA, 29840 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO E C LOS ANGELES - ARGENTINA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMI | 1 | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 13050220.24 | 13050220.24 | 13050220.24 | 13050220.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040026-039, contratista:C.P. MARICELA CONSUELO BONIFAZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.305022024E7, importe_modificado:1.305022024E7}} | 13050220.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_FIN, 1715230/proyecto_PROCESO, 1715230/proyecto_INICIO, 1715230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3113 | Sin observaciones | CHP200301715230 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13535616.91 |  | 3121 | 13050220.24
2020 | CHP200301715416 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200749.39, modificado:200749.39}} | 200749.39 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE TORREON COLONIA PLAN DE AYALA EN TUXTLA GUTIERREZ - 11646 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 11646 | 48 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE TORREON, AVENIDA SAN AGUNTÍN A 2 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE D | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | 200749.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/007/2020, contratista:Inmobiliaria y Diseño ARMA S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:200749.39, importe_modificado:200749.39}} | 200749.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715416/proyecto_INICIO, 1715416/proyecto_PROCESO, 1715416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3114 | Sin observaciones | CHP200301715416 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 200749.39 |  | 3122 | 200749.39
2020 | CHP200301715447 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4906850.98, modificado:4906850.98}} | 4906850.98 | 7 | REHABILITACIÓN DE ACCESOS AL PUENTE LA JOLOTA - 12272 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 12272 | 29214 | S | 0 | 29214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:978, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 4+140 - 4+165 KILÓMETRO 0 + 25 RANCHERIA LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CEIBA - LAS LIMAS - LA UNION Y , EL P | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 4906850.98 | 4906850.98 | 4906850.98 | 4906850.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2040039-197, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4906850.98, importe_modificado:4906850.98}} | 4906850.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715447/proyecto_INICIO, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO, 1715447/proyecto_FIN, 1715447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3115 | Sin observaciones | CHP200301715447 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4906850.98 |  | 3123 | 4906850.98
2020 | CHP200301715470 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0209569E7, modificado:1.0209569E7}} | 10209569 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL EN EL MUNICIPIO DE AMETENANGO DE LA FRONTERA - 13151 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13151 | 307 | S | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL A 5.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC E | 1 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 10209569 | 10209569 | 10209569 | 10209569 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040050-226, contratista:JUAN JOSÉ LÓPEZ ALBORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:637484.77, importe_modificado:637484.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040024-037, c | 10209569 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_PROCESO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_INICIO, 1715470/proyecto_FIN, 1715470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3116 | Sin observaciones | CHP200301715470 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10209569 |  | 3124 | 10209569
2020 | CHP200301715485 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117461.26, modificado:1117461.26}} | 1117461.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL - 13447 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13447 | 260 | S | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, lon:-92.92761545, la | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1117461.26 | 1117461.26 | 1117461.26 | 1117461.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040044-223, contratista:JEMMY ESTHER MENDOZA ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1117461.26, importe_modificado:1117461.26}} | 1117461.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_PROCESO, 1715485/proyecto_INICIO, 1715485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3117 | Sin observaciones | CHP200301715485 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1117461.26 |  | 3125 | 1117461.26
2020 | CHP200301715553 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986347.02, modificado:3986347.02}} | 3986347.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE AVENIDA MANUEL RODAS Y CALLE CENTRAL Y DE LA CALLE CENTRAL DESDE AVENIDA MORELOS HACIA AL ACCESO PRINCIPAL LLEGANDO POR TAPIJULAPA - 18020 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 18020 | 11063 | S | 0 | 10212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2857.5, meta_modificada:2857.5}} | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL RODAS Y CALLE ANEXO CENTRAL, CALLE PINO SUÁREZ A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CENTRAL AMATÁN. | 1 | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 3986347.02 | 3986347.02 | 3986347.02 | 3986347.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-121 E, contratista:Miguel Alejo Pimentel Guillén, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3986347.02, importe_modificado:3986347.02}} | 3986347.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2857.5}} | {1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_FIN, 1715553/proyecto_PROCESO, 1715553/proyecto_INICIO, 1715553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3118 | Sin observaciones | CHP200301715553 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3986347.02 |  | 3126 | 3986347.02
2020 | CHP200301715854 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730624.4, modificado:730624.4}} | 730624.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 27351 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 27351 | 397 | S | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.84, meta_modificada:391.84}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO NOTA ESTE PROYECTO COMPRENDE DOS AGEBS | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 730624.4 | 730624.4 | 730624.4 | 730624.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}} | 730624.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.84}} | {1715854/proyecto_INICIO, 1715854/proyecto_PROCESO, 1715854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3119 | Sin observaciones | CHP200301715854 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 730624.4 |  | 3127 | 730624.4
2020 | CHP200301716454 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097511.85, modificado:4097511.85}} | 4097511.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA LA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS CADENAMIENTO KILOMETRO CERO AL CUATROCIENTOS CUARENTA DE LA COLONIA CENTRO Y EL PEDREGAL - 54755 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 54755 | 399 | S | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO FLOR DE CHIAPAS, CALLE GALEANA A UNA CUADRA DE LA TIENDA COMUNITARIA DICO | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 4097511.85 | 4097511.85 | 4097511.85 | 4097511.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-186 E, contratista:Edgar Omar Ortega Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4097511.85, importe_modificado:4097511.85}} | 4097511.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {1716454/proyecto_INICIO, 1716454/proyecto_PROCESO, 1716454/proyecto_FIN, 1716454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3120 | Sin observaciones | CHP200301716454 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4097511.85 |  | 3128 | 4097511.85
2020 | CHP200301717612 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690760.27, modificado:690760.26}} | 690760.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DEL CIRCUITO CALLE CENTRAL SUR AVENIDA PRIMERA SUR CALLE PRIMERA PONIENTE SUR DE LA COLONIA EL CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOYALÓ - 78594 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 78594 | 96 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE SUR COLONIA SOYALÓ, 29780 SOYALÓ, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A. SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE LA SOYALÓ EL PROYECTO ABARCA CUATRO | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 690760.26 | 690760.26 | 690760.26 | 690760.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-197 E, contratista:Grupo Constructor JIGO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1922981.64, importe_modificado:1922981.64}} | 690760.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1717612/proyecto_INICIO, 1717612/proyecto_PROCESO, 1717612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3121 | Sin observaciones | CHP200301717612 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 690760.27 |  | 3129 | 690760.26
2020 | CHP200301718010 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315427.75, modificado:5315427.75}} | 5315427.75 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA BERTOLDO GUZMÁN ZOTO ENTRE CALLE A LA PISTA AÉREA Y CALLE SINALOA EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO DEL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS - 83947 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 83947 | 52 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3163.23, meta_modificada:3163.23}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BERTOLDO GUZMÁN ZOTO PUEBLO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE A LA PISTA AÉREA Y CALLE SINALOA, AVENIDA LOPEZ MATEOS A 3 CUADRAS AL OR | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 5315427.75 | 5315427.75 | 5315427.75 | 5315427.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-181 E, contratista:INDISAR CIA Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5315427.75, importe_modificado:5315427.75}} | 5315427.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3163.23}} | {1718010/proyecto_INICIO, 1718010/proyecto_PROCESO, 1718010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3122 | Sin observaciones | CHP200301718010 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5315427.75 |  | 3130 | 5315427.75
2020 | CHP200301722791 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630719.04, modificado:630719.04}} | 630719.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 3140 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 3140 | 4 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DADO QUE LA OBRA SON TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ESTOS SE ENCUENTRAN | 1 | 2020-03-19 | 2020-05-17 | 630719.04 | 630719.04 | 630719.04 | 630719.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/AYS/FISM-020/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630719.04, importe_modificado:630719.04}} | 630719.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1722791/proyecto_INICIO, 1722791/proyecto_PROCESO, 1722791/proyecto_FIN, 1722791/proyecto_INICIO, 1722791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3123 | Sin observaciones | CHP200301722791 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 630719.04 |  | 3131 | 630719.04
2020 | CHP200301722991 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424104.97, modificado:1424104.97}} | 1424104.97 | 7 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD A SABINALITO. - 3823 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | Sin identificar | 3823 | 133 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SABINALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL SABINALITO, 48915 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-17 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/03, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1424104.97, importe_modificado:1424104.97}} | 1424104.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1722991/proyecto_PROCESO, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_FIN, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3124 | Sin observaciones | CHP200301722991 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1424104.97 |  | 3132 | 1424104.97
2020 | CHP200301723496 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434797.56, modificado:2434797.56}} | 2434797.56 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO ALIMENTADOR EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EC NIÑOS HEROES A LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB - 5575 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 5575 | 41 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALÁ - XHANIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA CHULAJCOB, 00000 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA E.C.TUMBALÁ - XHANIL Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAM | 1 | 2020-02-14 | 2020-04-13 | 2434797.56 | 2434797.56 | 2434797.56 | 2434797.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-005/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2434797.56, importe_modificado:2434797.56}} | 2434797.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_PROCESO, 1723496/proyecto_INICIO, 1723496/proyecto_PROCESO, 1723496/proyecto_FIN, 1723496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3125 | Sin observaciones | CHP200301723496 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2434797.56 |  | 3133 | 2434797.56
2020 | CHP200301723553 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328557.16, modificado:328557.16}} | 328557.16 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA RANCHERÍA DE LA LIBERTAD - 5826 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | Sin identificar | 5826 | 45 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA LIBERTAD, 29540 LA LIBERTAD, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICPAL A RANCHER | 1 | 2020-03-10 | 2020-05-10 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | 328557.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/005/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:328557.16, importe_modificado:328557.16}} | 328557.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1723553/proyecto_INICIO, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO, 1723553/proyecto_FIN, 1723553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3126 | Sin observaciones | CHP200301723553 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 328557.16 |  | 3134 | 328557.16
2020 | CHP200301723578 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602399.36, modificado:602399.36}} | 602399.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN JIQUIPILAS LOCALIDAD HIERBA SANTA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 5937 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 5937 | 258 | S | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:EJIDO , 00000 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO LAS FLORES, CAMINO HIERBA SANTA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA PANAMERICANA | 1 | 2020-01-27 | 2020-03-31 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | 602399.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:602399.36, importe_modificado:602399.36}} | 602399.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1723578/proyecto_PROCESO, 1723578/proyecto_INICIO, 1723578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3127 | Sin observaciones | CHP200301723578 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 602399.36 |  | 3135 | 602399.36
2020 | CHP200301723884 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374909.5, modificado:1374909.5}} | 1374909.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 7040 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 7040 | 54 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SOMBRA GRANDE, 00000 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO VILLA C | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | 1374909.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-036/2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1374909.5, importe_modificado:1374909.5}} | 1374909.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723884/proyecto_INICIO, 1723884/proyecto_PROCESO, 1723884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3128 | Sin observaciones | CHP200301723884 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1374909.5 |  | 3136 | 1374909.5
2020 | CHP200301723973 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423096.58, modificado:423096.58}} | 423096.58 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ TRAMO LOCALIDAD FLOR DE CAFÉ HACIA ANEXO CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 7341 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 7341 | 77 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO FLOR DE CAFÉ - ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 RANCHERIA FLOR DE CAFÉ, 00000 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMIN | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | 423096.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-013/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:423096.58, importe_modificado:423096.58}} | 423096.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}} | {1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_FIN, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_PROCESO, 1723973/proyecto_INICIO, 1723973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3129 | Sin observaciones | CHP200301723973 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 423096.58 |  | 3137 | 423096.58
2020 | CHP200301724110 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762303.18, modificado:3762303.18}} | 3762303.18 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 7632 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 7632 | 3396 | S | 0 | 3379 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 49780 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DIAZ ORDAZ UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.411 | 1 | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | 3762303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3762303.18, importe_modificado:3762303.18}} | 3762303.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_PROCESO, 1724110/proyecto_INICIO, 1724110/proyecto_FIN, 1724110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3130 | Sin observaciones | CHP200301724110 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3762303.18 |  | 3138 | 3762303.18
2020 | CHP200301724214 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336936.69, modificado:1336936.69}} | 1336936.69 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL JORGE CAMACHO VIDAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 7986 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS | Sin identificar | 7986 | 7352 | S | 0 | 6665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO CONTRERAS CARBAJAL COLONIA SANTO DOMINGO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. CESAR A. LARA Y CALLE PEDRO MORALES GUICHARD, CALLE MÁXIMO CONTRERAS CARBAJAL ENTRE EL BO | 1 | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | 1336936.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/068/FISM-005/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1336936.69, importe_modificado:1336936.69}} | 1336936.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.0}} | {1724214/proyecto_FIN, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO, 1724214/proyecto_PROCESO, 1724214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3131 | Sin observaciones | CHP200301724214 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1336936.69 |  | 3139 | 1336936.69
2020 | CHP200301724288 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888575.41, modificado:888575.41}} | 888575.41 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES CABECERA MUNICIPAL - 8219 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 8219 | 4000 | S | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE SEXTA PTE NORTE, CALLE UXMAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA | 1 | 2020-02-11 | 2020-03-31 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | 888575.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86793, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:888575.41, importe_modificado:888575.41}} | 888575.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1724288/proyecto_INICIO, 1724288/proyecto_PROCESO, 1724288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3132 | Sin observaciones | CHP200301724288 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 888575.41 |  | 3140 | 888575.41
2020 | CHP200301724376 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630169.7, modificado:630169.7}} | 630169.7 | 7 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA ETAPA POBLADO NIÑO HEROES - 8505 | Chiapas | 65 | Palenque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 8505 | 95 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.11, meta_modificada:0.11}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:606, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 59 + 41 EJIDO NIÑOS HEROES, 29960 NIÑOS HÉROES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 61.76 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIEN | 1 | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | 630169.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-012-2020, contratista:CONSTRUCTURA ALPES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:630169.7, importe_modificado:630169.7}} | 630169.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.11}} | {1724376/proyecto_INICIO, 1724376/proyecto_FIN, 1724376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3133 | Sin observaciones | CHP200301724376 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 630169.7 |  | 3141 | 630169.7
2020 | CHP200301724604 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212644.16, modificado:212644.16}} | 212644.16 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO EN SEXTA AVENIDA NTE OTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 9123 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 9123 | 968 | S | 0 | 953 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE PRIMERA NORTE ESTE PROYECTO | 1 | 2020-03-20 | 2020-04-28 | 212644.16 | 212644.16 | 212644.16 | 212644.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/018-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:212644.16, importe_modificado:212644.16}} | 212644.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724604/proyecto_INICIO, 1724604/proyecto_PROCESO, 1724604/proyecto_FIN, 1724604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3134 | Sin observaciones | CHP200301724604 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 212644.16 |  | 3142 | 212644.16
2020 | CHP200301724750 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418830.8, modificado:418830.8}} | 418830.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.(SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CARRIZAL 1RA SECCIÓN - 9499 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 9499 | 7 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:220, direccion:EJIDO SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION, 49780 SAN JUAN CARRIZAL 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION Y CALLEJON SAN JUAN CARRIZAL 1A. SECCION 2, CALLEJON SAN JUAN CARRIZA | 1 | 2020-04-04 | 2020-05-02 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | 418830.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:418830.8, importe_modificado:418830.8}} | 418830.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_INICIO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_PROCESO, 1724750/proyecto_FIN, 1724750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3135 | Sin observaciones | CHP200301724750 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 418830.8 |  | 3143 | 418830.8
2020 | CHP200301724853 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444201.87, modificado:444201.87}} | 444201.87 | 7 | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.0 X 6.0 M. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA BARRIO BENITO JUAREZ - 9816 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 9816 | 3 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 49780 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA TIONTIEPA Y CALLEJON JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 UBICADO A 12 KM. DE SAN JOSE LIMAR A JOLJA TIONTIEPA, lon: | 1 | 2020-03-25 | 2020-04-20 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | 444201.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:444201.87, importe_modificado:444201.87}} | 444201.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1724853/proyecto_INICIO, 1724853/proyecto_FIN, 1724853/proyecto_PROCESO, 1724853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3136 | Sin observaciones | CHP200301724853 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 444201.87 |  | 3144 | 444201.87
2020 | CHP200301724868 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745128.32, modificado:1745128.32}} | 1745128.32 | 7 | CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 9841 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 9841 | 20 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 49780 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 UBICADO A 13 KM. DE TILA A EL CARRIZAL, lon:-92.41915317, lat:17.34844959}} | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | 1745128.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1745128.32, importe_modificado:1745128.32}} | 1745128.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_PROCESO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_INICIO, 1724868/proyecto_FIN, 1724868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3137 | Sin observaciones | CHP200301724868 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1745128.32 |  | 3145 | 1745128.32
2020 | CHP200301726012 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478606.41, modificado:4478606.41}} | 4478606.41 | 7 | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 13270 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 13270 | 13 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, CALLEJON CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A CHULUM JUAREZ, lon:-92.53466034, lat:17. | 1 | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | 4478606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4478606.41, importe_modificado:4478606.41}} | 4478606.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN, 1726012/proyecto_INICIO, 1726012/proyecto_PROCESO, 1726012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3138 | Sin observaciones | CHP200301726012 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4478606.41 |  | 3152 | 4478606.41
2020 | CHP200301726278 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606727.8, modificado:606727.8}} | 606727.8 | 7 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A.- PONIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 1A.- SUR PONIENTE EN EL BARRIO SANTO DOMINGO. - 13991 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 13991 | 320 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO , 00000 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y , ESTA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAPALAPA POR LO QUE ES MUY FACIL SU UB | 1 | 2020-03-11 | 2020-05-31 | 606727.8 | 606727.8 | 606727.8 | 606727.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-01/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:606727.8, importe_modificado:606727.8}} | 606727.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1726278/proyecto_PROCESO, 1726278/proyecto_FIN, 1726278/proyecto_PROCESO, 1726278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3139 | Sin observaciones | CHP200301726278 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 606727.8 |  | 3153 | 606727.8
2020 | CHP200301726947 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005688.66, modificado:2005688.66}} | 2005688.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL - SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 16046 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 16046 | 1082 | S | 0 | 977 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSE CHAPAYAL, 47977 SAN JO | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | 2005688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-001/2020, contratista:RUBEN VELASCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2005688.66, importe_modificado:2005688.66}} | 2005688.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.0}} | {1726947/proyecto_INICIO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO, 1726947/proyecto_FIN, 1726947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3140 | Sin observaciones | CHP200301726947 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2005688.66 |  | 3154 | 2005688.66
2020 | CHP200301726964 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163333.44, modificado:2163333.44}} | 2163333.44 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ TRAMO DEL CAMINO RURAL PANTEPEC A SANTA CRUZ - 16095 | Chiapas | 67 | Pantepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 16095 | 247 | S | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE CONCEPCIÓN EJIDO SANTA CRUZ, 51676 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONCEPCION Y CAMINO SANTA CRUZ, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN RAMALEO ANE | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | 2163333.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:2163333.44, importe_modificado:2163333.44}} | 2163333.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2155.0}} | {1726964/proyecto_INICIO, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO, 1726964/proyecto_FIN, 1726964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3141 | Sin observaciones | CHP200301726964 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2163333.44 |  | 3155 | 2163333.44
2020 | CHP200301726992 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554743.95, modificado:1554743.95}} | 1554743.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPR3522R1 - 16194 | Chiapas | 65 | Palenque | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 16194 | 230 | S | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO BEREA, 29960 BEREA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 63.20 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA TOMA | 1 | 2020-03-04 | 2020-06-03 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | 1554743.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-048-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1554743.95, importe_modificado:1554743.95}} | 1554743.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726992/proyecto_INICIO, 1726992/proyecto_FIN, 1726992/proyecto_PROCESO, 1726992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3142 | Sin observaciones | CHP200301726992 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1554743.95 |  | 3156 | 1554743.95
2020 | CHP200301727022 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090575.15, modificado:1038352.2}} | 1090575.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHACAMAX BARRIO LOS OLVIDADOS CABECERA MUNICIPAL - 16270 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 16270 | 25 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO LOS OLVIDADOS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL E | 1 | 2020-02-27 | 2020-04-27 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | 1038352.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-049-2020, contratista:ING. FRANCISCO IVAN DIAZ RAMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1090575.15, importe_modificado:1038352.2}} | 1038352.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.0}} | {1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_PROCESO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_INICIO, 1727022/proyecto_FIN, 1727022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3143 | Sin observaciones | CHP200301727022 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1090575.15 |  | 3157 | 1038352.2
2020 | CHP200301727729 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191976.14, modificado:1191976.14}} | 1191976.14 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 18206 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 18206 | 197 | S | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.1, meta_modificada:1758.1}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNITA, 66636 LA LAGUNITA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PLATANILLO Y CAMINO A NUEVO BELEN, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A LA LAGUNITA SE ENTRA POR EL | 1 | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-030/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1191976.14, importe_modificado:1191976.14}} | 1191976.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.1}} | {1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3144 | Sin observaciones | CHP200301727729 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1191976.14 |  | 3158 | 1191976.14
2020 | CHP200301728113 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367647.5, modificado:367647.5}} | 367647.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 177 OSUMACINTA - 19306 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 19306 | 1021 | S | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 58590 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A PRESIDENCIA Y CALLE CALLE PAREDON, A 50 METROS DE PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE A PRESIDENCIA Y PARQUE | 1 | 2020-01-20 | 2020-02-10 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | 367647.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:367647.5, importe_modificado:367647.5}} | 367647.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_INICIO, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_FIN, 1728113/proyecto_PROCESO, 1728113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3145 | Sin observaciones | CHP200301728113 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 367647.5 |  | 3159 | 367647.5
2020 | CHP200301728326 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100709.14, modificado:2100709.14}} | 2100709.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 19860 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 19860 | 350 | S | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5687.0, meta_modificada:5687.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1060, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 68 + 10 EJIDO GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, 29960 GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A | 1 | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | 2100709.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-054-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2100709.14, importe_modificado:2100709.14}} | 2100709.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5687.0}} | {1728326/proyecto_INICIO, 1728326/proyecto_PROCESO, 1728326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3146 | Sin observaciones | CHP200301728326 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2100709.14 |  | 3160 | 2100709.14
2020 | CHP200301728500 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033878.49, modificado:1033878.49}} | 1033878.49 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL AZUFRE - 20535 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 20535 | 7 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL AZUFRE, 45945 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1033878.49, importe_modificado:1033878.49}} | 1033878.49 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_FIN, 1728500/proyecto_INICIO, 1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3147 | Sin observaciones | CHP200301728500 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1033878.49 |  | 3161 | 1033878.49
2020 | CHP200301728671 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734366.0, modificado:734366.0}} | 734366 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 42 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 PUNTO 20 POR 5 PUNTO 20 M INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 20977 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 20977 | 115 | S | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CERRADA MONTERREY, CALLE SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALRED | 1 | 2020-03-10 | 2020-05-15 | 734366 | 734366 | 734366 | 734366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-100/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:734366.0, importe_modificado:734366.0}} | 734366 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1728671/proyecto_PROCESO, 1728671/proyecto_INICIO, 1728671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3148 | Sin observaciones | CHP200301728671 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 734366 |  | 3162 | 734366
2020 | CHP200301728755 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337629.44, modificado:2337629.44}} | 2337629.44 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21311 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 21311 | 123 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1518.0, meta_modificada:1518.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:43, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 72864 SANTA ROSA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTZINTLANIQUIVIL DENTRO DE LA REGION | 1 | 2020-02-11 | 2020-05-11 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | 2337629.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0001/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DE MOTOZINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2337629.44, importe_modificado:2337629.44}} | 2337629.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1518.0}} | {1728755/proyecto_FIN, 1728755/proyecto_PROCESO, 1728755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3149 | Sin observaciones | CHP200301728755 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2337629.44 |  | 3163 | 2337629.44
2020 | CHP200301728812 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | 521198.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JÍMENEZ - 21460 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 21460 | 2 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO MARIZCAL LOS JIMÉNEZ, 00000 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GE | 1 | 2020-05-28 | 2020-07-11 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-054/2020, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | 521198.58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_PROCESO, 1728812/proyecto_INICIO, 1728812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3150 | Sin observaciones | CHP200301728812 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 521198.58 |  | 3164 | 521198.58
2020 | CHP200301742014 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962847.1, modificado:962847.1}} | 962847.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD LOMA LINDA ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 35195 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | Sin identificar | 35195 | 52 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.05, meta_modificada:272.05}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO TECPATAN - LOMA LINDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO LOMA LINDA, 63628 LOMA LINDA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 28.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL T | 1 | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 962847.1 | 962847.1 | 962847.1 | 962847.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0001/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:962847.1, importe_modificado:962847.1}} | 962847.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.05}} | {1742014/proyecto_INICIO, 1742014/proyecto_PROCESO, 1742014/proyecto_FIN, 1742014/proyecto_PROCESO, 1742014/proyecto_FIN, 1742014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3151 | Sin observaciones | CHP200301742014 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 962847.1 |  | 3195 | 962847.1
2020 | CHP200301742280 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | 54758.03 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS - 35560 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 35560 | 13 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 PARAJE CENTRO TIAKIL SANTO TOMAS, 60999 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LO | 1 | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-036/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | 54758.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1742280/proyecto_INICIO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO, 1742280/proyecto_FIN, 1742280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3152 | Sin observaciones | CHP200301742280 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 54758.03 |  | 3196 | 54758.03
2020 | CHP200301742534 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4663905.82, modificado:4663905.82}} | 4663905.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 79 CUARTOS DORMITORIO - 35828 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 35828 | 441 | S | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, 46029 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MANANTIAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO ESTA OBRA SE L | 1 | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | 4663905.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4663905.82, importe_modificado:4663905.82}} | 4663905.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:948.0}} | {1742534/proyecto_INICIO, 1742534/proyecto_FIN, 1742534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3153 | Sin observaciones | CHP200301742534 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4663905.82 |  | 3197 | 4663905.82
2020 | CHP200301728871 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197047.9, modificado:197047.9}} | 197047.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 21621 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 21621 | 3 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:51, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LA VICTORIA, 00000 LA VICTORIA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QU | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 197047.9 | 197047.9 | 197047.9 | 197047.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-060/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:197047.9, importe_modificado:197047.9}} | 197047.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_INICIO, 1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_INICIO, 1728871/proyecto_PROCESO, 1728871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3154 | Sin observaciones | CHP200301728871 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 197047.9 |  | 3165 | 197047.9
2020 | CHP200301728938 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820800.0, modificado:4820800.0}} | 4820800 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 21770 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21770 | 138 | S | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SHUNUCH, 50453 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA | 1 | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4820800.0, importe_modificado:4820800.0}} | 4820800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_PROCESO, 1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3155 | Sin observaciones | CHP200301728938 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4820800 |  | 3166 | 4820800
2020 | CHP200301728980 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400140.38, modificado:400140.38}} | 400140.38 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 21905 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 21905 | 68 | S | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD | 1 | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:400140.38, importe_modificado:400140.38}} | 400140.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO, 1728980/proyecto_FIN, 1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3156 | Sin observaciones | CHP200301728980 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 400140.38 |  | 3167 | 400140.38
2020 | CHP200301729088 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700363.35, modificado:2700363.35}} | 2700363.35 | 7 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACATONAL DE JUÁREZ - 22155 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 22155 | 690 | S | 0 | 671 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 62585 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL T | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-07 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2700363.35, importe_modificado:2700363.35}} | 2700363.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1729088/proyecto_INICIO, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3157 | Sin observaciones | CHP200301729088 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2700363.35 |  | 3168 | 2700363.35
2020 | CHP200301729187 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668000.0, modificado:3668000.0}} | 3668000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD YAXGEMEL UNIÓN - 22476 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 22476 | 270 | S | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISP | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80458, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3668000.0, importe_modificado:3668000.0}} | 3668000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1729187/proyecto_INICIO, 1729187/proyecto_PROCESO, 1729187/proyecto_FIN, 1729187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3158 | Sin observaciones | CHP200301729187 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3668000 |  | 3169 | 3668000
2020 | CHP200301729254 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481689.12, modificado:1481689.12}} | 1481689.12 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LAS ALMENDRAS - 22658 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 22658 | 100 | S | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BARRIO LAS ALMENDRAS, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A LAS ORILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE L | 1 | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | 1481689.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1481689.12, importe_modificado:1481689.12}} | 1481689.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.0}} | {1729254/proyecto_INICIO, 1729254/proyecto_PROCESO, 1729254/proyecto_FIN, 1729254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3159 | Sin observaciones | CHP200301729254 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1481689.12 |  | 3170 | 1481689.12
2020 | CHP200301729316 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541253.27, modificado:5541253.27}} | 5541253.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD BALUMTUN - 22823 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 22823 | 145 | S | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPLA - BALUMTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lo | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5541253.27, importe_modificado:5541253.27}} | 5541253.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729316/proyecto_INICIO, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3160 | Sin observaciones | CHP200301729316 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5541253.27 |  | 3171 | 5541253.27
2020 | CHP200301729428 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311562.11, modificado:1311562.11}} | 1311562.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY CHACTÚ - 23098 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 23098 | 40 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA CRISTO REY CHACTÚ, 48259 CRISTO REY CHACTÚ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN BENITO Y TERRACERIA SAN JOSÉ CHACTÚ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANC | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | 1311562.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1311562.11, importe_modificado:1311562.11}} | 1311562.11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN, 1729428/proyecto_INICIO, 1729428/proyecto_PROCESO, 1729428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3161 | Sin observaciones | CHP200301729428 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1311562.11 |  | 3172 | 1311562.11
2020 | CHP200301729593 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563609.01, modificado:2563609.01}} | 2563609.01 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 74 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 23575 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 23575 | 361 | S | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 49750 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA, LA CASA EJID | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-21 | 2563609.01 | 2563609.01 | 2563609.01 | 2563609.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-120/2020, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2563609.01, importe_modificado:2563609.01}} | 2563609.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1729593/proyecto_INICIO, 1729593/proyecto_PROCESO, 1729593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3162 | Sin observaciones | CHP200301729593 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2563609.01 |  | 3173 | 2563609.01
2020 | CHP200301729825 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354720.08, modificado:5354720.08}} | 5354720.08 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AVENIDA SUR ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE. - 24204 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 24204 | 211 | S | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.0, meta_modificada:3958.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ES | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/006/2020, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5354720.08, importe_modificado:5354720.08}} | 5354720.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3958.0}} | {1729825/proyecto_INICIO, 1729825/proyecto_FIN, 1729825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3163 | Sin observaciones | CHP200301729825 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5354720.08 |  | 3174 | 5354720.08
2020 | CHP200301730039 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617771.45, modificado:2617771.45}} | 2617771.45 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 24868 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 24868 | 155 | S | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN BARRIO NUEVO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined CANTON BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), 70170 BARRIO NUEVO (GUARDIANÍA), VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBI | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2617771.45 | 2617771.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018-URB/2020, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:2617771.45, importe_modificado:2617771.45}} | 2617771.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}} | {1730039/proyecto_INICIO, 1730039/proyecto_PROCESO, 1730039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3164 | Sin observaciones | CHP200301730039 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2617771.45 |  | 3175 | 2617771.45
2020 | CHP200301730044 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268343.83, modificado:1268343.83}} | 1268343.83 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 24888 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 24888 | 39 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.0, meta_modificada:1772.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:BARRIO NUEVA REVOLUCION, 72900 NUEVA REVOLUCIÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA REVOLUCIÓN SE LOCALIZA A UN COSTADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE HIDALGO TOCANAQUE, lon:-9 | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-14 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | 1268343.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0017/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1268343.83, importe_modificado:1268343.83}} | 1268343.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}} | {1730044/proyecto_INICIO, 1730044/proyecto_PROCESO, 1730044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3165 | Sin observaciones | CHP200301730044 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1268343.83 |  | 3176 | 1268343.83
2020 | CHP200301735234 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540904.62, modificado:1540904.62}} | 1540904.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO RC DE 8.00 X 6.00 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 07EPR0386I EN LA FLOR LOTE II DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 26729 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 26729 | 22 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FLOR 2, 70314 LA FLOR LOTE DOS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL NOR ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE CAB. MPAL. POR LA CARRETERA 200 DIRECCIÓN HU | 1 | 2020-03-09 | 2020-06-13 | 1540904.62 | 1540904.62 | 1540904.62 | 1540904.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005-EDU/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1540904.62, importe_modificado:1540904.62}} | 1540904.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1735234/proyecto_FIN, 1735234/proyecto_INICIO, 1735234/proyecto_PROCESO, 1735234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3166 | Sin observaciones | CHP200301735234 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1540904.62 |  | 3177 | 1540904.62
2020 | CHP200301735240 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998639.45, modificado:998639.45}} | 998639.45 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO CHICOL Y CALLE DE IGLESIA - 26736 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | Sin identificar | 26736 | 430 | S | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 82760 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENT | 1 | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998639.45, importe_modificado:998639.45}} | 998639.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.0}} | {1735240/proyecto_INICIO, 1735240/proyecto_FIN, 1735240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3167 | Sin observaciones | CHP200301735240 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 998639.45 |  | 3178 | 998639.45
2020 | CHP200301736171 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684782.96, modificado:1684782.96}} | 1684782.96 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ(AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE CALLE JAVIER MINA ORIENTE Y CALLE CONSTITUCION ORIENTE) - 28118 | Chiapas | 40 | Huixtla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | Sin identificar | 28118 | 228 | S | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA BARRIO SAN JOSÉ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, SOBRE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SE ENCUENTRA IGLESIA APOSTÓLICA LA FE EN CRISTO JE | 1 | 2020-05-10 | 2020-07-10 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | 1684782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/004/FISM2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1684782.96, importe_modificado:1684782.96}} | 1684782.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1736171/proyecto_INICIO, 1736171/proyecto_FIN, 1736171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3168 | Sin observaciones | CHP200301736171 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1684782.96 |  | 3179 | 1684782.96
2020 | CHP200301736564 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136895.08, modificado:136895.08}} | 136895.08 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA BETANIA - 28650 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 28650 | 33 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 58993 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA M | 1 | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | 136895.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-005/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:136895.08, importe_modificado:136895.08}} | 136895.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1736564/proyecto_INICIO, 1736564/proyecto_PROCESO, 1736564/proyecto_INICIO, 1736564/proyecto_FIN, 1736564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3169 | Sin observaciones | CHP200301736564 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 136895.08 |  | 3180 | 136895.08
2020 | CHP200301736597 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492822.29, modificado:492822.29}} | 492822.29 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NAJÁ - 28687 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 28687 | 119 | S | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO KM 178 OCOSINGO-SAN CRISTOBAL - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 PARAJE NAJÁ, 63940 NAJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | 1 | 2020-01-20 | 2020-02-20 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | 492822.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:492822.29, importe_modificado:492822.29}} | 492822.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_PROCESO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO, 1736597/proyecto_FIN, 1736597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3170 | Sin observaciones | CHP200301736597 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 492822.29 |  | 3181 | 492822.29
2020 | CHP200301736672 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172227.62, modificado:1172227.62}} | 1172227.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 66 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 28755 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 28755 | 86 | S | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOS ARROYOS - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO EL RETIRO, 49744 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA TIEND | 1 | 2020-02-14 | 2020-03-15 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | 1172227.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1172227.62, importe_modificado:1172227.62}} | 1172227.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_INICIO, 1736672/proyecto_FIN, 1736672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3171 | Sin observaciones | CHP200301736672 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1172227.62 |  | 3182 | 1172227.62
2020 | CHP200301737444 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133505.08, modificado:133505.08}} | 133505.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO CINCUENTA POR CINCO PUNTO CINCUENTA METROS - 29708 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 29708 | 36 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:TERRACERÍA TRAMO SQAN PEDRO SABANA - TIEMOPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDA | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | 133505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:133505.08, importe_modificado:133505.08}} | 133505.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1737444/proyecto_INICIO, 1737444/proyecto_FIN, 1737444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3172 | Sin observaciones | CHP200301737444 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 133505.08 |  | 3183 | 133505.08
2020 | CHP200301738110 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441444.42, modificado:441444.42}} | 441444.42 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD BOCA DE CHAJUL ASENTAMIENTO BOCA DE CHAJUL - 30487 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 30487 | 15 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAJUL - CHAJUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 43403 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA LOCALIDA | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-27 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | 441444.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89576, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:441444.42, importe_modificado:441444.42}} | 441444.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1738110/proyecto_INICIO, 1738110/proyecto_FIN, 1738110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3173 | Sin observaciones | CHP200301738110 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 441444.42 |  | 3184 | 441444.42
2020 | CHP200301738656 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408369.55, modificado:1408369.55}} | 1408369.55 | 7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA - 31073 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 31073 | 386 | S | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.8, meta_modificada:2052.8}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJE VIAL TRIUNFO AGRARISTA - EL PALMAR EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO EL PALMAR, ESTÁ SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMA | 1 | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | 1408369.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:1408369.55, importe_modificado:1408369.55}} | 1408369.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.8}} | {1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_INICIO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO, 1738656/proyecto_FIN, 1738656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3174 | Sin observaciones | CHP200301738656 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1408369.55 |  | 3185 | 1408369.55
2020 | CHP200301738997 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150120.96, modificado:1150120.96}} | 1150120.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA MARTA EL CARACOL ASENTAMIENTO SANTA MARTA EL CARACOL - 31520 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 31520 | 75 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE SANTA MARTHA EL CARACOL EJIDO SANTA MARTA EL CARACOL, 55017 SANTA MARTA EL CARACOL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LACOMUNIDAD EN VARIOS PUNTOS YA QUE SON VARIA | 1 | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | 1150120.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89580, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150120.96, importe_modificado:1150120.96}} | 1150120.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1738997/proyecto_INICIO, 1738997/proyecto_FIN, 1738997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3175 | Sin observaciones | CHP200301738997 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1150120.96 |  | 3186 | 1150120.96
2020 | CHP200301739177 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | 3181946.73 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 31729 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 31729 | 258 | S | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TON - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA LA PALMA, CARRETERA RUMBO | 1 | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78592, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | 3181946.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}} | {1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_PROCESO, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3176 | Sin observaciones | CHP200301739177 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3181946.73 |  | 3187 | 3181946.73
2020 | CHP200301739458 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179987.0, modificado:179987.0}} | 179987 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 32057 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 32057 | 4 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RU | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 179987 | 179987 | 179987 | 179987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-0002/2020, contratista:Julia Carolina Achín Gómez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:179987.0, importe_modificado:179987.0}} | 179987 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739458/proyecto_INICIO, 1739458/proyecto_FIN, 1739458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3177 | Sin observaciones | CHP200301739458 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 179987 |  | 3188 | 179987
2020 | CHP200301740111 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.03, modificado:54758.03}} | 54758.03 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 32842 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 32842 | 13 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:68, direccion:VEREDA TRAMO CARR. OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 179 - LOCALIDAD EL TZAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE SANTO DOMINGO, 58993 SANTO DOMINGO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE | 1 | 2020-01-16 | 2020-02-14 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | 54758.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-018/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:54758.03, importe_modificado:54758.03}} | 54758.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_PROCESO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO, 1740111/proyecto_FIN, 1740111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3178 | Sin observaciones | CHP200301740111 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 54758.03 |  | 3189 | 54758.03
2020 | CHP200301740470 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595354.32, modificado:1595354.32}} | 1595354.32 | 7 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 33271 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 33271 | 148 | S | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HUIXQUILAR, 74550 HUIXQUILAR, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A HUIXQUILAR, CAMINO A PACAYALITO PAR ALLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 KM D | 1 | 2020-06-18 | 2020-08-28 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1595354.32, importe_modificado:1595354.32}} | 1595354.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1740470/proyecto_INICIO, 1740470/proyecto_PROCESO, 1740470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3179 | Sin observaciones | CHP200301740470 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1595354.32 |  | 3190 | 1595354.32
2020 | CHP200301741312 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819037.75, modificado:1819037.75}} | 1819037.75 | 7 | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 34377 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Sin identificar | 34377 | 65 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ZAPATA, 79237 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DIFERENTES CALLES DEL EJIDO DE EMILIANO ZAPATA., lon:-92 | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1819037.75 | 1819037.75 | 1819037.75 | 1819037.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/004-2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1819037.75, importe_modificado:1819037.75}} | 1819037.75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1741312/proyecto_PROCESO, 1741312/proyecto_INICIO, 1741312/proyecto_FIN, 1741312/proyecto_PROCESO, 1741312/proyecto_FIN, 1741312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3180 | Sin observaciones | CHP200301741312 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1819037.75 |  | 3191 | 1819037.75
2020 | CHP200301741355 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300503.26, modificado:1300503.26}} | 1300503.26 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL TZAY ASENTAMIENTO EL TZAY - 34421 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34421 | 314 | S | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.6 - TZONTEALJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 COLONIA EL TZAY, 63940 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE DE LA | 1 | 2020-01-28 | 2020-02-27 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | 1300503.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-025/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1300503.26, importe_modificado:1300503.26}} | 1300503.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1741355/proyecto_INICIO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO, 1741355/proyecto_FIN, 1741355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3181 | Sin observaciones | CHP200301741355 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1300503.26 |  | 3192 | 1300503.26
2020 | CHP200301741447 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207423.21, modificado:1207423.21}} | 1207423.21 | 7 | APERTURA DE CAMINO (II ETAPA) - 34541 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 34541 | 27 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - CHININTIEL DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N COLONIA CHILINTIEL DE JAUREZ, 54198 CHILINTIEL DE JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACER | 1 | 2020-03-06 | 2020-04-22 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | 1207423.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1207423.21, importe_modificado:1207423.21}} | 1207423.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1741447/proyecto_INICIO, 1741447/proyecto_FIN, 1741447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3182 | Sin observaciones | CHP200301741447 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1207423.21 |  | 3193 | 1207423.21
2020 | CHP200301741575 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659104.1, modificado:1659104.1}} | 1659104.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE MAZATLÁN ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 34669 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 34669 | 7838 | S | 0 | 7838 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MAZATLAN COLONIA LAS GRANJAS, 36970 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE PUERTO DE ACAPULCO SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL S | 1 | 2020-04-22 | 2020-08-07 | 1659104.1 | 1659104.1 | 1659104.1 | 1659104.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-009-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÌA CUAUHTÈMOC, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1659104.1, importe_modificado:1659104.1}} | 1659104.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1741575/proyecto_PROCESO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_PROCESO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_INICIO, 1741575/proyecto_FIN, 1741575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3183 | Sin observaciones | CHP200301741575 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1659104.1 |  | 3194 | 1659104.1
2020 | CHP200301742772 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793481.37, modificado:4793481.37}} | 4793481.37 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO TIKAL - 36126 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 36126 | 81 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS FRACCIONAMIENTO TIKAL, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. SUR PONIENTE Y BOULEVARD LAS FLORES, AVENIDA RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA J | 1 | 2020-04-13 | 2020-06-15 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/015/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4793481.37, importe_modificado:4793481.37}} | 4793481.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}} | {1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_INICIO, 1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3184 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0 | CHP200301742772 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4793481.37 |  | 3198 | 4793481.37
2020 | CHP200301742831 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808860.41, modificado:808860.41}} | 808860.41 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA - 36268 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 36268 | 3623 | S | 0 | 3649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE | 1 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-09, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808860.41, importe_modificado:808860.41}} | 808860.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO, 1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3185 | Sin observaciones | CHP200301742831 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 808860.41 |  | 3199 | 808860.41
2020 | CHP200301742863 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | 6274953.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 36351 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 36351 | 293 | S | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO OJO DE AGUA, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LOS GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES CALLE SAN | 1 | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274953.2, importe_modificado:6274953.2}} | 6274953.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3186 | Sin observaciones | CHP200301742863 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6274953.2 |  | 3200 | 6274953.2
2020 | CHP200301742876 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557071.31, modificado:557071.31}} | 557071.31 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN AVENIDA GUERREO BARRIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL - 36384 | Chiapas | 57 | Motozintla | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 36384 | 84 | S | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EL NARANJO BARRIO EL NARANJO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 MINUTOS DEL PARQU | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | 557071.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-029/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:557071.31, importe_modificado:557071.31}} | 557071.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1742876/proyecto_INICIO, 1742876/proyecto_FIN, 1742876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3187 | Sin observaciones | CHP200301742876 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 557071.31 |  | 3201 | 557071.31
2020 | CHP200301749802 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683026.73, modificado:1683026.73}} | 1683026.73 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDÍGENA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE: 07KPB1682Z - 57718 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 57718 | 38 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA UNIÓN CARMEN REFORMA, 29880 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA ESQUIPULAS Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA D | 1 | 2020-04-10 | 2020-06-30 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | 1683026.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1683026.73, importe_modificado:1683026.73}} | 1683026.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_INICIO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO, 1749802/proyecto_FIN, 1749802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3188 | Sin observaciones | CHP200301749802 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1683026.73 |  | 3232 | 1683026.73
2020 | CHP200301749830 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}} | 630634 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 57778 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Sin identificar | 57778 | 108 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29950 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERL | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}} | 630634 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1749830/proyecto_INICIO, 1749830/proyecto_FIN, 1749830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3189 | Sin observaciones | CHP200301749830 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 630634 |  | 3233 | 630634
2020 | CHP200301750015 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | 573323.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CUXULJÁ - 58333 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 58333 | 48 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL LAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 15 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL LAMALTZAC Y TERRACERIA JOL LAMALTZAC TERCERA SECCION, | 1 | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | 573323.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750015/proyecto_INICIO, 1750015/proyecto_PROCESO, 1750015/proyecto_FIN, 1750015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3190 | Sin observaciones | CHP200301750015 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 573323.74 |  | 3234 | 573323.74
2020 | CHP200301750260 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682334.13, modificado:682334.13}} | 682334.13 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LINDAVISTA - 59030 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Sin identificar | 59030 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1882, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 80 + 500 RANCHERIA LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA TZAJALA PAR | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | 682334.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83642, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:682334.13, importe_modificado:682334.13}} | 682334.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.0}} | {1750260/proyecto_INICIO, 1750260/proyecto_FIN, 1750260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3191 | Sin observaciones | CHP200301750260 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 682334.13 |  | 3235 | 682334.13
2020 | CHP200301743064 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851630.62, modificado:1851630.62}} | 1851630.62 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO NUEVO IXTEPEC, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 36893 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 36893 | 119 | S | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.0, meta_modificada:2018.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA NUEVO IXTEPEC, 30911 NUEVO IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN JOSE IXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO IXTEPEC A 2 HORAS 45.32 KM DE LA CABE | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | 1851630.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-039/2020, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1851630.62, importe_modificado:1851630.62}} | 1851630.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.0}} | {1743064/proyecto_INICIO, 1743064/proyecto_PROCESO, 1743064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3192 | Sin observaciones | CHP200301743064 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1851630.62 |  | 3202 | 1851630.62
2020 | CHP200301743431 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358440.0, modificado:358440.0}} | 358440 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA SELVA MUJERES - 37744 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 37744 | 412 | S | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PARAJE LA SELVA, 61306 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD LA SELVA, lon:-92.69451875, lat:16.75504594}} | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 358440 | 358440 | 358440 | 358440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-64VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:358440.0, importe_modificado:358440.0}} | 358440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_FIN, 1743431/proyecto_PROCESO, 1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_FIN, 1743431/proyecto_PROCESO, 1743431/proyecto_INICIO, 1743431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3193 | Sin observaciones | CHP200301743431 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 358440 |  | 3203 | 358440
2020 | CHP200301743803 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142974.81, modificado:1142974.81}} | 1142974.81 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ANAYA ENTRE C. ITURBIDE Y C. FCO. JAVIER MINA Y C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 38594 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 38594 | 19433 | S | 0 | 15899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1122.04}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAYA BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE FCO. JAVIER MINA, AV ANAYA ENTRE CALLE ITURBIDE Y FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARR | 1 | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | 1142974.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/032/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1142974.81, importe_modificado:1142974.81}} | 1142974.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.04}} | {1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO, 1743803/proyecto_PROCESO, 1743803/proyecto_FIN, 1743803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3194 | Sin observaciones | CHP200301743803 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1142974.81 |  | 3204 | 1142974.81
2020 | CHP200301743816 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903843.65, modificado:903843.65}} | 903843.65 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS AV HUIXTLA Y MAPASTEPEC ENTRE LAS CALLE TONALA Y SAN CRISTOBAL DE LA COL SANTA CRUZ - 38612 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 38612 | 19433 | S | 0 | 15899 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:977.38}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HUIXTLA Y MAPASTEEC COLONIA SANTA CRUZ, 81216 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, LA OBRA SE RELIZARA EN 2 CALLES CALLE 1 AV HUIXTLA ENTRE CALLE TONALA Y SAN CRISTO | 1 | 2020-05-15 | 2020-07-16 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | 903843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/034/2020, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:903843.65, importe_modificado:903843.65}} | 903843.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.38}} | {1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO, 1743816/proyecto_FIN, 1743816/proyecto_PROCESO, 1743816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3195 | Sin observaciones | CHP200301743816 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 903843.65 |  | 3205 | 903843.65
2020 | CHP200301743830 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99845.12, modificado:99845.12}} | 99845.12 | 7 | CONSTRUCCION DE GALERA METALICA DE SEIS POR QUINCE M EN JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT - 38638 | Chiapas | 97 | Tonalá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 38638 | 121 | S | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 16 DE SETIEMBRE EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-19 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | 99845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/002/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:99845.12, importe_modificado:99845.12}} | 99845.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1743830/proyecto_INICIO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO, 1743830/proyecto_FIN, 1743830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3196 | Sin observaciones | CHP200301743830 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 99845.12 |  | 3206 | 99845.12
2020 | CHP200301744075 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | 1892446.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD COROSTIC - 39209 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 39209 | 80 | S | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COQUITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA E | 1 | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | 1892446.21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3197 | Sin observaciones | CHP200301744075 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1892446.21 |  | 3207 | 1892446.21
2020 | CHP200301744139 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 1000000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FERNANDO LOCALIDAD EL CANELO - 39355 | Chiapas | 79 | San Fernando | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 39355 | 210 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL LIMON INTERIOR SN COLONIA EL CANELO, 02350 EL CANELO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PAVÓN Y AVENIDA DIAZ, ANTES DE LLEGAR A SAN FERNANDO SE LOCALIZA LA RIVERA ALVARO OBREG | 1 | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-003/2020, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}} | {1744139/proyecto_INICIO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO, 1744139/proyecto_FIN, 1744139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3198 | Sin observaciones | CHP200301744139 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000000 |  | 3208 | 1000000
2020 | CHP200301744296 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210993.08, modificado:210993.08}} | 210993.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6 X 5 METROS - 39670 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 39670 | 29 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ, 49757 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-92.37061525, lat:17.57887051}} | 1 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | 210993.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:210993.08, importe_modificado:210993.08}} | 210993.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1744296/proyecto_INICIO, 1744296/proyecto_FIN, 1744296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3199 | Sin observaciones | CHP200301744296 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 210993.08 |  | 3209 | 210993.08
2020 | CHP200301744419 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994993.81, modificado:1994993.81}} | 1994993.81 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 39922 | Chiapas | 32 | Escuintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 39922 | 117 | S | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 67960 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRIUNFO Y | 1 | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1994993.81, importe_modificado:1994993.81}} | 1994993.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1744419/proyecto_INICIO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3200 | Sin observaciones | CHP200301744419 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1994993.81 |  | 3210 | 1994993.81
2020 | CHP200301744464 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | 1777303.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PATELNA 2DA. SECCIÓN - 40023 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 40023 | 118 | S | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA | 1 | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | 1777303.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_FIN, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3201 | Sin observaciones | CHP200301744464 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1777303.58 |  | 3211 | 1777303.58
2020 | CHP200301744512 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | 1150000.82 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SAN LÁZARO ASENTAMIENTO SAN LÁZARO - 40115 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 40115 | 160 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN LAZARO EJIDO SAN LÁZARO, 55016 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO YA QUES REHABILITACION DE LAS CALLES, lon:-90.67187258, lat:16.34814 | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-08 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89585, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | 1150000.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1744512/proyecto_INICIO, 1744512/proyecto_FIN, 1744512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3202 | Sin observaciones | CHP200301744512 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1150000.82 |  | 3212 | 1150000.82
2020 | CHP200301744575 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921185.77, modificado:3921185.77}} | 3921185.77 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN YAJALÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 40240 | Chiapas | 109 | Yajalón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 40240 | 460 | S | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 51485 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CONDUCE MEDIANTE LA CARRETERA CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS TOMANDO EL CRUCERO A LA VICTORIA TENIENDO UN APROXI | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | 3921185.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-007/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3921185.77, importe_modificado:3921185.77}} | 3921185.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1744575/proyecto_INICIO, 1744575/proyecto_PROCESO, 1744575/proyecto_FIN, 1744575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3203 | Sin observaciones | CHP200301744575 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3921185.77 |  | 3213 | 3921185.77
2020 | CHP200301745334 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013266.15, modificado:4013266.15}} | 4013266.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 44977 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 44977 | 326 | S | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6048.0, meta_modificada:6048.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TZAJALA BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVENIDA TZAJALA, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHILÓN | 1 | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78943, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4013266.15, importe_modificado:4013266.15}} | 4013266.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6048.0}} | {1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO, 1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3204 | Sin observaciones | CHP200301745334 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4013266.15 |  | 3214 | 4013266.15
2020 | CHP200301745447 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556404.58, modificado:556404.58}} | 556404.58 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNIÓN Y PROGRESO - 45257 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 45257 | 159 | S | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:194, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO UNION Y PROGRESO, 00000 UNIÓN DEL PROGRESO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ENTRADA DEL EJIDO UNION Y PROGRESO MUNICIPIO DE MEZCALAP | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 556404.58 | 556404.58 | 556404.58 | 556404.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:556404.58, importe_modificado:556404.58}} | 556404.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1745447/proyecto_INICIO, 1745447/proyecto_PROCESO, 1745447/proyecto_FIN, 1745447/proyecto_PROCESO, 1745447/proyecto_FIN, 1745447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3205 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}} | CHP200301745447 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 556404.58 |  | 3215 | 556404.58
2020 | CHP200301745689 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648551.0, modificado:648551.0}} | 648551 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA - 45797 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 45797 | 260 | S | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CASTAÑO, CALLE AVESTRUZ INTERIOR SN COLONIA PALMEIRAS DE TAPACHULA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVESTRUZ Y CALLE REFORMA, AVENIDA 1A EL TUCAN LA AVENIDA | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 648551 | 648551 | 648551 | 648551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:648551.0, importe_modificado:648551.0}} | 648551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_INICIO, 1745689/proyecto_PROCESO, 1745689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3206 | Sin observaciones | CHP200301745689 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 648551 |  | 3216 | 648551
2020 | CHP200301745793 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361507.29, modificado:1361507.29}} | 1361507.29 | 7 | AMPLIACION DE SALA DE ESPERA EN UNIDAD MEDICA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 46108 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Salud | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 46108 | 3170 | S | 0 | 3130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.17, meta_modificada:183.17}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO BARRIO YASHA, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 0.94 K | 1 | 2020-01-10 | 2020-03-13 | 1361507.29 | 1361507.29 | 1361507.29 | 1361507.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1361507.29, importe_modificado:1361507.29}} | 1361507.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.17}} | {1745793/proyecto_INICIO, 1745793/proyecto_PROCESO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_INICIO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_PROCESO, 1745793/proyecto_FIN, 1745793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3207 | Sin observaciones | CHP200301745793 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1361507.29 |  | 3217 | 1361507.29
2020 | CHP200301745983 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798627.39, modificado:798627.39}} | 798627.39 | 7 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE LA CALLE 3 EN EL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ. - 46590 | Chiapas | 48 | Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 46590 | 364 | S | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y PROLONGACION CALLE 1, SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS A MANO DERECHA DEL CENTRO DEL EJIDO B | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-16 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | 798627.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:798627.39, importe_modificado:798627.39}} | 798627.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.8}} | {1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_INICIO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_PROCESO, 1745983/proyecto_FIN, 1745983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3208 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre | CHP200301745983 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 798627.39 |  | 3218 | 798627.39
2020 | CHP200301746204 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511777.31, modificado:511777.31}} | 511777.31 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ÁNGEL ALBINO CORZO - 47079 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 47079 | 276 | S | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:CALLE AVENIDA SIN NOMBRE EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 63109 ÁNGEL ALBINO CORZO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN DENTRO DEL EJIDO ANGEL ALBINO CORZO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS | 1 | 2020-04-03 | 2020-05-17 | 511777.31 | 511777.31 | 511777.31 | 511777.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:511777.31, importe_modificado:511777.31}} | 511777.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1746204/proyecto_PROCESO, 1746204/proyecto_FIN, 1746204/proyecto_PROCESO, 1746204/proyecto_INICIO, 1746204/proyecto_FIN, 1746204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3209 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301746204 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 511777.31 |  | 3219 | 511777.31
2020 | CHP200301746562 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | 429992.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJON - 48028 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 48028 | 25 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON, 52164 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81989, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | 429992.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_FIN, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3210 | Sin observaciones | CHP200301746562 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 429992.8 |  | 3220 | 429992.8
2020 | CHP200301746587 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538657.34, modificado:538657.34}} | 538657.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54 - 48103 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 48103 | 119 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:4, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, 63109 ADOLFO LÓPEZ MATEOS KILÓMETRO 54, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS KILOMETRO 54MUNIC | 1 | 2020-03-16 | 2020-04-29 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | 538657.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:538657.34, importe_modificado:538657.34}} | 538657.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3960.0}} | {1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_FIN, 1746587/proyecto_INICIO, 1746587/proyecto_PROCESO, 1746587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3211 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301746587 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 538657.34 |  | 3221 | 538657.34
2020 | CHP200301746933 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113070.91, modificado:2113070.91}} | 2113070.91 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 49575 | Chiapas | 122 | El Parral | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 49575 | 45 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CIUDAD EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE TERCERA CALLE NORTE ORIETNTE, UBICADO A 200 METROS DE LA ESCUELA DEL CECYT ENTRADA AL PARRAL, lon:-92.98838038, lat:1 | 1 | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 2113070.91 | 2113070.91 | 2113070.91 | 2113070.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/01/2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2113070.91, importe_modificado:2113070.91}} | 2113070.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1746933/proyecto_INICIO, 1746933/proyecto_FIN, 1746933/proyecto_PROCESO, 1746933/proyecto_INICIO, 1746933/proyecto_PROCESO, 1746933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3212 | Sin observaciones | CHP200301746933 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2113070.91 |  | 3222 | 2113070.91
2020 | CHP200301747121 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803300.31, modificado:803300.31}} | 803300.31 | 7 | INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS CON FOTO CELDAS, BAJANTES EN ACOMETIDAS Y HERRAJES PARA FIJACION DE LUMINARIAS; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 50075 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 50075 | 2374 | S | 0 | 2289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL CINCO DE MAYO EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA NORTE, COMENZANDO SOBRE EL CAMINO PAVIMENTADO COAPILLAOCOTEPEC Y SOBRE TODAS LAS CALLE | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-01 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | 803300.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:803300.31, importe_modificado:803300.31}} | 803300.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_INICIO, 1747121/proyecto_PROCESO, 1747121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3213 | Sin observaciones | CHP200301747121 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 803300.31 |  | 3223 | 803300.31
2020 | CHP200301747350 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.33, modificado:913842.33}} | 913842.33 | 7 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50752 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 50752 | 240 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, EL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUITIUPAN | 1 | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:913842.33, importe_modificado:913842.33}} | 913842.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1747350/proyecto_PROCESO, 1747350/proyecto_INICIO, 1747350/proyecto_FIN, 1747350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3214 | Sin observaciones | CHP200301747350 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 913842.33 |  | 3224 | 913842.33
2020 | CHP200301747620 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705487.91, modificado:705487.91}} | 705487.91 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS AMATES - 51563 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 51563 | 99 | S | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:EJIDO LOS AMATES, 30527 LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LOS AMATES PARA LLEGAR A ESTA LOCALID | 1 | 2020-06-25 | 2020-08-24 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | 705487.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/043-2020, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:705487.91, importe_modificado:705487.91}} | 705487.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.0}} | {1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO, 1747620/proyecto_FIN, 1747620/proyecto_PROCESO, 1747620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3215 | Sin observaciones | CHP200301747620 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 705487.91 |  | 3225 | 705487.91
2020 | CHP200301748007 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332004.05, modificado:1332004.05}} | 1332004.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME - 52429 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 52429 | 56 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR S/N BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PONCE DE LEON ESTE BARRIO SE L | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | 1332004.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1332004.05, importe_modificado:1332004.05}} | 1332004.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1748007/proyecto_INICIO, 1748007/proyecto_FIN, 1748007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3216 | Sin observaciones | CHP200301748007 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1332004.05 |  | 3226 | 1332004.05
2020 | CHP200301748926 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417729.32, modificado:1417729.32}} | 1417729.32 | 7 | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - 54919 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 54919 | 1545 | S | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:646.38}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPÚBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REPUBLICA, CALLE MATAMOROS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KILOMETROS DESDE CIUD | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-03 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-043/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1417729.32, importe_modificado:1417729.32}} | 1417729.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.38}} | {1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3217 | Sin observaciones | CHP200301748926 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1417729.32 |  | 3227 | 1417729.32
2020 | CHP200301749312 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694793.98, modificado:3694793.98}} | 3694793.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD VERAPAZ - 56021 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 56021 | 1230 | S | 0 | 1007 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4606.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:BRECHA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN EL EJIDO VERAPA | 1 | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0011/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3694793.98, importe_modificado:3694793.98}} | 3694793.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1749312/proyecto_FIN, 1749312/proyecto_PROCESO, 1749312/proyecto_INICIO, 1749312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3218 | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVI | CHP200301749312 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3694793.98 |  | 3228 | 3694793.98
2020 | CHP200301749542 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | 1400000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 532 JUAN DE LA BARRERA, CCT: 07ETV0557K - 56845 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | Sin identificar | 56845 | 120 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE RÍO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN LOPEZ OBRADOR RANCHERIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.09796879, lat:17.33156682}} | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | 1400000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749542/proyecto_INICIO, 1749542/proyecto_PROCESO, 1749542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3219 | Sin observaciones | CHP200301749542 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1400000 |  | 3229 | 1400000
2020 | CHP200301749587 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848068.0, modificado:3848068.0}} | 3848068 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD ACH'LUM MONTE LÍBANO - 56958 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 56958 | 930 | S | 0 | 765 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20030.0, meta_modificada:20030.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLACIDO FLORES Y CARRETERA | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | 3848068 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83659, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3848068.0, importe_modificado:3848068.0}} | 3848068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20030.0}} | {1749587/proyecto_INICIO, 1749587/proyecto_FIN, 1749587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3220 | Sin observaciones | CHP200301749587 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3848068 |  | 3230 | 3848068
2020 | CHP200301749591 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941444.28, modificado:850241.21}} | 941444.28 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO. - 56963 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 56963 | 3751 | S | 0 | 3617 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UBILIO GARCÍA Y CALLE LAS GARDENIAS SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BA | 1 | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941444.28, importe_modificado:941444.28}} | 850241.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}} | {1749591/proyecto_INICIO, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3221 | Sin observaciones | CHP200301749591 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 941444.28 |  | 3231 | 850241.21
2020 | CHP200301750474 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | 573323.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TAKINUKUM - 59512 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 59512 | 45 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TAKINUKUM Y , | 1 | 2020-03-13 | 2020-04-27 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | 573323.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_INICIO, 1750474/proyecto_FIN, 1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3222 | Sin observaciones | CHP200301750474 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 573323.74 |  | 3236 | 573323.74
2020 | CHP200301750559 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | 1003316.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 59751 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 59751 | 81 | S | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 680 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL EDEN Y CAMINO GUAQUITEPEC, SE UBICA A 20.68 KMS. DE LA CABECE | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86438, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | 1003316.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3223 | Sin observaciones | CHP200301750559 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003316.54 |  | 3237 | 1003316.54
2020 | CHP200301750606 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702725.3, modificado:1702725.3}} | 1702725.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO) - 59869 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 59869 | 56 | S | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL DESENGAÑO, 30207 EL DESENGAÑO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA EN RUTA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC SE TOMA EL ENTRONQUE | 1 | 2020-04-29 | 2020-06-27 | 1702725.3 | 1702725.3 | 1702725.3 | 1702725.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-019/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1702725.3, importe_modificado:1702725.3}} | 1702725.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1750606/proyecto_INICIO, 1750606/proyecto_FIN, 1750606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3224 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301750606 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1702725.3 |  | 3238 | 1702725.3
2020 | CHP200301754837 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700336.36, modificado:1700336.36}} | 1700336.36 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD E SAN VICENTE AGUA BENDITA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 72062 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 72062 | 138 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE AGUA BENDITA, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE VENUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILTIC ADE | 1 | 2020-06-11 | 2020-08-09 | 1700336.36 | 1700336.36 | 1700336.36 | 1700336.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-046/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1700336.36, importe_modificado:1700336.36}} | 1700336.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {1754837/proyecto_INICIO, 1754837/proyecto_FIN, 1754837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3225 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301754837 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1700336.36 |  | 3269 | 1700336.36
2020 | CHP200301754852 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368950.8, modificado:1368950.8}} | 1368950.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOCHIB (BARRIO CHIJPOMILJA) - 72143 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 72143 | 330 | S | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined BARRIO YOCHIB - BARRIO CHIJPOMILJA, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A | 1 | 2020-05-19 | 2020-06-19 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | 1368950.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-063/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1368950.8, importe_modificado:1368950.8}} | 1368950.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1754852/proyecto_PROCESO, 1754852/proyecto_FIN, 1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN, 1754852/proyecto_INICIO, 1754852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3226 | Sin observaciones | CHP200301754852 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1368950.8 |  | 3270 | 1368950.8
2020 | CHP200301754928 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702457.3, modificado:2702457.3}} | 2702457.3 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. - 72643 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 72643 | 402 | S | 0 | 491 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA CHIS 101 96.3 - LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA GRANDEZA RÍO BLANCO, 30207 GRANDEZA DEL RÍO BLANCO, | 1 | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2702457.3 | 2702457.3 | 2702457.3 | 2702457.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-048/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2702457.3, importe_modificado:2702457.3}} | 2702457.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.9}} | {1754928/proyecto_INICIO, 1754928/proyecto_FIN, 1754928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3227 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301754928 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2702457.3 |  | 3271 | 2702457.3
2020 | CHP200301754968 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.83, modificado:3600000.83}} | 3600000.83 | 7 | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS - 72959 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 72959 | 715 | S | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1273.7, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL TRIUNFO DELAS TRES MARAVILLAS, 00000 EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS, FRON | 1 | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3600000.83, importe_modificado:3600000.83}} | 3600000.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1754968/proyecto_PROCESO, 1754968/proyecto_INICIO, 1754968/proyecto_FIN, 1754968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3228 | Sin observaciones | CHP200301754968 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3600000.83 |  | 3272 | 3600000.83
2020 | CHP200301755055 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | 393956.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 73453 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 73453 | 56 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENT | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | 393956.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1755055/proyecto_INICIO, 1755055/proyecto_FIN, 1755055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3229 | Sin observaciones | CHP200301755055 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 393956.65 |  | 3273 | 393956.65
2020 | CHP200301750683 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | 2866618.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 60103 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 60103 | 233 | S | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TAC | 1 | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | 2866618.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3230 | Sin observaciones | CHP200301750683 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2866618.68 |  | 3239 | 2866618.68
2020 | CHP200301750760 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | 429992.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEN'UCH - 60275 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 60275 | 35 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:936, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CHENUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CHEN UCH, 29940 CHENUCH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CHEN UCH Y CORREDOR XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA TRAMO | 1 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81981, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | 429992.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1750760/proyecto_INICIO, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3231 | Sin observaciones | CHP200301750760 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 429992.8 |  | 3240 | 429992.8
2020 | CHP200301750870 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711468.46, modificado:711468.46}} | 711468.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD VALLE DORADO - 60551 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 60551 | 69 | S | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS VEGUITAS Y TERRACERIA EL CAUTIVO, | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-02 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | 711468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2020, contratista:JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:711468.46, importe_modificado:711468.46}} | 711468.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {1750870/proyecto_INICIO, 1750870/proyecto_PROCESO, 1750870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3232 | Sin observaciones | CHP200301750870 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 711468.46 |  | 3241 | 711468.46
2020 | CHP200301750895 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | 1633190.22 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS NIÑOS HEROES, CLAVE: 07KJN0483E. - 60640 | Chiapas | 32 | Escuintla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 60640 | 56 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL JORDAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EL JORDÁN, 30610 EL JORDÁN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL JORDAN, LA OBRA SE ENC | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-001/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | 1633190.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750895/proyecto_FIN, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3233 | Sin observaciones | CHP200301750895 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1633190.22 |  | 3242 | 1633190.22
2020 | CHP200301750943 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.12, modificado:92810.12}} | 92810.12 | 7 | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL - 60804 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 60804 | 137 | S | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - SIBAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y , SE UBICA A 41.00 KMS. DE LA CABECERA MU | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92810.12, importe_modificado:92810.12}} | 92810.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1750943/proyecto_INICIO, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3234 | Sin observaciones | CHP200301750943 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 92810.12 |  | 3243 | 92810.12
2020 | CHP200301751307 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379403.52, modificado:379403.52}} | 379403.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AURORA BUENAVISTA - 61909 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 61909 | 60 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AURORA BUENA VISTA, 29950 AURORA BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA AURORA | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | 379403.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83663, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:379403.52, importe_modificado:379403.52}} | 379403.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {1751307/proyecto_INICIO, 1751307/proyecto_FIN, 1751307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3235 | Sin observaciones | CHP200301751307 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 379403.52 |  | 3244 | 379403.52
2020 | CHP200301751379 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238908.01, modificado:1238908.01}} | 1238908.01 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 62140 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 62140 | 37 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3078, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOSIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, CARRET | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | 1238908.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1238908.01, importe_modificado:1238908.01}} | 1238908.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1751379/proyecto_PROCESO, 1751379/proyecto_INICIO, 1751379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3236 | Sin observaciones | CHP200301751379 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1238908.01 |  | 3245 | 1238908.01
2020 | CHP200301751505 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8333707.73, modificado:8333707.73}} | 8333707.73 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 296 CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN YALCHUCH - 62514 | Chiapas | 38 | Huixtán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | Sin identificar | 62514 | 814 | S | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO EL CARMEN YALCHUCHI, 29471 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA | 1 | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:8333707.73, importe_modificado:8333707.73}} | 8333707.73 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:296.0}} | {1751505/proyecto_INICIO, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3237 | Sin observaciones | CHP200301751505 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8333707.73 |  | 3246 | 8333707.73
2020 | CHP200301751621 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}} | 417600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 1 MUJERES - 62908 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 62908 | 480 | S | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 1, lon:-92.73864404, lat:16.73126465}} | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-72VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:417600.0, importe_modificado:417600.0}} | 417600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1751621/proyecto_FIN, 1751621/proyecto_PROCESO, 1751621/proyecto_INICIO, 1751621/proyecto_PROCESO, 1751621/proyecto_INICIO, 1751621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3238 | Sin observaciones | CHP200301751621 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 417600 |  | 3247 | 417600
2020 | CHP200301751629 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}} | 250560 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECH CHENTIC 2 MUJERES - 62933 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 62933 | 288 | S | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECH CHENTIC 2, lon:-92.73824707, lat:16.73027828}} | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-73VI/2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} | 250560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} | {1751629/proyecto_INICIO, 1751629/proyecto_PROCESO, 1751629/proyecto_FIN, 1751629/proyecto_PROCESO, 1751629/proyecto_FIN, 1751629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3239 | Sin observaciones | CHP200301751629 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 250560 |  | 3248 | 250560
2020 | CHP200301751632 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311449.4, modificado:2311449.4}} | 2311449.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECUERDO - 62939 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 62939 | 41 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3239, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECUERDO, 29950 EL RECUERDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LLANITO Y TERRACERIA EL ESFEURZO, | 1 | 2020-04-02 | 2020-08-02 | 2311449.4 | 2311449.4 | 2311449.4 | 2311449.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0091/2020, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2311449.4, importe_modificado:2311449.4}} | 2311449.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1358.0}} | {1751632/proyecto_INICIO, 1751632/proyecto_PROCESO, 1751632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3240 | Sin observaciones | CHP200301751632 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2311449.4 |  | 3249 | 2311449.4
2020 | CHP200301752063 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194974.51, modificado:194974.51}} | 194974.51 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 64316 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 64316 | 48 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA SITUADOS EN LA ENTRADA DEL CAÑON DEL SUMIDERO AL NORTE PONIENTE | 1 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 194974.51 | 194974.51 | 194974.51 | 194974.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-OT-002-2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRA SACVE DEL NORTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2018-2021, monto:194974.51, importe_modificado:194974.51}} | 194974.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_INICIO, 1752063/proyecto_FIN, 1752063/proyecto_PROCESO, 1752063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3241 | Sin observaciones | CHP200301752063 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 194974.51 |  | 3250 | 194974.51
2020 | CHP200301752300 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461600.0, modificado:1461600.0}} | 1461600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ELAMBÓ BAJO HOMBRES - 64967 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 64967 | 840 | S | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ELAMBÓ BAJO, lon:-92.72437371, lat:16.69677627}} | 1 | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | 1461600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-18VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1461600.0, importe_modificado:1461600.0}} | 1461600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {1752300/proyecto_FIN, 1752300/proyecto_PROCESO, 1752300/proyecto_INICIO, 1752300/proyecto_FIN, 1752300/proyecto_PROCESO, 1752300/proyecto_INICIO, 1752300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3242 | Sin observaciones | CHP200301752300 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1461600 |  | 3251 | 1461600
2020 | CHP200301752537 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885796.49, modificado:885796.49}} | 885796.49 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD PRIMER VALLE TONINÁ - 65633 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 65633 | 22 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PRIMER VALLE TONINA KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO PRIMER VALLE TONINA, 29950 PRIMER VALLE TONINÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LEQUILUM Y CARRETERA NUEVO JE | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-30 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | 885796.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:885796.49, importe_modificado:885796.49}} | 885796.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1752537/proyecto_INICIO, 1752537/proyecto_PROCESO, 1752537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3243 | Sin observaciones | CHP200301752537 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 885796.49 |  | 3252 | 885796.49
2020 | CHP200301752640 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620465.67, modificado:1618586.51}} | 1620465.67 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 65811 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 65811 | 160 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ SALIMOS DE LA CABECERA DE OCOSING | 1 | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | 1618586.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1620465.67, importe_modificado:1620465.67}} | 1618586.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1752640/proyecto_INICIO, 1752640/proyecto_PROCESO, 1752640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3244 | Sin observaciones | CHP200301752640 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1620465.67 |  | 3253 | 1618586.51
2020 | CHP200301752696 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107599.43, modificado:2107599.43}} | 2107599.43 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL RECREO - 65899 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 65899 | 39 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FRONTERA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRAC | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | 2107599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2107599.43, importe_modificado:2107599.43}} | 2107599.43 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1752696/proyecto_INICIO, 1752696/proyecto_PROCESO, 1752696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3245 | Sin observaciones | CHP200301752696 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2107599.43 |  | 3254 | 2107599.43
2020 | CHP200301752807 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896459.04, modificado:896459.04}} | 896459.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 66196 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 66196 | 184 | S | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524 IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN LAS 17 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA PARA L | 1 | 2020-07-13 | 2020-10-07 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | 896459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/047-2020, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:896459.04, importe_modificado:896459.04}} | 896459.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1752807/proyecto_INICIO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO, 1752807/proyecto_FIN, 1752807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3246 | Sin observaciones | CHP200301752807 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 896459.04 |  | 3255 | 896459.04
2020 | CHP200301753197 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383744.83, modificado:1383744.83}} | 1383744.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ISABEL LA RIVERA - 67352 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 67352 | 134 | S | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ISABEL LA RIVERA KILÓMETRO 135 + 700 EJIDO SANTA ISABEL LA RIBERA, 29950 SANTA ISABEL LA RIVERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y TERR | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1383744.83 | 1383744.83 | 1383744.83 | 1383744.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0158/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1383744.83, importe_modificado:1383744.83}} | 1383744.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1753197/proyecto_PROCESO, 1753197/proyecto_INICIO, 1753197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3247 | Sin observaciones | CHP200301753197 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1383744.83 |  | 3256 | 1383744.83
2020 | CHP200301753229 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076722.88, modificado:2074997.93}} | 2076722.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO - 67419 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 67419 | 87 | S | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2705, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, 29950 NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAXOQUINT | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2074997.93 | 2074997.93 | 2074997.93 | 2074997.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2076722.88, importe_modificado:2076722.88}} | 2074997.93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1753229/proyecto_INICIO, 1753229/proyecto_PROCESO, 1753229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3248 | Sin observaciones | CHP200301753229 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2076722.88 |  | 3257 | 2074997.93
2020 | CHP200301753298 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816428.53, modificado:816428.53}} | 816428.53 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67594 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 67594 | 22 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA CONDUCE A PATELNÁ, CALLE CENTRO C | 1 | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}} | 816428.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3249 | Sin observaciones | CHP200301753298 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 816428.53 |  | 3258 | 816428.53
2020 | CHP200301753326 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040627.04, modificado:4040627.04}} | 4040627.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA VICTORIA - 67677 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 67677 | 148 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.4, meta_modificada:3326.4}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, TERRACERIA PEÑA | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4040627.04, importe_modificado:4040627.04}} | 4040627.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3326.4}} | {1753326/proyecto_INICIO, 1753326/proyecto_PROCESO, 1753326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3250 | Sin observaciones | CHP200301753326 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4040627.04 |  | 3259 | 4040627.04
2020 | CHP200301753591 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261608.22, modificado:3261608.22}} | 3261608.22 | 7 | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN JOSE - 68450 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | Sin identificar | 68450 | 180 | S | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE PTE BARRIO SAN JOSÉ, 29133 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE HA | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-003/2020, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3261608.22, importe_modificado:3261608.22}} | 3261608.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {1753591/proyecto_INICIO, 1753591/proyecto_FIN, 1753591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3251 | Sin observaciones | CHP200301753591 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3261608.22 |  | 3260 | 3261608.22
2020 | CHP200301753696 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490229.0, modificado:490229.0}} | 490229 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD HORACIO GRAJALES - 68722 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 68722 | 43 | S | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO HORACIO GRAJALES EJIDO EJIDO HORACIO GRAJALES, 30470 HORACIO GRAJALES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO TUXTLAVILLAFLORES SOBRE LA VÍA DE SUCHIAPA PARA LLEGAR AL EJIDO GU | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 490229 | 490229 | 490229 | 490229 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-056, contratista:KSADIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:490229.0, importe_modificado:490229.0}} | 490229 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1753696/proyecto_PROCESO, 1753696/proyecto_FIN, 1753696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3252 | Sin observaciones | CHP200301753696 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 490229 |  | 3261 | 490229
2020 | CHP200301753896 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346344.0, modificado:346344.0}} | 346344 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 69246 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 69246 | 21 | S | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO BARRIO POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, SE PROCEDE SALIR DEL CENTRO | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 346344 | 346344 | 346344 | 346344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-054, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:346344.0, importe_modificado:346344.0}} | 346344 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1753896/proyecto_FIN, 1753896/proyecto_PROCESO, 1753896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3253 | Sin observaciones | CHP200301753896 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 346344 |  | 3262 | 346344
2020 | CHP200301754243 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905997.3, modificado:905997.3}} | 905997.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (18) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BARRIO MIRADOR LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70247 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Sin identificar | 70247 | 39 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MIRADOR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANADA Y , CAMINO A JITOTOL EL BARRIO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. A LA SALIDA A | 1 | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | 905997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:905997.3, importe_modificado:905997.3}} | 905997.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1754243/proyecto_INICIO, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN, 1754243/proyecto_PROCESO, 1754243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3254 | Sin observaciones | CHP200301754243 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 905997.3 |  | 3263 | 905997.3
2020 | CHP200301754545 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442173.04, modificado:3442173.04}} | 3442173.04 | 7 | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO CRUCERO AXUPA-GUADALUPE BAWITZ PRIMERA ETAPA. - 71263 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 71263 | 135 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIB JA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - GUADALUPE BAWITZ Y TERRA | 1 | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3442173.04, importe_modificado:3442173.04}} | 3442173.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3255 | Sin observaciones | CHP200301754545 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3442173.04 |  | 3264 | 3442173.04
2020 | CHP200301754561 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398483.87, modificado:1398483.87}} | 1398483.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 71327 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 71327 | 261 | S | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SAJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEEL Y CAMINO ALÁN SACJUN, SE UBICA A 67 | 1 | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1398483.87, importe_modificado:1398483.87}} | 1398483.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3256 | Sin observaciones | CHP200301754561 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1398483.87 |  | 3265 | 1398483.87
2020 | CHP200301754640 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205894.19, modificado:1205894.19}} | 1205894.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 71519 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | Sin identificar | 71519 | 489 | S | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA OSTUACÁN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAS EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD TODA VEZ QUE ES LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA | 1 | 2020-03-19 | 2020-05-27 | 1205894.19 | 1205894.19 | 1205894.19 | 1205894.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-006, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1205894.19, importe_modificado:1205894.19}} | 1205894.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1754640/proyecto_INICIO, 1754640/proyecto_FIN, 1754640/proyecto_PROCESO, 1754640/proyecto_FIN, 1754640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3257 | Sin observaciones | CHP200301754640 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1205894.19 |  | 3266 | 1205894.19
2020 | CHP200301754734 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100847.42, modificado:2100847.42}} | 2100847.42 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD LA PEÑA 1RA. SECCIÓN - 71721 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | Sin identificar | 71721 | 64 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO - EL CHIPILIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 COLONIA , 00000 LA PEÑA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO QUE VA DE SAN LORENZO AL CHIPILIN, lon: | 1 | 2020-03-13 | 2020-05-13 | 2100847.42 | 2100847.42 | 2100847.42 | 2100847.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-012, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2100847.42, importe_modificado:2100847.42}} | 2100847.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.5}} | {1754734/proyecto_INICIO, 1754734/proyecto_FIN, 1754734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3258 | Sin observaciones | CHP200301754734 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2100847.42 |  | 3267 | 2100847.42
2020 | CHP200301754775 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232721.64, modificado:232721.64}} | 232721.64 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LAGUNA ESPINAL (PACVILNÁ) - 71820 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 71820 | 33 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE LAGUNA ESPINAL-PACVILNÁ, 29450 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORESTE D | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-14 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | 232721.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-014/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:232721.64, importe_modificado:232721.64}} | 232721.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1754775/proyecto_PROCESO, 1754775/proyecto_INICIO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_PROCESO, 1754775/proyecto_FIN, 1754775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3259 | Sin observaciones | CHP200301754775 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 232721.64 |  | 3268 | 232721.64
2020 | CHP200301755104 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | 315328.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 74065 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 74065 | 26 | S | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29940 NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA T | 1 | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | 315328.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1755104/proyecto_PROCESO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3260 | Sin observaciones | CHP200301755104 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 315328.05 |  | 3274 | 315328.05
2020 | CHP200301755148 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555628.83, modificado:555628.83}} | 555628.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD RINCÓN EL CABALLAR - 74782 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 74782 | 108 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - RINCÓN CABALLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERIA RINCÓN CABALLAR, 00000 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0012/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:555628.83, importe_modificado:555628.83}} | 555628.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755148/proyecto_FIN, 1755148/proyecto_PROCESO, 1755148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3261 | Sin observaciones | CHP200301755148 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 555628.83 |  | 3275 | 555628.83
2020 | CHP200301755289 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.8, modificado:548000.8}} | 548000.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 LETRINAS DE 2.35*1.64 MTS - 77604 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 77604 | 120 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:EJIDO , 00000 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALZADA PANAMERICANA Y CAMINO GALILEA, SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS FLORES H | 1 | 2020-04-25 | 2020-06-23 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | 548000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2020, contratista:MARIA EUGENIA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:548000.8, importe_modificado:548000.8}} | 548000.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1755289/proyecto_PROCESO, 1755289/proyecto_INICIO, 1755289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3262 | Sin observaciones | CHP200301755289 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 548000.8 |  | 3276 | 548000.8
2020 | CHP200301755669 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416590.0, modificado:416590.0}} | 416590 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD BELÉN - 80252 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 80252 | 4 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1177, direccion:CALLE RIA. BELEN EJIDO RIA. BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GUA | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 416590 | 416590 | 416590 | 416590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-033, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:416590.0, importe_modificado:416590.0}} | 416590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1755669/proyecto_PROCESO, 1755669/proyecto_FIN, 1755669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3263 | Sin observaciones | CHP200301755669 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416590 |  | 3277 | 416590
2020 | CHP200301755840 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}} | 113854.52 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN - 80712 | Chiapas | 31 | Chilón | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 80712 | 71 | S | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, EN | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}} | 113854.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755840/proyecto_PROCESO, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3264 | Sin observaciones | CHP200301755840 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 113854.52 |  | 3278 | 113854.52
2020 | CHP200301761773 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450513.6, modificado:450513.6}} | 450513.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LINDA VISTA - 96683 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 96683 | 3 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 1 | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 450513.6 | 450513.6 | 450513.6 | 450513.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-082/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:450513.6, importe_modificado:450513.6}} | 450513.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761773/proyecto_INICIO, 1761773/proyecto_PROCESO, 1761773/proyecto_INICIO, 1761773/proyecto_PROCESO, 1761773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3265 | Sin observaciones | CHP200301761773 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 450513.6 |  | 3309 | 450513.6
2020 | CHP200301761777 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0}} | 22040 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN LUIS COELA - 96692 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECICON DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 96692 | 175 | S | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1229, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS COELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 130 RANCHERIA SAN LUIS COELA, 29950 SAN LUIS COELA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTA ISABEL, CARR | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:22040.0, importe_modificado:22040.0}} | 22040 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1761777/proyecto_FIN, 1761777/proyecto_PROCESO, 1761777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3266 | Sin observaciones | CHP200301761777 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 22040 |  | 3310 | 22040
2020 | CHP200301761957 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324418.47, modificado:324418.47}} | 324418.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LINDAVISTA - 97220 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 97220 | 76 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1805, direccion:EJIDO LINDA VISTA, 30536 LINDAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 06 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO LINDAVISTA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE TOM | 1 | 2020-08-13 | 2020-09-13 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | 324418.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/073-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:324418.47, importe_modificado:324418.47}} | 324418.47 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1761957/proyecto_PROCESO, 1761957/proyecto_INICIO, 1761957/proyecto_FIN, 1761957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3267 | Sin observaciones | CHP200301761957 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 324418.47 |  | 3311 | 324418.47
2020 | CHP200301755953 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878828.55, modificado:878828.55}} | 878828.55 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E ESTRUCTURAL U-1C EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Nª 122 CARLOS MARÍA BUSTAMANTE CON CLAVE 07ETK0122T EJIDO MIXCUM - 81040 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 81040 | 81 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE BRAVO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:878828.55, importe_modificado:878828.55}} | 878828.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3268 | Sin observaciones | CHP200301755953 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 878828.55 |  | 3279 | 878828.55
2020 | CHP200301756297 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980866.27, modificado:980866.27}} | 980866.27 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO JOLUM - 82099 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 82099 | 1173 | S | 0 | 1175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD L | 1 | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | 980866.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:980866.27, importe_modificado:980866.27}} | 980866.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {1756297/proyecto_INICIO, 1756297/proyecto_FIN, 1756297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3269 | Sin observaciones | CHP200301756297 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 980866.27 |  | 3280 | 980866.27
2020 | CHP200301756321 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661504.5, modificado:661504.5}} | 661504.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME - 82179 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 82179 | 220 | S | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LO | 1 | 2020-04-06 | 2020-07-31 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | 661504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:661504.5, importe_modificado:661504.5}} | 661504.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1756321/proyecto_INICIO, 1756321/proyecto_FIN, 1756321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3270 | Sin observaciones | CHP200301756321 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 661504.5 |  | 3281 | 661504.5
2020 | CHP200301756326 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | 393956.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82187 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 82187 | 60 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUERTO QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | 393956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-061/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | 393956.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1756326/proyecto_INICIO, 1756326/proyecto_FIN, 1756326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3271 | Sin observaciones | CHP200301756326 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 393956.65 |  | 3282 | 393956.65
2020 | CHP200301756333 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800779.0, modificado:3800779.0}} | 3800779 | 7 | APERTURA DE CAMINO - 82198 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 82198 | 141 | S | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:63, direccion:VEREDA TRAMO CRUCRERO CERRO NAVA -UNION JUAREZ - LOS MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR S/N PUEBLO LOS MARTINEZ, 29800 LOS MARTÍNEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA LOS MARTINEZ Y TERRAC | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | 3800779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-063/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3800779.0, importe_modificado:3800779.0}} | 3800779 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1756333/proyecto_INICIO, 1756333/proyecto_FIN, 1756333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3272 | Sin observaciones | CHP200301756333 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3800779 |  | 3283 | 3800779
2020 | CHP200301756495 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869571.46, modificado:2869571.46}} | 2869571.46 | 7 | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 8.00 X 6.48 M., ESTRUCTURA U1-C2 E.E., EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 40, BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07ETK0013M - 82634 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 82634 | 45 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:817, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SEIS DE MARZO KILÓMETRO 27 + 700 EJIDO SEIS DE MARZO, 30160 6 DE MARZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR | 1 | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 2869571.46 | 2869571.46 | 2869571.46 | 2869571.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/033/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2869571.46, importe_modificado:2869571.46}} | 2869571.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1756495/proyecto_PROCESO, 1756495/proyecto_FIN, 1756495/proyecto_PROCESO, 1756495/proyecto_FIN, 1756495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3273 | Sin observaciones | CHP200301756495 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2869571.46 |  | 3284 | 2869571.46
2020 | CHP200301756497 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2000000 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 82637 | Chiapas | 47 | Jitotol | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 82637 | 150 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE NORTE BARRIO JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE EL BARRIO CENTRO SE ENCUENT | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-24 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_INICIO, 1756497/proyecto_PROCESO, 1756497/proyecto_FIN, 1756497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3274 | Sin observaciones | CHP200301756497 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000000 |  | 3285 | 2000000
2020 | CHP200301756614 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3367046.71, modificado:3367046.71}} | 3367046.71 | 7 | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN MITONTIC LOCALIDAD CUCHUMTÓN ASENTAMIENTO CUCHUMTÓN - 82977 | Chiapas | 56 | Mitontic | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Sin identificar | 82977 | 316 | S | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PARAJE CUCHUMTÓN, 29495 CUCHUMTÓN, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A MITONTIC Y CARRETERA TZOEPTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CUCHUM | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 3367046.71 | 3367046.71 | 3367046.71 | 3367046.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF/VIV-006-2020, contratista:LUIS LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MITONTIC, monto:3367046.71, importe_modificado:3367046.71}} | 3367046.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:570.0}} | {1756614/proyecto_INICIO, 1756614/proyecto_FIN, 1756614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3275 | Sin observaciones | CHP200301756614 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3367046.71 |  | 3286 | 3367046.71
2020 | CHP200301756749 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446254.53, modificado:446254.53}} | 446254.53 | 7 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CON CT: 07DPB1306 EN BARRIO XELAJU CHICO CT:07DPB1306 - 83374 | Chiapas | 57 | Motozintla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 83374 | 133 | S | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE AVENIDA NORTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA PONIENTE, AVENIDA TRECERA AVENIDA NORTE LA ES | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | 446254.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-018/2020, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:446254.53, importe_modificado:446254.53}} | 446254.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1756749/proyecto_INICIO, 1756749/proyecto_FIN, 1756749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3276 | Sin observaciones | CHP200301756749 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 446254.53 |  | 3287 | 446254.53
2020 | CHP200301757256 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458361.51, modificado:458361.51}} | 458361.51 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84868 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 84868 | 118 | S | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO HACIA LA C | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | 458361.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:458361.51, importe_modificado:458361.51}} | 458361.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1757256/proyecto_INICIO, 1757256/proyecto_PROCESO, 1757256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3277 | Sin observaciones | CHP200301757256 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 458361.51 |  | 3288 | 458361.51
2020 | CHP200301757307 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394627.0, modificado:394627.0}} | 394627 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SINALOA - 85012 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 85012 | 23 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA EJIDO N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TRA | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 394627 | 394627 | 394627 | 394627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-028, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394627.0, importe_modificado:394627.0}} | 394627 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1757307/proyecto_FIN, 1757307/proyecto_PROCESO, 1757307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3278 | Sin observaciones | CHP200301757307 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 394627 |  | 3289 | 394627
2020 | CHP200301757366 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669961.0, modificado:669961.0}} | 669961 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 85182 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 85182 | 204 | S | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.4, meta_modificada:936.4}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLAFLORES CHIAPAS EJIDO POB. VILLAFLORES 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE, CA | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 669961 | 669961 | 669961 | 669961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-040, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:669961.0, importe_modificado:669961.0}} | 669961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.4}} | {1757366/proyecto_PROCESO, 1757366/proyecto_FIN, 1757366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3279 | Sin observaciones | CHP200301757366 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 669961 |  | 3290 | 669961
2020 | CHP200301757469 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099220.79, modificado:1099220.79}} | 1099220.79 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALPUJARRAS LOCALIDAD CACAHOATAN - 85488 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 85488 | 299 | S | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ALPUJARRAS A 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO FAJA DE ORO HACIA LA | 1 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1099220.79, importe_modificado:1099220.79}} | 1099220.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1757469/proyecto_INICIO, 1757469/proyecto_PROCESO, 1757469/proyecto_FIN, 1757469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3280 | Sin observaciones | CHP200301757469 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1099220.79 |  | 3291 | 1099220.79
2020 | CHP200301757856 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | 1441000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NIJOJ KONLUMTIC - 86661 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 86661 | 134 | S | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ KONLUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOJ KONLUMTIC, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA | 1 | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | 1441000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1757856/proyecto_INICIO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3281 | Sin observaciones | CHP200301757856 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1441000 |  | 3292 | 1441000
2020 | CHP200301758181 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502919.78, modificado:502919.78}} | 502919.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA VERDE - 87433 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 87433 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 510 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILÁ Y BRECHA MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBI | 1 | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:502919.78, importe_modificado:502919.78}} | 502919.78 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758181/proyecto_INICIO, 1758181/proyecto_PROCESO, 1758181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3282 | Sin observaciones | CHP200301758181 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 502919.78 |  | 3293 | 502919.78
2020 | CHP200301758191 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056463.73, modificado:3056463.73}} | 3056463.73 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 87457 | Chiapas | 65 | Palenque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 87457 | 395 | S | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 29968 PROFESOR ROBERTO BARRIOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.90 KM DE LA CAB | 1 | 2020-03-16 | 2020-07-15 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | 3056463.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-074-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3056463.73, importe_modificado:3056463.73}} | 3056463.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758191/proyecto_INICIO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO, 1758191/proyecto_FIN, 1758191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3283 | Sin observaciones | CHP200301758191 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3056463.73 |  | 3294 | 3056463.73
2020 | CHP200301758888 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171438.22, modificado:3171438.22}} | 3171438.22 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME - 89225 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 89225 | 130 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2320.5, meta_modificada:2320.5}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA LLEVA A ACABO EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ | 1 | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | 3171438.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-098/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3171438.22, importe_modificado:3171438.22}} | 3171438.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2320.5}} | {1758888/proyecto_INICIO, 1758888/proyecto_PROCESO, 1758888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3284 | Sin observaciones | CHP200301758888 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3171438.22 |  | 3295 | 3171438.22
2020 | CHP200301759097 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | 1960000 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 89734 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 89734 | 9730 | S | 0 | 8974 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14249487, lat:15.66056601 | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0029/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | 1960000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:864.0}} | {1759097/proyecto_PROCESO, 1759097/proyecto_FIN, 1759097/proyecto_INICIO, 1759097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3285 | Sin observaciones | CHP200301759097 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1960000 |  | 3296 | 1960000
2020 | CHP200301759109 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060343.2, modificado:2060343.2}} | 2060343.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO CLAVE 07DPB0715K - 89755 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 89755 | 176 | S | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29902 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO A 100 METRO DE LA CASA EJIDAL, lo | 1 | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | 2060343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2060343.2, importe_modificado:2060343.2}} | 2060343.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759109/proyecto_PROCESO, 1759109/proyecto_INICIO, 1759109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3286 | Sin observaciones | CHP200301759109 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2060343.2 |  | 3297 | 2060343.2
2020 | CHP200301759132 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210351.99, modificado:210351.99}} | 210351.99 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 89800 | Chiapas | 31 | Chilón | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 89800 | 609 | S | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE ACCESO AL COBACH, SE UBICA A 21 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN CAL | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:210351.99, importe_modificado:210351.99}} | 210351.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_INICIO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3287 | Sin observaciones | CHP200301759132 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 210351.99 |  | 3298 | 210351.99
2020 | CHP200301759181 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744328.93, modificado:1744328.93}} | 1744328.93 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO LOCALIDAD CACAHOATAN - 89947 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 89947 | 165 | S | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVELINO PEREZ Y AVENIDA EMETERIO BALLINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM AL NORTE | 1 | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1744328.93, importe_modificado:1744328.93}} | 1744328.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_INICIO, 1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_FIN, 1759181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3288 | Sin observaciones | CHP200301759181 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1744328.93 |  | 3299 | 1744328.93
2020 | CHP200301759787 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450428.02, modificado:450428.02}} | 450428.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T. 07DPR3312M - 91517 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 91517 | 777 | S | 0 | 796 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533 NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NOR | 1 | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | 450428.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/059-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:450428.02, importe_modificado:450428.02}} | 450428.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {1759787/proyecto_INICIO, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN, 1759787/proyecto_PROCESO, 1759787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3289 | Sin observaciones | CHP200301759787 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 450428.02 |  | 3300 | 450428.02
2020 | CHP200301760550 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403335.78, modificado:1403335.78}} | 1403335.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AMATENANGO DE LA FRONTERA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 07KPR0435L EN LOCALIDAD LAS CRUCES - 93442 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 93442 | 28 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC - EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRAMORELIA PARA | 1 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1403335.78, importe_modificado:1403335.78}} | 1403335.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3290 | Sin observaciones | CHP200301760550 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1403335.78 |  | 3301 | 1403335.78
2020 | CHP200301760559 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932633.12, modificado:932633.12}} | 932633.12 | 7 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 93457 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 93457 | 46 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CD CUAUHTEMOC A EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO EJIDO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRA | 1 | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-051/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:932633.12, importe_modificado:932633.12}} | 932633.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1760559/proyecto_FIN, 1760559/proyecto_INICIO, 1760559/proyecto_PROCESO, 1760559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3291 | Sin observaciones | CHP200301760559 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 932633.12 |  | 3302 | 932633.12
2020 | CHP200301760893 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 900000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 94323 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 94323 | 101 | S | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JANA 1 SECCION - JANA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JANA 2 SECCION, 29570 JANA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A JANA 2 | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0014/2020, contratista:GRUPO IMOBILIARIO AHUSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:782.0}} | {1760893/proyecto_INICIO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO, 1760893/proyecto_FIN, 1760893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3292 | Sin observaciones | CHP200301760893 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 900000 |  | 3303 | 900000
2020 | CHP200301760903 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13113.24, modificado:13113.24}} | 13113.24 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 94341 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 94341 | 213 | S | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - EJIDO GUATIMOC KILÓMETRO 0 + 800 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRAC | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:13113.24, importe_modificado:13113.24}} | 13113.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1760903/proyecto_INICIO, 1760903/proyecto_FIN, 1760903/proyecto_PROCESO, 1760903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3293 | Sin observaciones | CHP200301760903 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 13113.24 |  | 3304 | 13113.24
2020 | CHP200301761322 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593723.13, modificado:593723.13}} | 593723.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PLAN DE LAS ROSAS - 95427 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 95427 | 230 | S | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA PLAN DE LAS ROSAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLEJON TORRES MOLINA, SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DE LA COLONIA AMPLIACION LA PR | 1 | 2020-03-10 | 2020-05-29 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | 593723.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92528, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:593723.13, importe_modificado:593723.13}} | 593723.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN, 1761322/proyecto_INICIO, 1761322/proyecto_PROCESO, 1761322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3294 | Sin observaciones | CHP200301761322 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 593723.13 |  | 3305 | 593723.13
2020 | CHP200301761347 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18462.56, modificado:18462.56}} | 18462.56 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO GUADALUPE) - 95479 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 95479 | 8 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.64, meta_modificada:136.64}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE RUMBO A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE QUE VA HACIA EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | 18462.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:18462.56, importe_modificado:18462.56}} | 18462.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.64}} | {1761347/proyecto_INICIO, 1761347/proyecto_PROCESO, 1761347/proyecto_FIN, 1761347/proyecto_INICIO, 1761347/proyecto_FIN, 1761347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3295 | Sin observaciones | CHP200301761347 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 18462.56 |  | 3306 | 18462.56
2020 | CHP200301761470 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902922.63, modificado:1902922.63}} | 1902922.63 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA, C.C.T. 07DPR0632C - 95848 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 95848 | 119 | S | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO ALVARO OBREGON, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR AL | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | 1902922.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/052/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1902922.63, importe_modificado:1902922.63}} | 1902922.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761470/proyecto_INICIO, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO, 1761470/proyecto_FIN, 1761470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3296 | Sin observaciones | CHP200301761470 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1902922.63 |  | 3307 | 1902922.63
2020 | CHP200301761546 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708112.04, modificado:708112.04}} | 708112.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 96099 | Chiapas | 21 | Copainalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | Sin identificar | 96099 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO VICENTE FOX, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE CAPTURAR, lon:-93.20962529, lat:17.10319916}} | 1 | 2020-07-07 | 2020-10-06 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:708112.04, importe_modificado:708112.04}} | 708112.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761546/proyecto_FIN, 1761546/proyecto_PROCESO, 1761546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | 3297 | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE | CHP200301761546 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 708112.04 |  | 3308 | 708112.04
2020 | CHP200301761995 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265954.07, modificado:265954.07}} | 265954.07 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (MATAMOROS 2DA. SECCIÓN) - 97307 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 97307 | 14 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:40, direccion:CALLE TRAMO IXTACOMITAN-CHAPULTENANGO COLONIA MATAMOROS 2 SECCION, 29570 MATAMOROS 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPULTENAN | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | 265954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95405, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:265954.07, importe_modificado:265954.07}} | 265954.07 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_PROCESO, 1761995/proyecto_FIN, 1761995/proyecto_INICIO, 1761995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3298 | Sin observaciones | CHP200301761995 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 265954.07 |  | 3312 | 265954.07
2020 | CHP200301762054 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | 20449.69 | 7 | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA JOL ACHALELJA - 97458 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 97458 | 30 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - SAMARIA JOL ACHALELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SAMARIA JOL ACHALELJA, 29940 SAMARIA JOL-ACH ALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLTEEL Y , SE | 1 | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | 20449.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3299 | Sin observaciones | CHP200301762054 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 20449.69 |  | 3313 | 20449.69
2020 | CHP200301762130 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855975.84, modificado:855975.84}} | 855975.84 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD SOMBRA GRANDE - 97692 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Sin identificar | 97692 | 10 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.31718823, lat:17.2996324}} | 1 | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 855975.84 | 855975.84 | 855975.84 | 855975.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-086/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:855975.84, importe_modificado:855975.84}} | 855975.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_PROCESO, 1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_PROCESO, 1762130/proyecto_INICIO, 1762130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3300 | Sin observaciones | CHP200301762130 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 855975.84 |  | 3314 | 855975.84
2020 | CHP200301762240 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911303.66, modificado:911303.66}} | 911303.66 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (3A PONIENTE NORTE), 20 DE NOVIEMBRE - 97995 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 97995 | 200 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE EN | 1 | 2020-06-22 | 2020-08-08 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | 911303.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:911303.66, importe_modificado:911303.66}} | 911303.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_PROCESO, 1762240/proyecto_FIN, 1762240/proyecto_INICIO, 1762240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3301 | Sin observaciones | CHP200301762240 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 911303.66 |  | 3315 | 911303.66
2020 | CHP200301762320 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348480.82, modificado:348480.82}} | 348480.82 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 98216 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 98216 | 151 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2579.08, meta_modificada:2579.08}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE TOMANDO LA CALLE 7 ORIENTE NORTE QUE VA HACIA EL CAMPO DE FÚTBOL SOCCER LOMA BONITA DE LA | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:348480.82, importe_modificado:348480.82}} | 348480.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2579.08}} | {1762320/proyecto_INICIO, 1762320/proyecto_PROCESO, 1762320/proyecto_INICIO, 1762320/proyecto_FIN, 1762320/proyecto_PROCESO, 1762320/proyecto_FIN, 1762320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3302 | Sin observaciones | CHP200301762320 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 348480.82 |  | 3316 | 348480.82
2020 | CHP200301762529 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | 960000 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BUENOS AIRES - RIO NEGRO DEL KM 0+000 AL KM 2+150 - 98819 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | Sin identificar | 98819 | 221 | S | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENOS AIRES - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 PUEBLO BUENOS AIRES, 29694 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES B | 1 | 2020-01-04 | 2020-02-26 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-04/2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | 960000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {1762529/proyecto_FIN, 1762529/proyecto_PROCESO, 1762529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3303 | Sin observaciones | CHP200301762529 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 960000 |  | 3317 | 960000
2020 | CHP200301766430 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639660.0, modificado:639660.0}} | 639660 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA RANCHERÍA EL HIGUERO - 109424 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 109424 | 77 | S | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1175, direccion:RANCHERIA EL HIGUERO, 00000 EL HIGUERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOPEZ MATEO Y CAMINO RANCHERIA BARRITA PAJON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE L | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 639660 | 639660 | 639660 | 639660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:639660.0, importe_modificado:639660.0}} | 639660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1766430/proyecto_INICIO, 1766430/proyecto_PROCESO, 1766430/proyecto_FIN, 1766430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3304 | Sin observaciones | CHP200301766430 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 639660 |  | 3348 | 639660
2020 | CHP200301766540 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278948.39, modificado:2278948.39}} | 2278948.39 | 7 | CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO CENTRO) - 109747 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 109747 | 2 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICAD | 1 | 2020-06-12 | 2020-07-27 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | 2278948.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-111/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2278948.39, importe_modificado:2278948.39}} | 2278948.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_FIN, 1766540/proyecto_PROCESO, 1766540/proyecto_INICIO, 1766540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3305 | Sin observaciones | CHP200301766540 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2278948.39 |  | 3349 | 2278948.39
2020 | CHP200301762833 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426265.75, modificado:426265.75}} | 426265.75 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LAS CUACHES ASENTAMIENTO LAS CUACHES - 99516 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 99516 | 13 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS CUACHES, 30559 LAS CUACHES, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYO CON FORME A CASA MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD, lon:-93.1483424, lat:15.45965535}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 426265.75 | 426265.75 | 426265.75 | 426265.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:426239.02, importe_modificado:426239.02}} | 426265.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762833/proyecto_PROCESO, 1762833/proyecto_INICIO, 1762833/proyecto_FIN, 1762833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3306 | Sin observaciones | CHP200301762833 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 426265.75 |  | 3318 | 426265.75
2020 | CHP200301762913 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094097.47, modificado:3094097.47}} | 3094097.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA SULTANA - 99743 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 99743 | 134 | S | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4392.0, meta_modificada:4392.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:641, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA SULTANA KILÓMETRO 91 + 900 PUEBLO LA SULTANA, 29950 LA SULTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMADOR HERNANDEZ Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA | 1 | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 3094097.47 | 3094097.47 | 3094097.47 | 3094097.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0271/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3094097.47, importe_modificado:3094097.47}} | 3094097.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4392.0}} | {1762913/proyecto_PROCESO, 1762913/proyecto_INICIO, 1762913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3307 | Sin observaciones | CHP200301762913 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3094097.47 |  | 3319 | 3094097.47
2020 | CHP200301762932 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794586.66, modificado:794586.66}} | 794586.66 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAKLUMILJÁ (SEGUNDA ETAPA) - 99794 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 99794 | 294 | S | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE SAKLUMILJÁ, 29450 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DE | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | 794586.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-100/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:794586.66, importe_modificado:794586.66}} | 794586.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1762932/proyecto_INICIO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO, 1762932/proyecto_FIN, 1762932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3308 | Sin observaciones | CHP200301762932 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 794586.66 |  | 3320 | 794586.66
2020 | CHP200301763033 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044568.98, modificado:1044568.98}} | 1044568.98 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD GUADALUPE BACJA (SEGUNDA ETAPA) - 100037 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 100037 | 386 | S | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE GUADALUPE BACJA, 29450 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 1044568.98 | 1044568.68 | 1044568.98 | 1044568.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-105/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1044568.98, importe_modificado:1044568.98}} | 1044568.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1763033/proyecto_INICIO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO, 1763033/proyecto_FIN, 1763033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3309 | Sin observaciones | CHP200301763033 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1044568.98 |  | 3321 | 1044568.98
2020 | CHP200301763237 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4885324.02, modificado:4885324.02}} | 4885324.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 100663 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 100663 | 2009 | S | 0 | 1645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.85, meta_modificada:690.85}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4885324.02, importe_modificado:4885324.02}} | 4885324.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.85}} | {1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO, 1763237/proyecto_FIN, 1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3310 | Sin observaciones | CHP200301763237 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4885324.02 |  | 3322 | 4885324.02
2020 | CHP200301763268 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887951.66, modificado:887951.66}} | 887951.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100747 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 100747 | 760 | S | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | 887951.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:887951.66, importe_modificado:887951.66}} | 887951.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {1763268/proyecto_PROCESO, 1763268/proyecto_INICIO, 1763268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3311 | Sin observaciones | CHP200301763268 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 887951.66 |  | 3323 | 887951.66
2020 | CHP200301763366 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196359.79, modificado:196359.79}} | 196359.79 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100963 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 100963 | 110 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA | 1 | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | 196359.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:196359.79, importe_modificado:196359.79}} | 196359.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1763366/proyecto_PROCESO, 1763366/proyecto_FIN, 1763366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3312 | Sin observaciones | CHP200301763366 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 196359.79 |  | 3324 | 196359.79
2020 | CHP200301763472 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606552.37, modificado:606552.37}} | 606552.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 101201 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 101201 | 2239 | S | 0 | 2197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.2, meta_modificada:283.2}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE OCTAVA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DE L | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 606552.37 | 606552.37 | 606552.37 | 606552.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0342/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:606552.37, importe_modificado:606552.37}} | 606552.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.2}} | {1763472/proyecto_PROCESO, 1763472/proyecto_INICIO, 1763472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3313 | Sin observaciones | CHP200301763472 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 606552.37 |  | 3325 | 606552.37
2020 | CHP200301763479 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814489.92, modificado:2814489.92}} | 2814489.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO - 101225 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Sin identificar | 101225 | 2239 | S | 0 | 2197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS TAURINAS BARRIO LUIS DONALDO COLISIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL EFRAIN BARTOLOME Y CALLE 8VA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA SUR ORIENTE PARA LLEGAR S | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-15 | 2814489.92 | 2814489.92 | 2814489.92 | 2814489.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0341/2020, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2814489.92, importe_modificado:2814489.92}} | 2814489.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}} | {1763479/proyecto_INICIO, 1763479/proyecto_PROCESO, 1763479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3314 | Sin observaciones | CHP200301763479 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2814489.92 |  | 3326 | 2814489.92
2020 | CHP200301763509 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424051.99, modificado:424051.99}} | 424051.99 | 7 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA COLONIA SANTA FE EN LA CALLE MACEDONIA - 101332 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 101332 | 322 | S | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIA COLONIA MACEDONIA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MACEDONIA Y CALLE PROFECIONISTA, CALLE CONOCIDO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOST | 1 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 424051.99 | 424051.99 | 424051.99 | 424051.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/028/2020, contratista:LAZARO RAMON CABRERA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:424051.99, importe_modificado:424051.99}} | 424051.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763509/proyecto_INICIO, 1763509/proyecto_PROCESO, 1763509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3315 | Sin observaciones | CHP200301763509 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 424051.99 |  | 3327 | 424051.99
2020 | CHP200301763885 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208755.26, modificado:1208755.26}} | 1208755.26 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 102354 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 102354 | 792 | S | 0 | 831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6112.4, meta_modificada:6112.4}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 130 + 800 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA SIBAL, CARRETER | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1208755.26 | 1208755.26 | 1208755.26 | 1208755.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83666, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1208755.26, importe_modificado:1208755.26}} | 1208755.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6112.4}} | {1763885/proyecto_INICIO, 1763885/proyecto_FIN, 1763885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3316 | Sin observaciones | CHP200301763885 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1208755.26 |  | 3328 | 1208755.26
2020 | CHP200301764029 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095657.4, modificado:1095657.4}} | 1095657.4 | 7 | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3RA PONIENTE NORTE. AGEB. 007A - 102786 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 102786 | 1666 | S | 0 | 1561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA NORTE PONIENTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE 1RA PONIENTE NORTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 PONIENTE NORTE SE U | 1 | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1095657.4 | 1095657.4 | 1095657.4 | 1095657.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-096/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1095657.4, importe_modificado:1095657.4}} | 1095657.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {1764029/proyecto_PROCESO, 1764029/proyecto_INICIO, 1764029/proyecto_PROCESO, 1764029/proyecto_INICIO, 1764029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3317 | Sin observaciones | CHP200301764029 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1095657.4 |  | 3329 | 1095657.4
2020 | CHP200301764076 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376313.58, modificado:1376313.58}} | 1376313.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102924 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 102924 | 150 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMI | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | 1376313.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0375/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1376313.58, importe_modificado:1376313.58}} | 1376313.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2214.6}} | {1764076/proyecto_INICIO, 1764076/proyecto_PROCESO, 1764076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3318 | Sin observaciones | CHP200301764076 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1376313.58 |  | 3330 | 1376313.58
2020 | CHP200301764242 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671084.82, modificado:4671084.82}} | 4671084.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL LIMONAR - 103351 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 103351 | 95 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 100 EJIDO EL LIMONAR, 29950 EL LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUA DULCE Y TERRACERIA EL SIBAL, CARRETERA EL LIMONAL PA | 1 | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | 4671084.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0387/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4671084.82, importe_modificado:4671084.82}} | 4671084.82 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1764242/proyecto_INICIO, 1764242/proyecto_PROCESO, 1764242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3319 | Sin observaciones | CHP200301764242 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4671084.82 |  | 3331 | 4671084.82
2020 | CHP200301764297 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384664.36, modificado:384664.36}} | 384664.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 103487 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 103487 | 127 | S | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMIN | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | 384664.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0407/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:384664.36, importe_modificado:384664.36}} | 384664.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1764297/proyecto_INICIO, 1764297/proyecto_PROCESO, 1764297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3320 | Sin observaciones | CHP200301764297 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 384664.36 |  | 3332 | 384664.36
2020 | CHP200301764344 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686676.76, modificado:1686676.76}} | 1686676.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 103611 | Chiapas | 54 | Mazatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 103611 | 3245 | S | 0 | 2456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA AVENIDA INNOMINADA EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SALIDA AQUILES SERDAN, FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.48552872 | 1 | 2020-03-09 | 2020-05-30 | 1686676.76 | 1686676.76 | 1686676.76 | 1686676.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:1686676.76, importe_modificado:1686676.76}} | 1686676.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.0}} | {1764344/proyecto_FIN, 1764344/proyecto_PROCESO, 1764344/proyecto_FIN, 1764344/proyecto_INICIO, 1764344/proyecto_PROCESO, 1764344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3321 | Sin observaciones | CHP200301764344 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1686676.76 |  | 3333 | 1686676.76
2020 | CHP200301764374 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707059.28, modificado:707059.28}} | 707059.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCANTO - 103694 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 103694 | 22 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:271, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO EL ENCANTO, 29880 SAN ANTONIO EL ENCANTO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA LA VICTORIA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA | 1 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | 707059.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:707059.28, importe_modificado:707059.28}} | 707059.28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764374/proyecto_INICIO, 1764374/proyecto_PROCESO, 1764374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3322 | Sin observaciones | CHP200301764374 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 707059.28 |  | 3334 | 707059.28
2020 | CHP200301764679 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56629.9, modificado:56629.9}} | 56629.9 | 7 | SUMINISTRO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JUXUHECHEJ - 104470 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 104470 | 84 | S | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - JUXUHECHEJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON - YAJALON KM. 2.40 Y TERRACERIA RAYA OJO D | 1 | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:56629.9, importe_modificado:56629.9}} | 56629.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_PROCESO, 1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_INICIO, 1764679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3323 | Sin observaciones | CHP200301764679 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56629.9 |  | 3335 | 56629.9
2020 | CHP200301764801 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703340.06, modificado:703340.06}} | 703340.06 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 104827 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 104827 | 280 | S | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.6, meta_modificada:960.6}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON | 1 | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:703340.06, importe_modificado:703340.06}} | 703340.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.6}} | {1764801/proyecto_INICIO, 1764801/proyecto_PROCESO, 1764801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3324 | Sin observaciones | CHP200301764801 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 703340.06 |  | 3336 | 703340.06
2020 | CHP200301764891 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402841.97, modificado:2402841.97}} | 2402841.97 | 7 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOS LAURELES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 105081 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 105081 | 81 | S | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1691.6}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN EL BARRIO LOS LAURELES EL CUAL ATRAVESARA EN TERRENOS PARTICU | 1 | 2020-08-21 | 2020-12-15 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | 2402841.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/090-2020, contratista:MJO, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2402841.97, importe_modificado:2402841.97}} | 2402841.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1691.6}} | {1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO, 1764891/proyecto_FIN, 1764891/proyecto_PROCESO, 1764891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3325 | Sin observaciones | CHP200301764891 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2402841.97 |  | 3337 | 2402841.97
2020 | CHP200301765191 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054382.64, modificado:3054382.64}} | 3054382.64 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (2A. ETAPA) - 106033 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 106033 | 782 | S | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 45 + 600 EJIDO TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE AV. DEL LAGO DE TZISCAO Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | 3054382.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/060/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3054382.64, importe_modificado:3054382.64}} | 3054382.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:327.0}} | {1765191/proyecto_INICIO, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO, 1765191/proyecto_FIN, 1765191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3326 | Sin observaciones | CHP200301765191 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3054382.64 |  | 3338 | 3054382.64
2020 | CHP200301765327 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268945.33, modificado:1268945.33}} | 1268945.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 M. - 106451 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 106451 | 60 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES D | 1 | 2020-02-04 | 2020-04-03 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | 1268945.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-015/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268945.33, importe_modificado:1268945.33}} | 1268945.33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1765327/proyecto_INICIO, 1765327/proyecto_FIN, 1765327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3327 | Sin observaciones | CHP200301765327 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1268945.33 |  | 3339 | 1268945.33
2020 | CHP200301765443 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | 51980.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (LOS TULIPANES) - 106766 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 106766 | 2 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL IXTACOMITAN-PICHUCALCO - LOS TULIPANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 365 AMPLIACION LOS TULIPANES, 29570 LOS TULIPANES, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , ENFRENTE D | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | 51980.85 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765443/proyecto_FIN, 1765443/proyecto_INICIO, 1765443/proyecto_FIN, 1765443/proyecto_PROCESO, 1765443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3328 | Sin observaciones | CHP200301765443 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 51980.85 |  | 3340 | 51980.85
2020 | CHP200301765610 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511358.31, modificado:511358.31}} | 511358.31 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA CLAVE: 07KPB1B1428H - 107202 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 107202 | 46 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD ALEGRIA INTERIOR S/N PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE CONSTRUYE | 1 | 2020-04-13 | 2020-06-19 | 511358.31 | 0 | 511358.31 | 511358.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-065/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:511358.31, importe_modificado:511358.31}} | 511358.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765610/proyecto_INICIO, 1765610/proyecto_FIN, 1765610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3329 | Sin observaciones | CHP200301765610 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 511358.31 |  | 3341 | 511358.31
2020 | CHP200301765756 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972843.65, modificado:972843.65}} | 972843.65 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CONSUELO ULAPA - 107496 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 107496 | 230 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA ZARAGOZA EJIDO CONSUELO ULAPA, 30580 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CO | 1 | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:972843.65, importe_modificado:972843.65}} | 972843.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}} | {1765756/proyecto_PROCESO, 1765756/proyecto_INICIO, 1765756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3330 | Sin observaciones | CHP200301765756 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 972843.65 |  | 3342 | 972843.65
2020 | CHP200301765782 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691280.0, modificado:1691280.0}} | 1691280 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 107570 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 107570 | 60 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA QUE SE TOMO ES LA | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | 1691280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87140, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1691280.0, importe_modificado:1691280.0}} | 1691280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6750.0}} | {1765782/proyecto_PROCESO, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO, 1765782/proyecto_FIN, 1765782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3331 | Sin observaciones | CHP200301765782 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1691280 |  | 3343 | 1691280
2020 | CHP200301766052 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296123.76, modificado:296123.76}} | 296123.76 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD 3 DE JUNIO - 108337 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 108337 | 305 | S | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1561.0, meta_modificada:1561.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1911, direccion:CALLE TRES DE JUNIO BARRIO , 00000 3 DE JUNIO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE TRES DE JUNIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 3 DE JUNIO QUE ESTE CAMINO A ECHEGARAY, lon:-93.19694809, la | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 296123.76 | 296123.76 | 296123.76 | 296123.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:296123.76, importe_modificado:288112.12}} | 296123.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1561.0}} | {1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_FIN, 1766052/proyecto_PROCESO, 1766052/proyecto_INICIO, 1766052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3332 | Sin observaciones | CHP200301766052 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 296123.76 |  | 3344 | 296123.76
2020 | CHP200301766226 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406090.16, modificado:406090.16}} | 406090.16 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 108856 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 108856 | 201 | S | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR ORIENTE Y CALLE DÉCIMA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA B | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 406090.16 | 406090.16 | 406090.16 | 406090.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JORGE MONTOYA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:406090.16, importe_modificado:406090.16}} | 406090.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1766226/proyecto_INICIO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO, 1766226/proyecto_FIN, 1766226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3333 | Sin observaciones | CHP200301766226 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 406090.16 |  | 3345 | 406090.16
2020 | CHP200301766239 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38860.0, modificado:38860.0}} | 38860 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 108890 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 108890 | 21828 | S | 0 | 22050 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION PATRIA NUEVA BARRIO AMPLIACIÓN PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN SEBASTIAN, AMPLIACION PATRIA NUEVA PARTIMOS DEL CENTRO DE LA CABECE | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:38860.0, importe_modificado:38860.0}} | 38860 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1766239/proyecto_INICIO, 1766239/proyecto_FIN, 1766239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3334 | Sin observaciones | CHP200301766239 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 38860 |  | 3346 | 38860
2020 | CHP200301766273 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660593.62, modificado:2660593.62}} | 2660593.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD 13 DE SEPTIEMBRE - 108984 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 108984 | 128 | S | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3065, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 400 + 650 EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE, 29950 13 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA LA TRINI | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2660593.62 | 2660593.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0435/2020, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2660593.62, importe_modificado:2660593.62}} | 2660593.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2449.0}} | {1766273/proyecto_INICIO, 1766273/proyecto_PROCESO, 1766273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3335 | Sin observaciones | CHP200301766273 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2660593.62 |  | 3347 | 2660593.62
2020 | CHP200301766642 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218133.16, modificado:1218133.16}} | 1218133.16 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN AV TORRES MOLINA - 110021 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 110021 | 500 | S | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES MOLINA COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TORRES MOLINA Y CALLE PROLONGACION JIMENEZ, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN ANGEL PA | 1 | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | 1218133.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-132-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1218133.16, importe_modificado:1218133.16}} | 1218133.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_PROCESO, 1766642/proyecto_INICIO, 1766642/proyecto_FIN, 1766642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3336 | Sin observaciones | CHP200301766642 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1218133.16 |  | 3350 | 1218133.16
2020 | CHP200301766828 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441960.0, modificado:441960.0}} | 441960 | 7 | MEJORAMIENTO DE 127 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES), NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 110532 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 110532 | 47 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE L | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:441960.0, importe_modificado:441960.0}} | 441960 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1766828/proyecto_INICIO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_PROCESO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3337 | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPA | CHP200301766828 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 441960 |  | 3351 | 441960
2020 | CHP200301766969 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864292.42, modificado:864292.42}} | 864292.42 | 7 | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 110885 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 110885 | 2 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.4882 | 1 | 2020-06-08 | 2020-07-13 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | 864292.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-092/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:864292.42, importe_modificado:864292.42}} | 864292.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1766969/proyecto_INICIO, 1766969/proyecto_FIN, 1766969/proyecto_PROCESO, 1766969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3338 | Sin observaciones | CHP200301766969 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 864292.42 |  | 3352 | 864292.42
2020 | CHP200301766986 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | 178558.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LUMALTIC OXCHUC (TZAJALCHEN) - 110922 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 110922 | 66 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 178.60 - LOCALIDAD TZONTEALJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE LUMALTIC OXCHUC TZAJALCHEN, 29450 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-122/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:178558.8, importe_modificado:178558.8}} | 178558.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1766986/proyecto_INICIO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO, 1766986/proyecto_FIN, 1766986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3339 | Sin observaciones | CHP200301766986 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 178558.8 |  | 3353 | 178558.8
2020 | CHP200301767033 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595556.35, modificado:595556.35}} | 595556.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 36 TECHO FIRME LOCALIZADA EN CABECERA MUNICIPAL(BARRIO CENTRO) - 111047 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | Sin identificar | 111047 | 70 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.0, meta_modificada:1897.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPEYAC Y CALLE PRINCIPAL BARRIO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPEYAC, EL BARRIO CENTRO SE LOCALIZA AL NORTE DEL DOMO MUNICIPAL A 500 METROS DEL PAR | 1 | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | 595556.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTCHISA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:595556.35, importe_modificado:595556.35}} | 595556.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.0}} | {1767033/proyecto_INICIO, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO, 1767033/proyecto_FIN, 1767033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3340 | Sin observaciones | CHP200301767033 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 595556.35 |  | 3354 | 595556.35
2020 | CHP200301767139 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603120.0, modificado:603120.0}} | 603120 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD PROGRESO AGRARIO - 111307 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 111307 | 398 | S | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.9, meta_modificada:725.9}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:209, direccion:CALLE EJIDO PROGRESO AGRARIO EJIDO EJIDO PROGRESO AGRARIO, 30470 PROGRESO AGRARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , PROGRESO AGRARIO ESTÁ SITUADO A 32.5 KILÓMETROS DE VILLAFLORES A 10 KILOMETROS DE E | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 603120 | 603120 | 603120 | 603120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-049, contratista:RAZEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:603120.0, importe_modificado:603120.0}} | 603120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.9}} | {1767139/proyecto_INICIO, 1767139/proyecto_PROCESO, 1767139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3341 | Sin observaciones | CHP200301767139 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 603120 |  | 3355 | 603120
2020 | CHP200301767185 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906552.92, modificado:906552.92}} | 906552.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO LOS CAPULINES EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 111442 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILALCORZO | Sin identificar | 111442 | 1443 | S | 0 | 1279 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DEL | 1 | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 906552.92 | 906552.92 | 906552.92 | 906552.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/106-2020, contratista:CONSORCIO AGUIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:906552.92, importe_modificado:906552.92}} | 906552.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_INICIO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO, 1767185/proyecto_FIN, 1767185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3342 | Sin observaciones | CHP200301767185 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 906552.92 |  | 3356 | 906552.92
2020 | CHP200301771615 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76560.0, modificado:76560.0}} | 76560 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 MUJERES - 123677 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123677 | 88 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.7781356, lat:16.76308076}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-116VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:76560.0, importe_modificado:76560.0}} | 76560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1771615/proyecto_INICIO, 1771615/proyecto_PROCESO, 1771615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3343 | Sin observaciones | CHP200301771615 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 76560 |  | 3387 | 76560
2020 | CHP200301767341 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229345.31, modificado:229345.31}} | 229345.31 | 7 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL - 111899 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Sin identificar | 111899 | 500 | S | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVA A CABO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL DE LA CABECERA MUNICIPAL LA | 1 | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | 229345.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/DRE/FISM-101/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:229345.31, importe_modificado:229345.31}} | 229345.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_PROCESO, 1767341/proyecto_INICIO, 1767341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3344 | Sin observaciones | CHP200301767341 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 229345.31 |  | 3357 | 229345.31
2020 | CHP200301767445 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690526.23, modificado:1690526.23}} | 1690526.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD TZACBATUL - 112144 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 112144 | 212 | S | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 50 + 200 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TZACBATUL PARA LLEG | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 1690526.23 | 1690526.23 | 1690526.23 | 1690526.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0512/2020, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1690526.23, importe_modificado:1690526.23}} | 1690526.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1767445/proyecto_INICIO, 1767445/proyecto_PROCESO, 1767445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3345 | Sin observaciones | CHP200301767445 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1690526.23 |  | 3358 | 1690526.23
2020 | CHP200301767451 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234345.04, modificado:234345.04}} | 234345.04 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGIÓN EN PANTEPEC, LOCALIDAD LA NARANJA, E.C. SAN LUCAS-CARRIZAL KM 3.5 A LA NARANJA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+470. - 112163 | Chiapas | 67 | Pantepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 112163 | 154 | S | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LOCALIDAD SAN LUCAS-CARRIZAL - LA NARANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 470 EJIDO LA NARANJA, 29660 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN LUCAS-CARRIZAL KM 3.5 Y | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 234345.04 | 234345.04 | 234345.04 | 234345.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:234345.04, importe_modificado:234345.04}} | 234345.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1767451/proyecto_FIN, 1767451/proyecto_INICIO, 1767451/proyecto_FIN, 1767451/proyecto_PROCESO, 1767451/proyecto_INICIO, 1767451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3346 | Sin observaciones | CHP200301767451 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 234345.04 |  | 3359 | 234345.04
2020 | CHP200301767736 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49400.0, modificado:49400.0}} | 49400 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECCION - 112857 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 112857 | 47 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1343, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 6 + 50 RANCHERIA SANTA ISABEL 2DA SECCION, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11 KM DE LA CABECERA MUNIC | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93455, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:49400.0, importe_modificado:49400.0}} | 49400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1767736/proyecto_INICIO, 1767736/proyecto_PROCESO, 1767736/proyecto_FIN, 1767736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3347 | Sin observaciones | CHP200301767736 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 49400 |  | 3360 | 49400
2020 | CHP200301767971 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260312.02, modificado:1260312.02}} | 1260312.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA BARRIO EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+182.00, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y FLORES MAGÓN. - 113444 | Chiapas | 85 | Soyaló | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 113444 | 1621 | S | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.74, meta_modificada:1095.74}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁRE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FLORES MAGÓN, POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE DE LA IGLE | 1 | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1260312.02 | 1260312.02 | 1260312.02 | 1260312.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-07/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1260312.02, importe_modificado:1260312.02}} | 1260312.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.74}} | {1767971/proyecto_FIN, 1767971/proyecto_PROCESO, 1767971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3348 | Sin observaciones | CHP200301767971 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1260312.02 |  | 3361 | 1260312.02
2020 | CHP200301768309 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967175.85, modificado:1967175.85}} | 1967175.85 | 7 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 114277 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | Sin identificar | 114277 | 660 | S | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2038.1, meta_modificada:2038.1}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE ORIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR A 9.87 KM DEL TRA | 1 | 2020-08-24 | 2020-12-07 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/22, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1967175.85, importe_modificado:1967175.85}} | 1967175.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2038.1}} | {1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_INICIO, 1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3349 | Sin observaciones | CHP200301768309 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1967175.85 |  | 3362 | 1967175.85
2020 | CHP200301768434 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106600.0, modificado:106600.0}} | 106600 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME COL PAKAL NA - 114720 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 114720 | 103 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HUAYACAN COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE HUAYACAN Y CALLE LOS BUENOS PARIENTES, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALNA SOBRE | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 106600 | 106600 | 106600 | 106600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93427, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:106600.0, importe_modificado:106600.0}} | 106600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1768434/proyecto_INICIO, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN, 1768434/proyecto_PROCESO, 1768434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3350 | Sin observaciones | CHP200301768434 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 106600 |  | 3363 | 106600
2020 | CHP200301768467 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368880.0, modificado:368880.0}} | 368880 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SAN ISIDRO HOMBRES - 114845 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 114845 | 212 | S | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-92.71480393, lat:16.71778957}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 368880 | 368880 | 368880 | 368880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-25VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:368880.0, importe_modificado:368880.0}} | 368880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1768467/proyecto_FIN, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_INICIO, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_INICIO, 1768467/proyecto_PROCESO, 1768467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3351 | Sin observaciones | CHP200301768467 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 368880 |  | 3364 | 368880
2020 | CHP200301768602 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013023.59, modificado:1013023.59}} | 1013023.59 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO GUADALUPE (CABECERA MUNICIPAL) - 115242 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 115242 | 244 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 7582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 192 + 400 BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA | 1 | 2020-07-08 | 2020-08-07 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | 1013023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-126/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1013023.59, importe_modificado:1013023.59}} | 1013023.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1768602/proyecto_INICIO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO, 1768602/proyecto_FIN, 1768602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3352 | Sin observaciones | CHP200301768602 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1013023.59 |  | 3365 | 1013023.59
2020 | CHP200301769225 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}} | 121964.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS (SN JOSE PARAJE NIHO) - 116924 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 116924 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REA | 1 | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}} | 121964.4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769225/proyecto_INICIO, 1769225/proyecto_FIN, 1769225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3353 | Sin observaciones | CHP200301769225 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 121964.4 |  | 3366 | 121964.4
2020 | CHP200301769227 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:396720.0}} | 396720 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE MUJERES - 116926 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 116926 | 456 | S | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGEL GRANDE, lon:-92.81897222, lat:16.72742617}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-93VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:396720.0, importe_modificado:396720.0}} | 396720 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1769227/proyecto_FIN, 1769227/proyecto_PROCESO, 1769227/proyecto_FIN, 1769227/proyecto_INICIO, 1769227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3354 | Sin observaciones | CHP200301769227 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 396720 |  | 3367 | 396720
2020 | CHP200301769268 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004394.0, modificado:1004394.0}} | 1004394 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 117016 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 117016 | 60 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.05, meta_modificada:449.05}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIE | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1004394 | 1004394 | 1004394 | 1004394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-061-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1281670.54, importe_modificado:1281670.54}} | 1004394 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.05}} | {1769268/proyecto_INICIO, 1769268/proyecto_FIN, 1769268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3355 | Sin observaciones | CHP200301769268 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004394 |  | 3368 | 1004394
2020 | CHP200301769433 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466019.69, modificado:1466019.69}} | 1466019.69 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 117571 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 117571 | 108 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL RANCHERIA , 29720 RIVERA EL CARMELO, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CALLE BARRIO SIGLO XX, AMPLIACION CAMINO RURAL SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO C | 1 | 2020-08-24 | 2020-10-26 | 1466019.69 | 1466019.69 | 1466019.69 | 1466019.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-08/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1466019.69, importe_modificado:1466019.69}} | 1466019.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:272.0}} | {1769433/proyecto_INICIO, 1769433/proyecto_PROCESO, 1769433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3356 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-23}} | CHP200301769433 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1466019.69 |  | 3369 | 1466019.69
2020 | CHP200301769437 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68587.56, modificado:68587.56}} | 68587.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POCITO CAULOTE GRUPO ALFA) - 117586 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 117586 | 1 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZAD | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-013/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68587.56, importe_modificado:68587.56}} | 68587.56 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769437/proyecto_INICIO, 1769437/proyecto_FIN, 1769437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3357 | Sin observaciones | CHP200301769437 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 68587.56 |  | 3370 | 68587.56
2020 | CHP200301769543 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297903.53, modificado:1297903.53}} | 1297903.53 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE REGION 3 - 117895 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 117895 | 583 | S | 0 | 489 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CALLEJON CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA | 1 | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | 1297903.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/005-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1297903.53, importe_modificado:1297903.53}} | 1297903.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1769543/proyecto_FIN, 1769543/proyecto_INICIO, 1769543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3358 | Sin observaciones | CHP200301769543 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1297903.53 |  | 3371 | 1297903.53
2020 | CHP200301769595 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 400000 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 118081 | Chiapas | 21 | Copainalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Sin identificar | 118081 | 22 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21059088, lat:17.10035868}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | 400000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769595/proyecto_FIN, 1769595/proyecto_INICIO, 1769595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | 3359 | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU | CHP200301769595 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 400000 |  | 3372 | 400000
2020 | CHP200301769837 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926041.64, modificado:1926041.64}} | 1926041.64 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD LA MONTAÑA. - 118893 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 118893 | 296 | S | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.0, meta_modificada:2149.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MONTAÑA BARRIO LA MONTAÑA, 30945 LA MONTAÑA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO SONORA - LA MONTAÑA Y CAMINO SONORA - LA MONTAÑA, CAMINO HACIA EL PROGRESO BELLA VIS | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1926041.64, importe_modificado:1926041.64}} | 1926041.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2149.0}} | {1769837/proyecto_INICIO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3360 | Sin observaciones | CHP200301769837 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1926041.64 |  | 3373 | 1926041.64
2020 | CHP200301769927 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644756.38, modificado:644756.38}} | 644756.38 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 119187 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 119187 | 34 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO VERDE COLONIA BRASILITO, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE OLIVO VERDE ENTRE AVENIDAD LA LIB | 1 | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | 644756.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1769927/proyecto_INICIO, 1769927/proyecto_PROCESO, 1769927/proyecto_FIN, 1769927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3361 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0 | CHP200301769927 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 644756.38 |  | 3374 | 644756.38
2020 | CHP200301770146 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.32, modificado:117451.32}} | 117451.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (GP LOS PINITOS- COL. LUIS ESPINOZA) - 119861 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 119861 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:117451.32, importe_modificado:117451.32}} | 117451.32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1770146/proyecto_INICIO, 1770146/proyecto_FIN, 1770146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3362 | Sin observaciones | CHP200301770146 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 117451.32 |  | 3375 | 117451.32
2020 | CHP200301770215 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750049.79, modificado:750049.79}} | 750049.79 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 120027 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 120027 | 233 | S | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:SECCION GUILLEN 1A SECCIÓN, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN Y CAMINO EJIDO SUR DE GUILLEN, LA 1A SECCION DE GUILLEN PONIE | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-29 | 750049.79 | 750049.79 | 750049.79 | 750049.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/023/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:750049.79, importe_modificado:750049.79}} | 750049.79 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1770215/proyecto_INICIO, 1770215/proyecto_PROCESO, 1770215/proyecto_FIN, 1770215/proyecto_INICIO, 1770215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 3363 | Sin observaciones | CHP200301770215 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 750049.79 |  | 3376 | 750049.79
2020 | CHP200301770796 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254040.0, modificado:254040.0}} | 254040 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGELITO ALTO MUJERES - 121494 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 121494 | 292 | S | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:PARAJE JOIGELITO ALTO, 29360 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO, lon:-92.83053779, lat:16.73266708}} | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 254040 | 254040 | 254040 | 254040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-96VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:254040.0, importe_modificado:254040.0}} | 254040 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1770796/proyecto_INICIO, 1770796/proyecto_PROCESO, 1770796/proyecto_FIN, 1770796/proyecto_PROCESO, 1770796/proyecto_FIN, 1770796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3364 | Sin observaciones | CHP200301770796 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 254040 |  | 3377 | 254040
2020 | CHP200301770932 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320160.0, modificado:320160.0}} | 320160 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA ALTO MUJERES - 121849 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 121849 | 368 | S | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:PARAJE LA GRANADILLA ALTO, 29367 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA GRANADILLA ALTO, lon:-92.83286379, lat:16.70473608}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 320160 | 320160 | 320160 | 320160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-105VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:320160.0, importe_modificado:320160.0}} | 320160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1770932/proyecto_FIN, 1770932/proyecto_INICIO, 1770932/proyecto_FIN, 1770932/proyecto_PROCESO, 1770932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3365 | Sin observaciones | CHP200301770932 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 320160 |  | 3378 | 320160
2020 | CHP200301770936 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106400.0, modificado:4106400.0}} | 4106400 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL LA GRANADILLA HOMBRES - 121857 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 121857 | 2360 | S | 0 | 1770 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:PARAJE LA GRANADILLA, 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.83966728, lat:16.70930182}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | 4106400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-46VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:4106400.0, importe_modificado:4106400.0}} | 4106400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:590.0}} | {1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_INICIO, 1770936/proyecto_PROCESO, 1770936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3366 | Sin observaciones | CHP200301770936 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4106400 |  | 3379 | 4106400
2020 | CHP200301771123 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566528.62, modificado:1566528.62}} | 1566528.62 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA LOCALIDAD EL JOBO ASENTAMIENTO EL JOBO - 122236 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 122236 | 162 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.75, meta_modificada:487.75}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 1A ORIENTE SUR LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA | 1 | 2020-09-07 | 2020-12-31 | 1566528.62 | 1566528.62 | 1566528.62 | 1566528.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-064-2020, contratista:DESARROLLO CORPORATIVO CONTEXTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1566528.62, importe_modificado:1566528.62}} | 1566528.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.75}} | {1771123/proyecto_INICIO, 1771123/proyecto_FIN, 1771123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3367 | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}, obs3: {observa | CHP200301771123 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1566528.62 |  | 3380 | 1566528.62
2020 | CHP200301771199 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466320.0, modificado:466320.0}} | 466320 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PIEDRA PARADA BAJO HOMBRES - 122444 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 122444 | 268 | S | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:PARAJE PIEDRA PARADA BAJO, 00000 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO, lon:-92.84016266, lat:16.71473382}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-47VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:466320.0, importe_modificado:466320.0}} | 466320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1771199/proyecto_INICIO, 1771199/proyecto_PROCESO, 1771199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3368 | Sin observaciones | CHP200301771199 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 466320 |  | 3381 | 466320
2020 | CHP200301771293 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869940.53, modificado:869940.53}} | 869940.53 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD PIJIJIAPAN ASENTAMIENTO VIDA MEJOR - 122733 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 122733 | 143 | S | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30540 PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO ESTA AL FINALIZAR LA A NOVENA AVENIDA SUR ORIENTE, lon:-93.20309355, lat:15.67 | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 869940.53 | 869940.53 | 869940.53 | 869940.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:869940.53, importe_modificado:869940.53}} | 869940.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1771293/proyecto_INICIO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO, 1771293/proyecto_FIN, 1771293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3369 | Sin observaciones | CHP200301771293 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 869940.53 |  | 3382 | 869940.53
2020 | CHP200301771345 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862439.0, modificado:862439.0}} | 862439 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL MASH (TERCERA ETAPA) - 122873 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 122873 | 208 | S | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 191.8 - A LA LOCALIDAD BAWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 PARAJE EL MASH TERCERA ETAPA, 29450 EL MASH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA | 1 | 2020-08-12 | 2020-09-10 | 862439 | 862439 | 862439 | 862439 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-144/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:862439.0, importe_modificado:862439.0}} | 862439 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} | {1771345/proyecto_INICIO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO, 1771345/proyecto_FIN, 1771345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3370 | Sin observaciones | CHP200301771345 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 862439 |  | 3383 | 862439
2020 | CHP200301771398 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479132.78, modificado:479132.78}} | 479132.78 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MUK'UL WITZ - 122999 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 122999 | 116 | S | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 187.9 - LOCALIDAD MUK´UL WITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MUK´UL WITZ, 29450 MUKUL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NO | 1 | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | 479132.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-147/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:479132.78, importe_modificado:479132.78}} | 479132.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1771398/proyecto_INICIO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO, 1771398/proyecto_FIN, 1771398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3371 | Sin observaciones | CHP200301771398 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 479132.78 |  | 3384 | 479132.78
2020 | CHP200301771582 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584640.0, modificado:584640.0}} | 584640 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL SANTA ROSA HOMBRES - 123596 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123596 | 336 | S | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:PARAJE SANTA ROSA, 00000 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-92.82819753, lat:16.68153338}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 584640 | 584640 | 584640 | 584640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-52VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:584640.0, importe_modificado:584640.0}} | 584640 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1771582/proyecto_INICIO, 1771582/proyecto_PROCESO, 1771582/proyecto_INICIO, 1771582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3372 | Sin observaciones | CHP200301771582 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 584640 |  | 3385 | 584640
2020 | CHP200301771610 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257520.0, modificado:257520.0}} | 257520 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PETZTOJ 2 HOMBRES - 123671 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123671 | 148 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:PARAJE PETZTOJ 2, 00000 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETZTOJ 2, lon:-92.77815169, lat:16.76289071}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 257520 | 257520 | 257520 | 257520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-56VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:257520.0, importe_modificado:257520.0}} | 257520 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_PROCESO, 1771610/proyecto_INICIO, 1771610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3373 | Sin observaciones | CHP200301771610 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 257520 |  | 3386 | 257520
2020 | CHP200301771627 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | 31320 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOCOTAL MUJERES - 123699 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123699 | 36 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JOCOTAL, lon:-92.7409765, lat:16.76834071}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-118VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:31320.0, importe_modificado:31320.0}} | 31320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1771627/proyecto_INICIO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO, 1771627/proyecto_FIN, 1771627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3374 | Sin observaciones | CHP200301771627 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31320 |  | 3388 | 31320
2020 | CHP200301771658 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417279.72, modificado:6417279.73}} | 6417279.72 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 123767 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 123767 | 416 | S | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4514.6, meta_modificada:4514.6}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANTON SANTA CRUZ LA UNIÓN, 30624 CANTÓN SANTA CRUZ LA UNIÓN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR OESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA POR EL CAMINO ASFALTADO TRAMO CABECE | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-30 | 6417279.73 | 6417279.73 | 6417279.73 | 6417279.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS-002-AyS/2020, contratista:CONSTRUALTOS MERRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:6417279.73, importe_modificado:6417279.73}} | 6417279.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4514.6}} | {1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_PROCESO, 1771658/proyecto_INICIO, 1771658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3375 | Sin observaciones | CHP200301771658 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6417279.72 |  | 3389 | 6417279.73
2020 | CHP200301771874 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | 314858.68 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JITÓN - 124333 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 124333 | 76 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE JITON, 29450 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OX | 1 | 2020-08-21 | 2020-09-18 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-159/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | 314858.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1771874/proyecto_INICIO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO, 1771874/proyecto_FIN, 1771874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3376 | Sin observaciones | CHP200301771874 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 314858.68 |  | 3390 | 314858.68
2020 | CHP200301771906 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648178.26, modificado:1648178.26}} | 1648178.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD ESTACIÓN LA UNIÓN - 124417 | Chiapas | 16 | Catazajá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 124417 | 131 | S | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA TELEBACH, lon:-92.08072852, lat:17.61477 | 1 | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-pozo profundo-025-2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1648178.26, importe_modificado:824089.13}} | 1648178.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771906/proyecto_INICIO, 1771906/proyecto_FIN, 1771906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3377 | Sin observaciones | CHP200301771906 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1648178.26 |  | 3391 | 1648178.26
2020 | CHP200301772198 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996876.35, modificado:996876.35}} | 996876.35 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 125225 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | Sin identificar | 125225 | 1218 | S | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.15, meta_modificada:983.15}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DEL BARRIO LA JUNTA Y BARRIO EL CENTRO CRUZANDO EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.2 | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87909, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:996876.35, importe_modificado:996876.35}} | 996876.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:983.15}} | {1772198/proyecto_PROCESO, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3378 | Sin observaciones | CHP200301772198 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 996876.35 |  | 3392 | 996876.35
2020 | CHP200301772437 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954346.27, modificado:2954346.27}} | 2954346.27 | 7 | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL - 125784 | Chiapas | 122 | El Parral | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 125784 | 5509 | S | 0 | 5536 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE DOMICILIO CONOCIDO | 1 | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | 2954346.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/14/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2954346.27, importe_modificado:2954346.27}} | 2954346.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772437/proyecto_INICIO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO, 1772437/proyecto_FIN, 1772437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3379 | Sin observaciones | CHP200301772437 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2954346.27 |  | 3393 | 2954346.27
2020 | CHP200301772594 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179949.5, modificado:179949.5}} | 179949.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO - 126247 | Chiapas | 54 | Mazatán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | Sin identificar | 126247 | 6 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS SE CONTRUYERON EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-92.44957197, lat:14.86216153}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | 179949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/001/2020, contratista:JOSE ROMAN MENDEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAs, monto:179949.5, importe_modificado:179949.5}} | 179949.5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_FIN, 1772594/proyecto_INICIO, 1772594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3380 | Sin observaciones | CHP200301772594 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 179949.5 |  | 3394 | 179949.5
2020 | CHP200301772775 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058456.14, modificado:1058456.14}} | 1058456.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 126795 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 126795 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR, lon:-92 | 1 | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}} | 1058456.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1772775/proyecto_INICIO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3381 | Sin observaciones | CHP200301772775 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1058456.14 |  | 3395 | 1058456.14
2020 | CHP200301772883 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533890.81, modificado:533890.81}} | 533890.81 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YA'AL OKIL - 127090 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 127090 | 129 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO OXCHUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 PARAJE YA´AL OKIL, 29450 YAAL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICI | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-29 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | 533890.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-195/2020, contratista:MARICRUZ JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:533890.81, importe_modificado:533890.81}} | 533890.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1772883/proyecto_INICIO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO, 1772883/proyecto_FIN, 1772883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3382 | Sin observaciones | CHP200301772883 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 533890.81 |  | 3396 | 533890.81
2020 | CHP200301773077 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687024.05, modificado:687024.05}} | 687024.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD AGUA TENDIDA - 127516 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 127516 | 230 | S | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:506, direccion:CALLE AGUA TENDIDA RANCHERIA AGUA TENDIDA, 00000 AGUA TENDIDA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONTRUCCION DE PUENTE ES PARA EL MANEJO DE LOS SISTEMAS LAGUNARIOS, lon:-93.41038051, lat:15.67860482} | 1 | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 687024.05 | 687024.05 | 687024.05 | 687024.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:687024.05, importe_modificado:687024.05}} | 687024.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1773077/proyecto_INICIO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO, 1773077/proyecto_FIN, 1773077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3383 | Sin observaciones | CHP200301773077 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 687024.05 |  | 3397 | 687024.05
2020 | CHP200401809351 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483192.0, modificado:483192.0}} | 483192 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO ACALA CENTRO - 69375 | Chiapas | 2 | Acala | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 69375 | 450 | S | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROFESOR PABLO DAVID AGUILAR MUÑOA CIUDAD ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y , ESTA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO POR LA ENTRADA DE | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 483192 | 483192 | 483192 | 483192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:483192.0, importe_modificado:483192.0}} | 483192 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1809351/proyecto_INICIO, 1809351/proyecto_FIN, 1809351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3384 | Sin observaciones | CHP200401809351 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 483192 |  | 3428 | 483192
2020 | CHP200401810329 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569863.51, modificado:4569863.51}} | 4569863.51 | 7 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO - 91265 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 91265 | 367 | S | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO, 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SIEMBRAS Y CAMINO ACCESO A RANCHO EL RECUERDO, LA OBRA SE ENCUEN | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-009/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4569863.51, importe_modificado:4569863.51}} | 4569863.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1810329/proyecto_INICIO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3385 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401810329 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4569863.51 |  | 3429 | 4569863.51
2020 | CHP200401824044 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | 77822.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN PACAYALITO - 157792 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 157792 | 3 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA COLONIA PACAYALITO, 30944 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE EN NUEVO MICHOACAN EN NUEVA MORELIA Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA Y C | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:BEATRIZ DE JESÚS PÉREZ VELASCO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | 77822.82 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824044/proyecto_INICIO, 1824044/proyecto_FIN, 1824044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3386 | Sin observaciones | CHP200401824044 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 77822.82 |  | 3462 | 77822.82
2020 | CHP200401824110 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801398.78, modificado:801398.78}} | 801398.78 | 7 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.15 M X 5.00 M, EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 157937 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | Sin identificar | 157937 | 3851 | S | 0 | 3664 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA MOREOS NORTE, AVENIDA CARLOS KAZUGA LA OBRA CONSISTE EN 75 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 86.40 M3 DE EX | 1 | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801398.78, importe_modificado:801398.78}} | 801398.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1824110/proyecto_INICIO, 1824110/proyecto_PROCESO, 1824110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3387 | Sin observaciones | CHP200401824110 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 801398.78 |  | 3463 | 801398.78
2020 | CHP200401824120 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37341.26, modificado:37341.26}} | 37341.26 | 7 | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 03) - 157963 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 157963 | 138 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 37341.26 | 37341.26 | 37341.26 | 37341.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | 37341.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1824120/proyecto_PROCESO, 1824120/proyecto_FIN, 1824120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3388 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401824120 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 37341.26 |  | 3464 | 37341.26
2020 | CHP200401824205 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 158176 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 158176 | 149 | S | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA BAYULUBMAX, SE UBICA A | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1824205/proyecto_INICIO, 1824205/proyecto_PROCESO, 1824205/proyecto_FIN, 1824205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3389 | Sin observaciones | CHP200401824205 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1834635.96 |  | 3465 | 1834635.96
2020 | CHP200301773148 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459411.8, modificado:1459411.8}} | 1459411.8 | 7 | AMPLIACIÓN DE 640 M.L DE CAMINO RURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DE ACCESO AL EJIDO FRANCISCO SARABIA - 127722 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 127722 | 333 | S | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPALL Y CALLE AL EJIDO, PRIMERAMENTE SE TIENE QUE LLEGAR AL MUNICIPIO DE TUZANTAN PUEBL | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | 1459411.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1459411.8, importe_modificado:1459411.8}} | 1459411.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1017.0}} | {1773148/proyecto_INICIO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO, 1773148/proyecto_FIN, 1773148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3390 | Sin observaciones | CHP200301773148 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1459411.8 |  | 3398 | 1459411.8
2020 | CHP200301773210 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619044.34, modificado:619044.34}} | 619044.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 127953 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 127953 | 1488 | S | 0 | 1375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CAMPO DE FÚTBOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN A 200 MTS DE PALACIO MUNICIPAL PARALELO AL ESTA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 619044.34 | 619044.34 | 619044.34 | 619044.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:619044.34, importe_modificado:619044.34}} | 619044.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1773210/proyecto_PROCESO, 1773210/proyecto_FIN, 1773210/proyecto_INICIO, 1773210/proyecto_FIN, 1773210/proyecto_PROCESO, 1773210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3391 | Sin observaciones | CHP200301773210 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 619044.34 |  | 3399 | 619044.34
2020 | CHP200301773289 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108410.16, modificado:1108410.16}} | 1108410.16 | 7 | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO LAZARO CARDENAS - E.C. SACRIFICIO - PASO DE NUEVA ALIANZA - 128187 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 128187 | 102 | S | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:132, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL ACCESO AL EJIDO LAZARO CARDENAS Y EN ALGUNAS CALLES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-93. | 1 | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 1108410.16 | 1108410.16 | 1108410.16 | 1108410.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:1108410.16, importe_modificado:1108410.16}} | 1108410.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1773289/proyecto_INICIO, 1773289/proyecto_PROCESO, 1773289/proyecto_FIN, 1773289/proyecto_PROCESO, 1773289/proyecto_FIN, 1773289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3392 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301773289 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1108410.16 |  | 3400 | 1108410.16
2020 | CHP200301773517 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | 429992.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 128813 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 128813 | 35 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO AGUA AZUL - FRACCIÓN AGUA AZUL KILÓMETRO 1 + 710 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAQUIL ULUB Y TERRACERIA P | 1 | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | 429992.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1773517/proyecto_INICIO, 1773517/proyecto_FIN, 1773517/proyecto_PROCESO, 1773517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3393 | Sin observaciones | CHP200301773517 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 429992.8 |  | 3401 | 429992.8
2020 | CHP200301773543 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}} | 229329.49 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN PINO SUÁREZ - 128896 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 128896 | 18 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACUALÁ - SAN MARTÍN PINO SUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, 29940 SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA | 1 | 2020-08-21 | 2020-09-21 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}} | 229329.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1773543/proyecto_INICIO, 1773543/proyecto_FIN, 1773543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3394 | Sin observaciones | CHP200301773543 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 229329.49 |  | 3402 | 229329.49
2020 | CHP200301773838 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229665.71, modificado:229665.71}} | 229665.71 | 7 | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 129783 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 129783 | 339 | S | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL ALAN SACJÚN EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE BA PUS Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, TERRACERIA TZAJALCHEN SE UBICA A 66.19 KMS. DE LA CABECERA MUNIC | 1 | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229665.71, importe_modificado:229665.71}} | 229665.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1773838/proyecto_INICIO, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3395 | Sin observaciones | CHP200301773838 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 229665.71 |  | 3403 | 229665.71
2020 | CHP200301773947 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475182.0, modificado:1475182.0}} | 1475182 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 130114 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 130114 | 456 | S | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.7, meta_modificada:2004.7}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LAS BENJAMINAS, AVENIDA LOS GIRASOLES SE ENCUENTRA | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 1475182 | 1475182 | 1475182 | 1475182 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-039, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1475182.0, importe_modificado:1475182.0}} | 1475182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2004.7}} | {1773947/proyecto_INICIO, 1773947/proyecto_FIN, 1773947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3396 | Sin observaciones | CHP200301773947 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1475182 |  | 3404 | 1475182
2020 | CHP200301774088 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383928.23, modificado:383928.23}} | 383928.23 | 7 | CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 M. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO YEWITZ) - 130462 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 130462 | 5 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBI | 1 | 2020-06-08 | 2020-07-23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | 383928.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:383928.23, importe_modificado:383928.23}} | 383928.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1774088/proyecto_INICIO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO, 1774088/proyecto_FIN, 1774088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3397 | Sin observaciones | CHP200301774088 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 383928.23 |  | 3405 | 383928.23
2020 | CHP200301774094 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990808.11, modificado:990808.11}} | 990808.11 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO JUSTO SIERRA 2DA. SECCION. EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130474 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 130474 | 257 | S | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.8, meta_modificada:373.8}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | 990808.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-122/2020, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:990808.11, importe_modificado:990808.11}} | 990808.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.8}} | {1774094/proyecto_INICIO, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_PROCESO, 1774094/proyecto_FIN, 1774094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3398 | Sin observaciones | CHP200301774094 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 990808.11 |  | 3406 | 990808.11
2020 | CHP200301774226 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926053.0, modificado:926053.0}} | 926053 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130884 | Chiapas | 108 | Villaflores | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 130884 | 320 | S | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2321, direccion:CALLE COL. NUEVA ESPERANZA FRACCIONAMIENTO COL. NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , SALIDA SOLIDARIDAD CARRETERA A SIERRA MORENA 1.00 KM S | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 926053 | 926053 | 926053 | 926053 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-088, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:926053.0, importe_modificado:926053.0}} | 926053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1774226/proyecto_INICIO, 1774226/proyecto_FIN, 1774226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3399 | Sin observaciones | CHP200301774226 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 926053 |  | 3407 | 926053
2020 | CHP200301774231 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7640520.91, modificado:7640520.91}} | 7640520.91 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD YOK POKITIOK - 130892 | Chiapas | 96 | Tila | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 130892 | 401 | S | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOK, lon:-92 | 1 | 2020-08-06 | 2020-11-04 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | 7640520.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-175/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7640520.91, importe_modificado:7640520.91}} | 7640520.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774231/proyecto_PROCESO, 1774231/proyecto_INICIO, 1774231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3400 | Sin observaciones | CHP200301774231 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7640520.91 |  | 3408 | 7640520.91
2020 | CHP200301774245 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154385.22, modificado:1154385.22}} | 1154385.22 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 130915 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 130915 | 40 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.57, meta_modificada:821.57}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE U | 1 | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 1154385.22 | 1154385.22 | 1154385.22 | 1154385.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-008-2020, contratista:PECHAM PROYECTOS EJECUTIVOS DE CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3463155.65, importe_modificado:346315 | 1154385.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.57}} | {1774245/proyecto_INICIO, 1774245/proyecto_FIN, 1774245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3401 | Sin observaciones | CHP200301774245 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1154385.22 |  | 3409 | 1154385.22
2020 | CHP200301774252 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685923.0, modificado:685923.0}} | 685923 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 130935 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 130935 | 233 | S | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , NOS DIRIGINOS A LA CARRETERA VILLAFLORESDOCTOR DOMINGO CH | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 685923 | 685923 | 685923 | 685923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-096, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:685923.0, importe_modificado:685923.0}} | 685923 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1774252/proyecto_PROCESO, 1774252/proyecto_FIN, 1774252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3402 | Sin observaciones | CHP200301774252 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 685923 |  | 3410 | 685923
2020 | CHP200301774363 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200543.36, modificado:1200543.36}} | 1200543.36 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IXCOATL - 131112 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | Sin identificar | 131112 | 59 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LUCHA SAN MARCOS, 30134 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO DE COMALA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/23, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1200543.36, importe_modificado:1200543.36}} | 1200543.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3403 | Sin observaciones | CHP200301774363 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1200543.36 |  | 3411 | 1200543.36
2020 | CHP200301774525 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238892.17, modificado:238892.17}} | 238892.17 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+580 EN REFORMA AGRARIA 01 - 131381 | Chiapas | 104 | Tzimol | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | Sin identificar | 131381 | 154 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA , 00000 REFORMA AGRARIA UNO, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO A GUADALUPE VICTORIA Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, TERRACERIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 31 KILÓMETROS | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | 238892.17 | 238892.17 | 238892.17 | 238892.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/URB-001/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:238892.17, importe_modificado:238892.17}} | 238892.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1774525/proyecto_PROCESO, 1774525/proyecto_INICIO, 1774525/proyecto_FIN, 1774525/proyecto_INICIO, 1774525/proyecto_FIN, 1774525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3404 | Sin observaciones | CHP200301774525 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 238892.17 |  | 3412 | 238892.17
2020 | CHP200301774652 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916897.11, modificado:916897.11}} | 916897.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 131573 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 131573 | 150 | S | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CA | 1 | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/044/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:916897.11, importe_modificado:916897.11}} | 916897.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1774652/proyecto_PROCESO, 1774652/proyecto_INICIO, 1774652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3405 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200301774652 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 916897.11 |  | 3413 | 916897.11
2020 | CHP200301774869 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085880.0, modificado:4085880.0}} | 4085880 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOS REYES - 132084 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 132084 | 1617 | S | 0 | 1439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3049.0, meta_modificada:3049.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 30788 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE REFORMA, CALLE RUISEÑO | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 4085880 | 4085880 | 4085880 | 4085880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4085880.0, importe_modificado:4085880.0}} | 4085880 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3049.0}} | {1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_INICIO, 1774869/proyecto_PROCESO, 1774869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3406 | Sin observaciones | CHP200301774869 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4085880 |  | 3414 | 4085880
2020 | CHP200301775326 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801478.56, modificado:801478.56}} | 801478.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133251 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 133251 | 220 | S | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A JOLSIBAQUIL, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZ | 1 | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | 801478.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-105/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:801478.56, importe_modificado:801478.56}} | 801478.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_INICIO, 1775326/proyecto_PROCESO, 1775326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3407 | Sin observaciones | CHP200301775326 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 801478.56 |  | 3415 | 801478.56
2020 | CHP200301778402 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320517.0, modificado:1320517.0}} | 1320517 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 137019 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 137019 | 529 | S | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.2, meta_modificada:1524.2}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESP PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA R | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | 1320517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-079, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1320517.0, importe_modificado:1320517.0}} | 1320517 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.2}} | {1778402/proyecto_INICIO, 1778402/proyecto_FIN, 1778402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3408 | Sin observaciones | CHP200301778402 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1320517 |  | 3416 | 1320517
2020 | CHP200301778813 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | 1150000.82 | 7 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 137411 | Chiapas | 32 | Escuintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 137411 | 12 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO BONITO, 00000 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TER | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | 1150000.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_PROCESO, 1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3409 | Sin observaciones | CHP200301778813 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1150000.82 |  | 3417 | 1150000.82
2020 | CHP200301779386 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273540.66, modificado:273540.66}} | 273540.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PALESTINA - 138092 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 138092 | 24 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:149, direccion:EJIDO PALESTINA, 00000 PALESTINA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN ELEJIDO PALESTINA EN EL MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.82368291, lat:17.15400792}} | 1 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | 273540.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-008/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:273540.66, importe_modificado:273540.66}} | 273540.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1779386/proyecto_PROCESO, 1779386/proyecto_FIN, 1779386/proyecto_INICIO, 1779386/proyecto_FIN, 1779386/proyecto_INICIO, 1779386/proyecto_PROCESO, 1779386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3410 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301779386 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 273540.66 |  | 3418 | 273540.66
2020 | CHP200301780362 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864996.0, modificado:864996.0}} | 864996 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD GUAYMAS - 139321 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 139321 | 10 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:387, direccion:CALLE RIA. GUAYMAS RANCHERIA RIA. GUAYMAS, 30470 GUAYMAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SALIENDO DE VILLAFLORES CHIAPAS TOMANDO EL LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A CARRETERA VILLAFL | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 864996 | 864996 | 864996 | 864996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-116, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:864996.0, importe_modificado:864996.0}} | 864996 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.4}} | {1780362/proyecto_INICIO, 1780362/proyecto_PROCESO, 1780362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3411 | Sin observaciones | CHP200301780362 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 864996 |  | 3419 | 864996
2020 | CHP200301780478 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677311.84, modificado:677311.84}} | 677311.84 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO - 139460 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | Sin identificar | 139460 | 144 | S | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30137 SAN ANTONIO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE BELLA VISTA Y TERRACERIA CAMINO A EJIDO INDEPENDENCIA, TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VIST | 1 | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/27, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:677311.84, importe_modificado:677311.84}} | 677311.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.5}} | {1780478/proyecto_INICIO, 1780478/proyecto_PROCESO, 1780478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3412 | Sin observaciones | CHP200301780478 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 677311.84 |  | 3420 | 677311.84
2020 | CHP200301781803 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650365.23, modificado:650365.23}} | 650365.23 | 7 | REHABILITACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 140674 | Chiapas | 40 | Huixtla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 140674 | 104 | S | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.54, meta_modificada:239.54}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR Y AVENIDA RAYON SUR, CALLE ALLENDE ORIENTE AL NORTE CON ABARROTES Y CARNICERIA LA CH | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | 650365.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/028/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:650365.23, importe_modificado:650365.23}} | 650365.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.54}} | {1781803/proyecto_INICIO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN, 1781803/proyecto_PROCESO, 1781803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3413 | Sin observaciones | CHP200301781803 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 650365.23 |  | 3421 | 650365.23
2020 | CHP200301791972 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010908.62, modificado:2010908.62}} | 2010908.62 | 7 | Conservación de 5 Puentes, sobre el Camino: Cintalapa - Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+900 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B101 | 0 | N | 92755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.6, meta_modificada:398.6}} | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 1 | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 2010908.62 | 2010908.62 | 2010908.62 | 2010908.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041052-128, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:260702.24, importe_modificado:260702.24}, ctto2: {tipo_obra:Servi | 2010908.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3414 | Sin observaciones | CHP200301791972 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2010908.62 |  | 3422 | 2010908.62
2020 | CHP200301792308 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | 915517.24 | 7 | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Los Angeles Buena Vista - I. Zaragoza - Plan de Ayala - Nueva Reforma Agraría | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B109 | 0 | N | 70145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 1 | 2020-08-18 | 2020-10-14 | 915517.24 | 915517.24 | 915517.24 | 915517.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041120-181, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_cont | 915517.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3415 | Sin observaciones | CHP200301792308 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 915517.24 |  | 3423 | 915517.24
2020 | CHP200401796753 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 5000000 | 7 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 146319 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 146319 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 1 | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96693, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.30036604E7, importe_modificado:1.30036604E7}} | 5000000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1796753/proyecto_INICIO, 1796753/proyecto_PROCESO, 1796753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3416 | Sin observaciones | CHP200401796753 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5000000 |  | 3424 | 5000000
2020 | CHP200401798294 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5314394.21, modificado:5314394.21}} | 5314394.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA NOVENA AVENIDA ENTRE CALLE DOS Y CINCO Y CALLE CUATRO ENTRE NOVENA AVENIDA Y OCTAVA AVENIDA Y CALLE CINCO ENTRE NOVENA AVENIDA Y SÉPTIMA AVENIDA CADENAMIENTO KM CERO AL KM CIENTO SETENTA Y SIETE EN LA RANCHERÍA LA SIBERIA DE LA LOCALIDAD SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE CHANAL - 169990 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 169990 | 57 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4984.97, meta_modificada:4984.97}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA NOVENA Y CALLES CINCO Y CUATRO RANCHERIA LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y AVENIDA SÉPTIMA, CALLE SEIS DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CONOCIDA TIENDA GÓMEZ UBICADA AL CENTRO | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 5314394.21 | 5314394.21 | 5314394.21 | 5314394.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-201 E, contratista:Infraestructura Sostenible DAMARZO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5314394.21, importe_modificado:5314394.21}} | 5314394.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4984.97}} | {1798294/proyecto_INICIO, 1798294/proyecto_PROCESO, 1798294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3417 | Sin observaciones | CHP200401798294 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5314394.21 |  | 3425 | 5314394.21
2020 | CHP200401798873 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467381.29, modificado:4467381.29}} | 4467381.29 | 7 | REHABILITACION DEL CAMINO BAUTISTA CHICO IXTAPA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRECE MAS QUINIENTOS REHABILITACION DEL SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CERO AL KILOMETRO TRECE MAS QUINIENTOS TRAMOS AISLADOS - 180297 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 180297 | 658 | S | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:13.5}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO KM. 0+000 - 13+500 KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO BAUTISTA CHICO, 29323 BAUTISTA CHICO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENECUENTRA SOBRE EL CAMINO SAN JUAN CHAM | 1 | 2020-10-22 | 2020-12-31 | 4467381.29 | 4467381.29 | 4467381.29 | 4467381.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040070-254, contratista:RENE ALONSO CASTILLEJOS HERRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4467381.29, importe_modificado:4467381.29}} | 4467381.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.5}} | {1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_PROCESO, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_FIN, 1798873/proyecto_INICIO, 1798873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3418 | Sin observaciones | CHP200401798873 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4467381.29 |  | 3426 | 4467381.29
2020 | CHP200401801526 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333294.34, modificado:2333294.34}} | 2333294.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL SUR PRIMERA ORIENTE SUR SEGUNDA ORIENTE SUR TERCERA ORIENTE SUR PROLONGACIÓN DE LA TERCERA ORIENTE SUR CUARTA ORIENTE SUR Y QUINTA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 209178 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 209178 | 796 | S | 0 | 734 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE - ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE, AVENIDA 5A. SUR ORIENTE A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE JITOT | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2333294.34 | 2333294.34 | 2333294.34 | 2333294.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | 2333294.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1801526/proyecto_PROCESO, 1801526/proyecto_INICIO, 1801526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3419 | Sin observaciones | CHP200401801526 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2333294.34 |  | 3427 | 2333294.34
2020 | CHP200401811159 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608159.64, modificado:1608159.64}} | 1608159.64 | 7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104161 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Proyectos |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 104161 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | 1608159.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1608159.64, importe_modificado:1608159.64}} | 1608159.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_INICIO, 1811159/proyecto_FIN, 1811159/proyecto_PROCESO, 1811159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3420 | Sin observaciones | CHP200401811159 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1608159.64 |  | 3430 | 1608159.64
2020 | CHP200401811225 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469981.52, modificado:4469981.52}} | 4469981.52 | 7 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 105079 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Proyectos |  | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Sin identificar | 105079 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4469981.52, importe_modificado:4469981.52}} | 4469981.52 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1811225/proyecto_INICIO, 1811225/proyecto_PROCESO, 1811225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3421 | Sin observaciones | CHP200401811225 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4469981.52 |  | 3431 | 4469981.52
2020 | CHP200401812780 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}} | 903288 | 7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 121082 | Chiapas | 18 | Coapilla | Otros Proyectos |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | Sin identificar | 121082 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}} | 903288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812780/proyecto_INICIO, 1812780/proyecto_FIN, 1812780/proyecto_PROCESO, 1812780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3422 | Sin observaciones | CHP200401812780 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 903288 |  | 3432 | 903288
2020 | CHP200401815335 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899935.0, modificado:899935.0}} | 899935 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN TENEJAPA LOCALIDAD OCOCH - 142628 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 142628 | 16 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TEN | 1 | 2020-05-05 | 2020-07-22 | 899935 | 899935 | 899935 | 899935 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:899935.0, importe_modificado:899935.0}} | 899935 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1815335/proyecto_PROCESO, 1815335/proyecto_FIN, 1815335/proyecto_INICIO, 1815335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3423 | Sin observaciones | CHP200401815335 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 899935 |  | 3433 | 899935
2020 | CHP200401815765 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351946.85, modificado:1351946.85}} | 1351946.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 5.00 METROS - 143262 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 143262 | 84 | S | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:221, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL FARO, 29904 EL FARO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QUE VA AL EJIDO EN LOS ALREDEDORES DE LA TIENDA RURAL Y EN EL EJIDO Y EN LO | 1 | 2020-05-16 | 2020-08-13 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | 1351946.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-138/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351946.85, importe_modificado:1351946.85}} | 1351946.85 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1815765/proyecto_INICIO, 1815765/proyecto_FIN, 1815765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3424 | Sin observaciones | CHP200401815765 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1351946.85 |  | 3434 | 1351946.85
2020 | CHP200401816984 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2000000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN - 144640 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 144640 | 141 | S | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN KILÓMETRO 91 + 100 EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA MON | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0264/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1560.0}} | {1816984/proyecto_INICIO, 1816984/proyecto_FIN, 1816984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3425 | Sin observaciones | CHP200401816984 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000000 |  | 3435 | 2000000
2020 | CHP200401817166 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349869.48, modificado:1349869.48}} | 1349869.48 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO SAN MATEO - 144857 | Chiapas | 65 | Palenque | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 144857 | 200 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 40 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CAB | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | 1349869.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-100-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1349869.48, importe_modificado:1349869.48}} | 1349869.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1817166/proyecto_INICIO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO, 1817166/proyecto_FIN, 1817166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3426 | Sin observaciones | CHP200401817166 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1349869.48 |  | 3436 | 1349869.48
2020 | CHP200401817916 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253948.4, modificado:1253948.4}} | 1253948.4 | 7 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN ANTONIO TRES PICOS - 145668 | Chiapas | 97 | Tonalá | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 145668 | 14 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR SN BARRIO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO E HIDALGO DEL BA | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1253948.4 | 1253948.4 | 1253948.4 | 1253948.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/050/2020, contratista:ING. CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1253948.4, importe_modificado:1253948.4}} | 1253948.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1817916/proyecto_INICIO, 1817916/proyecto_PROCESO, 1817916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3427 | Sin observaciones | CHP200401817916 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1253948.4 |  | 3437 | 1253948.4
2020 | CHP200401819445 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716654.36, modificado:716654.36}} | 716654.36 | 7 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 147463 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | Sin identificar | 147463 | 39 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:67, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA LLANOS MORELOS 3RA. SECCION, 29590 LLANO MORELOS 3RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA DESDE EL TANQUE DE CAPTACION HASTA LAS VIVIENDAS T | 1 | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | 716654.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/006-2020, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:716654.36, importe_modificado:716654.36}} | 716654.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1819445/proyecto_PROCESO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO, 1819445/proyecto_FIN, 1819445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3428 | Sin observaciones | CHP200401819445 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 716654.36 |  | 3438 | 716654.36
2020 | CHP200401819843 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 5000000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA FINAL) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ - 147925 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 147925 | 18519 | S | 0 | 16803 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - PLANTA DE TRATAMIENTO CAMINO COL DEMOCRATICA CHIAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC ARR | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-29 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/015/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | 5000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_INICIO, 1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_FIN, 1819843/proyecto_INICIO, 1819843/proyecto_PROCESO, 1819843/proyecto_FIN, 1819843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3429 | Sin observaciones | CHP200401819843 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5000000 |  | 3439 | 5000000
2020 | CHP200401819930 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241428.0, modificado:2241428.0}} | 2241428 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA EL PORVENIR (JUAN ESCUTIA) Y AVENIDA ALVARO OBREGON, EN COLONIA EL PORVENIR - 148046 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 148046 | 1774 | S | 0 | 1578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.86, meta_modificada:1822.86}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL PORVENIR JUAN ESCUTIA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE CERESO PARTIENDO DEL PARQUE MI | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2241428 | 2241428 | 2241428 | 2241428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2020, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2241428.0, importe_modificado:2241428.0}} | 2241428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.86}} | {1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_PROCESO, 1819930/proyecto_FIN, 1819930/proyecto_INICIO, 1819930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3430 | Sin observaciones | CHP200401819930 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2241428 |  | 3440 | 2241428
2020 | CHP200401820386 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575401.89, modificado:575401.89}} | 575401.89 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CALLE SAN FRANCISCO, RIZO DE ORO, BUENOS AIRES, 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN, S/N, BRAVASCO, COAHUILA, LAS CRUCES, CJN PEMEX, 3 DE MAYO, LOS COCOS, SAN MARCOS, LINDA VISTA, BETEL, DE LOS SANTOS, VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO, SAN AGUSTÍN, TORREÓN, LOS PIÑONES, OAXACA, GUANAJUATO, FLORES, CHIAPAS, VERACRUZ, TABASCO, TOLUCA, MÉRIDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 148838 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 148838 | 2951 | S | 0 | 2951 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CAMPECHE SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN C | 1 | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | 575401.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-030-2020, contratista:CORPORATIVO HACE IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1770467.35, importe_modificado:1770467.35}} | 575401.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1820386/proyecto_FIN, 1820386/proyecto_INICIO, 1820386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3431 | Sin observaciones | CHP200401820386 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 575401.89 |  | 3441 | 575401.89
2020 | CHP200401821024 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166181.62, modificado:1166181.62}} | 1166181.62 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD NUEVO BELEN - 150261 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 150261 | 107 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVO BELÉN, 30935 NUEVO BELÉN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A LA LAGUNITA PARA LLEGAR A NUEVO BELEN SE ENTRA | 1 | 2020-09-10 | 2020-11-06 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-057/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1166181.62, importe_modificado:1166181.62}} | 1166181.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}} | {1821024/proyecto_PROCESO, 1821024/proyecto_INICIO, 1821024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3432 | Sin observaciones | CHP200401821024 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1166181.62 |  | 3442 | 1166181.62
2020 | CHP200401821698 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306387.72, modificado:1306387.72}} | 1306387.72 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COL VALLE DE BALAM AC CABECERA MUNICIPAL - 151795 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 151795 | 425 | S | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA A 5.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A PAKALNA | 1 | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | 1306387.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-112-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1306387.72, importe_modificado:1306387.72}} | 1306387.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}} | {1821698/proyecto_INICIO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO, 1821698/proyecto_FIN, 1821698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3433 | Sin observaciones | CHP200401821698 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1306387.72 |  | 3443 | 1306387.72
2020 | CHP200401822006 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706073.58, modificado:706073.58}} | 706073.58 | 7 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 152436 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 152436 | 74 | S | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SEC | 1 | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/427/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:706073.58, importe_modificado:706073.58}} | 706073.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3434 | Sin observaciones | CHP200401822006 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 706073.58 |  | 3444 | 706073.58
2020 | CHP200401822064 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 200000 | 7 | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LISANDRO CALDERON - 152581 | Chiapas | 97 | Tonalá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 152581 | 131 | S | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL MAESTRO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 30 D EJULIO, AVENIDA LAZARO CARDENAS AV DEL MAESTRO ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 30 DE JULIO EJID | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/023/2020, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1822064/proyecto_INICIO, 1822064/proyecto_PROCESO, 1822064/proyecto_FIN, 1822064/proyecto_PROCESO, 1822064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3435 | Sin observaciones | CHP200401822064 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 200000 |  | 3445 | 200000
2020 | CHP200401822092 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | 2100000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ - 152637 | Chiapas | 21 | Copainalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | Sin identificar | 152637 | 32 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CONCEPCIÓN, 29620 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CONCEPCIÓN Y CALLE ENTRADA LA CONCEPCIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, lo | 1 | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DPM/PROAGUA-FISMDF-061/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:210000.0}} | 2100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1822092/proyecto_PROCESO, 1822092/proyecto_INICIO, 1822092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3436 | Sin observaciones | CHP200401822092 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1890000 |  | 3446 | 1890000
2020 | CHP200401822092 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | 2100000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ - 152637 | Chiapas | 21 | Copainalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | Sin identificar | 152637 | 32 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CONCEPCIÓN, 29620 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CONCEPCIÓN Y CALLE ENTRADA LA CONCEPCIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, lo | 1 | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DPM/PROAGUA-FISMDF-061/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:210000.0}} | 2100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1822092/proyecto_PROCESO, 1822092/proyecto_INICIO, 1822092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3436 | Sin observaciones | CHP200401822092 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 210000 |  | 3447 | 210000
2020 | CHP200401822105 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974328.0, modificado:974328.0}} | 974328 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 152663 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 152663 | 60 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:100, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 24 + 50 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, 29960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 34.80 KM DE LA CABECERA MUNICI | 1 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 974328 | 974328 | 974328 | 974328 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94565, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:974328.0, importe_modificado:974328.0}} | 974328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:875.0}} | {1822105/proyecto_INICIO, 1822105/proyecto_PROCESO, 1822105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3437 | Sin observaciones | CHP200401822105 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 974328 |  | 3448 | 974328
2020 | CHP200401822522 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | 2500000 | 7 | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 153637 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 153637 | 2000 | S | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA LAZARO CARDENAS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CEN | 1 | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93391, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | 2500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_PROCESO, 1822522/proyecto_FIN, 1822522/proyecto_INICIO, 1822522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3438 | Sin observaciones | CHP200401822522 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2500000 |  | 3449 | 2500000
2020 | CHP200401822651 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321034.02, modificado:1321034.02}} | 1321034.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 153907 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 153907 | 9558 | S | 0 | 21828 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.9, meta_modificada:1287.9}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON 5 CALLEJON SUR Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL RUM | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | 1321034.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0420/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1321034.02, importe_modificado:1321034.02}} | 1321034.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.9}} | {1822651/proyecto_INICIO, 1822651/proyecto_FIN, 1822651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3439 | Sin observaciones | CHP200401822651 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1321034.02 |  | 3450 | 1321034.02
2020 | CHP200401823018 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330831.63, modificado:330831.63}} | 330831.63 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 04) - 154740 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 154740 | 1757 | S | 0 | 2147 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.26, meta_modificada:177.26}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE EL HERRAJE INTERIOR SN BARRIO EL HERRAJE, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE COPANAHUASTLA Y CALLE NANDALUMI, AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATA | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 330831.63 | 330831.63 | 330831.63 | 330831.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | 330831.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.26}} | {1823018/proyecto_INICIO, 1823018/proyecto_PROCESO, 1823018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3440 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401823018 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 330831.63 |  | 3451 | 330831.63
2020 | CHP200401823189 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532941.34, modificado:532941.34}} | 532941.34 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 155122 | Chiapas | 2 | Acala | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 155122 | 75 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE MARIANO NANGO, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABE | 1 | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/020/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:532941.34, importe_modificado:532941.34}} | 532941.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1823189/proyecto_INICIO, 1823189/proyecto_FIN, 1823189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3441 | Sin observaciones | CHP200401823189 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 532941.34 |  | 3452 | 532941.34
2020 | CHP200401823203 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279815.72, modificado:279815.72}} | 279815.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155167 | Chiapas | 2 | Acala | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 155167 | 57 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE UNION Y CALLE VICENTE BRAVO, AVENIDA INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MU | 1 | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:279815.72, importe_modificado:279815.72}} | 279815.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {1823203/proyecto_INICIO, 1823203/proyecto_FIN, 1823203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3442 | Sin observaciones | CHP200401823203 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 279815.72 |  | 3453 | 279815.72
2020 | CHP200401823296 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191479.2, modificado:191479.2}} | 191479.2 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SANTA ROSA - 155410 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 155410 | 11 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:693, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 30525 SANTA ROSA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN 11 VIVIENAS BENEFICIADAS DE LA RANCHERIA SANTA ROSA PARA LLEGAR A ESTA RANC | 1 | 2020-10-09 | 2020-11-09 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | 191479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/144-2020, contratista:CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:191479.2, importe_modificado:191479.2}} | 191479.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_PROCESO, 1823296/proyecto_INICIO, 1823296/proyecto_FIN, 1823296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3443 | Sin observaciones | CHP200401823296 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 191479.2 |  | 3454 | 191479.2
2020 | CHP200401823315 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702437.08, modificado:702437.08}} | 702437.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE 07DPB1010C RANCHERÍA LA FLORIDA - 155472 | Chiapas | 41 | La Independencia | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 155472 | 87 | S | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 82 + 600 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL RIO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUEL | 1 | 2020-08-26 | 2020-11-13 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | 702437.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0028/2020, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:702437.08, importe_modificado:702437.08}} | 702437.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_PROCESO, 1823315/proyecto_INICIO, 1823315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3444 | Sin observaciones | CHP200401823315 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 702437.08 |  | 3455 | 702437.08
2020 | CHP200401823365 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242971.52, modificado:242971.52}} | 242971.52 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHI - 155615 | Chiapas | 2 | Acala | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 155615 | 90 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN PEDRO NICHI Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO NOR | 1 | 2020-06-26 | 2020-07-25 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/013/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:242971.52, importe_modificado:242971.52}} | 242971.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_PROCESO, 1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_FIN, 1823365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3445 | Sin observaciones | CHP200401823365 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 242971.52 |  | 3456 | 242971.52
2020 | CHP200401823439 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272402.65, modificado:272402.65}} | 272402.65 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO EL TARAY Y AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL TARAY - 155782 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 155782 | 138 | S | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL TARAY FRACCIONAMIENTO EL TARAY, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO Y CIRCUITO EL TARAY, CIRCUITO EL TARAY UBICADOS EN LA DIANA CAZADORA AL O | 1 | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 272402.65 | 272402.65 | 272402.65 | 272402.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-033-2020, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN GUTIÉRREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:272402.65, importe_modificado:272402.65 | 272402.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1823439/proyecto_FIN, 1823439/proyecto_PROCESO, 1823439/proyecto_INICIO, 1823439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3446 | Sin observaciones | CHP200401823439 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 272402.65 |  | 3457 | 272402.65
2020 | CHP200401823580 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.0, modificado:246496.0}} | 246496 | 7 | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN PARAJE SAQUILCHEN - 156111 | Chiapas | 24 | Chanal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 156111 | 23 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RU | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246496.0, importe_modificado:246496.0}} | 246496 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823580/proyecto_INICIO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3447 | Sin observaciones | CHP200401823580 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 246496 |  | 3458 | 246496
2020 | CHP200401823726 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111213.36, modificado:111213.36}} | 111213.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO NUEVO MÉRIDA - 156877 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 156877 | 7 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVO MERIDA, 29960 NUEVO MÉRIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND | 1 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | 111213.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94755, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:111213.36, importe_modificado:111213.36}} | 111213.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_INICIO, 1823726/proyecto_FIN, 1823726/proyecto_PROCESO, 1823726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3448 | Sin observaciones | CHP200401823726 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 111213.36 |  | 3459 | 111213.36
2020 | CHP200401823950 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | 233468.46 | 7 | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 157613 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 157613 | 7 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO H | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.64, importe_modificado:233468.64}} | 233468.46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823950/proyecto_PROCESO, 1823950/proyecto_INICIO, 1823950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3449 | Sin observaciones | CHP200401823950 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 233468.46 |  | 3460 | 233468.46
2020 | CHP200401823977 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800314.85, modificado:800314.85}} | 800314.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PALO BLANCO ANÁHUAC - 157679 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 157679 | 251 | S | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PALO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 000 EJIDO AÑO DE JUÁREZ, 29755 PALO BLANCO (ANÁHUAC), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICI | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | 800314.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:800314.85, importe_modificado:800314.85}} | 800314.85 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_INICIO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_PROCESO, 1823977/proyecto_FIN, 1823977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3450 | Sin observaciones | CHP200401823977 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 800314.85 |  | 3461 | 800314.85
2020 | CHP200401824276 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653580.0, modificado:1653580.0}} | 1653580 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 07DPR0012Z, CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 158365 | Chiapas | 13 | Bochil | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 158365 | 6429 | S | 0 | 5975 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA REALIZADA ESTA EN LA CA | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ING ISRAEL CUNDAPI ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1653580.0, importe_modificado:1653580.0}} | 1653580 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824276/proyecto_INICIO, 1824276/proyecto_FIN, 1824276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3451 | Sin observaciones | CHP200401824276 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1653580 |  | 3466 | 1653580
2020 | CHP200401824466 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201879.97, modificado:3201879.97}} | 3201879.97 | 7 | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS SIN NOMBRE 2DA ETAPA - 158794 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 158794 | 750 | S | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-92.08128068, lat:16.61761854}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 3201879.97 | 3201879.97 | 3201879.97 | 3201879.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0024-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3201879.97, importe_modificado:3201879.97}} | 3201879.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3620.0}} | {1824466/proyecto_FIN, 1824466/proyecto_INICIO, 1824466/proyecto_FIN, 1824466/proyecto_PROCESO, 1824466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3452 | Sin observaciones | CHP200401824466 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3201879.97 |  | 3467 | 3201879.97
2020 | CHP200401824582 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327698.04, modificado:1327698.04}} | 1327698.04 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 159023 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 159023 | 129 | S | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PROGRESO - YOCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO YOCJA, 29940 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA TACUBA V | 1 | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/414/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1327698.04, importe_modificado:1327698.04}} | 1327698.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3453 | Sin observaciones | CHP200401824582 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1327698.04 |  | 3468 | 1327698.04
2020 | CHP200401829347 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36265.18, modificado:36265.18}} | 36265.18 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 172507 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 172507 | 40 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE NORTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTILLO TIELMANS Y AVENIDA SAN PABLO, CALLE SAN MATEO UBICADOS EN LA UNICACH AL NORTE PONIEN | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 36265.18 | 36265.18 | 36265.18 | 36265.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-042-2020, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:318741.4, importe_modificado:318741.4}} | 36265.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1829347/proyecto_INICIO, 1829347/proyecto_FIN, 1829347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3454 | Sin observaciones | CHP200401829347 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 36265.18 |  | 3499 | 36265.18
2020 | CHP200401830431 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884906.25, modificado:4884906.25}} | 4884906.25 | 7 | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 176385 | Chiapas | 110 | San Lucas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 176385 | 2376 | S | 0 | 2387 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA DIESCISÉIS DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL C | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4884906.25 | 4884906.25 | 4884906.25 | 4884906.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:4884906.25, importe_modificado:4884906.25}} | 4884906.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830431/proyecto_INICIO, 1830431/proyecto_PROCESO, 1830431/proyecto_INICIO, 1830431/proyecto_FIN, 1830431/proyecto_PROCESO, 1830431/proyecto_FIN, 1830431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3455 | Sin observaciones | CHP200401830431 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4884906.25 |  | 3500 | 4884906.25
2020 | CHP200401830946 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313908.8, modificado:313787.81}} | 313908.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 178494 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 178494 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZAPOTAL, lon:-91.22105107, lat:16.18591579}} | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 313787.81 | 313787.81 | 313787.81 | 313787.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:313908.8, importe_modificado:313787.81}} | 313787.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1830946/proyecto_INICIO, 1830946/proyecto_PROCESO, 1830946/proyecto_FIN, 1830946/proyecto_PROCESO, 1830946/proyecto_FIN, 1830946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3456 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401830946 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 313908.8 |  | 3501 | 313787.81
2020 | CHP200401831101 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727152.99, modificado:758766.06}} | 727152.99 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS - 179270 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 179270 | 47 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:508, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, lon:-91.5962912, lat:16.36288125}} | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 758766.06 | 758766.06 | 758766.06 | 758766.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100017, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:759392.0, importe_modificado:758766.06}} | 758766.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1831101/proyecto_PROCESO, 1831101/proyecto_INICIO, 1831101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3457 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401831101 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 727152.99 |  | 3502 | 758766.06
2020 | CHP200401831438 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293382.4, modificado:3293382.4}} | 3293382.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO UNO. - 180409 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 180409 | 98 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2615.0, meta_modificada:2615.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOB | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89012, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3293382.4, importe_modificado:3293382.4}} | 3293382.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2615.0}} | {1831438/proyecto_INICIO, 1831438/proyecto_FIN, 1831438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3458 | Sin observaciones | CHP200401831438 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3293382.4 |  | 3503 | 3293382.4
2020 | CHP200401824753 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001362.65, modificado:4001362.65}} | 4001362.65 | 7 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 159516 | Chiapas | 41 | La Independencia | Otros Proyectos |  | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 159516 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | 4001362.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4001362.65, importe_modificado:4001362.65}} | 4001362.65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_PROCESO, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN, 1824753/proyecto_INICIO, 1824753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3459 | Sin observaciones | CHP200401824753 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4001362.65 |  | 3469 | 4001362.65
2020 | CHP200401824907 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153789.6, modificado:153789.6}} | 153789.6 | 7 | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 159955 | Chiapas | 98 | Totolapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 159955 | 300 | S | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO BARRIO SANTA CECILIA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CALLEJON CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CAMINO A LA CASCADA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANT | 1 | 2020-08-15 | 2020-08-30 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | 153789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-0004/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:153789.6, importe_modificado:153789.6}} | 153789.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_FIN, 1824907/proyecto_INICIO, 1824907/proyecto_PROCESO, 1824907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3460 | Sin observaciones | CHP200401824907 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 153789.6 |  | 3470 | 153789.6
2020 | CHP200401825073 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444397.33, modificado:444397.33}} | 444397.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 2DA SECCION) - 160423 | Chiapas | 109 | Yajalón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 160423 | 9973 | S | 0 | 6649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA CUARTA AVENIDA SUR ORIENT | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | 444397.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-042/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:444397.33, importe_modificado:444397.33}} | 444397.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_PROCESO, 1825073/proyecto_FIN, 1825073/proyecto_INICIO, 1825073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3461 | Sin observaciones | CHP200401825073 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 444397.33 |  | 3471 | 444397.33
2020 | CHP200401825365 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998024.46, modificado:998024.46}} | 998024.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161291 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | Sin identificar | 161291 | 80 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.6, meta_modificada:1505.6}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HID | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998024.46, importe_modificado:998024.46}} | 998024.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.6}} | {1825365/proyecto_INICIO, 1825365/proyecto_FIN, 1825365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3462 | Sin observaciones | CHP200401825365 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 998024.46 |  | 3472 | 998024.46
2020 | CHP200401825653 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4623709.0, modificado:4623709.0}} | 4623709 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL - 162216 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 162216 | 1829 | S | 0 | 1628 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CALLE EL NEVADO DE TOLUCA Y CALLE VOLCAN DEL TACANA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN ÁNGEL, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE LA CUS | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4623709 | 4623709 | 4623709 | 4623709 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0068/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4623709.0, importe_modificado:4623709.0}} | 4623709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}} | {1825653/proyecto_INICIO, 1825653/proyecto_PROCESO, 1825653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3463 | Sin observaciones | CHP200401825653 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4623709 |  | 3473 | 4623709
2020 | CHP200401825700 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | 3360000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO ISRAELITA - 162326 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE | Sin identificar | 162326 | 490 | S | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:363, direccion:EJIDO NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO NUEVO ISRAELITA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.52396908, lat:17. | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-20 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-005/2020, contratista:Juan Hernández Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}} | 3360000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1825700/proyecto_INICIO, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO, 1825700/proyecto_FIN, 1825700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3464 | Sin observaciones | CHP200401825700 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3360000 |  | 3474 | 3360000
2020 | CHP200401825748 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230204.16, modificado:4230204.16}} | 4230204.16 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 200 M3 - 162430 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 162430 | 4000 | S | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.98925514, l | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | 4230204.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0031-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:4230204.16, importe_modificado:4230204.16}} | 4230204.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825748/proyecto_INICIO, 1825748/proyecto_FIN, 1825748/proyecto_PROCESO, 1825748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3465 | Sin observaciones | CHP200401825748 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4230204.16 |  | 3475 | 4230204.16
2020 | CHP200401825803 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15270.96, modificado:15270.96}} | 15270.96 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 162549 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNIIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 162549 | 68 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO, lon:-92.64641656, lat:15.76766128}} | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD002, contratista:SUPERVISION Y COSTRUCCIONES EL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:15270.96, importe_modificado:15270.96}} | 15270.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1825803/proyecto_PROCESO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3466 | Sin observaciones | CHP200401825803 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15270.96 |  | 3476 | 15270.96
2020 | CHP200401825979 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3294619.29, modificado:3294619.29}} | 3294619.29 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO (CENTRO DE LA LOCALIDAD) - 162984 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 162984 | 600 | S | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, lon:-91.99924618, lat:16.40507999}} | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 3294619.29 | 3294619.29 | 3294619.29 | 3294619.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0034-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:3294619.29, importe_modificado:3294619.29}} | 3294619.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:675.0}} | {1825979/proyecto_INICIO, 1825979/proyecto_PROCESO, 1825979/proyecto_FIN, 1825979/proyecto_PROCESO, 1825979/proyecto_FIN, 1825979/proyecto_INICIO, 1825979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3467 | Sin observaciones | CHP200401825979 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3294619.29 |  | 3477 | 3294619.29
2020 | CHP200401826039 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3899399.02, modificado:3899399.02}} | 3899399.02 | 7 | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 163136 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 163136 | 1544 | S | 0 | 1508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE EVENIDA CENTRAL E INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA AV. SUR, CALLE 2DA CALLE ORIENTE ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA IGLESIA CATO | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | 3899399.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-113/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3899399.02, importe_modificado:3899399.02}} | 3899399.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1826039/proyecto_INICIO, 1826039/proyecto_FIN, 1826039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3468 | Sin observaciones | CHP200401826039 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3899399.02 |  | 3478 | 3899399.02
2020 | CHP200401826054 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147223.13, modificado:1147223.13}} | 1147223.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163174 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 163174 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73081877, lat:15.87277303}} | 1 | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA026, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1147223.13, importe_modificado:1147223.13}} | 1147223.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826054/proyecto_FIN, 1826054/proyecto_INICIO, 1826054/proyecto_PROCESO, 1826054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3469 | Sin observaciones | CHP200401826054 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1147223.13 |  | 3479 | 1147223.13
2020 | CHP200401826354 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567856.13, modificado:567856.13}} | 567856.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE - 163888 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 163888 | 38 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 10 TRAMO PALENQUE - LA LIBERTAD KILÓMETRO 18 + 60 EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ NORTE, 29960 BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 20.60 KM DE LA CA | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | 567856.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93955, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:567856.13, importe_modificado:567856.13}} | 567856.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:525.0}} | {1826354/proyecto_PROCESO, 1826354/proyecto_FIN, 1826354/proyecto_INICIO, 1826354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3470 | Sin observaciones | CHP200401826354 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 567856.13 |  | 3480 | 567856.13
2020 | CHP200401826923 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | 233468.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO EL PROGRESO) - 165056 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 165056 | 8 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A ALTAMIRANO EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO Y CALLE RUMBO CANCHA DEPORTIVA BARRIO PROGRESO, | 1 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | 233468.46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826923/proyecto_FIN, 1826923/proyecto_INICIO, 1826923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3471 | Sin observaciones | CHP200401826923 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 233468.46 |  | 3481 | 233468.46
2020 | CHP200401826962 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148020.75, modificado:2148020.75}} | 2148020.75 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165152 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 165152 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUP | 1 | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE027, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2148020.75, importe_modificado:2148020.75}} | 2148020.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_FIN, 1826962/proyecto_INICIO, 1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3472 | Sin observaciones | CHP200401826962 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2148020.75 |  | 3482 | 2148020.75
2020 | CHP200401827101 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062383.64, modificado:2062383.64}} | 2062383.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165464 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 165464 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE Y 2A AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 5A Y 6A PONIE | 1 | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA035, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2062383.64, importe_modificado:2062383.64}} | 2062383.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827101/proyecto_PROCESO, 1827101/proyecto_FIN, 1827101/proyecto_INICIO, 1827101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3473 | Sin observaciones | CHP200401827101 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2062383.64 |  | 3483 | 2062383.64
2020 | CHP200401827313 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404563.5, modificado:404563.5}} | 404563.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LA GLORIA - 165990 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 165990 | 40 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 29840 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA | 1 | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88649, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404563.5, importe_modificado:404563.5}} | 404563.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {1827313/proyecto_INICIO, 1827313/proyecto_FIN, 1827313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3474 | Sin observaciones | CHP200401827313 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 404563.5 |  | 3484 | 404563.5
2020 | CHP200401827333 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218364.84, modificado:1218364.84}} | 1218364.84 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN AVENIDA ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERÍA CONGRESO, UBICADO EN COL. HERMANOS SERDÁN II SECCIÓN - 166054 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 166054 | 130 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.7, meta_modificada:1227.7}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDRA INTERIOR SN COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RANCHERIA EL CONGRESO, CALLE EL CUAULOTE AV ALMENDRA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CAMINO A RA | 1 | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1218364.84 | 1218364.84 | 1218364.84 | 1218364.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/081/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1218364.84, importe_modificado:1218364.84}} | 1218364.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.7}} | {1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_FIN, 1827333/proyecto_PROCESO, 1827333/proyecto_INICIO, 1827333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3475 | Sin observaciones | CHP200401827333 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1218364.84 |  | 3485 | 1218364.84
2020 | CHP200401827590 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045783.72, modificado:1045783.72}} | 1045783.72 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA RANCHERIA ALVARO OBREGON - 166776 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONAL V SA DE CV | Sin identificar | 166776 | 45 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29586 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA CERCA DE LA RANCHERIA SAN LUIS Y SAN SEBASTIAN LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL | 1 | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | 1045783.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FIMDF/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1045783.72, importe_modificado:1045783.72}} | 1045783.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827590/proyecto_PROCESO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO, 1827590/proyecto_FIN, 1827590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3476 | Sin observaciones | CHP200401827590 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1045783.72 |  | 3486 | 1045783.72
2020 | CHP200401827813 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282149.6, modificado:281948.51}} | 282149.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 167500 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 167500 | 75 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.97329622, lat:16.30600161}} | 1 | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 281948.51 | 281948.51 | 281948.51 | 281948.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:282149.6, importe_modificado:281948.51}} | 281948.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827813/proyecto_INICIO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_INICIO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_PROCESO, 1827813/proyecto_FIN, 1827813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3477 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401827813 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 282149.6 |  | 3487 | 281948.51
2020 | CHP200401827839 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291732.0, modificado:291732.0}} | 291732 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 167587 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 167587 | 141 | S | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 73 + 700 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRA | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 291732 | 291732 | 291732 | 291732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0587/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:291732.0, importe_modificado:291732.0}} | 291732 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1827839/proyecto_INICIO, 1827839/proyecto_FIN, 1827839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3478 | Sin observaciones | CHP200401827839 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 291732 |  | 3488 | 291732
2020 | CHP200401828113 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415188.0, modificado:415188.0}} | 415188 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PAZ - 168562 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 168562 | 16 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE EJIDO LA PAZ EJIDO LA PAZ, 30370 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EDIJO LA PAZ MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63387646, lat:15.78140535}} | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ004, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:415188.0, importe_modificado:415188.0}} | 415188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_FIN, 1828113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3479 | Sin observaciones | CHP200401828113 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 415188 |  | 3489 | 415188
2020 | CHP200401828118 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114918.21, modificado:114918.21}} | 114918.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS - 168582 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 168582 | 15 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:CUARTEL EL REPARO, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO, lon:-91.75123999, lat:16.33820163}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 114918.21 | 114918.21 | 114918.21 | 114918.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:114918.21, importe_modificado:114918.21}} | 114918.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828118/proyecto_INICIO, 1828118/proyecto_FIN, 1828118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3480 | Sin observaciones | CHP200401828118 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 114918.21 |  | 3490 | 114918.21
2020 | CHP200401828176 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263613.2, modificado:1263613.2}} | 1263613.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS - 168740 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 168740 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LAGUNA, lon:-91.65966272, lat:16.4136473}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1263613.2 | 1263613.2 | 1263613.2 | 1263613.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1263613.2, importe_modificado:1263613.2}} | 1263613.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1828176/proyecto_INICIO, 1828176/proyecto_FIN, 1828176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3481 | Sin observaciones | CHP200401828176 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1263613.2 |  | 3491 | 1263613.2
2020 | CHP200401828178 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525883.54, modificado:1525883.54}} | 1525883.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS - 168749 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 168749 | 95 | S | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:653, direccion:EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 SAN ANTONIO VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VILLAFLORES, lon:-91.61653534, lat:16.2310 | 1 | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 1525883.54 | 1525883.54 | 1525883.54 | 1525883.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1525883.54, importe_modificado:1525883.54}} | 1525883.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1828178/proyecto_INICIO, 1828178/proyecto_PROCESO, 1828178/proyecto_FIN, 1828178/proyecto_PROCESO, 1828178/proyecto_FIN, 1828178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3482 | Sin observaciones | CHP200401828178 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1525883.54 |  | 3492 | 1525883.54
2020 | CHP200401828399 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106052.26, modificado:106052.26}} | 106052.26 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 169371 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 169371 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30370 NUEVA ESPERANZA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.56338614, lat:15.68880843}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT021/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:106052.26, importe_modificado:106052.26}} | 106052.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828399/proyecto_FIN, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3483 | Sin observaciones | CHP200401828399 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 106052.26 |  | 3493 | 106052.26
2020 | CHP200401828538 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013334.79, modificado:1013334.79}} | 1013334.79 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LA LOCALIDAD DE BELÉN DOS - 169654 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 169654 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA BELEN DOS, 29380 BELÉN DOS, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD BELEN DOS DE LA ZONA DENOMINADA LAS GRUTAS., | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-05 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | 1013334.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-023/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1013334.79, importe_modificado:1013334.79}} | 1013334.79 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_INICIO, 1828538/proyecto_PROCESO, 1828538/proyecto_FIN, 1828538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3484 | Sin observaciones | CHP200401828538 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1013334.79 |  | 3494 | 1013334.79
2020 | CHP200401828840 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}} | 58800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170633 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170633 | 43 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:EJIDO LA CONQUISTA, 30187 LA CONQUISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONQUISTA, lon:-91.71193796, lat:16.38131033}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:58800.0, importe_modificado:58800.0}} | 58800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1828840/proyecto_INICIO, 1828840/proyecto_FIN, 1828840/proyecto_INICIO, 1828840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3485 | Sin observaciones | CHP200401828840 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 58800 |  | 3495 | 58800
2020 | CHP200401828877 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} | 16800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170712 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170712 | 13 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:252, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 30187 SAN CARLOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, lon:-91.59389307, lat:16.37638539}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:16800.0, importe_modificado:16800.0}} | 16800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1828877/proyecto_INICIO, 1828877/proyecto_PROCESO, 1828877/proyecto_INICIO, 1828877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3486 | Sin observaciones | CHP200401828877 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16800 |  | 3496 | 16800
2020 | CHP200401828889 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484777.58, modificado:1484777.58}} | 1484777.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 39 VIVIENDAS - 170736 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170736 | 98 | S | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:316, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LA REVANCHA, 30187 SAN JOSÉ LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA REVANCHA, lon:-91.57144947, lat:16.23600586}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 1484777.58 | 1484777.58 | 1484777.58 | 1484777.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1484777.58, importe_modificado:1484777.58}} | 1484777.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1828889/proyecto_INICIO, 1828889/proyecto_PROCESO, 1828889/proyecto_FIN, 1828889/proyecto_PROCESO, 1828889/proyecto_FIN, 1828889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3487 | Sin observaciones | CHP200401828889 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1484777.58 |  | 3497 | 1484777.58
2020 | CHP200401829196 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423392.97, modificado:423343.2}} | 423392.97 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 21 MUROS FIRMES - 172082 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 172082 | 52 | S | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:933, direccion:EJIDO NUEVA ILUSIÓN, 30187 NUEVA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ILUSIÓN, lon:-91.65235487, lat:16.26487651}} | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 423343.2 | 423343.2 | 423343.2 | 423343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:423392.97, importe_modificado:423343.2}} | 423343.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1829196/proyecto_FIN, 1829196/proyecto_INICIO, 1829196/proyecto_PROCESO, 1829196/proyecto_INICIO, 1829196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3488 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401829196 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 423392.97 |  | 3498 | 423343.2
2020 | CHP200401831515 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238896.0, modificado:238896.0}} | 238896 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+585 EN REFORMA AGRARIA 02 - 180635 | Chiapas | 104 | Tzimol | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | Sin identificar | 180635 | 168 | S | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:85, direccion:CALLE CALLE JORDAN EJIDO TZIMOL CENTRO, 30110 REFORMA AGRARIA DOS, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO AV. AZALIAS Y CALLE CALLE JERANIOS, CALLE CALLE BUGAMBILIA SE ENCUENTRA A 36 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 238896 | 238896 | 238896 | 238896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-URB-002/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:238896.0, importe_modificado:238896.0}} | 238896 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}} | {1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_INICIO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO, 1831515/proyecto_FIN, 1831515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3489 | Sin observaciones | CHP200401831515 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 238896 |  | 3504 | 238896
2020 | CHP200401831744 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59683.4, modificado:59683.4}} | 59683.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 181181 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 181181 | 222 | S | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN KILÓMETRO 20 + 300 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 59683.4 | 59683.4 | 59683.4 | 59683.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89241, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:59683.4, importe_modificado:59683.4}} | 59683.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1831744/proyecto_FIN, 1831744/proyecto_PROCESO, 1831744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3490 | Sin observaciones | CHP200401831744 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 59683.4 |  | 3505 | 59683.4
2020 | CHP200401831776 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270446.26, modificado:1270446.26}} | 1270446.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD CACAHOATÁN - 181318 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 181318 | 8572 | S | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PRIVADA ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13 NORTE Y AVENIDA 25 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 19 CALLE PRIVADA ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVE | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1270446.26, importe_modificado:1270446.26}} | 1270446.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_PROCESO, 1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_FIN, 1831776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3491 | Sin observaciones | CHP200401831776 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1270446.26 |  | 3506 | 1270446.26
2020 | CHP200401831973 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448244.35, modificado:448244.35}} | 448244.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 182329 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 182329 | 67 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - LINDA VISTA KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA LINDA VISTA, 29760 LINDA VISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA QUE | 1 | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 448244.35 | 448244.35 | 448244.35 | 448244.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96426, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:448244.35, importe_modificado:448244.35}} | 448244.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1831973/proyecto_INICIO, 1831973/proyecto_FIN, 1831973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3492 | Sin observaciones | CHP200401831973 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 448244.35 |  | 3507 | 448244.35
2020 | CHP200401832222 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | 15749.59 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VILLA NUEVA - 183270 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 183270 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33868435, lat:15.80327567}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93568, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | 15749.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO, 1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3493 | Sin observaciones | CHP200401832222 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15749.59 |  | 3508 | 15749.59
2020 | CHP200401832707 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513989.0, modificado:513989.0}} | 513989 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS CIPRESES (2A. ETAPA) - 184931 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | Sin identificar | 184931 | 20 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 45 + 800 RANCHERIA LOS CIPRESES, 29430 LOS CIPRESES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y V | 1 | 2020-04-24 | 2020-07-22 | 513989 | 513989 | 513989 | 513989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:513989.0, importe_modificado:513989.0}} | 513989 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3494 | Sin observaciones | CHP200401832707 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 513989 |  | 3509 | 513989
2020 | CHP200401832931 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504688.08, modificado:504688.08}} | 504688.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS - 185715 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 185715 | 30 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:481, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LA ESPERANZA, 30187 SAN ANTONIO LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ESPERANZA, lon:-91.68786291, lat:16.4 | 1 | 2020-11-08 | 2020-12-31 | 504688.08 | 504688.08 | 504688.08 | 504688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:504688.08, importe_modificado:504688.08}} | 504688.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1832931/proyecto_PROCESO, 1832931/proyecto_INICIO, 1832931/proyecto_FIN, 1832931/proyecto_INICIO, 1832931/proyecto_PROCESO, 1832931/proyecto_FIN, 1832931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3495 | Sin observaciones | CHP200401832931 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 504688.08 |  | 3510 | 504688.08
2020 | CHP200401839285 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985046.37, modificado:985046.37}} | 985046.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EJIDO AGUA CRISTALINA - 205183 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 205183 | 83 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 85.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 985046.37 | 985046.37 | 985046.37 | 985046.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96360, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:985046.37, importe_modificado:985046.37}} | 985046.37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:660.0}} | {1839285/proyecto_INICIO, 1839285/proyecto_PROCESO, 1839285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3496 | Sin observaciones | CHP200401839285 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 985046.37 |  | 3542 | 985046.37
2020 | CHP200401832958 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932393.09, modificado:932393.09}} | 932393.09 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS; EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA BARRIO VILLAHERMOSITA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+178.02. - 185779 | Chiapas | 85 | Soyaló | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 185779 | 1621 | S | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.57, meta_modificada:794.57}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA CARRETERA ESTATAL SOYALÓCHICOASEN EN TRANDO POR LA CALLE | 1 | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 932393.09 | 932393.09 | 932393.09 | 932393.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-19/2020, contratista:C. Alfredo Solís Ramos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:932393.09, importe_modificado:932393.09}} | 932393.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.57}} | {1832958/proyecto_PROCESO, 1832958/proyecto_INICIO, 1832958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3497 | Sin observaciones | CHP200401832958 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 932393.09 |  | 3511 | 932393.09
2020 | CHP200401833402 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703681.91, modificado:703681.91}} | 703681.91 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 187334 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMLA SAN PEDRO CHIAPAS | Sin identificar | 187334 | 97 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO 1, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCON Y CAMINO A RINCONCITO 1, CALLEJON RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL | 1 | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | 703681.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:703681.91, importe_modificado:703681.91}} | 703681.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1833402/proyecto_INICIO, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_PROCESO, 1833402/proyecto_FIN, 1833402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3498 | Sin observaciones | CHP200401833402 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 703681.91 |  | 3512 | 703681.91
2020 | CHP200401833535 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | 155645.64 | 7 | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD PLAN GRANDE - 187836 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 187836 | 5 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO DE LA ESCUELA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A BARRIO AGUACATILLO Y EL PACAYAL Y CAMINO A ESCUELA PRIMARIA Y | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | 155645.64 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1833535/proyecto_INICIO, 1833535/proyecto_FIN, 1833535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3499 | Sin observaciones | CHP200401833535 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 155645.64 |  | 3513 | 155645.64
2020 | CHP200401833541 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649852.94, modificado:1649852.94}} | 1649852.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO ARROYO JERUSALÉN - 187846 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 187846 | 93 | S | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 82 + 50 EJIDO ARROYO JERUSALEN, 29960 ARROYO JERUSALÉN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 105 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1649852.94 | 1649852.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95721, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1649852.94, importe_modificado:1649852.94}} | 1649852.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1295.0}} | {1833541/proyecto_INICIO, 1833541/proyecto_PROCESO, 1833541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3500 | Sin observaciones | CHP200401833541 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1649852.94 |  | 3514 | 1649852.94
2020 | CHP200401833594 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98020.0, modificado:98020.0}} | 98020 | 7 | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 188084 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 188084 | 51 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:373, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 30187 LAS CRUCES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-91.92128277, lat:16.29178867}} | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 98020 | 98020 | 98020 | 98020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0014-FISM/2020-O, contratista:FRANCISCO ULISES ROMÁN GURROLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:98020.0, importe_modificado:98020.0}} | 98020 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833594/proyecto_FIN, 1833594/proyecto_INICIO, 1833594/proyecto_PROCESO, 1833594/proyecto_FIN, 1833594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3501 | Sin observaciones | CHP200401833594 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 98020 |  | 3515 | 98020
2020 | CHP200401833740 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083007.33, modificado:2083007.33}} | 2083007.33 | 7 | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE MEDIA TENSION AL BARRIO TEPEYAC - 188469 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV | Sin identificar | 188469 | 1286 | S | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE AVIACION EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CAMPO DE AVIACION Y CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TEPEYAC, LA OBRA | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-17 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | 2083007.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/017-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:2083007.33, importe_modificado:2083007.33}} | 2083007.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1833740/proyecto_INICIO, 1833740/proyecto_PROCESO, 1833740/proyecto_INICIO, 1833740/proyecto_FIN, 1833740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3502 | Sin observaciones | CHP200401833740 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2083007.33 |  | 3516 | 2083007.33
2020 | CHP200401833883 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244563.66, modificado:2244563.66}} | 2244563.66 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CARALAMPIO - SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 3+000 AL KM 6+120 PRIMERA ETAPA. - 188914 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 188914 | 350 | S | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:822, direccion:EJIDO SAN CARALAMPIO, 30187 SAN CARALAMPIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO TRAMO SAN CARALAMPIO SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 3000 A | 1 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 2244563.66 | 2244563.66 | 2244563.66 | 2244563.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0105-FISM/2020, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2244563.66, importe_modificado:2244563.66}} | 2244563.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1833883/proyecto_INICIO, 1833883/proyecto_PROCESO, 1833883/proyecto_FIN, 1833883/proyecto_PROCESO, 1833883/proyecto_FIN, 1833883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3503 | Sin observaciones | CHP200401833883 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2244563.66 |  | 3517 | 2244563.66
2020 | CHP200401833940 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902404.8, modificado:902404.8}} | 902404.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM - 189057 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 189057 | 60 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENCONTRAR EL CRUCER | 1 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89056, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOQUE, monto:902404.8, importe_modificado:902404.8}} | 902404.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}} | {1833940/proyecto_INICIO, 1833940/proyecto_FIN, 1833940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3504 | Sin observaciones | CHP200401833940 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 902404.8 |  | 3518 | 902404.8
2020 | CHP200401834432 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068923.1, modificado:1068923.1}} | 1068923.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO DESENGAÑO - 190463 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 190463 | 212 | S | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.04, meta_modificada:711.04}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO EUREKA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DESENGAÑO MUNI | 1 | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | 1068923.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1068923.1, importe_modificado:1068923.1}} | 1068923.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.04}} | {1834432/proyecto_INICIO, 1834432/proyecto_FIN, 1834432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3505 | Sin observaciones | CHP200401834432 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1068923.1 |  | 3519 | 1068923.1
2020 | CHP200401835041 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128656.8, modificado:1128656.8}} | 1128656.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 192086 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 192086 | 792 | S | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6195.0, meta_modificada:6195.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 183 + 200 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA CRUCERO SIBAL, CARRETE | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 1128656.8 | 1128656.8 | 1128656.8 | 1128656.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89239, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1128656.8, importe_modificado:1128656.8}} | 1128656.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6195.0}} | {1835041/proyecto_INICIO, 1835041/proyecto_FIN, 1835041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3506 | Sin observaciones | CHP200401835041 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1128656.8 |  | 3520 | 1128656.8
2020 | CHP200401835085 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301154.82, modificado:1301154.82}} | 1301154.82 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EJIDO EL PROGRESO - 192205 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 192205 | 1718 | S | 0 | 1717 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.24, meta_modificada:46.24}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO PROGRESO, 29960 EL PROGRESO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 38.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO DE | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | 1301154.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92273, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1301154.82, importe_modificado:1301154.82}} | 1301154.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.24}} | {1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_INICIO, 1835085/proyecto_FIN, 1835085/proyecto_PROCESO, 1835085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3507 | Sin observaciones | CHP200401835085 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1301154.82 |  | 3521 | 1301154.82
2020 | CHP200401835907 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208869.22, modificado:208869.22}} | 208869.22 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS FLORES - 194894 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 194894 | 29 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:561.4, meta_modificada:561.4}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA A 10 KM, lon:-92 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93898, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:208869.22, importe_modificado:208869.22}} | 208869.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:561.4}} | {1835907/proyecto_INICIO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3508 | Sin observaciones | CHP200401835907 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 208869.22 |  | 3522 | 208869.22
2020 | CHP200401836161 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563760.0, modificado:563760.0}} | 563760 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA EL MIRADOR - 195490 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 195490 | 25 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:472, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 100 RANCHERIA EL MIRADOR, 30173 EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y TERRACERIA EL RIO, | 1 | 2020-11-06 | 2020-11-23 | 563760 | 563760 | 563760 | 563760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90315, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:563760.0, importe_modificado:563760.0}} | 563760 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2250.0}} | {1836161/proyecto_PROCESO, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN, 1836161/proyecto_INICIO, 1836161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3509 | Sin observaciones | CHP200401836161 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 563760 |  | 3523 | 563760
2020 | CHP200401836167 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508190.49, modificado:508190.49}} | 508190.49 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 09 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 195497 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 195497 | 20 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA EC. LAS LIMASLA ANGOSTURA EN E KM. 54.44 MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTR | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 508190.49 | 508190.49 | 508190.49 | 508190.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-086/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:508190.49, importe_modificado:508190.49}} | 508190.49 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1836167/proyecto_PROCESO, 1836167/proyecto_FIN, 1836167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3510 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401836167 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 508190.49 |  | 3524 | 508190.49
2020 | CHP200401836604 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499675.0, modificado:4499675.0}} | 4499675 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD TZAJALCHÉN - 197101 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 197101 | 77 | S | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 9.2 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SI | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-02 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | 4499675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-054/2020, contratista:Constructora Estudios y Diseño Malú S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4499675.0, importe_modificado:4499675.0}} | 4499675 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1836604/proyecto_INICIO, 1836604/proyecto_FIN, 1836604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3511 | Sin observaciones | CHP200401836604 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4499675 |  | 3525 | 4499675
2020 | CHP200401836704 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410410.0, modificado:410410.0}} | 410410 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS CENTRO GRUPO II. - 197452 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 197452 | 12 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ | 1 | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 410410 | 410410 | 410410 | 410410 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89106, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:410410.0, importe_modificado:410410.0}} | 410410 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}} | {1836704/proyecto_PROCESO, 1836704/proyecto_FIN, 1836704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3512 | Sin observaciones | CHP200401836704 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 410410 |  | 3526 | 410410
2020 | CHP200401836828 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538674.67, modificado:1538674.67}} | 1538674.67 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 130; C.C.T. 07DST0133S LOCALIDAD CHACOMA - 197913 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 197913 | 153 | S | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.62, meta_modificada:560.62}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A | 1 | 2020-03-09 | 2020-05-31 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | 1538674.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:Rosa Gómez Domínguez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1538674.67, importe_modificado:1538674.67}} | 1538674.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.62}} | {1836828/proyecto_INICIO, 1836828/proyecto_FIN, 1836828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3513 | Sin observaciones | CHP200401836828 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1538674.67 |  | 3527 | 1538674.67
2020 | CHP200401837269 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166795.2, modificado:166795.2}} | 166795.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS. - 199413 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 199413 | 12 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETER | 1 | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89112, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:166795.2, importe_modificado:166795.2}} | 166795.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1837269/proyecto_INICIO, 1837269/proyecto_FIN, 1837269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3514 | Sin observaciones | CHP200401837269 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 166795.2 |  | 3528 | 166795.2
2020 | CHP200401837429 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | 15749.59 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 199939 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 199939 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:BARRIO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDA | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94092, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | 15749.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837429/proyecto_INICIO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3515 | Sin observaciones | CHP200401837429 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15749.59 |  | 3529 | 15749.59
2020 | CHP200401837528 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599740.0, modificado:3599740.0}} | 3599740 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD YETZUCUM - 200227 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 200227 | 61 | S | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE YETZUCUM, 29487 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 18.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENE | 1 | 2020-06-15 | 2020-11-11 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | 3599740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2020, contratista:Construcción, Inmobiliaria y Obra Publica Calante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3599740.0, importe_modificado:2599740.0}} | 3599740 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1837528/proyecto_INICIO, 1837528/proyecto_FIN, 1837528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3516 | Sin observaciones | CHP200401837528 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3599740 |  | 3530 | 3599740
2020 | CHP200401837558 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | 1079922 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 200299 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 200299 | 18 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 7 PARAJE TENEJAPA, 29480 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RU | 1 | 2020-05-04 | 2020-09-30 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2020, contratista:Daniel de Jesús Hernández Calvo, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | 1079922 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837558/proyecto_INICIO, 1837558/proyecto_PROCESO, 1837558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3517 | Sin observaciones | CHP200401837558 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1079922 |  | 3531 | 1079922
2020 | CHP200401837758 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338793.66, modificado:338793.66}} | 338793.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO (PARTE 01) - 200836 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 200836 | 27 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 139.1 SE ENCUENTRA LA LOCAL | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | 338793.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-096/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:677587.32, importe_modificado:677587.32}} | 338793.66 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1837758/proyecto_INICIO, 1837758/proyecto_PROCESO, 1837758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3518 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401837758 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 338793.66 |  | 3532 | 338793.66
2020 | CHP200401837791 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:1587600.0, modificado:1587600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), | 1764000 | 7 | CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3. EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 200948 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 200948 | 61 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 47 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99963, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1764000.0, importe_modificado:1764000.0}} | 1764000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1837791/proyecto_INICIO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3519 | Sin observaciones | CHP200401837791 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 176400 |  | 3534 | 176400
2020 | CHP200401837791 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE AGUA, monto:1587600.0, modificado:1587600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), | 1764000 | 7 | CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3. EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. - 200948 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 200948 | 61 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 47 + 300 EJIDO SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | 1764000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99963, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1764000.0, importe_modificado:1764000.0}} | 1764000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1837791/proyecto_INICIO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO, 1837791/proyecto_FIN, 1837791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3519 | Sin observaciones | CHP200401837791 | 2020 | ESTATAL |  |  | 1587600 | COMISION NACIONAL DE AGUA | 3533 | 1587600
2020 | CHP200401838069 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120938.54, modificado:120938.54}} | 120938.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 201816 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 201816 | 1112 | S | 0 | 911 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL LA UBICACION DE LA 1ERA | 1 | 2020-08-06 | 2020-11-23 | 120938.54 | 120938.54 | 120938.54 | 120938.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90233, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:120938.54, importe_modificado:120938.54}} | 120938.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1838069/proyecto_INICIO, 1838069/proyecto_PROCESO, 1838069/proyecto_FIN, 1838069/proyecto_PROCESO, 1838069/proyecto_FIN, 1838069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3520 | Sin observaciones | CHP200401838069 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 120938.54 |  | 3535 | 120938.54
2020 | CHP200401838127 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048065.93, modificado:1048065.93}} | 1048065.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALAM - 201970 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 201970 | 214 | S | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 16 + 100 PARAJE TENEJAPA, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 4.2 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-22 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | 1048065.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:Bryan Osberto de la Cruz Vázquez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1048065.93, importe_modificado:1048065.93}} | 1048065.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838127/proyecto_INICIO, 1838127/proyecto_FIN, 1838127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3521 | Sin observaciones | CHP200401838127 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1048065.93 |  | 3536 | 1048065.93
2020 | CHP200401838183 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235996.91, modificado:2235996.91}} | 2235996.91 | 7 | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202156 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 202156 | 360 | S | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2516.0, meta_modificada:2516.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YOCWITZ, 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.40 KILOM | 1 | 2020-01-10 | 2020-04-20 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | 2235996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2235996.91, importe_modificado:2235996.91}} | 2235996.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2516.0}} | {1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_PROCESO, 1838183/proyecto_FIN, 1838183/proyecto_INICIO, 1838183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3522 | Sin observaciones | CHP200401838183 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2235996.91 |  | 3537 | 2235996.91
2020 | CHP200401838194 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600965.93, modificado:1600965.93}} | 1600965.93 | 7 | CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202170 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 202170 | 30 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO EL ROSARIO, 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 31.62 | 1 | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | 1600965.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1600965.93, importe_modificado:1600965.93}} | 1600965.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1838194/proyecto_INICIO, 1838194/proyecto_PROCESO, 1838194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3523 | Sin observaciones | CHP200401838194 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1600965.93 |  | 3538 | 1600965.93
2020 | CHP200401838201 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763462.01, modificado:2763462.01}} | 2763462.01 | 7 | CONSTRUCCION DE 19 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202192 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 202192 | 50 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO LA PALMA UNO, 29792 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2 | 1 | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | 2763462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2763462.01, importe_modificado:2763462.01}} | 2763462.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1838201/proyecto_INICIO, 1838201/proyecto_PROCESO, 1838201/proyecto_FIN, 1838201/proyecto_PROCESO, 1838201/proyecto_FIN, 1838201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3524 | Sin observaciones | CHP200401838201 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2763462.01 |  | 3539 | 2763462.01
2020 | CHP200401838236 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83578.0, modificado:83578.0}} | 83578 | 7 | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BERLIN CON EQUIPO DE DESINFECCION CON LUZ ULTRAVIOLETA - 202324 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Sin identificar | 202324 | 212 | S | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:, 29130 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BERLIN A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADO EN EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE A | 1 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 83578 | 83578 | 83578 | 83578 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98624, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:83578.0, importe_modificado:83578.0}} | 83578 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838236/proyecto_INICIO, 1838236/proyecto_FIN, 1838236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3525 | Sin observaciones | CHP200401838236 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 83578 |  | 3540 | 83578
2020 | CHP200401838549 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791911.55, modificado:791911.55}} | 791911.55 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES (RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO EL PINAR, BARRIO LOS ÁNGELES - 203179 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 203179 | 148 | S | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINAR, 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA PUBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL SE | 1 | 2020-10-20 | 2020-12-18 | 791911.55 | 791911.55 | 791911.55 | 791911.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/094/2020, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ (CIMIENTO CONSTRUCCIONES), convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:791911.55, importe_modificado:791911.55}} | 791911.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {1838549/proyecto_INICIO, 1838549/proyecto_PROCESO, 1838549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3526 | Sin observaciones | CHP200401838549 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 791911.55 |  | 3541 | 791911.55
2020 | CHP200401839671 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593369.47, modificado:593369.47}} | 593369.47 | 7 | CONSTRUCCION DE 67 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD MONTERREY 2DA. SECCIÓN - 206355 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 206355 | 17 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:EJIDO MONTERREY 2A. SECCION, 29910 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 1 Y BRECHA MONTERREY 2A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 1 | 1 | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 593369.47 | 593369.47 | 593369.47 | 593369.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-208/2020, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:593369.47, importe_modificado:593369.47}} | 593369.47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:67.0}} | {1839671/proyecto_INICIO, 1839671/proyecto_FIN, 1839671/proyecto_PROCESO, 1839671/proyecto_FIN, 1839671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3527 | Sin observaciones | CHP200401839671 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 593369.47 |  | 3543 | 593369.47
2020 | CHP200401839686 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639163.8, modificado:639163.8}} | 639163.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA POBLADO MORELOS - 206376 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 206376 | 55 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1382, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 74 + 70 EJIDO MORELOS, 29960 MORELOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 81.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 639163.8 | 639163.8 | 639163.8 | 639163.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96154, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:639163.8, importe_modificado:639163.8}} | 639163.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1839686/proyecto_INICIO, 1839686/proyecto_PROCESO, 1839686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3528 | Sin observaciones | CHP200401839686 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 639163.8 |  | 3544 | 639163.8
2020 | CHP200401839836 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249850.95, modificado:249850.95}} | 249850.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 206867 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 206867 | 700 | S | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.99, meta_modificada:366.99}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO INTERNACIONAL COLONIA MUMUNTIC II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE S/N Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE S/N PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS HACIA PERIFERI | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | 249850.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0623/2020, contratista:GONZALEZ SANTIS ANTONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:249850.95, importe_modificado:249850.95}} | 249850.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.99}} | {1839836/proyecto_INICIO, 1839836/proyecto_PROCESO, 1839836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3529 | Sin observaciones | CHP200401839836 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 249850.95 |  | 3545 | 249850.95
2020 | CHP200401843483 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286569.09, modificado:286569.09}} | 286569.09 | 7 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CASBIL. - 217693 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 217693 | 121 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - CASBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y TERRACERIA ENTRONQUE REFORMA-AGUA ESCOND | 1 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-21, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:286569.09, importe_modificado:286569.09}} | 286569.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3530 | Sin observaciones | CHP200401843483 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 286569.09 |  | 3577 | 286569.09
2020 | CHP200401843494 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283404.36, modificado:1283404.36}} | 1283404.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 14 ACCIONES EN LARRÁINZAR LOCALIDAD GUACAMAYA - 217729 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 217729 | 30 | S | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 00 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO DE NACHITOMSANT | 1 | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 1283404.36 | 1283404.36 | 1283404.36 | 1283404.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/02, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1283404.36, importe_modificado:1283404.36}} | 1283404.36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1843494/proyecto_INICIO, 1843494/proyecto_PROCESO, 1843494/proyecto_FIN, 1843494/proyecto_PROCESO, 1843494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3531 | Sin observaciones | CHP200401843494 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1283404.36 |  | 3578 | 1283404.36
2020 | CHP200401843685 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.98, modificado:250000.98}} | 250000.98 | 7 | INTRODUCCION DE TRANSFORMADORES - 218275 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | Sin identificar | 218275 | 312 | S | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO DE TEJERIA Y CALLEJON TEJERINGO, CAMINO PUEBLO NUEVO A RINCON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | 250000.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF/OT-001/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:250000.98, importe_modificado:250000.98}} | 250000.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_FIN, 1843685/proyecto_INICIO, 1843685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3532 | Sin observaciones | CHP200401843685 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 250000.98 |  | 3579 | 250000.98
2020 | CHP200401843708 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | 15616.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHASCHAHUAL - 218362 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 218362 | 8 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2799609, lat:15.75607291}} | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94173, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | 15616.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1843708/proyecto_INICIO, 1843708/proyecto_FIN, 1843708/proyecto_PROCESO, 1843708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3533 | Sin observaciones | CHP200401843708 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15616.28 |  | 3580 | 15616.28
2020 | CHP200401843753 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296529.85, modificado:296529.85}} | 296529.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES - 218524 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 218524 | 12 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 PARAJE TRES PUENTES, 00000 TRES PUENTES, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ESTA LOCALIZADA EN EL TRAMO CARRETERO | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 296529.85 | 296529.85 | 296529.85 | 296529.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/07, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:296529.85, importe_modificado:2965293.85}} | 296529.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1843753/proyecto_INICIO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO, 1843753/proyecto_INICIO, 1843753/proyecto_FIN, 1843753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3534 | Sin observaciones | CHP200401843753 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 296529.85 |  | 3581 | 296529.85
2020 | CHP200401839877 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890773.59, modificado:890773.59}} | 890773.59 | 7 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+700 ( DESVIO COL. VICENTE GUERRERO- TOTOLAPA) - 207007 | Chiapas | 98 | Totolapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 207007 | 2500 | S | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 435.8 TRAMO TOTOLAPA - DESVIO FLORES MAGON KILÓMETRO 8 + 700 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A VILLA DE ACALA Y CARRETERA CARRETERA A | 1 | 2020-10-10 | 2020-11-23 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | 890773.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:890773.59, importe_modificado:890773.59}} | 890773.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8700.0}} | {1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_PROCESO, 1839877/proyecto_FIN, 1839877/proyecto_INICIO, 1839877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3535 | Sin observaciones | CHP200401839877 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 890773.59 |  | 3546 | 890773.59
2020 | CHP200401839961 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890440.18, modificado:1890440.18}} | 1890440.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 052 FRIDA KAHLO - 207220 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | Sin identificar | 207220 | 660 | S | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HACIA FRONTERA COMALAPA EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL ENTR | 1 | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/31, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1890440.18, importe_modificado:1890440.18}} | 1890440.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1839961/proyecto_FIN, 1839961/proyecto_INICIO, 1839961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3536 | Sin observaciones | CHP200401839961 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1890440.18 |  | 3547 | 1890440.18
2020 | CHP200401839969 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060461.94, modificado:1060461.94}} | 1060461.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUAREZ COL. MONTES AZULES CABECERA MUNICIPAL - 207235 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 207235 | 450 | S | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIP | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 1060461.94 | 1060461.94 | 1060461.94 | 1060461.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-160-2020, contratista:SOLUCIONES ESTRATEGICAS RICSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1060461.94, importe_modificado:1060461.94}} | 1060461.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1839969/proyecto_INICIO, 1839969/proyecto_FIN, 1839969/proyecto_PROCESO, 1839969/proyecto_FIN, 1839969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3537 | Sin observaciones | CHP200401839969 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1060461.94 |  | 3548 | 1060461.94
2020 | CHP200401840211 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AHORROS PRESUPUESTALES, monto:136199.04, modificado:136199.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), | 143199.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS III - 207988 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 207988 | 20 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CAL | 1 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89131, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:143199.04, importe_modificado:143199.04}} | 143199.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1840211/proyecto_INICIO, 1840211/proyecto_FIN, 1840211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3538 | Sin observaciones | CHP200401840211 | 2020 | MUNICIPAL |  |  | 136199.04 | AHORROS PRESUPUESTALES | 3549 | 136199.04
2020 | CHP200401840211 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AHORROS PRESUPUESTALES, monto:136199.04, modificado:136199.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), | 143199.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS III - 207988 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 207988 | 20 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CAL | 1 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89131, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:143199.04, importe_modificado:143199.04}} | 143199.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1840211/proyecto_INICIO, 1840211/proyecto_FIN, 1840211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3538 | Sin observaciones | CHP200401840211 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7000 |  | 3550 | 7000
2020 | CHP200401840240 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669252.85, modificado:1669252.85}} | 1669252.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CABECERA MUNICIPAL - 208062 | Chiapas | 65 | Palenque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 208062 | 22250 | S | 0 | 22250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE NORTE COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE NTE Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS TAXISTAS SOBRE LA CALLE TERCERA | 1 | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | 1669252.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-BARDAPERIMETRAL-163-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1669252.85, importe_modificado:1669252.85}} | 1669252.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:279.0}} | {1840240/proyecto_INICIO, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN, 1840240/proyecto_PROCESO, 1840240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3539 | Sin observaciones | CHP200401840240 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1669252.85 |  | 3551 | 1669252.85
2020 | CHP200401840767 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959846.38, modificado:959846.38}} | 959846.38 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD JERUSALÉN - 209793 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 209793 | 128 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EJIDO JERUSALEN KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA PARQUE DE FERIA, TERRACERIA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | 959846.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0665/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:959846.38, importe_modificado:959846.38}} | 959846.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1840767/proyecto_INICIO, 1840767/proyecto_FIN, 1840767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3540 | Sin observaciones | CHP200401840767 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 959846.38 |  | 3552 | 959846.38
2020 | CHP200401840976 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347672.79, modificado:347672.79}} | 347672.79 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL EDEN, BOCHIL, CHIAPAS. - 210460 | Chiapas | 13 | Bochil | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 210460 | 110 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMEN | 1 | 2020-05-07 | 2020-06-20 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/013/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:347672.79, importe_modificado:347672.79}} | 347672.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO, 1840976/proyecto_FIN, 1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3541 | Sin observaciones | CHP200401840976 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 347672.79 |  | 3553 | 347672.79
2020 | CHP200401841132 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | 117000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COLONIA AGUA VIVA CABECERA MUNICIPAL - 210787 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 210787 | 163 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA AGUA VIVA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y CALLE REVOLUCION, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AGUA VIVA PARTI | 1 | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96484, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | 117000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1841132/proyecto_PROCESO, 1841132/proyecto_FIN, 1841132/proyecto_INICIO, 1841132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3542 | Sin observaciones | CHP200401841132 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 117000 |  | 3554 | 117000
2020 | CHP200401841416 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999826.93, modificado:1999826.93}} | 1999826.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD CRUCERO MONTE LÍBANO - 211590 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 211590 | 134 | S | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTELIBANO KILÓMETRO 188 + 188 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN LUIS Y TERRAC | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | 1999826.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0690/2020, contratista:DIAZ LEDEZMA RAUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1999826.93, importe_modificado:1999826.93}} | 1999826.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1888.0}} | {1841416/proyecto_INICIO, 1841416/proyecto_FIN, 1841416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3543 | Sin observaciones | CHP200401841416 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1999826.93 |  | 3555 | 1999826.93
2020 | CHP200401841446 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581690.1, modificado:581690.1}} | 581690.1 | 7 | REHABILITACION Y BACHEO DE CAMINOS COL PAKAL-KIN CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 211673 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 211673 | 3739 | S | 0 | 3739 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE BONAMPAK, CALLE CABAH SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PAKALKIN PARTIENDO DE LA CA | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | 581690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92267, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:581690.1, importe_modificado:581690.1}} | 581690.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.8}} | {1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_FIN, 1841446/proyecto_PROCESO, 1841446/proyecto_INICIO, 1841446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3544 | Sin observaciones | CHP200401841446 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 581690.1 |  | 3556 | 581690.1
2020 | CHP200401841507 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611760.63, modificado:611760.63}} | 611760.63 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SAN JOSE MUJULAR , BOCHIL CHIAPAS. - 211890 | Chiapas | 13 | Bochil | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 211890 | 177 | S | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO., lon:-92.98989 | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/026/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:611760.63, importe_modificado:611760.63}} | 611760.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}} | {1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_INICIO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3545 | Sin observaciones | CHP200401841507 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 611760.63 |  | 3557 | 611760.63
2020 | CHP200401841679 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495974.88, modificado:1495974.88}} | 1495974.88 | 7 | CONSTRUCCION DE DOMO UBICADO EN EL BARRIO JUAN SABINES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS - 212356 | Chiapas | 13 | Bochil | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 212356 | 6429 | S | 0 | 5975 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE NORTE BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA NOVENA PONIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUN | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/027/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1495974.88, importe_modificado:1495974.88}} | 1495974.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841679/proyecto_INICIO, 1841679/proyecto_FIN, 1841679/proyecto_PROCESO, 1841679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3546 | Sin observaciones | CHP200401841679 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1495974.88 |  | 3558 | 1495974.88
2020 | CHP200401841682 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148176.16, modificado:148176.16}} | 148176.16 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 212366 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 212366 | 34 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.08, meta_modificada:566.08}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICI | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94011, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:148176.16, importe_modificado:148176.16}} | 148176.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.08}} | {1841682/proyecto_INICIO, 1841682/proyecto_FIN, 1841682/proyecto_PROCESO, 1841682/proyecto_FIN, 1841682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3547 | Sin observaciones | CHP200401841682 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 148176.16 |  | 3559 | 148176.16
2020 | CHP200401841744 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 800000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 212582 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 212582 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A ALTAMIRANO Y CALLE CAMINO REAL, TERRACERIA SAN L | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0683/2020, contratista:GOMEZ LOPEZ LILIANA DEL CARMEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1841744/proyecto_INICIO, 1841744/proyecto_FIN, 1841744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3548 | Sin observaciones | CHP200401841744 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 800000 |  | 3560 | 800000
2020 | CHP200401841879 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691785.13, modificado:691785.13}} | 691785.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD DOLORES - 213079 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 213079 | 102 | S | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.56, meta_modificada:628.56}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 200 RANCHERIA DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES PARA | 1 | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | 691785.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0701/2020, contratista:GOMEZ DE LEON NELSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:691785.13, importe_modificado:691785.13}} | 691785.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.56}} | {1841879/proyecto_INICIO, 1841879/proyecto_FIN, 1841879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3549 | Sin observaciones | CHP200401841879 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 691785.13 |  | 3561 | 691785.13
2020 | CHP200401841955 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71731.87, modificado:71731.87}} | 71731.87 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 213313 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 213313 | 20 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:235, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA EL TRIUNFO, 29120 EL TRIUNFO UNO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA RIBERA EL TRIUNFO SON 11 KM EMPENSANDO POR EL BARRIO SAN MIGUEL II LLE | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | 71731.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95059, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:71731.87, importe_modificado:71731.87}} | 71731.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841955/proyecto_FIN, 1841955/proyecto_PROCESO, 1841955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3550 | Sin observaciones | CHP200401841955 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 71731.87 |  | 3562 | 71731.87
2020 | CHP200401842003 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}} | 250000.3 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 213481 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 213481 | 4572 | S | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOM | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}} | 250000.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842003/proyecto_INICIO, 1842003/proyecto_FIN, 1842003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3551 | Sin observaciones | CHP200401842003 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 250000.3 |  | 3563 | 250000.3
2020 | CHP200401842123 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609610.83, modificado:609610.83}} | 609610.83 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVA VICTORIA - 213862 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 213862 | 167 | S | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | 609610.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91840, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:609610.83, importe_modificado:609610.83}} | 609610.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1842123/proyecto_INICIO, 1842123/proyecto_FIN, 1842123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3552 | Sin observaciones | CHP200401842123 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 609610.83 |  | 3564 | 609610.83
2020 | CHP200401842204 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96002.68, modificado:96002.68}} | 96002.68 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD LAS ROSAS - 214044 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 214044 | 26 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:372, direccion:INTERIOR SN COLONIA RIBERA LAS ROSAS, 29120 LAS ROSAS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS ROSAS TIENE 5 KM DE DISTANCIA PASANDO POR EL PUENTE RIO GRANDE RUMBO AL CRUCERO | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | 96002.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95072, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:96002.68, importe_modificado:96002.68}} | 96002.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842204/proyecto_PROCESO, 1842204/proyecto_FIN, 1842204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3553 | Sin observaciones | CHP200401842204 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 96002.68 |  | 3565 | 96002.68
2020 | CHP200401842215 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231877.04, modificado:231877.04}} | 231877.04 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA) - 214073 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 214073 | 64 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA NUEVO SACRIFICIO SON 35 KM SE RECORRE A | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 231877.04 | 231877.04 | 231877.04 | 231877.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95093, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:231877.04, importe_modificado:231877.04}} | 231877.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1842215/proyecto_INICIO, 1842215/proyecto_FIN, 1842215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3554 | Sin observaciones | CHP200401842215 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 231877.04 |  | 3566 | 231877.04
2020 | CHP200401842262 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16128.45, modificado:16128.45}} | 16128.45 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD NIQUIDÁMBAR - 214168 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 214168 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA NIQUIDAMBAR, 29120 NIQUIDÁMBAR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HASTA LLEGAR | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | 16128.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95091, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:16128.45, importe_modificado:16128.45}} | 16128.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1842262/proyecto_FIN, 1842262/proyecto_PROCESO, 1842262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3555 | Sin observaciones | CHP200401842262 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16128.45 |  | 3567 | 16128.45
2020 | CHP200401842369 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490525.01, modificado:2490525.01}} | 2490525.01 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN LOCALIDAD EL HORIZONTE - 214450 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 214450 | 44 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL HORIZONTE, 29160 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE DEL PARQUE, SOBRE LA CARRETERA 195 ANTES DE LLEGAR A SOYALO DOBLAR A LA IZQUERDA SOBRE EL T | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2020, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2490525.01, importe_modificado:2490525.01}} | 2490525.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_INICIO, 1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3556 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401842369 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2490525.01 |  | 3568 | 2490525.01
2020 | CHP200401842469 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964000.0, modificado:1964000.0}} | 1964000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 18.10X30M, DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21 DE AGOSTO CON CLAVE 07DPR3024U - 214776 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Sin identificar | 214776 | 664 | S | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21 DE AGOSTO CON CLAVE 07DPR3024U, lon:-93.3240956, lat:16.96221562}} | 1 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-009/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1964000.0, importe_modificado:1964000.0}} | 1964000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.0}} | {1842469/proyecto_INICIO, 1842469/proyecto_FIN, 1842469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3557 | Sin observaciones | CHP200401842469 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1964000 |  | 3569 | 1964000
2020 | CHP200401842514 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95470.29, modificado:95470.29}} | 95470.29 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD SAN ANTONIO - 214992 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 214992 | 26 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR E | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 95470.29 | 95470.29 | 95470.29 | 95470.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95096, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:95470.29, importe_modificado:95470.29}} | 95470.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1842514/proyecto_INICIO, 1842514/proyecto_FIN, 1842514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3558 | Sin observaciones | CHP200401842514 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 95470.29 |  | 3570 | 95470.29
2020 | CHP200401842581 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399610.0, modificado:5399610.0}} | 5399610 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENEJAPA LOCALIDAD TENEJAPA - 215181 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 215181 | 92 | S | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - TENEJAPA KILÓMETRO 30 + 00 PUEBLO TENEJAPA, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.5 | 1 | 2020-05-04 | 2020-10-10 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | 5399610 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:Bernardo Zaraus Vicente, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:5399610.0, importe_modificado:5399610.0}} | 5399610 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1842581/proyecto_INICIO, 1842581/proyecto_FIN, 1842581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3559 | Sin observaciones | CHP200401842581 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5399610 |  | 3571 | 5399610
2020 | CHP200401842685 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387632.77, modificado:387632.77}} | 387632.77 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EJIDO FRANCISCO VILLA - 215468 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 215468 | 48 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 15.10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIE | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 387632.77 | 387632.77 | 387632.77 | 387632.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91548, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:387632.77, importe_modificado:387632.77}} | 387632.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.82}} | {1842685/proyecto_INICIO, 1842685/proyecto_PROCESO, 1842685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3560 | Sin observaciones | CHP200401842685 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 387632.77 |  | 3572 | 387632.77
2020 | CHP200401842752 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489548.89, modificado:1489548.89}} | 1489548.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL - 215655 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 215655 | 117 | S | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | 1489548.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0705/2020, contratista:GORDILLO AGUILAR DIDIER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1489548.89, importe_modificado:1489548.89}} | 1489548.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {1842752/proyecto_INICIO, 1842752/proyecto_FIN, 1842752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3561 | Sin observaciones | CHP200401842752 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1489548.89 |  | 3573 | 1489548.89
2020 | CHP200401843075 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66369.19, modificado:66369.19}} | 66369.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 216517 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 216517 | 36 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.31374766, lat:15.6980539}} | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94216, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:66369.19, importe_modificado:66369.19}} | 66369.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN, 1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3562 | Sin observaciones | CHP200401843075 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 66369.19 |  | 3574 | 66369.19
2020 | CHP200401843096 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54656.98, modificado:54656.98}} | 54656.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 216562 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 216562 | 29 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUE | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94224, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:54656.98, importe_modificado:54656.98}} | 54656.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1843096/proyecto_PROCESO, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_FIN, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3563 | Sin observaciones | CHP200401843096 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 54656.98 |  | 3575 | 54656.98
2020 | CHP200401843401 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183920.01, modificado:183920.01}} | 183920.01 | 7 | MENTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JOCOTAL TIERRA BLANCA. LOCALIDAD JOCOTAL - 217443 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 217443 | 102 | S | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+455.8 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 455 PARAJE JOCOTAL, 00000 JOCOTAL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION CORRESPONDE AL CAMINO JOCOTAL TIERRA BLANCA EN LA LOC | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-27 | 183920.01 | 183920.01 | 183920.01 | 183920.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:183920.01, importe_modificado:183920.01}} | 183920.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.0}} | {1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_FIN, 1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_INICIO, 1843401/proyecto_PROCESO, 1843401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3564 | Sin observaciones | CHP200401843401 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 183920.01 |  | 3576 | 183920.01
2020 | CHP200401843919 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102212.82, modificado:102212.82}} | 102212.82 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COM. SAN LUIS GRANDE - 219153 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Sin identificar | 219153 | 30 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD SAN LUIS GRNDE, 30350 SAN LUIS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS - COMITAN KM 8200 MARGEN DERECH | 1 | 2020-05-08 | 2020-05-22 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | 102212.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-001/2020., contratista:ING. BENJAMÍN GUTIÉRREZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:102212.82, importe_modificado:102212.82}} | 102212.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO, 1843919/proyecto_FIN, 1843919/proyecto_INICIO, 1843919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3565 | Sin observaciones | CHP200401843919 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 102212.82 |  | 3582 | 102212.82
2020 | CHP200401844023 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765819.8, modificado:2765819.8}} | 2765819.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS JOYAS CABECERA MUNICIPAL - 219415 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 219415 | 1550 | S | 0 | 1550 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LAS JOYAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESMERALDA, CALLE TOPACIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LAS JOYAS RUMB | 1 | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | 2765819.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-156-2020, contratista:ING. JORGE ALBERTO LEON MUÑOZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2765819.8, importe_modificado:2765819.8}} | 2765819.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {1844023/proyecto_INICIO, 1844023/proyecto_FIN, 1844023/proyecto_PROCESO, 1844023/proyecto_FIN, 1844023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3566 | Sin observaciones | CHP200401844023 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2765819.8 |  | 3583 | 2765819.8
2020 | CHP200401844031 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396084.99, modificado:2396084.99}} | 2396084.99 | 7 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 219431 | Chiapas | 20 | La Concordia | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 219431 | 1348 | S | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.33, meta_modificada:690.33}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CONCORDIA-BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE LA CARRETERA LA | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/070-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2396084.99, importe_modificado:2396084.99}} | 2396084.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.33}} | {1844031/proyecto_FIN, 1844031/proyecto_PROCESO, 1844031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3567 | Sin observaciones | CHP200401844031 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2396084.99 |  | 3584 | 2396084.99
2020 | CHP200401850439 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429462.14, modificado:429462.14}} | 429462.14 | 7 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO - 238527 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 238527 | 83 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE TENTIC BAJO, 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE SITUA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZARPUE | 1 | 2020-05-20 | 2020-07-15 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | 429462.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/27, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:429462.14, importe_modificado:429462.14}} | 429462.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850439/proyecto_PROCESO, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO, 1850439/proyecto_FIN, 1850439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3568 | Sin observaciones | CHP200401850439 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 429462.14 |  | 3615 | 429462.14
2020 | CHP200401850500 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868608.0, modificado:868608.0}} | 868608 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERÍA EL ROSARIO - 238712 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 238712 | 60 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GALEANA Y TERRACERIA EL CERRITO, TERRACERIA | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 868608 | 868608 | 868608 | 868608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93626, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:868608.0, importe_modificado:868608.0}} | 868608 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4160.0}} | {1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_INICIO, 1850500/proyecto_FIN, 1850500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3569 | Sin observaciones | CHP200401850500 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 868608 |  | 3616 | 868608
2020 | CHP200401850889 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219140.0, modificado:219140.0}} | 219140 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD AGRÓNOMOS MEXICANOS - 239768 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 239768 | 13 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS EJIDO EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS, 30470 AGRÓNOMOS MEXICANOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSOC | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 219140 | 219140 | 219140 | 219140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-11, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:219140.0, importe_modificado:219140.0}} | 219140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1850889/proyecto_INICIO, 1850889/proyecto_FIN, 1850889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3570 | Sin observaciones | CHP200401850889 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 219140 |  | 3617 | 219140
2020 | CHP200401850951 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115220.48, modificado:115220.48}} | 115220.48 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 239922 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 239922 | 70 | S | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.1, meta_modificada:1132.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94295, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:115220.48, importe_modificado:115220.48}} | 115220.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.1}} | {1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_FIN, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3571 | Sin observaciones | CHP200401850951 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 115220.48 |  | 3618 | 115220.48
2020 | CHP200401851076 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244856.66, modificado:244856.66}} | 244856.66 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA - 240248 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 240248 | 2112 | S | 0 | 2070 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:PASAJE LOS CLAVELITOS CANTON MEDIO MONTE 2A SECCIÓN, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CAMINO PARADA LOS COCOS Y CAMINO 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON LOS CLAVEL | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 244856.66 | 244856.66 | 244856.66 | 244856.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:244856.66, importe_modificado:244856.66}} | 244856.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1851076/proyecto_INICIO, 1851076/proyecto_FIN, 1851076/proyecto_PROCESO, 1851076/proyecto_FIN, 1851076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 3572 | {obs1: {observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y la unidad de medida ., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:verificar datos en institución ejecutora, no aparece el contrato y l | CHP200401851076 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 244856.66 |  | 3619 | 244856.66
2020 | CHP200401844065 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704700.0, modificado:704700.0}} | 704700 | 7 | CONSTRUCCION DE 81 TECHOS DE VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 M. - 219511 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 219511 | 243 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA DE SALUD Y ENFERENTE DE LA CASA | 1 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 704700 | 704700 | 704700 | 704700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:704700.0, importe_modificado:704700.0}} | 704700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1844065/proyecto_INICIO, 1844065/proyecto_FIN, 1844065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3573 | Sin observaciones | CHP200401844065 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 704700 |  | 3585 | 704700
2020 | CHP200401844124 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | 805049.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COL LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 219745 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 219745 | 75 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE PALACIO DE LAS LEYES, SE UBICA A 3.80 KM DE LA CABECERA | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91546, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | 805049.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1844124/proyecto_INICIO, 1844124/proyecto_PROCESO, 1844124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3574 | Sin observaciones | CHP200401844124 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 805049.4 |  | 3586 | 805049.4
2020 | CHP200401844154 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202275.0, modificado:202275.0}} | 202275 | 7 | MEJORAMIENTO DE 93 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS - 219823 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 219823 | 56 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OB | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 202275 | 202275 | 202275 | 202275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:202275.0, importe_modificado:202275.0}} | 202275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1844154/proyecto_INICIO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3575 | Sin observaciones | CHP200401844154 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 202275 |  | 3587 | 202275
2020 | CHP200401844336 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184875.0, modificado:184875.0}} | 184875 | 7 | MEJORAMIENTO DE 85 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD GUAYABAL SINAÍ ASENTAMIENTO SANAÍ GUAYABAL - 220333 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 220333 | 51 | S | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - GUAYABAL SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE C | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 184875 | 184875 | 184875 | 184875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:184875.0, importe_modificado:184875.0}} | 184875 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_INICIO, 1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_PROCESO, 1844336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3576 | Sin observaciones | CHP200401844336 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 184875 |  | 3588 | 184875
2020 | CHP200401844821 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 100000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA LUIS ESPINOSA, GRUPO BARRIO EL CEDRO) - 221839 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 221839 | 1 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REA | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-110, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_FIN, 1844821/proyecto_INICIO, 1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3577 | Sin observaciones | CHP200401844821 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 100000 |  | 3589 | 100000
2020 | CHP200401845039 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505634.48, modificado:1505634.48}} | 1505634.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN IXTAPA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 222660 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 222660 | 97 | S | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DEL CAMINO QUE CONCUCE A LA LOCALIDAD - LAZARO CARDEMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 COLONIA , 00000 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA LAZARO | 1 | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 1505634.48 | 1505634.48 | 1505634.48 | 1505634.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-22, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1505634.48, importe_modificado:1505634.48}} | 1505634.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1845039/proyecto_FIN, 1845039/proyecto_INICIO, 1845039/proyecto_FIN, 1845039/proyecto_PROCESO, 1845039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3578 | Sin observaciones | CHP200401845039 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1505634.48 |  | 3590 | 1505634.48
2020 | CHP200401845551 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620211.72, modificado:620211.72}} | 620211.72 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL CAMPANARIO - 224026 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Sin identificar | 224026 | 76 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - EL CAMPANARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LOTES, 29750 EL CAMPANARIO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 620211.72 | 620211.72 | 620211.72 | 620211.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-044/2020, contratista:RODRIGO MENDEZ ZEA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:620211.72, importe_modificado:620211.72}} | 620211.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}} | {1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_INICIO, 1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_FIN, 1845551/proyecto_INICIO, 1845551/proyecto_PROCESO, 1845551/proyecto_FIN, 1845551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3579 | Sin observaciones | CHP200401845551 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 620211.72 |  | 3591 | 620211.72
2020 | CHP200401845676 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416749.4, modificado:1389057.21}} | 1416749.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 45 SANITARIOS SECOS - 224327 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 224327 | 90 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:194, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BAWITZ, 30187 SAN ANTONIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAWITZ, lon:-92.11338902, lat:16.51369284}} | 1 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1389057.21 | 1389057.21 | 1389057.21 | 1389057.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1390164.3, importe_modificado:1389057.21}} | 1389057.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1845676/proyecto_INICIO, 1845676/proyecto_PROCESO, 1845676/proyecto_FIN, 1845676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3580 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401845676 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1416749.4 |  | 3592 | 1389057.21
2020 | CHP200401845679 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525967.95, modificado:525967.95}} | 525967.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS SECOS - 224332 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 224332 | 37 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:197, direccion:EJIDO LA SOMBRA, 30187 LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA, lon:-91.46691071, lat:16.24754155}} | 1 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 525967.95 | 525967.95 | 525967.95 | 525967.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0116-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:525967.95, importe_modificado:525967.95}} | 525967.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1845679/proyecto_INICIO, 1845679/proyecto_PROCESO, 1845679/proyecto_FIN, 1845679/proyecto_PROCESO, 1845679/proyecto_FIN, 1845679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3581 | Sin observaciones | CHP200401845679 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 525967.95 |  | 3593 | 525967.95
2020 | CHP200401846014 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 225251 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 225251 | 21828 | S | 0 | 20050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21594.0, meta_modificada:21594.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA SUR ORIENTE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS 170 MT | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0729/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21594.0}} | {1846014/proyecto_INICIO, 1846014/proyecto_FIN, 1846014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3582 | Sin observaciones | CHP200401846014 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 3594 | 500000
2020 | CHP200401846133 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | 871428.49 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE - 225607 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | Sin identificar | 225607 | 146 | S | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | 871428.49 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3583 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO C | CHP200401846133 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 871428.49 |  | 3595 | 871428.49
2020 | CHP200401846622 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350808.65, modificado:350808.65}} | 350808.65 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+000. - 226919 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 226919 | 50 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA LA GACHUPINA, 00000 NUEVA ESPERANZA (LA GACHUPINA), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CAMINO NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 10 KM DE LA CABECE | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/014-2020, contratista:ISAI ENRIQUE ZARATE CORTES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350808.65, importe_modificado:350808.65}} | 350808.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846622/proyecto_FIN, 1846622/proyecto_PROCESO, 1846622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3584 | Sin observaciones | CHP200401846622 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 350808.65 |  | 3596 | 350808.65
2020 | CHP200401847342 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157550.27, modificado:157550.27}} | 157550.27 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 228754 | Chiapas | 16 | Catazajá | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 228754 | 1573 | S | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y CALLE NIÑOS HEROES, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.011701 | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91517, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:157550.27, importe_modificado:157550.27}} | 157550.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1847342/proyecto_PROCESO, 1847342/proyecto_INICIO, 1847342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3585 | Sin observaciones | CHP200401847342 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 157550.27 |  | 3597 | 157550.27
2020 | CHP200401847534 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554944.0, modificado:554944.0}} | 554944 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD NUEVO SIMOJOVEL - 229425 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229425 | 240 | S | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:658, direccion:CALLE VARIAS EN COMUNIDAD DE NUEVO SIMOJOVEL COLONIA NUEV SIMOJOVEL, 29140 NUEVO SIMOJOVEL, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CIUDAD MAYA Y CAMINO HERMENEGILDO GALEANA, CAMINO PEJE DE ORO | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 554944 | 554944 | 554944 | 554944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:554944.0, importe_modificado:554944.0}} | 554944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1840.0}} | {1847534/proyecto_FIN, 1847534/proyecto_INICIO, 1847534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3586 | Sin observaciones | CHP200401847534 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 554944 |  | 3598 | 554944
2020 | CHP200401847562 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278340.0, modificado:278340.0}} | 278340 | 7 | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO JOBCHENON - 229488 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 229488 | 205 | S | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANADILLA - ZEQUENTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PARAJE JOBCHENÓN (LA GRANADILLA), 29367 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA GRANADILLA, lon:-92.839 | 1 | 2020-01-27 | 2020-03-27 | 278340 | 278340 | 278340 | 278340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:278340.0, importe_modificado:278340.0}} | 278340 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1847562/proyecto_PROCESO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_FIN, 1847562/proyecto_INICIO, 1847562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3587 | Sin observaciones | CHP200401847562 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 278340 |  | 3599 | 278340
2020 | CHP200401847663 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269502.1, modificado:1269502.1}} | 1269502.1 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 229765 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 229765 | 45 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UB | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/072/2020, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1269502.1, importe_modificado:1269502.1}} | 1269502.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_FIN, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3588 | Sin observaciones | CHP200401847663 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1269502.1 |  | 3600 | 1269502.1
2020 | CHP200401847673 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229303.46, modificado:229303.46}} | 229303.46 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 229782 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 229782 | 4560 | S | 0 | 2514 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA ANA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO | 1 | 2020-10-20 | 2020-11-13 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | 229303.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT-08/FISM/032/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:229303.46, importe_modificado:229303.46}} | 229303.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}} | {1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_FIN, 1847673/proyecto_INICIO, 1847673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3589 | Sin observaciones | CHP200401847673 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 229303.46 |  | 3601 | 229303.46
2020 | CHP200401847679 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275496.46, modificado:275496.46}} | 275496.46 | 7 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE - 229797 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Sin identificar | 229797 | 225 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN ANTONIO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO EL HULE-LA ZACUALPA KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA COMUNIDAD SAN SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS R | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | 275496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-008/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:275496.46, importe_modificado:275496.46}} | 275496.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1847679/proyecto_INICIO, 1847679/proyecto_PROCESO, 1847679/proyecto_FIN, 1847679/proyecto_INICIO, 1847679/proyecto_PROCESO, 1847679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3590 | Sin observaciones | CHP200401847679 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 275496.46 |  | 3602 | 275496.46
2020 | CHP200401848134 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103998.23, modificado:103998.23}} | 103998.23 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 231351 | Chiapas | 16 | Catazajá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 231351 | 280 | S | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAZARO CARDENAS, 29980 LÁZARO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO EL REVESTIMIENTO., lon:-91.93562396, lat:17.73120626}} | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91537, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:103998.23, importe_modificado:103998.23}} | 103998.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1848134/proyecto_PROCESO, 1848134/proyecto_INICIO, 1848134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3591 | Sin observaciones | CHP200401848134 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 103998.23 |  | 3603 | 103998.23
2020 | CHP200401848176 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91832.15, modificado:91832.15}} | 91832.15 | 7 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES. - 231479 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Sin identificar | 231479 | 43 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:104, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - CRUCERO SANTA ELOISA-CRUZ MORALES KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES, 30350 CRUZ MORALES, LAS ROSAS CHIAPAS ENT | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-17 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | 91832.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-016/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:91832.15, importe_modificado:91832.15}} | 91832.15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1848176/proyecto_PROCESO, 1848176/proyecto_INICIO, 1848176/proyecto_PROCESO, 1848176/proyecto_FIN, 1848176/proyecto_INICIO, 1848176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3592 | Sin observaciones | CHP200401848176 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 91832.15 |  | 3604 | 91832.15
2020 | CHP200401848187 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060646.23, modificado:1060646.23}} | 1060646.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 231514 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 231514 | 116 | S | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.5, meta_modificada:1927.5}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA CP. 30362 PLAN DE AGUA PRIETA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE UBIC | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/095-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1060646.23, importe_modificado:1060646.23}} | 1060646.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.5}} | {1848187/proyecto_FIN, 1848187/proyecto_PROCESO, 1848187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3593 | Sin observaciones | CHP200401848187 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1060646.23 |  | 3605 | 1060646.23
2020 | CHP200401848213 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122442.87, modificado:122442.87}} | 122442.87 | 7 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ROSAS LOCALIDAD EL BARREÑO - 231579 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Sin identificar | 231579 | 71 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - COMUNIDAD EL BARREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL BARREÑO, 30350 EL BARREÑO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-EL BARREÑO Y , CAMINO TRAMO LA | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | 122442.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FISM-URB-018/2020., contratista:ING. MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:122442.87, importe_modificado:122442.87}} | 122442.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848213/proyecto_INICIO, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_PROCESO, 1848213/proyecto_FIN, 1848213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3594 | Sin observaciones | CHP200401848213 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 122442.87 |  | 3606 | 122442.87
2020 | CHP200401848389 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 300000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO PARAJE NÍHO) - 232104 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 232104 | 0 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-127, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_PROCESO, 1848389/proyecto_FIN, 1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3595 | Sin observaciones | CHP200401848389 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 300000 |  | 3607 | 300000
2020 | CHP200401848448 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215934.99, modificado:215934.99}} | 215934.99 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD EL PALMARCITO) - 232253 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 232253 | 7 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZ | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-130, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215934.99, importe_modificado:215934.99}} | 215934.99 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_INICIO, 1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_PROCESO, 1848448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3596 | Sin observaciones | CHP200401848448 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 215934.99 |  | 3608 | 215934.99
2020 | CHP200401848492 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915258.61, modificado:915258.61}} | 915258.61 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA ASENTAMIENTO IXTAPA - 232387 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 232387 | 81 | S | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO 5 DE FEBRERO - SAN JOSE PUENTE TIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA IXTAPA, 29340 SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SAN JOSE PUENTE TIER | 1 | 2020-05-19 | 2020-07-20 | 915258.61 | 915258.61 | 915258.61 | 915258.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:915258.61, importe_modificado:915258.61}} | 915258.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1848492/proyecto_PROCESO, 1848492/proyecto_INICIO, 1848492/proyecto_PROCESO, 1848492/proyecto_FIN, 1848492/proyecto_INICIO, 1848492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3597 | Sin observaciones | CHP200401848492 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 915258.61 |  | 3609 | 915258.61
2020 | CHP200401848547 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}} | 261339.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTO PARA COCINA (LOCALIDAD AGUA BENDITA) - 232574 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 232574 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | 261339.36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1848547/proyecto_INICIO, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3598 | Sin observaciones | CHP200401848547 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 261339.36 |  | 3610 | 261339.36
2020 | CHP200401848559 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799498.46, modificado:2799498.46}} | 2799498.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 232596 | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 232596 | 3896 | S | 0 | 3745 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.9, meta_modificada:2851.9}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, CP. 3 | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/080-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2799498.46, importe_modificado:2799498.46}} | 2799498.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.9}} | {1848559/proyecto_INICIO, 1848559/proyecto_PROCESO, 1848559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3599 | Sin observaciones | CHP200401848559 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2799498.46 |  | 3611 | 2799498.46
2020 | CHP200401848839 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000944.86, modificado:1000944.86}} | 1000944.86 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS - 233551 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 233551 | 99 | S | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.87, meta_modificada:109.87}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE ENTRONQUE BARRIO LAS CRUCES BARRIO LAS CRUCES, 30965 LAS CRUCES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LA GRANDEZA-LLANO GRANDE, CAMINO ENTRONQUE BARRIO LAS | 1 | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-20, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1000944.86, importe_modificado:1000944.86}} | 1000944.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.87}} | {1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_INICIO, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3600 | Sin observaciones | CHP200401848839 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000944.86 |  | 3612 | 1000944.86
2020 | CHP200401849492 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709298.21, modificado:1709298.21}} | 1709298.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD VICTÓRICO R. GRAJALES IGLESIA VIEJA ASENTAMIENTO VICTÓRICO R. GRAJALES IGLESIA VIEJA - 235779 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 235779 | 540 | S | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE ACCESO PRINCIPAL, lo | 1 | 2020-09-17 | 2020-11-03 | 1709298.21 | 1709298.21 | 1709298.21 | 1709298.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-31, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1709298.21, importe_modificado:1709298.21}} | 1709298.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849492/proyecto_INICIO, 1849492/proyecto_PROCESO, 1849492/proyecto_FIN, 1849492/proyecto_PROCESO, 1849492/proyecto_FIN, 1849492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3601 | Sin observaciones | CHP200401849492 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1709298.21 |  | 3613 | 1709298.21
2020 | CHP200401849523 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386369.4, modificado:386369.4}} | 386369.4 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A AVENIDA PONIENTE ENTRE 6A CALLE NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN FRONTERA HIDALGO - 235850 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | Sin identificar | 235850 | 81 | S | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 6TA NORTE | 1 | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:386369.4, importe_modificado:386369.4}} | 386369.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849523/proyecto_INICIO, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3602 | Sin observaciones | CHP200401849523 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 386369.4 |  | 3614 | 386369.4
2020 | CHP200401851082 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202496.99, modificado:1202496.99}} | 1202496.99 | 7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALCON CONCRETO MIXTOEN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 240260 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 240260 | 33 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HU | 1 | 2020-08-07 | 2020-11-10 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1202496.99, importe_modificado:1202496.99}} | 1202496.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1851082/proyecto_INICIO, 1851082/proyecto_PROCESO, 1851082/proyecto_FIN, 1851082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3603 | Sin observaciones | CHP200401851082 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1202496.99 |  | 3620 | 1202496.99
2020 | CHP200401851615 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860240.98, modificado:2860240.98}} | 2860240.98 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO LA GRANJA - 241910 | Chiapas | 81 | Simojovel | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 241910 | 200 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:73, direccion:EJIDO CAMPO LA GRANJA, 29837 CAMPO LA GRANJA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO CAMPO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.70665212, la | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | 2860240.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S. A. de C. V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:2860240.98, importe_modificado:2860240.98}} | 2860240.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1051.0}} | {1851615/proyecto_INICIO, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO, 1851615/proyecto_FIN, 1851615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3604 | Sin observaciones | CHP200401851615 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2860240.98 |  | 3621 | 2860240.98
2020 | CHP200401851735 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119746.81, modificado:119746.81}} | 119746.81 | 7 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO - 242311 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 242311 | 238 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DERECHO DEL CAMINO | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | 119746.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/11, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:119746.81, importe_modificado:119746.81}} | 119746.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851735/proyecto_INICIO, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_FIN, 1851735/proyecto_PROCESO, 1851735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3605 | Sin observaciones | CHP200401851735 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 119746.81 |  | 3622 | 119746.81
2020 | CHP200401851817 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933495.68, modificado:2933495.68}} | 2933495.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 32 EN LARRÁINZAR LOCALIDAD CHUCHILTÓN ASENTAMIENTO CHUCHILTÓN - 242629 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 242629 | 66 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMON CARRETE | 1 | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 2933495.68 | 2933495.68 | 2933495.68 | 2933495.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/49, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2933495.68, importe_modificado:2933495.68}} | 2933495.68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1851817/proyecto_INICIO, 1851817/proyecto_PROCESO, 1851817/proyecto_FIN, 1851817/proyecto_INICIO, 1851817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3606 | Sin observaciones | CHP200401851817 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2933495.68 |  | 3623 | 2933495.68
2020 | CHP200401852108 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342315.0, modificado:1690757.35}} | 2342315 | 7 | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL CARMEN - 243397 | Chiapas | 5 | Amatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | Sin identificar | 243397 | 34 | S | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:RANCHERIA EL CARMEN, 29700 EL CARMEN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COORDENADAS 17.384500 92.800750 FINALIZANDO EN EL CARMEN; A 2.3 KM53NE DE AMATAN.CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD, | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-16 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2342315.0, importe_modificado:1690757.35}} | 1690757.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852108/proyecto_PROCESO, 1852108/proyecto_INICIO, 1852108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3607 | Sin observaciones | CHP200401852108 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2342315 |  | 3624 | 1690757.35
2020 | CHP200401852152 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657419.0, modificado:657419.0}} | 657419 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 243495 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 243495 | 39 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:346, direccion:CALLE EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30470 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANA | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-104, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:657419.0, importe_modificado:657419.0}} | 657419 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1852152/proyecto_INICIO, 1852152/proyecto_FIN, 1852152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3608 | Sin observaciones | CHP200401852152 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 657419 |  | 3625 | 657419
2020 | CHP200401867505 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157143.98, modificado:157143.98}} | 157143.98 | 7 | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 260775 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 260775 | 0 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLSIBAQUIL 1 Y BRECHA JOLSIBAQUIL 2, BRECHA JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE JOLSIBAQUIL, lon:-92.481 | 1 | 2020-11-23 | 2020-12-08 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | 157143.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-39/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:157143.98, importe_modificado:157143.98}} | 157143.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867505/proyecto_PROCESO, 1867505/proyecto_INICIO, 1867505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3609 | Sin observaciones | CHP200401867505 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 157143.98 |  | 3656 | 157143.98
2020 | CHP200401867908 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL JARDÍN-3 - 261711 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 261711 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:80, direccion:EJIDO EL JARDÍN, 29836 EL JARDÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO EL JARDIN GRUPO 3 EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.59816784, lat:17.16545 | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/ADQ/FISMDF-006/2020, contratista:ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1867908/proyecto_FIN, 1867908/proyecto_PROCESO, 1867908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3610 | Sin observaciones | CHP200401867908 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 3657 | 500000
2020 | CHP200401852170 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483369.0, modificado:483369.0}} | 483369 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LOS LAURELES - 243546 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 243546 | 39 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1218, direccion:CALLE EJIDO LOS LAURELES EJIDO EJIDO LOS LAURELES, 30470 LOS LAURELES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO EL PANAL CARRETERA COSTA POR CHAMPERICO 43.30 | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 483369 | 483369 | 483369 | 483369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-105, contratista:ING. JUAN DE JESUS MARTINEZ COELLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:483369.0, importe_modificado:483369.0}} | 483369 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1852170/proyecto_INICIO, 1852170/proyecto_FIN, 1852170/proyecto_PROCESO, 1852170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3611 | Sin observaciones | CHP200401852170 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 483369 |  | 3626 | 483369
2020 | CHP200401852281 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.02, modificado:39000.0}} | 39000.02 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 243782 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTTUCIONAL | Sin identificar | 243782 | 74 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMAC - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN JOSE, 29580 SAN JOSÉ, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , OBRA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CEBE | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95992, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:39000.02, importe_modificado:39000.0}} | 39000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_FIN, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO, 1852281/proyecto_PROCESO, 1852281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3612 | Sin observaciones | CHP200401852281 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 39000.02 |  | 3627 | 39000
2020 | CHP200401852367 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812366.5, modificado:812366.5}} | 812366.5 | 7 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2 PARA EL APOYO DE LINEA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. - 244036 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 244036 | 283 | S | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.9, meta_modificada:752.9}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 00 EJIDO BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LARRAINZAR SANTO DOMINGO | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 812366.5 | 812366.5 | 812366.5 | 812366.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/16, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:812366.5, importe_modificado:812366.5}} | 812366.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.9}} | {1852367/proyecto_INICIO, 1852367/proyecto_PROCESO, 1852367/proyecto_INICIO, 1852367/proyecto_FIN, 1852367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3613 | Sin observaciones | CHP200401852367 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 812366.5 |  | 3628 | 812366.5
2020 | CHP200401852601 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251829.56, modificado:1251829.56}} | 1251829.56 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 244551 | Chiapas | 79 | San Fernando | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 244551 | 46 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.07, meta_modificada:296.07}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA CUAUHTÉMOC Y CALZADA BENITO JUÁREZ, SOBRE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE CENTRAL NOR | 1 | 2020-07-17 | 2020-10-15 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | 1251829.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-021/2020, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:1251829.56, importe_modificado:1251829.56}} | 1251829.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.07}} | {1852601/proyecto_INICIO, 1852601/proyecto_PROCESO, 1852601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3614 | Sin observaciones | CHP200401852601 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1251829.56 |  | 3629 | 1251829.56
2020 | CHP200401852789 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845413.68, modificado:845413.68}} | 845413.68 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPB0098P, EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 244939 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 244939 | 156 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 500 PUEBLO BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA A UN COSTADO IZQUIERDO DEL CA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | 845413.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/55, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:845413.68, importe_modificado:845413.68}} | 845413.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852789/proyecto_INICIO, 1852789/proyecto_FIN, 1852789/proyecto_PROCESO, 1852789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3615 | Sin observaciones | CHP200401852789 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 845413.68 |  | 3630 | 845413.68
2020 | CHP200401852875 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298884.37, modificado:298884.37}} | 298884.37 | 7 | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON DEPÓSITOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO - 245127 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 245127 | 83 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:88, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA PRIMERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LA LAMINA Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA TERCERO, LA LOCALIDA | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | 298884.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-044/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:298884.37, importe_modificado:298884.37}} | 298884.37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1852875/proyecto_INICIO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO, 1852875/proyecto_FIN, 1852875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3616 | Sin observaciones | CHP200401852875 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 298884.37 |  | 3631 | 298884.37
2020 | CHP200401852884 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559380.53, modificado:559380.53}} | 559380.53 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD CHITALTIC CENTRO 1RA. SECCIÓN - 245151 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 245151 | 40 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:367, direccion:EJIDO CHITALTIC CENTRO 1RA SECCION, 29930 CHITALTIC CENTRO 1RA. SECCIÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CARDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE | 1 | 2020-09-08 | 2020-12-08 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | 559380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-057/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:559380.53, importe_modificado:559380.53}} | 559380.53 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1852884/proyecto_INICIO, 1852884/proyecto_PROCESO, 1852884/proyecto_FIN, 1852884/proyecto_PROCESO, 1852884/proyecto_FIN, 1852884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3617 | Sin observaciones | CHP200401852884 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 559380.53 |  | 3632 | 559380.53
2020 | CHP200401852992 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008572.46, modificado:1008572.46}} | 1008572.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA TERESITA 2ª SECCION) - 245435 | Chiapas | 109 | Yajalón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 245435 | 9615 | S | 0 | 8755 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4ª AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO SANTA TERESITA 2ª SECCION, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLE DE CONCRETO QUE CONDUCE AL BARRIO HOSPITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | 1008572.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-065/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:1008572.46, importe_modificado:1008572.46}} | 1008572.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1852992/proyecto_INICIO, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO, 1852992/proyecto_FIN, 1852992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3618 | Sin observaciones | CHP200401852992 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008572.46 |  | 3633 | 1008572.46
2020 | CHP200401853774 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604652.82, modificado:604652.82}} | 604652.82 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VALLE BONITO - 247948 | Chiapas | 79 | San Fernando | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 247948 | 69 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:355, direccion:CALLE VALLE BONITO COLONIA VALLE BONITO, 29120 VALLE BONITO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIVA CÁRDENAS Y CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE, PARTIENDO DE LA CABCERA DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA INTER | 1 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | 604652.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-023/2020, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:604652.82, importe_modificado:604652.82}} | 604652.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1853774/proyecto_INICIO, 1853774/proyecto_PROCESO, 1853774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3619 | Sin observaciones | CHP200401853774 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 604652.82 |  | 3634 | 604652.82
2020 | CHP200401853776 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900241.61, modificado:900241.61}} | 900241.61 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO TRAMO SAN VICENTE A SAN FELIPE JATATE DEL KM: 0+000 AL KM: 1+024, 2DA. ETAPA - 247970 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | Sin identificar | 247970 | 103 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 30184 SAN VICENTE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJIDOS DE LOM | 1 | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 900241.61 | 900241.61 | 900241.61 | 900241.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-13/20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:900241.61, importe_modificado:900241.61}} | 900241.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1024.0}} | {1853776/proyecto_PROCESO, 1853776/proyecto_FIN, 1853776/proyecto_INICIO, 1853776/proyecto_PROCESO, 1853776/proyecto_FIN, 1853776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3620 | Sin observaciones | CHP200401853776 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 900241.61 |  | 3635 | 900241.61
2020 | CHP200401853792 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130261.01, modificado:130261.01}} | 130261.01 | 7 | REHABILITACION DE CANCELERIAS (CRISTALES,PUERTAS, VENTANAS) EN EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 248036 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Salud | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 248036 | 1420 | S | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN ANDRES LARRAINZAR SOBRE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE., l | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | 130261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/010, contratista:YAYMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:130261.01, importe_modificado:130261.01}} | 130261.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853792/proyecto_INICIO, 1853792/proyecto_FIN, 1853792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3621 | Sin observaciones | CHP200401853792 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 130261.01 |  | 3636 | 130261.01
2020 | CHP200401854218 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 800000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 249271 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 249271 | 19364 | S | 0 | 17873 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, PROLONGACION DE LA CALLE 4. ORIENTE ENT | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-132, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1854218/proyecto_INICIO, 1854218/proyecto_FIN, 1854218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3622 | Sin observaciones | CHP200401854218 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 800000 |  | 3637 | 800000
2020 | CHP200401854233 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019662.0, modificado:1019662.0}} | 1019662 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO - 249308 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 249308 | 398 | S | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:327, direccion:CALLE EJIDO UNION Y PROGRESO EJIDO EJIDO UNION Y PROGRESO, 30470 UNIÓN Y PROGRESO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GU | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1019662 | 1019662 | 1019662 | 1019662 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-130, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1019662.0, importe_modificado:1019662.0}} | 1019662 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}} | {1854233/proyecto_PROCESO, 1854233/proyecto_INICIO, 1854233/proyecto_FIN, 1854233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3623 | Sin observaciones | CHP200401854233 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1019662 |  | 3638 | 1019662
2020 | CHP200401854335 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514207.0, modificado:514207.0}} | 514207 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 249619 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 249619 | 676 | S | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SIGUIENDO LA CARRETERA VILLAFLORES FRANCISCO VILLA SE CONTINUA PO | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 514207 | 514207 | 514207 | 514207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-151, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:514207.0, importe_modificado:514207.0}} | 514207 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1854335/proyecto_PROCESO, 1854335/proyecto_FIN, 1854335/proyecto_PROCESO, 1854335/proyecto_FIN, 1854335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3624 | Sin observaciones | CHP200401854335 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 514207 |  | 3639 | 514207
2020 | CHP200401854417 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553266.01, modificado:553266.01}} | 553266.01 | 7 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE CON CLAVE 07DPB2049V, EN LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO - 249801 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 249801 | 90 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQ | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | 553266.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/17, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:553266.01, importe_modificado:553266.01}} | 553266.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854417/proyecto_INICIO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN, 1854417/proyecto_PROCESO, 1854417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3625 | Sin observaciones | CHP200401854417 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 553266.01 |  | 3640 | 553266.01
2020 | CHP200401854465 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379526.82, modificado:379526.82}} | 379526.82 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 249905 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 249905 | 47 | S | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBIC | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/075/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:958277.86, importe_modificado:958277.86}} | 379526.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.5}} | {1854465/proyecto_PROCESO, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3626 | Sin observaciones | CHP200401854465 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 379526.82 |  | 3641 | 379526.82
2020 | CHP200401854588 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 200000 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL) - 250209 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS | Sin identificar | 250209 | 182 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA BA. SAN MIGUEL, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL BARRIO SAN MIGUELFRENTE A UN TEMPLO ADVENTISTA NUM. | 1 | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1854588/proyecto_INICIO, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_PROCESO, 1854588/proyecto_FIN, 1854588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3627 | Sin observaciones | CHP200401854588 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 200000 |  | 3642 | 200000
2020 | CHP200401863957 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754294.61, modificado:754294.61}} | 754294.61 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRRIO IMPROVICH - 252166 | Chiapas | 79 | San Fernando | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 252166 | 5882 | S | 0 | 5881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE ECOTURISTICO BICENTENARIO BARRIO IMPROVICH, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA OTE. SUR Y AVENIDA PRIMERA SUR OTE., PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN FERNA | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | 754294.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:754294.61, importe_modificado:754294.61}} | 754294.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {1863957/proyecto_FIN, 1863957/proyecto_PROCESO, 1863957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3628 | Sin observaciones | CHP200401863957 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 754294.61 |  | 3643 | 754294.61
2020 | CHP200401863967 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613072.0, modificado:3613072.0}} | 3613072 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 252187 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIREECION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 252187 | 543 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1936.7, meta_modificada:1936.7}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100.00 METROS DE LA CLINICA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTILL, lon:-92.9513969 | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 3613072 | 3613072 | 3613072 | 3613072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BANOBRAS/DOPM/202-11, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3613072.0, importe_modificado:3613072.0}} | 3613072 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1936.7}} | {1863967/proyecto_INICIO, 1863967/proyecto_PROCESO, 1863967/proyecto_FIN, 1863967/proyecto_PROCESO, 1863967/proyecto_FIN, 1863967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3629 | Sin observaciones | CHP200401863967 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3613072 |  | 3644 | 3613072
2020 | CHP200401864247 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326042.09, modificado:1326042.09}} | 1326042.09 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD - 252978 | Chiapas | 20 | La Concordia | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 252978 | 270 | S | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACOMETIDAS SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88909401, lat:1 | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/091-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1326042.09, importe_modificado:1326042.09}} | 1326042.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1864247/proyecto_INICIO, 1864247/proyecto_FIN, 1864247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3630 | Sin observaciones | CHP200401864247 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1326042.09 |  | 3645 | 1326042.09
2020 | CHP200401864295 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023388.78, modificado:1023388.78}} | 1023388.78 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 253088 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Sin identificar | 253088 | 125 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PROLONGACION ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO | 1 | 2020-04-29 | 2020-05-28 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1023388.78, importe_modificado:1023388.78}} | 1023388.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.75}} | {1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_INICIO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3631 | Sin observaciones | CHP200401864295 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1023388.78 |  | 3646 | 1023388.78
2020 | CHP200401864529 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.48, modificado:655200.48}} | 655200.48 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 253637 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 253637 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS COLONIA JOSE CASTILO TIELMANS, 29140 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y CARRETERA VALLE DE CORZO, LA OBRA SE UBICA PARTI | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | 655200.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-060/2020, contratista:IMGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:655200.48, importe_modificado:655200.48}} | 655200.48 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1864529/proyecto_INICIO, 1864529/proyecto_FIN, 1864529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3632 | Sin observaciones | CHP200401864529 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 655200.48 |  | 3647 | 655200.48
2020 | CHP200401864947 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | 440562 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO (2A. ETAPA) - 254464 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | Sin identificar | 254464 | 16 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERRREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 190, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALI | 1 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | 440562 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864947/proyecto_INICIO, 1864947/proyecto_PROCESO, 1864947/proyecto_FIN, 1864947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3633 | Sin observaciones | CHP200401864947 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 440562 |  | 3648 | 440562
2020 | CHP200401865748 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | 3500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN YAJALÓN CAMINO: TEMO-CHILÓN-YAJALÓN, TRAMO: KM. 0+000 ¿KM. 35+000 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: KM. 0+000 ¿ 20+280 (T.A) Y KM. 22+880 - 35+000 KM (T.A.) - 256717 | Chiapas | 109 | Yajalón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 256717 | 19600 | S | 0 | 18687 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:296, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+000 TRAMO TEMO-CHILON - YAJALON KILÓMETRO 35 + 000 , 29930 BARRANCA NABIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CARRETERA PAVIMENTADA CAMINO TEMOCHILÓNYAJALÓN T | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYC/ORD/0004/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | 3500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1865748/proyecto_INICIO, 1865748/proyecto_PROCESO, 1865748/proyecto_FIN, 1865748/proyecto_INICIO, 1865748/proyecto_PROCESO, 1865748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3634 | Sin observaciones | CHP200401865748 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3500000 |  | 3649 | 3500000
2020 | CHP200401866054 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584959.19, modificado:584959.19}} | 584959.19 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD LAS PALMAS - 257509 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 257509 | 187 | S | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:193, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-LAZARO CARDENAS - DESVIO SAN RAFAEL-LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 650 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 LAS PALMAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS E | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 584959.19 | 584959.19 | 584959.19 | 584959.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:584959.19, importe_modificado:584959.19}} | 584959.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.65}} | {1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_PROCESO, 1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_FIN, 1866054/proyecto_INICIO, 1866054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3635 | Sin observaciones | CHP200401866054 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 584959.19 |  | 3650 | 584959.19
2020 | CHP200401866127 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221423.03, modificado:1221423.03}} | 1221423.03 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHUCTIÉJA - 257656 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 257656 | 769 | S | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.71, meta_modificada:706.71}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, CALLEJON CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KMM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463427, lat | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | 1221423.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-229/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1221423.03, importe_modificado:1221423.03}} | 1221423.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.71}} | {1866127/proyecto_INICIO, 1866127/proyecto_FIN, 1866127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3636 | Sin observaciones | CHP200401866127 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1221423.03 |  | 3651 | 1221423.03
2020 | CHP200401866266 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642260.25, modificado:642260.25}} | 642260.25 | 7 | REHABILITACION DE 1.14 KM. DE CAMINO RURAL (TOCOB LEGLEMAL) EN LA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL - 257913 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 257913 | 129 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:EJIDO TOCOB LEGLEMAL, 29910 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 1 Y CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 2, CALLEJON TOCOB LEGLEMAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TOCOB | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-16 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | 642260.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-232/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:642260.25, importe_modificado:642260.25}} | 642260.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}} | {1866266/proyecto_INICIO, 1866266/proyecto_FIN, 1866266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3637 | Sin observaciones | CHP200401866266 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 642260.25 |  | 3652 | 642260.25
2020 | CHP200401866315 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053639.18, modificado:1053639.18}} | 1053639.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD CNC - 258103 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 258103 | 250 | S | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:CALLE LOS CERROS COLONIA CNC, 29140 CNC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD TOMAR CARRETERA ALPUENTE CHIAPAS HASTA LL | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 1053639.18 | 1053639.18 | 1053639.18 | 1053639.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-063/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1053638.18, importe_modificado:1053639.18}} | 1053639.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1866315/proyecto_INICIO, 1866315/proyecto_FIN, 1866315/proyecto_PROCESO, 1866315/proyecto_FIN, 1866315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3638 | Sin observaciones | CHP200401866315 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1053639.18 |  | 3653 | 1053639.18
2020 | CHP200401866630 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}} | 367135 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO PIE DEL CERRO (2A. ETAPA) - 258701 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | Sin identificar | 258701 | 15 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAJALTÓN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD | 1 | 2020-06-05 | 2020-08-18 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}} | 367135 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_PROCESO, 1866630/proyecto_FIN, 1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3639 | Sin observaciones | CHP200401866630 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 367135 |  | 3654 | 367135
2020 | CHP200401866649 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054095.28, modificado:1054095.28}} | 1054095.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL TEMPISQUE UNO - 258754 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 258754 | 120 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA A CINTALAPA - EL TEMPISQUE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA EL TEMPISQUE UNO, 29140 EL TEMPISQUE UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CINTA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 1054095.28 | 1054095.28 | 1054095.28 | 1054095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-065/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1054095.28, importe_modificado:1054095.28}} | 1054095.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1866649/proyecto_INICIO, 1866649/proyecto_PROCESO, 1866649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3640 | Sin observaciones | CHP200401866649 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1054095.28 |  | 3655 | 1054095.28
2020 | CHP200401868187 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764081.65, modificado:764081.65}} | 764081.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEOPISCA LOCALIDAD TEOPISCA - 262914 | Chiapas | 94 | Teopisca | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 262914 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.1, meta_modificada:1094.1}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON BARRIO ZARAGOZA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDAVISTA ALTO Y CALLE QUINDER, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ZARAGOSA ENTRE LA CALZADA AL PANTEON Y LA CALLE DEL PRESCOLA | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 764081.65 | 764081.65 | 764081.65 | 764081.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/018/2020/BANOBRAS, contratista:ERWIN GUADALUPE MARTINEZ ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:764081.65, importe_modificado:764081.65}} | 764081.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.1}} | {1868187/proyecto_INICIO, 1868187/proyecto_FIN, 1868187/proyecto_PROCESO, 1868187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3641 | Sin observaciones | CHP200401868187 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 764081.65 |  | 3658 | 764081.65
2020 | CHP200401868242 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651115.92, modificado:2651115.92}} | 2651115.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEOPISCA LOCALIDAD BELÉN NUEVO SAN GERÓN - 263051 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263051 | 231 | S | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:CALLE EL ARROYO EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON, 00000 BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO BELEN NUEVO SAN GERON A UN COSTADO DE LA CA | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2651115.92 | 2651115.92 | 2651115.92 | 2651115.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISM/015/2020/BANOBRAS, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2651115.92, importe_modificado:2651115.92}} | 2651115.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {1868242/proyecto_INICIO, 1868242/proyecto_PROCESO, 1868242/proyecto_FIN, 1868242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3642 | Sin observaciones | CHP200401868242 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2651115.92 |  | 3659 | 2651115.92
2020 | CHP200401868284 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457064.38, modificado:457064.38}} | 457064.38 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 263135 | Chiapas | 94 | Teopisca | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263135 | 92 | S | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA TEOPISCA, 29410 RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO JORDAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS., lon:-92.51640868, lat: | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 457064.38 | 457064.38 | 457064.38 | 457064.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-023-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:457064.38, importe_modificado:457064.38}} | 457064.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868284/proyecto_INICIO, 1868284/proyecto_FIN, 1868284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3643 | Sin observaciones | CHP200401868284 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 457064.38 |  | 3660 | 457064.38
2020 | CHP200401868293 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6083042.57, modificado:6083042.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APO | 8690060.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD SAN ANTONIO SIBACAJ - 263155 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263155 | 81 | S | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ, 00000 SAN ANTONIO SIBACAJ, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ SOBRE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-92.51898544, lat:1 | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 8690060.82 | 8690060.82 | 8690060.82 | 8690060.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF-INPI/002/2019, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:8690060.82, importe_modificado:8690060.82}} | 8690060.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868293/proyecto_FIN, 1868293/proyecto_INICIO, 1868293/proyecto_PROCESO, 1868293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3644 | Sin observaciones | CHP200401868293 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6083042.57 |  | 3661 | 6083042.57
2020 | CHP200401868293 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6083042.57, modificado:6083042.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APO | 8690060.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD SAN ANTONIO SIBACAJ - 263155 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263155 | 81 | S | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ, 00000 SAN ANTONIO SIBACAJ, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN ANTONIO SIBACAJ SOBRE LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-92.51898544, lat:1 | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 8690060.82 | 8690060.82 | 8690060.82 | 8690060.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC/DOPM/FISMDF-INPI/002/2019, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:8690060.82, importe_modificado:8690060.82}} | 8690060.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868293/proyecto_FIN, 1868293/proyecto_INICIO, 1868293/proyecto_PROCESO, 1868293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3644 | Sin observaciones | CHP200401868293 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2607018.25 |  | 3662 | 2607018.25
2020 | CHP200401868438 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282801.82, modificado:2282801.82}} | 2282801.82 | 7 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO BARRIO EL RASTRO - 263407 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263407 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR PONIENTE EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS. EN LA CALLE, l | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 2282801.82 | 2282801.82 | 2282801.82 | 2282801.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-047-2020, contratista:JOSE JAVIER HIDALGO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2282801.82, importe_modificado:2282801.82}} | 2282801.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868438/proyecto_INICIO, 1868438/proyecto_FIN, 1868438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3645 | Sin observaciones | CHP200401868438 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2282801.82 |  | 3663 | 2282801.82
2020 | CHP200401868877 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494138.98, modificado:494138.98}} | 494138.98 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO COBERTURA 02 (MEHONO, NACHITOM, EL CARMEN, TALONHUITZ, LOS ANGELES, TZUTZBEN, NASHINICH.) - 264368 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 264368 | 1385 | S | 0 | 1367 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN DIFERENTES PUNTOS DEN | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | 494138.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-003, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:494138.98, importe_modificado:494138.98}} | 494138.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1868877/proyecto_PROCESO, 1868877/proyecto_FIN, 1868877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3646 | Sin observaciones | CHP200401868877 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 494138.98 |  | 3664 | 494138.98
2020 | CHP200401868962 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109620.0, modificado:3109620.0}} | 3109620 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TEOPISCA LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 264604 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 264604 | 1231 | S | 0 | 1043 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:EJIDO BETANIA, 29416 BETANIA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA A 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN DIRECCION HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92. | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 3109620 | 3109620 | 3109620 | 3109620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-004-2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3109620.0, importe_modificado:3109620.0}} | 3109620 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868962/proyecto_INICIO, 1868962/proyecto_PROCESO, 1868962/proyecto_FIN, 1868962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3647 | Sin observaciones | CHP200401868962 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3109620 |  | 3665 | 3109620
2020 | CHP200201708948 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 700000 | 7 | 2021011.-Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Francisco I Madero Norte, Municipio de Palenque / Estudio y Proyecto | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062131H03602C01D018 | 0 | N | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:51, direccion:Francisco I. Madero Nte, Chis., México, lon:-91.87944, lat:17.6869399}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021011-057, contratista:ZOILA CRUZ MEJIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | 700000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3648 | Sin observaciones | CHP200201708948 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 700000 |  | 3702 | 700000
2020 | CHP200401868963 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56559.17, modificado:56559.17}} | 56559.17 | 7 | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL TIPO CAJON, EN LA CABECERA MUICIPAL DE LARRAINZAR - 264606 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 264606 | 1420 | S | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA MAZARIEGOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AV. MAZARIEGOS ENTRE LA AV. IGNACIO AL | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | 56559.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-FISM-2020-018, contratista:HUMBERTO GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:56559.17, importe_modificado:56559.17}} | 56559.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_PROCESO, 1868963/proyecto_FIN, 1868963/proyecto_INICIO, 1868963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3649 | Sin observaciones | CHP200401868963 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56559.17 |  | 3666 | 56559.17
2020 | CHP200401868984 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225766.34, modificado:225766.34}} | 225766.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDAS - 264654 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Sin identificar | 264654 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPAL Y CALLE NOGALES, CALLE LA MORA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.7 | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:225766.34, importe_modificado:225766.34}} | 225766.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3650 | Sin observaciones | CHP200401868984 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 225766.34 |  | 3667 | 225766.34
2020 | CHP200401869195 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270938.22, modificado:3270938.22}} | 3270938.22 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LA CENTRAL - 265126 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 265126 | 141 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1389.02}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:AMPLIACION EJIDO LA CENTRAL EJIDO EJIDO LA CENTRAL, 30540 LA CENTRAL, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA CENTRAL, lon:-93.30097331, lat:15.72655886}} | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-29 | 3270938.22 | 3270938.22 | 3270938.22 | 3270938.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:3270938.22, importe_modificado:3270938.22}} | 3270938.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1389.02}} | {1869195/proyecto_PROCESO, 1869195/proyecto_INICIO, 1869195/proyecto_FIN, 1869195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3651 | Sin observaciones | CHP200401869195 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3270938.22 |  | 3668 | 3270938.22
2020 | CHP200401869901 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 250000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 266702 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Sin identificar | 266702 | 430 | S | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CA | 1 | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103843, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1450.0}} | {1869901/proyecto_INICIO, 1869901/proyecto_PROCESO, 1869901/proyecto_FIN, 1869901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3652 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200401869901 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 250000 |  | 3669 | 250000
2020 | CHP200401870001 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012278.98, modificado:2012278.98}} | 2012278.98 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD LINDAVISTA - 266925 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | Sin identificar | 266925 | 341 | S | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PEÑITAS - CHIPILIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 COLONIA , 00000 LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINON RURAL DEL CHIPILIN A LINDA VISTA, lon:-93.48069632, lat:17. | 1 | 2020-02-05 | 2020-04-09 | 2012278.98 | 2012278.98 | 2012278.98 | 2012278.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-001, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2012278.98, importe_modificado:2012278.98}} | 2012278.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1870001/proyecto_PROCESO, 1870001/proyecto_FIN, 1870001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3653 | Sin observaciones | CHP200401870001 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2012278.98 |  | 3670 | 2012278.98
2020 | CHP200401870331 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} | 11200 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267595 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 267595 | 7 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-91.94866939, lat:16.39476539}} | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:11200.0, importe_modificado:11200.0}} | 11200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1870331/proyecto_INICIO, 1870331/proyecto_FIN, 1870331/proyecto_PROCESO, 1870331/proyecto_FIN, 1870331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3654 | Sin observaciones | CHP200401870331 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11200 |  | 3671 | 11200
2020 | CHP200401870341 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45728.0, modificado:45728.0}} | 45728 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OSTUACÁN LOCALIDAD CATEDRAL 1RA. SECCIÓN - 267616 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 267616 | 175 | S | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:32, direccion:COLONIA , 00000 CATEDRAL 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE CATEDRAL 1RA SECCION, lon:-93.32468417, lat:17.42608671}} | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 45728 | 45728 | 45728 | 45728 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 45728 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3655 | Sin observaciones | CHP200401870341 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 45728 |  | 3672 | 45728
2020 | CHP200401870515 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68600.0, modificado:68600.0}} | 68600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 49 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267932 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 267932 | 59 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:654, direccion:EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 30187 NUEVO PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA, lon:-91.63378213, lat:16.21540053}} | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:68600.0, importe_modificado:68600.0}} | 68600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1870515/proyecto_FIN, 1870515/proyecto_INICIO, 1870515/proyecto_FIN, 1870515/proyecto_PROCESO, 1870515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3656 | Sin observaciones | CHP200401870515 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 68600 |  | 3673 | 68600
2020 | CHP200401870617 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}} | 121800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 87 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268148 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 268148 | 86 | S | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:35, direccion:EJIDO LA ESTACION, 30187 LA ESTACIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, lon:-91.5421536, lat:16.23698547}} | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}} | 121800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1870617/proyecto_INICIO, 1870617/proyecto_FIN, 1870617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3657 | Sin observaciones | CHP200401870617 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 121800 |  | 3674 | 121800
2020 | CHP200401870661 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | 5000000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ CASTILLO TIELEMANS - 268232 | Chiapas | 81 | Simojovel | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 268232 | 417 | S | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, 29837 JOSÉ CASTILLO TIELEMANS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAP | 1 | 2020-06-20 | 2020-10-05 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-094/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | 5000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2361.0}} | {1870661/proyecto_PROCESO, 1870661/proyecto_INICIO, 1870661/proyecto_FIN, 1870661/proyecto_PROCESO, 1870661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3658 | Sin observaciones | CHP200401870661 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5000000 |  | 3675 | 5000000
2020 | CHP200401871730 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146036.16, modificado:146036.16}} | 146036.16 | 7 | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 270412 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 270412 | 119 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE | 1 | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:146036.16, importe_modificado:146036.16}} | 146036.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1871730/proyecto_INICIO, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3659 | Sin observaciones | CHP200401871730 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 146036.16 |  | 3676 | 146036.16
2020 | CHP200401871991 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147918.77, modificado:832737.14}} | 1147918.77 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 270980 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 270980 | 215 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CHICJA BARRIO ALOMJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 8. | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 832737.14 | 832737.14 | 832737.14 | 832737.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102976, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:832737.14, importe_modificado:832737.14}} | 832737.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.25}} | {1871991/proyecto_INICIO, 1871991/proyecto_PROCESO, 1871991/proyecto_FIN, 1871991/proyecto_INICIO, 1871991/proyecto_FIN, 1871991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3660 | Sin observaciones | CHP200401871991 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1147918.77 |  | 3677 | 832737.14
2020 | CHP200401872020 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313974.1, modificado:3298447.39}} | 3313974.1 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 271050 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 271050 | 876 | S | 0 | 870 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.38, meta_modificada:6.26}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO IWILTIC, 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CONDUCIENDO 8 | 1 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 3298447.39 | 3298447.39 | 3298447.39 | 3298447.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102727, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3298447.39, importe_modificado:3298447.39}} | 3298447.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.26}} | {1872020/proyecto_INICIO, 1872020/proyecto_PROCESO, 1872020/proyecto_FIN, 1872020/proyecto_INICIO, 1872020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3661 | Sin observaciones | CHP200401872020 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3313974.1 |  | 3678 | 3298447.39
2020 | CHP200401876817 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 700000 | 7 | Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla/Estudio y proyecto | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062131H03602C01D029 | 0 | N | 4632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-09-21 | 2020-12-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 700000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3662 | Sin observaciones | CHP200401876817 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 700000 |  | 3679 | 700000
2020 | CHP200401876905 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | 1344000 | 7 | 2021024.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad Buena Vista, Municipio de Oxchuc / Construcción | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062231H05002C01D034 | 0 | N | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Oxchuc, Chis., México, lon:-92.3455194, lat:16.7880529}} | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 1344000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3663 | Sin observaciones | CHP200401876905 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1344000 |  | 3680 | 1344000
2020 | CHP200401876972 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237763.79, modificado:1237763.79}} | 1237763.79 | 7 | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 04-005-2020A | 0 | N | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.76306152, lat:17.03103796}} | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92954, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1237763.79, importe_modificado:1237763.79}} | 1237763.79 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1876972/proyecto_INICIO, 1876972/proyecto_FIN, 1876972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3664 | Sin observaciones | CHP200401876972 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1237763.79 |  | 3681 | 1237763.79
2020 | CHP200401877218 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765469.43, modificado:765469.43}} | 765469.43 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 17403 | Chiapas | 76 | Sabanilla | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 17403 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 1 | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | 765469.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90983, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:765469.41, importe_modificado:765469.41}} | 765469.43 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877218/proyecto_INICIO, 1877218/proyecto_FIN, 1877218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3665 | Sin observaciones | CHP200401877218 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 765469.43 |  | 3682 | 765469.43
2020 | CHP200401877235 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99339.56, modificado:99339.56}} | 99339.56 | 7 | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 40612 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | PRODIM | Otros Programas de Inversión | INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Sin identificar | 40612 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.031179, lat:17.428656}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 99339.56 | 99339.56 | 99339.56 | 99339.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96047, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:99339.56, importe_modificado:99339.56}} | 99339.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877235/proyecto_INICIO, 1877235/proyecto_PROCESO, 1877235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3666 | Sin observaciones | CHP200401877235 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 99339.56 |  | 3683 | 99339.56
2020 | CHP200401877269 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615739.78, modificado:615739.78}} | 615739.78 | 7 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 64147 | Chiapas | 109 | Yajalón | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO YAJALON | Sin identificar | 64147 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | 615739.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:615739.78, importe_modificado:615739.78}} | 615739.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877269/proyecto_FIN, 1877269/proyecto_PROCESO, 1877269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3667 | Sin observaciones | CHP200401877269 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 615739.78 |  | 3684 | 615739.78
2020 | CHP200401877329 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358998.0, modificado:1358998.0}} | 1358998 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 92666 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 92666 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 1 | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102291, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1358998.0, importe_modificado:1358998.0}} | 1358998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1877329/proyecto_INICIO, 1877329/proyecto_FIN, 1877329/proyecto_PROCESO, 1877329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3668 | Sin observaciones | CHP200401877329 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1358998 |  | 3685 | 1358998
2020 | CHP200401877358 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6417741.04, modificado:6417741.04}} | 6417741.04 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS - 96297 | Chiapas | 96 | Tila | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 96297 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | 6417741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF2020-02, contratista:CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MEXICO S.C., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6417741.04, importe_modificado:6417741.04}} | 6417741.04 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO, 1877358/proyecto_PROCESO, 1877358/proyecto_FIN, 1877358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3669 | Sin observaciones | CHP200401877358 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6417741.04 |  | 3686 | 6417741.04
2020 | CHP200401877907 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 300000 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 94116 | Chiapas | 32 | Escuintla | PRODIM | Otros Programas de Inversión | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | Sin identificar | 94116 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 1 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/002/2020, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_FIN, 1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_PROCESO, 1877907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3670 | Sin observaciones | CHP200401877907 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 300000 |  | 3687 | 300000
2020 | CHP200401881204 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323586.46, modificado:2323586.46}} | 2323586.46 | 7 | ESTRACCION, CARGA Y TENDIDO DE REVESTIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE LARRAINZAR | Sin identificar | FA0002 | 0 | N | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Larráinzar, Chis., México, lon:-92.7120416, lat:16.8820217}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | 2323586.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:2323586.46, importe_modificado:2323586.46}} | 2323586.46 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1881204/proyecto_FIN, 1881204/proyecto_PROCESO, 1881204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3671 | Sin observaciones | CHP200401881204 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2323586.46 |  | 3688 | 2323586.46
2020 | CHP200401882389 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475974.71, modificado:1475967.79}} | 1475974.71 | 7 | Pavimentación de calles y avenidas en la localidad Nuevo Nicapa, Municipio de Pichucalco (Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 13 de Febrero entre calle Principal y calle Vicente Guerrero) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B300 | 78 | S | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1102345, lat:17.511472}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1475967.79 | 1475967.79 | 1475967.79 | 1475967.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-278 F, contratista:Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1450958.19, importe_modificado:1450958.19}} | 1475967.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {1882389/proyecto_INICIO, 1882389/proyecto_PROCESO, 1882389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3672 | Sin observaciones | CHP200401882389 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 1475974.71 |  | 3689 | 1475967.79
2020 | CHP200501890186 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758845.51, modificado:2758845.51}} | 2758845.51 | 7 | Gastos Indirectos | Chiapas | 44 | Ixtapa | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 203093 | 14713 | S | 0 | 14286 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE Y AV. CENTRAL IXTAPA, CHIS. CP. 29340, lon:-92.90590278, lat:16.80352528}} | 1 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2758845.51 | 2758845.51 | 2758845.51 | 2758845.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2020-01, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2758845.51, importe_modificado:2758845.51}} | 2758845.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890186/proyecto_INICIO, 1890186/proyecto_PROCESO, 1890186/proyecto_FIN, 1890186/proyecto_PROCESO, 1890186/proyecto_FIN, 1890186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3673 | Sin observaciones | CHP200501890186 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2758845.51 |  | 3690 | 2758845.51
2020 | CHP200501890193 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952271.42, modificado:1952271.42}} | 1952271.42 | 7 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | Chiapas | 51 | Mapastepec | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 130048 | 23349 | S | 0 | 22781 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL ORIENTE # 1 MAPASTEPEC, CHIS. CP. 30560, lon:-92.89160583, lat:15.44113417}} | 1 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1952271.42 | 1952271.42 | 1952271.42 | 1952271.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-SERV-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1952271.42, importe_modificado:1952271.42}} | 1952271.42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890193/proyecto_INICIO, 1890193/proyecto_FIN, 1890193/proyecto_PROCESO, 1890193/proyecto_FIN, 1890193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3674 | Sin observaciones | CHP200501890193 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1952271.42 |  | 3691 | 1952271.42
2020 | CHP200501890263 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178510.26, modificado:242440.0}} | 1178510.26 | 7 | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN | Chiapas | 79 | San Fernando | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 262919 | 20921 | S | 0 | 20872 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FERNANDO, CHIS. CP. 29120, lon:-93.20628472, lat:16.87171194}} | 1 | 2020-02-10 | 2020-11-10 | 242440 | 242440 | 242440 | 242440 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/DOPM/FISM-SERV-003/2020, contratista:ADRIAN EDUARDO DIAZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, monto:242440.0, importe_modificado:242440.0}} | 242440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890263/proyecto_FIN, 1890263/proyecto_PROCESO, 1890263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3675 | Sin observaciones | CHP200501890263 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1178510.26 |  | 3692 | 242440
2020 | CHP200501890294 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:224000.0}} | 224000 | 7 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA VERIFICACION Y SEGUIMEINTO DE OBRAS Y ACCIONES | Chiapas | 98 | Totolapa | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 227415 | 3571 | S | 0 | 3640 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO TOTOLAPA, CHIS. CP. 30330, lon:-92.68037611, lat:16.5447325}} | 1 | 2020-01-06 | 2020-04-30 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCH-DOPM-FISMGI-01/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:224000.0, importe_modificado:224000.0}} | 224000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890294/proyecto_FIN, 1890294/proyecto_PROCESO, 1890294/proyecto_FIN, 1890294/proyecto_INICIO, 1890294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3676 | Sin observaciones | CHP200501890294 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 224000 |  | 3693 | 224000
2020 | CHP200501892123 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.02, modificado:590000.02}} | 590000.02 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | Chiapas | 92 | Tecpatán | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Tecpatán, Chiapas | Creación y actualización de la normatividad municipal | 07092-02 | 10762 | S | 0 | 10664 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL , lon:-93.31146778, lat:17.13699528}} | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 590000.02 | 590000.02 | 590000.02 | 590000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRESTACION-SERVICIOS/FISMDF-0001/2020, contratista:CORPORATIVO DE MANEJO DE IMAGEN EMPRESARIAL BNB, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:590000.02, importe_modificado:590000.02}} | 590000.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892123/proyecto_INICIO, 1892123/proyecto_FIN, 1892123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3677 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200501892123 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 590000.02 |  | 3694 | 590000.02
2020 | CHP200501937875 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517100.3, modificado:2517100.3}} | 2517100.3 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Francisco Javier Mina entre av. Emilio Rabasa y Periférico Sur Oriente en el barrio Los Olvidados, en la cabecera municipal de Palenque | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B287 | 307 | S | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.6, meta_modificada:2221.6}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2517100.3 | 2517100.3 | 2517100.3 | 2517100.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-217 E, contratista:Carlos Daniel Rodriguez Rivas, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2453703.4, importe_modificado:2453703.4}} | 2517100.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.6}} | {1937875/proyecto_INICIO, 1937875/proyecto_PROCESO, 1937875/proyecto_INICIO, 1937875/proyecto_FIN, 1937875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 3678 | Sin observaciones | CHP200501937875 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2517100.3 |  | 3695 | 2517100.3
2020 | CHP200501937891 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061785.76, modificado:3061785.76}} | 3061785.76 | 7 | Pavimentación con concreto mixto (hidráulico y asfaltico) de la 9a. avenida sur oriente desde la calle Ing. Andrés Ontiveros de la col. Caminera hasta la calle Colona Colonial de la col. Santa María | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 052211H03901I12B002 | 46705 | S | 0 | 43113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.92, meta_modificada:1184.92}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3061785.76 | 3061785.76 | 3061785.76 | 3061785.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-254 E, contratista:VILUHE Proyecto y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3061785.76, importe_modificado:3061785.76}} | 3061785.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.92}} | {1937891/proyecto_INICIO, 1937891/proyecto_FIN, 1937891/proyecto_PROCESO, 1937891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 3679 | Sin observaciones | CHP200501937891 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3061785.76 |  | 3696 | 3061785.76
2020 | CHP200501939256 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284352.42, modificado:284352.42}} | 284352.42 | 7 | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Otros Proyectos | Otros proyectos de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | ADM-FAFM-01-2020 | 0 | N | 10631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Segunda Pte. Nte. 208, San José, 30160 La Trinitaria, Chis., México, lon:-92.05902457, lat:16.13105561}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 284352.42 | 284352.42 | 284352.42 | 284352.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100758, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:284352.42, importe_modificado:284352.42}} | 284352.42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1939256/proyecto_INICIO, 1939256/proyecto_PROCESO, 1939256/proyecto_FIN, 1939256/proyecto_INICIO, 1939256/proyecto_PROCESO, 1939256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 3680 | Sin observaciones | CHP200501939256 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 284352.42 |  | 3697 | 284352.42
2020 | CHP200501944822 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 850000 | 7 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | Chiapas | 64 | Oxchuc | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar |  | 21506 | S | 0 | 21844 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Central Ote 7, Centro, 29450 Oxchuc, Chis., México, lon:-92.34336019, lat:16.78646382}} | 1 | 2020-09-03 | 2021-10-21 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMOX/DOPM/FORTAMUN-001/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | 850000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1944822/proyecto_PROCESO, 1944822/proyecto_FIN, 1944822/proyecto_INICIO, 1944822/proyecto_PROCESO, 1944822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | 3681 | Sin observaciones | CHP200501944822 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 850000 |  | 3698 | 850000
2020 | CHP200101700782 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043275.46, modificado:2043275.46}} | 2043275.46 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de la 1a. avenida sur poniente entre 2a. calle poniente sur y calle Abasolo de la colonia centro (Reconstrucción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B203 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.5, meta_modificada:885.5}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Chis., México, lon:-91.9930466, lat:17.5109792}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | 2043275.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-014 E, contratista:Yajalontic Constructora y Comercializadora S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1991764.31, importe_modificado:1991764.31}} | 2043275.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.5}} | {1700782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3682 | Sin observaciones | CHP200101700782 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2043275.46 |  | 3699 | 2043275.46
2020 | CHP200101701608 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241553.0, modificado:241551.51}} | 241553 | 7 | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Seguridad | Otros proyectos de Inversión | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional |  | 0 | N | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Libramiento Sur Oriente Km. 9, Castillo Tielmans, 29070 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.07814598, lat:16.74159193}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 241551.51 | 241551.51 | 241551.51 | 241551.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 241551.51 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de $1.49, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | 3683 | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regres | CHP200101701608 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I011-FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 241553 |  | 3700 | 241551.51
2020 | CHP200201707330 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 356034.48 | 7 | 2041054.-Conservación del Puente Duraznal de 30.00 M.L., ubicado en el Km. 10+430, sobre el Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+887 / conservación del puente "duraznal", de 30.00 m.l., ubicado en el km. 10+430 | Chiapas | 81 | Simojovel | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B041 | 0 | N | 48651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 1 | 2020-06-10 | 2020-07-09 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 356034.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3684 | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:202 | CHP200201707330 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 356034.48 |  | 3701 | 356034.48
2020 | CHP200201709150 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392707.69, modificado:2633006.3}} | 2392707.69 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico del periférico sur entre las calles Linda Vista y Vicente Guerrero del km. 0+000 al km. 0+389.85, en la cabecera municipal de Osumacinta (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B210 | 1002 | S | 0 | 1021 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.12, meta_modificada:2530.12}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Osumacinta, Chis., México, lon:-93.0917209, lat:16.9359747}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2633006.3 | 2633006.3 | 2633006.3 | 2633006.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-028 E, contratista:Construcciones Civiles Profesionales Monte Sinai, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2332384.33, importe_modificado:2332384.33}} | 2633006.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2530.12}} | {1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO, 1709150/proyecto_FIN, 1709150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3685 | Sin observaciones | CHP200201709150 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2392707.69 |  | 3703 | 2633006.3
2020 | CHP200301730028 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551032.82, modificado:1551032.82}} | 1551032.82 | 7 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 24841 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | Sin identificar | 24841 | 3851 | S | 0 | 3664 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - BARRIO MORELOS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LOS CACAOS Y | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1551032.82, importe_modificado:1551032.82}} | 1551032.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1730028/proyecto_INICIO, 1730028/proyecto_FIN, 1730028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3686 | Sin observaciones | CHP200301730028 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1551032.82 |  | 3765 | 1551032.82
2020 | CHP200301730035 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758776.47, modificado:758776.47}} | 758776.47 | 7 | PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 24857 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 24857 | 77 | S | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:BARRIO PARAISO, 73732 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO EL GARROBO PARTE DE PARAISO EN MAZAPA DE MADERO CHIAPAS., lon:-92.19570891, lat:15.38580591}} | 1 | 2020-03-16 | 2020-05-05 | 758776.47 | 758776.47 | 758776.47 | 758776.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0006/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:756583.4, importe_modificado:756583.4}} | 758776.47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730035/proyecto_PROCESO, 1730035/proyecto_INICIO, 1730035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3687 | Sin observaciones | CHP200301730035 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 758776.47 |  | 3766 | 758776.47
2020 | CHP200301730088 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300516.14, modificado:1300516.14}} | 1300516.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO - 25035 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 25035 | 4 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA O | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 1300516.14 | 1300516.14 | 1300516.14 | 1300516.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-055/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2233708.2, importe_modificado:2233708.2}} | 1300516.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_INICIO, 1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_INICIO, 1730088/proyecto_PROCESO, 1730088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3688 | Sin observaciones | CHP200301730088 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1300516.14 |  | 3767 | 1300516.14
2020 | CHP200301730206 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949099.72, modificado:949099.72}} | 949099.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL A ACCESO A RANCHERIA LAS LIMAS - EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS - 25324 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 25324 | 100 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.39, meta_modificada:102.39}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS - RANCHERIA LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 036 EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LOS COCOS ESTACION TRES PIC | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | 949099.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:949099.72, importe_modificado:949099.72}} | 949099.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.39}} | {1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_INICIO, 1730206/proyecto_PROCESO, 1730206/proyecto_FIN, 1730206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3689 | Sin observaciones | CHP200301730206 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 949099.72 |  | 3768 | 949099.72
2020 | CHP200301730222 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | 2000000 | 7 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA INDEPENDENCIA EJIDO OJO DE AGUA - 25360 | Chiapas | 41 | La Independencia | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 25360 | 565 | S | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 02 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGUITO Y BRECHA EN CENOTE, CERRAD | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_INICIO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO, 1730222/proyecto_FIN, 1730222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3690 | Sin observaciones | CHP200301730222 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000000 |  | 3769 | 2000000
2020 | CHP200301730514 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084140.89, modificado:2084140.89}} | 2084140.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SOLOSUCHIAPA LOCALIDAD CERRO LAS CAMPANAS - 26184 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CONSTRUCCIONES VICRURO | Sin identificar | 26184 | 200 | S | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE INOMINADAS EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS, 61047 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO CERCA DE LA TELESECUNDARIA FACIL DE UBICAR DADO QU | 1 | 2020-01-06 | 2020-03-10 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | 2084140.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES VICRURO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:2084140.89, importe_modificado:2084140.89}} | 2084140.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1730514/proyecto_FIN, 1730514/proyecto_INICIO, 1730514/proyecto_PROCESO, 1730514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3691 | Sin observaciones | CHP200301730514 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2084140.89 |  | 3770 | 2084140.89
2020 | CHP200301734959 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528455.84, modificado:2528455.84}} | 2528455.84 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 26359 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 26359 | 115 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1898.0, meta_modificada:1898.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUXTLA-TAPACHULA Y CALLE CALLES DEL CANTON, ESTA OBRA SE REALIZA EN PRIMER CANTÓN QUE ABARC | 1 | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | 2528455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2528455.84, importe_modificado:2528455.84}} | 2528455.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1898.0}} | {1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_PROCESO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_INICIO, 1734959/proyecto_FIN, 1734959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3692 | Sin observaciones | CHP200301734959 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2528455.84 |  | 3771 | 2528455.84
2020 | CHP200201709549 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7840559.11, modificado:8539441.7}} | 7840559.11 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre central norte y 3a. Av. norte) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B217 | 270 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.42, meta_modificada:2270.42}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8539441.7 | 8539441.7 | 8539441.7 | 8539441.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-062 E, contratista:Crhistian Alejandro Cruz Hilerio, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7602432.12, importe_modificado:7602432.12}} | 8539441.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.42}} | {1709549/proyecto_INICIO, 1709549/proyecto_PROCESO, 1709549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3693 | Sin observaciones | CHP200201709549 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7840559.11 |  | 3704 | 8539441.7
2020 | CHP200201709567 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7257802.22, modificado:7257802.15}} | 7257802.22 | 7 | Alumbrado Público con Luminarias Solares en la Col. Centro Norte Poniente y Col. Centro Norte Oriente de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042241H04501I12B005 | 7096 | S | 0 | 6420 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 7257802.15 | 7257802.15 | 7257802.15 | 7257802.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-073 E, contratista:NORM Espacios y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7074832.42, importe_modificado:7074832.42}} | 7257802.15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:227.0}} | {1709567/proyecto_PROCESO, 1709567/proyecto_INICIO, 1709567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3694 | Sin observaciones | CHP200201709567 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7257802.22 |  | 3705 | 7257802.15
2020 | CHP200201709616 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140800.0, modificado:5140512.82}} | 5140800 | 7 | Pavimentación de calles y avenidas de la col. Caminera en Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Retorno Nicolás Grijalva, privada retorno Nicolás Grijalva, Eduardo Cruz y Gilberto Valenzuela de la colonia Caminera | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B219C | 214 | S | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.84, meta_modificada:2425.84}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5140512.82 | 5140512.82 | 5140512.82 | 5140512.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-072 E, contratista:Grupo Contructor Manuel Ovando, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5011200.0, importe_modificado:5011200.0}} | 5140512.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.84}} | {1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO, 1709616/proyecto_INICIO, 1709616/proyecto_PROCESO, 1709616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3695 | Sin observaciones | CHP200201709616 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5140800 |  | 3706 | 5140512.82
2020 | CHP200201709625 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534066.75, modificado:1534064.36}} | 1534066.75 | 7 | Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráuilico de la calle Fídel Velázquez entre Av. Catazajá y Av. Ruinas Palenque en el Fraccionamiento Paraíso I) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B231 | 128 | S | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.13, meta_modificada:594.13}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1534064.36 | 1534064.36 | 1534064.36 | 1534064.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-094 E, contratista:Grupo DHYMOS Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1495392.8, importe_modificado:1495392.8}} | 1534064.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.13}} | {1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO, 1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_INICIO, 1709625/proyecto_PROCESO, 1709625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3696 | Sin observaciones | CHP200201709625 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1534066.75 |  | 3707 | 1534064.36
2020 | CHP200201710090 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1034102E7, modificado:1.06434545E7}} | 11034102 | 7 | Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública (FGE). | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Seguridad | Programa de Inversión de Mantenimiento | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia |  | 2681187 | S | 0 | 2536721 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0916109, lat:16.7629553}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10643454.5 | 10643454.5 | 10643454.5 | 10643454.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 10643454.5 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:585.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto tiene un reintegro de $2,314.60, trimestre:5.0, usuario:anakozunat, fecha:2021-07-05}} | 3697 | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:5.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-01}, obs3: {observación:Se regres | CHP200201710090 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I011-FASP | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11034102 |  | 3708 | 10643454.5
2020 | CHP200301715182 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.849253973E7}} | 40000000 | 7 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEMO CHILON YAJALON TILA SALTO DE AGUA - 1042 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 1042 | 65337 | S | 0 | 63393 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 35+000 KILÓMETRO 35 + 000 PUEBLO TEMO - YAJALON, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - TILA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CON | 1 | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 38492539.73 | 38492539.73 | 38492539.73 | 38492539.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040001-001, contratista:ARQ. ELIEL DE JESÚS CORONA CALLEJAS,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:3.699253973E7, importe_modificado:3.699253973E7}} | 38492539.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_INICIO, 1715182/proyecto_PROCESO, 1715182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3698 | Sin observaciones | CHP200301715182 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 40000000 |  | 3709 | 38492539.73
2020 | CHP200301715215 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.560344828E7, modificado:3.31968755E7}} | 35603448.28 | 7 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO INDEPENDENCIA SILTEPEC - 2488 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 2488 | 15604 | S | 0 | 15326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 61+600 KILÓMETRO 61 + 600 PUEBLO INDEPENDENCIA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA - BUENOS AIR | 1 | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | 33196875.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040009-014, contratista:C. ING. MARIO SOLIS PAREDES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3.31968755E7, importe_modificado:3.31968755E7}} | 33196875.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_INICIO, 1715215/proyecto_PROCESO, 1715215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3699 | Sin observaciones | CHP200301715215 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 35603448.28 |  | 3710 | 33196875.5
2020 | CHP200301715380 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895798.32, modificado:7289457.63}} | 7895798.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA - 10267 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 10267 | 3781 | S | 0 | 3491 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.74, meta_modificada:1158.74}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE PUEBLO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 4A. NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL D | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 7289457.63 | 7289457.63 | 7289457.63 | 7289457.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-137 E, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7289457.63, importe_modificado:7289457.63}} | 7289457.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.74}} | {1715380/proyecto_INICIO, 1715380/proyecto_FIN, 1715380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3700 | Sin observaciones | CHP200301715380 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7895798.32 |  | 3711 | 7289457.63
2020 | CHP200301715500 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6658878.0, modificado:6658878.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | 7833975 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL MUNICIPIO DE TUMBALA - 13572 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13572 | 226 | S | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:PUEBLO CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD ES A TRAVÉS DE LA PRIMERA ORIENTE SUR LA CUAL ES UNA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, SE CO | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 7833975 | 7833975 | 7833975 | 7833975 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021004-048, contratista:GARSO INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7833975.0, importe_modificado:7833975.0}} | 7833975 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1715500/proyecto_INICIO, 1715500/proyecto_PROCESO, 1715500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3701 | Sin observaciones | CHP200301715500 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6658878 |  | 3712 | 6658878
2020 | CHP200301715500 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6658878.0, modificado:6658878.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | 7833975 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL MUNICIPIO DE TUMBALA - 13572 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13572 | 226 | S | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:PUEBLO CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD ES A TRAVÉS DE LA PRIMERA ORIENTE SUR LA CUAL ES UNA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA, SE CO | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 7833975 | 7833975 | 7833975 | 7833975 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021004-048, contratista:GARSO INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7833975.0, importe_modificado:7833975.0}} | 7833975 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1715500/proyecto_INICIO, 1715500/proyecto_PROCESO, 1715500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3701 | Sin observaciones | CHP200301715500 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1175097 |  | 3713 | 1175097
2020 | CHP200301715857 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090897.12, modificado:3090897.12}} | 3090897.12 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRITO DE GUERRERO - 27488 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 27488 | 1286 | S | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 2A. SUR ORIENTE RANCHERIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 4A. ORIEMTE SUR, AVENIDA 1A. SUR ORIENTE | 1 | 2020-06-09 | 2020-10-31 | 3090897.12 | 3090897.12 | 3090897.12 | 3090897.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-135 E, contratista:Janco Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3090897.12, importe_modificado:3090897.12}} | 3090897.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1715857/proyecto_INICIO, 1715857/proyecto_PROCESO, 1715857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3702 | Sin observaciones | CHP200301715857 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3090897.12 |  | 3714 | 3090897.12
2020 | CHP200301717598 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575693.3, modificado:2575693.3}} | 2575693.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA AL PERIFÉRICO NORTE ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CIRCUITO PRINCIPAL AL PERIFÉRICO CADENAMIENTO CERO AL KILOMETRO TRESCIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE MILPOLETA DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 78166 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 78166 | 371 | S | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:AVENIDA AVENIDA AL PERIFERICO NORTE COLONIA MILPOLETA, 29320 MILPOLETA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA CIRCUITO PRINCIPAL, A 400 METROS APROXIMADAMENTE DEL PERIFECIO NORTE D | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 2575693.3 | 2575693.3 | 2575693.3 | 2575693.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-117 E, contratista:Juan Jacobo Acero Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2575693.3, importe_modificado:2575693.3}} | 2575693.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {1717598/proyecto_PROCESO, 1717598/proyecto_INICIO, 1717598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3703 | Sin observaciones | CHP200301717598 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2575693.3 |  | 3715 | 2575693.3
2020 | CHP200301717601 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6793105.26, modificado:6793105.25}} | 6793105.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA CALLE MIGUEL HIDALGO AVENIDA ALDAMA CALLE BENITO JUÁREZ AVENIDA EMILIANO ZAPATA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMÓC EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 78237 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 78237 | 788 | S | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5133.5, meta_modificada:5133.5}} | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE V COLONIA ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA PRESI | 1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 6793105.25 | 6793105.25 | 6793105.25 | 6793105.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-214 E, contratista:Consorcio Inmobiliario de Chiapas M&M, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6793105.26, importe_modificado:6793105.26}} | 6793105.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.5}} | {1717601/proyecto_INICIO, 1717601/proyecto_PROCESO, 1717601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3704 | Sin observaciones | CHP200301717601 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6793105.26 |  | 3716 | 6793105.25
2020 | CHP200301717626 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220410.63, modificado:1220410.63}} | 1220410.63 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS CALLES CATORCE NORTE CAMINO A SANTA RITA TREINTA Y NUEVE PONIENTE PROLONGACIÓN DOCE NORTE Y DECIMA NORTE DEL BARRIO LA UNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATÁN - 78812 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 78812 | 1252 | S | 0 | 1156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1401.5, meta_modificada:1401.5}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. NORTE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10A. NORTE PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA 39 PONIENTE NORTE, AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENT | 1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 1220410.63 | 1220410.63 | 1220410.63 | 1220410.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-163 E, contratista:M&M Obras y Consultoría del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2488498.7, importe_modificado:2488498.7}} | 1220410.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1401.5}} | {1717626/proyecto_INICIO, 1717626/proyecto_PROCESO, 1717626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3705 | Sin observaciones | CHP200301717626 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1220410.63 |  | 3717 | 1220410.63
2020 | CHP200301718452 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555546.27, modificado:555546.27}} | 555546.27 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS HERMANOS PÉREZ Y CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91768 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 91768 | 48 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE Calle Hermanos Pérez PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION HERMANOS PÉREZ Y CALLE HERMANOS PÉREZ, CALLE CHALCHIHUITLE PARA EL ALUMBRADO DE LA AV. HERMA | 1 | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 555546.27 | 555546.27 | 555546.27 | 555546.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}} | 555546.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_PROCESO, 1718452/proyecto_INICIO, 1718452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3706 | Sin observaciones | CHP200301718452 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 555546.27 |  | 3718 | 555546.27
2020 | CHP200301718455 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027760.6, modificado:1027760.6}} | 1027760.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS CHALCHIHUITLE HERMANOS PÉREZ BARTOLO PÉREZ CUL Y LAS RELIGIOSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN - 91796 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 91796 | 89 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE HERMANOS PÉREZ PUEBLO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LAS RELIGIONAS Y BRECHA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE CHALCHIHUITLE PARA LAS CALLES HERM | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1027760.6 | 1027760.6 | 1027760.6 | 1027760.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-179 E, contratista:VC Ingeniería e Iluminación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6333227.5, importe_modificado:6333227.5}} | 1027760.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1718455/proyecto_INICIO, 1718455/proyecto_PROCESO, 1718455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3707 | Sin observaciones | CHP200301718455 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1027760.6 |  | 3719 | 1027760.6
2020 | CHP200301722453 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300509.06, modificado:1300509.06}} | 1300509.06 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 1434 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 1434 | 53 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO ESCOBAL, 58183 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DEL MUNICIPIO SE UBICA A UNOS 800 METROS DIRIJIENDOSE AL BARRIO LA LUPITA POR LA CALLE 5 DE MAYO TOM | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1300509.06 | 1300509.06 | 1300509.06 | 1300509.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0004/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GRACIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1300509.06, importe_modificado:1300509.06}} | 1300509.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_INICIO, 1722453/proyecto_FIN, 1722453/proyecto_PROCESO, 1722453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3708 | Sin observaciones | CHP200301722453 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1300509.06 |  | 3720 | 1300509.06
2020 | CHP200301722903 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315787.7, modificado:315787.7}} | 315787.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 3565 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 3565 | 80 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALZADA CAMINO A EJIDO FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KM DE L | 1 | 2020-01-07 | 2020-02-05 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | 315787.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:315787.7, importe_modificado:315787.7}} | 315787.7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1722903/proyecto_INICIO, 1722903/proyecto_FIN, 1722903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3709 | Sin observaciones | CHP200301722903 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 315787.7 |  | 3721 | 315787.7
2020 | CHP200301723018 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8332294.8, modificado:8332294.8}} | 8332294.8 | 7 | AMPLIACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ INICIANDO EN EL ENTRONQUE CARRETERO XANIL A TUMBALÁ HACIA LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON - 3953 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 3953 | 306 | S | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.65, meta_modificada:1.65}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - XHANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA 243 SALTO DE AGUA - XHANIL Y , LA O | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 8332294.8 | 8332294.8 | 8332294.8 | 8332294.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-009/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:8332294.8, importe_modificado:8332294.8}} | 8332294.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.65}} | {1723018/proyecto_INICIO, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_INICIO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_PROCESO, 1723018/proyecto_FIN, 1723018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3710 | Sin observaciones | CHP200301723018 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8332294.8 |  | 3722 | 8332294.8
2020 | CHP200301723079 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378037.68, modificado:378037.68}} | 378037.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 4202 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 4202 | 50 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:118, direccion:RANCHERIA , 00000 LA SIERRA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA NUEVA PALESTINA Y CAMINO CAMINO SAN DIONICIO, CAMINO RANCHERIA LA SIERRA SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO | 1 | 2020-01-07 | 2020-03-07 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | 378037.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2020, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378037.68, importe_modificado:378037.68}} | 378037.68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1723079/proyecto_INICIO, 1723079/proyecto_FIN, 1723079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3711 | Sin observaciones | CHP200301723079 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 378037.68 |  | 3723 | 378037.68
2020 | CHP200301723290 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436579.39, modificado:1436579.39}} | 1436579.39 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CALLE CENTRAL - 4849 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 4849 | 43 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 00000 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA - LA REVOLUCIÓN Y , LA CALLE A PAVIMENTAR EN LA RANCHERÍA SAN CRISTÓBAL ES LA CALLE CENTRAL | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 1436579.39 | 1436579.39 | 1436579.39 | 1436579.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-006/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1436579.39, importe_modificado:1436579.39}} | 1436579.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_PROCESO, 1723290/proyecto_FIN, 1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_FIN, 1723290/proyecto_INICIO, 1723290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3712 | Sin observaciones | CHP200301723290 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1436579.39 |  | 3724 | 1436579.39
2020 | CHP200301723297 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833243.05, modificado:1833243.05}} | 1833243.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD RIVERA GALEANA ASENTAMIENTO RIVERA GALEANA - 4869 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Sin identificar | 4869 | 414 | S | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - RIVERA GALEANA KILÓMETRO 3 + 130 PUEBLO RIVERA GALEANA, 46545 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-06 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | 1833243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1833243.05, importe_modificado:1833243.05}} | 1833243.05 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1723297/proyecto_INICIO, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN, 1723297/proyecto_PROCESO, 1723297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3713 | Sin observaciones | CHP200301723297 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1833243.05 |  | 3725 | 1833243.05
2020 | CHP200301723475 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561169.28, modificado:561169.28}} | 561169.28 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 5494 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 5494 | 82 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS GARZAS - EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLEJON L | 1 | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:561169.28, importe_modificado:561169.28}} | 561169.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_FIN, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3714 | Sin observaciones | CHP200301723475 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 561169.28 |  | 3726 | 561169.28
2020 | CHP200301723488 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043549.13, modificado:1043549.13}} | 1043549.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 1RA SECCIÓN - 5545 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS | Sin identificar | 5545 | 80 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHERIA SANTA CRUZ 1RA SECCION, 62284 SANTA CRUZ 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA | 1 | 2020-02-04 | 2020-04-04 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | 1043549.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NAYERIC, S.A. DE C.V., convocante:H. ayuntamiento de sunuapa chiapas, monto:1043549.13, importe_modificado:1043549.13}} | 1043549.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1723488/proyecto_INICIO, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO, 1723488/proyecto_FIN, 1723488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3715 | Sin observaciones | CHP200301723488 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1043549.13 |  | 3727 | 1043549.13
2020 | CHP200301723534 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}} | 360410.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA CHICA - 5762 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 5762 | 4 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SOMBRA CHICA, 00000 SOMBRA CHICA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPERSOS POR LA LOC | 1 | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-034/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}} | 360410.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_INICIO, 1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_FIN, 1723534/proyecto_INICIO, 1723534/proyecto_PROCESO, 1723534/proyecto_FIN, 1723534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3716 | Sin observaciones | CHP200301723534 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 360410.88 |  | 3728 | 360410.88
2020 | CHP200301723623 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016619.12, modificado:1016619.12}} | 1016619.12 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BAJADAS GRANDES - 6118 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 6118 | 500 | S | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 27 + 10 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29969 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIE | 1 | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | 1016619.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-004-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1016619.12, importe_modificado:1016619.12}} | 1016619.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1765.0}} | {1723623/proyecto_INICIO, 1723623/proyecto_PROCESO, 1723623/proyecto_FIN, 1723623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3717 | Sin observaciones | CHP200301723623 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1016619.12 |  | 3729 | 1016619.12
2020 | CHP200301724022 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921059.96, modificado:921059.96}} | 921059.96 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ TRAMO E.C. HACIA LA LOCALIDAD EL PRADO - 7439 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 7439 | 77 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUMBALÁ - CHULAJCOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 300 RANCHERIA EL PRADO, 00000 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 16.3 DEL CAMINO TUMBALÁ CHUL | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | 921059.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/URB/FISM-012/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:921059.96, importe_modificado:921059.96}} | 921059.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_PROCESO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO, 1724022/proyecto_FIN, 1724022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3718 | Sin observaciones | CHP200301724022 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 921059.96 |  | 3730 | 921059.96
2020 | CHP200301724310 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998130.75, modificado:998130.75}} | 998130.75 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO RANCHERIA SANTIAGO - 8280 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 8280 | 312 | S | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:AVENIDA 1A SUR S/N RANCHERIA SANTIAGO, 73765 SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR S/N Y CALLE CENTRAL Y 1A OTE, CALLE 1A OTE SUR LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 998130.75 | 998130.75 | 998130.75 | 998130.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA GENVA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:998130.75, importe_modificado:998130.75}} | 998130.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.0}} | {1724310/proyecto_FIN, 1724310/proyecto_PROCESO, 1724310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3719 | Sin observaciones | CHP200301724310 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 998130.75 |  | 3731 | 998130.75
2020 | CHP200301724401 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186572.29, modificado:1186572.29}} | 1186572.29 | 7 | CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE TIUTZOL - 8577 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 8577 | 8 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 49780 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIUTZOL 1 Y VEREDA TIUTZOL 2, CALLEJON TIUTZOL 3 UBICADO A 20 KM DE SAN JOSE LIMAR A TIUTZOL, lon:-92.57736614, lat:17.4942622}} | 1 | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | 1186572.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1186572.29, importe_modificado:1186572.29}} | 1186572.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1724401/proyecto_INICIO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO, 1724401/proyecto_FIN, 1724401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3720 | Sin observaciones | CHP200301724401 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1186572.29 |  | 3732 | 1186572.29
2020 | CHP200301724486 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701215.27, modificado:701215.27}} | 701215.27 | 7 | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 8783 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 8783 | 3 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 49780 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA CRUZ Y BRECHA LA CRUZ 2, BRECHA LA CRUZ 3 UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA CRUZ, lon:-92.52835696, lat:17.32430668}} | 1 | 2020-04-14 | 2020-05-25 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | 701215.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:701215.27, importe_modificado:701215.27}} | 701215.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_PROCESO, 1724486/proyecto_INICIO, 1724486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3721 | Sin observaciones | CHP200301724486 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 701215.27 |  | 3733 | 701215.27
2020 | CHP200301724512 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124121.11, modificado:1124121.11}} | 1124121.11 | 7 | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 8861 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 8861 | 6 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 49780 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE SEÑOR DE TILA, AVENIDA PINO SUAREZ UBICADO A 18 KM. DE TILA A CERRO MISOPA, lon:-92.51929052, lat:17.5524025}} | 1 | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | 1124121.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1124121.11, importe_modificado:1124121.11}} | 1124121.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO, 1724512/proyecto_PROCESO, 1724512/proyecto_FIN, 1724512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3722 | Sin observaciones | CHP200301724512 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1124121.11 |  | 3734 | 1124121.11
2020 | CHP200301724637 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127645.53, modificado:127645.53}} | 127645.53 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO FRANCISCO MURGUÍA - 9223 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 9223 | 101 | S | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N FRANCISCO MURGUIA EJIDO FRANCISCO MURGUÍA, 73185 FRANCISCO MURGUÍA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N FRANCISCO MURGUIA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE TOMAR LA CAR | 1 | 2020-03-20 | 2020-04-20 | 127645.53 | 127645.53 | 127645.53 | 127645.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/019-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:127645.53, importe_modificado:127645.53}} | 127645.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724637/proyecto_INICIO, 1724637/proyecto_FIN, 1724637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3723 | Sin observaciones | CHP200301724637 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 127645.53 |  | 3735 | 127645.53
2020 | CHP200301725235 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301965.27, modificado:301965.27}} | 301965.27 | 7 | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA LA VIVIENDA RURAL 6M X 6M SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD OSTELUCUM - 11017 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 11017 | 2 | S | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:102, direccion:EJIDO OSTELUCUM, 49780 OSTELUCUM, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON OSTELUCUM 1 Y BRECHA OSTELUCUM 2, CALLEJON OSTELUCUM 3 UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OSTELUCUM, lon:-92.59823357, lat:17.35456067 | 1 | 2020-03-23 | 2020-04-14 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | 301965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:301965.27, importe_modificado:301965.27}} | 301965.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_PROCESO, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_FIN, 1725235/proyecto_INICIO, 1725235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3724 | Sin observaciones | CHP200301725235 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 301965.27 |  | 3736 | 301965.27
2020 | CHP200301725366 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361058.19, modificado:1361058.19}} | 1361058.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 11337 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 11337 | 66 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA LUCÍA, 69787 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPA, monto:1361058.19, importe_modificado:1361058.19}} | 1361058.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1725366/proyecto_PROCESO, 1725366/proyecto_INICIO, 1725366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3725 | Sin observaciones | CHP200301725366 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1361058.19 |  | 3737 | 1361058.19
2020 | CHP200301725619 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100443.6, modificado:2100443.6}} | 2100443.6 | 7 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 12146 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | Sin identificar | 12146 | 483 | S | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 48907 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VENTANAS DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HASTA | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/04, contratista:CONTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100443.6, importe_modificado:2100443.6}} | 2100443.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_INICIO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3726 | Sin observaciones | CHP200301725619 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2100443.6 |  | 3738 | 2100443.6
2020 | CHP200301725667 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688938.44, modificado:688938.44}} | 688938.44 | 7 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARCOS E. BECERRA CLAVE 07EJN0027F EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 12296 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 12296 | 75 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO BARRIO SAGRADO CORAZON, 75678 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:C. CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:688938.44, importe_modificado:688938.44}} | 688938.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}} | {1725667/proyecto_INICIO, 1725667/proyecto_PROCESO, 1725667/proyecto_FIN, 1725667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3727 | Sin observaciones | CHP200301725667 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 688938.44 |  | 3739 | 688938.44
2020 | CHP200301725907 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112883.17, modificado:112883.17}} | 112883.17 | 7 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOC. DE VILLA DE GUADALUPE - 12934 | Chiapas | 98 | Totolapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 12934 | 5 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA VIILA DE GUADALUPE, 76755 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE, AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE CENTRAL ENT | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | 112883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:112883.17, importe_modificado:112883.17}} | 112883.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_PROCESO, 1725907/proyecto_FIN, 1725907/proyecto_INICIO, 1725907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3728 | Sin observaciones | CHP200301725907 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 112883.17 |  | 3740 | 112883.17
2020 | CHP200301725993 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096555.16, modificado:4096555.16}} | 4096555.16 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 13220 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 13220 | 250 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:230, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DE LA ASUNCIÓN - NANDACAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA NANDACAJA, 34239 LA ASUNCIÓN, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL | 1 | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 4096555.16 | 4096555.16 | 4096555.16 | 4096555.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4096555.16, importe_modificado:4096555.16}} | 4096555.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725993/proyecto_INICIO, 1725993/proyecto_PROCESO, 1725993/proyecto_FIN, 1725993/proyecto_PROCESO, 1725993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3729 | Sin observaciones | CHP200301725993 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4096555.16 |  | 3741 | 4096555.16
2020 | CHP200301726499 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848839.19, modificado:1848839.19}} | 1848839.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO EMILIANO ZAPATA CHIAPAS - 14584 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 14584 | 1044 | S | 0 | 1044 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.6, meta_modificada:1762.6}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), 62664 NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | 1848839.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-004/2020, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1848839.19, importe_modificado:1848839.19}} | 1848839.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.6}} | {1726499/proyecto_INICIO, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO, 1726499/proyecto_FIN, 1726499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3730 | Sin observaciones | CHP200301726499 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1848839.19 |  | 3742 | 1848839.19
2020 | CHP200301727106 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328262.0, modificado:328262.0}} | 328262 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPR1408L - 16561 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 16561 | 58 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 74506 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A BIENESTAR SOCIAL, CARRETERA A PACAYALITO PARA L | 1 | 2020-03-10 | 2020-04-29 | 328262 | 328262 | 328262 | 328262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-006/2020, contratista:PEMOJAB CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:328262.0, importe_modificado:328262. | 328262 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727106/proyecto_INICIO, 1727106/proyecto_PROCESO, 1727106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3731 | Sin observaciones | CHP200301727106 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 328262 |  | 3743 | 328262
2020 | CHP200301727276 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326632.0, modificado:3326632.0}} | 3326632 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 17047 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 17047 | 1317 | S | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2666.0, meta_modificada:2666.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS FLORES, 70980 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CAMINO DE LA PITA, AVENIDA 7A SUR LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE AVEN | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3326632 | 3326632 | 3326632 | 3326632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3326632.0, importe_modificado:3326632.0}} | 3326632 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2666.0}} | {1727276/proyecto_INICIO, 1727276/proyecto_PROCESO, 1727276/proyecto_FIN, 1727276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3732 | Sin observaciones | CHP200301727276 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3326632 |  | 3744 | 3326632
2020 | CHP200301727322 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329348.45, modificado:329348.45}} | 329348.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO - 17169 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 17169 | 490 | S | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL O TELESECUNDARIA EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE A TELESECUNDARIA, CAMINO A EJIDO | 1 | 2020-02-05 | 2020-04-03 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-013/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:329348.45, importe_modificado:329348.45}} | 329348.45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1727322/proyecto_INICIO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3733 | Sin observaciones | CHP200301727322 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 329348.45 |  | 3745 | 329348.45
2020 | CHP200301727325 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.83, modificado:3999998.83}} | 3999998.83 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 17175 | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 17175 | 910 | S | 0 | 1040 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PARAISO - PLAN DE LA LIBERTAD BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 122 + 770 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 78596 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO PARAÍSO DE | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999998.83, importe_modificado:3999998.83}} | 3999998.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1727325/proyecto_INICIO, 1727325/proyecto_FIN, 1727325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3734 | Sin observaciones | CHP200301727325 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3999998.83 |  | 3746 | 3999998.83
2020 | CHP200301727495 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200876.5, modificado:1200876.5}} | 1200876.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LINEA DE FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN - 17587 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 17587 | 113 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:881.87, meta_modificada:881.87}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 2 ARROYOS 2A SECCIÓN, 49744 DOS ARROYOS 2DA. SECCIÓN (LA CALZADA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUAEN DIRECCION A LA LOC. PA | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | 1200876.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-060/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1200876.5, importe_modificado:1200876.5}} | 1200876.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:881.87}} | {1727495/proyecto_PROCESO, 1727495/proyecto_INICIO, 1727495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3735 | Sin observaciones | CHP200301727495 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1200876.5 |  | 3747 | 1200876.5
2020 | CHP200301727570 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501393.62, modificado:501393.62}} | 501393.62 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 17781 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 17781 | 100 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO - SAN JERONIMO Y CALLE PRINCIPAL SAN JERÓNIMO, CAMINO A MONTE REDONDO PARA LLEGARA LA OBR | 1 | 2020-05-07 | 2020-06-04 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-022/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:501393.62, importe_modificado:501393.62}} | 501393.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {1727570/proyecto_PROCESO, 1727570/proyecto_FIN, 1727570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3736 | Sin observaciones | CHP200301727570 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 501393.62 |  | 3748 | 501393.62
2020 | CHP200301727802 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544360.46, modificado:2544360.46}} | 2544360.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 18400 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 18400 | 210 | S | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.61, meta_modificada:316.61}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAPITZALA 2, 74506 TAPITZALÁ NÚMERO DOS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A AGENCIA MUNICIPAL, CARRETERA A MOTOZINTLA | 1 | 2020-05-07 | 2020-07-24 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-026/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2544360.46, importe_modificado:2544360.46}} | 2544360.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.61}} | {1727802/proyecto_INICIO, 1727802/proyecto_PROCESO, 1727802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3737 | Sin observaciones | CHP200301727802 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2544360.46 |  | 3749 | 2544360.46
2020 | CHP200301727822 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439693.16, modificado:2439693.16}} | 2439693.16 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA - 18434 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 18434 | 1059 | S | 0 | 1003 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRLA Y PRIMARIA XICOTENCATL, CARRETERA A | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-15 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2439693.16, importe_modificado:2439693.16}} | 2439693.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.9}} | {1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_FIN, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3738 | Sin observaciones | CHP200301727822 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2439693.16 |  | 3750 | 2439693.16
2020 | CHP200301728006 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021299.15, modificado:1021299.15}} | 1021299.15 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADO BARRIO TRES HERMANOS LOCALIDAD CACAHOATÁN - 19027 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 19027 | 120 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 5 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENT | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1021299.15, importe_modificado:1021299.15}} | 1021299.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO, 1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO, 1728006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3739 | Sin observaciones | CHP200301728006 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1021299.15 |  | 3751 | 1021299.15
2020 | CHP200301728044 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394834.36, modificado:394834.36}} | 394834.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NAYARIT - 19140 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 19140 | 25 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:757, direccion:EJIDO NAYARTIT, 81980 NAYARIT, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO NAYARIT ENTRE CALLES Y AVENIDA | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:394834.36, importe_modificado:394834.36}} | 394834.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728044/proyecto_INICIO, 1728044/proyecto_FIN, 1728044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3740 | Sin observaciones | CHP200301728044 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 394834.36 |  | 3752 | 394834.36
2020 | CHP200301728053 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | 1620889.25 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07DPB3237V - 19166 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | Sin identificar | 19166 | 59 | S | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 82760 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | 1620889.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1728053/proyecto_FIN, 1728053/proyecto_PROCESO, 1728053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3741 | Sin observaciones | CHP200301728053 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1620889.25 |  | 3753 | 1620889.25
2020 | CHP200301728318 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666847.9, modificado:1666847.9}} | 1666847.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 19844 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 19844 | 31 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.05, meta_modificada:316.05}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA -DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE PRINCIPAL A SAN MARTIN, CARRETERA A PACAYALITO PAR | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-04 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-015/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1666847.9, importe_modificado:1666847.9}} | 1666847.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:316.05}} | {1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3742 | Sin observaciones | CHP200301728318 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1666847.9 |  | 3754 | 1666847.9
2020 | CHP200301728378 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521198.58, modificado:521198.58}} | 521198.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 20109 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 20109 | 1 | S | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NOMBRE EJIDO BUENA VISTA, 00000 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS ENTRE CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA O | 1 | 2020-05-27 | 2020-07-10 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | 521198.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/MEV/FISM-050/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:521198.58, importe_modificado:521198.58}} | 521198.58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_PROCESO, 1728378/proyecto_INICIO, 1728378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3743 | Sin observaciones | CHP200301728378 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 521198.58 |  | 3755 | 521198.58
2020 | CHP200301728492 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202401.07, modificado:1202401.07}} | 1202401.07 | 7 | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 20500 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 20500 | 140 | S | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO NUEVA JERUSALEN LA MONTAÑA, 29960 NUEVA JERUSALÉN DE LA MONTAÑA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 88 KM DE L | 1 | 2020-03-04 | 2020-06-30 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | 1202401.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92032, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1202401.07, importe_modificado:1202401.07}} | 1202401.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1728492/proyecto_PROCESO, 1728492/proyecto_FIN, 1728492/proyecto_PROCESO, 1728492/proyecto_INICIO, 1728492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3744 | Sin observaciones | CHP200301728492 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1202401.07 |  | 3756 | 1202401.07
2020 | CHP200301728639 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563188.54, modificado:1563188.54}} | 1563188.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CCT 07DPR3368O EN PROGRESO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 20876 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 20876 | 26 | S | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTÓN PROGRESO, 70170 CANTÓN EL PROGRESO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CANTÓN LAS BRISAS Y CALLE A CARRETERA COLONIA HIDALGO-EJIDO RÍO ARRIBA SALVACIÓN, SE UBICA AL | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | 1563188.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004-EDU/2020, contratista:JESÚS VALENCIA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1563188.54, importe_modificado:1563188.54}} | 1563188.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728639/proyecto_INICIO, 1728639/proyecto_PROCESO, 1728639/proyecto_FIN, 1728639/proyecto_PROCESO, 1728639/proyecto_FIN, 1728639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3745 | Sin observaciones | CHP200301728639 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1563188.54 |  | 3757 | 1563188.54
2020 | CHP200301728733 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | 1250000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (EN CALLE MORELOS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. GALEANA SUR.) - 21220 | Chiapas | 40 | Huixtla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | Sin identificar | 21220 | 16797 | S | 0 | 15236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA GALEANA, EN CONTRA ESQUINA AL NORTE SE ENCUENTRA CAFETERÍA OLD TRAIN AL ORIENTE SE ENCUENTRA LA | 1 | 2020-02-07 | 2020-05-08 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/FISM2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modifi | 1250000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_INICIO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO, 1728733/proyecto_FIN, 1728733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3746 | Sin observaciones | CHP200301728733 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1250000 |  | 3758 | 1250000
2020 | CHP200301728923 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743350.0, modificado:1743350.0}} | 1743350 | 7 | REHABIITACION DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13 +800 - 21735 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 21735 | 1173 | S | 0 | 1175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 45993 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADORY | 1 | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | 1743350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1743350.0, importe_modificado:1743350.0}} | 1743350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1728923/proyecto_INICIO, 1728923/proyecto_FIN, 1728923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3747 | Sin observaciones | CHP200301728923 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1743350 |  | 3759 | 1743350
2020 | CHP200301729010 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}} | 6340400 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BAJXULUM - 21983 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21983 | 600 | S | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD | 1 | 2020-02-13 | 2020-05-28 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80444, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}} | 6340400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}} | {1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_INICIO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3748 | Sin observaciones | CHP200301729010 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6340400 |  | 3760 | 6340400
2020 | CHP200301729014 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}} | 4506400 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD BACHEN - 21994 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21994 | 243 | S | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 800 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID | 1 | 2020-02-17 | 2020-05-22 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}} | 4506400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_FIN, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3749 | Sin observaciones | CHP200301729014 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4506400 |  | 3761 | 4506400
2020 | CHP200301729047 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157000.0, modificado:6157000.0}} | 6157000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX DOS - 22065 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 22065 | 354 | S | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA L | 1 | 2020-03-09 | 2020-06-22 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80450, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6157000.0, importe_modificado:6157000.0}} | 6157000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1729047/proyecto_INICIO, 1729047/proyecto_FIN, 1729047/proyecto_PROCESO, 1729047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3750 | Sin observaciones | CHP200301729047 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6157000 |  | 3762 | 6157000
2020 | CHP200301729925 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745790.12, modificado:745790.12}} | 745790.12 | 7 | MANTENIMIENTO DEL CANAL ESTERO PONIENTE PAREDON - 24491 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 24491 | 413 | S | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CANAL KM 0+000 - CANAL KM 0+224.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 224 + undefined PUEBLO PAREDÓN, 81249 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y , AVENIDA TEPIC A 500 MTS DE LA ESC. TECNI | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 745790.12 | 745790.12 | 745790.12 | 745790.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:745790.12, importe_modificado:745790.12}} | 745790.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:491.0}} | {1729925/proyecto_INICIO, 1729925/proyecto_FIN, 1729925/proyecto_PROCESO, 1729925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3751 | Sin observaciones | CHP200301729925 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 745790.12 |  | 3763 | 745790.12
2020 | CHP200301730024 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098747.28, modificado:1098747.28}} | 1098747.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAZAPA DE MADERO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES - 24830 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 24830 | 28 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:BARRIO NIÑOS HÉROES, 71984 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , NIÑOS HÉROES UBICADA A LOS MARGENES DEL MUNICIPIO Y COLINDA CON EL MUNICIPIO DE EL PROVENIR CHIAPAS Y BEJUCAL DE OCAMPO, | 1 | 2020-03-03 | 2020-05-06 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | 1098747.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0003/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1098747.28, importe_modificado:1098747.28}} | 1098747.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1730024/proyecto_PROCESO, 1730024/proyecto_INICIO, 1730024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3752 | Sin observaciones | CHP200301730024 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1098747.28 |  | 3764 | 1098747.28
2020 | CHP200301735236 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315077.16, modificado:3315077.16}} | 3315077.16 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY - 26730 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 26730 | 215 | S | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 82102 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE MONTERREY ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN | 1 | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3315077.16, importe_modificado:3315077.16} | 3315077.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4816.0}} | {1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_PROCESO, 1735236/proyecto_FIN, 1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3753 | Sin observaciones | CHP200301735236 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3315077.16 |  | 3772 | 3315077.16
2020 | CHP200301735534 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366485.82, modificado:2366485.82}} | 2366485.82 | 7 | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL DOS MAS QUINIENTOS - 27185 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 27185 | 265 | S | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO VICENTE GUERRERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 VICENTE GUERRERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO S | 1 | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-02, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2366485.82, importe_modificado:2366485.82}} | 2366485.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1735534/proyecto_INICIO, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3754 | Sin observaciones | CHP200301735534 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2366485.82 |  | 3773 | 2366485.82
2020 | CHP200301735604 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550020.75, modificado:550020.75}} | 550020.75 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 27276 | Chiapas | 21 | Copainalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Sin identificar | 27276 | 142 | S | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A MIGUEL HIDALGO EJIDO GENERAL SANDINO, 52600 GENERAL SANDINO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO, LA OBRA SE ENCUENT | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:550020.75, importe_modificado:550020.75}} | 550020.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1735604/proyecto_INICIO, 1735604/proyecto_FIN, 1735604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3755 | Sin observaciones | CHP200301735604 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 550020.75 |  | 3774 | 550020.75
2020 | CHP200301736786 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237271.06, modificado:237271.06}} | 237271.06 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 33 PISOS PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS PUNTO VEINTE POR CINCO PUNTO VEINTE METROS - 28879 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 28879 | 140 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR DE BASCÁN, 49676 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA LA CASA EJIDAL Y LA ESCUE | 1 | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 237271.06 | 237271.06 | 237271.06 | 237271.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:237271.06, importe_modificado:237271.06}} | 237271.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1736786/proyecto_INICIO, 1736786/proyecto_PROCESO, 1736786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3756 | Sin observaciones | CHP200301736786 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 237271.06 |  | 3775 | 237271.06
2020 | CHP200301738940 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097638.93, modificado:2097638.93}} | 2097638.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE SEIS POR CINCO METROS - 31454 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 31454 | 250 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRANCISCO SARABIA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS COLO | 1 | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | 2097638.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2097638.93, importe_modificado:2097638.93}} | 2097638.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1738940/proyecto_PROCESO, 1738940/proyecto_INICIO, 1738940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3757 | Sin observaciones | CHP200301738940 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2097638.93 |  | 3776 | 2097638.93
2020 | CHP200301739303 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4978620.65}} | 4980121.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PINABETAL - 31880 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 31880 | 230 | S | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - PINABETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO PINABETAL, 52164 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA CONDUCE A EL EDEN, | 1 | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4978621.58, importe_modificado:4978621.58}} | 4978620.65 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_PROCESO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3758 | Sin observaciones | CHP200301739303 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4980121.58 |  | 3777 | 4978620.65
2020 | CHP200301748304 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531676.08, modificado:1531676.08}} | 1531676.08 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA - 53186 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 53186 | 246 | S | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.29, meta_modificada:19.29}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 307 - EJIDO LA NUEVA UNIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 29956 LA NUEVA UNIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA 307 PALENQUE | 1 | 2020-03-19 | 2020-05-20 | 1531676.08 | 1531676.08 | 1531676.08 | 1531676.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-007/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1531676.08, importe_modificado:1531676.08}} | 1531676.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.29}} | {1748304/proyecto_INICIO, 1748304/proyecto_FIN, 1748304/proyecto_PROCESO, 1748304/proyecto_FIN, 1748304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3759 | Sin observaciones | CHP200301748304 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1531676.08 |  | 3808 | 1531676.08
2020 | CHP200301749013 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710619.02, modificado:1710619.02}} | 1710619.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA RITA - 55128 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 55128 | 300 | S | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:896.11, meta_modificada:896.11}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS - E. ZAPATA-DESVIO SAN RAFAEL- LAS PALMAS-SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 RANCHERIA SANTA RITA, 29753 SANTA RITA, PUEBLO | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | 1710619.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-016/2020, contratista:GUILLERMO PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1710619.02, importe_modificado:1710619.02}} | 1710619.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.11}} | {1749013/proyecto_INICIO, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN, 1749013/proyecto_PROCESO, 1749013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3760 | Sin observaciones | CHP200301749013 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1710619.02 |  | 3809 | 1710619.02
2020 | CHP200301739613 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685289.96, modificado:3685289.96}} | 3685289.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MEQUEJA - 32254 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 32254 | 170 | S | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZTON - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO MEQUEJA, 52164 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, PARTIENDO | 1 | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3685289.96, importe_modificado:3685289.96}} | 3685289.96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}} | {1739613/proyecto_INICIO, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3761 | Sin observaciones | CHP200301739613 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3685289.96 |  | 3778 | 3685289.96
2020 | CHP200301739664 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772060.18, modificado:3772060.18}} | 3772060.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) - 32310 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 32310 | 85 | S | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.02, meta_modificada:912.02}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:FRACCION FRACCION 15 DE ABRIL, 67176 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA FRACCIÓN 15 DE ABRIL EN LA CARRETERA DE MARGARITAS A CACAHOATAN ENTRE LA SECCIÓN 25 DE FEBRE | 1 | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 3772060.18 | 3772060.18 | 3772060.18 | 3772060.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA MARODE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:3772060.18, importe_modificado:3772060.18}} | 3772060.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.02}} | {1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_PROCESO, 1739664/proyecto_FIN, 1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_FIN, 1739664/proyecto_INICIO, 1739664/proyecto_PROCESO, 1739664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 3762 | Sin observaciones | CHP200301739664 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3772060.18 |  | 3779 | 3772060.18
2020 | CHP200301741310 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595017.95, modificado:595017.95}} | 595017.95 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD QUIRINGUICHARO ASENTAMIENTO QUIRINGUICHARO - 34376 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34376 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO QUIRINGUICHARO - QUIRINGUICHARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO QUIRINGUICHARO, 55016 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AN COSTADO DE | 1 | 2020-03-23 | 2020-04-17 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | 595017.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89614, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:595017.95, importe_modificado:595017.95}} | 595017.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1741310/proyecto_INICIO, 1741310/proyecto_FIN, 1741310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3763 | Sin observaciones | CHP200301741310 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 595017.95 |  | 3780 | 595017.95
2020 | CHP200301741322 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO ONTEEL - 34386 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34386 | 149 | S | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.0, meta_modificada:2765.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO ONTEEL, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, CARRETERA CARRETERA TEMO-TILA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO ONTEE | 1 | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78890, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2765.0}} | {1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3764 | Sin observaciones | CHP200301741322 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1834635.96 |  | 3781 | 1834635.96
2020 | CHP200301742030 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579956.81, modificado:2579956.81}} | 2579956.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO TZÓ OLJA - 35218 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 35218 | 210 | S | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CENTRO TZOOLJA KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHAC ACOLJA Y CARRETERA BHA TRANCA, LA | 1 | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | 2579956.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3765 | Sin observaciones | CHP200301742030 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2579956.81 |  | 3782 | 2579956.81
2020 | CHP200301742251 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | 1089315.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHUTALILJA - 35528 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 35528 | 89 | S | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHUTALIJA, 52164 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA PAMALA - CHUTALIJA Y TERRACERIA CACATEEL - ALAN SACJU | 1 | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | 1089315.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_FIN, 1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3766 | Sin observaciones | CHP200301742251 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1089315.1 |  | 3783 | 1089315.1
2020 | CHP200301742806 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523329.93, modificado:523329.93}} | 523329.93 | 7 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS VÍCTOR MANUEL MIJARES GARCÍA CLAVE: 07DJN0801R BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 36224 | Chiapas | 57 | Motozintla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 36224 | 75 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV FRANCISCO VILLA, AVENIDA 5 DE MAYO LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑAS Y | 1 | 2020-03-20 | 2020-06-16 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | 523329.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-025/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:523329.93, importe_modificado:523329.93}} | 523329.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1742806/proyecto_INICIO, 1742806/proyecto_FIN, 1742806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3767 | Sin observaciones | CHP200301742806 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 523329.93 |  | 3784 | 523329.93
2020 | CHP200301742867 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616364.81, modificado:1616364.81}} | 1616364.81 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36362 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 36362 | 154 | S | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 49757 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO, lon:-92.38042292, lat:17.58660887}} | 1 | 2020-04-09 | 2020-06-08 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | 1616364.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-148/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1616364.81, importe_modificado:1616364.81}} | 1616364.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.0}} | {1742867/proyecto_INICIO, 1742867/proyecto_PROCESO, 1742867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3768 | Sin observaciones | CHP200301742867 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1616364.81 |  | 3785 | 1616364.81
2020 | CHP200301742895 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495481.34, modificado:495481.34}} | 495481.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL TEXANITO - 36440 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 36440 | 20 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.2, meta_modificada:278.2}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TEXANITO, 67286 EL TEXANITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL T | 1 | 2020-05-08 | 2020-08-07 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:495481.34, importe_modificado:495481.34}} | 495481.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.2}} | {1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_INICIO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3769 | Sin observaciones | CHP200301742895 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 495481.34 |  | 3786 | 495481.34
2020 | CHP200301743252 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868947.07, modificado:868947.07}} | 868947.07 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 37325 | Chiapas | 109 | Yajalón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 37325 | 739 | S | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSE BUSHLAC, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE SUR Y CALLE 6A ORIENTE SUR, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA ALT | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | 868947.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-004/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:868947.07, importe_modificado:868947.07}} | 868947.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743252/proyecto_FIN, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_INICIO, 1743252/proyecto_PROCESO, 1743252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3770 | Sin observaciones | CHP200301743252 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 868947.07 |  | 3787 | 868947.07
2020 | CHP200301743389 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128864.1, modificado:5128864.1}} | 5128864.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 1+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN OXCHUC LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 37641 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 37641 | 154 | S | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 190.1 - LOCALIDAD LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 100 PARAJE LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | 5128864.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM-0006/2020, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5128864.1, importe_modificado:5128864.1}} | 5128864.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1743389/proyecto_INICIO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO, 1743389/proyecto_FIN, 1743389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3771 | Sin observaciones | CHP200301743389 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5128864.1 |  | 3788 | 5128864.1
2020 | CHP200301743398 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006633.08, modificado:2006633.08}} | 2006633.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAHTZIBILTIC - 37661 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 37661 | 152 | S | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC, 52164 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y , SE UBICA A 22.00 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO | 1 | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2006633.08, importe_modificado:2006633.08}} | 2006633.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {1743398/proyecto_FIN, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3772 | Sin observaciones | CHP200301743398 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2006633.08 |  | 3789 | 2006633.08
2020 | CHP200301743575 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123205.57, modificado:123205.57}} | 123205.57 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD RANCHERÍA BUENAVISTA - 38082 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 38082 | 30 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 PARAJE RANCHERÍA BUENAVISTA, 58993 BUENAVISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SURO | 1 | 2020-02-19 | 2020-03-19 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | 123205.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-044/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:123205.57, importe_modificado:123205.57}} | 123205.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1743575/proyecto_PROCESO, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO, 1743575/proyecto_FIN, 1743575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3773 | Sin observaciones | CHP200301743575 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 123205.57 |  | 3790 | 123205.57
2020 | CHP200301743869 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319091.72, modificado:319091.72}} | 319091.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 38737 | Chiapas | 18 | Coapilla | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | Sin identificar | 38737 | 1753 | S | 0 | 1434 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CA | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:319091.72, importe_modificado:319091.72}} | 319091.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1743869/proyecto_INICIO, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3774 | Sin observaciones | CHP200301743869 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 319091.72 |  | 3791 | 319091.72
2020 | CHP200301743893 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865453.91, modificado:865453.91}} | 865453.91 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38813 | Chiapas | 32 | Escuintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 38813 | 553 | S | 0 | 534 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA SAN FEL | 1 | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:865453.91, importe_modificado:865453.91}} | 865453.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO, 1743893/proyecto_FIN, 1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3775 | Sin observaciones | CHP200301743893 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 865453.91 |  | 3792 | 865453.91
2020 | CHP200301744305 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658648.5, modificado:1658648.5}} | 1658648.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LA PLANADA. LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 39682 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Sin identificar | 39682 | 45 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LA PLANADA BARRIO LA PLANADA, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE LA PLANADA Y CALLE A JITOTOL, CALLE MIRADOR EL BARRIO LA PLANADA SE ENCUENTRA EN SURESTE DE LA CABEC | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-11 | 1658648.5 | 1658648.5 | 1658648.5 | 1658648.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:1658648.5, importe_modificado:1658648.5}} | 1658648.5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744305/proyecto_INICIO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO, 1744305/proyecto_FIN, 1744305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3776 | Sin observaciones | CHP200301744305 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1658648.5 |  | 3793 | 1658648.5
2020 | CHP200301745104 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827115.0, modificado:1827115.0}} | 1827115 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN (TRAMO 2A AVENIDA SUR-NORTE Y 4A. PTE. HASTA CENTRA NORTE Y 9A CALLE PONIENTE) CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO SUCHIATE LOCALIDAD - 41383 | Chiapas | 87 | Suchiate | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 41383 | 3837 | S | 0 | 3491 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE SUR COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 75036 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE SUR EL ALUMBRADO SE CONSTRUIRA E | 1 | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | 1827115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1827115.0, importe_modificado:1827115.0}} | 1827115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN, 1745104/proyecto_INICIO, 1745104/proyecto_PROCESO, 1745104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3777 | Sin observaciones | CHP200301745104 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1827115 |  | 3794 | 1827115
2020 | CHP200301745387 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201387.36, modificado:201387.36}} | 201387.36 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES HACIA EL BASURERO MUNICIPAL BARRIO MAGMANTIC - 45099 | Chiapas | 104 | Tzimol | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | Sin identificar | 45099 | 2617 | S | 0 | 2495 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BARRIO TZIMOL CENTRO, 45286 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS ENCINOS Y TERRACERIA LOS CIPRECES, TERRACERIA LOS MAGUEYES SE ENCUENTRA A 3KM DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO | 1 | 2020-04-12 | 2020-04-27 | 201387.36 | 201387.36 | 201387.36 | 201387.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:201387.36, importe_modificado:201387.36}} | 201387.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:303.0}} | {1745387/proyecto_INICIO, 1745387/proyecto_PROCESO, 1745387/proyecto_FIN, 1745387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3778 | Sin observaciones | CHP200301745387 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 201387.36 |  | 3795 | 201387.36
2020 | CHP200301745652 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | 697217.03 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZITEEL - 45738 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 45738 | 29 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL 2DA. SECCION - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN GABRIEL 2A. SECC. Y TERRACERIA | 1 | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | 697217.03 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3779 | Sin observaciones | CHP200301745652 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 697217.03 |  | 3796 | 697217.03
2020 | CHP200301746167 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429654.43, modificado:429654.43}} | 429654.43 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL PASO - 47000 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 47000 | 165 | S | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BARRIO DIQUE I, 60820 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CARR AL EMBARCADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL PASO DETRAS DE LA CARRETERA AL EMBARCAD | 1 | 2020-03-20 | 2020-05-03 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | 429654.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-021/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:429654.43, importe_modificado:429654.43}} | 429654.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_FIN, 1746167/proyecto_INICIO, 1746167/proyecto_PROCESO, 1746167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3780 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301746167 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 429654.43 |  | 3797 | 429654.43
2020 | CHP200301746382 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455653.92, modificado:1455653.92}} | 1455653.92 | 7 | CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47522 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47522 | 26 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO KANAJAW, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTR | 1 | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1455653.92, importe_modificado:1455653.92}} | 1455653.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1746382/proyecto_PROCESO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_INICIO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_PROCESO, 1746382/proyecto_FIN, 1746382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3781 | Sin observaciones | CHP200301746382 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1455653.92 |  | 3798 | 1455653.92
2020 | CHP200301746386 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165029.9, modificado:1165029.9}} | 1165029.9 | 7 | CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47536 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47536 | 22 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO NAJPALE, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTR | 1 | 2020-03-06 | 2020-05-15 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | 1165029.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1165029.9, importe_modificado:1165029.9}} | 1165029.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_PROCESO, 1746386/proyecto_FIN, 1746386/proyecto_INICIO, 1746386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3782 | Sin observaciones | CHP200301746386 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1165029.9 |  | 3799 | 1165029.9
2020 | CHP200301746695 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893958.43, modificado:893958.43}} | 893958.43 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SACRIFICIO - 48387 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 48387 | 87 | S | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:50, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS AFUERAS DEL EJIDO EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.69422877, lat:17.09 | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | 893958.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MOALVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:893958.43, importe_modificado:893958.43}} | 893958.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1746695/proyecto_INICIO, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_FIN, 1746695/proyecto_PROCESO, 1746695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3783 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301746695 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 893958.43 |  | 3800 | 893958.43
2020 | CHP200301746992 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646611.15, modificado:646611.15}} | 646611.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD JULBAJPIMIL - 49734 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 49734 | 43 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO JULBAJPIMIL, 52164 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BELEN Y , SE UBICA A 18.39 KMS. DE LA CABECE | 1 | 2020-05-05 | 2020-08-05 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646611.15, importe_modificado:646611.15}} | 646611.15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO, 1746992/proyecto_FIN, 1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3784 | Sin observaciones | CHP200301746992 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 646611.15 |  | 3801 | 646611.15
2020 | CHP200301747135 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575442.45, modificado:575442.45}} | 575442.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 50123 | Chiapas | 109 | Yajalón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 50123 | 799 | S | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.8, meta_modificada:109.8}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 51485 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y PERIFERICO NORTE, SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA QUINTA NORT | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | 575442.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-010/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:575442.45, importe_modificado:575442.45}} | 575442.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.8}} | {1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO, 1747135/proyecto_FIN, 1747135/proyecto_INICIO, 1747135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3785 | Sin observaciones | CHP200301747135 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 575442.45 |  | 3802 | 575442.45
2020 | CHP200301747198 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415424.45, modificado:415424.45}} | 415424.45 | 7 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 50300 | Chiapas | 122 | El Parral | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 50300 | 5509 | S | 0 | 5356 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE CIUDAD EL PARRAL, 73228 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE Y , UBICADO AL FINAL DE LA 3A. AVENIVA NORTE PONIENTE JUNTO AL ARROYO, lon:-93.01 | 1 | 2020-05-22 | 2020-06-20 | 415424.45 | 415424.45 | 415424.45 | 415424.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/04/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:415424.45, importe_modificado:415424.45}} | 415424.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1747198/proyecto_FIN, 1747198/proyecto_INICIO, 1747198/proyecto_PROCESO, 1747198/proyecto_FIN, 1747198/proyecto_INICIO, 1747198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3786 | Sin observaciones | CHP200301747198 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 415424.45 |  | 3803 | 415424.45
2020 | CHP200301747214 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | 802653.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOLSIJÁ - 50340 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 50340 | 65 | S | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO PECHTON ICOLSIJÁ, 52164 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.57 KMS. DE LA CABECERA MUNIC | 1 | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | 802653.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747214/proyecto_INICIO, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3787 | Sin observaciones | CHP200301747214 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 802653.23 |  | 3804 | 802653.23
2020 | CHP200301747276 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699592.28, modificado:1699592.28}} | 1699592.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AV. NORTE EN LA LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 50508 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 50508 | 8572 | S | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AVENIDA NOR | 1 | 2020-03-17 | 2020-06-14 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1699592.28, importe_modificado:1699592.28}} | 1699592.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3788 | Sin observaciones | CHP200301747276 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1699592.28 |  | 3805 | 1699592.28
2020 | CHP200301747778 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133756.5, modificado:3133756.5}} | 3133756.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (NAVE 3) - 51920 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 51920 | 1544 | S | 0 | 1508 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CENTRAL SUR LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION , EXCAVACI | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-26 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | 3133756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3133756.5, importe_modificado:3133756.5}} | 3133756.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747778/proyecto_PROCESO, 1747778/proyecto_INICIO, 1747778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3789 | Sin observaciones | CHP200301747778 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3133756.5 |  | 3806 | 3133756.5
2020 | CHP200301748271 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567479.31, modificado:1567479.31}} | 1567479.31 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN FERNANDO RIO GRANDE KM 0+000 AL 3+000 - 53071 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 53071 | 121 | S | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 COLONIA SAN FERNANDO, 29880 SAN FERNANDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL OCOTAL Y TERRACERIA SAN JOAQUIIN, LA LOCALID | 1 | 2020-02-20 | 2020-04-30 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | 1567479.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1567479.31, importe_modificado:1567479.31}} | 1567479.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1748271/proyecto_INICIO, 1748271/proyecto_FIN, 1748271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3790 | Sin observaciones | CHP200301748271 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1567479.31 |  | 3807 | 1567479.31
2020 | CHP200301749220 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728476.35, modificado:1728476.35}} | 1728476.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 55739 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 55739 | 140 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO EL HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE ORIENTE Y CALLE CIPRES, PERIFERICO NORTE ORIENTE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO PASAMOS LA E | 1 | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | 1728476.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-UR-0013/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1728476.35, importe_modificado:1728476.35}} | 1728476.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1749220/proyecto_PROCESO, 1749220/proyecto_INICIO, 1749220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3791 | Sin observaciones | CHP200301749220 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1728476.35 |  | 3810 | 1728476.35
2020 | CHP200301749395 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375327.43, modificado:5375327.43}} | 5375327.43 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 56316 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 56316 | 1690 | S | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO NOS DIRIGIMOS ALA AVENIDA SUR PONIENTE Y LLEGAMOS ALA | 1 | 2020-03-03 | 2020-07-03 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | 5375327.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-AS-0018/2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:5375327.43, importe_modificado:5375327.43}} | 5375327.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}} | {1749395/proyecto_INICIO, 1749395/proyecto_PROCESO, 1749395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3792 | Sin observaciones | CHP200301749395 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5375327.43 |  | 3811 | 5375327.43
2020 | CHP200301749819 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.3, modificado:913842.3}} | 913842.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS ZONA B - 57763 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | Sin identificar | 57763 | 18 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955 OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO OJO DE AGUA GRANDE, TERRACERIA LAS PILAS DEL SICIL SE ENCUENTRA ENTRE | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO/DOP/01/FISMDF-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:913842.3, importe_modificado:913842.3}} | 913842.3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1749819/proyecto_FIN, 1749819/proyecto_INICIO, 1749819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3793 | Sin observaciones | CHP200301749819 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 913842.3 |  | 3812 | 913842.3
2020 | CHP200301749974 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035299.26, modificado:2035299.26}} | 2035299.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAMINAS - 58215 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 58215 | 160 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3067.2, meta_modificada:3067.2}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LO | 1 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78891, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2035299.26, importe_modificado:2035299.26}} | 2035299.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3067.2}} | {1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3794 | Sin observaciones | CHP200301749974 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2035299.26 |  | 3813 | 2035299.26
2020 | CHP200301750128 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395493.76, modificado:395493.76}} | 395493.76 | 7 | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD FLORENCIA - 58657 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 58657 | 42 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE FLORENICA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ | 1 | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85159, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:395493.76, importe_modificado:395493.76}} | 395493.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1750128/proyecto_INICIO, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_FIN, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3795 | Sin observaciones | CHP200301750128 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 395493.76 |  | 3814 | 395493.76
2020 | CHP200301750431 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909629.81, modificado:909629.81}} | 909629.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD LA VICTORIA - 59403 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 59403 | 51 | S | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL LIMONAL, CAMINO | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | 909629.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:909629.81, importe_modificado:909629.81}} | 909629.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1750431/proyecto_PROCESO, 1750431/proyecto_INICIO, 1750431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3796 | Sin observaciones | CHP200301750431 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 909629.81 |  | 3815 | 909629.81
2020 | CHP200301756027 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311506.05, modificado:311506.05}} | 311506.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO RANCHERIA HOJAMAN - 81254 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 81254 | 7 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N RANCHERIA HOJAMÁN, 30534 HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA HOJAMAN Y CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES, LA OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADA | 1 | 2020-07-22 | 2020-08-05 | 311506.05 | 311506.05 | 311506.05 | 311506.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/052-2020, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:311506.05, importe_modificado:311506.05}} | 311506.05 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1756027/proyecto_INICIO, 1756027/proyecto_FIN, 1756027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3797 | Sin observaciones | CHP200301756027 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 311506.05 |  | 3846 | 311506.05
2020 | CHP200301756112 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727752.8, modificado:1727752.8}} | 1727752.8 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 81505 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 81505 | 135 | S | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.5, meta_modificada:1931.5}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA ENTRADA PRINCIPAL DE BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A 7 KM DEL CRUCERO DE DE RICARDO | 1 | 2020-07-09 | 2020-09-06 | 1727752.8 | 1727752.8 | 1727752.8 | 1727752.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-053/2020, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1727752.8, importe_modificado:1727752.8}} | 1727752.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1931.5}} | {1756112/proyecto_INICIO, 1756112/proyecto_PROCESO, 1756112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3798 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301756112 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1727752.8 |  | 3847 | 1727752.8
2020 | CHP200301750543 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338854.81, modificado:1338854.81}} | 1338854.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUÁREZ MONTECRISTO - 59713 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 59713 | 105 | S | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30894 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1338854.81, importe_modificado:1338854.81}} | 1338854.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {1750543/proyecto_INICIO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3799 | Sin observaciones | CHP200301750543 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1338854.81 |  | 3816 | 1338854.81
2020 | CHP200301750993 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071840.0, modificado:1071840.0}} | 1071840 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TZAJALNAM HOMBRES - 60977 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 60977 | 616 | S | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:PARAJE TZAJALNAM, 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TZAJALNAM., lon:-92.71815256, lat:16.74339986}} | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 1071840 | 1071840 | 1071840 | 1071840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1071840.0, importe_modificado:1071840.0}} | 1071840 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1750993/proyecto_INICIO, 1750993/proyecto_FIN, 1750993/proyecto_PROCESO, 1750993/proyecto_FIN, 1750993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3800 | Sin observaciones | CHP200301750993 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1071840 |  | 3817 | 1071840
2020 | CHP200301751071 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39326.32, modificado:39326.32}} | 39326.32 | 7 | SUMINISTRO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN MIGUEL JOTOAQUIL - 61187 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 61187 | 58 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:958, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MIGUEL JOTOAQUIL, 29940 SAN MIGUEL JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XAQUILÁ Y CARRETERA LAMALTZAC, SE UBICA A 2 | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82409, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:39326.32, importe_modificado:39326.32}} | 39326.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_PROCESO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3801 | Sin observaciones | CHP200301751071 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 39326.32 |  | 3818 | 39326.32
2020 | CHP200301751215 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59776.01, modificado:59776.01}} | 59776.01 | 7 | SUMINISTRO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL PAMALHÁ - 61582 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 61582 | 88 | S | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.70 KMS. DE LA CAB | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:59776.01, importe_modificado:59776.01}} | 59776.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3802 | Sin observaciones | CHP200301751215 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 59776.01 |  | 3819 | 59776.01
2020 | CHP200301751360 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385015.91, modificado:1378109.9}} | 1385015.91 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 62061 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 62061 | 184 | S | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON BARRIO LAS VEGAS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL R | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1378109.9 | 1378109.9 | 1378109.9 | 1378109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1385015.91, importe_modificado:1385015.91}} | 1378109.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1751360/proyecto_INICIO, 1751360/proyecto_PROCESO, 1751360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE PRESUPUESTO CON $1,385,015.91, SE PAGO $1,378,109.90, SE TUVO AHORRO PRESUPUESTAL DE $6,906.00 , trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-17}} | 3803 | Sin observaciones | CHP200301751360 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1385015.91 |  | 3820 | 1378109.9
2020 | CHP200301751402 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247286.64, modificado:247286.64}} | 247286.64 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD ABASOLO - 62219 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 62219 | 1430 | S | 0 | 1454 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 480 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMO | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | 247286.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:247286.64, importe_modificado:247286.64}} | 247286.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {1751402/proyecto_INICIO, 1751402/proyecto_FIN, 1751402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3804 | Sin observaciones | CHP200301751402 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 247286.64 |  | 3821 | 247286.64
2020 | CHP200301751481 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277229.48, modificado:1277229.48}} | 1277229.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 62458 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 62458 | 57 | S | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y CARRETERA S | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | 1277229.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1277229.48, importe_modificado:1277229.48}} | 1277229.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1751481/proyecto_INICIO, 1751481/proyecto_PROCESO, 1751481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3805 | Sin observaciones | CHP200301751481 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1277229.48 |  | 3822 | 1277229.48
2020 | CHP200301751756 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680413.04, modificado:2680413.04}} | 2680413.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 63335 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 63335 | 125 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LOS PINOS DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFERENCIA EL CENTRO | 1 | 2020-03-25 | 2020-07-25 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | 2680413.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2680413.04, importe_modificado:2680413.04}} | 2680413.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.0}} | {1751756/proyecto_INICIO, 1751756/proyecto_PROCESO, 1751756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3806 | Sin observaciones | CHP200301751756 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2680413.04 |  | 3823 | 2680413.04
2020 | CHP200301751854 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985424.17, modificado:985424.17}} | 985424.17 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT: 07DPR1362G EN EL BARRIO LA TOMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 63692 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 63692 | 143 | S | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE JAIME SABINES INTERIOR SN BARRIO LA TOMA, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESC | 1 | 2020-05-07 | 2020-07-05 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | 985424.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-031/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:985424.17, importe_modificado:985424.17}} | 985424.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1751854/proyecto_PROCESO, 1751854/proyecto_FIN, 1751854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3807 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301751854 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 985424.17 |  | 3824 | 985424.17
2020 | CHP200301752210 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909700.0, modificado:909700.0}} | 909700 | 7 | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO NUEVO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 6A AVENIDA SUR - 64709 | Chiapas | 24 | Chanal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 64709 | 356 | S | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA DE CHANAL EN LA | 1 | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 909700 | 909700 | 909700 | 909700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:909700.0, importe_modificado:909700.0}} | 909700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_FIN, 1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_INICIO, 1752210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3808 | Sin observaciones | CHP200301752210 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 909700 |  | 3825 | 909700
2020 | CHP200301752543 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267491.69, modificado:2267491.69}} | 2267491.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LA PALMA GRANDE - 65646 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 65646 | 52 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:838, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA PALMA GRANDE, 29950 LA PALMA GRANDE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA DULCE Y TERRACERIA CANDELAR | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | 2267491.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2267491.69, importe_modificado:2267491.69}} | 2267491.69 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1752543/proyecto_INICIO, 1752543/proyecto_PROCESO, 1752543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3809 | Sin observaciones | CHP200301752543 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2267491.69 |  | 3826 | 2267491.69
2020 | CHP200301752621 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253715.05, modificado:253715.05}} | 253715.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME - 65779 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 65779 | 12 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CATARINA Y TERRACERIA LINDAVISTA, VEREDA RANCHO BASHIJA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA ENTRE | 1 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | 253715.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:253715.05, importe_modificado:253715.05}} | 253715.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752621/proyecto_INICIO, 1752621/proyecto_FIN, 1752621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3810 | Sin observaciones | CHP200301752621 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 253715.05 |  | 3827 | 253715.05
2020 | CHP200301752986 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211350.8, modificado:2211350.8}} | 2211350.8 | 7 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XOTXOTJA LAS CANCHAS - 66731 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 66731 | 928 | S | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5091.1, meta_modificada:5091.1}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO XOTXOTJA LAS CANCHAS, 29940 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZINBILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL RE | 1 | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2211350.8, importe_modificado:2211350.8}} | 2211350.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5091.1}} | {1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_INICIO, 1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3811 | Sin observaciones | CHP200301752986 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2211350.8 |  | 3828 | 2211350.8
2020 | CHP200301753036 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804316.25, modificado:1804316.25}} | 1804316.25 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 66929 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 66929 | 50 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL LAUREL KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL LAUREL, 29760 EL LAUREL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL LAUREL SE ENCUENTRA A 11.1 KM DE LA CABECE | 1 | 2020-02-28 | 2020-04-13 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | 1804316.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1804316.25, importe_modificado:1804316.25} | 1804316.25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1753036/proyecto_INICIO, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO, 1753036/proyecto_FIN, 1753036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3812 | Sin observaciones | CHP200301753036 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1804316.25 |  | 3829 | 1804316.25
2020 | CHP200301753194 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336235.95, modificado:1336235.95}} | 1336235.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67349 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 67349 | 300 | S | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE DECIMA ORIENTE SUR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | 1336235.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2020, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1336235.95, importe_modificado:1336235.95}} | 1336235.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1108.5}} | {1753194/proyecto_PROCESO, 1753194/proyecto_INICIO, 1753194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3813 | Sin observaciones | CHP200301753194 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1336235.95 |  | 3830 | 1336235.95
2020 | CHP200301753559 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480096.32, modificado:480096.32}} | 480096.32 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO CON HUELLAS (SEGUNDA ETAPA) - 68352 | Chiapas | 33 | Francisco León | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | Sin identificar | 68352 | 15 | S | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29564 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-93.30286212, lat:17.3530 | 1 | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:480096.32, importe_modificado:480096.32}} | 480096.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1753559/proyecto_INICIO, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3814 | Sin observaciones | CHP200301753559 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 480096.32 |  | 3831 | 480096.32
2020 | CHP200301753823 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.0, modificado:438457.0}} | 438457 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD EL JARDÍN - 69050 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 69050 | 27 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RANCHERÍA EL JARDIN RANCHERIA RANCHERÍA EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPITAL BICENTENARIO QUE | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 438457 | 438457 | 438457 | 438457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-022, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:438457.0, importe_modificado:438457.0}} | 438457 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1753823/proyecto_INICIO, 1753823/proyecto_FIN, 1753823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3815 | Sin observaciones | CHP200301753823 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 438457 |  | 3832 | 438457
2020 | CHP200301753955 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650976.07, modificado:2650976.07}} | 2650976.07 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE BUENAVISTA - 69372 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 69372 | 61 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SAN VICENTE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA GUAQUITEPEC Y , SE UBICA | 1 | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2650976.07, importe_modificado:2650976.07}} | 2650976.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}} | {1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3816 | Sin observaciones | CHP200301753955 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2650976.07 |  | 3833 | 2650976.07
2020 | CHP200301754088 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645478.97, modificado:4645478.97}} | 4645478.97 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 165 CUARTOS DORMITORIO EN VEINTE DE NOVIEMBRE - 69679 | Chiapas | 38 | Huixtán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | Sin identificar | 69679 | 454 | S | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29473 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCE | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4645478.97, importe_modificado:4645478.97}} | 4645478.97 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:165.0}} | {1754088/proyecto_FIN, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3817 | Sin observaciones | CHP200301754088 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4645478.97 |  | 3834 | 4645478.97
2020 | CHP200301754097 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570595.5, modificado:570595.5}} | 570595.5 | 7 | REHABILITACIÓN DE PUENTE (TRANSBORDADOR FLUVIAL CHALAN) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 69705 | Chiapas | 20 | La Concordia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 69705 | 577 | S | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-01 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:570595.5, importe_modificado:570595.5}} | 570595.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1754097/proyecto_INICIO, 1754097/proyecto_FIN, 1754097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3818 | Sin observaciones | CHP200301754097 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 570595.5 |  | 3835 | 570595.5
2020 | CHP200301754676 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4498835.82, modificado:4498835.82}} | 4498835.82 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD LA PEÑA 2DA. SECCIÓN - 71610 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | Sin identificar | 71610 | 224 | S | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PEÑITAS - SAN MANUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 230 COLONIA , 00000 LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOS RAMALES SE UBICAN SOBRE EL MARGEN DERECHA DEL CAMINO | 1 | 2020-02-24 | 2020-04-28 | 4498835.82 | 4498835.82 | 4498835.82 | 4498835.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-004, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:4498835.82, importe_modificado:4498835.82}} | 4498835.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1754676/proyecto_INICIO, 1754676/proyecto_FIN, 1754676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3819 | Sin observaciones | CHP200301754676 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4498835.82 |  | 3836 | 4498835.82
2020 | CHP200301754735 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708063.16, modificado:1708063.16}} | 1708063.16 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN - 71722 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | Sin identificar | 71722 | 156 | S | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:CONTINUACION CAMINO A LA COOPERATIVAS DE MOJARRA TILAPIA COLONIA , 00000 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA PASANDA LA COMUNIDAD RUMBO A LA COOPERATIVA, lon:-93. | 1 | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 1708063.16 | 1708063.16 | 1708063.16 | 1708063.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-017, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1708063.16, importe_modificado:1708063.16}} | 1708063.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1754735/proyecto_INICIO, 1754735/proyecto_FIN, 1754735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3820 | Sin observaciones | CHP200301754735 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1708063.16 |  | 3837 | 1708063.16
2020 | CHP200301754756 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548665.18, modificado:1548665.18}} | 1548665.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN - 71765 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | Sin identificar | 71765 | 118 | S | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.25, meta_modificada:497.25}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29 TRAMO TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS - VILLAHERMOSA TABASCO KILÓMETRO 28 + 300 COLONIA , 00000 ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL | 1 | 2020-03-10 | 2020-05-04 | 1548665.18 | 1548665.18 | 1548665.18 | 1548665.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-007, contratista:RODOLFO NATHAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:1548665.18, importe_modificado:1548665.18}} | 1548665.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.25}} | {1754756/proyecto_INICIO, 1754756/proyecto_FIN, 1754756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3821 | Sin observaciones | CHP200301754756 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1548665.18 |  | 3838 | 1548665.18
2020 | CHP200301754932 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11539.1, modificado:11539.1}} | 11539.1 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN - 72668 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 72668 | 5 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO AJKABALNHA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON COLINDANDO CON EL BARRIO BELEN Y AZUFRE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.33066795, l | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 11539.1 | 11539.1 | 11539.1 | 11539.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:11539.1, importe_modificado:11539.1}} | 11539.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1754932/proyecto_INICIO, 1754932/proyecto_PROCESO, 1754932/proyecto_FIN, 1754932/proyecto_INICIO, 1754932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3822 | Sin observaciones | CHP200301754932 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11539.1 |  | 3839 | 11539.1
2020 | CHP200301754982 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652159.1, modificado:1652159.1}} | 1652159.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (EN CALLE INNOMINADO ENTRE CALLE CANAL PLUVIAL Y CARRETERA A OCOSINGO) EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO NACHOJ - 73012 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 73012 | 221 | S | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.38, meta_modificada:962.38}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINDO BARRIO BARRIO NACHOJ CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL, CALLE CANAL PLUVIAL CALLE LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPA | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-22 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | 1652159.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-015/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1652159.1, importe_modificado:1652159.1}} | 1652159.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.38}} | {1754982/proyecto_INICIO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO, 1754982/proyecto_FIN, 1754982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3823 | Sin observaciones | CHP200301754982 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1652159.1 |  | 3840 | 1652159.1
2020 | CHP200301755094 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812474.41, modificado:3812474.41}} | 3812474.41 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD GUADALUPE GRIJALVA ASENTAMIENTO GUADALUPE GRIJALVA - 73930 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 73930 | 568 | S | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2469.7, meta_modificada:2469.7}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - GUADALUPE GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO GUADALUPE GRIJALVA, 30147 GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3812474.41, importe_modificado:3812474.41}} | 3812474.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2469.7}} | {1755094/proyecto_INICIO, 1755094/proyecto_PROCESO, 1755094/proyecto_FIN, 1755094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3824 | Sin observaciones | CHP200301755094 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3812474.41 |  | 3841 | 3812474.41
2020 | CHP200301755222 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503386.38, modificado:503386.38}} | 503386.38 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUPERFICIAL - 75723 | Chiapas | 21 | Copainalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | Sin identificar | 75723 | 84 | S | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:AVENIDA EL ROSARIO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NOR | 1 | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:503386.38, importe_modificado:503386.38}} | 503386.38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1755222/proyecto_FIN, 1755222/proyecto_INICIO, 1755222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3825 | Sin observaciones | CHP200301755222 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 503386.38 |  | 3842 | 503386.38
2020 | CHP200301755349 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65575.47, modificado:65575.47}} | 65575.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (TIERRA COLORADA-LOS PINITOS) - 78894 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | Sin identificar | 78894 | 1 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-002/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:65575.47, importe_modificado:65575.47}} | 65575.47 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1755349/proyecto_INICIO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3826 | Sin observaciones | CHP200301755349 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 65575.47 |  | 3843 | 65575.47
2020 | CHP200301755467 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896916.65, modificado:896916.65}} | 896916.65 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LOSACERO EN JARDÍN DE NIÑOS DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA CLAVE CT 07DJNO-651A - 79734 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 79734 | 48 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE EL TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS DR RAFAEL PA | 1 | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | 896916.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-017/2020, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:896916.65, importe_modificado:896916.65}} | 896916.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1755467/proyecto_PROCESO, 1755467/proyecto_FIN, 1755467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3827 | Sin observaciones | CHP200301755467 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 896916.65 |  | 3844 | 896916.65
2020 | CHP200301755509 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104204.63, modificado:104204.63}} | 104204.63 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHI - 79845 | Chiapas | 2 | Acala | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 79845 | 216 | S | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 EJIDO SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO SECO Y TERRACERIA SAN PEDRO NICHI, ESTA LOC SE ENCU | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:104204.63, importe_modificado:104204.63}} | 104204.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1755509/proyecto_INICIO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3828 | Sin observaciones | CHP200301755509 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104204.63 |  | 3845 | 104204.63
2020 | CHP200301756131 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218135.3, modificado:218135.3}} | 218135.3 | 7 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 81574 | Chiapas | 2 | Acala | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 81574 | 60 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.2, meta_modificada:82.2}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GRIJALVA ESTA CANCHA SE ENCUENTRA AL LADO SU ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A | 1 | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/008/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:218135.3, importe_modificado:218135.3}} | 218135.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.2}} | {1756131/proyecto_INICIO, 1756131/proyecto_FIN, 1756131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3829 | Sin observaciones | CHP200301756131 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 218135.3 |  | 3848 | 218135.3
2020 | CHP200301756342 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | 256071.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 82219 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 82219 | 32 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LALOCALIDADES EMIL | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-067/2020, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | 256071.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1756342/proyecto_INICIO, 1756342/proyecto_PROCESO, 1756342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3830 | Sin observaciones | CHP200301756342 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 256071.82 |  | 3849 | 256071.82
2020 | CHP200301756498 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215018.81, modificado:1215018.81}} | 1215018.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE BARRIO ANAHUAC LOCALIDAD CACAHOATAN - 82638 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 82638 | 110 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHU | 1 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:EDUARDO DAVID DUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1215018.81, importe_modificado:1215018.81}} | 1215018.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1756498/proyecto_INICIO, 1756498/proyecto_PROCESO, 1756498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3831 | Sin observaciones | CHP200301756498 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1215018.81 |  | 3850 | 1215018.81
2020 | CHP200301756654 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440678.31, modificado:3440678.31}} | 3440678.31 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EJIDO SAN JOSE IXTEPEC PRIMERA ETAPA - 83110 | Chiapas | 57 | Motozintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 83110 | 322 | S | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE CALLE A NUEVO IXTEPEC EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC, 30911 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA NUEVA ESPERANZA, CAMINO HACIA MAIZ BLANCO II LA AMPLIACIÓN DE | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 3440678.31 | 3440678.31 | 3440678.31 | 3440678.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3440678.31, importe_modificado:3440678.31}} | 3440678.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.0}} | {1756654/proyecto_INICIO, 1756654/proyecto_FIN, 1756654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3832 | Sin observaciones | CHP200301756654 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3440678.31 |  | 3851 | 3440678.31
2020 | CHP200301756701 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751328.53, modificado:1751328.53}} | 1751328.53 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83239 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 83239 | 113 | S | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECE | 1 | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1751328.53, importe_modificado:1751328.53}} | 1751328.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3833 | Sin observaciones | CHP200301756701 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1751328.53 |  | 3852 | 1751328.53
2020 | CHP200301756717 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148650.96, modificado:148650.96}} | 148650.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 83284 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 83284 | 73 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EJE VIAL OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA EJIDO OSUMACINTA, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA Y , ESTÁ SITUADO A 3.7 KILÓMETROS DE OSUMACINTA EN DIRECCIÓN NOR | 1 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | 148650.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISM/OT/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS, monto:148650.96, importe_modificado:148650.96}} | 148650.96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756717/proyecto_INICIO, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO, 1756717/proyecto_FIN, 1756717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3834 | Sin observaciones | CHP200301756717 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 148650.96 |  | 3853 | 148650.96
2020 | CHP200301757014 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461504.75, modificado:461504.75}} | 461504.75 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 84080 | Chiapas | 2 | Acala | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 84080 | 150 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.67, meta_modificada:203.67}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO EL PORVENIR, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRAVERA Y CALLE SANTA ISABEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE C | 1 | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0016/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:461504.75, importe_modificado:461504.75}} | 461504.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.67}} | {1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_FIN, 1757014/proyecto_INICIO, 1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3835 | Sin observaciones | CHP200301757014 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 461504.75 |  | 3854 | 461504.75
2020 | CHP200301757200 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084955.23, modificado:1084955.23}} | 1084955.23 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN ASENTAMIENTO TECPATAN - 84725 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | Sin identificar | 84725 | 170 | S | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 2A CALLE PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE INICIA EN L | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1084955.23 | 1084955.23 | 1084955.23 | 1084955.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0010/2020, contratista:JESUS IVAN GARCIA COELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:1084955.23, importe_modificado:1084955.23}} | 1084955.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1757200/proyecto_INICIO, 1757200/proyecto_FIN, 1757200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3836 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200301757200 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1084955.23 |  | 3855 | 1084955.23
2020 | CHP200301757344 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569986.0, modificado:569986.0}} | 569986 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NIQUIDÁMBAR - 85131 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 85131 | 33 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCOLONIA DR. DOMINGO | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 569986 | 569986 | 569986 | 569986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-029, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:569986.0, importe_modificado:569986.0}} | 569986 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1757344/proyecto_INICIO, 1757344/proyecto_FIN, 1757344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3837 | Sin observaciones | CHP200301757344 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 569986 |  | 3856 | 569986
2020 | CHP200301757807 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701509.0, modificado:701509.0}} | 701509 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO CONCEPCIÓN - 86552 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 86552 | 42 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA HASTA GIRAR EN EL ENTRONQ | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-026, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:701509.0, importe_modificado:701509.0}} | 701509 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1757807/proyecto_PROCESO, 1757807/proyecto_INICIO, 1757807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3838 | Sin observaciones | CHP200301757807 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 701509 |  | 3857 | 701509
2020 | CHP200301757820 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147179.29, modificado:1147179.29}} | 1147179.29 | 7 | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC.: PRIM. FRANCISCO VILLA, CCT. 07DPB1910U. - 86578 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 86578 | 73 | S | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:COLONIA , 00000 PALESTINA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS ES UNA LOCALIDAD MUY AISLADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DIFIL | 1 | 2020-06-16 | 2020-08-16 | 1147179.29 | 1147179.29 | 1147179.29 | 1147179.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-11/2020, contratista:OBRA CIVIL Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS, monto:1147179.29, importe_modificado:1147179.29}} | 1147179.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757820/proyecto_INICIO, 1757820/proyecto_PROCESO, 1757820/proyecto_FIN, 1757820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3839 | Sin observaciones | CHP200301757820 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1147179.29 |  | 3858 | 1147179.29
2020 | CHP200301757920 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}} | 396902.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME - 86837 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 86837 | 80 | S | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LALOCALIDAD VILLAFLORES | 1 | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}} | 396902.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1757920/proyecto_FIN, 1757920/proyecto_PROCESO, 1757920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3840 | Sin observaciones | CHP200301757920 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 396902.7 |  | 3859 | 396902.7
2020 | CHP200301758502 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256071.82, modificado:256071.82}} | 256071.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME - 88134 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 88134 | 27 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA AVENIDA SUR INTERIOR S/N COLONIA JUAN GONZALEZ EZPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. AVENIDA SUR Y CALLE 1RA ORIENTE, CALLE 1RA. AVENIDA SUR ESTA OBRA SE | 1 | 2020-05-11 | 2020-06-05 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | 256071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:256071.82, importe_modificado:256071.82}} | 256071.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1758502/proyecto_INICIO, 1758502/proyecto_FIN, 1758502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3841 | Sin observaciones | CHP200301758502 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 256071.82 |  | 3860 | 256071.82
2020 | CHP200301758854 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681971.78, modificado:2681971.78}} | 2681971.78 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 89103 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 89103 | 154 | S | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-92.34899954, l | 1 | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | 2681971.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2681971.78, importe_modificado:2681971.78}} | 2681971.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.0}} | {1758854/proyecto_INICIO, 1758854/proyecto_PROCESO, 1758854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3842 | Sin observaciones | CHP200301758854 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2681971.78 |  | 3861 | 2681971.78
2020 | CHP200301759000 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668714.87, modificado:668714.87}} | 668714.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE - 89489 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 89489 | 14 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1434, direccion:CALLE PALACIO DE LAS LEYES COLONIA LAS MARGARITAS DE PALENQUE, 29960 LAS MARGARITAS DE PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y , SE UBICA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAR | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | 668714.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-076-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:668714.87, importe_modificado:668714.87}} | 668714.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN, 1759000/proyecto_INICIO, 1759000/proyecto_PROCESO, 1759000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3843 | Sin observaciones | CHP200301759000 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 668714.87 |  | 3862 | 668714.87
2020 | CHP200301759168 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108651.88, modificado:108651.88}} | 108651.88 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ BARRIO CENTRO - 89912 | Chiapas | 31 | Chilón | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 89912 | 1255 | S | 0 | 1274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TZAJALÁ BARRIO CENTRO, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVO PROGRESO Y , SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN LA AVENIDA | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/262/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:108651.88, importe_modificado:108651.88}} | 108651.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3844 | Sin observaciones | CHP200301759168 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 108651.88 |  | 3863 | 108651.88
2020 | CHP200301759291 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | 1842644.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD HIDALGO - 90257 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 90257 | 86 | S | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - HIDALGO Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, TER | 1 | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/303/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | 1842644.98 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_PROCESO, 1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_FIN, 1759291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3845 | Sin observaciones | CHP200301759291 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1842644.98 |  | 3864 | 1842644.98
2020 | CHP200301759764 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103202.08, modificado:103202.08}} | 103202.08 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL MANGO - 91453 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 91453 | 47 | S | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 800 RANCHERIA EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA MARTHA, TERRACERIA GUADALUPE | 1 | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | 103202.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:103202.08, importe_modificado:103202.08}} | 103202.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759764/proyecto_PROCESO, 1759764/proyecto_INICIO, 1759764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3846 | Sin observaciones | CHP200301759764 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 103202.08 |  | 3865 | 103202.08
2020 | CHP200301759818 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302620.0, modificado:302620.0}} | 302620 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD LAS PIEDRITAS - 91592 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 91592 | 19 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS RANCHERIA RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.3 KILÓMETROS A 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE, DE LA LOCALIDAD DE VILL | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 302620 | 302620 | 302620 | 302620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-027, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:302620.0, importe_modificado:302620.0}} | 302620 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1759818/proyecto_PROCESO, 1759818/proyecto_INICIO, 1759818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3847 | Sin observaciones | CHP200301759818 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 302620 |  | 3866 | 302620
2020 | CHP200301759872 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203729.25, modificado:3203729.25}} | 3203729.25 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA ASENTAMIENTO NUEVA PALESTINA - 91735 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 91735 | 5311 | S | 0 | 5277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29954 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y CARRETERA VIEJ | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | 3203729.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2020, contratista:JOSE OLMEDO WO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3203729.25, importe_modificado:3203729.25}} | 3203729.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2781.0}} | {1759872/proyecto_INICIO, 1759872/proyecto_PROCESO, 1759872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3848 | Sin observaciones | CHP200301759872 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3203729.25 |  | 3867 | 3203729.25
2020 | CHP200301760123 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.34, modificado:1276000.34}} | 1276000.34 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CHENALHÓ - 92418 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | Sin identificar | 92418 | 1609 | S | 0 | 1534 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILOITACIÓN INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | 2020-02-06 | 2020-06-22 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2020, contratista:CODI CASILLAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1276000.34, importe_modificado:1276000.34}} | 1276000.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3849 | Sin observaciones | CHP200301760123 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1276000.34 |  | 3868 | 1276000.34
2020 | CHP200301760231 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265940.86, modificado:3265940.86}} | 3265940.86 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 92698 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 92698 | 388 | S | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1488, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SLOUIB CHAY Y CAMINO BETANIA, CAMINO LAS GOLONDRINAS | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | 3265940.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2020, contratista:FABIAN GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3265940.86, importe_modificado:3265940.86}} | 3265940.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3031.0}} | {1760231/proyecto_INICIO, 1760231/proyecto_PROCESO, 1760231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3850 | Sin observaciones | CHP200301760231 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3265940.86 |  | 3869 | 3265940.86
2020 | CHP200301760713 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455719.96, modificado:1455719.96}} | 1455719.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD AMPLIACIÓN SANTA JULIA - 93880 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 93880 | 41 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.01, meta_modificada:977.01}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION SANTA JULIA KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AMPLIACION SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA | 1 | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | 1455719.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0204/2020, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1455719.96, importe_modificado:1455719.96}} | 1455719.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.01}} | {1760713/proyecto_INICIO, 1760713/proyecto_PROCESO, 1760713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3851 | Sin observaciones | CHP200301760713 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1455719.96 |  | 3870 | 1455719.96
2020 | CHP200301760782 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963429.25, modificado:2963429.25}} | 2963429.25 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD VELASCO SUÁREZ UNO - 94038 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 94038 | 250 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO KM 21+600 - VELASCO SUAREZ UNO KM 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 COLONIA VELASCO SUAREZ UNO, 29140 VELASCO SUÁREZ UNO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CNC | 1 | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | 2963429.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-005/2020, contratista:JRS INGENIERIA INTEGRAL Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:2963429.25, importe_modificado:2963429.25}} | 2963429.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1760782/proyecto_INICIO, 1760782/proyecto_PROCESO, 1760782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3852 | Sin observaciones | CHP200301760782 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2963429.25 |  | 3871 | 2963429.25
2020 | CHP200301761315 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849238.06, modificado:1849238.06}} | 1849238.06 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SANTA CRUZ - 95417 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 95417 | 1250 | S | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA ORIENTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN | 1 | 2020-03-16 | 2020-08-05 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | 1849238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-073-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1849238.06, importe_modificado:1849238.06}} | 1849238.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_PROCESO, 1761315/proyecto_INICIO, 1761315/proyecto_FIN, 1761315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3853 | Sin observaciones | CHP200301761315 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1849238.06 |  | 3872 | 1849238.06
2020 | CHP200301761330 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540228.13, modificado:540228.13}} | 540228.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 95444 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 95444 | 60 | S | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 29960 NUEVA INDEPENDENCIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 53 KM DE LA CABECERA MUNIC | 1 | 2020-03-10 | 2020-05-29 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | 540228.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88153, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:540228.13, importe_modificado:540228.13}} | 540228.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1761330/proyecto_INICIO, 1761330/proyecto_FIN, 1761330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3854 | Sin observaciones | CHP200301761330 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 540228.13 |  | 3873 | 540228.13
2020 | CHP200301761343 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215698.63, modificado:215698.63}} | 215698.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 95471 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 95471 | 12 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:773, direccion:COLONIA EL LAUREL, 00000 EL LAUREL, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 04 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD EL LAUREL PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QU | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 215698.63 | 215698.63 | 215698.63 | 215698.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/067-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:215698.63, importe_modificado:215698.63}} | 215698.63 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1761343/proyecto_INICIO, 1761343/proyecto_FIN, 1761343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3855 | Sin observaciones | CHP200301761343 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 215698.63 |  | 3874 | 215698.63
2020 | CHP200301761577 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383670.02, modificado:383670.02}} | 383670.02 | 7 | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR0444J1 - 96195 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 96195 | 2872 | S | 0 | 2643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.11, meta_modificada:394.11}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMING | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | 383670.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-131/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:383670.02, importe_modificado:383670.02}} | 383670.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.11}} | {1761577/proyecto_FIN, 1761577/proyecto_PROCESO, 1761577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3856 | Sin observaciones | CHP200301761577 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 383670.02 |  | 3875 | 383670.02
2020 | CHP200301761734 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391998.39, modificado:2391998.39}} | 2391998.39 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE ADRIANA GABRIELA - 96608 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 96608 | 174 | S | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CHIAPAS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE FLAMBOYAN, AVENIDA LOS PARACHICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | 1 | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2020, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2391998.39, importe_modificado:2391998.39}} | 2391998.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.0}} | {1761734/proyecto_PROCESO, 1761734/proyecto_INICIO, 1761734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3857 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200301761734 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2391998.39 |  | 3876 | 2391998.39
2020 | CHP200301761794 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976165.58, modificado:1976165.58}} | 1976165.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO PEQUEÑECES - 96727 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 96727 | 153 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1874.6, meta_modificada:1874.6}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CORRAL, AVENIDA PEQUEÑECES PARA LLEGAR A LA OBRA SE VA UNO HACIA A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRAMOS EN LA CALLE | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | 1976165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0240/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1976165.58, importe_modificado:1976165.58}} | 1976165.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1874.6}} | {1761794/proyecto_INICIO, 1761794/proyecto_PROCESO, 1761794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3858 | Sin observaciones | CHP200301761794 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1976165.58 |  | 3877 | 1976165.58
2020 | CHP200301761847 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201350.76, modificado:201350.76}} | 201350.76 | 7 | SUMINISTRO DE CIENTO VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD PATELNÁ - 96879 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 96879 | 298 | S | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATELNÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 51.50 KMS. DE LA | 1 | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:201350.76, importe_modificado:201350.76}} | 201350.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_PROCESO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3859 | Sin observaciones | CHP200301761847 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 201350.76 |  | 3878 | 201350.76
2020 | CHP200301761877 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | 44045.48 | 7 | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN - 96976 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 96976 | 65 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCION, SE | 1 | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | 44045.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_PROCESO, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3860 | Sin observaciones | CHP200301761877 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 44045.48 |  | 3879 | 44045.48
2020 | CHP200301761886 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347471.44, modificado:347471.44}} | 347471.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO - 97004 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 97004 | 99 | S | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA FAMILIA ALFARO, 29380 FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA ALFARO QUE SE ENCUENTRA A 4 KILÓMETROS DEL LADO NOR | 1 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | 347471.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-011/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:347471.44, importe_modificado:347471.44}} | 347471.44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1761886/proyecto_FIN, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO, 1761886/proyecto_PROCESO, 1761886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3861 | Sin observaciones | CHP200301761886 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 347471.44 |  | 3880 | 347471.44
2020 | CHP200301762008 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426981.33, modificado:426981.33}} | 426981.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 97337 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 97337 | 61 | S | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2330, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 00000 20 DE NOVIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 08 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A ESTE EJI | 1 | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | 426981.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/074-2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:426981.33, importe_modificado:426981.33}} | 426981.33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_PROCESO, 1762008/proyecto_FIN, 1762008/proyecto_INICIO, 1762008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3862 | Sin observaciones | CHP200301762008 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 426981.33 |  | 3881 | 426981.33
2020 | CHP200301762039 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480010.02, modificado:1902811.17}} | 2480010.02 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97416 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 97416 | 140 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO A LA ESCUEL | 1 | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | 1902811.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0277/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2480010.02, importe_modificado:2480010.02}} | 1902811.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1762039/proyecto_INICIO, 1762039/proyecto_PROCESO, 1762039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3863 | Sin observaciones | CHP200301762039 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2480010.02 |  | 3882 | 1902811.17
2020 | CHP200301762183 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520218.33, modificado:1520288.33}} | 1520218.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 97824 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 97824 | 140 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LAS LOMITAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE CANDELARIA, AVENIDA SANTO DOMINGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD RUMBO AL CBTA N.9 | 1 | 2020-05-10 | 2020-09-15 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | 1520288.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0278/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1520288.33, importe_modificado:1520288.33}} | 1520288.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1762183/proyecto_INICIO, 1762183/proyecto_PROCESO, 1762183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3864 | Sin observaciones | CHP200301762183 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1520218.33 |  | 3883 | 1520288.33
2020 | CHP200301762188 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 1500000 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO) EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO CIUDAD HIDALGO CENTRO - 97836 | Chiapas | 87 | Suchiate | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 97836 | 7674 | S | 0 | 6932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.5, meta_modificada:1460.5}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE-PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE NORTE-SUR Y AVENIDA TERCERA NORTE-SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE-PONIENTE SE UBICA A 100 | 1 | 2020-06-03 | 2020-08-03 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.5}} | {1762188/proyecto_INICIO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO, 1762188/proyecto_FIN, 1762188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3865 | Sin observaciones | CHP200301762188 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1500000 |  | 3884 | 1500000
2020 | CHP200301762193 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810560.3, modificado:810560.3}} | 810560.3 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 97860 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 97860 | 2549 | S | 0 | 2635 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3862.0, meta_modificada:3862.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA LA TRINITARIA | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 810560.3 | 810560.3 | 810560.3 | 810560.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2020, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:810560.3, importe_modificado:810560.3}} | 810560.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3862.0}} | {1762193/proyecto_INICIO, 1762193/proyecto_FIN, 1762193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3866 | Sin observaciones | CHP200301762193 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 810560.3 |  | 3885 | 810560.3
2020 | CHP200301762248 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427358.63, modificado:1427358.63}} | 1427358.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA MIXCUM UBICADA EN EJIDO UNIÓN ROJA - 98016 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPSAS | Sin identificar | 98016 | 965 | S | 0 | 864 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO UNIÓN ROJA 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA EJIDO FAJA DE OROTAPACHULA. LA O | 1 | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1427358.63, importe_modificado:1427358.63}} | 1427358.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1173.0}} | {1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3867 | Sin observaciones | CHP200301762248 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1427358.63 |  | 3886 | 1427358.63
2020 | CHP200301762350 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765655.41, modificado:2765655.41}} | 2765655.41 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y TENSIÓN EN VICENTE GUERRERO - 98288 | Chiapas | 74 | Reforma | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | Sin identificar | 98288 | 92 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO REFORMA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29507 VICENTE GUERRERO, REFORMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE REFORMA TO | 1 | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | 2765655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOP/AO-FISM-12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BARCA DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2765655.41, importe_modificado:2765655.41}} | 2765655.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_INICIO, 1762350/proyecto_FIN, 1762350/proyecto_PROCESO, 1762350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3868 | Sin observaciones | CHP200301762350 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2765655.41 |  | 3887 | 2765655.41
2020 | CHP200301762447 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732091.08, modificado:732091.08}} | 732091.08 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA BETANIA (SEGUNDA ETAPA) - 98579 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 98579 | 271 | S | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - CAMINO A TZOPILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE NUEVA BETANIA, 29450 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SU | 1 | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 732091.08 | 723091.08 | 732091.08 | 732091.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-089/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:732091.08, importe_modificado:732091.08}} | 732091.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1762447/proyecto_INICIO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO, 1762447/proyecto_FIN, 1762447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3869 | Sin observaciones | CHP200301762447 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 732091.08 |  | 3888 | 732091.08
2020 | CHP200301762641 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202636.04, modificado:2202636.04}} | 2202636.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) - 99088 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 99088 | 115 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5170.8, meta_modificada:5170.8}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA ALEGRIA ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LALOCALIDAD MAJASTIC ENTRE LASLOCALID | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | 2202636.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-108/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2202636.04, importe_modificado:2202636.04}} | 2202636.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5170.8}} | {1762641/proyecto_PROCESO, 1762641/proyecto_INICIO, 1762641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3870 | Sin observaciones | CHP200301762641 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2202636.04 |  | 3889 | 2202636.04
2020 | CHP200301762728 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039549.64, modificado:2039549.64}} | 2039549.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 99224 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 99224 | 186 | S | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 200 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIK, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TECOJA Y TERRACERI | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 2039549.64 | 2039549.64 | 2039549.64 | 2039549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0318/2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2039549.64, importe_modificado:2039549.64}} | 2039549.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1762728/proyecto_INICIO, 1762728/proyecto_PROCESO, 1762728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3871 | Sin observaciones | CHP200301762728 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2039549.64 |  | 3890 | 2039549.64
2020 | CHP200301762740 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | 480000 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+110.00 AL KM 0+463.50, KM 0+608.50 AL KM 0+872.40, KM 0+953.00 AL KM 1+287.60. - 99255 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | Sin identificar | 99255 | 91 | S | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION - EL ESCOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 952 COLONIA SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION, 29690 SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN, CHAPUL | 1 | 2020-01-24 | 2020-02-22 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-06-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | 480000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.0}} | {1762740/proyecto_INICIO, 1762740/proyecto_PROCESO, 1762740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3872 | Sin observaciones | CHP200301762740 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 480000 |  | 3891 | 480000
2020 | CHP200301762800 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173169.63, modificado:173169.63}} | 173169.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA CRUZ DOS - 99428 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 99428 | 13 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:705, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA CRUZ DOS, 29950 SANTA CRUZ DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUINAS DE TONINA Y CARRETERA AGUA DULCE, | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | 173169.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:173169.63, importe_modificado:173169.63}} | 173169.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1762800/proyecto_INICIO, 1762800/proyecto_FIN, 1762800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3873 | Sin observaciones | CHP200301762800 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 173169.63 |  | 3892 | 173169.63
2020 | CHP200301762882 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296525.92, modificado:296525.92}} | 296525.92 | 7 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO CANOAS - 99650 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 99650 | 161 | S | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE LA ONCEAVA AVENIDA SUR BARRIO CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE MOTOZINTLA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | 296525.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-037/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:296525.92, importe_modificado:296525.92}} | 296525.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1762882/proyecto_INICIO, 1762882/proyecto_FIN, 1762882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3874 | Sin observaciones | CHP200301762882 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 296525.92 |  | 3893 | 296525.92
2020 | CHP200301763016 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503850.15, modificado:1503850.15}} | 1503850.15 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 100008 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 100008 | 305 | S | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.1, meta_modificada:1371.1}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PARQUE DEL EJIDO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS | 1 | 2020-05-25 | 2020-07-30 | 1503850.15 | 1503850.15 | 1503850.15 | 1503850.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-018/2020, contratista:SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1503850.15, importe_modificado:1503850.15}} | 1503850.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.1}} | {1763016/proyecto_INICIO, 1763016/proyecto_PROCESO, 1763016/proyecto_FIN, 1763016/proyecto_PROCESO, 1763016/proyecto_FIN, 1763016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3875 | Sin observaciones | CHP200301763016 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1503850.15 |  | 3894 | 1503850.15
2020 | CHP200301763072 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974650.35, modificado:974650.35}} | 974650.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 100146 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 100146 | 74 | S | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y CAMINO XIXINT | 1 | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974650.35, importe_modificado:974650.35}} | 974650.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.8}} | {1763072/proyecto_INICIO, 1763072/proyecto_PROCESO, 1763072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3876 | Sin observaciones | CHP200301763072 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 974650.35 |  | 3895 | 974650.35
2020 | CHP200301763129 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107095.64, modificado:107095.64}} | 107095.64 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 100306 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 100306 | 10 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.71, meta_modificada:77.71}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUITIUPAN COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMOJOVEL Y AVENIDA BOCA DEL CIELO, CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SU | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 107095.64 | 107095.64 | 107095.64 | 107095.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-057-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749669.48, importe_modificado:749669.48}} | 107095.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.71}} | {1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_INICIO, 1763129/proyecto_FIN, 1763129/proyecto_PROCESO, 1763129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3877 | Sin observaciones | CHP200301763129 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 107095.64 |  | 3896 | 107095.64
2020 | CHP200301766598 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039267.85, modificado:2039267.85}} | 2039267.85 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 109928 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 109928 | 180 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2804.9, meta_modificada:2804.9}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:169, direccion:INTERIOR SN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30220 BELISARIO DOMÍNGUEZ, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA DE LAS LIMAS A LA ANGOSTURA EN EL KM. 54.27 MARGEN IZQUIERDO SE UBIC | 1 | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 2039267.85 | 2039267.85 | 2039267.85 | 2039267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-067/2020, contratista:SARAMO INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2039267.85, importe_modificado:2039267.85}} | 2039267.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2804.9}} | {1766598/proyecto_INICIO, 1766598/proyecto_PROCESO, 1766598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3878 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301766598 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2039267.85 |  | 3927 | 2039267.85
2020 | CHP200301766797 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284282.85, modificado:3284282.85}} | 3284282.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 110442 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 110442 | 167 | S | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.5, meta_modificada:2986.5}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 89 + 200 EJIDO NUEVAS LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO A LAS TAZAS Y TERRACERIA SA | 1 | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | 3284282.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0498/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3284282.85, importe_modificado:3284282.85}} | 3284282.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2986.5}} | {1766797/proyecto_INICIO, 1766797/proyecto_PROCESO, 1766797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3879 | Sin observaciones | CHP200301766797 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3284282.85 |  | 3928 | 3284282.85
2020 | CHP200301766895 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161673.11, modificado:3161673.11}} | 3161673.11 | 7 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 02) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 110721 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 110721 | 5 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.41993638, | 1 | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | 3161673.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-166/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3161673.11, importe_modificado:3161673.11}} | 3161673.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1766895/proyecto_INICIO, 1766895/proyecto_PROCESO, 1766895/proyecto_FIN, 1766895/proyecto_PROCESO, 1766895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3880 | Sin observaciones | CHP200301766895 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3161673.11 |  | 3929 | 3161673.11
2020 | CHP200301766923 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607099.92, modificado:607099.92}} | 607099.92 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD SAN MIGUEL (CHACAMUC) - 110780 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 110780 | 224 | S | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PARAJE SAN MIGUEL CHACAMUC, 29450 CHACAMUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROES | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-109/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:607099.92, importe_modificado:607099.92}} | 607099.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1766923/proyecto_INICIO, 1766923/proyecto_FIN, 1766923/proyecto_PROCESO, 1766923/proyecto_FIN, 1766923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3881 | Sin observaciones | CHP200301766923 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 607099.92 |  | 3930 | 607099.92
2020 | CHP200301766994 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907163.63, modificado:2907163.63}} | 2907163.63 | 7 | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VICTORIA - 110941 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 110941 | 7 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:EJIDO VICTORIA, 29910 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VICTORIA 1 Y BRECHA VICTORIA 2, BRECHA VICTORIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VICTORIA, lon:-92.38745484, lat:17.20232 | 1 | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | 2907163.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-158/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2907163.63, importe_modificado:2907163.63}} | 2907163.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1766994/proyecto_PROCESO, 1766994/proyecto_FIN, 1766994/proyecto_INICIO, 1766994/proyecto_PROCESO, 1766994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3882 | Sin observaciones | CHP200301766994 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2907163.63 |  | 3931 | 2907163.63
2020 | CHP200301763224 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840599.97, modificado:840599.97}} | 840599.97 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 100614 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 100614 | 3 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO SONORA-LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29754 LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁ | 1 | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | 840599.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-019/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:840599.97, importe_modificado:840599.97}} | 840599.97 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1763224/proyecto_INICIO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO, 1763224/proyecto_FIN, 1763224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3883 | Sin observaciones | CHP200301763224 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 840599.97 |  | 3897 | 840599.97
2020 | CHP200301763337 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763601.67, modificado:763601.67}} | 763601.67 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO ASENTAMIENTO NORTE - 100894 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 100894 | 760 | S | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CALLEJON NORTE ORIENTE BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | 763601.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:763601.67, importe_modificado:763601.67}} | 763601.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1763337/proyecto_INICIO, 1763337/proyecto_PROCESO, 1763337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3884 | Sin observaciones | CHP200301763337 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 763601.67 |  | 3898 | 763601.67
2020 | CHP200301763461 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401250.17, modificado:401250.17}} | 401250.17 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO - 101175 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 101175 | 45 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA EL CEDRO - CAMINO A RANCHERÍA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL CEDRO, 00000 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CAMINO A RANCHERÍA GALILEA Y C | 1 | 2020-06-29 | 2020-07-25 | 401250.17 | 401250.17 | 401250.17 | 401250.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:401250.17, importe_modificado:401250.17}} | 401250.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.35}} | {1763461/proyecto_INICIO, 1763461/proyecto_FIN, 1763461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3885 | Sin observaciones | CHP200301763461 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 401250.17 |  | 3899 | 401250.17
2020 | CHP200301763604 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381689.61, modificado:381689.61}} | 381689.61 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PINOS CABECERA MUNICIPAL - 101636 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 101636 | 161 | S | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA INSURGENTES PUENTE LOS PINOS LA PAVIMENTACIÓN DE CALL | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | 381689.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-069/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:381689.61, importe_modificado:381689.61}} | 381689.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {1763604/proyecto_INICIO, 1763604/proyecto_FIN, 1763604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3886 | Sin observaciones | CHP200301763604 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 381689.61 |  | 3900 | 381689.61
2020 | CHP200301763746 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000002.58, modificado:4000002.58}} | 4000002.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA MARTHA - 101999 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 101999 | 49 | S | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.48, meta_modificada:30.48}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3115, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SANTA MARTHA, 29950 SANTA MARTHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CARRETERA ALTAMIRANO-SUSHILA, TERRACERIA SANT | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | 4000002.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2020, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:4000002.58, importe_modificado:4000002.58}} | 4000002.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.48}} | {1763746/proyecto_INICIO, 1763746/proyecto_PROCESO, 1763746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3887 | Sin observaciones | CHP200301763746 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4000002.58 |  | 3901 | 4000002.58
2020 | CHP200301763819 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218141.53, modificado:2218141.53}} | 2218141.53 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 289 MTS DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO Y 168.40MTS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CHAMULAPA ASENTAMIENTO CHAMULAPA - 102204 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Sin identificar | 102204 | 100 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213805.0, meta_modificada:213805.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 30 CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTIR DE LA PRESIDENCIA TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE A CAR | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO CESAR PEREZ VELAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2218141.53, importe_modificado:2218141.53}} | 2218141.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213805.0}} | {1763819/proyecto_INICIO, 1763819/proyecto_FIN, 1763819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3888 | Sin observaciones | CHP200301763819 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2218141.53 |  | 3902 | 2218141.53
2020 | CHP200301763823 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | 2400000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN SUCHIATE LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 102215 | Chiapas | 87 | Suchiate | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 102215 | 226 | S | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE-SUR EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30844 MIGUEL ALEMÁN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR SE UBICA A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL Y | 1 | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | 2400000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1669.0}} | {1763823/proyecto_INICIO, 1763823/proyecto_PROCESO, 1763823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3889 | Sin observaciones | CHP200301763823 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2400000 |  | 3903 | 2400000
2020 | CHP200301763832 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201278.35, modificado:201278.35}} | 201278.35 | 7 | RREHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PRIMERA OTE SUR, BARRIO MAGDALENA - 102243 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 102243 | 1230 | S | 0 | 1210 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.3, meta_modificada:127.3}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN REGION , 29670 TAPALAPA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y , ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO, lon:-93.10362283, lat:17.19 | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | 201278.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-01/2020, contratista:NANCY ARLETT GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:201278.35, importe_modificado:201278.35}} | 201278.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.3}} | {1763832/proyecto_INICIO, 1763832/proyecto_PROCESO, 1763832/proyecto_FIN, 1763832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3890 | Sin observaciones | CHP200301763832 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 201278.35 |  | 3904 | 201278.35
2020 | CHP200301763859 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779660.66, modificado:779660.66}} | 779660.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 102309 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 102309 | 115 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA ( RANCHERIA CRUZ MAMAL) KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SIBACA RANCHERIA CRUZ MAMAL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIBACA Y TERRACERIA UNIO | 1 | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | 779660.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:779660.66, importe_modificado:779660.66}} | 779660.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}} | {1763859/proyecto_INICIO, 1763859/proyecto_FIN, 1763859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3891 | Sin observaciones | CHP200301763859 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 779660.66 |  | 3905 | 779660.66
2020 | CHP200301763977 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447700.0, modificado:447700.0}} | 447700 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL BARRIO LA ASUNCION - 102627 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | Sin identificar | 102627 | 193 | S | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LA ASUNCIÓN, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LAS CALLES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL D | 1 | 2020-02-05 | 2020-03-02 | 447700 | 447700 | 447700 | 447700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-08-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:447700.0, importe_modificado:447700.0}} | 447700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}} | {1763977/proyecto_INICIO, 1763977/proyecto_PROCESO, 1763977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3892 | Sin observaciones | CHP200301763977 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 447700 |  | 3906 | 447700
2020 | CHP200301764030 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360410.88, modificado:360410.88}} | 360410.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA BARBARA. - 102790 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ | Sin identificar | 102790 | 7 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SANTA BARBARA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DEL BARRIO SANTA BARBARA EN LAS QUE SE INCLUYEN L | 1 | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | 360410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-095/2020, contratista:DANIEL LÓPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:360410.88, importe_modificado:360410.88}} | 360410.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_PROCESO, 1764030/proyecto_INICIO, 1764030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3893 | Sin observaciones | CHP200301764030 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 360410.88 |  | 3907 | 360410.88
2020 | CHP200301764047 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207929.83, modificado:1207929.83}} | 1207929.83 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR - 102859 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 102859 | 150 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.6, meta_modificada:2214.6}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA CHAMI | 1 | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | 1207929.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2020, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1207929.83, importe_modificado:1207929.83}} | 1207929.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2214.6}} | {1764047/proyecto_INICIO, 1764047/proyecto_PROCESO, 1764047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3894 | Sin observaciones | CHP200301764047 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1207929.83 |  | 3908 | 1207929.83
2020 | CHP200301764283 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682102.69, modificado:1682102.69}} | 1682102.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 103452 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | Sin identificar | 103452 | 25 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA KM 2 Y EN EL BARRIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26828699, lat:15 | 1 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1682102.69, importe_modificado:1682102.69}} | 1682102.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3895 | Sin observaciones | CHP200301764283 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1682102.69 |  | 3909 | 1682102.69
2020 | CHP200301764408 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667459.43, modificado:667459.43}} | 667459.43 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 103787 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 103787 | 222 | S | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA (SAN JOSE EL CONTENTO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS EN | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | 667459.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83670, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:667459.43, importe_modificado:667459.43}} | 667459.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1764408/proyecto_PROCESO, 1764408/proyecto_FIN, 1764408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3896 | Sin observaciones | CHP200301764408 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 667459.43 |  | 3910 | 667459.43
2020 | CHP200301764448 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | 872972.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO 2 EN BARRIO EL PALMAR LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 103911 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Sin identificar | 103911 | 23 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE SAN MIGUEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL BARRIO PALMAR SE ENCUENTRA UBICADO AL N | 1 | 2020-09-14 | 2020-11-14 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | 872972.88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1764448/proyecto_INICIO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO, 1764448/proyecto_FIN, 1764448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3897 | Sin observaciones | CHP200301764448 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 872972.88 |  | 3911 | 872972.88
2020 | CHP200301764486 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000226.37, modificado:1000226.37}} | 1000226.37 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL TELEBACH BARRIO LAS PALMAS LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 104041 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 104041 | 357 | S | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE AL TELEBACH, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.45142593, | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | 1000226.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-095/2020, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000226.37, importe_modificado:1000226.37}} | 1000226.37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_FIN, 1764486/proyecto_INICIO, 1764486/proyecto_PROCESO, 1764486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3898 | Sin observaciones | CHP200301764486 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000226.37 |  | 3912 | 1000226.37
2020 | CHP200301764667 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995125.0, modificado:2995125.0}} | 2995125 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN COLONIA DOROTEO ARANGO - 104440 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 104440 | 1186 | S | 0 | 1056 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA JOYA INTERIOR SN COLONIA DOROTEO ARANGO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PUENTE RIO TEXCUYUAPAN Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ALABASTRO PARTIENDO DEL PARQ | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2995125 | 2995125 | 2995125 | 2995125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2995125.0, importe_modificado:2995125.0}} | 2995125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2548.0}} | {1764667/proyecto_INICIO, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO, 1764667/proyecto_FIN, 1764667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3899 | Sin observaciones | CHP200301764667 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2995125 |  | 3913 | 2995125
2020 | CHP200301764674 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340997.2, modificado:3340997.2}} | 3340997.2 | 7 | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN OCOSINGO LOCALIDAD COHELÁ - 104455 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 104455 | 22000 | S | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10004.0, meta_modificada:10004.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 40 + 600 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO CAMINO AL BASURERO, TERRACERIA SAN VICENTE | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3340997.2 | 3340997.2 | 3340997.2 | 3340997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0399/2020, contratista:DISEÑO, INNOVACION, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ARGENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3340997.2, importe_modificado:3340997.2}} | 3340997.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10004.0}} | {1764674/proyecto_INICIO, 1764674/proyecto_PROCESO, 1764674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3900 | Sin observaciones | CHP200301764674 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3340997.2 |  | 3914 | 3340997.2
2020 | CHP200301764870 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500796.94, modificado:500796.94}} | 500796.94 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN ANTONIO) - 105019 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 105019 | 217 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.36, meta_modificada:3706.36}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE CENTRAL NORTE QUE CONDUCE AL AUDITORIO MUNICIPAL TOMANDO DESPUÉS LA AVENIDA 5 NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MU | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 500796.94 | 500796.94 | 500796.94 | 500796.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87841, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:500796.94, importe_modificado:500796.94}} | 500796.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.36}} | {1764870/proyecto_INICIO, 1764870/proyecto_FIN, 1764870/proyecto_PROCESO, 1764870/proyecto_INICIO, 1764870/proyecto_PROCESO, 1764870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3901 | Sin observaciones | CHP200301764870 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500796.94 |  | 3915 | 500796.94
2020 | CHP200301764898 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715502.61, modificado:715502.61}} | 715502.61 | 7 | CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 EN LA LOCALIDAD WILIS 2DA. SECCIÓN - 105099 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 105099 | 3 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS 2A. SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 2A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 123 KM DE LIMA | 1 | 2020-06-06 | 2020-08-21 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | 715502.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-094/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:715502.61, importe_modificado:715502.61}} | 715502.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1764898/proyecto_INICIO, 1764898/proyecto_PROCESO, 1764898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3902 | Sin observaciones | CHP200301764898 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 715502.61 |  | 3916 | 715502.61
2020 | CHP200301764944 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913464.1, modificado:3913464.1}} | 3913464.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 139 CUARTOS DORMITORIO EN LA ERA - 105226 | Chiapas | 38 | Huixtán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | Sin identificar | 105226 | 382 | S | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ERA, 29475 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.4876246, l | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3913464.1, importe_modificado:3913464.1}} | 3913464.1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN, 1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3903 | Sin observaciones | CHP200301764944 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3913464.1 |  | 3917 | 3913464.1
2020 | CHP200301765475 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51980.85, modificado:51980.85}} | 51980.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATARINA 2DA SECCION) - 106898 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 106898 | 3 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPA | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | 51980.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95379, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:51980.85, importe_modificado:51980.85}} | 51980.85 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_PROCESO, 1765475/proyecto_FIN, 1765475/proyecto_INICIO, 1765475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3904 | Sin observaciones | CHP200301765475 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 51980.85 |  | 3918 | 51980.85
2020 | CHP200301765505 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098031.65, modificado:1098031.65}} | 1098031.65 | 7 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PROF. FLAVIO GUILLEN, CLAVE: 07EES0169N (SEGUNDA ETAPA) - 106971 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 106971 | 104 | S | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA PTE. SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA AVENIDA PTE. SUR Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPA | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | 1098031.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/063/2020, contratista:ALDRIN DE JESUS PADILLA SANTELIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1098031.65, importe_modificado:1098031.65}} | 1098031.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_INICIO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_PROCESO, 1765505/proyecto_FIN, 1765505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3905 | Sin observaciones | CHP200301765505 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1098031.65 |  | 3919 | 1098031.65
2020 | CHP200301765851 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218059.85, modificado:218059.85}} | 218059.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN - 107813 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 107813 | 9 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.68, meta_modificada:355.68}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2763, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 400 EJIDO SAN JUAN, 29950 SAN JUAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN QUINTIN Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA SAN JUAN PARA | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 218059.85 | 218059.85 | 218059.85 | 218059.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0446/2020, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:218059.85, importe_modificado:218059.85}} | 218059.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.68}} | {1765851/proyecto_INICIO, 1765851/proyecto_PROCESO, 1765851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3906 | Sin observaciones | CHP200301765851 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 218059.85 |  | 3920 | 218059.85
2020 | CHP200301765919 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455981.31, modificado:455981.31}} | 455981.31 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO FRANCISCO I. MADERO ETAPA DOS - 107983 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 107983 | 7 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:AVENIDA CARRETERA EL PORVENIR - BELLA VISTA BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30964 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE UBICA A 5 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETER | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-13, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:455981.31, importe_modificado:455981.31}} | 455981.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_INICIO, 1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3907 | Sin observaciones | CHP200301765919 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 455981.31 |  | 3921 | 455981.31
2020 | CHP200301766346 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 29000 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 109185 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 109185 | 21828 | S | 0 | 20050 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE GIRA A LA IZQUIERDA | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | 29000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.75}} | {1766346/proyecto_INICIO, 1766346/proyecto_FIN, 1766346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3908 | Sin observaciones | CHP200301766346 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 29000 |  | 3922 | 29000
2020 | CHP200301766406 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366476.95, modificado:366476.95}} | 366476.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD EL VIOLIN - 109352 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 109352 | 2 | S | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:EJIDO EL VIOLIN, 29910 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL VIOLIN 1 Y CALLEJON EL VIOLIN 2, CALLEJON EL VIOLIN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL VIOLIN, lon:-92.55944692, | 1 | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | 366476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-125/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:366476.95, importe_modificado:366476.95}} | 366476.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1766406/proyecto_INICIO, 1766406/proyecto_FIN, 1766406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3909 | Sin observaciones | CHP200301766406 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 366476.95 |  | 3923 | 366476.95
2020 | CHP200301766429 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168756.48, modificado:1168756.48}} | 1168756.48 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JIMENEZ - 109419 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 109419 | 480 | S | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JIMENEZ COLONIA LA PRIMAVERA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION JIMENEZ Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA AMPLIACION PRIMAVERA FRENTE | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | 1168756.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-118-2020, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1168756.48, importe_modificado:1168756.48}} | 1168756.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1766429/proyecto_INICIO, 1766429/proyecto_FIN, 1766429/proyecto_PROCESO, 1766429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3910 | Sin observaciones | CHP200301766429 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1168756.48 |  | 3924 | 1168756.48
2020 | CHP200301766476 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796189.39, modificado:4796189.39}} | 4796189.39 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SUPERESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR - 109555 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 109555 | 231 | S | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 53 + 80 EJIDO BOCA DE CHANCALA, 29960 BOCA DE CHANCALA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. P | 1 | 2020-04-27 | 2020-07-30 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | 4796189.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PUENTE-126-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4796189.39, importe_modificado:4796189.39}} | 4796189.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.6}} | {1766476/proyecto_INICIO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO, 1766476/proyecto_FIN, 1766476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3911 | Sin observaciones | CHP200301766476 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4796189.39 |  | 3925 | 4796189.39
2020 | CHP200301766494 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005093.53, modificado:1005093.53}} | 1005093.53 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 109597 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 109597 | 224 | S | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:BRECHA TRAMO DE LA CARRETERA HACIA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - ÁREAS DE CULTIVO DEL EJIDO GALICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 EJIDO , 30129 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA C | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1005093.53, importe_modificado:1005093.53}} | 1005093.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_PROCESO, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3912 | Sin observaciones | CHP200301766494 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005093.53 |  | 3926 | 1005093.53
2020 | CHP200301767102 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208837.02, modificado:208837.02}} | 208837.02 | 7 | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 111207 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 111207 | 3 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLEJON VILLAFLORES 2, CAMINO VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES, lon:-92.4882 | 1 | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | 208837.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:208837.02, importe_modificado:208837.02}} | 208837.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN, 1767102/proyecto_INICIO, 1767102/proyecto_PROCESO, 1767102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3913 | Sin observaciones | CHP200301767102 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 208837.02 |  | 3932 | 208837.02
2020 | CHP200301767122 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525894.14, modificado:525894.14}} | 525894.14 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA - 111264 | Chiapas | 21 | Copainalá | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Sin identificar | 111264 | 22 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), 29633 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21828249, lat:17.13010289}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:525894.14, importe_modificado:525894.14}} | 525894.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767122/proyecto_FIN, 1767122/proyecto_INICIO, 1767122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | 3914 | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU | CHP200301767122 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 525894.14 |  | 3933 | 525894.14
2020 | CHP200301767529 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403092.78, modificado:403092.78}} | 403092.78 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRÁULICO LOCALIDAD NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO - 112341 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 112341 | 105 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENAVISTA-NUEVO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, 29754 NUEVO SOCONUSCO EL AV | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 403092.78 | 403092.78 | 403092.78 | 403092.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-021/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:403092.78, importe_modificado:403092.78}} | 403092.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1767529/proyecto_INICIO, 1767529/proyecto_FIN, 1767529/proyecto_PROCESO, 1767529/proyecto_FIN, 1767529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3915 | Sin observaciones | CHP200301767529 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 403092.78 |  | 3934 | 403092.78
2020 | CHP200301773291 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487000.52, modificado:1487000.52}} | 1487000.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE ACCESO AL CANTÓN - 128191 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 128191 | 1478 | S | 0 | 1375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE DE ACCESO CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA CON HUIXTLA Y CALLE DEL CANTON, ESTA OBRA SE UBICA AL MARGEN CON LA CIUDAD DE HUIXTLA VÍA DE ACCESO AL | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | 1487000.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1487000.52, importe_modificado:1487000.52}} | 1487000.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1773291/proyecto_INICIO, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN, 1773291/proyecto_PROCESO, 1773291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3916 | Sin observaciones | CHP200301773291 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1487000.52 |  | 3965 | 1487000.52
2020 | CHP200301773356 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482843.63, modificado:1482843.63}} | 1482843.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO BOVINO EN LA LOCALIDAD EL TALCO - 128365 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 128365 | 54 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:625, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC. CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO KM. 91.9 - EL TALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN EJIDO EL TALCO, 30206 LAS GARDENIAS, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMAN | 1 | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | 1482843.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-075/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1482843.63, importe_modificado:1482843.63}} | 1482843.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2490.0}} | {1773356/proyecto_PROCESO, 1773356/proyecto_INICIO, 1773356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3917 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301773356 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1482843.63 |  | 3966 | 1482843.63
2020 | CHP200301774019 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574911.0, modificado:574911.0}} | 574911 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130289 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 130289 | 28 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SIERRA A 55 KMS | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 574911 | 574911 | 574911 | 574911 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-044, contratista:ARQ. RUBEN MEDINA CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:574911.0, importe_modificado:574911.0}} | 574911 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1774019/proyecto_PROCESO, 1774019/proyecto_INICIO, 1774019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3918 | Sin observaciones | CHP200301774019 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 574911 |  | 3967 | 574911
2020 | CHP200301774193 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4607937.63, modificado:4607937.63}} | 4607937.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PUESTA DEL SOL - 130811 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 130811 | 60 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3026.4, meta_modificada:3026.4}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA TORRIENTE COLONIA PUESTA DEL SOL, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENA VISTA Y AVENIDA LAS HADAS, CALLE HUITIUPAN EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SUBIE | 1 | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 4607937.63 | 4607937.63 | 4607937.63 | 4607937.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2020, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES ACTIVAS CDS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5529525.15, importe_modificado:5529525.15}} | 4607937.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3026.4}} | {1774193/proyecto_INICIO, 1774193/proyecto_FIN, 1774193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3919 | Sin observaciones | CHP200301774193 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4607937.63 |  | 3968 | 4607937.63
2020 | CHP200301774325 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30442.4, modificado:30442.4}} | 30442.4 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE MODULO SOLAR PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL - 131060 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 131060 | 0 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:EJIDO ESPERANZA OCOTAL, 29910 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 1 Y CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 2, CALLEJON ESPERANZA OCOTAL 3 SE ENCUENTRA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCLAIDAD ESP | 1 | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | 30442.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-026/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:30442.4, importe_modificado:30442.4}} | 30442.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN, 1774325/proyecto_INICIO, 1774325/proyecto_PROCESO, 1774325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3920 | Sin observaciones | CHP200301774325 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 30442.4 |  | 3969 | 30442.4
2020 | CHP200301767671 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816849.6, modificado:816849.6}} | 816849.6 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD AGUA AZUL - 112675 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 112675 | 210 | S | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 600 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLAS Y TERRACERIA EJIDO AGUA AZUL, TERRACERIA PERLA DE | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | 816849.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0502/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:816849.6, importe_modificado:816849.6}} | 816849.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {1767671/proyecto_INICIO, 1767671/proyecto_PROCESO, 1767671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3921 | Sin observaciones | CHP200301767671 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 816849.6 |  | 3935 | 816849.6
2020 | CHP200301767975 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291747.41, modificado:291747.41}} | 291747.41 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, CALLE ALLENDE - 113456 | Chiapas | 85 | Soyaló | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 113456 | 1621 | S | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.04, meta_modificada:134.04}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE Y , POSICIONANDOSE EN LA IGLESIA ADVENTISTA CENTRAL CAMINAR HACIA LA CALLE IGNACIO ALLENDE DOBLAR A LA IZ | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 291747.41 | 291747.41 | 291747.41 | 291747.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-08/2020, contratista:C. Arturo Antonio Castillejos, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:291747.41, importe_modificado:291747.41}} | 291747.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.04}} | {1767975/proyecto_INICIO, 1767975/proyecto_FIN, 1767975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3922 | Sin observaciones | CHP200301767975 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 291747.41 |  | 3936 | 291747.41
2020 | CHP200301768446 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750859.91, modificado:1750859.91}} | 1750859.91 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CCT: 07DPR1361H, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 114774 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 114774 | 81 | S | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE COMALAPA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA CINTALAPA DE FIGUEROA, CALLE PIJIJIAPAN TOMANDO LA CA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1750859.91 | 1750859.91 | 1750859.91 | 1750859.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-072/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1750859.91, importe_modificado:1750859.91}} | 1750859.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1768446/proyecto_INICIO, 1768446/proyecto_FIN, 1768446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3923 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301768446 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1750859.91 |  | 3937 | 1750859.91
2020 | CHP200301768648 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013025.81, modificado:1013025.81}} | 1013025.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 115348 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 115348 | 53 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EXISTENTE AL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA - CENTRO DEL POBLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 762 EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-06-04 | 2020-08-04 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1013025.81, importe_modificado:1013025.81}} | 1013025.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {1768648/proyecto_INICIO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3924 | Sin observaciones | CHP200301768648 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1013025.81 |  | 3938 | 1013025.81
2020 | CHP200301768786 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739101.95, modificado:739101.95}} | 739101.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 115727 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 115727 | 22 | S | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.82, meta_modificada:55.82}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30127 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOSAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE PLAN DE AYALA. A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, lon:-92.4 | 1 | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-034/2020, contratista:JUNUEL ALEJANDRO DE LEÓN ARGUELLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:739101.95, importe_modificado:739101.95}} | 739101.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}} | {1768786/proyecto_INICIO, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3925 | Sin observaciones | CHP200301768786 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 739101.95 |  | 3939 | 739101.95
2020 | CHP200301768831 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4206119.98, modificado:4206119.98}} | 4206119.98 | 7 | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 115862 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 115862 | 122 | S | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:488, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - TRECE DE SEPTIEMBRE KILÓMETRO 29 + 600 EJIDO TRECE DE SEPTIEMBRE, 30160 TRECE DE SEPTIEMBRE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 19 | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-19 | 4206119.98 | 4206119.98 | 4206119.98 | 4206119.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4206119.98, importe_modificado:4206119.98}} | 4206119.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768831/proyecto_INICIO, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO, 1768831/proyecto_FIN, 1768831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3926 | Sin observaciones | CHP200301768831 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4206119.98 |  | 3940 | 4206119.98
2020 | CHP200301769015 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458923.0, modificado:458923.0}} | 458923 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN - 116339 | Chiapas | 54 | Mazatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 116339 | 2500 | S | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , ENTRADA A MAZATAN A UN COSTADO DE LA GLORIETA ACCESO A MAZATAN, lon:-92.45074499, lat:14.87212333}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 458923 | 458923 | 458923 | 458923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:458923.0, importe_modificado:458923.0}} | 458923 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1769015/proyecto_PROCESO, 1769015/proyecto_INICIO, 1769015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3927 | Sin observaciones | CHP200301769015 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 458923 |  | 3941 | 458923
2020 | CHP200301769220 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 110000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN VICENTE GP RENOVACION UNO) - 116911 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 116911 | 1 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE E | 1 | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | 110000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769220/proyecto_INICIO, 1769220/proyecto_FIN, 1769220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3928 | Sin observaciones | CHP200301769220 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 110000 |  | 3942 | 110000
2020 | CHP200301769270 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138469.2, modificado:138469.2}} | 138469.2 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN LUIS 1ª SECCIÓN) - 117018 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 117018 | 60 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN LUIS 1ª SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 1 PONIENTE SUR POSTERIORMENTE SE TOMA LA AVENIDA 7 SUR PONIENTE PARA LLEGAR AL BARRIO SAN LUIS 1 SECC | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:138469.2, importe_modificado:138469.2}} | 138469.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_PROCESO, 1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_FIN, 1769270/proyecto_INICIO, 1769270/proyecto_PROCESO, 1769270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3929 | Sin observaciones | CHP200301769270 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 138469.2 |  | 3943 | 138469.2
2020 | CHP200301769477 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808633.22, modificado:808633.22}} | 808633.22 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS MANACAL - 117717 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 117717 | 52 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:213, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO RANCHERIA SAN LUCAS MANACAL, 30680 SAN LUCAS MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DE LA RANCHERIA Y CALLE CALLE DE ACCESO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA CARRETER | 1 | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 808633.22 | 808633.22 | 808633.22 | 808633.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:808633.22, importe_modificado:808633.22}} | 808633.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1769477/proyecto_INICIO, 1769477/proyecto_PROCESO, 1769477/proyecto_FIN, 1769477/proyecto_INICIO, 1769477/proyecto_PROCESO, 1769477/proyecto_FIN, 1769477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3930 | Sin observaciones | CHP200301769477 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 808633.22 |  | 3944 | 808633.22
2020 | CHP200301769888 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.75, modificado:32328.75}} | 32328.75 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE OCOTAL GP 2) - 119080 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 119080 | 1 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENC | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-026/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32328.75, importe_modificado:32328.75}} | 32328.75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769888/proyecto_INICIO, 1769888/proyecto_FIN, 1769888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3931 | Sin observaciones | CHP200301769888 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 32328.75 |  | 3945 | 32328.75
2020 | CHP200301770075 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99246.53, modificado:99246.53}} | 99246.53 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME - 119610 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 119610 | 50 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:RANCHERIA ALTO LUCERO, 00000 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO ALTO LUCERO LÑA OBRA SE ENCUENTRA A 18 KM LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DE | 1 | 2020-07-22 | 2020-08-05 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | 99246.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/006-2020, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:99246.53, importe_modificado:99246.53}} | 99246.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1770075/proyecto_INICIO, 1770075/proyecto_FIN, 1770075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3932 | Sin observaciones | CHP200301770075 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 99246.53 |  | 3946 | 99246.53
2020 | CHP200301770218 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.06, modificado:43072.06}} | 43072.06 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-EL AGUAJE GP 3) - 120032 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 120032 | 1 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS AC | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-041/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43072.06, importe_modificado:43072.06}} | 43072.06 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770218/proyecto_PROCESO, 1770218/proyecto_FIN, 1770218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3933 | Sin observaciones | CHP200301770218 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 43072.06 |  | 3947 | 43072.06
2020 | CHP200301770398 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809772.75, modificado:809772.75}} | 809772.75 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAZATÁN LOCALIDAD MAZATÁN ASENTAMIENTO MAZATÁN - 120497 | Chiapas | 54 | Mazatán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 120497 | 28 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNIICIPIO DE MAZATAN, lon:-92.44944065, lat:14.86314791}} | 1 | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 809772.75 | 809772.75 | 809772.75 | 809772.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:809772.75, importe_modificado:809772.75}} | 809772.75 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1770398/proyecto_INICIO, 1770398/proyecto_PROCESO, 1770398/proyecto_FIN, 1770398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3934 | Sin observaciones | CHP200301770398 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 809772.75 |  | 3948 | 809772.75
2020 | CHP200301770595 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835059.99, modificado:835059.99}} | 835059.99 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO KUKCHEN (CABECERA MUNICIPAL) - 120990 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 120990 | 201 | S | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADO BARRIO KUKCHEN CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , BARRIO UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UN | 1 | 2020-08-05 | 2020-09-03 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | 835059.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-134/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:835059.99, importe_modificado:835059.99}} | 835059.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1770595/proyecto_INICIO, 1770595/proyecto_FIN, 1770595/proyecto_PROCESO, 1770595/proyecto_FIN, 1770595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3935 | Sin observaciones | CHP200301770595 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 835059.99 |  | 3949 | 835059.99
2020 | CHP200301770736 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.76, modificado:41540.76}} | 41540.76 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (COLONIA COBACH) - 121369 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 121369 | 18 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO COBACH, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA EL LIBRAMIENTO NORTE TOMANDO LA CALLE QUE SE DIRIGE A LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LOMA BONITA A 150 MTS APROX. HACIENDO REFERENCIA CON L | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | 41540.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:41540.76, importe_modificado:41540.76}} | 41540.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}} | {1770736/proyecto_INICIO, 1770736/proyecto_PROCESO, 1770736/proyecto_FIN, 1770736/proyecto_PROCESO, 1770736/proyecto_FIN, 1770736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3936 | Sin observaciones | CHP200301770736 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 41540.76 |  | 3950 | 41540.76
2020 | CHP200301771472 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440538.12, modificado:440538.12}} | 440538.12 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD EL PROGRESO - 123198 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 123198 | 32 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.3 | 1 | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | 440538.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-027/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:440538.12, importe_modificado:440538.12}} | 440538.12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1771472/proyecto_INICIO, 1771472/proyecto_PROCESO, 1771472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3937 | Sin observaciones | CHP200301771472 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 440538.12 |  | 3951 | 440538.12
2020 | CHP200301771592 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | 382800 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL PINAR SALINAS MUJERES - 123619 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123619 | 440 | S | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75902937, lat:16.76568347}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-113VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | 382800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_PROCESO, 1771592/proyecto_INICIO, 1771592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3938 | Sin observaciones | CHP200301771592 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 382800 |  | 3952 | 382800
2020 | CHP200301771595 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}} | 716880 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL TIERRA BLANCA HOMBRES - 123629 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 123629 | 412 | S | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:PARAJE TIERRA BLANCA, 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, lon:-92.77366397, lat:16.76884234}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 716880 | 716880 | 716880 | 716880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-54VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:716880.0, importe_modificado:716880.0}} | 716880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_INICIO, 1771595/proyecto_PROCESO, 1771595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3939 | Sin observaciones | CHP200301771595 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 716880 |  | 3953 | 716880
2020 | CHP200301771846 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200112.67, modificado:3200112.67}} | 3200112.67 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 124245 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 124245 | 493 | S | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO LÁZARO CARDENAS, CAMINO ACHALELJA | 1 | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3200112.67, importe_modificado:3200112.67}} | 3200112.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3940 | Sin observaciones | CHP200301771846 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3200112.67 |  | 3954 | 3200112.67
2020 | CHP200301772008 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191653.11, modificado:191653.11}} | 191653.11 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CIPRÉS - 124715 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 124715 | 46 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD EL CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE EL CIPRÉS, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROEST | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | 191653.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-168/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:191653.11, importe_modificado:191653.11}} | 191653.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1772008/proyecto_INICIO, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_PROCESO, 1772008/proyecto_FIN, 1772008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3941 | Sin observaciones | CHP200301772008 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 191653.11 |  | 3955 | 191653.11
2020 | CHP200301772088 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591850.0, modificado:591850.0}} | 591850 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ENTRONQUES (TRAMOS AISLADOS) EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO EL ROBLAR - 124924 | Chiapas | 87 | Suchiate | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 124924 | 2558 | S | 0 | 2311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A JARITAS COLONIA EL ROBLAR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE SEXTA PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS AL ORIENTE | 1 | 2020-08-05 | 2020-11-03 | 591850 | 591850 | 591850 | 591850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:591850.0, importe_modificado:591850.0}} | 591850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {1772088/proyecto_INICIO, 1772088/proyecto_PROCESO, 1772088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3942 | Sin observaciones | CHP200301772088 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 591850 |  | 3956 | 591850
2020 | CHP200301772165 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821370.48, modificado:821370.48}} | 821370.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD LA FRONTERA - 125129 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 125129 | 198 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PARAJE LA FRONTERA, 29450 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA | 1 | 2020-09-04 | 2020-10-02 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | 821370.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-175/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:821370.48, importe_modificado:821370.48}} | 821370.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1772165/proyecto_INICIO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO, 1772165/proyecto_FIN, 1772165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3943 | Sin observaciones | CHP200301772165 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 821370.48 |  | 3957 | 821370.48
2020 | CHP200301772397 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577031.65, modificado:577031.65}} | 577031.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD SALTO DE AGUA ASENTAMIENTO SALTO DE AGUA - 125656 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 125656 | 237 | S | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:40, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO SALTO DE AGUA, 30546 SALTO DE AGUA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA TERCERA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR VIRGINA WOOLF Y HACIA UN COSTADO DEL DOMO DEL E | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 577031.65 | 577031.65 | 577031.65 | 577031.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JOSE ÁNGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:577031.65, importe_modificado:577031.65}} | 577031.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772397/proyecto_INICIO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO, 1772397/proyecto_FIN, 1772397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3944 | Sin observaciones | CHP200301772397 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 577031.65 |  | 3958 | 577031.65
2020 | CHP200301772613 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74729.64, modificado:74729.64}} | 74729.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL ARENAL, COL.LUIS ESPINOZA) - 126302 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 126302 | 1 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:74729.64, importe_modificado:74729.64}} | 74729.64 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772613/proyecto_INICIO, 1772613/proyecto_FIN, 1772613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3945 | Sin observaciones | CHP200301772613 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 74729.64 |  | 3959 | 74729.64
2020 | CHP200301772845 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147695.63, modificado:147695.63}} | 147695.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN AVENIDA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 126980 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 126980 | 310 | S | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29680 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MURO DE MAMPOSTERIA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AVENIDA UNICA QUE CONDUCE A | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | 147695.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:147695.63, importe_modificado:147695.63}} | 147695.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_FIN, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_PROCESO, 1772845/proyecto_INICIO, 1772845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3946 | Sin observaciones | CHP200301772845 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 147695.63 |  | 3960 | 147695.63
2020 | CHP200301772858 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441075.9, modificado:2441075.9}} | 2441075.9 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO SACUN CUBWITS A YOCHIBJA - 127025 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 127025 | 553 | S | 0 | 549 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CANAL ULUB, TERRACERIA GUADALUPE | 1 | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2441075.9, importe_modificado:2441075.9}} | 2441075.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.7}} | {1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_PROCESO, 1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_FIN, 1772858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3947 | Sin observaciones | CHP200301772858 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2441075.9 |  | 3961 | 2441075.9
2020 | CHP200301772871 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048250.93, modificado:2048250.93}} | 2048250.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTITUDES EN ESCUELA TELE SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA - 127058 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 127058 | 170 | S | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:28, direccion:CALLE DE ACCESO EJIDO EL TARRAL, 30680 EL TARRAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL EJIDO, ESTA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO BARRAL ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA HUIXTLAMOTOZINTLA MARGE | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2048250.93 | 2048250.93 | 2048250.93 | 2048250.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2048250.93, importe_modificado:2048250.93}} | 2048250.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1772871/proyecto_FIN, 1772871/proyecto_INICIO, 1772871/proyecto_PROCESO, 1772871/proyecto_FIN, 1772871/proyecto_INICIO, 1772871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3948 | Sin observaciones | CHP200301772871 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2048250.93 |  | 3962 | 2048250.93
2020 | CHP200301772889 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799925.92, modificado:799925.92}} | 799925.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS - 127108 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 127108 | 54 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CANTON EL ENCANTO A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA A MARGARITAS, ENTRE EL EJIDO M | 1 | 2020-07-22 | 2020-10-21 | 799925.92 | 799925.92 | 799925.92 | 799925.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/027/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:779383.15, importe_modificado:779383.15}} | 799925.92 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1772889/proyecto_PROCESO, 1772889/proyecto_INICIO, 1772889/proyecto_FIN, 1772889/proyecto_INICIO, 1772889/proyecto_PROCESO, 1772889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 3949 | Sin observaciones | CHP200301772889 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 799925.92 |  | 3963 | 799925.92
2020 | CHP200301772894 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855412.15, modificado:855412.15}} | 855412.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 127119 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 127119 | 46 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO DEL CAMINO AL EJIDO NVA. PIEDRA LABRADA - AL BARRIO EL REPARO DEL EJIDO NVA. PIEDRA LABRAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 330 BARRIO EL REPARO, 30125 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-04/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:855412.15, importe_modificado:855412.15}} | 855412.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1772894/proyecto_PROCESO, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3950 | Sin observaciones | CHP200301772894 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 855412.15 |  | 3964 | 855412.15
2020 | CHP200301774336 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243539.22, modificado:243539.22}} | 243539.22 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD POJOL - 131076 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 131076 | 2 | S | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:152, direccion:EJIDO POJOL, 29910 POJOL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA POJOL 1 Y BRECHA POJOL 2, BRECHA POJOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD DE POJOL, lon:-92.41525136, lat:17.46068479}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | 243539.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-030/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:243539.22, importe_modificado:243539.22}} | 243539.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_PROCESO, 1774336/proyecto_INICIO, 1774336/proyecto_FIN, 1774336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3951 | Sin observaciones | CHP200301774336 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 243539.22 |  | 3970 | 243539.22
2020 | CHP200301774381 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484369.4, modificado:484369.4}} | 484369.4 | 7 | REHABILITACION DE CALLLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE CABECERA MUNICIPAL - 131155 | Chiapas | 104 | Tzimol | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 131155 | 2617 | S | 0 | 2495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PUEBLO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA 4 SUR ORIENTE Y TERRACERIA 3 ORIENTE SUR, TERRACERIA 1 PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 800 METROS DENTRO DEL CENTRO DE LA | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | 484369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:484369.4, importe_modificado:484369.4}} | 484369.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_INICIO, 1774381/proyecto_FIN, 1774381/proyecto_PROCESO, 1774381/proyecto_FIN, 1774381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3952 | Sin observaciones | CHP200301774381 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 484369.4 |  | 3971 | 484369.4
2020 | CHP200301774750 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752905.0, modificado:2752905.0}} | 2752905 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA AVIACION - 131769 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 131769 | 1090 | S | 0 | 971 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:2608.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACSA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y CALLE ELICES, AVENIDA LA MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMO | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2752905 | 2752905 | 2752905 | 2752905 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2020, contratista:TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2752905.0, importe_modificado:2752905.0}} | 2752905 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.0}} | {1774750/proyecto_INICIO, 1774750/proyecto_PROCESO, 1774750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3953 | Sin observaciones | CHP200301774750 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2752905 |  | 3972 | 2752905
2020 | CHP200301774878 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115486.36, modificado:113528.94}} | 115486.36 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LA CARRETERA - 132112 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACION DIRECTA | Sin identificar | 132112 | 20 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA CARRETERA, 29588 LA CARRETERA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA LA CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA A UN APROXIMADO DE 10 MINUTOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL T | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 113528.94 | 113528.94 | 113528.94 | 113528.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87691, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:115486.36, importe_modificado:113528.94}} | 113528.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1774878/proyecto_INICIO, 1774878/proyecto_PROCESO, 1774878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3954 | Sin observaciones | CHP200301774878 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 115486.36 |  | 3973 | 113528.94
2020 | CHP200401820132 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474898.84, modificado:474898.84}} | 474898.84 | 7 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 148292 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CONSTRUCCIONES MAPEMA SA DE CV | Sin identificar | 148292 | 34 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:84, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO NEGRO, 30383 NUEVO RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBR | 1 | 2020-09-03 | 2020-10-17 | 474898.84 | 474898.84 | 474898.84 | 474898.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/015-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAPEMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:474898.84, importe_modificado:474898.84}} | 474898.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {1820132/proyecto_INICIO, 1820132/proyecto_PROCESO, 1820132/proyecto_FIN, 1820132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3955 | Sin observaciones | CHP200401820132 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 474898.84 |  | 4005 | 474898.84
2020 | CHP200401820219 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771760.27, modificado:771760.27}} | 771760.27 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA AV. LA FLORESTA, CALLES TULIPÁN, LIRIO, GARDENIA, AZUCENA, CLAVEL, JAZMÍN, GIRASOL, AZALEA, GERANIO, ORQUIDEA, JACARANDA, GLADIOLA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO LA FLORESTA - 148484 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 148484 | 718 | S | 0 | 718 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FLORESTA COLONIA LA FLORESTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SALOMON GONZALEZ BLANCO Y CALLE VILLACORZO, AVENIDA CRISANTEMO SE REHABILITARÁN LAS LUMINARIAS D | 1 | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 771760.27 | 771760.27 | 771760.27 | 771760.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-019-2020, contratista:VEBEAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:771760.27, importe_modificado:771760.27}} | 771760.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1820219/proyecto_FIN, 1820219/proyecto_PROCESO, 1820219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3956 | Sin observaciones | CHP200401820219 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 771760.27 |  | 4006 | 771760.27
2020 | CHP200401825821 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024360.82, modificado:2024360.82}} | 2024360.82 | 7 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 162582 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 162582 | 500 | S | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.99213265, lat:16.3096591}} | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | 2024360.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0030-FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO´S COMITÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2024360.82, importe_modificado:2024360.82}} | 2024360.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825821/proyecto_INICIO, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO, 1825821/proyecto_FIN, 1825821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3957 | Sin observaciones | CHP200401825821 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2024360.82 |  | 4037 | 2024360.82
2020 | CHP200401825991 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514487.56, modificado:2514487.56}} | 2514487.56 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. PLAN SANTO TOMÁS - ROSARIO RÍO BLANCO DE LOS SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL 1+800 Y DEL KM 2+100 AL 2+510 - 163016 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 163016 | 575 | S | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2210.0, meta_modificada:2210.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:EJIDO ROSARIO RÍO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO RÍO BLANCO TRAMO PLAN SANTO TOMÁS ROSARIO RÍO BLANCO, l | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-29 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | 2514487.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-URB-0019-FISM/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL CANALES ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:2514487.56, importe_modificado:2514487.56}} | 2514487.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2210.0}} | {1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN, 1825991/proyecto_INICIO, 1825991/proyecto_PROCESO, 1825991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3958 | Sin observaciones | CHP200401825991 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2514487.56 |  | 4038 | 2514487.56
2020 | CHP200301775047 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785671.43, modificado:785671.43}} | 785671.43 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 132499 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 132499 | 36 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.24, meta_modificada:177.24}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ, CALLE 22A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CA | 1 | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:785671.43, importe_modificado:785671.43}} | 785671.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.24}} | {1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_PROCESO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3959 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200301775047 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 785671.43 |  | 3974 | 785671.43
2020 | CHP200301775065 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841369.04, modificado:1841369.04}} | 1841369.04 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO HUIXTLA CENTRO - 132544 | Chiapas | 40 | Huixtla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Sin identificar | 132544 | 2702 | S | 0 | 2210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO NORTE HASTA LA CARRETERA COSTERA Y CIRCUITO AYUNTAMIENTO NORTE, CALLE CONSTITUCION ENTRE | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-10 | 1841369.04 | 1841369.04 | 1841369.04 | 1841369.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1841369.04, importe_modificado:1841369.04}} | 1841369.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1775065/proyecto_INICIO, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO, 1775065/proyecto_FIN, 1775065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3960 | Sin observaciones | CHP200301775065 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1841369.04 |  | 3975 | 1841369.04
2020 | CHP200301775178 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673505.28, modificado:1673505.28}} | 1673505.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO C.C.T. 07DCC2048R EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 132851 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 132851 | 66 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA MIGUEL HJIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LI | 1 | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | 1673505.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-169/2020, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1673505.28, importe_modificado:1673505.28}} | 1673505.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1775178/proyecto_INICIO, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_FIN, 1775178/proyecto_PROCESO, 1775178/proyecto_FIN, 1775178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3961 | Sin observaciones | CHP200301775178 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1673505.28 |  | 3976 | 1673505.28
2020 | CHP200301775288 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700266.77, modificado:700266.77}} | 700266.77 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 133142 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 133142 | 106 | S | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.37, meta_modificada:4.37}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A LA ESCUELA Y CALLE PRI | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | 700266.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-026/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:700266.77, importe_modificado:700266.77}} | 700266.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.37}} | {1775288/proyecto_INICIO, 1775288/proyecto_FIN, 1775288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3962 | Sin observaciones | CHP200301775288 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 700266.77 |  | 3977 | 700266.77
2020 | CHP200301775345 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007168.58, modificado:1007168.58}} | 1007168.58 | 7 | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA BARRIO PENTECOSTES EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133286 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 133286 | 1674 | S | 0 | 1370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.95, meta_modificada:77.95}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon | 1 | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | 1007168.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-107/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1007168.58, importe_modificado:1007168.58}} | 1007168.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.95}} | {1775345/proyecto_INICIO, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN, 1775345/proyecto_PROCESO, 1775345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3963 | Sin observaciones | CHP200301775345 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1007168.58 |  | 3978 | 1007168.58
2020 | CHP200301776881 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513189.09, modificado:1513189.09}} | 1513189.09 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO IGNACIO ALLENDE CABECERA MUNICIPAL - 135144 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 135144 | 117 | S | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO IGNACIO ALLENDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA PAVIMENTACION DE CALLE ESTA UBICADA EN EL BARRI | 1 | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | 1513189.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-078/2020, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1513189.09, importe_modificado:1513189.09}} | 1513189.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.0}} | {1776881/proyecto_INICIO, 1776881/proyecto_FIN, 1776881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3964 | Sin observaciones | CHP200301776881 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1513189.09 |  | 3979 | 1513189.09
2020 | CHP200301777718 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1703000.0}} | 1703000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA - 136160 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 136160 | 152 | S | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 046 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LO | 1 | 2020-08-05 | 2020-09-02 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1703000.0, importe_modificado:1703000.0}} | 1703000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_INICIO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3965 | Sin observaciones | CHP200301777718 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1703000 |  | 3980 | 1703000
2020 | CHP200301777990 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214091.0, modificado:214091.0}} | 214091 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 136520 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 136520 | 13 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLAFLORES NOS DIRIGIMOS SOB | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 214091 | 214091 | 214091 | 214091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-05, contratista:EFFER INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:214091.0, importe_modificado:214091.0}} | 214091 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1777990/proyecto_PROCESO, 1777990/proyecto_INICIO, 1777990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3966 | Sin observaciones | CHP200301777990 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 214091 |  | 3981 | 214091
2020 | CHP200301778171 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684843.0, modificado:684843.0}} | 684843 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAHERMOSA - 136740 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 136740 | 42 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 20.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFL | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 684843 | 684843 | 684843 | 684843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-129, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:684843.0, importe_modificado:684843.0}} | 684843 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1778171/proyecto_INICIO, 1778171/proyecto_FIN, 1778171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3967 | Sin observaciones | CHP200301778171 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 684843 |  | 3982 | 684843
2020 | CHP200301779841 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343822.89, modificado:343822.89}} | 343822.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 138695 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 138695 | 500 | S | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CAMINOS SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL L | 1 | 2020-08-14 | 2020-09-28 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | 343822.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-016/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:343822.89, importe_modificado:343822.89}} | 343822.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1779841/proyecto_INICIO, 1779841/proyecto_PROCESO, 1779841/proyecto_FIN, 1779841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3968 | Sin observaciones | CHP200301779841 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 343822.89 |  | 3983 | 343822.89
2020 | CHP200301780135 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155554.04, modificado:1155554.04}} | 1155554.04 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (5A PONENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR PONIENTE) - 139047 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 139047 | 500 | S | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.5, meta_modificada:731.5}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 29380 20 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-24 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | 1155554.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-018/2020, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1155554.04, importe_modificado:1155554.04}} | 1155554.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.5}} | {1780135/proyecto_FIN, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO, 1780135/proyecto_PROCESO, 1780135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3969 | Sin observaciones | CHP200301780135 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1155554.04 |  | 3984 | 1155554.04
2020 | CHP200301780297 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}} | 2017400 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BEUMPALE - 139240 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 139240 | 202 | S | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-31 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}} | 2017400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_PROCESO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3970 | Sin observaciones | CHP200301780297 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2017400 |  | 3985 | 2017400
2020 | CHP200301791908 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997733.54, modificado:997733.54}} | 997733.54 | 7 | 2041110.-CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE", DE 80.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+500, SOBRE EL CAMINO: HUITIUPÁN-AMATÁN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 47+370 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B038 | 0 | N | 25452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huitiupán, Chis., México, lon:-92.6853429, lat:17.1705587}} | 1 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 997733.54 | 997733.54 | 997733.54 | 997733.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041110-188, contratista:FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:980822.8, importe_modificado:980822.8}} | 997733.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3971 | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:202 | CHP200301791908 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 997733.54 |  | 3986 | 997733.54
2020 | CHP200301793746 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809295.72, modificado:6796017.2}} | 6809295.72 | 7 | Mantenimiento de Alumbrado Público en Libramiento Norte del Paso a Desnivel a Carretera al Sumidero, hasta el Parque Chiapasionate (Carriles laterales y centrales) y desde canal 10 hasta Torre Chiapas (Carriles laterales), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Programa de Inversión de Mantenimiento | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | Sin identificar | 2.2.4.-101-UR-04-04-04-019 | 4631 | S | 0 | 4449 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andrés Serra Rojas 989, Amp las Palmas, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08130026, lat:16.75546143}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Nte. Ote., Zona Sin Asignació | 2 | 2020-05-11 | 2020-12-31 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | 6796017.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 6796017.2 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:908.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3972 | Sin observaciones | CHP200301793746 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6809295.72 |  | 3987 | 6796017.2
2020 | CHP200401797207 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781738.58, modificado:1781738.58}} | 1781738.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES AVENIDA JITOTOL SOYALÓ ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS SETENTA HASTA LA CALLE SEGUNDA PONIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PONIENTE Y PRIMERA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL - 155331 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 155331 | 229 | S | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.28, meta_modificada:2263.28}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JITOTOL - SOYALÓ INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. PONIENTE SUR Y CALLE 5A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A 40 METROS DEL PAR | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1781738.58 | 1781738.58 | 1781738.58 | 1781738.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-262 E, contratista:LRG Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6002100.69, importe_modificado:6002100.69}} | 1781738.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.28}} | {1797207/proyecto_INICIO, 1797207/proyecto_PROCESO, 1797207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3973 | Sin observaciones | CHP200401797207 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1781738.58 |  | 3988 | 1781738.58
2020 | CHP200401797213 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7815922.21, modificado:7815922.21}} | 7815922.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO DEL KILOMETRO CERO AL KILOMETRO UNO MÁS CIENTO SESENTA AVENIDA UNO DESDE CALLE PRINCIPAL AL CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS CIENTO TRECE AVENIDA DOS DESDE CALLE PRINCIPAL AL CADENAMIENTO KILOMETRO CERO MÁS CIENTO CUARENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MASPAC DEL MUNICIPIO FRANCISCO LEÓN - 155439 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 155439 | 643 | S | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8107.17, meta_modificada:8107.17}} | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 1 Y AVENIDA AVENIDA 2, EL PROYECTO INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SAN JOSÉ MASPAC RUM | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 7815922.21 | 7815922.21 | 7815922.21 | 7815922.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-224 E, contratista:RAZEL Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7815922.21, importe_modificado:7815922.21}} | 7815922.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8107.17}} | {1797213/proyecto_INICIO, 1797213/proyecto_FIN, 1797213/proyecto_PROCESO, 1797213/proyecto_FIN, 1797213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3974 | Sin observaciones | CHP200401797213 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7815922.21 |  | 3989 | 7815922.21
2020 | CHP200401806256 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192873.64, modificado:192873.64}} | 192873.64 | 7 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 14405 | Chiapas | 90 | Tapalapa | Otros Proyectos |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 14405 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-20 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | 192873.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:GILVERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS, monto:192873.64, importe_modificado:192873.64}} | 192873.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1806256/proyecto_FIN, 1806256/proyecto_INICIO, 1806256/proyecto_FIN, 1806256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3975 | Sin observaciones | CHP200401806256 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 192873.64 |  | 3990 | 192873.64
2020 | CHP200401807667 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | 3050000 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO SEGUNDA ETAPA EN COAPILLA - 39661 | Chiapas | 18 | Coapilla | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | Sin identificar | 39661 | 1753 | S | 0 | 1434 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECER | 1 | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/001-A/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3050000.0, importe_modificado:3050000.0}} | 3050000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {1807667/proyecto_INICIO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3976 | Sin observaciones | CHP200401807667 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3050000 |  | 3991 | 3050000
2020 | CHP200401809541 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 1200000 | 7 | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 71178 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Proyectos |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | Sin identificar | 71178 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/002/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_FIN, 1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3977 | Sin observaciones | CHP200401809541 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1200000 |  | 3992 | 1200000
2020 | CHP200401812539 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 350000 | 7 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 118129 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Proyectos |  | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 118129 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 1 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95881, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_FIN, 1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3978 | Sin observaciones | CHP200401812539 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 350000 |  | 3993 | 350000
2020 | CHP200401814324 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892000.0, modificado:892000.0}} | 892000 | 7 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 137384 | Chiapas | 87 | Suchiate | Otros Proyectos |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Sin identificar | 137384 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.150942, lat:14.679452}} | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 892000 | 892000 | 892000 | 892000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:892000.0, importe_modificado:892000.0}} | 892000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814324/proyecto_INICIO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO, 1814324/proyecto_FIN, 1814324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3979 | Sin observaciones | CHP200401814324 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 892000 |  | 3994 | 892000
2020 | CHP200401815112 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | 615960 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 142334 | Chiapas | 14 | El Bosque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 142334 | 437 | S | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO ÁLVARO OBREGÓN - A LOS TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO SERÁN EN LO | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85161, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:615900.0, importe_modificado:615900.0}} | 615960 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1815112/proyecto_INICIO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3980 | Sin observaciones | CHP200401815112 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 615960 |  | 3995 | 615960
2020 | CHP200401815527 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381936.6, modificado:381936.6}} | 381936.6 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO EL CARMEN - 142877 | Chiapas | 40 | Huixtla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS | Sin identificar | 142877 | 42 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA NORTE INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE Y CALLE MORELOS PONIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE AL NORTE CON LA CAFETERIA OL | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | 381936.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/OT_001/FISM2020, contratista:GRUPO EN OBRA CIVIL CEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:381936.6, importe_modificado:381936.6}} | 381936.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_INICIO, 1815527/proyecto_FIN, 1815527/proyecto_PROCESO, 1815527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3981 | Sin observaciones | CHP200401815527 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 381936.6 |  | 3996 | 381936.6
2020 | CHP200401815604 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539961.0, modificado:539961.0}} | 539961 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD CHANA SEGUNDA ETAPA - 143003 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 143003 | 10 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 PARAJE CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SAN JUAN CANCU | 1 | 2020-05-05 | 2020-07-02 | 539961 | 539961 | 539961 | 539961 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:539961.0, importe_modificado:539961.0}} | 539961 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1815604/proyecto_INICIO, 1815604/proyecto_FIN, 1815604/proyecto_PROCESO, 1815604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3982 | Sin observaciones | CHP200401815604 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 539961 |  | 3997 | 539961
2020 | CHP200401816092 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245079.08, modificado:245079.08}} | 245079.08 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN 8A AVENIDA NORTE PONIENTE EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA - 143633 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 143633 | 28 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:AVENIDA 8A NORTE PONIENTE EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE NORTE, CALLE 4A PONIENTE NORTE EL MANTENIMIENTO DE LA ELEC | 1 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | 245079.08 | 245079.08 | 245079.08 | 245079.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/130-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:245079.08, importe_modificado:245079.08}} | 245079.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816092/proyecto_INICIO, 1816092/proyecto_FIN, 1816092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3983 | Sin observaciones | CHP200401816092 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 245079.08 |  | 3998 | 245079.08
2020 | CHP200401816570 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530843.0, modificado:2530843.0}} | 2530843 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXHUATÁN LOCALIDAD IXHUATÁN ASENTAMIENTO IXHUATAN - 144207 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 144207 | 654 | S | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.8, meta_modificada:280.8}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:RANCHO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL 195, VEREDA RANCHO EL CARMEN DIRÍGETE ALNORTEPORPRIMERA PTE. SURHACIAAV. CENTRAL NTE. GIRA A LAIZQUIERD | 1 | 2020-03-13 | 2020-09-12 | 2530843 | 2530843 | 2530843 | 2530843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2530843.0, importe_modificado:2530843.0}} | 2530843 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.8}} | {1816570/proyecto_PROCESO, 1816570/proyecto_INICIO, 1816570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3984 | Sin observaciones | CHP200401816570 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2530843 |  | 3999 | 2530843
2020 | CHP200401818814 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694779.23, modificado:694779.23}} | 694779.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146554 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 146554 | 46 | S | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 EJIDO MONTEBELLO, 29904 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PR | 1 | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 694779.23 | 694779.23 | 694779.23 | 694779.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-107/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:694779.23, importe_modificado:694779.23}} | 694779.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {1818814/proyecto_INICIO, 1818814/proyecto_FIN, 1818814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3985 | Sin observaciones | CHP200401818814 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 694779.23 |  | 4000 | 694779.23
2020 | CHP200401818862 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169521.96, modificado:169521.96}} | 169521.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.20 X 5.20 METROS - 146611 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 146611 | 24 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:507, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE, 29902 GUADALUPE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL EJIDO AL SER UN EJIDO PEQUEÑ | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | 169521.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:169521.96, importe_modificado:169521.96}} | 169521.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1818862/proyecto_PROCESO, 1818862/proyecto_FIN, 1818862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3986 | Sin observaciones | CHP200401818862 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 169521.96 |  | 4001 | 169521.96
2020 | CHP200401819140 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312987.84, modificado:312987.84}} | 312987.84 | 7 | TERMINACION DE VIVIENDAS - 146942 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 146942 | 17 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 29902 PLAN DE AYALA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTUBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL | 1 | 2020-03-03 | 2020-04-02 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | 312987.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-081/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:312987.84, importe_modificado:312987.84}} | 312987.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1819140/proyecto_FIN, 1819140/proyecto_INICIO, 1819140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3987 | Sin observaciones | CHP200401819140 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 312987.84 |  | 4002 | 312987.84
2020 | CHP200401819519 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301759.2, modificado:2301759.2}} | 2301759.2 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 147566 | Chiapas | 41 | La Independencia | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 147566 | 944 | S | 0 | 943 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10645.0, meta_modificada:10645.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 300 EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA | 1 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | 2301759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0024/2020, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2301759.2, importe_modificado:2301759.2}} | 2301759.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10645.0}} | {1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_INICIO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_PROCESO, 1819519/proyecto_FIN, 1819519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3988 | Sin observaciones | CHP200401819519 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2301759.2 |  | 4003 | 2301759.2
2020 | CHP200401819996 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901951.0, modificado:3901951.0}} | 3901951 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LINDA VISTA - 148122 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 148122 | 1544 | S | 0 | 1374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.43, meta_modificada:2893.43}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL LINDA VISTA AVENIDA DOMINGUEZ ARGUELLO, SEGUNDA CALLE Y CALLE PRIMERA INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3901951 | 3901951 | 3901951 | 3901951 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3901951.0, importe_modificado:3901951.0}} | 3901951 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.43}} | {1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_FIN, 1819996/proyecto_PROCESO, 1819996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3989 | Sin observaciones | CHP200401819996 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3901951 |  | 4004 | 3901951
2020 | CHP200401820375 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765821.95, modificado:765821.95}} | 765821.95 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 148816 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 148816 | 3692 | S | 0 | 3567 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA | 1 | 2020-07-20 | 2020-09-06 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | 765821.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:765821.95, importe_modificado:765821.95}} | 765821.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1820375/proyecto_FIN, 1820375/proyecto_INICIO, 1820375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3990 | Sin observaciones | CHP200401820375 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 765821.95 |  | 4007 | 765821.95
2020 | CHP200401820471 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226639.94, modificado:226639.94}} | 226639.94 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN - 149015 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 149015 | 27 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:CALLE TERCERA SUR INTERIOR SN COLONIA SOYATITAN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR Y CALLE 3RA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZ | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 226639.94 | 226639.94 | 226639.94 | 226639.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-085/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:226639.94, importe_modificado:226639.94}} | 226639.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1820471/proyecto_INICIO, 1820471/proyecto_PROCESO, 1820471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3991 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401820471 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 226639.94 |  | 4008 | 226639.94
2020 | CHP200401821174 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85330.38, modificado:85330.38}} | 85330.38 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARÍO DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y GALEANA. - 150613 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 150613 | 50 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASE DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRAN | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | 85330.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/010/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:85330.38, importe_modificado:85330.38}} | 85330.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_FIN, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO, 1821174/proyecto_PROCESO, 1821174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3992 | Sin observaciones | CHP200401821174 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 85330.38 |  | 4009 | 85330.38
2020 | CHP200401821280 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31395.08, modificado:31395.08}} | 31395.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y GALEANA. - 150820 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 150820 | 50 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES INTERIOR SN COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA GALEANA, CALLE ELISEO PALACIOS CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLE FRA | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | 31395.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/013/2020, contratista:GRUPO CASTILLO ROJO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:31395.08, importe_modificado:31395.08}} | 31395.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_FIN, 1821280/proyecto_INICIO, 1821280/proyecto_PROCESO, 1821280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3993 | Sin observaciones | CHP200401821280 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 31395.08 |  | 4010 | 31395.08
2020 | CHP200401821464 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503157.86, modificado:503157.86}} | 503157.86 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD LA GUADALUPE - 151224 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTMAIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 151224 | 70 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.8, meta_modificada:1031.8}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:806, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 LA GUADALUPE, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHA CON LAMINA ZINTRO ESTÁN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA RANCHERÍA EL PORVENIR | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 503157.86 | 503157.86 | 503157.86 | 503157.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA DE SOCONUSCO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:467630.23, importe_modificado:467630.23}} | 503157.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.8}} | {1821464/proyecto_PROCESO, 1821464/proyecto_INICIO, 1821464/proyecto_FIN, 1821464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3994 | Sin observaciones | CHP200401821464 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 503157.86 |  | 4011 | 503157.86
2020 | CHP200401821564 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48195.9, modificado:48195.9}} | 48195.9 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARÍO (DESCARGAS DOMICILIARÍAS) EN CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC; COL. BIENESTAR SOCIAL. - 151480 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 151480 | 20 | S | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUARES Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPA | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | 48195.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/020/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:48195.9, importe_modificado:48195.9}} | 48195.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1821564/proyecto_INICIO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO, 1821564/proyecto_FIN, 1821564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3995 | Sin observaciones | CHP200401821564 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 48195.9 |  | 4012 | 48195.9
2020 | CHP200401822071 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317456.54, modificado:317456.54}} | 317456.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TREINTA METROS CÚBICOS EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 152595 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 152595 | 191 | S | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA - SAN ANTONIO LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAK AKO | 1 | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:317456.54, importe_modificado:317456.54}} | 317456.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1822071/proyecto_FIN, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3996 | Sin observaciones | CHP200401822071 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 317456.54 |  | 4013 | 317456.54
2020 | CHP200401822155 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471016.52, modificado:1471016.52}} | 1471016.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 152763 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 152763 | 115 | S | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 12 + 60 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29968 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13 KM DE LA | 1 | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | 1471016.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91602, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1471016.52, importe_modificado:1471016.52}} | 1471016.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1610.0}} | {1822155/proyecto_INICIO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO, 1822155/proyecto_FIN, 1822155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3997 | Sin observaciones | CHP200401822155 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1471016.52 |  | 4014 | 1471016.52
2020 | CHP200401822327 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500002.61, modificado:1500002.61}} | 1500002.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ BULWA - 153172 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 153172 | 155 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.06, meta_modificada:885.06}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSHIL | 1 | 2020-05-25 | 2020-08-21 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1500002.61 | 1500002.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1500002.61, importe_modificado:1500002.61}} | 1500002.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.06}} | {1822327/proyecto_INICIO, 1822327/proyecto_PROCESO, 1822327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3998 | Sin observaciones | CHP200401822327 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1500002.61 |  | 4015 | 1500002.61
2020 | CHP200401822851 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948276.1, modificado:3948276.1}} | 3948276.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES - 154339 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 154339 | 1000 | S | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LAS JOTAS PUEBLO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR EL BOULEVARD FRACCIONAMIENTO | 1 | 2020-03-25 | 2020-06-22 | 3948276.1 | 3948276.1 | 3948276.1 | 3948276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3948276.1, importe_modificado:3948276.1}} | 3948276.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1183.0}} | {1822851/proyecto_INICIO, 1822851/proyecto_PROCESO, 1822851/proyecto_FIN, 1822851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 3999 | Sin observaciones | CHP200401822851 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3948276.1 |  | 4016 | 3948276.1
2020 | CHP200401822993 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602630.73, modificado:602630.73}} | 602630.73 | 7 | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 154684 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 154684 | 375 | S | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE AMPLIACION DE DREN PLUVIA | 1 | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUC, CHIS.-, monto:602630.73, importe_modificado:602630.73}} | 602630.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1822993/proyecto_INICIO, 1822993/proyecto_PROCESO, 1822993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4000 | {obs1: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el mo | CHP200401822993 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 602630.73 |  | 4017 | 602630.73
2020 | CHP200401823003 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70432.28, modificado:70432.28}} | 70432.28 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 03) - 154707 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 154707 | 1757 | S | 0 | 2147 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.9, meta_modificada:52.9}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE RÓMULO RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO ZONA URBANA, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MARIA GUILLEN Y CALZADA AQUILES RODRIGUEZ, CALLE AUGUSTO AYAR TOMANDO LA CARRET | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 70432.28 | 70432.28 | 70432.28 | 70432.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | 70432.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.9}} | {1823003/proyecto_PROCESO, 1823003/proyecto_INICIO, 1823003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4001 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401823003 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 70432.28 |  | 4018 | 70432.28
2020 | CHP200401823044 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109271.27, modificado:109271.27}} | 109271.27 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 06) - 154802 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 154802 | 1757 | S | 0 | 2147 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.7, meta_modificada:84.7}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL PALMAR, 30204 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE APARO MEZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 109271.27 | 109271.27 | 109271.27 | 109271.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-079/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1149035.24, importe_modificado:1149035.24}} | 109271.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.7}} | {1823044/proyecto_PROCESO, 1823044/proyecto_FIN, 1823044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4002 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401823044 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 109271.27 |  | 4019 | 109271.27
2020 | CHP200401823231 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212832.12, modificado:212832.12}} | 212832.12 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO - AGUA BENDITA 2 TRAMOS AISLADOS - 155244 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 155244 | 22 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:659, direccion:RANCHERIA AGUA BENDITA, 30187 AGUA BENDITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA TRAMO EL PARAÍSO A AGUA BENDITA, lon:-91.73522417, lat:16. | 1 | 2020-10-08 | 2020-11-11 | 212832.12 | 212832.12 | 212832.12 | 212832.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:212832.12, importe_modificado:212832.12}} | 212832.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823231/proyecto_INICIO, 1823231/proyecto_PROCESO, 1823231/proyecto_INICIO, 1823231/proyecto_FIN, 1823231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4003 | {obs1: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir desde el modificado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir desde el modific | CHP200401823231 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 212832.12 |  | 4020 | 212832.12
2020 | CHP200401823664 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665863.01, modificado:665863.01}} | 665863.01 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD EL DANUBIO LLANO CHAHUITE - 156347 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 156347 | 110 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:844, direccion:CAMINO TRAMO JOAQUIN AMARO - RANCHERIA EL MOSQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL MOSQUITO, 00000 EL DANUBIO (LLANO CHAHUITE), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CORRESPONDE AL | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 665863.01 | 665863.01 | 665863.01 | 665863.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:665863.01, importe_modificado:665863.01}} | 665863.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.0}} | {1823664/proyecto_FIN, 1823664/proyecto_INICIO, 1823664/proyecto_PROCESO, 1823664/proyecto_FIN, 1823664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4004 | Sin observaciones | CHP200401823664 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 665863.01 |  | 4021 | 665863.01
2020 | CHP200401824105 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21854.74, modificado:21854.74}} | 21854.74 | 7 | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 01) - 157922 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 157922 | 138 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TO | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 21854.74 | 21854.74 | 21854.74 | 21854.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | 21854.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1824105/proyecto_FIN, 1824105/proyecto_INICIO, 1824105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4005 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401824105 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 21854.74 |  | 4022 | 21854.74
2020 | CHP200401824148 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20825.87, modificado:20825.87}} | 20825.87 | 7 | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 06) - 158036 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 158036 | 138 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.75, meta_modificada:23.75}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTAT | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 20825.87 | 20825.87 | 20825.87 | 20825.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | 20825.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.75}} | {1824148/proyecto_FIN, 1824148/proyecto_INICIO, 1824148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4006 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401824148 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 20825.87 |  | 4023 | 20825.87
2020 | CHP200401824281 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133800.0, modificado:133800.0}} | 133800 | 7 | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES EN EL PARAJE NATILTÓN - 158376 | Chiapas | 24 | Chanal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 158376 | 26 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 215 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTÓN EL | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:133800.0, importe_modificado:133800.0}} | 133800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1824281/proyecto_INICIO, 1824281/proyecto_FIN, 1824281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4007 | Sin observaciones | CHP200401824281 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 133800 |  | 4024 | 133800
2020 | CHP200401824295 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89057.0, modificado:89057.0}} | 89057 | 7 | CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRME EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 158404 | Chiapas | 24 | Chanal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 158404 | 18 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 260 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA EN DIVERSOS PREDIOS R | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 89057 | 89057 | 89057 | 89057 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:89057.0, importe_modificado:89057.0}} | 89057 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824295/proyecto_INICIO, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4008 | Sin observaciones | CHP200401824295 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 89057 |  | 4025 | 89057
2020 | CHP200401824713 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100127.8, modificado:2100127.8}} | 2100127.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS SECOS - 159393 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 159393 | 150 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:EJIDO SANTA RITA SONORA, 30187 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SONORA, lon:-92.01743676, lat:16.51846223}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 2100127.8 | 2100127.8 | 2100127.8 | 2100127.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0066-FISM/2020, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:2100127.8, importe_modificado:2100127.8}} | 2100127.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1824713/proyecto_PROCESO, 1824713/proyecto_FIN, 1824713/proyecto_PROCESO, 1824713/proyecto_FIN, 1824713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4009 | Sin observaciones | CHP200401824713 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2100127.8 |  | 4026 | 2100127.8
2020 | CHP200401824875 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787985.83, modificado:787985.83}} | 787985.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159854 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | Sin identificar | 159854 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.47, meta_modificada:1209.47}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y AVENIDA CONSTITUCION SUR, CALLE DURANGO PONIENTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTR | 1 | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:787985.83, importe_modificado:787985.83}} | 787985.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.47}} | {1824875/proyecto_PROCESO, 1824875/proyecto_FIN, 1824875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4010 | Sin observaciones | CHP200401824875 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 787985.83 |  | 4027 | 787985.83
2020 | CHP200401824887 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375466.87, modificado:1375466.87}} | 1375466.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159904 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 159904 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4AAVENIDA SUR BARRIO LOS A | 1 | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA037, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1375466.87, importe_modificado:1375466.87}} | 1375466.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_INICIO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4011 | Sin observaciones | CHP200401824887 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1375466.87 |  | 4028 | 1375466.87
2020 | CHP200401824889 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727068.31, modificado:727068.31}} | 727068.31 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159919 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 159919 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SURBARRIO LOS ANGELES, DE LA LO | 1 | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA042, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:727068.31, importe_modificado:727068.31}} | 727068.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO, 1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4012 | Sin observaciones | CHP200401824889 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 727068.31 |  | 4029 | 727068.31
2020 | CHP200401824915 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904709.47, modificado:904709.47}} | 904709.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA - 159982 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 159982 | 27 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1431, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 71 + 40 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA, 29960 SOCIEDAD LA VICTORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 72.50 KM DE LA CABECERA MU | 1 | 2020-06-02 | 2020-08-30 | 904709.47 | 904709.47 | 904709.47 | 904709.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-138-2020, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:904709.47, importe_modificado:904709.47}} | 904709.47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1824915/proyecto_PROCESO, 1824915/proyecto_FIN, 1824915/proyecto_PROCESO, 1824915/proyecto_INICIO, 1824915/proyecto_FIN, 1824915/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4013 | Sin observaciones | CHP200401824915 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 904709.47 |  | 4030 | 904709.47
2020 | CHP200401825155 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264400.0, modificado:1264400.0}} | 1264400 | 7 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA - 160612 | Chiapas | 24 | Chanal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 160612 | 500 | S | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VE | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1264400.0, importe_modificado:1264400.0}} | 1264400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1825155/proyecto_INICIO, 1825155/proyecto_FIN, 1825155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4014 | Sin observaciones | CHP200401825155 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1264400 |  | 4031 | 1264400
2020 | CHP200401825211 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984100.0, modificado:984100.0}} | 984100 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE LA SIBERIA CHANAL - 160802 | Chiapas | 24 | Chanal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 160802 | 480 | S | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE LA SIBERIA A 100 MTS DE | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2020, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:984100.0, importe_modificado:984100.0}} | 984100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {1825211/proyecto_INICIO, 1825211/proyecto_FIN, 1825211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4015 | Sin observaciones | CHP200401825211 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 984100 |  | 4032 | 984100
2020 | CHP200401825331 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056139.35, modificado:1056139.35}} | 1056139.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161173 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | Sin identificar | 161173 | 100 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.4, meta_modificada:1603.4}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE NUEVO LEON PONIENTE, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDA | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-048/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056139.35, importe_modificado:1056139.35}} | 1056139.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.4}} | {1825331/proyecto_INICIO, 1825331/proyecto_FIN, 1825331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4016 | Sin observaciones | CHP200401825331 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1056139.35 |  | 4033 | 1056139.35
2020 | CHP200401825377 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404572.0, modificado:2404572.0}} | 2404572 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AVENIDA MONTEBELLO ENTRE CALLE CASPIROL Y CALLE ORQUIDEA NEGRA, CALLE LAGUNA ESMERALDA ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA LAGOS DE COLON , AVENIDA LAGOS DE COLON ENTRE CALLE LAGUNA ESMERALDA Y CALLE PRINCIPAL LOS COCOS EN COLONIA TEÓFILO ACEBO II - 161329 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 161329 | 953 | S | 0 | 848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.1, meta_modificada:1962.1}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTEBELLO CALLE LAGUNA ESMERALDA Y AVENIDA LAGOS DE COLON INTERIOR SN COLONIA TEÓFILO ACEBO II, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL LOS COCOS Y CALLE CASP | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2404572 | 2404572 | 2404572 | 2404572 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2404572.0, importe_modificado:2404572.0}} | 2404572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.1}} | {1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_INICIO, 1825377/proyecto_FIN, 1825377/proyecto_PROCESO, 1825377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4017 | Sin observaciones | CHP200401825377 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2404572 |  | 4034 | 2404572
2020 | CHP200401825630 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927435.45, modificado:927435.45}} | 927435.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162164 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | Sin identificar | 162164 | 75 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.4, meta_modificada:1412.4}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON PONIENTE Y CALLE PROLONGACION NUEVO LEON PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA A | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-049/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:927435.45, importe_modificado:927435.45}} | 927435.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.4}} | {1825630/proyecto_FIN, 1825630/proyecto_PROCESO, 1825630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4018 | Sin observaciones | CHP200401825630 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 927435.45 |  | 4035 | 927435.45
2020 | CHP200401825639 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3576617.0, modificado:3576617.0}} | 3576617 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA BELEN I - 162190 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 162190 | 1229 | S | 0 | 1094 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y CALLE OAXACA TONALA INTERIOR SN COLONIA BELÉN, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE PROLONGACION MIG | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 3576617 | 3576617 | 3576617 | 3576617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3576617.0, importe_modificado:3576617.0}} | 3576617 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1825639/proyecto_INICIO, 1825639/proyecto_PROCESO, 1825639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4019 | Sin observaciones | CHP200401825639 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3576617 |  | 4036 | 3576617
2020 | CHP200401826101 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503038.13, modificado:503038.13}} | 503038.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 163277 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 163277 | 85 | S | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO LAZARO CARDENAS-SONORA-SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SONORA, 29756 SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO S | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | 503038.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2020, contratista:TOMAS LOPEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:503038.13, importe_modificado:503038.13}} | 503038.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_INICIO, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_FIN, 1826101/proyecto_PROCESO, 1826101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4020 | Sin observaciones | CHP200401826101 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 503038.13 |  | 4039 | 503038.13
2020 | CHP200401826597 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705919.9, modificado:2705919.9}} | 2705919.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO - 164398 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 164398 | 5385 | S | 0 | 5040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CENTRO JALTENANGO DE LA PAZ, lon:-92.72600957, lat:15.87 | 1 | 2020-04-02 | 2020-05-31 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE015, contratista:Luis Alonso TAMAYO ORANTES, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2705919.9, importe_modificado:2705919.05}} | 2705919.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN, 1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4021 | Sin observaciones | CHP200401826597 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2705919.9 |  | 4040 | 2705919.9
2020 | CHP200401826649 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119245.33, modificado:119245.33}} | 119245.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164472 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 164472 | 245 | S | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.77341167, lat:15.83620447}} | 1 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:119245.33, importe_modificado:119245.33}} | 119245.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826649/proyecto_INICIO, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4022 | Sin observaciones | CHP200401826649 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 119245.33 |  | 4041 | 119245.33
2020 | CHP200401826669 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914332.8, modificado:914332.8}} | 914332.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ARTÍCULO 27 CLAVE 07DCC0701C. - 164505 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 164505 | 125 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-92.02715483, lat:16.47200793}} | 1 | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 914332.8 | 914332.8 | 914332.8 | 914332.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0021-FISM/2020, contratista:CESAR ALEJANDRO BALCAZAR POLA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:914332.8, importe_modificado:914332.8}} | 914332.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1826669/proyecto_PROCESO, 1826669/proyecto_FIN, 1826669/proyecto_INICIO, 1826669/proyecto_FIN, 1826669/proyecto_INICIO, 1826669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4023 | Sin observaciones | CHP200401826669 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 914332.8 |  | 4042 | 914332.8
2020 | CHP200401826825 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343989.95, modificado:343989.95}} | 343989.95 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, PESQUERIA SAN LUQUEÑO. - 164827 | Chiapas | 97 | Tonalá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 164827 | 90 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.22, meta_modificada:301.22}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:AVENIDA 1A PRINCIPAL PUEBLO SAN LUQUEÑO (PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA), 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR Y CAMINO ENTRADA A SAN LUQUEÑO, AV 1A PRINCIPAL ESQUINA CALLE 4A SUR EN P | 1 | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 343989.95 | 343989.95 | 343989.95 | 343989.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/080/2020, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:343989.95, importe_modificado:343989.95}} | 343989.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.22}} | {1826825/proyecto_INICIO, 1826825/proyecto_FIN, 1826825/proyecto_PROCESO, 1826825/proyecto_FIN, 1826825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4024 | Sin observaciones | CHP200401826825 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 343989.95 |  | 4043 | 343989.95
2020 | CHP200401826946 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493702.64, modificado:493702.64}} | 493702.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC DE 6X8 M EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ALDAMA CLAVE 07DCC1981J - 165110 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 165110 | 563 | S | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS BARRIO DE SACSALUM., lon:-91.98820648, lat:16.30975372} | 1 | 2020-10-13 | 2020-12-29 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | 493702.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-EDU-0017-FISM/2020, contratista:ING. HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:493702.64, importe_modificado:493702.64}} | 493702.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826946/proyecto_INICIO, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO, 1826946/proyecto_FIN, 1826946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4025 | Sin observaciones | CHP200401826946 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 493702.64 |  | 4044 | 493702.64
2020 | CHP200401830713 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422054.19, modificado:1422054.19}} | 1422054.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 177456 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 177456 | 69 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CALLE EL PIRU EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-90.83883553, lat:16.09376069}} | 1 | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | 1422054.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89997, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:1422054.19, importe_modificado:1422054.19}} | 1422054.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1830713/proyecto_INICIO, 1830713/proyecto_FIN, 1830713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4026 | Sin observaciones | CHP200401830713 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1422054.19 |  | 4075 | 1422054.19
2020 | CHP200401830960 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849907.44, modificado:849907.44}} | 849907.44 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. OJO DE AGUA SEGUNDO - EL TRAPICHITO A EL SALVADOR, DEL KM 0+000 AL KM 0+987. - 178542 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 178542 | 110 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:833, direccion:EJIDO EL SALVADOR, 30187 EL SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, lon:-91.81850851, lat:16.25403935}} | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 849907.44 | 849907.44 | 849907.44 | 849907.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0095-FISM/2020, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:849907.44, importe_modificado:849907.44}} | 849907.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:987.0}} | {1830960/proyecto_INICIO, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN, 1830960/proyecto_INICIO, 1830960/proyecto_PROCESO, 1830960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4027 | Sin observaciones | CHP200401830960 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 849907.44 |  | 4076 | 849907.44
2020 | CHP200401827195 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394235.92, modificado:2394235.92}} | 2394235.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ESPAÑA ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE LAS PALMERAS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 165624 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 165624 | 1946 | S | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.8, meta_modificada:1984.8}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ESPAÑA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE LAS PALMERAS, AVENIDA ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ESP | 1 | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | 2394235.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2394235.92, importe_modificado:2394235.92}} | 2394235.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.8}} | {1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_INICIO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO, 1827195/proyecto_FIN, 1827195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4028 | Sin observaciones | CHP200401827195 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2394235.92 |  | 4045 | 2394235.92
2020 | CHP200401827285 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160716.58, modificado:160716.58}} | 160716.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL EJIDO VILLAFLORES - 165904 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINSTRACION DIRECTA | Sin identificar | 165904 | 277 | S | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRANDO A L EJIDO DE VILLAFLORES LA PRIMER ENTRADA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UN CAMINO EL CUAL TOMAREMOS PARA PODER LLEGAR A | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | 160716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95801, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, monto:160716.58, importe_modificado:160716.58}} | 160716.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_INICIO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_PROCESO, 1827285/proyecto_FIN, 1827285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4029 | Sin observaciones | CHP200401827285 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 160716.58 |  | 4046 | 160716.58
2020 | CHP200401827467 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | 117000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL NANDIUME CABECERA MUNICIPAL - 166452 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 166452 | 163 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE 6A PTE SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL BOULEVARD CABEZA MAYA Y PERIFERICO SUR EN LA | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94949, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | 117000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827467/proyecto_INICIO, 1827467/proyecto_FIN, 1827467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4030 | Sin observaciones | CHP200401827467 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 117000 |  | 4047 | 117000
2020 | CHP200401827540 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150325.63, modificado:150325.63}} | 150325.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - 166639 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 166639 | 400 | S | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 MTS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RUMBO AL BARRIO SAN FRANCISCO, lon:-93.64605288, lat | 1 | 2020-08-24 | 2020-09-07 | 150325.63 | 150325.63 | 150325.63 | 150325.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/008-2020, contratista:CESAR PATRICIO MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:150325.63, importe_modificado:150325.63}} | 150325.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1827540/proyecto_INICIO, 1827540/proyecto_FIN, 1827540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4031 | Sin observaciones | CHP200401827540 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 150325.63 |  | 4048 | 150325.63
2020 | CHP200401827551 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387220.89, modificado:387220.89}} | 387220.89 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 166665 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 166665 | 482 | S | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 387220.89 | 387220.89 | 387220.89 | 387220.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0582/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:387220.89, importe_modificado:387220.89}} | 387220.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1827551/proyecto_INICIO, 1827551/proyecto_FIN, 1827551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4032 | Sin observaciones | CHP200401827551 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 387220.89 |  | 4049 | 387220.89
2020 | CHP200401827567 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908881.06, modificado:908881.06}} | 908881.06 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE TRAMO DEL EJIDO CUAUHTEMOC AL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE CINTALAPA DEL KM 0+000 AL KM 3 + 100. - 166717 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 166717 | 731 | S | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4730.0, meta_modificada:4730.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO HIDALGO, CAMINO CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO POR LA CARRETERA DEL PUEN | 1 | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | 908881.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/035-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORAMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:908881.06, importe_modificado:908881.06}} | 908881.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4730.0}} | {1827567/proyecto_PROCESO, 1827567/proyecto_FIN, 1827567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4033 | Sin observaciones | CHP200401827567 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 908881.06 |  | 4050 | 908881.06
2020 | CHP200401828103 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565077.32, modificado:1565077.32}} | 1565077.32 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOSECHA EN FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD CANTÓN SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 168503 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | Sin identificar | 168503 | 1789 | S | 0 | 1578 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SO | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1565077.32, importe_modificado:1565077.32}} | 1565077.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}} | {1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4034 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO C | CHP200401828103 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1565077.32 |  | 4051 | 1565077.32
2020 | CHP200401828314 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865121.91, modificado:865121.91}} | 865121.91 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL LOCALIDAD SANTA ISABEL ZIJÁN LA FRAILESCA - 169113 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL CHIAPAS | Sin identificar | 169113 | 70 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PINADA - SANTA ISABEL ZIJAN (FRAILESCA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 83 + 80 BARRIO , 30996 SANTA ISABEL ZIJÁN (LA FRAILESCA), CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALID | 1 | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 865121.91 | 865121.91 | 865121.91 | 865121.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:865121.91, importe_modificado:865121.91}} | 865121.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1828314/proyecto_INICIO, 1828314/proyecto_FIN, 1828314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4035 | Sin observaciones | CHP200401828314 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 865121.91 |  | 4052 | 865121.91
2020 | CHP200401828459 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7484179.41, modificado:7484179.41}} | 7484179.41 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 169486 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 169486 | 3692 | S | 0 | 3567 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN BARRIO BARRIO EL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE YUCATÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA A A 125M DE LA | 1 | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | 7484179.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:7484179.41, importe_modificado:7484179.41}} | 7484179.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN, 1828459/proyecto_PROCESO, 1828459/proyecto_INICIO, 1828459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4036 | Sin observaciones | CHP200401828459 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7484179.41 |  | 4053 | 7484179.41
2020 | CHP200401828646 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | 504000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SOLO DIOS - 170056 | Chiapas | 81 | Simojovel | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Sin identificar | 170056 | 15 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:284, direccion:EJIDO SOLO DIOS, 29826 SOLO DIOS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO SOLO DIOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL DE ALLENDE CHIAPAS, lon:-92.74113278, lat:17.17520206}} | 1 | 2020-03-09 | 2020-04-24 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/R-33/FISMDF-033/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.,, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel, monto:504000.0, importe_modificado:504000.0}} | 504000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1828646/proyecto_PROCESO, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_INICIO, 1828646/proyecto_PROCESO, 1828646/proyecto_FIN, 1828646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4037 | Sin observaciones | CHP200401828646 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 504000 |  | 4054 | 504000
2020 | CHP200401828658 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655323.61, modificado:655323.61}} | 655323.61 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 170087 | Chiapas | 110 | San Lucas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 170087 | 2357 | S | 0 | 2373 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 216 JUSTO SIERRA MENDEZ C | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 655323.61 | 655323.61 | 655323.61 | 655323.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-06/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:655323.61, importe_modificado:655323.61}} | 655323.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1828658/proyecto_INICIO, 1828658/proyecto_PROCESO, 1828658/proyecto_FIN, 1828658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4038 | Sin observaciones | CHP200401828658 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 655323.61 |  | 4055 | 655323.61
2020 | CHP200401828819 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187600.0, modificado:187600.0}} | 187600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 134 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170581 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170581 | 136 | S | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:150, direccion:EJIDO SANTA ANA LAS FLORES, 30187 SANTA ANA LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAS FLORES, lon:-91.56106871, lat:16.26921903}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 187600 | 187600 | 187600 | 187600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:187600.0, importe_modificado:187600.0}} | 187600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.0}} | {1828819/proyecto_INICIO, 1828819/proyecto_FIN, 1828819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4039 | Sin observaciones | CHP200401828819 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 187600 |  | 4056 | 187600
2020 | CHP200401828825 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177800.0, modificado:177800.0}} | 177800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 127 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170601 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170601 | 130 | S | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:286, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 30187 FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-91.55736747, lat:16.30257763}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:177800.0, importe_modificado:177800.0}} | 177800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1828825/proyecto_INICIO, 1828825/proyecto_PROCESO, 1828825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4040 | Sin observaciones | CHP200401828825 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 177800 |  | 4057 | 177800
2020 | CHP200401828830 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}} | 47600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 34 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170613 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170613 | 33 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL POZO, lon:-91.71025797, lat:16.42572061}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:47600.0, importe_modificado:47600.0}} | 47600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1828830/proyecto_INICIO, 1828830/proyecto_PROCESO, 1828830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4041 | Sin observaciones | CHP200401828830 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 47600 |  | 4058 | 47600
2020 | CHP200401828836 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166600.0, modificado:166600.0}} | 166600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 119 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170623 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170623 | 128 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ROSARIO, lon:-91.71172276, lat:16.35516739}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 166600 | 166600 | 166600 | 166600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:166600.0, importe_modificado:166600.0}} | 166600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1828836/proyecto_PROCESO, 1828836/proyecto_FIN, 1828836/proyecto_INICIO, 1828836/proyecto_PROCESO, 1828836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4042 | Sin observaciones | CHP200401828836 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 166600 |  | 4059 | 166600
2020 | CHP200401828847 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:67200.0}} | 67200 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 48 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170648 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170648 | 48 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VIEJO MONTECRISTO, lon:-91.73175595, lat:16.29606915}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:67200.0, importe_modificado:67200.0}} | 67200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1828847/proyecto_INICIO, 1828847/proyecto_PROCESO, 1828847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4043 | Sin observaciones | CHP200401828847 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 67200 |  | 4060 | 67200
2020 | CHP200401828858 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9800.0}} | 9800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170665 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170665 | 7 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:161, direccion:EJIDO SANTA ROSA EL COPÁN, 30187 SANTA ROSA EL COPÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EL COPÁN, lon:-91.36411616, lat:16.33267962}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:9800.0, importe_modificado:9800.0}} | 9800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1828858/proyecto_INICIO, 1828858/proyecto_FIN, 1828858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4044 | Sin observaciones | CHP200401828858 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 9800 |  | 4061 | 9800
2020 | CHP200401828864 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | 26600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170674 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170674 | 17 | S | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:162, direccion:EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, lon:-91.44842021, lat:16.36960238}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | 26600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1828864/proyecto_INICIO, 1828864/proyecto_PROCESO, 1828864/proyecto_FIN, 1828864/proyecto_INICIO, 1828864/proyecto_PROCESO, 1828864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4045 | Sin observaciones | CHP200401828864 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 26600 |  | 4062 | 26600
2020 | CHP200401828887 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}} | 63000 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170734 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170734 | 46 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, lon:-91.49112612, lat:16.40629905}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | 63000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1828887/proyecto_INICIO, 1828887/proyecto_FIN, 1828887/proyecto_PROCESO, 1828887/proyecto_FIN, 1828887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4046 | Sin observaciones | CHP200401828887 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 63000 |  | 4063 | 63000
2020 | CHP200401828981 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746627.1, modificado:1746627.1}} | 1746627.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUACANO. - 171232 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 171232 | 699 | S | 0 | 728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.8, meta_modificada:556.8}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE | 1 | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | 1746627.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:1746627.1, importe_modificado:1746627.1}} | 1746627.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.8}} | {1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_INICIO, 1828981/proyecto_PROCESO, 1828981/proyecto_FIN, 1828981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4047 | Sin observaciones | CHP200401828981 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1746627.1 |  | 4064 | 1746627.1
2020 | CHP200401829264 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485869.8, modificado:3485869.8}} | 3485869.8 | 7 | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA. - 172246 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 172246 | 275 | S | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:EJIDO BAJUCU, 30187 BAJUCÚ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BAJUCU, lon:-92.06547935, lat:16.47532257}} | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | 3485869.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0094-FISM/2020, contratista:MAURICIO IVÁN BERMÚDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:3485869.8, importe_modificado:3485869.8}} | 3485869.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829264/proyecto_FIN, 1829264/proyecto_INICIO, 1829264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4048 | Sin observaciones | CHP200401829264 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3485869.8 |  | 4065 | 3485869.8
2020 | CHP200401829307 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054363.71, modificado:1054363.71}} | 1054363.71 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ZAPOTE - 172365 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 172365 | 24 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ZAPOTE KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO EL ZAPOTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CAR | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 1054363.71 | 1054363.71 | 1054363.71 | 1054363.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0383/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1054363.71, importe_modificado:1054363.71}} | 1054363.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1829307/proyecto_INICIO, 1829307/proyecto_PROCESO, 1829307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4049 | Sin observaciones | CHP200401829307 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1054363.71 |  | 4066 | 1054363.71
2020 | CHP200401829815 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500008.3, modificado:500008.3}} | 500008.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO EL TRIUNFO) - 174257 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 174257 | 17 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12300 TOMAR LA | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500008.3, importe_modificado:500008.3}} | 500008.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}} | {1829815/proyecto_INICIO, 1829815/proyecto_PROCESO, 1829815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4050 | Sin observaciones | CHP200401829815 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500008.3 |  | 4067 | 500008.3
2020 | CHP200401829941 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118826.04, modificado:2118826.04}} | 2118826.04 | 7 | ¿CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE PARA CARPETA ASFALTICA EN INSTALACIONES MARGINALES¿ EN RAYÓN LOCALIDAD RAYÓN ASENTAMIENTO RAYÓN - 174843 | Chiapas | 73 | Rayón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 174843 | 193 | S | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AMPLIACION PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO RAYÓN, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR EL MUNICIPIO DE RAYÓN ES UN MUNICIPIO MEXICAN | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | 2118826.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FISMDF-020/2020, contratista:GRUPO DE ASESORES CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:2118826.04, importe_modificado:21188 | 2118826.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_INICIO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_PROCESO, 1829941/proyecto_FIN, 1829941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4051 | Sin observaciones | CHP200401829941 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2118826.04 |  | 4068 | 2118826.04
2020 | CHP200401830013 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322885.28, modificado:322344.24}} | 322885.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS - 175180 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 175180 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:510, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30187 LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.56259844, lat:16.27176543}} | 1 | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 322344.24 | 322344.24 | 322344.24 | 322344.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:322885.2, importe_modificado:322344.24}} | 322344.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1830013/proyecto_INICIO, 1830013/proyecto_PROCESO, 1830013/proyecto_INICIO, 1830013/proyecto_FIN, 1830013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4052 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401830013 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 322885.28 |  | 4069 | 322344.24
2020 | CHP200401830296 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200246.2, modificado:200246.2}} | 200246.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO CENTRO III) - 175934 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 175934 | 15 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.01, meta_modificada:159.01}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBI | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88987, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:200246.2, importe_modificado:200246.2}} | 200246.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.01}} | {1830296/proyecto_INICIO, 1830296/proyecto_FIN, 1830296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4053 | Sin observaciones | CHP200401830296 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 200246.2 |  | 4070 | 200246.2
2020 | CHP200401830393 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350009.0, modificado:350009.0}} | 350009 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 176206 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 176206 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERT | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 350009 | 350009 | 350009 | 350009 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88990, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:350009.0, importe_modificado:350009.0}} | 350009 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.0}} | {1830393/proyecto_INICIO, 1830393/proyecto_FIN, 1830393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4054 | Sin observaciones | CHP200401830393 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 350009 |  | 4071 | 350009
2020 | CHP200401830460 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277240.38, modificado:1277240.38}} | 1277240.38 | 7 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LA UNION A LA MINA DEL KM 0+000 AL KM 1+540 - 176448 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Sin identificar | 176448 | 72 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION CARRIZAL - LA MINA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA UNION CARRIZAL A CRUCERO PIZARRIN Y CAMINO L | 1 | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 1277240.38 | 1277240.38 | 1277240.38 | 1277240.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-083/2020, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1277240.38, importe_modificado:1277240.38}} | 1277240.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}} | {1830460/proyecto_INICIO, 1830460/proyecto_FIN, 1830460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4055 | Sin observaciones | CHP200401830460 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1277240.38 |  | 4072 | 1277240.38
2020 | CHP200401830621 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843809.13, modificado:843809.13}} | 843809.13 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 176736 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 176736 | 59 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE MARQUEZ - FLOR DE MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 843809.13 | 843809.13 | 843809.13 | 843809.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89972, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:843809.13, importe_modificado:843809.13}} | 843809.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1830621/proyecto_INICIO, 1830621/proyecto_FIN, 1830621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4056 | Sin observaciones | CHP200401830621 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 843809.13 |  | 4073 | 843809.13
2020 | CHP200401830635 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297720.08, modificado:297720.08}} | 297720.08 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 176834 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 176834 | 230 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA CANDELARIA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EN EL BARRIO LA CANDELARIA, lon:-90.76488515, lat:1 | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | 297720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89980, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:297720.08, importe_modificado:297720.08}} | 297720.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1830635/proyecto_INICIO, 1830635/proyecto_FIN, 1830635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4057 | Sin observaciones | CHP200401830635 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 297720.08 |  | 4074 | 297720.08
2020 | CHP200401831123 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158761.08, modificado:158761.08}} | 158761.08 | 7 | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 179306 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 179306 | 35 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y RETORNO LA PROVIDENCIA, RETORNO ALEGRIA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADNUEVO MEXICO ENTRE LAS LO | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | 158761.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:158761.08, importe_modificado:158761.08}} | 158761.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1831123/proyecto_INICIO, 1831123/proyecto_PROCESO, 1831123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4058 | Sin observaciones | CHP200401831123 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 158761.08 |  | 4077 | 158761.08
2020 | CHP200401831308 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248673.32, modificado:248673.32}} | 248673.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RUBÉN JARAMILLO - 179978 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 179978 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:161, direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 29605 RUBÉN JARAMILLO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO RUBEN JARAMILLO MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.53113812, lat:17.30098327} | 1 | 2020-08-23 | 2020-09-06 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | 248673.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/OT/FISMDF-009/2020, contratista:CARLOS RIGOBERTO COUTIÑO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:248673.32, importe_modificado:248673.32}} | 248673.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1831308/proyecto_INICIO, 1831308/proyecto_PROCESO, 1831308/proyecto_FIN, 1831308/proyecto_PROCESO, 1831308/proyecto_FIN, 1831308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4059 | Sin observaciones | CHP200401831308 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 248673.32 |  | 4078 | 248673.32
2020 | CHP200401831315 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78713.74, modificado:78713.74}} | 78713.74 | 7 | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 MTS EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 180013 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 180013 | 0 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOK, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO 1, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A JOLPOKITIOC, lon:-92.4527547, lat:17. | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-11 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | 78713.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-034/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78713.74, importe_modificado:78713.74}} | 78713.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1831315/proyecto_PROCESO, 1831315/proyecto_FIN, 1831315/proyecto_INICIO, 1831315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4060 | Sin observaciones | CHP200401831315 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 78713.74 |  | 4079 | 78713.74
2020 | CHP200401831503 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166810.65, modificado:2166810.65}} | 2166810.65 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATENANGO (PARTE 1) - 180600 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 180600 | 1536 | S | 0 | 1877 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.0, meta_modificada:2279.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CALLE POPOCATEPETL INTERIOR SN COLONIA AGUACATENANGO, 30218 AGUACATENANGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE TACANA, CALLE IZTACCÍHUATL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIAPA DE CORZO | 1 | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 2166810.65 | 2166810.65 | 2166810.65 | 2166810.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-125/2020, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2866203.71, importe_modificado:2866203.71}} | 2166810.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2279.0}} | {1831503/proyecto_PROCESO, 1831503/proyecto_INICIO, 1831503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4061 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401831503 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2166810.65 |  | 4080 | 2166810.65
2020 | CHP200401835712 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565625.19, modificado:1565625.19}} | 1565625.19 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, EN LA CALLE ARRIERA 1ER. ETAPA - 194339 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 194339 | 98 | S | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARRIERA COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ARRIERA Y AVENIDA LA HORMIGA, CALLE AMERICA A LA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO NORT | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1565625.19 | 1565625.19 | 1565625.19 | 1565625.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/070/2020, contratista:C. JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1565625.19, importe_modificado:1565625.19}} | 1565625.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1835712/proyecto_INICIO, 1835712/proyecto_PROCESO, 1835712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4062 | Sin observaciones | CHP200401835712 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1565625.19 |  | 4111 | 1565625.19
2020 | CHP200401835736 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}} | 44757.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 194455 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 194455 | 7 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO . AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON, GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.397599 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94108, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} | 44757.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_PROCESO, 1835736/proyecto_FIN, 1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4063 | Sin observaciones | CHP200401835736 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 44757.69 |  | 4112 | 44757.69
2020 | CHP200401835741 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187495.0, modificado:187495.0}} | 187495 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA UNO - 194472 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 194472 | 20 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE INNOMINADA, CALLE CENTRAL JUAREZ SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE CENTRAL JUARE | 1 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 187495 | 187495 | 187495 | 187495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89078, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187495.0, importe_modificado:187495.0}} | 187495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1835741/proyecto_INICIO, 1835741/proyecto_FIN, 1835741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4064 | Sin observaciones | CHP200401835741 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 187495 |  | 4113 | 187495
2020 | CHP200401836162 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341002.2, modificado:341002.2}} | 341002.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 195491 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 195491 | 25 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRE | 1 | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89083, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:341002.2, importe_modificado:341002.2}} | 341002.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1836162/proyecto_INICIO, 1836162/proyecto_FIN, 1836162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4065 | Sin observaciones | CHP200401836162 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 341002.2 |  | 4114 | 341002.2
2020 | CHP200401831563 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4307984.0, modificado:4307984.0}} | 4307984 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN COLONIA LAS CARMELITAS - 180775 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 180775 | 1704 | S | 0 | 1517 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.58, meta_modificada:2759.58}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA GRAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS CARMELITAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO LA JOYA Y CALLE LAS LOMITAS, CALLE IMNOMINADA LAS CALLES A CONSTRUI | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4307984 | 4307984 | 4307984 | 4307984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2020, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4307984.0, importe_modificado:4307984.0}} | 4307984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.58}} | {1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_INICIO, 1831563/proyecto_PROCESO, 1831563/proyecto_FIN, 1831563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4066 | Sin observaciones | CHP200401831563 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4307984 |  | 4081 | 4307984
2020 | CHP200401831581 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761383.15, modificado:761383.15}} | 761383.15 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE ASENTAMIENTO AMÉRICA LIBRE - 180815 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 180815 | 296 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMERICA LIBRE - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DE EJIDO DE LA CAS | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | 761383.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89966, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:761383.15, importe_modificado:761383.15}} | 761383.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831581/proyecto_INICIO, 1831581/proyecto_FIN, 1831581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4067 | Sin observaciones | CHP200401831581 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 761383.15 |  | 4082 | 761383.15
2020 | CHP200401831669 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348029.69, modificado:348029.69}} | 348029.69 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD EL PIRÚ ASENTAMIENTO EL PIRÚ - 180996 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 180996 | 79 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PIRU - EL PIRU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LA PARTE DE ATRAS DE LA COMUNIDAD, lon: | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | 348029.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89941, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:348029.69, importe_modificado:348029.69}} | 348029.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1831669/proyecto_INICIO, 1831669/proyecto_FIN, 1831669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4068 | Sin observaciones | CHP200401831669 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 348029.69 |  | 4083 | 348029.69
2020 | CHP200401832059 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328425.0, modificado:328425.0}} | 328425 | 7 | MEJORAMIENTO DE 151 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA UNIÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 182610 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 182610 | 91 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO Q | 1 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:328425.0, importe_modificado:328425.0}} | 328425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1832059/proyecto_INICIO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4069 | Sin observaciones | CHP200401832059 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 328425 |  | 4084 | 328425
2020 | CHP200401832635 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | 2150000 | 7 | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, BOCHIL ,CHIAPAS - 184631 | Chiapas | 13 | Bochil | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 184631 | 35 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS A | 1 | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | 2150000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_PROCESO, 1832635/proyecto_FIN, 1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4070 | Sin observaciones | CHP200401832635 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2150000 |  | 4085 | 2150000
2020 | CHP200401832837 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610124.64, modificado:609867.62}} | 610124.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS - 185434 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 185434 | 40 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:327, direccion:EJIDO NUEVO SAN CRISTOBALITO, 30187 NUEVO SAN CRISTOBALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CRISTOBALITO, lon:-91.45149653, lat:16.1635542 | 1 | 2020-11-07 | 2020-12-31 | 609867.62 | 609867.62 | 609867.62 | 609867.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:610124.64, importe_modificado:609867.62}} | 609867.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1832837/proyecto_FIN, 1832837/proyecto_PROCESO, 1832837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4071 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401832837 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 610124.64 |  | 4086 | 609867.62
2020 | CHP200401832856 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430638.12, modificado:1430638.12}} | 1430638.12 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS DE LÁZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 185509 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 185509 | 75 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30623 LÁZARO CÁRDENAS, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO SE LLEGA PARTIENDO DE C | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-26 | 1430638.12 | 1430638.12 | 1430638.12 | 1430638.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024-AyS/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERRES ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:1430638.12, importe_modificado:1430638.12}} | 1430638.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}} | {1832856/proyecto_INICIO, 1832856/proyecto_FIN, 1832856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020. FIFNIQUITADA EN EL EJERCICIO 2020, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:OBRA FAIS-BANOBRAS 2020. TERMINADA EL 19 DE FEBRERO 2021, trimestre:5.0, usuario:oscardrenaudg, fec | 4072 | Sin observaciones | CHP200401832856 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1430638.12 |  | 4087 | 1430638.12
2020 | CHP200401832862 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398678.27, modificado:398678.27}} | 398678.27 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LINDA VISTA - 185517 | Chiapas | 104 | Tzimol | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | Sin identificar | 185517 | 56 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 01 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN ANTONIO LINDAVISTA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL 01 Y TERRACERIA LA FORTUNA, TERRACERIA ENTRONQUE MANUEL VELASCO SE E | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-24 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | 398678.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:398678.27, importe_modificado:398678.27}} | 398678.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1832862/proyecto_PROCESO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO, 1832862/proyecto_FIN, 1832862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4073 | Sin observaciones | CHP200401832862 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 398678.27 |  | 4088 | 398678.27
2020 | CHP200401832866 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162361.05, modificado:162361.05}} | 162361.05 | 7 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN GIGNACIO - 185554 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 185554 | 1544 | S | 0 | 1508 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE TERDCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA NORTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COST | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | 162361.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:162361.05, importe_modificado:162361.05}} | 162361.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {1832866/proyecto_INICIO, 1832866/proyecto_FIN, 1832866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4074 | Sin observaciones | CHP200401832866 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 162361.05 |  | 4089 | 162361.05
2020 | CHP200401832944 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010724.18, modificado:1010724.18}} | 1010724.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 185741 | Chiapas | 85 | Soyaló | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 185741 | 1621 | S | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.46, meta_modificada:193.46}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RECREO Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSICIONANDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL EN CALLE FL | 1 | 2020-09-10 | 2020-10-24 | 1010724.18 | 1010724.18 | 1010724.18 | 1010724.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-17/2020, contratista:C. FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1010724.18, importe_modificado:1010724.18}} | 1010724.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.46}} | {1832944/proyecto_PROCESO, 1832944/proyecto_FIN, 1832944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4075 | Sin observaciones | CHP200401832944 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1010724.18 |  | 4090 | 1010724.18
2020 | CHP200401833051 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850732.93, modificado:3850732.93}} | 3850732.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD KULAKTIK - 186165 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 186165 | 113 | S | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 400 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJA | 1 | 2020-02-04 | 2020-04-30 | 3850732.93 | 3850732.93 | 3850732.93 | 3850732.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:Cecilio Jiménez Juárez, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:3850732.93, importe_modificado:3850732.93}} | 3850732.93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1833051/proyecto_INICIO, 1833051/proyecto_FIN, 1833051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4076 | Sin observaciones | CHP200401833051 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3850732.93 |  | 4091 | 3850732.93
2020 | CHP200401833143 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544984.5, modificado:4544984.5}} | 4544984.5 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TENEJAPA LOCALIDAD JOMANICHIM - 186569 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 186569 | 107 | S | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 12.3 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TE | 1 | 2020-03-09 | 2020-09-04 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | 4544984.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:instrucciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:4544984.5, importe_modificado:4544984.5}} | 4544984.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1833143/proyecto_INICIO, 1833143/proyecto_PROCESO, 1833143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4077 | Sin observaciones | CHP200401833143 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4544984.5 |  | 4092 | 4544984.5
2020 | CHP200401833248 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 1100000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL BARRIO SAN ANTONIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, BOCHIL, CHIAPAS. - 186877 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 186877 | 23 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS S | 1 | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | 1100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_INICIO, 1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_PROCESO, 1833248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4078 | Sin observaciones | CHP200401833248 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1100000 |  | 4093 | 1100000
2020 | CHP200401833442 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162003.6, modificado:162003.6}} | 162003.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA UCRANIA - 187472 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 187472 | 12 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIZ, 29840 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89014, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162003.6, importe_modificado:162003.6}} | 162003.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1833442/proyecto_INICIO, 1833442/proyecto_FIN, 1833442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4079 | Sin observaciones | CHP200401833442 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 162003.6 |  | 4094 | 162003.6
2020 | CHP200401833930 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564245.23, modificado:564245.23}} | 564245.23 | 7 | PERFORACIÓN DE POZO SEMIPROFUNDO 2ª ETAPA. - 189031 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 189031 | 122 | S | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:CALLE QUE CONDUCE AL EJIDO EJIDO LOMA LINDA, 29956 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARR | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-27 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | 564245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-004/2020, contratista:ING. SERGIO RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:564245.23, importe_modificado:564245.23}} | 564245.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833930/proyecto_INICIO, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO, 1833930/proyecto_FIN, 1833930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4080 | Sin observaciones | CHP200401833930 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 564245.23 |  | 4095 | 564245.23
2020 | CHP200401833938 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745366.21, modificado:745366.21}} | 745366.21 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO SACSALUM (LOS CIPRESES) - 189048 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 189048 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.99485216, lat:16.30868944}} | 1 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 745366.21 | 745366.21 | 745366.21 | 745366.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0013-FISM/2020, contratista:OBRAINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:745366.21, importe_modificado:745366.21}} | 745366.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833938/proyecto_INICIO, 1833938/proyecto_PROCESO, 1833938/proyecto_FIN, 1833938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4081 | Sin observaciones | CHP200401833938 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 745366.21 |  | 4096 | 745366.21
2020 | CHP200401834170 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662572.63, modificado:2662572.63}} | 2662572.63 | 7 | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 MTS. - 189779 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 189779 | 175 | S | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CASA DE SALUD Y UN CAMPO DE FUTBOL ABAR | 1 | 2020-04-05 | 2020-06-03 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | 2662572.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-108/2020, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2662572.63, importe_modificado:2662572.63}} | 2662572.63 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1834170/proyecto_INICIO, 1834170/proyecto_FIN, 1834170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4082 | Sin observaciones | CHP200401834170 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2662572.63 |  | 4097 | 2662572.63
2020 | CHP200401834313 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575780.51, modificado:575780.51}} | 575780.51 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PORVENIR LOCALIDAD PEÑA BLANCA ASENTAMIENTO PEÑA BLANCA - 190102 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | Sin identificar | 190102 | 66 | S | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:42, direccion:BARRIO PEÑA BLANCA, 30975 PEÑA BLANCA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL BARRIO PEÑA BLANCA SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL DEVIO DE BARRIO EL CORO SE SIGU | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | 575780.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:575780.51, importe_modificado:575780.51}} | 575780.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1834313/proyecto_INICIO, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_FIN, 1834313/proyecto_PROCESO, 1834313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4083 | Sin observaciones | CHP200401834313 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 575780.51 |  | 4098 | 575780.51
2020 | CHP200401834390 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163793.1, modificado:163793.1}} | 163793.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO RANCHERIA EL NOPAL - 190336 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 190336 | 13 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:574, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 11 + 60 RANCHERIA EL NOPAL, 29960 EL NOPAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE L | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | 163793.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94073, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:163793.1, importe_modificado:163793.1}} | 163793.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.0}} | {1834390/proyecto_INICIO, 1834390/proyecto_FIN, 1834390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4084 | Sin observaciones | CHP200401834390 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 163793.1 |  | 4099 | 163793.1
2020 | CHP200401834431 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872825.5, modificado:872825.5}} | 872825.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 07KPR5087C SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA - 190460 | Chiapas | 41 | La Independencia | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 190460 | 37 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 30173 SAN CARALAMPIO (ANEXO FRANCISCO SARABIA), LA INDEPENDENCIA | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | 872825.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0035/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:872825.5, importe_modificado:872825.5}} | 872825.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1834431/proyecto_INICIO, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO, 1834431/proyecto_FIN, 1834431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4085 | Sin observaciones | CHP200401834431 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 872825.5 |  | 4100 | 872825.5
2020 | CHP200401834521 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897171.0, modificado:2897171.0}} | 2897171 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 190753 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 190753 | 28 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:COLONIA EL PARAJE LA CAÑADA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALI | 1 | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:2897171.0, importe_modificado:2897171.0}} | 2897171 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_PROCESO, 1834521/proyecto_FIN, 1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4086 | Sin observaciones | CHP200401834521 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2897171 |  | 4101 | 2897171
2020 | CHP200401834684 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095122.34, modificado:2095122.34}} | 2095122.34 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, DEL BARRIO LOS PINOS, EN LA 2DA. CALLE DE LOS PINOS - 191247 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 191247 | 888 | S | 0 | 787 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CERRADA DE LOS PINOS Y EJE VIAL UNO, CALLE GUADALUPANO ESTA OBRA SE EN | 1 | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 2095122.34 | 2095122.34 | 2095122.34 | 2095122.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/063/2020, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2095122.34, importe_modificado:2095122.34}} | 2095122.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1834684/proyecto_INICIO, 1834684/proyecto_FIN, 1834684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4087 | Sin observaciones | CHP200401834684 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2095122.34 |  | 4102 | 2095122.34
2020 | CHP200401834958 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601461.99, modificado:601461.99}} | 601461.99 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCAIDAD SAN ANTONIO POMILO, BOCHIL. CHIIAPAS. - 191847 | Chiapas | 13 | Bochil | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 191847 | 58 | S | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | 1 | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/038/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:601461.99, importe_modificado:601461.99}} | 601461.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} | {1834958/proyecto_INICIO, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4088 | Sin observaciones | CHP200401834958 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 601461.99 |  | 4103 | 601461.99
2020 | CHP200401835018 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406570.39, modificado:1406570.39}} | 1406570.39 | 7 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F´C=200 KG/CM2 - 192031 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 192031 | 112 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.05, meta_modificada:133.05}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNIIPAL - POJAYAL 3ERA SECCION KILÓMETRO 7 + 1 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIGLLO XX Y CARRETERA SANTA ANITA, CAM | 1 | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | 1406570.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-04/2020, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1406570.39, importe_modificado:1406570.39}} | 1406570.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.05}} | {1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO, 1835018/proyecto_INICIO, 1835018/proyecto_FIN, 1835018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4089 | Sin observaciones | CHP200401835018 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1406570.39 |  | 4104 | 1406570.39
2020 | CHP200401835095 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949435.43, modificado:949435.43}} | 949435.43 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA PROVIDENCIA - 192242 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 192242 | 247 | S | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE | 1 | 2020-11-05 | 2020-12-25 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-064/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:949435.43, importe_modificado:949435.43}} | 949435.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1835095/proyecto_INICIO, 1835095/proyecto_FIN, 1835095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4090 | Sin observaciones | CHP200401835095 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 949435.43 |  | 4105 | 949435.43
2020 | CHP200401835132 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712665.76, modificado:1712665.76}} | 1712665.76 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 192347 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 192347 | 152 | S | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9499.0, meta_modificada:9499.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA ALTAMIRANO Y CARRETERA CRUCERO SANTO TO | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 1712665.76 | 1712665.76 | 1712665.76 | 1712665.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93491, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1712665.76, importe_modificado:1712665.76}} | 1712665.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9499.0}} | {1835132/proyecto_PROCESO, 1835132/proyecto_INICIO, 1835132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4091 | Sin observaciones | CHP200401835132 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1712665.76 |  | 4106 | 1712665.76
2020 | CHP200401835229 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147235.53, modificado:147235.53}} | 147235.53 | 7 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, UBICADO ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHICO 1A SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 192660 | Chiapas | 96 | Tila | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 192660 | 262 | S | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE ENCUENTRA UBICA A 7 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO, | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-29 | 147235.53 | 147235.53 | 147235.53 | 147235.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-036/2020, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA RUIZ MEGCHUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:147235.53, importe_modificado:147235.53}} | 147235.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1835229/proyecto_INICIO, 1835229/proyecto_FIN, 1835229/proyecto_PROCESO, 1835229/proyecto_INICIO, 1835229/proyecto_PROCESO, 1835229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4092 | Sin observaciones | CHP200401835229 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 147235.53 |  | 4107 | 147235.53
2020 | CHP200401835245 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 1000000 | 7 | MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA - 192701 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | Sin identificar | 192701 | 190 | S | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO TEJERIA Y CALLEJON SAN ANTONIO, CARRETERA PUEBLO NUEVO-RINCON CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN | 1 | 2020-08-26 | 2020-11-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRCSP/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1835245/proyecto_FIN, 1835245/proyecto_INICIO, 1835245/proyecto_PROCESO, 1835245/proyecto_FIN, 1835245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4093 | Sin observaciones | CHP200401835245 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000000 |  | 4108 | 1000000
2020 | CHP200401835445 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189656.17, modificado:189656.17}} | 189656.17 | 7 | TERMINACION DE VIVIENDA - 193279 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 193279 | 36 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CAMINO TRAMO TEOQUIPA EL BASCAN - SAN JOSE EL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENT | 1 | 2020-03-26 | 2020-04-25 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | 189656.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:189656.17, importe_modificado:189656.17}} | 189656.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1835445/proyecto_INICIO, 1835445/proyecto_FIN, 1835445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4094 | Sin observaciones | CHP200401835445 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 189656.17 |  | 4109 | 189656.17
2020 | CHP200401835483 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036711.88, modificado:1036711.88}} | 1036711.88 | 7 | CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 193372 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 193372 | 83 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:806, direccion:INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 30215 FRANCISCO VILLA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE KM. 102 MARGEN IZQUIERD | 1 | 2020-10-30 | 2020-12-13 | 1036711.88 | 1036711.88 | 1036711.88 | 1036711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-105/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1036711.88, importe_modificado:1036711.88}} | 1036711.88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1835483/proyecto_PROCESO, 1835483/proyecto_FIN, 1835483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4095 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401835483 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1036711.88 |  | 4110 | 1036711.88
2020 | CHP200401836312 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562840.9, modificado:562840.9}} | 562840.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO - 195977 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 195977 | 224 | S | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRUZ GRANDE Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CA | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/054/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:562840.9, importe_modificado:562840.9}} | 562840.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1836312/proyecto_INICIO, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4096 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401836312 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 562840.9 |  | 4115 | 562840.9
2020 | CHP200401841757 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}} | 101871.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 212635 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 212635 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA DE CHICOMUSELO 1A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94100, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}} | 101871.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1841757/proyecto_INICIO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4097 | Sin observaciones | CHP200401841757 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 101871.11 |  | 4146 | 101871.11
2020 | CHP200401841767 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67546.95, modificado:67546.95}} | 67546.95 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO AGUSTÍN DE ITURBIDE MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 212672 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 212672 | 23 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.98, meta_modificada:72.98}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL E | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:67546.95, importe_modificado:67546.95}} | 67546.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.98}} | {1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_PROCESO, 1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_FIN, 1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_FIN, 1841767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4098 | Sin observaciones | CHP200401841767 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 67546.95 |  | 4147 | 67546.95
2020 | CHP200401841847 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73298.54, modificado:73298.54}} | 73298.54 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD CANDELARIA - 212968 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 212968 | 20 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA CANDELARIA, 29120 CANDELARIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL CANDELARIA Y , SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACI | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | 73298.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95045, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:73298.54, importe_modificado:73298.54}} | 73298.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1841847/proyecto_INICIO, 1841847/proyecto_FIN, 1841847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4099 | Sin observaciones | CHP200401841847 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 73298.54 |  | 4148 | 73298.54
2020 | CHP200401841945 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}} | 500000.6 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 213275 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 213275 | 4572 | S | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 12 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REF | 1 | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}} | 500000.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1841945/proyecto_PROCESO, 1841945/proyecto_FIN, 1841945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4100 | Sin observaciones | CHP200401841945 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000.6 |  | 4149 | 500000.6
2020 | CHP200401841992 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204427.99, modificado:1204427.99}} | 1204427.99 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN METAPA LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS - 213444 | Chiapas | 55 | Metapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | Sin identificar | 213444 | 158 | S | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.3, meta_modificada:2423.3}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CANTON LAS PILAS, 30861 LAS PILAS, METAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ, CAMINO LAS PILAS CANTON LAS PILASENTRE LIBRAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ Y CAMINO A LAS | 1 | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 1204427.99 | 1204427.99 | 1204427.99 | 1204427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101016, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1204427.99, importe_modificado:1204427.99}} | 1204427.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2423.3}} | {1841992/proyecto_INICIO, 1841992/proyecto_PROCESO, 1841992/proyecto_FIN, 1841992/proyecto_PROCESO, 1841992/proyecto_FIN, 1841992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4101 | Sin observaciones | CHP200401841992 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1204427.99 |  | 4150 | 1204427.99
2020 | CHP200401842146 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72397.98, modificado:72397.98}} | 72397.98 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD EL CHININAL - 213901 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 213901 | 20 | S | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO RIBERA EL CHININAL, 29120 EL CHININAL, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A EL CHININAL Y , SE UBICA A 8 KILOMETROS DE EL CENTRO DE SNA FERNANDO CERCA DEL MIRADOR, lon | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | 72397.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95050, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:72397.98, importe_modificado:72397.98}} | 72397.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1842146/proyecto_FIN, 1842146/proyecto_PROCESO, 1842146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4102 | Sin observaciones | CHP200401842146 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 72397.98 |  | 4151 | 72397.98
2020 | CHP200401848630 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | 524000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 232832 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 232832 | 93 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-17 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89547, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | 524000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_FIN, 1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4103 | Sin observaciones | CHP200401848630 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 524000 |  | 4184 | 524000
2020 | CHP200401836316 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664010.34, modificado:664010.34}} | 664010.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD BARRIO EL ROSARIO - 195983 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 195983 | 34 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.3, meta_modificada:79.3}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CRUZ GRANDE BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EUCALIPTO, AVENIDA EL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CRUZ GRANDE E | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/053/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664010.34, importe_modificado:664010.34}} | 664010.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.3}} | {1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4104 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401836316 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 664010.34 |  | 4116 | 664010.34
2020 | CHP200401836548 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401662.9, modificado:1401662.9}} | 1401662.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN BARRIO LA ESPERANZA. - 196875 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 196875 | 48 | S | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA | 1 | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89100, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1401662.9, importe_modificado:1401662.9}} | 1401662.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1113.0}} | {1836548/proyecto_FIN, 1836548/proyecto_PROCESO, 1836548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4105 | Sin observaciones | CHP200401836548 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1401662.9 |  | 4117 | 1401662.9
2020 | CHP200401836593 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746242.6, modificado:1746242.6}} | 1746242.6 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE 07DPR4614O - 197054 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 197054 | 90 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:194, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 27 + 0 EJIDO RUBEN JARAMILLO, 30160 RUBÉN JARAMILLO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1746242.6 | 1746242.6 | 1746242.6 | 1746242.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/088/2020, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1746242.6, importe_modificado:174 | 1746242.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836593/proyecto_PROCESO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_INICIO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_PROCESO, 1836593/proyecto_FIN, 1836593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4106 | Sin observaciones | CHP200401836593 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1746242.6 |  | 4118 | 1746242.6
2020 | CHP200401836728 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621121.71, modificado:621121.71}} | 621121.71 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 03 (11 ACCIONES)) - 197551 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 197551 | 77 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE QUINTA NORTE, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE COR | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 621121.71 | 621121.71 | 621121.71 | 621121.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}} | 621121.71 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1836728/proyecto_INICIO, 1836728/proyecto_FIN, 1836728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4107 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401836728 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 621121.71 |  | 4119 | 621121.71
2020 | CHP200401836733 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}} | 56465.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 01 (01 ACCION)) - 197567 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 197567 | 77 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 CHIAPA DE CORZOAMATENANGO DEL VALLE KM. 110.92 MAR | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1919830.74, importe_modificado:1919830.74}} | 56465.61 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1836733/proyecto_FIN, 1836733/proyecto_INICIO, 1836733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4108 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401836733 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56465.61 |  | 4120 | 56465.61
2020 | CHP200401837488 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198451.35, modificado:198451.35}} | 198451.35 | 7 | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME - 200126 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 200126 | 38 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PEDRO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y TERRACERIA BOCA DEL CEIBO, VEREDA CAPULLIN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | 198451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198451.35, importe_modificado:198451.35}} | 198451.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1837488/proyecto_INICIO, 1837488/proyecto_FIN, 1837488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4109 | Sin observaciones | CHP200401837488 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 198451.35 |  | 4121 | 198451.35
2020 | CHP200401837994 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582369.21, modificado:582369.21}} | 582369.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GETZEMANÍ - 201568 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 201568 | 149 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA PATRIA NUEVA EL CONTE | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 582369.21 | 582369.21 | 582369.21 | 582369.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0594/2020, contratista:MARTINEZ RUIZ GILBERTO IVAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:582369.21, importe_modificado:582369.21}} | 582369.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1837994/proyecto_PROCESO, 1837994/proyecto_INICIO, 1837994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4110 | Sin observaciones | CHP200401837994 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 582369.21 |  | 4122 | 582369.21
2020 | CHP200401838132 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232439.44, modificado:232439.44}} | 232439.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE TECHO EN SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN - 201987 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 201987 | 23 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO PANTEPEC - SAN ANTONIO 1A SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO SAN ANTONIO 1A SECCION, 29660 SAN ANTONIO 1RA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO FINAL TRAMO PANTEPE-SAN ANT | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 232439.44 | 232439.44 | 232439.44 | 232439.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT007/2020, contratista:DIANA MARIELA ZENTENO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:232439.44, importe_modificado:232439.44}} | 232439.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN, 1838132/proyecto_INICIO, 1838132/proyecto_PROCESO, 1838132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4111 | Sin observaciones | CHP200401838132 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 232439.44 |  | 4123 | 232439.44
2020 | CHP200401838445 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446735.88, modificado:446735.88}} | 446735.88 | 7 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON DANIEL DELGADILLO - 202869 | Chiapas | 98 | Totolapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 202869 | 75 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DEGADILLO Y CALLE CALLE TELEBACHILLERATO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE ESCUELA T | 1 | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | 446735.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:446735.88, importe_modificado:446735.88}} | 446735.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1838445/proyecto_INICIO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO, 1838445/proyecto_FIN, 1838445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4112 | Sin observaciones | CHP200401838445 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 446735.88 |  | 4124 | 446735.88
2020 | CHP200401838530 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903449.76, modificado:903449.76}} | 903449.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 03) - 203118 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 203118 | 72 | S | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESA LA ANGOSTURA INTERIOR SN BARRIO EL ARCO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALZADA CIRO FARRERA Y AVENIDA EL POZO, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHI101 CHIAPA DE | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-08 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | 903449.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-091/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1806899.52, importe_modificado:1806899.52}} | 903449.76 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1838530/proyecto_PROCESO, 1838530/proyecto_FIN, 1838530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4113 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401838530 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 903449.76 |  | 4125 | 903449.76
2020 | CHP200401839024 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912812.44, modificado:912812.44}} | 912812.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 204514 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 204514 | 89 | S | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.35, meta_modificada:279.35}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DIAGONAL 7A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA DIAGONAL DE LA 7A. CALLE NORTE PONIENTE EN | 1 | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/065/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:912812.44, importe_modificado:912812.44}} | 912812.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.35}} | {1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_INICIO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4114 | Sin observaciones | CHP200401839024 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 912812.44 |  | 4126 | 912812.44
2020 | CHP200401839195 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | 980000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO CRUCERO HIDALGO A CRUCERO YALELMESIL - 204888 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 204888 | 181 | S | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y , SE UBICA A 79.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/445/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | 980000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1839195/proyecto_FIN, 1839195/proyecto_PROCESO, 1839195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4115 | Sin observaciones | CHP200401839195 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 980000 |  | 4127 | 980000
2020 | CHP200401839240 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | 2350000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD YAXOQUINTELÁ - 205050 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 205050 | 137 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXOQUINTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO YAXOQUINTELA, 29950 YAXOQUINTELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BALAXTE Y CARRETERA AGUA DULCE, TERRACERIA CRUCERO Y | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0641/2020, contratista:RUIZ ZEPEDA ANAKAREN GUADALUPE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | 2350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7900.0}} | {1839240/proyecto_INICIO, 1839240/proyecto_FIN, 1839240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4116 | Sin observaciones | CHP200401839240 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2350000 |  | 4128 | 2350000
2020 | CHP200401839348 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259073.7, modificado:259073.7}} | 259073.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN RANCHERIA LA RUEDA - 205386 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 205386 | 25 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1146, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 20 RANCHERIA LA RUEDA, 29960 LA RUEDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 9.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE L | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 259073.7 | 259073.7 | 259073.7 | 259073.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96178, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:259073.7, importe_modificado:259073.7}} | 259073.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1839348/proyecto_INICIO, 1839348/proyecto_PROCESO, 1839348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4117 | Sin observaciones | CHP200401839348 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 259073.7 |  | 4129 | 259073.7
2020 | CHP200401839422 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709113.85, modificado:709113.85}} | 709113.85 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE 4A. SUR ENTRE 2A. Y 3A. PONIENTE BARRIO TEPEYAC - 205570 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MJO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Sin identificar | 205570 | 1286 | S | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.9, meta_modificada:655.9}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A. SUR PONIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A. PONIENTE SUR, CALLE 3A. SUR PONIENTE LA O | 1 | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | 709113.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/021-2020, contratista:MJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:709113.85, importe_modificado:709113.85}} | 709113.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.9}} | {1839422/proyecto_INICIO, 1839422/proyecto_FIN, 1839422/proyecto_PROCESO, 1839422/proyecto_FIN, 1839422/proyecto_PROCESO, 1839422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4118 | Sin observaciones | CHP200401839422 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 709113.85 |  | 4130 | 709113.85
2020 | CHP200401839698 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27843.06, modificado:27843.06}} | 27843.06 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 206413 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 206413 | 7 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93759, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27843.06, importe_modificado:27843.06}} | 27843.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1839698/proyecto_INICIO, 1839698/proyecto_PROCESO, 1839698/proyecto_FIN, 1839698/proyecto_INICIO, 1839698/proyecto_PROCESO, 1839698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4119 | Sin observaciones | CHP200401839698 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 27843.06 |  | 4131 | 27843.06
2020 | CHP200401839791 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120393.13, modificado:120393.13}} | 120393.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA PIEDAD - 206686 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 206686 | 27 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, CARRETERA QUE VA A LA UNION BUENAVISTA COMO A 2 KM DEL EJIDO UN | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 120393.13 | 120383.13 | 120393.13 | 120393.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93878, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:120393.13, importe_modificado:120393.13}} | 120393.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}} | {1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_INICIO, 1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_PROCESO, 1839791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4120 | Sin observaciones | CHP200401839791 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 120393.13 |  | 4132 | 120393.13
2020 | CHP200401839884 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954368.61, modificado:954368.61}} | 954368.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 207021 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 207021 | 125 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA PONIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS DE REFEREN | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | 954368.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0645/2020, contratista:LARA HERNANDEZ MILTON ORLANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:954368.61, importe_modificado:954368.61}} | 954368.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1839884/proyecto_INICIO, 1839884/proyecto_PROCESO, 1839884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4121 | Sin observaciones | CHP200401839884 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 954368.61 |  | 4133 | 954368.61
2020 | CHP200401840003 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999139.11, modificado:999139.11}} | 999139.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD RAMÓN F. BALBOA - 207355 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 207355 | 452 | S | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17614.0, meta_modificada:17614.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 300 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SOLEDAD Y TERRACERIA BETANIA, TERRACER | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | 999139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0647/2020, contratista:ORTIZ LOPEZ HECTOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999139.11, importe_modificado:999139.11}} | 999139.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17614.0}} | {1840003/proyecto_INICIO, 1840003/proyecto_FIN, 1840003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4122 | Sin observaciones | CHP200401840003 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 999139.11 |  | 4134 | 999139.11
2020 | CHP200401840372 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | 117000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BARRIO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL - 208425 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 208425 | 163 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29962 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE, CALLE JAVIER MINA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN E | 1 | 2020-08-15 | 2020-10-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95884, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | 117000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_INICIO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_PROCESO, 1840372/proyecto_FIN, 1840372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4123 | Sin observaciones | CHP200401840372 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 117000 |  | 4135 | 117000
2020 | CHP200401840403 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651435.91, modificado:651435.91}} | 651435.91 | 7 | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y MURO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHUCHILTON, BOCHIL, CHIAPAS. - 208507 | Chiapas | 13 | Bochil | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 208507 | 60 | S | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILLÓN, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES RE | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:651435.91, importe_modificado:651435.91}} | 651435.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1840403/proyecto_INICIO, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4124 | Sin observaciones | CHP200401840403 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 651435.91 |  | 4136 | 651435.91
2020 | CHP200401840474 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079922.0, modificado:1079922.0}} | 1079922 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TRES POZOS - 208728 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 208728 | 18 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:70, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 800 PARAJE TENEJAPA, 29480 TRES POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 7.8 KM DE DISTANCIA EN CARRETERA PAVIMENTADA SIG | 1 | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | 1079922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-070/2020, contratista:Raúl Gonzalo Osorio Ballinas, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1079922.0, importe_modificado:1079922.0}} | 1079922 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1840474/proyecto_INICIO, 1840474/proyecto_PROCESO, 1840474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4125 | Sin observaciones | CHP200401840474 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1079922 |  | 4137 | 1079922
2020 | CHP200401840550 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295781.88, modificado:295781.88}} | 295781.88 | 7 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 208966 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 208966 | 2374 | S | 0 | 2289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN BARRIO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LO | 1 | 2020-11-24 | 2020-12-08 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | 295781.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2020, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:295781.88, importe_modificado:295781.88}} | 295781.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_INICIO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO, 1840550/proyecto_FIN, 1840550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4126 | Sin observaciones | CHP200401840550 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 295781.88 |  | 4138 | 295781.88
2020 | CHP200401840605 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169396.83, modificado:169396.83}} | 169396.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (PARTE 01) - 209171 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 209171 | 54 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:40, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 30220 RICARDO FLORES MAGÓN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIME | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | 169396.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-089/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1355174.64, importe_modificado:1355174.64}} | 169396.83 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1840605/proyecto_INICIO, 1840605/proyecto_FIN, 1840605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4127 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401840605 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 169396.83 |  | 4139 | 169396.83
2020 | CHP200401840611 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469888.62, modificado:469888.62}} | 469888.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO DE 2.10 X 1.80 MTS. CON BIODIGESTOR EN EJIDO NUEVO SUCLUMPÁ - 209210 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 209210 | 48 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.82, meta_modificada:71.82}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1260, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 12 + 80 EJIDO NUEVO SUCLUMPA, 29960 NUEVO SUCLUMPÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 67.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTI | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 469888.62 | 469888.62 | 469888.62 | 469888.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95760, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:469888.62, importe_modificado:469888.62}} | 469888.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.82}} | {1840611/proyecto_INICIO, 1840611/proyecto_PROCESO, 1840611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4128 | Sin observaciones | CHP200401840611 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 469888.62 |  | 4140 | 469888.62
2020 | CHP200401840861 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.43, modificado:92610.43}} | 92610.43 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 210120 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 210120 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.2838811, lat:15.82853483}} | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93901, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.43, importe_modificado:92610.43}} | 92610.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1840861/proyecto_INICIO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4129 | Sin observaciones | CHP200401840861 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 92610.43 |  | 4141 | 92610.43
2020 | CHP200401840968 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.19, modificado:1000018.19}} | 1000018.19 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS. - 210427 | Chiapas | 13 | Bochil | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 210427 | 85 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.89531162, lat:16.99000569}} | 1 | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/012/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1000018.19, importe_modificado:1000018.19}} | 1000018.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1840968/proyecto_INICIO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4130 | Sin observaciones | CHP200401840968 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000018.19 |  | 4142 | 1000018.19
2020 | CHP200401841152 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.7, modificado:9261.7}} | 9261.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA - 210850 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 210850 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94128, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.7, importe_modificado:9261.7}} | 9261.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1841152/proyecto_INICIO, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4131 | Sin observaciones | CHP200401841152 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 9261.7 |  | 4143 | 9261.7
2020 | CHP200401841381 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339519.84, modificado:2339519.84}} | 2339519.84 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO SAN JUAN - 211500 | Chiapas | 87 | Suchiate | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 211500 | 186 | S | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.8, meta_modificada:1209.8}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A AVENIDA NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 21A CALLE PONIENTE Y CALLEJON DE LA 4A AVENIDA NORTE, AVENIDA 2A AVENIDA NORTE AVENIDA QUE SE UBICA 300 MTS AL | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 2339519.84 | 2339519.84 | 2339519.84 | 2339519.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2339519.84, importe_modificado:2339519.84}} | 2339519.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.8}} | {1841381/proyecto_INICIO, 1841381/proyecto_FIN, 1841381/proyecto_PROCESO, 1841381/proyecto_FIN, 1841381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4132 | Sin observaciones | CHP200401841381 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2339519.84 |  | 4144 | 2339519.84
2020 | CHP200401841605 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984815.23, modificado:984815.23}} | 984815.23 | 7 | ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ C.C.T. 07DPR0102N, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, EN ESTRUCTURA RC, Y OBRA EXTERIOR. - 212158 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 212158 | 176 | S | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.51, meta_modificada:166.51}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO IXHUATAN, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DE PORTIVA | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 984815.23 | 984815.23 | 984815.23 | 984815.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-05/2020, contratista:ARTQUITECT PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:984815.23, importe_modificado:984815.23}} | 984815.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.51}} | {1841605/proyecto_INICIO, 1841605/proyecto_PROCESO, 1841605/proyecto_FIN, 1841605/proyecto_PROCESO, 1841605/proyecto_FIN, 1841605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4133 | Sin observaciones | CHP200401841605 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 984815.23 |  | 4145 | 984815.23
2020 | CHP200401842246 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39969.6, modificado:39969.6}} | 39969.6 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD LA GLORIA - 214138 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO | Sin identificar | 214138 | 11 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:267, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA GLORIA, 29120 LA GLORIA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , LA RIVERA LA GLORIA SE ENCUENTRA A UNOS 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA POR LA COLONIA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 39969.6 | 39969.6 | 39969.6 | 39969.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91847, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:39969.6, importe_modificado:39969.6}} | 39969.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1842246/proyecto_PROCESO, 1842246/proyecto_FIN, 1842246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4134 | Sin observaciones | CHP200401842246 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 39969.6 |  | 4152 | 39969.6
2020 | CHP200401842553 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39744.2, modificado:39744.2}} | 39744.2 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD UNIÓN DESENGAÑO - 215098 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 215098 | 11 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA UNION DESENGAÑO, 29120 UNIÓN DESENGAÑO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA CALZADA COOPALAR HA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | 39744.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91557, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:39744.2, importe_modificado:39744.2}} | 39744.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1842553/proyecto_PROCESO, 1842553/proyecto_INICIO, 1842553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4135 | Sin observaciones | CHP200401842553 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 39744.2 |  | 4153 | 39744.2
2020 | CHP200401842719 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005398.28, modificado:1005398.29}} | 1005398.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 215568 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 215568 | 528 | S | 0 | 516 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6TA CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS T | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-14 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOP/FISM/2020-18, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1005398.29, importe_modificado:1005398.29}} | 1005398.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_PROCESO, 1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4136 | Sin observaciones | CHP200401842719 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1005398.28 |  | 4154 | 1005398.29
2020 | CHP200401842845 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 1200000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD BARRIO LA LAGUNA - 215860 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 215860 | 176 | S | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.29, meta_modificada:810.29}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAÑADA SHISH Y TERRACERIA LA REVOLUCIO | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0706/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.29}} | {1842845/proyecto_INICIO, 1842845/proyecto_FIN, 1842845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4137 | Sin observaciones | CHP200401842845 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1200000 |  | 4155 | 1200000
2020 | CHP200401843199 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986117.69, modificado:986117.69}} | 986117.69 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 216836 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 216836 | 10 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN ANASTACION PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y GU | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-30 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | 986117.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:986117.69, importe_modificado:986117.69}} | 986117.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1843199/proyecto_INICIO, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO, 1843199/proyecto_FIN, 1843199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4138 | Sin observaciones | CHP200401843199 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 986117.69 |  | 4156 | 986117.69
2020 | CHP200401843253 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546496.02, modificado:1546496.02}} | 1546496.02 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LLANO GRANDE. - 216967 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 216967 | 148 | S | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y C | 1 | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-24, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1546496.02, importe_modificado:1546496.02}} | 1546496.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_INICIO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4139 | Sin observaciones | CHP200401843253 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1546496.02 |  | 4157 | 1546496.02
2020 | CHP200401843277 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805049.4, modificado:805049.4}} | 805049.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN COLONIA LA GUACAMAYA CABECERA MUNICIPAL - 217025 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 217025 | 75 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 COLONIA LA GUACAMAYA, 29960 LA GUACAMAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 3.40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEND | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | 805049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91551, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:805049.4, importe_modificado:805049.4}} | 805049.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {1843277/proyecto_INICIO, 1843277/proyecto_PROCESO, 1843277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4140 | Sin observaciones | CHP200401843277 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 805049.4 |  | 4158 | 805049.4
2020 | CHP200401843379 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173853.86, modificado:173853.86}} | 173853.86 | 7 | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 217370 | Chiapas | 65 | Palenque | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 217370 | 2175 | S | 0 | 2175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIEN | 1 | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 173853.86 | 173853.86 | 173853.86 | 173853.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91529, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:173853.86, importe_modificado:173853.86}} | 173853.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1843379/proyecto_INICIO, 1843379/proyecto_FIN, 1843379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4141 | Sin observaciones | CHP200401843379 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 173853.86 |  | 4159 | 173853.86
2020 | CHP200401843997 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365190.0, modificado:3365190.0}} | 3365190 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL - 219340 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 219340 | 2250 | S | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR BARRIO SAN JUAN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE CUARTA PTE SUR, CALLE TERCERA PTE SUR SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN PARTIENDO | 1 | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | 3365190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-155-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:3365190.0, importe_modificado:3365190.0}} | 3365190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1690.0}} | {1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_INICIO, 1843997/proyecto_FIN, 1843997/proyecto_PROCESO, 1843997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4142 | Sin observaciones | CHP200401843997 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3365190 |  | 4160 | 3365190
2020 | CHP200401844010 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423101.92, modificado:423101.92}} | 423101.92 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN METAPA LOCALIDAD LOS HULES - 219382 | Chiapas | 55 | Metapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | Sin identificar | 219382 | 37 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLEJON BELEN CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLEJON BELEN Y CALLEJON LA BLOQUERA, CALLEJON CARREON CALLEJON BELEN ENTRE CALLEJON LA BLOQUERA Y CALLEJON CARREON METAPA DE DOMIN | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 423101.92 | 423101.92 | 423101.92 | 423101.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101020, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:423101.92, importe_modificado:423101.92}} | 423101.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1844010/proyecto_INICIO, 1844010/proyecto_FIN, 1844010/proyecto_PROCESO, 1844010/proyecto_FIN, 1844010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4143 | Sin observaciones | CHP200401844010 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 423101.92 |  | 4161 | 423101.92
2020 | CHP200401844308 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67425.0, modificado:67425.0}} | 67425 | 7 | MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 220259 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 220259 | 19 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 000 COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICI | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:67425.0, importe_modificado:67425.0}} | 67425 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1844308/proyecto_INICIO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4144 | Sin observaciones | CHP200401844308 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 67425 |  | 4162 | 67425
2020 | CHP200401844573 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}} | 11712.21 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LAS SALINAS - 221010 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 221010 | 6 | S | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 2.5 KM PASANDO EL ARCO DE ENTRADA AL MPIO DE CHICOMUSELO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ENT | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94161, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}} | 11712.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_FIN, 1844573/proyecto_INICIO, 1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4145 | Sin observaciones | CHP200401844573 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11712.21 |  | 4163 | 11712.21
2020 | CHP200401844813 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580468.88, modificado:580468.88}} | 580468.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ GPO 1) - 221816 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 221816 | 8 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACC | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-109, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:580468.88, importe_modificado:580468.88}} | 580468.88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_FIN, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4146 | Sin observaciones | CHP200401844813 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 580468.88 |  | 4164 | 580468.88
2020 | CHP200401844929 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181183.55, modificado:1181183.55}} | 1181183.55 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN IXTAPA LOCALIDAD MAZANILHO - 222237 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 222237 | 218 | S | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMNINO SACA COSECHA - MANZANILHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA , 00000 MAZANILHO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA MAZANILHO Y , EL CAMINO SE ENCUE | 1 | 2020-04-14 | 2020-07-15 | 1181183.55 | 1181183.55 | 1181183.55 | 1181183.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI/DOPM/FISM/2020-10, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1181183.55, importe_modificado:1181183.55}} | 1181183.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1844929/proyecto_FIN, 1844929/proyecto_INICIO, 1844929/proyecto_PROCESO, 1844929/proyecto_INICIO, 1844929/proyecto_PROCESO, 1844929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4147 | Sin observaciones | CHP200401844929 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1181183.55 |  | 4165 | 1181183.55
2020 | CHP200401845031 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}} | 223851.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 222633 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 222633 | 35 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN BARRIO EL PUENTE A 5 CUADRAS LA NORTE DEL CENTRO BARRIO LA JUNATA A 5 CUATRAS AL NORTE DEL CNETRO Y BARRIO EL CENTRO, lon:-92.2 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94172, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}} | 223851.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1845031/proyecto_INICIO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4148 | Sin observaciones | CHP200401845031 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 223851.3 |  | 4166 | 223851.3
2020 | CHP200401845312 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157475.48, modificado:157475.48}} | 157475.48 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MELGAR SEVILLA C.C.T.07ETK0230A - 223452 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 223452 | 195 | S | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, 30534 VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO 24 DE DICIEMBRE EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 230 AGUSTIN MEL | 1 | 2020-11-27 | 2020-12-18 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | 157475.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/161-2020, contratista:ARQDECO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:157475.48, importe_modificado:157475.48}} | 157475.48 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1845312/proyecto_FIN, 1845312/proyecto_PROCESO, 1845312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4149 | Sin observaciones | CHP200401845312 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 157475.48 |  | 4167 | 157475.48
2020 | CHP200401845457 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440063.64, modificado:440063.64}} | 440063.64 | 7 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE - 223810 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 223810 | 695 | S | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.00817551, lat:17.36490252}} | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | 440063.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:440063.64, importe_modificado:440063.64}} | 440063.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845457/proyecto_PROCESO, 1845457/proyecto_FIN, 1845457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4150 | Sin observaciones | CHP200401845457 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 440063.64 |  | 4168 | 440063.64
2020 | CHP200401845604 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093633.62, modificado:1093633.62}} | 1093633.62 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 224153 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Sin identificar | 224153 | 5000 | S | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5030.0, meta_modificada:5030.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 420 , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LAS MARAVIILAS A LA CA | 1 | 2020-09-15 | 2020-11-13 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1093633.62, importe_modificado:1093633.62}} | 1093633.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5030.0}} | {1845604/proyecto_INICIO, 1845604/proyecto_FIN, 1845604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4151 | Sin observaciones | CHP200401845604 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1093633.62 |  | 4169 | 1093633.62
2020 | CHP200401845685 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096233.66, modificado:1096233.66}} | 1096233.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR AUTÓNOMO EN LOCALIDAD DE EL CACAO - 224343 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 224343 | 45 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:387, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CACAO, 29160 EL CACAO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CARRETERA TRAMO SOYALÓ CHICOASÉN TOMAR EL DESVÍO A LA IZQUIERDA SOBRE C | 1 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-056/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1096233.66, importe_modificado:1096233.66}} | 1096233.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1845685/proyecto_INICIO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4152 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401845685 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1096233.66 |  | 4170 | 1096233.66
2020 | CHP200401845909 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 224922 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 224922 | 21828 | S | 0 | 20050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21930.0, meta_modificada:21930.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AGUA AZUL BARRIO AGUA AZUL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE AGUA AZUL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIGIMOS HACIA LA AV. CENTRAL | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0727/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21930.0}} | {1845909/proyecto_INICIO, 1845909/proyecto_FIN, 1845909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4153 | Sin observaciones | CHP200401845909 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 4171 | 500000
2020 | CHP200401846050 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1. | 25784354.4 | 7 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS - 225348 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 225348 | 13440 | S | 0 | 10560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AL SABINO BARRIO EL SABINO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE SUCHIAPA, lon:-93.09472199, lat:16.6104114}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}} | 25784354.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_INICIO, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4154 | Sin observaciones | CHP200401846050 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6714306.32 |  | 4174 | 6714306.32
2020 | CHP200401846050 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1. | 25784354.4 | 7 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS - 225348 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 225348 | 13440 | S | 0 | 10560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AL SABINO BARRIO EL SABINO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE SUCHIAPA, lon:-93.09472199, lat:16.6104114}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}} | 25784354.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_INICIO, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4154 | Sin observaciones | CHP200401846050 | 2020 | ESTATAL |  |  | 18070048.08 | RECURSOS PROPIOS | 4173 | 18070048.08
2020 | CHP200401846050 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1. | 25784354.4 | 7 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1ERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS - 225348 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 225348 | 13440 | S | 0 | 10560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE AL SABINO BARRIO EL SABINO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE SUCHIAPA, lon:-93.09472199, lat:16.6104114}} | 1 | 2020-06-15 | 2020-12-10 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | 25784354.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA DE PALENQUE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:2.390675781E7, importe_modificado:2.390675781E7}} | 25784354.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_INICIO, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_FIN, 1846050/proyecto_PROCESO, 1846050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4154 | Sin observaciones | CHP200401846050 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000000 |  | 4172 | 1000000
2020 | CHP200401846539 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051671.78, modificado:1051671.78}} | 1051671.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD SANTA RITA LA FRONTERA 2DA ETAPA - 226667 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 226667 | 17 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE SANTA RITA LA FRONTERA EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CASA DE AGENTE MUNICIPAL, lon:-90.79659288 | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | 1051671.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/viv-015/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1051671.78, importe_modificado:1051671.78}} | 1051671.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_INICIO, 1846539/proyecto_PROCESO, 1846539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4155 | {obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE DEL CIERRE FISICO Y MODIFICAR A M2, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-21}} | CHP200401846539 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1051671.78 |  | 4175 | 1051671.78
2020 | CHP200401847150 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910621.78, modificado:910621.78}} | 910621.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 228130 | Chiapas | 16 | Catazajá | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | Sin identificar | 228130 | 400 | S | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09645108, lat:17.70007773}} | 1 | 2020-10-28 | 2020-12-14 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-029-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS., monto:910621.78, importe_modificado:910621.78}} | 910621.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1847150/proyecto_INICIO, 1847150/proyecto_FIN, 1847150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4156 | Sin observaciones | CHP200401847150 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 910621.78 |  | 4176 | 910621.78
2020 | CHP200401847245 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | 871428.49 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 228426 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | Sin identificar | 228426 | 181 | S | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALI | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871429.49, importe_modificado:871429.49}} | 871428.49 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4157 | Sin observaciones | CHP200401847245 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 871428.49 |  | 4177 | 871428.49
2020 | CHP200401847473 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432528.59, modificado:432528.59}} | 432528.59 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN IXTAPA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 229267 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 229267 | 3104 | S | 0 | 2982 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.8, meta_modificada:96.8}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE INTERIOR SN BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DE | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-06 | 432528.59 | 432528.29 | 432528.59 | 432528.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-06, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:432528.59, importe_modificado:432528.59}} | 432528.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.8}} | {1847473/proyecto_INICIO, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_FIN, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_INICIO, 1847473/proyecto_PROCESO, 1847473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4158 | Sin observaciones | CHP200401847473 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 432528.59 |  | 4178 | 432528.59
2020 | CHP200401847657 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283504.0, modificado:283504.0}} | 283504 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 229747 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229747 | 115 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1662, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 29140 SAN FRANCISCO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO RIO EL FRANCES, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUARES DOS PAR | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 283504 | 283504 | 283504 | 283504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:283504.0, importe_modificado:283504.0}} | 283504 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:940.0}} | {1847657/proyecto_FIN, 1847657/proyecto_PROCESO, 1847657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4159 | Sin observaciones | CHP200401847657 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 283504 |  | 4179 | 283504
2020 | CHP200401847736 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235248.0, modificado:235248.0}} | 235248 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL BÁLSAMO - 229963 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229963 | 90 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1855, direccion:CALLE EL BALSAMO COLONIA EL BALSAMO, 29140 EL BÁLSAMO, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A APIC PAC Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO DR MANUEL VELASCO SUAREZ DOS TOMAR CARTEERA APIC PAC EN | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 235248 | 235248 | 235248 | 235248 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:235248.0, importe_modificado:235248.0}} | 235248 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:780.0}} | {1847736/proyecto_PROCESO, 1847736/proyecto_INICIO, 1847736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4160 | Sin observaciones | CHP200401847736 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 235248 |  | 4180 | 235248
2020 | CHP200401847770 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389770.0, modificado:389770.0}} | 389770 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 230045 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 230045 | 279 | S | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.45, meta_modificada:915.45}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE FRACCION POB. VILLAFLORES DR. JOSE MANUEL VELASCO SILE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA A 14 MI | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 389770 | 389770 | 389770 | 389770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-131, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:389770.0, importe_modificado:389770.0}} | 389770 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.45}} | {1847770/proyecto_PROCESO, 1847770/proyecto_FIN, 1847770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4161 | Sin observaciones | CHP200401847770 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 389770 |  | 4181 | 389770
2020 | CHP200401848385 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168564.93, modificado:4168564.93}} | 4168564.93 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.LOCALIDAD RANCHERIA MORELIA - 232089 | Chiapas | 5 | Amatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | Sin identificar | 232089 | 298 | S | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MORELIA, 29700 MORELIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.77044657, lat:17.3562 | 1 | 2020-03-20 | 2020-05-19 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/02A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4168564.93, importe_modificado:4168564.93}} | 4168564.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848385/proyecto_PROCESO, 1848385/proyecto_FIN, 1848385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4162 | Sin observaciones | CHP200401848385 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4168564.93 |  | 4182 | 4168564.93
2020 | CHP200401848415 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO MONTE VERDE) - 232177 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 232177 | 5 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:EJIDO MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE E | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-128, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN, 1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4163 | Sin observaciones | CHP200401848415 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 4183 | 500000
2020 | CHP200401848699 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419784.36, modificado:419784.36}} | 419784.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LA CANDELARIA - 233078 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 233078 | 51 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LA CANDELARIA, 29180 LA CANDELARIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN NICOLI Y CAMINO NUEVO RANCHITO, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 EN EL TRAMO NARC | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-063/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:419784.36, importe_modificado:419784.36}} | 419784.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4164 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401848699 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 419784.36 |  | 4185 | 419784.36
2020 | CHP200401848705 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685423.48, modificado:1685423.48}} | 1685423.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO EN COBERTURA MUNICIPAL - 233094 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 233094 | 15800 | S | 0 | 15715 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN EN VARIOS BARRIOS DE LA CABEERA MUNICIPAL ASI COMO EN VARIA LOCALIDADES DE CHICOMUSELO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:- | 1 | 2020-04-24 | 2020-08-24 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102103, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1865423.48, importe_modificado:1685423.48}} | 1685423.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:347.0}} | {1848705/proyecto_INICIO, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4165 | Sin observaciones | CHP200401848705 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1685423.48 |  | 4186 | 1685423.48
2020 | CHP200401848750 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647684.14, modificado:647684.14}} | 647684.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD ROBERTO ALBORES GUILLEN - 233247 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 233247 | 63 | S | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.81, meta_modificada:975.81}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BOULEVA | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-045/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:647684.14, importe_modificado:647684.14}} | 647684.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.81}} | {1848750/proyecto_INICIO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4166 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401848750 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 647684.14 |  | 4187 | 647684.14
2020 | CHP200401848810 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268560.35, modificado:268560.35}} | 268560.35 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LINDAVISTA - 233487 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 233487 | 30 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:241, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LINDA VISTA, 29180 LINDAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO BALNEARIO CASA RAYO Y CAMINO QUINTA CIELITO, CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZ | 1 | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-062/2020, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:268560.35, importe_modificado:268560.35}} | 268560.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.8}} | {1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_INICIO, 1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4167 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401848810 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 268560.35 |  | 4188 | 268560.35
2020 | CHP200401848832 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964299.77, modificado:1964299.77}} | 1964299.77 | 7 | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 233536 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 233536 | 5 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SHOCTIC 1 Y CALLEJON SHOCTIC 2, CALLEJON SHOCTIC 3 LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A SHOCTIC, lon:-92.48887577, lat:17.2239654 | 1 | 2020-08-18 | 2020-11-20 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | 1964299.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-182/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1964299.77, importe_modificado:1964299.77}} | 1964299.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1848832/proyecto_INICIO, 1848832/proyecto_FIN, 1848832/proyecto_PROCESO, 1848832/proyecto_FIN, 1848832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4168 | Sin observaciones | CHP200401848832 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1964299.77 |  | 4189 | 1964299.77
2020 | CHP200401848898 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081607.54, modificado:2081607.54}} | 2081607.54 | 7 | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 X 6.00 M. SEGUNDA ETAPA (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ - 233708 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 233708 | 6 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ, 29910 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2, BRECHA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE SA | 1 | 2020-10-02 | 2020-11-27 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | 2081607.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-210/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2081607.54, importe_modificado:2081607.54}} | 2081607.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1848898/proyecto_INICIO, 1848898/proyecto_FIN, 1848898/proyecto_PROCESO, 1848898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4169 | Sin observaciones | CHP200401848898 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2081607.54 |  | 4190 | 2081607.54
2020 | CHP200401849010 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76298.58, modificado:76298.58}} | 76298.58 | 7 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO LÁZARO CARDENAS - 234122 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 234122 | 233 | S | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALAZAR Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE PARAISO SE UBICA EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA SALAZAR, GUSTA | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/459/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:76298.58, importe_modificado:76298.58}} | 76298.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1849010/proyecto_INICIO, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4170 | Sin observaciones | CHP200401849010 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 76298.58 |  | 4191 | 76298.58
2020 | CHP200401864770 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650456.28, modificado:650456.28}} | 650456.28 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD SHUTAL - 254126 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 254126 | 145 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.45, meta_modificada:7.45}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO CERRO BLANCO - SHUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 RANCHERIA SOCONUSCO, 29756 SHUTAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA RECORRIDO EN CABECERA MUNI | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-30 | 650456.28 | 650456.28 | 650456.28 | 650456.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:650456.28, importe_modificado:650456.28}} | 650456.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.45}} | {1864770/proyecto_INICIO, 1864770/proyecto_PROCESO, 1864770/proyecto_FIN, 1864770/proyecto_INICIO, 1864770/proyecto_PROCESO, 1864770/proyecto_FIN, 1864770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4171 | Sin observaciones | CHP200401864770 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 650456.28 |  | 4224 | 650456.28
2020 | CHP200401849348 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233406.97, modificado:233406.97}} | 233406.97 | 7 | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN PINAR SALINAS - 235322 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 235322 | 200 | S | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:PARAJE PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINAR SALINAS, lon:-92.75853584, lat:16.76611492}} | 1 | 2020-08-21 | 2020-09-30 | 233406.97 | 233406.97 | 233406.97 | 233406.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:233406.97, importe_modificado:233406.97}} | 233406.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1849348/proyecto_INICIO, 1849348/proyecto_FIN, 1849348/proyecto_PROCESO, 1849348/proyecto_FIN, 1849348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4172 | Sin observaciones | CHP200401849348 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 233406.97 |  | 4192 | 233406.97
2020 | CHP200401849457 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INIFECH, monto:3404952.92, modificado:3404952.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0 | 5404952.92 | 7 | CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR - 235659 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 235659 | 1021 | S | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CH | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90244, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:5404952.92, importe_modificado:5404952.92}} | 5404952.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849457/proyecto_INICIO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4173 | Sin observaciones | CHP200401849457 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000000 |  | 4194 | 2000000
2020 | CHP200401849457 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INIFECH, monto:3404952.92, modificado:3404952.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0 | 5404952.92 | 7 | CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR - 235659 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 235659 | 1021 | S | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CH | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | 5404952.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90244, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:5404952.92, importe_modificado:5404952.92}} | 5404952.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849457/proyecto_INICIO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO, 1849457/proyecto_FIN, 1849457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4173 | Sin observaciones | CHP200401849457 | 2020 | ESTATAL |  |  | 3404952.92 | INIFECH | 4193 | 3404952.92
2020 | CHP200401849514 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016842.8, modificado:1016842.8}} | 1016842.8 | 7 | CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. CHITAMA - 235831 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Sin identificar | 235831 | 18 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-CHITAMA KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA COMUNIDAD DE CHITAMA, 30350 CHITAMA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETER | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | 1016842.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-052/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:1016842.8, importe_modificado:1016842.8}} | 1016842.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_INICIO, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_FIN, 1849514/proyecto_PROCESO, 1849514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4174 | Sin observaciones | CHP200401849514 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1016842.8 |  | 4195 | 1016842.8
2020 | CHP200401849784 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46808.32, modificado:46808.32}} | 46808.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN JUAN - 236523 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 236523 | 21 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30124 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCAL | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94236, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46808.32, importe_modificado:46808.32}} | 46808.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}} | {1849784/proyecto_INICIO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4175 | Sin observaciones | CHP200401849784 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 46808.32 |  | 4196 | 46808.32
2020 | CHP200401850081 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130446.33, modificado:2130446.33}} | 2130446.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN IXTAPA LOCALIDAD EL ZAPOTILLO ASENTAMIENTO EL ZAPOTILLO - 237355 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 237355 | 543 | S | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:COLONIA EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.94709466, lat:16.8375321 | 1 | 2020-07-23 | 2020-08-24 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | 2130446.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM/2020-20, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2130446.33, importe_modificado:2130446.33}} | 2130446.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850081/proyecto_PROCESO, 1850081/proyecto_INICIO, 1850081/proyecto_FIN, 1850081/proyecto_INICIO, 1850081/proyecto_FIN, 1850081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4176 | Sin observaciones | CHP200401850081 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2130446.33 |  | 4197 | 2130446.33
2020 | CHP200401850155 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | 3600.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA AMARGURA - 237607 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 237607 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO LA AMARGURA, 30121 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA LUEGO TOMAR CARRETERA HACIA SILTEPEC ENTRAR A ENTRONQUE DE PUENTE MOCHO HACIA CERRO PEROT | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94205, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | 3600.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_INICIO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4177 | Sin observaciones | CHP200401850155 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3600.64 |  | 4198 | 3600.64
2020 | CHP200401850294 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345488.7, modificado:345488.7}} | 345488.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 238095 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 238095 | 102 | S | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO CARRETERO LARRAINZ | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | 345488.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/23, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:345488.7, importe_modificado:345488.7}} | 345488.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850294/proyecto_INICIO, 1850294/proyecto_FIN, 1850294/proyecto_PROCESO, 1850294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4178 | Sin observaciones | CHP200401850294 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 345488.7 |  | 4199 | 345488.7
2020 | CHP200401850656 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630824.72, modificado:630824.72}} | 630824.72 | 7 | CONSTRUCCION DE UNA CALLE DE PAVIMENTACION EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO - 239137 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 239137 | 206 | S | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 00 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZARPUERTO CAT | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | 630824.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/31, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:630824.72, importe_modificado:630824.72}} | 630824.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850656/proyecto_PROCESO, 1850656/proyecto_INICIO, 1850656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4179 | Sin observaciones | CHP200401850656 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 630824.72 |  | 4200 | 630824.72
2020 | CHP200401850783 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595732.0, modificado:595732.0}} | 595732 | 7 | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 239509 | Chiapas | 108 | Villaflores | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 239509 | 275 | S | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y CALLE DALIA, SE TOMA EL TRAMO SALIDA DE VILLAFLORES A | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 595732 | 595732 | 595732 | 595732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-142, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:595732.0, importe_modificado:595732.0}} | 595732 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1850783/proyecto_INICIO, 1850783/proyecto_PROCESO, 1850783/proyecto_FIN, 1850783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4180 | Sin observaciones | CHP200401850783 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 595732 |  | 4201 | 595732
2020 | CHP200401851037 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499061.23, modificado:1499061.23}} | 1499061.23 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 240155 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 240155 | 3689 | S | 0 | 3337 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.46, meta_modificada:207.46}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN FRACCIONAMIENTO TUXTLA CHICO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION JUAREZ Y AVENIDA PROLONGACION DIAZ, AVENIDA OBREGON LA OBRA SE UBICA EN EL FRFACCION | 1 | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 1499061.23 | 1499061.23 | 1499061.23 | 1499061.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/043/2020, contratista:ELBIR SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1499061.23, importe_modificado:1499061.23}} | 1499061.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.46}} | {1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_INICIO, 1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_FIN, 1851037/proyecto_INICIO, 1851037/proyecto_PROCESO, 1851037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 4181 | Sin observaciones | CHP200401851037 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1499061.23 |  | 4202 | 1499061.23
2020 | CHP200401851223 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36848.11, modificado:36848.11}} | 36848.11 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 240596 | Chiapas | 98 | Totolapa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 240596 | 250 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE | 1 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | 36848.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:36848.11, importe_modificado:36848.11}} | 36848.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_FIN, 1851223/proyecto_INICIO, 1851223/proyecto_PROCESO, 1851223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4182 | Sin observaciones | CHP200401851223 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 36848.11 |  | 4203 | 36848.11
2020 | CHP200401851417 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468326.8, modificado:468326.8}} | 468326.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 241213 | Chiapas | 98 | Totolapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 241213 | 125 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO, lon:-92. | 1 | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | 468326.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93508, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:468326.8, importe_modificado:468326.8}} | 468326.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_FIN, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO, 1851417/proyecto_PROCESO, 1851417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4183 | Sin observaciones | CHP200401851417 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 468326.8 |  | 4204 | 468326.8
2020 | CHP200401851716 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | 5400000 | 7 | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA ROTOPLAS DE 5000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE KULAKTIK - 242242 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 242242 | 1224 | S | 0 | 1176 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 4 PUERTO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA | 1 | 2020-02-12 | 2020-03-12 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA , monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | 5400000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1851716/proyecto_INICIO, 1851716/proyecto_FIN, 1851716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4184 | Sin observaciones | CHP200401851716 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5400000 |  | 4205 | 5400000
2020 | CHP200401851908 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486141.55, modificado:2486141.55}} | 2486141.55 | 7 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE LARRAINZAR (CABECERA MUNICIPAL) - 242840 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 242840 | 1420 | S | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAZARIEGOS, LA OBRA SE ENCUENRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LRRAINZAR SOBRE LA | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | 2486141.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/40, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2486141.55, importe_modificado:2486141.55}} | 2486141.55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851908/proyecto_FIN, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO, 1851908/proyecto_INICIO, 1851908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4185 | Sin observaciones | CHP200401851908 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2486141.55 |  | 4206 | 2486141.55
2020 | CHP200401851910 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512386.55, modificado:512386.55}} | 512386.55 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE CHICELALHO - 242842 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 242842 | 120 | S | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 00 PARAJE CHICHELALHO, 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LO OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO DE LARRAINZA | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 512386.55 | 512386.55 | 512386.55 | 512386.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/22, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:512386.55, importe_modificado:512386.55}} | 512386.55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851910/proyecto_INICIO, 1851910/proyecto_FIN, 1851910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4186 | Sin observaciones | CHP200401851910 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 512386.55 |  | 4207 | 512386.55
2020 | CHP200401852095 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775334.97, modificado:775334.97}} | 775334.97 | 7 | REHABLITACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE, EN LA RANCHERIA BUENA VISTA LOCALIDAD BUENAVISTA - 243379 | Chiapas | 5 | Amatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | Sin identificar | 243379 | 108 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA BUENAVISTA - RANCHERIA EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENAVISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN | 1 | 2020-07-21 | 2020-08-19 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/013/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:775334.97, importe_modificado:775334.97}} | 775334.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852095/proyecto_PROCESO, 1852095/proyecto_INICIO, 1852095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4187 | Sin observaciones | CHP200401852095 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 775334.97 |  | 4208 | 775334.97
2020 | CHP200401852251 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538510.68, modificado:2538510.68}} | 2538510.68 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN TONAPAC - 243721 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 243721 | 53 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.7, meta_modificada:1515.7}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:79, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO CARMEN TONAPAC, 29160 NUEVO CARMEN TONAPAC, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO CARRETERA ESTATAL | 1 | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-051/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2538510.68, importe_modificado:2538510.68}} | 2538510.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.7}} | {1852251/proyecto_INICIO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4188 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401852251 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2538510.68 |  | 4209 | 2538510.68
2020 | CHP200401852751 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391232.38, modificado:391232.38}} | 391232.38 | 7 | REHABILITACION DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NINTETIC - 244864 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 244864 | 150 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHAMULA - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 PARAJE NINTETIC, 29860 NINTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CA | 1 | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 391232.38 | 391232.38 | 391232.38 | 391232.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/66, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:391232.38, importe_modificado:391232.38}} | 391232.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852751/proyecto_PROCESO, 1852751/proyecto_FIN, 1852751/proyecto_INICIO, 1852751/proyecto_FIN, 1852751/proyecto_PROCESO, 1852751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4189 | Sin observaciones | CHP200401852751 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 391232.38 |  | 4210 | 391232.38
2020 | CHP200401852792 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880295.6, modificado:880295.6}} | 880295.6 | 7 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA LOCALIDAD DE MAJOVAL - 244945 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 244945 | 450 | S | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 PUEBLO MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO TERMINANDO EL TRAMO CARRETERO NACHIT | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | 880295.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/63, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:880295.6, importe_modificado:880295.08}} | 880295.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852792/proyecto_INICIO, 1852792/proyecto_PROCESO, 1852792/proyecto_FIN, 1852792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4190 | Sin observaciones | CHP200401852792 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 880295.6 |  | 4211 | 880295.6
2020 | CHP200401853047 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834230.14, modificado:1834230.14}} | 1834230.14 | 7 | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL JOIGEL GRANDE EN TRAMOS AISLADOS - 245543 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 245543 | 214 | S | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TUXTLA SAN CRISTOBAL - JOIGEL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CORRESPONDE AL ENTRONQUE DE | 1 | 2020-06-15 | 2020-07-29 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | 1834230.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-06A-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1834230.14, importe_modificado:1834230.14}} | 1834230.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2940.0}} | {1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_PROCESO, 1853047/proyecto_FIN, 1853047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4191 | Sin observaciones | CHP200401853047 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1834230.14 |  | 4212 | 1834230.14
2020 | CHP200401853564 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285071.12, modificado:1285071.12}} | 1285071.12 | 7 | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO - 247243 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | Sin identificar | 247243 | 143 | S | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:38, direccion:EJIDO SAN FELIPE JATATE, 30183 SAN FELIPE JATATE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA RUMBO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS, DESVIO DE GUADALUPE MIRAMAR, PASANDO LOS EJID | 1 | 2020-01-20 | 2020-03-19 | 1285071.12 | 1285071.12 | 1285071.12 | 1285071.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/VIV-06/20, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA, monto:1285071.12, importe_modificado:1285071.12}} | 1285071.12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1853564/proyecto_FIN, 1853564/proyecto_PROCESO, 1853564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4192 | Sin observaciones | CHP200401853564 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1285071.12 |  | 4213 | 1285071.12
2020 | CHP200401853599 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554625.0, modificado:554625.0}} | 554625 | 7 | MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD RAMOS CUBILETE - 247338 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 247338 | 90 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COM | 1 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 554625 | 554625 | 554625 | 554625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:554625.0, importe_modificado:554625.0}} | 554625 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1853599/proyecto_FIN, 1853599/proyecto_INICIO, 1853599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4193 | Sin observaciones | CHP200401853599 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 554625 |  | 4214 | 554625
2020 | CHP200401853721 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764482.41, modificado:764482.41}} | 764482.41 | 7 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CONAFE - 247791 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LARRAINZAR | Sin identificar | 247791 | 16 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 PARAJE ECHTIK, 29860 ECHTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO IZQUIERDO DEL TRAMO CARRETERO | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | 764482.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2020/11, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:764482.41, importe_modificado:764482.41}} | 764482.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853721/proyecto_INICIO, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN, 1853721/proyecto_PROCESO, 1853721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4194 | Sin observaciones | CHP200401853721 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 764482.41 |  | 4215 | 764482.41
2020 | CHP200401854401 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211562.75, modificado:211562.75}} | 211562.75 | 7 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTON - 249755 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DELARRINZAR | Sin identificar | 249755 | 65 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 COLONIA LATZVILTÓN II, 29863 LATZVILTÓN II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA AL LADO IZQUIERDO D | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | 211562.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/019, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:211562.75, importe_modificado:211562.75}} | 211562.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854401/proyecto_INICIO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO, 1854401/proyecto_FIN, 1854401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4195 | Sin observaciones | CHP200401854401 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 211562.75 |  | 4216 | 211562.75
2020 | CHP200401854498 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835763.12, modificado:835763.12}} | 835763.12 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN BAJA TENSION (COBERTURA MUNICIPAL) LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 249985 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 249985 | 6245 | S | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL-AÑO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 500 PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHU | 1 | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | 835763.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:835763.12, importe_modificado:835763.12}} | 835763.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO, 1854498/proyecto_FIN, 1854498/proyecto_INICIO, 1854498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4196 | Sin observaciones | CHP200401854498 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 835763.12 |  | 4217 | 835763.12
2020 | CHP200401863727 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | 2551821.66 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE CRISTOBAL COLON, C.C.T.: 07DPB0687E EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 251506 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 251506 | 72 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLEJON CERRO MISOPA 1, CALLEJON CERRO MISOPA 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92 | 1 | 2020-10-02 | 2020-12-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-203/2020, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | 2551821.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863727/proyecto_INICIO, 1863727/proyecto_FIN, 1863727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4197 | Sin observaciones | CHP200401863727 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2551821.66 |  | 4218 | 2551821.66
2020 | CHP200401863874 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632901.0, modificado:1632901.0}} | 1632901 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VILLAFLORES LOCALIDAD LIBERTAD MELCHOR OCAMPO - 251919 | Chiapas | 108 | Villaflores | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 251919 | 652 | S | 0 | 672 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESOCOSOCUAUT | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1632901 | 1632901 | 1632901 | 1632901 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-139, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1632901.0, importe_modificado:1632901.0}} | 1632901 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863874/proyecto_PROCESO, 1863874/proyecto_FIN, 1863874/proyecto_INICIO, 1863874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4198 | Sin observaciones | CHP200401863874 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1632901 |  | 4219 | 1632901
2020 | CHP200401864155 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296052.58, modificado:296052.58}} | 296052.58 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TIERRA BLANCA - 252637 | Chiapas | 18 | Coapilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | Sin identificar | 252637 | 126 | S | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - COAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:296052.58, importe_modificado:296052.58}} | 296052.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1864155/proyecto_INICIO, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4199 | Sin observaciones | CHP200401864155 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 296052.58 |  | 4220 | 296052.58
2020 | CHP200401864404 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171738.36, modificado:171738.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), mont | 700364.34 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE BENITO QUEZADA - 253359 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 253359 | 148 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10780.0, meta_modificada:10780.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:639, direccion:AVENIDA COCOS COLONIA BENITO QUEZADA, 29160 BENITO QUEZADA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE PIMIENTA, AVENIDA ALMENDRA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO . TUXTLA DOBLAR A LA DERECHA EN | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-064/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:700364.34, importe_modificado:700364.34}} | 700364.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10780.0}} | {1864404/proyecto_INICIO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4200 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401864404 | 2020 | MUNICIPAL |  |  | 171738.36 | Programa Municipal | 4221 | 171738.36
2020 | CHP200401864404 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171738.36, modificado:171738.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), mont | 700364.34 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE BENITO QUEZADA - 253359 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 253359 | 148 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10780.0, meta_modificada:10780.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:639, direccion:AVENIDA COCOS COLONIA BENITO QUEZADA, 29160 BENITO QUEZADA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE PIMIENTA, AVENIDA ALMENDRA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO . TUXTLA DOBLAR A LA DERECHA EN | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-064/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:700364.34, importe_modificado:700364.34}} | 700364.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10780.0}} | {1864404/proyecto_INICIO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4200 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401864404 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 528625.98 |  | 4222 | 528625.98
2020 | CHP200401864704 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474242.94, modificado:1474242.94}} | 1474242.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 253976 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 253976 | 250 | S | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA PONIENTE LA OBRA SE UBICA ENEL B | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1474242.94 | 1474242.94 | 1474242.94 | 1474242.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-024/2020, contratista:OBRAS CAMINOS AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1474242.94, importe_modificado:1474242.94}} | 1474242.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1864704/proyecto_INICIO, 1864704/proyecto_FIN, 1864704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4201 | Sin observaciones | CHP200401864704 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1474242.94 |  | 4223 | 1474242.94
2020 | CHP200401864809 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786696.0, modificado:1786696.0}} | 1786696 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254209 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 254209 | 19364 | S | 0 | 17873 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:234.95, meta_modificada:234.95}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE DENTRO DE LA CABECER | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1786696 | 1786696 | 1786696 | 1786696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-004, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1786696.0, importe_modificado:1786696.0}} | 1786696 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:234.95}} | {1864809/proyecto_INICIO, 1864809/proyecto_FIN, 1864809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4202 | Sin observaciones | CHP200401864809 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1786696 |  | 4225 | 1786696
2020 | CHP200401864872 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899021.0, modificado:899021.0}} | 899021 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN - 254320 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 254320 | 2370 | S | 0 | 2294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.8, meta_modificada:1225.8}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30470 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR DEL CENTRO DE | 1 | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 899021 | 899021 | 899021 | 899021 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-134, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:899021.0, importe_modificado:899021.0}} | 899021 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.8}} | {1864872/proyecto_INICIO, 1864872/proyecto_FIN, 1864872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4203 | Sin observaciones | CHP200401864872 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 899021 |  | 4226 | 899021
2020 | CHP200401864921 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | 320000 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 254413 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 254413 | 26 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SAN JUAN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-155, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | 320000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864921/proyecto_INICIO, 1864921/proyecto_FIN, 1864921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4204 | Sin observaciones | CHP200401864921 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 320000 |  | 4227 | 320000
2020 | CHP200401864987 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517796.62, modificado:517796.62}} | 517796.62 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 254567 | Chiapas | 109 | Yajalón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 254567 | 9615 | S | 0 | 8755 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.2, meta_modificada:125.2}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO VISTA ALEGRE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLE PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA 1 PONIENTE SUR HACIA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS APROXIMADAMENTE A UNOS 2 KM DE LA CAB | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 517796.62 | 517796.62 | 517796.62 | 517796.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-075/2020, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:517796.62, importe_modificado:517796.62}} | 517796.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.2}} | {1864987/proyecto_INICIO, 1864987/proyecto_PROCESO, 1864987/proyecto_FIN, 1864987/proyecto_PROCESO, 1864987/proyecto_FIN, 1864987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4205 | Sin observaciones | CHP200401864987 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 517796.62 |  | 4228 | 517796.62
2020 | CHP200401865454 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322889.49, modificado:322889.49}} | 322889.49 | 7 | CONSTRUCCION DE 198 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SOYATITAN (PARTE 02) - 255856 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 255856 | 445 | S | 0 | 545 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SOYATITÁN, 30315 SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPA DE CORZO-AMATENANGO DEL VALLE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, TOMANDO LA CARRET | 1 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 322889.49 | 322889.49 | 322889.49 | 322889.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-103/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:830287.26, importe_modificado:830287.26}} | 322889.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {1865454/proyecto_INICIO, 1865454/proyecto_PROCESO, 1865454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4206 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401865454 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 322889.49 |  | 4229 | 322889.49
2020 | CHP200401865726 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058934.34, modificado:1058934.34}} | 1058934.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 256659 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 256659 | 600 | S | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LAS PALMAS, 29140 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE LA OBRA S EUBICA EN EL BARRIO LA | 1 | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 1058934.34 | 1058934.34 | 1058934.34 | 1058934.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-047/2020, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:1058934.34, importe_modificado:1058934.34}} | 1058934.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1865726/proyecto_INICIO, 1865726/proyecto_FIN, 1865726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4207 | Sin observaciones | CHP200401865726 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1058934.34 |  | 4230 | 1058934.34
2020 | CHP200401865897 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183515.32, modificado:183515.32}} | 183515.32 | 7 | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 07DPR01830 - 257081 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | Sin identificar | 257081 | 293 | S | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | 183515.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2020/021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE LOS ALTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:183515.32, importe_modificado:183515.32}} | 183515.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865897/proyecto_PROCESO, 1865897/proyecto_FIN, 1865897/proyecto_INICIO, 1865897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4208 | Sin observaciones | CHP200401865897 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 183515.32 |  | 4231 | 183515.32
2020 | CHP200401866024 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406321.19, modificado:406321.19}} | 406321.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESMERALDA - 257404 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 257404 | 10 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:116, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA COLONIA ESMERALDA, 29880 ESMERALDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA LA UNION CARMEN REFORMA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA D | 1 | 2020-10-07 | 2020-11-09 | 406321.19 | 406321.19 | 406321.19 | 406321.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-070/2020, contratista:ROBINSON HERNÁNDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:406321.19, importe_modificado:406321.19}} | 406321.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1866024/proyecto_FIN, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_INICIO, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_FIN, 1866024/proyecto_PROCESO, 1866024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4209 | Sin observaciones | CHP200401866024 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 406321.19 |  | 4232 | 406321.19
2020 | CHP200401866373 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521545.0, modificado:521545.0}} | 521545 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVO LEÓN - 258223 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 258223 | 31 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1161, direccion:CALLE RIA. NUEVO LEON RANCHERIA RIA. NUEVO LEON, 30470 NUEVO LEÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CARRETERA VILLAFLORESJESUS MARIA GARZA CONTINUENADO POR DICHA CARRETERA INGR | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 521545 | 521545 | 521545 | 521545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-165, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:521545.0, importe_modificado:521545.0}} | 521545 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1866373/proyecto_INICIO, 1866373/proyecto_PROCESO, 1866373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4210 | Sin observaciones | CHP200401866373 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 521545 |  | 4233 | 521545
2020 | CHP200401866529 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249092.0, modificado:249092.0}} | 249092 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 258496 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 258496 | 19364 | S | 0 | 17873 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PEÑITAS COLONIA POB. VILLAFLORES PEÑITAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION QUINTA NORTE CRUZANDO EL RIO Y , PROLONGACION 5. PONIENTE ENTRE 5. AV. | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 249092 | 249092 | 249092 | 249092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-21, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:249092.0, importe_modificado:249092.0}} | 249092 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866529/proyecto_PROCESO, 1866529/proyecto_FIN, 1866529/proyecto_PROCESO, 1866529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4211 | Sin observaciones | CHP200401866529 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 249092 |  | 4234 | 249092
2020 | CHP200501890179 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 350000 | 7 | GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULO) | Chiapas | 39 | Huitiupán | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 264359 | 13898 | S | 0 | 13995 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ESQ. CALLE CENTRAL HUITIUPAN, CHIS. CP. 29710, lon:-92.68593194, lat:17.17323167}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890179/proyecto_FIN, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_INICIO, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4212 | Sin observaciones | CHP200501890179 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 350000 |  | 4271 | 350000
2020 | CHP200501890220 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 900000 | 7 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | Chiapas | 65 | Palenque | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 97131 | 67189 | S | 0 | 65076 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO S/N, COL. CENTRO PALENQUE, CHIS. CP. 29660, lon:-91.98103333, lat:17.50913333}} | 1 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-065-167-2020, contratista:TRANSPORTADORA TURISTICA CASSA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890220/proyecto_INICIO, 1890220/proyecto_FIN, 1890220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4213 | Sin observaciones | CHP200501890220 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 900000 |  | 4272 | 900000
2020 | CHP200501891970 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381437.83, modificado:381437.83}} | 381437.83 | 7 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | Acondicionamiento de Espacios Físicos | 07006-03 | 16307 | S | 0 | 15428 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-003/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:381437.83, importe_modificado:381437.83}} | 381437.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891970/proyecto_INICIO, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4214 | Sin observaciones | CHP200501891970 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 381437.83 |  | 4273 | 381437.83
2020 | CHP200501892011 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680272.8, modificado:680272.8}} | 680272.8 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | PRODIM | Otros Programas de Inversión | Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | 07034-01 | 41738 | S | 0 | 39159 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14105, lat:15.66016389}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102237, contratista:, convocante:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A.C., monto:680272.8, importe_modificado:680272.8}} | 680272.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892011/proyecto_INICIO, 1892011/proyecto_FIN, 1892011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4215 | Sin observaciones | CHP200501892011 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 680272.8 |  | 4274 | 680272.8
2020 | CHP200101700822 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766396.2, modificado:1357497.29}} | 1766396.2 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de la 12ª Oriente Sur (Entre:5ª Sur Oriente A 4ª Sur Oriente; Sentido Sur a Norte) en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B121 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.26, meta_modificada:576.26}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:12A. Oriente Norte, Hidalgo, 29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1054627, lat:16.7554703}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1357497.29 | 1357497.29 | 1357497.29 | 1357497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-022 E, contratista:C. Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1323274.74, importe_modificado:1323274.74}} | 1357497.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.26}} | {1700822/proyecto_PROCESO, 1700822/proyecto_FIN, 1700822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4216 | Sin observaciones | CHP200101700822 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1766396.2 |  | 4275 | 1357497.29
2020 | CHP200101701206 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.168411863E7, modificado:1.124144293E7}} | 11684118.63 | 7 | 2041005.-Modernización y ampliación del camino: Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec), tramo: km. 0+000 al km. 14+300 / Modernización y ampliación del subtramo: km. 9+300 - km. 14+300 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 103511H04101C03B002 | 0 | N | 44052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 1 | 2020-02-15 | 2020-04-07 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | 11241442.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041005-029, contratista:ING. CIVIL. JERUSALÉN MONTOYA ZENTENO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.105091E7, importe_modificado:1.105091E7}} | 11241442.93 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4217 | Sin observaciones | CHP200101701206 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11684118.63 |  | 4276 | 11241442.93
2020 | CHP200101701208 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063017241E7, modificado:1.022126072E7}} | 10630172.41 | 7 | 2041007.-Camino: E.C. (Ocozocoautla-Domingo Chanona)-Cristobal Obregon, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 / Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+000 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 103511H04001C03B012 | 0 | N | 110007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 10221260.72 | 10221260.72 | 10221260.72 | 10221260.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 10221260.72 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4218 | Sin observaciones | CHP200101701208 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10630172.41 |  | 4277 | 10221260.72
2020 | CHP200401866605 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817597.69, modificado:1817597.69}} | 1817597.69 | 7 | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 258640 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 258640 | 866 | S | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.5, meta_modificada:1252.5}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO EL CERRITO, 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO | 1 | 2020-09-16 | 2020-12-15 | 1817597.69 | 1817597.69 | 1817597.69 | 1817597.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/076/2020, contratista:SEBASTIAN LOPEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1817597.69, importe_modificado:1817597.69}} | 1817597.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.5}} | {1866605/proyecto_INICIO, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN, 1866605/proyecto_INICIO, 1866605/proyecto_PROCESO, 1866605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4219 | Sin observaciones | CHP200401866605 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1817597.69 |  | 4235 | 1817597.69
2020 | CHP200401866878 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629352.48, modificado:629352.48}} | 629352.48 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOCALIDAD AURORA ERMITA - 259260 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 259260 | 578 | S | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-ARROYO GRANDE - AURORAR ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 EJIDO AURORA ERMITA, 29756 AURORA ERMITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-18 | 629352.48 | 629352.48 | 629352.48 | 629352.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:629352.48, importe_modificado:629352.48}} | 629352.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1866878/proyecto_INICIO, 1866878/proyecto_PROCESO, 1866878/proyecto_FIN, 1866878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4220 | Sin observaciones | CHP200401866878 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 629352.48 |  | 4236 | 629352.48
2020 | CHP200401867364 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260368 | Chiapas | 108 | Villaflores | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 260368 | 19364 | S | 0 | 17873 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS CANTON POB. VILLAFLORES LAS GARDENIAS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGE UNO POR LA AV | 1 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-147, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867364/proyecto_PROCESO, 1867364/proyecto_FIN, 1867364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4221 | Sin observaciones | CHP200401867364 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 4237 | 500000
2020 | CHP200401867415 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141637.0, modificado:141637.0}} | 141637 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 260494 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 260494 | 16 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE Y CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CAB | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 141637 | 141637 | 141637 | 141637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-OT-16, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:141637.0, importe_modificado:141637.0}} | 141637 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1867415/proyecto_INICIO, 1867415/proyecto_FIN, 1867415/proyecto_PROCESO, 1867415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4222 | Sin observaciones | CHP200401867415 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 141637 |  | 4238 | 141637
2020 | CHP200401868216 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012289.21, modificado:1012289.21}} | 1012289.21 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES - 262977 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 262977 | 90 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO BUENOS AIRES, 29710 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA M | 1 | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1012289.21, importe_modificado:1012289.21}} | 1012289.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1868216/proyecto_INICIO, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4223 | Sin observaciones | CHP200401868216 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1012289.21 |  | 4239 | 1012289.21
2020 | CHP200401868229 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216280.38, modificado:3216280.38}} | 3216280.38 | 7 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 262999 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 262999 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE BIENES COMUNALES EJIDO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE BIENES COMUNALES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA EN LA SALIDA TRAMO CARRETERO TEOPISCA NUEVO LE | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 3216280.38 | 3216280.38 | 3216280.38 | 3216280.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-033-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:3216280.38, importe_modificado:3216280.38}} | 3216280.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO, 1868229/proyecto_FIN, 1868229/proyecto_INICIO, 1868229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4224 | Sin observaciones | CHP200401868229 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3216280.38 |  | 4240 | 3216280.38
2020 | CHP200401868368 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569192.4, modificado:569192.4}} | 569192.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 263280 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 263280 | 15 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1048, direccion:CALLE EL ZAPOTE COLONIA EL ZAPOTE II, 29140 EL ZAPOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL, CARRETERA EL CAPULIN LA COMUNIDAD SE UBICA TOMAND | 1 | 2020-07-15 | 2020-09-29 | 569192.4 | 569192.4 | 569192.4 | 569192.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-032/2020, contratista:OPERADOR MOBIL URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:569192.4, importe_modificado:569192.4}} | 569192.4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868368/proyecto_INICIO, 1868368/proyecto_PROCESO, 1868368/proyecto_FIN, 1868368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4225 | Sin observaciones | CHP200401868368 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 569192.4 |  | 4241 | 569192.4
2020 | CHP200401868464 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607639.4, modificado:607639.4}} | 607639.4 | 7 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA - 263453 | Chiapas | 94 | Teopisca | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPAS | Sin identificar | 263453 | 8348 | S | 0 | 7892 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN BARRIO TEOPISCA, 29410 TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE SAN SEBASTIAN, lon:-92.47863188, lat | 1 | 2020-02-04 | 2020-12-31 | 607639.4 | 607639.4 | 607639.4 | 607639.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCTC-DOPM-FISM-020-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:607639.4, importe_modificado:607639.4}} | 607639.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1868464/proyecto_INICIO, 1868464/proyecto_PROCESO, 1868464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4226 | Sin observaciones | CHP200401868464 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 607639.4 |  | 4242 | 607639.4
2020 | CHP200401868474 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615608.31, modificado:615608.31}} | 615608.31 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD NUEVO MÉXICO ASENTAMIENTO NUEVO MÉXICO - 263480 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 263480 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1752, direccion:CALLE BARRIO NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MÉXICO, 30540 NUEVO MÉXICO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LE REALIZARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO NUEVO MEXICO, lon:-93.20 | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 615608.31 | 615608.31 | 615608.31 | 615608.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-082/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL Y DESARROLLADO GUIALSA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:615608.31, importe_modificado:615608.31}} | 615608.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN, 1868474/proyecto_INICIO, 1868474/proyecto_PROCESO, 1868474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4227 | Sin observaciones | CHP200401868474 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 615608.31 |  | 4243 | 615608.31
2020 | CHP200401868573 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573300.42, modificado:573300.42}} | 573300.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC 1RO. - 263706 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 263706 | 15 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:909, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CUAUHTEMOC I, 29140 CUAUHTÉMOC 1RO., OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CHIAPAS Y CARRETERA RIVERA CACAHUANO, CARRETERA AMADOR HERNANDEZ TOMAR CARRETERA A P | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | 573300.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOE/DOPM/FISM-072/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES TUCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:573300.42, importe_modificado:573300.42}} | 573300.42 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868573/proyecto_PROCESO, 1868573/proyecto_INICIO, 1868573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4228 | Sin observaciones | CHP200401868573 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 573300.42 |  | 4244 | 573300.42
2020 | CHP200401868866 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319348.24, modificado:319348.24}} | 319348.24 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 264343 | Chiapas | 110 | San Lucas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 264343 | 68 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y , LA OBRA INICIA EN LA CASETA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.72161967, lat:16.610988 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 319348.24 | 319348.24 | 319348.24 | 319348.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-022/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:319348.2, importe_modificado:319348.2}} | 319348.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1868866/proyecto_INICIO, 1868866/proyecto_FIN, 1868866/proyecto_PROCESO, 1868866/proyecto_FIN, 1868866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4229 | Sin observaciones | CHP200401868866 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 319348.24 |  | 4245 | 319348.24
2020 | CHP200401870021 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884393.87, modificado:2884393.87}} | 2884393.87 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN OSTUACÁN LOCALIDAD PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN - 266980 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN | Sin identificar | 266980 | 99 | S | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:COLONIA , 00000 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIR SE CON CON EL AGENE MUNICIPAL D ELA LOCALIDAD PARA UBICAR LOS RAMALES QUE SE CONSTRUYERON, lon:-93.45563014, lat:17.38302 | 1 | 2020-06-18 | 2020-08-26 | 2884393.87 | 2884393.87 | 2884393.87 | 2884393.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:2884393.87, importe_modificado:2884393.87}} | 2884393.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1870021/proyecto_INICIO, 1870021/proyecto_FIN, 1870021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4230 | Sin observaciones | CHP200401870021 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2884393.87 |  | 4246 | 2884393.87
2020 | CHP200401870263 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 100000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TECPATÁN LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN - 267499 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Sin identificar | 267499 | 220 | S | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:828.7, meta_modificada:828.7}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 740 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO TEC | 1 | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103844, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:828.7}} | {1870263/proyecto_INICIO, 1870263/proyecto_PROCESO, 1870263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4231 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200401870263 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 100000 |  | 4247 | 100000
2020 | CHP200401870333 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109274.18, modificado:109274.18}} | 109274.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267602 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 267602 | 145 | S | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA OBRERA, lon:-93.33274847, lat:17.40867924}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 109274.18 | 109274.18 | 109274.18 | 109274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-DOPM-FISMDF-2020-041 OT, contratista:RODOLFO NATAREN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:109274.18, importe_modificado:109274.18}} | 109274.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1870333/proyecto_INICIO, 1870333/proyecto_FIN, 1870333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4232 | Sin observaciones | CHP200401870333 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 109274.18 |  | 4248 | 109274.18
2020 | CHP200401870360 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:87920.0}} | 45000 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN OSTUACÁN LOCALIDAD CATEDRAL DE CHIAPAS - 267641 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 267641 | 365 | S | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO ENTRO CATEDRAL DE CHIAPAS - CATEDRAL DE CHIAPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA , 00000 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO EN TRAMOS AISLADOS CON M | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 87920 | 87920 | 87920 | 87920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, monto:87920.0, importe_modificado:87920.0}} | 87920 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1870360/proyecto_INICIO, 1870360/proyecto_FIN, 1870360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4233 | Sin observaciones | CHP200401870360 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 45000 |  | 4249 | 87920
2020 | CHP200401870364 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186386.08, modificado:186386.08}} | 186386.08 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OSTUACÁN LOCALIDAD OSTUACÁN - 267646 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 267646 | 1564 | S | 0 | 1456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICAN EN LOS BARRIO CENTRO Y TADA LA CABECERA, lon:-93.33522092, lat:17.40877588}} | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 186386.08 | 186386.08 | 186386.08 | 186386.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 186386.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4234 | Sin observaciones | CHP200401870364 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 186386.08 |  | 4250 | 186386.08
2020 | CHP200401870368 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18200.0, modificado:18200.0}} | 18200 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 267651 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 267651 | 13 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:720, direccion:RANCHERIA SINALOA, 30187 SINALOA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA, lon:-91.75505346, lat:16.28573537}} | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 18200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1870368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4235 | Sin observaciones | CHP200401870368 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 18200 |  | 4251 | 18200
2020 | CHP200401870689 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | 42000 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 268290 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 268290 | 33 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:81, direccion:EJIDO OJO DE AGUA ANEXO SAN JUAN CHAMULA, 30187 OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ANEXO SAN JUA | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:42000.0, importe_modificado:42000.0}} | 42000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1870689/proyecto_INICIO, 1870689/proyecto_FIN, 1870689/proyecto_PROCESO, 1870689/proyecto_FIN, 1870689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4236 | Sin observaciones | CHP200401870689 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 42000 |  | 4252 | 42000
2020 | CHP200401871980 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228924.73, modificado:287848.91}} | 228924.73 | 7 | RASTREO Y REVESTIMIENTO EN CAMINO TRAMOS AISLADOS (VARIAS) - 270953 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 270953 | 621 | S | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:0.4}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO SAN JUAN CANCUC COBERTURA MUNICIPAL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N EL P | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 287848.91 | 287848.91 | 287848.91 | 287848.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103008, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:287848.91, importe_modificado:287848.91}} | 287848.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} | {1871980/proyecto_INICIO, 1871980/proyecto_PROCESO, 1871980/proyecto_FIN, 1871980/proyecto_INICIO, 1871980/proyecto_PROCESO, 1871980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4237 | Sin observaciones | CHP200401871980 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 228924.73 |  | 4253 | 287848.91
2020 | CHP200401873955 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656829.0, modificado:2656829.0}} | 2656829 | 7 | Construcción de Edificio tipo U3-C de 09 e.e. para la Licenciatura en Caficultura, en Villaflore Chiapas (1era etapa) | Chiapas | 108 | Villaflores | Educación | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Universidad Autónoma de Chiapas | Sin identificar | 012532D00401E05B003 | 26 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 1 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2656829 | 2656829 | 2656829 | 2656829 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 2656829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4238 | Sin observaciones | CHP200401873955 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2656829 |  | 4254 | 2656829
2020 | CHP200401876083 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166400.0, modificado:1166400.0}} | 1166400 | 7 | 2021015.-Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad El Nuevo Triunfo, Municipio de Berriozabal / Construcción | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062131H03602C01D021 | 0 | N | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 1166400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4239 | Sin observaciones | CHP200401876083 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1166400 |  | 4255 | 1166400
2020 | CHP200401876842 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 1500000 | 7 | 2022011.-Estudio de Evaluación Socioeconomica de la Rehabilitación y Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Comitán de Domínguez / Estudio | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062131H03602C01D031 | 0 | N | 97537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-17 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4240 | Sin observaciones | CHP200401876842 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1500000 |  | 4256 | 1500000
2020 | CHP200401876862 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571778.36, modificado:571778.36}} | 571778.36 | 7 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | Chiapas | 14 | El Bosque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 04-001-2020C | 424 | S | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.7524507, lat:17.04492723}} | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FAFM-001/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOZA BRAVO, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:571778.36, importe_modificado:571778.36}} | 571778.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.0}} | {1876862/proyecto_FIN, 1876862/proyecto_PROCESO, 1876862/proyecto_INICIO, 1876862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4241 | Sin observaciones | CHP200401876862 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 571778.36 |  | 4257 | 571778.36
2020 | CHP200401876881 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}} | 1890000 | 7 | 2021018.-Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad La Concepción, Municipio de Copainala / Construcción | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 062231H05002C01D031 | 0 | N | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-15 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1890000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 1890000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4242 | Sin observaciones | CHP200401876881 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1890000 |  | 4258 | 1890000
2020 | CHP200401877291 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400136.27, modificado:400136.27}} | 400136.27 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 78315 | Chiapas | 41 | La Independencia | PRODIM | Otros Programas de Inversión | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA | Sin identificar | 78315 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 1 | 2020-07-13 | 2020-11-30 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | 400136.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94701, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:400136.27, importe_modificado:400136.27}} | 400136.27 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877291/proyecto_PROCESO, 1877291/proyecto_INICIO, 1877291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4243 | Sin observaciones | CHP200401877291 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 400136.27 |  | 4259 | 400136.27
2020 | CHP200401877353 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338490.5, modificado:3338490.5}} | 3338490.5 | 7 | CAPACITACIÓN GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IAP - 95840 | Chiapas | 31 | Chilón | PRODIM | Otros Programas de Inversión | MUNICIPIO DE CHILÓN | Sin identificar | 95840 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 1 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94884, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3338490.54, importe_modificado:3338490.54}} | 3338490.5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_FIN, 1877353/proyecto_PROCESO, 1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4244 | Sin observaciones | CHP200401877353 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3338490.5 |  | 4260 | 3338490.5
2020 | CHP200401877377 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28331.69, modificado:28331.69}} | 28331.69 | 7 | CREACIÓN DE MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 96593 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | PRODIM | Otros Programas de Inversión | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 96593 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93875, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:28331.69, importe_modificado:28331.69}} | 28331.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877377/proyecto_FIN, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4245 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401877377 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 28331.69 |  | 4261 | 28331.69
2020 | CHP200401877378 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296405.0, modificado:2296405.0}} | 2296405 | 7 | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 96598 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | PRODIM | Otros Programas de Inversión | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 96598 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 1 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94302, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2296405.0, importe_modificado:2296405.0}} | 2296405 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1877378/proyecto_PROCESO, 1877378/proyecto_INICIO, 1877378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4246 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401877378 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2296405 |  | 4262 | 2296405
2020 | CHP200401877382 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134637.52, modificado:134637.52}} | 134637.52 | 7 | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 97046 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | Sin identificar | 97046 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 1 | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93693, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:134637.52, importe_modificado:134637.52}} | 134637.52 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1877382/proyecto_INICIO, 1877382/proyecto_FIN, 1877382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4247 | Sin observaciones | CHP200401877382 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 134637.52 |  | 4263 | 134637.52
2020 | CHP200401877492 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25580.0, modificado:25580.0}} | 25580 | 7 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 114631 | Chiapas | 75 | Las Rosas | PRODIM | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS | Sin identificar | 114631 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.369581, lat:16.364132}} | 1 | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 25580 | 25580 | 25580 | 25580 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CT/DTM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:OFFICE GRAFICS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:130657.98, importe_modificado:130657.98}} | 25580 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877492/proyecto_INICIO, 1877492/proyecto_PROCESO, 1877492/proyecto_FIN, 1877492/proyecto_PROCESO, 1877492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4248 | Sin observaciones | CHP200401877492 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 25580 |  | 4264 | 25580
2020 | CHP200401877494 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.78, modificado:156043.78}} | 156043.78 | 7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ - 114692 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | PRODIM | Otros Programas de Inversión | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Sin identificar | 114692 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 1 | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | 156043.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:156043.78, importe_modificado:156043.78}} | 156043.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877494/proyecto_INICIO, 1877494/proyecto_PROCESO, 1877494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4249 | Sin observaciones | CHP200401877494 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 156043.78 |  | 4265 | 156043.78
2020 | CHP200401879282 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416556.0, modificado:416556.0}} | 416556 | 7 | APERTURA DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | Chiapas | 23 | Chamula | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | Sin identificar | 173/2020 | 0 | N | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:135, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70401001, lat:16.80191176}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 416556 | 416556 | 416556 | 416556 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-173/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:416556.0, importe_modificado:416556.0}} | 416556 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:400.0}} | {1879282/proyecto_INICIO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4250 | Sin observaciones | CHP200401879282 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416556 |  | 4266 | 416556
2020 | CHP200401879287 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | 1510000 | 7 | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | Chiapas | 23 | Chamula | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | Sin identificar | 187/2020 | 0 | N | 3329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4355.0, meta_modificada:4355.0}} | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-187/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | 1510000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4355.0}} | {1879287/proyecto_INICIO, 1879287/proyecto_PROCESO, 1879287/proyecto_FIN, 1879287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4251 | Sin observaciones | CHP200401879287 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1510000 |  | 4267 | 1510000
2020 | CHP200401882340 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERES ESTATAL/FEDERAL 2020, monto:10399.72, modificado:10399.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS | 171519.72 | 7 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Seguridad | Programa de Inversión de Mantenimiento | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 04022020 | 0 | N | 153448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/002/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:171519.72, importe_modificado:171519.72}} | 171519.72 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1882340/proyecto_INICIO, 1882340/proyecto_PROCESO, 1882340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE $161,120.00 CORRESPONDE A CAPITAL Y $10,399.72 CORRESPONDE A INTERESES, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $171,519.72, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-06-30}} | 4252 | Sin observaciones | CHP200401882340 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U001-Subsidios en materia de seguridad pública | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | 161120 |  | 4269 | 161120
2020 | CHP200401882340 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERES ESTATAL/FEDERAL 2020, monto:10399.72, modificado:10399.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS | 171519.72 | 7 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Seguridad | Programa de Inversión de Mantenimiento | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 04022020 | 0 | N | 153448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/002/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:171519.72, importe_modificado:171519.72}} | 171519.72 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1882340/proyecto_INICIO, 1882340/proyecto_PROCESO, 1882340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE $161,120.00 CORRESPONDE A CAPITAL Y $10,399.72 CORRESPONDE A INTERESES, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $171,519.72, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-06-30}} | 4252 | Sin observaciones | CHP200401882340 | 2020 | ESTATAL |  |  | 10399.72 | INTERES ESTATAL/FEDERAL 2020 | 4268 | 10399.72
2020 | CHP200501890169 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236170.0, modificado:236170.0}} | 236170 | 7 | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO DE FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Gastos Indirectos | Otros Programas de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 233313 | 18646 | S | 0 | 18139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 1 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102276, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236170.0, importe_modificado:236170.0}} | 236170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4253 | Sin observaciones | CHP200501890169 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 236170 |  | 4270 | 236170
2020 | CHP200101703108 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467290.66, modificado:467290.66}} | 467290.66 | 7 | "MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL" | Chiapas | 73 | Rayón | Seguridad | Programa de Inversión de Mantenimiento | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS. | Sin identificar | MRC/DOPM/073/FORTAMUN-001/2020 | 120 | S | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.5, meta_modificada:233.5}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Central Pte. 160, Centro, Rayón, Chis., México, lon:-93.01156819, lat:17.20121785}} | 1 | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 467290.66 | 467290.66 | 467290.66 | 467290.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FORTAMUN-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:467290.66, importe_modificado:467290.66}} | 467290.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.5}} | {1703108/proyecto_INICIO, 1703108/proyecto_PROCESO, 1703108/proyecto_INICIO, 1703108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4254 | Sin observaciones | CHP200101703108 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 467290.66 |  | 4278 | 467290.66
2020 | CHP200101703714 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:3278352.01}} | 1200000 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | Chiapas | 74 | Reforma | Transportes y vialidades | Programa de Inversión de Mantenimiento | AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS | Sin identificar |  | 0 | N | 40711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Chis., México, lon:-93.1548091, lat:17.8579334}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3278352.01 | 3278352.01 | 3278352.01 | 3278352.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:3278352.01, importe_modificado:3278352.01}} | 3278352.01 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_PROCESO, 1703714/proyecto_INICIO, 1703714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4255 | Sin observaciones | CHP200101703714 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 1200000 |  | 4279 | 3278352.01
2020 | CHP200201707418 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | 1017241.38 | 7 | 2041070.-Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a) | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B061 | 0 | N | 110645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041070-110, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | 1017241.38 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4256 | Sin observaciones | CHP200201707418 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1017241.38 |  | 4280 | 1017241.38
2020 | CHP200201707420 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443517.24, modificado:443517.24}} | 443517.24 | 7 | 2041014.-Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 - km. 4+357 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+357 (t.a.) | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B062 | 0 | N | 110645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041014-063, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}} | 443517.24 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4257 | Sin observaciones | CHP200201707420 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 443517.24 |  | 4281 | 443517.24
2020 | CHP200201708027 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6896896.55, modificado:6896896.55}} | 6896896.55 | 7 | 2041011.-Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (t.a.) | Chiapas | 57 | Motozintla | Comunicaciones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B076 | 0 | N | 80121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Motozintla, Chis., México, lon:-92.2458096, lat:15.3691977}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6896896.55 | 6896896.55 | 6896896.55 | 6896896.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041011-080, contratista:EDI LENIN ESTRADA PEREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6780000.0, importe_modificado:6780000.0}} | 6896896.55 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4258 | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:202 | CHP200201708027 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6896896.55 |  | 4282 | 6896896.55
2020 | CHP200201709030 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533765.58, modificado:6533761.69}} | 6533765.58 | 7 | Pavimentación de calles y avenidas en la cabecera municipal de Sunuapa (Pavimentación con concreto mixto de la calle principal Tepeyac entre calle Andador 1 y calle Principal) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B228 | 1162 | S | 0 | 1071 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3706.62, meta_modificada:3706.62}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Sunuapa, Chis., México, lon:-93.2423498, lat:17.4901243}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 6533761.69 | 6533761.69 | 6533761.69 | 6533761.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-084 F, contratista:Juan Carlos Guzmán Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6423023.79, importe_modificado:6423023.79}} | 6533761.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3706.62}} | {1709030/proyecto_INICIO, 1709030/proyecto_PROCESO, 1709030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4259 | Sin observaciones | CHP200201709030 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 6533765.58 |  | 4283 | 6533761.69
2020 | CHP200201709100 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100581.26, modificado:1100581.25}} | 1100581.26 | 7 | 199216.- Jardín De Niños Felipe Berriozabal. (Construccion de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Barda Perimetral y Andadores) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Sin identificar | 21120730032511D00601E13B007-5825C | 65 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | 1100581.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | 1100581.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4260 | Sin observaciones | CHP200201709100 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1100581.26 |  | 4284 | 1100581.25
2020 | CHP200201709153 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8568351.59, modificado:8568350.43}} | 8568351.59 | 7 | Unidad Deportiva Municipal en Villa Corzo (Reconstrucción 2a etapa) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042411H04501S03B077 | 416 | S | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Chis., México, lon:-93.2681856, lat:16.1853857}} | 1 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 8568350.43 | 8568350.43 | 8568350.43 | 8568350.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-074 E, contratista:Grupo Constructor y Arrendador ARGHOS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8352342.73, importe_modificado:8352342.73}} | 8568350.43 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_INICIO, 1709153/proyecto_PROCESO, 1709153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4261 | Sin observaciones | CHP200201709153 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8568351.59 |  | 4285 | 8568350.43
2020 | CHP200201709554 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8076800.07, modificado:8354624.8}} | 8076800.07 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordoñez (Pavimentación con concreto hidráulico de la 25a. Calle oriente entre 3a. Av. norte y 7a. Av. norte) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B217 | 177 | S | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.26, meta_modificada:3016.26}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 8354624.8 | 8354624.8 | 8354624.8 | 8354624.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-064 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial Orva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7849810.19, importe_modificado:7849810.19}} | 8354624.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.26}} | {1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_PROCESO, 1709554/proyecto_INICIO, 1709554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4262 | Sin observaciones | CHP200201709554 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8076800.07 |  | 4286 | 8354624.8
2020 | CHP200201709654 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473202.32, modificado:473202.29}} | 473202.32 | 7 | Interconexión de línea de alimentación de agua potable del cruce de la calle Pensil y av. Miguel Hidalgo en la col. Bienestar Social en Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 052211H04501I12B018 | 50 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.89, meta_modificada:211.89}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 473202.29 | 473202.29 | 473202.29 | 473202.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSOP/DOV/OBRA/004/2020, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:461272.85, importe_modificado:461272.85}} | 473202.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.89}} | {1709654/proyecto_PROCESO, 1709654/proyecto_INICIO, 1709654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4263 | Sin observaciones | CHP200201709654 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 473202.32 |  | 4287 | 473202.29
2020 | CHP200201712810 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356034.48, modificado:356034.48}} | 356034.48 | 7 | 2041111.-Conservación del Puente "Oniltic", de 20.00 M.L. ubicado en el Camino: Pantelho - Oniltic / Conservación del puente "Oniltic", de 20.00 m.l. | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B039 | 0 | N | 24174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Pantelhó, Chis., México, lon:-92.4690692, lat:17.0050996}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | 356034.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041111-176, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | 356034.48 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4264 | Sin observaciones | CHP200201712810 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 356034.48 |  | 4288 | 356034.48
2020 | CHP200301715228 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.812522947E7, modificado:1.735142584E7}} | 18125229.47 | 7 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RIBERA PORTILLO COLONIA MIGUEL HIDALGO - 2795 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 2795 | 18833 | S | 0 | 18907 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 0+000 - 2+500 KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA PORTILLO - COLONIA MIGUEL HIDALGO (LENIN), 29120 MIGUEL HIDALGO (LENIN), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORTILLO - MIGUEL H | 1 | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | 17351425.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040013-018, contratista:ING. INDUSTRIAL MATILDE DE JESÚS VELAZCO GARCÍA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.735142584E7, importe_modificado:1.735142584E7}} | 17351425.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1715228/proyecto_PROCESO, 1715228/proyecto_INICIO, 1715228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4265 | Sin observaciones | CHP200301715228 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 18125229.47 |  | 4289 | 17351425.84
2020 | CHP200301715373 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678709.33, modificado:3678709.33}} | 3678709.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DE LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES TIZOC Y POPOCATÉPETL EN LA COLONIA AZTECA DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 10111 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 10111 | 626 | S | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE POPOCATEPETL, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTI | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 3678709.33 | 3678709.33 | 3678709.33 | 3678709.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-147 E, contratista:Constructora ROCSE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3678709.33, importe_modificado:3678709.33}} | 3678709.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {1715373/proyecto_INICIO, 1715373/proyecto_PROCESO, 1715373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4266 | Sin observaciones | CHP200301715373 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3678709.33 |  | 4290 | 3678709.33
2020 | CHP200301715394 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098805.87, modificado:1098805.87}} | 1098805.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA PONIENTE SUR - 10715 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 10715 | 43 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.93, meta_modificada:513.93}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE PUEBLO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1098805.87 | 1098805.87 | 1098805.87 | 1098805.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-124 E, contratista:Constructora SIHOCHAC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1098805.87, importe_modificado:1098805.87}} | 1098805.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.93}} | {1715394/proyecto_INICIO, 1715394/proyecto_PROCESO, 1715394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4267 | Sin observaciones | CHP200301715394 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1098805.87 |  | 4291 | 1098805.87
2020 | CHP200301715436 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4395089.56, modificado:3637389.39}} | 4395089.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR A CUARTA AVENIDA SUR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA - 12042 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 12042 | 184 | S | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.48, meta_modificada:1042.48}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 8A. SUR PONIENTE, CALLE 2A. PONIENTE SUR NOTA ESTE PROYECTO | 1 | 2020-05-01 | 2020-10-31 | 3637389.39 | 3637389.39 | 3637389.39 | 3637389.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-040 E, contratista:Constructura Broru, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.091216817E7, importe_modificado:1.091216817E7}} | 3637389.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.48}} | {1715436/proyecto_INICIO, 1715436/proyecto_PROCESO, 1715436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4268 | Sin observaciones | CHP200301715436 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4395089.56 |  | 4292 | 3637389.39
2020 | CHP200301715478 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698685.81, modificado:1698685.81}} | 1698685.81 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE TUMBALA - 13314 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13314 | 83 | S | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA ENTRE LAS LOCALIADES DE TEHUACAN Y LAZARO CARDENAS A 200 METROS DEL CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA DE LA LOCALIDAD DE | 1 | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 1698685.81 | 1698685.81 | 1698685.81 | 1698685.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040032-008, contratista:ING. CIVIL. SONIA GARCÍA MORALES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1698685.81, importe_modificado:1698685.81}} | 1698685.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715478/proyecto_INICIO, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO, 1715478/proyecto_FIN, 1715478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4269 | Sin observaciones | CHP200301715478 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1698685.81 |  | 4293 | 1698685.81
2020 | CHP200301715484 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4518305E7, modificado:1.344388641E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES | 48497299 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA DE DOS ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO - 13427 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13427 | 23242 | S | 0 | 21835 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO CIUDAD CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA COVADONGA SU ACCESO | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 44875818.57 | 44875818.57 | 44875818.57 | 44875818.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022005-097, contratista:RUBISELA CIFUENTES ARELLANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.490276023E7, importe_modificado:4.490276023E7}} | 44875818.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_PROCESO, 1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4270 | Sin observaciones | CHP200301715484 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33978994 |  | 4295 | 31431932.16
2020 | CHP200301715484 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4518305E7, modificado:1.344388641E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES | 48497299 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA DE DOS ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO - 13427 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13427 | 23242 | S | 0 | 21835 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA COLONIA CHIAPA DE CORZO CENTRO CIUDAD CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA COVADONGA SU ACCESO | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 44875818.57 | 44875818.57 | 44875818.57 | 44875818.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022005-097, contratista:RUBISELA CIFUENTES ARELLANO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4.490276023E7, importe_modificado:4.490276023E7}} | 44875818.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_PROCESO, 1715484/proyecto_INICIO, 1715484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4270 | Sin observaciones | CHP200301715484 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14518305 |  | 4294 | 13443886.41
2020 | CHP200301715499 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068343.2, modificado:1068343.2}} | 1068343.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA AMPLIACIÓN MUNICIPIO DE BELLA VISTA - 13571 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13571 | 31 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA LAGUNA, 30136 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA VIALIDAD QUINTA SUR ORIENTE DE LA CABERA MUNICIPAL DE BELLAVISTA HASTA LLEGAR AL DESVÍO DE ACCESO RURAL A | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | 1068343.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040052-233, contratista:JAVIER ALEJANDRO MARQUEZ JUAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:1068343.2, importe_modificado:1068343.2}} | 1068343.2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1715499/proyecto_INICIO, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO, 1715499/proyecto_FIN, 1715499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4271 | Sin observaciones | CHP200301715499 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1068343.2 |  | 4296 | 1068343.2
2020 | CHP200301715502 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.863756455E7, modificado:4.863756455E7}} | 48637564.55 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN DIECINUEVE LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA TERCERA ETAPA - 13596 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13596 | 1678 | S | 0 | 1707 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:PUEBLO FLOR DE MAYO LA MESILLA PABLO L. SIDAR, 30120 FRONTERA COMALAPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA LOCALIDAD DE FLOR DE MAYO SE LOCALIZA A 10KMS DE LA CABECERA | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 48637564.55 | 48637564.55 | 48637564.55 | 48637564.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040057-237, contratista:ALBERTO MANUEL MENDOZA ACUÑA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:4.84189341E7, importe_modificado:4.84189341E7}} | 48637564.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_INICIO, 1715502/proyecto_PROCESO, 1715502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4272 | Sin observaciones | CHP200301715502 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 48637564.55 |  | 4297 | 48637564.55
2020 | CHP200301715507 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015203.0, modificado:1015203.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | 1194357 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD YANCHENILJA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13632 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13632 | 28 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:EJIDO YANCHENILJA, 29450 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD YANCHENILJÁ A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.31012302, lat:16.766 | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 1194357 | 1194357 | 1194357 | 1194357 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021003-052, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1194357.0, importe_modificado:1194357.0}} | 1194357 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_PROCESO, 1715507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4273 | Sin observaciones | CHP200301715507 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1015203 |  | 4298 | 1015203
2020 | CHP200301715507 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015203.0, modificado:1015203.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORT | 1194357 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD YANCHENILJA MUNICIPIO DE OXCHUC - 13632 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13632 | 28 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:87, direccion:EJIDO YANCHENILJA, 29450 YANCHENILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD YANCHENILJÁ A 4.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC, lon:-92.31012302, lat:16.766 | 1 | 2020-04-01 | 2020-10-31 | 1194357 | 1194357 | 1194357 | 1194357 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2021003-052, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1194357.0, importe_modificado:1194357.0}} | 1194357 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_FIN, 1715507/proyecto_INICIO, 1715507/proyecto_PROCESO, 1715507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4273 | Sin observaciones | CHP200301715507 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 179154 |  | 4299 | 179154
2020 | CHP200301715526 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.235294748E7, modificado:2.155776862E7}} | 22352947.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA PORVENIR SILTEPEC - 13777 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 13777 | 1769 | S | 0 | 1631 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 20+000 - 26+000 KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO 12 DE ABRIL, 30984 SILTEPEC, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR - SILTEPEC Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 21557768.62 | 21557768.62 | 21557768.62 | 21557768.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040036-211, contratista:C. ING. JOSE CARLOS GOMEZ VALENCIA,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA,, monto:2.155776862E7, importe_modificado:2.155776862E7}} | 21557768.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1715526/proyecto_INICIO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO, 1715526/proyecto_FIN, 1715526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4274 | Sin observaciones | CHP200301715526 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 22352947.48 |  | 4300 | 21557768.62
2020 | CHP200301717634 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468885.77, modificado:1468885.77}} | 1468885.77 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 79002 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 79002 | 397 | S | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.68, meta_modificada:783.68}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALENQUE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA CHIAPA DE CORZO, CALLE OCOSINGO A 6 CUADRAS DEK DESARROLLO COMUNITARIO | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1468885.77 | 1468885.77 | 1468885.77 | 1468885.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-148 E, contratista:NATHAREN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2199510.17, importe_modificado:2199510.17}} | 1468885.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.68}} | {1717634/proyecto_INICIO, 1717634/proyecto_PROCESO, 1717634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4275 | Sin observaciones | CHP200301717634 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1468885.77 |  | 4301 | 1468885.77
2020 | CHP200301718127 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4731281.82, modificado:4731281.82}} | 4731281.82 | 7 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS - 85779 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 85779 | 14588 | S | 0 | 13628 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16289.1, meta_modificada:16289.1}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. ORIENTE SUR BARRIO LA QUINTA, 30354 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. SUR PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA COMITÁN- LAS ROSAS, AVENIDA 3A. ORIENTE SUR A 50 METROS DE MI BODEGA AURRER | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4731281.82 | 4731281.82 | 4731281.82 | 4731281.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-164 E, contratista:Servicios Óptimos Integrales del Sur, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5227365.73, importe_modificado:5227365.73}} | 4731281.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16289.1}} | {1718127/proyecto_INICIO, 1718127/proyecto_PROCESO, 1718127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4276 | Sin observaciones | CHP200301718127 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4731281.82 |  | 4302 | 4731281.82
2020 | CHP200301718190 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333327.76, modificado:333327.76}} | 333327.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES TAPACHULA Y DESVIACIÓN TAPACHULA Y DE LAS AVENIDAS GALDINO RÍOS OCOZOCOAUTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS - 86910 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 86910 | 246 | S | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA GALDINO RIOS, CALLE CENTRAL NORTE A 10 METROS DE LA TIENDA DE ELECTRONICA LA | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 333327.76 | 333327.76 | 333327.76 | 333327.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-139 E, contratista:Andrés Rivera Farfán, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6801970.18, importe_modificado:6801970.18}} | 333327.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1718190/proyecto_PROCESO, 1718190/proyecto_INICIO, 1718190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4277 | Sin observaciones | CHP200301718190 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 333327.76 |  | 4303 | 333327.76
2020 | CHP200301718266 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666622.1, modificado:2666622.1}} | 2666622.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS AVENIDAS TERCERA SUR PONIENTE CUARTA SUR PONIENTE CUARTA SUR ORIENTE QUINTA SUR PONIENTE CARRETERA INTERNACIONAL SEPTIMA SUR PONIENTE ORIENTE Y CALLES TERCERA PONIENTE SUR SEGUNDA PONIENTE SUR PRIMERA PONIENTE SUR CENTRAL PRIMERA ORIENTE SUR TERCERA ORIENTE SUR DESVIACIÓN QUINTA SUR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN - 88006 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 88006 | 281 | S | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 2A. SUR ORIENTE A 10 METROS DEL PARQUE CENTRAL DE HUIXTÁN Y DE LA PRE | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2666622.1 | 2666622.1 | 2666622.1 | 2666622.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-153 E, contratista:NALA'S Construcciones Civiles, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7598413.45, importe_modificado:7598413.45}} | 2666622.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1718266/proyecto_INICIO, 1718266/proyecto_PROCESO, 1718266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4278 | Sin observaciones | CHP200301718266 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2666622.1 |  | 4304 | 2666622.1
2020 | CHP200301719566 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027727.17, modificado:2727478.71}} | 3027727.17 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LAS CALLES ARENA MORENA CUAUHTÉMOC BELISARIO DOMÍNGUEZ PROLONGACIÓN NETZAHUALCÓYOTL PROLONGACIÓN LINDA VISTA ICA PRINCIPAL JUÁREZ PROLONGACIÓN JUÁREZ DOCE DE DICIEMBRE Y CUITLÁHUACEN Y AVENIDAS CURVA DEL PETROLERO IGNACIO ZARAGOZA Y ZONA CUPSE EN LA LOCALIDAD RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO DE MEZCALAPA - 108004 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 108004 | 1707 | S | 0 | 1575 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BOULEVARD CURVA DEL PETROLEO BARRIO CAMPAMENTO ZONA ICA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AL RASTRO, AVENIDA LINDA VISTA A 30 METROS DEL HOTEL TOÑIN Y A 50 METROS | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2727478.71 | 2727478.71 | 2727478.71 | 2727478.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-165 E, contratista:Servicios Industriales SORIA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5699651.28, importe_modificado:5699651.28}} | 2727478.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1719566/proyecto_INICIO, 1719566/proyecto_PROCESO, 1719566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4279 | Sin observaciones | CHP200301719566 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3027727.17 |  | 4305 | 2727478.71
2020 | CHP200301722800 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396776.33, modificado:1396776.33}} | 1396776.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TUMBALÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA - 3177 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 3177 | 71 | S | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO TUMBALÁ BARRIO SAN CRISTOBALITO 2DA SECCIÓN, 53127 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANCRISTOBAL | 1 | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | 1396776.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-025/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1396776.33, importe_modificado:1396776.33}} | 1396776.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_PROCESO, 1722800/proyecto_INICIO, 1722800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4280 | Sin observaciones | CHP200301722800 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1396776.33 |  | 4306 | 1396776.33
2020 | CHP200301722831 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563020.92, modificado:563020.92}} | 563020.92 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS LAURAS - 3322 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 3322 | 115 | S | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 250 RANCHERIA LAS LAURAS, 30580 LAS LAURAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS LAURAS - PAMPA PANZA COLA Y TERRACERIA LAS LAUR | 1 | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:563020.92, importe_modificado:563020.92}} | 563020.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:791.0}} | {1722831/proyecto_FIN, 1722831/proyecto_PROCESO, 1722831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4281 | Sin observaciones | CHP200301722831 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 563020.92 |  | 4307 | 563020.92
2020 | CHP200301723141 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367738.56, modificado:367738.56}} | 367738.56 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN METAPA LOCALIDAD METAPA DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO METAPA DE DOMÍNGUEZ - 4416 | Chiapas | 55 | Metapa | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | Sin identificar | 4416 | 2350 | S | 0 | 2170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 68807 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AVENIDA CENTRAL CALLE MORELOS, AVENIDA 5 | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 367738.56 | 367738.56 | 367738.56 | 367738.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/FISM/OT/001/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:367738.56, importe_modificado:367738.56}} | 367738.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1723141/proyecto_INICIO, 1723141/proyecto_FIN, 1723141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4282 | Sin observaciones | CHP200301723141 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 367738.56 |  | 4308 | 367738.56
2020 | CHP200301723235 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152801.16, modificado:1152801.16}} | 1152801.16 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN METAPA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 4682 | Chiapas | 55 | Metapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | Sin identificar | 4682 | 173 | S | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE CANTON CANDELARIA CANTON CANDELARIA, 68811 CANDELARIA, METAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA - CIUDAD HIDALGO Y TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL, CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA DE CAND | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-02 | 1152801.16 | 1152801.16 | 1152801.16 | 1152801.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-001/2020, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1152801.16, importe_modificado:1152801.16}} | 1152801.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2600.0}} | {1723235/proyecto_INICIO, 1723235/proyecto_PROCESO, 1723235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4283 | Sin observaciones | CHP200301723235 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1152801.16 |  | 4309 | 1152801.16
2020 | CHP200301723273 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310256.31, modificado:1310256.31}} | 1310256.31 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 4795 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 4795 | 54 | S | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A PATELNA EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN COBACH EMSAD 151 EN EL EJIDO DE IGNACIO ALLENDE SOBRE LA CALLE QUE DA SALIDA H | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | 1310256.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/IBE/FISM-037/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1310256.31, importe_modificado:1310256.31}} | 1310256.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_PROCESO, 1723273/proyecto_FIN, 1723273/proyecto_INICIO, 1723273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4284 | Sin observaciones | CHP200301723273 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1310256.31 |  | 4310 | 1310256.31
2020 | CHP200301723285 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000776.87, modificado:1000776.87}} | 1000776.87 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA - 4836 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 4836 | 0 | S | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JOSHIL FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, 53127 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA TUMBALÁ A YAJALÓN LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICA EN EL | 1 | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | 1000776.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/ELE/FISM-022/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1000776.87, importe_modificado:1000776.87}} | 1000776.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1723285/proyecto_PROCESO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN, 1723285/proyecto_INICIO, 1723285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4285 | Sin observaciones | CHP200301723285 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000776.87 |  | 4311 | 1000776.87
2020 | CHP200301723304 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728344.14, modificado:728344.14}} | 728344.14 | 7 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CALIFORNIA - 4888 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 4888 | 404 | S | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A AV. SUR PONIENTE S/N BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 73164 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AV. SUR PONIENTE S/N Y CALLE CENTRAL SUR S/N, CALLE 2A PONIENTE NORTE S/N ESTE PROYEC | 1 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 728344.14 | 728344.14 | 728344.14 | 728344.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/006-2020, contratista:CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:728344.14, importe_modificado:728344.14}} | 728344.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1723304/proyecto_INICIO, 1723304/proyecto_PROCESO, 1723304/proyecto_FIN, 1723304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4286 | Sin observaciones | CHP200301723304 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 728344.14 |  | 4312 | 728344.14
2020 | CHP200301723525 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349189.34, modificado:349189.34}} | 349189.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 5728 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Sin identificar | 5728 | 33 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29828 TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - EL ROBLAR KILÓMETRO 8 + 814 PUEBLO EL ROBLAR, 46545 EL ROBLAR, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANDRES DURAZNAL Y CARRETERA OCO | 1 | 2020-04-27 | 2020-06-26 | 349189.34 | 349189.34 | 349189.34 | 349189.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:349189.34, importe_modificado:349189.34}} | 349189.34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723525/proyecto_INICIO, 1723525/proyecto_PROCESO, 1723525/proyecto_INICIO, 1723525/proyecto_FIN, 1723525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4287 | Sin observaciones | CHP200301723525 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 349189.34 |  | 4313 | 349189.34
2020 | CHP200301723634 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540643.27, modificado:1540643.27}} | 1540643.27 | 7 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 6164 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 6164 | 515 | S | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.5, meta_modificada:1020.5}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 83240 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CARRETERA DESVIO LA CANDELARIA, CAMINO EL TRIUNFO SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | 1540643.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2020, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1540643.27, importe_modificado:1540643.27}} | 1540643.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.5}} | {1723634/proyecto_PROCESO, 1723634/proyecto_INICIO, 1723634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4288 | Sin observaciones | CHP200301723634 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1540643.27 |  | 4314 | 1540643.27
2020 | CHP200301723668 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157880.57, modificado:3157880.57}} | 3157880.57 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE CENTRAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 6275 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 6275 | 1671 | S | 0 | 1449 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA CENTRAL S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL S/N Y CALLE CENTRAL S/N, SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO REVOLUCION MEXICA | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-30 | 3157880.57 | 3157880.57 | 3157880.57 | 3157880.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/012-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:3157880.57, importe_modificado:3157880.57}} | 3157880.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1723668/proyecto_INICIO, 1723668/proyecto_PROCESO, 1723668/proyecto_FIN, 1723668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4289 | Sin observaciones | CHP200301723668 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3157880.57 |  | 4315 | 3157880.57
2020 | CHP200301723793 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603086.92, modificado:1603086.92}} | 1603086.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLE ARISTA Y PERIFÉRICO ORIENTE - 6695 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 6695 | 84 | S | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ARISTA Y PERIFERICO ORIENTE, SE UBICA A 4.5 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE A LA COL. PAKALNA EN BAR | 1 | 2020-02-13 | 2020-03-31 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | 1603086.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-006-2020, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1603086.92, importe_modificado:1603086.92}} | 1603086.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1723793/proyecto_INICIO, 1723793/proyecto_PROCESO, 1723793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4290 | Sin observaciones | CHP200301723793 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1603086.92 |  | 4316 | 1603086.92
2020 | CHP200301723804 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578047.13, modificado:578047.13}} | 578047.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES CASA DE DIA ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN METAPA LOCALIDAD METAPA DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO METAPA DE DOMÍNGUEZ - 6753 | Chiapas | 55 | Metapa | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO METAPA DE DOMINGUEZ | Sin identificar | 6753 | 609 | S | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 68807 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y | 1 | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 578047.13 | 578047.13 | 578047.13 | 578047.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-FISM-005/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:578047.13, importe_modificado:578047.13}} | 578047.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1723804/proyecto_INICIO, 1723804/proyecto_FIN, 1723804/proyecto_PROCESO, 1723804/proyecto_FIN, 1723804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4291 | Sin observaciones | CHP200301723804 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 578047.13 |  | 4317 | 578047.13
2020 | CHP200301723822 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45, modificado:361785.45}} | 361785.45 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 6861 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 6861 | 60 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLEJON 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO | 1 | 2020-04-22 | 2020-08-09 | 361785.45 | 361785.45 | 361785.45 | 361785.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-004-2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:361785.45, importe_modificado:361785.45}} | 361785.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {1723822/proyecto_PROCESO, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN, 1723822/proyecto_INICIO, 1723822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4292 | Sin observaciones | CHP200301723822 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 361785.45 |  | 4318 | 361785.45
2020 | CHP200301724166 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686962.89, modificado:686962.89}} | 686962.89 | 7 | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA CEIBA MASOJA JONISTHIE - 7822 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 7822 | 3 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:211, direccion:EJIDO LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, 49780 LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE Y BRECHA LA CEIBA MASOJA JONISTHIE, BRECHA LA CEIBA MAJOSA JONISTHIE UBICADO A 20 K | 1 | 2020-03-21 | 2020-05-25 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | 686962.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:686962.89, importe_modificado:686962.89}} | 686962.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1724166/proyecto_INICIO, 1724166/proyecto_FIN, 1724166/proyecto_PROCESO, 1724166/proyecto_FIN, 1724166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4293 | Sin observaciones | CHP200301724166 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 686962.89 |  | 4319 | 686962.89
2020 | CHP200301724185 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117548.0, modificado:2117548.0}} | 2117548 | 7 | CONSTRUCCION DE 48 MUROS FIRMES EN EL PARAJE LA SIBERIA - 7875 | Chiapas | 24 | Chanal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 7875 | 173 | S | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERIA LA CUAL CUENTA CON CALLES RURALES SIN NOMBRE, | 1 | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2117548.0, importe_modificado:2117548.0}} | 2117548 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1724185/proyecto_PROCESO, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4294 | Sin observaciones | CHP200301724185 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2117548 |  | 4320 | 2117548
2020 | CHP200301724428 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146948.42, modificado:1146948.42}} | 1146948.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 07DPR2393G - 8650 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 8650 | 1443 | S | 0 | 1279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 73746 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE CUARTA PONIENTE LA OBRA | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1146948.42 | 1146948.42 | 1146948.42 | 1146948.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/016-2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE ALFARO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1146948.42, importe_modificado:1146948.42}} | 1146948.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1724428/proyecto_INICIO, 1724428/proyecto_FIN, 1724428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4295 | Sin observaciones | CHP200301724428 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1146948.42 |  | 4321 | 1146948.42
2020 | CHP200301724772 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864157.81, modificado:3864157.81}} | 3864157.81 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 9581 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 9581 | 483 | S | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE VASCONCELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40102882, | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | 3864157.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3864157.81, importe_modificado:3864157.81}} | 3864157.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724772/proyecto_FIN, 1724772/proyecto_INICIO, 1724772/proyecto_FIN, 1724772/proyecto_PROCESO, 1724772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4296 | Sin observaciones | CHP200301724772 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3864157.81 |  | 4322 | 3864157.81
2020 | CHP200301724798 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3189943.58, modificado:3189943.58}} | 3189943.58 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 9668 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 9668 | 483 | S | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 49780 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ALDAMA UBICADO A 3 KM. DE SAN JOSE LIMAR A NUEVO LIMAR, lon:-92.40209961, lat:17.4567 | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | 3189943.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3189943.58, importe_modificado:3189943.58}} | 3189943.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724798/proyecto_INICIO, 1724798/proyecto_PROCESO, 1724798/proyecto_FIN, 1724798/proyecto_PROCESO, 1724798/proyecto_FIN, 1724798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4297 | Sin observaciones | CHP200301724798 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3189943.58 |  | 4323 | 3189943.58
2020 | CHP200301729575 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155122.16, modificado:1155122.16}} | 1155122.16 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOTEROS - 23517 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 23517 | 33 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:264, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA SAN MIGUEL LOTEROS, 48259 SAN MIGUEL LOTEROS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RETIRO Y TERRACERIA SAN JOSE SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTA | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-21 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | 1155122.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-014/2020, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1155122.16, importe_modificado:1155122.16}} | 1155122.16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1729575/proyecto_FIN, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO, 1729575/proyecto_PROCESO, 1729575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4298 | Sin observaciones | CHP200301729575 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1155122.16 |  | 4354 | 1155122.16
2020 | CHP200301735188 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703137.84, modificado:3703137.84}} | 3703137.84 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA ANA PINABETO RANCHERÍA EL MIRADOR DEL KM 0 +000 AL KM 15+ 600 - 26620 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 26620 | 685 | S | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA PINABETO - RANCHERIA EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA EL MIRADOR, 30916 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PINABETO HACIA NIQUIVIL Y CAMI | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-29 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | 3703137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3703137.84, importe_modificado:3703137.84}} | 3703137.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15600.0}} | {1735188/proyecto_INICIO, 1735188/proyecto_FIN, 1735188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4299 | Sin observaciones | CHP200301735188 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3703137.84 |  | 4355 | 3703137.84
2020 | CHP200301735299 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663661.91, modificado:663661.91}} | 663661.91 | 7 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.50 M X 3.50 - 26805 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | Sin identificar | 26805 | 3851 | S | 0 | 3664 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - CAMINO A EJIDO LOS CCACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2020, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:663661.91, importe_modificado:663661.91}} | 663661.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735299/proyecto_INICIO, 1735299/proyecto_FIN, 1735299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4300 | Sin observaciones | CHP200301735299 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 663661.91 |  | 4356 | 663661.91
2020 | CHP200301725261 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691932.61, modificado:3691932.61}} | 3691932.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN EL PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALZADA CONASUPO Y BARDA LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 11074 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 11074 | 60 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA ORIENTE NORTE PRIMER CALLEJÓN EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 34164 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA CONASUPO Y RETORNO BARDA, CALLE 2O CALLEJÓN EL TRIUNFO SI | 1 | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 3691932.61 | 3691932.61 | 3691932.61 | 3691932.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-014-2020, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3691932.61, importe_modificado:3691932.61}} | 3691932.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}} | {1725261/proyecto_PROCESO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO, 1725261/proyecto_FIN, 1725261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4301 | Sin observaciones | CHP200301725261 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3691932.61 |  | 4324 | 3691932.61
2020 | CHP200301725292 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321462.31, modificado:4321462.31}} | 4321462.31 | 7 | CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 05) EN LA LOCALIDAD CHULUM JUÁREZ - 11161 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 11161 | 15 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 49780 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM JUAREZ Y BRECHA CHULUM JUAREZ 2, BRECHA CHULUM JUAREZ 3 UBICADO A 28 KM. DE TILA A LLA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.5356044 | 1 | 2020-04-14 | 2020-07-14 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | 4321462.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4321462.31, importe_modificado:4321462.31}} | 4321462.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1725292/proyecto_INICIO, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_FIN, 1725292/proyecto_PROCESO, 1725292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4302 | Sin observaciones | CHP200301725292 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4321462.31 |  | 4325 | 4321462.31
2020 | CHP200301726286 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716083.72, modificado:3716083.72}} | 3716083.72 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS VICENTE GUERRERO-UNIÓN HERMOSILLO SUBTRAMOS: A) KM 0+952.75 AL 1+438.30; B) KM 1+497.84 AL 1+607.10; C) KM 4+866 AL 4+960.16 EN UNIÓN HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 14016 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 14016 | 857 | S | 0 | 865 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3501.0, meta_modificada:3501.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO - CANTÓN UNIÓN HERMOSILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON UNIÓN HERMOSILLO, 70271 UNIÓN HERMOSILLO, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | 3716083.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001-URB/2020, contratista:VELCAP INGENIERÍAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:3716083.72, importe_modificado:3716083.72}} | 3716083.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3501.0}} | {1726286/proyecto_INICIO, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO, 1726286/proyecto_FIN, 1726286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4303 | Sin observaciones | CHP200301726286 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3716083.72 |  | 4326 | 3716083.72
2020 | CHP200301726617 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411209.59, modificado:1411209.59}} | 1411209.59 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18 X 32 MTS EN LA ESCUELA CONALEP PLANTEL 069 CLAVE 07DPT00009W DE PALENQUE CHIAPAS - 15050 | Chiapas | 65 | Palenque | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 15050 | 330 | S | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA LA ESPERANZA, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE QUINTA PONIENTE NORTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA ESPERANZA EL CONA | 1 | 2020-02-24 | 2020-03-30 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | 1411209.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-038-2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1411209.59, importe_modificado:1411209.59}} | 1411209.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726617/proyecto_PROCESO, 1726617/proyecto_FIN, 1726617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4304 | Sin observaciones | CHP200301726617 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1411209.59 |  | 4327 | 1411209.59
2020 | CHP200301726685 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305471.05, modificado:1305471.05}} | 1305471.05 | 7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CENTRO RIO CHANCALA - 15256 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 15256 | 250 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.5, meta_modificada:1278.5}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 40 EJIDO RÍO CHANCALA, 29966 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.54 KM DE LA CAB MPAL. PARTIENDO DE LA | 1 | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | 1305471.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-040-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1305471.05, importe_modificado:1305471.05}} | 1305471.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.5}} | {1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_PROCESO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_INICIO, 1726685/proyecto_FIN, 1726685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4305 | Sin observaciones | CHP200301726685 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1305471.05 |  | 4328 | 1305471.05
2020 | CHP200301726898 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | 1800000 | 7 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 15890 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Salud | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX SA DE CV | Sin identificar | 15890 | 3426 | S | 0 | 3474 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15170.0, meta_modificada:15170.0}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE ORIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 79205 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA QUINTA ORIENTE NORTE, AVENIDA SEXTA ORI | 1 | 2020-02-27 | 2020-04-11 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/001-2020, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | 1800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15170.0}} | {1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_FIN, 1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_INICIO, 1726898/proyecto_PROCESO, 1726898/proyecto_FIN, 1726898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4306 | Sin observaciones | CHP200301726898 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1800000 |  | 4329 | 1800000
2020 | CHP200301726955 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798016.04, modificado:1798016.04}} | 1798016.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV CHICHEN ITZA CALLE YAXCHILAN ESQUINA CON AV TONINA CALLE TULUM ESQUINA CON AV TONINA Y AV TONINA CON ESQUINA CALLE TULUM - 16063 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 16063 | 750 | S | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE YAXCHILAN COLONIA TIKAL, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE YAXCHILAN Y AVENIDA TONINA, CALLE TULUM SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL TIKALPARTIENDO DE LA CABEZA MAYA RUMBO A PERIF | 1 | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | 1798016.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-047-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1798016.04, importe_modificado:1798016.04}} | 1798016.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {1726955/proyecto_PROCESO, 1726955/proyecto_INICIO, 1726955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4307 | Sin observaciones | CHP200301726955 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1798016.04 |  | 4330 | 1798016.04
2020 | CHP200301726972 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856235.32, modificado:1856235.32}} | 1856235.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PEDRO MARÍA ANAYA CLAVE 07DPB2216B - 16122 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 16122 | 289 | S | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:EJIDO NAZARETH, 49738 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ENTRONQUE MADERO DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA EL CRUCERO SHUPA, A MANO DERECHA HASTA EL | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | 1856235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-128/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1856235.32, importe_modificado:1856235.32}} | 1856235.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1726972/proyecto_PROCESO, 1726972/proyecto_INICIO, 1726972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4308 | Sin observaciones | CHP200301726972 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1856235.32 |  | 4331 | 1856235.32
2020 | CHP200301727088 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272014.79, modificado:1272014.79}} | 1272014.79 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 16486 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 16486 | 392 | S | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.0, meta_modificada:1662.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DE JARDIN DE NIÑOS COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DEL JARDIN DE NIÑOS, CALLE DE LA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRE | 1 | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1272014.79, importe_modificado:1272014.79}} | 1272014.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.0}} | {1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO, 1727088/proyecto_FIN, 1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4309 | Sin observaciones | CHP200301727088 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1272014.79 |  | 4332 | 1272014.79
2020 | CHP200301727098 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405433.04, modificado:1405433.04}} | 1405433.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 791 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV TOPACIO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE ONICE - 16528 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 16528 | 230 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA TOPACIO COLONIA LAS JOYAS, 43407 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y CALLE ONICE, CALLE ZAFIRO SE UBICA DENTRO DE LA CAB MPAL EN LA COL LAS JOYAS . PARTIENDO LA CABEZA MAYA DIRIGIR | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-29 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | 1405433.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-051-2020, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1405433.04, importe_modificado:1405433.04}} | 1405433.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}} | {1727098/proyecto_INICIO, 1727098/proyecto_FIN, 1727098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4310 | Sin observaciones | CHP200301727098 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1405433.04 |  | 4333 | 1405433.04
2020 | CHP200301727321 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922050.87, modificado:922050.87}} | 922050.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 17163 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 17163 | 1545 | S | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD- CUAUHTEMOC - PACAYAL Y CALLE A CAMPO DE FUTBOL Y A CLINICA DE SALUD, CAMINO A GU | 1 | 2020-04-13 | 2020-06-05 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:922050.87, importe_modificado:922050 | 922050.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.0}} | {1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_INICIO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4311 | Sin observaciones | CHP200301727321 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 922050.87 |  | 4334 | 922050.87
2020 | CHP200301727413 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911408.76, modificado:911408.76}} | 911408.76 | 7 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE BOMBEO - 17372 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 17372 | 68 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 49675 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A CENOBIO AGUILAR SE ENCUENTRA LA LOCALIDA | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | 911408.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-098/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:911408.76, importe_modificado:911408.76}} | 911408.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1727413/proyecto_INICIO, 1727413/proyecto_PROCESO, 1727413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4312 | Sin observaciones | CHP200301727413 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 911408.76 |  | 4335 | 911408.76
2020 | CHP200301727657 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670928.8, modificado:3670928.8}} | 3670928.8 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 18021 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 18021 | 490 | S | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A | 1 | 2020-04-10 | 2020-06-11 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-010/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3670928.8, importe_modificado:3670928.8}} | 3670928.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2992.0}} | {1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4313 | Sin observaciones | CHP200301727657 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3670928.8 |  | 4336 | 3670928.8
2020 | CHP200301727701 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255770.08, modificado:255770.08}} | 255770.08 | 7 | INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES - 18146 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 18146 | 54 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:166, direccion:VEREDA TRAMO CENOBIO AGUILAR - PIOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA PIOPA, 49675 PIOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMO EL CAMINO DE CENO | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | 255770.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-014/2020, contratista:DANIEL LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:255770.08, importe_modificado:255770.08}} | 255770.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1727701/proyecto_PROCESO, 1727701/proyecto_FIN, 1727701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4314 | Sin observaciones | CHP200301727701 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 255770.08 |  | 4337 | 255770.08
2020 | CHP200301727808 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920402.34, modificado:920402.34}} | 920402.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 18409 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 18409 | 26 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL RETIRO, 48259 EL RETIRO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | 920402.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:C. JESÚS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:920402.34, importe_modificado:920402.34}} | 920402.34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_PROCESO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO, 1727808/proyecto_FIN, 1727808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4315 | Sin observaciones | CHP200301727808 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 920402.34 |  | 4338 | 920402.34
2020 | CHP200301727838 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523596.36, modificado:523596.36}} | 523596.36 | 7 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS; DEL KM. 0+000 AL 2+080 - 18479 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | Sin identificar | 18479 | 33 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÒBAL DE LAS CASAS - COMITÀN DE DOMÌNGUEZ KILÓMETRO 42 + 800 RANCHERIA MONTE SINAÍ, 29430 MONTE SINAÍ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-006/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:523596.36, importe_modificado:523596.36}} | 523596.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_INICIO, 1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_PROCESO, 1727838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4316 | Sin observaciones | CHP200301727838 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 523596.36 |  | 4339 | 523596.36
2020 | CHP200301727915 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3937002.04, modificado:3937002.04}} | 3937002.04 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE 2A. ETAPA (CAMINO LAGUNA DEL COFRE) - 18789 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CONSTRUCTORA ZOELU SA DE CV | Sin identificar | 18789 | 536 | S | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DEL COFRE - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 79218 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA DEL COFRE Y CAMIN | 1 | 2020-05-05 | 2020-07-18 | 3937002.04 | 3937002.04 | 3937002.04 | 3937002.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM/DOPM/FISM/OPAD/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS, monto:3937002.04, importe_modificado:3937002.04}} | 3937002.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727915/proyecto_INICIO, 1727915/proyecto_FIN, 1727915/proyecto_PROCESO, 1727915/proyecto_FIN, 1727915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4317 | Sin observaciones | CHP200301727915 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3937002.04 |  | 4340 | 3937002.04
2020 | CHP200301728402 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351521.45, modificado:1351521.45}} | 1351521.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 1O MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 20199 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 20199 | 285 | S | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-02-10 | 2020-05-10 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | 1351521.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1351521.45, importe_modificado:1351521.45}} | 1351521.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728402/proyecto_INICIO, 1728402/proyecto_FIN, 1728402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4318 | Sin observaciones | CHP200301728402 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1351521.45 |  | 4341 | 1351521.45
2020 | CHP200301728487 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776956.64, modificado:776956.64}} | 776956.64 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 20477 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 20477 | 334 | S | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 72864 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE GRANADOS TALCANAQUE DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAZA | 1 | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 776956.64 | 776956.64 | 776956.64 | 776956.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0013/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:776956.64, importe_modificado:776956.64}} | 776956.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1728487/proyecto_INICIO, 1728487/proyecto_FIN, 1728487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4319 | Sin observaciones | CHP200301728487 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 776956.64 |  | 4342 | 776956.64
2020 | CHP200301728518 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381173.45, modificado:381173.45}} | 381173.45 | 7 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 20568 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | Sin identificar | 20568 | 14 | S | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - BARRIO LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA FORTUNA, 82760 LA FORTUNA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENT | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381173.45, importe_modificado:381173.45}} | 381173.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1728518/proyecto_INICIO, 1728518/proyecto_FIN, 1728518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4320 | Sin observaciones | CHP200301728518 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 381173.45 |  | 4343 | 381173.45
2020 | CHP200301728739 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409292.53, modificado:409292.53}} | 409292.53 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 21234 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 21234 | 112 | S | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:COLONIA NUEVO POBLADO, 72900 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD NUEVO POBLADO MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO ENTRE LOCALIDADES DE EL MANGO Y GRANADOS TALCANAQUE, lon:-92.205 | 1 | 2020-03-24 | 2020-05-11 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | 409292.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISM-0008/2020, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:409292.53, importe_modificado:409292.53}} | 409292.53 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1728739/proyecto_PROCESO, 1728739/proyecto_INICIO, 1728739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4321 | Sin observaciones | CHP200301728739 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 409292.53 |  | 4344 | 409292.53
2020 | CHP200301728931 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396902.7, modificado:396902.7}} | 396902.7 | 7 | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME - 21756 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 21756 | 78 | S | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 54198 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE | 1 | 2020-02-11 | 2020-03-17 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | 396902.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:396902.7, importe_modificado:396902.7}} | 396902.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1728931/proyecto_INICIO, 1728931/proyecto_FIN, 1728931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4322 | Sin observaciones | CHP200301728931 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 396902.7 |  | 4345 | 396902.7
2020 | CHP200301728945 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956200.0, modificado:3956200.0}} | 3956200 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 21789 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21789 | 230 | S | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA L | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-28 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3956200.0, importe_modificado:3956200.0}} | 3956200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1728945/proyecto_PROCESO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4323 | Sin observaciones | CHP200301728945 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3956200 |  | 4346 | 3956200
2020 | CHP200301728946 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091600.0, modificado:3091600.0}} | 3091600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 21790 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21790 | 96 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS E | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-26 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80440, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3091600.0, importe_modificado:3091600.0}} | 3091600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_PROCESO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4324 | Sin observaciones | CHP200301728946 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3091600 |  | 4347 | 3091600
2020 | CHP200301728995 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826214.22, modificado:826214.22}} | 826214.22 | 7 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TUZANTÁN LOCALIDADES VARIAS - 21941 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 21941 | 1488 | S | 0 | 1375 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE EJIDO TUZANTAN, 73975 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO SUR Y CALLE PRINCIPALES CALLES, ESTA OBRA SE REALIZARA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DONDE SE REQU | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | 826214.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:826214.22, importe_modificado:826214.22}} | 826214.22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO, 1728995/proyecto_PROCESO, 1728995/proyecto_FIN, 1728995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4325 | Sin observaciones | CHP200301728995 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 826214.22 |  | 4348 | 826214.22
2020 | CHP200301729103 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043600.0, modificado:2043600.0}} | 2043600 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOLTOJTIC - 22189 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 22189 | 78 | S | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOC | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-04 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2043600.0, importe_modificado:2043600.0}} | 2043600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1729103/proyecto_INICIO, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4326 | Sin observaciones | CHP200301729103 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2043600 |  | 4349 | 2043600
2020 | CHP200301729279 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435339.43, modificado:2435339.43}} | 2435339.43 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA FRONTERA - 22716 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ | Sin identificar | 22716 | 240 | S | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA FRONTERA BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 2 SE AMPLIO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN TODO EL BARRI | 1 | 2020-01-16 | 2020-04-29 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2435339.43, importe_modificado:2435339.43}} | 2435339.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1729279/proyecto_INICIO, 1729279/proyecto_FIN, 1729279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4327 | Sin observaciones | CHP200301729279 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2435339.43 |  | 4350 | 2435339.43
2020 | CHP200301729412 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132692.82, modificado:132692.82}} | 132692.82 | 7 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA TRAMOS AISLADOS CON REVESTIMIENTO - 23054 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 23054 | 335 | S | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.03, meta_modificada:527.03}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, 55783 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR Y CAMINO TRIUNFO AGRARISTA, SE ENCUENTRA SITUADO A 9.2 KILÓMETROS DE OSUMACINTA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS P | 1 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | 132692.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS, monto:132692.82, importe_modificado:132692.82}} | 132692.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.03}} | {1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_INICIO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO, 1729412/proyecto_FIN, 1729412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4328 | Sin observaciones | CHP200301729412 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 132692.82 |  | 4351 | 132692.82
2020 | CHP200301729441 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436116.15, modificado:436116.15}} | 436116.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PEQUEÑO ROBLAR - 23131 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 23131 | 13 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:180, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE COLONIA EL PEQUEÑO ROBLAR, 48259 EL PEQUEÑO ROBLAR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TEPEYAC Y TERRACERIA SAN JOSÉ BOCHTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA | 1 | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | 436116.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-026/2020, contratista:BALLINAS GARCÍA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:436116.15, importe_modificado:436116.15}} | 436116.15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1729441/proyecto_INICIO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN, 1729441/proyecto_PROCESO, 1729441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4329 | Sin observaciones | CHP200301729441 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 436116.15 |  | 4352 | 436116.15
2020 | CHP200301729464 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701536.27, modificado:1701536.27}} | 1701536.27 | 7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO MIXTO - 23177 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 23177 | 1373 | S | 0 | 1307 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1908.0, meta_modificada:1908.0}} | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:SECCION MEDIO MONTE 1A SECCIÓN, 67690 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 1A SECCIÓN DE MEDIO MONTE EN LA CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHU | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 1701536.27 | 1701536.27 | 1701536.27 | 1701536.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/004/2020, contratista:AURELIO VIDAL CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1701536.27, importe_modificado:1701536.27}} | 1701536.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1908.0}} | {1729464/proyecto_PROCESO, 1729464/proyecto_INICIO, 1729464/proyecto_PROCESO, 1729464/proyecto_INICIO, 1729464/proyecto_FIN, 1729464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTA: Hay error al migrar el proyecto de la MIDS al SRFT. Aparece como institución ejecutora Secretaria de Obras Públicas. y la institución ejecutora es H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:josemov | 4330 | Sin observaciones | CHP200301729464 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1701536.27 |  | 4353 | 1701536.27
2020 | CHP200301736241 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616900.81, modificado:1616900.81}} | 1616900.81 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ (AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CALLE MINA Y CALLE CONSTITUCION - 28220 | Chiapas | 40 | Huixtla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA CHIAPAS | Sin identificar | 28220 | 200 | S | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.1, meta_modificada:772.1}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CRUZ, 70930 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCION, AL NORTE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DON PANCHITO AL PONIENTE SE UBICA LA CASA EJIDAL,AL NOR | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | 1616900.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/007/FISM2020, contratista:ALBERTO BRODELIN HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:1616900.81, importe_modificado:1616900.81}} | 1616900.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.1}} | {1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_INICIO, 1736241/proyecto_PROCESO, 1736241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4331 | Sin observaciones | CHP200301736241 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1616900.81 |  | 4357 | 1616900.81
2020 | CHP200301736712 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246411.14, modificado:246411.14}} | 246411.14 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD TZIBULTIK - 28796 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 28796 | 59 | S | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176 - LOCALIDAD JAMCOSH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 PARAJE TZIBULTIK, 58993 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA | 1 | 2020-01-22 | 2020-02-24 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | 246411.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-007/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:246411.14, importe_modificado:246411.14}} | 246411.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1736712/proyecto_INICIO, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN, 1736712/proyecto_PROCESO, 1736712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4332 | Sin observaciones | CHP200301736712 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 246411.14 |  | 4358 | 246411.14
2020 | CHP200301737809 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681513.37, modificado:681513.37}} | 681513.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 30150 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 30150 | 593 | S | 0 | 579 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN-DESVIO A SONORA - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO ARROYO GRANDE, 47977 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-04-06 | 2020-05-20 | 681513.37 | 681513.37 | 681513.37 | 681513.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-004/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:681513.37, importe_modificado:681513.37}} | 681513.37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1737809/proyecto_INICIO, 1737809/proyecto_PROCESO, 1737809/proyecto_FIN, 1737809/proyecto_PROCESO, 1737809/proyecto_FIN, 1737809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4333 | Sin observaciones | CHP200301737809 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 681513.37 |  | 4359 | 681513.37
2020 | CHP200301739037 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137476.61, modificado:3137476.61}} | 3137476.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZASIBILTIC - 31567 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 31567 | 146 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - TZASIBILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AGUA FRÍA Y TERRACERIA CONDUCE A PA | 1 | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3137476.61, importe_modificado:3137476.61}} | 3137476.61 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:63.0}} | {1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4334 | Sin observaciones | CHP200301739037 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3137476.61 |  | 4360 | 3137476.61
2020 | CHP200301739795 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345711.22, modificado:345711.22}} | 345711.22 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 32453 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 32453 | 115 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO JOSE LOPEZ PORTILLO - JOSE LOPEZ PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 43403 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EN | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-04 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | 345711.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89592, contratista:, convocante:MUNICIPIO MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS, monto:345711.22, importe_modificado:345711.22}} | 345711.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1739795/proyecto_INICIO, 1739795/proyecto_FIN, 1739795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4335 | Sin observaciones | CHP200301739795 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 345711.22 |  | 4361 | 345711.22
2020 | CHP200301739834 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514133.76, modificado:514133.76}} | 514133.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SOLOSUCHIAPA CHIAPAS - 32483 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | Sin identificar | 32483 | 75 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MU | 1 | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | 514133.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/04/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:514133.76, importe_modificado:514133.76}} | 514133.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_FIN, 1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_PROCESO, 1739834/proyecto_INICIO, 1739834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4336 | Sin observaciones | CHP200301739834 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 514133.76 |  | 4362 | 514133.76
2020 | CHP200301740390 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369616.72, modificado:369616.72}} | 369616.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL ARENAL - 33178 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 33178 | 869 | S | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:VEREDA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE EL ARENAL, 58993 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NOROESTE | 1 | 2020-01-22 | 2020-02-21 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | 369616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-019/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:369616.72, importe_modificado:369616.72}} | 369616.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1740390/proyecto_PROCESO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_FIN, 1740390/proyecto_INICIO, 1740390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4337 | Sin observaciones | CHP200301740390 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 369616.72 |  | 4363 | 369616.72
2020 | CHP200301740711 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880594.18, modificado:4880594.18}} | 4880594.18 | 7 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 33564 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUMBALA | Sin identificar | 33564 | 492 | S | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4691.0, meta_modificada:4691.0}} | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CARRETERA A XHANIL - SALTO DE AGUA EJIDO BENITO JUÁREZ, 53127 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SE LLEVA A CABO EN | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | 4880594.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUMB/DOPM/APO/FISM-065/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4880594.18, importe_modificado:4880594.18}} | 4880594.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4691.0}} | {1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_FIN, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_INICIO, 1740711/proyecto_PROCESO, 1740711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4338 | Sin observaciones | CHP200301740711 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4880594.18 |  | 4364 | 4880594.18
2020 | CHP200301741384 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362498.33, modificado:1362498.33}} | 1362498.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN JUAN PANAMA - 34460 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 34460 | 115 | S | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 67340 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA S | 1 | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1362498.33, importe_modificado:1362498.33}} | 1362498.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1741384/proyecto_INICIO, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4339 | Sin observaciones | CHP200301741384 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1362498.33 |  | 4365 | 1362498.33
2020 | CHP200301741475 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079724.01, modificado:5079124.01}} | 5079724.01 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 34574 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34574 | 237 | S | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 740 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA MUCULJA, SE ENCUENTRA A | 1 | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5079124.01, importe_modificado:5079124.01}} | 5079124.01 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:102.0}} | {1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4340 | Sin observaciones | CHP200301741475 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5079724.01 |  | 4366 | 5079124.01
2020 | CHP200301741741 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}} | 773987.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL - 34878 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34878 | 63 | S | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CACATEEL, 52164 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN-CACATEEL Y TERRACERIA PAMALA-LAS MONTAÑAS, TERRACE | 1 | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78892, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}} | 773987.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4341 | Sin observaciones | CHP200301741741 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 773987.04 |  | 4367 | 773987.04
2020 | CHP200301741821 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225151.98, modificado:6224550.8}} | 6225151.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN SAN JERONIMO BARRIO CENTRO - 34978 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 34978 | 286 | S | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PENCIL, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE SA | 1 | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6224551.98, importe_modificado:6224551.98}} | 6224550.8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:125.0}} | {1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_PROCESO, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4342 | Sin observaciones | CHP200301741821 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6225151.98 |  | 4368 | 6224550.8
2020 | CHP200301742728 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947492.29, modificado:947492.29}} | 947492.29 | 7 | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD YALTZI TRES LAGUNAS ASENTAMIENTO YALTZI 3 LAGUNAS - 36051 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 36051 | 80 | S | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 44657 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL Y AVENIDAS INNOMINADAS | 1 | 2020-04-07 | 2020-06-12 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:947492.29, importe_modificado:947492.29}} | 947492.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1742728/proyecto_PROCESO, 1742728/proyecto_INICIO, 1742728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4343 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0 | CHP200301742728 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 947492.29 |  | 4369 | 947492.29
2020 | CHP200301742925 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934906.85, modificado:934906.85}} | 934906.85 | 7 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESEUNDARIA NO. 1122 JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE 07ETV1130O - 36513 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 36513 | 271 | S | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N CUARTEL ASUNCION HUITIUPAN, 54198 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA | 1 | 2020-03-06 | 2020-05-22 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | 934906.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:934906.85, importe_modificado:934906.85}} | 934906.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742925/proyecto_INICIO, 1742925/proyecto_FIN, 1742925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4344 | Sin observaciones | CHP200301742925 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 934906.85 |  | 4370 | 934906.85
2020 | CHP200301743045 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238102.14, modificado:2238102.14}} | 2238102.14 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR0873A EN LA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 36843 | Chiapas | 41 | La Independencia | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 36843 | 274 | S | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DESVIO Y CALLE CENTRAL | 1 | 2020-04-17 | 2020-07-01 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | 2238102.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0010/2020, contratista:MEENT-HOMES CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2238102.14, importe_modificado:2238102.14}} | 2238102.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1743045/proyecto_INICIO, 1743045/proyecto_PROCESO, 1743045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4345 | Sin observaciones | CHP200301743045 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2238102.14 |  | 4371 | 2238102.14
2020 | CHP200301743506 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370753.44, modificado:370753.44}} | 370753.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TAPILULA LOCALIDAD TAPILULA ASENTAMIENTO ALBORES GUILLÉN - 37938 | Chiapas | 91 | Tapilula | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA | Sin identificar | 37938 | 6 | S | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALBORES PROYECCION DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE COLONIA ALBORES GUILLÉN, 50320 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PROYECCION DE LA SEGUNDA PONIENTE NOR | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-05 | 370753.44 | 370753.44 | 370753.44 | 370753.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-B002/2020, contratista:DANIEL ALEJANDRO CASTAÑON PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAPILULA, CHIAPAS, monto:370753.44, importe_modificado:370753.44}} | 370753.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1743506/proyecto_PROCESO, 1743506/proyecto_INICIO, 1743506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4346 | Sin observaciones | CHP200301743506 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 370753.44 |  | 4372 | 370753.44
2020 | CHP200301743527 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883505.86, modificado:883505.86}} | 883505.86 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07KPR5201E - 37978 | Chiapas | 32 | Escuintla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 37978 | 19 | S | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 700 RANCHERIA OJO DE AGUA II, 67340 OJO DE AGUA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA OJO DE AGUA | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-03 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-02/2020, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICO J Y R, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:883505.86, importe_modificado:883505.86}} | 883505.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_PROCESO, 1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_FIN, 1743527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4347 | Sin observaciones | CHP200301743527 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 883505.86 |  | 4373 | 883505.86
2020 | CHP200301743539 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547580.32, modificado:547580.32}} | 547580.32 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL - 38010 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 38010 | 132 | S | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHAONIL, 60993 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUN | 1 | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | 547580.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-042/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:547580.32, importe_modificado:547580.32}} | 547580.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_PROCESO, 1743539/proyecto_FIN, 1743539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4348 | Sin observaciones | CHP200301743539 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 547580.32 |  | 4374 | 547580.32
2020 | CHP200301743751 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293037.78, modificado:1293037.78}} | 1293037.78 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. ( TONALA - PTO. ARISTA ) - VICENTE GERRERO - ESMERALDA - LA JOYA: TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+460; SUBTRAMO DEL KM 6+060 AL 9+460) EN LOCALIDAD LA JOYA - 38466 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 38466 | 38 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHERIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA ESMERALDA) - EJIDO LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 060 INTERIOR 0 RANCHERIA LA JOYA, 00000 LA JOYA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SN Y T | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | 1293037.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES FUENTES HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1293037.78, importe_modificado:1293037.78}} | 1293037.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_FIN, 1743751/proyecto_PROCESO, 1743751/proyecto_INICIO, 1743751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4349 | Sin observaciones | CHP200301743751 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1293037.78 |  | 4375 | 1293037.78
2020 | CHP200301743968 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745519.04, modificado:745519.04}} | 745519.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 38977 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | Sin identificar | 38977 | 59 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 61047 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. EL MU | 1 | 2020-02-24 | 2020-04-24 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | 745519.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISDF/05/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS, monto:745519.04, importe_modificado:745519.04}} | 745519.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1743968/proyecto_INICIO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO, 1743968/proyecto_FIN, 1743968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4350 | Sin observaciones | CHP200301743968 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 745519.04 |  | 4376 | 745519.04
2020 | CHP200301744001 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817345.0, modificado:1817345.0}} | 1817345 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT: 07DPR1020K - 39043 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 39043 | 60 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:315, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - UNION LAGARTERO KILÓMETRO 49 + 800 EJIDO UNIÓN LAGARTERO, 30160 UNIÓN LAGARTERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PA | 1 | 2020-04-13 | 2020-07-11 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | 1817345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ED/011/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1817345.0, importe_modificado:1817345.0}} | 1817345 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744001/proyecto_INICIO, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO, 1744001/proyecto_FIN, 1744001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4351 | Sin observaciones | CHP200301744001 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1817345 |  | 4377 | 1817345
2020 | CHP200301744078 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886648.23, modificado:886648.23}} | 886648.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39215 | Chiapas | 21 | Copainalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Sin identificar | 39215 | 58 | S | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2319.4, meta_modificada:2319.4}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:187, direccion:CALLE SAN GERONIMO EJIDO SAN GERONIMO, 29620 SAN GERÓNIMO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUSTIN ITURBIDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO CAMPECHE A EJIDO AGUSTIN ITURBIDE, lon:-93.26118 | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:886648.23, importe_modificado:886648.23}} | 886648.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2319.4}} | {1744078/proyecto_INICIO, 1744078/proyecto_FIN, 1744078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4352 | Sin observaciones | CHP200301744078 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 886648.23 |  | 4378 | 886648.23
2020 | CHP200301744080 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872972.88, modificado:872972.88}} | 872972.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39221 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL | Sin identificar | 39221 | 25 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO BARRIO CENTRO, 46525 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE A SIMOJOVEL, AVENIDA 27 DE FEBRERO EL BARRIO CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO UBI | 1 | 2020-05-18 | 2020-07-17 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | 872972.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:872972.88, importe_modificado:872972.88}} | 872972.88 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1744080/proyecto_INICIO, 1744080/proyecto_FIN, 1744080/proyecto_INICIO, 1744080/proyecto_PROCESO, 1744080/proyecto_FIN, 1744080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4353 | Sin observaciones | CHP200301744080 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 872972.88 |  | 4379 | 872972.88
2020 | CHP200301744210 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601672.44, modificado:1601672.44}} | 1601672.44 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 39497 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 39497 | 386 | S | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - CANOILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 COLONIA BENITO JUAREZ, 60999 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL SUROESTE DE LA CA | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | 1601672.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-052/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1601672.44, importe_modificado:1601672.44}} | 1601672.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1744210/proyecto_INICIO, 1744210/proyecto_FIN, 1744210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4354 | Sin observaciones | CHP200301744210 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1601672.44 |  | 4380 | 1601672.44
2020 | CHP200301744225 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.19, modificado:1022367.19}} | 1022367.19 | 7 | AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA PINADA EJIDO CARRIZAL - 39528 | Chiapas | 57 | Motozintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 39528 | 75 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE PRICIPAL DEL EJIDO EJIDO EL CARRIZAL, 30903 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL EJIDO CARRIZAL EN EL BARRIO LA PINADA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPA | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | 1022367.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-059/2020, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1022367.19, importe_modificado:1022367.19}} | 1022367.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1744225/proyecto_INICIO, 1744225/proyecto_FIN, 1744225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4355 | Sin observaciones | CHP200301744225 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1022367.19 |  | 4381 | 1022367.19
2020 | CHP200301744341 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542761.61, modificado:542761.61}} | 542761.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE AQUILES SERDAN CLAVE: 07DPR0947B EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC, BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD (CABECERA MUNICIPAL) - 39748 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 39748 | 587 | S | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TZOPILJA BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, BARRIO UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXC | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-19 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | 542761.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:542761.61, importe_modificado:542761.61}} | 542761.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744341/proyecto_INICIO, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_INICIO, 1744341/proyecto_PROCESO, 1744341/proyecto_FIN, 1744341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4356 | Sin observaciones | CHP200301744341 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 542761.61 |  | 4382 | 542761.61
2020 | CHP200301744455 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807789.69, modificado:807789.69}} | 807789.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18.00 X 32.00 MTS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 40003 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 40003 | 3623 | S | 0 | 3649 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN L | 1 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:807789.69, importe_modificado:807789.69}} | 807789.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_PROCESO, 1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4357 | Sin observaciones | CHP200301744455 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 807789.69 |  | 4383 | 807789.69
2020 | CHP200301744491 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40073 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 40073 | 140 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 BARRIO BARRIO BENITO JUAREZ, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL MANGO - HICBATIL Y , TERRACERIA TRAMO EL | 1 | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | 1834635.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_FIN, 1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_PROCESO, 1744491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4358 | Sin observaciones | CHP200301744491 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1834635.96 |  | 4384 | 1834635.96
2020 | CHP200301744551 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.95, modificado:679012.8}} | 682533.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD OCOTAL - 40203 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 40203 | 44 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 220 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE UBICA A 72.92 KM. TOMAN | 1 | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2020, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682533.95, importe_modificado:682533.95}} | 679012.8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO, 1744551/proyecto_FIN, 1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4359 | Sin observaciones | CHP200301744551 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 682533.95 |  | 4385 | 679012.8
2020 | CHP200301744929 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602338.35, modificado:602338.35}} | 602338.35 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD BALAXIL - 40985 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 40985 | 145 | S | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 PARAJE BALAXIL, 58993 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | 2020-03-11 | 2020-04-11 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | 602338.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-058/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:602338.35, importe_modificado:602338.35}} | 602338.35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1744929/proyecto_PROCESO, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN, 1744929/proyecto_INICIO, 1744929/proyecto_FIN, 1744929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4360 | Sin observaciones | CHP200301744929 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 602338.35 |  | 4386 | 602338.35
2020 | CHP200301744936 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876668.93, modificado:876668.93}} | 876668.93 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 5+814 - 41000 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 41000 | 101 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 500 EJIDO RIO DE JANEIRO, 77665 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR | 1 | 2020-04-16 | 2020-05-16 | 876668.93 | 876668.93 | 876668.93 | 876668.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/017/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:876668.93, importe_modificado:876668.93}} | 876668.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_FIN, 1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_INICIO, 1744936/proyecto_PROCESO, 1744936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4361 | Sin observaciones | CHP200301744936 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 876668.93 |  | 4387 | 876668.93
2020 | CHP200301746217 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | 2327525.98 | 7 | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 47119 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47119 | 42 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO YANCHEN BARRIO YAXCOOC, 52010 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTR | 1 | 2020-02-07 | 2020-05-07 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | 2327525.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO, 1746217/proyecto_FIN, 1746217/proyecto_INICIO, 1746217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4362 | Sin observaciones | CHP200301746217 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2327525.98 |  | 4388 | 2327525.98
2020 | CHP200301746401 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289361.77, modificado:1289361.77}} | 1289361.77 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN EXPEDIENTE TECNICO) - 47574 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47574 | 123 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CRUSILJA, 52010 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 1289361.77 | 1289361.77 | 1289361.77 | 1289361.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1289361.77, importe_modificado:1289361.77}} | 1289361.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {1746401/proyecto_PROCESO, 1746401/proyecto_FIN, 1746401/proyecto_PROCESO, 1746401/proyecto_INICIO, 1746401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4363 | Sin observaciones | CHP200301746401 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1289361.77 |  | 4389 | 1289361.77
2020 | CHP200301746448 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3631700.17, modificado:3631700.17}} | 3631700.17 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 47660 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 47660 | 110 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 48259 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DEL | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | 3631700.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-032/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3631700.17, importe_modificado:3631700.17}} | 3631700.17 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN, 1746448/proyecto_INICIO, 1746448/proyecto_PROCESO, 1746448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4364 | Sin observaciones | CHP200301746448 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3631700.17 |  | 4390 | 3631700.17
2020 | CHP200301746530 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593638.92, modificado:1593638.92}} | 1593638.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BATZEL AK'TETIC - 47944 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 47944 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL - AKTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BATZEL AKTETIC, 52164 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL AKTETIC Y TER | 1 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593638.92, importe_modificado:1593638.92}} | 1593638.92 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_PROCESO, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4365 | Sin observaciones | CHP200301746530 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1593638.92 |  | 4391 | 1593638.92
2020 | CHP200301746751 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559804.07, modificado:2559804.07}} | 2559804.07 | 7 | APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO SACRIFICIO - EL PASO DE NUEVA ALIANZA, DEL KM 0+000 AL 1+800 - 48529 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 48529 | 200 | S | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:EJIDO NUEVA ALIANZA, 00000 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN EL TRAMO CONOCIDO COMO TRAMO SACRIFICIO EL PASO DE NUEVA ALIANZA MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS | 1 | 2020-04-10 | 2020-06-08 | 2559804.07 | 2559804.07 | 2559804.07 | 2559804.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:MILTON DIDIER CORDOVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:2559804.07, importe_modificado:2559804.07}} | 2559804.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1746751/proyecto_INICIO, 1746751/proyecto_PROCESO, 1746751/proyecto_FIN, 1746751/proyecto_INICIO, 1746751/proyecto_PROCESO, 1746751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4366 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301746751 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2559804.07 |  | 4392 | 2559804.07
2020 | CHP200301747096 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507889.81, modificado:507889.81}} | 507889.81 | 7 | REHABILITACION DE LA RED DE DESCARGA SANITARIA 2DA. ETAPA EN BELISARIO DOMINGUEZ - 50014 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MEZCALAPA CHIAPAS | Sin identificar | 50014 | 235 | S | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:8, direccion:EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 00000 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARON EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ MUNICIPIO DE MEZCALAPA, CHIAPAS, lon:-93.61557567, lat:1 | 1 | 2020-06-09 | 2020-08-07 | 507889.81 | 507889.81 | 507889.81 | 507889.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MEZCALAPA CHIAPAS, monto:507889.81, importe_modificado:507889.81}} | 507889.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} | {1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_FIN, 1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_FIN, 1747096/proyecto_PROCESO, 1747096/proyecto_INICIO, 1747096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4367 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO ESTA VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysar | CHP200301747096 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 507889.81 |  | 4393 | 507889.81
2020 | CHP200301747168 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211495.94, modificado:1211495.94}} | 1211495.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 3 AVENIDA SUR EN BARRIO TAMARINDO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 50204 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | Sin identificar | 50204 | 310 | S | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO EL TAMARINDO, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3 AVENIDA SUR INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 ORIENTE EN EL BARRIO T | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1211495.94, importe_modificado:1211495.94}} | 1211495.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4368 | Sin observaciones | CHP200301747168 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1211495.94 |  | 4394 | 1211495.94
2020 | CHP200301747267 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399016.47, modificado:2399016.47}} | 2399016.47 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE: 07KTV0021L - 50485 | Chiapas | 122 | El Parral | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 50485 | 51 | S | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE, 73213 GUADALUPE, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.05032552, lat:16.28197948}} | 1 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 2399016.47 | 2399016.47 | 2399016.47 | 2399016.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/06/2020, contratista:AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:2399016.47, importe_modificado:2399016.47}} | 2399016.47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747267/proyecto_INICIO, 1747267/proyecto_PROCESO, 1747267/proyecto_FIN, 1747267/proyecto_INICIO, 1747267/proyecto_PROCESO, 1747267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4369 | Sin observaciones | CHP200301747267 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2399016.47 |  | 4395 | 2399016.47
2020 | CHP200301747344 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339284.47, modificado:339284.47}} | 339284.47 | 7 | CONSERVACION DE 1.12 KMS DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS - 50729 | Chiapas | 48 | Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 50729 | 82 | S | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA MORELOS, 65563 MORELOS 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - PICHUCALCO Y , TOMA LA DESDE JUAREZ | 1 | 2020-03-16 | 2020-04-16 | 339284.47 | 339284.47 | 339284.47 | 339284.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:SOSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:339284.47, importe_modificado:339284.47}} | 339284.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_INICIO, 1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_PROCESO, 1747344/proyecto_FIN, 1747344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4370 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE ESTAR EN TERMINADO, APARECEN EN VIGENTE, trimestre | CHP200301747344 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 339284.47 |  | 4396 | 339284.47
2020 | CHP200301747445 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833756.23, modificado:833756.23}} | 833756.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS ESTRUCTURA RC, ESC SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07EES0014L LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 50970 | Chiapas | 104 | Tzimol | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | Sin identificar | 50970 | 290 | S | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:58, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO FRANCISCO VILLA, 45307 FRANCISCO VILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANTALEON DOMINGUEZ Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA HIDALGO SE ENCUENTRA A 25 KILOMETROS APARTIR DE LA C | 1 | 2020-05-08 | 2020-07-17 | 833756.23 | 833756.23 | 833756.23 | 833756.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM/ED-004/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:833756.23, importe_modificado:833756.23}} | 833756.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1747445/proyecto_INICIO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_INICIO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_PROCESO, 1747445/proyecto_FIN, 1747445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4371 | Sin observaciones | CHP200301747445 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 833756.23 |  | 4397 | 833756.23
2020 | CHP200301747592 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036429.11, modificado:3036429.11}} | 3036429.11 | 7 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUIXTLA LOCALIDAD HUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ ( EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA, CALLES CONSTITUCIÓN Y JAVIER MINA ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA Y CENTRAL SUR) - 51489 | Chiapas | 40 | Huixtla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 51489 | 883 | S | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y JAVIER MINA Y CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AVENIDA GALEANA Y CENTRAL SUR, CALLE JAVIER MIN | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3036429.11 | 3036429.11 | 3036429.11 | 3036429.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/001/BNOySP2020, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS Y FABRICACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:3036429.11, importe_mod | 3036429.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO, 1747592/proyecto_INICIO, 1747592/proyecto_PROCESO, 1747592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4372 | Sin observaciones | CHP200301747592 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3036429.11 |  | 4398 | 3036429.11
2020 | CHP200301747962 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600376.0, modificado:1600376.0}} | 1600376 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL ORIENTE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS - 52338 | Chiapas | 87 | Suchiate | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 52338 | 2750 | S | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJID | 1 | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | 1600376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1600376.0, importe_modificado:1600376.0}} | 1600376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {1747962/proyecto_INICIO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO, 1747962/proyecto_FIN, 1747962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4373 | Sin observaciones | CHP200301747962 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1600376 |  | 4399 | 1600376
2020 | CHP200301754284 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889426.95, modificado:2889426.95}} | 2889426.95 | 7 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 70430 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 70430 | 135 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SA | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889426.95, importe_modificado:2889426.95}} | 2889426.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}} | {1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4374 | Sin observaciones | CHP200301754284 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2889426.95 |  | 4430 | 2889426.95
2020 | CHP200301754855 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455205.49, modificado:455205.49}} | 455205.49 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 72174 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 72174 | 302 | S | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE 10A. SUR PONIENTE ESTA SE REALIZO EN EL BARRIO EL | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0001/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:455205.49, importe_modificado:455205.49}} | 455205.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754855/proyecto_INICIO, 1754855/proyecto_PROCESO, 1754855/proyecto_FIN, 1754855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4375 | Sin observaciones | CHP200301754855 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 455205.49 |  | 4431 | 455205.49
2020 | CHP200301754912 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987130.96, modificado:1987130.96}} | 1987130.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA REVOLUCIÓN - 72547 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 72547 | 215 | S | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.3, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 050 EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 30155 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0015/2020, contratista:KCB, CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1987130.96, importe_modificado:1987130.96}} | 1987130.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_INICIO, 1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4376 | Sin observaciones | CHP200301754912 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1987130.96 |  | 4432 | 1987130.96
2020 | CHP200301748153 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | 601989.92 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAQUEMTE¿EL - 52738 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 52738 | 49 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CAQUEMTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO CAQUEMTEEL, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.30 KMS. DE L | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86201, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | 601989.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_FIN, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4377 | Sin observaciones | CHP200301748153 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 601989.92 |  | 4400 | 601989.92
2020 | CHP200301748282 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312412.7, modificado:312412.7}} | 312412.7 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 53109 | Chiapas | 21 | Copainalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | Sin identificar | 53109 | 19 | S | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NOTZIPAC EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO, lon:-93.1950 | 1 | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:312412.7, importe_modificado:312412.7}} | 312412.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1748282/proyecto_INICIO, 1748282/proyecto_FIN, 1748282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4378 | Sin observaciones | CHP200301748282 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 312412.7 |  | 4401 | 312412.7
2020 | CHP200301748301 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | 831319.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 53172 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 53172 | 68 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO KANTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA ESTANCIA SEGUNDA SECCION, SE UBICA A | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86432, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | 831319.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1748301/proyecto_INICIO, 1748301/proyecto_PROCESO, 1748301/proyecto_FIN, 1748301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4379 | Sin observaciones | CHP200301748301 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 831319.42 |  | 4402 | 831319.41
2020 | CHP200301748505 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003006.61, modificado:1003006.61}} | 1003006.61 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS - 53746 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 53746 | 342 | S | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.58, meta_modificada:11.58}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 29955 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLES Y AVENIDAS DEL EJIDO BENITO JUÁREZ, lon:-90.54086919, lat: | 1 | 2020-04-13 | 2020-05-30 | 1003006.61 | 1003006.61 | 1003006.61 | 1003006.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-0010/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1003006.61, importe_modificado:1003006.61}} | 1003006.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.58}} | {1748505/proyecto_INICIO, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_FIN, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_INICIO, 1748505/proyecto_PROCESO, 1748505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4380 | Sin observaciones | CHP200301748505 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1003006.61 |  | 4403 | 1003006.61
2020 | CHP200301748527 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529203.6, modificado:529203.6}} | 529203.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME - 53818 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 53818 | 115 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LASLOCALIDADES MOYOS | 1 | 2020-04-02 | 2020-07-17 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | 529203.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:529203.6, importe_modificado:529203.6}} | 529203.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1748527/proyecto_PROCESO, 1748527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4381 | Sin observaciones | CHP200301748527 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 529203.6 |  | 4404 | 529203.6
2020 | CHP200301749229 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600712.1, modificado:600712.1}} | 600712.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55759 | Chiapas | 21 | Copainalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | Sin identificar | 55759 | 20 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29630 INDEPENDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon | 1 | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV - BART, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:600712.1, importe_modificado:600712.1}} | 600712.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749229/proyecto_INICIO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4382 | Sin observaciones | CHP200301749229 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 600712.1 |  | 4405 | 600712.1
2020 | CHP200301749486 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601635.2, modificado:1601635.2}} | 1601635.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 56695 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 56695 | 120 | S | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, | 1 | 2020-02-15 | 2020-03-15 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | 1601635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83658, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1601635.2, importe_modificado:1601635.2}} | 1601635.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4000.0}} | {1749486/proyecto_PROCESO, 1749486/proyecto_INICIO, 1749486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4383 | Sin observaciones | CHP200301749486 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1601635.2 |  | 4406 | 1601635.2
2020 | CHP200301749812 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630634.0, modificado:630634.0}} | 630634 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN JUAN LA CUREÑA - 57751 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 57751 | 108 | S | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3098.0, meta_modificada:3098.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1421, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN LA CUREÑA, 29950 SAN JUAN LA CUREÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO SUCHILA Y TERRACERIA S | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 630634 | 630634 | 630634 | 630634 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83638, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:630634.0, importe_modificado:630634.0}} | 630634 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.0}} | {1749812/proyecto_INICIO, 1749812/proyecto_PROCESO, 1749812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4384 | Sin observaciones | CHP200301749812 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 630634 |  | 4407 | 630634
2020 | CHP200301750379 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224582.86, modificado:1224582.86}} | 1224582.86 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO SAMARIA - 59270 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 59270 | 32 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PA | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | 1224582.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83645, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1224582.86, importe_modificado:1224582.86}} | 1224582.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}} | {1750379/proyecto_PROCESO, 1750379/proyecto_INICIO, 1750379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4385 | Sin observaciones | CHP200301750379 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1224582.86 |  | 4408 | 1224582.86
2020 | CHP200301750754 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060648.91, modificado:1060648.91}} | 1060648.91 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA - 60259 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 60259 | 86 | S | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA, 29940 GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUAN CA | 1 | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82094, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1060648.91, importe_modificado:1060648.91}} | 1060648.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}} | {1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_INICIO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4386 | Sin observaciones | CHP200301750754 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1060648.91 |  | 4409 | 1060648.91
2020 | CHP200301750958 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414698.59, modificado:1414698.59}} | 1414698.59 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (TRAMOS AISLADOS) - 60849 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 60849 | 108 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:776, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LORENZO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO SAN LORENZO, 30160 SAN LORENZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA | 1 | 2020-04-16 | 2020-06-14 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | 1414698.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/018/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1414698.59, importe_modificado:1414698.59}} | 1414698.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750958/proyecto_INICIO, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO, 1750958/proyecto_FIN, 1750958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4387 | Sin observaciones | CHP200301750958 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1414698.59 |  | 4410 | 1414698.59
2020 | CHP200301750968 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761775.25, modificado:1761775.25}} | 1761775.25 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPB2480A - 60880 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 60880 | 450 | S | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTA CRUZ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN SABINES, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA TERRENO DE LA ESCUE | 1 | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | 1761775.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1761775.25, importe_modificado:1761775.25}} | 1761775.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_INICIO, 1750968/proyecto_FIN, 1750968/proyecto_PROCESO, 1750968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4388 | Sin observaciones | CHP200301750968 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1761775.25 |  | 4411 | 1761775.25
2020 | CHP200301751013 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000609.26, modificado:2000609.26}} | 2000609.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 61035 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Sin identificar | 61035 | 482 | S | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 41 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE C | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-31 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | 2000609.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2000609.26, importe_modificado:2000609.26}} | 2000609.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1751013/proyecto_INICIO, 1751013/proyecto_PROCESO, 1751013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4389 | Sin observaciones | CHP200301751013 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2000609.26 |  | 4412 | 2000609.26
2020 | CHP200301751121 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780956.38, modificado:780956.38}} | 780956.38 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 61316 | Chiapas | 32 | Escuintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 61316 | 25 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:305, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30600 LÁZARO CÁRDENAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAZARO CARD | 1 | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:780956.38, importe_modificado:780956.38}} | 780956.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_INICIO, 1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4390 | Sin observaciones | CHP200301751121 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 780956.38 |  | 4413 | 780956.38
2020 | CHP200301751134 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730800.0, modificado:730800.0}} | 730800 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JECHTOCH HOMBRES - 61342 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 61342 | 420 | S | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE JECHTOCH, lon:-92.7206442, lat:16.72386278}} | 1 | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 730800 | 730800 | 730800 | 730800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-09VI-2020, contratista:JOSE RODRIGO VELASCO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:730800.0, importe_modificado:730800.0}} | 730800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1751134/proyecto_PROCESO, 1751134/proyecto_FIN, 1751134/proyecto_INICIO, 1751134/proyecto_PROCESO, 1751134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4391 | Sin observaciones | CHP200301751134 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 730800 |  | 4414 | 730800
2020 | CHP200301751607 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690200.0, modificado:690200.0}} | 690200 | 7 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE LA MENDOZA, CHANAL - 62853 | Chiapas | 24 | Chanal | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 62853 | 50 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE LOCALI | 1 | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 690200 | 690200 | 690200 | 690200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | 690200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1751607/proyecto_FIN, 1751607/proyecto_PROCESO, 1751607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4392 | Sin observaciones | CHP200301751607 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 690200 |  | 4415 | 690200
2020 | CHP200301751918 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507665.45, modificado:3507665.45}} | 3507665.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS PARMA, PRIVADA PIZA, PRIVADA VIENA, PRIVADA TURIN B, PRIVADA TURIN A, NAPOLES, ROMA, MILÁN, VIENA Y CALLE NAPOLI, BORUSSIA. LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER - 63861 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 63861 | 300 | S | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2253.0, meta_modificada:2253.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PARMA COLONIA NUEVO AMANECER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TURIN B Y CALLE ROMA, AVENIDA MILAN DE LA BASE AEREA MILITAR AL SUR PONIENTE TOMAR LA CALLE DE LA SALID | 1 | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | 3507665.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-016-2020, contratista:ALICIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3507665.45, importe_modificado:3507665.45}} | 3507665.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2253.0}} | {1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_PROCESO, 1751918/proyecto_INICIO, 1751918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4393 | Sin observaciones | CHP200301751918 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3507665.45 |  | 4416 | 3507665.45
2020 | CHP200301752176 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669966.77, modificado:669966.77}} | 669966.77 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 64612 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 64612 | 31 | S | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SALIDA A YAJALON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y , SE UBICA A 17.15 KMS. | 1 | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:669966.77, importe_modificado:669966.77}} | 669966.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4394 | Sin observaciones | CHP200301752176 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 669966.77 |  | 4417 | 669966.77
2020 | CHP200301752276 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998956.0, modificado:3998956.0}} | 3998956 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 64895 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 64895 | 1583 | S | 0 | 1408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS PALMAS Y AV. ALMENDROS INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA AZUCENAS, AVENIDA AGUACATES | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 3998956 | 3998956 | 3998956 | 3998956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3998956.0, importe_modificado:3998956.0}} | 3998956 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3650.0}} | {1752276/proyecto_INICIO, 1752276/proyecto_PROCESO, 1752276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4395 | Sin observaciones | CHP200301752276 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3998956 |  | 4418 | 3998956
2020 | CHP200301752530 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205554.82, modificado:2205554.82}} | 2205554.82 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 65622 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 65622 | 158 | S | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:261, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29950 VENUSTIANO CARRANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAUREL Y TERRACERIA VEN | 1 | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | 2205554.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2020, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2205554.82, importe_modificado:2205554.82}} | 2205554.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}} | {1752530/proyecto_INICIO, 1752530/proyecto_PROCESO, 1752530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4396 | Sin observaciones | CHP200301752530 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2205554.82 |  | 4419 | 2205554.82
2020 | CHP200301752769 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417226.9, modificado:1417226.9}} | 1417226.9 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 66044 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 66044 | 749 | S | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.0, meta_modificada:362.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL FRESNO BARRIO FLAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GAUCAYAN Y CALLE ALMENDRAS, CALLE ARANGO PARA LLEGAR SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y GIR | 1 | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 1417226.9 | 1417226.9 | 1417226.9 | 1417226.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1417226.9, importe_modificado:1417226.9}} | 1417226.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:362.0}} | {1752769/proyecto_PROCESO, 1752769/proyecto_INICIO, 1752769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4397 | Sin observaciones | CHP200301752769 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1417226.9 |  | 4420 | 1417226.9
2020 | CHP200301752842 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133536.93, modificado:133536.93}} | 133536.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 66317 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 66317 | 8 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:190, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 195 TRAMO JITOTOL - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29760 EMILIANO ZAPATA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE ENCU | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-03 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | 133536.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/OT-001/2020, contratista:Marcelo Coronel Perez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:133536.93, importe_modificado:133536.93}} | 133536.93 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1752842/proyecto_INICIO, 1752842/proyecto_PROCESO, 1752842/proyecto_FIN, 1752842/proyecto_PROCESO, 1752842/proyecto_FIN, 1752842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4398 | Sin observaciones | CHP200301752842 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 133536.93 |  | 4421 | 133536.93
2020 | CHP200301753143 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298484.76, modificado:298484.76}} | 298484.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 67212 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | Sin identificar | 67212 | 171 | S | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.19, meta_modificada:940.19}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NIÑOS HEROES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE MARIA LETICIA, CALLE TULIPANES SALIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR | 1 | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | 298484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:298484.76, importe_modificado:298484.76}} | 298484.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.19}} | {1753143/proyecto_INICIO, 1753143/proyecto_PROCESO, 1753143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4399 | Sin observaciones | CHP200301753143 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 298484.76 |  | 4422 | 298484.76
2020 | CHP200301753239 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689346.6, modificado:689346.6}} | 689346.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN - 67445 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | Sin identificar | 67445 | 37 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO SAN MIGUEL EUREKA, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MIGUEL EUREKA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CABECER | 1 | 2020-07-24 | 2020-09-23 | 689346.6 | 689346.6 | 689346.6 | 689346.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0004/2020, contratista:ING. HERMOGENES CULEBRO PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:689346.6, importe_modificado:689346.6}} | 689346.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.2}} | {1753239/proyecto_INICIO, 1753239/proyecto_PROCESO, 1753239/proyecto_FIN, 1753239/proyecto_INICIO, 1753239/proyecto_FIN, 1753239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4400 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200301753239 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 689346.6 |  | 4423 | 689346.6
2020 | CHP200301753493 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829242.76, modificado:1829242.76}} | 1829242.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CON CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL PUY, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 68182 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 68182 | 150 | S | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.0, meta_modificada:1793.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:528, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO EL PUY, 30204 SAN PEDRO EL PUY, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA QUE LLEVA DEL VENUSTIANO CARRANZA A SAN FRANCISCO PUJILTIC | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1829242.76 | 1829242.76 | 1829242.76 | 1829242.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-043/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1829242.76, importe_modificado:1829242.76}} | 1829242.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.0}} | {1753493/proyecto_INICIO, 1753493/proyecto_FIN, 1753493/proyecto_INICIO, 1753493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario: | 4401 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301753493 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1829242.76 |  | 4424 | 1829242.76
2020 | CHP200301753876 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701509.0, modificado:701509.0}} | 701509 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA - 69189 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 69189 | 42 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:823, direccion:CALLE EJIDO HERMENEGILDO GALEANA EJIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 30470 HERMENEGILDO GALEANA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , SE PROCEDE SALIR DEL DESVIO QUE SE ENCUENTRA A 100 MTS APROX DEL HOSPI | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 701509 | 701509 | 701509 | 701509 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-020, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:701509.0, importe_modificado:701509.0}} | 701509 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1753876/proyecto_FIN, 1753876/proyecto_PROCESO, 1753876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4402 | Sin observaciones | CHP200301753876 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 701509 |  | 4425 | 701509
2020 | CHP200301754141 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5677338.61, modificado:5676738.61}} | 5677338.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 69822 | Chiapas | 31 | Chilón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 69822 | 265 | S | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ESTUDIANTE EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE | 1 | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5676738.61, importe_modificado:5676738.61}} | 5676738.61 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:114.0}} | {1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_INICIO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4403 | Sin observaciones | CHP200301754141 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5677338.61 |  | 4426 | 5676738.61
2020 | CHP200301754268 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338135.0, modificado:338135.0}} | 338135 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA - 70342 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 70342 | 66 | S | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1862, direccion:CALLE EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA EJIDO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30470 NUEVA INDEPENDENCIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 338135 | 338135 | 338135 | 338135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-036, contratista:ARCOS DEL SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:338135.0, importe_modificado:338135.0}} | 338135 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1754268/proyecto_FIN, 1754268/proyecto_PROCESO, 1754268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4404 | Sin observaciones | CHP200301754268 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 338135 |  | 4427 | 338135
2020 | CHP200301754271 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316899.74, modificado:1316899.74}} | 1316899.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 70350 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 70350 | 65 | S | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 1 + 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 29760 BENITO JUÁREZ, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JURAREZ SE ENCUENTRA A 1 K | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | 1316899.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:Elpidia Del Carmen Rodríguez Cruz, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1316899.74, importe_modificado:1316899.74}} | 1316899.74 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1754271/proyecto_INICIO, 1754271/proyecto_FIN, 1754271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4405 | Sin observaciones | CHP200301754271 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1316899.74 |  | 4428 | 1316899.74
2020 | CHP200301754281 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478259.26, modificado:478259.26}} | 478259.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NUEVE) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD SAN ANDRÉS DURAZNAL - 70409 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Sin identificar | 70409 | 23 | S | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CALLE 27 DE FEBRERO, EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CABECE | 1 | 2020-08-03 | 2020-11-03 | 478259.26 | 478259.26 | 478259.26 | 478259.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUNAMAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, monto:478259.26, importe_modificado:478259.26}} | 478259.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1754281/proyecto_INICIO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO, 1754281/proyecto_FIN, 1754281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4406 | Sin observaciones | CHP200301754281 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 478259.26 |  | 4429 | 478259.26
2020 | CHP200301755014 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | 1268575.29 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 73142 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 73142 | 56 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCERO VILLAFLORES-NUEVOMEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENT | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | 1268575.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1755014/proyecto_INICIO, 1755014/proyecto_FIN, 1755014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4407 | Sin observaciones | CHP200301755014 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1268575.29 |  | 4433 | 1268575.29
2020 | CHP200301755390 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521401.11, modificado:1521401.11}} | 1521401.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 79530 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 79530 | 56 | S | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y CALLE ABETO NORTE, AVENIDA CIPRES NORTE ESTANDO EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL CRIT PA | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 1521401.11 | 1521401.11 | 1521401.11 | 1521401.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2020, contratista:C. EDGAR HERBERTO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1521401.11, importe_modificado:1521401.11}} | 1521401.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.0}} | {1755390/proyecto_INICIO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO, 1755390/proyecto_FIN, 1755390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4408 | Sin observaciones | CHP200301755390 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1521401.11 |  | 4434 | 1521401.11
2020 | CHP200301755701 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163086.67, modificado:163086.67}} | 163086.67 | 7 | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO GEMEL - 80346 | Chiapas | 31 | Chilón | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 80346 | 63 | S | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRÉS II Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOS POCITOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILON BARRIO GEMEL EN AVENDA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CIPRES II | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:163086.67, importe_modificado:163086.67}} | 163086.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4409 | Sin observaciones | CHP200301755701 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 163086.67 |  | 4435 | 163086.67
2020 | CHP200301755869 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392764.93, modificado:392764.93}} | 392764.93 | 7 | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 19 DE MARZO - 80790 | Chiapas | 2 | Acala | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 80790 | 150 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LA LIBERTAD BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SAN PEDRO NICHI ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0011/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:392764.93, importe_modificado:392764.93}} | 392764.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1755869/proyecto_INICIO, 1755869/proyecto_FIN, 1755869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4410 | Sin observaciones | CHP200301755869 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 392764.93 |  | 4436 | 392764.93
2020 | CHP200301756069 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562811.0, modificado:562811.0}} | 562811 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 81375 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 81375 | 33 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 8A PONIENTE Y AVENIDA 3A AVENIDA NORTE, CALLE 7A PONIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 562811 | 562811 | 562811 | 562811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-053, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:562811.0, importe_modificado:562811.0}} | 562811 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1756069/proyecto_FIN, 1756069/proyecto_PROCESO, 1756069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4411 | Sin observaciones | CHP200301756069 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 562811 |  | 4437 | 562811
2020 | CHP200301756108 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394627.0, modificado:394627.0}} | 394627 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VILLAFLORES LOCALIDAD SAN GUILLERMO - 81483 | Chiapas | 108 | Villaflores | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 81483 | 24 | S | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL AREA DE LA COMUNIDAD EJ. SAN GUILLERMO A UN COST | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 394627 | 394627 | 394627 | 394627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-021, contratista:DIVAFO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:394627.0, importe_modificado:394627.0}} | 394627 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1756108/proyecto_INICIO, 1756108/proyecto_FIN, 1756108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4412 | Sin observaciones | CHP200301756108 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 394627 |  | 4438 | 394627
2020 | CHP200301756257 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5459818.01, modificado:5459818.01}} | 5459818.01 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SÁNDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PATRIA NUEVA - 81971 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 81971 | 180 | S | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3632.0, meta_modificada:3632.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SÁNDALO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE FLAMBOYANT SITUADOS EN LA CALLE JUAN PABLO II DEL TELETON PASAR EL | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 5459818.01 | 5459818.01 | 5459818.01 | 5459818.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2020, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:5459818.01, importe_modificado:5459818.01}} | 5459818.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3632.0}} | {1756257/proyecto_INICIO, 1756257/proyecto_PROCESO, 1756257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4413 | Sin observaciones | CHP200301756257 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 5459818.01 |  | 4439 | 5459818.01
2020 | CHP200301756265 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204599.27, modificado:204599.27}} | 204599.27 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO AZTECA - 81986 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 81986 | 56 | S | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, CALLE MALINCHE SITUADOS EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRAR POR CALLE CENTRA | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 204599.27 | 204599.27 | 204599.27 | 204599.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-097-2020, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:204599.27, importe_modificado:204599.27}} | 204599.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1756265/proyecto_PROCESO, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN, 1756265/proyecto_INICIO, 1756265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4414 | Sin observaciones | CHP200301756265 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 204599.27 |  | 4440 | 204599.27
2020 | CHP200301756283 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096963.13, modificado:1096963.13}} | 1096963.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA - 82036 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 82036 | 1173 | S | 0 | 1175 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD L | 1 | 2020-04-06 | 2020-07-10 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | 1096963.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1096963.13, importe_modificado:1096963.13}} | 1096963.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1756283/proyecto_PROCESO, 1756283/proyecto_INICIO, 1756283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4415 | Sin observaciones | CHP200301756283 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1096963.13 |  | 4441 | 1096963.13
2020 | CHP200301756324 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | 1268575.29 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME - 82184 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 82184 | 60 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA | 1 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | 1268575.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-060/2020, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | 1268575.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:928.2}} | {1756324/proyecto_INICIO, 1756324/proyecto_FIN, 1756324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4416 | Sin observaciones | CHP200301756324 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1268575.29 |  | 4442 | 1268575.29
2020 | CHP200301756369 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393060.0, modificado:2393060.0}} | 2393060 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 82266 | Chiapas | 32 | Escuintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPAL | Sin identificar | 82266 | 231 | S | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y | 1 | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-045/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2393060.0, importe_modificado:2393060.0}} | 2393060 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4417 | Sin observaciones | CHP200301756369 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2393060 |  | 4443 | 2393060
2020 | CHP200301756515 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}} | 1469111 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82681 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 82681 | 123 | S | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C | 1 | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | 1469111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4418 | Sin observaciones | CHP200301756515 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1469111 |  | 4444 | 1469111
2020 | CHP200301756538 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588044.57, modificado:588044.57}} | 588044.57 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECPATÁN LOCALIDAD TECPATÁN ASENTAMIENTO TECPATAN - 82744 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN CHIAPAS | Sin identificar | 82744 | 2382 | S | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD TECPATAN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-93.31100091, lat:17.13655598}} | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 588044.57 | 588044.57 | 588044.57 | 588044.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103847, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:588044.57, importe_modificado:588044.57}} | 588044.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1430.0}} | {1756538/proyecto_INICIO, 1756538/proyecto_PROCESO, 1756538/proyecto_FIN, 1756538/proyecto_INICIO, 1756538/proyecto_PROCESO, 1756538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4419 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200301756538 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 588044.57 |  | 4445 | 588044.57
2020 | CHP200301756563 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390760.46, modificado:4390760.46}} | 4390760.46 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 82815 | Chiapas | 31 | Chilón | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 82815 | 208 | S | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18300.0, meta_modificada:18300.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET- JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL Y , LA OBRA SE EJECUTA | 1 | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4390760.46, importe_modificado:4390760.46}} | 4390760.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18300.0}} | {1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_FIN, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4420 | Sin observaciones | CHP200301756563 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4390760.46 |  | 4446 | 4390760.46
2020 | CHP200301756681 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002885.32, modificado:1002885.32}} | 1002885.32 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO DOS DE MAYO LOCALIDAD CACAHOATAN - 83189 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 83189 | 91 | S | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DOS DE MAYO LOZALI | 1 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1002885.32, importe_modificado:1002885.32}} | 1002885.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.0}} | {1756681/proyecto_INICIO, 1756681/proyecto_PROCESO, 1756681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4421 | Sin observaciones | CHP200301756681 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1002885.32 |  | 4447 | 1002885.32
2020 | CHP200301756942 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916531.12, modificado:1916531.12}} | 1916531.12 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA (TZOPILJA) - 83874 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 83874 | 462 | S | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 192 - LOCALIDAD TZOPILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 PARAJE NUEVA INDEPENDENCIA- TZOPILJA, 29451 TZOPILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | 1916531.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-016/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1916531.12, importe_modificado:1916531.12}} | 1916531.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1756942/proyecto_FIN, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO, 1756942/proyecto_PROCESO, 1756942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4422 | Sin observaciones | CHP200301756942 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1916531.12 |  | 4448 | 1916531.12
2020 | CHP200301757058 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716421.38, modificado:2716421.38}} | 2716421.38 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD NUEVO SOYATITÁN - 84234 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 84234 | 131 | S | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:761.25, meta_modificada:761.25}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:352, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVO SOYATITÁN, 30315 NUEVO SOYATITÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL LAS PRIMERAS CUATRO CUADRAS DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES CALLES LA L | 1 | 2020-04-07 | 2020-08-04 | 2716421.38 | 2716421.38 | 2716421.38 | 2716421.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-015/2020, contratista:FRANCISCO OCTAVIO MONTES DE OCA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:2716421.38, importe_modificado:2716421.38}} | 2716421.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:761.25}} | {1757058/proyecto_FIN, 1757058/proyecto_INICIO, 1757058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4423 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301757058 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2716421.38 |  | 4449 | 2716421.38
2020 | CHP200301757479 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129312.2, modificado:1129312.2}} | 1129312.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE RÍO JORDAN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85517 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 85517 | 45 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:582, direccion:CALLE TEMAZCAL INTERIOR SN COLONIA RÍO JORDAN, 30225 RÍO JORDÁN, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y AVENIDA HUMAYA, CALLE CHICOASEN LA OBRA INICIA EN LA CALLE TEMAZCAL POR SER 20 ACC | 1 | 2020-05-05 | 2020-07-03 | 1129312.2 | 1129312.2 | 1129312.2 | 1129312.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-030/2020, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1129312.2, importe_modificado:1129312.2}} | 1129312.2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1757479/proyecto_INICIO, 1757479/proyecto_PROCESO, 1757479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4424 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301757479 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1129312.2 |  | 4450 | 1129312.2
2020 | CHP200301757496 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298709.03, modificado:1298709.03}} | 1298709.03 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN EL BARRIO LA HERRADURA (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85589 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 85589 | 51 | S | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO LA HERRADURA, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRESA DE LA ANGOSTURA Y AVENIDA 2DA SUR ORIENTE, CALLE POCHUTLA LA OBRA IN | 1 | 2020-05-29 | 2020-07-27 | 1298709.03 | 1298709.03 | 1298709.03 | 1298709.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-042/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1298709.03, importe_modificado:1298709.03}} | 1298709.03 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1757496/proyecto_INICIO, 1757496/proyecto_FIN, 1757496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario | 4425 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301757496 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1298709.03 |  | 4451 | 1298709.03
2020 | CHP200301757511 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119954.57, modificado:1231950.03}} | 1119954.57 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS (RAICES) MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS - 85648 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 85648 | 68 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:594, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CERRITOS RAICES, 30210 LOS CERRITOS (RAÍCES), VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN | 1 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 1231950.03 | 1231950.03 | 1231950.03 | 1231950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-051/2020, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1231950.03, importe_modificado:1231950.03}} | 1231950.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1757511/proyecto_INICIO, 1757511/proyecto_FIN, 1757511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4426 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301757511 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1119954.57 |  | 4452 | 1231950.03
2020 | CHP200301757750 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003642.58, modificado:2003642.58}} | 2003642.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CARRIZAL - 86403 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 86403 | 81 | S | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 00000 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , S | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0017/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2003642.58, importe_modificado:2003642.58}} | 2003642.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}} | {1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_INICIO, 1757750/proyecto_PROCESO, 1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4427 | Sin observaciones | CHP200301757750 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2003642.58 |  | 4453 | 2003642.58
2020 | CHP200301757958 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091566.52, modificado:2091566.52}} | 2091566.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS PARA BAÑO - 86917 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 86917 | 145 | S | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SABANILLA- DOCTOR MANUEL VELASCO Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA QUIOICH ESTA | 1 | 2020-05-07 | 2020-08-28 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | 2091566.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2091566.52, importe_modificado:2091566.52}} | 2091566.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1757958/proyecto_INICIO, 1757958/proyecto_PROCESO, 1757958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4428 | Sin observaciones | CHP200301757958 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2091566.52 |  | 4454 | 2091566.52
2020 | CHP200301758122 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87086.4, modificado:87086.4}} | 87086.4 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 87290 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 87290 | 15 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:EJIDO EL ESCOBAL, 29570 EL ESCOBAL, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CARRETERO IXTACOMITANCHAPUTENANGO ENTRONQUE DE CAMINO A EL ESCOBAL SE ENCUENTRA A 2078 KM DE LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA EL E | 1 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | 87086.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95363, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:87086.4, importe_modificado:87086.4}} | 87086.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758122/proyecto_INICIO, 1758122/proyecto_FIN, 1758122/proyecto_PROCESO, 1758122/proyecto_FIN, 1758122/proyecto_PROCESO, 1758122/proyecto_INICIO, 1758122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4429 | Sin observaciones | CHP200301758122 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 87086.4 |  | 4455 | 87086.4
2020 | CHP200301758402 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | 330752.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 87940 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 87940 | 65 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN | 1 | 2020-05-14 | 2020-07-24 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-093/2020, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | 330752.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1758402/proyecto_INICIO, 1758402/proyecto_PROCESO, 1758402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4430 | Sin observaciones | CHP200301758402 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 330752.26 |  | 4456 | 330752.26
2020 | CHP200301758966 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178985.23, modificado:1178985.23}} | 1178985.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC DE 6.00 X 8.00 MTS. Y MODULO DE ADMINISTRACIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA PUJILTIC CON CLAVE 07EBH0083E. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC. - 89414 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 89414 | 103 | S | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHIS 101 DEL TRAMO DE DE VENUSTIANO CARRANZA HACIA SAN F | 1 | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 1178985.23 | 1178985.23 | 1178985.23 | 1178985.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-028/2020, contratista:ALTERNATIVAS ELECTRICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:1178985.23, importe_modificado:1178985.23}} | 1178985.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {1758966/proyecto_FIN, 1758966/proyecto_PROCESO, 1758966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA SE CIERRA A CADA MOMENTO, AUNADO A QUE EL SISTEMA ME ARROJA QUE LOS CONTRATOS NO ESTAN REGISTRADOS, CUANDO ESTOS YA ESTAN CARGADOS, POR TAL MOTIVO SOLICITO MAS DIAS PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario: | 4431 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301758966 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1178985.23 |  | 4457 | 1178985.23
2020 | CHP200301759018 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899732.41, modificado:2899732.41}} | 2899732.41 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 89544 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 89544 | 496 | S | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE SUR Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA C | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2899732.41, importe_modificado:2899732.41}} | 2899732.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759018/proyecto_INICIO, 1759018/proyecto_FIN, 1759018/proyecto_PROCESO, 1759018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4432 | Sin observaciones | CHP200301759018 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2899732.41 |  | 4458 | 2899732.41
2020 | CHP200301759070 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111984.68, modificado:1111984.68}} | 1111984.68 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD HUIXNAYAL ASENTAMIENTO HUIXNAYAL - 89677 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 89677 | 481 | S | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA FRON | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-28 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0028/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1111984.68, importe_modificado:1111984.68}} | 1111984.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759070/proyecto_PROCESO, 1759070/proyecto_INICIO, 1759070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4433 | Sin observaciones | CHP200301759070 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1111984.68 |  | 4459 | 1111984.68
2020 | CHP200301759165 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296731.78, modificado:1296731.78}} | 1296731.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL SAN ANDRÉS CABECERA MUNICIPAL - 89902 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 89902 | 205 | S | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR COLONIA SAN ANDRÉS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA ORIENTE SUR Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRSE AL PERIFERICO S | 1 | 2020-03-23 | 2020-06-24 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | 1296731.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-078-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1296731.78, importe_modificado:1296731.78}} | 1296731.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.0}} | {1759165/proyecto_INICIO, 1759165/proyecto_FIN, 1759165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4434 | Sin observaciones | CHP200301759165 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1296731.78 |  | 4460 | 1296731.78
2020 | CHP200301759381 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154651.62, modificado:1154651.62}} | 1154651.62 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PIJIJIAPAN LOCALIDAD SANTA LUISA - 90468 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN | Sin identificar | 90468 | 55 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1393, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUISA - SANTA LUISA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN LUISA, 00000 SANTA LUISA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , EL PAVIMENTO MIXTO SE REALIZO EN LA RANCHERIA MA | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 1154651.62 | 1154651.62 | 1154651.62 | 1154651.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:MORA CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, monto:1154651.62, importe_modificado:1154651.62}} | 1154651.62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO, 1759381/proyecto_PROCESO, 1759381/proyecto_FIN, 1759381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4435 | Sin observaciones | CHP200301759381 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1154651.62 |  | 4461 | 1154651.62
2020 | CHP200301759627 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393123.32, modificado:1393123.32}} | 1393123.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91056 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | Sin identificar | 91056 | 8617 | S | 0 | 7955 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIE | 1 | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1393123.32, importe_modificado:1393123.32}} | 1393123.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.0}} | {1759627/proyecto_PROCESO, 1759627/proyecto_FIN, 1759627/proyecto_INICIO, 1759627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4436 | Sin observaciones | CHP200301759627 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1393123.32 |  | 4462 | 1393123.32
2020 | CHP200301759709 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085801.33, modificado:1085801.33}} | 1085801.33 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA II - 91315 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 91315 | 68 | S | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.9, meta_modificada:1284.9}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:232, direccion:INTERIOR SN EJIDO AGUA BENDITA II, 30210 AGUA BENDITA II, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHIS EC KM. 4.8 DE LA CARRETERA ESTATAL SAN FRANCISCO PUJILTIC HACIA EL ENT. COMITAN MARGE | 1 | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 1085801.33 | 1085801.33 | 1085801.33 | 1085801.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-049/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1085801.33, importe_modificado:1085801.33}} | 1085801.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.9}} | {1759709/proyecto_INICIO, 1759709/proyecto_FIN, 1759709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4437 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301759709 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1085801.33 |  | 4463 | 1085801.33
2020 | CHP200301759729 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845748.57, modificado:3845748.57}} | 3845748.57 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN LAS AVENIDA 1, 2, 3 Y CALLE NO 2 - 91369 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 91369 | 102 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3524.0, meta_modificada:3524.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE A | 1 | 2020-02-26 | 2020-04-26 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | 3845748.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-BANOBRAS-008/2020, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3845748.57, importe_modificado:3845748.57}} | 3845748.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3524.0}} | {1759729/proyecto_INICIO, 1759729/proyecto_FIN, 1759729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4438 | Sin observaciones | CHP200301759729 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3845748.57 |  | 4464 | 3845748.57
2020 | CHP200301759738 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258810.62, modificado:1258810.62}} | 1258810.62 | 7 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 91386 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 91386 | 2239 | S | 0 | 2197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO TENANGO, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA CRUCERO TZAJALA PARA LLEG | 1 | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | 1258810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1258810.62, importe_modificado:1258810.62}} | 1258810.62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1759738/proyecto_INICIO, 1759738/proyecto_PROCESO, 1759738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4439 | Sin observaciones | CHP200301759738 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1258810.62 |  | 4465 | 1258810.62
2020 | CHP200301760091 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121403.93, modificado:98151.5}} | 121403.93 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD LA TINTA - 92328 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 92328 | 75 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1408, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA TINTA KILÓMETRO 55 + 100 EJIDO LA TINTA, 29950 LA TINTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE LIBANO Y CAMINO SANTA ELENA, CAMINO VILLA LOS PINOS PAR | 1 | 2020-07-13 | 2020-09-15 | 98151.5 | 98151.5 | 98151.5 | 98151.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:121403.93, importe_modificado:121403.93}} | 98151.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}} | {1760091/proyecto_INICIO, 1760091/proyecto_FIN, 1760091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONTRATO CON $121,403.93, SE PAGO $98,151.50, SE TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE -$23,252.43, trimestre:5.0, usuario:marcoavargash, fecha:2021-06-22}} | 4440 | Sin observaciones | CHP200301760091 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 121403.93 |  | 4466 | 98151.5
2020 | CHP200301760362 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6193971.96, modificado:6193971.96}} | 6193971.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 220 CUARTOS DORMITORIO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL UNO) - 93041 | Chiapas | 38 | Huixtán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | Sin identificar | 93041 | 605 | S | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45531466, lat:16. | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6193971.96, importe_modificado:6193971.96}} | 6193971.96 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:220.0}} | {1760362/proyecto_INICIO, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4441 | Sin observaciones | CHP200301760362 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6193971.96 |  | 4467 | 6193971.96
2020 | CHP200301760797 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329373.0, modificado:4329373.0}} | 4329373 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 94076 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 94076 | 1713 | S | 0 | 1524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2874.0, meta_modificada:2874.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE EL YAITE Y CALLE EL MANGO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, 30725 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 26 Y CALLE HACIENDA, CALLE SAN JUANITO GIRAR A LA IZQUIERDA EN | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 4329373 | 4329373 | 4329373 | 4329373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4329373.0, importe_modificado:4329373.0}} | 4329373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2874.0}} | {1760797/proyecto_INICIO, 1760797/proyecto_PROCESO, 1760797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4442 | Sin observaciones | CHP200301760797 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4329373 |  | 4468 | 4329373
2020 | CHP200301760837 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106159.72, modificado:106159.72}} | 106159.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO FLAMBOYANT) - 94174 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 94174 | 46 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYANT, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TOMANDO DESPUÉS LA CALLE FLAMBOYANT DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33828033, lat:17.182655 | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | 106159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:106159.72, importe_modificado:106159.72}} | 106159.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1760837/proyecto_INICIO, 1760837/proyecto_PROCESO, 1760837/proyecto_FIN, 1760837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4443 | Sin observaciones | CHP200301760837 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 106159.72 |  | 4469 | 106159.72
2020 | CHP200301760851 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551193.7, modificado:2551193.7}} | 2551193.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ QUESPALA ASENTAMIENTO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ - 94215 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 94215 | 935 | S | 0 | 766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0032/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2551193.7, importe_modificado:2551193.7}} | 2551193.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN, 1760851/proyecto_INICIO, 1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4444 | Sin observaciones | CHP200301760851 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2551193.7 |  | 4470 | 2551193.7
2020 | CHP200301760899 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586598.0, modificado:3586598.0}} | 3586598 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLES COLONIA DEMOCRACIA - 94336 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 94336 | 1420 | S | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CALLE COLON Y CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE COLON Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE INDEPENDENCIA TRANSITAR DE SUR | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3586598 | 3586598 | 3586598 | 3586598 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2020, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3586598.0, importe_modificado:3586598.0}} | 3586598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {1760899/proyecto_INICIO, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN, 1760899/proyecto_PROCESO, 1760899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4445 | Sin observaciones | CHP200301760899 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3586598 |  | 4471 | 3586598
2020 | CHP200301761037 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917710.67, modificado:3917710.67}} | 3917710.67 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS - 94635 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 94635 | 307 | S | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 0 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA SIBACA, TERRACERIA SAN MARCOS PA | 1 | 2020-07-04 | 2020-10-04 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | 3917710.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2020, contratista:EMMANUEL JONATHAN JIMENEZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3917710.67, importe_modificado:3917710.67}} | 3917710.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3181.0}} | {1761037/proyecto_FIN, 1761037/proyecto_INICIO, 1761037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4446 | Sin observaciones | CHP200301761037 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3917710.67 |  | 4472 | 3917710.67
2020 | CHP200301761270 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501921.54, modificado:501921.54}} | 501921.54 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL PROGRESO NUEVO HORIZONTE - 95278 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 95278 | 22 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLIST.-ARROYO GRANDE-AURORA ERMITA - CERRO BLANCO-DESVIO PALO BLANCO- EL PROGRESO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 RANCHERIA PROGRESO NUEVO HORIZONTE, 29750 EL PRO | 1 | 2020-07-13 | 2020-08-15 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | 501921.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-017/2020, contratista:ISIDRO RENE GRAMAJO CALVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:501921.54, importe_modificado:501921.54}} | 501921.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1761270/proyecto_INICIO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO, 1761270/proyecto_FIN, 1761270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4447 | Sin observaciones | CHP200301761270 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 501921.54 |  | 4473 | 501921.54
2020 | CHP200301761340 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226510.85, modificado:4226510.85}} | 4226510.85 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO (EL BOBO) - 95464 | Chiapas | 96 | Tila | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 95464 | 99 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CHAYILJA, CAMINO YAJALON-TILA UBICADO A 20 KM. DE SAN JOSE LIMAR AL EJIDO PETALCINGO, lon:-92.40958188, lat:17.22548 | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | 4226510.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOVIMAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4226510.85, importe_modificado:4226510.85}} | 4226510.85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_PROCESO, 1761340/proyecto_FIN, 1761340/proyecto_INICIO, 1761340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4448 | Sin observaciones | CHP200301761340 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4226510.85 |  | 4474 | 4226510.85
2020 | CHP200301761352 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368564.13, modificado:368564.13}} | 368564.13 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO II - 95494 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 95494 | 27 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:891, direccion:EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO, 30524 VEINTICUATRO DE FEBRERO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE REALIZARA EN 07 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 368564.13 | 368564.13 | 368564.13 | 368564.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/068-2020, contratista:OMEGA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:368564.13, importe_modificado:368564.13}} | 368564.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1761352/proyecto_FIN, 1761352/proyecto_PROCESO, 1761352/proyecto_INICIO, 1761352/proyecto_PROCESO, 1761352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4449 | Sin observaciones | CHP200301761352 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 368564.13 |  | 4475 | 368564.13
2020 | CHP200301761454 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844124.4, modificado:844124.4}} | 844124.4 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 95772 | Chiapas | 47 | Jitotol | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 95772 | 60 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.6, meta_modificada:108.6}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO SEÑOR DEL POZO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, CALLE SEXTA ORIENTE SUR EL BARRIO EL SEÑOR DE POZO SE ENCUENTR | 1 | 2020-02-28 | 2020-04-02 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | 844124.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:844124.4, importe_modificado:844124.4}} | 844124.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.6}} | {1761454/proyecto_INICIO, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN, 1761454/proyecto_PROCESO, 1761454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4450 | Sin observaciones | CHP200301761454 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 844124.4 |  | 4476 | 844124.4
2020 | CHP200301761497 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505135.98, modificado:505135.98}} | 505135.98 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS - 95928 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 95928 | 25 | S | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DE LAS LOMAS - SANTA CATARINA 2 SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CATARINA 2DA SECCION, 29570 SANTA CATARINA 2DA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAP | 1 | 2020-08-13 | 2020-11-13 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | 505135.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISMDF-0012/2020, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:505135.98, importe_modificado:505135.98}} | 505135.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_PROCESO, 1761497/proyecto_FIN, 1761497/proyecto_INICIO, 1761497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4451 | Sin observaciones | CHP200301761497 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 505135.98 |  | 4477 | 505135.98
2020 | CHP200301761501 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484710.16, modificado:484710.16}} | 484710.16 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 95945 | Chiapas | 21 | Copainalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | Sin identificar | 95945 | 20 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE PENDIENTE CAPTURA EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE CAPTURA Y , PENDIENTE CAPTURA, lon:-93.27530068, lat:17.12679435}} | 1 | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS., monto:484710.16, importe_modificado:484710.16}} | 484710.16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761501/proyecto_FIN, 1761501/proyecto_INICIO, 1761501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | 4452 | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINAN | CHP200301761501 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 484710.16 |  | 4478 | 484710.16
2020 | CHP200301761519 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999993.32, modificado:3999993.32}} | 3999993.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO LOCALIDAD GUADALUPE - 96001 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 96001 | 175 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.0, meta_modificada:2061.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA SAN FELIPE PARA | 1 | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | 3999993.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0229/2020, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3999993.32, importe_modificado:3999993.32}} | 3999993.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.0}} | {1761519/proyecto_INICIO, 1761519/proyecto_PROCESO, 1761519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4453 | Sin observaciones | CHP200301761519 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3999993.32 |  | 4479 | 3999993.32
2020 | CHP200301765182 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358192.54, modificado:358192.54}} | 358192.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL NARANJO - 106003 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 106003 | 60 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.41, meta_modificada:880.41}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:511, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 30580 EL NARANJO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON RIO VADO ANCHO Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS | 1 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:358192.54, importe_modificado:358192.54}} | 358192.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.41}} | {1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_INICIO, 1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4454 | Sin observaciones | CHP200301765182 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 358192.54 |  | 4510 | 358192.54
2020 | CHP200301765273 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704321.76, modificado:704321.76}} | 704321.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 106309 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 106309 | 693 | S | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.1, meta_modificada:217.1}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA SAN JOSE EL CONTENTO, CARRETERA SIBACA SALIMOS | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 704321.76 | 704321.76 | 704321.76 | 704321.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0397/2020, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:704321.76, importe_modificado:704321.76}} | 704321.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.1}} | {1765273/proyecto_PROCESO, 1765273/proyecto_INICIO, 1765273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4455 | Sin observaciones | CHP200301765273 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 704321.76 |  | 4511 | 704321.76
2020 | CHP200301765459 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103866.87, modificado:103866.87}} | 103866.87 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LA ESPERANZA) - 106828 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS | Sin identificar | 106828 | 4 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:129, direccion:CALLE LA NUEVA ESPERANZA COLONIA LA ESPERANZA, 29570 LA ESPERANZA, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL ENTRONQUE A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL NO 195 TRAMO IXTACOMITANSOLOSUCHIA | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | 103866.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95376, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN , monto:103868.87, importe_modificado:103868.87}} | 103866.87 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765459/proyecto_FIN, 1765459/proyecto_INICIO, 1765459/proyecto_PROCESO, 1765459/proyecto_FIN, 1765459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4456 | Sin observaciones | CHP200301765459 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 103866.87 |  | 4512 | 103866.87
2020 | CHP200301765667 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771338.69, modificado:771338.69}} | 771338.69 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS CRUCES - 107289 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | Sin identificar | 107289 | 130 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.8, meta_modificada:1904.8}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE EL PAPATURRO - LAS CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS CRUCES, 30580 LAS CRUCES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LAS | 1 | 2020-06-29 | 2020-09-27 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:ING. FERNANDO PÉREZ GODÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:771338.69, importe_modificado:771338.69}} | 771338.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.8}} | {1765667/proyecto_INICIO, 1765667/proyecto_FIN, 1765667/proyecto_PROCESO, 1765667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4457 | Sin observaciones | CHP200301765667 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 771338.69 |  | 4513 | 771338.69
2020 | CHP200301765844 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572919.19, modificado:572919.19}} | 572919.19 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OCOSINGO LOCALIDAD PATIHUITZ - 107782 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 107782 | 110 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ KILÓMETRO 35 + 420 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CARRETERA DESVIO A SAN QUINTIN, CARRETERA C | 1 | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | 572919.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0431/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:572919.19, importe_modificado:572919.19}} | 572919.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:448.0}} | {1765844/proyecto_INICIO, 1765844/proyecto_PROCESO, 1765844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4458 | Sin observaciones | CHP200301765844 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 572919.19 |  | 4514 | 572919.19
2020 | CHP200301766085 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244317.96, modificado:244317.96}} | 244317.96 | 7 | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD MONTERREY 1RA. SECCIÓN - 108437 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 108437 | 2 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY 1A. SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 1 Y CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 2, CALLEJON MONTERREY 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-25 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | 244317.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-168/2020, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244317.96, importe_modificado:244317.96}} | 244317.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1766085/proyecto_PROCESO, 1766085/proyecto_FIN, 1766085/proyecto_INICIO, 1766085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4459 | Sin observaciones | CHP200301766085 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 244317.96 |  | 4515 | 244317.96
2020 | CHP200301766165 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912155.68, modificado:912155.68}} | 912155.68 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ. - 108695 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 108695 | 33 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ, 29660 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACIÓN A LA LOCALIDAD LA FLORIDA Y CALLEJON SANTA CRUZ, CALLE CRUCERO SANTA CRUZ-LA FLORIDA ESTA LOCALIDAD SE ENCUEN | 1 | 2020-07-22 | 2020-09-22 | 912155.68 | 912155.68 | 912155.68 | 912155.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:COMERCIALIZADORA E INGENIERIA FORCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:912155.68, importe_modificado:912155.68}} | 912155.68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1766165/proyecto_FIN, 1766165/proyecto_PROCESO, 1766165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4460 | Sin observaciones | CHP200301766165 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 912155.68 |  | 4516 | 912155.68
2020 | CHP200301761622 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.0, modificado:11020.0}} | 11020 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 96313 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 96313 | 144 | S | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PEÑA GUADALUPE Y CAMINO SANTA RITA SEGUNDA SECCION, | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88676, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:11020.0, importe_modificado:11020.0}} | 11020 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1761622/proyecto_INICIO, 1761622/proyecto_FIN, 1761622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4461 | Sin observaciones | CHP200301761622 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 11020 |  | 4480 | 11020
2020 | CHP200301761905 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122539.66, modificado:1122539.66}} | 1122539.66 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD YOSHIB BARRIO CENTRO 2 - 97095 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 97095 | 271 | S | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - POBLADO YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 350 BARRIO CENTRO 2 YOCHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNIC | 1 | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | 1122539.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-071/2020, contratista:IRIDIANA PEREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1122539.66, importe_modificado:1122539.66}} | 1122539.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1761905/proyecto_INICIO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO, 1761905/proyecto_FIN, 1761905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4462 | Sin observaciones | CHP200301761905 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1122539.66 |  | 4481 | 1122539.66
2020 | CHP200301762046 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143942.58, modificado:2143942.58}} | 2143942.58 | 7 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.9 KM DE CAMINO RURAL - 97439 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 97439 | 33 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - SAN JUAN TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 0.800 DEL | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | 2143942.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-144/2020, contratista:SHIRLEY ANACARI LOPEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2143942.58, importe_modificado:2143942.58}} | 2143942.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1762046/proyecto_PROCESO, 1762046/proyecto_INICIO, 1762046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4463 | Sin observaciones | CHP200301762046 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2143942.58 |  | 4482 | 2143942.58
2020 | CHP200301762142 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348480.82, modificado:348480.82}} | 348480.82 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO LINDA VISTA 2ª SECCIÓN) - 97716 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 97716 | 151 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2579.08, meta_modificada:2579.08}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA 2ª SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA 1 AVENIDA SUR ORIENTE Y LA CALLE 6 ORIENTE SUR QUE VA HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE LA CAB | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | 348480.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:348480.82, importe_modificado:348480.82}} | 348480.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2579.08}} | {1762142/proyecto_PROCESO, 1762142/proyecto_FIN, 1762142/proyecto_INICIO, 1762142/proyecto_FIN, 1762142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4464 | Sin observaciones | CHP200301762142 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 348480.82 |  | 4483 | 348480.82
2020 | CHP200301762219 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280348.64, modificado:1280348.64}} | 1280348.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA - 97938 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 97938 | 113 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:86, direccion:COLONIA NUEVO VILLAHERMOSA, 29380 NUEVO VILLAHERMOSA, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAHERMOSA EN EL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS OR | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | 1280348.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-005/2020, contratista:NANCY ARLET GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1280348.64, importe_modificado:1280348.64}} | 1280348.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_INICIO, 1762219/proyecto_FIN, 1762219/proyecto_PROCESO, 1762219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4465 | Sin observaciones | CHP200301762219 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1280348.64 |  | 4484 | 1280348.64
2020 | CHP200301762256 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726068.66, modificado:1726068.66}} | 1726068.66 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD RÍO FLORIDO - 98030 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 98030 | 219 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RIO FLORIDO KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO RIO FLORIDO, 29950 RÍO FLORIDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 Y CARRETERA CUXULJA, TERRACERIA RIO FLORID | 1 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | 1726068.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0286/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1726068.66, importe_modificado:1726068.66}} | 1726068.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5180.0}} | {1762256/proyecto_INICIO, 1762256/proyecto_FIN, 1762256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4466 | Sin observaciones | CHP200301762256 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1726068.66 |  | 4485 | 1726068.66
2020 | CHP200301762373 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.06, modificado:61349.06}} | 61349.06 | 7 | SUMINISTRO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MORELITOS - 98339 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 98339 | 90 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - EL EDEN Y , TERRACERIA GUAQUITEPEC LA OBRA | 1 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61349.06, importe_modificado:61349.06}} | 61349.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_INICIO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4467 | Sin observaciones | CHP200301762373 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 61349.06 |  | 4486 | 61349.06
2020 | CHP200301762410 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427433.58, modificado:427433.58}} | 427433.58 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 7ª. PONIENTE ENTRE 1ª Y 3ª AVENIDA NORTE; Y 3ª. AVENIDA NORTE ENTRE 5ª Y 7ª CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS - 98453 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 98453 | 85 | S | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO | 1 | 2020-06-08 | 2020-06-27 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | 427433.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020-AyS/2020, contratista:GIBRAN ALFREDO VELÁZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN, CHIAPAS, monto:427433.58, importe_modificado:427433.58}} | 427433.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {1762410/proyecto_PROCESO, 1762410/proyecto_INICIO, 1762410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4468 | Sin observaciones | CHP200301762410 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 427433.58 |  | 4487 | 427433.58
2020 | CHP200301762585 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265932.91, modificado:265932.91}} | 265932.91 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 07 LETRINAS - 98974 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 98974 | 22 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 06 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, TERRACERIA SAN RAFAEL ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN L | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | 265932.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:265932.91, importe_modificado:265932.91}} | 265932.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1762585/proyecto_INICIO, 1762585/proyecto_FIN, 1762585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4469 | Sin observaciones | CHP200301762585 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 265932.91 |  | 4488 | 265932.91
2020 | CHP200301762645 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330752.26, modificado:330752.26}} | 330752.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - 99094 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 99094 | 70 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ANDADOR PUENTE DE HAMACA INTERIOR S/N BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE ANDADOR PUENTE DE HAMACA Y CALLE CRUZANDO EL PUENTE DE HAMACA, ANDADOR CRUZANDO EL RIO SABANILLA ESTA OBR | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | 330752.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-116/2020, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:330752.26, importe_modificado:330752.26}} | 330752.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1762645/proyecto_INICIO, 1762645/proyecto_PROCESO, 1762645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4470 | Sin observaciones | CHP200301762645 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 330752.26 |  | 4489 | 330752.26
2020 | CHP200301762732 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806361.04, modificado:2806361.04}} | 2806361.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ROSA DOS - 99229 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PPUBLICAS | Sin identificar | 99229 | 52 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS KILÓMETRO 76 + 500 RANCHERIA SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CUEVA Y TERRACERIA EL ENCANTO, TERRAC | 1 | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | 2806361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0316/2020, contratista:DOAR INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2806361.04, importe_modificado:2806361.04}} | 2806361.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1762732/proyecto_PROCESO, 1762732/proyecto_INICIO, 1762732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4471 | Sin observaciones | CHP200301762732 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2806361.04 |  | 4490 | 2806361.04
2020 | CHP200301762802 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750317.34, modificado:750317.34}} | 750317.34 | 7 | REHABILITACION DE CANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR C.C.T.:07DPR0791R BARRIO SAN LUCAS - 99437 | Chiapas | 57 | Motozintla | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 99437 | 100 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLEJON SAN LUCAS, AVENIDA TERCERA SUR LA ESCUELA PRIMARIA ELPIDO LOPEZ ESCO | 1 | 2020-03-02 | 2020-06-01 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | 750317.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-017/2020, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:750317.34, importe_modificado:750317.34}} | 750317.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0}} | {1762802/proyecto_INICIO, 1762802/proyecto_FIN, 1762802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4472 | Sin observaciones | CHP200301762802 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 750317.34 |  | 4491 | 750317.34
2020 | CHP200301763116 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182266.11, modificado:1182266.11}} | 1182266.11 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 (TRAMOS AISLADOS) - 100258 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 100258 | 299 | S | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:680, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - FLOR DE MAYO KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO FLOR DE MAYO, 30160 FLOR DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A | 1 | 2020-06-08 | 2020-06-30 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | 1182266.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/055/2020, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1182266.11, importe_modificado:1182266.11}} | 1182266.11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763116/proyecto_INICIO, 1763116/proyecto_PROCESO, 1763116/proyecto_FIN, 1763116/proyecto_PROCESO, 1763116/proyecto_FIN, 1763116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4473 | Sin observaciones | CHP200301763116 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1182266.11 |  | 4492 | 1182266.11
2020 | CHP200301763142 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879532.17, modificado:1879532.17}} | 1879532.17 | 7 | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 100346 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 100346 | 442 | S | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR CARCAMO DE BOMBEO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y AVENIDA CONCRETERA, CALLE ATETELCO UBICADOS EN EL PANTEON SAN MARCOS AL SUR OR | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1879532.17 | 1879532.17 | 1879532.17 | 1879532.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-056-2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO CRÚZ COUTIÑO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1879532.17, importe_modificado:1879532.17}} | 1879532.17 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763142/proyecto_INICIO, 1763142/proyecto_FIN, 1763142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4474 | Sin observaciones | CHP200301763142 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1879532.17 |  | 4493 | 1879532.17
2020 | CHP200301763239 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568470.0, modificado:568470.0}} | 568470 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 100670 | Chiapas | 108 | Villaflores | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 100670 | 265 | S | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SUCHIAPA Y AVENIDA RIO EL PLAYON, AVENIDA EL CAPULIN LO PUEDES | 1 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 568470 | 568470 | 568470 | 568470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-078, contratista:ING. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:568470.0, importe_modificado:568470.0}} | 568470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {1763239/proyecto_FIN, 1763239/proyecto_PROCESO, 1763239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4475 | Sin observaciones | CHP200301763239 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 568470 |  | 4494 | 568470
2020 | CHP200301763263 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4544321.46, modificado:4544321.46}} | 4544321.46 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL CORRALITO ASENTAMIENTO EL CORRALITO (SEGUNDA ETAPA) - 100734 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 100734 | 1680 | S | 0 | 1374 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 07582 TRAMO OCOSINGO - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 176 + 650 COLONIA EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCH | 1 | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | 4544321.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-116/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4544321.46, importe_modificado:4544321.46}} | 4544321.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:509.0}} | {1763263/proyecto_INICIO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO, 1763263/proyecto_FIN, 1763263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4476 | Sin observaciones | CHP200301763263 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4544321.46 |  | 4495 | 4544321.46
2020 | CHP200301763287 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933285.45, modificado:933285.45}} | 933285.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 100793 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 100793 | 110 | S | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.2, meta_modificada:571.2}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA KILÓMETRO 2 + 407 FRACCIONAMIENTO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA SATELITE Y CARRETERA | 1 | 2020-05-06 | 2020-07-30 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | 933285.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0334/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:933285.45, importe_modificado:933285.45}} | 933285.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.2}} | {1763287/proyecto_PROCESO, 1763287/proyecto_INICIO, 1763287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4477 | Sin observaciones | CHP200301763287 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 933285.45 |  | 4496 | 933285.45
2020 | CHP200301763353 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879465.6, modificado:879465.6}} | 879465.6 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 100940 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 100940 | 24 | S | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SUR PONIENTE Y CALLE EL BA | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | 879465.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84265, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:879465.6, importe_modificado:879465.6}} | 879465.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3510.0}} | {1763353/proyecto_INICIO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO, 1763353/proyecto_FIN, 1763353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4478 | Sin observaciones | CHP200301763353 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 879465.6 |  | 4497 | 879465.6
2020 | CHP200301763401 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223198.5, modificado:223198.5}} | 223198.5 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL PORVENIR NEJWITS - 101044 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 101044 | 83 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 165.6 - CAMINO A ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PARAJE PORVENIR NEJWITS, 29450 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBI | 1 | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 223198.5 | 223198.5 | 223198.5 | 223198.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-121/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:223198.5, importe_modificado:223198.5}} | 223198.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1763401/proyecto_INICIO, 1763401/proyecto_FIN, 1763401/proyecto_PROCESO, 1763401/proyecto_FIN, 1763401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4479 | Sin observaciones | CHP200301763401 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 223198.5 |  | 4498 | 223198.5
2020 | CHP200301763623 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508085.0, modificado:1508085.0}} | 1508085 | 7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUCHIATE LOCALIDAD LA LIBERTAD ASENTAMIENTO LA LIBERTAD - 101676 | Chiapas | 87 | Suchiate | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | Sin identificar | 101676 | 287 | S | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA SEXTA SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR 640 METROS AL SUROESTE DEL PARQUE CENTRAL Y 300 METROS AL | 1 | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | 1508085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1508085.0, importe_modificado:1508085.0}} | 1508085 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1763623/proyecto_INICIO, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN, 1763623/proyecto_PROCESO, 1763623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4480 | Sin observaciones | CHP200301763623 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1508085 |  | 4499 | 1508085
2020 | CHP200301763711 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153386.21, modificado:1153386.21}} | 1153386.21 | 7 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TERMINACION), TRAMO CRISTOBAL COLON-LOMA LA BANDERA, DEL KM 2+000 AL KM 7+041.58 - 101899 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 101899 | 120 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:RANCHERIA LOMA LA BANDERA, 00000 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL MANGUITO Y CAMINO CRISTOBAL COLON, CAMINO RANCHERIA LOMA LA BANDERA LA OBRA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA A 20 KM DE LA | 1 | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | 1153386.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2020, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1153386.21, importe_modificado:1153386.21}} | 1153386.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.21}} | {1763711/proyecto_FIN, 1763711/proyecto_PROCESO, 1763711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4481 | Sin observaciones | CHP200301763711 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1153386.21 |  | 4500 | 1153386.21
2020 | CHP200301763714 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}} | 29580 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SANTA ELENA - 101908 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 101908 | 189 | S | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2778, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ZONA MILITAR 31 Y CAMINO HOSPITAL BASICO, CAMINO RU | 1 | 2020-01-07 | 2020-01-31 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:29580.0, importe_modificado:29580.0}} | 29580 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1763714/proyecto_FIN, 1763714/proyecto_PROCESO, 1763714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4482 | Sin observaciones | CHP200301763714 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 29580 |  | 4501 | 29580
2020 | CHP200301763760 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681742.71, modificado:2681742.71}} | 2681742.71 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN NEXAPA ASENTAMIENTO NEXAPA - 102035 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Sin identificar | 102035 | 157 | S | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3322.0, meta_modificada:3322.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON NEXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 CANTON NEXAPA, 30674 CANTÓN NEXAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE | 1 | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2681742.71, importe_modificado:2681742.71}} | 2681742.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3322.0}} | {1763760/proyecto_FIN, 1763760/proyecto_PROCESO, 1763760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4483 | Sin observaciones | CHP200301763760 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2681742.71 |  | 4502 | 2681742.71
2020 | CHP200301763805 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571369.6, modificado:571369.6}} | 571369.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 102165 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 102165 | 68 | S | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA NORTE ORIENTE, CALLE SAUZAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | 571369.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0346/2020, contratista:ANTONIO GONZALEZ SANTIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571369.6, importe_modificado:571369.6}} | 571369.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1763805/proyecto_INICIO, 1763805/proyecto_PROCESO, 1763805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4484 | Sin observaciones | CHP200301763805 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 571369.6 |  | 4503 | 571369.6
2020 | CHP200301764174 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837549.63, modificado:837549.63}} | 837549.63 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MAZATÁN LOCALIDAD GUANACASTAL 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO GUANACASTAL - 103196 | Chiapas | 54 | Mazatán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 103196 | 65 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:166, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MAZATAN - BALNEARIO SAN SIMÓN KILÓMETRO 0 + 500 CANTON GUANACASTAL, 30650 GUANACASTAL 1RA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS D | 1 | 2020-03-30 | 2020-05-15 | 837549.63 | 837549.63 | 837549.63 | 837549.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:837549.63, importe_modificado:837549.63}} | 837549.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1764174/proyecto_FIN, 1764174/proyecto_PROCESO, 1764174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4485 | Sin observaciones | CHP200301764174 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 837549.63 |  | 4504 | 837549.63
2020 | CHP200301764469 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217271.18, modificado:1217271.18}} | 1217271.18 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN COLONIA LOS TAXISTAS CABECERA MUNICIPAL - 103974 | Chiapas | 65 | Palenque | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 103974 | 1025 | S | 0 | 1120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE SUR COLONIA LOS TAXISTAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 2 PONIENTE SUR Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE LIC RAFAEL CEBALLOS CANCINO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL E | 1 | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | 1217271.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CENTROINTEGRADOR-097-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1217271.18, importe_modificado:1217271.18}} | 1217271.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {1764469/proyecto_INICIO, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN, 1764469/proyecto_PROCESO, 1764469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4486 | Sin observaciones | CHP200301764469 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1217271.18 |  | 4505 | 1217271.18
2020 | CHP200301764810 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994757.0, modificado:2994757.0}} | 2994757 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PINTORESCO - 104866 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 104866 | 1186 | S | 0 | 1056 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.0, meta_modificada:2629.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RIO TEXCUYUAPAN DEL PARQU | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2994757 | 2994757 | 2994757 | 2994757 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2020, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2994757.0, importe_modificado:2994757.0}} | 2994757 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2629.0}} | {1764810/proyecto_INICIO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO, 1764810/proyecto_FIN, 1764810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4487 | Sin observaciones | CHP200301764810 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2994757 |  | 4506 | 2994757
2020 | CHP200301764857 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081979.56, modificado:1081979.56}} | 1081979.56 | 7 | CONSTRUCCION DE 62 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. (SECTOR 01) EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 104980 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 104980 | 2 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, BRECHA EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.4625701, lat: | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | 1081979.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-148/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1081979.56, importe_modificado:1081979.56}} | 1081979.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1764857/proyecto_INICIO, 1764857/proyecto_FIN, 1764857/proyecto_PROCESO, 1764857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4488 | Sin observaciones | CHP200301764857 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1081979.56 |  | 4507 | 1081979.56
2020 | CHP200301764887 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942864.51, modificado:942864.51}} | 942864.51 | 7 | CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD WILIS 1RA. SECCIÓN - 105071 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 105071 | 3 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 1 Y CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 2, CALLEJON WILLIS 1A. SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICA A 12 KM DE LIM | 1 | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | 942864.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-084/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942864.51, importe_modificado:942864.51}} | 942864.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1764887/proyecto_INICIO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO, 1764887/proyecto_FIN, 1764887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4489 | Sin observaciones | CHP200301764887 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 942864.51 |  | 4508 | 942864.51
2020 | CHP200301764991 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847413.57, modificado:3847413.57}} | 3847413.57 | 7 | CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 160 C.CT: 07EMS0087M EN LA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN - 105433 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 105433 | 137 | S | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PREDIO DE CULTIVO Y CAMINO PREDIO DE CULTIVO 2, CARRETERA JONISHTIE 1A. SECCION SE ENCUENTRA UBI | 1 | 2020-07-06 | 2020-11-03 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | 3847413.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-151/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3847413.57, importe_modificado:3847413.57}} | 3847413.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1764991/proyecto_PROCESO, 1764991/proyecto_INICIO, 1764991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4490 | Sin observaciones | CHP200301764991 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3847413.57 |  | 4509 | 3847413.57
2020 | CHP200301766166 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988371.57, modificado:988371.57}} | 988371.57 | 7 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 108696 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | Sin identificar | 108696 | 190 | S | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N PUEBLO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA EL VERGEL, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA | 1 | 2020-04-27 | 2020-07-10 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | 988371.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-066/2020, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:988371.57, importe_modificado:988371.57}} | 988371.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1766166/proyecto_INICIO, 1766166/proyecto_FIN, 1766166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4491 | Sin observaciones | CHP200301766166 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 988371.57 |  | 4517 | 988371.57
2020 | CHP200301766247 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617599.8, modificado:1617599.8}} | 1617599.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 108914 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 108914 | 158 | S | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:468, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30563 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO SESECAPA Y CALLE VIAS DEL TREN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA | 1 | 2020-08-25 | 2020-10-23 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | 1617599.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1617599.8, importe_modificado:1617599.8}} | 1617599.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_INICIO, 1766247/proyecto_PROCESO, 1766247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4492 | Sin observaciones | CHP200301766247 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1617599.8 |  | 4518 | 1617599.8
2020 | CHP200301766310 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039322.49, modificado:1039322.49}} | 1039322.49 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION Y EMILIANO ZAPATA, DEL BARRIO SAN JUAN ARROYO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 109083 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 109083 | 354 | S | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4544514 | 1 | 2020-06-12 | 2020-08-26 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | 1039322.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-101/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1039322.49, importe_modificado:1039322.49}} | 1039322.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766310/proyecto_INICIO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO, 1766310/proyecto_FIN, 1766310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4493 | Sin observaciones | CHP200301766310 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1039322.49 |  | 4519 | 1039322.49
2020 | CHP200301766331 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715027.98, modificado:715027.98}} | 715027.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN PANTEPEC, LOCALIDAD BUENAVISTA CARACOL - 109146 | Chiapas | 67 | Pantepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 109146 | 36 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:CALLE BUENAVISTA CARACOL EJIDO BUENAVISTA CARACOL, 29660 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BUENAVISTA CARACOL Y CALLE BUENAVISTA CARACOL, BRECHA BUENAVISTA CARACOL A 5.00 KM DE LA CABECE | 1 | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 715027.98 | 715027.98 | 715027.98 | 715027.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:715027.98, importe_modificado:715027.98}} | 715027.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}} | {1766331/proyecto_FIN, 1766331/proyecto_PROCESO, 1766331/proyecto_INICIO, 1766331/proyecto_PROCESO, 1766331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4494 | Sin observaciones | CHP200301766331 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 715027.98 |  | 4520 | 715027.98
2020 | CHP200301766455 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142869.6, modificado:3142869.6}} | 3142869.6 | 7 | CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03) EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 109485 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 109485 | 6 | S | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARRIZAL 1 Y CALLEJON EL CARRIZAL 2, CALLEJON EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA A 13 KM.DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.4198881, | 1 | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | 3142869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-167/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3142869.6, importe_modificado:3142869.6}} | 3142869.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1766455/proyecto_INICIO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO, 1766455/proyecto_FIN, 1766455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4495 | Sin observaciones | CHP200301766455 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3142869.6 |  | 4521 | 3142869.6
2020 | CHP200301766492 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596308.8, modificado:1596308.8}} | 1596308.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS - 109593 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 109593 | 40 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS EJIDO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29660 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERA | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | 1596308.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:1596308.8, importe_modificado:1596308.8}} | 1596308.8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1766492/proyecto_PROCESO, 1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_PROCESO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_INICIO, 1766492/proyecto_FIN, 1766492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4496 | Sin observaciones | CHP200301766492 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1596308.8 |  | 4522 | 1596308.8
2020 | CHP200301766497 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444800.0, modificado:444800.0}} | 444800 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN OCOSINGO LOCALIDAD SIBACA - 109612 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 109612 | 231 | S | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA S/N PARA LLEGAR AL LUGA | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 444800 | 444800 | 444800 | 444800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88721, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:444800.0, importe_modificado:444800.0}} | 444800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {1766497/proyecto_INICIO, 1766497/proyecto_FIN, 1766497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4497 | Sin observaciones | CHP200301766497 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 444800 |  | 4523 | 444800
2020 | CHP200301766554 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551821.66, modificado:2551821.66}} | 2551821.66 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 07DPR1373M EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109791 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 109791 | 49 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OB | 1 | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | 2551821.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-141/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2551821.66, importe_modificado:2551821.66}} | 2551821.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766554/proyecto_INICIO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO, 1766554/proyecto_FIN, 1766554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4498 | Sin observaciones | CHP200301766554 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2551821.66 |  | 4524 | 2551821.66
2020 | CHP200301766619 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964197.96, modificado:964197.96}} | 964197.96 | 7 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 07DPR1373M EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 109971 | Chiapas | 96 | Tila | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 109971 | 49 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, CALLEJON ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OB | 1 | 2020-07-03 | 2020-08-26 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | 964197.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-142/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:964197.96, importe_modificado:964197.96}} | 964197.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766619/proyecto_INICIO, 1766619/proyecto_FIN, 1766619/proyecto_PROCESO, 1766619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4499 | Sin observaciones | CHP200301766619 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 964197.96 |  | 4525 | 964197.96
2020 | CHP200301766654 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484812.02, modificado:484812.02}} | 484812.02 | 7 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA DOCTOR GERMÁN PAÚL E CCT 07KTV0421H LOCALIDAD EL RETIRO - 110050 | Chiapas | 122 | El Parral | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 110050 | 98 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:35, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR SN EJIDO EL RETIRO, 30528 EL RETIRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-93.03015096, lat:16.27133962}} | 1 | 2020-08-20 | 2020-09-18 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | 484812.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/11/2020, contratista:INGENIEROS DN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:484812.02, importe_modificado:484812.02}} | 484812.02 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1766654/proyecto_INICIO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO, 1766654/proyecto_FIN, 1766654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4500 | Sin observaciones | CHP200301766654 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 484812.02 |  | 4526 | 484812.02
2020 | CHP200301766757 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624593.55, modificado:1624593.55}} | 1624593.55 | 7 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 110344 | Chiapas | 98 | Totolapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 110344 | 500 | S | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12800.0, meta_modificada:12800.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOTOLAPA - EL GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + undefined PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A TEOPISCA Y CAMINO CAMINO A SAN LUCAS, CAMINO CAMINO HA | 1 | 2020-06-02 | 2020-07-16 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | 1624593.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1624593.55, importe_modificado:1624593.55}} | 1624593.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12800.0}} | {1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO, 1766757/proyecto_FIN, 1766757/proyecto_INICIO, 1766757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4501 | Sin observaciones | CHP200301766757 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1624593.55 |  | 4527 | 1624593.55
2020 | CHP200301766841 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500818.47, modificado:500818.47}} | 500818.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA, CCT:07DPB3225Q, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 110578 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 110578 | 34 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CALLE MOTOZINTLA DE MENDOZA INTERIOR SN EJIDO PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TONALA Y , CONTINUACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE | 1 | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-064/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:500818.47, importe_modificado:500818.47}} | 500818.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1766841/proyecto_INICIO, 1766841/proyecto_FIN, 1766841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4502 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301766841 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500818.47 |  | 4528 | 500818.47
2020 | CHP200301766867 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603147.64, modificado:603147.64}} | 603147.64 | 7 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 110658 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 110658 | 158 | S | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA INDEPENDENCIA 1 Y CALLEJON LA INDEPENDENCIA 2, CALLEJON LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCAL | 1 | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | 603147.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-161/2020, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:603147.64, importe_modificado:603147.64}} | 603147.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766867/proyecto_INICIO, 1766867/proyecto_FIN, 1766867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4503 | Sin observaciones | CHP200301766867 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 603147.64 |  | 4529 | 603147.64
2020 | CHP200301766981 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741152.07, modificado:741152.07}} | 741152.07 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS (2), ADICIONALES EN PANTEPEC LOCALIDAD PANTEPEC (BARRIO SAN RAMÓN) - 110908 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 110908 | 17 | S | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTEPEC, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN RAMON, ESTE SECTOR LLAMADO BARRIO SAN RAMON SE UBICA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | 741152.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:741152.07, importe_modificado:741152.07}} | 741152.07 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_PROCESO, 1766981/proyecto_FIN, 1766981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4504 | Sin observaciones | CHP200301766981 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 741152.07 |  | 4530 | 741152.07
2020 | CHP200301767064 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500818.47, modificado:500818.47}} | 500818.47 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 103 JOSÉ VENUSTIANO CARRANZA GARZA, CCT: 07ETK0012N, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO DEL GRIJALVA - 111115 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 111115 | 35 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:PROLONGACION AVENIDA TRNITARIA INTERIOR SN EJIDO PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE REFORMA, TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHI | 1 | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | 500818.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-065/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS, monto:500818.47, importe_modificado:500818.47}} | 500818.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1767064/proyecto_INICIO, 1767064/proyecto_PROCESO, 1767064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4505 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200301767064 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500818.47 |  | 4531 | 500818.47
2020 | CHP200301767096 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.3, modificado:1000004.3}} | 1000004.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN TRAMOS VARIOS - 111191 | Chiapas | 21 | Copainalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE COPAINALA | Sin identificar | 111191 | 22 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.16604169, lat:17.05056994}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1004004.3, importe_modificado:1004004.3}} | 1000004.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767096/proyecto_FIN, 1767096/proyecto_INICIO, 1767096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | 4506 | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU | CHP200301767096 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000004.3 |  | 4532 | 1000004.3
2020 | CHP200301767119 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924004.5, modificado:924004.5}} | 924004.5 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD EL ROSARIO - 111255 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 111255 | 36 | S | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 40 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZACBATUL, CARRETERA EL ROSARIO PAR | 1 | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | 924004.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83674, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:924004.5, importe_modificado:924004.5}} | 924004.5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2891.0}} | {1767119/proyecto_INICIO, 1767119/proyecto_PROCESO, 1767119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4507 | Sin observaciones | CHP200301767119 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 924004.5 |  | 4533 | 924004.5
2020 | CHP200301767174 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.04, modificado:450000.04}} | 450000.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS - 111411 | Chiapas | 21 | Copainalá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PENDIENTE | Sin identificar | 111411 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO COPAINALA, 29620 SAN LUIS POAGTEC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.22254651, lat:17.11885823}} | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | 450000.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767174/proyecto_INICIO, 1767174/proyecto_FIN, 1767174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4508 | Sin observaciones | CHP200301767174 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 450000.04 |  | 4534 | 450000.04
2020 | CHP200301767290 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837205.3, modificado:837205.3}} | 837205.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 111765 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 111765 | 3142 | S | 0 | 2796 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 9A. C PONORTENIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AV NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA AV NORTE PONIENTE, CALLE 10 CALLE PTE NTE A NUEVE CUADRAS DE | 1 | 2020-06-09 | 2020-08-07 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-028/2020, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:837205.3, importe_modificado:837205.3}} | 837205.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1767290/proyecto_INICIO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4509 | Sin observaciones | CHP200301767290 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 837205.3 |  | 4535 | 837205.3
2020 | CHP200301767385 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438.32, modificado:9438.32}} | 9438.32 | 7 | SUMINISTRO DE SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 112010 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 112010 | 14 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE AXUPHÁ Y TERRACERIA CA | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:9438.32, importe_modificado:9438.32}} | 9438.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4510 | Sin observaciones | CHP200301767385 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 9438.32 |  | 4536 | 9438.32
2020 | CHP200301767539 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159028.78, modificado:1159028.78}} | 1159028.78 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 112359 | Chiapas | 47 | Jitotol | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 112359 | 60 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTA TERESA, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE EL BARRIO SANTA TERESA SE E | 1 | 2020-03-17 | 2020-05-15 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | 1159028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:Flor de Oliva Arevalo Velazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1159028.78, importe_modificado:1159028.78}} | 1159028.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1767539/proyecto_INICIO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO, 1767539/proyecto_FIN, 1767539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4511 | Sin observaciones | CHP200301767539 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1159028.78 |  | 4537 | 1159028.78
2020 | CHP200301767543 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004939.72, modificado:1004939.72}} | 1004939.72 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN - 112366 | Chiapas | 88 | Sunuapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 112366 | 35 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION KILÓMETRO 3 - 500 KILÓMETRO UNDEFINED - UNDEFINED KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29540 SANTA CRU | 1 | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | 1004939.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUNUAPA/DOPM/FISM/017/2020, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA, S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAPA, CHIAPAS, monto:1004939.72, importe_modificado:1004939.72}} | 1004939.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1767543/proyecto_INICIO, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_PROCESO, 1767543/proyecto_FIN, 1767543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4512 | Sin observaciones | CHP200301767543 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004939.72 |  | 4538 | 1004939.72
2020 | CHP200301767662 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170400.0, modificado:170400.0}} | 170400 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 112651 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 112651 | 180 | S | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 78 + 00 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 78 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA | 1 | 2020-03-03 | 2020-05-03 | 170400 | 170400 | 170400 | 170400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93434, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:170400.0, importe_modificado:170400.0}} | 170400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1767662/proyecto_INICIO, 1767662/proyecto_PROCESO, 1767662/proyecto_INICIO, 1767662/proyecto_FIN, 1767662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4513 | Sin observaciones | CHP200301767662 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 170400 |  | 4539 | 170400
2020 | CHP200301767713 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | 25168.84 | 7 | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO ODISEA) - 112781 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 112781 | 37 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAQUIL ULUB Y CALLE SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN, SE UBICA | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | 25168.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4514 | Sin observaciones | CHP200301767713 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 25168.84 |  | 4540 | 25168.84
2020 | CHP200301767989 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393512.63, modificado:1393512.63}} | 1393512.63 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SOYALÓ, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, BARRIO EL MANGO 1, CALLE REAL A BOMBANÁ KM. 0+000 AL KM 0+150. - 113492 | Chiapas | 85 | Soyaló | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ | Sin identificar | 113492 | 1621 | S | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:CALLE REAL AL BOMBANÁ PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 29783 FRANCISCO SARABIA, SOYALÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLORES MAGÓN Y , POSICIONÁNDOSE EN LA ESQUINA DEL PARQUE CENTRALCALLE FLORES MAGÓN Y AVENIDA RECRE | 1 | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 1393512.63 | 1393512.63 | 1393512.63 | 1393512.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM-FISMDF-11/2020, contratista:C. Arq. Roberto Francisco Gordillo Valdéz, convocante:Gobierno Municipal de Soyaló, monto:1393512.63, importe_modificado:1393512.63}} | 1393512.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1767989/proyecto_INICIO, 1767989/proyecto_FIN, 1767989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4515 | Sin observaciones | CHP200301767989 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1393512.63 |  | 4541 | 1393512.63
2020 | CHP200301768124 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393924.23, modificado:393924.23}} | 393924.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN RAFAEL. - 113782 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 113782 | 33 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.54, meta_modificada:576.54}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30365 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA A 73.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES SON 52.00 KM. SOBRE P | 1 | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:393924.23, importe_modificado:393924.23}} | 393924.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.54}} | {1768124/proyecto_INICIO, 1768124/proyecto_PROCESO, 1768124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4516 | Sin observaciones | CHP200301768124 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 393924.23 |  | 4542 | 393924.23
2020 | CHP200301768202 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291200.0, modificado:291200.0}} | 291200 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO CALATRABA - 113978 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 113978 | 280 | S | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 58.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93609, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:291200.0, importe_modificado:291200.0}} | 291200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1768202/proyecto_INICIO, 1768202/proyecto_FIN, 1768202/proyecto_PROCESO, 1768202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4517 | Sin observaciones | CHP200301768202 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 291200 |  | 4543 | 291200
2020 | CHP200301768223 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661840.45, modificado:1661840.45}} | 1661840.45 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 114047 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 114047 | 309 | S | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:957.06, meta_modificada:957.06}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 15 + 750 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATITLAN Y CARRETERA NAZARETH, CARRETERA UJCUMILJA PARA LL | 1 | 2020-04-01 | 2020-07-15 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | 1661840.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0302/2020, contratista:ADRIANA ALEJANDRA RAMOS GARDUZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1661840.45, importe_modificado:1661840.45}} | 1661840.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:957.06}} | {1768223/proyecto_INICIO, 1768223/proyecto_PROCESO, 1768223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4518 | Sin observaciones | CHP200301768223 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1661840.45 |  | 4544 | 1661840.45
2020 | CHP200301768297 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | 1128831.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BARRIO SANTA CECILIA - 114253 | Chiapas | 98 | Totolapa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Sin identificar | 114253 | 25 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA LA CASCADA Y CALLE CALLE HACIA EL PANTEON, AVENIDA AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-27 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | 1128831.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1768297/proyecto_INICIO, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_FIN, 1768297/proyecto_PROCESO, 1768297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4519 | Sin observaciones | CHP200301768297 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1128831.7 |  | 4545 | 1128831.7
2020 | CHP200301768326 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213200.0, modificado:213200.0}} | 213200 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL - 114335 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 114335 | 205 | S | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 50 + 40 EJIDO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29960 TOMÁS GARRIDO CANABAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 50.80 KM DE LA CAB | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 213200 | 213200 | 213200 | 213200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93448, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:213200.0, importe_modificado:213200.0}} | 213200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1768326/proyecto_INICIO, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_PROCESO, 1768326/proyecto_FIN, 1768326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4520 | Sin observaciones | CHP200301768326 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 213200 |  | 4546 | 213200
2020 | CHP200301768566 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849120.0, modificado:849120.0}} | 849120 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL CHACTOJ HOMBRES - 115170 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 115170 | 488 | S | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE CHACTOJ, lon:-92.71957914, lat:16.71142847}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 849120 | 849120 | 849120 | 849120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-26VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | 849120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1768566/proyecto_INICIO, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_PROCESO, 1768566/proyecto_INICIO, 1768566/proyecto_FIN, 1768566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4521 | Sin observaciones | CHP200301768566 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 849120 |  | 4547 | 849120
2020 | CHP200301768581 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689040.0, modificado:689040.0}} | 689040 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL GUADALUPE SHUCUN HOMBRES - 115203 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 115203 | 396 | S | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCÚN, lon:-92.72162935, lat:16.64712197}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 689040 | 689040 | 689040 | 689040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-27VI-2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:689040.0, importe_modificado:689040.0}} | 689040 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.0}} | {1768581/proyecto_FIN, 1768581/proyecto_PROCESO, 1768581/proyecto_INICIO, 1768581/proyecto_PROCESO, 1768581/proyecto_INICIO, 1768581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4522 | Sin observaciones | CHP200301768581 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 689040 |  | 4548 | 689040
2020 | CHP200301768672 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228474.18, modificado:228474.18}} | 228474.18 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN JOSÉ EL TANQUE) - 115412 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 115412 | 99 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.92, meta_modificada:1690.92}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE EL TANQUE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE 2 PONIENTE SUR TOMANDO DESPUÉS LA AVENIDA 4 SUR PONIENTE QUE VA HACIA EL BARRIO DE SAN JOSÉ EL TANQUE D | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 228474.18 | 228474.18 | 228474.18 | 228474.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:228474.18, importe_modificado:228474.18}} | 228474.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.92}} | {1768672/proyecto_INICIO, 1768672/proyecto_PROCESO, 1768672/proyecto_FIN, 1768672/proyecto_PROCESO, 1768672/proyecto_FIN, 1768672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4523 | Sin observaciones | CHP200301768672 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 228474.18 |  | 4549 | 228474.18
2020 | CHP200301768714 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296671.81, modificado:296671.81}} | 296671.81 | 7 | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.0 X 6.0 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO JUAREZ) - 115503 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 115503 | 3 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 SE ENCUENTRA UB | 1 | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | 296671.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-089/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:296671.81, importe_modificado:296671.81}} | 296671.81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1768714/proyecto_INICIO, 1768714/proyecto_FIN, 1768714/proyecto_PROCESO, 1768714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4524 | Sin observaciones | CHP200301768714 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 296671.81 |  | 4550 | 296671.81
2020 | CHP200301768721 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101501.08, modificado:101501.08}} | 101501.08 | 7 | CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUÁREZ (BARRIO JUAREZ) - 115517 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 115517 | 0 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLEJON TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UB | 1 | 2020-06-08 | 2020-06-23 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | 101501.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:101501.08, importe_modificado:101501.08}} | 101501.08 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1768721/proyecto_FIN, 1768721/proyecto_PROCESO, 1768721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4525 | Sin observaciones | CHP200301768721 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 101501.08 |  | 4551 | 101501.08
2020 | CHP200301768769 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401921.34, modificado:401921.34}} | 401921.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115685 | Chiapas | 16 | Catazajá | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 115685 | 68 | S | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES. Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CONOCIDO COMO RICO CHICO., lon:-92.02342708, lat:17.8 | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-001-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:401921.34, importe_modificado:200960.67}} | 401921.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768769/proyecto_INICIO, 1768769/proyecto_FIN, 1768769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4526 | Sin observaciones | CHP200301768769 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 401921.34 |  | 4552 | 401921.34
2020 | CHP200301768828 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814320.0, modificado:814320.0}} | 814320 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL JOIGEL GRANDE HOMBRES - 115855 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 115855 | 468 | S | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:PARAJE JOIGEL GRANDE, 00000 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JOIGEL GRANDE, lon:-92.81880056, lat:16.72742617}} | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 814320 | 814320 | 814320 | 814320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC-DOPM-FISM-33VI-2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:814320.0, importe_modificado:814320.0}} | 814320 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}} | {1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_PROCESO, 1768828/proyecto_INICIO, 1768828/proyecto_PROCESO, 1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_INICIO, 1768828/proyecto_FIN, 1768828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4527 | Sin observaciones | CHP200301768828 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 814320 |  | 4553 | 814320
2020 | CHP200301769074 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330473.55, modificado:1330473.55}} | 1330473.55 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE ILHUICAMINA CLAVE 07DPB1385Q EN CANTON CHIQUIHUITE - 116490 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 116490 | 165 | S | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO UNION JUAREZ - CHIQUIHUITE KILÓMETRO 8 + 100 CANTON CHIQUIHUITE, 30880 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTÓN CHIQUIHUITE A 8. | 1 | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 1330473.55 | 1330473.55 | 1330473.55 | 1330473.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1330473.55, importe_modificado:1330473.55}} | 1330473.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1769074/proyecto_PROCESO, 1769074/proyecto_INICIO, 1769074/proyecto_FIN, 1769074/proyecto_PROCESO, 1769074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4528 | Sin observaciones | CHP200301769074 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1330473.55 |  | 4554 | 1330473.55
2020 | CHP200301769262 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214627.26, modificado:214627.26}} | 214627.26 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL MIRADOR - 117000 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 117000 | 93 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.44, meta_modificada:1588.44}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSÉ EL MIRADOR, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CALLE CENTRAL SUR HASTA TOPAR PARED PARA LLEGAR AL BARRIO DE SAN JOSÉ EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL, l | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 214627.26 | 214627.26 | 214627.26 | 214627.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:214627.26, importe_modificado:214627.26}} | 214627.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.44}} | {1769262/proyecto_INICIO, 1769262/proyecto_PROCESO, 1769262/proyecto_FIN, 1769262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4529 | Sin observaciones | CHP200301769262 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 214627.26 |  | 4555 | 214627.26
2020 | CHP200301769441 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456529.58, modificado:456529.58}} | 456529.58 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUYO ÁLVARO OBREGÓN - 117598 | Chiapas | 16 | Catazajá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Sin identificar | 117598 | 150 | S | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. EJIDO CUYOALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE AL TELEBACH | 1 | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-DRENAJE Y LETRINA 009-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:456529.58, importe_modificado:228264.79 | 456529.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1769441/proyecto_INICIO, 1769441/proyecto_PROCESO, 1769441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4530 | Sin observaciones | CHP200301769441 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 456529.58 |  | 4556 | 456529.58
2020 | CHP200301769444 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555555.6, modificado:555555.6}} | 555555.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117607 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 117607 | 30 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , SALITRAL ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 3.6 KM KM DE LA CA | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-06 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | 555555.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:Argimiro Cabrera Vazquez, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:555555.6, importe_modificado:555555.6}} | 555555.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1769444/proyecto_INICIO, 1769444/proyecto_FIN, 1769444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4531 | Sin observaciones | CHP200301769444 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 555555.6 |  | 4557 | 555555.6
2020 | CHP200301769580 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | 1020000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 118049 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 118049 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:BARRIO LA MERCED, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA MERCED SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA Y POR LA CARRETERA JITOTOLSAN ANDRES DURZANAL, l | 1 | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:Servicios Integrales Lacanja, S.A De C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | 1020000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1769580/proyecto_INICIO, 1769580/proyecto_FIN, 1769580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4532 | Sin observaciones | CHP200301769580 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1020000 |  | 4558 | 1020000
2020 | CHP200301769859 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088615.0, modificado:3088615.0}} | 3088615 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA 12 DE OCTUBRE - 118977 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 118977 | 1223 | S | 0 | 1089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA AVENIDA TAPACHULA, CALLE LAGARTERO Y AVENIDA LA RAZA INTERIOR SN COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA RAZA Y AVENIDA TAPACHULA, CAL | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 3088615 | 3088615 | 3088615 | 3088615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2020, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3088615.0, importe_modificado:3088615.0}} | 3088615 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.0}} | {1769859/proyecto_INICIO, 1769859/proyecto_PROCESO, 1769859/proyecto_FIN, 1769859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4533 | Sin observaciones | CHP200301769859 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3088615 |  | 4559 | 3088615
2020 | CHP200301769935 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104920.96, modificado:104920.96}} | 104920.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL MAJAGUAL. - 119207 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 119207 | 11 | S | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.19, meta_modificada:192.19}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:249, direccion:RANCHERIA EL MAJAGUAL, 30362 EL MAJAGUAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIEND | 1 | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-011/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:104920.96, importe_modificado:104920.96}} | 104920.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.19}} | {1769935/proyecto_INICIO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4534 | Sin observaciones | CHP200301769935 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 104920.96 |  | 4560 | 104920.96
2020 | CHP200301769986 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56277.44, modificado:56277.44}} | 56277.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA GP INDEPENDIENTE) - 119340 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 119340 | 1 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS S | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-029/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:56277.44, importe_modificado:56277.44}} | 56277.44 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769986/proyecto_PROCESO, 1769986/proyecto_INICIO, 1769986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4535 | Sin observaciones | CHP200301769986 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56277.44 |  | 4561 | 56277.44
2020 | CHP200301770053 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | 122378.91 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119539 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 119539 | 11 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROBLES ENTRE CALLES PEDREGA | 1 | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | 122378.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1770053/proyecto_INICIO, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4536 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0 | CHP200301770053 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 122378.91 |  | 4562 | 122378.91
2020 | CHP200301770057 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400177.34, modificado:1400177.34}} | 1400177.34 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 119555 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS | Sin identificar | 119555 | 400 | S | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.0, meta_modificada:3292.0}} | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANGUITO Y CAMINO PALESTINA, CAMINO LUIS ESPINOSA LA OBRA SE ENCUENTRA A 256 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA | 1 | 2020-03-12 | 2020-06-09 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | 1400177.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2020, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1400177.34, importe_modificado:1400177.34}} | 1400177.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3292.0}} | {1770057/proyecto_INICIO, 1770057/proyecto_FIN, 1770057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4537 | Sin observaciones | CHP200301770057 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1400177.34 |  | 4563 | 1400177.34
2020 | CHP200301770061 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422331.06, modificado:422331.06}} | 422331.06 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SAN MIGUEL 1RA SECCION) - 119575 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 119575 | 183 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.6, meta_modificada:3125.6}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE LA 3RA Y 4TA SUR ORIENTE COLINDANDO CON LOS BARRIOS CHULHA Y CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, l | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 422331.06 | 422331.06 | 422331.06 | 422331.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:422331.06, importe_modificado:422331.06}} | 422331.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.6}} | {1770061/proyecto_INICIO, 1770061/proyecto_PROCESO, 1770061/proyecto_FIN, 1770061/proyecto_PROCESO, 1770061/proyecto_FIN, 1770061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4538 | Sin observaciones | CHP200301770061 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 422331.06 |  | 4564 | 422331.06
2020 | CHP200301770562 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71542.42, modificado:71542.42}} | 71542.42 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA CECILIA) - 120917 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 120917 | 31 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN A UN COSTADO DE LA CASETA DE SEGURIDAD, COLINDANDO CON LOS BARRIOS SAN PEDRO Y LA | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 71542.42 | 71542.42 | 71542.42 | 71542.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:71542.42, importe_modificado:71542.42}} | 71542.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.48}} | {1770562/proyecto_INICIO, 1770562/proyecto_PROCESO, 1770562/proyecto_FIN, 1770562/proyecto_PROCESO, 1770562/proyecto_FIN, 1770562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4539 | Sin observaciones | CHP200301770562 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 71542.42 |  | 4565 | 71542.42
2020 | CHP200301770580 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191549.06, modificado:191549.06}} | 191549.06 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRIO SANTA ELENA) - 120967 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 120967 | 83 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1417.6, meta_modificada:1417.6}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ELENA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A PETALCINGO SN A 300MTS ANTES DE LLEGAR A LA CASETA DE VIGILANCIA COLINDANDO CON LOS BARRIOS FLAMBO | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 191549.06 | 191549.06 | 191549.06 | 191549.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:191549.06, importe_modificado:191549.06}} | 191549.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.6}} | {1770580/proyecto_INICIO, 1770580/proyecto_PROCESO, 1770580/proyecto_FIN, 1770580/proyecto_INICIO, 1770580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4540 | Sin observaciones | CHP200301770580 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 191549.06 |  | 4566 | 191549.06
2020 | CHP200301770588 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125551.08, modificado:125551.08}} | 125551.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO TIERRA COLORADA, GP II) - 120976 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 120976 | 3 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZA | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-048/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:125551.08, importe_modificado:125551.08}} | 125551.08 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770588/proyecto_INICIO, 1770588/proyecto_FIN, 1770588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4541 | Sin observaciones | CHP200301770588 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 125551.08 |  | 4567 | 125551.08
2020 | CHP200301770619 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697498.99, modificado:1697498.99}} | 1697498.99 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD OXCHUC BARRIO MERCADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL) - 121071 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 121071 | 409 | S | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO MERCADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO UBICADA AL S | 1 | 2020-08-05 | 2020-09-03 | 1697498.99 | 1697498.99 | 1697498.99 | 1697498.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-135/2020, contratista:FILEMON VAZQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1697498.99, importe_modificado:1697498.99}} | 1697498.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1770619/proyecto_INICIO, 1770619/proyecto_PROCESO, 1770619/proyecto_FIN, 1770619/proyecto_PROCESO, 1770619/proyecto_FIN, 1770619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4542 | Sin observaciones | CHP200301770619 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1697498.99 |  | 4568 | 1697498.99
2020 | CHP200301770748 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054092.12, modificado:1054092.12}} | 1054092.12 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHAONIL ASENTAMIENTO CHAONIL (TERCERA ETAPA) - 121385 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 121385 | 254 | S | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE LA CABEC | 1 | 2020-08-10 | 2020-09-08 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | 1054092.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-138/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1054092.12, importe_modificado:1054092.12}} | 1054092.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1770748/proyecto_INICIO, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_PROCESO, 1770748/proyecto_FIN, 1770748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4543 | Sin observaciones | CHP200301770748 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1054092.12 |  | 4569 | 1054092.12
2020 | CHP200301770805 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | 1392000 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC MUJERES - 121516 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 121516 | 1600 | S | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC CENTRO, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC CENTRO, lon:-92.82616189, lat:16.71751955}} | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-97VI/2020, contratista:ESPERANZA DE JESUS AGUILAR CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}} | 1392000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1770805/proyecto_FIN, 1770805/proyecto_INICIO, 1770805/proyecto_PROCESO, 1770805/proyecto_INICIO, 1770805/proyecto_PROCESO, 1770805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4544 | Sin observaciones | CHP200301770805 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1392000 |  | 4570 | 1392000
2020 | CHP200301770823 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936120.0, modificado:936120.0}} | 936120 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIPO RURAL ZEQUENTIC 3 MUJERES - 121549 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | Sin identificar | 121549 | 1076 | S | 0 | 807 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:PARAJE ZEQUENTIC 3, 29369 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZEQUENTIC 3, lon:-92.82830766, lat:16.71369707}} | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 936120 | 936120 | 936120 | 936120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM-99VI/2020, contratista:TOMAS ALBERTO GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:936120.0, importe_modificado:936120.0}} | 936120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:269.0}} | {1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_PROCESO, 1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_FIN, 1770823/proyecto_INICIO, 1770823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4545 | Sin observaciones | CHP200301770823 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 936120 |  | 4571 | 936120
2020 | CHP200301771148 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87697.16, modificado:87697.16}} | 87697.16 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD YAJALÓN (BARRANCA NAVIL GASOLINERA) - 122293 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 122293 | 38 | S | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.04, meta_modificada:649.04}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BARRANCA NAVIL GASOLINERA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA CON SALIDA A CHILON A UNOS METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. COLINDANDO CON EL RESTAURANTE | 1 | 2020-07-09 | 2020-08-15 | 87697.16 | 87697.16 | 87697.16 | 87697.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:87697.16, importe_modificado:87697.16}} | 87697.16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.04}} | {1771148/proyecto_INICIO, 1771148/proyecto_PROCESO, 1771148/proyecto_FIN, 1771148/proyecto_PROCESO, 1771148/proyecto_FIN, 1771148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4546 | Sin observaciones | CHP200301771148 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 87697.16 |  | 4572 | 87697.16
2020 | CHP200301771249 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465443.27, modificado:465443.27}} | 465443.27 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD MANZANAILJÁ (SEGUNDA ETAPA) - 122597 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 122597 | 112 | S | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 PARAJE MANZANAILJÁ SEGUNDA ETAPA, 29450 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | 465443.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-141/2020, contratista:HUGO ALBERTO RUIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:465443.27, importe_modificado:465443.27}} | 465443.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1771249/proyecto_INICIO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO, 1771249/proyecto_FIN, 1771249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4547 | Sin observaciones | CHP200301771249 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 465443.27 |  | 4573 | 465443.27
2020 | CHP200301771522 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716209.37, modificado:716209.37}} | 716209.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 123368 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 123368 | 52 | S | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:371, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29930 TIERRA Y LIBERTAD, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA COMUNIDAD LA UNIÓN TENIENDO UN APROXIMADO DE 11 KM DE LA CABECERA MUNICIP | 1 | 2020-08-19 | 2020-11-19 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | 716209.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-029/2020, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:716209.37, importe_modificado:716209.37}} | 716209.37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1771522/proyecto_INICIO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO, 1771522/proyecto_FIN, 1771522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4548 | Sin observaciones | CHP200301771522 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 716209.37 |  | 4574 | 716209.37
2020 | CHP200301771886 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314858.68, modificado:314858.68}} | 314858.68 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD EL ARENAL (SEGUNDA ETAPA) - 124358 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 124358 | 76 | S | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 176.6 - LOCALIDAD PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE EL ARENAL, 29450 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE L | 1 | 2020-08-21 | 2020-09-19 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | 314858.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-160/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:314858.68, importe_modificado:314858.68}} | 314858.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1771886/proyecto_INICIO, 1771886/proyecto_FIN, 1771886/proyecto_PROCESO, 1771886/proyecto_FIN, 1771886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4549 | Sin observaciones | CHP200301771886 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 314858.68 |  | 4575 | 314858.68
2020 | CHP200301771901 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32727.24, modificado:32727.24}} | 32727.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO ( SITETIC) - 124402 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 124402 | 0 | S | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF | 1 | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32727.24, importe_modificado:32727.24}} | 32727.24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771901/proyecto_INICIO, 1771901/proyecto_FIN, 1771901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4550 | Sin observaciones | CHP200301771901 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 32727.24 |  | 4576 | 32727.24
2020 | CHP200301771966 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219032.13, modificado:219032.13}} | 219032.13 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD PO-OJIL - 124576 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 124576 | 53 | S | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - PO-OJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PARAJE PO-OJIL, 29450 PO-OJIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE L | 1 | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | 219032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-165/2020, contratista:DIEGO ALBERTO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:219032.13, importe_modificado:219032.13}} | 219032.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1771966/proyecto_INICIO, 1771966/proyecto_FIN, 1771966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4551 | Sin observaciones | CHP200301771966 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 219032.13 |  | 4577 | 219032.13
2020 | CHP200301772033 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77638.2, modificado:87036.0}} | 77638.2 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO MARISCAL (LA CUMBRE) - 124766 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 124766 | 5 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1829, direccion:EJIDO MARISCAL LA CUMBRE, 00000 MARISCAL (LA CUMBRE), VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA REAHABILITACION DE TECHOS SE REALIZARA EN 05 VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL EJIDO MARISCAL LA CUMBRE PARA LLEGAR | 1 | 2020-09-08 | 2020-10-08 | 87036 | 87036 | 87036 | 87036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/119-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:87036.0, importe_modificado:87036.0}} | 87036 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1772033/proyecto_INICIO, 1772033/proyecto_PROCESO, 1772033/proyecto_FIN, 1772033/proyecto_INICIO, 1772033/proyecto_PROCESO, 1772033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4552 | Sin observaciones | CHP200301772033 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 77638.2 |  | 4578 | 87036
2020 | CHP200301772091 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876128.51, modificado:876128.51}} | 876128.51 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD JOVILTÓN - 124927 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 124927 | 211 | S | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 189 - LOCALIDAD CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PARAJE JOVILTON, 29450 JOBILTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA AL NOROESTE DE L | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | 876128.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-172/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:876128.51, importe_modificado:876128.51}} | 876128.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1772091/proyecto_INICIO, 1772091/proyecto_FIN, 1772091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4553 | Sin observaciones | CHP200301772091 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 876128.51 |  | 4579 | 876128.51
2020 | CHP200301772138 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | 1336200 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 125055 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 125055 | 75 | S | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | 1336200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1772138/proyecto_INICIO, 1772138/proyecto_PROCESO, 1772138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4554 | Sin observaciones | CHP200301772138 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1336200 |  | 4580 | 1336200
2020 | CHP200301772325 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57894.57, modificado:57894.57}} | 57894.57 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MATILISGUATAL EJIDO REVOLUCION MEXICANA - 125513 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 125513 | 18 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE MATILISGUATAL EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MATILISGUATAL Y , EL MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA A 50 MTS AL ORIENTE DE LO | 1 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 57894.57 | 57894.57 | 57894.57 | 57894.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OT/121-2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:57894.57, importe_modificado:57894.57}} | 57894.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1772325/proyecto_FIN, 1772325/proyecto_PROCESO, 1772325/proyecto_INICIO, 1772325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4555 | Sin observaciones | CHP200301772325 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 57894.57 |  | 4581 | 57894.57
2020 | CHP200301772409 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739233.43, modificado:739233.43}} | 739233.43 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OXCHUC LOCALIDAD CHALAM JATATEAL - 125691 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Sin identificar | 125691 | 178 | S | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR FEDERAL OCOSINGO-SAN CRISTOBAL KM 181.5 - GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE CHALAM JATATEAL, 29450 CHALAM JATATEAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA | 1 | 2020-09-14 | 2020-10-13 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | 739233.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MOC/CPS/FISMDF-182/2020, contratista:HUGO ARMANDO JIMENEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:739233.43, importe_modificado:739233.43}} | 739233.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1772409/proyecto_INICIO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO, 1772409/proyecto_FIN, 1772409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4556 | Sin observaciones | CHP200301772409 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 739233.43 |  | 4582 | 739233.43
2020 | CHP200301772482 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809296.13, modificado:3809296.13}} | 3809296.13 | 7 | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL LOCALIDAD JERICÓ PORVENIR ASENTAMIENTO JERICÓ PORVENIR - 125929 | Chiapas | 122 | El Parral | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 125929 | 1235 | S | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN EJIDO JERICÓ (PORVENIR), 30529 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO | 1 | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | 3809296.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/15/2020, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:3809296.13, importe_modificado:3809296.13}} | 3809296.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO, 1772482/proyecto_FIN, 1772482/proyecto_INICIO, 1772482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4557 | Sin observaciones | CHP200301772482 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3809296.13 |  | 4583 | 3809296.13
2020 | CHP200301772766 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523950.37, modificado:523950.37}} | 523950.37 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 126768 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 126768 | 43 | S | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN GARCIA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE REFORMA, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUSTIN GARCIA E | 1 | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:523950.37, importe_modificado:523950.37}} | 523950.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_PROCESO, 1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_FIN, 1772766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4558 | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0 | CHP200301772766 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 523950.37 |  | 4584 | 523950.37
2020 | CHP200301773020 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871380.52, modificado:871380.52}} | 871380.52 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIENTE ENTRE CALLES 2A PONIENTE SUR Y 3A PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 127381 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 127381 | 90 | S | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.24, meta_modificada:228.24}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE PARA LLEG | 1 | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 871380.52 | 871380.52 | 871380.52 | 871380.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-077-2020, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:871380.52, importe_modificado:871380.52}} | 871380.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.24}} | {1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_PROCESO, 1773020/proyecto_FIN, 1773020/proyecto_INICIO, 1773020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4559 | Sin observaciones | CHP200301773020 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 871380.52 |  | 4585 | 871380.52
2020 | CHP200301773211 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176393.57, modificado:176393.57}} | 176393.57 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SANTA RITA - 127956 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 127956 | 127 | S | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30370 SANTA RITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA RITA, lon:-92.78229786, lat:15.69053872}} | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/007/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176393.57, importe_modificado:176393.57}} | 176393.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_FIN, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4560 | Sin observaciones | CHP200301773211 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 176393.57 |  | 4586 | 176393.57
2020 | CHP200301773428 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | 1250000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN TONALÁ LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO MADERO - 128564 | Chiapas | 97 | Tonalá | Salud | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 128564 | 120 | S | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30515 FRANCISCO I. MADERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-93.45909528, lat:15.78593958} | 1 | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/044/2020, contratista:CONSTRUSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | 1250000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO, 1773428/proyecto_PROCESO, 1773428/proyecto_INICIO, 1773428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4561 | Sin observaciones | CHP200301773428 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1250000 |  | 4587 | 1250000
2020 | CHP200301773548 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000997.88, modificado:1000997.88}} | 1000997.88 | 7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA AV. CENTRAL Y EL ESTERO - 128914 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 128914 | 1536 | S | 0 | 1877 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.8, meta_modificada:1553.22}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ESTERO, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA CE | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | 1000997.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/045/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1000997.88, importe_modificado:1000997.88}} | 1000997.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.22}} | {1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_INICIO, 1773548/proyecto_PROCESO, 1773548/proyecto_FIN, 1773548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4562 | Sin observaciones | CHP200301773548 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000997.88 |  | 4588 | 1000997.88
2020 | CHP200301773558 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185976.96, modificado:1185976.96}} | 1185976.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ZANATENCO II - 128947 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 128947 | 225 | S | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.72, meta_modificada:660.72}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA COLONIA ZANATENCO II, 00000 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALTAMIRANO, AVENIDA PUERTO ARISTA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA COLONIA ZANATENCO II EN AV GALEANA EN | 1 | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 1185976.96 | 1185976.96 | 1185976.96 | 1185976.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/046/2020, contratista:ARQ. JORGE HUMBERTO CHONG RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1185976.96, importe_modificado:1185976.96}} | 1185976.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.72}} | {1773558/proyecto_INICIO, 1773558/proyecto_PROCESO, 1773558/proyecto_FIN, 1773558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4563 | Sin observaciones | CHP200301773558 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1185976.96 |  | 4589 | 1185976.96
2020 | CHP200301773587 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541903.54, modificado:1507833.05}} | 1541903.54 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO MARIO GALINDO - 129040 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 129040 | 58 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA DECIMA CUARTA ORIENTE BARRIO MARIO GALINDO, 00000 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE, CALLE DECIMA SEXTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN BARR | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | 1507833.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1507833.05, importe_modificado:1507833.05}} | 1507833.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1773587/proyecto_PROCESO, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_FIN, 1773587/proyecto_INICIO, 1773587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4564 | Sin observaciones | CHP200301773587 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1541903.54 |  | 4590 | 1507833.05
2020 | CHP200301773741 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351650.83, modificado:4351650.83}} | 4351650.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE - 129477 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Sin identificar | 129477 | 210 | S | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 252 M DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 15 DE | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/013-B/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4351650.83, importe_modificado:4351650.83}} | 4351650.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1282.0}} | {1773741/proyecto_INICIO, 1773741/proyecto_PROCESO, 1773741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4565 | Sin observaciones | CHP200301773741 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4351650.83 |  | 4591 | 4351650.83
2020 | CHP200401801531 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138886.57, modificado:138886.57}} | 138886.57 | 7 | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE SÉPTIMA ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 209259 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Sin identificar | 209259 | 47 | S | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. ORIENTE NORTE Y CALLE 4A. NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE A 20 METROS DE LA IGLESIA SEÑOR DEL POZO Y A 50 ME | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 138886.57 | 138886.57 | 138886.57 | 138886.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-259 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6749887.2, importe_modificado:6749887.2}} | 138886.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1801531/proyecto_INICIO, 1801531/proyecto_PROCESO, 1801531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4566 | Sin observaciones | CHP200401801531 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 138886.57 |  | 4623 | 138886.57
2020 | CHP200301773805 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121880.84, modificado:2121880.84}} | 2121880.84 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN II - 129671 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Sin identificar | 129671 | 137 | S | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.3, meta_modificada:1705.3}} | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 FRACCION HUEHUETAN II, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FERA | 1 | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/016/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2121880.84, importe_modificado:2121880.84}} | 2121880.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.3}} | {1773805/proyecto_PROCESO, 1773805/proyecto_INICIO, 1773805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4567 | Sin observaciones | CHP200301773805 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2121880.84 |  | 4592 | 2121880.84
2020 | CHP200301773844 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135438.59, modificado:1135438.59}} | 1135438.59 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN - 129804 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 129804 | 121 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, 29386 NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA | 1 | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | 1135438.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-017/2020, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1135438.59, importe_modificado:1135438.59}} | 1135438.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_FIN, 1773844/proyecto_PROCESO, 1773844/proyecto_INICIO, 1773844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4568 | Sin observaciones | CHP200301773844 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1135438.59 |  | 4593 | 1135438.59
2020 | CHP200301774184 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085582.09, modificado:1085582.09}} | 1085582.09 | 7 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 130789 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 130789 | 270 | S | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.72, meta_modificada:75.72}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUSTO SIERRA, AVENIDA LINDA VISTA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.4 | 1 | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | 1085582.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-106/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1085582.09, importe_modificado:1085582.09}} | 1085582.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.72}} | {1774184/proyecto_INICIO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO, 1774184/proyecto_FIN, 1774184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4569 | Sin observaciones | CHP200301774184 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1085582.09 |  | 4594 | 1085582.09
2020 | CHP200301774329 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60884.8, modificado:60884.8}} | 60884.8 | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD JOL-AKO - 131066 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 131066 | 0 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:EJIDO JOL AKO, 29910 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JOL AKO 1 Y CALLEJON JOL AKO 2, CALLEJON JOL AKO 3 SE ENCUENTRA A 10 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLAKO, lon:-92.44950167, lat:17.39617664}} | 1 | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | 60884.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/OT/FISM-028/2020, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:60884.8, importe_modificado:60884.8}} | 60884.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_FIN, 1774329/proyecto_INICIO, 1774329/proyecto_PROCESO, 1774329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4570 | Sin observaciones | CHP200301774329 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 60884.8 |  | 4595 | 60884.8
2020 | CHP200301774387 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169276.97, modificado:1169276.97}} | 1169276.97 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 110 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HÉROES DE CHAPULTEPEC - 131163 | Chiapas | 104 | Tzimol | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO TZIMOL | Sin identificar | 131163 | 230 | S | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 30110 HÉROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN ESCUTIA Y TERRACERIA NICOLAS BRAVO, TERRACERIA AGUSTIN MELGAR SE ENCUENTRA | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | 1169276.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:1169276.97, importe_modificado:1169276.97}} | 1169276.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1774387/proyecto_INICIO, 1774387/proyecto_PROCESO, 1774387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4571 | Sin observaciones | CHP200301774387 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1169276.97 |  | 4596 | 1169276.97
2020 | CHP200301774615 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450821.78, modificado:2450821.78}} | 2450821.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC. - 131514 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 131514 | 148 | S | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.3, meta_modificada:1246.3}} | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO BUENAVISTA INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO SE LOCALIZA A 50 METROS | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | 2450821.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2020, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS., monto:2450821.78, importe_modificado:2450821.78}} | 2450821.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.3}} | {1774615/proyecto_PROCESO, 1774615/proyecto_INICIO, 1774615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4572 | Sin observaciones | CHP200301774615 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2450821.78 |  | 4597 | 2450821.78
2020 | CHP200301774711 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076086.46, modificado:1076086.46}} | 1076086.46 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE ALVARO OBREGON) EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ - 131680 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 131680 | 3506 | S | 0 | 3382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.67, meta_modificada:645.67}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO CENTRO, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRE | 1 | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | 1076086.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:HERGUT DE CHIAPAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1076086.46, importe_modificado:1076086.46}} | 1076086.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.67}} | {1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_PROCESO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_INICIO, 1774711/proyecto_FIN, 1774711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4573 | Sin observaciones | CHP200301774711 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1076086.46 |  | 4598 | 1076086.46
2020 | CHP200301774975 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634970.0, modificado:1634970.0}} | 1634970 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA XOCHIMILCO - 132353 | Chiapas | 89 | Tapachula | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 132353 | 649 | S | 0 | 578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA XOCHIMILCO, 30730 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA PUEBLA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1634970 | 1634970 | 1634970 | 1634970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1634970.0, importe_modificado:1634970.0}} | 1634970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1774975/proyecto_INICIO, 1774975/proyecto_PROCESO, 1774975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4574 | Sin observaciones | CHP200301774975 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1634970 |  | 4599 | 1634970
2020 | CHP200301774981 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000014.95, modificado:1000014.95}} | 1000014.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON GRADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 132365 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 132365 | 169 | S | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.51, meta_modificada:57.51}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA | 1 | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | 1000014.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-119/2020, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1000014.95, importe_modificado:1000014.95}} | 1000014.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.51}} | {1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO, 1774981/proyecto_FIN, 1774981/proyecto_INICIO, 1774981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4575 | Sin observaciones | CHP200301774981 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1000014.95 |  | 4600 | 1000014.95
2020 | CHP200301775005 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312609.0, modificado:312609.0}} | 312609 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TAPACHULA LOCALIDAD TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ COLONIA LOS AMORES - 132413 | Chiapas | 89 | Tapachula | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | Sin identificar | 132413 | 128 | S | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS CALLE TULIPANES, CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS HORTENCIAS INTERIOR SN COLONIA LOS AMORES, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS HORTENCIAS Y CALLE TULIPANES, | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 312609 | 312609 | 312609 | 312609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2020, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:312609.0, importe_modificado:312609.0}} | 312609 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1775005/proyecto_INICIO, 1775005/proyecto_PROCESO, 1775005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4576 | Sin observaciones | CHP200301775005 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 312609 |  | 4601 | 312609
2020 | CHP200301775160 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75564.01, modificado:75564.01}} | 75564.01 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 132798 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 132798 | 45 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A SUR PONIENTE, AVENIDA 12A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UB | 1 | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:75564.01, importe_modificado:75564.01}} | 75564.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1775160/proyecto_INICIO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4577 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200301775160 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 75564.01 |  | 4602 | 75564.01
2020 | CHP200301775315 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3823429.88, modificado:3823429.88}} | 3823429.88 | 7 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 133231 | Chiapas | 96 | Tila | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 133231 | 370 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESP | 1 | 2020-06-12 | 2020-09-10 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | 3823429.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-104/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3823429.88, importe_modificado:3823429.88}} | 3823429.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_INICIO, 1775315/proyecto_PROCESO, 1775315/proyecto_INICIO, 1775315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4578 | Sin observaciones | CHP200301775315 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3823429.88 |  | 4603 | 3823429.88
2020 | CHP200301775331 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200015.72, modificado:2200015.72}} | 2200015.72 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO - 133260 | Chiapas | 96 | Tila | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA | Sin identificar | 133260 | 5 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:54, direccion:EJIDO EL PARAISO, 29910 EL PARAÍSO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PARAISO 1 Y BRECHA EL PARAISO 2, BRECHA EL PARAISO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL PARAISO, lon:-92.55063449, la | 1 | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | 2200015.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-162/2020, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2200015.72, importe_modificado:2200015.72}} | 2200015.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1775331/proyecto_INICIO, 1775331/proyecto_FIN, 1775331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4579 | Sin observaciones | CHP200301775331 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2200015.72 |  | 4604 | 2200015.72
2020 | CHP200301776742 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813678.68, modificado:2813678.68}} | 2813678.68 | 7 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL COPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA ASENTAMIENTO MILENIO II - 134992 | Chiapas | 57 | Motozintla | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 134992 | 6621 | S | 0 | 5645 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE NUEVO DIA, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INTALACIONES DE L | 1 | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | 2813678.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-075/2020, contratista:GRUPO IN&CO INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2813678.68, importe_modificado:2813678.68}} | 2813678.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1776742/proyecto_INICIO, 1776742/proyecto_PROCESO, 1776742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4580 | Sin observaciones | CHP200301776742 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2813678.68 |  | 4605 | 2813678.68
2020 | CHP200301776931 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097459518E7, modificado:1.097459518E7}} | 10974595.18 | 7 | MANTENIMEINTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 135190 | Chiapas | 57 | Motozintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 135190 | 12429 | S | 0 | 12150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO LOS MILENIOS BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, LA OBRA DE MEJO | 1 | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | 10974595.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1.097459518E7, importe_modificado:1.097459518E7}} | 10974595.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:850.0}} | {1776931/proyecto_INICIO, 1776931/proyecto_FIN, 1776931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4581 | Sin observaciones | CHP200301776931 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 10974595.18 |  | 4606 | 10974595.18
2020 | CHP200301777152 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206910.21, modificado:3206910.21}} | 3206910.21 | 7 | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO (NUEVA LINDA - NUEVA REFORMA)- CHIVILTIC, EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS - 135402 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 135402 | 127 | S | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1852.35, meta_modificada:1852.35}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA LINDA - LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIDENCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA | 1 | 2020-03-09 | 2020-08-07 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | 3206910.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3206910.21, importe_modificado:3206910.21}} | 3206910.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1852.35}} | {1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_INICIO, 1777152/proyecto_PROCESO, 1777152/proyecto_FIN, 1777152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4582 | Sin observaciones | CHP200301777152 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3206910.21 |  | 4607 | 3206910.21
2020 | CHP200301777501 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457862.83, modificado:457862.83}} | 457862.83 | 7 | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES CASA MOCHO EN BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL - 135838 | Chiapas | 57 | Motozintla | Asistencia Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 135838 | 98 | S | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE PRIVADA PRIMERA PONIENTE Y ANDADOR ANDADOR JUNTO AL CANAL PLUVIAL, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | 457862.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-082/2020, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:457862.83, importe_modificado:457862.83}} | 457862.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1777501/proyecto_INICIO, 1777501/proyecto_FIN, 1777501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4583 | Sin observaciones | CHP200301777501 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 457862.83 |  | 4608 | 457862.83
2020 | CHP200301778139 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404097.55, modificado:4404097.55}} | 4404097.55 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 136698 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 136698 | 224 | S | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN | 1 | 2020-07-27 | 2020-10-30 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404097.55, importe_modificado:4404097.55}} | 4404097.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4584 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200301778139 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4404097.55 |  | 4609 | 4404097.55
2020 | CHP200301778716 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705321.0, modificado:2705321.0}} | 2705321 | 7 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN - ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, DEL TRAMO 1+700 AL 2+240, BARRIO LA PIEDRA, EN HUIXTLA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN - 137302 | Chiapas | 40 | Huixtla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | Sin identificar | 137302 | 518 | S | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2974.98, meta_modificada:2974.98}} | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALZADA CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30640 AQUILES SERDÁN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAL EJIDO AQUILES SERDAN Y CARRETERA ENTRONQUE FEDERAL CARRETERA PANAMERICANA, AL NORTE | 1 | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | 2705321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOP/HUIXTLA/021/FISM2020, contratista:LUCIO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:2705321.0, importe_modificado:2705321.0}} | 2705321 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2974.98}} | {1778716/proyecto_INICIO, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN, 1778716/proyecto_PROCESO, 1778716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4585 | Sin observaciones | CHP200301778716 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2705321 |  | 4610 | 2705321
2020 | CHP200301779541 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126201.8, modificado:3126201.8}} | 3126201.8 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138272 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 138272 | 345 | S | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES | 1 | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-009/2020, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3126201.8, importe_modificado:3126201.8}} | 3126201.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3479.0}} | {1779541/proyecto_INICIO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4586 | Sin observaciones | CHP200301779541 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3126201.8 |  | 4611 | 3126201.8
2020 | CHP200301780080 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655928.89, modificado:2655928.89}} | 2655928.89 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 3 Y 4 DEL BARRIO DE SANTA CRUZ - 138985 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 138985 | 312 | S | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.5, meta_modificada:2520.5}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNI | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-14 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-016/2020, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2655928.89, importe_modificado:2655928.89}} | 2655928.89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.5}} | {1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4587 | Sin observaciones | CHP200301780080 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2655928.89 |  | 4612 | 2655928.89
2020 | CHP200301780304 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409048.0, modificado:409048.0}} | 409048 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAFLORES LOCALIDAD VILLAFLORES - 139253 | Chiapas | 108 | Villaflores | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | Sin identificar | 139253 | 26 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES FRACC. LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE RUMBO A LA COL FRANCISCO VILLA Y , | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 409048 | 409048 | 409048 | 409048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2020-108, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:409048.0, importe_modificado:409048.0}} | 409048 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780304/proyecto_INICIO, 1780304/proyecto_PROCESO, 1780304/proyecto_FIN, 1780304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4588 | Sin observaciones | CHP200301780304 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 409048 |  | 4613 | 409048
2020 | CHP200301780311 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386258.83, modificado:386258.83}} | 386258.83 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL EJIDO UNION DEL CARMEN - 139262 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 139262 | 165 | S | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO UNION DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 5 EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525 UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUR | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-13 | 386258.83 | 386258.83 | 386258.83 | 386258.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/129-2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:386258.83, importe_modificado:386258.83}} | 386258.83 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1780311/proyecto_INICIO, 1780311/proyecto_PROCESO, 1780311/proyecto_FIN, 1780311/proyecto_INICIO, 1780311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4589 | Sin observaciones | CHP200301780311 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 386258.83 |  | 4614 | 386258.83
2020 | CHP200301781258 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111298.52, modificado:1111298.52}} | 1111298.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140177 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 140177 | 45 | S | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A. SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LI | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}} | 1111298.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}} | {1781258/proyecto_INICIO, 1781258/proyecto_PROCESO, 1781258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4590 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200301781258 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1111298.52 |  | 4615 | 1111298.52
2020 | CHP200301781345 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883080.1, modificado:1883080.1}} | 1883080.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ BARRIO SAN FELIPE - 140253 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE PANTELHÓ | Sin identificar | 140253 | 78 | S | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON SAN FELIPE BARRIO SAN FELIPE, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCION, EL RODAMIENTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SAN FELIPE BARRIO SAN | 1 | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | 1883080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-023/2020, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1883080.1, importe_modificado:1883080.1}} | 1883080.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1781345/proyecto_FIN, 1781345/proyecto_PROCESO, 1781345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4591 | Sin observaciones | CHP200301781345 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1883080.1 |  | 4616 | 1883080.1
2020 | CHP200301788020 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396843.71, modificado:1385110.41}} | 1396843.71 | 7 | Alumbrado público con luminarias solares en la av. 2a norte oriente entre calle 2a oriente y calle central; y av. 2a sur entre calle 1a oriente hasta el final de la avenida cad. Km 0+000 al Km 0+465.19 en la localidad Nuevo Juan de Grijalva | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042241H04501I12B019 | 180 | S | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1385110.41 | 1385110.41 | 1385110.41 | 1385110.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-101 F, contratista:José Octavio Serrano Camacho, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1373168.39, importe_modificado:1373168.39}} | 1385110.41 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {1788020/proyecto_INICIO, 1788020/proyecto_PROCESO, 1788020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4592 | Sin observaciones | CHP200301788020 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 1396843.71 |  | 4617 | 1385110.41
2020 | CHP200301792156 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.258799223E7, modificado:1.132766708E7}} | 12587992.23 | 7 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Paso Limón-Mastuerzo entre avenida El Roble poniente y calle Real de Guadalupe; y avenida Begonia entre calle Mastuerzo y calle Tulipanes de la colonia Paso Limón | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Secretaría de Obras Públicas | Sin identificar | 042211H03901I12B237 | 743 | S | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.46, meta_modificada:4585.46}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 11327667.08 | 11327667.08 | 11327667.08 | 11327667.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2020-116 E, contratista:Laura Ivette Lara García, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.104209654E7, importe_modificado:1.104209654E7}} | 11327667.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.46}} | {1792156/proyecto_INICIO, 1792156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4593 | Sin observaciones | CHP200301792156 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12587992.23 |  | 4618 | 11327667.08
2020 | CHP200301792372 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337854.85, modificado:1337854.85}} | 1337854.85 | 7 | Conservación de 2 Puentes, sobre el Camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+500 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B111 | 0 | N | 115130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 1 | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 1337854.85 | 1337854.85 | 1337854.85 | 1337854.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041130-186, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA - SACROL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1065179.33, importe_modificado:1065179.33}, ctto2: {tipo | 1337854.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4594 | Sin observaciones | CHP200301792372 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I012-FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1337854.85 |  | 4619 | 1337854.85
2020 | CHP200301792407 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4813540.0, modificado:4792478.33}} | 4813540 | 7 | 2051004.-CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ-SANTA MARTHA-OSTUACÁN)-NUEVO XOCHIMILCO-PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+0000;MANTENIMIENTO DEL SUBTRAMO: KM. 12+140 - KM. 12+340 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Sin identificar | 103511H04001C03B119 | 0 | N | 19912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3354309, lat:17.4077827}} | 1 | 2020-09-03 | 2020-11-16 | 4792478.33 | 4792478.33 | 4792478.33 | 4792478.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2051004-193, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4711249.88, importe_modificado:4711249.88}} | 4792478.33 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {1792407/proyecto_INICIO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO, 1792407/proyecto_FIN, 1792407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4595 | Sin observaciones | CHP200301792407 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 4813540 |  | 4620 | 4792478.33
2020 | CHP200301792506 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611197.57, modificado:611197.57}} | 611197.57 | 7 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, | Chiapas | 73 | Rayón | Agua y saneamiento | Programa de Inversión de Mantenimiento | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS. | Sin identificar | MRC/DOPM/073/FORTAMUN-002/2020 | 0 | N | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Segunda Ote. Nte. 2a, Santo Domingo, Rayón, Chis., México, lon:-93.00936341, lat:17.20248872}} | 1 | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | 611197.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/073/FORTAMUN-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RAYON, CHIAPAS., monto:611197.57, importe_modificado:611197.57}} | 611197.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1792506/proyecto_INICIO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN, 1792506/proyecto_PROCESO, 1792506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4596 | Sin observaciones | CHP200301792506 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I005-FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 611197.57 |  | 4621 | 611197.57
2020 | CHP200401801365 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831112.24, modificado:831112.24}} | 831112.24 | 7 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 207343 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos |  | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Sin identificar | 207343 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 1 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | 831112.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2040002-002, contratista:C.P. IGNACIO LOPEZ CASTELLANOS, convocante:COMSION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.9130614E7, importe_modificado:1.9130614E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20400 | 831112.24 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1801365/proyecto_PROCESO, 1801365/proyecto_INICIO, 1801365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4597 | Sin observaciones | CHP200401801365 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I003-FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 831112.24 |  | 4622 | 831112.24
2020 | CHP200401811165 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260330.0, modificado:1260330.0}} | 1260330 | 7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104180 | Chiapas | 57 | Motozintla | Otros Proyectos |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 104180 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | 1260330 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1260330.0, importe_modificado:1260330.0}} | 1260330 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811165/proyecto_INICIO, 1811165/proyecto_PROCESO, 1811165/proyecto_FIN, 1811165/proyecto_INICIO, 1811165/proyecto_PROCESO, 1811165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4598 | Sin observaciones | CHP200401811165 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1260330 |  | 4624 | 1260330
2020 | CHP200401811622 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}} | 395280 | 7 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110085 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Otros Proyectos |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | Sin identificar | 110085 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | 395280.02 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1811622/proyecto_INICIO, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4599 | Sin observaciones | CHP200401811622 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 395280 |  | 4625 | 395280.02
2020 | CHP200401812253 | 5 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}} | 3201600 | 7 | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115254 | Chiapas | 38 | Huixtán | Otros Proyectos |  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | Sin identificar | 115254 | 0 | N | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}} | 3201600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1812253/proyecto_INICIO, 1812253/proyecto_FIN, 1812253/proyecto_PROCESO, 1812253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4600 | Sin observaciones | CHP200401812253 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3201600 |  | 4626 | 3201600
2020 | CHP200401815035 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022915.24, modificado:1022915.24}} | 1022915.24 | 7 | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL HERMENEGILDO GALEANA EN EL PARRAL LOCALIDAD EL PARRAL ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 142226 | Chiapas | 122 | El Parral | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 142226 | 1235 | S | 0 | 1232 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN CIUDAD EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE DOMICILIO CONOCIDO A | 1 | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | 1022915.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/20/2020, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE EL PARRAL, monto:1022915.24, importe_modificado:1022915.24}} | 1022915.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815035/proyecto_INICIO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO, 1815035/proyecto_FIN, 1815035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4601 | Sin observaciones | CHP200401815035 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1022915.24 |  | 4627 | 1022915.24
2020 | CHP200401816141 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674797.25, modificado:1674797.25}} | 1674797.25 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON ZAMPEADO DE PIEDRA Y HUELLAS DE CONCRETO ARMADO - 143707 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 143707 | 2599 | S | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2499.0, meta_modificada:2499.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FEROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A 200 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA Y A 3 | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | 1674797.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1674797.25, importe_modificado:1674797.25}} | 1674797.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2499.0}} | {1816141/proyecto_INICIO, 1816141/proyecto_FIN, 1816141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4602 | Sin observaciones | CHP200401816141 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1674797.25 |  | 4628 | 1674797.25
2020 | CHP200401816616 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373503.37, modificado:373503.37}} | 373503.37 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS - 144265 | Chiapas | 110 | San Lucas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 144265 | 2340 | S | 0 | 2343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.6, meta_modificada:332.6}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA BARRIO SAN LUCAS, 29403 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A FRANCISCO VILLA Y , LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN LA CALLE DEL CRUCERO HACIA FRANCISCO VILLA L | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 373503.37 | 373503.37 | 373503.37 | 373503.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JUAN CARLOS ZOMÁ GUTIÉRREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:373503.37, importe_modificado:373503.37}} | 373503.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.6}} | {1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_PROCESO, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_FIN, 1816616/proyecto_INICIO, 1816616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4603 | Sin observaciones | CHP200401816616 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 373503.37 |  | 4629 | 373503.37
2020 | CHP200401817367 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904512.79, modificado:1904512.79}} | 1904512.79 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE ESTRUCTURAL - 145085 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 145085 | 112 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 10 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA SANTA AN | 1 | 2020-10-05 | 2020-12-18 | 1904512.79 | 1904512.79 | 1904512.79 | 1904512.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-11/2020, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1904512.79, importe_modificado:1904512.79}} | 1904512.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1817367/proyecto_INICIO, 1817367/proyecto_PROCESO, 1817367/proyecto_FIN, 1817367/proyecto_PROCESO, 1817367/proyecto_FIN, 1817367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4604 | Sin observaciones | CHP200401817367 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1904512.79 |  | 4630 | 1904512.79
2020 | CHP200401818502 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693676.0, modificado:1693676.0}} | 1693676 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN RANCHERIA SAN JOSÉ BAJO CALATRABA - 146214 | Chiapas | 65 | Palenque | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 146214 | 53 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:720, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 203 TRAMO PALENQUE - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 54 + 20 RANCHERIA SAN JOSE BAJO CALATRABA, 29960 SAN JOSÉ BAJO CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 60.50 KM DE | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1693676 | 1693676 | 1693676 | 1693676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-117-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1693676.0, importe_modificado:1693676.0}} | 1693676 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1818502/proyecto_INICIO, 1818502/proyecto_PROCESO, 1818502/proyecto_FIN, 1818502/proyecto_INICIO, 1818502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4605 | Sin observaciones | CHP200401818502 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1693676 |  | 4631 | 1693676
2020 | CHP200401819084 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670823.01, modificado:1670823.01}} | 1670823.01 | 7 | TERMINACION DE VIVIENDA - 146893 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 146893 | 194 | S | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO RL RNCANTO 1RA SECCION, 29904 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA. LA | 1 | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 1670823.01 | 1670823.01 | 1670823.01 | 1670823.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1670823.01, importe_modificado:1670823.01}} | 1670823.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}} | {1819084/proyecto_INICIO, 1819084/proyecto_FIN, 1819084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4606 | Sin observaciones | CHP200401819084 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1670823.01 |  | 4632 | 1670823.01
2020 | CHP200401819650 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789101.3, modificado:1789101.3}} | 1789101.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 147712 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 147712 | 295 | S | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2829.0, meta_modificada:2829.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYUTLA KILÓMETRO 129 + 300 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL SIBAL Y TERRACERIA LA ANCHURA, TERRACERI | 1 | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1789101.3 | 1789101.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0543/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1789101.3, importe_modificado:1789101.3}} | 1789101.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2829.0}} | {1819650/proyecto_INICIO, 1819650/proyecto_PROCESO, 1819650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4607 | Sin observaciones | CHP200401819650 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1789101.3 |  | 4633 | 1789101.3
2020 | CHP200401819775 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395322.18, modificado:2395322.18}} | 2395322.18 | 7 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE PUERTO ARISTA - 147844 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 147844 | 492 | S | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TONALA - PUERTO ARISTA KILÓMETRO 13 + 054 PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA PUERTO ARISTA KM 13.54 Y , CARRETERA TONA | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2395322.18 | 2395322.18 | 2395322.18 | 2395322.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/004/2020, contratista:INGENIERIA GEOLOGICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:2395322.18, importe_modificado:2395322.18}} | 2395322.18 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819775/proyecto_PROCESO, 1819775/proyecto_FIN, 1819775/proyecto_INICIO, 1819775/proyecto_PROCESO, 1819775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4608 | Sin observaciones | CHP200401819775 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2395322.18 |  | 4634 | 2395322.18
2020 | CHP200401820200 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 1500000 | 7 | MANTENIMIENTO EN MUROS DE RETENCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA APROVECHAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 148431 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 148431 | 18519 | S | 0 | 16803 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TONALA - MIGUEL HIDALGO UNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 310 CIUDAD TONALA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AV HIDALGO Y CAMINO TONALA A MIGUEL HIDALGO UNO, SE ENCUENTRA A 5. | 1 | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820200/proyecto_INICIO, 1820200/proyecto_PROCESO, 1820200/proyecto_FIN, 1820200/proyecto_INICIO, 1820200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4609 | Sin observaciones | CHP200401820200 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1500000 |  | 4635 | 1500000
2020 | CHP200401820317 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640845.78, modificado:1640845.78}} | 1640845.78 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MAYOR JULIO SABINES - 148691 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 148691 | 98 | S | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO MNAYOR JULIO SABINES, 30129 MAYOR JULIO SABINES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA. ENTRONQUE AL EJIDO BENITO JUAREZ A 2.32 KM ANTE DE LLEGAR EJDIO EL RETIRO MP | 1 | 2020-08-12 | 2020-10-30 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/APO/C-0001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1640845.78, importe_modificado:1640845.78}} | 1640845.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820317/proyecto_INICIO, 1820317/proyecto_FIN, 1820317/proyecto_PROCESO, 1820317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4610 | Sin observaciones | CHP200401820317 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1640845.78 |  | 4636 | 1640845.78
2020 | CHP200401820477 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550263.96, modificado:2550263.96}} | 2550263.96 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA - 149027 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 149027 | 266 | S | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA EN CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-92.31369405, lat:15.69417101}} | 1 | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2020, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2550263.96, importe_modificado:2550263.96}} | 2550263.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_FIN, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4611 | Sin observaciones | CHP200401820477 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2550263.96 |  | 4637 | 2550263.96
2020 | CHP200401820491 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107678.12, modificado:1107678.12}} | 1107678.12 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO ALBERTO CRUZ, DEL KM 0+000 AL KM 2+200. - 149082 | Chiapas | 97 | Tonalá | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 149082 | 35 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:453.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL E.C. (TONALÁ - PIJIJIAPAN) - EN EJIDO - EJIDO ALBERTO CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ALBERTO CRUZ, 30506 ALBERTO CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PI | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1107678.12 | 1107678.12 | 1107678.12 | 1107678.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/069/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1107678.12, importe_modificado:1107678.12}} | 1107678.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_PROCESO, 1820491/proyecto_INICIO, 1820491/proyecto_FIN, 1820491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4612 | Sin observaciones | CHP200401820491 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1107678.12 |  | 4638 | 1107678.12
2020 | CHP200401820519 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170160.4, modificado:170160.4}} | 170160.4 | 7 | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 149131 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS | Sin identificar | 149131 | 30 | S | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RINCONCITO COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCONCITO Y , CALLE RINCONCITO CENTRO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL RINCONCITO PASANDO SO | 1 | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | 170160.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:170160.4, importe_modificado:170160.4}} | 170160.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_FIN, 1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_PROCESO, 1820519/proyecto_INICIO, 1820519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4613 | Sin observaciones | CHP200401820519 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 170160.4 |  | 4639 | 170160.4
2020 | CHP200401821115 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391880.94, modificado:391880.94}} | 391880.94 | 7 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 150476 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 150476 | 75 | S | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.65, meta_modificada:161.65}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RAYON AV HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ B | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-29 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | 391880.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL SANTOS GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:391880.94, importe_modificado:391880.94}} | 391880.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.65}} | {1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_FIN, 1821115/proyecto_INICIO, 1821115/proyecto_PROCESO, 1821115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4614 | Sin observaciones | CHP200401821115 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 391880.94 |  | 4640 | 391880.94
2020 | CHP200401821309 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399300.7, modificado:1399300.7}} | 1399300.7 | 7 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CAOBA - 150869 | Chiapas | 65 | Palenque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 150869 | 110 | S | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALENQUE - LA CAOBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 60 FRACCIONAMIENTO LA CAOBA AC, 29969 LA CAOBA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | 1399300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRICA-145-2020, contratista:LUNA Y FAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1399300.7, importe_modificado:1399300.7}} | 1399300.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.36}} | {1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_FIN, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_INICIO, 1821309/proyecto_PROCESO, 1821309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4615 | Sin observaciones | CHP200401821309 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1399300.7 |  | 4641 | 1399300.7
2020 | CHP200401821501 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555063.74, modificado:1555063.74}} | 1555063.74 | 7 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 117; C.C.T. 07DST0120O EN TENEJAPA LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM - 151317 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Sin identificar | 151317 | 75 | S | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - SIBANILJA POCOLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA A 11.4 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA D | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | 1555063.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:construcciones GV de Chiapas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, monto:1555063.74, importe_modificado:1555063.74}} | 1555063.74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.36}} | {1821501/proyecto_PROCESO, 1821501/proyecto_INICIO, 1821501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4616 | Sin observaciones | CHP200401821501 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1555063.74 |  | 4642 | 1555063.74
2020 | CHP200401821592 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244074.22, modificado:1244074.22}} | 1244074.22 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL MAYA TUCAN A C CABECERA MUNICIPAL - 151560 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 151560 | 175 | S | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.6, meta_modificada:180.6}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA MAYA TUCAN A.C., 29967 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CIPRES, CALLE CANARIOS SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | 1244074.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-092-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1244074.22, importe_modificado:1244074.22}} | 1244074.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.6}} | {1821592/proyecto_INICIO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO, 1821592/proyecto_FIN, 1821592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4617 | Sin observaciones | CHP200401821592 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1244074.22 |  | 4643 | 1244074.22
2020 | CHP200401821676 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258360.65, modificado:1258360.65}} | 1258360.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL PAKAL-NA CABECERA MUNICIPAL - 151748 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 151748 | 156 | S | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.34, meta_modificada:908.34}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA PAKAL-NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABEZA MAYA DIRIGIRNOS A PAKALNA ANTES DE LLE | 1 | 2020-04-09 | 2020-06-30 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | 1258360.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-108-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1258360.65, importe_modificado:1258360.65}} | 1258360.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:908.34}} | {1821676/proyecto_INICIO, 1821676/proyecto_PROCESO, 1821676/proyecto_FIN, 1821676/proyecto_INICIO, 1821676/proyecto_PROCESO, 1821676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4618 | Sin observaciones | CHP200401821676 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1258360.65 |  | 4644 | 1258360.65
2020 | CHP200401821681 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60364.28, modificado:60364.28}} | 60364.28 | 7 | REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. TAPACHULA Y MAPASTEPEC. - 151759 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 151759 | 52 | S | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.46, meta_modificada:55.46}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MAPASTEPEC Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PINO SUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV MAPA | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | 60364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/021/2020, contratista:TORAFAJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:60364.28, importe_modificado:60364.28}} | 60364.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.46}} | {1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_FIN, 1821681/proyecto_PROCESO, 1821681/proyecto_INICIO, 1821681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4619 | Sin observaciones | CHP200401821681 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 60364.28 |  | 4645 | 60364.28
2020 | CHP200401822016 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081476.77, modificado:3081476.77}} | 3081476.77 | 7 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 152455 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 152455 | 1301 | S | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARÍA MORELOS KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO JOSE MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL FEDERAL KM 307 Y , | 1 | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | 3081476.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/079/2020, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3081476.77, importe_modificado:3081476.77}} | 3081476.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1822016/proyecto_INICIO, 1822016/proyecto_FIN, 1822016/proyecto_PROCESO, 1822016/proyecto_FIN, 1822016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4620 | Sin observaciones | CHP200401822016 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3081476.77 |  | 4646 | 3081476.77
2020 | CHP200401822130 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88872.18, modificado:88872.18}} | 88872.18 | 7 | REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN AV. GUERRERO ENTRE CALLE ALMA Y LIBERTAD, EN LA COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO - 152722 | Chiapas | 97 | Tonalá | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 152722 | 90 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV GUERRERO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA RAYON PROLONGACION AV GUERRERO EN CALLE ALMA Y LIBERTAD COLONIA | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | 88872.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/COT-FISMDF/025/2020, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:88872.18, importe_modificado:88872.18}} | 88872.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1822130/proyecto_INICIO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO, 1822130/proyecto_FIN, 1822130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4621 | Sin observaciones | CHP200401822130 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 88872.18 |  | 4647 | 88872.18
2020 | CHP200401822527 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | 3750000 | 7 | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153646 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 153646 | 3000 | S | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA CALIDA SECA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO | 1 | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93401, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | 3750000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1822527/proyecto_INICIO, 1822527/proyecto_FIN, 1822527/proyecto_PROCESO, 1822527/proyecto_INICIO, 1822527/proyecto_PROCESO, 1822527/proyecto_FIN, 1822527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4622 | Sin observaciones | CHP200401822527 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3750000 |  | 4648 | 3750000
2020 | CHP200401822529 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | 3750000 | 7 | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 153651 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS | Sin identificar | 153651 | 3000 | S | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA ALGOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA | 1 | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93403, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | 3750000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} | {1822529/proyecto_INICIO, 1822529/proyecto_PROCESO, 1822529/proyecto_FIN, 1822529/proyecto_PROCESO, 1822529/proyecto_FIN, 1822529/proyecto_INICIO, 1822529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4623 | Sin observaciones | CHP200401822529 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3750000 |  | 4649 | 3750000
2020 | CHP200401822647 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967554.05, modificado:1967554.05}} | 1967554.05 | 7 | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS ESTR. U-1C EN LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO CLAVE: 07EBH0059E - 153902 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 153902 | 169 | S | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALES BLANCO SOBRE LA CALLE SAN FRANCI | 1 | 2020-04-10 | 2020-07-10 | 1967554.05 | 1967554.05 | 1967554.05 | 1967554.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-117/2020, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1967554.05, importe_modificado:1967554.05}} | 1967554.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {1822647/proyecto_FIN, 1822647/proyecto_PROCESO, 1822647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4624 | Sin observaciones | CHP200401822647 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1967554.05 |  | 4650 | 1967554.05
2020 | CHP200401822776 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196669.8, modificado:196417.94}} | 196669.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO TRES CERRITOS - CAMINO A LA LOCALIDAD EL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 0+420 - 154160 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 154160 | 43 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:602, direccion:EJIDO SAN ANTONIO TRES CERRITOS, 30187 SAN ANTONIO TRES CERRITOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TRES CERRITOS., lon:-91.9476655, lat: | 1 | 2020-10-07 | 2020-11-09 | 196417.94 | 196417.94 | 196417.94 | 196417.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:196669.8, importe_modificado:196417.94}} | 196417.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822776/proyecto_INICIO, 1822776/proyecto_PROCESO, 1822776/proyecto_FIN, 1822776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HAY UNA DIFERENCIA DE $251.86 LA CUAL FUE REINTEGRADA A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:neyvigperezv, fecha:2021-06-24}} | 4625 | {obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, | CHP200401822776 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 196669.8 |  | 4651 | 196417.94
2020 | CHP200401823414 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359877.63, modificado:359877.63}} | 359877.63 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2ª SUR PONIENTE ENTRE 2ª Y 3ª PONIENTE SUR LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 155733 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 155733 | 18 | S | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 3A PONIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR PONIIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABI | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 359877.63 | 359877.63 | 359877.63 | 359877.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-040-2020, contratista:LA CAMINERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:359877.63, importe_modificado:359877.63}} | 359877.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1823414/proyecto_INICIO, 1823414/proyecto_FIN, 1823414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4626 | Sin observaciones | CHP200401823414 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 359877.63 |  | 4652 | 359877.63
2020 | CHP200401823619 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371094.03, modificado:371094.03}} | 371094.03 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 156185 | Chiapas | 2 | Acala | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 156185 | 60 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TRIUNFO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:SOLIS RAMOS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:371094.03, importe_modificado:371094.03}} | 371094.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1823619/proyecto_FIN, 1823619/proyecto_PROCESO, 1823619/proyecto_INICIO, 1823619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4627 | Sin observaciones | CHP200401823619 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 371094.03 |  | 4653 | 371094.03
2020 | CHP200401823652 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137851.56, modificado:1137851.56}} | 1137851.56 | 7 | CONSTRUCCIÓN LOSA CON NERVADURAS DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO ALTA RESISTENCIA DE 13.00 MTS DE CLARO, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 3.00 MTS. - 156299 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 156299 | 102 | S | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:911, direccion:EJIDO OCOSINGO ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 OCOSINGO (ANEXO GUADALUPE TEPEYAC), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, | 1 | 2020-10-08 | 2020-12-29 | 1137851.56 | 1137851.56 | 1137851.56 | 1137851.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1137851.56, importe_modificado:1137851.56}} | 1137851.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823652/proyecto_INICIO, 1823652/proyecto_FIN, 1823652/proyecto_PROCESO, 1823652/proyecto_FIN, 1823652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4628 | Sin observaciones | CHP200401823652 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1137851.56 |  | 4654 | 1137851.56
2020 | CHP200401823864 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700405.38, modificado:700405.38}} | 700405.38 | 7 | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 157384 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 157384 | 22 | S | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL AL PARQUE CENTRAL, CARRETERA A EJIDO GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A | 1 | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-062/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:700405.38, importe_modificado:700405.38}} | 700405.38 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1823864/proyecto_FIN, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_PROCESO, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4629 | Sin observaciones | CHP200401823864 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 700405.38 |  | 4655 | 700405.38
2020 | CHP200401823890 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751055.0, modificado:1751055.0}} | 1751055 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS SECOS - 157454 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 157454 | 125 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:471, direccion:EJIDO EL MILAGRO SAN PEDRO EL XOCH, 30187 EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO SAN PEDRO EL XOCH., lon:-91. | 1 | 2020-10-08 | 2020-12-19 | 1751055 | 1751055 | 1751055 | 1751055 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0086-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1751055.0, importe_modificado:1751055.0}} | 1751055 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1823890/proyecto_INICIO, 1823890/proyecto_PROCESO, 1823890/proyecto_FIN, 1823890/proyecto_PROCESO, 1823890/proyecto_FIN, 1823890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4630 | Sin observaciones | CHP200401823890 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1751055 |  | 4656 | 1751055
2020 | CHP200401824069 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | 77822.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN NUEVA LIBERTAD - 157839 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 157839 | 3 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUVO MICHOACAN - NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA | 1 | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | 77822.82 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824069/proyecto_INICIO, 1824069/proyecto_PROCESO, 1824069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4631 | Sin observaciones | CHP200401824069 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 77822.82 |  | 4657 | 77822.82
2020 | CHP200401824112 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22453.33, modificado:22453.33}} | 22453.33 | 7 | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 02) - 157940 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 157940 | 138 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO VENUSTIANO CARRANZA CENTRO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE, C | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 22453.33 | 22453.33 | 22453.33 | 22453.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | 22453.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1824112/proyecto_PROCESO, 1824112/proyecto_FIN, 1824112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4632 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401824112 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 22453.33 |  | 4658 | 22453.33
2020 | CHP200401824131 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33698.57, modificado:33698.57}} | 33698.57 | 7 | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE 04) - 157992 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 157992 | 138 | S | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO SEÑOR DEL POZO, 30200 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE TOMANDO | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 33698.57 | 33698.57 | 33698.57 | 33698.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:747399.83, importe_modificado:747399.83}} | 33698.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1824131/proyecto_INICIO, 1824131/proyecto_FIN, 1824131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4633 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401824131 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33698.57 |  | 4659 | 33698.57
2020 | CHP200401824320 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342232.15, modificado:2342232.15}} | 2342232.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS TAZAS - 158471 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 158471 | 159 | S | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA TRINIDAD Y TERRACERIA LAS TAZAS, TERRACERIA AVELLANAL PA | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2342232.15 | 2342232.15 | 2342232.15 | 2342232.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0481/2020, contratista:OSMIL CALEF NAVARRO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2342232.15, importe_modificado:2342232.15}} | 2342232.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2914.0}} | {1824320/proyecto_INICIO, 1824320/proyecto_PROCESO, 1824320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4634 | Sin observaciones | CHP200401824320 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2342232.15 |  | 4660 | 2342232.15
2020 | CHP200401824460 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020165.03, modificado:1020165.03}} | 1020165.03 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDAS - 158777 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 158777 | 67 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:EJIDO SAN SEBASTIAN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, lon:-91.54610418, lat:16.28771941}} | 1 | 2020-10-09 | 2020-12-19 | 1020165.03 | 1020165.03 | 1020165.03 | 1020165.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1020165.03, importe_modificado:1020165.03}} | 1020165.03 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1824460/proyecto_INICIO, 1824460/proyecto_PROCESO, 1824460/proyecto_FIN, 1824460/proyecto_PROCESO, 1824460/proyecto_FIN, 1824460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4635 | Sin observaciones | CHP200401824460 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1020165.03 |  | 4661 | 1020165.03
2020 | CHP200401828883 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}} | 64400 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 46 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170724 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170724 | 45 | S | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:857, direccion:EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 30187 NUEVO SAN MARCOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARCOS, lon:-91.47138426, lat:16.42426498}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:64400.0, importe_modificado:64400.0}} | 64400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1828883/proyecto_INICIO, 1828883/proyecto_FIN, 1828883/proyecto_PROCESO, 1828883/proyecto_FIN, 1828883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4636 | Sin observaciones | CHP200401828883 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 64400 |  | 4693 | 64400
2020 | CHP200401824777 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799185.8, modificado:799185.8}} | 799185.8 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 159585 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 159585 | 40 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - EL OCOTAL KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA EL OCOTAL, 29760 EL OCOTAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL QUE SE ENC | 1 | 2020-04-01 | 2020-05-20 | 799185.8 | 799185.8 | 799185.8 | 799185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96534, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:799185.8, importe_modificado:799185.8}} | 799185.8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1824777/proyecto_INICIO, 1824777/proyecto_FIN, 1824777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4637 | Sin observaciones | CHP200401824777 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 799185.8 |  | 4662 | 799185.8
2020 | CHP200401824818 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787147.74, modificado:787147.74}} | 787147.74 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO - 159703 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 159703 | 129 | S | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:34, direccion:EJIDO LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 LA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ANEXO GUADALUPE TEPEYAC, lon:-91.4930241 | 1 | 2020-10-10 | 2020-12-29 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | 787147.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-AYS-0045-FISM/2020, contratista:JUAN JOSE ROMAN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:787147.74, importe_modificado:787147.74}} | 787147.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824818/proyecto_INICIO, 1824818/proyecto_FIN, 1824818/proyecto_PROCESO, 1824818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4638 | Sin observaciones | CHP200401824818 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 787147.74 |  | 4663 | 787147.74
2020 | CHP200401824983 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808875.28, modificado:808875.28}} | 808875.28 | 7 | CONSTRUCCION DE 98 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NARCISO MENDOZA CLAVE 07DPB2421L - 160230 | Chiapas | 24 | Chanal | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 160230 | 280 | S | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA LA CUAL SE ENCUENTRA | 1 | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:808875.28, importe_modificado:808875.28}} | 808875.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1824983/proyecto_INICIO, 1824983/proyecto_FIN, 1824983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4639 | Sin observaciones | CHP200401824983 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 808875.28 |  | 4664 | 808875.28
2020 | CHP200401825140 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175039.2, modificado:175039.2}} | 175039.2 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD LINDAVISTA - 160577 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 160577 | 48 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1030, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA DOLORES, CARRETER | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | 175039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0572/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:175039.2, importe_modificado:175039.2}} | 175039.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1825140/proyecto_INICIO, 1825140/proyecto_FIN, 1825140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4640 | Sin observaciones | CHP200401825140 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 175039.2 |  | 4665 | 175039.2
2020 | CHP200401825188 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612900.0, modificado:1612900.0}} | 1612900 | 7 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZA - 160714 | Chiapas | 24 | Chanal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 160714 | 401 | S | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CA | 1 | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2020, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612900.0, importe_modificado:1612900.0}} | 1612900 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1825188/proyecto_INICIO, 1825188/proyecto_FIN, 1825188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4641 | Sin observaciones | CHP200401825188 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1612900 |  | 4666 | 1612900
2020 | CHP200401825240 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064729.54, modificado:1064729.54}} | 1064729.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS - 160877 | Chiapas | 65 | Palenque | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 160877 | 209 | S | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 26 + 50 EJIDO LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 29966 LICENCIADO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 2 | 1 | 2020-07-17 | 2020-09-10 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | 1064729.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-146-2020, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ & VILLARREAL S.A .DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1064729.54, importe_modificado:1064729.54}} | 1064729.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2928.0}} | {1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_PROCESO, 1825240/proyecto_FIN, 1825240/proyecto_INICIO, 1825240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4642 | Sin observaciones | CHP200401825240 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1064729.54 |  | 4667 | 1064729.54
2020 | CHP200401825640 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:128886.49, modificado:128886.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), mont | 457160.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162192 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | Sin identificar | 162192 | 45 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE FLOR DEL CARMEN, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL S | 1 | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:457160.7, importe_modificado:457160.7}} | 457160.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1825640/proyecto_INICIO, 1825640/proyecto_PROCESO, 1825640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4643 | Sin observaciones | CHP200401825640 | 2020 | MUNICIPAL |  |  | 128886.49 | Programa Municipal | 4668 | 128886.49
2020 | CHP200401825640 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:128886.49, modificado:128886.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), mont | 457160.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162192 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | Sin identificar | 162192 | 45 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE FLOR DEL CARMEN, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL S | 1 | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:457160.7, importe_modificado:457160.7}} | 457160.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1825640/proyecto_INICIO, 1825640/proyecto_PROCESO, 1825640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4643 | Sin observaciones | CHP200401825640 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 328274.21 |  | 4669 | 328274.21
2020 | CHP200401826065 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501541.82, modificado:501541.82}} | 501541.82 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163194 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 163194 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPAT | 1 | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA031, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:501541.82, importe_modificado:501541.82}} | 501541.82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826065/proyecto_INICIO, 1826065/proyecto_FIN, 1826065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4644 | Sin observaciones | CHP200401826065 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 501541.82 |  | 4670 | 501541.82
2020 | CHP200401826152 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134810.0, modificado:134810.0}} | 134810 | 7 | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN BARRIO BAJO CHANAL - 163428 | Chiapas | 24 | Chanal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 163428 | 312 | S | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y VENUS | 1 | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 134810 | 134810 | 134810 | 134810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:134810.0, importe_modificado:134810.0}} | 134810 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826152/proyecto_INICIO, 1826152/proyecto_FIN, 1826152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4645 | Sin observaciones | CHP200401826152 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 134810 |  | 4671 | 134810
2020 | CHP200401826368 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897061.26, modificado:897061.26}} | 897061.26 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SUCHIAPA LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 163914 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 163914 | 168 | S | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIAPA - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + undefined COLONIA TIERRA BLANCA, 29150 TIERRA BLANCA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , REAFINAMIENTO BONIFICACION Y ESCARIFICACION | 1 | 2020-07-11 | 2020-07-23 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | 897061.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:897061.26, importe_modificado:897061.26}} | 897061.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_FIN, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_INICIO, 1826368/proyecto_PROCESO, 1826368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4646 | Sin observaciones | CHP200401826368 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 897061.26 |  | 4672 | 897061.26
2020 | CHP200401826579 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210640.52, modificado:2210640.52}} | 2210640.52 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LAS CHICHARRAS - 164372 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 164372 | 656 | S | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AMPLIACION , 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS CHICHARRAS ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.64468362, lat:15.73739447}} | 1 | 2020-02-05 | 2020-06-10 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA004, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2210640.52, importe_modificado:2210640.52}} | 2210640.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826579/proyecto_INICIO, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4647 | Sin observaciones | CHP200401826579 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2210640.52 |  | 4673 | 2210640.52
2020 | CHP200401826606 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515607.33, modificado:515607.33}} | 515607.33 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 164410 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 164410 | 38 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1402, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - CATAZAJA KILÓMETRO 11 + 80 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29960 VENUSTIANO CARRANZA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICI | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | 515607.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95233, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:515607.33, importe_modificado:515607.33}} | 515607.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1826606/proyecto_INICIO, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_PROCESO, 1826606/proyecto_FIN, 1826606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4648 | Sin observaciones | CHP200401826606 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 515607.33 |  | 4674 | 515607.33
2020 | CHP200401826664 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305691.54, modificado:2305691.54}} | 2305691.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164491 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 164491 | 5385 | S | 0 | 5042 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONI | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA032, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2305691.54, importe_modificado:2305691.54}} | 2305691.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_FIN, 1826664/proyecto_INICIO, 1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4649 | Sin observaciones | CHP200401826664 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2305691.54 |  | 4675 | 2305691.54
2020 | CHP200401826933 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944915.26, modificado:2944915.26}} | 2944915.26 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165070 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 165070 | 38 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE CP | 1 | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA019, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2944915.26, importe_modificado:2944915.26}} | 2944915.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826933/proyecto_INICIO, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4650 | Sin observaciones | CHP200401826933 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2944915.26 |  | 4676 | 2944915.26
2020 | CHP200401827409 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}} | 117000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN COL FLOR DE CAFE CABECERA MUNICIPAL - 166281 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 166281 | 163 | S | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA FLOR DE CAFE, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE LOS CIPRES, CALLE CAMINO REAL SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNI | 1 | 2020-07-15 | 2020-08-30 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94012, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | 117000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {1827409/proyecto_PROCESO, 1827409/proyecto_INICIO, 1827409/proyecto_FIN, 1827409/proyecto_INICIO, 1827409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4651 | Sin observaciones | CHP200401827409 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 117000 |  | 4677 | 117000
2020 | CHP200401827532 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547256.75, modificado:541105.66}} | 547256.75 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA VEHICULAR - 166602 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 166602 | 315 | S | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YALCOC, lon:-91.99098137, lat:16.33680197}} | 1 | 2020-10-14 | 2020-12-29 | 541105.66 | 541105.66 | 541105.66 | 541105.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:547256.75, importe_modificado:541105.66}} | 541105.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827532/proyecto_INICIO, 1827532/proyecto_FIN, 1827532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4652 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401827532 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 547256.75 |  | 4678 | 541105.66
2020 | CHP200401827733 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260604.42, modificado:260604.42}} | 260604.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI - 167231 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | Sin identificar | 167231 | 15 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:CALLE INNOMIADA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29386 CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUETRA UBICADO EN EN L | 1 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | 260604.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/DOPM/FISM-021/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:260604.42, importe_modificado:260604.42}} | 260604.42 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_INICIO, 1827733/proyecto_PROCESO, 1827733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4653 | Sin observaciones | CHP200401827733 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 260604.42 |  | 4679 | 260604.42
2020 | CHP200401827737 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560125.44, modificado:560125.44}} | 560125.44 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOSINGO LOCALIDAD CAMPO ALEGRE - 167243 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 167243 | 152 | S | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO CAMPO ALEGRE, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN MIGUEL, TERRACERIA CAMPO ALEGR | 1 | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 560125.44 | 560125.44 | 560125.44 | 560125.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0585/2020, contratista:JUAREZ GUTIERREZ MAURICIO JOSUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:560125.44, importe_modificado:560125.44}} | 560125.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.0}} | {1827737/proyecto_INICIO, 1827737/proyecto_FIN, 1827737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4654 | Sin observaciones | CHP200401827737 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 560125.44 |  | 4680 | 560125.44
2020 | CHP200401827885 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678286.41, modificado:678286.41}} | 678286.41 | 7 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPATA Y AV. VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO CORDOVA MATAZANOS. - 167804 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 167804 | 401 | S | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO CÓRDOBA MATASAPO, 30884 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANO UBI | 1 | 2020-07-09 | 2020-10-07 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | 678286.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:678286.41, importe_modificado:678286.41}} | 678286.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:478.0}} | {1827885/proyecto_INICIO, 1827885/proyecto_FIN, 1827885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4655 | Sin observaciones | CHP200401827885 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 678286.41 |  | 4681 | 678286.41
2020 | CHP200401828038 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245542.41, modificado:1245542.41}} | 1245542.41 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA RANCHERIA SAN CARLOS - 168124 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO | Sin identificar | 168124 | 24 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1523, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO REVOLUCION MEXICANA - RANCHERIA SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN CARLOS, 30533 SAN CARLOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL VADO SE | 1 | 2020-10-23 | 2020-12-15 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | 1245542.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DOPM/FISM/OPAD/149-2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1245542.41, importe_modificado:1245542.41}} | 1245542.41 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO, 1828038/proyecto_FIN, 1828038/proyecto_INICIO, 1828038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4656 | Sin observaciones | CHP200401828038 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1245542.41 |  | 4682 | 1245542.41
2020 | CHP200401828129 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106020.0, modificado:106020.0}} | 106020 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 168606 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 168606 | 17 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, lon:-92. | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ005, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:106020.0, importe_modificado:106020.0}} | 106020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828129/proyecto_INICIO, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4657 | Sin observaciones | CHP200401828129 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 106020 |  | 4683 | 106020
2020 | CHP200401828138 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52896.0, modificado:52896.0}} | 52896 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 168626 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | Sin identificar | 168626 | 6 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:CALLE BARRIO LA PRIMAVERA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 LA PRIMAVERA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA PRIMAVERA DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.56300205, lat:15.68838984}} | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ006, contratista:ISABL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:52896.0, importe_modificado:52896.0}} | 52896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828138/proyecto_INICIO, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4658 | Sin observaciones | CHP200401828138 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 52896 |  | 4684 | 52896
2020 | CHP200401828632 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233800.0, modificado:233800.0}} | 233800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 167 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170024 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170024 | 181 | S | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:182, direccion:EJIDO EL VERGEL, 30187 EL VERGEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, lon:-92.08125143, lat:16.57989956}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 233800 | 233800 | 233800 | 233800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:233800.0, importe_modificado:233800.0}} | 233800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.0}} | {1828632/proyecto_INICIO, 1828632/proyecto_FIN, 1828632/proyecto_PROCESO, 1828632/proyecto_FIN, 1828632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4659 | Sin observaciones | CHP200401828632 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 233800 |  | 4685 | 233800
2020 | CHP200401828674 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29400.0, modificado:29400.0}} | 29400 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170140 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170140 | 22 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIAPAS, lon:-91.8655155, lat:16.38452122}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:29400.0, importe_modificado:29400.0}} | 29400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1828674/proyecto_INICIO, 1828674/proyecto_FIN, 1828674/proyecto_PROCESO, 1828674/proyecto_FIN, 1828674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4660 | Sin observaciones | CHP200401828674 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 29400 |  | 4686 | 29400
2020 | CHP200401828696 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | 26600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170222 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170222 | 27 | S | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:228, direccion:EJIDO BELLO PAISAJE, 30187 BELLO PAISAJE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BELLO PAISAJE, lon:-91.96628465, lat:16.37290395}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:26600.0, importe_modificado:26600.0}} | 26600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1828696/proyecto_FIN, 1828696/proyecto_PROCESO, 1828696/proyecto_FIN, 1828696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4661 | Sin observaciones | CHP200401828696 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 26600 |  | 4687 | 26600
2020 | CHP200401828738 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37800.0}} | 37800 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 27 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170340 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170340 | 33 | S | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:562, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 30187 EL PARAÍSO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, lon:-91.74191123, lat:16.27680932}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:37800.0, importe_modificado:37800.0}} | 37800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1828738/proyecto_PROCESO, 1828738/proyecto_FIN, 1828738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4662 | Sin observaciones | CHP200401828738 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 37800 |  | 4688 | 37800
2020 | CHP200401828824 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39200.0, modificado:39200.0}} | 39200 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170600 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170600 | 28 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, lon:-91.54635792, lat:16.28852375}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:39200.0, importe_modificado:39200.0}} | 39200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1828824/proyecto_INICIO, 1828824/proyecto_PROCESO, 1828824/proyecto_FIN, 1828824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4663 | Sin observaciones | CHP200401828824 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 39200 |  | 4689 | 39200
2020 | CHP200401828833 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916155.71, modificado:4916155.71}} | 4916155.71 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD CABEZA MAYA CABECERA MUNICIPAL - 170616 | Chiapas | 65 | Palenque | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 170616 | 21474 | S | 0 | 21473 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD CABEZA MAYA COLONIA NANDIUME, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CABEZA MAYA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, PERIFERICO SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. DEL BOULEVARD CAB | 1 | 2020-07-30 | 2020-10-15 | 4916155.71 | 4916155.71 | 4916155.71 | 4916155.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ALUMBRADO-COMPLEMENTOS-150-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:4916155.71, importe_modificado:4916155.71}} | 4916155.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1828833/proyecto_INICIO, 1828833/proyecto_PROCESO, 1828833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4664 | Sin observaciones | CHP200401828833 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4916155.71 |  | 4690 | 4916155.71
2020 | CHP200401828844 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | 14000 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170641 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170641 | 11 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:483, direccion:EJIDO AGUA MARIA, 30187 AGUA MARÍA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA MARIA, lon:-91.69811435, lat:16.37331937}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}} | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1828844/proyecto_INICIO, 1828844/proyecto_PROCESO, 1828844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4665 | Sin observaciones | CHP200401828844 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 14000 |  | 4691 | 14000
2020 | CHP200401828853 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12600.0}} | 12600 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170657 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170657 | 9 | S | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:EJIDO BUENAVISTA PACHÁN, 30187 BUENAVISTA PACHÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA PACHÁN, lon:-91.7990554, lat:16.31360685}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:12600.0, importe_modificado:12600.0}} | 12600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1828853/proyecto_PROCESO, 1828853/proyecto_INICIO, 1828853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4666 | Sin observaciones | CHP200401828853 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 12600 |  | 4692 | 12600
2020 | CHP200401828884 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64400.0, modificado:64400.0}} | 64400 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 46 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 170727 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170727 | 46 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:462, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA, lon:-91.4990166, lat:16.43634517}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:64400.0, importe_modificado:64400.0}} | 64400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1828884/proyecto_INICIO, 1828884/proyecto_FIN, 1828884/proyecto_PROCESO, 1828884/proyecto_FIN, 1828884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4667 | Sin observaciones | CHP200401828884 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 64400 |  | 4694 | 64400
2020 | CHP200401828896 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152901.2, modificado:152901.2}} | 152901.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS - 170744 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170744 | 10 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:913, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 30187 SAN IGNACIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, lon:-91.70435299, lat:16.34598131}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 152901.2 | 152901.2 | 152901.2 | 152901.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:152901.2, importe_modificado:152901.2}} | 152901.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1828896/proyecto_INICIO, 1828896/proyecto_FIN, 1828896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4668 | Sin observaciones | CHP200401828896 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 152901.2 |  | 4695 | 152901.2
2020 | CHP200401828899 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494230.0, modificado:1494230.0}} | 1494230 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS - 170750 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 170750 | 125 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ROSARIO, lon:-91.71136585, lat:16.35519181}} | 1 | 2020-10-26 | 2020-12-29 | 1494230 | 1494230 | 1494230 | 1494230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1494230.0, importe_modificado:1494230.0}} | 1494230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1828899/proyecto_INICIO, 1828899/proyecto_FIN, 1828899/proyecto_PROCESO, 1828899/proyecto_FIN, 1828899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4669 | Sin observaciones | CHP200401828899 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1494230 |  | 4696 | 1494230
2020 | CHP200401829161 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716879.99, modificado:716879.99}} | 716879.99 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE: 07DPB3046E. - 171968 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 171968 | 55 | S | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:605, direccion:EJIDO VICTORIA LA PAZ, 30187 VICTORIA LA PAZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA LA PAZ, lon:-91.77621565, lat:16.32180121}} | 1 | 2020-10-27 | 2020-12-29 | 716879.99 | 716879.99 | 716879.99 | 716879.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:716879.99, importe_modificado:716879.99}} | 716879.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829161/proyecto_INICIO, 1829161/proyecto_PROCESO, 1829161/proyecto_FIN, 1829161/proyecto_PROCESO, 1829161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4670 | Sin observaciones | CHP200401829161 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 716879.99 |  | 4697 | 716879.99
2020 | CHP200401829177 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030620.21, modificado:1030620.21}} | 1030620.21 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO SAN LUCAS - 172037 | Chiapas | 110 | San Lucas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 172037 | 2343 | S | 0 | 2365 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, lon:-92.71935589, lat:16.61158949}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1030620.21 | 1030620.21 | 1030620.21 | 1030620.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-009/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:1030620.21, importe_modificado:1030620.21}} | 1030620.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829177/proyecto_PROCESO, 1829177/proyecto_FIN, 1829177/proyecto_INICIO, 1829177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4671 | Sin observaciones | CHP200401829177 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1030620.21 |  | 4698 | 1030620.21
2020 | CHP200401829375 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120339.67, modificado:1120339.67}} | 1120339.67 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3ª NORTE Y CALLLEJÓN CONASUPO, CALLEJÓN LAS CAÑITAS ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y 1ª PONIENTE, 1ª PONIENTE ENTRE CALZADA CONASUPO Y 1ª SUR, CALLE CENTRAL ENTRE CALZADA CONASUPO Y 2ª SUR, 1ª PONIENTE ENTRE CONASUPO Y 5ª SUR, 3ª ORIENTE ENTRE 2ª NORTE Y 5ª SUR, 5ª SUR ENTRE 1ª Y 3ª ORIENTE, 4ª Y 3ª SUR ENTRE 1ª Y 4ª ORIENTE LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TERÁN - 172611 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 172611 | 1150 | S | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA LAS CAÑITAS LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE L | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 1120339.67 | 1120339.67 | 1120339.67 | 1120339.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-BANOBRAS-044-2020, contratista:C. LUIS ALEJANDRO ESCANERO GONZÁLEZ, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2394327.53, importe_modificado:2394327.53}} | 1120339.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1829375/proyecto_INICIO, 1829375/proyecto_PROCESO, 1829375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4672 | Sin observaciones | CHP200401829375 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1120339.67 |  | 4699 | 1120339.67
2020 | CHP200401829420 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621992.0, modificado:621992.0}} | 621992 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA - 172865 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 172865 | 189 | S | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2324.9, meta_modificada:2324.9}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 157 + 300 RANCHERIA SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA UBILIO GARCIA Y TERR | 1 | 2020-05-18 | 2020-07-03 | 621992 | 621992 | 621992 | 621992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86459, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:621992.0, importe_modificado:621992.0}} | 621992 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2324.9}} | {1829420/proyecto_INICIO, 1829420/proyecto_FIN, 1829420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4673 | Sin observaciones | CHP200401829420 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 621992 |  | 4700 | 621992
2020 | CHP200401834876 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016839.6, modificado:4016839.6}} | 4016839.6 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS - 191706 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 191706 | 200 | S | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SELENE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SELENE Y DIAGONAL COLUMBIA, CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA ESTA OBRA SE ENCUENT | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 4016839.6 | 4016839.6 | 4016839.6 | 4016839.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/085/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:4016839.6, importe_modificado:4016839.6}} | 4016839.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834876/proyecto_INICIO, 1834876/proyecto_PROCESO, 1834876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4674 | Sin observaciones | CHP200401834876 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4016839.6 |  | 4731 | 4016839.6
2020 | CHP200401829666 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455037.05, modificado:455037.05}} | 455037.05 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS SECOS - 173748 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 173748 | 32 | S | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:887, direccion:EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 30187 RUBÉN JARAMILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RUBÉN JARAMILLO, lon:-91.86511275, lat:16.37817572}} | 1 | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 455037.05 | 455037.05 | 455037.05 | 455037.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0084-FISM/2020, contratista:JOSÉ DANIEL GARCÍA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:455037.05, importe_modificado:455037.05}} | 455037.05 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1829666/proyecto_PROCESO, 1829666/proyecto_FIN, 1829666/proyecto_INICIO, 1829666/proyecto_FIN, 1829666/proyecto_INICIO, 1829666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4675 | Sin observaciones | CHP200401829666 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 455037.05 |  | 4701 | 455037.05
2020 | CHP200401829860 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412483.5, modificado:412483.5}} | 412483.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL (GRUPO DOS) - 174581 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 174581 | 28 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALT | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88902, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:412483.5, importe_modificado:412483.5}} | 412483.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:328.0}} | {1829860/proyecto_FIN, 1829860/proyecto_PROCESO, 1829860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4676 | Sin observaciones | CHP200401829860 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 412483.5 |  | 4702 | 412483.5
2020 | CHP200401830095 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594141.66, modificado:594110.21}} | 594141.66 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ C.C.T. 07DPR48421 - 175344 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 175344 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:537, direccion:RANCHERIA GUADALUPE LAS FLORES, 30187 GUADALUPE (LAS FLORES), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA GUADALUPE LAS FLORES, lon:-91.55287984, lat: | 1 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 594110.21 | 594110.21 | 594110.21 | 594110.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:594141.66, importe_modificado:594110.21}} | 594110.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830095/proyecto_INICIO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_INICIO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_PROCESO, 1830095/proyecto_FIN, 1830095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4677 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401830095 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 594141.66 |  | 4703 | 594110.21
2020 | CHP200401830446 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6878817.6, modificado:6878817.6}} | 6878817.6 | 7 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (RELLENO SANITARIO) - 176419 | Chiapas | 57 | Motozintla | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Sin identificar | 176419 | 12507 | S | 0 | 11248 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE AVENIDA REVOLUCION BARRIO MILENIO IV, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO A RELLENO SANITARIO DESVIO SOBRE LA AVENIDA REVOLUCION | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | 6878817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:6878817.6, importe_modificado:6878817.6}} | 6878817.6 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1830446/proyecto_INICIO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO, 1830446/proyecto_FIN, 1830446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4678 | Sin observaciones | CHP200401830446 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 6878817.6 |  | 4704 | 6878817.6
2020 | CHP200401830494 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772198.78, modificado:1772198.78}} | 1772198.78 | 7 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO:ZARAGOZA A MOTOZINTLA DEL KM 0+000 AL KM 3+779 - 176521 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Sin identificar | 176521 | 77 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3779.0, meta_modificada:3779.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - MOTOZINTLA DE MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 779 EJIDO ZARAGOZA, 30919 ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZARAGOZA A CARRIZAL Y CAMINO HACIA MOTOZINTLA, LA OBRA | 1 | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | 1772198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-086/2020, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1772198.78, importe_modificado:1772198.78}} | 1772198.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3779.0}} | {1830494/proyecto_INICIO, 1830494/proyecto_FIN, 1830494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4679 | Sin observaciones | CHP200401830494 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1772198.78 |  | 4705 | 1772198.78
2020 | CHP200401830500 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203401.7, modificado:2203401.7}} | 2203401.7 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO PLUMA DE ORO - 176530 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Sin identificar | 176530 | 192 | S | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESÁR GARCÍA CÁCEREZ COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, CALLE TERCERA PONIENTE UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIÓN 4 D | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 2203401.7 | 2203401.7 | 2203401.7 | 2203401.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-099-2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2203401.7, importe_modificado:2203401.7}} | 2203401.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0}} | {1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_FIN, 1830500/proyecto_PROCESO, 1830500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4680 | Sin observaciones | CHP200401830500 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2203401.7 |  | 4706 | 2203401.7
2020 | CHP200401830511 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121341.87, modificado:2121341.87}} | 2121341.87 | 7 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LA MINA A CABALLETE CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+660 - 176549 | Chiapas | 57 | Motozintla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Sin identificar | 176549 | 96 | S | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:263, direccion:CAMINO TRAMO LA MINA CARRIZAL - CABACLLETE CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 660 BARRIO LA MINA, 30903 LA MINA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MINA A LA UNION Y CAMINO LA MINA A MOTOZINTLA, | 1 | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | 2121341.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMCDMX-088/2020, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2121341.87, importe_modificado:2121341.87}} | 2121341.87 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3660.0}} | {1830511/proyecto_INICIO, 1830511/proyecto_FIN, 1830511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4681 | Sin observaciones | CHP200401830511 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2121341.87 |  | 4707 | 2121341.87
2020 | CHP200401830824 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586450.19, modificado:586450.19}} | 586450.19 | 7 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA - 178022 | Chiapas | 110 | San Lucas | Otros Proyectos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS CHIAPAS | Sin identificar | 178022 | 249 | S | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:AMPLIACION CAMINO A LAS GUACAMAYAS INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL PUNTO MEDIO DEL CAMINO DE SAN JOSE BUENAVISTA | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 586450.19 | 586450.19 | 586450.19 | 586450.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS, monto:586450.19, importe_modificado:586450.19}} | 586450.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} | {1830824/proyecto_INICIO, 1830824/proyecto_FIN, 1830824/proyecto_PROCESO, 1830824/proyecto_FIN, 1830824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4682 | Sin observaciones | CHP200401830824 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 586450.19 |  | 4708 | 586450.19
2020 | CHP200401830896 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176044.1, modificado:1176044.1}} | 1176044.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN GRUPO UNO - 178346 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 178346 | 40 | S | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.88, meta_modificada:933.88}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89008, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1176044.1, importe_modificado:1176044.1}} | 1176044.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.88}} | {1830896/proyecto_FIN, 1830896/proyecto_PROCESO, 1830896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4683 | Sin observaciones | CHP200401830896 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1176044.1 |  | 4709 | 1176044.1
2020 | CHP200401830940 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4736395.03, modificado:4736395.03}} | 4736395.03 | 7 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR 1) EN SAN VICENTE LA MESILLA - 178471 | Chiapas | 104 | Tzimol | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS | Sin identificar | 178471 | 1364 | S | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.59, meta_modificada:1573.59}} | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA | 1 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | 4736395.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-AYS-009/2020, contratista:VIA G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIS, monto:4736395.03, importe_modificado:4736395.03}} | 4736395.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.59}} | {1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_INICIO, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN, 1830940/proyecto_PROCESO, 1830940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4684 | Sin observaciones | CHP200401830940 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4736395.03 |  | 4710 | 4736395.03
2020 | CHP200401830979 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527805.96, modificado:527805.96}} | 527805.96 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA RC 6.00 X 8.00 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 07ETV0759G - 178629 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 178629 | 210 | S | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:EJIDO JALISCO, 30187 JALISCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JALISCO, lon:-91.97503581, lat:16.42937171}} | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 527805.96 | 527805.96 | 527805.96 | 527805.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0106-FISM/2020, contratista:OTONIEL AGUILAR SANTIS, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:527805.96, importe_modificado:527805.96}} | 527805.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_PROCESO, 1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_FIN, 1830979/proyecto_INICIO, 1830979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4685 | Sin observaciones | CHP200401830979 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 527805.96 |  | 4711 | 527805.96
2020 | CHP200401831777 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.32, modificado:60298.32}} | 60298.32 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 181322 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 181322 | 9 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93995, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60298.32, importe_modificado:60298.32}} | 60298.32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1831777/proyecto_INICIO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4686 | Sin observaciones | CHP200401831777 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 60298.32 |  | 4712 | 60298.32
2020 | CHP200401832112 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207293.78, modificado:1207293.78}} | 1207293.78 | 7 | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA LAGUNITA , BOCHIL CHIAPAS. - 182911 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 182911 | 6 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 29773 LA LAGUNITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS S | 1 | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1207293.78, importe_modificado:1207293.78}} | 1207293.78 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1832112/proyecto_INICIO, 1832112/proyecto_FIN, 1832112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4687 | Sin observaciones | CHP200401832112 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1207293.78 |  | 4713 | 1207293.78
2020 | CHP200401832216 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | 15749.59 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 183240 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 183240 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 8 KM DEL EJIDO PABLO L SIDAR. LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES D | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93558, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | 15749.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832216/proyecto_INICIO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4688 | Sin observaciones | CHP200401832216 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15749.59 |  | 4714 | 15749.59
2020 | CHP200401832373 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423647.26, modificado:4423647.26}} | 4423647.26 | 7 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD EL ARENAL - 183733 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 183733 | 950 | S | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2184.9, meta_modificada:2184.9}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:220, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL ARENAL COLONIA EL ARENAL 2, 29150 EL ARENAL, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA COMO REFERENCIA PRINCIPAL A UNOS 20 | 1 | 2020-09-28 | 2020-12-01 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | 4423647.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:APX TECHNE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:4423647.26, importe_modificado:4423647.26}} | 4423647.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2184.9}} | {1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO, 1832373/proyecto_FIN, 1832373/proyecto_INICIO, 1832373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4689 | Sin observaciones | CHP200401832373 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4423647.26 |  | 4715 | 4423647.26
2020 | CHP200401832549 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45451.95, modificado:45451.95}} | 45451.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS MORAS - 184320 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 184320 | 7 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:RANCHO LAS MORAS, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KM JUNTO AL BARRIO CRUZ GRANDE HACIA AL SUR, lon:-92.29290837, lat:15.73644636}} | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93660, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:45451.95, importe_modificado:45451.95}} | 45451.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO, 1832549/proyecto_FIN, 1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4690 | Sin observaciones | CHP200401832549 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 45451.95 |  | 4716 | 45451.95
2020 | CHP200401832750 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751254.5, modificado:1751254.5}} | 1751254.5 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS SECOS - 185082 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 185082 | 125 | S | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:535, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 30187 SAN AGUSTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, lon:-91.60255853, lat:16.23658655}} | 1 | 2020-11-06 | 2020-12-31 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | 1751254.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-DOP-VIV-0072-FISM/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS., monto:1751254.5, importe_modificado:1751254.5}} | 1751254.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1832750/proyecto_PROCESO, 1832750/proyecto_INICIO, 1832750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4691 | Sin observaciones | CHP200401832750 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1751254.5 |  | 4717 | 1751254.5
2020 | CHP200401833170 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813988.2, modificado:813988.2}} | 813988.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJÁ - 186640 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 186640 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:64, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LINDAVISTA CHINIQUIJA, 29960 LINDAVISTA (CHINIQUIJÁ), PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 75.90 KM DE LA CABECERA | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | 813988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95142, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:813988.2, importe_modificado:813988.2}} | 813988.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_FIN, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_INICIO, 1833170/proyecto_PROCESO, 1833170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4692 | Sin observaciones | CHP200401833170 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 813988.2 |  | 4718 | 813988.2
2020 | CHP200401833288 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188843.94, modificado:188843.94}} | 188843.94 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 187001 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 187001 | 15 | S | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SAN ANTONIO BUENA VISTA KILÓMETRO 9 + 0 COLONIA SAN ANTONIO BUENA VISTA, 29760 SAN ANTONIO BUENAVISTA, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA | 1 | 2020-04-20 | 2020-06-15 | 188843.94 | 188843.94 | 188843.94 | 188843.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96454, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:188843.94, importe_modificado:188843.94}} | 188843.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1833288/proyecto_FIN, 1833288/proyecto_INICIO, 1833288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4693 | Sin observaciones | CHP200401833288 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 188843.94 |  | 4719 | 188843.94
2020 | CHP200401833563 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | 77822.82 | 7 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO VILLA HIDALGO - 187898 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 187898 | 2 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL DE EL PACAYAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL EL PACAYA | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | 77822.82 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833563/proyecto_INICIO, 1833563/proyecto_PROCESO, 1833563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4694 | Sin observaciones | CHP200401833563 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 77822.82 |  | 4720 | 77822.82
2020 | CHP200401833780 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318163.65, modificado:318163.65}} | 318163.65 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO B CANDELARIA - 188614 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 188614 | 44 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.1, meta_modificada:842.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE A TRES CUADRAS HACIA EL NORESTE ES ENCUENTRA EL BARRIO CANDELARIA Y LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL BARR | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92712, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:318163.65, importe_modificado:318163.65}} | 318163.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.1}} | {1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN, 1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4695 | Sin observaciones | CHP200401833780 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 318163.65 |  | 4721 | 318163.65
2020 | CHP200401833841 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014768.0, modificado:1014768.0}} | 1014768 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO NUEVO OJO DE AGUA - 188798 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 188798 | 45 | S | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 84 + 800 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30173 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y TERRACERI | 1 | 2020-10-09 | 2020-10-29 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | 1014768 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89683, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1014768.0, importe_modificado:1014768.0}} | 1014768 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4050.0}} | {1833841/proyecto_INICIO, 1833841/proyecto_FIN, 1833841/proyecto_PROCESO, 1833841/proyecto_FIN, 1833841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4696 | Sin observaciones | CHP200401833841 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1014768 |  | 4722 | 1014768
2020 | CHP200401833878 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | 77822.82 | 7 | : CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO RIO GUERRERO - 188903 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 188903 | 2 | S | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPL A CANCHA EJIDAL EJIDO RÍO GUERRERO, 30944 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUMBO A FRONTERA COMALAPA Y CALLE A TECHADO DE CANCHA EJIDAL, CARRETERA HACIA MOTOZ | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-024/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | 77822.82 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833878/proyecto_FIN, 1833878/proyecto_PROCESO, 1833878/proyecto_INICIO, 1833878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4697 | Sin observaciones | CHP200401833878 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 77822.82 |  | 4723 | 77822.82
2020 | CHP200401834018 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758764.97, modificado:2758764.97}} | 2758764.97 | 7 | REVESTIMIENTO Y ZAMPEADO DE CAMINO RURAL EN EL KM 0+00 AL 1+777.00 KM TRAMO IXHUATAN- EJIDO SAN MIGUEL - 189281 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN CHIAPAS | Sin identificar | 189281 | 244 | S | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + undefined EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MIRADOR Y VEREDA SAN MIGUEL BUENA VISTA, VEREDA SA | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | 2758764.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2020, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:2758764.97, importe_modificado:2758764.97}} | 2758764.97 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:889.0}} | {1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_FIN, 1834018/proyecto_INICIO, 1834018/proyecto_PROCESO, 1834018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4698 | Sin observaciones | CHP200401834018 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2758764.97 |  | 4724 | 2758764.97
2020 | CHP200401834029 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951386.95, modificado:1951386.95}} | 1951386.95 | 7 | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 189331 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 189331 | 300 | S | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30187 FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-91.90921598, lat:16.29363425}} | 1 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 1951386.95 | 1951386.95 | 1951386.95 | 1951386.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0006-FISM/2020, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1951386.95, importe_modificado:1951386.95}} | 1951386.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834029/proyecto_INICIO, 1834029/proyecto_FIN, 1834029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4699 | Sin observaciones | CHP200401834029 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1951386.95 |  | 4725 | 1951386.95
2020 | CHP200401834151 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742717.25, modificado:1742717.25}} | 1742717.25 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189728 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 189728 | 8 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES | 1 | 2020-08-10 | 2020-09-24 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1742717.25, importe_modificado:1742717.25}} | 1742717.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834151/proyecto_INICIO, 1834151/proyecto_PROCESO, 1834151/proyecto_FIN, 1834151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4700 | Sin observaciones | CHP200401834151 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1742717.25 |  | 4726 | 1742717.25
2020 | CHP200401834200 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830471.61, modificado:1830471.61}} | 1830471.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, BOCHIL, CHIAPAS. - 189831 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 189831 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN | 1 | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/030/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1830471.61, importe_modificado:1830471.61}} | 1830471.61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}} | {1834200/proyecto_INICIO, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4701 | Sin observaciones | CHP200401834200 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1830471.61 |  | 4727 | 1830471.61
2020 | CHP200401834415 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522008.76, modificado:522008.76}} | 522008.76 | 7 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIAPA LOCALIDAD SUCHIAPA - 190403 | Chiapas | 86 | Suchiapa | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIAPA CHIAPAS | Sin identificar | 190403 | 196 | S | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASO DE LA PALOMA COLONIA PASO DE LA PALOMA, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL PASO DE LA PALOMA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SUCHIAPA SOBRE LA CARRETERA QUE | 1 | 2020-10-22 | 2020-11-27 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | 522008.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA, monto:522008.76, importe_modificado:522008.76}} | 522008.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {1834415/proyecto_INICIO, 1834415/proyecto_FIN, 1834415/proyecto_PROCESO, 1834415/proyecto_FIN, 1834415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4702 | Sin observaciones | CHP200401834415 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 522008.76 |  | 4728 | 522008.76
2020 | CHP200401834449 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667682.4, modificado:667682.4}} | 667682.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO LA CASCADA - 190511 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 190511 | 50 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 29 + 60 EJIDO LA CASCADA, 29966 LA CASCADA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 29.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARTIENDO D | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 667682.4 | 667682.4 | 667682.4 | 667682.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95156, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:667682.4, importe_modificado:667682.4}} | 667682.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}} | {1834449/proyecto_PROCESO, 1834449/proyecto_INICIO, 1834449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4703 | Sin observaciones | CHP200401834449 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 667682.4 |  | 4729 | 667682.4
2020 | CHP200401834666 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | 14919.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 191205 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 191205 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONERA COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LADO DERECHO LUEGO 5 KM DEL ENTRONQUE PARA LLEGA | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94106, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | 14919.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834666/proyecto_INICIO, 1834666/proyecto_FIN, 1834666/proyecto_PROCESO, 1834666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4704 | Sin observaciones | CHP200401834666 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 14919.23 |  | 4730 | 14919.23
2020 | CHP200401835450 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353552.65, modificado:353552.65}} | 353552.65 | 7 | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 193288 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Sin identificar | 193288 | 26 | S | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO JILUMIL - SANTA TERESA DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS, 29902 SANTA TERESA DE JESÚS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE EN | 1 | 2020-02-04 | 2020-03-03 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | 353552.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2020, contratista:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-016/2020, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:353552.65, importe_modificado:353552.65}} | 353552.65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1835450/proyecto_INICIO, 1835450/proyecto_FIN, 1835450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4705 | Sin observaciones | CHP200401835450 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 353552.65 |  | 4732 | 353552.65
2020 | CHP200401835779 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67508.1, modificado:67508.1}} | 67508.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA DOS - 194571 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 194571 | 6 | S | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTES SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO TOMAR A L | 1 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89079, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:67508.1, importe_modificado:67508.1}} | 67508.1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1835779/proyecto_INICIO, 1835779/proyecto_FIN, 1835779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4706 | Sin observaciones | CHP200401835779 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 67508.1 |  | 4733 | 67508.1
2020 | CHP200401835841 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.38, modificado:89515.38}} | 89515.38 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 194754 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 194754 | 14 | S | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30129 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR, PASANDO PABLO L SIDAR LLEGANDO AL EJIDO EL RAIZAL Y | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94132, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.38, importe_modificado:89515.38}} | 89515.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1835841/proyecto_INICIO, 1835841/proyecto_PROCESO, 1835841/proyecto_INICIO, 1835841/proyecto_FIN, 1835841/proyecto_PROCESO, 1835841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4707 | Sin observaciones | CHP200401835841 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 89515.38 |  | 4734 | 89515.38
2020 | CHP200401835852 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | 14919.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SANTA ELENA ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 194788 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 194788 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ, A 300 MTS, lon:-92.3362784, lat:15.86578348} | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94141, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | 14919.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1835852/proyecto_INICIO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4708 | Sin observaciones | CHP200401835852 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 14919.23 |  | 4735 | 14919.23
2020 | CHP200401836081 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388962.42, modificado:388962.42}} | 388962.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 195333 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 195333 | 79 | S | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.9, meta_modificada:1485.9}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICI | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94145, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:388962.42, importe_modificado:388962.42}} | 388962.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.9}} | {1836081/proyecto_INICIO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4709 | Sin observaciones | CHP200401836081 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 388962.42 |  | 4736 | 388962.42
2020 | CHP200401836097 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37044.04, modificado:37044.04}} | 37044.04 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIRAMAR - 195362 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 195362 | 9 | S | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30123 MIRAMAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE NOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL EJ NUEVA PIEDRA LABRADA A 3 KM CAMINO | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93908, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:37044.04, importe_modificado:37044.04}} | 37044.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1836097/proyecto_INICIO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4710 | Sin observaciones | CHP200401836097 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 37044.04 |  | 4737 | 37044.04
2020 | CHP200401836190 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258485.7, modificado:258485.7}} | 258485.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM. - 195546 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 195546 | 12 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO UBICAR EL CRUCERO A SIMOJOVEL | 1 | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89087, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:258485.7, importe_modificado:258485.7}} | 258485.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}} | {1836190/proyecto_INICIO, 1836190/proyecto_FIN, 1836190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4711 | Sin observaciones | CHP200401836190 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 258485.7 |  | 4738 | 258485.7
2020 | CHP200401836201 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439960.95, modificado:439960.95}} | 439960.95 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO NUEVA JERUSALÉN - 195606 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 195606 | 30 | S | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LOCALIZAR LA CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE INN | 1 | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89088, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439960.95, importe_modificado:439960.95}} | 439960.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:349.0}} | {1836201/proyecto_INICIO, 1836201/proyecto_PROCESO, 1836201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4712 | Sin observaciones | CHP200401836201 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 439960.95 |  | 4739 | 439960.95
2020 | CHP200401836261 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676512.0, modificado:676512.0}} | 676512 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERÍA NUEVA CRUZ - 195865 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 195865 | 25 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 300 RANCHERIA NUEVA CRUZ, 30172 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y TERRACERIA LA SUBIDA, | 1 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 676512 | 676512 | 676512 | 676512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90329, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:676512.0, importe_modificado:676512.0}} | 676512 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2700.0}} | {1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_FIN, 1836261/proyecto_INICIO, 1836261/proyecto_PROCESO, 1836261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4713 | Sin observaciones | CHP200401836261 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 676512 |  | 4740 | 676512
2020 | CHP200401836714 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424966.4, modificado:1424966.4}} | 1424966.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN BARRIO GUADALUPE. - 197474 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 197474 | 45 | S | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUER | 1 | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89107, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1424966.4, importe_modificado:1424966.4}} | 1424966.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1132.0}} | {1836714/proyecto_INICIO, 1836714/proyecto_PROCESO, 1836714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4714 | Sin observaciones | CHP200401836714 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1424966.4 |  | 4741 | 1424966.4
2020 | CHP200401836751 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196611.2, modificado:1196611.2}} | 1196611.2 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN EL EJIDO EMILIO RABASA - 197628 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 197628 | 100 | S | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO PALENQUE - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 44 + 90 EJIDO EMILIO RABASA, 29969 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 44.90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PA | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 1196611.2 | 1196611.2 | 1196611.2 | 1196611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93526, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1196611.2, importe_modificado:1196611.2}} | 1196611.2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} | {1836751/proyecto_PROCESO, 1836751/proyecto_INICIO, 1836751/proyecto_FIN, 1836751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4715 | Sin observaciones | CHP200401836751 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1196611.2 |  | 4742 | 1196611.2
2020 | CHP200401836948 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254800.0, modificado:254800.0}} | 254800 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL - 198365 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 198365 | 245 | S | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 54 + 60 EJIDO SAN MARTÍN CHAMIZAL, 29967 SAN MARTÍN CHAMIZAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.60 KM DE LA CABECERA MUNI | 1 | 2020-09-10 | 2020-12-30 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96467, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:254800.0, importe_modificado:254800.0}} | 254800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}} | {1836948/proyecto_INICIO, 1836948/proyecto_FIN, 1836948/proyecto_PROCESO, 1836948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4716 | Sin observaciones | CHP200401836948 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 254800 |  | 4743 | 254800
2020 | CHP200401837380 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201546.87, modificado:1201546.87}} | 1201546.87 | 7 | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1RA. ETAPA - 199826 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Sin identificar | 199826 | 370 | S | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:BOULEVARD DEL EJIDO EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD DEL EJIDO ENTRE CALL | 1 | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | 1201546.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBAC-DOPM-FISM DF-031/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1201546.87, importe_modificado:1201546.87}} | 1201546.87 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837380/proyecto_PROCESO, 1837380/proyecto_FIN, 1837380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4717 | Sin observaciones | CHP200401837380 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1201546.87 |  | 4744 | 1201546.87
2020 | CHP200401837511 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363736.0, modificado:363736.0}} | 363736 | 7 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO ASENTAMIENTO 26 DE JULIO - 200191 | Chiapas | 87 | Suchiate | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 200191 | 336 | S | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 8 OCHO COLONIA 26 DE JULIO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 9 NUEVE SE UBICA 200 METROS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBACH N 21 Y 250 METR | 1 | 2020-10-23 | 2020-11-06 | 363736 | 363736 | 363736 | 363736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-OT-001/2020, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:363736.0, importe_modificado:363736.0}} | 363736 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.7}} | {1837511/proyecto_FIN, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO, 1837511/proyecto_INICIO, 1837511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4718 | Sin observaciones | CHP200401837511 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 363736 |  | 4745 | 363736
2020 | CHP200401838081 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100032.64, modificado:1100032.64}} | 1100032.64 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE. - 201855 | Chiapas | 14 | El Bosque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO EL BOSQUE | Sin identificar | 201855 | 40 | S | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑITAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE EL SABINAL ENTRE LAS CALLE | 1 | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89120, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1100032.64, importe_modificado:1100032.64}} | 1100032.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:874.0}} | {1838081/proyecto_INICIO, 1838081/proyecto_PROCESO, 1838081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4719 | Sin observaciones | CHP200401838081 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1100032.64 |  | 4746 | 1100032.64
2020 | CHP200401838195 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327525.98, modificado:2327525.98}} | 2327525.98 | 7 | CONSTRUCCION DE 16 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO) - 202171 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 202171 | 45 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N EJIDO CALLE CONOCIDO S/N, 29790 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONOCIDO S/N Y CALLE CALLE CONOCIDO S/N, CALLE CALLE CONOCIDO S/N LA LOCALIDAD SE ENCUEN | 1 | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | 2327525.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2327525.98, importe_modificado:2327525.98}} | 2327525.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN, 1838195/proyecto_INICIO, 1838195/proyecto_PROCESO, 1838195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4720 | Sin observaciones | CHP200401838195 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2327525.98 |  | 4747 | 2327525.98
2020 | CHP200401838305 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499621.1, modificado:1499621.1}} | 1499621.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 202514 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 202514 | 150 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3056, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y TERRACERIA LAS CHAMPAS, TERR | 1 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | 1499621.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0620/2020, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1499621.1, importe_modificado:1499621.1}} | 1499621.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1838305/proyecto_INICIO, 1838305/proyecto_PROCESO, 1838305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4721 | Sin observaciones | CHP200401838305 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1499621.1 |  | 4748 | 1499621.1
2020 | CHP200401838422 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87226.96, modificado:87226.96}} | 87226.96 | 7 | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN UBR Y DIF - 202812 | Chiapas | 54 | Mazatán | Salud | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 202812 | 850 | S | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.4, meta_modificada:180.4}} | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL JUAREZ VILLA MAZATÁN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE NORTE Y CALLE ESCOBEDO, LA OBRA SE EJECUTO EN LAS INTALACIONES DE LA UBR FRENTE AL SEGURO, lon:-92.450014 | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-19 | 87226.96 | 87226.96 | 87226.96 | 87226.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF-OT/010/2020, contratista:ASOMMBA ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN CHIAPAS, monto:87226.96, importe_modificado:87226.96}} | 87226.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.4}} | {1838422/proyecto_PROCESO, 1838422/proyecto_INICIO, 1838422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4722 | Sin observaciones | CHP200401838422 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 87226.96 |  | 4749 | 87226.96
2020 | CHP200401838491 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170180.48, modificado:170180.48}} | 170180.48 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLE EN TECPATÁN LOCALIDAD LA NUEVA JERUSALÉN - 202996 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE TECPATAN | Sin identificar | 202996 | 58 | S | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:662, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN - SAN JOSE CUSHIPAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVA JERUSALÉN, 29613 LA NUEVA JERUSALÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARTIRNDO DEL | 1 | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 170180.48 | 170180.48 | 170180.48 | 170180.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECPATAN, monto:170180.48, importe_modificado:170180.48}} | 170180.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1838491/proyecto_INICIO, 1838491/proyecto_PROCESO, 1838491/proyecto_FIN, 1838491/proyecto_INICIO, 1838491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4723 | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimest | CHP200401838491 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 170180.48 |  | 4750 | 170180.48
2020 | CHP200401838598 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1102000.0}} | 1102000 | 7 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE PLAYA DEL SOL - 203389 | Chiapas | 97 | Tonalá | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS | Sin identificar | 203389 | 34 | S | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:748, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO PLAYA DEL SOL, 30507 PLAYA DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CABEZA DE TORO Y CAMINO PUERTO ARISTA, EN CALLE PRINCIPAL DE PLAYA DE SOL, lon:-93.78425422, lat:15.91889021}} | 1 | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | 1102000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/PM/SOP/FISMDF/084/2020, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS, monto:1102000.0, importe_modificado:1102000.0}} | 1102000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_INICIO, 1838598/proyecto_FIN, 1838598/proyecto_PROCESO, 1838598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4724 | Sin observaciones | CHP200401838598 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1102000 |  | 4751 | 1102000
2020 | CHP200401838704 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251008.9, modificado:251008.94}} | 251008.9 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 10 MUROS FIRMES - 203745 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 203745 | 25 | S | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:800, direccion:RANCHERIA TRES HERMANOS, 30187 TRES HERMANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA DE TRES HERMANOS, lon:-91.66159207, lat:16.26266624}} | 1 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 251008.94 | 251008.94 | 251008.94 | 251008.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:251026.5, importe_modificado:251008.94}} | 251008.94 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838704/proyecto_INICIO, 1838704/proyecto_PROCESO, 1838704/proyecto_FIN, 1838704/proyecto_PROCESO, 1838704/proyecto_FIN, 1838704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4725 | {obs1: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:si obtuvieron ahorros, corregir desde el modificado para que alcance el 100%, trim | CHP200401838704 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 251008.9 |  | 4752 | 251008.94
2020 | CHP200401838983 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228158.44, modificado:1228158.44}} | 1228158.44 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL LOCALIDAD EJIDO SANTA ROSALÍA - 204444 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 204444 | 356 | S | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSALÍA, 30101 SANTA ROSALÍA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CA | 1 | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/058/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1228158.44, importe_modificado:1228158.44}} | 1228158.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838983/proyecto_PROCESO, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4726 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401838983 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1228158.44 |  | 4753 | 1228158.44
2020 | CHP200401838991 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | 14919.23 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 204456 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 204456 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTON, lon:-92.35918688 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94026, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | 14919.23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1838991/proyecto_INICIO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4727 | Sin observaciones | CHP200401838991 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 14919.23 |  | 4754 | 14919.23
2020 | CHP200401839187 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56465.61, modificado:56465.61}} | 56465.61 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL(PARTE 08) - 204856 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 204856 | 56 | S | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOBA Y ORDOÑEZ INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 30202 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA CUARTA NORTE ORIENTE Y , PROLONGACION CENTRAL SUR TOMA | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | 56465.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-122/2020, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1411640.25, importe_modificado:1411640.25}} | 56465.61 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839187/proyecto_FIN, 1839187/proyecto_INICIO, 1839187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4728 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401839187 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 56465.61 |  | 4755 | 56465.61
2020 | CHP200401839581 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228543.67, modificado:2228543.67}} | 2228543.67 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL - 206051 | Chiapas | 20 | La Concordia | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 206051 | 22 | S | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A UN LATERAL DEL TERRENO DE LA ESCUELA DEL CONAFE DEL EJIDO NUEVO COPAL NO SE TIENE CALLES NI AVENIDAS DEFINID | 1 | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2228543.67, importe_modificado:2228543.67}} | 2228543.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1839581/proyecto_INICIO, 1839581/proyecto_FIN, 1839581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4729 | Sin observaciones | CHP200401839581 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2228543.67 |  | 4756 | 2228543.67
2020 | CHP200401839812 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198116.24, modificado:198116.24}} | 198116.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO AGUA DULCE - 206737 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 206737 | 62 | S | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO AGUA DULCE KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, 29950 SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN Y | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | 198116.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0637/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DE CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:198116.24, importe_modificado:198116.24 | 198116.24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1839812/proyecto_INICIO, 1839812/proyecto_FIN, 1839812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4730 | Sin observaciones | CHP200401839812 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 198116.24 |  | 4757 | 198116.24
2020 | CHP200401840062 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628725.54, modificado:1628725.54}} | 1628725.54 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO ASENTAMIENTO ZAMORA PICO DE ORO - 207495 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 207495 | 988 | S | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VILLERMOSA Y CALLE CHILPANCINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-9 | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | 1628725.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/ays-017/2020, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:municipio de marques de comillas, monto:1628725.54, importe_modificado:1628725.54}} | 1628725.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1840062/proyecto_PROCESO, 1840062/proyecto_FIN, 1840062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4731 | Sin observaciones | CHP200401840062 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1628725.54 |  | 4758 | 1628725.54
2020 | CHP200401840163 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958804.94, modificado:958804.94}} | 958804.94 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO ZACATONAL - 207840 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Sin identificar | 207840 | 59 | S | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZACATONAL BARRIO ZACATONAL, 30945 ZACATONAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LA PLAYA Y LA PUREZA Y CAMINO A ZACATONAL, VEREDA A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A ZACAT | 1 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:958804.94, importe_modificado:958804.94}} | 958804.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1840163/proyecto_PROCESO, 1840163/proyecto_FIN, 1840163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4732 | Sin observaciones | CHP200401840163 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 958804.94 |  | 4759 | 958804.94
2020 | CHP200401840180 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985230.43, modificado:2985230.43}} | 2985230.43 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y OBRAS ADICIONALES EN MARQUÉS DE COMILLAS LOCALIDAD LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 207889 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Deporte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 207889 | 130 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , POR LA IGLESIA SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-90.8435798, lat:16.2193 | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | 2985230.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:pmmc/dop/fism/urb-016/2020, contratista:CARLOS TOLEDO CAMACHO, convocante:municipio de marques de comillas, monto:2985230.43, importe_modificado:2985230.43}} | 2985230.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1840180/proyecto_INICIO, 1840180/proyecto_FIN, 1840180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4733 | Sin observaciones | CHP200401840180 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2985230.43 |  | 4760 | 2985230.43
2020 | CHP200401840489 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130829.8, modificado:1130829.8}} | 1130829.8 | 7 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 208769 | Chiapas | 65 | Palenque | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 208769 | 4338 | S | 0 | 4337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO KILÓMETRO 43 + 30 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29966 LÁZARO CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIE | 1 | 2020-11-12 | 2020-12-28 | 1130829.8 | 1130829.8 | 1130829.8 | 1130829.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92270, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1130829.8, importe_modificado:1130829.8}} | 1130829.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1840489/proyecto_PROCESO, 1840489/proyecto_FIN, 1840489/proyecto_INICIO, 1840489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4734 | Sin observaciones | CHP200401840489 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1130829.8 |  | 4761 | 1130829.8
2020 | CHP200401840635 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659829.76, modificado:659829.76}} | 659829.76 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 209305 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 209305 | 35 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CONGREGACION LOS PINOS KILÓMETRO 7 + 0 COLONIA CONGREGACION LOS PINOS, 29760 LOS PINOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD | 1 | 2020-07-27 | 2020-11-15 | 659829.76 | 659829.76 | 659829.76 | 659829.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96441, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:659829.76, importe_modificado:659829.76}} | 659829.76 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1840635/proyecto_INICIO, 1840635/proyecto_FIN, 1840635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4735 | Sin observaciones | CHP200401840635 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 659829.76 |  | 4762 | 659829.76
2020 | CHP200401840696 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359629.7, modificado:359629.7}} | 359629.7 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA EN EJIDO 11 DE ABRIL - 209600 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 209600 | 610 | S | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.4, meta_modificada:342.4}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO ONCE DE ABRIL EN LA CALLE 16 DE SEPTIE | 1 | 2020-09-07 | 2020-10-07 | 359629.7 | 359629.7 | 359629.7 | 359629.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:359629.7, importe_modificado:359629.7}} | 359629.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.4}} | {1840696/proyecto_PROCESO, 1840696/proyecto_INICIO, 1840696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4736 | Sin observaciones | CHP200401840696 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 359629.7 |  | 4763 | 359629.7
2020 | CHP200401840699 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.88, modificado:1599999.88}} | 1599999.88 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD TZAJALÁ - 209613 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 209613 | 74 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ABASOLO Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA TENANGO PA | 1 | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | 1599999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0664/2020, contratista:DECELIS MORALES LEYVER DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1599999.88, importe_modificado:1599999.88}} | 1599999.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.0}} | {1840699/proyecto_INICIO, 1840699/proyecto_FIN, 1840699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4737 | Sin observaciones | CHP200401840699 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1599999.88 |  | 4764 | 1599999.88
2020 | CHP200401840730 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846984.15, modificado:846984.15}} | 846984.15 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 209693 | Chiapas | 106 | Venustiano Carranza | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS | Sin identificar | 209693 | 33 | S | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30224 MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS101 C | 1 | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 846984.15 | 846984.15 | 846984.15 | 846984.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC/DOPM/FISM-OP-087/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:846984.15, importe_modificado:846984.15}} | 846984.15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1840730/proyecto_PROCESO, 1840730/proyecto_INICIO, 1840730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4738 | {obs1: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA OBRA DEL CIERRE DEFINITIVO 2020, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:BUEN DÍA REVISAR POR QUE NO PRESENTA NADA INFORMACIÓN EN CADA | CHP200401840730 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 846984.15 |  | 4765 | 846984.15
2020 | CHP200401840756 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:329000.0}} | 329000 | 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 235 TINACOS DE 1100 LTS CON SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, LAS MARGARITAS. - 209762 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 209762 | 262 | S | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SACSALUM, lon:-91.99085344, lat:16.31201582}} | 1 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:329000.0, importe_modificado:329000.0}} | 329000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1840756/proyecto_INICIO, 1840756/proyecto_PROCESO, 1840756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4739 | Sin observaciones | CHP200401840756 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 329000 |  | 4766 | 329000
2020 | CHP200401840844 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854880.72, modificado:854880.72}} | 854880.72 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD BETANIA ASENTAMIENTO BETANIA - 210060 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | Sin identificar | 210060 | 34 | S | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.3, meta_modificada:1979.3}} | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:28, direccion:BARRIO BETANIA, 30977 BETANIA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRMOTOZINTLA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE LAS NUBES DONDE SE ENCUENTRA EL DE BETANIA S | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | 854880.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:854880.72, importe_modificado:854880.72 | 854880.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.3}} | {1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_INICIO, 1840844/proyecto_PROCESO, 1840844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4740 | Sin observaciones | CHP200401840844 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 854880.72 |  | 4767 | 854880.72
2020 | CHP200401840880 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855154.4, modificado:855154.4}} | 855154.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 15 DE CUARTOS DORMITORIOS (2) ADICIONALES, EN PANTEPEC, RIBERA EL CARMEN - 210161 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 210161 | 56 | S | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA 102 EJIDO EL CARMEN, 29660 EL CARMEN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL CARMEN Y CALLEJON EL CARMEN, CALLEJON EL CARMEN LA LOCALIDA Y LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO NORTE PONIENTE DEL PUEBL | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-25 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | 855154.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:855154.4, importe_modificado:855154.4}} | 855154.4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1840880/proyecto_INICIO, 1840880/proyecto_PROCESO, 1840880/proyecto_FIN, 1840880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4741 | Sin observaciones | CHP200401840880 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 855154.4 |  | 4768 | 855154.4
2020 | CHP200401840886 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | 464197.17 | 7 | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL CIENTO SETENTA Y TRES EN CHILON, LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 210185 | Chiapas | 31 | Chilón | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 210185 | 127 | S | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLEJON SALIDA A BANCO DE GRAVA EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE UBICA A 32.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR | 1 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/458/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | 464197.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}} | {1840886/proyecto_INICIO, 1840886/proyecto_PROCESO, 1840886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4742 | Sin observaciones | CHP200401840886 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 464197.17 |  | 4769 | 464197.17
2020 | CHP200401840958 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.1, modificado:92610.1}} | 92610.1 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOLENTÓN - 210400 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 210400 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:EJIDO JOLENTON, 30123 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35465505, lat:15.73149286}} | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94020, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.1, importe_modificado:92610.1}} | 92610.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1840958/proyecto_INICIO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4743 | Sin observaciones | CHP200401840958 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 92610.1 |  | 4770 | 92610.1
2020 | CHP200401841268 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723486.98, modificado:723486.98}} | 723486.98 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 211164 | Chiapas | 47 | Jitotol | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 211164 | 100 | S | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - CALIDO KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 700 + UNDEFINED COLONIA CALIDO, 29760 CÁLIDO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAL | 1 | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 723486.98 | 723486.98 | 723486.98 | 723486.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96442, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jitotol, Chiapas, monto:723486.98, importe_modificado:723486.98}} | 723486.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1841268/proyecto_INICIO, 1841268/proyecto_FIN, 1841268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4744 | Sin observaciones | CHP200401841268 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 723486.98 |  | 4771 | 723486.98
2020 | CHP200401841347 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908842.71, modificado:908842.71}} | 908842.71 | 7 | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - 211416 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 211416 | 5172 | S | 0 | 4871 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN TODA LA AREA URBANA DE TODOS LOS BARRIOS DE LA CABECE | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | 908842.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:908842.71, importe_modificado:908842.71}} | 908842.71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO, 1841347/proyecto_FIN, 1841347/proyecto_INICIO, 1841347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4745 | Sin observaciones | CHP200401841347 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 908842.71 |  | 4772 | 908842.71
2020 | CHP200401841485 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.46, modificado:2882413.46}} | 2882413.46 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRUALICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 211827 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 211827 | 68 | S | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE EUCALIPTOS RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30000 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA INICIA EN CALLE EUCALIPTOS ENTRE CA | 1 | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2020, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2882413.46, importe_modificado:2882413.46}} | 2882413.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_INICIO, 1841485/proyecto_PROCESO, 1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4746 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401841485 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2882413.46 |  | 4773 | 2882413.46
2020 | CHP200401841522 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}} | 101871.11 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 211957 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 211957 | 24 | S | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30123 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA ENTRONQUE ZACUALPA PASANDO RANCHO VENECIA A 1.5 KM DE DISTACIA, lon:-92.3352 | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94130, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}} | 101871.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1841522/proyecto_INICIO, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4747 | Sin observaciones | CHP200401841522 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 101871.11 |  | 4774 | 101871.11
2020 | CHP200401841748 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 800000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN SAN ANDRÉS DURAZNAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 212592 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL | Sin identificar | 212592 | 22 | S | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRES COLONIA LINDAVISTA, 29828 LINDAVISTA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JITOTOL Y CARRETERA SAN ANDRES KM 20, LA COLONIA SE ENCUENTRA 5 KM ANTES DE LLEGAR A SAN ANDRES EN EL | 1 | 2020-11-24 | 2020-12-03 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSADC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES DURAZNAL, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1841748/proyecto_INICIO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO, 1841748/proyecto_FIN, 1841748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4748 | Sin observaciones | CHP200401841748 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 800000 |  | 4775 | 800000
2020 | CHP200401841892 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145351.98, modificado:1145351.98}} | 1145351.98 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL PORVENIR LOCALIDAD CUATRO CAMINOS ASENTAMIENTO 4 CAMINOS - 213125 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE EL PORVENIR CHIAPAS | Sin identificar | 213125 | 71 | S | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4034.1, meta_modificada:4034.1}} | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:58, direccion:BARRIO 4 CAMINOS, 30973 CUATRO CAMINOS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA PORVENIRBEJUCAL DE OCAMPO HASTA LLEGAR AL EJIDO MALE EL CUAL SE TOMA UN DESVIO H | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1145351.98 | 1145351.98 | 1145351.98 | 1145351.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:MARIA IVONNE VELAZQUEZ ROBLERO., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:1145351.98, importe_modificado:1145351.98}} | 1145351.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4034.1}} | {1841892/proyecto_INICIO, 1841892/proyecto_PROCESO, 1841892/proyecto_FIN, 1841892/proyecto_PROCESO, 1841892/proyecto_FIN, 1841892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4749 | Sin observaciones | CHP200401841892 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1145351.98 |  | 4776 | 1145351.98
2020 | CHP200401841899 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | 1350000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN OCOSINGO LOCALIDAD LA FRONTERA UNO - 213160 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Educación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 213160 | 208 | S | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILÓMETRO 66 + 500 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A TENANGO Y TERRACERIA A FRONTERA UNO, TER | 1 | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0686/2020, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | 1350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {1841899/proyecto_INICIO, 1841899/proyecto_FIN, 1841899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4750 | Sin observaciones | CHP200401841899 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1350000 |  | 4777 | 1350000
2020 | CHP200401847707 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.0, modificado:476528.0}} | 476528 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 229870 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229870 | 145 | S | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:319, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 29140 LÁZARO CÁRDENAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CITALAPA Y CAMINO CASCADAS DEL AGUACERO, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD HAY QUE TOM | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 476528 | 476528 | 476528 | 476528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:476528.0, importe_modificado:476528.0}} | 476528 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1580.0}} | {1847707/proyecto_INICIO, 1847707/proyecto_PROCESO, 1847707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4751 | Sin observaciones | CHP200401847707 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 476528 |  | 4808 | 476528
2020 | CHP200401847715 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749744.52, modificado:749744.52}} | 749744.52 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA CULANCHUY - 229893 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 229893 | 22 | S | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.9, meta_modificada:80.9}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE U | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/071/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:749744.52, importe_modificado:749744.52}} | 749744.52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.9}} | {1847715/proyecto_PROCESO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_INICIO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4752 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401847715 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 749744.52 |  | 4809 | 749744.52
2020 | CHP200401848316 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729606.08, modificado:729606.08}} | 729606.08 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN YAJALÓN LOCALIDAD ROSARIO SACLUMIL - 231877 | Chiapas | 109 | Yajalón | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 231877 | 52 | S | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:169, direccion:EJIDO ROSARIO SACLUMIL, 29930 ROSARIO SACLUMIL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A PETALCINGO TENIENDO UN APROXIMADO DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE | 1 | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 729606.08 | 729606.08 | 729606.08 | 729606.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-046/2020, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE YAJALON, monto:729606.08, importe_modificado:729606.08}} | 729606.08 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1848316/proyecto_INICIO, 1848316/proyecto_PROCESO, 1848316/proyecto_FIN, 1848316/proyecto_INICIO, 1848316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4753 | Sin observaciones | CHP200401848316 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 729606.08 |  | 4810 | 729606.08
2020 | CHP200401848596 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404308.24, modificado:404308.24}} | 404308.24 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO - 232720 | Chiapas | 20 | La Concordia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | Sin identificar | 232720 | 34 | S | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.87, meta_modificada:641.87}} | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL RETIRO CP. 30364 EL RETIRO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/098-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:404308.24, importe_modificado:404308.24}} | 404308.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.87}} | {1848596/proyecto_PROCESO, 1848596/proyecto_INICIO, 1848596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4754 | Sin observaciones | CHP200401848596 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 404308.24 |  | 4811 | 404308.24
2020 | CHP200401848635 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0}} | 497800 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD NIJOJ - 232855 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 232855 | 153 | S | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-9 | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89549, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:497800.0, importe_modificado:497800.0}} | 497800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN, 1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4755 | Sin observaciones | CHP200401848635 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 497800 |  | 4812 | 497800
2020 | CHP200401849583 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270545.67, modificado:270545.67}} | 270545.67 | 7 | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 236034 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 236034 | 1196 | S | 0 | 1104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.11, meta_modificada:176.11}} | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE PONIENTE Y CALLE 2A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA | 1 | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | 270545.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.11}} | {1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4756 | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, t | CHP200401849583 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 270545.67 |  | 4813 | 270545.67
2020 | CHP200401849696 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847369.0, modificado:847369.0}} | 847369 | 7 | CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS TIPO DE 7.25 Y 6.00 M. COM. EL CHIPILINAR - 236343 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Sin identificar | 236343 | 35 | S | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS-SAN FRANCISCO PUJILTIC - ACCESO CRUCERO SANTA ELOISA-EL CHIPILINAR KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CHIPILINAR, 30350 EL CHIPILINAR, LAS ROSAS CHIAPAS | 1 | 2020-09-21 | 2020-11-20 | 847369 | 847369 | 847369 | 847369 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FISM-MEV-057/2020., contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS, CHIAPAS., monto:847369.0, importe_modificado:847369.0}} | 847369 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1849696/proyecto_INICIO, 1849696/proyecto_FIN, 1849696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4757 | Sin observaciones | CHP200401849696 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 847369 |  | 4814 | 847369
2020 | CHP200401841970 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477302.93, modificado:477302.93}} | 477302.93 | 7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL SAN JOSE MORELOS , BOCHIL CHIAPAS. - 213366 | Chiapas | 13 | Bochil | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 213366 | 93 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.91057753, lat:17.00752319 | 1 | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/030/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:477302.93, importe_modificado:477302.93}} | 477302.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_FIN, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4758 | Sin observaciones | CHP200401841970 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 477302.93 |  | 4778 | 477302.93
2020 | CHP200401842144 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232166.02, modificado:232166.02}} | 232166.02 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 213899 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 213899 | 64 | S | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN ANTONIO, 29120 SAN ANTONIO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA RIBERA SAN ANTONIO SON 7.7 KM SE TIENE QUE PASAR POR EL SALON LA | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | 232166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91612, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:232166.02, importe_modificado:232166.02}} | 232166.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1842144/proyecto_INICIO, 1842144/proyecto_FIN, 1842144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4759 | Sin observaciones | CHP200401842144 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 232166.02 |  | 4779 | 232166.02
2020 | CHP200401842158 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169049.69, modificado:169049.68}} | 169049.69 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PACAYAL - 213917 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 213917 | 46 | S | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIBERA SAN JOSE PACAYAL, 29120 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA RIBERA SAN JOSE PACAYAL SE TOMA EL DESVIO A LA COLON | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 169049.68 | 169049.68 | 169049.68 | 169049.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91607, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:169049.68, importe_modificado:169049.68}} | 169049.68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1842158/proyecto_INICIO, 1842158/proyecto_FIN, 1842158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4760 | Sin observaciones | CHP200401842158 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 169049.69 |  | 4780 | 169049.68
2020 | CHP200401842261 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23937.79, modificado:23937.79}} | 23937.79 | 7 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 214166 | Chiapas | 79 | San Fernando | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS | Sin identificar | 214166 | 7 | S | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:280, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA RIBERA BENITO JUAREZ, 29120 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , SE PASA POR EL PUENTE RIO GRANDE PASANDO POR TERRERO COPALAR, BENITO JUAREZ TIENE UN A | 1 | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | 23937.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95041, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN FERNANDO CHIAPAS, monto:23937.79, importe_modificado:23937.79}} | 23937.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1842261/proyecto_FIN, 1842261/proyecto_PROCESO, 1842261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4761 | Sin observaciones | CHP200401842261 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23937.79 |  | 4781 | 23937.79
2020 | CHP200401842341 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028765.96, modificado:1028765.96}} | 1028765.96 | 7 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN. - 214383 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 214383 | 1320 | S | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO PUEBLO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LOS BARRIOS DE SAN ANASTACIO Y BA | 1 | 2020-06-15 | 2020-08-30 | 1028765.96 | 1028765.96 | 1028765.96 | 1028765.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1028765.96, importe_modificado:1028765.96}} | 1028765.96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1842341/proyecto_INICIO, 1842341/proyecto_PROCESO, 1842341/proyecto_FIN, 1842341/proyecto_PROCESO, 1842341/proyecto_FIN, 1842341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4762 | Sin observaciones | CHP200401842341 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1028765.96 |  | 4782 | 1028765.96
2020 | CHP200401842702 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | 1700000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD UJCUMILJA - 215534 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 215534 | 250 | S | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO UJCUMIKLJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SIBACA, CAMINO S/N PARA LLEGAR AL LU | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0713/2020, contratista:GOMEZ ZUÑIGA MARIA FERNANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | 1700000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1842702/proyecto_INICIO, 1842702/proyecto_FIN, 1842702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4763 | Sin observaciones | CHP200401842702 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1700000 |  | 4783 | 1700000
2020 | CHP200401842753 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509206.4, modificado:1509206.4}} | 1509206.4 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA GRUPO DOS - 215656 | Chiapas | 41 | La Independencia | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 215656 | 59 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7228.0, meta_modificada:7228.0}} | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA ORIENTE SUR Y CALLEJON LA LAGUNA, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL INTE | 1 | 2020-11-12 | 2020-11-27 | 1509206.4 | 1509206.4 | 1509206.4 | 1509206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90420, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1509206.4, importe_modificado:1509206.4}} | 1509206.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7228.0}} | {1842753/proyecto_PROCESO, 1842753/proyecto_FIN, 1842753/proyecto_INICIO, 1842753/proyecto_FIN, 1842753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4764 | Sin observaciones | CHP200401842753 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1509206.4 |  | 4784 | 1509206.4
2020 | CHP200401842831 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.13, modificado:22956.13}} | 22956.13 | 7 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE - 215836 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS | Sin identificar | 215836 | 1021 | S | 0 | 1002 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS A 81 METROS DEL PALA | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | 22956.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90235, contratista:, convocante:OSUMACINTA, monto:22956.13, importe_modificado:22956.13}} | 22956.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842831/proyecto_INICIO, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO, 1842831/proyecto_FIN, 1842831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4765 | Sin observaciones | CHP200401842831 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 22956.13 |  | 4785 | 22956.13
2020 | CHP200401843346 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76125.0, modificado:76125.0}} | 76125 | 7 | MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CACATEAL PITAL - 217257 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Sin identificar | 217257 | 21 | S | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CACATEAL PITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:76125.0, importe_modificado:76125.0}} | 76125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1843346/proyecto_INICIO, 1843346/proyecto_PROCESO, 1843346/proyecto_FIN, 1843346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4766 | Sin observaciones | CHP200401843346 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 76125 |  | 4786 | 76125
2020 | CHP200401843433 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}} | 23424.42 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOLENTÓN - 217528 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 217528 | 12 | S | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:RANCHERIA JOLENTON, 30123 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , POR LOS BENEFICIARIOSCARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35489015, lat:15.731 | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-30 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94212, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}} | 23424.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1843433/proyecto_INICIO, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4767 | Sin observaciones | CHP200401843433 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23424.42 |  | 4787 | 23424.42
2020 | CHP200401843632 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858719.36, modificado:858719.36}} | 858719.36 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5 X 4 MTS EN FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA - 218132 | Chiapas | 65 | Palenque | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS | Sin identificar | 218132 | 80 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1349, direccion:PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ FRACCIONAMIENTO LA CONCORDIA, 29960 LA CONCORDIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MAJAGUA SE UBICA A 3.80 KM DE L | 1 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 858719.36 | 858719.36 | 858719.36 | 858719.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91577, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:858719.36, importe_modificado:858719.36}} | 858719.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:640.0}} | {1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_PROCESO, 1843632/proyecto_INICIO, 1843632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4768 | Sin observaciones | CHP200401843632 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 858719.36 |  | 4788 | 858719.36
2020 | CHP200401843805 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | 15616.28 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REGADILLO - 218857 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 218857 | 8 | S | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANA IZQUIERDA, A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO P | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94193, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | 15616.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1843805/proyecto_PROCESO, 1843805/proyecto_FIN, 1843805/proyecto_INICIO, 1843805/proyecto_PROCESO, 1843805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4769 | Sin observaciones | CHP200401843805 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 15616.28 |  | 4789 | 15616.28
2020 | CHP200401843909 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37038.71, modificado:37038.71}} | 37038.71 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE TECHO FIRME (2) EN PANTEPEC LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 219137 | Chiapas | 67 | Pantepec | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC CHIAPAS | Sin identificar | 219137 | 3 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.2, meta_modificada:83.2}} | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE CONCEPCION EJIDO CONCEPCION, 29660 CONCEPCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLEJON CONCEPCION Y CALLEJON CONCEPCION, LA OBRA Y LA LOCALIDAD SE UBICA 1.00 KM AL LADO SUR DEL PUEBLO DE PANTEPEC CHIAPAS | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | 37038.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISM-OT015/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS, monto:37038.71, importe_modificado:37038.71}} | 37038.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.2}} | {1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN, 1843909/proyecto_INICIO, 1843909/proyecto_PROCESO, 1843909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4770 | Sin observaciones | CHP200401843909 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 37038.71 |  | 4790 | 37038.71
2020 | CHP200401843975 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | 3904.07 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 219279 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 219279 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:299, direccion:RANCHO LA ESPERANZA, 30126 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICIMUSELO A MONTE SINAI PASANDO POR ZACULAPA , NUEVO SINAI, LLEGANDO A MOTNE SINAI, SAN JUAN COMO 1.5 KM DE SAN JU | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94230, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | 3904.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1843975/proyecto_INICIO, 1843975/proyecto_PROCESO, 1843975/proyecto_INICIO, 1843975/proyecto_FIN, 1843975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4771 | Sin observaciones | CHP200401843975 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3904.07 |  | 4791 | 3904.07
2020 | CHP200401844103 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | 3904.07 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENAVISTA TUJU BUENAVISTA - 219667 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 219667 | 2 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30120 BUENAVISTA (TUJU BUENAVISTA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 ENTRADA A AGUA ZARCA PASANDO POTRERILLO A 2 KM | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94177, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | 3904.07 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844103/proyecto_INICIO, 1844103/proyecto_FIN, 1844103/proyecto_PROCESO, 1844103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4772 | Sin observaciones | CHP200401844103 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 3904.07 |  | 4792 | 3904.07
2020 | CHP200401844283 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | 530000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARMEN - 220196 | Chiapas | 18 | Coapilla | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | Sin identificar | 220196 | 82 | S | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.7, meta_modificada:175.7}} | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:COLONIA EL CARMEN, 29655 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIE | 1 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | 530000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.7}} | {1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO, 1844283/proyecto_FIN, 1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4773 | Sin observaciones | CHP200401844283 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 530000 |  | 4793 | 530000
2020 | CHP200401845052 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}} | 223851.3 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 222696 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | Sin identificar | 222696 | 32 | S | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN BARRIO CRUZ GRANDE A 5 CUADRAS DEL CENTRO CANDELARIA A 4 CUADRASBARRIO DEL CENTRO Y BARRIO NUEVO A 6 CUSDRAS DEL CENTRO, lon:-9 | 1 | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94175, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}} | 223851.3 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1845052/proyecto_PROCESO, 1845052/proyecto_INICIO, 1845052/proyecto_FIN, 1845052/proyecto_INICIO, 1845052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4774 | Sin observaciones | CHP200401845052 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 223851.3 |  | 4794 | 223851.3
2020 | CHP200401845355 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.58, modificado:389419.58}} | 389419.58 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN (BARRIO JERICO) - 223544 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Sin identificar | 223544 | 95 | S | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO BARRIO JERICO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 389419.58 | 389419.58 | 389419.58 | 389419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-042/2020, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:389419.58, importe_modificado:389419.58}} | 389419.58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1845355/proyecto_INICIO, 1845355/proyecto_PROCESO, 1845355/proyecto_INICIO, 1845355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4775 | Sin observaciones | CHP200401845355 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 389419.58 |  | 4795 | 389419.58
2020 | CHP200401845359 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 100000 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EL TULIPÁN) - 223552 | Chiapas | 13 | Bochil | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | Sin identificar | 223552 | 1 | S | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS | 1 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-114, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1845359/proyecto_INICIO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4776 | Sin observaciones | CHP200401845359 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 100000 |  | 4796 | 100000
2020 | CHP200401845381 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.21, modificado:610000.21}} | 610000.21 | 7 | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION LOCALIDAD LA PLANADA SAN LUIS - 223606 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbanización | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Sin identificar | 223606 | 26 | S | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:201, direccion:EJIDO LA PLANADA SAN LUIS, 29750 LA PLANADA SAN LUIS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA RURAL TRAMO PUEBLO NVO. LA PLANADA SAN LUIS A 1.83 KM. SALIENDO DE PUEBLO NVO PASANDO P | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | 610000.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-041/2020, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:610000.21, importe_modificado:610000.21}} | 610000.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1845381/proyecto_INICIO, 1845381/proyecto_PROCESO, 1845381/proyecto_FIN, 1845381/proyecto_INICIO, 1845381/proyecto_PROCESO, 1845381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4777 | Sin observaciones | CHP200401845381 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 610000.21 |  | 4797 | 610000.21
2020 | CHP200401845607 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990543.77, modificado:990543.77}} | 990543.77 | 7 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - PROVIDENCIA (PRIMERA ETAPA) - 224173 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | Sin identificar | 224173 | 3000 | S | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL MERCADO DE LAS FLORES A 8 | 1 | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-017/2020, contratista:ARRENDADORA SOLIS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:990543.77, importe_modificado:990543.77}} | 990543.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.0}} | {1845607/proyecto_INICIO, 1845607/proyecto_FIN, 1845607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4778 | Sin observaciones | CHP200401845607 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 990543.77 |  | 4798 | 990543.77
2020 | CHP200401845635 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895375.65, modificado:1895375.65}} | 1895375.65 | 7 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD CUPASMI - 224252 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | Sin identificar | 224252 | 47 | S | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CAMACHO COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMÍ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMÍ MONTE RICO Y CALLE NURIULU, SOBRE CARRTERA ESTATAL 190 DESPUES DE PASAR EL PUENTE SANTO DOMINGO DOBLAR A LA | 1 | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-035/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1895375.65, importe_modificado:1895375.65}} | 1895375.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {1845635/proyecto_INICIO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4779 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLIC | CHP200401845635 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1895375.65 |  | 4799 | 1895375.65
2020 | CHP200401845671 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540788.48, modificado:1540788.48}} | 1540788.48 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS SECOS - 224321 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Sin identificar | 224321 | 110 | S | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POZA RICA, lon:-91.40897368, lat:16.16393447}} | 1 | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1540788.48 | 1540788.48 | 1540788.48 | 1540788.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0120-FISM/2020, contratista:JUAN GIRON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS, monto:1540788.48, importe_modificado:1540788.48}} | 1540788.48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1845671/proyecto_INICIO, 1845671/proyecto_PROCESO, 1845671/proyecto_FIN, 1845671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4780 | Sin observaciones | CHP200401845671 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1540788.48 |  | 4800 | 1540788.48
2020 | CHP200401845690 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52924.81, modificado:52924.81}} | 52924.81 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UNIÓN JUÁREZ LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 224356 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 224356 | 1335 | S | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.65, meta_modificada:55.65}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE ANDADOR INSURGENTES Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO EN LA CALLE ALLENDE | 1 | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | 52924.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:52924.81, importe_modificado:52924.81}} | 52924.81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.65}} | {1845690/proyecto_INICIO, 1845690/proyecto_PROCESO, 1845690/proyecto_FIN, 1845690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4781 | Sin observaciones | CHP200401845690 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 52924.81 |  | 4801 | 52924.81
2020 | CHP200401845793 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42433.28, modificado:42433.28}} | 42433.28 | 7 | REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AV. AZTECA Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINESEN EJIDO SANTO DOMINGO - 224559 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS | Sin identificar | 224559 | 1946 | S | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.64, meta_modificada:16.64}} | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LAS CRUCES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVE | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | 42433.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:42433.28, importe_modificado:42433.28}} | 42433.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.64}} | {1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_FIN, 1845793/proyecto_PROCESO, 1845793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4782 | Sin observaciones | CHP200401845793 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 42433.28 |  | 4802 | 42433.28
2020 | CHP200401845857 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977655.04, modificado:977655.04}} | 977655.04 | 7 | REHABILITACIÓN DE CALLES CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAPAYAL - 224742 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | Sin identificar | 224742 | 1082 | S | 0 | 977 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE | 1 | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 977655.04 | 977655.04 | 977655.04 | 977655.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-036/2020, contratista:FRANCISCO MONJARAZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:977655.04, importe_modificado:977655.04}} | 977655.04 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1845857/proyecto_INICIO, 1845857/proyecto_FIN, 1845857/proyecto_PROCESO, 1845857/proyecto_FIN, 1845857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4783 | Sin observaciones | CHP200401845857 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 977655.04 |  | 4803 | 977655.04
2020 | CHP200401846038 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699894.17, modificado:699894.17}} | 699894.17 | 7 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO LOCALIDAD MITONTIC - 225309 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 225309 | 86 | S | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2690, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MITONTIC KILÓMETRO 76 + 800 EJIDO MITONTIC, 29950 MITONTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PATIHUITZ Y CARRETERA LA GARRUCHA, CARRETERA EL TRIUNFO DE ALF | 1 | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | 699894.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0721/2020, contratista:MARIO GOMEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:699894.17, importe_modificado:699894.17}} | 699894.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1846038/proyecto_INICIO, 1846038/proyecto_FIN, 1846038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4784 | Sin observaciones | CHP200401846038 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 699894.17 |  | 4804 | 699894.17
2020 | CHP200401847403 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 500000 | 7 | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 228975 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Transportes y vialidades | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Sin identificar | 228975 | 21828 | S | 0 | 20050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18671.0, meta_modificada:18671.0}} | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA MERCED BARRIO LA MERCED, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE LA MERCED PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS NOS DIRIJIMOS 830 MTS | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-BANOBRAS-0728/2020, contratista:: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18671.0}} | {1847403/proyecto_INICIO, 1847403/proyecto_FIN, 1847403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4785 | Sin observaciones | CHP200401847403 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 500000 |  | 4805 | 500000
2020 | CHP200401847412 | 5 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271440.0, modificado:271440.0}} | 271440 | 7 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA LOCALIDAD LA VICTORIA - 229012 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Vivienda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | Sin identificar | 229012 | 115 | S | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1680, direccion:CALLE VARIAS EN RIBERA LA VICTORIA COLONIA RIBERA LA VICTORIA, 29140 LA VICTORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO CARRIZAL Y CARRETERA PLAZA DE COBRO 182, PARA LLEGAR A LA | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 271440 | 271440 | 271440 | 271440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, monto:271440.0, importe_modificado:271440.0}} | 271440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1847412/proyecto_INICIO, 1847412/proyecto_FIN, 1847412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | 4786 | Sin observaciones | CHP200401847412 | 2020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 271440 |  | 4806 | 271440